## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
Serviço: TERMINAL RODOVIÁRIO CENTRO - ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE - ERIL - RUA DR. PORCIUNCULA S/N. - CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ.
I0 = 02/2020
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | MÊS. 1 | MÊS. 2 | MÊS. 3
1 | Serviços de esctritório lasbiratório e Campo | 24733.72 | 7.663% | 40% | 30% | 30% | 1
|  |  | 0% | 9893.488 | 7420.116 | 7420.116 | 24733.72
2 | Canteiro de obras | 1383.36 | 0.4286% | 100% | 0% | 0% | 1
|  |  | 0% | 1383.36 | 0 | 0 | 1383.36
3 | Movimento de Terra | 1542.28 | 0.4778% | 30% | 40% | 30% | 1
|  |  | 0% | 462.684 | 616.912 | 462.684 | 1542.28
4 | Transportes | 903.84 | 0.28% | 30% | 50% | 20% | 1
|  |  | 0% | 271.152 | 451.92 | 180.768 | 903.84
5 | Serviços Complementares | 37454.91 | 11.6% | 40% | 30% | 30% | 1
|  |  | 0% | 14981.964 | 11236.473 | 11236.473 | 37454.91
11 | Estrutura | 651.78 | 0.2019% | 30% | 40% | 30% | 1
|  |  | 0% | 195.534 | 260.712 | 195.534 | 651.78
13 | Revestimento de Paredes, Pisos e tetos | 886.51 | 0.2746% | 0% | 0% | 100% | 1
|  |  | 0% | 0 | 0 | 886.51 | 886.51
15 | Instalações Elétricas, Hidráulicas, Mecânicas e Sanitárias | 48555.66 | 15.04% | 20% | 50% | 30% | 1
|  |  | 0% | 9711.132 | 24277.83 | 14566.698 | 48555.66
21 | Iluminação Pública | 206674.34 | 64.03% | 0% | 40% | 60% | 1
|  |  | 0% | 0 | 82669.736 | 124004.604 | 206674.34
0
| Total | 322786.4 | 100% |  |  |  | 0
| bdi = 25,92% | 83666.2349 |  |  |  |  | 0
| Total Geral | 406452.6349 |  |  |  |  | 0
|  | CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  | 0
| PREVISTO |  |  | 36899.314 | 126933.699 | 158953.387 | 322786.4
MENSAL | bdi = 25,92% |  |  | 9564.3022 | 32901.2148 | 41200.7179 | 83666.2349
| Total Previsto |  |  | 46463.6162 | 159834.9138 | 200154.1049 | 406452.6349
| REALIZADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| bdi = 25,92% | [5 empty] | 0
| Total Realizado | [5 empty] | 0
| PREVISTO |  |  | 36899.314 | 163833.013 | 322786.4
ACUMULADO | bdi = 25,92% |  |  | 9564.3022 | 42465.517 | 83666.2349
| Total Previsto |  |  | 46463.6162 | 206298.53 | 406452.6349
| REALIZADO |  |  | 0 | 0 | 0
bdi = 25,92%
Total Realizado