## CALCULO DO B.D.I.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS
NUPOP/DEPOP
REFORMA DE PSF AMAZONAS
| 0 |  |  |  |  | Mês Base | 2019-08-01
OBJETO :
Prazo da Obra : | 02 MESES
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B . D . I .
X - Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO | [6 empty] | ALÍQUOTA ( % )
AC | Taxa de Administração Central | [5 empty] | 3%
S + G | Taxa de Seguro e Garantia | [5 empty] | 0.8%
R | Taxa de Riscos | [5 empty] | 0.97%
X= | [6 empty] | 4.77%
Y - Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO | [6 empty] | ALÍQUOTA ( % )
DF | Taxa de Despesas Financeiras | [5 empty] | 0.59%
Y= | [6 empty] | 0.59%
Z - Taxa representativa do LUCRO
TIPO | [6 empty] | ALÍQUOTA ( % )
L | Taxa de Lucro/Remuneração | [5 empty] | 6.16%
Z= | [6 empty] | 6.16%
I - Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO | [6 empty] | ALÍQUOTA ( % )
I.1 - | I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal | [5 empty] | 5%
I.2 - | CONFINS ( Contribuição para o Faturamento da Seguridade Social ) - Federal | [5 empty] | 3%
I.3 - | P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal | [5 empty] | 0.65%
I.4 - | CPRB (Contribuição Previdênciaria Sobre Receita Bruta)- Federal | [5 empty] | 4.5%
I |  |  | I=ISS+CONFINS+PIS+CPRB |  |  |  | 13.15%
B.D.I. = | {1+(AC+R+S+G)}*(1+DF)*(1+L) |  |  | -1
(1-I)
B D I - Benefício e Despesas Indiretas | [5 empty] | 25 | % | 0.25
Planilha elaborada de acordo com as seguintes orientações :
Ofício 2319/2013_GIDUR/RJ_Alteração nos parâmetros e Análise de Engenharia
Percentual Máximo Adotado
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  |  |  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Taxa de Administração Central |  |  |  |  | 3% | 4% | 5.5%
Taxa de Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Taxa de Riscos |  |  |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Taxa de Lucro/Remuneração |  |  |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS, COFINS, ISS E CPRB |  |  |  |  | 8.65% | 8.65% | 8.65%
Parametros válidos para Caixa Econômica Federal |  |  |  |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Instrução normativa n°1.1812, de junho de 2018
Relação de atividades sujeitas a CPRB a partir de 1° de setembro de 2018
(anexo IV da Instrução Normativa RFB n°1.436, de 30 de dezembro de 2013)
SETOR | [6 empty] | ALÍQUOTA
4. Construção Civil | [6 empty] | 4.5%
Empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.01
Empresas de construção civil de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0
OBS: Utilizado para obras com desoneração

## Emop Orçamento
PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E APOIO À GESTÃO
Referência: Maio/2020
ORÇAMENTO: REFORMA DO PSF AMAZONAS
ITEM | SISTEMA REFERENCIAL | CÓDIGO BASE | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE DO ITEM | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | BDI (%) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL/PERCENTUAL DO ITEM (%)
1. |  |  | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
1.1 | EMOP | 01.018.0000-0 | MARCAÇAO E LOCAÇAO DE OBRA
1.1.1 | EMOP | 01.018.0001-0 | Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área envolvente | m² | 27.3 | 2.68 | 25% | 3.35 | 91.455
1.2 | EMOP | 01.050.000-0 | INDICE GERAL DE PROJETOS E CONSULTORIAS
1.2.1 | EMOP | 01.050.0013-0 | Projeto estrutural para prédios hospitalares até 1000m², apresentado em Autocad nos padrões da contratante, constando de plantas de forma, armação e detalhes, de acordo com a ABNT | m² | 17.25 | 75.97 | 25% | 94.9625 | 1638.1031
1.2.2 | EMOP | 01.050.0016-0 | Projeto executivo de arquitetura para prédios hospitalares até 500m², apresentado em Autocad nos padrões da contratante, inclusive as legalizações pertinentes e a coordenação dos projetos complementares | m² | 17.25 | 174.25 | 25% | 217.8125 | 3757.2656
1.2.3 | EMOP | 01.050.0091-0 | Projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais para prédios hospitalares até 4000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m² | 17.25 | 21.65 | 25% | 27.0625 | 466.8281
1.2.4 | EMOP | 01.050.0102-0 | Projeto executivo de instalação hidráulica para prédios hospitalares até 4000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m² | 17.25 | 21.65 | 25% | 27.0625 | 466.8281
1.2.5 | EMOP | 01.050.0118-0 | Projeto executivo de instalação elétrica para prédios hospitalares, apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes | m² | 17.25 | 28.91 | 25% | 36.1375 | 623.3719
[8 empty] | SUBTOTAL = | 7043.8519 | 4.4713
2. |  |  | CANTEIRO DE OBRA
2.1 | EMOP | 02.001.000-0 | TAPUMES E BARRACOES
2.1.1 | EMOP | 02.002.0005-0 | Tapume de vedação ou proteção executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado, espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, inclusive engradamento de madeira, utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintético na face externa. | m² | 28.05 | 25.86 | 25% | 32.325 | 906.7163
2.1.2 | EMOP | 02.004.0005-A | Barracão de obra com divisão interna para escritório e depósito de materiais, piso de tábuas de madeira de 3ª sobre estaqueamento de peças de madeira de 3ª, 3” x 3”, paredes de tábuas de madeira de 3ª e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive instalação elétrica, exclusive pintura, sendo reaproveitado 2 vezes | m² | 9.68 | 378.63 | 25% | 473.2875 | 4581.423
2.1.3 | EMOP | 02.004.0012-0 | Sanitáriocoletivo com 02 unidades de vaso e chuveiro para pessoal de obra, com 4,00 m²executado com tábuas de pinho de 3ª, e telhas onduladas de 6mm de fibrocimento,inclusive instalação, aparelhos, esquadrias e ferragens, considerando reaproveitamento das instalações e aparelhos 2 vezes | Unid | 1 | 1929.87 | 25% | 2412.3375 | 2412.3375
2.2 | EMOP | 02.015.000-0 | LIGAÇOES PROVISÓRIAS
2.2.1 | EMOP | 02.015.0001-0 | Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público | Unid | 1 | 3138.44 | 25% | 3923.05 | 3923.05
2.2.2 | EMOP | 02.016.0001-0 | Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor | Unid | 1 | 1622.98 | 25% | 2028.725 | 2028.725
2.3 | EMOP | 02.020.000-0 | SINALIZAÇAO DE OBRAS PÚBLICAS
2.3.1 | EMOP | 02.020.0002-0 | Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 6 | 190.72 | 25% | 238.4 | 1430.4
[8 empty] | SUBTOTAL = | 15282.6518 | 9.7012
3. |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | EMOP | 03.001.000-0 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA/CAVA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
3.1.1 | EMOP | 03.001.0001-1 | Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento | m³ | 0.76 | 54.94 | 25% | 68.675 | 52.193
3.1.2 | EMOP | 03.001.0080-1 | Escavação manual em material de 1ª categoria, a céu aberto, até 0,50m de profundidade com remoção até 1 dam | m³ | 10 | 38.78 | 25% | 48.475 | 484.75
3.1.3 | EMOP | 03.001.0095-0 | Escavação e reaterro de vala, em material de 1ª categoria, para ligação predial de esgoto sanitário | m | 20 | 39.75 | 25% | 49.6875 | 993.75
3.2 | EMOP | 03.013.000-0 | REATERRO
3.2.1 | EMOP | 03.013.0001-1 | Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este | m³ | 2 | 33.93 | 25% | 42.4125 | 84.825
[8 empty] | SUBTOTAL = | 1615.518 | 1.0255
4. |  |  | TRANSPORTES
4.1 | EMOP | 04.005.000-0 | INDICE GERAL DE TRANSPORTES
4.1.1 | EMOP | 04.005.0003-0 | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t | t x km | 1050.15 | 0.62 | 25% | 0.775 | 813.8663
4.2 | EMOP | 04.006.000-0 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA
4.2.1 | EMOP | 04.006.0008-1 | Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga | t | 40.71 | 29.65 | 25% | 37.0625 | 1508.8144
4.2.2 | EMOP | 04.006.0013-1 | Carga e descarga manual de peças de peso reduzido: tijolos, telhas, cimento e agregados em sacos, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra | t | 27.61 | 45.68 | 25% | 57.1 | 1576.531
4.2.3 | EMOP | 04.006.0014-1 | Carga e descarga manual de material que exija o concurso de mais de um servente para cada peça: vergalhões, vigas de madeira, caixas e meios-fios, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra | t | 1.69 | 82.11 | 25% | 102.6375 | 173.4574
4.3 | EMOP | 04.020.000-0 | TRANSPORTE DE ANDAIME E ELEVADOR DE OBRA
4.3.1 | EMOP | 04.020.0122-0 | Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0010) | m² x km | 24 | 0.11 | 25% | 0.1375 | 3.3
4.4 | EMOP | 04.021.000-0 | CARGA E DESCARGA DE ANDAIME
4.4.1 | EMOP | 04.021.0010-0 | Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical | m² | 8 | 0.72 | 25% | 0.9 | 7.2
[8 empty] | SUBTOTAL = | 4083.169 | 2.5919
5. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | EMOP | 05.001.000-0 | DEMOLIÇAO MANUAL
5.1.1 | EMOP | 05.001.0001-0 | Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | m³ | 0.71 | 220.71 | 25% | 275.8875 | 195.8801
5.1.2 | EMOP | 05.001.0007-0 | Demolição de revestimento em argamassa de cal e areia ou cimento e saibro | m² | 16.26 | 8.08 | 25% | 10.1 | 164.226
5.1.3 | EMOP | 05.001.0009-0 | Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas ou mármore em parede, exclusive a camada de assentamento | m² | 20.53 | 19.39 | 25% | 24.2375 | 497.5959
5.1.4 | EMOP | 05.001.0014-0 | Demolição de argamassa de assentamento de azulejo, cerâmica ou mármore em parede, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | m² | 20.53 | 8.08 | 25% | 10.1 | 207.353
5.1.5 | EMOP | 05.001.0016-0 | Demolição manual de piso cimentado, exclusive a base de concreto, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | m² | 23.69 | 21.97 | 25% | 27.4625 | 650.5866
5.1.6 | EMOP | 05.001.0020-0 | Demolição de pisos de mármore, soleiras, peitoris e escadas com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | m² | 0.2 | 9.86 | 25% | 12.325 | 2.465
5.1.7 | EMOP | 05.001.0023-0 | Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamnto dentro do canteiro de serviço | m³ | 9.14 | 82.76 | 25% | 103.45 | 945.533
5.1.8 | EMOP | 05.001.0031-0 | Demolição de piso de alta resistência, exclusive camada de assentamento (contrapiso) | m² | 2.78 | 24.24 | 25% | 30.3 | 84.234
5.1.9 | EMOP | 05.001.0035-0 | Demolição de rodapé de alta resistência | m | 1.18 | 7.11 | 25% | 8.8875 | 10.4873
5.1.10 | EMOP | 05.001.0134-0 | Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros | unid | 2 | 22.85 | 25% | 28.5625 | 57.125
5.1.11 | EMOP | 05.001.0144-0 | Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas | unid | 1 | 5.58 | 25% | 6.975 | 6.975
5.1.12 | EMOP | 05.001.0145-0 | Arrancamento de aparelhos sanitários | unid | 2 | 19.24 | 25% | 24.05 | 48.1
5.1.13 | EMOP | 05.001.0172-0 | Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 30,00m de distância, inclusive carga a pá | m³ | 27.14 | 26.66 | 25% | 33.325 | 904.4405
5.1.14 | EMOP | 05.001.0350-0 | Limpeza de vidros, feita nos dois lados, contado um lado | m² | 2.9 | 11.42 | 25% | 14.275 | 41.3975
5.1.15 | EMOP | 05.001.0360-0 | Limpeza de pisos cimentados | m² | 49 | 5.64 | 25% | 7.05 | 345.45
5.1.16 | EMOP | 05.001.0365-0 | Limpeza de pisos cerâmicos | m² | 16.72 | 7.53 | 25% | 9.4125 | 157.377
5.1.17 | EMOP | 05.001.0370-0 | Limpeza de aparelhos sanitários, inclusive metais | unid | 6 | 10.54 | 25% | 13.175 | 79.05
5.1.18 | EMOP | 05.001.0380-0 | Limpeza de peitoris | m | 3.33 | 4.7 | 25% | 5.875 | 19.5637
5.1.19 | EMOP | 05.001.0385-0 | Limpeza de paredes revestidas de cerâmicas ou azulejos | m² | 20.88 | 6.58 | 25% | 8.225 | 171.738
5.2 | EMOP | 05.006.0000-0 | INDICE GERAL PARA ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR
5.2.1 | EMOP | 05.006.0002-1 | Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodízios, exclusive aluguel dos rodízios (vide item 05.006.0010), transporte dos elementos datorre (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem (vide item 05.008.0001) | m x mês | 16 | 20 | 25% | 25 | 400
5.2.2 | EMOP | 05.006.0010-0 | Aluguel de rodízios de ferro, para torre tubular. Custo para 4 rodízios | un x mês | 4 | 58.8 | 25% | 73.5 | 294
5.3 | EMOP | 05.007.0000-0 | ALUGUEL DE ANDAIME
5.3.1 | EMOP | 05.007.0007-A | Aluguel de passarela metálica, perfurada, para andaime metálico tubular, inclusive transporte, carga e descarga, exclusive andaime e movimentação ( vide item 05.008.0008) | m² x mês | 8 | 35.13 | 25% | 43.9125 | 351.3
5.4 | EMOP | 05.008.000-0 | MONTAGEM, DESMONTAGEM E MOVIMENTAÇAO VERTICAL DE ANDAIMES
5.4.1 | EMOP | 05.008.0001-0 | Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta | m² | 8 | 6.46 | 25% | 8.075 | 64.6
5.4.2 | EMOP | 05.008.0008-1 | Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela | m² | 8 | 0.53 | 25% | 0.6625 | 5.3
5.5 | EMOP | 05.054.000-0 | PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS
5.5.1 | EMOP | 05.054.0001-0 | Placa de acrílico para identificação de salas, medindo 8 x 25cm, conforme detalhe nº 6033/EMOP, polida nas bordas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 2 | 38.87 | 25% | 48.5875 | 97.175
5.6 | EMOP | 05.058.000-0 | PLÁSTICOS PARA PROTEÇOES DIVERSAS
5.6.1 | EMOP | 05.058.0010-0 | Plástico na cor preta, destinado à proteção de telhados, móveis e pisos, com 0,15mm de espessura, reutilizado 5 vezes, inclusive retirada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 100 | 1.11 | 25% | 1.3875 | 138.75
[8 empty] | SUBTOTAL = | 5940.7026 | 3.7711
6. |  |  | ESTRUTURAS
6.1 | EMOP | 11.001.000-0 | CONCRETO - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
6.1.1 | EMOP | 11.001.0008-1 | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 30MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | m³ | 3.83 | 255.07 | 25% | 318.8375 | 1221.1476
6.1.2 | EMOP | 11.001.0020-1 | Concreto para camadas preparatórias com 180kg de cimento por m³ de concreto, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | m³ | 1.06 | 172.12 | 25% | 215.15 | 228.059
6.2 | EMOP | 11.002.000-0 | PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO
6.2.1 | EMOP | 11.002.0013-1 | Preparo de concreto, compreendendo mistura e amassamento em 2 (duas) betoneiras de 320l, admitindo-se uma produção aproximada de 2,00m³/h, excluindo o fornecimento dos materiais | m³ | 4.89 | 76.88 | 25% | 96.1 | 469.929
6.2.2 | EMOP | 11.002.0035-1 | Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive o transporte horizontal até 20,00m em carrinhos, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 2,00m³/h | m³ | 1.06 | 71.3 | 25% | 89.125 | 94.4725
6.2.3 | EMOP | 11.002.0043-1 | Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive o transporte horizontal até 20,00m em carrinhos, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 2,00m³/h | m³ | 3.83 | 81.99 | 25% | 102.4875 | 392.5271
6.3 | EMOP | 11.004.000-0 | FORMAS E ESCORAMENTOS
6.3.1 | EMOP | 11.004.0020-1 | Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento | m² | 39.24 | 54.48 | 25% | 68.1 | 2672.244
6.3.2 | EMOP | 11.004.0053-1 | Escoramento de formas de moldagem de peças de concreto em vigas isoladas e semelhantes, até 5,00m de pé direito, e até 60 cm de altura, com madeira de 3ª, empregado 2 vezes, medida pela área de projeção lateral de escoramento (comprimento da viga vezes altura do escoramento até o fundo da mesma) | m² | 56.19 | 71.9 | 25% | 89.875 | 5050.0763
6.3.3 | EMOP | 11.004.0069-1 | Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50 a 5,00m, com 30% de aproveitamento da madeira, inclusive retirada | m² | 6.96 | 37.95 | 25% | 47.4375 | 330.165
6.4 | EMOP | 11.008.000-0 | BARRAS E FIOS DE AÇO
6.4.1 | EMOP | 11.009.0011-0 | Fio de aço CA-60, redondo, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro entre 4,2 a 5mm, destinado à armadura de peças de concreto armado, 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO | kg | 95.75 | 3.97 | 25% | 4.9625 | 475.1594
6.4.2 | EMOP | 11.009.0013-A | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO | kg | 153.2 | 3.53 | 25% | 4.4125 | 675.995
6.4.3 | EMOP | 11.009.0014-1 | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8,0 a 12,5mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO | kg | 134.05 | 3.53 | 25% | 4.4125 | 591.4956
6.5 | EMOP | 11.030.000-0 | LAJES PRÉ-MOLDADAS
6.5.1 | EMOP | 11.030.0020-0 | Laje pré-moldada Beta 11, para sobrecarga até 3,5kN/m² e vão de 4,40m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 3cm de espessura, com concreto fck=20MPa e escoramento. FORNECIMENTO e MONTAGEM do conjunto | m² | 17.25 | 105.26 | 25% | 131.575 | 2269.6688
[8 empty] | SUBTOTAL = | 14470.9392 | 9.1859
7. |  |  | ALVENARIAS E DIVISORIAS
7.1 | EMOP | 12.003.000-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS
7.1.1 | EMOP | 12.003.0205-0 | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 30cm, complementada com 20% de tijolos de 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:8,em paredes de uma vez (0,20m), de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real | m² | 50.32 | 79.96 | 25% | 99.95 | 5029.484
[8 empty] | SUBTOTAL = | 5029.484 | 3.1926
8. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
8.1 | EMOP | 13.001.000-0 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM PAREDES E TETOS
8.1.1 | EMOP | 13.001.0035-0 | Emboço interno com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:8, com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 9mm | m² | 77.14 | 25.37 | 25% | 31.7125 | 2446.3023
8.1.2 | EMOP | 13.001.0065-1 | Revestimento externo, emboço, de uma vez, com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:12, com 2,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 9mm | m² | 37.56 | 27.27 | 25% | 34.0875 | 1280.3265
8.2 | EMOP | 13.025.000-0 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJOS E LADRILHOS CERÂMICOS
8.2.1 | EMOP | 13.025.0020-0 | Rejuntamento de azulejos, pastilhas ou ladrilhos, em paredes, com pasta de cimento branco | m² | 22.96 | 2.29 | 25% | 2.8625 | 65.723
8.2.2 | EMOP | 13.025.0059-0 | Assentamento de azulejos, pastilhas ou ladrilhos, em paredes, exclusive estes, com emboço (pronto) em massa única de cimento e areia termotratada, argamassa colante e rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive emboço, chapisco e rejuntamento | m² | 22.96 | 40.18 | 25% | 50.225 | 1153.166
8.2.3 | EMOP | 13.025.0060-0 | Assentamento de peitoril de mármore, granito ou afins, exclusive estes, até 20cm de largura, assente conforme item 13.345.0015 | m | 3.33 | 39.71 | 25% | 49.6375 | 165.2929
8.3 |  | 13.030.000-0 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES
8.3.1 | EMOP | 13.026.0011-0 | Revestimento de paredes com azulejo branco 15 x 15cm, qualidade extra, assentes com nata de cimento comum, tendo juntas corridas com 2mm, rejuntadas com pasta de cimento branco, exclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 e emboço com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 com espessura 2,5cm | m² | 25.26 | 60.72 | 25% | 75.9 | 1917.234
8.4 | EMOP | 13.045.000-0 | PEITORIL DE MARMORE
8.4.1 | EMOP | 13.045.0040-0 | Peitoril de mármore branco clássico, de 2 x 18cm, com 2 polimentos, assente com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e nata de cimento comum, rejuntado com cimento branco | m | 3.33 | 65.85 | 25% | 82.3125 | 274.1006
8.5 | EMOP | 13.301.000-0 | PAVIMENTAÇOES - PISOS E CONTRAPISOS CIMENTADOS
8.5.1 | EMOP | 13.301.0117-0 | Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 1cm | m² | 17.84 | 16.13 | 25% | 20.1625 | 359.699
8.5.2 | EMOP | 13.301.0500-0 | Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com 2cm de espessura, exclusive base de concreto | m² | 9.8 | 47.82 | 25% | 59.775 | 585.795
8.6 | EMOP | 13.330.000-0 | ASSENTAMENTO DE LADRILHOS CERÂMICOS EM PISOS E PISOS CERÂMICOS
8.6.1 | EMOP | 13.331.0015-0 | Revestimento de piso cerâmico em porcelanato natural, tráfego intenso (P.E.I. IV), 60 x 60cm, assentes em superfície em osso com argamassa de cimento e cola (argamassa colante) e rejuntamento pronto | m² | 19.24 | 156.05 | 25% | 195.0625 | 3753.0025
[8 empty] | SUBTOTAL = | 12000.6417 | 7.6178
9. |  |  | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
9.1 | EMOP | 14.002.000-0 | ESQUADRIAS DE FERRO
9.1.1 | EMOP | 14.002.0110-0 | Basculante de ferro em caixilho de cantoneira de 7/8” ou 3/4”, para área maior que 0,50m² e menor que 3,75m², em um, dois ou três módulos, básculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”, alavanca com punho cromado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 1.92 | 482.94 | 25% | 603.675 | 1159.056
9.1.2 | EMOP | 14.002.0120-0 | Janela basculante em ferro confeccionado em cantoneira de aço tipo “L” de 3/4” x 3/4” x 1/8”, perfil “T” de 3/4” x 1/8”, fixado em contramarco metálico tipo “U” de 1” x 3”, marco em duplo perfil “U” de 1/2” x 3”, batentes em barra chata de 1/2” x 1/8”, incluindo alavanca cromada e pintura com primer anticorrosivo, exclusive pintura esmalte e vidros de 6mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 0.42 | 563.92 | 25% | 704.9 | 296.058
9.2 | EMOP | 14.004.000-0 | VIDROS PARA ESQUADRIAS
9.2.1 | EMOP | 14.004.0010-0 | Vidro plano transparente comum, com 3mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 2.34 | 45.6 | 25% | 57 | 133.38
9.2.2 | EMOP | 14.004.0100-0 | Espelho de cristal, com 4mm de espessura, com moldura de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 0.12 | 253.73 | 25% | 317.1625 | 38.0595
9.3 |  | 14.006.000-0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
9.3.1 | EMOP | 14.006.0008-0 | Porta de madeira de lei em compensado, de 90 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 1 | 464.31 | 25% | 580.3875 | 580.3875
9.3.2 | EMOP | 14.006.0010-0 | Porta de madeira de lei em compensado, de 80 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 1 | 439.12 | 25% | 548.9 | 548.9
9.4 | EMOP | 14.007.000-0 | INDICE GERAL PARA FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA ESQUADRIA
9.4.1 | EMOP | 14.007.040-0 | Conjunto de ferragens para porta de madeira, de 01 folha, internas, sociais ou de serviço, constando de fornecimento, sem colocação (está incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de fechadura tipo Gorge, trinco reversivel, em latão, acabamento cromado, entrada e roseta circulares, em latão laminado, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca, em latão, acabamento cromado, 03 dobradiças de ferro galvanizado de 3"x2 1/2", com pino e bolas de ferro | unid | 1 | 242.6 | 25% | 303.25 | 303.25
9.4.2 | EMOP | 14.007.080-0 | Conjunto de ferragens para porta de madeira, de 01 folha, de abrir, para banheiro, constando de fornecimento, sem colocação (está incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de fechadura simples, retangular, com chapa-testa em ferro, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca, acabamento cromado, espelho retangular, 03 dobradiças de ferro galvanizado de 3"x2 1/2", com pino e bolas de ferro | unid | 1 | 52.11 | 25% | 65.1375 | 65.1375
[8 empty] | SUBTOTAL = | 3124.2285 | 1.9832
10. |  | 15.000.000-1 | INDICE GERAL PARA SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS
10.1 | EMOP | 15.004.000-0 | BARRILETES, COLUNAS, PONTOS DE INSTALAÇOES DE APARELHOS EM PVC
10.1.1 | EMOP | 15.004.0026-0 | Coluna de PVC, de diâmetro 50mm, exclusive peças de derivação e rasgo em alvenaria. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 6 | 30.05 | 25% | 37.5625 | 225.375
10.1.2 | EMOP | 15.004.0063-0 | Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 40mm, rabichos e conexões | unid | 1 | 168.95 | 25% | 211.1875 | 211.1875
10.1.3 | EMOP | 15.004.0105-0 | Instalação e assentamento de vaso sanitário individual e válvula de descarga (exclusive estes) em pavimento térreo, compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m de tubo de PVC de 50mm, com conexões, até a válvula e após esta até o vaso, ligação de esgotos com 3,00m de tubo de PVC de 100mm à caixa de inspeção e tubo de ventilação, inclusive conexões, exclusive o tubo de ventilação | unid | 1 | 320.32 | 25% | 400.4 | 400.4
10.1.4 | EMOP | 15.004.0181-0 | Ralo sifonado de PVC (100 x 100) x 50mm, em pavimento térreo, com tampa cega, com 1 entrada de 40mm e saída de 50mm, inclusive ligação de 50mm de PVC até a caixa de inspeção, considerando a distância do centro do ralo até 2,00m. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | unid | 1 | 63.57 | 25% | 79.4625 | 79.4625
10.2 | EMOP | 15.007.000-0 | INSTALAÇOES EM GERAL
10.2.1 | EMOP | 15.007.0498-0 | Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, para instalação de até 6 disjuntores sem dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 1 | 104.17 | 25% | 130.2125 | 130.2125
10.2.2 | EMOP | 15.007.0570-0 | Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 4 | 11.61 | 25% | 14.5125 | 58.05
10.2.3 | EMOP | 15.007.0572-0 | Disjuntor termomagnético, unipolar, de 35 a 60A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 2 | 14.58 | 25% | 18.225 | 36.45
10.3 | EMOP | 15.008.000-0 | FIOS E CABOS COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO
10.3.1 | EMOP | 15.008.0015-0 | Fio de cobre com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 1,5mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 50 | 2.17 | 25% | 2.7125 | 135.625
10.3.2 | EMOP | 15.008.0020-0 | Fio de cobre com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 2,5mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 50 | 2.91 | 25% | 3.6375 | 181.875
10.3.3 | EMOP | 15.008.0025-0 | Fio de cobre com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 4mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 50 | 3.92 | 25% | 4.9 | 245
10.4 | EMOP | 15.015.000-0 | PONTOS DE LUZ E PONTOS DE FORÇA - ELETRODUTO DE PVC
10.4.1 | EMOP | 15.015.0020-0 | Instalação de ponto de luz, embutido na laje, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | unid | 1 | 289.3 | 25% | 361.625 | 361.625
10.4.2 | EMOP | 15.015.0065-0 | Instalação de um conjunto de 4 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 7 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 50,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | unid | 1 | 746.38 | 25% | 932.975 | 932.975
10.4.3 | EMOP | 15.015.0171-0 | Instalação de ponto de força até 2cv, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2”, 20,00m de fio 2,5mm², caixas e conexões | unid | 1 | 376.47 | 25% | 470.5875 | 470.5875
10.4.4 | EMOP | 15.015.0199-0 | Instalação de conjunto de telefone e lógica, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4", conexões e caixas | unid | 1 | 300.5 | 25% | 375.625 | 375.625
10.4.5 | EMOP | 15.015.0250-0 | Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomada de embutir 2P+T, 10A, padrão brasileiro, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | unid | 8 | 278.24 | 25% | 347.8 | 2782.4
10.4.6 | EMOP | 15.015.0255-0 | Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomada de embutir 2P+T, 20A, padrão brasileiro, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | unid | 1 | 278.61 | 25% | 348.2625 | 348.2625
10.5 | EMOP | 15.019.000-0 | INTERRUPTORES E TOMADAS
10.5.1 | EMOP | 15.019.0015-0 | Tomada dupla de piso, em corpo de alumínio fundido e tampa em latão polido, 30A/380V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 1 | 62.74 | 25% | 78.425 | 78.425
10.5.2 | EMOP | 15.019.0020-0 | Interruptor de embutir com 1 tecla simples fosforescente e placa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 2 | 7.09 | 25% | 8.8625 | 17.725
10.5.3 | EMOP | 15.019.0050-0 | Tomada elétrica 2P + T, 10A/250V, padrão brasileiro, de embutir, com placa 4” x 2”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 8 | 10.78 | 25% | 13.475 | 107.8
10.5.4 | EMOP | 15.019.0065-0 | Tomada elétrica 2P + T, 20A/250V, padrão brasileiro, de embutir, com placa 4” x 2”, inclusive caixa de distribuição e 2 disjuntores monofásicos de 10 a 30A. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 1 | 78.79 | 25% | 98.4875 | 98.4875
10.5.5 | EMOP | 15.019.0082-0 | Tomada tipo RJ11, de embutir, completa, para telefone. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 1 | 14.12 | 25% | 17.65 | 17.65
10.5.6 | EMOP | 15.019.0095-0 | Tomada tipo RJ45, de embutir, completa, para lógica. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 1 | 31.19 | 25% | 38.9875 | 38.9875
10.6 | EMOP | 15.029.000-0 | REGISTROS DE GAVETA, REGISTORS DE ESFERA, VÁLVULAS DE PÉ E VÁLVULAS DE RETENÇAO
10.6.1 | EMOP | 15.029.0015-0 | Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 2”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 2 | 134.16 | 25% | 167.7 | 335.4
10.7 | EMOP | 15.036.000-0 | TUBULAÇOES EM PVC
10.7.1 | EMOP | 15.036.0036-0 | Tubo de PVC rígido de 20mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 12 | 7.62 | 25% | 9.525 | 114.3
10.7.2 | EMOP | 15.036.0037-0 | Tubo de PVC rígido de 25mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 12 | 8.33 | 25% | 10.4125 | 124.95
10.7.3 | EMOP | 15.036.0038-0 | Tubo de PVC rígido de 32mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 12 | 11.09 | 25% | 13.8625 | 166.35
10.7.4 | EMOP | 15.036.0039-0 | Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 12 | 15.41 | 25% | 19.2625 | 231.15
10.7.5 | EMOP | 15.036.0040-0 | Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 12 | 17.52 | 25% | 21.9 | 262.8
10.7.6 | EMOP | 15.036.0079-0 | Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diâmetro de 3/4", inclusive conexões e emendas. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | m | 50 | 4.16 | 25% | 5.2 | 260
10.7.7 | EMOP | 15.036.0080-0 | Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diâmetro de 1", inclusive conexões e emendas. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | m | 10 | 4.58 | 25% | 5.725 | 57.25
10.7.8 | EMOP | 15.036.0088-0 | Tubo de PVC rígido de 100mm, linha reforçada, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 12 | 29.34 | 25% | 36.675 | 440.1
10.8 | EMOP | 15.041.000-0 | TUBULAÇOES EM COBRE
10.8.1 | EMOP | 15.041.0025-0 | Tubo de cobre classe I, com diâmetro de 22mm, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo e isolamento. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 10 | 47.74 | 25% | 59.675 | 596.75
[8 empty] | SUBTOTAL = | 9923.2375 | 6.2991
11. |  |  | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
11.1 | EMOP | 16.001.000-0 | MADEIRAMENTO
11.1.1 | EMOP | 16.001.0060-0 | Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de peças de 3” x 3” e 3” x 4.1/2”, em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 26.11 | 28.49 | 25% | 35.6125 | 929.8424
11.1.2 | EMOP | 16.001.0065-0 | Tesoura completa em madeira serrada, para vão de 4,00m. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 2 | 1051.75 | 25% | 1314.6875 | 2629.375
11.1.3 | EMOP | 16.001.0086-0 | Pontalete de madeira serrada, em peças de 3” x 3”, verticais e horizontais, para cobertura de telhas onduladas, medido pela área real da cobertura do telhado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 30 | 28.89 | 25% | 36.1125 | 1083.375
11.2 | EMOP | 16.004.000-0 | COBERTURAS
11.2.1 | EMOP | 16.004.0018-0 | Cobertura em telhas onduladas de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (CRFS), com espessura de 8mm, exclusive madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 26.11 | 44.14 | 25% | 55.175 | 1440.6192
11.2.2 | EMOP | 16.004.0050-0 | Calha de beiral, semi-circular de PVC, DN 125, exclusive condutores (vide item 16.004.0055). FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 5.15 | 54.22 | 25% | 67.775 | 349.0413
11.2.3 | EMOP | 16.004.0055-0 | Condutor para calha de beiral de PVC, DN 88, inclusive conexões. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 3 | 28.15 | 25% | 35.1875 | 105.5625
[8 empty] | SUBTOTAL = | 6537.8154 | 4.1501
12. |  |  | PINTURAS
12.1 | EMOP | 17.017.000-0 | PINTURA A OLEO E ALQUÍDICOS SOBRE PAREDES, TETOS, MADEIRAS E FERRO
12.1.1 | EMOP | 17.017.0140-0 | Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético alquídico, brilhante ou acetinada em duas demãos sobre superfície preparada com material da mesma linha, conforme o item 17.017.0100, exclusive este preparo | m² | 7.14 | 7.39 | 25% | 9.2375 | 65.9557
12.1.2 | EMOP | 17.017.0320-0 | Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento | m² | 4.37 | 17.39 | 25% | 21.7375 | 94.9929
12.2 | EMOP | 17.018.000-0 | PINTURA A BASE DE PVA E ACRÍLICO, SOBRE PAREDES E TETOS
12.2.1 | EMOP | 17.018.0020-0 | Pintura com tinta látex, classificação econômica (NBR 15079), fosco aveludada em revestimento liso, interior, acabamento padrão, em duas demãos sobre a superfície preparada, exclusive este preparo | m² | 78.1 | 9.54 | 25% | 11.925 | 931.3425
12.2.2 | EMOP | 17.018.0060-0 | Preparo de superfícies novas, com revestimento liso interno ou externo, inclusive uma demão de selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e lixamentos necessários | m² | 115.66 | 31.54 | 25% | 39.425 | 4559.8955
12.2.3 | EMOP | 17.018.0080-0 | Pintura com tinta látex, classificação standard (NBR 15079), para exterior, inclusive lixamentos, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento | m² | 37.56 | 13.57 | 25% | 16.9625 | 637.1115
[8 empty] | SUBTOTAL = | 6289.2981 | 3.9923
13. |  |  | APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
13.1 | EMOP | 18.002.000-0 | INDICE GERAL PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS DE LOUÇA COM METAIS
13.1.1 | EMOP | 18.002.0014-0 | Lavatório de louça branca, com coluna suspensa, para pessoas com necessidades específicas, com medidas em torno de 45,5 x 35,5cm, inclusive sifão em PVC flexível, válvula de escoamento cromada, rabicho em PVC e torneira de fechamento automático | unid | 1 | 438.61 | 25% | 548.2625 | 548.2625
13.1.2 | EMOP | 18.002.0090-0 | Vaso sanitário de louça branca, para pessoas com necessidades específicas, inclusive assento especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO | unid | 1 | 378.57 | 25% | 473.2125 | 473.2125
13.1.3 | EMOP | 18.003.0003-0 | Válvula de descarga de 1.1/2”, registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de aríete), corpo em latão, canopla e botão em metal cromado, de embutir. FORNECIMENTO | unid | 1 | 100.43 | 25% | 125.5375 | 125.5375
13.2 | EMOP | 18.005.000-0 | INDICE GERAL PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS DE PLÁSTICO
13.2.1 | EMOP | 18.005.0010-0 | Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 2 | 39.71 | 25% | 49.6375 | 99.275
13.2.2 | EMOP | 18.005.0012-0 | Porta-toalha de papel em plástico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 2 | 39.71 | 25% | 49.6375 | 99.275
13.2.3 | EMOP | 18.005.0013-0 | Porta papel higiênico em plástico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 1 | 30.44 | 25% | 38.05 | 38.05
13.3 | EMOP | 18.009.000-0 | INDICE GERAL PARA FORNECIMENTO DE TORNEIRAS
13.3.1 | EMOP | 18.009.0070-0 | Torneira hospitalar, acionada por alavanca, tipo parede, de 1/2” x 28cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO | unid | 1 | 94.76 | 25% | 118.45 | 118.45
13.4 | EMOP | 18.016.000-0 | APARELHOS DE AÇO INOXIDÁVEL
13.4.1 | EMOP | 18.016.0030-A | Banca de aço inoxidável de 2,00 x 0,55m, em chapa 18.304, com uma cuba de 500 x 400 x 200mm em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2” x 1.1/2”, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento, exclusive torneira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 1 | 1999.65 | 25% | 2499.5625 | 2499.5625
13.4.2 | EMOP | 18.016.0106-0 | Barra de apoio, para pessoas com necessidades específicas, em tubo de 1.1/4” de aço inoxidável, AISI-304, liga 18.8, com 80cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 2 | 128.08 | 25% | 160.1 | 320.2
13.4.3 | EMOP | 18.016.0125-0 | Barra de apoio (puxador horizontal/vertical), em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, com 40cm, para portas de sanitários, vestiários e quartos acessíveis em locais de hospedagem e de saúde. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | unid | 1 | 91.16 | 25% | 113.95 | 113.95
13.5 | EMOP | 18.027.000-0 | LUMINÁRIAS EXTERNAS E INTERNAS
13.5.1 | EMOP | 18.027.0496-0 | Luminária LED tubular de sobrepor, 2 x 18W (inclusive lâmpadas), corpo emchapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor em alumínio de alto brilho, sem reator, com visor acrílico translúcido. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 5 | 198.64 | 25% | 248.3 | 1241.5
[8 empty] | SUBTOTAL = | 5677.275 | 3.6038
14. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
14.1 | EMOP | 05.105.0032-0 | Mão de obra de Engenheiro ou Arquiteto Jr, inclusive encargos sociais | h | 176 | 89.19 | 25% | 111.4875 | 19621.8
14.2 | EMOP | 05.105.0022-0 | Mão de obra de Apontador, inclusive encargos sociais | h | 352 | 25.64 | 25% | 32.05 | 11281.6
14.3 | EMOP | 05.105.0027-0 | Mão de obra de Encarregado de turma, inclusive encargos sociais | h | 352 | 29.98 | 25% | 37.475 | 13191.2
14.4 | EMOP | 05.105.0024-0 | Mão de obra de Auxiliar de almoxarifado, inclusive encargos sociais | h | 352 | 16.52 | 25% | 20.65 | 7268.8
14.5 | EMOP | 05.105.0047-0 | Mão de obra de Técnico de segurança no trabalho, inclusive encargos sociais | h | 176 | 36.07 | 25% | 45.0875 | 7935.4
14.6 | EMOP | 05.100.0900-0 | Unidade de referência - Administração Local | UR | 36.9 | 26.38 | 25% | 32.975 | 1216.7775
[8 empty] | SUBTOTAL = | 60515.5775 | 38.4142
[8 empty] | VALOR TOTAL SEM BDI = | 126027.5122
[8 empty] | VALOR TOTAL COM BDI = | 157534.3902

## MEM CAL ADMIN
PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E APOIO À GESTÃO
Referência: Maio/2020
MEMÓRIA DE CÁLCULO ADMINISTRATIVA: REFORMA DO PSF AMAZONAS
24 |  | ADMINISTRAÇÃO
| EMOP |  | MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.01 | 05.105.0032-0 |  | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS |  |  |  | 176 | H
ELEMENTO |  |  | Horas trabalhadas por dia (h) | Dias trabalhados no mês (dias) | Total de horas trabalhadas no mês (h) | Prazo da obra (mês) | Nº de profissionais | TOTAL
Mão de obra |  |  | 4 | 22 | 88 | 2 | 1 | 176
[7 empty] | TOTAL | 176 | 89.19 | 15697.44
| EMOP |  | MÃO DE OBRA DE APONTADOR |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.02 | 05.105.0022-0 |  | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 352 | H
ELEMENTO |  |  | Horas trabalhadas por dia (h) | Dias trabalhados no mês (dias) | Total de horas trabalhadas no mês (h) | Prazo da obra (mês) | Nº de profissionais | TOTAL
Mão de obra |  |  | 8 | 22 | 176 | 2 | 1 | 352
[7 empty] | TOTAL | 352 | 25.64 | 9025.28
| EMOP |  | MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.03 | 05.105.0027-0 |  | MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS |  |  |  | 352 | H
ELEMENTO |  |  | Horas trabalhadas por dia (h) | Dias trabalhados no mês (dias) | Total de horas trabalhadas no mês (h) | Prazo da obra (mês) | Nº de profissionais | TOTAL
Mão de obra |  |  | 8 | 22 | 176 | 2 | 1 | 352
[7 empty] | TOTAL | 352 | 29.98 | 10552.96
| EMOP |  | MÃO DE OBRA DE ALMOXARIFE |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.04 | 05.105.0024-0 |  | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,INCLUSIVE ENCARGOS S OCIAIS |  |  |  | 352 | H |  |  |  | #N/A
ELEMENTO |  |  | Horas trabalhadas por dia (h) | Dias trabalhados no mês (dias) | Total de horas trabalhadas no mês (h) | Prazo da obra (mês) | Nº de profissionais | TOTAL
Mão de obra |  |  | 8 | 22 | 176 | 2 | 1 | 352
[7 empty] | TOTAL | 352 | 16.52 | 5815.04 | 47439.04
| EMOP |  | MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.05 | 05.105.0047-0 |  | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS |  |  |  | 176 | H |  |  |  | 0
ELEMENTO |  |  | Horas trabalhadas por dia (h) | Dias trabalhados no mês (dias) | Total de horas trabalhadas no mês (h) | Prazo da obra (mês) | Nº de profissionais | TOTAL
Mão de obra |  |  | 4 | 22 | 88 | 2 | 1 | 176
[7 empty] | TOTAL | 176 | 36.07 | 6348.32
| EMOP |  | COMPLEMENTO ADMIN. LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.06 | 05.100.0900-0 |  | UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGI A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION AIS,CUR |  |  |  | 36.9 | UR
ELEMENTO |  |  | Total de Mão de Obra (R$) | Total de Equipamentos (R$) | Total de Administração V (R$) | Percentual que cobre os itens de consumo p (%) | Valor C (R$) | TOTAL (V x p) / C
|  |  | 47439.04 | 0 | 47439.04 | 2% | 25.71 | 36.9032
[7 empty] | TOTAL | 36.9032 | 26.38 | 973.5059
Para incluir as despesas de consumo do canteiro, tais como água, telefone, energia, materiais de escritório e limpeza, móveis e utensílios, etc., proceder da seguinte maneira:
Custo total da planilha de administração local = V
Determinar o percentual que cobre os itens de consumo = p
OBS.: Este valor (p) fica limitado a 2% dos itens listados na administração local, conforme explicado no início do Catálogo de Referência. Para aplicação de percentual superior terá que haver uma justificativa e autorização pela Diretoria competente de cada Órgão.
Determinar o valor dos itens de consumo = V x p
Procurar no Boletim de Custos o valor do item 05.100.0900-A = C
Determinar a quantidade no orçamento = (V x p) /C
Acrescentar no seu orçamento o item
05.100.900-0 - Unidade de referência, para despesas dentro do canteiro de obras, tais como: consumo de água, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritório, computadores, móveis e utensílios, ar condicionado, bebedouro, ART, fotografias, uniformes e demais itens que complementam as despesas já consideradas UNIDADE= UR; QUANTIDADE = . (V x p) /C; CUSTO UNITÁRIO =C
Exemplo
Custo total de todos os itens constantes na planilha de administração local (mão de obra e veículos) = R$ 100.000,00
Percentual determinado = 2%
Valor dos itens de consumo: 2% x 100,000. 00 = R$ 2.000,00
Valor publicado no Boletim Mensal de custos para o item 05.100.900-0 = R$ 15,40
Quantidade do orçamento = R$ 2.000,00 / R$ 15,40 = 129,87 UR
Acrescentar na planilha orçamentária
05.100.900-0 - Unidade de referência, para despesas dentro do canteiro de obras, tais como: consumo de água, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritório, computadores, móveis e utensílios, ar condicionado, bebedouro, ART, fotografias, uniformes e demais itens que complementam as despesas já consideradas UNIDADE= UR; QUANTIDADE = 129,87 ; CUSTO UNITÁRIO = 15,40 ; VALOR FINAL = R$ 1999,99

## Cronograma
PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E APOIO À GESTÃO
Referência: Maio/2020
CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO: REFORMA DO PSF AMAZONAS
CRONOGRAMA FÍSICO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | Mês 1 | Mês 2
1 | Serviços de Escrit. Lab. e Campo | 7043.8519 | 7.26% | 100% | 0%
|  |  |  | 7043.85 | 0
2 | Canteiro de Obra | 15282.6518 | 15.75% | 100% | 0%
|  |  |  | 15282.66 | 0
3 | Movimento de terra | 1615.518 | 1.665% | 100% | 0%
1615.518
4 | Transportes | 4083.169 | 4.209% | 100% | 0%
|  |  |  | 4083.169 | 0
5 | Serviços complementares | 5940.7026 | 6.123% | 100% | 0%
5940.7
6 | Estruturas | 14470.9392 | 14.92% | 100% | 0%
14470.9392
7 | Alvenarias e divisórias | 5029.484 | 5.184% | 100% | 0%
5029.484
8 | Revestimentos de Paredes Tetos e Pisos | 12000.6417 | 12.37% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 12000.64
9 | Esquadrias de Madeira, Serralheria, Ferragens e | 3124.2285 | 3.22% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 3124.2285
10 | Instalações Prediais | 9923.2375 | 10.23% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 9923.2375
11 | Coberturas, Isolamentos e Impermeabilização | 6537.8154 | 6.739% | 50% | 50%
|  |  |  | 3268.91 | 3268.91
12 | Pintura | 6289.2981 | 6.483% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 6289.3
13 | Aparelhos Hidráulicos, Sanitários, Elétricos e | 5677.275 | 5.852% | 0% | 100%
5677.275
14 | Administração Loval | 60515.5775 | 62.38% | 0% | 100%
60515.5775
| Total | 126027.5122 | 100%
| BDI = 25,00% | 31506.878
| Total Geral | 157534.3902
CRONOGRAMA FINANCEIRO
MENSAL | PREVISTO |  |  | 45388.1842 | 80639.3188
| BDI = 25,00% |  |  | 11347.046 | 20159.8297
| Total Previsto |  |  | 56735.2302 | 100799.1485
REALIZADO
BDI = 25,00%
Total Realizado
ACUMULADO | PREVISTO |  |  | 45388.1842 | 126027.503
| BDI = 25,00% |  |  | 11347.046 | 31506.8757
| Total Previsto |  |  | 56735.2302 | 157534.3788
REALIZADO
BDI = 25,00%
Total Realizado