TERMO DE REFERÊNCIA PARA TRABALHO TÉCNICO SOCIAL

- Identificação:

Nome do projeto 1:  Execução de Trabalho Técnico Social no Conjunto Habitacional da Posse 1 – Petrópolis – RJ, que é parte integrante do contrato de repasse n° 0233.560-91 – PAC-FNHIS,  conforme Plano de Trabalho anexo

Instituição Proponente: Secretaria Obras Habitação Regularização Fundiária.

- Objeto

Contratação de empresa  em serviços técnicos sociais para execução de Trabalho Técnico Social de 72 (setenta e duas) famílias, futuras moradoras do Conjunto Habitacional, na Estrada Silveira da Motta próximo ao Km 2,5, no Distrito da Posse – Petrópolis – RJ.

- Justificativa

A Prefeitura Municipal de Petrópolis e o Governo Federal, através do Ministério das Cidades, estão construindo com recursos do PAC – FNHIS, 72 (setenta e duas) unidades habitacionais, que doravante denominaremos de CONJUNTO HABITACIONAL 1.

O objeto do convênio com o Mcidades compreende a construção do Conjunto Habitacional  1 composto por seis prédios de três pavimentos com quatro apartamentos por andar, totalizando 72 (setenta e duas) Unidades Habitacionais.

Com isso, a Prefeitura estará promovendo junto às famílias contempladas, um trabalho amplo de cunho social que envolve a realização de ações e programas sociais nas áreas de saúde, assistência social, cidadania, educação ambiental e geração de trabalho e renda, que promoverão a inclusão social dos futuros moradores através de propostas específicas para atender a esta população.

- Origem dos Recursos

Fonte: CONJUNTO HABITACIONAL 1 -  R$69.048,94 (sessenta e nove mil, quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos ) oriundos do Contrato de Repasse com a CEF, convênio com o MCidades conforme o convênio CT 233.560-91

Os recursos serão liberados de acordo com o cronograma físico financeiro de obras e de trabalho social e terão suas medições aprovadas por técnicos da Prefeitura Municipal de Petrópolis e/ou Caixa Econômica Federal.

As intervenções físicas (Obras) na Produção Habitacional devem ser aproveitadas como oportunidade para a transformação da realidade da cidade e seus cidadãos e, assim, promover a melhoria da qualidade de vida dos mesmos. A intervenção física visa à construção da moradia, seu acesso, mobilidade e integração do território, enquanto o Trabalho Técnico Social cria a oportunidade para a mobilização da comunidade em torno de objetivos comuns de geração de trabalho e renda (crescimento econômico) e melhoria de qualidade de vida, garantindo a implantação de políticas públicas efetivas.

- Objetivos

Implementação e execução do Trabalho Técnico Social a fim de reintegrar as famílias prioritariamente que perderam suas casas em razão de chuvas e que estão sendo atendidas pelo Programa Aluguel Social.

- Metodologia

Contratação de empresa através de processo licitatório, em obediência a lei 8.666/93, que regula este procedimento.

A execução dos trabalhos deve seguir o descrito nos Projetos de Trabalho Técnico Social anexos.

- Custos

Planilhas em anexo:

Planilha - R$ 69.048,94 (sessenta e nove mil, quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), que serão pagos conforme cronograma físico financeiro anexo.

- Prazo de execução

O prazo para realização do Trabalho Social será de 09 meses.

- Responsável Técnico

  - Declaração de que contém nos quadros da empresa, profissional capacitado à responder tecnicamente pela execução dos Trabalhos Técnicos Sociais,

  - Os documentos a seguir, deverão obrigatoriamente ser apresentados em original ou cópia autenticada;

  - Comprovação de vínculo permanente do responsável técnico com a empresa, na condição de representante legal, sócio proprietário ou empregado (contrato social, CTPS ou contrato de prestação de serviço);

  - O Responsável Técnico deverá comprovar inscrição no Conselho Profissional Respectivo,

  - A qualificação e a experiência do profissional serão comprovadas mediante a apresentação de currículo detalhado do Responsável Técnico acompanhado do diploma de graduação e, se houver cursos de Pós-graduação e especialização cursos de extensão.

  - Documentos de identidade do responsável técnico;

- Documentos relativos à Empresa e Qualificação Técnica

Comprovação do licitante de que possui, em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional  de nível Superior  ( Serviço Social), com registro ou inscrição na entidade competente, podendo tal comprovação ser efetuada através de carteira de trabalho, sócio , por meio de ato constitutivo da empresa  e, se prestador de serviços  - através de contrato de serviços próprio.

Ter entre as suas finalidades econômicas, atividades compatíveis com a descrita no objeto deste edital.

- Localização

Prefeitura Municipal de Petrópolis

Secretaria Obras Habitação Regularização Fundiária.

Rua Barão do Rio Branco n° 2.846

Petrópolis - RJ