## CC
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO | [8 empty] | Nº 000/2019
PROJETO DE REFORMA DO PSF ÁGUAS LINDAS
PROJETO DE REFORMA DO PSF ÁGUAS LINDAS
ESTRADA DO PALMITAL, 768 - NOGUEIRA - PETRÓPOLIS - RJ
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | Prazo da Obra: 210 dias corridos
|  | % | % | % | % | % | % | %
|  | % Acum. | % Acum. | % Acum. | % Acum. | % Acum. | % Acum. | % Acum. | % cada item / total
|  | VALOR % | VALOR % | VALOR % | VALOR % | VALOR % | VALOR % | VALOR % | TOTAL R$
1 | SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17.26%
|  | 128305.86 | 6752.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135058.81 | 135058.8 | 0.01
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 4%
|  | 16% | 32% | 48% | 64% | 80% | 96% | 100% | 5.074%
|  | 6351.256 | 6351.256 | 6351.256 | 6351.256 | 6351.256 | 6351.256 | 1587.814 | 39695.35 | 39695.35 | 0
4 | TRANSPORTES | 15% | 15% | 15% | 15% | 29% | 6% | 5%
|  | 15% | 30% | 45% | 60% | 89% | 95% | 100% | 2.622%
|  | 3077.487 | 3077.487 | 3077.487 | 3077.487 | 5949.8082 | 1230.9948 | 1025.829 | 20516.58 | 20516.58 | 0
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7% | 7% | 0% | 22% | 46% | 18% | 0%
|  | 7% | 14% | 14% | 36% | 82% | 100% | 100% | 4.575%
|  | 2505.3364 | 2505.3364 | 0 | 7873.9144 | 16463.6392 | 6442.2936 | 0 | 35790.52 | 35790.52 | 0
8 | BASES E PAVIMENTOS | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.06%
|  | 0 | 4147.14 | 4147.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8294.28 | 8294.28 | 0
11 | ESTRUTURAS | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.1753%
|  | 0 | 685.615 | 685.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.23 | 1371.23 | 0
0
12 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 25% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3.16%
|  | 0 | 6181.515 | 12363.03 | 6181.515 | 0 | 0 | 0 | 24726.06 | 24726.06 | 0
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS | 0% | 5% | 16% | 38% | 31% | 10% | 0%
|  | 0% | 5% | 21% | 59% | 90% | 100% | 100% | 20.96%
|  | 0 | 8198.31 | 26234.6 | 62307.1636 | 50829.5282 | 16396.622 | 0 | 163966.22 | 163966.2238 | -0.0038
14 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | 30%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 100% | 6.736%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10539.846 | 26349.615 | 15809.769 | 52699.23 | 52699.23 | 0
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | 0% | 19% | 22% | 38% | 21% | 0% | 0%
|  | 0% | 19% | 41% | 79% | 100% | 100% | 100% | 9.479%
|  | 0 | 14090.1226 | 16314.8788 | 28180.2452 | 15573.2934 | 0 | 0 | 74158.54 | 74158.54 | 0
16 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.8305%
|  | 0 | 0 | 5198.128 | 1299.532 | 0 | 0 | 0 | 6497.66 | 6497.66 | 0
17 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 25% | 26%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 74% | 100% | 8.79%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33697.6528 | 17192.68 | 17880.3872 | 68770.72 | 68770.72 | 0
18 | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 10.34%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32357.2 | 48535.8 | 0 | 80893 | 80893 | 0
22 | LIMPEZA GERAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.2256%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764.91 | 1764.91 | 1764.91 | 0
DESEMBOLSO MENSAL SEM ADMINISTRAÇÃO |  | 140239.9394 | 51989.722 | 74372.1348 | 115271.1132 | 171762.2238 | 122499.2614 | 38068.7092 | 714203.11 | #REF!
714203.1038
714203.1038
23 | ADMINISTRAÇÃO | 19.64% | 7.279% | 10.41% | 16.14% | 24.05% | 17.15% | 5.33%
|  | 19.64% | 26.92% | 37.33% | 53.47% | 77.52% | 94.67% | 100% | 8.713%
|  | 13385.9441 | 4962.4345 | 7098.8425 | 11002.6622 | 16394.7555 | 11692.5911 | 3633.6697 | 68170.9 | 68170.8994 | 0.00059179
DESEMBOLSO MENSAL COM ADMINISTRAÇÃO |  | 153625.8835 | 56952.1565 | 81470.9773 | 126273.7754 | 188156.9793 | 134191.8525 | 41702.3789 | 782374.01 | #REF!
782374.0032
782374.01
PERCENTUAL DA ETAPA COM ADMINISTRAÇÃO |  | 19.64% | 7.279% | 10.41% | 16.14% | 24.05% | 17.15% | 5.33% | 100%
94.67%

## R O
|  |  |  | RESUMO ORÇAMENTÁRIO | [5 empty] | Nº 000/2019
OBRA: |  | PROJETO DE REFORMA DO PSF ÁGUAS LINDAS
LOCAL: |  | ESTRADA DO PALMITAL, 768 - NOGUEIRA - PETRÓPOLIS - RJ
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | QUANT. | UN. | PR. UNIT. | PR. UNIT.+BDI 28,82% | PR. PARCIAL
1 | EMOP / SCO |  | SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
1.01 | 01.050.0016-A |  | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES A TE 1000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NO S PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT ES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENT ARES |  |  | 462.024 | M2 | 137.83 | 177.55 | 82032.36
1.02 | 01.050.0054-A |  | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUT OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES ERTINENTES |  |  | 462.024 | M2 | 11.44 | 14.73 | 6805.61
1.03 | 01.050.0091-A |  | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PRO JETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES |  |  | 462.024 | M2 | 17.12 | 22.05 | 10187.62
1.04 | 01.050.0102-A |  | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSP ITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES |  |  | 462.024 | M2 | 17.12 | 22.05 | 10187.62
1.05 | 01.050.0118-A |  | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPIT ALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLU SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES |  |  | 462.024 | M2 | 22.87 | 29.46 | 13611.22
1.06 | 01.050.0128-A |  | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M ECANICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COM AREA DE ATE 500M2 |  |  | 462.024 | M2 | 8.75 | 11.27 | 5207.01
1.07 | 01.050.0082-A |  | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS H OSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES |  |  | 462.024 | M2 | 7.99 | 10.29 | 4754.22
1.08 | 01.050.0150-A |  | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ ACAO),ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO CAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES |  |  | 462.024 | M2 | 3.82 | 4.92 | 2273.15
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 1 | 135058.81 | 88837.97 | -46220.84 | 17.26% | 135058.81
2 | EMOP / SCO |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.01 | 02.006.0015-A |  | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO |  |  | 6 | UNXMES | 454.97 | 586.09 | 3516.54
2.02 | 02.006.0020-A |  | ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A |  |  | 6 | UNXMES | 550 | 708.51 | 4251.06 |  |  |  |  | 7767.6 | 0.19568
2.04 | 02.020.0001-A |  | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  | 12 | M2 | 318.3 | 410.03 | 4920.36
2.05 | 02.001.0002-A |  | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEI RA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLU SIVE PI |  |  | 462.02 | M2 | 35.98 | 46.34 | 21410
2.06 | 02.015.0001-A |  | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O |  |  | 1 | UN | 2930.5 | 3775.07 | 3775.07
2.07 | 02.016.0001-A |  | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR |  |  | 1 | UN | 1414.63 | 1822.32 | 1822.32
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 2 | 39695.35 | 39695.35 | 0 |  | 39695.35
4 | EMOP / SCO |  | TRANSPORTES
4.01 | 04.005.0143-B |  | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T |  |  | 6249.48 | T X KM | 0.86 | 1.1 | 6874.42
4.02 | 04.010.0046-A |  | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA |  |  | 551.7441 | T | 0.82 | 1.05 | 579.33
4.03 | TC 09.05.0700 |  | Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado) |  |  | 551.7441 | t | 15 | 19.32 | 10659.69
4.04 | 04.005.0300-A |  | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) |  |  | 60 | UNXKM | 21.08 | 27.15 | 1629
4.05 | 04.013.0015-A |  | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 |  |  | 3 | UN | 55.84 | 71.93 | 215.79
4.06 | 04.020.0122-A |  | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) |  |  | 3093.4 | M2XKM | 0.11 | 0.14 | 433.07
4.07 | 04.021.0010-A |  | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL |  |  | 154.67 | M2 | 0.63 | 0.81 | 125.28
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 4 | 20516.58 | 20516.58 | 0 |  | 20516.58
5 | EMOP / SCO |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.01 | 05.001.0023-A |  | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE E MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO |  |  | 21.97 | M3 | 68.99 | 88.87 | 1952.47
5.02 | 05.001.0076-A |  | REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU S EMELHANTES |  |  | 12.75 | M2 | 6.73 | 8.66 | 110.41
5.03 | 05.001.0134-A |  | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONAD O OU OUTROS |  |  | 17 | UN | 19.04 | 24.52 | 416.84
5.04 | 05.001.0144-A |  | ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS |  |  | 70 | UN | 4.64 | 5.97 | 417.9
5.05 | 05.001.0145-A |  | ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS |  |  | 1 | UN | 16.03 | 20.64 | 20.64
5.06 | 05.001.0146-A |  | ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE AT E 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA |  |  | 4.74 | M | 32.06 | 41.29 | 195.71
5.07 | 05.001.0173-A |  | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA |  |  | 30.38 | M3 | 31.66 | 40.78 | 1238.89
5.08 | 05.005.0005-B |  | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIR A DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOV IMENTACAO |  |  | 154.67 | M2 | 8.93 | 11.5 | 1778.7
5.09 | 05.050.0008-A |  | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE COM AS DIMENSOES DE 0,35X0,50 M.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  | 1 | UN | 1479.94 | 1906.45 | 1906.45
5.1 | 05.054.0001-A |  | PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 8X25CM ,CONFORME DETALHE Nº6033/EMOP,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  | 27 | UN | 35.71 | 46 | 1242
5.11 | 05.054.0015-A |  | PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO OU FEMININO,DE 39X19CM,CONFORME DETALHE Nº6035/EMOP.FORNECIMEN TO E COLOCACAO |  |  | 4 | UN | 62.64 | 80.69 | 322.76
5.12 | 05.055.0024-A |  | LETRA DE ACO ESCOVADO COM 40CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLO CACAO |  |  | 14 | UN | 136.03 | 175.23 | 2453.22
5.13 | 05.005.0012-B |  | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) |  |  | 71.748 | M2 | 2.64 | 3.4 | 243.94
5.14 | 05.006.0001-B |  | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA |  |  | 1262.7648 | M2XMES | 4 | 5.15 | 6503.23
5.15 | 05.008.0001-A |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA |  |  | 1262.7648 | M2 | 5.38 | 6.93 | 8750.96
5.16 | 05.008.0008-B |  | MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARE LA |  |  | 420.9216 | M2 | 0.44 | 0.56 | 235.71
5.17 | 05.001.0031-A |  | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,EXCLUSIVE CAMADA DE AS SENTAMENTO(CONTRAPISO) |  |  | 295.55 | M2 | 20.2 | 26.02 | 7690.21
5.18 | 05.001.0015-A |  | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAM ASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO D O CANTEIRO DE SERVICO |  |  | 18.35 | M2 | 13.14 | 16.92 | 310.48
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 5 | 35790.52 | 35790.52 | 0 |  | 35790.52
8 | EMOP / SCO |  | BASES E PAVIMENTOS
8.01 | 08.020.0020-A |  | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COLORIDO,ESP.6CM,RESI STENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDR A,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENT |  |  | 90.47 | M2 | 71.17 | 91.68 | 8294.28
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 5.17 | 8294.28 | 8294.28 | 0
11 | EMOP / SCO |  | ESTRUTURAS
11.01 | 11.013.0003-B |  | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES |  |  | 0.747 | M3 | 1424.98 | 1835.65 | 1371.23
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 11 | 1371.23 | 1371.23 | 0 |  | 1371.23
12 | EMOP / SCO |  | ALVENARIA E DIVISÓRIAS
12.01 | 12.003.0095-A |  | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M ),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR EA REAL |  |  | 85.95 | M2 | 70.27 | 90.52 | 7780.19
12.02 | 12.016.0008-0 |  | PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPOR TANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV. C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5 MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/ TRATAM |  |  | 204.06 | M2 | 55.64 | 71.67 | 14624.98
12.03 | 12.005.0010-A |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL |  |  | 42.64 | M2 | 42.26 | 54.43 | 2320.89
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 12 | 24726.06 | 24726.06 | 0 |  | 24726.06
13 | EMOP / SCO |  | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
13.01 | 13.001.0025-B |  | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5 CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRA CO 1:3 |  |  | 53.88 | M2 | 21.88 | 28.18 | 1518.33
13.02 | 13.030.0290-A |  | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8,5MM DE ESPE SSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 |  |  | 226.74 | M2 | 85.83 | 110.56 | 25068.37
13.03 | 13.045.0040-A |  | PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 2X18CM,COM 2 POLIMENT OS,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E NATA DE CIMENTO COMUM,REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO |  |  | 49.74 | M | 68.52 | 88.26 | 4390.05
13.04 | 13.180.0010-A |  | FORRO DE GESSO ESTAFE,COM PLACAS DE 1,00X0,70M FUNDIDAS NA O BRA, PRESAS COM 6 ESBIRROS DE CANHAMO, EMBEBIDAS EM NATA DE GESSO E REJUNTADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  | 295.55 | M2 | 42.8 | 55.13 | 16293.67
13.05 | 13.331.0015-A |  | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERF ICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLA NTE)E R |  |  | 237.54 | M2 | 147.41 | 189.89 | 45106.47
13.08 | 13.331.0051-A |  | RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058 |  |  | 301.88 | M | 34.67 | 44.66 | 13481.96
13.09 | 13.030.0270-A |  | REVESTIMENTO DE PAREDE COM CERAMICA,7,5X7,5CM E 8,5MM DE ESP ESSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 |  |  | 351 | M2 | 120.65 | 155.42 | 54552.42
13.1 | 13.373.0020-A |  | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/RE GUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA ,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA), CONCRET |  |  | 35 | M2 | 78.85 | 101.57 | 3554.95
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 13 | 163966.22 | 163966.22 | 0 |  | 163966.22
14 | EMOP / SCO |  | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
14.02 | 14.008.0096-A |  | PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO,DE 70X210X3CM, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ADUELA,ALIZAR E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  | 3 | UN | 910.43 | 1172.81 | 3518.43
14.03 | 14.008.0097-A |  | PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO,DE 80X210X3CM, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ADUELA,ALIZAR E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  | 7 | UN | 912.98 | 1176.1 | 8232.7
14.04 | 14.002.0013-A |  | PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4"X1/4" A CADA 1 0CM,CONTORNO DO MESMO MATERIAL,REVESTIDA COM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 1.1/2"X1/8",COM FECHO PARA CADEADO DE 30MM, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E C OLOCACAO |  |  | 6.93 | M² | 351.28 | 452.51 | 3135.89
14.05 | 14.006.0008-A |  | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  | 13 | UN | 603.06 | 776.86 | 10099.18
14.06 | 14.006.0005-A |  | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3CM,FOLHEAD A NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  | 2 | UN | 603.06 | 776.86 | 1553.72
14.07 | 14.007.0020-A |  | FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA PRI NCIPAL, CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO LATAO CROMADO,C/TRAVA ALTA SEGURANCA,TETRA CHAVE E LINGUETA DE ACO ;-MACANETA TIPO BOLA, ACAB.CROMADO;-ESPELHO DE FORMA RETANGU LAR EM |  |  | 22 | UN | 814.05 | 1048.65 | 23070.3
14.08 | 14.007.0090-A |  | FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABA MENTO CROMADO;-2,00M DE TRILHO EM "U",DE FERRO;-2 ROLDANAS D E FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4",SEM CANTONEIRA;-2,00M CANALET |  |  | 3 | UN | 267.26 | 344.28 | 1032.84
14.09 | 14.007.0266-A |  | FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTAND O DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR E M LATAO |  |  | 8 | UN | 101.2 | 130.36 | 1042.88
14,10 | 14.004.0015-A |  | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO |  |  | 0.56 | M2 | 69.38 | 89.37 | 50.04
14.11 | 14.002.0110-A |  | BASCULANTE DE FERRO EM CAIXILHO DE CANTONEIRA DE 7/8" OU 3/4 ", PARA AREA MAIOR QUE 0,50M2 E MENOR QUE 3,75M2,EM UM, DOIS OU TRES MODULOS, BASCULAS DE CANTONEIRA DE 3/4" OU 5/8",ALA VANCA COM PUNHO CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  | 1.7 | M2 | 422.71 | 544.53 | 925.7
14.12 | 17.014.0015-A |  | PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMIMIO |  |  | 2.916 | KG | 10 | 12.88 | 37.55
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 14 | 52699.23 | 52699.23 | 0 |  | 84792.42
15 | EMOP / SCO |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
15.01 | 15.004.0063-A |  | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLU SIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES |  |  | 11 | UN | 144.85 | 186.59 | 2052.49
15.02 | 15.004.0070-A |  | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC D E 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES |  |  | 2 | UN | 197.45 | 254.35 | 508.7
15.03 | 15.004.0060-B |  | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNEC IMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25 MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES |  |  | 8 | UN | 199.14 | 256.53 | 2052.24
15.04 | 15.004.0061-A |  | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNE CIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 2 5MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES |  |  | 1 | UN | 257.16 | 331.27 | 331.27
15.05 | 15.004.0108-A |  | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E CAI XA DE DESCARGA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREEND ENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, COM CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3 ,00M D |  |  | 1 | UN | 246.08 | 317 | 317
15.06 | 15.004.0180-A |  | RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO, COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDEND O:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VEN TILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | 17 | UN | 92.14 | 118.69 | 2017.73
15.07 | 15.003.0194-A |  | RALO SECO DE FERRO FUNDIDO PARA BOX,COM SAIDA HORIZONTAL,COM POSTO DE ENTRADA SUPERIOR DN=100MM E SAIDA HORIZONTAL DN=50M M,CONFORME PROJETO DE NORMA ABNT 02.243.25-16 (NBR 9651),REV ESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM EPOXI NA COR VERMELHA,APLI CADO P |  |  | 2 | UN | 94.58 | 121.83 | 243.66
15.08 | 15.005.0200-0 |  | Instalacao E Assentamento De Ar Condicionado Tipo Split De 9 000 Btu'S,Com 1 Condensador E 1 Evaporador,(Vide Forneciment O Do Aparelho Na Familia 18.030)Inclusive Acessorios De Fixa Cao,Exclusive Alimentacao Eletrica E Interligacao Ao Condens Ador/E |  |  | 12 | Un | 417.34 | 537.61 | 6451.32
15.09 | 15.005.0201-0 |  | Instalacao E Assentamento De Ar Condicionado Tipo Split De 1 2000 Btu'S,Com 1 Condensador E 1 Evaporador,(Vide Fornecimen To Do Aparelho Na Familia 18.030)Inclusive Acessorios De Fix Acao,Exclusive Alimentacao Eletrica E Interligacao Ao Conden Sador/ |  |  | 10 | Un | 460.25 | 592.89 | 5928.9
15.1 | 15.005.0202-0 |  | Instalacao E Assentamento De Ar Condicionado Tipo Split De 1 8000 Btu'S,Com 1 Condensador E 1 Evaporador,(Vide Fornecimen To Do Aparelho Na Familia 18.030)Inclusive Acessorios De Fix Acao,Exclusive Alimentacao Eletrica E Interligacao Ao Conden Saor/E |  |  | 2 | Un | 879.35 | 1132.77 | 2265.54
15.11 | 15.005.0255-A |  | #N/A |  |  | 24 | Un | 142.62 | 183.72 | 4409.28
15.12 | 15.015.0020-A |  | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVEN |  |  | 7 | UN | 245.87 | 316.72 | 2217.04
15.13 | 15.015.0035-A |  | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME |  |  | 2 | UN | 461.98 | 595.12 | 1190.24
15.14 | 15.015.0050-A |  | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME |  |  | 1 | UN | 587.8 | 757.2 | 757.2
15.15 | 15.015.0065-A |  | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME |  |  | 7 | UN | 637.72 | 821.51 | 5750.57
15.16 | 15.015.0080-A |  | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME |  |  | 1 | UN | 723.82 | 932.42 | 932.42
15.17 | 15.015.0095-A |  | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME |  |  | 11 | UN | 831.78 | 1071.49 | 11786.39
15.18 | 15.015.0104-A |  | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 10 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4" ,80,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUP TOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAME |  |  | 2 | UN | 945.95 | 1218.57 | 2437.14
15.19 | 15.015.0250-A |  | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAMEN |  |  | 4 | UN | 237.02 | 305.32 | 1221.28
15.2 | 15.015.0270-A |  | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",2 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R |  |  | 6 | UN | 316.06 | 407.14 | 2442.84
15.21 | 15.015.0290-A |  | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",3 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R |  |  | 7 | UN | 407.69 | 525.18 | 3676.26
15.22 | 15.015.0310-A |  | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",4 5,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R |  |  | 18 | UN | 491.62 | 633.3 | 11399.4
15.23 | 15.007.0520-A |  | Disjuntores/Interruptores Diferenciais(D.I),Classe Ac,2 Polo S,Instantaneo,Corrente Nominal(In)25Ax240V,Sensibilidade 30M A/300Ma.Fornecimento E Colocacao |  |  | 27 | Un | 81.76 | 105.32 | 2843.64
15.24 | 15.029.0011-A |  | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMEN TO E COLOCACAO |  |  | 17 | UN | 42.29 | 54.47 | 925.99
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 15 | 74158.54 | 74158.54 | 0 |  | 74158.54
16 | EMOP / SCO |  | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
16.01 | 11.016.0001-A |  | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DU AS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOI OS DO MESMO MATERIAL(INCLUSIVE ESTES),PARA VAOS ATE 25,00M,C ONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLU SIVE C |  |  | 99.52 | KG | 10.48 | 13.5 | 1343.52
16.02 | 16.007.0021-A |  | COBERTURA COM TELHAS TRAPEZOIDAIS EM ACO GALVANIZADO,ESPESSU RA DE 0,5MM,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DA CO BERTURA |  |  | 99.52 | M2 | 40.21 | 51.79 | 5154.14
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 16 | 6497.66 | 6497.66 | 0 |  | 14632.92
17 | EMOP / SCO |  | PINTURAS
17.01 | 17.018.0265-A |  | PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOB RE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACAB AMENTO |  |  | 1626.17 | M2 | 32.83 | 42.29 | 68770.72
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 17 | 68770.72 | 68770.72 | 0 |  | 68770.72
18 | EMOP / SCO |  | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
18.01 | 18.002.0010-A |  | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDA S EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAG ENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRE SSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PV C.FORN |  |  | 11 | UN | 196.26 | 252.82 | 2781.02
18.02 | 18.016.0025-A |  | TANQUE DE ACO INOXIDAVEL,EM CHAPA 22.304 DE 520X520MM,CAPACI DADE DE 30L,COM ESFREGADOR,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO |  |  | 2 | UN | 1014.02 | 1306.26 | 2612.52
18.03 | 18.002.0065-A |  | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLA DA E MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTI CO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO |  |  | 5 | UN | 221.73 | 285.63 | 1428.15
18.04 | 18.006.0040-A |  | SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLO CACAO |  |  | 11 | UN | 28.47 | 36.67 | 403.37
18.05 | 18.006.0050-A |  | PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO |  |  | 1 | UN | 27.33 | 35.2 | 35.2
18.06 | 18.009.0076-A |  | TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,MET AL CROMADO.FORNECIMENTO |  |  | 20 | UN | 24.24 | 31.22 | 624.4
18.07 | 18.009.0066-A |  | TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1167 DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO |  |  | 10 | UN | 54.54 | 70.25 | 702.5
18.08 | 18.009.0058-A |  | TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENT E,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO |  |  | 2 | UN | 30.61 | 39.43 | 78.86
18.09 | 18.018.0090-A |  | TANQUE PARA EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO |  |  | 2 | UN | 796.95 | 1026.63 | 2053.26
18.1 | 18.016.0030-A |  | BANCA DE ACO INOXIDAVEL DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 18.304,COM UM A CUBA DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENT O TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENT O,EXCLU |  |  | 9 | UN | 2080.47 | 2680.06 | 24120.54
18.11 | 97585 |  | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 18 w - fornecimento e instalação. af_11/2017 |  |  | 132 | UN | 62.23 | 80.16 | 10581.12
18.12 | 18.016.0105-A |  | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INC LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 50CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E COLOCACAO |  |  | 6 | UN | 102.84 | 132.47 | 794.82
18.13 | 18.016.0111-A |  | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",EM "L",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLA STICAS,MEDINDO 80X80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIF ICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  | 3 | UN | 244.95 | 315.54 | 946.62
18.14 | 18.030.0001-A |  | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CO NDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTE RLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO |  |  | 12 | UN | 953.88 | 1228.78 | 14745.36
18.15 | 18.030.0002-A |  | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO |  |  | 10 | UN | 1124.3 | 1448.32 | 14483.2
18.16 | 18.030.0003-A |  | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO |  |  | 2 | UN | 1747.43 | 2251.03 | 4502.06
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 18 | 80893 | 80893 | 0 |  | 117287.01
22 | EMOP / SCO |  | LIMPEZA GERAL
22.01 | 9537-5 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | 462.02 | M2 | 2.9658 | 3.82 | 1764.91
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 22 | 1764.91 | 1764.91 | 0 |  | 1764.91 | 667982.27
[7 empty] | TOTAL DOS SERVIÇOS SEM ADMINISTRAÇÃO |  |  | 714203.11
[11 empty] | 667982.27 |  |  | 782531.29
23 | EMOP / SCO |  | ADMINISTRAÇÃO
23.01 | 05.105.0098-A |  | MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONA L NOTURNO |  |  | 1200 | H | 16.9 | 21.77 | 26124 |  |  |  | 20280
23.02 | 05.105.0050-A |  | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS |  |  | 220 | H | 30.05 | 38.71 | 8516.2 |  |  |  | 6611
23.03 | 05.105.0027-A |  | MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS |  |  | 880 | H | 24.98 | 32.17 | 28309.6
23.04 | 05.105.0024-A |  | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,INCLUSIVE ENCARGOS S OCIAIS |  |  | 220 | H | 13.76 | 17.72 | 3898.4
23.05 | 05.100.0900-A |  | UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGI A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION AIS,CUR |  |  | 39.9006 | UR | 25.74 | 33.15 | 1322.7
Quantificado por: | [6 empty] | SUBTOTAL |  | 23 | 68170.9 | #REF! | #REF! | 8.713% | 164138.39
ORÇAMENTO ATUALIZADO POR: | [6 empty] | TOTAL DOS SERVIÇOS COM ADMINISTRAÇÃO |  |  | 782374.01 |  |  |  | 0.087133
[11 empty] | #REF! | #REF!
Visto (Coordenador de Projetos):
Visto (Subsecretário Municipal de Obras):
Visto (Secretário Municipal de Obras):
Notas:
Este orçamento foi elaborado com base nos custos unitários EMOP ( dígitos 0 e 1 ); SINAPI e SCO. | [7 empty] | Prazo da Obra |  | Mês Base
[8 empty] | Meses | Dias
Composição do Orçamentista - dígito final 5 (cinco) - DC | [7 empty] | 5 | 150 | 2019-08-01
REVISÃO |  | MOTIVO DA REVISÃO |  |  | AUTOR DA REVISÃO |  | DATA
concluído em
REVISÃO A
REVISÃO B
REVISÃO C
REVISÃO D
REVISÃO E
REVISÃO F

## EMOP 08-19
código | descrição | unidade | preços 07/19
INSUMO EMOP
INSUMO SCO
INSUMO SINAPI
DESONERADA
01.001.0001-0 | LIMITE DE PLASTICIDADE | UN | 143.82
01.001.0001-A | LIMITE DE PLASTICIDADE | UN | 131.23
01.001.0002-0 | LIMITE DE LIQUIDEZ | UN | 143.82
01.001.0002-A | LIMITE DE LIQUIDEZ | UN | 131.23
01.001.0003-0 | LIMITE DE CONTRACAO | UN | 83.96
01.001.0003-A | LIMITE DE CONTRACAO | UN | 76.61
01.001.0004-0 | ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO) | UN | 162.19
01.001.0004-A | ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO) | UN | 147.99
01.001.0005-0 | ANALISE GRANULOMETRICA COM SEDIMENTACAO | UN | 376.49
01.001.0005-A | ANALISE GRANULOMETRICA COM SEDIMENTACAO | UN | 343.53
01.001.0006-0 | MASSA ESPECIFICA REAL | UN | 198.61
01.001.0006-A | MASSA ESPECIFICA REAL | UN | 181.22
01.001.0007-0 | MASSA ESPECIFICA APARENTE "IN SITU" | UN | 79.96
01.001.0007-A | MASSA ESPECIFICA APARENTE "IN SITU" | UN | 72.96
01.001.0008-0 | UMIDADE NATURAL EM ESTUFA | UN | 74.8
01.001.0008-A | UMIDADE NATURAL EM ESTUFA | UN | 68.25
01.001.0009-0 | EQUIVALENTE DE AREIA | UN | 177.97
01.001.0009-A | EQUIVALENTE DE AREIA | UN | 162.39
01.001.0010-0 | UMIDADE PELO METODO EXPEDITO "SPEEDY" | UN | 50.29
01.001.0010-A | UMIDADE PELO METODO EXPEDITO "SPEEDY" | UN | 45.89
01.001.0011-0 | COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL | UN | 313.83
01.001.0011-A | COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL | UN | 286.35
01.001.0012-0 | COMPACTACAO: ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA | UN | 376.49
01.001.0012-A | COMPACTACAO: ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA | UN | 343.53
01.001.0013-0 | COMPACTACAO: ENERGIA AASHO MODIFICADA | UN | 605.92
01.001.0013-A | COMPACTACAO: ENERGIA AASHO MODIFICADA | UN | 552.88
01.001.0014-0 | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI A PROCTOR NORMAL | UN | 691.66
01.001.0014-A | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI A PROCTOR NORMAL | UN | 631.12
01.001.0015-0 | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI A AASHO INTERMEDIARIA | UN | 906.01
01.001.0015-A | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI A AASHO INTERMEDIARIA | UN | 826.71
01.001.0016-0 | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI A AASHO MODIFICADA | UN | 906.01
01.001.0016-A | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI A AASHO MODIFICADA | UN | 826.71
01.001.0017-0 | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG IA PROCTOR NORMAL | UN | 1449.81
01.001.0017-A | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG IA PROCTOR NORMAL | UN | 1322.9
01.001.0018-0 | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG IA AASHO INTERMEDIARIA | UN | 1570.74
01.001.0018-A | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG IA AASHO INTERMEDIARIA | UN | 1433.25
01.001.0019-0 | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG IA AASHO MODIFICADA | UN | 1691.69
01.001.0019-A | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG IA AASHO MODIFICADA | UN | 1543.62
01.001.0020-0 | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG IA PROCTOR NORMAL | UN | 2296.44
01.001.0020-A | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG IA PROCTOR NORMAL | UN | 2095.43
01.001.0021-0 | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG IA AASHO INTERMEDIARIA | UN | 2536.77
01.001.0021-A | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG IA AASHO INTERMEDIARIA | UN | 2314.72
01.001.0022-0 | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG IA AASHO MODIFICADA | UN | 2657.72
01.001.0022-A | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG IA AASHO MODIFICADA | UN | 2425.08
01.001.0023-0 | PERMEABILIDADE EM AMOSTRA NATURAL | UN | 874.78
01.001.0023-A | PERMEABILIDADE EM AMOSTRA NATURAL | UN | 798.21
01.001.0024-0 | PERMEABILIDADE EM AMOSTRA MOLDADA ARGILOSA | UN | 874.78
01.001.0024-A | PERMEABILIDADE EM AMOSTRA MOLDADA ARGILOSA | UN | 798.21
01.001.0025-0 | PERMEABILIDADE EM AMOSTRA DE AREIA | UN | 846.72
01.001.0025-A | PERMEABILIDADE EM AMOSTRA DE AREIA | UN | 772.6
01.001.0026-0 | COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA | UN | 564.48
01.001.0026-A | COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA | UN | 515.07
01.001.0027-0 | COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA | UN | 564.48
01.001.0027-A | COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA | UN | 515.07
01.001.0028-0 | ADENSAMENTO EM AMOSTRA NATURAL | UN | 1780.93
01.001.0028-A | ADENSAMENTO EM AMOSTRA NATURAL | UN | 1625.04
01.001.0029-0 | ADENSAMENTO EM AMOSTRA MOLDADA | UN | 1780.93
01.001.0029-A | ADENSAMENTO EM AMOSTRA MOLDADA | UN | 1625.04
01.001.0030-0 | ADENSAMENTO:PAR DE ENSAIOS PARA DETERMINACAO DO FATOR DE COR RECAO DE COEFICIENTE DE RECALQUE | UN | 2063.17
01.001.0030-A | ADENSAMENTO:PAR DE ENSAIOS PARA DETERMINACAO DO FATOR DE COR RECAO DE COEFICIENTE DE RECALQUE | UN | 1882.58
01.001.0031-0 | CISALHAMENTO LENTO,POR CORPO DE PROVA | UN | 1627.97
01.001.0031-A | CISALHAMENTO LENTO,POR CORPO DE PROVA | UN | 1485.47
01.001.0032-0 | CISALHAMENTO RAPIDO,POR CORPO DE PROVA | UN | 1627.97
01.001.0032-A | CISALHAMENTO RAPIDO,POR CORPO DE PROVA | UN | 1485.47
01.001.0033-0 | TRIAXIAL DRENADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA | UN | 5250.92
01.001.0033-A | TRIAXIAL DRENADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA | UN | 4791.29
01.001.0034-0 | TRIAXIAL DRENADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA | UN | 5646.95
01.001.0034-A | TRIAXIAL DRENADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA | UN | 5152.66
01.001.0035-0 | TRIAXIAL NAO DRENADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA | UN | 1969.94
01.001.0035-A | TRIAXIAL NAO DRENADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA | UN | 1797.51
01.001.0036-0 | TRIAXIAL NAO DRENADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA | UN | 2232.83
01.001.0036-A | TRIAXIAL NAO DRENADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA | UN | 2037.39
01.001.0037-0 | TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR COR PO DE PROVA | UN | 2888.34
01.001.0037-A | TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR COR PO DE PROVA | UN | 2635.52
01.001.0038-0 | TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR COR PO DE PROVA | UN | 3072.7
01.001.0038-A | TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR COR PO DE PROVA | UN | 2803.74
01.001.0039-0 | DURABILIDADE POR MOLHAGEM E SECAGEM,EM SOLO-CIMENTO,POR ENSA IO | UN | 1106.17
01.001.0039-A | DURABILIDADE POR MOLHAGEM E SECAGEM,EM SOLO-CIMENTO,POR ENSA IO | UN | 1009.34
01.001.0040-0 | SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRAC AO | M | 153.98
01.001.0040-A | SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRAC AO | M | 139.51
01.001.0042-0 | SONDAGEM MANUAL,COM PA E PICARETA,POR METRO LINEAR OU FRACAO | M | 160.2
01.001.0042-A | SONDAGEM MANUAL,COM PA E PICARETA,POR METRO LINEAR OU FRACAO | M | 144.9
01.001.0043-0 | SONDAGEM DE RECONHECIMENTO A TRADO MANUAL DE 4".PARA TRADO D E 6",ACRESCENTAR 50% AO VALOR DESTE ITEM | M | 79.26
01.001.0043-A | SONDAGEM DE RECONHECIMENTO A TRADO MANUAL DE 4".PARA TRADO D E 6",ACRESCENTAR 50% AO VALOR DESTE ITEM | M | 68.7
01.001.0044-0 | SONDAGEM EXPEDITA,DE SIMPLES RECONHECIMENTO A PERCUSSAO,EXCL USIVAMENTE POR LAVAGEM,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE DESLOCAMENTO E INSTALACAO | M | 62.87
01.001.0044-A | SONDAGEM EXPEDITA,DE SIMPLES RECONHECIMENTO A PERCUSSAO,EXCL USIVAMENTE POR LAVAGEM,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE DESLOCAMENTO E INSTALACAO | M | 54.49
01.001.0046-0 | FRACIONAMENTO QUIMICO (METODO ROSTLER) | UN | 160.47
01.001.0046-A | FRACIONAMENTO QUIMICO (METODO ROSTLER) | UN | 146.42
01.001.0047-0 | ENSAIO DE PALHETA("VANE TEST")REALIZADO NO CAMPO,EXCLUSIVE P ERFURACAO | UN | 153.42
01.001.0047-A | ENSAIO DE PALHETA("VANE TEST")REALIZADO NO CAMPO,EXCLUSIVE P ERFURACAO | UN | 132.96
01.001.0048-0 | ENSAIO DE PALHETA("VANE TEST"),REALIZADO EM LABORATORIO | UN | 103.3
01.001.0048-A | ENSAIO DE PALHETA("VANE TEST"),REALIZADO EM LABORATORIO | UN | 89.51
01.001.0049-0 | CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA | M | 281.61
01.001.0049-A | CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA | M | 256.96
01.001.0050-0 | CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA, COM LAMINA DE ROCHA | M | 2625.46
01.001.0050-A | CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA, COM LAMINA DE ROCHA | M | 2395.64
01.001.0051-0 | BRITAGEM EM LABORATORIO,DE BLOCOS DE ROCHA,MATACOES OU TESTE MUNHOS DE SONDAGEM ROTATIVA,POR AMOSTRA REPRESENTATIVA | UN | 262.87
01.001.0051-A | BRITAGEM EM LABORATORIO,DE BLOCOS DE ROCHA,MATACOES OU TESTE MUNHOS DE SONDAGEM ROTATIVA,POR AMOSTRA REPRESENTATIVA | UN | 239.86
01.001.0052-0 | MINI-CBR E EXPANSAO DE SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIAT URA | UN | 86.83
01.001.0052-A | MINI-CBR E EXPANSAO DE SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIAT URA | UN | 79.23
01.001.0053-0 | MINI-MCV - SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIATURA | UN | 86.83
01.001.0053-A | MINI-MCV - SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIATURA | UN | 79.23
01.001.0054-0 | DETERMINACAO DA PERDA DE MASSA POR IMERSAO DE SOLOS COMPACTA DOS EM EQUIPAMENTO MINIATURA | UN | 86.83
01.001.0054-A | DETERMINACAO DA PERDA DE MASSA POR IMERSAO DE SOLOS COMPACTA DOS EM EQUIPAMENTO MINIATURA | UN | 79.23
01.001.0055-0 | EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOCOS DE 30X30X30CM,INCL USIVE EMBALAGEM DE MADEIRA,EXCLUSIVE TRANSPORTE | UN | 680.32
01.001.0055-A | EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOCOS DE 30X30X30CM,INCL USIVE EMBALAGEM DE MADEIRA,EXCLUSIVE TRANSPORTE | UN | 620.77
01.001.0056-0 | CLASSIFICACAO DE SOLOS TROPICAIS PARA FINALIDADES RODOVIARIA S,UTILIZANDO CORPOS DE PROVA COMPACTADOS EM EQUIPAMENTO MINI ATURA | UN | 87.43
01.001.0056-A | CLASSIFICACAO DE SOLOS TROPICAIS PARA FINALIDADES RODOVIARIA S,UTILIZANDO CORPOS DE PROVA COMPACTADOS EM EQUIPAMENTO MINI ATURA | UN | 79.78
01.001.0057-0 | EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM ANEL BISELADO,EXCLUSIVE T RANSPORTE | UN | 375.54
01.001.0057-A | EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM ANEL BISELADO,EXCLUSIVE T RANSPORTE | UN | 342.67
01.001.0059-0 | EXTRACAO DE AMOSTRA TIPO "SHELBY" DURANTE SERVICO DE SONDAGE M DO SOLO,EXCLUSIVE TRANSPORTE | UN | 150.76
01.001.0059-A | EXTRACAO DE AMOSTRA TIPO "SHELBY" DURANTE SERVICO DE SONDAGE M DO SOLO,EXCLUSIVE TRANSPORTE | UN | 136.64
01.001.0060-0 | AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E E NSAIOS DE CARACTERIZACAO | UN | 434.16
01.001.0060-A | AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E E NSAIOS DE CARACTERIZACAO | UN | 396.16
01.001.0061-0 | GRAOS DE SOLOS QUE PASSAM NA PENEIRA DE MALHA 4,8MM - DETERM INACAO DA MASSA ESPECIFICA | UN | 87.43
01.001.0061-A | GRAOS DE SOLOS QUE PASSAM NA PENEIRA DE MALHA 4,8MM - DETERM INACAO DA MASSA ESPECIFICA | UN | 79.78
01.001.0062-0 | ADENSAMENTO UNIDIMENSIONAL | UN | 87.43
01.001.0062-A | ADENSAMENTO UNIDIMENSIONAL | UN | 79.78
01.001.0063-0 | METODO RIEDEL-WEBER(AGREGADO GRAUDO) | UN | 87.43
01.001.0063-A | METODO RIEDEL-WEBER(AGREGADO GRAUDO) | UN | 79.78
01.001.0064-0 | COMPACTACAO DE SOLO EM EQUIPAMENTO MINIATURA | UN | 87.43
01.001.0064-A | COMPACTACAO DE SOLO EM EQUIPAMENTO MINIATURA | UN | 79.78
01.001.0065-0 | ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA, CONSTANDO DE 3 ESTAGIOS DE PRESSAO | UN | 161.87
01.001.0065-A | ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA, CONSTANDO DE 3 ESTAGIOS DE PRESSAO | UN | 140.27
01.001.0066-0 | ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA, CONSTANDO DE 5 ESTAGIOS DE PRESSAO | UN | 224.74
01.001.0066-A | ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA, CONSTANDO DE 5 ESTAGIOS DE PRESSAO | UN | 194.76
01.001.0068-0 | ENSAIO DE PENETRACAO TIPO "DEEP SOUNDING" | M | 445.82
01.001.0068-A | ENSAIO DE PENETRACAO TIPO "DEEP SOUNDING" | M | 404.07
01.001.0069-0 | ENSAIO DE INFILTRACAO EM SOLO | UN | 361.71
01.001.0069-A | ENSAIO DE INFILTRACAO EM SOLO | UN | 329.44
01.001.0071-0 | ENSAIO DE CARACTERIZACAO GEOTECNICA DE SOLOS,COM UTILIZACAO DE DILATOMETRO,EXCLUSIVE PERFURACAO | UN | 463.26
01.001.0071-A | ENSAIO DE CARACTERIZACAO GEOTECNICA DE SOLOS,COM UTILIZACAO DE DILATOMETRO,EXCLUSIVE PERFURACAO | UN | 422.71
01.001.0073-0 | ENSAIO DE PENETRACAO TIPO SPT | UN | 106.61
01.001.0073-A | ENSAIO DE PENETRACAO TIPO SPT | UN | 96.62
01.001.0075-1 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" | M | 11.65
01.001.0075-B | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" | M | 10.1
01.001.0076-0 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" | M | 14.76
01.001.0076-A | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" | M | 12.79
01.001.0077-0 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 10" | M | 17.87
01.001.0077-A | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 10" | M | 15.49
01.001.0078-0 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ACIMA DE 10" | M | 21.75
01.001.0078-A | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ACIMA DE 10" | M | 18.86
01.001.0081-0 | ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO MIUDO | UN | 143.78
01.001.0081-A | ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO MIUDO | UN | 131.2
01.001.0082-0 | ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO GRAUDO | UN | 113.74
01.001.0082-A | ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO GRAUDO | UN | 103.79
01.001.0083-0 | AVALIACAO DAS IMPUREZAS ORGANICAS DAS AREIAS | UN | 143.78
01.001.0083-A | AVALIACAO DAS IMPUREZAS ORGANICAS DAS AREIAS | UN | 131.2
01.001.0084-0 | QUALIDADE DA AREIA COM ANALISE GRANULOMETRICA E INDICE DE MA TERIA ORGANICA | UN | 3156.53
01.001.0084-A | QUALIDADE DA AREIA COM ANALISE GRANULOMETRICA E INDICE DE MA TERIA ORGANICA | UN | 2880.23
01.001.0085-0 | TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO MIUDO) | UN | 143.78
01.001.0085-A | TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO MIUDO) | UN | 131.2
01.001.0086-0 | TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO GRAUDO) | UN | 143.78
01.001.0086-A | TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO GRAUDO) | UN | 131.2
01.001.0087-0 | TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO MIUDO) | UN | 113.86
01.001.0087-A | TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO MIUDO) | UN | 103.9
01.001.0088-0 | TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO GRAUDO) | UN | 155.8
01.001.0088-A | TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO GRAUDO) | UN | 142.17
01.001.0089-0 | DENSIDADE REAL(AGREGADO MIUDO) | UN | 41.93
01.001.0089-A | DENSIDADE REAL(AGREGADO MIUDO) | UN | 38.26
01.001.0090-0 | DENSIDADE REAL(AGREGADO GRAUDO) | UN | 83.9
01.001.0090-A | DENSIDADE REAL(AGREGADO GRAUDO) | UN | 76.55
01.001.0091-0 | DENSIDADE APARENTE(AGREGADO MIUDO) | UN | 41.93
01.001.0091-A | DENSIDADE APARENTE(AGREGADO MIUDO) | UN | 38.26
01.001.0092-0 | DENSIDADE APARENTE(AGREGADO GRAUDO) | UN | 83.9
01.001.0092-A | DENSIDADE APARENTE(AGREGADO GRAUDO) | UN | 76.55
01.001.0093-0 | DESGASTE A ABRASAO "LOS ANGELES" | UN | 605.92
01.001.0093-A | DESGASTE A ABRASAO "LOS ANGELES" | UN | 552.88
01.001.0094-0 | ESMAGAMENTO | UN | 552.66
01.001.0094-A | ESMAGAMENTO | UN | 504.28
01.001.0095-0 | RESISTENCIA AO IMPACTO "TRETON" | UN | 552.66
01.001.0095-A | RESISTENCIA AO IMPACTO "TRETON" | UN | 504.28
01.001.0096-0 | INDICE DE FORMA(CUBICIDADE) | UN | 392.21
01.001.0096-A | INDICE DE FORMA(CUBICIDADE) | UN | 357.88
01.001.0097-0 | QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODI O OU MAGNESIO,EM AGREGADO MIUDO | UN | 906.01
01.001.0097-A | QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODI O OU MAGNESIO,EM AGREGADO MIUDO | UN | 826.71
01.001.0098-0 | QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODI O OU MAGNESIO,EM AGREGADO GRAUDO | UN | 1254.89
01.001.0098-A | QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODI O OU MAGNESIO,EM AGREGADO GRAUDO | UN | 1145.05
01.001.0121-0 | REMATE OU CAPEAMENTO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO,DE 15X30CM POR TOPO | UN | 11.92
01.001.0121-A | REMATE OU CAPEAMENTO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO,DE 15X30CM POR TOPO | UN | 10.88
01.001.0123-0 | RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO DE 15X 30CM,POR CORPO DE PROVA | UN | 36.06
01.001.0123-A | RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO DE 15X 30CM,POR CORPO DE PROVA | UN | 32.9
01.001.0124-0 | RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA DE ARGAMA SSA DE CONCRETO,COM 5X10CM,POR CORPO DE PROVA | UN | 93.02
01.001.0124-A | RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA DE ARGAMA SSA DE CONCRETO,COM 5X10CM,POR CORPO DE PROVA | UN | 84.88
01.001.0125-0 | RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO, COM ESFORCO ATE 5T | UN | 164.59
01.001.0125-A | RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO, COM ESFORCO ATE 5T | UN | 150.18
01.001.0126-0 | RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO, COM ESFORCO DE 5 ATE 30T | UN | 164.59
01.001.0126-A | RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO, COM ESFORCO DE 5 ATE 30T | UN | 150.18
01.001.0127-0 | RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO, COM ESFORCO DE 30 ATE 200T | UN | 164.59
01.001.0127-A | RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO, COM ESFORCO DE 30 ATE 200T | UN | 150.18
01.001.0128-0 | RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA,COM AUXIL IO DE ESCLEROMETRO,POR CORPO DE PROVA | UN | 50.08
01.001.0128-A | RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA,COM AUXIL IO DE ESCLEROMETRO,POR CORPO DE PROVA | UN | 45.7
01.001.0129-0 | "SLUMP TEST" | UN | 24.04
01.001.0129-A | "SLUMP TEST" | UN | 21.93
01.001.0130-0 | DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPER IMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO COMO MATERIAIS CIMENTO,UM AGRE GADO GRA | UN | 13091.23
01.001.0130-A | DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPER IMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO COMO MATERIAIS CIMENTO,UM AGRE GADO GRA | UN | 11945.32
01.001.0131-0 | DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPER IMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO MIUDO ADICIONAL AO ITE M 01.001 | UN | 4363.73
01.001.0131-A | DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPER IMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO MIUDO ADICIONAL AO ITE M 01.001 | UN | 3981.77
01.001.0132-0 | DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPER IMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO GRAUDO ADICIONAL AO IT EM 01.00 | UN | 4363.73
01.001.0132-A | DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPER IMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO GRAUDO ADICIONAL AO IT EM 01.00 | UN | 3981.77
01.001.0133-0 | DETERMINACAO DE OUTROS TRACOS A PARTIR DOS MESMOS GRAFICOS,M ENCIONADOS NO ITEM 01.001.0130,POR TRACO | UN | 13091.23
01.001.0133-A | DETERMINACAO DE OUTROS TRACOS A PARTIR DOS MESMOS GRAFICOS,M ENCIONADOS NO ITEM 01.001.0130,POR TRACO | UN | 11945.32
01.001.0134-0 | DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO AD ICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 1 5X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA ME SMA QUA | UN | 13091.23
01.001.0134-A | DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO AD ICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 1 5X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA ME SMA QUA | UN | 11945.32
01.001.0135-0 | DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO AD ICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DO CORPO DE PROVA,DE 1 5X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA ME SMA QUA | UN | 13091.23
01.001.0135-A | DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO AD ICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DO CORPO DE PROVA,DE 1 5X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA ME SMA QUA | UN | 11945.32
01.001.0136-0 | DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE MAIS TRACOS A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EX PERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3 ,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDAD E,POREM | UN | 13091.23
01.001.0136-A | DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE MAIS TRACOS A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EX PERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3 ,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDAD E,POREM | UN | 11945.32
01.001.0137-0 | TRACADO DAS CURVAS QUE CORRELACIONAM A RESISTENCIA A COMPRES SAO AO FATOR AGUA-CIMENTO,COM MOLDAGEM DE 24 CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS DE CONCRETO,DE 15X30CM,COM TRACOS 1:5,1:6,1:7,1 :8 E DETERMINACAO DAS TENSOES DE RUPTURA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 | UN | 85688.07
01.001.0137-A | TRACADO DAS CURVAS QUE CORRELACIONAM A RESISTENCIA A COMPRES SAO AO FATOR AGUA-CIMENTO,COM MOLDAGEM DE 24 CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS DE CONCRETO,DE 15X30CM,COM TRACOS 1:5,1:6,1:7,1 :8 E DETERMINACAO DAS TENSOES DE RUPTURA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 | UN | 78187.59
01.001.0138-0 | RECONSTITUICAO DE TRACOS DE CONCRETO,POR TRACO | UN | 31384.95
01.001.0138-A | RECONSTITUICAO DE TRACOS DE CONCRETO,POR TRACO | UN | 28637.75
01.001.0139-0 | AVALIACAO DA ESPESSURA DE CARBONATACAO,POR PONTO,EM ESTRUTUR AS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,ATRAVES DE ASPERSAO DE S OLUCAO DE FENOLFTALEINA,INCLUSIVE COLETA E AMOSTRA | UN | 256.72
01.001.0139-A | AVALIACAO DA ESPESSURA DE CARBONATACAO,POR PONTO,EM ESTRUTUR AS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,ATRAVES DE ASPERSAO DE S OLUCAO DE FENOLFTALEINA,INCLUSIVE COLETA E AMOSTRA | UN | 256.72
01.001.0140-0 | DETERMINACAO DO TEOR DE CLORETOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS D E CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME NORMA DA ACI-318/31 -BR36,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA | UN | 277.43
01.001.0140-A | DETERMINACAO DO TEOR DE CLORETOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS D E CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME NORMA DA ACI-318/31 -BR36,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA | UN | 277.43
01.001.0141-0 | DETERMINACAO DO TEOR DE SULFATOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS D E CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME BOLETIM N°25 DO IPT ,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA | UN | 277.43
01.001.0141-A | DETERMINACAO DO TEOR DE SULFATOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS D E CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME BOLETIM N°25 DO IPT ,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA | UN | 277.43
01.001.0143-0 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO SIMPLES,POR COMPRESSAO DIAMET RAL DE CORPOS DE PROVA CILINDRICOS DE 15X30CM,EXCLUSIVE CORP O DE PROVA | UN | 1462.1
01.001.0143-A | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO SIMPLES,POR COMPRESSAO DIAMET RAL DE CORPOS DE PROVA CILINDRICOS DE 15X30CM,EXCLUSIVE CORP O DE PROVA | UN | 1334.12
01.001.0144-0 | RESISTENCIA A COMPRESSAO E TRACAO,MODULO DE ELASTICIDADE DIN AMICA,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA | UN | 2451.07
01.001.0144-A | RESISTENCIA A COMPRESSAO E TRACAO,MODULO DE ELASTICIDADE DIN AMICA,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA | UN | 2236.53
01.001.0145-0 | DETERMINACAO DO AR INCORPORADO EM CONCRETO,EXCLUSIVE CORPO D E PROVA | UN | 2451.07
01.001.0145-A | DETERMINACAO DO AR INCORPORADO EM CONCRETO,EXCLUSIVE CORPO D E PROVA | UN | 2236.53
01.001.0147-0 | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO PO R FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50KM | UN | 46.74
01.001.0147-A | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO PO R FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50KM | UN | 43.47
01.001.0148-0 | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO PO R FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCI A DE 51 A 100KM | UN | 73.6
01.001.0148-A | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO PO R FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCI A DE 51 A 100KM | UN | 69.36
01.001.0149-0 | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO PO R FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCI A DE 101 A 250KM | UN | 155.13
01.001.0149-A | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO PO R FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCI A DE 101 A 250KM | UN | 147.94
01.001.0150-0 | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MED IDO PO | M3 | 17.62
01.001.0150-A | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MED IDO PO | M3 | 16.18
01.001.0151-0 | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P | M3 | 22.05
01.001.0151-A | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P | M3 | 20.38
01.001.0152-0 | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSA IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P | M3 | 31.83
01.001.0152-A | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSA IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P | M3 | 29.81
01.001.0160-0 | PENETRACAO A 25°C,100G E 5S | UN | 162.19
01.001.0160-A | PENETRACAO A 25°C,100G E 5S | UN | 147.99
01.001.0161-0 | PONTO DE FULGOR CLEVELAND | UN | 119.85
01.001.0161-A | PONTO DE FULGOR CLEVELAND | UN | 109.36
01.001.0162-0 | DUCTIBILIDADE A 25°C | UN | 162.19
01.001.0162-A | DUCTIBILIDADE A 25°C | UN | 147.99
01.001.0163-0 | VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA EMULSAO | UN | 175.76
01.001.0163-A | VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA EMULSAO | UN | 160.37
01.001.0164-0 | VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA ASFALTO DILUIDO | UN | 175.76
01.001.0164-A | VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA ASFALTO DILUIDO | UN | 160.37
01.001.0165-0 | VISCOSIDADE CINEMATICA,A CADA TEMPERATURA | UN | 345.52
01.001.0165-A | VISCOSIDADE CINEMATICA,A CADA TEMPERATURA | UN | 315.28
01.001.0166-0 | VISCOSIDADE DINAMICA,A CADA TEMPERATURA | UN | 288.43
01.001.0166-A | VISCOSIDADE DINAMICA,A CADA TEMPERATURA | UN | 263.18
01.001.0167-0 | TEOR DE BETUME (SOLUBILIDADE) | UN | 243.36
01.001.0167-A | TEOR DE BETUME (SOLUBILIDADE) | UN | 222.06
01.001.0168-0 | INDICE DE SUSCETIBILIDADE TERMICA | UN | 264.4
01.001.0168-A | INDICE DE SUSCETIBILIDADE TERMICA | UN | 241.25
01.001.0169-0 | EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA PENETRACAO ORIGIN AL | UN | 461.2
01.001.0169-A | EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA PENETRACAO ORIGIN AL | UN | 420.83
01.001.0170-0 | EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA VARIACAO EM PESO | UN | 229.84
01.001.0170-A | EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA VARIACAO EM PESO | UN | 209.72
01.001.0171-0 | PONTO DE AMOLECIMENTO | UN | 162.24
01.001.0171-A | PONTO DE AMOLECIMENTO | UN | 148.03
01.001.0172-0 | DENSIDADE A 25°C | UN | 150.21
01.001.0172-A | DENSIDADE A 25°C | UN | 137.07
01.001.0173-0 | DETERMINACAO DA CURVA VISCOSIDADE X TEMPERATURA | UN | 588.89
01.001.0173-A | DETERMINACAO DA CURVA VISCOSIDADE X TEMPERATURA | UN | 537.34
01.001.0174-0 | PONTO DE FULGOR TAG | UN | 143.78
01.001.0174-A | PONTO DE FULGOR TAG | UN | 131.2
01.001.0175-0 | DESTILACAO DE ASFALTOS DILUIDOS | UN | 215.74
01.001.0175-A | DESTILACAO DE ASFALTOS DILUIDOS | UN | 196.85
01.001.0176-0 | DETERMINACAO DE AGUA POR DESTILACAO | UN | 215.74
01.001.0176-A | DETERMINACAO DE AGUA POR DESTILACAO | UN | 196.85
01.001.0177-0 | ENSAIOS DO RESIDUO DA DESTILACAO | UN | 171.78
01.001.0177-A | ENSAIOS DO RESIDUO DA DESTILACAO | UN | 156.74
01.001.0178-0 | VISCOSIDADE ESPECIFICA ENGLER | UN | 186.97
01.001.0178-A | VISCOSIDADE ESPECIFICA ENGLER | UN | 170.61
01.001.0179-0 | FLUTUACAO | UN | 209.34
01.001.0179-A | FLUTUACAO | UN | 191.02
01.001.0180-0 | DESTILACAO DO ALCATRAO | UN | 215.74
01.001.0180-A | DESTILACAO DO ALCATRAO | UN | 196.85
01.001.0181-0 | INDICE DE SULFONACAO | UN | 215.74
01.001.0181-A | INDICE DE SULFONACAO | UN | 196.85
01.001.0182-0 | BETUME TOTAL | UN | 243.36
01.001.0182-A | BETUME TOTAL | UN | 222.06
01.001.0183-0 | SEDIMENTACAO A 5 DIAS | UN | 392.09
01.001.0183-A | SEDIMENTACAO A 5 DIAS | UN | 357.77
01.001.0184-0 | PENEIRACAO | UN | 172.6
01.001.0184-A | PENEIRACAO | UN | 157.49
01.001.0185-0 | RESISTENCIA A AGUA | UN | 1627.97
01.001.0185-A | RESISTENCIA A AGUA | UN | 1485.47
01.001.0186-0 | MISTURA COM CIMENTO OU COM FILLER SILICICO | UN | 359.58
01.001.0186-A | MISTURA COM CIMENTO OU COM FILLER SILICICO | UN | 328.1
01.001.0187-0 | CARGA DAS PARTICULAS | UN | 209.34
01.001.0187-A | CARGA DAS PARTICULAS | UN | 191.02
01.001.0188-0 | DESEMULSIBILIDADE | UN | 143.78
01.001.0188-A | DESEMULSIBILIDADE | UN | 131.2
01.001.0189-0 | DESTILACAO DE EMULSOES ASFALTICAS E OLEO DESTILADO | UN | 205.47
01.001.0189-A | DESTILACAO DE EMULSOES ASFALTICAS E OLEO DESTILADO | UN | 187.49
01.001.0190-0 | RESISTENCIA AO CALOR | UN | 319.63
01.001.0190-A | RESISTENCIA AO CALOR | UN | 291.65
01.001.0191-0 | ENSAIO RRL PARA AGREGADO GRAUDO | UN | 319.63
01.001.0191-A | ENSAIO RRL PARA AGREGADO GRAUDO | UN | 291.65
01.001.0192-0 | DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE AGENTES ATIVOS | UN | 319.63
01.001.0192-A | DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE AGENTES ATIVOS | UN | 291.65
01.001.0193-0 | ENSAIO LCPC | UN | 239.72
01.001.0193-A | ENSAIO LCPC | UN | 218.74
01.001.0194-0 | MATERIAL DE ENCHIMENTO (AMOSTRA GRANULOMETRICA) | UN | 214.6
01.001.0194-A | MATERIAL DE ENCHIMENTO (AMOSTRA GRANULOMETRICA) | UN | 195.81
01.001.0195-0 | DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE CARBONATO DE CALCIO | UN | 399.53
01.001.0195-A | DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE CARBONATO DE CALCIO | UN | 364.56
01.001.0196-0 | MASSA ESPECIFICA REAL DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE | UN | 159.81
01.001.0196-A | MASSA ESPECIFICA REAL DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE | UN | 145.82
01.001.0197-0 | MASSA ESPECIFICA APARENTE DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE | UN | 95.88
01.001.0197-A | MASSA ESPECIFICA APARENTE DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE | UN | 87.49
01.001.0198-0 | DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME | UN | 376.49
01.001.0198-A | DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME | UN | 343.53
01.001.0199-0 | DETERMINACAO DA ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL | UN | 906.01
01.001.0199-A | DETERMINACAO DA ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL | UN | 826.71
01.001.0200-0 | DENSIDADE APARENTE | UN | 134.7
01.001.0200-A | DENSIDADE APARENTE | UN | 122.91
01.001.0201-0 | PERCENTAGEM DE VAZIOS RICE | UN | 227.42
01.001.0201-A | PERCENTAGEM DE VAZIOS RICE | UN | 207.51
01.001.0202-0 | DOSAGEM MARSHALL | UN | 1627.97
01.001.0202-A | DOSAGEM MARSHALL | UN | 1485.47
01.001.0203-0 | RECUPERACAO DO LIGANTE (ALSON) | UN | 285.43
01.001.0203-A | RECUPERACAO DO LIGANTE (ALSON) | UN | 260.45
01.001.0204-0 | AMOSTRA GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DO LIGANTE | UN | 142.49
01.001.0204-A | AMOSTRA GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DO LIGANTE | UN | 130.01
01.001.0205-0 | DETERMINACAO,COM AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DA DENSIDADE DE M ISTURA COMPACTADA,POR CORPO DE PROVA | UN | 40.7
01.001.0205-A | DETERMINACAO,COM AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DA DENSIDADE DE M ISTURA COMPACTADA,POR CORPO DE PROVA | UN | 37.13
01.001.0206-0 | CONTROLE DE COMPACTACAO,POR PONTO(METODO DO ANEL) | UN | 48.85
01.001.0206-A | CONTROLE DE COMPACTACAO,POR PONTO(METODO DO ANEL) | UN | 44.57
01.001.0208-0 | DETERMINACAO DA RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRA L DE MISTURAS BETUMINOSAS | UN | 142.19
01.001.0208-A | DETERMINACAO DA RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRA L DE MISTURAS BETUMINOSAS | UN | 129.74
01.001.0209-0 | DETERMINACAO DO MODULO DE RESISTENCIA DE MISTURAS BETUMINOSA S | UN | 142.19
01.001.0209-A | DETERMINACAO DO MODULO DE RESISTENCIA DE MISTURAS BETUMINOSA S | UN | 129.74
01.001.0210-0 | DETERMINACAO DE MASSA ESPECIFICA APARENTE "IN SITU" COM EMPR EGO DO FRASCO DE AREIA | UN | 86.83
01.001.0210-A | DETERMINACAO DE MASSA ESPECIFICA APARENTE "IN SITU" COM EMPR EGO DO FRASCO DE AREIA | UN | 79.23
01.001.0220-0 | ENSAIO NORMAL COMPLETO | UN | 3132.3
01.001.0220-A | ENSAIO NORMAL COMPLETO | UN | 2858.12
01.001.0221-0 | ENSAIO DE PEGA | UN | 162.19
01.001.0221-A | ENSAIO DE PEGA | UN | 147.99
01.001.0222-0 | ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE(LE CHATELIER) | UN | 162.19
01.001.0222-A | ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE(LE CHATELIER) | UN | 147.99
01.001.0223-0 | ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE EM AUTO-CLAVE | UN | 376.49
01.001.0223-A | ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE EM AUTO-CLAVE | UN | 343.53
01.001.0224-0 | ENSAIO DE FINURA: RESIDUO NA PENEIRA Nº 200 | UN | 143.78
01.001.0224-A | ENSAIO DE FINURA: RESIDUO NA PENEIRA Nº 200 | UN | 131.2
01.001.0225-0 | ENSAIO DE FINURA: SUPERFICIE ESPECIFICA BLAINE | UN | 376.49
01.001.0225-A | ENSAIO DE FINURA: SUPERFICIE ESPECIFICA BLAINE | UN | 343.53
01.001.0226-0 | RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE | UN | 906.01
01.001.0226-A | RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE | UN | 826.71
01.001.0227-0 | RESISTENCIA A COMPRESSAO,PARA CADA IDADE COMPLEMENTAR | UN | 605.92
01.001.0227-A | RESISTENCIA A COMPRESSAO,PARA CADA IDADE COMPLEMENTAR | UN | 552.88
01.001.0228-0 | MASSA ESPECIFICA REAL DO CIMENTO PORTLAND | UN | 162.19
01.001.0228-A | MASSA ESPECIFICA REAL DO CIMENTO PORTLAND | UN | 147.99
01.001.0229-0 | CALOR DE HIDRATACAO AOS 7 E 28 DIAS DE IDADE | UN | 881.78
01.001.0229-A | CALOR DE HIDRATACAO AOS 7 E 28 DIAS DE IDADE | UN | 804.6
01.001.0230-0 | PERDA AO FOGO(PORTLAND COMUM) | UN | 135.79
01.001.0230-A | PERDA AO FOGO(PORTLAND COMUM) | UN | 123.9
01.001.0231-0 | PERDA AO FOGO(POZOLANICO) | UN | 135.79
01.001.0231-A | PERDA AO FOGO(POZOLANICO) | UN | 123.9
01.001.0232-0 | RESIDUO INSOLUVEL | UN | 135.79
01.001.0232-A | RESIDUO INSOLUVEL | UN | 123.9
01.001.0233-0 | QUANTIDADE DE ANIDRIDO SULFURICO | UN | 135.79
01.001.0233-A | QUANTIDADE DE ANIDRIDO SULFURICO | UN | 123.9
01.001.0234-0 | QUANTIDADE DE SILICA | UN | 135.79
01.001.0234-A | QUANTIDADE DE SILICA | UN | 123.9
01.001.0235-0 | QUANTIDADE DE OXIDO DE FERRO | UN | 135.79
01.001.0235-A | QUANTIDADE DE OXIDO DE FERRO | UN | 123.9
01.001.0236-0 | QUANTIDADE DE OXIDO DE ALUMINIO | UN | 135.79
01.001.0236-A | QUANTIDADE DE OXIDO DE ALUMINIO | UN | 123.9
01.001.0237-0 | QUANTIDADE DE OXIDO DE CALCIO | UN | 135.79
01.001.0237-A | QUANTIDADE DE OXIDO DE CALCIO | UN | 123.9
01.001.0238-0 | QUANTIDADE DE OXIDO DE MAGNESIO | UN | 135.79
01.001.0238-A | QUANTIDADE DE OXIDO DE MAGNESIO | UN | 123.9
01.001.0239-0 | QUANTIDADE DE ANIDRIDO SILICICO | UN | 135.79
01.001.0239-A | QUANTIDADE DE ANIDRIDO SILICICO | UN | 123.9
01.001.0240-0 | QUANTIDADE DE OXIDO DE POTASSIO | UN | 135.79
01.001.0240-A | QUANTIDADE DE OXIDO DE POTASSIO | UN | 123.9
01.001.0241-0 | QUANTIDADE DE OXIDO DE SODIO | UN | 135.79
01.001.0241-A | QUANTIDADE DE OXIDO DE SODIO | UN | 123.9
01.001.0242-0 | QUANTIDADE DE CALCIO | UN | 135.79
01.001.0242-A | QUANTIDADE DE CALCIO | UN | 123.9
01.001.0243-0 | QUANTIDADE DE OXIDO DE MANGANES | UN | 135.79
01.001.0243-A | QUANTIDADE DE OXIDO DE MANGANES | UN | 123.9
01.001.0244-0 | QUANTIDADE DE SULFATO | UN | 135.79
01.001.0244-A | QUANTIDADE DE SULFATO | UN | 123.9
01.001.0245-0 | DETERMINACAO DOS COMPOSTOS PRINCIPAIS PRESENTES NO CIMENTO P ORTLAND | UN | 135.79
01.001.0245-A | DETERMINACAO DOS COMPOSTOS PRINCIPAIS PRESENTES NO CIMENTO P ORTLAND | UN | 123.9
01.001.0246-0 | ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CIMENTO | UN | 2839.36
01.001.0246-A | ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CIMENTO | UN | 2590.82
01.001.0247-0 | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDID O POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | T | 132.9
01.001.0247-A | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDID O POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | T | 121.27
01.001.0248-0 | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE 100KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDI DO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | T | 138.01
01.001.0248-A | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE 100KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDI DO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | T | 125.93
01.001.0249-0 | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE 250KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDI DO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | T | 153.35
01.001.0249-A | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE 250KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDI DO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | T | 139.92
01.001.0250-0 | DOBRAMENTO SIMPLES,EM UMA OPERACAO | UN | 81.11
01.001.0250-A | DOBRAMENTO SIMPLES,EM UMA OPERACAO | UN | 74.01
01.001.0251-0 | DOBRAMENTO SIMPLES, EM DUAS OPERACOES (FLEXAO E COMPRESSAO) | UN | 93.13
01.001.0251-A | DOBRAMENTO SIMPLES, EM DUAS OPERACOES (FLEXAO E COMPRESSAO) | UN | 84.98
01.001.0252-0 | TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO ATE 5T | UN | 135.2
01.001.0252-A | TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO ATE 5T | UN | 123.37
01.001.0253-0 | TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 5 ATE 30T | UN | 162.24
01.001.0253-A | TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 5 ATE 30T | UN | 148.03
01.001.0254-0 | TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 30 ATE 100T | UN | 194.69
01.001.0254-A | TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 30 ATE 100T | UN | 177.65
01.001.0255-0 | TRACAO COM DETERMINACAO DE ALONGAMENTO SOB CARGA | UN | 233.62
01.001.0255-A | TRACAO COM DETERMINACAO DE ALONGAMENTO SOB CARGA | UN | 213.17
01.001.0256-0 | MODULO DE ELASTICIDADE | UN | 404.12
01.001.0256-A | MODULO DE ELASTICIDADE | UN | 368.75
01.001.0257-0 | FLEXAO POR IMPACTO,COM TRACADO DO DIAGRAMA TENSAO X DEFORMAC AO ESPECIFICA,NA TEMPERATURA AMBIENTE | UN | 88.39
01.001.0257-A | FLEXAO POR IMPACTO,COM TRACADO DO DIAGRAMA TENSAO X DEFORMAC AO ESPECIFICA,NA TEMPERATURA AMBIENTE | UN | 80.66
01.001.0258-0 | TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DE GRAFICOS SENDO O ESFORCO ATE 5T | UN | 265.2
01.001.0258-A | TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DE GRAFICOS SENDO O ESFORCO ATE 5T | UN | 241.99
01.001.0259-0 | TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DE GRAFICOS,SENDO O ESFORCO DE 5 ATE 30T | UN | 318.24
01.001.0259-A | TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DE GRAFICOS,SENDO O ESFORCO DE 5 ATE 30T | UN | 290.38
01.001.0260-0 | TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DE GRAFICOS SENDO O ESFORCO DE 30 ATE 200T | UN | 381.89
01.001.0260-A | TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DE GRAFICOS SENDO O ESFORCO DE 30 ATE 200T | UN | 348.46
01.001.0261-0 | COMPRESSAO DIAMETRAL | UN | 162.05
01.001.0261-A | COMPRESSAO DIAMETRAL | UN | 147.87
01.001.0262-0 | PERMEABILIDADE | UN | 122.07
01.001.0262-A | PERMEABILIDADE | UN | 111.39
01.001.0263-0 | ABSORCAO | UN | 122.07
01.001.0263-A | ABSORCAO | UN | 111.39
01.001.0264-0 | DIMENSAO | UN | 48.4
01.001.0264-A | DIMENSAO | UN | 44.16
01.001.0265-0 | COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES, DIAMETRO ATE 0,30M | UN | 3398.68
01.001.0265-A | COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES, DIAMETRO ATE 0,30M | UN | 3101.19
01.001.0266-0 | COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES, DIAMETRO ACIMA DE 0,30M | UN | 4248.35
01.001.0266-A | COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES, DIAMETRO ACIMA DE 0,30M | UN | 3876.48
01.001.0267-0 | COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,D IAMETRO DE 0,30 A 0,60M | UN | 4248.35
01.001.0267-A | COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,D IAMETRO DE 0,30 A 0,60M | UN | 3876.48
01.001.0268-0 | COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,D IAMETRO DE 0,60 A 1,20M | UN | 6372.53
01.001.0268-A | COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,D IAMETRO DE 0,60 A 1,20M | UN | 5814.73
01.001.0269-0 | COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,D IAMETRO DE 1,20 A 2,00M | UN | 5263.25
01.001.0269-A | COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,D IAMETRO DE 1,20 A 2,00M | UN | 4802.54
01.001.0270-0 | ABSORCAO | UN | 1627.97
01.001.0270-A | ABSORCAO | UN | 1485.47
01.001.0271-0 | PERMEABILIDADE | UN | 1627.97
01.001.0271-A | PERMEABILIDADE | UN | 1485.47
01.001.0272-0 | RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES MACICAS | UN | 143.77
01.001.0272-A | RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES MACICAS | UN | 131.19
01.001.0273-0 | RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES FURADAS | UN | 143.77
01.001.0273-A | RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES FURADAS | UN | 131.19
01.001.0274-0 | INDICE DE VICAT DE CAL HIDRAULICA | UN | 242.98
01.001.0274-A | INDICE DE VICAT DE CAL HIDRAULICA | UN | 221.71
01.001.0275-0 | ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CAL | UN | 1627.97
01.001.0275-A | ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CAL | UN | 1485.47
01.001.0278-0 | FINURA | UN | 162.19
01.001.0278-A | FINURA | UN | 147.99
01.001.0279-0 | ESTABILIDADE | UN | 1627.97
01.001.0279-A | ESTABILIDADE | UN | 1485.47
01.001.0280-0 | VERIFICACAO DA QUALIDADE PARA POSSIBILIDADE DE EMPREGO EM PR EPARO DE CONCRETO | UN | 1627.97
01.001.0280-A | VERIFICACAO DA QUALIDADE PARA POSSIBILIDADE DE EMPREGO EM PR EPARO DE CONCRETO | UN | 1485.47
01.001.0281-0 | ENSAIO COMPARATIVO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPOS DE PROVA DE ARGAMASSA | UN | 1627.97
01.001.0281-A | ENSAIO COMPARATIVO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPOS DE PROVA DE ARGAMASSA | UN | 1485.47
01.001.0290-0 | DETERMINACAO DAS CONSTANTES ELASTICAS DOS MATERIAIS DE CONST RUCAO(PROCESSO MECANICO OU ELETRONICO) | UN | 237.45
01.001.0290-A | DETERMINACAO DAS CONSTANTES ELASTICAS DOS MATERIAIS DE CONST RUCAO(PROCESSO MECANICO OU ELETRONICO) | UN | 216.66
01.001.0298-0 | ENSAIO COMPLETO | UN | 1627.97
01.001.0298-A | ENSAIO COMPLETO | UN | 1485.47
01.001.0300-0 | DETERMINACAO DA TAXA DE LIGANTE | UN | 286.57
01.001.0300-A | DETERMINACAO DA TAXA DE LIGANTE | UN | 261.49
01.001.0301-0 | DETERMINACAO DA TAXA DE AGREGADO | UN | 286.57
01.001.0301-A | DETERMINACAO DA TAXA DE AGREGADO | UN | 261.49
01.001.0302-0 | DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VI GA BENKELMANN,POR PONTO | UN | 100.07
01.001.0302-A | DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VI GA BENKELMANN,POR PONTO | UN | 91.31
01.001.0303-0 | EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINO SO,COM ATE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA | UN | 100.07
01.001.0303-A | EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINO SO,COM ATE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA | UN | 91.31
01.001.0304-0 | EXTRACAO,COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINO SO,COM MAIS DE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA | UN | 149.36
01.001.0304-A | EXTRACAO,COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINO SO,COM MAIS DE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA | UN | 136.29
01.001.0305-0 | EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,CO M ATE 15CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA | UN | 655.04
01.001.0305-A | EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,CO M ATE 15CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA | UN | 597.7
01.001.0306-0 | EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,CO M ESPESSURA ENTRE 15 E 20CM,POR CORPO DE PROVA | UN | 687.79
01.001.0306-A | EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,CO M ESPESSURA ENTRE 15 E 20CM,POR CORPO DE PROVA | UN | 627.59
01.001.0307-0 | EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,CO M MAIS DE 20CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA | UN | 818.8
01.001.0307-A | EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,CO M MAIS DE 20CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA | UN | 747.13
01.001.0400-0 | ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDO DE ENSAIO DO POTENCIAL ELETRICO DA ARMADURA EM RELACAO AO EL EMENTO ESTRUTURAL QUE A CERCA | UN | 82.41
01.001.0400-A | ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDO DE ENSAIO DO POTENCIAL ELETRICO DA ARMADURA EM RELACAO AO EL EMENTO ESTRUTURAL QUE A CERCA | UN | 79.2
01.001.0405-0 | ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE ARMADURAS,CONSTANDO DE APLICACAO DE LAPIS COLORIMETRICO PARA TESTES DE PH E AVALIACAO DA FRE NTE DE CARBONATACAO | UN | 10.6
01.001.0405-A | ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE ARMADURAS,CONSTANDO DE APLICACAO DE LAPIS COLORIMETRICO PARA TESTES DE PH E AVALIACAO DA FRE NTE DE CARBONATACAO | UN | 9.36
01.001.0410-0 | ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDO DE CRAVACAO POR AMOSTRAGEM,EM DIVERSAS LAJES E VIGAS,DE PINO S LISOS PARA ESTIMATIVA DA TENSAO DE COMPRESSAO DO CONCRETO | UN | 24.09
01.001.0410-A | ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDO DE CRAVACAO POR AMOSTRAGEM,EM DIVERSAS LAJES E VIGAS,DE PINO S LISOS PARA ESTIMATIVA DA TENSAO DE COMPRESSAO DO CONCRETO | UN | 20.88
01.002.0001-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VER TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 101.9
01.002.0001-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VER TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 91.73
01.002.0002-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HOR IZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO | M | 134.03
01.002.0002-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HOR IZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO | M | 120.66
01.002.0003-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,VER TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 110.2
01.002.0003-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,VER TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 99.2
01.002.0004-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,HOR IZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO | M | 148.78
01.002.0004-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,HOR IZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO | M | 133.93
01.002.0005-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,VER TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 119.01
01.002.0005-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,VER TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 107.13
01.002.0006-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,HOR IZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO | M | 165.31
01.002.0006-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,HOR IZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO | M | 148.81
01.002.0007-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERT ICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 137.74
01.002.0007-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERT ICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 123.99
01.002.0008-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORI ZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACA O DA SONDA EM CADA FURO | M | 192.85
01.002.0008-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORI ZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACA O DA SONDA EM CADA FURO | M | 173.6
01.002.0009-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,D IAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 137.42
01.002.0009-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,D IAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 123.7
01.002.0010-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA, DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 149.36
01.002.0010-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA, DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 134.45
01.002.0011-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA, DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 161.31
01.002.0011-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA, DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 145.2
01.002.0012-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA, DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 194.69
01.002.0012-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA, DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 175.26
01.002.0013-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO AX ,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 213.81
01.002.0013-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO AX ,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 193.97
01.002.0014-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO BX ,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMNETO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 237.57
01.002.0014-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO BX ,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMNETO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 215.53
01.002.0015-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO NX ,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 255.39
01.002.0015-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO NX ,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 231.69
01.002.0016-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO H, VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 356.38
01.002.0016-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO H, VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 323.31
01.002.0021-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO | M | 78.37
01.002.0021-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO | M | 70.55
01.002.0022-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,H ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 110.21
01.002.0022-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,H ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 99.21
01.002.0023-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO | M | 84.77
01.002.0023-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO | M | 76.31
01.002.0024-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,H ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 122.34
01.002.0024-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,H ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 110.14
01.002.0025-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO | M | 91.55
01.002.0025-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO | M | 82.41
01.002.0026-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,H ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 125.96
01.002.0026-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,H ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 113.39
01.002.0027-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VE RTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACA O DA SONDA EM CADA FURO | M | 105.96
01.002.0027-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VE RTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACA O DA SONDA EM CADA FURO | M | 95.38
01.002.0028-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HO RIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 148.35
01.002.0028-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HO RIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 133.55
01.002.0039-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 5",V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO | M | 127.16
01.002.0039-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 5",V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO | M | 114.47
01.002.0041-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 6",V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO | M | 144.1
01.002.0041-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 6",V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO | M | 129.72
01.002.0042-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8",V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO | M | 169.53
01.002.0042-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8",V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO | M | 152.61
01.002.0043-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 211.92
01.002.0043-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 190.77
01.002.0044-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 254.31
01.002.0044-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 228.94
01.002.0045-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 14", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 296.7
01.002.0045-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 14", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 267.09
01.002.0046-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 339.09
01.002.0046-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 305.26
01.002.0060-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 105.7
01.002.0060-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 95.14
01.002.0061-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 114.91
01.002.0061-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 103.43
01.002.0062-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 124.09
01.002.0062-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 111.71
01.002.0063-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO EM ROCHA ,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 149.78
01.002.0063-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO EM ROCHA ,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 134.82
01.002.0064-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 5",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 182.7
01.002.0064-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 5",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 164.47
01.002.0065-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 6",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 202.19
01.002.0065-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 6",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 182
01.002.0066-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 247.12
01.002.0066-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 222.45
01.002.0067-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 284.56
01.002.0067-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 256.15
01.002.0068-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 12",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 341.48
01.002.0068-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 12",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 307.39
01.002.0069-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 14",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 398.38
01.002.0069-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 14",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 358.61
01.002.0070-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 16",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 455.3
01.002.0070-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 16",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 409.85
01.002.0075-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST ALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 164.1
01.002.0075-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST ALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 148.97
01.002.0076-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST ALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 182.73
01.002.0076-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST ALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 165.78
01.002.0077-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST ALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 196.45
01.002.0077-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST ALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 178.23
01.002.0078-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA LACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 274.12
01.002.0078-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA LACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 248.69
01.002.0079-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO 5",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST ALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 331.86
01.002.0079-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO 5",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST ALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 301.07
01.002.0080-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO 6",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST ALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 398.23
01.002.0080-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO 6",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST ALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 361.28
01.002.0081-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST ALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 530.99
01.002.0081-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST ALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 481.72
01.002.0082-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 663.75
01.002.0082-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 602.16
01.002.0083-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO 12",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 796.51
01.002.0083-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO 12",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 722.6
01.002.0084-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO 14",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 929.26
01.002.0084-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO 14",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 843.04
01.002.0085-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO 16",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 1062.02
01.002.0085-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO 16",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 963.47
01.003.0001-0 | SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 105.49
01.003.0001-A | SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 91.63
01.003.0002-0 | SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 4.1/2",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 122.11
01.003.0002-A | SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 4.1/2",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 106.07
01.003.0003-0 | SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 6",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 165.86
01.003.0003-A | SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 6",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 144.07
01.003.0005-0 | SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 8",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 221.11
01.003.0005-A | SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 8",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 192.06
01.003.0006-0 | SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 267.12
01.003.0006-A | SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 232.03
01.003.0011-0 | SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT RO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 1517.25
01.003.0011-A | SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT RO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 1517.25
01.003.0012-0 | SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 4.1/2",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 1821.75
01.003.0012-A | SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 4.1/2",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 1821.75
01.003.0013-0 | SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 6",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT RO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 2184
01.003.0013-A | SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 6",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT RO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 2184
01.003.0021-0 | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 3",INCLUSIV E DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM C ADA FURO | M | 81.13
01.003.0021-A | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 3",INCLUSIV E DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM C ADA FURO | M | 70.47
01.003.0022-0 | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 4.1/2",INCL USIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 93.95
01.003.0022-A | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 4.1/2",INCL USIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 81.61
01.003.0023-0 | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 6",INCLUSIV E DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM C ADA FURO | M | 127.59
01.003.0023-A | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 6",INCLUSIV E DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM C ADA FURO | M | 110.83
01.003.0029-0 | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 8",INCLUSIV E DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM C ADA FURO | M | 170.13
01.003.0029-A | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 8",INCLUSIV E DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM C ADA FURO | M | 147.78
01.003.0030-0 | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 10",INCLUSI VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 205.49
01.003.0030-A | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 10",INCLUSI VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 178.49
01.003.0032-0 | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 3",INCLUSI VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 109.53
01.003.0032-A | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 3",INCLUSI VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 95.14
01.003.0034-0 | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 4.1/2",INC LUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 126.83
01.003.0034-A | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 4.1/2",INC LUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 110.17
01.003.0036-0 | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 6",INCLUSI VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 172.24
01.003.0036-A | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 6",INCLUSI VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 149.62
01.003.0038-0 | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 8",INCLUSI VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 229.66
01.003.0038-A | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 8",INCLUSI VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 199.49
01.003.0040-0 | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 10",INCLUS IVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 277.4
01.003.0040-A | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 10",INCLUS IVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 240.96
01.003.0050-0 | PERFURACAO COM "WAGON DRILL" DIAMETRO ATE 2.1/2",EM GRANITO OU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO | M | 131.23
01.003.0050-A | PERFURACAO COM "WAGON DRILL" DIAMETRO ATE 2.1/2",EM GRANITO OU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO | M | 121.28
01.003.0052-0 | PERFURACAO COM "WAGON DRILL" PESADO,DIAMETRO ATE 4.1/2",EM G RANITO OU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO | M | 122.2
01.003.0052-A | PERFURACAO COM "WAGON DRILL" PESADO,DIAMETRO ATE 4.1/2",EM G RANITO OU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO | M | 116
01.003.0054-0 | PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1 /4",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 2,00M/H | M | 33.78
01.003.0054-A | PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1 /4",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 2,00M/H | M | 32.35
01.003.0056-0 | PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1 /4",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 0,50M/H | M | 140.34
01.003.0056-A | PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1 /4",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 0,50M/H | M | 134.61
01.004.0001-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 306.95
01.004.0001-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 306.95
01.004.0002-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 338.01
01.004.0002-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 338.01
01.004.0003-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 380.21
01.004.0003-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 380.21
01.004.0004-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 416.14
01.004.0004-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 416.14
01.004.0005-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 510.01
01.004.0005-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 460
01.004.0011-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO DE SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DE SONDA EM CADA FURO | M | 782.92
01.004.0011-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO DE SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DE SONDA EM CADA FURO | M | 782.92
01.004.0012-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 491.39
01.004.0012-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 491.39
01.004.0013-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA LACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 541.29
01.004.0013-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA LACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 541.29
01.004.0014-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA LACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 637.95
01.004.0014-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA LACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 637.95
01.004.0015-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA LACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 701.08
01.004.0015-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA LACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 701.08
01.004.0016-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST ALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 957.11
01.004.0016-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST ALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 859.77
01.004.0017-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,ROCHA SA,DIAMETRO DE SW, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 1502.22
01.004.0017-A | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,ROCHA SA,DIAMETRO DE SW, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 1502.22
01.004.0021-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 229.54
01.004.0021-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 229.54
01.004.0022-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 251.6
01.004.0022-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 251.6
01.004.0023-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 282.24
01.004.0023-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 282.24
01.004.0024-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 306.86
01.004.0024-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 306.86
01.004.0025-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CAN TEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 378.92
01.004.0025-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CAN TEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 342.87
01.004.0031-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO CHA DIAMETRO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 610.19
01.004.0031-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO CHA DIAMETRO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 610.19
01.004.0035-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST ALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 379.87
01.004.0035-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST ALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 379.87
01.004.0037-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS TALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 419.34
01.004.0037-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS TALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 419.34
01.004.0039-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS TALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 469.02
01.004.0039-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS TALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 469.02
01.004.0041-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS TALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 520.47
01.004.0041-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS TALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 520.47
01.004.0043-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 718.06
01.004.0043-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 646.36
01.004.0045-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 1192.98
01.004.0045-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 1192.98
01.004.0070-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI AMETRO DE 45MM(2"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 323.37
01.004.0070-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI AMETRO DE 45MM(2"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 323.37
01.004.0073-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI AMETRO DE 75MM(3"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 364.37
01.004.0073-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI AMETRO DE 75MM(3"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 364.37
01.004.0075-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI AMETRO DE 100MM(4"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 555.09
01.004.0075-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI AMETRO DE 100MM(4"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 555.09
01.004.0079-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI AMETRO DE 150MM(6"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 848.59
01.004.0079-A | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI AMETRO DE 150MM(6"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 848.59
01.004.0100-0 | EXECUCAO DE SONDAGEM ELETRICA VERTICAL(SEV),INCLUSIVE O PROC ESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS PERFIS,BEM COMO A APRESENTACAO DOS RESULTADOS EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL | UN | 1100.52
01.004.0100-A | EXECUCAO DE SONDAGEM ELETRICA VERTICAL(SEV),INCLUSIVE O PROC ESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS PERFIS,BEM COMO A APRESENTACAO DOS RESULTADOS EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL | UN | 968.4
01.004.0105-0 | EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO GEOFISICA PELO METODO DE CAM INHAMENTO ELETRICO,INCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DAS SECOES BEM COMO A APRESENTACAO DOS RESULTADOS(SECOES OR IGINAIS E INTERPRETADAS),EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL | M | 7.11
01.004.0105-A | EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO GEOFISICA PELO METODO DE CAM INHAMENTO ELETRICO,INCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DAS SECOES BEM COMO A APRESENTACAO DOS RESULTADOS(SECOES OR IGINAIS E INTERPRETADAS),EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL | M | 6.28
01.004.0110-0 | EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFLE XAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO P ULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DA DOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E I NTERPR | M | 5.69
01.004.0110-A | EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFLE XAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO P ULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DA DOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E I NTERPR | M | 5.16
01.004.0115-0 | EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFRA CAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO P ULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DA DOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E I NTERPR | M | 5.03
01.004.0115-A | EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFRA CAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO P ULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DA DOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E I NTERPR | M | 4.6
01.004.0120-0 | EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO POR RADAR DE PENETRACAO NO S OLO(GPR),INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSA MENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS | M | 1.73
01.004.0120-A | EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO POR RADAR DE PENETRACAO NO S OLO(GPR),INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSA MENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS | M | 1.61
01.004.0125-0 | INTERPRETACAO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),I NCLUSIVE A ANALISE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E APRES ENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL | M | 8.55
01.004.0125-A | INTERPRETACAO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),I NCLUSIVE A ANALISE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E APRES ENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL | M | 7.41
01.004.0130-0 | PROCESSAMENTO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),I NCLUSIVE CORRECAO TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS E MIGRACAO,ATRA VES DE SOFTWARES PARA ESSE FIM,E A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL | M | 6.31
01.004.0130-A | PROCESSAMENTO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),I NCLUSIVE CORRECAO TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS E MIGRACAO,ATRA VES DE SOFTWARES PARA ESSE FIM,E A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL | M | 5.47
01.004.0135-0 | INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFLEXAO,INCLUSIVE A ANALI SE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E A APRESENTACAO DO REL ATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITA L | M | 7.71
01.004.0135-A | INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFLEXAO,INCLUSIVE A ANALI SE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E A APRESENTACAO DO REL ATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITA L | M | 6.68
01.004.0140-0 | PROCESSAMENTO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,INCLUSIVE CORRECA O TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS,ANALISES DE VELOCIDADE E MIGRAC AO,ATRAVES DE SOFTWARES ESPECIFICOS PARA ESTE FIM,E A APRESE NTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS EM PAPEL E EM MEIO DI | M | 6.17
01.004.0140-A | PROCESSAMENTO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,INCLUSIVE CORRECA O TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS,ANALISES DE VELOCIDADE E MIGRAC AO,ATRAVES DE SOFTWARES ESPECIFICOS PARA ESTE FIM,E A APRESE NTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS EM PAPEL E EM MEIO DI | M | 5.34
01.004.0145-0 | PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,I NCLUSIVE A APRESENTACAO DE RELATORIO COM AS SECOES PROCESSAD AS E INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL | M | 9.11
01.004.0145-A | PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,I NCLUSIVE A APRESENTACAO DE RELATORIO COM AS SECOES PROCESSAD AS E INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL | M | 7.9
01.005.0001-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | 7.77
01.005.0001-A | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | 6.73
01.005.0003-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA | M2 | 9.75
01.005.0003-A | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA | M2 | 8.66
01.005.0004-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL | M2 | 15.54
01.005.0004-A | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL | M2 | 13.47
01.005.0005-0 | ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIM A DOS RESIDUOS | M2 | 0.93
01.005.0005-A | ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIM A DOS RESIDUOS | M2 | 0.8
01.005.0006-0 | ROCADO EM VEGETACAO RALA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA D OS RESIDUOS | M2 | 0.26
01.005.0006-A | ROCADO EM VEGETACAO RALA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA D OS RESIDUOS | M2 | 0.22
01.005.0007-0 | ROCADO A FOICE E MACHADO EM MATA DE PEQUENO PORTE E QUEIMA D OS RESIDUOS SEM DESTOCAMENTO OU REMOCAO | M2 | 1.86
01.005.0007-A | ROCADO A FOICE E MACHADO EM MATA DE PEQUENO PORTE E QUEIMA D OS RESIDUOS SEM DESTOCAMENTO OU REMOCAO | M2 | 1.61
01.005.0008-0 | DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS,SE M REMOCAO E AUXILIO MECANICO | UN | 192.72
01.005.0008-A | DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS,SE M REMOCAO E AUXILIO MECANICO | UN | 167.05
01.005.0009-0 | ABERTURA DE PICADA,EM ENCOSTA,EM TERRENO DE VEGETACAO DENSA | M | 2.23
01.005.0009-A | ABERTURA DE PICADA,EM ENCOSTA,EM TERRENO DE VEGETACAO DENSA | M | 1.94
01.005.0013-0 | ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO COM VEGETACAO QUE POSSIBILITE O USO APENAS DE FACAO E FOICE | KM | 2020.55
01.005.0013-A | ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO COM VEGETACAO QUE POSSIBILITE O USO APENAS DE FACAO E FOICE | KM | 1751.41
01.005.0014-0 | ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO QUE EXIJA ALEM DO USO DE FACA O E FOICE,TAMBEM MACHADO E MOTOSSERRA | KM | 1942.83
01.005.0014-A | ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO QUE EXIJA ALEM DO USO DE FACA O E FOICE,TAMBEM MACHADO E MOTOSSERRA | KM | 1684.05
01.005.0020-0 | SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DES MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 0,50M | M3 | 39.63
01.005.0020-A | SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DES MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 0,50M | M3 | 34.35
01.005.0021-0 | SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DES MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,00M | M3 | 57.5
01.005.0021-A | SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DES MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,00M | M3 | 49.84
01.005.0022-0 | SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DES MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,50M | M3 | 77.71
01.005.0022-A | SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DES MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,50M | M3 | 67.36
01.006.0001-0 | DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE ATE 0,30M DE DIAMETRO | UN | 31.73
01.006.0001-A | DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE ATE 0,30M DE DIAMETRO | UN | 31.33
01.006.0002-0 | DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE 0,30 A 0,50M DE DIAMETRO | UN | 56.78
01.006.0002-A | DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE 0,30 A 0,50M DE DIAMETRO | UN | 56.05
01.006.0003-0 | DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS MAIORES QUE O,50M DE DIAMETRO | UN | 95.05
01.006.0003-A | DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS MAIORES QUE O,50M DE DIAMETRO | UN | 93.84
01.006.0004-0 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS CO M POTENCIA EM TORNO DE 200CV | M2 | 0.27
01.006.0004-A | DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS CO M POTENCIA EM TORNO DE 200CV | M2 | 0.26
01.006.0010-0 | REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREE NDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDA DE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE | M2 | 1
01.006.0010-A | REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREE NDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDA DE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE | M2 | 0.96
01.007.0010-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES) | UN | 3827.03
01.007.0010-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES) | UN | 3588.76
01.007.0020-0 | CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE | UN | 276.62
01.007.0020-A | CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE | UN | 239.71
01.007.0025-0 | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA | DIA | 362.02
01.007.0025-A | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA | DIA | 313.72
01.007.0030-0 | ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO | CV X H | 0.07
01.007.0030-A | ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO | CV X H | 0.07
01.007.0080-0 | POCO ARTESIANO,PROFUNDIDADE ATE 50 METROS,INCLUSIVE PERFURAC AO,INSTALACAO E ANALISE DA AGUA,EXCLUSIVE MOTOBOMBA | M | 284.2
01.007.0080-A | POCO ARTESIANO,PROFUNDIDADE ATE 50 METROS,INCLUSIVE PERFURAC AO,INSTALACAO E ANALISE DA AGUA,EXCLUSIVE MOTOBOMBA | M | 284.2
01.007.0081-0 | POCO ARTESIANO PROFUNDO,PROFUNDIDADE DE 51 METROS ATE 100 ME TROS,INCLUSIVE PERFURACAO,REVESTIMENTO E ANALISE DA AGUA,EXC LUSIVE MOTOBOMBA | M | 207.98
01.007.0081-A | POCO ARTESIANO PROFUNDO,PROFUNDIDADE DE 51 METROS ATE 100 ME TROS,INCLUSIVE PERFURACAO,REVESTIMENTO E ANALISE DA AGUA,EXC LUSIVE MOTOBOMBA | M | 207.98
01.007.0085-0 | POCO ARTESIANO,INCLUSIVE PERFURACAO A TRADO,REVESTIMENTO E A NALISE DA AGUA E EXCLUSIVE MOTOBOMBA | M | 179.3
01.007.0085-A | POCO ARTESIANO,INCLUSIVE PERFURACAO A TRADO,REVESTIMENTO E A NALISE DA AGUA E EXCLUSIVE MOTOBOMBA | M | 179.3
01.008.0050-0 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM | UN | 5939.16
01.008.0050-A | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM | UN | 5270.66
01.008.0100-0 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM | UN | 6090.51
01.008.0100-A | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM | UN | 5418.53
01.008.0200-0 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM | UN | 6393.2
01.008.0200-A | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM | UN | 5714.28
01.009.0050-0 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM | UN | 9669.73
01.009.0050-A | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM | UN | 8541.75
01.009.0100-0 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM | UN | 9821.08
01.009.0100-A | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM | UN | 8689.62
01.009.0200-0 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM | UN | 10123.78
01.009.0200-A | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM | UN | 8985.37
01.016.0001-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DE NSA (ESCALA 1:500) | HA | 15045.14
01.016.0001-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DE NSA (ESCALA 1:500) | HA | 13365.3
01.016.0002-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO ME DIA | HA | 11509.95
01.016.0002-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO ME DIA | HA | 10224.82
01.016.0003-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LE VE | HA | 9783.46
01.016.0003-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LE VE | HA | 8691.1
01.016.0004-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DEN SA | HA | 9043.53
01.016.0004-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DEN SA | HA | 8033.79
01.016.0005-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MED IA | HA | 6905.96
01.016.0005-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MED IA | HA | 6134.89
01.016.0006-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEV E | HA | 5878.3
01.016.0006-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEV E | HA | 5221.97
01.016.0007-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACA O DENSA | HA | 10523.38
01.016.0007-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACA O DENSA | HA | 9348.41
01.016.0008-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO M EDIA | HA | 8056.96
01.016.0008-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO M EDIA | HA | 7157.38
01.016.0009-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACA O LEVE | HA | 6864.87
01.016.0009-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACA O LEVE | HA | 6098.38
01.016.0010-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA | HA | 6330.47
01.016.0010-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA | HA | 5623.65
01.016.0011-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA | HA | 4850.62
01.016.0011-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA | HA | 4309.03
01.016.0012-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE | HA | 4110.69
01.016.0012-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE | HA | 3651.72
01.016.0020-0 | DETERMINACAO DE NORTE VERDADEIRO(N.V.)POR OBSERVACAO DIRETA DE ALTURA DE SOL,PELO PROCESSO DAS DISTANCIAS ZENITAIS ABSOL UTAS | UN | 363.23
01.016.0020-A | DETERMINACAO DE NORTE VERDADEIRO(N.V.)POR OBSERVACAO DIRETA DE ALTURA DE SOL,PELO PROCESSO DAS DISTANCIAS ZENITAIS ABSOL UTAS | UN | 315.03
01.016.0021-0 | IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO ,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIG OS 01.01 | UN | 196.4
01.016.0021-A | IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO ,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIG OS 01.01 | UN | 171.37
01.016.0030-0 | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARA POLIG ONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO | KM | 2049.74
01.016.0030-A | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARA POLIG ONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO | KM | 1783.43
01.016.0031-0 | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA POLIGO NAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO | KM | 1231.56
01.016.0031-A | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA POLIGO NAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO | KM | 1071.55
01.016.0032-0 | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARA POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO | KM | 1438.26
01.016.0032-A | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARA POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO | KM | 1251.4
01.016.0033-0 | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO | KM | 861.23
01.016.0033-A | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO | KM | 749.34
01.016.0034-0 | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETA CAO DENSA | KM | 1639.79
01.016.0034-A | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETA CAO DENSA | KM | 1426.74
01.016.0035-0 | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETA CAO RALA | KM | 985.25
01.016.0035-A | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETA CAO RALA | KM | 857.24
01.016.0036-0 | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE GETACAO DENSA | KM | 1150.6
01.016.0036-A | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE GETACAO DENSA | KM | 1001.11
01.016.0037-0 | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE GETACAO RALA | KM | 688.98
01.016.0037-A | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE GETACAO RALA | KM | 599.47
01.016.0050-0 | NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR ENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCA LA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V) | KM | 1461.79
01.016.0050-A | NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR ENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCA LA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V) | KM | 1266.94
01.016.0051-0 | NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR ENO DE OROGRAFIA ONDULADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V) | KM | 1023.25
01.016.0051-A | NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR ENO DE OROGRAFIA ONDULADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V) | KM | 886.86
01.016.0052-0 | NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR ENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O C USTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:2 00(V) OU 1:100(V) | KM | 730.89
01.016.0052-A | NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR ENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O C USTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:2 00(V) OU 1:100(V) | KM | 633.47
01.016.0060-0 | LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA AC IDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEO DOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE S ECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200 | M | 2.62
01.016.0060-A | LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA AC IDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEO DOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE S ECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200 | M | 2.28
01.016.0061-0 | LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA AC IDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEOD OLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SE CAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200 | M | 1.83
01.016.0061-A | LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA AC IDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEOD OLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SE CAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200 | M | 1.59
01.016.0062-0 | LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NA O ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O NIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDID O POR METRO LINEAR DE SECAO | M | 2.35
01.016.0062-A | LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NA O ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O NIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDID O POR METRO LINEAR DE SECAO | M | 2.03
01.016.0063-0 | LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NA O ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O NIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO | M | 1.41
01.016.0063-A | LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NA O ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O NIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO | M | 1.22
01.016.0064-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE AS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES | M2 | 2.79
01.016.0064-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE AS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES | M2 | 2.47
01.016.0067-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXECUT ADO EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA ACIDENTADA. ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TE STADAS DAS EDIFICACOES | M2 | 4.43
01.016.0067-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXECUT ADO EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA ACIDENTADA. ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TE STADAS DAS EDIFICACOES | M2 | 3.92
01.016.0070-0 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL) | KM | 5.71
01.016.0070-A | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL) | KM | 5.11
01.016.0080-0 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREAS MEDIANA | UN | 6090.46
01.016.0080-A | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREAS MEDIANA | UN | 5407.68
01.016.0081-0 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREAS MEDIANA | M2 | 1.96
01.016.0081-A | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREAS MEDIANA | M2 | 1.74
01.016.0082-0 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREAS MEDIANA | M2 | 1.36
01.016.0082-A | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREAS MEDIANA | M2 | 1.2
01.016.0083-0 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREAS DENSAME | UN | 5475.26
01.016.0083-A | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREAS DENSAME | UN | 4861.97
01.016.0084-0 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREAS DENSAME | M2 | 2.68
01.016.0084-A | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREAS DENSAME | M2 | 2.38
01.016.0085-0 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREAS DENSAME | M2 | 2.18
01.016.0085-A | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREAS DENSAME | M2 | 1.94
01.016.0086-0 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTIN ADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMI SSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDEND O CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREAS ATE 1H | HA | 6090.46
01.016.0086-A | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTIN ADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMI SSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDEND O CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREAS ATE 1H | HA | 5407.68
01.016.0087-0 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTIN ADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMI SSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDEND O CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREAS ACIMA | HA | 5072.72
01.016.0087-A | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTIN ADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMI SSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDEND O CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREAS ACIMA | HA | 4504.01
01.016.0090-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E ESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20 METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 H A (ESCALA 1:500) | HA | 3623.11
01.016.0090-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E ESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20 METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 H A (ESCALA 1:500) | HA | 3265.25
01.016.0092-0 | LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DE ASPECTO DE AREA URBANA,COM IMPRE SSAO COLORIDA | UN | 1.63
01.016.0092-A | LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DE ASPECTO DE AREA URBANA,COM IMPRE SSAO COLORIDA | UN | 1.41
01.016.0100-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DE LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO D E LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTAS DE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POS TEACAO,A | M2 | 1.36
01.016.0100-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DE LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO D E LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTAS DE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POS TEACAO,A | M2 | 1.21
01.016.0150-0 | IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA A SER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLU INDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO LEVE | M | 8.64
01.016.0150-A | IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA A SER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLU INDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO LEVE | M | 7.63
01.016.0152-0 | IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA A SER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLU INDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO DENSA | M | 11.71
01.016.0152-A | IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA A SER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLU INDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO DENSA | M | 10.35
01.016.0155-0 | MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETO COM PINO DE REFERENCIA,EM EN COSTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 62.68
01.016.0155-A | MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETO COM PINO DE REFERENCIA,EM EN COSTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 55.46
01.016.0160-0 | EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTO DE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO LEVE,INCLUINDO SERVICOS DE CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS | M | 15.19
01.016.0160-A | EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTO DE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO LEVE,INCLUINDO SERVICOS DE CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS | M | 13.45
01.016.0165-0 | EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTO DE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO DENSA,INCLUINDO SERVICOS D E CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS | M | 20.51
01.016.0165-A | EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTO DE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO DENSA,INCLUINDO SERVICOS D E CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS | M | 18.16
01.016.0190-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, EM AREAS DE RECUP ERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | M2 | 0.23
01.016.0190-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, EM AREAS DE RECUP ERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | M2 | 0.2
01.016.0200-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00M2( ESCALA 1:250/500) | UN | 7008.74
01.016.0200-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00M2( ESCALA 1:250/500) | UN | 6226.19
01.016.0203-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00M2(E SCALA 1:250/500) | UN | 5606.98
01.016.0203-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00M2(E SCALA 1:250/500) | UN | 4980.94
01.016.0206-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,0 0M2(ESCALA 1:250/500) | UN | 5606.98
01.016.0206-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,0 0M2(ESCALA 1:250/500) | UN | 4980.94
01.016.0209-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00 M2(ESCALA 1:250/500) | UN | 4204.43
01.016.0209-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00 M2(ESCALA 1:250/500) | UN | 3734.99
01.016.0220-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,CUSTO PARA AREA DE 5000,00 A 1 0000,00M2 (ESCALA 1:200/500) | UN | 8426.93
01.016.0220-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,CUSTO PARA AREA DE 5000,00 A 1 0000,00M2 (ESCALA 1:200/500) | UN | 7486.04
01.016.0223-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00 A 10 000,00M2 (ESCALA 1:250/500) | UN | 7008.74
01.016.0223-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00 A 10 000,00M2 (ESCALA 1:250/500) | UN | 6226.19
01.016.0226-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00 A 10000,00M2 (ESCALA 1:250/500) | UN | 7008.74
01.016.0226-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00 A 10000,00M2 (ESCALA 1:250/500) | UN | 6226.19
01.016.0229-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00 A 10000,00M2 (ESCALA 1:250/500) | UN | 5606.98
01.016.0229-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00 A 10000,00M2 (ESCALA 1:250/500) | UN | 4980.94
01.016.0240-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000,00 A 20000,00M2 (ESCALA 1:250/500) | UN | 9824.56
01.016.0240-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000,00 A 20000,00M2 (ESCALA 1:250/500) | UN | 8727.62
01.016.0243-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU EVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 10000,00 A 2 0000,00M2 (ESCALA 1:250/500) | UN | 8426.93
01.016.0243-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU EVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 10000,00 A 2 0000,00M2 (ESCALA 1:250/500) | UN | 7486.04
01.016.0246-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000,0 0 ATE 20000,00M2 (ESCALA 1:250/500) | UN | 8426.93
01.016.0246-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000,0 0 ATE 20000,00M2 (ESCALA 1:250/500) | UN | 7486.04
01.016.0249-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 10.000 A 20.000M2 (ESCALA 1:250/500) | UN | 7008.74
01.016.0249-A | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 10.000 A 20.000M2 (ESCALA 1:250/500) | UN | 6226.19
01.017.0001-0 | LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENS A | KM | 25235.23
01.017.0001-A | LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENS A | KM | 22390.06
01.017.0002-0 | LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE | KM | 13751.22
01.017.0002-A | LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE | KM | 12228.97
01.017.0003-0 | LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA | KM | 17687.35
01.017.0003-A | LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA | KM | 15717.84
01.017.0004-0 | LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE | KM | 10046.66
01.017.0004-A | LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE | KM | 8965.75
01.017.0005-0 | RELOCACAO DE PROJETO DE ESTRADA EXISTENTE EXECUTADA DE ACORD O COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS PARA TRAFEGO COM VOLUME MEDIO DIARIO ME NOR QUE 500 VEICULOS/DIA | KM | 11085.15
01.017.0005-A | RELOCACAO DE PROJETO DE ESTRADA EXISTENTE EXECUTADA DE ACORD O COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS PARA TRAFEGO COM VOLUME MEDIO DIARIO ME NOR QUE 500 VEICULOS/DIA | KM | 9948.43
01.017.0010-0 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA RESTAURACAO DE RODOVIAS,DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-55/83 DO DER-RJ,COMPREENDENDO RELOCACAO, NIVELAMENTO,SECOES TRANSVERSAIS,IMPLANTACAO DE MARCOS,CADAST RO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,ELEMENTOS DE DRENAGEM,CONDICOES DE SUPE | KM | 9853.47
01.017.0010-A | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA RESTAURACAO DE RODOVIAS,DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-55/83 DO DER-RJ,COMPREENDENDO RELOCACAO, NIVELAMENTO,SECOES TRANSVERSAIS,IMPLANTACAO DE MARCOS,CADAST RO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,ELEMENTOS DE DRENAGEM,CONDICOES DE SUPE | KM | 8843.05
01.018.0001-0 | MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE | M2 | 2.62
01.018.0001-A | MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE | M2 | 2.36
01.018.0002-0 | LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR | M | 17.71
01.018.0002-A | LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR | M | 15.99
01.019.0010-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ATE 15 00M2 | M2 | 5.25
01.019.0010-A | LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ATE 15 00M2 | M2 | 4.59
01.019.0012-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ENTRE 1501 E 3000M2. ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DO ANTERIOR | M2 | 1.68
01.019.0012-A | LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ENTRE 1501 E 3000M2. ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DO ANTERIOR | M2 | 1.47
01.019.0015-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ACIMA DE 3000M2. ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DOS ANTERIORES | M2 | 0.68
01.019.0015-A | LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ACIMA DE 3000M2. ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DOS ANTERIORES | M2 | 0.6
01.019.0040-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EN CONTRADO EM CONDICOES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMED IATA | UN | 5.79
01.019.0040-A | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EN CONTRADO EM CONDICOES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMED IATA | UN | 5.02
01.019.0045-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EN CONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSA FAZER A | UN | 49.29
01.019.0045-A | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EN CONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSA FAZER A | UN | 46.73
01.019.0050-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EN CONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FA ZER A | UN | 47.49
01.019.0050-A | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EN CONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FA ZER A | UN | 44.93
01.019.0055-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO EM CONDICOES DE LIMPE | UN | 120.17
01.019.0055-A | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO EM CONDICOES DE LIMPE | UN | 112.82
01.019.0060-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MED IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO INUNDADO TEND O QUE S | UN | 163.67
01.019.0060-A | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MED IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO INUNDADO TEND O QUE S | UN | 154.54
01.019.0065-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO ASSOREADO TEN DO QUE | UN | 161.87
01.019.0065-A | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO ASSOREADO TEN DO QUE | UN | 152.74
01.019.0070-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFAL TICA,EN | UN | 133.54
01.019.0070-A | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFAL TICA,EN | UN | 125.34
01.019.0075-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MED IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFAL TICA,EN | UN | 177.04
01.019.0075-A | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MED IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFAL TICA,EN | UN | 167.05
01.019.0080-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFAL TICA,EN | UN | 175.24
01.019.0080-A | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFAL TICA,EN | UN | 165.25
01.020.0010-0 | LEVANTAMENTO CLIMATOLOGICO COM ANALISE DE TEMPERATURAS MAXIM A E MINIMA DOS ULTIMOS 10 ANOS,PARA 4 PONTOS,VISANDO A DEFIN ICAO DO GRAU DE PERFORMANCE (PCG) | UN | 6270
01.020.0010-A | LEVANTAMENTO CLIMATOLOGICO COM ANALISE DE TEMPERATURAS MAXIM A E MINIMA DOS ULTIMOS 10 ANOS,PARA 4 PONTOS,VISANDO A DEFIN ICAO DO GRAU DE PERFORMANCE (PCG) | UN | 6270
01.050.0010-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBIL IZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 66.55
01.050.0010-A | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBIL IZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 57.67
01.050.0011-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1 .001 ATE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTR ATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E C OMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 60.79
01.050.0011-A | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1 .001 ATE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTR ATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E C OMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 52.67
01.050.0012-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIM A DE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATAN TE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPA TIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 57.33
01.050.0012-A | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIM A DE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATAN TE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPA TIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 49.68
01.050.0013-0 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1 000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PA DROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 72.55
01.050.0013-A | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1 000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PA DROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 62.86
01.050.0014-0 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 10 01 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCA D NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,A RMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 63.7
01.050.0014-A | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 10 01 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCA D NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,A RMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 55.19
01.050.0015-0 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD N OS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMA CAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 54.8
01.050.0015-A | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD N OS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMA CAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 47.48
01.050.0016-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES A TE 1000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NO S PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT ES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENT ARES | M2 | 166.42
01.050.0016-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES A TE 1000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NO S PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT ES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENT ARES | M2 | 144.2
01.050.0017-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES D E 1001 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AU TOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS C OMPLEMEN | M2 | 152.04
01.050.0017-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES D E 1001 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AU TOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS C OMPLEMEN | M2 | 131.74
01.050.0018-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES A CIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO CAD NO PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT INENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPL EMENTA | M2 | 143.38
01.050.0018-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES A CIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO CAD NO PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT INENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPL EMENTA | M2 | 124.23
01.050.0019-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500 M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSI VE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACA O COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 52.43
01.050.0019-A | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500 M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSI VE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACA O COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 45.43
01.050.0020-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANT E,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPAT IBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 46.64
01.050.0020-A | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANT E,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPAT IBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 40.42
01.050.0021-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA D E 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIB ILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 36.92
01.050.0021-A | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA D E 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIB ILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 31.99
01.050.0022-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PA DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,C OORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 131.12
01.050.0022-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PA DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,C OORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 113.62
01.050.0023-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 5 01 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOC AD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT INENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPL EMENTA | M2 | 116.65
01.050.0023-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 5 01 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOC AD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT INENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPL EMENTA | M2 | 101.07
01.050.0024-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIM A DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN ENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEM ENTARES | M2 | 92.38
01.050.0024-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIM A DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN ENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEM ENTARES | M2 | 80.04
01.050.0025-0 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M 2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROE S DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DET ALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 72.57
01.050.0025-A | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M 2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROE S DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DET ALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 62.88
01.050.0026-0 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 A TE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NO S PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMAC AO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 63.73
01.050.0026-A | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 A TE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NO S PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMAC AO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 55.22
01.050.0027-0 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 57.16
01.050.0027-A | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 49.53
01.050.0028-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU AD MINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES D A CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENA CAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 37.86
01.050.0028-A | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU AD MINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES D A CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENA CAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 32.8
01.050.0029-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU AD MINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES ,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTAR ES | M2 | 27.48
01.050.0029-A | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU AD MINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES ,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTAR ES | M2 | 23.81
01.050.0030-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU AD MINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PA DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,C OORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 22.07
01.050.0030-A | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU AD MINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PA DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,C OORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 19.12
01.050.0031-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT ADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGAL IZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PR OJETOS | M2 | 94.66
01.050.0031-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT ADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGAL IZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PR OJETOS | M2 | 82.02
01.050.0032-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO ,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PR | M2 | 68.73
01.050.0032-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO ,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PR | M2 | 59.55
01.050.0033-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,A PRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE A S LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO CO M OS PR | M2 | 55.24
01.050.0033-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,A PRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE A S LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO CO M OS PR | M2 | 47.86
01.050.0034-0 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINI STRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE F ORMA,ARMACAO E DETALHES, DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 63.53
01.050.0034-A | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINI STRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE F ORMA,ARMACAO E DETALHES, DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 55.05
01.050.0035-0 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINI STRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESE NTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLA NTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 56.2
01.050.0035-A | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINI STRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESE NTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLA NTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 48.7
01.050.0036-0 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINI STRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT ADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANT AS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 47.3
01.050.0036-A | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINI STRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT ADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANT AS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 40.99
01.050.0037-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADE S UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS ATE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE S PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEM | M2 | 10.44
01.050.0037-A | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADE S UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS ATE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE S PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEM | M2 | 9.05
01.050.0038-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADE S UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS DE 12.001 ATE 36.000M2,APRE SENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O S PROJ | M2 | 7.2
01.050.0038-A | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADE S UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS DE 12.001 ATE 36.000M2,APRE SENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O S PROJ | M2 | 6.24
01.050.0039-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADE S UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS ACIMA DE 36.000M2,APRESENTA DO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALI ZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PR OJETOS | M2 | 7.23
01.050.0039-A | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADE S UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS ACIMA DE 36.000M2,APRESENTA DO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALI ZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PR OJETOS | M2 | 6.26
01.050.0040-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID ADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ATE 12.000M2,INCLUS IVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CON TRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPAT | M2 | 26.15
01.050.0040-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID ADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ATE 12.000M2,INCLUS IVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CON TRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPAT | M2 | 22.66
01.050.0041-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID ADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS DE 12.001 ATE 36.00 0M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADR OES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COO RDENAC | M2 | 18.08
01.050.0041-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID ADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS DE 12.001 ATE 36.00 0M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADR OES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COO RDENAC | M2 | 15.66
01.050.0042-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID ADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE 36.000M2,I NCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES D A CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENA CAO E | M2 | 18.09
01.050.0042-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID ADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE 36.000M2,I NCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES D A CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENA CAO E | M2 | 15.68
01.050.0043-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6 .000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC LUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILI ZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 35.45
01.050.0043-A | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6 .000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC LUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILI ZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 30.72
01.050.0044-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6. 001 ATE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTR ATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E C COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 24.58
01.050.0044-A | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6. 001 ATE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTR ATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E C COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 21.3
01.050.0045-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATAN TE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPA TIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 19.66
01.050.0045-A | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATAN TE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPA TIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 17.03
01.050.0046-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS AT E 6.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NO S PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT ES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENT ARES | M2 | 88.71
01.050.0046-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS AT E 6.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NO S PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT ES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENT ARES | M2 | 76.87
01.050.0047-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6.001 ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS C OMPLEMEN | M2 | 61.47
01.050.0047-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6.001 ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS C OMPLEMEN | M2 | 53.26
01.050.0048-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS AC IMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO CAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER TINENTES,COORDENACAO E COMPATIBLIZACAO COM OS PROJETOS COMPL EMENTA | M2 | 49.17
01.050.0048-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS AC IMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO CAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER TINENTES,COORDENACAO E COMPATIBLIZACAO COM OS PROJETOS COMPL EMENTA | M2 | 42.6
01.050.0049-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJE TO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P ERTINENTES | M2 | 6.89
01.050.0049-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJE TO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P ERTINENTES | M2 | 5.97
01.050.0050-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUS IVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGAL IZACOES PERTINENTES | M2 | 3.79
01.050.0050-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUS IVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGAL IZACOES PERTINENTES | M2 | 3.28
01.050.0051-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIV E PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIL IZACOES PERTINENTES | M2 | 1.9
01.050.0051-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIV E PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIL IZACOES PERTINENTES | M2 | 1.64
01.050.0052-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS CULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 17.27
01.050.0052-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS CULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 14.96
01.050.0053-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESE NTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 11.54
01.050.0053-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESE NTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 10
01.050.0054-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUT OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES ERTINENTES | M2 | 13.81
01.050.0054-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUT OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES ERTINENTES | M2 | 11.97
01.050.0055-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI TACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT ADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 8.46
01.050.0055-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI TACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT ADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 7.33
01.050.0056-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI TACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO ,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTE S | M2 | 4.04
01.050.0056-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI TACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO ,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTE S | M2 | 3.5
01.050.0057-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI TACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,AP RESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.09
01.050.0057-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI TACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,AP RESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.81
01.050.0058-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI TACAO/LOTEAMENTO ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.25
01.050.0058-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI TACAO/LOTEAMENTO ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.95
01.050.0059-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI TACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.12
01.050.0059-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI TACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.97
01.050.0060-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARE S E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,AP RESNTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.79
01.050.0060-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARE S E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,AP RESNTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.28
01.050.0061-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARE S E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASI CO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN TES | M2 | 1.9
01.050.0061-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARE S E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASI CO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN TES | M2 | 1.64
01.050.0062-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAI S,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 6.38
01.050.0062-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAI S,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.53
01.050.0063-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITAL ARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUT OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 13.81
01.050.0063-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITAL ARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUT OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 11.97
01.050.0064-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITAL ARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO E M AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 6.88
01.050.0064-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITAL ARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO E M AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.96
01.050.0065-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFI CIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOC AD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 4.04
01.050.0065-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFI CIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOC AD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.5
01.050.0066-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFI CIOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSEVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.09
01.050.0066-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFI CIOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSEVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.81
01.050.0067-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAM ENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AU TOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.25
01.050.0067-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAM ENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AU TOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.95
01.050.0068-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAM ENTO ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.12
01.050.0068-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAM ENTO ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.97
01.050.0078-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS E SCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BA SICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN ENTES | M2 | 3.79
01.050.0078-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS E SCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BA SICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN ENTES | M2 | 3.28
01.050.0079-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS E SCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJE TO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P ERTINENTES | M2 | 3.4
01.050.0079-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS E SCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJE TO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P ERTINENTES | M2 | 2.95
01.050.0080-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS C ULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM A UTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 9.65
01.050.0080-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS C ULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM A UTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 8.36
01.050.0081-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS C ULTURAIS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 8.68
01.050.0081-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS C ULTURAIS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 7.52
01.050.0082-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS H OSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 9.65
01.050.0082-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS H OSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 8.36
01.050.0083-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOE S/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO E M AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 4.02
01.050.0083-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOE S/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO E M AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.48
01.050.0084-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOE S/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRE SENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.64
01.050.0084-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOE S/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRE SENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.15
01.050.0085-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO /LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTAD O EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.25
01.050.0085-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO /LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTAD O EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.95
01.050.0086-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO /LOTEAMENTO ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.12
01.050.0086-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO /LOTEAMENTO ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.97
01.050.0087-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500 M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 6.88
01.050.0087-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500 M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.96
01.050.0088-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 6.38
01.050.0088-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.53
01.050.0089-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA D E 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,IN CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.79
01.050.0089-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA D E 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,IN CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.28
01.050.0090-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APR ESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 6.38
01.050.0090-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APR ESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.53
01.050.0091-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PRO JETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 20.68
01.050.0091-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PRO JETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 17.91
01.050.0092-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIV E PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ ACOES PERTINENTES | M2 | 17.26
01.050.0092-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIV E PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ ACOES PERTINENTES | M2 | 14.95
01.050.0093-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BAS ICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE NTES | M2 | 1.14
01.050.0093-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BAS ICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE NTES | M2 | 0.99
01.050.0094-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJET O BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE RTINENTES | M2 | 0.71
01.050.0094-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJET O BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE RTINENTES | M2 | 0.62
01.050.0095-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PR OJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE S PERTINENTES | M2 | 6.26
01.050.0095-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PR OJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE S PERTINENTES | M2 | 5.43
01.050.0096-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,IN CLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 4.55
01.050.0096-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,IN CLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.94
01.050.0097-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSI VE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALI ZACOES PERTINENTES | M2 | 2.25
01.050.0097-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSI VE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALI ZACOES PERTINENTES | M2 | 1.95
01.050.0098-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASIC O,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT ES | M2 | 11.54
01.050.0098-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASIC O,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT ES | M2 | 10
01.050.0099-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2,INCLUSIVE PROJET O BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE RTINENTES | M2 | 6.88
01.050.0099-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2,INCLUSIVE PROJET O BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE RTINENTES | M2 | 5.96
01.050.0100-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJET O BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE RTINENTES | M2 | 6.38
01.050.0100-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJET O BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE RTINENTES | M2 | 5.53
01.050.0101-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULT URAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUS IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 11.54
01.050.0101-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULT URAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUS IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 10
01.050.0102-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSP ITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 20.68
01.050.0102-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSP ITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 17.91
01.050.0103-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSP ITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA DO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 17.26
01.050.0103-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSP ITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA DO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 14.95
01.050.0104-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/E DIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM A UTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 12.59
01.050.0104-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/E DIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM A UTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 10.9
01.050.0105-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/E DIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSVE PROJETO BASICO,APRESENT ADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 8.46
01.050.0105-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/E DIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSVE PROJETO BASICO,APRESENT ADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 7.33
01.050.0106-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/E DIFICIOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA DO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 6.39
01.050.0106-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/E DIFICIOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA DO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.53
01.050.0107-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD ,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.12
01.050.0107-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD ,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.97
01.050.0108-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AU TOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.71
01.050.0108-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AU TOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.62
01.050.0109-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LO TEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO E M AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 6.88
01.050.0109-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LO TEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO E M AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.96
01.050.0110-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LO TEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APR ESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 4.55
01.050.0110-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LO TEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APR ESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.94
01.050.0111-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LO TEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT ADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.44
01.050.0111-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LO TEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT ADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.98
01.050.0112-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA DE MONTAGEM INTER NA DE CHAFARIZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTR ATADA,DE ACORDO COM A ABNT | UN | 1267.14
01.050.0112-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA DE MONTAGEM INTER NA DE CHAFARIZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTR ATADA,DE ACORDO COM A ABNT | UN | 1097.95
01.050.0113-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 13.81
01.050.0113-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 11.97
01.050.0114-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJET O BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE RTINENTES | M2 | 11.54
01.050.0114-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJET O BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE RTINENTES | M2 | 10
01.050.0115-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT INENTES | M2 | 6.88
01.050.0115-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA RES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT INENTES | M2 | 5.96
01.050.0116-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTUR AIS ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO CAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 23.09
01.050.0116-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTUR AIS ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO CAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 20.01
01.050.0117-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTUR AIS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 17.26
01.050.0117-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTUR AIS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 14.95
01.050.0118-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPIT ALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLU SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 27.61
01.050.0118-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPIT ALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLU SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 23.92
01.050.0119-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI FICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUT OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 16.81
01.050.0119-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI FICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUT OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 14.57
01.050.0120-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI FICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA DO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 12.59
01.050.0120-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI FICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA DO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 10.9
01.050.0121-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI FICIOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 8.46
01.050.0121-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI FICIOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 7.33
01.050.0122-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO AT E 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,I NCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.52
01.050.0122-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO AT E 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,I NCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.31
01.050.0123-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO AC IMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO CAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.12
01.050.0123-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO AC IMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO CAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.97
01.050.0124-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTE AMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 6.88
01.050.0124-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTE AMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.96
01.050.0125-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTE AMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 4.55
01.050.0125-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTE AMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.94
01.050.0126-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTE AMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTAD O EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.44
01.050.0126-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTE AMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTAD O EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.98
01.050.0127-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA DO QUADRO DOS COMAN DOS DE MOTORES PARA CHAFARIZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PA DROES DA CONTRATADA,DE ACORDO COM A ABNT | UN | 1267.12
01.050.0127-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA DO QUADRO DOS COMAN DOS DE MOTORES PARA CHAFARIZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PA DROES DA CONTRATADA,DE ACORDO COM A ABNT | UN | 1097.93
01.050.0128-0 | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M ECANICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COM AREA DE ATE 500M2 | M2 | 10.57
01.050.0128-A | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M ECANICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COM AREA DE ATE 500M2 | M2 | 9.16
01.050.0129-0 | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M ECANICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2 | M2 | 8.8
01.050.0129-A | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M ECANICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2 | M2 | 7.63
01.050.0130-0 | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M ECANICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2 | M2 | 5.29
01.050.0130-A | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M ECANICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2 | M2 | 4.58
01.050.0137-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUCAO DE GALPAO ( GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMENTO E PERSPECTIVA) ATE 500M2,APRE SENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 42.27
01.050.0137-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUCAO DE GALPAO ( GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMENTO E PERSPECTIVA) ATE 500M2,APRE SENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 36.62
01.050.0138-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA AREA DESTINADA A ABRIG AR SUBESTACAO,ATE 2750KVA,INCLUSIVE DETALHAMENTO DA SERRALHE RIA E DOS CUBICULOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CO NTRATANTE | UN | 9022.72
01.050.0138-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA AREA DESTINADA A ABRIG AR SUBESTACAO,ATE 2750KVA,INCLUSIVE DETALHAMENTO DA SERRALHE RIA E DOS CUBICULOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CO NTRATANTE | UN | 7817.97
01.050.0139-0 | DESENHO EM PERSPECTIVA NO TAMANHO DE (70X50)CM,COLORIDO,PARA PROJETO DE TRATAMENTO PAISAGISTICO EM AREAS PUBLICAS | UN | 1223.41
01.050.0139-A | DESENHO EM PERSPECTIVA NO TAMANHO DE (70X50)CM,COLORIDO,PARA PROJETO DE TRATAMENTO PAISAGISTICO EM AREAS PUBLICAS | UN | 1060.09
01.050.0140-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA IMPLANTACAO DE VIVEIRO S DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS (GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMEN TO E PERSPECTIVAS) ATE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS P ADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 2.66
01.050.0140-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA IMPLANTACAO DE VIVEIRO S DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS (GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMEN TO E PERSPECTIVAS) ATE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS P ADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 2.3
01.050.0141-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA CHAFARIZES,APR ESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | UN | 633.57
01.050.0141-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA CHAFARIZES,APR ESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | UN | 548.97
01.050.0142-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDROSSANITARIA PARA CHAFARI ZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACO RDO COM ABNT,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | UN | 633.57
01.050.0142-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDROSSANITARIA PARA CHAFARI ZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACO RDO COM ABNT,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | UN | 548.97
01.050.0143-0 | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM E IRRIGACAO PARA IM PLANTACAO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS,ATE 20.00 0M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACO RDO COM A ABNT | M2 | 1.54
01.050.0143-A | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM E IRRIGACAO PARA IM PLANTACAO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS,ATE 20.00 0M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACO RDO COM A ABNT | M2 | 1.33
01.050.0147-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PRO JETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIA E PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,ATE 500M 2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT ES | M2 | 121.8
01.050.0147-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PRO JETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIA E PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,ATE 500M 2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT ES | M2 | 105.53
01.050.0148-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PRO JETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIA E PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,DE 501 A TE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN | M2 | 98.66
01.050.0148-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PRO JETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIA E PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,DE 501 A TE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN | M2 | 85.48
01.050.0149-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PRO JETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIA E PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE RTINENTE | M2 | 58.34
01.050.0149-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PRO JETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIA E PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE RTINENTE | M2 | 50.55
01.050.0150-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ ACAO),ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO CAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 4.61
01.050.0150-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ ACAO),ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO CAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.99
01.050.0151-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ ACAO),DE 501 ATE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.16
01.050.0151-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ ACAO),DE 501 ATE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.74
01.050.0152-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ ACAO),ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO E M AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.89
01.050.0152-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ ACAO),ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO E M AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.64
01.050.0153-0 | ELABORACAO DE MICRO E MESODRENAGEM (VAZAO ATE 10M3/SEG) EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS.SERV ICOS MEDIDOS POR KM DE PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUA IS APOS APROVACAO SERAO ENTREGUES A FISCALIZACAO SENDO A MEM ORIA CAL | KM | 18796.74
01.050.0153-A | ELABORACAO DE MICRO E MESODRENAGEM (VAZAO ATE 10M3/SEG) EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS.SERV ICOS MEDIDOS POR KM DE PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUA IS APOS APROVACAO SERAO ENTREGUES A FISCALIZACAO SENDO A MEM ORIA CAL | KM | 16287.64
01.050.0154-0 | ELABORACAO DE MACRODRENAGEM(VAZAO A PARTIR DE 10M3/SEG) EM C ONFORM.COM NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS.SERVICOS MEDI DOS POR KM DE PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUAIS APOS A PROVACAO SERAO ENTREGUES A FISCALIZACAO SENDO A MEMORIA DE C ALCULO | KM | 25191.3
01.050.0154-A | ELABORACAO DE MACRODRENAGEM(VAZAO A PARTIR DE 10M3/SEG) EM C ONFORM.COM NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS.SERVICOS MEDI DOS POR KM DE PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUAIS APOS A PROVACAO SERAO ENTREGUES A FISCALIZACAO SENDO A MEMORIA DE C ALCULO | KM | 21828.63
01.050.0156-0 | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 20.000M2,APRESE NTADO EM AUTOCAD | M2 | 0.96
01.050.0156-A | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 20.000M2,APRESE NTADO EM AUTOCAD | M2 | 0.83
01.050.0157-0 | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,A PRESENTADO EM AUTOCAD | M2 | 0.66
01.050.0157-A | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,A PRESENTADO EM AUTOCAD | M2 | 0.57
01.050.0160-0 | PROJETO BASICO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISAN DO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SIST EMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITER IOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO U RBANO | HA | 64209.34
01.050.0160-A | PROJETO BASICO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISAN DO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SIST EMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITER IOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO U RBANO | HA | 55637.92
01.050.0162-0 | PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VI SANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:S ISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRI TERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARI O URBA | HA | 103428.89
01.050.0162-A | PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VI SANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:S ISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRI TERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARI O URBA | HA | 89621.98
01.050.0165-0 | PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO (GEOMETRICO ,CORTES E DETALHES) PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO DE AREAS PU BLICAS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC LUSIVE AS OPERACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLE | HA | 48908.19
01.050.0165-A | PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO (GEOMETRICO ,CORTES E DETALHES) PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO DE AREAS PU BLICAS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC LUSIVE AS OPERACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLE | HA | 42379.52
01.050.0168-0 | PROJETO DE VIA SIMPLES DE VEICULOS EM FAVELA,COM 1 FAIXA DE ROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M | KM | 7698.78
01.050.0168-A | PROJETO DE VIA SIMPLES DE VEICULOS EM FAVELA,COM 1 FAIXA DE ROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M | KM | 6671.03
01.050.0170-0 | PROJETO PARA PASSARELA SOBRE LOGRADOURO PUBLICO,COM RAMPAS E OU ESCADAS | M2 | 129.18
01.050.0170-A | PROJETO PARA PASSARELA SOBRE LOGRADOURO PUBLICO,COM RAMPAS E OU ESCADAS | M2 | 111.94
01.050.0175-0 | PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO COM ESPECIFIC ACAO VEGETAL LEGENDADA E QUANTIFICADA,EM AREAS PUBLICAS,CONS IDERANDO A AREA EFETIVA DE PLANTIO,APRESENTADO EM AUTOCAD NO S PADROES DA CONTRATANTE | HA | 23009.54
01.050.0175-A | PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO COM ESPECIFIC ACAO VEGETAL LEGENDADA E QUANTIFICADA,EM AREAS PUBLICAS,CONS IDERANDO A AREA EFETIVA DE PLANTIO,APRESENTADO EM AUTOCAD NO S PADROES DA CONTRATANTE | HA | 19938.04
01.050.0180-0 | PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES, EM AVENIDAS CANAL,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,COM LARGURA MAXIMA DE 40M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRAT ANTE | HA | 4621.6
01.050.0180-A | PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES, EM AVENIDAS CANAL,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,COM LARGURA MAXIMA DE 40M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRAT ANTE | HA | 4004.68
01.050.0185-0 | PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CA NTEIRO CENTRAL E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OS SENTIDOS E COM LARGURA MAXIMA DE 46M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRO | HA | 9198.14
01.050.0185-A | PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CA NTEIRO CENTRAL E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OS SENTIDOS E COM LARGURA MAXIMA DE 46M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRO | HA | 7970.27
01.050.0190-0 | PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCA D NOS PADROES DA CONTRATANTE | HA | 8510.59
01.050.0190-A | PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCA D NOS PADROES DA CONTRATANTE | HA | 7374.49
01.050.0195-0 | PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 3 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 16M,APRESENTADO EM AUTOCA D NOS PADROES DA CONTRATANTE | HA | 7798.15
01.050.0195-A | PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 3 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 16M,APRESENTADO EM AUTOCA D NOS PADROES DA CONTRATANTE | HA | 6757.16
01.050.0200-0 | PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CA NTEIRO CENTRAL,COM 3 FAIXAS DE ROLAMENTO NAS PISTAS CENTRAIS E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OS SENTIDOS E COM LARGURA | HA | 8784.57
01.050.0200-A | PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CA NTEIRO CENTRAL,COM 3 FAIXAS DE ROLAMENTO NAS PISTAS CENTRAIS E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OS SENTIDOS E COM LARGURA | HA | 7611.96
01.050.0205-0 | PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 4 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 25M,APRESENTADO EM AUTOCA D NOS PADROES DA CONTRATANTE | HA | 5528.26
01.050.0205-A | PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 4 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 25M,APRESENTADO EM AUTOCA D NOS PADROES DA CONTRATANTE | HA | 4790.28
01.050.0210-0 | PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CA NTEIRO CENTRAL E PISTAS COM 4 FAIXAS DE ROLAMENTO EM CADA SE NTIDO,COM LARGURA MAXIMA DE 40M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS P ADROES | HA | 8945.72
01.050.0210-A | PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CA NTEIRO CENTRAL E PISTAS COM 4 FAIXAS DE ROLAMENTO EM CADA SE NTIDO,COM LARGURA MAXIMA DE 40M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS P ADROES | HA | 7751.54
01.050.0215-0 | PROJETO EXECUTIVO DE VIA SIMPLES DE CICLOVIA,COM 1 FAIXA DE ROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 1,30M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE | HA | 7661.77
01.050.0215-A | PROJETO EXECUTIVO DE VIA SIMPLES DE CICLOVIA,COM 1 FAIXA DE ROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 1,30M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE | HA | 6638.9
01.050.0220-0 | PROJETO EXECUTIVO DE VIA DUPLA DE CICLOVIA,COM 2 FAIXAS DE R OLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE | HA | 11445.04
01.050.0220-A | PROJETO EXECUTIVO DE VIA DUPLA DE CICLOVIA,COM 2 FAIXAS DE R OLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE | HA | 9917.11
01.050.0230-0 | PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON TAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD | M2 | 125.88
01.050.0230-A | PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON TAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD | M2 | 109.32
01.050.0232-0 | PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON TAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD | M2 | 115.38
01.050.0232-A | PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON TAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD | M2 | 100.22
01.050.0235-0 | PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON TAL DE 5.001 ATE 7.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD | M2 | 110.32
01.050.0235-A | PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON TAL DE 5.001 ATE 7.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD | M2 | 95.84
01.050.0245-0 | PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLAR ES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE | M2 | 6.9
01.050.0245-A | PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLAR ES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE | M2 | 5.98
01.050.0250-0 | PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLAR ES E/OU ADMINISTRATIVOS,DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUT OCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE | M2 | 5.76
01.050.0250-A | PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLAR ES E/OU ADMINISTRATIVOS,DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUT OCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE | M2 | 4.99
01.050.0300-0 | RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESE NHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAM ENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.R ECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATOR IO DEV | UN | 1435.2
01.050.0300-A | RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESE NHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAM ENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.R ECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATOR IO DEV | UN | 1243.67
01.050.0315-0 | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS- DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M 2 | M2 | 19.15
01.050.0315-A | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS- DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M 2 | M2 | 16.79
01.050.0320-0 | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS- DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 100 0M2 E | M2 | 12.81
01.050.0320-A | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS- DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 100 0M2 E | M2 | 11.22
01.050.0322-0 | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS- DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 200 0M2 E | M2 | 10.1
01.050.0322-A | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS- DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 200 0M2 E | M2 | 8.85
01.050.0324-0 | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS- DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE 5000M2. | M2 | 8.63
01.050.0324-A | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS- DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE 5000M2. | M2 | 7.56
01.050.0325-0 | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2 | M2 | 8.36
01.050.0325-A | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2 | M2 | 7.44
01.050.0326-0 | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2 000M2. | M2 | 5.58
01.050.0326-A | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2 000M2. | M2 | 4.95
01.050.0327-0 | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 2000M2 E 5 000M2. | M2 | 4.42
01.050.0327-A | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 2000M2 E 5 000M2. | M2 | 3.93
01.050.0328-0 | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE 5000M2. PARA O | M2 | 3.51
01.050.0328-A | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE 5000M2. PARA O | M2 | 3.12
01.050.0350-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,APRESENTAD O EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZ ACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJ ETOS C | M2 | 99.84
01.050.0350-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,APRESENTAD O EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZ ACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJ ETOS C | M2 | 86.5
01.050.0351-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,AP RESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJ | M2 | 91.21
01.050.0351-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,AP RESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJ | M2 | 79.03
01.050.0352-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRES ENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LE GALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJET | M2 | 86
01.050.0352-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRES ENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LE GALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJET | M2 | 74.52
01.050.0353-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE S PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEM | M2 | 78.64
01.050.0353-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE S PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEM | M2 | 68.14
01.050.0354-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,APRESE NTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEG ALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETO | M2 | 69.97
01.050.0354-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,APRESE NTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEG ALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETO | M2 | 60.63
01.050.0355-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENT ADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGAL IZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PR OJETOS | M2 | 55.41
01.050.0355-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENT ADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGAL IZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PR OJETOS | M2 | 48.01
01.050.0356-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC LUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILI ZACAO C | M2 | 56.79
01.050.0356-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC LUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILI ZACAO C | M2 | 49.21
01.050.0357-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRAT ANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COM PATIBIL | M2 | 41.23
01.050.0357-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRAT ANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COM PATIBIL | M2 | 35.73
01.050.0358-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACI MA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATAN TE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPA TIBILI | M2 | 33.13
01.050.0358-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACI MA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATAN TE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPA TIBILI | M2 | 28.71
01.050.0359-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILI ARES TIPO PARA AREAS ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES ,COORDE | M2 | 15.69
01.050.0359-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILI ARES TIPO PARA AREAS ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES ,COORDE | M2 | 13.59
01.050.0360-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILI ARES TIPO PARA AREAS DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUT OCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE RTINEN | M2 | 10.83
01.050.0360-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILI ARES TIPO PARA AREAS DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUT OCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE RTINEN | M2 | 9.39
01.050.0361-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILI ARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN ENTES,C | M2 | 10.84
01.050.0361-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILI ARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN ENTES,C | M2 | 9.39
01.050.0362-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZA COES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJE TOS COM | M2 | 53.21
01.050.0362-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZA COES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJE TOS COM | M2 | 46.1
01.050.0363-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6001 ATE 12000M2,AP RESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJ | M2 | 36.88
01.050.0363-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6001 ATE 12000M2,AP RESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJ | M2 | 31.95
01.050.0364-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12000M2,APRES ENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LE GALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJET | M2 | 29.48
01.050.0364-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12000M2,APRES ENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LE GALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJET | M2 | 25.54
01.050.0365-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUT OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.44
01.050.0365-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUT OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.98
01.050.0366-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTAD O EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.89
01.050.0366-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTAD O EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.64
01.050.0367-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.95
01.050.0367-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.82
01.050.0368-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG ALIZACOES PERTINENTES | M2 | 8.65
01.050.0368-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG ALIZACOES PERTINENTES | M2 | 7.49
01.050.0369-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE A S LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.78
01.050.0369-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE A S LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.01
01.050.0370-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACO ES PERTINENTES | M2 | 6.9
01.050.0370-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACO ES PERTINENTES | M2 | 5.98
01.050.0371-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC OES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 4.23
01.050.0371-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC OES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.67
01.050.0372-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC OES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLU SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.02
01.050.0372-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC OES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLU SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.75
01.050.0373-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC OES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSI VE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.05
01.050.0373-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC OES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSI VE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.91
01.050.0374-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC AO/LOTEAMENTO ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE A S LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.12
01.050.0374-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC AO/LOTEAMENTO ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE A S LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.97
01.050.0375-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC AO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUS IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.57
01.050.0375-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC AO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUS IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.49
01.050.0376-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM INISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.44
01.050.0376-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM INISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.98
01.050.0377-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM INISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUS IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.89
01.050.0377-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM INISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUS IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.64
01.050.0378-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM INISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIV E AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.95
01.050.0378-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM INISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIV E AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.82
01.050.0379-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M 2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT ES | M2 | 8.65
01.050.0379-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M 2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT ES | M2 | 7.49
01.050.0380-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT INENTES | M2 | 5.78
01.050.0380-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT INENTES | M2 | 5.01
01.050.0381-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRES ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 6.9
01.050.0381-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRES ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.98
01.050.0382-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 5 00M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN ENTES | M2 | 4.23
01.050.0382-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 5 00M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN ENTES | M2 | 3.67
01.050.0383-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 50 1 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE S PERTINENTES | M2 | 2.02
01.050.0383-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 50 1 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE S PERTINENTES | M2 | 1.75
01.050.0384-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P ERTINENTES | M2 | 1.05
01.050.0384-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P ERTINENTES | M2 | 0.91
01.050.0385-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 3 6000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT INENTES | M2 | 1.12
01.050.0385-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 3 6000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT INENTES | M2 | 0.97
01.050.0386-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.57
01.050.0386-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.49
01.050.0387-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E /OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSI VE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.89
01.050.0387-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E /OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSI VE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.64
01.050.0388-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E /OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,IN CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.95
01.050.0388-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E /OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,IN CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.82
01.050.0389-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAIS,A PRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.19
01.050.0389-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAIS,A PRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.76
01.050.0390-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARE S ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE S PERTINENTES | M2 | 6.9
01.050.0390-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARE S ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE S PERTINENTES | M2 | 5.98
01.050.0391-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARE S ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALI ZACOES PERTINENTES | M2 | 3.44
01.050.0391-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARE S ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALI ZACOES PERTINENTES | M2 | 2.98
01.050.0392-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIO S ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.02
01.050.0392-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIO S ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.75
01.050.0393-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIO S ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ ACOES PERTINENTES | M2 | 1.05
01.050.0393-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIO S ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ ACOES PERTINENTES | M2 | 0.91
01.050.0394-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENT O ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGAL IZACOES PERTINENTES | M2 | 1.12
01.050.0394-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENT O ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGAL IZACOES PERTINENTES | M2 | 0.97
01.050.0395-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENT O ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGAL IZACOES PERTINENTES | M2 | 0.57
01.050.0395-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENT O ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGAL IZACOES PERTINENTES | M2 | 0.49
01.050.0396-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIV OS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE S PERTINENTES | M2 | 1.89
01.050.0396-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIV OS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE S PERTINENTES | M2 | 1.64
01.050.0397-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIV OS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALI ZACOES PERTINENTES | M2 | 0.95
01.050.0397-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIV OS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALI ZACOES PERTINENTES | M2 | 0.82
01.050.0398-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUT OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.19
01.050.0398-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUT OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.76
01.050.0399-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRE SENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 6.9
01.050.0399-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRE SENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.98
01.050.0400-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2 ,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTE S | M2 | 3.44
01.050.0400-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2 ,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTE S | M2 | 2.98
01.050.0401-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRES ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.02
01.050.0401-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRES ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.75
01.050.0402-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 500M2, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.05
01.050.0402-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 500M2, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.91
01.050.0403-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APR ESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.12
01.050.0403-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APR ESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.97
01.050.0404-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M 2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT ES | M2 | 0.57
01.050.0404-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M 2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT ES | M2 | 0.49
01.050.0423-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.89
01.050.0423-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.64
01.050.0424-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUT OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.7
01.050.0424-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUT OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.47
01.050.0425-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULT URAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZA COES PERTINENTES | M2 | 4.83
01.050.0425-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULT URAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZA COES PERTINENTES | M2 | 4.19
01.050.0426-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULT URAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG ALIZACOES PERTINENTES | M2 | 4.35
01.050.0426-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULT URAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG ALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.77
01.050.0427-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS HOSP ITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE RTINENTES | M2 | 4.83
01.050.0427-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS HOSP ITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE RTINENTES | M2 | 4.19
01.050.0428-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/E DIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGAL IZACOES PERTINENTES | M2 | 2.02
01.050.0428-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/E DIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGAL IZACOES PERTINENTES | M2 | 1.75
01.050.0429-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/E DIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.82
01.050.0429-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/E DIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.58
01.050.0430-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LO TEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG ALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.12
01.050.0430-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LO TEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG ALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.97
01.050.0431-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LO TEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE A S LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.57
01.050.0431-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LO TEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE A S LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.49
01.050.0432-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI STRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGA LIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.89
01.050.0432-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI STRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGA LIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.64
01.050.0433-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI STRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.7
01.050.0433-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI STRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.47
01.050.0434-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,A PRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 4.83
01.050.0434-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,A PRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 4.19
01.050.0435-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 50 0M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE NTES | M2 | 4.35
01.050.0435-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 50 0M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE NTES | M2 | 3.77
01.050.0436-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENT ADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 4.83
01.050.0436-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENT ADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 4.19
01.050.0437-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M 2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT ES | M2 | 2.02
01.050.0437-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M 2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT ES | M2 | 1.75
01.050.0438-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 A TE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P ERTINENTES | M2 | 1.82
01.050.0438-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 A TE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P ERTINENTES | M2 | 1.58
01.050.0439-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 1200 0M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE NTES | M2 | 1.12
01.050.0439-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 1200 0M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE NTES | M2 | 0.97
01.050.0440-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE RTINENTES | M2 | 0.57
01.050.0440-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE RTINENTES | M2 | 0.49
01.050.0441-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.44
01.050.0441-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.98
01.050.0442-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER TINENTES | M2 | 3.19
01.050.0442-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER TINENTES | M2 | 2.76
01.050.0443-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3 000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTI NENTES | M2 | 1.89
01.050.0443-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3 000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTI NENTES | M2 | 1.64
01.050.0444-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIV E AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.19
01.050.0444-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIV E AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.76
01.050.0445-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AU TOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 10.35
01.050.0445-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AU TOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 8.97
01.050.0446-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 8.63
01.050.0446-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 7.47
01.050.0447-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,IN CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.57
01.050.0447-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,IN CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.49
01.050.0448-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOC AD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.37
01.050.0448-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOC AD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.32
01.050.0449-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM A UTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.14
01.050.0449-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM A UTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.72
01.050.0450-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESEN TADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.28
01.050.0450-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESEN TADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.98
01.050.0451-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.12
01.050.0451-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU VIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.97
01.050.0452-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO S ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AU TOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.44
01.050.0452-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO S ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AU TOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.98
01.050.0453-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO S ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTA DO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.19
01.050.0453-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO S ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTA DO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.76
01.050.0454-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO S ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.89
01.050.0454-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO S ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.64
01.050.0455-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO S CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.19
01.050.0455-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO S CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.76
01.050.0456-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO S HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE A S LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 10.35
01.050.0456-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO S HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE A S LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 8.97
01.050.0457-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO S HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUS IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 8.63
01.050.0457-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO S HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUS IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 7.47
01.050.0458-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANI ZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALI ZACOES PERTINENTES | M2 | 0.57
01.050.0458-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANI ZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALI ZACOES PERTINENTES | M2 | 0.49
01.050.0459-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANI ZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.37
01.050.0459-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANI ZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.32
01.050.0460-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITA CAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.14
01.050.0460-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITA CAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.72
01.050.0461-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITA CAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,I NCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.28
01.050.0461-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITA CAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,I NCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.98
01.050.0462-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITA CAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLU SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.12
01.050.0462-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITA CAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLU SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.97
01.050.0463-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLAR ES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INC LUSIVE EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.78
01.050.0463-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLAR ES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INC LUSIVE EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.01
01.050.0464-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLAR ES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUT OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.44
01.050.0464-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLAR ES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUT OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.98
01.050.0465-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLAR ES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOC AD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.19
01.050.0465-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLAR ES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOC AD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.76
01.050.0466-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULTURA IS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN TES | M2 | 5.78
01.050.0466-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULTURA IS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN TES | M2 | 5.01
01.050.0467-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITA LARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ ACOES PERTINENTES | M2 | 10.35
01.050.0467-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITA LARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ ACOES PERTINENTES | M2 | 8.97
01.050.0468-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITA LARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LE GALIZACOES PERTINENTES | M2 | 8.63
01.050.0468-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITA LARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LE GALIZACOES PERTINENTES | M2 | 7.47
01.050.0469-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIF ICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZA COES PERTINENTES | M2 | 6.3
01.050.0469-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIF ICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZA COES PERTINENTES | M2 | 5.46
01.050.0470-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIF ICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 4.23
01.050.0470-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIF ICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.67
01.050.0471-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIF ICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LE GALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.2
01.050.0471-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIF ICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LE GALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.77
01.050.0472-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE RTINENTES | M2 | 0.57
01.050.0472-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE RTINENTES | M2 | 0.49
01.050.0473-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ACI MA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACO ES PERTINENTES | M2 | 0.37
01.050.0473-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ACI MA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACO ES PERTINENTES | M2 | 0.32
01.050.0474-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEA MENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALI ZACOES PERTINENTES | M2 | 3.44
01.050.0474-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEA MENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALI ZACOES PERTINENTES | M2 | 2.98
01.050.0475-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEA MENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.28
01.050.0475-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEA MENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.98
01.050.0476-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEA MENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.73
01.050.0476-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEA MENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.5
01.050.0478-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTR ATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ ACOES PERTINENTES | M2 | 5.78
01.050.0478-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTR ATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ ACOES PERTINENTES | M2 | 5.01
01.050.0479-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTR ATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.44
01.050.0479-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTR ATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.98
01.050.0480-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTR ATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.19
01.050.0480-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTR ATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.76
01.050.0481-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.78
01.050.0481-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.01
01.050.0482-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 10.35
01.050.0482-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 8.97
01.050.0483-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 40 00M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN ENTES | M2 | 8.63
01.050.0483-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 40 00M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN ENTES | M2 | 7.47
01.050.0484-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,A PRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 6.3
01.050.0484-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,A PRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.46
01.050.0485-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT INENTES | M2 | 4.23
01.050.0485-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT INENTES | M2 | 3.67
01.050.0486-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 30 00M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN ENTES | M2 | 3.2
01.050.0486-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 30 00M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN ENTES | M2 | 2.77
01.050.0487-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENT ADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.57
01.050.0487-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENT ADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.49
01.050.0488-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APR ESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.37
01.050.0488-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APR ESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.32
01.050.0489-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.44
01.050.0489-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.98
01.050.0490-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 AT E 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P ERTINENTES | M2 | 2.28
01.050.0490-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 AT E 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P ERTINENTES | M2 | 1.98
01.050.0491-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36 000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTI NENTES | M2 | 1.73
01.050.0491-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36 000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTI NENTES | M2 | 1.5
01.050.0493-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLU SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 6.9
01.050.0493-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLU SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.98
01.050.0494-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOC AD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.78
01.050.0494-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOC AD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.01
01.050.0495-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD ,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.44
01.050.0495-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD ,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.98
01.050.0496-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 11.55
01.050.0496-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 10
01.050.0497-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ ACOES PERTINENTES | M2 | 8.63
01.050.0497-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ ACOES PERTINENTES | M2 | 7.47
01.050.0498-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALA RES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE NTES | M2 | 13.81
01.050.0498-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALA RES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE NTES | M2 | 11.97
01.050.0499-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFIC IOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACO ES PERTINENTES | M2 | 8.41
01.050.0499-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFIC IOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACO ES PERTINENTES | M2 | 7.28
01.050.0500-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFIC IOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LE GALIZACOES PERTINENTES | M2 | 6.3
01.050.0500-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFIC IOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LE GALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.46
01.050.0501-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFIC IOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGA LIZACOES PERTINENTES | M2 | 4.23
01.050.0501-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFIC IOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGA LIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.67
01.050.0502-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 1 5000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT INENTES | M2 | 0.76
01.050.0502-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 1 5000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT INENTES | M2 | 0.66
01.050.0503-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.57
01.050.0503-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.49
01.050.0504-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAME NTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZA COES PERTINENTES | M2 | 3.44
01.050.0504-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAME NTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZA COES PERTINENTES | M2 | 2.98
01.050.0505-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAME NTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.28
01.050.0505-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAME NTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.98
01.050.0506-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAME NTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG ALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.73
01.050.0506-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAME NTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG ALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.5
01.050.0508-0 | PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECA NICA,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2 | M2 | 5.29
01.050.0508-A | PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECA NICA,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2 | M2 | 4.58
01.050.0509-0 | PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECA NICA,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2 | M2 | 4.4
01.050.0509-A | PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECA NICA,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2 | M2 | 3.81
01.050.0510-0 | PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECA NICA,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2 | M2 | 2.66
01.050.0510-A | PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECA NICA,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2 | M2 | 2.3
01.050.0515-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRAT IVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZAC OES PERTINENTES | M2 | 6.9
01.050.0515-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRAT IVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZAC OES PERTINENTES | M2 | 5.98
01.050.0516-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRAT IVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.78
01.050.0516-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRAT IVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 5.01
01.050.0517-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRAT IVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG ALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.44
01.050.0517-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRAT IVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG ALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.98
01.050.0518-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRES ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 11.55
01.050.0518-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRES ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 10
01.050.0519-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 8.63
01.050.0519-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 7.47
01.050.0520-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO E M AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 13.81
01.050.0520-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO E M AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 11.97
01.050.0521-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APR ESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 8.41
01.050.0521-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APR ESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 7.28
01.050.0522-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 30 00M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN ENTES | M2 | 6.3
01.050.0522-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 30 00M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN ENTES | M2 | 5.46
01.050.0523-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000 M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN TES | M2 | 4.23
01.050.0523-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000 M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN TES | M2 | 3.67
01.050.0524-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTAD O EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.77
01.050.0524-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTAD O EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.67
01.050.0525-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRES ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.57
01.050.0525-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRES ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.49
01.050.0526-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,A PRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 3.44
01.050.0526-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,A PRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.98
01.050.0527-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER TINENTES | M2 | 2.28
01.050.0527-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER TINENTES | M2 | 1.98
01.050.0528-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 3600 0M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE NTES | M2 | 1.73
01.050.0528-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 3600 0M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE NTES | M2 | 1.5
01.050.0530-0 | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M ECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,P ARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2 | M2 | 5.29
01.050.0530-A | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M ECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,P ARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2 | M2 | 4.58
01.050.0531-0 | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M ECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,P ARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2 | M2 | 4.4
01.050.0531-A | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M ECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,P ARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2 | M2 | 3.81
01.050.0532-0 | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M ECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,P ARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2 | M2 | 2.66
01.050.0532-A | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M ECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,P ARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2 | M2 | 2.3
01.050.0537-0 | PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000 M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACOR DO COM A ABNT | M2 | 36.29
01.050.0537-A | PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000 M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACOR DO COM A ABNT | M2 | 31.44
01.050.0538-0 | PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE ,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 31.85
01.050.0538-A | PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE ,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 27.6
01.050.0539-0 | PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONSTRATANTE,D E ACORDO COM A ABNT | M2 | 27.41
01.050.0539-A | PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONSTRATANTE,D E ACORDO COM A ABNT | M2 | 23.75
01.050.0540-0 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1 000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 36.29
01.050.0540-A | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1 000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 31.44
01.050.0541-0 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 10 01 ATE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESE NTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLA NTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 31.85
01.050.0541-A | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 10 01 ATE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESE NTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLA NTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 27.6
01.050.0542-0 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTA DO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTA S DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 27.41
01.050.0542-A | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTA DO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTA S DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 23.75
01.050.0543-0 | PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,A PRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO C OM A ABNT | M2 | 36.29
01.050.0543-A | PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,A PRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO C OM A ABNT | M2 | 31.44
01.050.0544-0 | PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 31.87
01.050.0544-A | PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 27.62
01.050.0545-0 | PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 30 00M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE AC ORDO COM A ABNT | M2 | 28.59
01.050.0545-A | PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 30 00M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE AC ORDO COM A ABNT | M2 | 24.77
01.050.0546-0 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M 2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUT OCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORM A,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 54.41
01.050.0546-A | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M 2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUT OCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORM A,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 47.15
01.050.0547-0 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 A TE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTAD O EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 31.87
01.050.0547-A | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 A TE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTAD O EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 27.62
01.050.0548-0 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS D E FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 28.59
01.050.0548-A | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS D E FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 24.77
01.050.0549-0 | PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI STRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CO NTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 31.78
01.050.0549-A | PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI STRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CO NTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 27.53
01.050.0550-0 | PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI STRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRO ES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 28.11
01.050.0550-A | PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI STRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRO ES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 24.36
01.050.0551-0 | PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI STRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 23.65
01.050.0551-A | PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI STRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 20.49
01.050.0552-0 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM INISTRATIVOS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTEN TE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTAN DO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A AB NT | M2 | 31.78
01.050.0552-A | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM INISTRATIVOS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTEN TE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTAN DO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A AB NT | M2 | 27.53
01.050.0553-0 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM INISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE ,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A AB | M2 | 28.11
01.050.0553-A | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM INISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE ,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A AB | M2 | 24.36
01.050.0554-0 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM INISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO E XISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,C ONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO CO M A AB | M2 | 23.65
01.050.0554-A | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM INISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO E XISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,C ONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO CO M A AB | M2 | 20.49
01.050.0560-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACA O),ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE S PERTINENTES | M2 | 2.29
01.050.0560-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACA O),ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE S PERTINENTES | M2 | 1.99
01.050.0561-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACA O),DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG ALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.59
01.050.0561-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACA O),DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG ALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.38
01.050.0562-0 | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACA O),ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGAL IZACOES PERTINENTES | M2 | 0.94
01.050.0562-A | PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACA O),ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGAL IZACOES PERTINENTES | M2 | 0.82
01.050.0563-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZA CAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ATE 500M2,APRESEN TADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 2.29
01.050.0563-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZA CAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ATE 500M2,APRESEN TADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1.99
01.050.0564-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZA CAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,DE 501 ATE 3000M2 ,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTE S | M2 | 1.59
01.050.0564-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZA CAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,DE 501 ATE 3000M2 ,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTE S | M2 | 1.38
01.050.0565-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZA CAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ACIMA DE 3000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.94
01.050.0565-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZA CAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ACIMA DE 3000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 0.82
01.050.0600-0 | MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 66.64
01.050.0600-A | MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 57.75
01.050.0601-0 | MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 98.21
01.050.0601-A | MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 85.1
01.050.0602-0 | MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 140.3
01.050.0602-A | MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 121.57
01.050.0603-0 | MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 95.2
01.050.0603-A | MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 82.49
01.050.0604-0 | MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 140.3
01.050.0604-A | MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 121.57
01.050.0605-0 | MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 200.43
01.050.0605-A | MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 173.67
01.050.0606-0 | MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 66.64
01.050.0606-A | MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 57.75
01.050.0607-0 | MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 98.21
01.050.0607-A | MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 85.1
01.050.0608-0 | MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 140.3
01.050.0608-A | MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 121.57
01.050.0610-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSUL TORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 44.75
01.050.0610-A | MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSUL TORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 38.77
01.050.0611-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 20.94
01.050.0611-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 18.15
01.050.0612-0 | MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE EN GENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 32.37
01.050.0612-A | MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE EN GENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 28.05
01.050.0613-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS | H | 230.49
01.050.0613-A | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS | H | 199.72
01.050.0614-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | H | 95.2
01.050.0614-A | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | H | 82.49
01.050.0615-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 140.3
01.050.0615-A | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 121.57
01.050.0616-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | H | 200.43
01.050.0616-A | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | H | 173.67
01.050.0617-0 | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | H | 25.99
01.050.0617-A | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | H | 22.52
01.050.0618-0 | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS | H | 29.7
01.050.0618-A | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS | H | 25.74
01.050.0619-0 | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | H | 37.13
01.050.0619-A | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | H | 32.17
01.050.0620-0 | MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | H | 43.32
01.050.0620-A | MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | H | 37.53
01.050.0621-0 | MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSVE ENCARGOS SOCIA IS | H | 49.51
01.050.0621-A | MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSVE ENCARGOS SOCIA IS | H | 42.9
01.050.0622-0 | MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | H | 61.88
01.050.0622-A | MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | H | 53.62
01.050.0623-0 | MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG ENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 122.48
01.050.0623-A | MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG ENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 122.48
01.050.0624-0 | MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG ENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 270.57
01.050.0624-A | MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG ENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 234.45
01.050.0625-0 | MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE NHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 36.63
01.050.0625-A | MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE NHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 36.63
01.050.0626-0 | MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE NHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 80.92
01.050.0626-A | MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE NHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 70.12
01.050.0627-0 | MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA JUNIOR,PARA SERVIC OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS | H | 39.03
01.050.0627-A | MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA JUNIOR,PARA SERVIC OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS | H | 33.82
01.050.0628-0 | MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA PLENO,PARA SERVICO S DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS | H | 44.75
01.050.0628-A | MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA PLENO,PARA SERVICO S DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS | H | 38.77
01.050.0629-0 | MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA SENIOR,PARA SERVIC OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS | H | 56.17
01.050.0629-A | MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA SENIOR,PARA SERVIC OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS | H | 48.67
01.050.0630-0 | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR,PARA SERVICOS DE C ONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SO CIAIS | H | 53.31
01.050.0630-A | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR,PARA SERVICOS DE C ONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SO CIAIS | H | 46.2
01.050.0631-0 | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA PLENO,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | H | 60.93
01.050.0631-A | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA PLENO,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | H | 52.8
01.050.0632-0 | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA SENIOR,PARA SERVICOS DE C ONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SO CIAIS | H | 76.16
01.050.0632-A | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA SENIOR,PARA SERVICOS DE C ONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SO CIAIS | H | 65.99
01.050.0633-0 | MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG ENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 19.08
01.050.0633-A | MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG ENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 16.54
01.050.0650-0 | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTOR IA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 38.79
01.050.0650-A | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTOR IA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 38.79
01.050.0651-0 | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTOR IA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 85.68
01.050.0651-A | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTOR IA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 74.24
01.050.0698-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSU LTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | H | 63.51
01.050.0698-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSU LTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | H | 63.51
01.050.0699-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSU LTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | H | 140.3
01.050.0699-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSU LTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | H | 121.57
01.050.0700-0 | MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 11728.64
01.050.0700-A | MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 10164
01.050.0701-0 | MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 17284.96
01.050.0701-A | MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 14977.6
01.050.0702-0 | MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 24692.8
01.050.0702-A | MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 21396.32
01.050.0703-0 | MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 16755.2
01.050.0703-A | MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 14518.24
01.050.0704-0 | MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 24692.8
01.050.0704-A | MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 21396.32
01.050.0705-0 | MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 35275.68
01.050.0705-A | MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 30565.92
01.050.0706-0 | MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 11728.64
01.050.0706-A | MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 10164
01.050.0707-0 | MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 17284.96
01.050.0707-A | MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 14977.6
01.050.0708-0 | MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 24692.8
01.050.0708-A | MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 21396.32
01.050.0710-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSUL TORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 7876
01.050.0710-A | MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSUL TORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 6823.52
01.050.0711-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3685.44
01.050.0711-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3194.4
01.050.0712-0 | MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE EN GENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 5697.12
01.050.0712-A | MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE EN GENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 4936.8
01.050.0713-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS | MES | 40566.24
01.050.0713-A | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS | MES | 35150.72
01.050.0714-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | MES | 16755.2
01.050.0714-A | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | MES | 14518.24
01.050.0715-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 24692.8
01.050.0715-A | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 21396.32
01.050.0716-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | MES | 35275.68
01.050.0716-A | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | MES | 30565.92
01.050.0717-0 | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | MES | 4574.24
01.050.0717-A | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | MES | 3963.52
01.050.0718-0 | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS | MES | 5227.2
01.050.0718-A | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS | MES | 4530.24
01.050.0719-0 | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | MES | 6534.88
01.050.0719-A | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | MES | 5661.92
01.050.0720-0 | MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | MES | 7624.32
01.050.0720-A | MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | MES | 6605.28
01.050.0721-0 | MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS | MES | 8713.76
01.050.0721-A | MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS | MES | 7550.4
01.050.0722-0 | MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | MES | 10890.88
01.050.0722-A | MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | MES | 9437.12
01.050.0723-0 | MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG ENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 26945.6
01.050.0723-A | MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG ENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 26945.6
01.050.0724-0 | MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG ENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 47620.32
01.050.0724-A | MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG ENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 41263.2
01.050.0726-0 | MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA JUNIOR,PARA SERVIC OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS | MES | 6869.28
01.050.0726-A | MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA JUNIOR,PARA SERVIC OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS | MES | 5952.32
01.050.0727-0 | MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA PLENO,PARA SERVICO S DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS | MES | 7876
01.050.0727-A | MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA PLENO,PARA SERVICO S DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS | MES | 6823.52
01.050.0728-0 | MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA SENIOR,PARA SERVIC OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS | MES | 9885.92
01.050.0728-A | MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA SENIOR,PARA SERVIC OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS | MES | 8565.92
01.050.0729-0 | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR,PARA SERVICOS DE C ONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SO CIAIS | MES | 9382.56
01.050.0729-A | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR,PARA SERVICOS DE C ONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SO CIAIS | MES | 8131.2
01.050.0730-0 | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA PLENO,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | MES | 10723.68
01.050.0730-A | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA PLENO,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | MES | 9292.8
01.050.0731-0 | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA SENIOR,PARA SERVICOS DE C ONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SO CIAIS | MES | 13404.16
01.050.0731-A | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA SENIOR,PARA SERVICOS DE C ONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SO CIAIS | MES | 11614.24
01.050.0732-0 | MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG ENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3358.08
01.050.0732-A | MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG ENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2911.04
01.050.0735-0 | MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE NHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 8058.6
01.050.0735-A | MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE NHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 8058.6
01.050.0736-0 | MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE NHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 14241.92
01.050.0736-A | MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE NHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 12341.12
01.050.0740-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSU LTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | MES | 13972.2
01.050.0740-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSU LTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | MES | 13972.2
01.050.0741-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSU LTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | MES | 24692.8
01.050.0741-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSU LTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | MES | 21396.32
01.050.0750-0 | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTOR IA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 8533.8
01.050.0750-A | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTOR IA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 8533.8
01.050.0751-0 | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTOR IA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 15079.68
01.050.0751-A | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTOR IA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 13066.24
01.050.9999-0 | FAMILIA 01.050 PROJETOS E CONSULTORIA |  | 4552
01.050.9999-A | FAMILIA 01.050 PROJETOS E CONSULTORIA |  | 4178
02.001.0001-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEI RA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLU SIVE PI | M2 | 49.38
02.001.0001-A | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEI RA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLU SIVE PI | M2 | 45.26
02.001.0002-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEI RA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLU SIVE PI | M2 | 40.1
02.001.0002-A | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEI RA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLU SIVE PI | M2 | 35.98
02.001.0003-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIR A COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGU A,COM 2,20X1,10M E 10MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MA DEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EX CLUSIV | M2 | 33.72
02.001.0003-A | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIR A COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGU A,COM 2,20X1,10M E 10MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MA DEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EX CLUSIV | M2 | 29.6
02.002.0005-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA | M2 | 25.85
02.002.0005-A | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA | M2 | 24.25
02.002.0006-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN A | M2 | 33
02.002.0006-A | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN A | M2 | 30.82
02.002.0007-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES,EXCLUSIVE PINTURA | M2 | 18.71
02.002.0007-A | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES,EXCLUSIVE PINTURA | M2 | 17.68
02.002.0010-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA | M2 | 33.73
02.002.0010-A | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA | M2 | 32.13
02.002.0011-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN A | M2 | 40.87
02.002.0011-A | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN A | M2 | 38.7
02.002.0012-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES,EXCLUSIVE PINTURA | M2 | 26.58
02.002.0012-A | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES,EXCLUSIVE PINTURA | M2 | 25.55
02.003.0001-1 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIR A DE 3ª DE 1"X9" E 1"X12" PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" VERTICAIS A CADA 1,50M,EXCLUSIVE PINTURA | M2 | 75.73
02.003.0001-B | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIR A DE 3ª DE 1"X9" E 1"X12" PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" VERTICAIS A CADA 1,50M,EXCLUSIVE PINTURA | M2 | 70.06
02.004.0001-0 | BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES, EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES | M2 | 385.62
02.004.0001-A | BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES, EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES | M2 | 342.96
02.004.0002-1 | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUAD RIAS E | M2 | 398.24
02.004.0002-B | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUAD RIAS E | M2 | 356.92
02.004.0003-0 | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUA DRIAS E | M2 | 384.47
02.004.0003-A | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUA DRIAS E | M2 | 343.04
02.004.0004-0 | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM,FIBROCIMENTO, EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS, ESQUA DRIAS | M2 | 330.09
02.004.0004-A | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM,FIBROCIMENTO, EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS, ESQUA DRIAS | M2 | 296.01
02.004.0005-0 | BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOS ITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQ UEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3ª,3"X3",PAREDES DE TABUAS D E MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM ,INCLU | M2 | 370.31
02.004.0005-A | BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOS ITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQ UEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3ª,3"X3",PAREDES DE TABUAS D E MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM ,INCLU | M2 | 335.56
02.004.0006-0 | BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PI SO TABUAS MAD.3ª,2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PEC AS MAD.3ª,3"X4.1/2",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA D'AG UA,10MM ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL PINT.E | M2 | 319.67
02.004.0006-A | BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PI SO TABUAS MAD.3ª,2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PEC AS MAD.3ª,3"X4.1/2",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA D'AG UA,10MM ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL PINT.E | M2 | 284.26
02.004.0007-0 | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MAD.COMP.PLASTIF.LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M,9MM ESP.PISO/ESTRUT.MAD.3ª ,COBERT.TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIG.PR OVIS.INCL.INST.APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.PROJ.2005,ESCRI T.SANIT | M2 | 415.08
02.004.0007-A | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MAD.COMP.PLASTIF.LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M,9MM ESP.PISO/ESTRUT.MAD.3ª ,COBERT.TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIG.PR OVIS.INCL.INST.APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.PROJ.2005,ESCRI T.SANIT | M2 | 369.52
02.004.0010-0 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ES PESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES | M2 | 413.37
02.004.0010-A | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ES PESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES | M2 | 370.72
02.004.0012-0 | SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M 2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS D E 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUAD RIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACO ES E A | UN | 1900.91
02.004.0012-A | SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M 2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS D E 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUAD RIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACO ES E A | UN | 1758.46
02.004.0013-0 | SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COLETIVO DE 2 UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª ,E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALA COES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEI TAMENTO | UN | 3413.5
02.004.0013-A | SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COLETIVO DE 2 UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª ,E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALA COES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEI TAMENTO | UN | 3151.24
02.006.0010-0 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E | UNXMES | 378.43
02.006.0010-A | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E | UNXMES | 378.43
02.006.0015-0 | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO | UNXMES | 454.97
02.006.0015-A | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO | UNXMES | 454.97
02.006.0020-0 | ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A | UNXMES | 550
02.006.0020-A | ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A | UNXMES | 550
02.006.0025-0 | ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A | UNXMES | 605.5
02.006.0025-A | ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A | UNXMES | 605.5
02.006.0030-0 | ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A | UNXMES | 605.5
02.006.0030-A | ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A | UNXMES | 605.5
02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM | UNXMES | 800
02.006.0050-A | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM | UNXMES | 800
02.010.0001-0 | GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO | M2 | 259.5
02.010.0001-A | GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO | M2 | 231.59
02.010.0002-0 | GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO,SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS 3 VEZES | M2 | 228.8
02.010.0002-A | GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO,SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS 3 VEZES | M2 | 200.89
02.011.0001-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE UMA VEZ | M | 23.49
02.011.0001-A | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE UMA VEZ | M | 22.4
02.011.0002-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,5 0M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZ | M | 13.24
02.011.0002-A | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,5 0M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZ | M | 12.16
02.011.0003-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,S EGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS | M | 12.3
02.011.0003-A | RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,S EGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS | M | 10.66
02.011.0010-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA | M2 | 0.78
02.011.0010-A | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA | M2 | 0.78
02.011.0014-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,IN CLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA | M2 | 1.57
02.011.0014-A | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,IN CLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA | M2 | 1.57
02.015.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O | UN | 3053.67
02.015.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O | UN | 2930.5
02.016.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1533.04
02.016.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1414.63
02.016.0003-0 | ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 30KVA,IN CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014 ) | UN | 9118.02
02.016.0003-A | ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 30KVA,IN CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014 ) | UN | 8610.67
02.016.0004-0 | ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,IN CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014 ) | UN | 10026.82
02.016.0004-A | ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,IN CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014 ) | UN | 9519.47
02.016.0006-0 | ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 75KVA,IN CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014 ) | UN | 10962.06
02.016.0006-A | ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 75KVA,IN CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014 ) | UN | 10454.72
02.016.0008-0 | ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 112,5KVA ,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECE SSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05. 014) | UN | 11617.5
02.016.0008-A | ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 112,5KVA ,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECE SSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05. 014) | UN | 11104.95
02.016.0010-0 | ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 150KVA,I NCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESS ARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.01 4) | UN | 12192.91
02.016.0010-A | ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 150KVA,I NCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESS ARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.01 4) | UN | 11680.36
02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 342.84
02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 318.3
02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 176
02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 165.7
02.020.0003-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 96.4
02.020.0003-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 92.26
02.020.0005-0 | BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCA CAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO D O CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES | M | 2.8
02.020.0005-A | BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCA CAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO D O CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES | M | 2.52
02.020.0009-0 | SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA ,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FO RNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INC LUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEI TAMENT | UN | 83.46
02.020.0009-A | SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA ,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FO RNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INC LUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEI TAMENT | UN | 77.3
02.025.0010-0 | GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MED INDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM "I" 8" E COLUNA S EM "I" 10" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4")ASSENTES EM BAS E DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INC LUSIVE | UN | 18432.95
02.025.0010-A | GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MED INDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM "I" 8" E COLUNA S EM "I" 10" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4")ASSENTES EM BAS E DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INC LUSIVE | UN | 16468.82
02.025.0012-0 | GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MED INDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM "I" 8" E COLUNA S EM "I" 10" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4")ASSENTES EM BAS E DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,I NCLUSI | UN | 16702.92
02.025.0012-A | GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MED INDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM "I" 8" E COLUNA S EM "I" 10" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4")ASSENTES EM BAS E DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,I NCLUSI | UN | 14738.79
02.025.0015-0 | GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MED INDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM "I" 8" E COLUNA S EM "I" 10" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4")ASSENTES EM BAS E DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,I NCLUSI | UN | 10286.05
02.025.0015-A | GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MED INDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM "I" 8" E COLUNA S EM "I" 10" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4")ASSENTES EM BAS E DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,I NCLUSI | UN | 9062.48
02.025.0020-0 | GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDIN DO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM "I" 8" E 3 COLUNA S EM "I" 8" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INCL USIVE D | UN | 36547.88
02.025.0020-A | GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDIN DO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM "I" 8" E 3 COLUNA S EM "I" 8" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INCL USIVE D | UN | 32501
02.025.0025-0 | GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA,MEDIN DO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM "I" 8" E 3 COLUNA S EM "I" 8" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,IN CLUSIVE | UN | 27581.12
02.025.0025-A | GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA,MEDIN DO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM "I" 8" E 3 COLUNA S EM "I" 8" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,IN CLUSIVE | UN | 24341.4
02.025.0030-0 | GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDIN DO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM "I" 8" E 3 COLUNA S EM "I" 8" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,IN CLUSIVE | UN | 23081.21
02.025.0030-A | GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDIN DO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM "I" 8" E 3 COLUNA S EM "I" 8" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,IN CLUSIVE | UN | 20247.3
02.030.0005-0 | PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 72.04
02.030.0005-A | PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 65.08
02.030.0010-0 | BALIZADOR VAGALUME (ALUGUEL),EQUIPADO COM PISCA ALERTA E PAI NEIS DE FITA REFLETIVA PADRAO ENGENHARIA COM ALTURA DE 1,32M ,DE ACORDO COM O MANUAL DA CET-RIO,INCLUSIVE MANUTENCAO,PRIM EIRA COLOCACAO E RETIRADA DA OBRA | UNXMES | 75
02.030.0010-A | BALIZADOR VAGALUME (ALUGUEL),EQUIPADO COM PISCA ALERTA E PAI NEIS DE FITA REFLETIVA PADRAO ENGENHARIA COM ALTURA DE 1,32M ,DE ACORDO COM O MANUAL DA CET-RIO,INCLUSIVE MANUTENCAO,PRIM EIRA COLOCACAO E RETIRADA DA OBRA | UNXMES | 75
02.030.0020-0 | CAVALETE MINICADE (ALUGUEL),EQUIPADO COM PAINEIS REFLETIVOS DE ALTA INTENSIDADE E UM PISCA ALERTA COM CELULA FOTO-ELETRI CA,ALIMENTADA POR 2 BATERIAS DE 6V (DISPENSA O USO DE GERADO R) | UNXMES | 41
02.030.0020-A | CAVALETE MINICADE (ALUGUEL),EQUIPADO COM PAINEIS REFLETIVOS DE ALTA INTENSIDADE E UM PISCA ALERTA COM CELULA FOTO-ELETRI CA,ALIMENTADA POR 2 BATERIAS DE 6V (DISPENSA O USO DE GERADO R) | UNXMES | 41
02.030.0025-0 | CAVALETE PLASTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO ( ALUGUEL),NA COR BRANCA,COM PAINEIS DE FITA REFLETIVA NAS DIM ENSOES (1,15X0,61)M,PERMITINDO ADAPTACAO DE ATE 2 PISCAS ALE RTAS E PLACAS DE SINALIZACOES DIVERSAS,DE ACORDO COM O MANUA LDA CE | UNXMES | 52
02.030.0025-A | CAVALETE PLASTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO ( ALUGUEL),NA COR BRANCA,COM PAINEIS DE FITA REFLETIVA NAS DIM ENSOES (1,15X0,61)M,PERMITINDO ADAPTACAO DE ATE 2 PISCAS ALE RTAS E PLACAS DE SINALIZACOES DIVERSAS,DE ACORDO COM O MANUA LDA CE | UNXMES | 52
02.030.0035-0 | SINALIZADOR ELETRONICO (ALUGUEL) A LED BIDIRECIONAL (PISCA A LERTA) PARA ADAPTACAO EM CONES, CAVALETES E BARREIRAS | UNXMES | 36.64
02.030.0035-A | SINALIZADOR ELETRONICO (ALUGUEL) A LED BIDIRECIONAL (PISCA A LERTA) PARA ADAPTACAO EM CONES, CAVALETES E BARREIRAS | UNXMES | 36.64
02.030.0040-0 | PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS (ALUGUEL),REFLETIVAS,REVESTID AS COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO | M2XMES | 27
02.030.0040-A | PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS (ALUGUEL),REFLETIVAS,REVESTID AS COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO | M2XMES | 27
02.030.0060-0 | DEMARCACAO DE PAVIMENTO POR PINTURA EM FAIXAS ALTERNADAS,PAR A DESVIO DO TRAFEGO EM OBRAS NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,MEDIDO POR UNIDADE DE SUPERFICIE DEMARCADA | M2 | 8.49
02.030.0060-A | DEMARCACAO DE PAVIMENTO POR PINTURA EM FAIXAS ALTERNADAS,PAR A DESVIO DO TRAFEGO EM OBRAS NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,MEDIDO POR UNIDADE DE SUPERFICIE DEMARCADA | M2 | 7.5
02.050.0001-0 | REPINTURA DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS PUBLICAS | M2 | 81.67
02.050.0001-A | REPINTURA DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS PUBLICAS | M2 | 71.8
03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 52.84
03.001.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 45.8
03.001.0002-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,E XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 66.83
03.001.0002-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,E XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 57.93
03.001.0003-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,E XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 90.14
03.001.0003-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,E XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 78.13
03.001.0004-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,E XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 121.23
03.001.0004-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,E XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 105.08
03.001.0009-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,E XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 150.76
03.001.0009-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,E XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 130.68
03.001.0010-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EX CLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 116.57
03.001.0010-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EX CLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 101.04
03.001.0011-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUN DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 147.65
03.001.0011-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUN DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 127.98
03.001.0012-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUN DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 170.96
03.001.0012-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUN DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 148.19
03.001.0021-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUN DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 202.05
03.001.0021-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUN DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 175.14
03.001.0022-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUN DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 233.14
03.001.0022-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUN DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 202.08
03.001.0041-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,E XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 74.6
03.001.0041-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,E XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 64.66
03.001.0042-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 87.03
03.001.0042-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 75.44
03.001.0043-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFU NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 139.88
03.001.0043-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFU NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 121.25
03.001.0044-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFU NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 170.96
03.001.0044-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFU NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 148.19
03.001.0045-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFU NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 202.05
03.001.0045-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFU NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 175.14
03.001.0047-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ATE 1,50M DE PROFUNDID ADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 85.48
03.001.0047-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ATE 1,50M DE PROFUNDID ADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 74.09
03.001.0048-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 155.42
03.001.0048-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 134.72
03.001.0049-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 233.14
03.001.0049-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 202.08
03.001.0050-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 279.76
03.001.0050-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 242.5
03.001.0051-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 326.39
03.001.0051-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 282.92
03.001.0061-0 | MARROAMENTO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUM E MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERINDO-SE O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO | M3 | 42.03
03.001.0061-A | MARROAMENTO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUM E MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERINDO-SE O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO | M3 | 36.42
03.001.0065-1 | DESMONTE MANUAL DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VI VA),COM VOLUME ATE 1,00M3,INCLUSIVE REDUCAO A PEDRA DE MAO. PARA VOLUMES ACIMA DE 1,00M3 VER CATALOGO DE REFERENCIA | M3 | 111.94
03.001.0065-B | DESMONTE MANUAL DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VI VA),COM VOLUME ATE 1,00M3,INCLUSIVE REDUCAO A PEDRA DE MAO. PARA VOLUMES ACIMA DE 1,00M3 VER CATALOGO DE REFERENCIA | M3 | 97.01
03.001.0070-1 | DESMONTE MANUAL EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA D ECOMPOSTA).VALEM A FORMULA E AS OBSERVACOES DO ITEM 03.001.0 065 | M3 | 100.75
03.001.0070-B | DESMONTE MANUAL EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA D ECOMPOSTA).VALEM A FORMULA E AS OBSERVACOES DO ITEM 03.001.0 065 | M3 | 87.31
03.001.0071-1 | MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA DECOMPOSTA),COM VOLUME MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERI NDO-SE O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO | M3 | 37.82
03.001.0071-B | MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA DECOMPOSTA),COM VOLUME MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERI NDO-SE O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO | M3 | 32.78
03.001.0080-1 | ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE 0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM | M3 | 37.3
03.001.0080-B | ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE 0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM | M3 | 32.33
03.001.0085-1 | ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,PAR A PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOCAO ATE 1 DAM | M3 | 50.51
03.001.0085-B | ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,PAR A PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOCAO ATE 1 DAM | M3 | 43.78
03.001.0090-0 | ESCAVACAO EM TUNEL DE PEQUENAS DIMENSOES,EM MATERIAL DE 1ªCA TEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),INTEIRAMENTE SECO,EM SERVIC O SEMI-MECANIZADO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M3 | 161.52
03.001.0090-A | ESCAVACAO EM TUNEL DE PEQUENAS DIMENSOES,EM MATERIAL DE 1ªCA TEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),INTEIRAMENTE SECO,EM SERVIC O SEMI-MECANIZADO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M3 | 140.44
03.001.0095-0 | ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO | M | 38.23
03.001.0095-A | ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO | M | 33.14
03.001.0096-0 | ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,PARA LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO | M | 81.59
03.001.0096-A | ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,PARA LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO | M | 70.73
03.001.0098-0 | ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL | M | 7.77
03.001.0098-A | ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL | M | 6.73
03.001.0099-0 | ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,PAR A LIGACAO DE AGUA POTAVEL | M | 16.31
03.001.0099-A | ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,PAR A LIGACAO DE AGUA POTAVEL | M | 14.14
03.001.0100-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORI ZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAME NTO E ES | M3 | 65.27
03.001.0100-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORI ZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAME NTO E ES | M3 | 56.58
03.001.0101-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENT RE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LAR GURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMEN TO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORA | M3 | 83.93
03.001.0101-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENT RE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LAR GURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMEN TO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORA | M3 | 72.75
03.001.0102-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENT RE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LAR GURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMEN TO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORA | M3 | 111.9
03.001.0102-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENT RE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LAR GURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMEN TO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORA | M3 | 97
03.001.0110-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA ATE 1,50M DE P ROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCL USIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 98.38
03.001.0110-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA ATE 1,50M DE P ROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCL USIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 85.28
03.001.0111-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA COM PROFUNDIDA DE ENTRE 1,50 E 3,00M,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FA VELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 178.74
03.001.0111-A | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA COM PROFUNDIDA DE ENTRE 1,50 E 3,00M,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FA VELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 154.93
03.002.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM ESCO RAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL | M3 | 160.84
03.002.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM ESCO RAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL | M3 | 147.38
03.004.0001-1 | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA(MO LEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 190.35
03.004.0001-B | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA(MO LEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 164.96
03.004.0002-0 | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 196.17
03.004.0002-A | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 170.01
03.004.0003-0 | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 203.56
03.004.0003-A | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 176.41
03.004.0012-0 | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE, FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 209.38
03.004.0012-A | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE, FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 181.46
03.004.0013-0 | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE, FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 219.09
03.004.0013-A | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE, FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 189.88
03.004.0020-1 | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC HA VIVA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCL USIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 330.2
03.004.0020-B | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC HA VIVA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCL USIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 286.17
03.004.0021-0 | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC HA VIVA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA A REMOCAO | M3 | 340.3
03.004.0021-A | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC HA VIVA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA A REMOCAO | M3 | 294.92
03.004.0022-0 | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC HA VIVA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 353.51
03.004.0022-A | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC HA VIVA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 306.37
03.004.0023-0 | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC HA VIVA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 363.22
03.004.0023-A | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC HA VIVA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 314.78
03.004.0024-0 | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC HA VIVA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 379.92
03.004.0024-A | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC HA VIVA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 329.26
03.004.0025-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),A CEU ABERTO,FURACAO A BARRA MINA | M3 | 108.77
03.004.0025-A | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),A CEU ABERTO,FURACAO A BARRA MINA | M3 | 94.26
03.004.0028-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CE U ABERTO,FURACAO A BARRA MINA | M3 | 231.14
03.004.0028-A | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CE U ABERTO,FURACAO A BARRA MINA | M3 | 200.31
03.004.0030-0 | DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA V IVA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO OS FUROS ABERTOS A B ROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO | M3 | 248.7
03.004.0030-A | DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA V IVA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO OS FUROS ABERTOS A B ROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO | M3 | 215.52
03.004.0031-0 | DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA M EDIANAMENTE DECOMPOSTA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO O S FUROS ABERTOS A BROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO | M3 | 214.71
03.004.0031-A | DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA M EDIANAMENTE DECOMPOSTA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO O S FUROS ABERTOS A BROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO | M3 | 186.07
03.005.0011-0 | ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH B LASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 157.58
03.005.0011-A | ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH B LASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 144
03.005.0013-0 | ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH B LASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO E TRANSPORTE A 50,00M COM TRATOR | M3 | 174.83
03.005.0013-A | ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH B LASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO E TRANSPORTE A 50,00M COM TRATOR | M3 | 160.92
03.005.0020-1 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,SE NDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO M ATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 101.87
03.005.0020-B | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,SE NDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO M ATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 92.55
03.005.0021-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUN DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 104.94
03.005.0021-A | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUN DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 95.35
03.005.0022-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUN DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 108.98
03.005.0022-A | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUN DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 99.01
03.005.0023-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUN DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 112.04
03.005.0023-A | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUN DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 101.8
03.005.0024-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUN DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 117.16
03.005.0024-A | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUN DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 106.45
03.005.0025-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CE U ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE TRANSP ORTE A 50,00M,COM TRATOR COM LAMINA | M3 | 55.78
03.005.0025-A | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CE U ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE TRANSP ORTE A 50,00M,COM TRATOR COM LAMINA | M3 | 53.91
03.005.0026-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CE U ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE TRANSP ORTE A 100,00M,COM TRATOR COM LAMINA | M3 | 76.77
03.005.0026-A | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CE U ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE TRANSP ORTE A 100,00M,COM TRATOR COM LAMINA | M3 | 74.78
03.005.0030-1 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TA LUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENDO DO MATERIAL PARA REM OCAO | M3 | 118.33
03.005.0030-B | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TA LUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENDO DO MATERIAL PARA REM OCAO | M3 | 107.87
03.005.0031-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TA LUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A P ERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 121.9
03.005.0031-A | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TA LUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A P ERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 111.12
03.005.0032-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TA LUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A P ERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 126.63
03.005.0032-A | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TA LUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A P ERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 115.43
03.005.0033-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TA LUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A P ERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 130.19
03.005.0033-A | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TA LUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A P ERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 118.68
03.005.0034-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TA LUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A P ERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 136.1
03.005.0034-A | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TA LUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A P ERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 124.06
03.005.0038-1 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CE U ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE CARGA COM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3 E TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,COM LAMINA | M3 | 55.92
03.005.0038-B | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CE U ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE CARGA COM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3 E TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,COM LAMINA | M3 | 53.93
03.005.0039-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),A CEU ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO, INCLUSIVE CARGA COM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3 E TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,COM LAMINA | M3 | 41.93
03.005.0039-A | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),A CEU ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO, INCLUSIVE CARGA COM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3 E TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,COM LAMINA | M3 | 40.16
03.005.0040-0 | DESMONTE A FOGO DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VI VA),COM VOLUME DE 1,00 A 50,00M3,SENDO A PERFURACAO A AR COM PRIMIDO,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO | M3 | 104.09
03.005.0040-A | DESMONTE A FOGO DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VI VA),COM VOLUME DE 1,00 A 50,00M3,SENDO A PERFURACAO A AR COM PRIMIDO,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO | M3 | 91.12
03.005.0041-0 | DESMONTE A FOGO DE BLOCO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,COM VOLU ME DE 1,00 A 50,00M3,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCL USIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO | M3 | 80.53
03.005.0041-A | DESMONTE A FOGO DE BLOCO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,COM VOLU ME DE 1,00 A 50,00M3,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCL USIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO | M3 | 70.94
03.005.0045-0 | DESMONTE A FOGO DE BLOCO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,COM VOLU ME DE 1,00 A 50,00M3,SENDO A AR COMPRIMIDO TANTO A PERFURACA O COMO A REDUCAO A PEDRA DE MAO,ESTA ULTIMA AINDA COM O AUXI LIO DE CUNHA E PALMETA | M3 | 123.02
03.005.0045-A | DESMONTE A FOGO DE BLOCO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,COM VOLU ME DE 1,00 A 50,00M3,SENDO A AR COMPRIMIDO TANTO A PERFURACA O COMO A REDUCAO A PEDRA DE MAO,ESTA ULTIMA AINDA COM O AUXI LIO DE CUNHA E PALMETA | M3 | 110.97
03.005.0046-0 | DESMONTE A FOGO DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,COM VOL UME DE 1,00 A 50,00M3,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO E A REDUCAO A PEDRA DE MAO A ROMPEDOR,ESTA ULTIMA AINDA COM O A UXILIO DE CUNHA E PALMETA | M3 | 233.75
03.005.0046-A | DESMONTE A FOGO DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,COM VOL UME DE 1,00 A 50,00M3,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO E A REDUCAO A PEDRA DE MAO A ROMPEDOR,ESTA ULTIMA AINDA COM O A UXILIO DE CUNHA E PALMETA | M3 | 214.5
03.007.0004-B | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),PARA ABERTURA DE TUNEL DE CERCA DE 21,00M2 DE SECAO,COM RETIRADA MECANICA DO MATERIAL ESCAVADO ATE A BOCA DO TUNEL,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M3 | 300.81
03.008.0010-1 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO D ECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,I NCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 148.22
03.008.0010-B | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO D ECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,I NCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 134.9
03.008.0011-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO D ECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU NDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 152.65
03.008.0011-A | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO D ECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU NDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 138.93
03.008.0012-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO D ECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFU NDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 159.06
03.008.0012-A | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO D ECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFU NDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 144.77
03.008.0013-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO D ECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFU NDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 163.15
03.008.0013-A | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO D ECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFU NDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 148.5
03.008.0014-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO D ECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFU NDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 170.25
03.008.0014-A | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO D ECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFU NDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 154.94
03.008.0020-1 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPO STA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLO SIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSI VE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 446.61
03.008.0020-B | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPO STA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLO SIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSI VE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 408.42
03.008.0021-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPO STA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLO SIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDAD E,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 460.14
03.008.0021-A | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPO STA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLO SIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDAD E,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 420.8
03.008.0022-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPO STA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLO SIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDAD E,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 478
03.008.0022-A | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPO STA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLO SIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDAD E,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 437.14
03.008.0023-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPO STA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLO SIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDAD E,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 491.87
03.008.0023-A | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPO STA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLO SIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDAD E,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 449.83
03.008.0024-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPO STA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLO SIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDAD E,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 513.73
03.008.0024-A | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPO STA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLO SIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDAD E,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 469.81
03.008.0050-1 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 507.1
03.008.0050-B | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 461.88
03.008.0051-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PAR A REMOCAO | M3 | 522.85
03.008.0051-A | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PAR A REMOCAO | M3 | 476.23
03.008.0052-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PAR A REMOCAO | M3 | 542.25
03.008.0052-A | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PAR A REMOCAO | M3 | 493.89
03.008.0053-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PAR A REMOCAO | M3 | 558
03.008.0053-A | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PAR A REMOCAO | M3 | 508.24
03.008.0054-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PAR A REMOCAO | M3 | 583.55
03.008.0054-A | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PAR A REMOCAO | M3 | 531.5
03.008.0060-1 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAM ENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNH AMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PA RA REMO | M3 | 1146.98
03.008.0060-B | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAM ENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNH AMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PA RA REMO | M3 | 1048.65
03.008.0061-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAM ENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNH AMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENT RE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MA TERIAL | M3 | 1197.19
03.008.0061-A | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAM ENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNH AMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENT RE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MA TERIAL | M3 | 1095.89
03.008.0062-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAM ENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNH AMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENT RE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MA TERIAL | M3 | 1244.4
03.008.0062-A | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAM ENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNH AMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENT RE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MA TERIAL | M3 | 1139.17
03.008.0063-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAM ENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNH AMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENT RE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MA TERIAL | M3 | 1280.04
03.008.0063-A | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAM ENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNH AMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENT RE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MA TERIAL | M3 | 1171.89
03.008.0064-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAM ENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNH AMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENT RE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MA TERIAL | M3 | 1338.83
03.008.0064-A | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAM ENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNH AMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENT RE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MA TERIAL | M3 | 1225.73
03.008.0080-1 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,A CEU ABERTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 304.26
03.008.0080-B | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,A CEU ABERTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 277.13
03.008.0085-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAM ENTO A AR COMPRIMIDO,A CEU ABERTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIV OS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 826.26
03.008.0085-A | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAM ENTO A AR COMPRIMIDO,A CEU ABERTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIV OS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 757.43
03.008.0090-1 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO D ECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,A CEU ABERTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 89.03
03.008.0090-B | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO D ECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,A CEU ABERTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3 | 81.04
03.008.0095-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPO STA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,A CEU ABERTO,SEM UTILIZ ACAO DE EXPLOSIVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA R EMOCAO | M3 | 290.17
03.008.0095-A | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPO STA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,A CEU ABERTO,SEM UTILIZ ACAO DE EXPLOSIVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA R EMOCAO | M3 | 265.35
03.008.0120-1 | DESMONTE DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,COM VOLUME ATE 1,00M3,SEM UTILI ZACAO DE EXPLOSIVOS,INCLUSIVE REDUCAO A PEDRA DE MAO COM O M ESMO EQUIPAMENTO | M3 | 392.58
03.008.0120-B | DESMONTE DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,COM VOLUME ATE 1,00M3,SEM UTILI ZACAO DE EXPLOSIVOS,INCLUSIVE REDUCAO A PEDRA DE MAO COM O M ESMO EQUIPAMENTO | M3 | 360.76
03.008.0125-1 | DESMONTE DE BLOCO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,COM ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO | M3 | 137.7
03.008.0125-B | DESMONTE DE BLOCO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,COM ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO | M3 | 124.02
03.008.0150-1 | SERRACAO CONTINUA EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM A FINALIDADE DE IMPEDIR PROPAGACAO DE VIBRACOES DECORRENTES DE ESCAVACAO A FOGO | M2 | 551.01
03.008.0150-B | SERRACAO CONTINUA EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM A FINALIDADE DE IMPEDIR PROPAGACAO DE VIBRACOES DECORRENTES DE ESCAVACAO A FOGO | M2 | 508.42
03.009.0002-1 | COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO | M3 | 43.51
03.009.0002-B | COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO | M3 | 37.72
03.009.0003-0 | COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,COM MACO | M3 | 38.85
03.009.0003-A | COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,COM MACO | M3 | 33.68
03.009.0004-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTE DE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENT O E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA | M3 | 69.94
03.009.0004-A | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTE DE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENT O E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA | M3 | 60.62
03.009.0005-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 1KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CA MINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 124.75
03.009.0005-A | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 1KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CA MINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 109.83
03.009.0006-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 2KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CA MINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 128.54
03.009.0006-A | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 2KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CA MINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 113.18
03.009.0007-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 3KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CA MINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 132.21
03.009.0007-A | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 3KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CA MINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 116.4
03.009.0008-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 4KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CA MINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 136.05
03.009.0008-A | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 4KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CA MINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 119.79
03.009.0009-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 5KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CA MINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 138.46
03.009.0009-A | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 5KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CA MINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 121.91
03.009.0015-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM C AMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 153.09
03.009.0015-A | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM C AMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 134.76
03.009.0020-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 15KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM C AMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 163.31
03.009.0020-A | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 15KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM C AMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 143.81
03.009.0025-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 20KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM C AMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 172.84
03.009.0025-A | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 20KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM C AMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 152.22
03.009.0030-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 25KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM C AMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 182.06
03.009.0030-A | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 25KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM C AMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 160.33
03.009.0035-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 30KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM C AMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 196.21
03.009.0035-A | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 30KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM C AMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 172.79
03.009.0080-0 | COMPACTACAO DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,INCLUSIVE DESCARGA DE CAMINHAO BASCULANTE,MOVIMENTACAO A 1 TIRO DE PA,ESPALHAMENT O E SOCAMENTO MANUAL EM CAMADAS DE 30CM DE MATERIAL APILOADO | M3 | 40.65
03.009.0080-A | COMPACTACAO DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,INCLUSIVE DESCARGA DE CAMINHAO BASCULANTE,MOVIMENTACAO A 1 TIRO DE PA,ESPALHAMENT O E SOCAMENTO MANUAL EM CAMADAS DE 30CM DE MATERIAL APILOADO | M3 | 35.43
03.010.0015-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE M ATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 9 0% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS ,REBOCA | M3 | 7.16
03.010.0015-A | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE M ATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 9 0% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS ,REBOCA | M3 | 6.9
03.010.0016-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS)CILINDROS ,REBOCADO | M3 | 3.34
03.010.0016-A | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS)CILINDROS ,REBOCADO | M3 | 3.24
03.010.0017-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 335CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS)CILINDROS ,REBOCADO | M3 | 2.42
03.010.0017-A | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 335CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS)CILINDROS ,REBOCADO | M3 | 2.37
03.010.0018-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV ADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CA MINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CON VENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERV | M3 | 6.07
03.010.0018-A | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV ADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CA MINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CON VENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERV | M3 | 5.75
03.010.0019-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV ADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CA MINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM SOQUETE VIBRATORIO,INTE RVINDO 2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA | M3 | 5.55
03.010.0019-A | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV ADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CA MINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM SOQUETE VIBRATORIO,INTE RVINDO 2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA | M3 | 5.24
03.010.0020-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,C ONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATE RIAL COMPACTADO | M3 | 11.21
03.010.0020-A | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,C ONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATE RIAL COMPACTADO | M3 | 10.94
03.010.0021-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 2KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,C ONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATE RIAL COMPACTADO | M3 | 12.62
03.010.0021-A | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 2KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,C ONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATE RIAL COMPACTADO | M3 | 12.33
03.010.0022-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 3KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,C ONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATE RIAL COMPACTADO | M3 | 13.56
03.010.0022-A | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 3KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,C ONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATE RIAL COMPACTADO | M3 | 13.25
03.010.0023-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 4KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,C ONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATE RIAL COMPACTADO | M3 | 15.44
03.010.0023-A | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 4KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,C ONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATE RIAL COMPACTADO | M3 | 15.1
03.010.0024-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 5KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,C ONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATE RIAL COMPACTADO | M3 | 17.47
03.010.0024-A | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 5KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,C ONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATE RIAL COMPACTADO | M3 | 17.1
03.010.0030-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 10KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MAT ERIAL COMPACTADO | M3 | 23.74
03.010.0030-A | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 10KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MAT ERIAL COMPACTADO | M3 | 23.25
03.010.0035-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 15KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MAT ERIAL COMPACTADO | M3 | 31.57
03.010.0035-A | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 15KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MAT ERIAL COMPACTADO | M3 | 30.94
03.010.0040-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 20KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MAT ERIAL COMPACTADO | M3 | 39.4
03.010.0040-A | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 20KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MAT ERIAL COMPACTADO | M3 | 38.63
03.010.0045-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 25KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MAT ERIAL COMPACTADO | M3 | 47.23
03.010.0045-A | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 25KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MAT ERIAL COMPACTADO | M3 | 46.32
03.010.0049-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 30KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MAT ERIAL COMPACTADO | M3 | 55.06
03.010.0049-A | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 30KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MAT ERIAL COMPACTADO | M3 | 54.01
03.010.0100-0 | COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 30CM,UTILIZANDO COMPACTA DOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR | M3 | 24.85
03.010.0100-A | COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 30CM,UTILIZANDO COMPACTA DOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR | M3 | 23.24
03.010.0101-0 | COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,UTILIZANDO COMPACTA DOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR | M3 | 31.84
03.010.0101-A | COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,UTILIZANDO COMPACTA DOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR | M3 | 29.75
03.010.0105-0 | ATERRO COMPACTADO A 95%,PARA CONSTRUCAO DE BARRAGENS OU DIQU ES,EXECUTADOS EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL SOLTO DE BOA QU ALIDADE,INCLUSIVE ESPALHAMENTO E IRRIGACAO,EM TERRENO DE BOA RESISTENCIA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA | M3 | 15.62
03.010.0105-A | ATERRO COMPACTADO A 95%,PARA CONSTRUCAO DE BARRAGENS OU DIQU ES,EXECUTADOS EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL SOLTO DE BOA QU ALIDADE,INCLUSIVE ESPALHAMENTO E IRRIGACAO,EM TERRENO DE BOA RESISTENCIA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA | M3 | 15.1
03.010.0106-0 | ATERRO COMPACTADO A 95%,PARA CONSTRUCAO DE BARRAGENS OU DIQU ES,EXECUTADOS EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL SOLTO DE BOA QU ALIDADE,INCLUSIVE ESPALHAMENTO E IRRIGACAO,EM TERRENO DE BAI XA RESISTENCIA(ARGILA MOLE),EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA | M3 | 19.63
03.010.0106-A | ATERRO COMPACTADO A 95%,PARA CONSTRUCAO DE BARRAGENS OU DIQU ES,EXECUTADOS EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL SOLTO DE BOA QU ALIDADE,INCLUSIVE ESPALHAMENTO E IRRIGACAO,EM TERRENO DE BAI XA RESISTENCIA(ARGILA MOLE),EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA | M3 | 18.83
03.011.0015-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 20.51
03.011.0015-B | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 17.87
03.012.0010-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 20 0CV,EXCLUSIVE COMPACTACAO E MATERIAL | M3 | 2.08
03.012.0010-A | REATERRO DE VALA/CAVA COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 20 0CV,EXCLUSIVE COMPACTACAO E MATERIAL | M3 | 2.05
03.013.0001-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE | M3 | 32.63
03.013.0001-B | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE | M3 | 28.29
03.013.0002-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 20CM D E ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE | M3 | 38.85
03.013.0002-A | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 20CM D E ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE | M3 | 33.68
03.013.0005-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 20CM D E ESPESSURA MAXIMA,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVEL AS,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 46.62
03.013.0005-A | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 20CM D E ESPESSURA MAXIMA,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVEL AS,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 40.41
03.013.0006-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E ESPESSURA MAXIMA,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVEL AS,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 39.16
03.013.0006-A | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E ESPESSURA MAXIMA,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVEL AS,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 33.95
03.014.0005-0 | REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E C OMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 11.27
03.014.0005-A | REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E C OMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 9.99
03.014.0010-0 | REATERRO DE VALA/CAVA UTILIZANDO CARREGADOR FRONTAL DE RODAS 170CV,ESPALHAMENTO COM TRATOR DE ESTEIRAS 80CV E COMPACTADO R VIBRATORIO (PE-DE-CARNEIRO),EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 8.5
03.014.0010-A | REATERRO DE VALA/CAVA UTILIZANDO CARREGADOR FRONTAL DE RODAS 170CV,ESPALHAMENTO COM TRATOR DE ESTEIRAS 80CV E COMPACTADO R VIBRATORIO (PE-DE-CARNEIRO),EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 8.2
03.015.0010-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL | M3 | 96.78
03.015.0010-A | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL | M3 | 91.6
03.015.0012-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL,EM BECOS DE ATE 2,50M DE L ARGURA,EM FAVELAS | M3 | 106.42
03.015.0012-A | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL,EM BECOS DE ATE 2,50M DE L ARGURA,EM FAVELAS | M3 | 99.96
03.015.0014-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MA TERIAL E COMPACTACAO MANUAL | M3 | 111.17
03.015.0014-A | REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MA TERIAL E COMPACTACAO MANUAL | M3 | 106
03.015.0016-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MA TERIAL E COMPACTACAO MANUAL,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA ,EM FAVELAS | M3 | 117.39
03.015.0016-A | REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MA TERIAL E COMPACTACAO MANUAL,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA ,EM FAVELAS | M3 | 111.38
03.015.0025-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COM BRITA 1,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL | M3 | 120.58
03.015.0025-A | REATERRO DE VALA/CAVA COM BRITA 1,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL | M3 | 115.4
03.015.0026-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COM BRITA 1,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGU RA,EM FAVELAS | M3 | 126.79
03.015.0026-A | REATERRO DE VALA/CAVA COM BRITA 1,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGU RA,EM FAVELAS | M3 | 120.79
03.016.0005-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA DE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 16.87
03.016.0005-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA DE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 16.15
03.016.0010-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE P ROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMEN TO | M3 | 20.52
03.016.0010-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE P ROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMEN TO | M3 | 19.65
03.016.0015-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 6.66
03.016.0015-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 6.38
03.016.0018-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 8.07
03.016.0018-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 7.73
03.016.0020-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,U TILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAME NTO | M3 | 20.67
03.016.0020-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,U TILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAME NTO | M3 | 19.79
03.016.0025-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU NDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORA | M3 | 26.51
03.016.0025-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU NDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORA | M3 | 25.38
03.016.0050-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EX CLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 7.77
03.016.0050-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EX CLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 7.43
03.016.0055-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAV ADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 9.9
03.016.0055-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAV ADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 9.48
03.020.0030-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA DE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESG OTAMEN | M3 | 10.82
03.020.0030-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA DE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESG OTAMEN | M3 | 10.46
03.020.0035-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE P ROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCL USIVE | M3 | 12.42
03.020.0035-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE P ROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCL USIVE | M3 | 12.01
03.020.0040-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE P ROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCL USIVE | M3 | 14.24
03.020.0040-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE P ROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCL USIVE | M3 | 13.72
03.020.0045-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS,OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 4,50 E 6,00M DE P ROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCL USIVE | M3 | 17.75
03.020.0045-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS,OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 4,50 E 6,00M DE P ROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCL USIVE | M3 | 17.12
03.020.0050-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDR AULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 4.2
03.020.0050-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDR AULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 4.06
03.020.0052-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 4.76
03.020.0052-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 4.6
03.020.0055-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 5.97
03.020.0055-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 5.77
03.020.0057-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 7.3
03.020.0057-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 7.06
03.020.0060-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAM ENTO E | M3 | 13.94
03.020.0060-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAM ENTO E | M3 | 13.36
03.020.0065-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU NDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIV E ESGO | M3 | 16.05
03.020.0065-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU NDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIV E ESGO | M3 | 15.38
03.020.0070-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFU NDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIV E ESGO | M3 | 22.09
03.020.0070-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFU NDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIV E ESGO | M3 | 21.17
03.020.0075-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFU NDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIV E ESGO | M3 | 34.07
03.020.0075-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFU NDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIV E ESGO | M3 | 32.64
03.020.0080-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULI CA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 5.31
03.020.0080-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULI CA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 5.08
03.020.0085-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 6.07
03.020.0085-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 5.81
03.020.0090-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 8.95
03.020.0090-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 8.58
03.020.0100-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 13.07
03.020.0100-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3 | 12.52
03.020.0200-0 | ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE TALUDES,EM MATERIAL DE 1ªC ATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3 | M3 | 4.29
03.020.0200-A | ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE TALUDES,EM MATERIAL DE 1ªC ATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3 | M3 | 4.14
03.021.0005-1 | ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3 | M3 | 2.69
03.021.0005-B | ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3 | M3 | 2.59
03.022.0010-0 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULIC A DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO,SEM USO DE C OMPRESSOR | M3 | 3.61
03.022.0010-A | ESCAVACAO MECANICA DE VALA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULIC A DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO,SEM USO DE C OMPRESSOR | M3 | 3.48
03.023.0010-1 | ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALA EM RODOVIAS,UTILIZANDO VA LETADEIRA DE 135HP,INCLUSIVE CAMINHAO | M3 | 170.51
03.023.0010-B | ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALA EM RODOVIAS,UTILIZANDO VA LETADEIRA DE 135HP,INCLUSIVE CAMINHAO | M3 | 166.99
03.025.0005-0 | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORN O DE 200CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE ENTRE 5 0,00 E 100,00M | M3 | 6.01
03.025.0005-A | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORN O DE 200CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE ENTRE 5 0,00 E 100,00M | M3 | 5.83
03.025.0010-0 | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORN O DE 200CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 50,00 M | M3 | 5.11
03.025.0010-A | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORN O DE 200CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 50,00 M | M3 | 5.02
03.025.0015-1 | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORN O DE 200CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 15,00 M | M3 | 1.86
03.025.0015-B | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORN O DE 200CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 15,00 M | M3 | 1.82
03.025.0020-0 | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 20,00M | M3 | 3.32
03.025.0020-A | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 20,00M | M3 | 3.22
03.025.0025-0 | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORN O DE 200CV,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,SEM USO PREVIO DE ESCA RIFICADOR,COM TRANSPORTE ATE 50,00M | M3 | 4.79
03.025.0025-A | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORN O DE 200CV,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,SEM USO PREVIO DE ESCA RIFICADOR,COM TRANSPORTE ATE 50,00M | M3 | 4.65
03.025.0027-0 | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORN O DE 200CV,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,SEM USO PREVIO DE ESCA RIFICADOR,COM TRANSPORTE ENTRE 50,00 E 100,00M | M3 | 7.13
03.025.0027-A | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORN O DE 200CV,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,SEM USO PREVIO DE ESCA RIFICADOR,COM TRANSPORTE ENTRE 50,00 E 100,00M | M3 | 6.92
03.025.0030-0 | REMOCAO ATE 20,00M,DE MATERIAL DE 2ª OU 3ªCATEGORIA,APOS ESC AVACAO,MEDIDO NO CORTE,COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 2 00CV,CONSIDERANDO-SE ESTE TRABALHANDO A METADE DE SUA PRODUC AO NORMAL | M3 | 8.14
03.025.0030-A | REMOCAO ATE 20,00M,DE MATERIAL DE 2ª OU 3ªCATEGORIA,APOS ESC AVACAO,MEDIDO NO CORTE,COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 2 00CV,CONSIDERANDO-SE ESTE TRABALHANDO A METADE DE SUA PRODUC AO NORMAL | M3 | 7.99
03.025.0031-0 | REMOCAO ATE 20,00M,DE MATERIAL DE 2ª OU 3ªCATEGORIA,APOS ESC AVACAO,MEDIDO NO CORTE,COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 8 0CV,CONSIDERANDO-SE ESTE TRABALHANDO A METADE DE SUA PRODUCA O NORMAL | M3 | 8.85
03.025.0031-A | REMOCAO ATE 20,00M,DE MATERIAL DE 2ª OU 3ªCATEGORIA,APOS ESC AVACAO,MEDIDO NO CORTE,COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 8 0CV,CONSIDERANDO-SE ESTE TRABALHANDO A METADE DE SUA PRODUCA O NORMAL | M3 | 8.58
03.025.0033-0 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATO R DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUME SOLTO | M3 | 2.16
03.025.0033-A | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATO R DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUME SOLTO | M3 | 2.09
03.025.0035-0 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATO R DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUM E SOLTO | M3 | 1.55
03.025.0035-A | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATO R DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUM E SOLTO | M3 | 1.51
03.025.0036-0 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATO R DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV.MEDIDO PELO VOLUM E SOLTO | M3 | 1.28
03.025.0036-A | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATO R DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV.MEDIDO PELO VOLUM E SOLTO | M3 | 1.25
03.025.0037-0 | ESPALHAMENTO DE ESCORIA COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUME SOLTO | M3 | 1.81
03.025.0037-A | ESPALHAMENTO DE ESCORIA COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUME SOLTO | M3 | 1.77
03.025.0038-0 | ESPALHAMENTO DE BRITA COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM T ORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUME SOLTO | M3 | 1.66
03.025.0038-A | ESPALHAMENTO DE BRITA COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM T ORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUME SOLTO | M3 | 1.62
03.025.0039-0 | ESCARIFICACAO DE SOLO COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 33 5CV | M3 | 3.55
03.025.0039-A | ESCARIFICACAO DE SOLO COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 33 5CV | M3 | 3.52
03.025.0040-0 | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORN O DE 80CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,NOS SERVICOS DE TERRACE AMENTO DE TALUDES EM CORTES,SEJA PARA ALARGAMENTO OU PARA PR EPARO DO LEITO DE VALETAS DE DRENAGEM,TENDO CADA PATAMAR 4,0 0M DE | M3 | 2.98
03.025.0040-A | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORN O DE 80CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,NOS SERVICOS DE TERRACE AMENTO DE TALUDES EM CORTES,SEJA PARA ALARGAMENTO OU PARA PR EPARO DO LEITO DE VALETAS DE DRENAGEM,TENDO CADA PATAMAR 4,0 0M DE | M3 | 2.85
03.026.0010-0 | ESCAVACAO MECANICA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO TRA TOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 335CV,INCLUSIVE CARGA COM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3 | M3 | 4.7
03.026.0010-A | ESCAVACAO MECANICA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO TRA TOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 335CV,INCLUSIVE CARGA COM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3 | M3 | 4.64
03.026.0015-0 | ESCAVACAO MECANICA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO TRA TOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,INCLUSIVE CARGA COM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3 | M3 | 4.66
03.026.0015-A | ESCAVACAO MECANICA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO TRA TOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,INCLUSIVE CARGA COM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3 | M3 | 4.57
03.026.0020-0 | ESCAVACAO MECANICA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO TRA TOR DE LAMINA E ESCARIFICADOR COM POTENCIA EM TORNO DE 335CV ,INCLUSIVE CARGA COM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3 | M3 | 9.15
03.026.0020-A | ESCAVACAO MECANICA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO TRA TOR DE LAMINA E ESCARIFICADOR COM POTENCIA EM TORNO DE 335CV ,INCLUSIVE CARGA COM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3 | M3 | 9.03
03.030.0150-0 | ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA,SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM C ACAMBA DE 0,38M3(1/2JD3) | M3 | 3.67
03.030.0150-A | ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA,SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM C ACAMBA DE 0,38M3(1/2JD3) | M3 | 3.52
03.030.0155-0 | ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA,SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM C ACAMBA DE 0,76M3(1JD3) | M3 | 3.28
03.030.0155-A | ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA,SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM C ACAMBA DE 0,76M3(1JD3) | M3 | 3.18
03.030.0159-0 | ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA,SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM C ACAMBA E 0,96M3(1.1/4JD3) | M3 | 1.75
03.030.0159-A | ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA,SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM C ACAMBA E 0,96M3(1.1/4JD3) | M3 | 1.68
03.036.0200-0 | ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3) | M3 | 8.09
03.036.0200-A | ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3) | M3 | 7.78
03.036.0205-0 | ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ENTRE 4,50 E 9,00M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTACIONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE E STEIRAS,VERSAO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3) | M3 | 11.55
03.036.0205-A | ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ENTRE 4,50 E 9,00M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTACIONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE E STEIRAS,VERSAO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3) | M3 | 11.1
03.036.0210-0 | ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO CLAM-SHELL,COM CACAMBA DE 0.57M3(3/4JD3) | M3 | 11.98
03.036.0210-A | ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO CLAM-SHELL,COM CACAMBA DE 0.57M3(3/4JD3) | M3 | 11.85
03.036.0215-0 | ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ENTRE 4,50 E 9,00M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTACIONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ES TEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM CACAMBA DE 0.57M3(3/4JD3) | M3 | 16.69
03.036.0215-A | ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ENTRE 4,50 E 9,00M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTACIONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ES TEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM CACAMBA DE 0.57M3(3/4JD3) | M3 | 16.51
03.040.0001-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 100,00M | M3 | 4.51
03.040.0001-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 100,00M | M3 | 4.46
03.040.0002-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 150,00M | M3 | 5.27
03.040.0002-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 150,00M | M3 | 5.21
03.040.0003-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 200,00M | M3 | 6.03
03.040.0003-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 200,00M | M3 | 5.95
03.040.0004-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 250,00M | M3 | 6.77
03.040.0004-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 250,00M | M3 | 6.69
03.040.0005-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 300,00M | M3 | 7.54
03.040.0005-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 300,00M | M3 | 7.45
03.040.0006-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 350,00M | M3 | 8.29
03.040.0006-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 350,00M | M3 | 8.19
03.040.0007-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 400,00M | M3 | 9.07
03.040.0007-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 400,00M | M3 | 8.96
03.040.0008-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 450,00M | M3 | 9.77
03.040.0008-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 450,00M | M3 | 9.65
03.040.0009-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 500,00M | M3 | 10.59
03.040.0009-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 500,00M | M3 | 10.46
03.040.0010-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 550,00M | M3 | 11.35
03.040.0010-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 550,00M | M3 | 11.22
03.040.0011-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 600,00M | M3 | 12.12
03.040.0011-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 600,00M | M3 | 11.97
03.040.0012-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 650,00M | M3 | 12.86
03.040.0012-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 650,00M | M3 | 12.7
03.040.0013-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 700,00M | M3 | 13.55
03.040.0013-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 700,00M | M3 | 13.38
03.040.0014-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 750,OOM | M3 | 14.32
03.040.0014-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 750,OOM | M3 | 14.14
03.040.0015-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 800,00M | M3 | 15.19
03.040.0015-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 800,00M | M3 | 15
03.040.0016-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 850,00M | M3 | 15.96
03.040.0016-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 850,00M | M3 | 15.76
03.040.0017-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 900,00M | M3 | 16.59
03.040.0017-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 900,00M | M3 | 16.38
03.040.0018-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 950,00M | M3 | 17.27
03.040.0018-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 950,00M | M3 | 17.06
03.040.0019-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1000,00M | M3 | 18.27
03.040.0019-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1000,00M | M3 | 18.05
03.040.0020-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1050,00M | M3 | 18.81
03.040.0020-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1050,00M | M3 | 18.58
03.040.0021-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1100,00M | M3 | 19.7
03.040.0021-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1100,00M | M3 | 19.46
03.040.0022-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1150,00M | M3 | 20.33
03.040.0022-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1150,00M | M3 | 20.08
03.040.0023-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1200,00M | M3 | 21.37
03.040.0023-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1200,00M | M3 | 21.1
03.040.0024-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 100,00M | M3 | 9.11
03.040.0024-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 100,00M | M3 | 9.02
03.040.0025-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 150,00M | M3 | 10.5
03.040.0025-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 150,00M | M3 | 10.41
03.040.0026-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 200,00M | M3 | 11.96
03.040.0026-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 200,00M | M3 | 11.85
03.040.0027-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 250,00M | M3 | 13.33
03.040.0027-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 250,00M | M3 | 13.2
03.040.0028-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 300,00M | M3 | 14.82
03.040.0028-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 300,00M | M3 | 14.68
03.040.0029-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 350,00M | M3 | 16.14
03.040.0029-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 350,00M | M3 | 15.99
03.040.0030-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TARTOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 400,00M | M3 | 17.57
03.040.0030-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TARTOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 400,00M | M3 | 17.41
03.040.0031-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 450,00M | M3 | 19.09
03.040.0031-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 450,00M | M3 | 18.91
03.040.0032-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 500,00M | M3 | 20.47
03.040.0032-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 500,00M | M3 | 20.28
03.040.0033-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 550,00M | M3 | 21.82
03.040.0033-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 550,00M | M3 | 21.62
03.040.0034-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRAMSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 600,00M | M3 | 23.36
03.040.0034-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRAMSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 600,00M | M3 | 23.14
03.040.0035-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 650,00M | M3 | 24.82
03.040.0035-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 650,00M | M3 | 24.59
03.040.0036-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 700,00M | M3 | 26.13
03.040.0036-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 700,00M | M3 | 25.88
03.040.0037-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 750,00M | M3 | 27.58
03.040.0037-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 750,00M | M3 | 27.32
03.040.0038-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 800,00M | M3 | 29.2
03.040.0038-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 800,00M | M3 | 28.93
03.040.0039-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 850,00M | M3 | 30.55
03.040.0039-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 850,00M | M3 | 30.27
03.040.0040-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 900,00M | M3 | 32.03
03.040.0040-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 900,00M | M3 | 31.73
03.040.0041-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 950,00M | M3 | 33.1
03.040.0041-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 950,00M | M3 | 32.8
03.040.0042-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1000,00M | M3 | 34.84
03.040.0042-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1000,00M | M3 | 34.51
03.040.0043-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1050,00M | M3 | 36.11
03.040.0043-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1050,00M | M3 | 35.77
03.040.0044-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1100,00M | M3 | 37.47
03.040.0044-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1100,00M | M3 | 37.12
03.040.0045-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1150,00M | M3 | 38.94
03.040.0045-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1150,00M | M3 | 38.58
03.040.0046-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1200,00M | M3 | 40.53
03.040.0046-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1200,00M | M3 | 40.15
04.005.0003-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 0.64
04.005.0003-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 0.62
04.005.0004-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 0.81
04.005.0004-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 0.79
04.005.0005-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 0.92
04.005.0005-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 0.89
04.005.0006-1 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 1.07
04.005.0006-B | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 1.05
04.005.0007-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCEIRA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 1.29
04.005.0007-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCEIRA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 1.26
04.005.0011-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 1.61
04.005.0011-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 1.57
04.005.0012-1 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 2.15
04.005.0012-B | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 2.1
04.005.0013-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 3.23
04.005.0013-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 3.15
04.005.0014-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H, EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE | T X KM | 6.45
04.005.0014-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H, EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE | T X KM | 6.3
04.005.0015-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA PACIDA | T X KM | 0.48
04.005.0015-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA PACIDA | T X KM | 0.47
04.005.0016-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA PACIDA | T X KM | 0.62
04.005.0016-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA PACIDA | T X KM | 0.61
04.005.0017-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA PACIDA | T X KM | 0.71
04.005.0017-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA PACIDA | T X KM | 0.69
04.005.0018-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA PACIDA | T X KM | 0.83
04.005.0018-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA PACIDA | T X KM | 0.81
04.005.0019-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA PACIDA | T X KM | 0.99
04.005.0019-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA PACIDA | T X KM | 0.97
04.005.0020-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA PACIDA | T X KM | 1.23
04.005.0020-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA PACIDA | T X KM | 1.2
04.005.0021-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H ,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA PACIDA | T X KM | 1.64
04.005.0021-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H ,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA PACIDA | T X KM | 1.61
04.005.0022-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H ,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA PACIDA | T X KM | 2.47
04.005.0022-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H ,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA PACIDA | T X KM | 2.42
04.005.0023-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H, EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAP ACIDAD | T X KM | 4.93
04.005.0023-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H, EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAP ACIDAD | T X KM | 4.84
04.005.0100-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 0.82
04.005.0100-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 0.79
04.005.0101-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 1.04
04.005.0101-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 1
04.005.0102-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 1.18
04.005.0102-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 1.13
04.005.0103-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 1.39
04.005.0103-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 1.33
04.005.0104-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 1.67
04.005.0104-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 1.6
04.005.0105-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 2.08
04.005.0105-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 1.99
04.005.0106-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 2.78
04.005.0106-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 2.66
04.005.0107-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 4.22
04.005.0107-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D | T X KM | 4.04
04.005.0108-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H, EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE | T X KM | 8.37
04.005.0108-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H, EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE | T X KM | 8.01
04.005.0120-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T | T X KM | 0.65
04.005.0120-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T | T X KM | 0.64
04.005.0121-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T | T X KM | 0.82
04.005.0121-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T | T X KM | 0.8
04.005.0122-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T | T X KM | 0.93
04.005.0122-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T | T X KM | 0.91
04.005.0123-1 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T | T X KM | 1.08
04.005.0123-B | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T | T X KM | 1.06
04.005.0124-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T | T X KM | 1.3
04.005.0124-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T | T X KM | 1.28
04.005.0125-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T | T X KM | 1.63
04.005.0125-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T | T X KM | 1.6
04.005.0126-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T | T X KM | 2.18
04.005.0126-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T | T X KM | 2.14
04.005.0127-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T | T X KM | 3.27
04.005.0127-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T | T X KM | 3.2
04.005.0128-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T | T X KM | 6.54
04.005.0128-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T | T X KM | 6.41
04.005.0140-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 0.51
04.005.0140-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 0.5
04.005.0141-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 0.65
04.005.0141-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 0.64
04.005.0142-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 0.75
04.005.0142-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 0.73
04.005.0143-1 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 0.87
04.005.0143-B | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 0.86
04.005.0144-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 1.04
04.005.0144-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 1.03
04.005.0145-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 1.29
04.005.0145-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 1.27
04.005.0146-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 1.73
04.005.0146-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 1.7
04.005.0147-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 2.66
04.005.0147-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 2.61
04.005.0148-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 5.21
04.005.0148-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 5.12
04.005.0160-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T | T X KM | 0.38
04.005.0160-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T | T X KM | 0.37
04.005.0161-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T | T X KM | 0.45
04.005.0161-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T | T X KM | 0.45
04.005.0162-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T | T X KM | 0.53
04.005.0162-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T | T X KM | 0.52
04.005.0163-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T | T X KM | 0.61
04.005.0163-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T | T X KM | 0.6
04.005.0164-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T | T X KM | 0.74
04.005.0164-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T | T X KM | 0.73
04.005.0165-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T | T X KM | 0.93
04.005.0165-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T | T X KM | 0.91
04.005.0166-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T | T X KM | 1.23
04.005.0166-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T | T X KM | 1.21
04.005.0167-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T | T X KM | 1.86
04.005.0167-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T | T X KM | 1.83
04.005.0168-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T | T X KM | 3.72
04.005.0168-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T | T X KM | 3.65
04.005.0170-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SE RVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H, EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T | T X KM | 0.28
04.005.0170-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SE RVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H, EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T | T X KM | 0.28
04.005.0171-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SE RVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H, EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T | T X KM | 0.37
04.005.0171-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SE RVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H, EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T | T X KM | 0.36
04.005.0172-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SE RVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T | T X KM | 0.48
04.005.0172-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SE RVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T | T X KM | 0.47
04.005.0180-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO SERVENTE E MANOBRA DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H,EM DUMP ER DE 18HP A OLEO DIESEL COM CAPACIDADE UTIL DE 2,3T OU 1000 L | T X KM | 7.61
04.005.0180-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO SERVENTE E MANOBRA DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H,EM DUMP ER DE 18HP A OLEO DIESEL COM CAPACIDADE UTIL DE 2,3T OU 1000 L | T X KM | 7.03
04.005.0300-0 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 21.89
04.005.0300-A | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 21.08
04.005.0350-1 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS | T X KM | 1.43
04.005.0350-B | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS | T X KM | 1.41
04.005.0495-0 | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 400MM,EM CAMINHAO, DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN | 13.21
04.005.0495-A | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 400MM,EM CAMINHAO, DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN | 12.38
04.005.0501-0 | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 500MM,EM CAMINHAO, DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN | 13.88
04.005.0501-A | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 500MM,EM CAMINHAO, DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN | 13.01
04.005.0502-0 | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 600MM,EM CAMINHAO, DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN | 14.58
04.005.0502-A | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 600MM,EM CAMINHAO, DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN | 13.66
04.005.0503-0 | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 700MM,EM CAMINHAO, DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN | 15.31
04.005.0503-A | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 700MM,EM CAMINHAO, DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN | 14.35
04.005.0504-0 | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 800MM,EM CAMINHAO, DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN | 16.04
04.005.0504-A | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 800MM,EM CAMINHAO, DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN | 15.03
04.005.0505-0 | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 900MM,EM CAMINHAO, DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN | 16.86
04.005.0505-A | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 900MM,EM CAMINHAO, DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN | 15.8
04.005.0506-0 | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 1000MM,EM CAMINHAO ,DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN | 17.73
04.005.0506-A | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 1000MM,EM CAMINHAO ,DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN | 16.61
04.005.0507-0 | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 1100MM,EM CAMINHAO ,DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN | 18.6
04.005.0507-A | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 1100MM,EM CAMINHAO ,DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN | 17.43
04.005.0508-0 | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 1200MM,EM CAMINHAO ,DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN | 19.5
04.005.0508-A | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 1200MM,EM CAMINHAO ,DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN | 18.27
04.006.0008-1 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES | T | 29.9
04.006.0008-B | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES | T | 27.3
04.006.0009-0 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 4 SER VENTES | T | 21.13
04.006.0009-A | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 4 SER VENTES | T | 19.04
04.006.0010-0 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,EMPREGANDO 4 SE RVENTES | T | 21.28
04.006.0010-A | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,EMPREGANDO 4 SE RVENTES | T | 19.2
04.006.0012-0 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDEND O OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCU LANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E 1000L,E | T | 39.99
04.006.0012-A | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDEND O OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCU LANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E 1000L,E | T | 36.33
04.006.0013-1 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO:TIJOLOS,TE LHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O T EMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA | T | 44.22
04.006.0013-B | CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO:TIJOLOS,TE LHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O T EMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA | T | 39.61
04.006.0014-1 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEI RA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CAR GA,DESCA | T | 79.44
04.006.0014-B | CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEI RA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CAR GA,DESCA | T | 71.14
04.006.0020-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,EM CAMIN HAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA | T | 194.9
04.006.0020-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,EM CAMIN HAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA | T | 174.35
04.007.0015-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 20CM DE D IAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAP ACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E M ANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADE UTIL DE | T | 54.26
04.007.0015-A | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 20CM DE D IAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAP ACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E M ANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADE UTIL DE | T | 51.6
04.007.0016-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 40CM DE D IAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAP ACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E M ANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADE UTIL DE | T | 59.92
04.007.0016-A | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 40CM DE D IAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAP ACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E M ANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADE UTIL DE | T | 56.96
04.007.0017-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 60CM DE D IAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAP ACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E M ANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADE UTIL DE | T | 68.09
04.007.0017-A | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 60CM DE D IAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAP ACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E M ANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADE UTIL DE | T | 64.73
04.007.0018-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 80CM DE D IAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAP ACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E M ANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADE UTIL DE | T | 78.99
04.007.0018-A | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 80CM DE D IAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAP ACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E M ANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADE UTIL DE | T | 75.08
04.007.0019-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 100CM DE DIAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA PACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADE UTIL DE | T | 89.88
04.007.0019-A | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 100CM DE DIAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA PACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADE UTIL DE | T | 85.44
04.007.0050-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE POSTES DE CONCRETO OU ACO,EM CA MINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DO CAM INHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR | T | 85.03
04.007.0050-A | CARGA E DESCARGA MECANICA DE POSTES DE CONCRETO OU ACO,EM CA MINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DO CAM INHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR | T | 76.89
04.008.0020-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO NOS DIAMET ROS DE 5 A 15CM,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL ,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESC ARGA E MANOBRA | T | 158.41
04.008.0020-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO NOS DIAMET ROS DE 5 A 15CM,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL ,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESC ARGA E MANOBRA | T | 141.81
04.008.0021-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO NOS DIAMET ROS DE 20, 25 E 30CM,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO D IESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA ,DESCARGA E MANOBRA | T | 159.72
04.008.0021-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO NOS DIAMET ROS DE 20, 25 E 30CM,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO D IESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA ,DESCARGA E MANOBRA | T | 141.97
04.009.0022-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO,COM O DI AMETRO DE 40CM,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA E DESCARGA E MANOB RA DO CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDA DE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE OS MESMOS TEMPOS DE GUINDAUTO,DE 4 T | T | 62.2
04.009.0022-A | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO,COM O DI AMETRO DE 40CM,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA E DESCARGA E MANOB RA DO CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDA DE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE OS MESMOS TEMPOS DE GUINDAUTO,DE 4 T | T | 56.29
04.009.0023-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO,COM O DI AMETRO DE 60 A 80CM,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA E DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAP ACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE OS MESMOS TEMPOS DE GUINDAUTO ,DE 4T | T | 80.87
04.009.0023-A | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO,COM O DI AMETRO DE 60 A 80CM,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA E DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAP ACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE OS MESMOS TEMPOS DE GUINDAUTO ,DE 4T | T | 73.18
04.010.0045-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESC ARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPR EGADA | T | 1.03
04.010.0045-A | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESC ARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPR EGADA | T | 0.99
04.010.0046-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA | T | 0.85
04.010.0046-A | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA | T | 0.82
04.010.0047-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA | T | 0.82
04.010.0047-A | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA | T | 0.79
04.011.0051-1 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE | T | 8.37
04.011.0051-B | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE | T | 8.01
04.011.0052-1 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE | T | 6.03
04.011.0052-B | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE | T | 5.8
04.011.0053-1 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE | T | 5.35
04.011.0053-B | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE | T | 5.17
04.011.0054-1 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE | T | 4.99
04.011.0054-B | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE | T | 4.82
04.011.0055-1 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE | T | 4.83
04.011.0055-B | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE | T | 4.68
04.011.0056-1 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE | T | 3.31
04.011.0056-B | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE | T | 3.21
04.011.0057-1 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE | T | 3.67
04.011.0057-B | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE | T | 3.67
04.011.0058-1 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE | T | 3.01
04.011.0058-B | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE | T | 3.01
04.012.0071-1 | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T | 6.51
04.012.0071-B | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T | 6.23
04.012.0072-1 | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H | T | 4.43
04.012.0072-B | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H | T | 4.28
04.012.0073-1 | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE 8H | T | 3.76
04.012.0073-B | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE 8H | T | 3.64
04.012.0074-1 | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 200T POR DIA DE 8H | T | 3.39
04.012.0074-B | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 200T POR DIA DE 8H | T | 3.3
04.012.0075-1 | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 250T POR DIA DE 8H | T | 3.24
04.012.0075-B | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 250T POR DIA DE 8H | T | 3.15
04.012.0076-1 | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H | T | 2.05
04.012.0076-B | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H | T | 2
04.012.0077-1 | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 3,10M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 750T POR DIA DE 8H | T | 2.54
04.012.0077-B | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 3,10M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 750T POR DIA DE 8H | T | 2.51
04.012.0078-1 | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 3,10M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 1000T POR DIA DE 8H | T | 2.03
04.012.0078-B | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 3,10M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 1000T POR DIA DE 8H | T | 2.01
04.013.0015-0 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 | UN | 60.67
04.013.0015-A | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 | UN | 55.84
04.014.0091-1 | CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO | T | 41.7
04.014.0091-B | CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO | T | 36.87
04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 239.32
04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 238.08
04.015.0100-0 | CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 50% DE UT ILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ATE 1500KM, TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO PARA FISCALIZACAO DE OBR AS OU VISTORIAS | KM | 1.11
04.015.0100-A | CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 50% DE UT ILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ATE 1500KM, TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO PARA FISCALIZACAO DE OBR AS OU VISTORIAS | KM | 1.11
04.015.0101-0 | CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 50% DE UT ILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ENTRE 1501 E 3000KM RODADOS,TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO PARA FISCA LIZACAO DE OBRAS OU VISTORIAS.ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COM | KM | 0.83
04.015.0101-A | CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 50% DE UT ILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ENTRE 1501 E 3000KM RODADOS,TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO PARA FISCA LIZACAO DE OBRAS OU VISTORIAS.ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COM | KM | 0.83
04.015.0105-0 | CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 75% DE UT ILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ATE 1 500KM,TENDO EM VISTA DESLOCAMENTOS PARA FISCALIZACAO DE OBRA S OU VISTORIAS | KM | 1.24
04.015.0105-A | CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 75% DE UT ILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ATE 1 500KM,TENDO EM VISTA DESLOCAMENTOS PARA FISCALIZACAO DE OBRA S OU VISTORIAS | KM | 1.24
04.015.0106-0 | CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 75% DE UT ILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ENTRE 1501 E 3000KM RODADOS,TENDO EM VISTA DESLOCAMENTOS PARA FIS CALIZACAO DE OBRAS OU VISTORIAS.ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO CO | KM | 0.9
04.015.0106-A | CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 75% DE UT ILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ENTRE 1501 E 3000KM RODADOS,TENDO EM VISTA DESLOCAMENTOS PARA FIS CALIZACAO DE OBRAS OU VISTORIAS.ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO CO | KM | 0.9
04.015.0111-0 | CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 100% DE U TILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ENTR E 1501 E 3000KM RODADOS,TENDO EM VISTA DESLOCAMENTOS PARA FI SCALIZACAO DE OBRAS OU VISTORIAS.ESTE ITEM DEVE SER UTILIZAD O COMO | KM | 0.97
04.015.0111-A | CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 100% DE U TILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ENTR E 1501 E 3000KM RODADOS,TENDO EM VISTA DESLOCAMENTOS PARA FI SCALIZACAO DE OBRAS OU VISTORIAS.ESTE ITEM DEVE SER UTILIZAD O COMO | KM | 0.97
04.018.0010-0 | RECEBIMENTO DE CARGA DE CAMINHAO BASCULANTE EM SERVICOS DE D ESCARGA MECANICA | T | 0.4
04.018.0010-A | RECEBIMENTO DE CARGA DE CAMINHAO BASCULANTE EM SERVICOS DE D ESCARGA MECANICA | T | 0.38
04.018.0012-0 | RECEBIMENTO DE CARGA DE CARRETA DE 30T,INCLUSIVE UTILIZACAO DE GUINDASTE NA DESCARGA | T | 30.48
04.018.0012-A | RECEBIMENTO DE CARGA DE CARRETA DE 30T,INCLUSIVE UTILIZACAO DE GUINDASTE NA DESCARGA | T | 28.76
04.018.0015-0 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 10M3 OU 15T | T | 0.88
04.018.0015-A | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 10M3 OU 15T | T | 0.84
04.018.0020-1 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 8,00M3 OU 12T | T | 0.58
04.018.0020-B | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 8,00M3 OU 12T | T | 0.56
04.018.0025-0 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 5,00M3 OU 7,5T | T | 0.35
04.018.0025-A | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 5,00M3 OU 7,5T | T | 0.34
04.018.0030-0 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO DE CARRO CERIA FIXA,DE 8,00M3 OU 12T | T | 0.54
04.018.0030-A | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO DE CARRO CERIA FIXA,DE 8,00M3 OU 12T | T | 0.52
04.020.0122-0 | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 0.12
04.020.0122-A | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 0.11
04.020.0126-0 | TRANSPORTE DE ANDAIME SUSPENSO,TIPO PESADO,PARA REVESTIMENTO ,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0015) | UNXKM | 0.6
04.020.0126-A | TRANSPORTE DE ANDAIME SUSPENSO,TIPO PESADO,PARA REVESTIMENTO ,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0015) | UNXKM | 0.58
04.020.0131-0 | TRANSPORTE DE ANDAIME SUSPENSO,TIPO LEVE,PARA PINTURA,EXCLUS IVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 0 4.021.0020) | UNXKM | 0.75
04.020.0131-A | TRANSPORTE DE ANDAIME SUSPENSO,TIPO LEVE,PARA PINTURA,EXCLUS IVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 0 4.021.0020) | UNXKM | 0.73
04.020.0136-0 | TRANSPORTE DE ELEVADOR DE OBRAS,CONSTITUIDO POR CACAMBA,FUNI L E SILO OU ELEVADOR DE CABINE ABERTA COM PLATAFORMA,AMBOS C OM GUINCHO E CABO ATE 16,00M DE ALTURA,EXCLUSIVE CARGA,DESCA RGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0025) | UNXKM | 3.02
04.020.0136-A | TRANSPORTE DE ELEVADOR DE OBRAS,CONSTITUIDO POR CACAMBA,FUNI L E SILO OU ELEVADOR DE CABINE ABERTA COM PLATAFORMA,AMBOS C OM GUINCHO E CABO ATE 16,00M DE ALTURA,EXCLUSIVE CARGA,DESCA RGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0025) | UNXKM | 2.95
04.021.0010-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL | M2 | 0.69
04.021.0010-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL | M2 | 0.63
04.021.0015-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME SUSPENSO,TIPO PESADO,PARA REVESTIMENTO,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO | UN | 13.44
04.021.0015-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME SUSPENSO,TIPO PESADO,PARA REVESTIMENTO,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO | UN | 12.23
04.021.0020-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME SUSPENSO,TIPO LEVE,PARA P INTURA,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO | UN | 10.21
04.021.0020-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME SUSPENSO,TIPO LEVE,PARA P INTURA,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO | UN | 9.29
04.021.0025-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ELEVADOR DE OBRAS,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO REFERENTE AO ITEM 04.020.0136 | UN | 133.74
04.021.0025-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ELEVADOR DE OBRAS,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO REFERENTE AO ITEM 04.020.0136 | UN | 122.68
04.025.0200-0 | TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C OM MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM TORRE,INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MON TAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENT AR 0,6% | UN | 12733.61
04.025.0200-A | TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C OM MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM TORRE,INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MON TAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENT AR 0,6% | UN | 11917.18
04.025.0205-0 | TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C OM MARTELO PESANDO ATE 2,5T,COM TORRE,INCLUSIVE HORAS IMPROD UTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5% PARA CA | UN | 17785.13
04.025.0205-A | TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C OM MARTELO PESANDO ATE 2,5T,COM TORRE,INCLUSIVE HORAS IMPROD UTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5% PARA CA | UN | 16545.1
04.025.0210-0 | TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS T IPO "FRANKI"(MAQUINA XVII) COM TORRE,COM OU SEM TUBULACAO NE CESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAS "IN SITU",INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO DA IDA,VOLTA,NA MONT AGEM E | UN | 22875.24
04.025.0210-A | TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS T IPO "FRANKI"(MAQUINA XVII) COM TORRE,COM OU SEM TUBULACAO NE CESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAS "IN SITU",INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO DA IDA,VOLTA,NA MONT AGEM E | UN | 21218.91
04.025.0215-0 | TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS T IPO "FRANKI"(MAQUINA XIII) COM TORRE,COM OU SEM TUBULACAO NE CESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAS "IN SITU",INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONT AGEM E | UN | 28584.37
04.025.0215-A | TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS T IPO "FRANKI"(MAQUINA XIII) COM TORRE,COM OU SEM TUBULACAO NE CESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAS "IN SITU",INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONT AGEM E | UN | 26258.79
05.001.0001-0 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 212.25
05.001.0001-A | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 183.97
05.001.0002-1 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VI GAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU SIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 293.89
05.001.0002-B | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VI GAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU SIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 254.73
05.001.0005-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 123.25
05.001.0005-A | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 106.83
05.001.0006-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA SECA,INCLUSIVE EMPILH AMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 62.17
05.001.0006-A | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA SECA,INCLUSIVE EMPILH AMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 53.88
05.001.0007-0 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIM ENTO E SAIBRO | M2 | 7.77
05.001.0007-A | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIM ENTO E SAIBRO | M2 | 6.73
05.001.0008-0 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE | M2 | 23.31
05.001.0008-A | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE | M2 | 20.2
05.001.0009-0 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE E M PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO | M2 | 18.65
05.001.0009-A | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE E M PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO | M2 | 16.16
05.001.0010-0 | DEMOLICAO DE FILME (PELICULA) DE IMPERMEABILIZACAO E RESPECT IVA TELA DE POLIESTER.VIDE ITEM 05.001.0162 | M2 | 14.57
05.001.0010-A | DEMOLICAO DE FILME (PELICULA) DE IMPERMEABILIZACAO E RESPECT IVA TELA DE POLIESTER.VIDE ITEM 05.001.0162 | M2 | 12.63
05.001.0011-0 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PASTILHA,A PONTEIRO,COM RESPECT IVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMEN TO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 10.35
05.001.0011-A | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PASTILHA,A PONTEIRO,COM RESPECT IVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMEN TO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 8.97
05.001.0012-0 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E IMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CO NCRETO,INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO,EXCLUSIVE JATO DE AREIA,AGUA OU AR.VIDE ITEM 05.004.0011 | M2 | 41.96
05.001.0012-A | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E IMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CO NCRETO,INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO,EXCLUSIVE JATO DE AREIA,AGUA OU AR.VIDE ITEM 05.004.0011 | M2 | 36.37
05.001.0013-0 | DEMOLICAO A PONTEIRO DE ARREMATE DE PATIO CIMENTADO PARA REE XECUCAO DO MESMO,EXCLUSIVE ESTA REEXECUCAO | M2 | 21.13
05.001.0013-A | DEMOLICAO A PONTEIRO DE ARREMATE DE PATIO CIMENTADO PARA REE XECUCAO DO MESMO,EXCLUSIVE ESTA REEXECUCAO | M2 | 18.32
05.001.0014-0 | DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,CERAMICA O U MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 7.77
05.001.0014-A | DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,CERAMICA O U MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 6.73
05.001.0015-0 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAM ASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO D O CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 15.17
05.001.0015-A | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAM ASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO D O CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 13.14
05.001.0016-0 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE CONCR ETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SER VICO | M2 | 21.13
05.001.0016-A | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE CONCR ETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SER VICO | M2 | 18.32
05.001.0017-0 | DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5C M DE ESPESSURA | M2 | 20.2
05.001.0017-A | DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5C M DE ESPESSURA | M2 | 17.51
05.001.0018-0 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE C ONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 10.87
05.001.0018-A | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE C ONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 9.43
05.001.0019-0 | DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE MACADAME BETUMINOSO,INCL USIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 57.5
05.001.0019-A | DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE MACADAME BETUMINOSO,INCL USIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 49.84
05.001.0020-0 | DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE,SOLEIRAS,PEITORIS E ESCADAS COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EM PILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 9.48
05.001.0020-A | DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE,SOLEIRAS,PEITORIS E ESCADAS COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EM PILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 8.22
05.001.0021-0 | DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGUL ARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,C OM ESPESSURA ATE 4CM | M2 | 23.31
05.001.0021-A | DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGUL ARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,C OM ESPESSURA ATE 4CM | M2 | 20.2
05.001.0022-0 | DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO CELULAR(LAJES,VIGAS,ETC) | M3 | 23.31
05.001.0022-A | DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO CELULAR(LAJES,VIGAS,ETC) | M3 | 20.2
05.001.0023-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE E MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 79.59
05.001.0023-A | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE E MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 68.99
05.001.0024-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS,INCLUSIVE E MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 97.28
05.001.0024-A | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS,INCLUSIVE E MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 84.32
05.001.0025-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIV E EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 154.66
05.001.0025-A | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIV E EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 134.04
05.001.0027-0 | DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PRE-FABRICADA COMPOSTA DE TIJOLOS CERAMICOS,VIGOTAS,ARMACAO E CAMADA DE CAPEAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 361.1
05.001.0027-A | DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PRE-FABRICADA COMPOSTA DE TIJOLOS CERAMICOS,VIGOTAS,ARMACAO E CAMADA DE CAPEAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 312.96
05.001.0031-0 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,EXCLUSIVE CAMADA DE AS SENTAMENTO(CONTRAPISO) | M2 | 23.31
05.001.0031-A | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,EXCLUSIVE CAMADA DE AS SENTAMENTO(CONTRAPISO) | M2 | 20.2
05.001.0033-0 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO ESTANDO AS PECAS EM POSI CAO ESPECIAL SOBRE O TERRENO OU PLANO HORIZONTAL DE TRABALHO | M3 | 294.22
05.001.0033-A | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO ESTANDO AS PECAS EM POSI CAO ESPECIAL SOBRE O TERRENO OU PLANO HORIZONTAL DE TRABALHO | M3 | 255
05.001.0035-0 | DEMOLICAO DE RODAPE DE ALTA RESISTENCIA | M | 6.83
05.001.0035-A | DEMOLICAO DE RODAPE DE ALTA RESISTENCIA | M | 5.92
05.001.0039-0 | DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE MARMORITE OU CONCRETO | M2 | 12.43
05.001.0039-A | DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE MARMORITE OU CONCRETO | M2 | 10.77
05.001.0040-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE SUPORTE ,ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTUR A | M2 | 7.39
05.001.0040-A | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE SUPORTE ,ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTUR A | M2 | 6.41
05.001.0041-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 13.5
05.001.0041-A | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 11.7
05.001.0042-0 | REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DA COB ERTURA | M2 | 9.47
05.001.0042-A | REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DA COB ERTURA | M2 | 8.2
05.001.0043-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA RE AL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2 | 16.28
05.001.0043-A | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA RE AL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2 | 14.11
05.001.0044-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,MEDIDA PELA AREA RE AL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2 | 12.6
05.001.0044-A | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,MEDIDA PELA AREA RE AL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2 | 10.92
05.001.0045-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO,TIPO CALHA,CO M 90CM DE LARGURA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO P ELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 11.19
05.001.0045-A | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO,TIPO CALHA,CO M 90CM DE LARGURA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO P ELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 9.69
05.001.0046-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO,TIPO CALHA CO M 90CM DE LARGURA,OU METALICA,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBER TURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2 | 7.84
05.001.0046-A | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO,TIPO CALHA CO M 90CM DE LARGURA,OU METALICA,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBER TURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2 | 6.79
05.001.0047-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO CALHA,CO M 43 OU 49CM DE LARGURA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO PELA A REA REAL DE COBERTURA | M2 | 12.09
05.001.0047-A | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO CALHA,CO M 43 OU 49CM DE LARGURA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO PELA A REA REAL DE COBERTURA | M2 | 10.48
05.001.0048-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO,TIPO CALHA,CO M 43 OU 49CM DE LARGURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO PELA A REA REAL DA COBERTURA | M2 | 10.19
05.001.0048-A | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO,TIPO CALHA,CO M 43 OU 49CM DE LARGURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO PELA A REA REAL DA COBERTURA | M2 | 8.83
05.001.0049-0 | REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA | M2 | 27.74
05.001.0049-A | REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA | M2 | 24.04
05.001.0050-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE MADEIRAME NTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 31.52
05.001.0050-A | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE MADEIRAME NTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 27.32
05.001.0051-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ARDOSIA,INCLUSIVE MADEIRAM ENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 63.04
05.001.0051-A | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ARDOSIA,INCLUSIVE MADEIRAM ENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 54.64
05.001.0052-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE MADEIRAME NTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 28.89
05.001.0052-A | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE MADEIRAME NTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 25.04
05.001.0055-0 | REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHA NTES | M2 | 10.87
05.001.0055-A | REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHA NTES | M2 | 9.43
05.001.0056-0 | REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETO ARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIRO E ESCOVA DE ACO | M3 | 3058.22
05.001.0056-A | REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETO ARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIRO E ESCOVA DE ACO | M3 | 2650.4
05.001.0057-0 | REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETO ARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIRO E ESCOVA DE ACO,PARA ESPESSURA DE 3CM | M2 | 91.75
05.001.0057-A | REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETO ARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIRO E ESCOVA DE ACO,PARA ESPESSURA DE 3CM | M2 | 79.51
05.001.0058-0 | REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETO ARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIRO E ESCOVA DE ACO,PARA ESPESSURA DE 5CM | M2 | 153.16
05.001.0058-A | REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETO ARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIRO E ESCOVA DE ACO,PARA ESPESSURA DE 5CM | M2 | 132.74
05.001.0059-0 | REMOCAO MANUAL DE PISO DE PEDRA PORTUGUESA,INCLUSIVE BASE DE ASSENTAMENTO | M2 | 16.31
05.001.0059-A | REMOCAO MANUAL DE PISO DE PEDRA PORTUGUESA,INCLUSIVE BASE DE ASSENTAMENTO | M2 | 14.14
05.001.0060-0 | REMOCACO MANUAL DE PASSEIO DE PEDRA PORTUGUESA | M2 | 8.54
05.001.0060-A | REMOCACO MANUAL DE PASSEIO DE PEDRA PORTUGUESA | M2 | 7.4
05.001.0061-0 | REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE LAJOES DE GRANITO EM PASSE IO | M2 | 18.65
05.001.0061-A | REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE LAJOES DE GRANITO EM PASSE IO | M2 | 16.16
05.001.0062-0 | REMOCAO DE PLAQUEAMENTO DE CONCRETO | M2 | 5.43
05.001.0062-A | REMOCAO DE PLAQUEAMENTO DE CONCRETO | M2 | 4.71
05.001.0063-0 | REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO | M2 | 19.42
05.001.0063-A | REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO | M2 | 16.84
05.001.0064-0 | REMOCAO DE CAMADA DE ISOLAMENTO TERMICO DE TERRACO OU DE ENC HIMENTO EM BANHEIROS,ETC | M2 | 32.63
05.001.0064-A | REMOCAO DE CAMADA DE ISOLAMENTO TERMICO DE TERRACO OU DE ENC HIMENTO EM BANHEIROS,ETC | M2 | 28.29
05.001.0065-0 | REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACA S DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,INCLUSIVE O ENGRADAM AMENTO | M2 | 6.99
05.001.0065-A | REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACA S DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,INCLUSIVE O ENGRADAM AMENTO | M2 | 6.06
05.001.0066-0 | REMOCAO MANUAL DE MATERIAL ROCHOSO,EM BLOCOS DE 15KG,A 1,50M DE ALTURA,REFERINDO-SE O CUSTO AO MATERIAL SOLTO | M3 | 20.98
05.001.0066-A | REMOCAO MANUAL DE MATERIAL ROCHOSO,EM BLOCOS DE 15KG,A 1,50M DE ALTURA,REFERINDO-SE O CUSTO AO MATERIAL SOLTO | M3 | 18.18
05.001.0067-0 | REMOCAO MANUAL DE MATERIAL ROCHOSO,EM BLOCOS ATE 15KG,A 2,50 M DE DISTANCIA,REFERINDO-SE O CUSTO AO MATERIAL SOLTO | M3 | 15.54
05.001.0067-A | REMOCAO MANUAL DE MATERIAL ROCHOSO,EM BLOCOS ATE 15KG,A 2,50 M DE DISTANCIA,REFERINDO-SE O CUSTO AO MATERIAL SOLTO | M3 | 13.47
05.001.0068-0 | REMOCAO,A PA,DE CASCALHO E PO DE MATERIAL ROCHOSO,A 1,50M DE ALTURA | M3 | 31.08
05.001.0068-A | REMOCAO,A PA,DE CASCALHO E PO DE MATERIAL ROCHOSO,A 1,50M DE ALTURA | M3 | 26.94
05.001.0069-0 | REMOCAO,A PA,DE CASCALHO E PO DE MATERIAL ROCHOSO,A 2,50M DE DISTANCIA | M3 | 13.98
05.001.0069-A | REMOCAO,A PA,DE CASCALHO E PO DE MATERIAL ROCHOSO,A 2,50M DE DISTANCIA | M3 | 12.12
05.001.0070-0 | REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIB RADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO | M2 | 5.43
05.001.0070-A | REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIB RADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO | M2 | 4.71
05.001.0071-0 | REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS | M | 53.63
05.001.0071-A | REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS | M | 46.47
05.001.0072-0 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES | M | 3.1
05.001.0072-A | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES | M | 2.69
05.001.0073-0 | REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA | M2 | 5.43
05.001.0073-A | REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA | M2 | 4.71
05.001.0074-0 | REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACA S DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,EXCLUSIVE O ENGRADAM ENTO | M2 | 4.66
05.001.0074-A | REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACA S DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,EXCLUSIVE O ENGRADAM ENTO | M2 | 4.04
05.001.0075-0 | REMOCAO DE PISO DE TACOS,INCLUSIVE CAMADA DE ARGAMASSA DE AS SENTAMENTO | M2 | 10.87
05.001.0075-A | REMOCAO DE PISO DE TACOS,INCLUSIVE CAMADA DE ARGAMASSA DE AS SENTAMENTO | M2 | 9.43
05.001.0076-0 | REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU S EMELHANTES | M2 | 7.77
05.001.0076-A | REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU S EMELHANTES | M2 | 6.73
05.001.0077-0 | REMOCAO DE ESCADA DE MADEIRA | M | 52.54
05.001.0077-A | REMOCAO DE ESCADA DE MADEIRA | M | 45.53
05.001.0078-0 | REMOCAO DE RODAPES DE MADEIRA,CERAMICA OU SEMELHANTE | M | 1.94
05.001.0078-A | REMOCAO DE RODAPES DE MADEIRA,CERAMICA OU SEMELHANTE | M | 1.68
05.001.0079-0 | REMOCAO DE FRISOS DE ASSOALHO,EXCLUSIVE BARROTES OU GRAZEPES | M2 | 5.82
05.001.0079-A | REMOCAO DE FRISOS DE ASSOALHO,EXCLUSIVE BARROTES OU GRAZEPES | M2 | 5.05
05.001.0080-0 | REMOCAO DE CARPETE OU TAPETE COLADO NO PISO,INCLUSIVE LIMPEZ A DE RESIDUO DE COLA COM PALHA DE ACO | M2 | 12.43
05.001.0080-A | REMOCAO DE CARPETE OU TAPETE COLADO NO PISO,INCLUSIVE LIMPEZ A DE RESIDUO DE COLA COM PALHA DE ACO | M2 | 10.77
05.001.0081-0 | REMOCAO DE RIPAS,SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL RETIRADO | M | 1.08
05.001.0081-A | REMOCAO DE RIPAS,SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL RETIRADO | M | 0.94
05.001.0082-0 | REMOCAO DE PISO DE ARDOSIA,PEDRA SAO TOME,COM A RESPECTIVA C AMADA DE ASSENTAMENTO | M2 | 10.87
05.001.0082-A | REMOCAO DE PISO DE ARDOSIA,PEDRA SAO TOME,COM A RESPECTIVA C AMADA DE ASSENTAMENTO | M2 | 9.43
05.001.0083-0 | REMOCAO DE PLACAS DE MURO PRE-MOLDADO,COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 7.77
05.001.0083-A | REMOCAO DE PLACAS DE MURO PRE-MOLDADO,COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 6.73
05.001.0084-0 | REMOCAO DE PISO DE MARMORE OU GRANITO | M2 | 8.54
05.001.0084-A | REMOCAO DE PISO DE MARMORE OU GRANITO | M2 | 7.4
05.001.0085-0 | REMOCAO A PA,DE CASCALHO OU LAMA A 1,50M DE ALTURA EM LOGRAD OURO(BECO) DE ATE 2,00M,EM FAVELAS | M3 | 35.74
05.001.0085-A | REMOCAO A PA,DE CASCALHO OU LAMA A 1,50M DE ALTURA EM LOGRAD OURO(BECO) DE ATE 2,00M,EM FAVELAS | M3 | 30.98
05.001.0086-0 | REMOCAO DE TERRA OU ENTULHO,A PA,ATE A DISTANCIA HORIZONTAL DE 5,00M | M3 | 23.31
05.001.0086-A | REMOCAO DE TERRA OU ENTULHO,A PA,ATE A DISTANCIA HORIZONTAL DE 5,00M | M3 | 20.2
05.001.0087-0 | REMOCAO DE PAPEL DE PAREDE,INCLUSIVE LIMPEZA DO EXCESSO DE C OLA NA PAREDE | M2 | 3.1
05.001.0087-A | REMOCAO DE PAPEL DE PAREDE,INCLUSIVE LIMPEZA DO EXCESSO DE C OLA NA PAREDE | M2 | 2.69
05.001.0088-0 | REMOCAO DE PISO ELEVADO EM PLACAS | M2 | 8.54
05.001.0088-A | REMOCAO DE PISO ELEVADO EM PLACAS | M2 | 7.4
05.001.0089-0 | REMOCAO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO EM PAREDES,INCLU SIVE RETIRADA DA COLA | M2 | 8.54
05.001.0089-A | REMOCAO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO EM PAREDES,INCLU SIVE RETIRADA DA COLA | M2 | 7.4
05.001.0090-0 | REMOCAO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO EM PISOS,INCLUSI VE RETIRADA DA COLA | M2 | 6.99
05.001.0090-A | REMOCAO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO EM PISOS,INCLUSI VE RETIRADA DA COLA | M2 | 6.06
05.001.0095-0 | REMOCAO DE JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO | M | 1.55
05.001.0095-A | REMOCAO DE JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO | M | 1.34
05.001.0100-0 | REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO | M2 | 32.7
05.001.0100-A | REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO | M2 | 28.34
05.001.0105-0 | REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE MARMORE | M2 | 33.77
05.001.0105-A | REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE MARMORE | M2 | 29.27
05.001.0106-0 | REMOCAO DE REVESTIMENTO DE LENCOL DE CHUMBO EM PAREDES | M2 | 36.7
05.001.0106-A | REMOCAO DE REVESTIMENTO DE LENCOL DE CHUMBO EM PAREDES | M2 | 31.81
05.001.0123-0 | REMOCAO DE LEITO FILTRANTE | M3 | 19.58
05.001.0123-A | REMOCAO DE LEITO FILTRANTE | M3 | 16.97
05.001.0124-0 | REMOCAO DE TUBULACAO DE ACO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | KG | 0.25
05.001.0124-A | REMOCAO DE TUBULACAO DE ACO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | KG | 0.22
05.001.0125-0 | REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM D.N DE 50 A 300MM, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | 39.58
05.001.0125-A | REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM D.N DE 50 A 300MM, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | 34.3
05.001.0126-0 | REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM D.N DE 400 A 600MM ,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | 79.54
05.001.0126-A | REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM D.N DE 400 A 600MM ,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | 68.93
05.001.0127-0 | REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM D.N DE 700 A 1200M M,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | 194.23
05.001.0127-A | REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM D.N DE 700 A 1200M M,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | 168.33
05.001.0128-0 | REMOCAO DE TUBO DE CONCRETO COM D.N ACIMA DE 1500MM | M | 90.63
05.001.0128-A | REMOCAO DE TUBO DE CONCRETO COM D.N ACIMA DE 1500MM | M | 78.96
05.001.0130-0 | REMOCAO DE VIDRO ATE 0,30X0,30M COM LIMPEZA LOCAL | M2 | 14.2
05.001.0130-A | REMOCAO DE VIDRO ATE 0,30X0,30M COM LIMPEZA LOCAL | M2 | 12.31
05.001.0131-0 | REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL | M2 | 11.09
05.001.0131-A | REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL | M2 | 9.61
05.001.0132-0 | REMOCAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOIROES,EXCLUSIVE TRANSP ORTE | M | 2.33
05.001.0132-A | REMOCAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOIROES,EXCLUSIVE TRANSP ORTE | M | 2.02
05.001.0133-0 | ARRANCAMENTO DE BARROTEAMENTO DE DIMENSOES ATE 3"X9" OU DE G RAZEPES CHUMBADOS EM PISOS OU PAREDES,SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO | M2 | 27.04
05.001.0133-A | ARRANCAMENTO DE BARROTEAMENTO DE DIMENSOES ATE 3"X9" OU DE G RAZEPES CHUMBADOS EM PISOS OU PAREDES,SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO | M2 | 23.43
05.001.0134-0 | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONAD O OU OUTROS | UN | 21.97
05.001.0134-A | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONAD O OU OUTROS | UN | 19.04
05.001.0135-0 | ARRANCAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E MANILHAS CERAMICAS,COM D IAMETRO DE 0,70 A 1,50M,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTR O DO CANTEIRO DE SERVICO | M | 23.31
05.001.0135-A | ARRANCAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E MANILHAS CERAMICAS,COM D IAMETRO DE 0,70 A 1,50M,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTR O DO CANTEIRO DE SERVICO | M | 20.2
05.001.0136-0 | ARRANCAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E MANILHAS CERAMICAS,COM D IAMETRO DE 0,10 A 0,30M,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTR O DO CANTEIRO DE SERVICO | M | 10.1
05.001.0136-A | ARRANCAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E MANILHAS CERAMICAS,COM D IAMETRO DE 0,10 A 0,30M,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTR O DO CANTEIRO DE SERVICO | M | 8.75
05.001.0137-0 | ARRANCAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E MANILHAS CERAMICAS,COM D IAMETRO DE 0,40 A 0,60M,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTR O DO CANTEIRO DE SERVICO | M | 13.98
05.001.0137-A | ARRANCAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E MANILHAS CERAMICAS,COM D IAMETRO DE 0,40 A 0,60M,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTR O DO CANTEIRO DE SERVICO | M | 12.12
05.001.0138-0 | ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO,SEM ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA | M | 5.36
05.001.0138-A | ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO,SEM ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA | M | 4.64
05.001.0141-0 | ARRANCAMENTO DE TENTOS OU TRAVESSOES,DE GRANITO OU CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M | 20.2
05.001.0141-A | ARRANCAMENTO DE TENTOS OU TRAVESSOES,DE GRANITO OU CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M | 17.51
05.001.0142-0 | ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU C URVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE S ERVICO | M | 17.09
05.001.0142-A | ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU C URVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE S ERVICO | M | 14.81
05.001.0143-0 | ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATER AL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 7.77
05.001.0143-A | ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATER AL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 6.73
05.001.0144-0 | ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS | UN | 5.36
05.001.0144-A | ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS | UN | 4.64
05.001.0145-0 | ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 18.49
05.001.0145-A | ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 16.03
05.001.0146-0 | ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE AT E 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA | M | 36.99
05.001.0146-A | ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE AT E 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA | M | 32.06
05.001.0147-0 | ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES | M2 | 15.54
05.001.0147-A | ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES | M2 | 13.47
05.001.0148-0 | ARRANCAMENTO DE CALHA QUEBRADA EM ENCOSTA | UN | 5.12
05.001.0148-A | ARRANCAMENTO DE CALHA QUEBRADA EM ENCOSTA | UN | 4.44
05.001.0149-0 | ARRANCAMENTO DE CERCAS DE MOIROES E ARAME FARPADO | M | 6.21
05.001.0149-A | ARRANCAMENTO DE CERCAS DE MOIROES E ARAME FARPADO | M | 5.38
05.001.0155-0 | RETIRADA MANUAL DE TRANSFORMADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA INSTALADO,INCLUSIVE DESLIGAMENTOS ELETRICOS,EXCLUSIVE EQUIP AMENTO PARA CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO E TRANSPORTE | UN | 315.24
05.001.0155-A | RETIRADA MANUAL DE TRANSFORMADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA INSTALADO,INCLUSIVE DESLIGAMENTOS ELETRICOS,EXCLUSIVE EQUIP AMENTO PARA CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO E TRANSPORTE | UN | 273.21
05.001.0158-0 | RETIRADA MANUAL DE GERADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA INSTA LADO,EXCLUSIVE EQUIPAMENTO PARA CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO E TRANSPORTE | UN | 155.42
05.001.0158-A | RETIRADA MANUAL DE GERADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA INSTA LADO,EXCLUSIVE EQUIPAMENTO PARA CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO E TRANSPORTE | UN | 134.72
05.001.0160-0 | PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO | M2 | 2.06
05.001.0160-A | PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO | M2 | 1.79
05.001.0162-0 | RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL(ASFALTO,ETC),INCLUSIV E EMPILHAMENTO LATERAL,DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSI VE CAMADA DE PROTECAO | M2 | 62.17
05.001.0162-A | RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL(ASFALTO,ETC),INCLUSIV E EMPILHAMENTO LATERAL,DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSI VE CAMADA DE PROTECAO | M2 | 53.88
05.001.0163-0 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESP ECTIVA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,SEM REAPROVEITAMENTO DO MAT ERIAL RETIRADO | M2 | 57.95
05.001.0163-A | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESP ECTIVA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,SEM REAPROVEITAMENTO DO MAT ERIAL RETIRADO | M2 | 50.22
05.001.0164-0 | RETIRADA CUIDADOSA DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA(INTERNO OU E XTERNO) | M2 | 31.44
05.001.0164-A | RETIRADA CUIDADOSA DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA(INTERNO OU E XTERNO) | M2 | 27.25
05.001.0168-0 | RECOLOCACAO DE CALHA EM ENCOSTA | UN | 5.59
05.001.0168-A | RECOLOCACAO DE CALHA EM ENCOSTA | UN | 4.85
05.001.0169-0 | RECOLOCACAO DE TACOS SOLTOS USANDO PICHE,PEDRISCO E ARGAMASS A DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM REMOCAO DA BASE EXIST ENTE | M2 | 90.37
05.001.0169-A | RECOLOCACAO DE TACOS SOLTOS USANDO PICHE,PEDRISCO E ARGAMASS A DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM REMOCAO DA BASE EXIST ENTE | M2 | 80.34
05.001.0170-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 17.87
05.001.0170-A | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 15.49
05.001.0171-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 21.75
05.001.0171-A | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 18.86
05.001.0172-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 25.64
05.001.0172-A | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 22.22
05.001.0173-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 36.52
05.001.0173-A | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 31.66
05.001.0177-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 100,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 45.07
05.001.0177-A | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 100,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 39.06
05.001.0178-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 150,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 57.5
05.001.0178-A | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 150,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 49.84
05.001.0179-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 200,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 75.38
05.001.0179-A | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 200,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 65.34
05.001.0182-0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ACIMA,SE RVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | TXM | 0.85
05.001.0182-A | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ACIMA,SE RVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | TXM | 0.74
05.001.0183-0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ABAIXO,S ERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | TXM | 0.62
05.001.0183-A | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ABAIXO,S ERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | TXM | 0.53
05.001.0185-0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE M ANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | TXM | 1.39
05.001.0185-A | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE M ANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | TXM | 1.21
05.001.0186-0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | TXM | 0.93
05.001.0186-A | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | TXM | 0.8
05.001.0187-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSI VE CARGA A PA,EM FAVELAS | M3 | 21.44
05.001.0187-A | TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSI VE CARGA A PA,EM FAVELAS | M3 | 18.59
05.001.0188-0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,EM CARRINHOS,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | TXM | 0.23
05.001.0188-A | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,EM CARRINHOS,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | TXM | 0.2
05.001.0189-0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,EM CARRINHOS,INCLUSIV E CARGA E DESCARGA | TXM | 0.15
05.001.0189-A | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,EM CARRINHOS,INCLUSIV E CARGA E DESCARGA | TXM | 0.13
05.001.0195-0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE GRANDE VOLUME E BAIXO PESO ESPECI FICO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,ENCOSTA ACIMA,INCLUSIVE CAR GA E DESCARGA | M3XM | 23.31
05.001.0195-A | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE GRANDE VOLUME E BAIXO PESO ESPECI FICO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,ENCOSTA ACIMA,INCLUSIVE CAR GA E DESCARGA | M3XM | 20.2
05.001.0196-0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE GRANDE VOLUME E BAIXO PESO ESPECI FICO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,ENCOSTA ABAIXO,INCLUSIVE CA RGA E DESCARGA | M3XM | 17.87
05.001.0196-A | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE GRANDE VOLUME E BAIXO PESO ESPECI FICO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,ENCOSTA ABAIXO,INCLUSIVE CA RGA E DESCARGA | M3XM | 15.49
05.001.0205-0 | TRANSPORTE MANUAL DE CALHA ATE O LOCAL DE ASSENTAMENTO,ENCOS TA ACIMA,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UNXM | 1.04
05.001.0205-A | TRANSPORTE MANUAL DE CALHA ATE O LOCAL DE ASSENTAMENTO,ENCOS TA ACIMA,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UNXM | 0.9
05.001.0206-0 | TRANSPORTE MANUAL DE CALHA ATE O LOCAL DE ASSENTAMENTO,ENCOS TA ABAIXO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UNXM | 0.77
05.001.0206-A | TRANSPORTE MANUAL DE CALHA ATE O LOCAL DE ASSENTAMENTO,ENCOS TA ABAIXO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UNXM | 0.67
05.001.0250-0 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS EM MANGUEZAL,INCLUSI VE CARGA E DESCARGA EM CESTO TIPO COMLURB(MUDA E LIXO) | TXM | 31.08
05.001.0250-A | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS EM MANGUEZAL,INCLUSI VE CARGA E DESCARGA EM CESTO TIPO COMLURB(MUDA E LIXO) | TXM | 26.94
05.001.0300-0 | CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COM A SECAO DE 0,45 X0,45M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM COLOCACAO | M | 124.58
05.001.0300-A | CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COM A SECAO DE 0,45 X0,45M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM COLOCACAO | M | 116.57
05.001.0301-0 | CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COM A SECAO 0,35X0, 35M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM COLOCACAO | M | 103.84
05.001.0301-A | CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COM A SECAO 0,35X0, 35M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM COLOCACAO | M | 96.89
05.001.0305-0 | DESCIDA DE ESCOMBROS POR CALHAS FECHADAS,DE TABUAS DE PINHO DE 3ª | M3 | 93.25
05.001.0305-A | DESCIDA DE ESCOMBROS POR CALHAS FECHADAS,DE TABUAS DE PINHO DE 3ª | M3 | 80.83
05.001.0310-0 | ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DES DE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO ELEVADOR | M3 | 38.13
05.001.0310-A | ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DES DE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO ELEVADOR | M3 | 33.05
05.001.0315-0 | ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DES DE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DO PREDIO | M3 | 61.44
05.001.0315-A | ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DES DE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DO PREDIO | M3 | 53.26
05.001.0320-0 | RETIRADA DE LAMA,ESCOMBROS OU DETRITOS DO INTERIOR DE RESERV ATORIOS OU CAIXAS ENTERRADAS,UTILIZANDO PROCESSOS DE SUSPENS AO MANUAL,MEDIDO POR VOLUME DE MATERIAL RETIRADO | M3 | 155.42
05.001.0320-A | RETIRADA DE LAMA,ESCOMBROS OU DETRITOS DO INTERIOR DE RESERV ATORIOS OU CAIXAS ENTERRADAS,UTILIZANDO PROCESSOS DE SUSPENS AO MANUAL,MEDIDO POR VOLUME DE MATERIAL RETIRADO | M3 | 134.72
05.001.0325-0 | DESOBSTRUCAO DE DRENOS DE MUROS DE CONTENCAO,BUZINOTES DE CO BERTURAS E SIMILARES | UN | 2.33
05.001.0325-A | DESOBSTRUCAO DE DRENOS DE MUROS DE CONTENCAO,BUZINOTES DE CO BERTURAS E SIMILARES | UN | 2.02
05.001.0350-0 | LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO | M2 | 10.98
05.001.0350-A | LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO | M2 | 9.52
05.001.0360-0 | LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS | M2 | 5.43
05.001.0360-A | LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS | M2 | 4.7
05.001.0365-0 | LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS. | M2 | 7.24
05.001.0365-A | LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS. | M2 | 6.27
05.001.0366-0 | LIMPEZA DE PISOS DE BORRACHA | M2 | 5.07
05.001.0366-A | LIMPEZA DE PISOS DE BORRACHA | M2 | 4.39
05.001.0370-0 | LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS | UN | 10.14
05.001.0370-A | LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS | UN | 8.78
05.001.0375-0 | LIMPEZA DE METAIS,EXCLUSIVE APARELHOS SANITARIOS | UN | 3.04
05.001.0375-A | LIMPEZA DE METAIS,EXCLUSIVE APARELHOS SANITARIOS | UN | 2.63
05.001.0380-0 | LIMPEZA DE PEITORIS | M | 4.52
05.001.0380-A | LIMPEZA DE PEITORIS | M | 3.92
05.001.0385-0 | LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS | M2 | 6.33
05.001.0385-A | LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS | M2 | 5.49
05.001.0386-0 | LIMPEZA DE PISOS VINILICOS | M2 | 5.43
05.001.0386-A | LIMPEZA DE PISOS VINILICOS | M2 | 4.7
05.001.0387-0 | LIMPEZA DE PISOS DE PEDRA | M2 | 5.43
05.001.0387-A | LIMPEZA DE PISOS DE PEDRA | M2 | 4.7
05.001.0388-0 | LAVAGEM DE TAPETES EXECUTADA NO LOCAL | M2 | 12.31
05.001.0388-A | LAVAGEM DE TAPETES EXECUTADA NO LOCAL | M2 | 10.67
05.001.0389-0 | LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM PASTILHAS,INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAIMES | M2 | 10.86
05.001.0389-A | LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM PASTILHAS,INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAIMES | M2 | 9.41
05.001.0391-0 | LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM MARMORE OU GRANITO(POLIMENTO ),INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAI MES | M2 | 10.14
05.001.0391-A | LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM MARMORE OU GRANITO(POLIMENTO ),INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAI MES | M2 | 8.78
05.001.0392-0 | LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM PEDRAS(LAVAGEM COM SOLUCAO A CIDA),INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE A NDAIMES | M2 | 7.24
05.001.0392-A | LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM PEDRAS(LAVAGEM COM SOLUCAO A CIDA),INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE A NDAIMES | M2 | 6.27
05.001.0393-0 | LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM CHAPAS LAMINADAS,INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAIMES | M2 | 5.07
05.001.0393-A | LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM CHAPAS LAMINADAS,INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAIMES | M2 | 4.39
05.001.0400-0 | LIMPEZA DE CALHA EM ENCOSTA | M | 1.7
05.001.0400-A | LIMPEZA DE CALHA EM ENCOSTA | M | 1.48
05.001.0402-0 | LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO | M2 | 22.53
05.001.0402-A | LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO | M2 | 19.53
05.001.0405-0 | LIMPEZA DE CAIXA DE AREIA,EM ENCOSTA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA DE | M3 | 62.17
05.001.0405-A | LIMPEZA DE CAIXA DE AREIA,EM ENCOSTA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA DE | M3 | 53.88
05.001.0410-0 | LIMPEZA DE PAINEIS DE ALUMINIO | M2 | 6.33
05.001.0410-A | LIMPEZA DE PAINEIS DE ALUMINIO | M2 | 5.49
05.001.0415-0 | LIMPEZA DE PAINEIS DE ACO ESCOVADO | M2 | 6.88
05.001.0415-A | LIMPEZA DE PAINEIS DE ACO ESCOVADO | M2 | 5.96
05.001.0450-0 | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE ATE 1000L ,INCLUSIVE DESINFECCAO CONFORME NORMAS DO INEA | UN | 285.75
05.001.0450-A | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE ATE 1000L ,INCLUSIVE DESINFECCAO CONFORME NORMAS DO INEA | UN | 248.2
05.001.0455-0 | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L,INCLUSIVE DESINFECCAO CONFORME NORMAS DO INEA | UN | 428.62
05.001.0455-A | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L,INCLUSIVE DESINFECCAO CONFORME NORMAS DO INEA | UN | 372.29
05.001.0460-0 | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 2001 A 20000L,INCLUSIVE DESINFECCAO CONFORME NORMAS DO INEA | UN | 622.76
05.001.0460-A | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 2001 A 20000L,INCLUSIVE DESINFECCAO CONFORME NORMAS DO INEA | UN | 540.92
05.001.0465-0 | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 20001 A 60000L,INCLUSIVE DESINFECCAO CONFORME NORMAS DO INEA | UN | 857.25
05.001.0465-A | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 20001 A 60000L,INCLUSIVE DESINFECCAO CONFORME NORMAS DO INEA | UN | 744.59
05.001.0600-0 | APICOAMENTO DE MEIOS-FIOS,UTILIZANDO PONTEIRO,CONSIDERANDO E SPELHO DE 15CM,FACE E ARESTA | M | 21.45
05.001.0600-A | APICOAMENTO DE MEIOS-FIOS,UTILIZANDO PONTEIRO,CONSIDERANDO E SPELHO DE 15CM,FACE E ARESTA | M | 18.59
05.001.0601-0 | APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO | M2 | 53.23
05.001.0601-A | APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO | M2 | 46.13
05.001.0602-0 | APICOAMENTO PARA EXECUCAO DE CONCRETO APARENTE EM SUPERFICIE S HORIZONTAIS SUPERIORES(TETOS) | M2 | 266.17
05.001.0602-A | APICOAMENTO PARA EXECUCAO DE CONCRETO APARENTE EM SUPERFICIE S HORIZONTAIS SUPERIORES(TETOS) | M2 | 230.65
05.001.0603-0 | APICOAMENTO PARA EXECUCAO DE CONCRETO APARENTE EM SUPERFICIE S VERTICAIS | M2 | 88.72
05.001.0603-A | APICOAMENTO PARA EXECUCAO DE CONCRETO APARENTE EM SUPERFICIE S VERTICAIS | M2 | 76.88
05.001.0605-0 | APICOAMENTO DE CONCRETO,EM SUPERFICIES VERTICIAS,INCLUSIVE C ORRECAO DE FALHAS | M2 | 88.72
05.001.0605-A | APICOAMENTO DE CONCRETO,EM SUPERFICIES VERTICIAS,INCLUSIVE C ORRECAO DE FALHAS | M2 | 76.88
05.001.0606-0 | APICOAMENTO DE CONCRETO,EM SUPERFICIES HORIZONTAIS(TETO),INC LUSIVE CORRECAO DE FALHAS | M2 | 177.45
05.001.0606-A | APICOAMENTO DE CONCRETO,EM SUPERFICIES HORIZONTAIS(TETO),INC LUSIVE CORRECAO DE FALHAS | M2 | 153.77
05.001.0607-0 | FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE DIAMETRO ATE 1/2" | M | 10.93
05.001.0607-A | FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE DIAMETRO ATE 1/2" | M | 9.74
05.001.0608-0 | FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE DIAMETRO DE 5/8" | M | 11.46
05.001.0608-A | FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE DIAMETRO DE 5/8" | M | 10.22
05.001.0609-0 | FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE DIAMETRO DE 3/4" | M | 12.27
05.001.0609-A | FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE DIAMETRO DE 3/4" | M | 10.94
05.001.0612-0 | FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE DIAMETRO DE 1" | M | 15.51
05.001.0612-A | FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE DIAMETRO DE 1" | M | 13.84
05.001.0613-0 | FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE DIAMETRO DE 1.1/2" | M | 33.85
05.001.0613-A | FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE DIAMETRO DE 1.1/2" | M | 30.5
05.001.0615-0 | FURACAO DE CONCRETO,A PONTEIRO,TENDO O FURO 5X5X7CM | un | 31.08
05.001.0615-A | FURACAO DE CONCRETO,A PONTEIRO,TENDO O FURO 5X5X7CM | un | 26.94
05.001.0616-0 | FURACAO DE CONCRETO,A PONTEIRO,TENDO O FURO 10X10X15CM | UN | 69.94
05.001.0616-A | FURACAO DE CONCRETO,A PONTEIRO,TENDO O FURO 10X10X15CM | UN | 60.62
05.001.0618-0 | TIRO COM PISTOLA PARA FIXACAO DE PINO DE 1/4" EM CONCRETO AR MADO,INCLUSIVE O PINO E 0,50M DE FITA PERFURADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1.35
05.001.0618-A | TIRO COM PISTOLA PARA FIXACAO DE PINO DE 1/4" EM CONCRETO AR MADO,INCLUSIVE O PINO E 0,50M DE FITA PERFURADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1.31
05.001.0620-0 | CORTE EM ALVENARIA DE TIJOLO,PARA COLOCACAO DE CAIXA DE 0,25 X0,25X0,12M,INCLUSIVE ARREMATES DE RECOMPOSICAO | UN | 10.72
05.001.0620-A | CORTE EM ALVENARIA DE TIJOLO,PARA COLOCACAO DE CAIXA DE 0,25 X0,25X0,12M,INCLUSIVE ARREMATES DE RECOMPOSICAO | UN | 9.29
05.001.0621-0 | CORTE EM ALVENARIA DE TIJOLO,PARA COLOCACAO DE CAIXA DE 0,35 X0,45X0,15M,INCLUSIVE ARREMATES DE RECOMPOSICAO | UN | 21.45
05.001.0621-A | CORTE EM ALVENARIA DE TIJOLO,PARA COLOCACAO DE CAIXA DE 0,35 X0,45X0,15M,INCLUSIVE ARREMATES DE RECOMPOSICAO | UN | 18.59
05.001.0622-0 | CORTE EM ALVENARIA DE TIJOLO,PARA COLOCACAO DE CAIXA DE 0,50 X1,00X0,15M,INCLUSIVE ARREMATES DE RECOMPOSICAO | UN | 42.9
05.001.0622-A | CORTE EM ALVENARIA DE TIJOLO,PARA COLOCACAO DE CAIXA DE 0,50 X1,00X0,15M,INCLUSIVE ARREMATES DE RECOMPOSICAO | UN | 37.18
05.001.0623-0 | CORTE EM ALVENARIA DE TIJOLO,PARA COLOCACAO DE CAIXA DE 1,00 X1,00X0,15M,INCLUSIVE ARREMATES DE RECOMPOSICAO | UN | 96.54
05.001.0623-A | CORTE EM ALVENARIA DE TIJOLO,PARA COLOCACAO DE CAIXA DE 1,00 X1,00X0,15M,INCLUSIVE ARREMATES DE RECOMPOSICAO | UN | 83.66
05.001.0680-0 | CORTE EM TETO DE GESSO COM MAQUITA | M | 7.5
05.001.0680-A | CORTE EM TETO DE GESSO COM MAQUITA | M | 6.5
05.001.0690-0 | CORTE EM PISOS DE MARMORE,MARMORITE OU CERAMICA COM MAQUITA | M | 12.87
05.001.0690-A | CORTE EM PISOS DE MARMORE,MARMORITE OU CERAMICA COM MAQUITA | M | 11.15
05.001.0700-0 | ARRUMACAO DE MATERIAL ROCHOSO,EM BLOCOS ATE 15KG,EM PILHAS R EGULARES,REFERINDO-SE O CUSTO AO MATERIAL SOLTO | M3 | 20.98
05.001.0700-A | ARRUMACAO DE MATERIAL ROCHOSO,EM BLOCOS ATE 15KG,EM PILHAS R EGULARES,REFERINDO-SE O CUSTO AO MATERIAL SOLTO | M3 | 18.18
05.001.0750-0 | LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO E DA ARMADURA,COM ESCOVA D E ACO,APOS RETIRADA DO CAPEAMENTO,EXCLUSIVE ESTE | M2 | 23.31
05.001.0750-A | LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO E DA ARMADURA,COM ESCOVA D E ACO,APOS RETIRADA DO CAPEAMENTO,EXCLUSIVE ESTE | M2 | 20.2
05.001.0755-0 | LIXAMENTO DE CONCRETO APARENTE,ANTIGO,SERVICO MANUAL COM LIX A DE CALAFATE | M2 | 6.71
05.001.0755-A | LIXAMENTO DE CONCRETO APARENTE,ANTIGO,SERVICO MANUAL COM LIX A DE CALAFATE | M2 | 5.92
05.001.0758-0 | LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE LISO(ANTIGO),COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO,UTILIZANDO MANGUEIRA DE 1/2",EXCLUSIVE ANDAIMES | M2 | 2.2
05.001.0758-A | LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE LISO(ANTIGO),COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO,UTILIZANDO MANGUEIRA DE 1/2",EXCLUSIVE ANDAIMES | M2 | 1.91
05.001.0800-0 | POLIMENTO MANUAL DE PEITORIL DE MARMORITE | M | 52.07
05.001.0800-A | POLIMENTO MANUAL DE PEITORIL DE MARMORITE | M | 45.12
05.001.0802-0 | POLIMENTO MANUAL DE PEITORIL DE MARMORE | M | 53.37
05.001.0802-A | POLIMENTO MANUAL DE PEITORIL DE MARMORE | M | 46.25
05.001.0805-0 | POLIMENTO MANUAL DE PISO E ESPELHO,EM ESCADA DE MARMORITE | M | 61.18
05.001.0805-A | POLIMENTO MANUAL DE PISO E ESPELHO,EM ESCADA DE MARMORITE | M | 53.02
05.001.0810-0 | POLIMENTO MANUAL DE RODAPE DE MARMORITE | M | 63.79
05.001.0810-A | POLIMENTO MANUAL DE RODAPE DE MARMORITE | M | 55.27
05.001.0815-0 | POLIMENTO MANUAL DE RODAPE EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA | M | 79.41
05.001.0815-A | POLIMENTO MANUAL DE RODAPE EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA | M | 68.81
05.001.0820-0 | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,ANTIGO,USAND O ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIM ENTOS MECANICOS | M2 | 30.15
05.001.0820-A | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,ANTIGO,USAND O ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIM ENTOS MECANICOS | M2 | 27.11
05.001.0825-0 | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORITE,ANTIGO,USANDO ESTUQ UE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS M ECANICOS | M2 | 31.48
05.001.0825-A | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORITE,ANTIGO,USANDO ESTUQ UE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS M ECANICOS | M2 | 28.44
05.001.0840-0 | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORE,ANTIGO,USANDO ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MEC ANICOS | M2 | 29.8
05.001.0840-A | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORE,ANTIGO,USANDO ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MEC ANICOS | M2 | 26.76
05.001.0845-0 | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE GRANITO,ANTIGO,USANDO ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MEC ANICOS | M2 | 31.48
05.001.0845-A | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE GRANITO,ANTIGO,USANDO ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MEC ANICOS | M2 | 28.44
05.001.0850-0 | POLIMENTO MECANICO EM PISO CIMENTADO ANTIGO,APOS REPAROS DO REVESTIMENTO COM ESTUQUE DE CIMENTO E ADESIVO,INCLUSIVE ESTE S MATERIAIS | M2 | 9.82
05.001.0850-A | POLIMENTO MECANICO EM PISO CIMENTADO ANTIGO,APOS REPAROS DO REVESTIMENTO COM ESTUQUE DE CIMENTO E ADESIVO,INCLUSIVE ESTE S MATERIAIS | M2 | 9.05
05.001.0876-0 | RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO D E CRAQUELE DE PINTURA | M2 | 19.38
05.001.0876-A | RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO D E CRAQUELE DE PINTURA | M2 | 16.79
05.001.0900-0 | CORTE DE ACO(VERGALHAO),INCLUSIVE REMOCAO DO LOCAL,APOS SERV ICOS DE DEMOLICAO DE CONCRETO | KG | 0.82
05.001.0900-A | CORTE DE ACO(VERGALHAO),INCLUSIVE REMOCAO DO LOCAL,APOS SERV ICOS DE DEMOLICAO DE CONCRETO | KG | 0.71
05.001.0950-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VA LVULAS E SIMILARES,COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DE DN ATE 80MM | UN | 11.59
05.001.0950-A | DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VA LVULAS E SIMILARES,COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DE DN ATE 80MM | UN | 10.04
05.001.0955-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VA LVULAS E SIMILARES,COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DE DN=100 OU 150MM | UN | 18.56
05.001.0955-A | DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VA LVULAS E SIMILARES,COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DE DN=100 OU 150MM | UN | 16.08
05.001.0960-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VA LVULAS E SIMILARES,COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DE DN=200MM | UN | 23.21
05.001.0960-A | DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VA LVULAS E SIMILARES,COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DE DN=200MM | UN | 20.12
05.002.0001-0 | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIM ENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DEN TRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 131.82
05.002.0001-A | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIM ENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DEN TRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 120.34
05.002.0002-0 | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAVI MENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DEN TRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 224.1
05.002.0002-A | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAVI MENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DEN TRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 204.58
05.002.0003-1 | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONC RETO SIMPLES,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMEN TO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 303.05
05.002.0003-B | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONC RETO SIMPLES,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMEN TO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 276.89
05.002.0004-0 | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONC RETO ARMADO,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMENT O LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 515.19
05.002.0004-A | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONC RETO ARMADO,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMENT O LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 470.72
05.002.0005-1 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAM ENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 19.22
05.002.0005-B | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAM ENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 17.59
05.002.0006-1 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHA MENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 28.51
05.002.0006-B | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHA MENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 26.06
05.002.0007-0 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE 1 ,20M DE LARGURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE SERVICO | M2 | 22.58
05.002.0007-A | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE 1 ,20M DE LARGURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE SERVICO | M2 | 20.66
05.002.0008-0 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE 1,20M DE LARGURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CA NTEIRO DE SERVICO | M2 | 33.5
05.002.0008-A | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE 1,20M DE LARGURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CA NTEIRO DE SERVICO | M2 | 30.62
05.002.0009-1 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO SIMPLES,COM 15CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAME NTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 20.54
05.002.0009-B | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO SIMPLES,COM 15CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAME NTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 18.75
05.002.0010-1 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO SIMPLES,COM 20CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAME NTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 25.71
05.002.0010-B | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO SIMPLES,COM 20CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAME NTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 23.47
05.002.0011-0 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO SIMPLES,COM 15CM DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE 1, 20M DE LARGURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANT IRO DE SERVICO | M2 | 35.95
05.002.0011-A | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO SIMPLES,COM 15CM DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE 1, 20M DE LARGURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANT IRO DE SERVICO | M2 | 32.82
05.002.0012-0 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO SIMPLES,COM 20CM DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE 1, 20M DE LARGURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANT EIRO DE SERVICO | M2 | 44.99
05.002.0012-A | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO SIMPLES,COM 20CM DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE 1, 20M DE LARGURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANT EIRO DE SERVICO | M2 | 41.07
05.002.0013-0 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE CONCRETO ARMAD O,VISANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA | M3 | 692.73
05.002.0013-A | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE CONCRETO ARMAD O,VISANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA | M3 | 631.69
05.002.0014-0 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENT ADO COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DE NTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 9.63
05.002.0014-A | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENT ADO COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DE NTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 8.81
05.002.0015-0 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADA ME CIMENTADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEI RO DE SERVICO | M3 | 99.44
05.002.0015-A | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADA ME CIMENTADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEI RO DE SERVICO | M3 | 90.78
05.002.0016-0 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADA ME BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTE IRO DE SERVICO | M3 | 87.88
05.002.0016-A | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADA ME BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTE IRO DE SERVICO | M3 | 80.22
05.002.0030-0 | DEMOLICAO DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,UTILIZA NDO QUEDA DE MACO DE 750KG,ADAPTADO A UMA ESCAVADEIRA DE 0,7 8M3 | M3 | 30.21
05.002.0030-A | DEMOLICAO DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,UTILIZA NDO QUEDA DE MACO DE 750KG,ADAPTADO A UMA ESCAVADEIRA DE 0,7 8M3 | M3 | 30.21
05.002.0031-0 | DEMOLICAO DE PECAS DE CONCRETO ARMADO EM POSICAO ESPECIAL,UT ILIZANDO QUEDA DE MACO DE 750KG,ADAPTADO A UMA ESCAVADEIRA D E 0,78M3 | M3 | 30.89
05.002.0031-A | DEMOLICAO DE PECAS DE CONCRETO ARMADO EM POSICAO ESPECIAL,UT ILIZANDO QUEDA DE MACO DE 750KG,ADAPTADO A UMA ESCAVADEIRA D E 0,78M3 | M3 | 27.91
05.002.0050-0 | ARRANCAMENTO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISO DE PAR ALELEPIPEDOS REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,INC LUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO SOBRE O PASSEIO | M2 | 12.94
05.002.0050-A | ARRANCAMENTO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISO DE PAR ALELEPIPEDOS REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,INC LUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO SOBRE O PASSEIO | M2 | 11.83
05.002.0055-0 | ARRANCAMENTO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE TAMPAO DE F ERRO FUNDIDO (TAMPA E TELAR) | UN | 48.79
05.002.0055-A | ARRANCAMENTO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE TAMPAO DE F ERRO FUNDIDO (TAMPA E TELAR) | UN | 43.41
05.002.0060-0 | ARRANCAMENTO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,E CARGA EM CAM INHAO DE TRILHO DE BONDE | UN | 51.54
05.002.0060-A | ARRANCAMENTO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,E CARGA EM CAM INHAO DE TRILHO DE BONDE | UN | 46.9
05.002.0061-0 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO DE LAJE PRE-FABRI CADA COMPOSTA DE TIJOLOS CERAMICOS,VIGOTAS,ARMACAO E CAMADA DE CAPEAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTE RO DE SERVICO | M3 | 312.08
05.002.0061-A | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO DE LAJE PRE-FABRI CADA COMPOSTA DE TIJOLOS CERAMICOS,VIGOTAS,ARMACAO E CAMADA DE CAPEAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTE RO DE SERVICO | M3 | 285.6
05.002.0062-0 | DEMOLICAO DE PREDIOS COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A ESCA VADEIRA,DE CONCRETO ARMADO,PISOS,ALVENARIA E ESQUADRIAS,INCL USIVE EMPILHAMENTO DO ENTULHO(CONSIDERANDO DESMONTES MANUAL E MECANICO COM O PROPRIO ROMPEDOR),COM PREPARO PARA O TRANSP ORTE,EX | M3 | 40.02
05.002.0062-A | DEMOLICAO DE PREDIOS COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A ESCA VADEIRA,DE CONCRETO ARMADO,PISOS,ALVENARIA E ESQUADRIAS,INCL USIVE EMPILHAMENTO DO ENTULHO(CONSIDERANDO DESMONTES MANUAL E MECANICO COM O PROPRIO ROMPEDOR),COM PREPARO PARA O TRANSP ORTE,EX | M3 | 37.83
05.002.0063-0 | DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAD O A ESCAVADEIRA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE SERVICO | M3 | 35.94
05.002.0063-A | DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAD O A ESCAVADEIRA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE SERVICO | M3 | 34.64
05.002.0065-0 | DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VE RGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO | KG | 2
05.002.0065-A | DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VE RGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO | KG | 1.77
05.002.0070-0 | DEMOLICAO E REMOCAO COM MACARICO E GUINDASTES,DE ESTRUTURAS METALICAS DE PERFIS PESADOS DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVID O | T | 497.08
05.002.0070-A | DEMOLICAO E REMOCAO COM MACARICO E GUINDASTES,DE ESTRUTURAS METALICAS DE PERFIS PESADOS DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVID O | T | 481.34
05.002.0075-0 | DEMOLICAO E REMOCAO COM MACARICO E GUINDASTES,DE ESTRUTURAS METALICAS OU SIMILARES DE CHAPAS DE ACO,MEDIDAS PELO PESO RE MOVIDO | T | 486.55
05.002.0075-A | DEMOLICAO E REMOCAO COM MACARICO E GUINDASTES,DE ESTRUTURAS METALICAS OU SIMILARES DE CHAPAS DE ACO,MEDIDAS PELO PESO RE MOVIDO | T | 463.59
05.002.0081-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS,CU STO POR JUNTA,COM DN=200MM | UN | 51.89
05.002.0081-A | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS,CU STO POR JUNTA,COM DN=200MM | UN | 48.57
05.002.0082-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS,CU STO POR JUNTA,COM DN=250MM | UN | 56.77
05.002.0082-A | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS,CU STO POR JUNTA,COM DN=250MM | UN | 52.86
05.002.0083-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN= 300MM | UN | 57.64
05.002.0083-A | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN= 300MM | UN | 53.67
05.002.0084-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN=350MM | UN | 62.27
05.002.0084-A | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN=350MM | UN | 57.68
05.002.0085-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN=400MM | UN | 65.2
05.002.0085-A | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN=400MM | UN | 60.29
05.002.0086-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN=450MM | UN | 66.95
05.002.0086-A | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN=450MM | UN | 61.94
05.002.0087-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN=500MM | UN | 72.2
05.002.0087-A | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN=500MM | UN | 66.52
05.002.0088-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN=600MM | UN | 77.74
05.002.0088-A | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN=600MM | UN | 71.58
05.002.0089-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN=700MM | UN | 88
05.002.0089-A | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN=700MM | UN | 80.88
05.002.0090-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN=800MM | UN | 95.66
05.002.0090-A | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN=800MM | UN | 87.92
05.002.0091-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN=900MM | UN | 105.19
05.002.0091-A | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN=900MM | UN | 96.48
05.002.0092-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN=1000MM | UN | 144.41
05.002.0092-A | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN=1000MM | UN | 134.31
05.002.0093-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN=1200MM | UN | 208.61
05.002.0093-A | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU STO POR JUNTA,COM DN=1200MM | UN | 194.95
05.002.0100-0 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA,CONSIDERANDO D EMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO,MOVIMENTACAO E CONC RETAGEM,EXCLUSIVE CERCA PROTETORA | UN | 216.8
05.002.0100-A | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA,CONSIDERANDO D EMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO,MOVIMENTACAO E CONC RETAGEM,EXCLUSIVE CERCA PROTETORA | UN | 197.26
05.002.0101-0 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA,CONSIDERANDO D EMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO,MOVIMENTACAO E CONC RETAGEM,INCLUSIVE CERCA PROTETORA | UN | 222.15
05.002.0101-A | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA,CONSIDERANDO D EMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO,MOVIMENTACAO E CONC RETAGEM,INCLUSIVE CERCA PROTETORA | UN | 202.62
05.002.0102-0 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO EM PATIO,PASSEIO OU J ARDIM COM VARIACAO DE MOVIMENTACAO ATE 0,50M,CONSIDERANDO DE MOLICAO DE CAMADA DE CONCRETO E CONCRETAGEM,INCLUSIVE CERCA PROTETORA | UN | 324.74
05.002.0102-A | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO EM PATIO,PASSEIO OU J ARDIM COM VARIACAO DE MOVIMENTACAO ATE 0,50M,CONSIDERANDO DE MOLICAO DE CAMADA DE CONCRETO E CONCRETAGEM,INCLUSIVE CERCA PROTETORA | UN | 293.45
05.002.0105-0 | LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE RUA,UTILIZANDO CONJUNTO DE ANEIS M ETALICOS SUPLEMENTARES,EXCLUSIVE CERCA PROTETORA | UN | 424.31
05.002.0105-A | LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE RUA,UTILIZANDO CONJUNTO DE ANEIS M ETALICOS SUPLEMENTARES,EXCLUSIVE CERCA PROTETORA | UN | 399.98
05.002.0106-0 | LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE RUA,UTILIZANDO CONJUNTO DE ANEIS METALICOS SUPLEMENTARES, INCLUSIVE CERCA PROTETORA | UN | 443.58
05.002.0106-A | LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE RUA,UTILIZANDO CONJUNTO DE ANEIS METALICOS SUPLEMENTARES, INCLUSIVE CERCA PROTETORA | UN | 417.39
05.003.0010-1 | LIMPEZA MANUAL DE POCO DE VISITA DE ATE 3,00M DE PROFUNDIDAD E,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | M3 | 69.94
05.003.0010-B | LIMPEZA MANUAL DE POCO DE VISITA DE ATE 3,00M DE PROFUNDIDAD E,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | M3 | 60.62
05.003.0011-0 | LIMPEZA MANUAL DE POCO DE VISITA DE ATE 3,00M DE PROFUNDIDAD E,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3 | 129.96
05.003.0011-A | LIMPEZA MANUAL DE POCO DE VISITA DE ATE 3,00M DE PROFUNDIDAD E,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3 | 117.18
05.003.0015-1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEPOSITADO EM POCOS DE VISITA E GALER IAS(AREIA MOLHADA,LODO),COM CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA ,ATE 10KM DE DISTANCIA | M3 | 60.02
05.003.0015-B | TRANSPORTE DE MATERIAL DEPOSITADO EM POCOS DE VISITA E GALER IAS(AREIA MOLHADA,LODO),COM CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA ,ATE 10KM DE DISTANCIA | M3 | 56.56
05.003.0016-1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEPOSITADO EM POCOS DE VISITA E GALER IAS(AREIA MOLHADA,LODO),COM CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA ,ATE 20KM DE DISTANCIA | M3 | 86.05
05.003.0016-B | TRANSPORTE DE MATERIAL DEPOSITADO EM POCOS DE VISITA E GALER IAS(AREIA MOLHADA,LODO),COM CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA ,ATE 20KM DE DISTANCIA | M3 | 81.39
05.003.0017-1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEPOSITADO EM POCOS DE VISITA E GALER IAS(AREIA MOLHADA,LODO),COM CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA ,ATE 30KM DE DISTANCIA | M3 | 111.98
05.003.0017-B | TRANSPORTE DE MATERIAL DEPOSITADO EM POCOS DE VISITA E GALER IAS(AREIA MOLHADA,LODO),COM CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA ,ATE 30KM DE DISTANCIA | M3 | 106.21
05.003.0020-0 | LIMPEZA MANUAL DE GALERIA RETANGULAR,COM TRANSPORTE DE MATER IAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3 | 153.27
05.003.0020-A | LIMPEZA MANUAL DE GALERIA RETANGULAR,COM TRANSPORTE DE MATER IAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3 | 137.39
05.003.0021-0 | LIMPEZA MANUAL DE GALERIA RETANGULAR,COM TRANSPORTE DE MATER IAL RETIRADO ATE 20KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3 | 179.3
05.003.0021-A | LIMPEZA MANUAL DE GALERIA RETANGULAR,COM TRANSPORTE DE MATER IAL RETIRADO ATE 20KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3 | 162.22
05.003.0022-0 | LIMPEZA MANUAL DE GALERIA RETANGULAR,COM TRANSPORTE DE MATER IAL RETIRADO ATE 30KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3 | 205.23
05.003.0022-A | LIMPEZA MANUAL DE GALERIA RETANGULAR,COM TRANSPORTE DE MATER IAL RETIRADO ATE 30KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3 | 187.05
05.003.0090-0 | LIMPEZA MANUAL DE RAMAL DE RALO,COM DIAMETRO MENOR QUE 0,40M ,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,I NCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3 | 572.93
05.003.0090-A | LIMPEZA MANUAL DE RAMAL DE RALO,COM DIAMETRO MENOR QUE 0,40M ,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,I NCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3 | 501.15
05.003.0091-0 | LIMPEZA MANUAL DE RAMAL DE RALO,COM DIAMETRO MENOR QUE 0,40M ,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM DE DISTANCIA,I NCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3 | 598.95
05.003.0091-A | LIMPEZA MANUAL DE RAMAL DE RALO,COM DIAMETRO MENOR QUE 0,40M ,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM DE DISTANCIA,I NCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3 | 525.98
05.003.0092-0 | LIMPEZA MANUAL DE RAMAL DE RALO,COM DIAMETRO MENOR QUE 0,40M ,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM DE DISTANCIA,I NCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3 | 624.89
05.003.0092-A | LIMPEZA MANUAL DE RAMAL DE RALO,COM DIAMETRO MENOR QUE 0,40M ,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM DE DISTANCIA,I NCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3 | 550.8
05.004.0010-0 | LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E ESCO VA DE PIACAVA | M2 | 5.86
05.004.0010-A | LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E ESCO VA DE PIACAVA | M2 | 5.6
05.004.0025-0 | LIMPEZA DE SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTU RAS SEMELHANTES,UTILIZANDO LIXADEIRA E RASPADEIRA,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA DE 280,00M2/MES | M2 | 34.7
05.004.0025-A | LIMPEZA DE SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTU RAS SEMELHANTES,UTILIZANDO LIXADEIRA E RASPADEIRA,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA DE 280,00M2/MES | M2 | 30.08
05.004.0026-0 | LIMPEZA DE SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTU RAS SEMELHANTES,UTILIZANDO LIXADEIRA E RASPADEIRA,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA DE 100,00M2/MES | M2 | 97.17
05.004.0026-A | LIMPEZA DE SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTU RAS SEMELHANTES,UTILIZANDO LIXADEIRA E RASPADEIRA,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA DE 100,00M2/MES | M2 | 84.23
05.004.0027-0 | LIMPEZA DE SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTU RAS SEMELHANTES,UTILIZANDO LIXADEIRA E RASPADEIRA,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA DE 180,00M2/MES | M2 | 54.14
05.004.0027-A | LIMPEZA DE SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTU RAS SEMELHANTES,UTILIZANDO LIXADEIRA E RASPADEIRA,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA DE 180,00M2/MES | M2 | 46.93
05.004.0028-0 | LIMPEZA DE SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTU TAS SEMELHANTES,UTILIZANDO LIXADEIRA E RASPADEIRA,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA DE 350,00M2/MES | M2 | 27.76
05.004.0028-A | LIMPEZA DE SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTU TAS SEMELHANTES,UTILIZANDO LIXADEIRA E RASPADEIRA,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA DE 350,00M2/MES | M2 | 24.06
05.004.0030-0 | LIMPEZA DE TUNEIS COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACA VA | M2 | 16.63
05.004.0030-A | LIMPEZA DE TUNEIS COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACA VA | M2 | 16
05.004.0035-0 | DECAPAGEM CUIDADOSA DE ESCULTURAS,PECAS EM ARGAMASSA E/OU FE RRO,COM REMOCAO DE SUCESSIVAS CAMADAS DE TINTAS,EXCLUSIVE RE TIRADA E TRANSPORTE | M2 | 1364.51
05.004.0035-A | DECAPAGEM CUIDADOSA DE ESCULTURAS,PECAS EM ARGAMASSA E/OU FE RRO,COM REMOCAO DE SUCESSIVAS CAMADAS DE TINTAS,EXCLUSIVE RE TIRADA E TRANSPORTE | M2 | 1193.45
05.004.0040-0 | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGU A QUENTE COM PRESSAO MINIMA DE 2400LB,SOLVENTE E ESCOVA DE P IACAVA | M2 | 9.96
05.004.0040-A | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGU A QUENTE COM PRESSAO MINIMA DE 2400LB,SOLVENTE E ESCOVA DE P IACAVA | M2 | 9.21
05.004.0045-0 | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGU A PRESSURIZADA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM UM RENDIMENTO MEDIO DE 5M2/H | M2 | 29.38
05.004.0045-A | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGU A PRESSURIZADA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM UM RENDIMENTO MEDIO DE 5M2/H | M2 | 27.27
05.004.0050-0 | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGU A PRESSURIZADA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM UM RENDIMENTO MEDIO DE 15M2/H | M2 | 24.91
05.004.0050-A | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGU A PRESSURIZADA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM UM RENDIMENTO MEDIO DE 15M2/H | M2 | 22.15
05.004.0055-0 | LIMPEZA DE SUPERFICIE DE MONUMENTOS HISTORICOS DE ARGAMASSA, FERRO,BRONZE,MARMORE,GRANITO,RESINA,ETC EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE | M2 | 327.49
05.004.0055-A | LIMPEZA DE SUPERFICIE DE MONUMENTOS HISTORICOS DE ARGAMASSA, FERRO,BRONZE,MARMORE,GRANITO,RESINA,ETC EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE | M2 | 293.53
05.004.0060-0 | RESINA PARA PROTECAO DE SUPERFICIE DE MONUMENTOS HISTORICOS. FORNECIMENTO E APLICACAO | M2 | 87.31
05.004.0060-A | RESINA PARA PROTECAO DE SUPERFICIE DE MONUMENTOS HISTORICOS. FORNECIMENTO E APLICACAO | M2 | 85.71
05.004.0065-0 | LIXAMENTO MANUAL PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS ME TALICAS,UTILIZANDO ESCOVA DE ACO DE 30CM DE CABO,CONSIDERAND O A AREA EFETIVAMENTE LIXADA | M2 | 3.88
05.004.0065-A | LIXAMENTO MANUAL PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS ME TALICAS,UTILIZANDO ESCOVA DE ACO DE 30CM DE CABO,CONSIDERAND O A AREA EFETIVAMENTE LIXADA | M2 | 3.36
05.004.0070-0 | LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS METALICAS,UTILIZANDO LIXADEIRA ELETRICA,CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA | M2 | 3.08
05.004.0070-A | LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS METALICAS,UTILIZANDO LIXADEIRA ELETRICA,CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA | M2 | 2.74
05.004.0080-0 | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE CONCR ETO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AGUA O U AR,CONDICOES QUE NAO PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DO MATERI AL ABRASIVO | M2 | 41.12
05.004.0080-A | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE CONCR ETO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AGUA O U AR,CONDICOES QUE NAO PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DO MATERI AL ABRASIVO | M2 | 40.44
05.004.0081-0 | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE CONCR ETO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AGUA O U AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DE 50% DE MATERIAL ABRASIVO | M2 | 26.32
05.004.0081-A | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE CONCR ETO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AGUA O U AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DE 50% DE MATERIAL ABRASIVO | M2 | 25.64
05.004.0083-0 | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE FERRO OU ACO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AG UA OU AR,EM CONDICOES QUE NAO PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL ABRASIVO | M2 | 54.16
05.004.0083-A | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE FERRO OU ACO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AG UA OU AR,EM CONDICOES QUE NAO PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL ABRASIVO | M2 | 53.29
05.004.0084-0 | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE FERRO OU ACO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AG UA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DE 50% DO MATERIAL ABRASIVO | M2 | 34.42
05.004.0084-A | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE FERRO OU ACO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AG UA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DE 50% DO MATERIAL ABRASIVO | M2 | 33.55
05.004.0085-0 | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE TUBOS E PERFIS DE FERRO OU ACO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AGU A OU AR,EM CONDICOES QUE NAO PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL ABRASIVO | M2 | 74.07
05.004.0085-A | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE TUBOS E PERFIS DE FERRO OU ACO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AGU A OU AR,EM CONDICOES QUE NAO PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL ABRASIVO | M2 | 72.02
05.004.0086-0 | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE TUBOS E PERFIS DE FERRO OU ACO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AGU A OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DE 50% DO MATERIAL ABRASIVO | M2 | 54.33
05.004.0086-A | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE TUBOS E PERFIS DE FERRO OU ACO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AGU A OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DE 50% DO MATERIAL ABRASIVO | M2 | 52.28
05.004.0090-0 | REMOCAO DE PICHACAO DE MONUMENTOS HISTORICOS DE ARGAMASSA,FE RRO,BRONZE,MARMORE,GRANITO,ACO CORTEN,PINTURA AUTOMOTIVA,RES INA,ETC,EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE | M2 | 342.76
05.004.0090-A | REMOCAO DE PICHACAO DE MONUMENTOS HISTORICOS DE ARGAMASSA,FE RRO,BRONZE,MARMORE,GRANITO,ACO CORTEN,PINTURA AUTOMOTIVA,RES INA,ETC,EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE | M2 | 308.96
05.005.0001-1 | ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X 3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIR A 3 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRAN GIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA | M3 | 26.44
05.005.0001-B | ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X 3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIR A 3 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRAN GIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA | M3 | 24.22
05.005.0002-0 | ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X 3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIR A 5 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRAN GIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA | M3 | 22.65
05.005.0002-A | ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X 3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIR A 5 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRAN GIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA | M3 | 20.43
05.005.0003-1 | ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,DE 7,00 A 14,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUM E ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA | M3 | 44.42
05.005.0003-B | ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,DE 7,00 A 14,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUM E ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA | M3 | 41.7
05.005.0004-0 | ANDAIME DE TORAS DE EUCALIPTO,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MA DEIRA 5 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM DO ANDAIME E DA PASSAR ELA | M3 | 56.67
05.005.0004-A | ANDAIME DE TORAS DE EUCALIPTO,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MA DEIRA 5 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM DO ANDAIME E DA PASSAR ELA | M3 | 51.38
05.005.0005-1 | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIR A DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOV IMENTACAO | M2 | 9.45
05.005.0005-B | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIR A DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOV IMENTACAO | M2 | 8.93
05.005.0006-1 | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIR A DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES,INCLUSIVE MOV IMENTACAO | M2 | 14.95
05.005.0006-B | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIR A DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES,INCLUSIVE MOV IMENTACAO | M2 | 14.44
05.005.0007-0 | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIR A DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOV IMENTACAO PARA PE DIREITO DE 4,00M | M2 | 12.03
05.005.0007-A | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIR A DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOV IMENTACAO PARA PE DIREITO DE 4,00M | M2 | 11.47
05.005.0012-1 | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 2.64
05.005.0012-B | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 2.64
05.005.0013-0 | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 40 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 1.32
05.005.0013-A | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 40 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 1.32
05.005.0014-0 | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 60 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 0.87
05.005.0014-A | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 60 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 0.87
05.005.0015-0 | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 0.66
05.005.0015-A | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 0.66
05.005.0018-0 | ESCADA DE MADEIRA DE 3ª EXECUTADA SOBRE TERRENO COM INCLINAC AO MEDIA ATE 45°,COM 0,80M DE LARGURA,CONSIDERANDO 30% DE AP ROVEITAMENTO DA MADEIRA,EXCLUSIVE ANCORAGEM | M | 71.77
05.005.0018-A | ESCADA DE MADEIRA DE 3ª EXECUTADA SOBRE TERRENO COM INCLINAC AO MEDIA ATE 45°,COM 0,80M DE LARGURA,CONSIDERANDO 30% DE AP ROVEITAMENTO DA MADEIRA,EXCLUSIVE ANCORAGEM | M | 65.25
05.005.0019-0 | ESCADA DE MADEIRA DE 3ª EXECUTADA SOBRE TERRENO COM INCLINAC AO MEDIA SUPERIOR A 45°,COM 0,80M DE LARGURA,CONSIDERANDO 30 % DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,EXCLUSIVE ANCORAGEM | M | 120.6
05.005.0019-A | ESCADA DE MADEIRA DE 3ª EXECUTADA SOBRE TERRENO COM INCLINAC AO MEDIA SUPERIOR A 45°,COM 0,80M DE LARGURA,CONSIDERANDO 30 % DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,EXCLUSIVE ANCORAGEM | M | 107.58
05.005.0020-0 | TORRE PARA GUINCHO,COM PRUMOS DE MADEIRA DE LEI,PRANCHA DE 1 ,50X1,60M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO CABO,MONTAGEM E DESMONTA GEM DA TORRE E DO GUINCHO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO GUINCHO( VIDE ITEM 19.004.0061) | M | 479.28
05.005.0020-A | TORRE PARA GUINCHO,COM PRUMOS DE MADEIRA DE LEI,PRANCHA DE 1 ,50X1,60M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO CABO,MONTAGEM E DESMONTA GEM DA TORRE E DO GUINCHO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO GUINCHO( VIDE ITEM 19.004.0061) | M | 439.81
05.005.0025-0 | ANDAIME SUSPENSO DE MADEIRA,PENDENTE DA ESTRUTURA POR CABOS DE ACO DE 3/8",INCLUSIVE PLATAFORMA DE MADEIRA E PERFURACAO DA LAJE DE CONCRETO,MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2 | 92.12
05.005.0025-A | ANDAIME SUSPENSO DE MADEIRA,PENDENTE DA ESTRUTURA POR CABOS DE ACO DE 3/8",INCLUSIVE PLATAFORMA DE MADEIRA E PERFURACAO DA LAJE DE CONCRETO,MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2 | 88.02
05.005.0030-0 | ANDAIME SUSPENSO DE MADEIRA,PENDENTE DA ESTRUTURA POR CABOS DE ACO DE 3/8",INCLUSIVE PLATAFORMA DE MADEIRA E PERFURACAO DA LAJE DE CONCRETO,COM UTILIZACAO DAS TABUAS 2 VEZES,TORAS E CABOS 4 VEZES,MONTAGEM E DESMONTAGEM 1 VEZ | M2 | 56.55
05.005.0030-A | ANDAIME SUSPENSO DE MADEIRA,PENDENTE DA ESTRUTURA POR CABOS DE ACO DE 3/8",INCLUSIVE PLATAFORMA DE MADEIRA E PERFURACAO DA LAJE DE CONCRETO,COM UTILIZACAO DAS TABUAS 2 VEZES,TORAS E CABOS 4 VEZES,MONTAGEM E DESMONTAGEM 1 VEZ | M2 | 52.45
05.005.0035-0 | ANDAIME SUSPENSO DE MADEIRA,PENDENTE DA ESTRUTURA POR CABOS DE ACO DE 3/8",INCLUSIVE PLATAFORMA DE MADEIRA E PERFURACAO DA LAJE DE CONCRETO,COM UTILIZACAO DAS TABUAS 3 VEZES,TORAS E CABOS 6 VEZES,MONTAGEM E DESMONTAGEM 1 VEZ | M2 | 50.21
05.005.0035-A | ANDAIME SUSPENSO DE MADEIRA,PENDENTE DA ESTRUTURA POR CABOS DE ACO DE 3/8",INCLUSIVE PLATAFORMA DE MADEIRA E PERFURACAO DA LAJE DE CONCRETO,COM UTILIZACAO DAS TABUAS 3 VEZES,TORAS E CABOS 6 VEZES,MONTAGEM E DESMONTAGEM 1 VEZ | M2 | 46.11
05.005.0040-0 | ANDAIME SUSPENSO DE MADEIRA,PENDENTE DA ESTRUTURA POR CABOS DE ACO DE 3/8",INCLUSIVE PLATAFORMA DE MADEIRA E PERFURACAO DA LAJE DE CONCRETO,COM UTILIZACAO DAS TABUAS 4 VEZES,TORAS E CABOS 8 VEZES,MONTAGEM E DESMONTAGEM 1 VEZ | M2 | 47.06
05.005.0040-A | ANDAIME SUSPENSO DE MADEIRA,PENDENTE DA ESTRUTURA POR CABOS DE ACO DE 3/8",INCLUSIVE PLATAFORMA DE MADEIRA E PERFURACAO DA LAJE DE CONCRETO,COM UTILIZACAO DAS TABUAS 4 VEZES,TORAS E CABOS 8 VEZES,MONTAGEM E DESMONTAGEM 1 VEZ | M2 | 42.96
05.005.0046-0 | TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRA DA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 5.03
05.005.0046-A | TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRA DA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4.62
05.005.0050-0 | TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA EM ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 17.71
05.005.0050-A | TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA EM ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 16.17
05.005.0053-0 | TELA METALICA FIO Nº12,MALHA 3X3CM,PARA PROTECAO DE FACHADAS ,AMARRADA EM ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 115.5
05.005.0053-A | TELA METALICA FIO Nº12,MALHA 3X3CM,PARA PROTECAO DE FACHADAS ,AMARRADA EM ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 109.23
05.005.0055-0 | PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES(PARA-LIXO),EM MADEIRA D E 1ª,EM PECAS DE 3"X6" E 1"X12",COM 2,00M DE LARGURA,COM APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RET IRADA DA MADEIRA | M | 156.53
05.005.0055-A | PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES(PARA-LIXO),EM MADEIRA D E 1ª,EM PECAS DE 3"X6" E 1"X12",COM 2,00M DE LARGURA,COM APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RET IRADA DA MADEIRA | M | 143.44
05.006.0001-1 | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA | M2XMES | 4
05.006.0001-B | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA | M2XMES | 4
05.006.0002-1 | ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE AL UGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFO RMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMES | 8
05.006.0002-B | ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE AL UGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFO RMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMES | 8
05.006.0004-0 | LOCACAO DE ELEVADOR PARA OBRA,PARA TRANSPORTE VERTICAL DE CA RGAS OU PESSOAS,COM TORRE DE 25,00M DE ALTURA,SENDO 16,00M D E EDIFICACAO E 9,00M DE MODULO DE SEGURANCA,SISTEMA CREMALHE IRA 1 CABINE SIMPLES,CAPACIDADE EM TORNO DE 18 PESSOAS,E 150 0KG DE | UNXMES | 9493.76
05.006.0004-A | LOCACAO DE ELEVADOR PARA OBRA,PARA TRANSPORTE VERTICAL DE CA RGAS OU PESSOAS,COM TORRE DE 25,00M DE ALTURA,SENDO 16,00M D E EDIFICACAO E 9,00M DE MODULO DE SEGURANCA,SISTEMA CREMALHE IRA 1 CABINE SIMPLES,CAPACIDADE EM TORNO DE 18 PESSOAS,E 150 0KG DE | UNXMES | 8928.17
05.006.0010-0 | ALUGUEL DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS | UNXMES | 62.4
05.006.0010-A | ALUGUEL DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS | UNXMES | 62.4
05.006.0015-0 | ALUGUEL DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PAR A 4 RODIZIOS | UNXMES | 86.4
05.006.0015-A | ALUGUEL DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PAR A 4 RODIZIOS | UNXMES | 86.4
05.007.0001-1 | ALUGUEL DE ANDAIME SUSPENSO PESADO PARA SERVICOS DE REVESTIM ENTOS,COM 2,00M DE EXTENSAO,CONSTITUIDO POR 4 GUINCHOS,CABOS COM 30,00M,TELA PROTETORA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS A FIXACAO E OPERACAO DO ANDAIME,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO ANDAIM E ATE A | UNXMES | 133.63
05.007.0001-B | ALUGUEL DE ANDAIME SUSPENSO PESADO PARA SERVICOS DE REVESTIM ENTOS,COM 2,00M DE EXTENSAO,CONSTITUIDO POR 4 GUINCHOS,CABOS COM 30,00M,TELA PROTETORA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS A FIXACAO E OPERACAO DO ANDAIME,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO ANDAIM E ATE A | UNXMES | 133.63
05.007.0002-1 | ALUGUEL DE ANDAIME SUSPENSO TIPO LEVE,PARA SERVICOS DE PINTU RA,COM 3,00M DE EXTENSAO,CONSTITUIDO POR 2 GUINCHOS,CABOS CO M 45,00M,TELA PROTETORA,PLATAFORMA E DEMAIS MATERIAIS NECESS ARIAS A FIXACAO E OPERACAO DO ANDAIME,EXCLUSIVE TRANSPORTE D O ANDA | UNXMES | 294
05.007.0002-B | ALUGUEL DE ANDAIME SUSPENSO TIPO LEVE,PARA SERVICOS DE PINTU RA,COM 3,00M DE EXTENSAO,CONSTITUIDO POR 2 GUINCHOS,CABOS CO M 45,00M,TELA PROTETORA,PLATAFORMA E DEMAIS MATERIAIS NECESS ARIAS A FIXACAO E OPERACAO DO ANDAIME,EXCLUSIVE TRANSPORTE D O ANDA | UNXMES | 294
05.007.0007-0 | ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) | M2XMES | 21.78
05.007.0007-A | ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) | M2XMES | 21.78
05.007.0015-0 | ALUGUEL DE BALANCIN INDIVIDUAL(CADEIRINHA),INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | UNXMES | 265.32
05.007.0015-A | ALUGUEL DE BALANCIN INDIVIDUAL(CADEIRINHA),INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | UNXMES | 265.32
05.008.0001-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M2 | 6.21
05.008.0001-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M2 | 5.38
05.008.0002-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO,CONSIDERANDO-SE A EXTENSAO HORIZONTAL DAS FACHADAS E/OU EMPENAS | M | 29.56
05.008.0002-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO,CONSIDERANDO-SE A EXTENSAO HORIZONTAL DAS FACHADAS E/OU EMPENAS | M | 25.62
05.008.0003-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE OBRA REFERIDO NOS ITEN S 05.006.0003 E 05.006.0004 | UN | 2855.55
05.008.0003-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE OBRA REFERIDO NOS ITEN S 05.006.0003 E 05.006.0004 | UN | 2474.76
05.008.0004-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM(CADEIRINHA).CUSTO POR BAL ANCIM | UN | 514.28
05.008.0004-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM(CADEIRINHA).CUSTO POR BAL ANCIM | UN | 452.71
05.008.0005-0 | DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE ANDAIMES SUSPENSOS PENDENTES DA ESTRUTURA | UN | 737.5
05.008.0005-A | DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE ANDAIMES SUSPENSOS PENDENTES DA ESTRUTURA | UN | 645.93
05.008.0006-0 | MOVIMENTACAO VERTICAL DE ANDAIME SUSPENSO,CONSIDERANDO-SE UM A VEZ A AREA TRABALHADA,EM PROJECAO VERTICAL | M2 | 2.49
05.008.0006-A | MOVIMENTACAO VERTICAL DE ANDAIME SUSPENSO,CONSIDERANDO-SE UM A VEZ A AREA TRABALHADA,EM PROJECAO VERTICAL | M2 | 2.16
05.008.0008-1 | MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARE LA | M2 | 0.51
05.008.0008-B | MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARE LA | M2 | 0.44
05.008.0009-0 | MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO TORRE | M | 0.15
05.008.0009-A | MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO TORRE | M | 0.13
05.008.0010-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE USINA MISTURADORA DE CONCRETO,TIPO PAREDE,COM SILOS HORIZONTAIS PARA TRES AGREGADOS. | UN | 42040.71
05.008.0010-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE USINA MISTURADORA DE CONCRETO,TIPO PAREDE,COM SILOS HORIZONTAIS PARA TRES AGREGADOS. | UN | 37537.07
05.008.0012-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE USINA MISTURADORA DE CONCRETO,TIPO VERTICAL,COM SILOS PARA 45,00M3 DE AGREGADOS E 30T DE CIMEN TO | UN | 214971.44
05.008.0012-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE USINA MISTURADORA DE CONCRETO,TIPO VERTICAL,COM SILOS PARA 45,00M3 DE AGREGADOS E 30T DE CIMEN TO | UN | 193984.31
05.008.0013-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TELEFERICO DE OBRA,COM VAO DE APRO XIMADAMENTE 180,00M,INCLUSIVE O PREPARO DO TERRENO,EXCLUSIVE AS DEMAIS OBRAS NAO LIGADAS A PARTE MECANICA E O TRANSPORTE SECUNDARIO ATE O PONTO INICIAL DE OPERACAO | UN | 3706.62
05.008.0013-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TELEFERICO DE OBRA,COM VAO DE APRO XIMADAMENTE 180,00M,INCLUSIVE O PREPARO DO TERRENO,EXCLUSIVE AS DEMAIS OBRAS NAO LIGADAS A PARTE MECANICA E O TRANSPORTE SECUNDARIO ATE O PONTO INICIAL DE OPERACAO | UN | 3212.75
05.009.0002-0 | ENCHIMENTO PARA ELEVACAO DE PISO,COM BLOCO DE CONCRETO CELUL AR,COM 10CM DE ALTURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE IA NO TRACO 1:8 | M2 | 51.11
05.009.0002-A | ENCHIMENTO PARA ELEVACAO DE PISO,COM BLOCO DE CONCRETO CELUL AR,COM 10CM DE ALTURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE IA NO TRACO 1:8 | M2 | 50.29
05.009.0003-0 | ENCHIMENTO PARA ELEVACAO DE PISO,COM BLOCO DE CONCRETO CELUL AR,COM 15CM DE ALTURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE IA NO TRACO 1:8 | M2 | 63.17
05.009.0003-A | ENCHIMENTO PARA ELEVACAO DE PISO,COM BLOCO DE CONCRETO CELUL AR,COM 15CM DE ALTURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE IA NO TRACO 1:8 | M2 | 61.53
05.009.0004-0 | ENCHIMENTO PARA ELEVACAO DE PISO,COM BLOCO DE CONCRETO CELUL AR,COM 30CM DE ALTURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE IA NO TRACO 1:8 | M2 | 152.35
05.009.0004-A | ENCHIMENTO PARA ELEVACAO DE PISO,COM BLOCO DE CONCRETO CELUL AR,COM 30CM DE ALTURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE IA NO TRACO 1:8 | M2 | 149.91
05.009.0010-0 | ARGILA EXPANDIDA COM GRANULOMETRIA FINA DE 2215,INCLUSIVE TR ANSPORTE.FORNECIMENTO | M3 | 344.39
05.009.0010-A | ARGILA EXPANDIDA COM GRANULOMETRIA FINA DE 2215,INCLUSIVE TR ANSPORTE.FORNECIMENTO | M3 | 344.39
05.009.0015-0 | ARGILA EXPANDIDA COM GRANULOMETRIA GROSSA DE 3222,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | M3 | 357
05.009.0015-A | ARGILA EXPANDIDA COM GRANULOMETRIA GROSSA DE 3222,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | M3 | 357
05.010.0001-0 | ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS,MEDIDO POR VOLUME D`AGUA ESGOTAD O,UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA DE 12,5CV,D IAMETRO DE SUCCAO E DESCARGA DE 1.1/2",CONSIDERANDO UMA ALTU RA MANOMETRICA ATE 10,00M | M3 | 0.8
05.010.0001-A | ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS,MEDIDO POR VOLUME D`AGUA ESGOTAD O,UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA DE 12,5CV,D IAMETRO DE SUCCAO E DESCARGA DE 1.1/2",CONSIDERANDO UMA ALTU RA MANOMETRICA ATE 10,00M | M3 | 0.76
05.010.0005-0 | ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO | CVxH | 5.35
05.010.0005-A | ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO | CVxH | 4.88
05.010.0006-0 | ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO COMO SEU COMPLEMENTO, CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA. | CVXH | 3.62
05.010.0006-A | ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO COMO SEU COMPLEMENTO, CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA. | CVXH | 3.14
05.010.0020-0 | ESGOTAMENTO DE AGUA DE SUBSOLO RESULTANTE DE INFILTRACAO OU ALAGAMENTO,USANDO MOTOR ELETRICO EM BOMBA DE 3HP,DIAMETRO DE SUCCAO DE 1.1/2".ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M,MEDIDA PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO | H | 3.45
05.010.0020-A | ESGOTAMENTO DE AGUA DE SUBSOLO RESULTANTE DE INFILTRACAO OU ALAGAMENTO,USANDO MOTOR ELETRICO EM BOMBA DE 3HP,DIAMETRO DE SUCCAO DE 1.1/2".ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M,MEDIDA PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO | H | 3.45
05.010.0021-0 | ESGOTAMENTO DE AGUA DE SUBSOLO RESULTANTE DE INFILTRACAO OU ALAGAMENTO,USANDO MOTOR ELETRICO EM BOMBA DE 3HP,DIAMETRO DE SUCCAO DE 1.1/2",DEVENDO SER USADO COMO SEU COMPLEMENTO,CON SIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA.ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M,M | H | 0.16
05.010.0021-A | ESGOTAMENTO DE AGUA DE SUBSOLO RESULTANTE DE INFILTRACAO OU ALAGAMENTO,USANDO MOTOR ELETRICO EM BOMBA DE 3HP,DIAMETRO DE SUCCAO DE 1.1/2",DEVENDO SER USADO COMO SEU COMPLEMENTO,CON SIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA.ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M,M | H | 0.16
05.011.0001-0 | ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(AT E 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAI S(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2"X9" E 3"X6") | M2 | 75.11
05.011.0001-A | ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(AT E 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAI S(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2"X9" E 3"X6") | M2 | 70.59
05.011.0002-0 | ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2"X9" E 3"X6") | M2 | 33.88
05.011.0002-A | ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2"X9" E 3"X6") | M2 | 31.62
05.011.0006-0 | ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(AT E 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAI S,COM ESGOTAMENTO MANUAL | M2 | 93.57
05.011.0006-A | ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(AT E 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAI S,COM ESGOTAMENTO MANUAL | M2 | 87.48
05.012.0001-0 | CHAPA DE ACO SAE 1006/10-LF PERFURADA,FUROS REDONDOS DE 1,80 MM,LONGITUDINALMENTE,DISTANCIA ENTRE FUROS DE 2,55MM(DE CENT RO),NAS DIMENSOES DE(2000X1000X1,00)MM.FORNECIMENTO | UN | 227.21
05.012.0001-A | CHAPA DE ACO SAE 1006/10-LF PERFURADA,FUROS REDONDOS DE 1,80 MM,LONGITUDINALMENTE,DISTANCIA ENTRE FUROS DE 2,55MM(DE CENT RO),NAS DIMENSOES DE(2000X1000X1,00)MM.FORNECIMENTO | UN | 227.21
05.012.0005-0 | CHAPA DE ACO SAE 1006/10-LF PERFURADA,FUROS REDONDOS DE 6,35 MM,DISTANCIA ENTRE FUROS DE 9,00MM(DE CENTRO),NAS DIMENSOES DE(2000X1000X1,50)MM | UN | 234.29
05.012.0005-A | CHAPA DE ACO SAE 1006/10-LF PERFURADA,FUROS REDONDOS DE 6,35 MM,DISTANCIA ENTRE FUROS DE 9,00MM(DE CENTRO),NAS DIMENSOES DE(2000X1000X1,50)MM | UN | 234.29
05.013.0001-0 | CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS ,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RET IRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO | M2 | 32.6
05.013.0001-A | CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS ,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RET IRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO | M2 | 29.49
05.013.0002-0 | CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS ,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RET IRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVE MOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA | M2 | 62.9
05.013.0002-A | CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS ,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RET IRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVE MOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA | M2 | 57.15
05.013.0003-0 | CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS ,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO | M2 | 5.28
05.013.0003-A | CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS ,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO | M2 | 4.58
05.014.0001-0 | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8 KV-220/127V,30KVA | UNXMES | 377.01
05.014.0001-A | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8 KV-220/127V,30KVA | UNXMES | 377.01
05.014.0005-0 | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8 KV-220/127V,45KVA | UNXMES | 498.63
05.014.0005-A | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8 KV-220/127V,45KVA | UNXMES | 498.63
05.014.0009-0 | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8 KV-220/127V,75KVA | UNXMES | 595.92
05.014.0009-A | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8 KV-220/127V,75KVA | UNXMES | 595.92
05.014.0015-0 | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8 KV-220/127V,112,5KVA | UNXMES | 778.35
05.014.0015-A | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8 KV-220/127V,112,5KVA | UNXMES | 778.35
05.014.0020-0 | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8 KV-220/127V,150KVA | UNXMES | 912.13
05.014.0020-A | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8 KV-220/127V,150KVA | UNXMES | 912.13
05.014.0023-0 | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8 KV-220/127KV,225KVA | UNXMES | 1276.98
05.014.0023-A | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8 KV-220/127KV,225KVA | UNXMES | 1276.98
05.014.0025-0 | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8 KV-220/127V,300KVA | UNXMES | 1641.84
05.014.0025-A | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8 KV-220/127V,300KVA | UNXMES | 1641.84
05.015.0030-0 | PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMB ADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZIN CAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO COM A ABNT- | UN | 52778.17
05.015.0030-A | PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMB ADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZIN CAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO COM A ABNT- | UN | 52241.09
05.015.0031-0 | PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMB ADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZIN CAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO COM A ABNT- | UN | 43521.45
05.015.0031-A | PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMB ADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZIN CAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO COM A ABNT- | UN | 42986.79
05.015.0032-0 | PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMB ADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZIN CAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO COM A ABNT- | UN | 26862.01
05.015.0032-A | PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMB ADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZIN CAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO COM A ABNT- | UN | 26328.39
05.015.0033-0 | PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 2 (DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUM BADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZI NCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO CO M A ABN | UN | 25352.89
05.015.0033-A | PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 2 (DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUM BADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZI NCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO CO M A ABN | UN | 24820.56
05.015.0034-0 | PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMB ADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZIN CAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO COM A ABNT- | UN | 24190.27
05.015.0034-A | PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMB ADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZIN CAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO COM A ABNT- | UN | 23659.23
05.015.0040-0 | SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA SIMPLES,PARA SUPORTE DE SINALIZA CAO VERTICAL,COMPOSTO POR 1(UMA) COLUNA TUBULAR,1(UMA) VIGA TRELICADA EM BALANCO E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APL | UN | 21612.89
05.015.0040-A | SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA SIMPLES,PARA SUPORTE DE SINALIZA CAO VERTICAL,COMPOSTO POR 1(UMA) COLUNA TUBULAR,1(UMA) VIGA TRELICADA EM BALANCO E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APL | UN | 21177.75
05.015.0041-0 | SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA SIMPLES,PARA SUPORTE DE SINALIZA CAO VERTICAL,COMPOSTO POR 1(UMA) COLUNA TUBULAR,1(UMA) VIGA TRELICADA EM BALANCO E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APL | UN | 11306.82
05.015.0041-A | SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA SIMPLES,PARA SUPORTE DE SINALIZA CAO VERTICAL,COMPOSTO POR 1(UMA) COLUNA TUBULAR,1(UMA) VIGA TRELICADA EM BALANCO E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APL | UN | 10957.56
05.015.0045-0 | SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA DUPLA,PARA SUPORTE DE SINALIZACA O VERTICAL,COMPOSTO POR 1(UMA) COLUNA TUBULAR,2(DUAS) VIGAS TRELICADAS EM BALANCO E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CAD A FACE,A | UN | 29982.34
05.015.0045-A | SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA DUPLA,PARA SUPORTE DE SINALIZACA O VERTICAL,COMPOSTO POR 1(UMA) COLUNA TUBULAR,2(DUAS) VIGAS TRELICADAS EM BALANCO E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CAD A FACE,A | UN | 29547.2
05.015.0046-0 | SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA DUPLA,PARA SUPORTE DE SINALIZACA A VERTICAL,COMPOSTO POR 1(UMA) COLUNA TUBULAR,2(DUAS) VIGAS TRELICADAS EM BALANCO E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CAD A FACE,A | UN | 17198.33
05.015.0046-A | SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA DUPLA,PARA SUPORTE DE SINALIZACA A VERTICAL,COMPOSTO POR 1(UMA) COLUNA TUBULAR,2(DUAS) VIGAS TRELICADAS EM BALANCO E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CAD A FACE,A | UN | 16849.07
05.015.0050-0 | PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATAD A QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS F ACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICUL AS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADA ATRAVE | M2 | 352.18
05.015.0050-A | PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATAD A QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS F ACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICUL AS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADA ATRAVE | M2 | 342.4
05.015.0055-0 | PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATAD A QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS F ACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICUL AS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU ALTA INTENSIDADE E PELICU LA PAR | M2 | 365.01
05.015.0055-A | PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATAD A QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS F ACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICUL AS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU ALTA INTENSIDADE E PELICU LA PAR | M2 | 355.22
05.015.0060-0 | PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATAD A QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS F ACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICUL AS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA PARA LEGENDA | M2 | 371.04
05.015.0060-A | PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATAD A QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS F ACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICUL AS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA PARA LEGENDA | M2 | 361.26
05.015.0065-0 | PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATAD A QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS F ACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICUL AS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADO EM UM | M2 | 438.3
05.015.0065-A | PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATAD A QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS F ACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICUL AS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADO EM UM | M2 | 426
05.015.0070-0 | PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATAD A QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS F ACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICUL AS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU ALTA INTENSIDADE E PELICU LA PAR | M2 | 451.12
05.015.0070-A | PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATAD A QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS F ACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICUL AS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU ALTA INTENSIDADE E PELICU LA PAR | M2 | 438.83
05.015.0075-0 | PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATAD A QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS F ACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICUL AS RELETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA PARA L EGENDA | M2 | 457.16
05.015.0075-A | PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATAD A QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS F ACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICUL AS RELETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA PARA L EGENDA | M2 | 444.86
05.016.0005-0 | BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMINIO PINTADO,PARA UMA LAMPADA LE D DE 4,5W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 60.3
05.016.0005-A | BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMINIO PINTADO,PARA UMA LAMPADA LE D DE 4,5W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 57.84
05.016.0006-0 | BALIZADOR TIPO POSTE EM ALUMINIO PINTADO,PARA UMA LAMPADA LE D DE 9W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 87.11
05.016.0006-A | BALIZADOR TIPO POSTE EM ALUMINIO PINTADO,PARA UMA LAMPADA LE D DE 9W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 84.65
05.020.0005-0 | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA SE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS RODOVIARIAS,A PLICADA POR EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2 | 47.38
05.020.0005-A | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA SE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS RODOVIARIAS,A PLICADA POR EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2 | 46.45
05.020.0007-0 | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA SE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLIC ADA POR EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2 | 70.99
05.020.0007-A | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA SE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLIC ADA POR EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2 | 69.12
05.020.0010-0 | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA SE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS RODOVIARIAS,A PLICADA COM PISTOLA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2 | 31.83
05.020.0010-A | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA SE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS RODOVIARIAS,A PLICADA COM PISTOLA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2 | 30.9
05.020.0012-0 | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA SE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLIC ADA COM PISTOLA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2 | 47.72
05.020.0012-A | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA SE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLIC ADA COM PISTOLA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2 | 45.86
05.020.0013-0 | SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TI NTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS ,EM VIAS RODOVIARIAS,APLICADO POR EXTRUSAO,CONFORME NORMAS D O DER-RJ | M2 | 69.9
05.020.0013-A | SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TI NTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS ,EM VIAS RODOVIARIAS,APLICADO POR EXTRUSAO,CONFORME NORMAS D O DER-RJ | M2 | 67.57
05.020.0014-0 | SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TI NTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS ,EM VIAS URBANAS,APLICADO POR EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DE R-RJ | M2 | 76.11
05.020.0014-A | SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TI NTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS ,EM VIAS URBANAS,APLICADO POR EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DE R-RJ | M2 | 73.31
05.020.0015-1 | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA A CRILICA,EM VIAS RODOVIARIAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2 | 15.4
05.020.0015-B | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA A CRILICA,EM VIAS RODOVIARIAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2 | 15.26
05.020.0020-0 | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA A CRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2 | 22.13
05.020.0020-A | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA A CRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2 | 21.57
05.020.0025-0 | SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TI NTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS RODOVIARIAS,COM UTILIZ ACAO DE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2 | 32.94
05.020.0025-A | SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TI NTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS RODOVIARIAS,COM UTILIZ ACAO DE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2 | 31.78
05.020.0030-0 | SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TI NTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAO DE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2 | 43.99
05.020.0030-A | SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TI NTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAO DE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2 | 42.13
05.021.0030-0 | SONORIZADOR TIPO CALOTA,DIAMETRO 15CM,CONFECCIONADO EM RESIN A DE POLIESTER,COM ELEMENTOS REFLETIVOS E PINO DE FIXACAO.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 29.92
05.021.0030-A | SONORIZADOR TIPO CALOTA,DIAMETRO 15CM,CONFECCIONADO EM RESIN A DE POLIESTER,COM ELEMENTOS REFLETIVOS E PINO DE FIXACAO.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 29.7
05.021.0050-0 | MINI-TACHAO CEGO,FUNDIDO,MEDINDO 220X100X40MM,CONSTITUIDO DE UM CORPO A BASE DE RESINAS DE POLIESTER E FILERIZANTES MINE RAIS,COM TELA DE NYLON PARA ABSORCAO DE IMPACTOS E PINO DE A CO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 20.68
05.021.0050-A | MINI-TACHAO CEGO,FUNDIDO,MEDINDO 220X100X40MM,CONSTITUIDO DE UM CORPO A BASE DE RESINAS DE POLIESTER E FILERIZANTES MINE RAIS,COM TELA DE NYLON PARA ABSORCAO DE IMPACTOS E PINO DE A CO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 20.43
05.021.0055-0 | MINI-TACHAO REFLETIVO,MONODIRECIONAL,MEDINDO 220X100X40MM,SE US REFLETORES CONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHAD O,INCRUSTADOS EM "ABS",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 20.96
05.021.0055-A | MINI-TACHAO REFLETIVO,MONODIRECIONAL,MEDINDO 220X100X40MM,SE US REFLETORES CONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHAD O,INCRUSTADOS EM "ABS",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 20.71
05.021.0060-0 | MINI-TACHAO REFLETIVO,BIDIRECIONAL,MEDINDO 220X100X40MM,SEUS REFLETORES CONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO, INCRUSTADOS EM "ABS",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 22.22
05.021.0060-A | MINI-TACHAO REFLETIVO,BIDIRECIONAL,MEDINDO 220X100X40MM,SEUS REFLETORES CONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO, INCRUSTADOS EM "ABS",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 21.97
05.021.0065-0 | TACHAO CEGO,FUNDIDO,MEDINDO 230X125X45MM,CONSTITUIDO DE UM C ORPO A BASE DE RESINAS DE POLIESTER E FILERIZANTES MINERAIS, COM TELA DE NYLON PARA ABSORCAO DE IMPACTOS E PINO DE ACO PA RA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23.74
05.021.0065-A | TACHAO CEGO,FUNDIDO,MEDINDO 230X125X45MM,CONSTITUIDO DE UM C ORPO A BASE DE RESINAS DE POLIESTER E FILERIZANTES MINERAIS, COM TELA DE NYLON PARA ABSORCAO DE IMPACTOS E PINO DE ACO PA RA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23.5
05.021.0070-0 | TACHAO MONODIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM,SEUS REFLETORES C ONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,INCRUSTADOS E M "ABS",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25
05.021.0070-A | TACHAO MONODIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM,SEUS REFLETORES C ONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,INCRUSTADOS E M "ABS",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 24.76
05.021.0075-0 | TACHAO BIDIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM, SEUS REFLETORES CO NTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,INCRUSTADOS EM "ABS",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.31
05.021.0075-A | TACHAO BIDIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM, SEUS REFLETORES CO NTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,INCRUSTADOS EM "ABS",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.07
05.021.0090-0 | TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",MONODIRECIONAL,MEDINDO 100 X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E SE US REFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPID ADO E ESPELHADO,DIVERSAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.47
05.021.0090-A | TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",MONODIRECIONAL,MEDINDO 100 X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E SE US REFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPID ADO E ESPELHADO,DIVERSAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.23
05.021.0095-0 | TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",BIDIRECIONAL,MEDINDO 100X1 00X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E SEUS REFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPIDAD O E ESPELHADO,DIVERSAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15.61
05.021.0095-A | TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",BIDIRECIONAL,MEDINDO 100X1 00X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E SEUS REFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPIDAD O E ESPELHADO,DIVERSAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15.37
05.021.0100-0 | SEGREGADORES DE FAIXAS DE ONIBUS,MEDINDO 450X155X70MM,CONSTI TUIDOS DE RESINAS DE POLIESTER SINTETICO E FILERIZANTES MINE RAIS,COM TELA DE NYLON PARA MAIOR ABSORCAO DE IMPACTOS,2 PIN OS DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO,SENDO SEU TOPO SUP ERIOR | UN | 72.72
05.021.0100-A | SEGREGADORES DE FAIXAS DE ONIBUS,MEDINDO 450X155X70MM,CONSTI TUIDOS DE RESINAS DE POLIESTER SINTETICO E FILERIZANTES MINE RAIS,COM TELA DE NYLON PARA MAIOR ABSORCAO DE IMPACTOS,2 PIN OS DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO,SENDO SEU TOPO SUP ERIOR | UN | 72.21
05.022.0015-0 | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E M AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESS URA ATE 5CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHO BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBR A (VIDE | M2 | 5.9
05.022.0015-A | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E M AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESS URA ATE 5CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHO BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBR A (VIDE | M2 | 5.76
05.022.0016-0 | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E M AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESS URA DE ATE 5CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMIN HAO BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(V | M2 | 5.96
05.022.0016-A | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E M AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESS URA DE ATE 5CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMIN HAO BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(V | M2 | 5.81
05.022.0018-0 | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E M AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 5CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04.00 5).O ITE | M2 | 4.48
05.022.0018-A | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E M AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 5CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04.00 5).O ITE | M2 | 4.37
05.022.0020-0 | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E M AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 5CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA. (VIDE FAMILIA 04. 005) O | M2 | 4.52
05.022.0020-A | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E M AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 5CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA. (VIDE FAMILIA 04. 005) O | M2 | 4.41
05.022.0030-0 | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E M AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESS URA ATE 10CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHA O BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE O BRA(VI | M2 | 8.43
05.022.0030-A | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E M AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESS URA ATE 10CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHA O BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE O BRA(VI | M2 | 8.28
05.022.0031-0 | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E M AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESS URA DE ATE 10CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMI NHAO BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO D E OBRA | M2 | 8.94
05.022.0031-A | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E M AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESS URA DE ATE 10CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMI NHAO BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO D E OBRA | M2 | 8.72
05.022.0033-0 | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E M AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 10CM,INCLUSIV E COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIV E TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04.0 05).O | M2 | 6.72
05.022.0033-A | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E M AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 10CM,INCLUSIV E COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIV E TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04.0 05).O | M2 | 6.56
05.022.0035-0 | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA, EM CONCRETO ASFALTICO, EM AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 10CM,INCLUSI VE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSI VE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04. 005).O | M2 | 6.79
05.022.0035-A | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA, EM CONCRETO ASFALTICO, EM AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 10CM,INCLUSI VE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSI VE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04. 005).O | M2 | 6.62
05.025.0025-1 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 3/16" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU P ECA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL | M | 83.43
05.025.0025-B | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 3/16" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU P ECA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL | M | 76.58
05.025.0026-0 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 3/16" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU P ECA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA | M | 79.26
05.025.0026-A | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 3/16" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU P ECA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA | M | 72.75
05.025.0027-1 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 1/4" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PE CA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL | M | 104.29
05.025.0027-B | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 1/4" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PE CA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL | M | 95.72
05.025.0028-0 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 1/4" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PE CA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA | M | 99.07
05.025.0028-A | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 1/4" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PE CA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA | M | 90.93
05.025.0029-1 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 5/16" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU P ECA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL | M | 140.19
05.025.0029-B | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 5/16" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU P ECA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL | M | 128.77
05.025.0030-0 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 5/16" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU P ECA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA | M | 133.18
05.025.0030-A | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 5/16" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU P ECA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA | M | 122.33
05.025.0031-1 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 3/8" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PE CA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL | M | 239.08
05.025.0031-B | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 3/8" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PE CA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL | M | 219.09
05.025.0032-0 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 3/8" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PE CA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA | M | 227.13
05.025.0032-A | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 3/8" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PE CA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA | M | 208.14
05.025.0033-1 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 1/2" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PE CA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL | M | 318.75
05.025.0033-B | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 1/2" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PE CA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL | M | 292.1
05.025.0034-0 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 1/2" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PE CA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA | M | 302.81
05.025.0034-A | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 1/2" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PE CA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA | M | 277.49
05.025.0035-1 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 5/8" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PE CA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL | M | 414.46
05.025.0035-B | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 5/8" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PE CA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL | M | 379.82
05.025.0036-0 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 5/8" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PE CA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA | M | 393.74
05.025.0036-A | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 5/8" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PE CA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA | M | 360.83
05.025.0041-1 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA ACO CHANFRADA A 30°,DE 1/ 4" DE ESPESSURA,UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,E ADMI TINDO UM TEMPO PRODUTIVO DE 75% | M | 28.53
05.025.0041-B | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA ACO CHANFRADA A 30°,DE 1/ 4" DE ESPESSURA,UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,E ADMI TINDO UM TEMPO PRODUTIVO DE 75% | M | 26.76
05.025.0042-0 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE 1/4" DE ESPESSURA,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA A OLEO DIESEL | M | 32.82
05.025.0042-A | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE 1/4" DE ESPESSURA,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA A OLEO DIESEL | M | 30.78
05.025.0043-1 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE 5/16" DE ESPESSURA,UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,E ADMITINDO UM TEMPO PRODUTIVO DE 75% | M | 37.92
05.025.0043-B | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE 5/16" DE ESPESSURA,UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,E ADMITINDO UM TEMPO PRODUTIVO DE 75% | M | 35.65
05.025.0044-0 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE 5/16" DE ESPESSURA,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA A OLEO DIESE L | M | 43.61
05.025.0044-A | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE 5/16" DE ESPESSURA,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA A OLEO DIESE L | M | 41
05.025.0045-1 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE 3/8" DE ESPESSURA,UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,E A DMITINDO UM TEMPO PRODUTIVO DE 75% | M | 62.75
05.025.0045-B | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE 3/8" DE ESPESSURA,UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,E A DMITINDO UM TEMPO PRODUTIVO DE 75% | M | 58.37
05.025.0046-0 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE 3/8" DE ESPESSURA,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA A OLEO DIESEL | M | 72.16
05.025.0046-A | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE 3/8" DE ESPESSURA,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA A OLEO DIESEL | M | 67.13
05.025.0047-1 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE 1/2" DE ESPESSURA,UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,E A DMITINDO UM TEMPO PRODUTIVO DE 75% | M | 119.53
05.025.0047-B | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE 1/2" DE ESPESSURA,UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,E A DMITINDO UM TEMPO PRODUTIVO DE 75% | M | 110.35
05.025.0048-0 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE 1/2" DE ESPESSURA,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA A OLEO DIESEL | M | 137.46
05.025.0048-A | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE 1/2" DE ESPESSURA,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA A OLEO DIESEL | M | 126.9
05.025.0049-0 | SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 1/4" | UN | 5.42
05.025.0049-A | SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 1/4" | UN | 5.08
05.025.0050-0 | SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 3/8" | UN | 5.97
05.025.0050-A | SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 3/8" | UN | 5.6
05.025.0051-0 | SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 1/2" | UN | 6.49
05.025.0051-A | SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 1/2" | UN | 6.09
05.025.0052-0 | SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 5/8" | UN | 7.52
05.025.0052-A | SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 5/8" | UN | 7.07
05.025.0053-0 | SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 1" | UN | 9.39
05.025.0053-A | SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 1" | UN | 8.86
05.026.0001-0 | CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO NA ESPESSURA DE 1/4" | M | 4.12
05.026.0001-A | CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO NA ESPESSURA DE 1/4" | M | 3.7
05.026.0002-0 | CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO NA ESPESSURA DE 5/16" | M | 5.03
05.026.0002-A | CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO NA ESPESSURA DE 5/16" | M | 4.53
05.026.0003-0 | CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO NA ESPESSURA DE 3/8" | M | 6.53
05.026.0003-A | CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO NA ESPESSURA DE 3/8" | M | 5.9
05.026.0004-0 | CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO NA ESPESSURA DE 1/2" | M | 8.18
05.026.0004-A | CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO NA ESPESSURA DE 1/2" | M | 7.42
05.027.0001-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1/2 ",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 6.11
05.027.0001-A | SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1/2 ",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 5.43
05.027.0003-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 3/4 ",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 7.96
05.027.0003-A | SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 3/4 ",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 7.08
05.027.0005-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1", UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO D AS EXTREMIDADES | UN | 12.32
05.027.0005-A | SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1", UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO D AS EXTREMIDADES | UN | 10.95
05.027.0007-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1.1 /4",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANF RO DAS EXTREMIDADES | UN | 17.2
05.027.0007-A | SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1.1 /4",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANF RO DAS EXTREMIDADES | UN | 15.27
05.027.0009-0 | SOLDO DO TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1.1 /2",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANF RO DAS EXTREMIDADES | UN | 20.16
05.027.0009-A | SOLDO DO TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1.1 /2",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANF RO DAS EXTREMIDADES | UN | 17.96
05.027.0011-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 2", UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO D AS EXTREMIDADES | UN | 26.05
05.027.0011-A | SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 2", UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO D AS EXTREMIDADES | UN | 23.3
05.028.0001-0 | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/40,COM CO MPRIMENTO DE 0,80M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H | 11.68
05.028.0001-A | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/40,COM CO MPRIMENTO DE 0,80M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H | 11.68
05.028.0002-0 | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/39,COM CO MPRIMENTO DE 1,60M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H | 13.3
05.028.0002-A | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/39,COM CO MPRIMENTO DE 1,60M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H | 13.3
05.028.0003-0 | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/38,COM CO MPRIMENTO DE 2,40M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H | 17.79
05.028.0003-A | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/38,COM CO MPRIMENTO DE 2,40M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H | 17.79
05.028.0004-0 | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/37,COM CO MPRIMENTO DE 3,20M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H | 18.46
05.028.0004-A | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/37,COM CO MPRIMENTO DE 3,20M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H | 18.46
05.028.0005-0 | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/36,COM CO MPRIMENTO DE 4,00M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H | 21.44
05.028.0005-A | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/36,COM CO MPRIMENTO DE 4,00M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H | 21.44
05.028.0006-0 | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/35,COM CO MPRIMENTO DE 4,80M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H | 23.4
05.028.0006-A | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/35,COM CO MPRIMENTO DE 4,80M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H | 23.4
05.028.0007-0 | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/34,COM CO MPRIMENTO DE 5,60M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H | 30.13
05.028.0007-A | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/34,COM CO MPRIMENTO DE 5,60M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H | 30.13
05.028.0008-0 | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/33,COM CO MPRIMENTO DE 6,40M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H | 31.79
05.028.0008-A | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/33,COM CO MPRIMENTO DE 6,40M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H | 31.79
05.030.0001-0 | ALUGUEL,POR HORA E POR DAM,DE MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO,2 LONAS,DIAMETRO DE 3/4" | HXDAM | 0.09
05.030.0001-A | ALUGUEL,POR HORA E POR DAM,DE MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO,2 LONAS,DIAMETRO DE 3/4" | HXDAM | 0.09
05.030.0005-0 | ALUGUEL,POR HORA E POR DAM,SENDO MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,S UCCAO GRAFITE(SUPERPESADA),COM DIAMETRO DE 4",PARA BOMBA CEN TRIFUGA | HXDAM | 0.36
05.030.0005-A | ALUGUEL,POR HORA E POR DAM,SENDO MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,S UCCAO GRAFITE(SUPERPESADA),COM DIAMETRO DE 4",PARA BOMBA CEN TRIFUGA | HXDAM | 0.36
05.032.0001-0 | ESCORAMENTO DE POSTE DE CONCRETO OU METALICO | UN | 314.13
05.032.0001-A | ESCORAMENTO DE POSTE DE CONCRETO OU METALICO | UN | 295.5
05.033.0001-0 | ENCHIMENTO DE VAO SOBRE ABOBADA DE TUNEL,COM PEDRA-DE-MAO JO GADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA | M3 | 148.7
05.033.0001-A | ENCHIMENTO DE VAO SOBRE ABOBADA DE TUNEL,COM PEDRA-DE-MAO JO GADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA | M3 | 140.42
05.033.0002-0 | ENCHIMENTO DE VAO SOBRE ABOBADA DE TUNEL,COM PEDRA-DE-MAO AR RUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA | M3 | 179.79
05.033.0002-A | ENCHIMENTO DE VAO SOBRE ABOBADA DE TUNEL,COM PEDRA-DE-MAO AR RUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA | M3 | 167.37
05.033.0003-0 | ARRUMACAO DE MATERIAL ROCHOSO,EM BLOCOS DE ATE 15KG,EM PILHA S REGULARES,REFERINDO-SE O CUSTO AO MATERIAL SOLTO,EXCLUSIVE ESTE | M3 | 93.25
05.033.0003-A | ARRUMACAO DE MATERIAL ROCHOSO,EM BLOCOS DE ATE 15KG,EM PILHA S REGULARES,REFERINDO-SE O CUSTO AO MATERIAL SOLTO,EXCLUSIVE ESTE | M3 | 80.83
05.035.0001-0 | CERCA DE VEDACAO DE TERRENO COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE E 0,50M ENTERRADOS,ESPACADO S DE 3,00M,COM 7 FIOS CORRIDOS DE ARAME FARPADO Nº14.FORNECI MENTO E COLOCACAO | M | 27.63
05.035.0001-A | CERCA DE VEDACAO DE TERRENO COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE E 0,50M ENTERRADOS,ESPACADO S DE 3,00M,COM 7 FIOS CORRIDOS DE ARAME FARPADO Nº14.FORNECI MENTO E COLOCACAO | M | 26.19
05.035.0002-0 | CERCA DE VEDACAO DE TERRENO COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 1,50M DE ALTURA LIVRE E 0,50M ENTERRADOS,ESPACADO S DE 3,00M,COM 5 FIOS CORRIDOS DE ARAME FARPADO Nº14.FORNECI MENTO E COLOCACAO | M | 22.05
05.035.0002-A | CERCA DE VEDACAO DE TERRENO COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 1,50M DE ALTURA LIVRE E 0,50M ENTERRADOS,ESPACADO S DE 3,00M,COM 5 FIOS CORRIDOS DE ARAME FARPADO Nº14.FORNECI MENTO E COLOCACAO | M | 20.8
05.035.0003-0 | CERCA DE VEDACAO ESTRUTURADA EM PECAS DE MADEIRA DE 3"X3",FO RMANDO QUADROS DE 2,00X2,00M,COM TRAVESSA INFERIOR A 12,5CM DO SOLO,REVESTIDOS COM TELA GALVANIZADA DE ARAME Nº12,COM MA LHA LOSANGO DE 8X8CM,SENDO O MADEIRAMENTO PINTADO COM DUAS D EMAOS D | M2 | 41.88
05.035.0003-A | CERCA DE VEDACAO ESTRUTURADA EM PECAS DE MADEIRA DE 3"X3",FO RMANDO QUADROS DE 2,00X2,00M,COM TRAVESSA INFERIOR A 12,5CM DO SOLO,REVESTIDOS COM TELA GALVANIZADA DE ARAME Nº12,COM MA LHA LOSANGO DE 8X8CM,SENDO O MADEIRAMENTO PINTADO COM DUAS D EMAOS D | M2 | 39.78
05.035.0004-0 | CERCA CONSTRUIDA COM MOIROES RETOS DE CONCRETO ARMADO,SECAO RETANGULAR 0,10X0,12M E COMPRIMENTO DE 2,50M,ESPACADOS DE 3, 00M,CRAVADOS 0,50M NO SOLO,COM 5 FIOS CORRIDOS DE ARAME LISO GALVANIZADO Nº12.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 33.23
05.035.0004-A | CERCA CONSTRUIDA COM MOIROES RETOS DE CONCRETO ARMADO,SECAO RETANGULAR 0,10X0,12M E COMPRIMENTO DE 2,50M,ESPACADOS DE 3, 00M,CRAVADOS 0,50M NO SOLO,COM 5 FIOS CORRIDOS DE ARAME LISO GALVANIZADO Nº12.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 31.44
05.035.0005-0 | CERCA CONSTRUIDA COM MOIROES RETOS DE CONCRETO ARMADO,SECAO RETANGULAR 0,10X0,12M E COMPRIMENTO DE 2,50M,ESPACADOS DE 3, 00M,CRAVADOS 0,50M NO SOLO,COM 8 FIOS CORRIDOS DE ARAME FARP ADO Nº14.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 42.86
05.035.0005-A | CERCA CONSTRUIDA COM MOIROES RETOS DE CONCRETO ARMADO,SECAO RETANGULAR 0,10X0,12M E COMPRIMENTO DE 2,50M,ESPACADOS DE 3, 00M,CRAVADOS 0,50M NO SOLO,COM 8 FIOS CORRIDOS DE ARAME FARP ADO Nº14.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 40.47
05.035.0006-0 | CERCA CONSTRUIDA COM MOIROES RETOS DE CONCRETO ARMADO,SECAO EM "T" COM APROXIMADAMENTE 0,13X0,14M DE BASE,0,10X0,10M DE PONTA E ALTURA DE 2,90M,MAIS 0,44M DE PONTA INCLINADA,ESPACO S DE 3,00M,CRAVADOS 0,50M NO SOLO,COM 11 FIOS CORRIDOS DE AR AME LISO | M | 49.98
05.035.0006-A | CERCA CONSTRUIDA COM MOIROES RETOS DE CONCRETO ARMADO,SECAO EM "T" COM APROXIMADAMENTE 0,13X0,14M DE BASE,0,10X0,10M DE PONTA E ALTURA DE 2,90M,MAIS 0,44M DE PONTA INCLINADA,ESPACO S DE 3,00M,CRAVADOS 0,50M NO SOLO,COM 11 FIOS CORRIDOS DE AR AME LISO | M | 46.99
05.035.0007-0 | CERCA CONSTRUIDA C/MOIROES CONCRETO ARMADO,SECAO "T",0,13X0, 14M DE BASE,0,10X0,10M DE PONTA E ALTURA DE 2,90 MAIS 0,44M DE PONTA INCLINADA,ESPACADOS 2,00M,CRAVADOS 0,50M NO SOLO,MO IROES ESTICADORES C/ESCORAS A CADA 8 MOIROES E NAS MUDANCAS DE DIREC | M | 67.45
05.035.0007-A | CERCA CONSTRUIDA C/MOIROES CONCRETO ARMADO,SECAO "T",0,13X0, 14M DE BASE,0,10X0,10M DE PONTA E ALTURA DE 2,90 MAIS 0,44M DE PONTA INCLINADA,ESPACADOS 2,00M,CRAVADOS 0,50M NO SOLO,MO IROES ESTICADORES C/ESCORAS A CADA 8 MOIROES E NAS MUDANCAS DE DIREC | M | 65.56
05.035.0008-0 | CERCA CONSTRUIDA COM MOIROES RETOS DE CONCRETO ARMADO,SECAO RETANGULAR 0,10X0,12M E COMPRIMENTO DE 2,50M,ESPACADOS DE 3, 0M CRAVADOS 0,50M NO SOLO,COM 8 FIOS CORRIDOS DE ARAME FARPA DO Nº14,INCLUSIVE MOIROES ESTICADORES COM ESCORAS A CADA 7 M OIROES, | M | 34.86
05.035.0008-A | CERCA CONSTRUIDA COM MOIROES RETOS DE CONCRETO ARMADO,SECAO RETANGULAR 0,10X0,12M E COMPRIMENTO DE 2,50M,ESPACADOS DE 3, 0M CRAVADOS 0,50M NO SOLO,COM 8 FIOS CORRIDOS DE ARAME FARPA DO Nº14,INCLUSIVE MOIROES ESTICADORES COM ESCORAS A CADA 7 M OIROES, | M | 33.6
05.035.0009-0 | CERCA CONSTRUIDA C/MOIRAO DE PONTA INCLINADA DE SECAO "T",CO M ALTURA UTIL DE 2,50M E 0,70M CRAVADO NO SOLO C/CONCRETO FC K 15MPA,ESPACADOS DE 3,00M,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME,MALH A 8X8CM,#10,FIXADA COM ARAME GALVANIZADO Nº6 E 3(TRES) FIOS DE ARAM | M | 180.43
05.035.0009-A | CERCA CONSTRUIDA C/MOIRAO DE PONTA INCLINADA DE SECAO "T",CO M ALTURA UTIL DE 2,50M E 0,70M CRAVADO NO SOLO C/CONCRETO FC K 15MPA,ESPACADOS DE 3,00M,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME,MALH A 8X8CM,#10,FIXADA COM ARAME GALVANIZADO Nº6 E 3(TRES) FIOS DE ARAM | M | 173.16
05.035.0010-0 | CERCA DIVISORIA COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2 ,00M DE ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 3,00M,COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 23.21
05.035.0010-A | CERCA DIVISORIA COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2 ,00M DE ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 3,00M,COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 22.01
05.035.0011-0 | CERCA DIVISORIA C/ALT.UTIL 2,50M,ALT.2,00M EM TELA ARAME 16 PLAST.MALHA 3/4",P/SUPERIOR C/4 FIADAS ARAME FARP.Nº14,FIX.M OIROES CONCR.ARMADO,SECAO "T" 0,13X0,14M BASE,0,10X0,10M PON TA E COMPRIMENTO RETO 2,90M,MAIS 0,44M PONTA INCL.ESPACADOS 2,50M,CR | M | 145.16
05.035.0011-A | CERCA DIVISORIA C/ALT.UTIL 2,50M,ALT.2,00M EM TELA ARAME 16 PLAST.MALHA 3/4",P/SUPERIOR C/4 FIADAS ARAME FARP.Nº14,FIX.M OIROES CONCR.ARMADO,SECAO "T" 0,13X0,14M BASE,0,10X0,10M PON TA E COMPRIMENTO RETO 2,90M,MAIS 0,44M PONTA INCL.ESPACADOS 2,50M,CR | M | 141.99
05.035.0012-0 | CERCA CONSTRUIDA C/MOIROES CONCRETO ARMADO,SECAO "T",C/PONTA INCLINADA,0,13X0,14M DE BASE,0,10X0,10M DE PONTA E COMPRIME NTO RETO DE 2,90M MAIS 0,44M DE PONTA INCLINADA,ESPACADOS 3, 00M,CRAVADOS 0,50M SOLO,MOIROES ESTICADORES C/ESCORAS A CADA 8 MOIRO | M | 48.19
05.035.0012-A | CERCA CONSTRUIDA C/MOIROES CONCRETO ARMADO,SECAO "T",C/PONTA INCLINADA,0,13X0,14M DE BASE,0,10X0,10M DE PONTA E COMPRIME NTO RETO DE 2,90M MAIS 0,44M DE PONTA INCLINADA,ESPACADOS 3, 00M,CRAVADOS 0,50M SOLO,MOIROES ESTICADORES C/ESCORAS A CADA 8 MOIRO | M | 46.85
05.035.0013-0 | CERCA DE SARRAFOS VERTICAIS DE MADEIRA DE LEI,2X4CM,E 120CM DE ALTURA,PREGADOS SOBRE SARRAFOS HORIZONTAIS DE 5X5CM,A CAD A 8CM,CENTRO A CENTRO,APOIADOS SOBRE MONTANTES DE 7,5X7,5CM, ESPACADOS DE 2,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 173.26
05.035.0013-A | CERCA DE SARRAFOS VERTICAIS DE MADEIRA DE LEI,2X4CM,E 120CM DE ALTURA,PREGADOS SOBRE SARRAFOS HORIZONTAIS DE 5X5CM,A CAD A 8CM,CENTRO A CENTRO,APOIADOS SOBRE MONTANTES DE 7,5X7,5CM, ESPACADOS DE 2,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 160.39
05.035.0015-0 | CERCA DE ARAME FARPADO,CONSTITUIDA DE 4 FIOS DE ARAME GALVAN IZADO,DE 2MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ESTICADORES E POSTES.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | M | 10.54
05.035.0015-A | CERCA DE ARAME FARPADO,CONSTITUIDA DE 4 FIOS DE ARAME GALVAN IZADO,DE 2MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ESTICADORES E POSTES.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | M | 9.67
05.035.0016-0 | CERCA DE ARAME FARPADO,CONSTITUIDA DE 4 FIOS DE ARAME GALVAN IZADO,DE 2MM DE ESPESSURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAME NTO DE MOIROES DE CONCRETO ARMADO(CADA 3,00M),FUNDIDOS NO LO CAL E ESTICADORES(CADA 48,00M E NOS DESVIOS) | M | 23.69
05.035.0016-A | CERCA DE ARAME FARPADO,CONSTITUIDA DE 4 FIOS DE ARAME GALVAN IZADO,DE 2MM DE ESPESSURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAME NTO DE MOIROES DE CONCRETO ARMADO(CADA 3,00M),FUNDIDOS NO LO CAL E ESTICADORES(CADA 48,00M E NOS DESVIOS) | M | 21.72
05.035.0019-0 | CERCA DIVISORIA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,TRATADA,MODULO DE 12,30M,COM DIAMETRO DE 0,15M,ALTURA VARIAVEL DE 1M A 1,5 0M LIVRE,1M ENTERRADO,ESPACADOS DE 1,35M COM 5 FIOS CORRIDOS DE ARAME GALVANIZADO Nº12(MODULO) | UN | 1287.68
05.035.0019-A | CERCA DIVISORIA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,TRATADA,MODULO DE 12,30M,COM DIAMETRO DE 0,15M,ALTURA VARIAVEL DE 1M A 1,5 0M LIVRE,1M ENTERRADO,ESPACADOS DE 1,35M COM 5 FIOS CORRIDOS DE ARAME GALVANIZADO Nº12(MODULO) | UN | 1189.85
05.035.0020-0 | CERCA DE ARAME FARPADO Nº14 COM 4 FIOS FIXADOS EM CANTONEIRA S DE ACO DE 2.1/2"X2.1/2",FINCADAS SOBRE MURO EXISTENTE A CA DA 2,00M,COM 1,00M DE ALTURA UTIL,INCLUSIVE PINTURA DOS PERF IS E ANDAIME | M | 55.35
05.035.0020-A | CERCA DE ARAME FARPADO Nº14 COM 4 FIOS FIXADOS EM CANTONEIRA S DE ACO DE 2.1/2"X2.1/2",FINCADAS SOBRE MURO EXISTENTE A CA DA 2,00M,COM 1,00M DE ALTURA UTIL,INCLUSIVE PINTURA DOS PERF IS E ANDAIME | M | 51.38
05.035.0021-0 | CERCA DE ARAME FARPADO Nº14 COM 6 FIOS FIXADOS EM CANTONEIRA S DE ACO DE 2.1/2"X2.1/2",FINCADAS SOBRE MURO EXISTENTE A CA DA 2,00M,COM 1,50M DE ALTURA UTIL,INCLUSIVE PINTURA DOS PERF IS E ANDAIME | M | 70.91
05.035.0021-A | CERCA DE ARAME FARPADO Nº14 COM 6 FIOS FIXADOS EM CANTONEIRA S DE ACO DE 2.1/2"X2.1/2",FINCADAS SOBRE MURO EXISTENTE A CA DA 2,00M,COM 1,50M DE ALTURA UTIL,INCLUSIVE PINTURA DOS PERF IS E ANDAIME | M | 66.22
05.035.0025-0 | ARAME FARPADO COLOCADO,INCLUSIVE ARAME LISO GALVANIZADO PARA AMARRACAO,MEDIDO PELO PESO INCORPORADO DE ARAME FARPADO.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | KG | 32.41
05.035.0025-A | ARAME FARPADO COLOCADO,INCLUSIVE ARAME LISO GALVANIZADO PARA AMARRACAO,MEDIDO PELO PESO INCORPORADO DE ARAME FARPADO.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | KG | 29.69
05.038.0001-0 | MURO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM 1,80M DE ALTURA,COM MONTANT ES ESPACADOS DE 2,00M,COM ACABAMENTO NA PARTE SUPERIOR,INCLU SIVE ESCAVACAO,REATERRO E FUNDACOES EM CONCRETO | M | 169.89
05.038.0001-A | MURO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM 1,80M DE ALTURA,COM MONTANT ES ESPACADOS DE 2,00M,COM ACABAMENTO NA PARTE SUPERIOR,INCLU SIVE ESCAVACAO,REATERRO E FUNDACOES EM CONCRETO | M | 161.61
05.039.0001-0 | BARREIRA DE PROTECAO PERIMETRAL,TIPO OURICO,EM ACO INOXIDAVE L.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 30.32
05.039.0001-A | BARREIRA DE PROTECAO PERIMETRAL,TIPO OURICO,EM ACO INOXIDAVE L.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 27.61
05.039.0005-0 | BARREIRA DE PROTECAO,TIPO CONCERTINA,COM DIAMETRO DE ESPIRAL 450MM,MODELO SIMPLES,LAMINAS DE 30MM COM 54 ESPIRAIS E 22 L AMINAS POR ESPIRAIS,FIO 3MM EM ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 32.56
05.039.0005-A | BARREIRA DE PROTECAO,TIPO CONCERTINA,COM DIAMETRO DE ESPIRAL 450MM,MODELO SIMPLES,LAMINAS DE 30MM COM 54 ESPIRAIS E 22 L AMINAS POR ESPIRAIS,FIO 3MM EM ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 29.47
05.039.0010-0 | BARREIRA DE PROTECAO,TIPO CONCERTINA,COM DIAMETRO DE ESPIRAL 450MM,MODELO DUPLO,LAMINAS DE 30MM COM 54 ESPIRAIS E 22 LAM INAS POR ESPIRAS,FIO DE 3MM EM ACO GALVANIZADO,3 CHIPS POR E SPIRAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 43.57
05.039.0010-A | BARREIRA DE PROTECAO,TIPO CONCERTINA,COM DIAMETRO DE ESPIRAL 450MM,MODELO DUPLO,LAMINAS DE 30MM COM 54 ESPIRAIS E 22 LAM INAS POR ESPIRAS,FIO DE 3MM EM ACO GALVANIZADO,3 CHIPS POR E SPIRAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 39.97
05.040.0870-0 | RASPAGEM,CALAFETACAO E ENCERAMENTO DE PISO DE TACOS COMUNS O U SOALHO DE MADEIRA,COM UMA DEMAO DE CERA | M2 | 17.48
05.040.0870-A | RASPAGEM,CALAFETACAO E ENCERAMENTO DE PISO DE TACOS COMUNS O U SOALHO DE MADEIRA,COM UMA DEMAO DE CERA | M2 | 15.48
05.041.0875-0 | RASPAGEM,CALAFETACAO E APLICACAO DE TRES DEMAOS DE RESINA LI QUIDA A BASE DE UREIA-FORMOL,EM TACOS OU SOALHO DE MADEIRA | M2 | 40
05.041.0875-A | RASPAGEM,CALAFETACAO E APLICACAO DE TRES DEMAOS DE RESINA LI QUIDA A BASE DE UREIA-FORMOL,EM TACOS OU SOALHO DE MADEIRA | M2 | 40
05.042.0880-0 | ENCERAMENTO DE PISO DE QUALQUER NATUREZA,UMA DEMAO | M2 | 4.62
05.042.0880-A | ENCERAMENTO DE PISO DE QUALQUER NATUREZA,UMA DEMAO | M2 | 4.19
05.042.0881-0 | ENCERAMENTO DE ROPADE DE QUALQUER NATUREZA,UMA DEMAO | M | 1.83
05.042.0881-A | ENCERAMENTO DE ROPADE DE QUALQUER NATUREZA,UMA DEMAO | M | 1.61
05.042.0882-0 | ENCERAMENTO DE DEGRAU DE QUALQUER NATUREZA,UMA DEMAO | M | 2.3
05.042.0882-A | ENCERAMENTO DE DEGRAU DE QUALQUER NATUREZA,UMA DEMAO | M | 2.04
05.050.0001-0 | PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO 0,40X0,60M,COM 1MM DE ESPESSURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | UN | 312.56
05.050.0001-A | PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO 0,40X0,60M,COM 1MM DE ESPESSURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | UN | 308.26
05.050.0003-0 | PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO(DURALUMINIO),MEDIND O 0,40X0,60M,COM 6MM DE ESPESSURA,EM ALTO RELEVO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 887.57
05.050.0003-A | PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO(DURALUMINIO),MEDIND O 0,40X0,60M,COM 6MM DE ESPESSURA,EM ALTO RELEVO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 883.27
05.050.0008-0 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE COM AS DIMENSOES DE 0,35X0,50 M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1485.66
05.050.0008-A | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE COM AS DIMENSOES DE 0,35X0,50 M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1479.94
05.051.0010-0 | PLACA DE INAUGURACAO EM LATAO COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM,GR AVACAO POSITIVA E NEGATIVA,ACABAMENTO NAS BORDAS POR ABRASAO ,GRAVADA COM PINTURA NAS LOGOMARCAS PELO SISTEMA DE EXPOSICA O DE LUZ,FIXADAS COM PARAFUSOS COM ACABAMENTO DAS CABECAS EM LATAO, | CM2 | 0.48
05.051.0010-A | PLACA DE INAUGURACAO EM LATAO COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM,GR AVACAO POSITIVA E NEGATIVA,ACABAMENTO NAS BORDAS POR ABRASAO ,GRAVADA COM PINTURA NAS LOGOMARCAS PELO SISTEMA DE EXPOSICA O DE LUZ,FIXADAS COM PARAFUSOS COM ACABAMENTO DAS CABECAS EM LATAO, | CM2 | 0.48
05.054.0001-0 | PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 8X25CM ,CONFORME DETALHE Nº6033/EMOP,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.29
05.054.0001-A | PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 8X25CM ,CONFORME DETALHE Nº6033/EMOP,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 35.71
05.054.0003-0 | PLACA DE ACRILICO PARA INDICACAO DE SAIDA,MEDINDO 8X25CM,CON FORME DETALHE Nº 6033/EMOP,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.29
05.054.0003-A | PLACA DE ACRILICO PARA INDICACAO DE SAIDA,MEDINDO 8X25CM,CON FORME DETALHE Nº 6033/EMOP,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 35.71
05.054.0015-0 | PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO OU FEMININO,DE 39X19CM,CONFORME DETALHE Nº6035/EMOP.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 63.21
05.054.0015-A | PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO OU FEMININO,DE 39X19CM,CONFORME DETALHE Nº6035/EMOP.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 62.64
05.054.0025-0 | PLACA DE SINALIZACAO,CONFECCIONADA EM CHAPA DE PET 2,4MM,COM FUNDO,TEXTOS E SIMBOLOS EM VINIL AUTOADESIVO,COM AREA ATE 0,75M2.FORNECIMENTO | M2 | 598.77
05.054.0025-A | PLACA DE SINALIZACAO,CONFECCIONADA EM CHAPA DE PET 2,4MM,COM FUNDO,TEXTOS E SIMBOLOS EM VINIL AUTOADESIVO,COM AREA ATE 0,75M2.FORNECIMENTO | M2 | 598.77
05.054.0030-0 | PLACA DE SINALIZACAO ESCOLAR,EM PS(POLIESTIRENO)COM 1MM DE E SPESSURA,COR CINZA CLARO,TEXTOS IMPRESSOS POSITIVOS E NEGATI VOS EM SILK-SCREEN NA COR LARANJA,NAS DIMENSOES DE (25X25)CM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 45.1
05.054.0030-A | PLACA DE SINALIZACAO ESCOLAR,EM PS(POLIESTIRENO)COM 1MM DE E SPESSURA,COR CINZA CLARO,TEXTOS IMPRESSOS POSITIVOS E NEGATI VOS EM SILK-SCREEN NA COR LARANJA,NAS DIMENSOES DE (25X25)CM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43.87
05.054.0035-0 | PLACA DE SINALIZACAO ESCOLAR,EM PS(POLIESTIRENO)COM 1MM DE E SPESSURA,COR CINZA CLARO,TEXTO IMPRESSOS POSITIVOS E NEGATIV OS EM SILK-SCREEN NA COR LARANJA,NAS DIMENSOES DE (100X30)CM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 59.22
05.054.0035-A | PLACA DE SINALIZACAO ESCOLAR,EM PS(POLIESTIRENO)COM 1MM DE E SPESSURA,COR CINZA CLARO,TEXTO IMPRESSOS POSITIVOS E NEGATIV OS EM SILK-SCREEN NA COR LARANJA,NAS DIMENSOES DE (100X30)CM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 57.99
05.054.0040-0 | TOTEM INFORMATIVO DIMENSOES(0,50X1,50)M,RESINA POLIESTER REF ORCADO C/FIBRA DE VIDRO E COREMAT,C/IMPRESSAO SERIGRAFICA OU POLICROMATICA DUPLA FACE AGREGADA AO MATERIAL C/UV,PRE-ACEL ERADO,CATALIZADO E PIGMENTADO.ESTRUTURA AMARRACAO PERFIL ACO CARBONO | UN | 1750.31
05.054.0040-A | TOTEM INFORMATIVO DIMENSOES(0,50X1,50)M,RESINA POLIESTER REF ORCADO C/FIBRA DE VIDRO E COREMAT,C/IMPRESSAO SERIGRAFICA OU POLICROMATICA DUPLA FACE AGREGADA AO MATERIAL C/UV,PRE-ACEL ERADO,CATALIZADO E PIGMENTADO.ESTRUTURA AMARRACAO PERFIL ACO CARBONO | UN | 1746.01
05.054.0045-0 | PLACAS DE IDENTIFICACAO DE MONUMENTOS HISTORICOS EM BRONZE C OM AS DIMENSOES DE (35X50)CM,EXCLUSIVE PEDESTAL DE CONCRETO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1456.91
05.054.0045-A | PLACAS DE IDENTIFICACAO DE MONUMENTOS HISTORICOS EM BRONZE C OM AS DIMENSOES DE (35X50)CM,EXCLUSIVE PEDESTAL DE CONCRETO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1455.02
05.054.0050-0 | PLACAS DE IDENTIFICACAO DE MONUMENTOS HISTORICOS EM BRONZE C OM AS DIMENSOES DE(35X50)CM,INCLUSIVE PEDESTAL DE CONCRETO.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1761.6
05.054.0050-A | PLACAS DE IDENTIFICACAO DE MONUMENTOS HISTORICOS EM BRONZE C OM AS DIMENSOES DE(35X50)CM,INCLUSIVE PEDESTAL DE CONCRETO.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1734.55
05.054.0055-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO MONUMENTOS E/OU ARVORES NOTAVEIS(15,5 X15)CM,ACO ESCOVADO C/IMPRESSAO EM CORROSAO A ACIDO EM BAIXO RELEVO,COR DOS TEXTOS EM PRETO 100% E MARCAS EM CORES,TIPOL OGIA OTTWA OU SIMILAR,FIXACAO SOBRE TUBO DE FERRO GALVANIZAD O 1.1/2 | UN | 165.08
05.054.0055-A | PLACA DE IDENTIFICACAO MONUMENTOS E/OU ARVORES NOTAVEIS(15,5 X15)CM,ACO ESCOVADO C/IMPRESSAO EM CORROSAO A ACIDO EM BAIXO RELEVO,COR DOS TEXTOS EM PRETO 100% E MARCAS EM CORES,TIPOL OGIA OTTWA OU SIMILAR,FIXACAO SOBRE TUBO DE FERRO GALVANIZAD O 1.1/2 | UN | 162.85
05.054.0100-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES A PROXIMADAS DE (10X20)CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.23
05.054.0100-A | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES A PROXIMADAS DE (10X20)CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.65
05.054.0102-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES A PROXIMADAS DE (20X40)CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.45
05.054.0102-A | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES A PROXIMADAS DE (20X40)CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30.87
05.054.0103-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA INDICACAO DE NUMERO DE PAVIMENTOS,EM PVC ANTICHA MA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X10)CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.59
05.054.0103-A | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA INDICACAO DE NUMERO DE PAVIMENTOS,EM PVC ANTICHA MA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X10)CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.01
05.054.0104-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA,EM PVC ANTI CHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM,DE ACORDO COM A NORM A NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.25
05.054.0104-A | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA,EM PVC ANTI CHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM,DE ACORDO COM A NORM A NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.67
05.054.0105-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15)CM,DE ACORDO CO M A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.07
05.054.0105-A | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15)CM,DE ACORDO CO M A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.49
05.054.0110-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X30)CM,DE ACORDO CO M A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 35.79
05.054.0110-A | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X30)CM,DE ACORDO CO M A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 35.21
05.054.0115-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,DE ACORDO CO M A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16.65
05.054.0115-A | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,DE ACORDO CO M A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16.07
05.054.0120-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,DE PROIBICAO,EM PVC ANTICHAMA,FORMA CIRCULAR,DIAMETRO APROXIMADO DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 15.22
05.054.0120-A | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,DE PROIBICAO,EM PVC ANTICHAMA,FORMA CIRCULAR,DIAMETRO APROXIMADO DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 14.64
05.054.0130-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434- 2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.11
05.054.0130-A | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434- 2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.53
05.055.0010-0 | LETRA DE ACO INOX Nº22 COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 98.07
05.055.0010-A | LETRA DE ACO INOX Nº22 COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 95.6
05.055.0020-0 | LETRA DE LATAO COM 30CM DE ALTURA TIPO "HELVETICA MEDIUM" OU SIMILAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 212.94
05.055.0020-A | LETRA DE LATAO COM 30CM DE ALTURA TIPO "HELVETICA MEDIUM" OU SIMILAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 210.47
05.055.0022-0 | LETRA DE ACO ESCOVADO COM 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 118.49
05.055.0022-A | LETRA DE ACO ESCOVADO COM 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 116.03
05.055.0024-0 | LETRA DE ACO ESCOVADO COM 40CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 138.49
05.055.0024-A | LETRA DE ACO ESCOVADO COM 40CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 136.03
05.055.0030-0 | LETRA FUNDIDA EM ALUMINIO,POLIDA NAS LATERAIS,TIPO "HELVETIC A",COM ALTURA DE 10CM E ESPESSURA DE 5MM,COM PINOS PARA FIXA CAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 57.39
05.055.0030-A | LETRA FUNDIDA EM ALUMINIO,POLIDA NAS LATERAIS,TIPO "HELVETIC A",COM ALTURA DE 10CM E ESPESSURA DE 5MM,COM PINOS PARA FIXA CAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 55.66
05.055.0040-0 | LETRA FUNDIDA EM BRONZE,POLIDA E OXIDADA NAS LATERAIS,TIPO " HELVETICA",COM ALTURA DE 10CM E ESPESSURA DE 5MM COM PINOS P ARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 101.83
05.055.0040-A | LETRA FUNDIDA EM BRONZE,POLIDA E OXIDADA NAS LATERAIS,TIPO " HELVETICA",COM ALTURA DE 10CM E ESPESSURA DE 5MM COM PINOS P ARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 100.11
05.056.0001-0 | PLACA DE FERRO ESMALTADO DE 12X18CM COM NUMERACAO PARA IDENT IFICACAO DE IMOVEL EM LOGRADOURO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 57.39
05.056.0001-A | PLACA DE FERRO ESMALTADO DE 12X18CM COM NUMERACAO PARA IDENT IFICACAO DE IMOVEL EM LOGRADOURO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 56.41
05.056.0002-0 | PLACA DE FERRO ESMALTADO FORMA ELIPTICA,Nº13,PARA IDENTIFICA CAO DE MARCADOR,DE LUZ OU GAS OU OUTRO,EM CONJUNTO HABITACIO NAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15.04
05.056.0002-A | PLACA DE FERRO ESMALTADO FORMA ELIPTICA,Nº13,PARA IDENTIFICA CAO DE MARCADOR,DE LUZ OU GAS OU OUTRO,EM CONJUNTO HABITACIO NAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.3
05.057.0010-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM BRAILLE, MEDINDO 8X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 69.46
05.057.0010-A | PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM BRAILLE, MEDINDO 8X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 68.03
05.057.0015-0 | MAPA TATIL(BRAILLE/RELEVO) EM ACRILICO,MEDINDO 54X39CM,PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DE AMBIENTES,FIXACAO COM FITA DUPL A FACE,EXCLUSIVE PEDESTAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 676.29
05.057.0015-A | MAPA TATIL(BRAILLE/RELEVO) EM ACRILICO,MEDINDO 54X39CM,PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DE AMBIENTES,FIXACAO COM FITA DUPL A FACE,EXCLUSIVE PEDESTAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 675.71
05.057.0020-0 | ANEL TATIL DE TEXTURA CONSTRASTANTE (BORRACHA) E,PLACA TATIL DE ALUMINIO EM BRAILE 10X3CM, PARA SINALIZACAO DE CORRIMAOS ,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 33.82
05.057.0020-A | ANEL TATIL DE TEXTURA CONSTRASTANTE (BORRACHA) E,PLACA TATIL DE ALUMINIO EM BRAILE 10X3CM, PARA SINALIZACAO DE CORRIMAOS ,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 32.39
05.058.0010-0 | PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEI S E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUS IVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1.09
05.058.0010-A | PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEI S E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUS IVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 0.96
05.058.0011-0 | LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS,REUTILIZADO 2 VEZES ,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1.18
05.058.0011-A | LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS,REUTILIZADO 2 VEZES ,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1.06
05.058.0020-0 | LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA RA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUS IVE PERDAS E TRANSPASSE | M2 | 1.3
05.058.0020-A | LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA RA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUS IVE PERDAS E TRANSPASSE | M2 | 1.27
05.058.0030-0 | PLASTICO BOLHAO,BOLHA DIAMETRO DE 25MM E LARGURA DE 1,30M.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.71
05.058.0030-A | PLASTICO BOLHAO,BOLHA DIAMETRO DE 25MM E LARGURA DE 1,30M.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.5
05.075.0005-0 | CRAVACAO DE PERFIL "H" DE 6"X6",1ª ALMA,ATE 4,50M DE COMPRIM ENTO,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 6 VEZES,PARA EXECUCAO DE PR ANCHADA HORIZONTAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO.CONSIDERA-SE A CRA VACAO COM BATE-ESTACAS E RETIRADA COM PORTICO MOVEL,TRANSPOR TE INT | M | 130.43
05.075.0005-A | CRAVACAO DE PERFIL "H" DE 6"X6",1ª ALMA,ATE 4,50M DE COMPRIM ENTO,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 6 VEZES,PARA EXECUCAO DE PR ANCHADA HORIZONTAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO.CONSIDERA-SE A CRA VACAO COM BATE-ESTACAS E RETIRADA COM PORTICO MOVEL,TRANSPOR TE INT | M | 120.95
05.075.0006-0 | CRAVACAO DE PERFIL "H" DE 6"X6",1ª ALMA,ATE 4,50M DE COMPRIM ENTO,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 4 VEZES,P/EXEC.DE PRANCHADA HORIZ.,INCL.FORN.CONSIDERA-SE A CRAVACAO C/BATE-ESTACAS E R ETIRADA C/PORTICO MOVEL DEPOIS DA REDUCAO DO ATRITO,EMPREGAN DO-SE M | M | 168.65
05.075.0006-A | CRAVACAO DE PERFIL "H" DE 6"X6",1ª ALMA,ATE 4,50M DE COMPRIM ENTO,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 4 VEZES,P/EXEC.DE PRANCHADA HORIZ.,INCL.FORN.CONSIDERA-SE A CRAVACAO C/BATE-ESTACAS E R ETIRADA C/PORTICO MOVEL DEPOIS DA REDUCAO DO ATRITO,EMPREGAN DO-SE M | M | 156.91
05.075.0007-1 | CRAVACAO DE PERFIL "H" DE 6"X6",1ª ALMA,ATE 9,00M DE COMPRIM ENTO,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 5 VEZES,PARA EXECUCAO DE PR ANCHADA HORIZONTAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO.CONSIDERA-SE A CRA VACAO COM BATE-ESTACAS E RETIRADA COM ESCAVADEIRA,TRANSPORTE INTERN | M | 106.49
05.075.0007-B | CRAVACAO DE PERFIL "H" DE 6"X6",1ª ALMA,ATE 9,00M DE COMPRIM ENTO,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 5 VEZES,PARA EXECUCAO DE PR ANCHADA HORIZONTAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO.CONSIDERA-SE A CRA VACAO COM BATE-ESTACAS E RETIRADA COM ESCAVADEIRA,TRANSPORTE INTERN | M | 100.34
05.075.0008-0 | CRAVACAO DE PERFIL "H" DE 6"X6",1ª ALMA,ATE 9,00M DE COMPRIM ENTO,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 3 VEZES,PARA EXEC.DE PRANCH ADA HORIZ.,INCL.FORN.CONSIDERA-SE A CRAVACAO C/BATE-ESTACAS E RETIRADA C/ESCAVADEIRA DEPOIS DA REDUCAO DO ATRITO,EMPRE GANDO-SE | M | 141
05.075.0008-A | CRAVACAO DE PERFIL "H" DE 6"X6",1ª ALMA,ATE 9,00M DE COMPRIM ENTO,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 3 VEZES,PARA EXEC.DE PRANCH ADA HORIZ.,INCL.FORN.CONSIDERA-SE A CRAVACAO C/BATE-ESTACAS E RETIRADA C/ESCAVADEIRA DEPOIS DA REDUCAO DO ATRITO,EMPRE GANDO-SE | M | 134.26
05.077.0001-0 | ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE M ADEIRA DE 3ª E PERFIL METALICO "H" DE 6"X6",REUTILIZADOS EM 5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCAC AO E RETIRADA | M2 | 206.04
05.077.0001-A | ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE M ADEIRA DE 3ª E PERFIL METALICO "H" DE 6"X6",REUTILIZADOS EM 5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCAC AO E RETIRADA | M2 | 190.2
05.077.0010-0 | ESCORAMENTO MISTO DE PRANCHADA HORIZONTAL ATE 8M DE PROFUNDI DADE COM PRANCHAS DE MADEIRA,ESTACAS E LONGARINAS DE ACO I D E 10",ESTRONCAS DE DUPLO I DE 8",COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA DE TODOS OS COMPONENTES COM REAPROVEITA MENTO | M2 | 375.64
05.077.0010-A | ESCORAMENTO MISTO DE PRANCHADA HORIZONTAL ATE 8M DE PROFUNDI DADE COM PRANCHAS DE MADEIRA,ESTACAS E LONGARINAS DE ACO I D E 10",ESTRONCAS DE DUPLO I DE 8",COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA DE TODOS OS COMPONENTES COM REAPROVEITA MENTO | M2 | 350.41
05.080.0020-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON | M2 | 57.37
05.080.0020-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON | M2 | 53.34
05.080.0025-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON | M2 | 61.71
05.080.0025-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON | M2 | 57.68
05.080.0030-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON | M2 | 83.39
05.080.0030-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON | M2 | 79.37
05.080.0040-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 5,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON | M2 | 77.71
05.080.0040-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 5,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON | M2 | 71.88
05.080.0045-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 5,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON | M2 | 82.07
05.080.0045-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 5,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON | M2 | 76.24
05.080.0050-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 5,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON | M2 | 103.89
05.080.0050-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 5,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON | M2 | 98.06
05.080.0060-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 6,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON | M2 | 92.27
05.080.0060-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 6,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON | M2 | 85.21
05.080.0065-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 6,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON | M2 | 96.57
05.080.0065-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 6,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON | M2 | 89.5
05.080.0070-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 6,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON | M2 | 118.03
05.080.0070-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 6,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON | M2 | 110.97
05.081.0010-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES TRONCAS D | M2 | 64.97
05.081.0010-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES TRONCAS D | M2 | 60.46
05.081.0012-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES TRONCAS D | M2 | 69.31
05.081.0012-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES TRONCAS D | M2 | 64.8
05.081.0015-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES TRONCAS D | M2 | 90.99
05.081.0015-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES TRONCAS D | M2 | 86.49
05.081.0017-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 5,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES TRONCAS D | M2 | 90.64
05.081.0017-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 5,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES TRONCAS D | M2 | 84.2
05.081.0020-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 5,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES TRONCAS D | M2 | 95
05.081.0020-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 5,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES TRONCAS D | M2 | 88.56
05.081.0022-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 5,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES TRONCAS D | M2 | 116.82
05.081.0022-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 5,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES TRONCAS D | M2 | 110.38
05.081.0025-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 6,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES TRONCAS D | M2 | 106.24
05.081.0025-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 6,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES TRONCAS D | M2 | 98.46
05.081.0027-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 6,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES TRONCAS D | M2 | 110.53
05.081.0027-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 6,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES TRONCAS D | M2 | 102.75
05.081.0029-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 6,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES TRONCAS D | M2 | 132
05.081.0029-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 6,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES TRONCAS D | M2 | 124.22
05.081.0031-0 | ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA E 3,00M DE PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADE IRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODU TO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPR IMENTO | M2 | 25.72
05.081.0031-A | ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA E 3,00M DE PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADE IRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODU TO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPR IMENTO | M2 | 25.32
05.081.0032-0 | ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00M E PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADE IRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODU TO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPR IMENTO | M2 | 45.19
05.081.0032-A | ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00M E PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADE IRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODU TO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPR IMENTO | M2 | 44.57
05.081.0033-0 | ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00M E PROFUNDIDADE DE 6,00M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADE IRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODU TO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPR IMENTO | M2 | 65.19
05.081.0033-A | ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00M E PROFUNDIDADE DE 6,00M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADE IRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODU TO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPR IMENTO | M2 | 64.37
05.081.0050-0 | ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 5,50 E PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEI RA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUT O DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRI MENTO D | M2 | 38.06
05.081.0050-A | ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 5,50 E PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEI RA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUT O DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRI MENTO D | M2 | 37.51
05.081.0051-0 | ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 5,50M E PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADE IRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODU TO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPR IMENTO | M2 | 57.82
05.081.0051-A | ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 5,50M E PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADE IRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODU TO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPR IMENTO | M2 | 57.02
05.081.0052-0 | ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 5,50M E PROFUNDIDADE DE 6,00M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADE IRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODU TO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPR IMENTO | M2 | 91.51
05.081.0052-A | ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 5,50M E PROFUNDIDADE DE 6,00M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADE IRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODU TO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPR IMENTO | M2 | 90.38
05.082.0001-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE ESTACAS PRANCHAS DE ACO.MEDICAO PE LA SUPERFICIE UTIL COBRINDO AS PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2 | 71.13
05.082.0001-A | RETIRADA E RECOLOCACAO DE ESTACAS PRANCHAS DE ACO.MEDICAO PE LA SUPERFICIE UTIL COBRINDO AS PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2 | 64.63
05.085.0010-1 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3"X9",ENCAI XE,VALAS ATE 3,00M DE LARGURA,MEDIDA APENAS SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE DA VALA,ESTA ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,CRAVA CAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAVADEIRA.FORN.,EXECUCAO E R ETIRADA | M2 | 198.48
05.085.0010-B | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3"X9",ENCAI XE,VALAS ATE 3,00M DE LARGURA,MEDIDA APENAS SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE DA VALA,ESTA ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,CRAVA CAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAVADEIRA.FORN.,EXECUCAO E R ETIRADA | M2 | 181.55
05.085.0011-0 | ENSECADERIA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3"X9",ENCAI XE,VALAS ATE 3,00M DE LARGURA,MEDIDA APENAS SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE DA VALA,ESTA ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,CRAVA CAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAVADEIRA.FORNE.,EXECUCAO E RETIRADA | M2 | 247.26
05.085.0011-A | ENSECADERIA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3"X9",ENCAI XE,VALAS ATE 3,00M DE LARGURA,MEDIDA APENAS SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE DA VALA,ESTA ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,CRAVA CAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAVADEIRA.FORNE.,EXECUCAO E RETIRADA | M2 | 226.72
05.085.0012-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3"X9",ENCAI XE,VALAS ATE 3,00M DE LARGURA,MEDIDA APENAS SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE DA VALA,ESTA ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,CRAVA CAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAVADEIRA.FORN.,EXECUCAO E R ETIRADA | M2 | 204.67
05.085.0012-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3"X9",ENCAI XE,VALAS ATE 3,00M DE LARGURA,MEDIDA APENAS SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE DA VALA,ESTA ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,CRAVA CAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAVADEIRA.FORN.,EXECUCAO E R ETIRADA | M2 | 186.76
05.085.0013-1 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3"X9",ENCAI XE,VALAS ATE 3,00M DE LARGURA,MEDIDA APENAS SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE DA VALA,ESTA ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,CRAVA CAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAVADEIRA.FORN.,EXECUCAO E R ETIRADA | M2 | 246.43
05.085.0013-B | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3"X9",ENCAI XE,VALAS ATE 3,00M DE LARGURA,MEDIDA APENAS SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE DA VALA,ESTA ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,CRAVA CAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAVADEIRA.FORN.,EXECUCAO E R ETIRADA | M2 | 225.14
05.085.0014-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3"X9",ENCAI XE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PARE DE CAIXA,ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,CRAVACAO EXECUTADA MANUAL MENTE S/FICHA E EXTRACAO C/"TIRFOR"OU MACACO.FORN.,EXECUCAO E RETIR | M2 | 134.87
05.085.0014-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3"X9",ENCAI XE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PARE DE CAIXA,ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,CRAVACAO EXECUTADA MANUAL MENTE S/FICHA E EXTRACAO C/"TIRFOR"OU MACACO.FORN.,EXECUCAO E RETIR | M2 | 120.87
05.085.0015-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3"X9",ENCAI XE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PARE DE CAIXA,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,CRAVACAO EXECUTADA MANUAL MENTE S/FICHA E EXTRACAO C/"TIRFOR" OU MACACO.FORN.,EXECUCAO E RETI | M2 | 137.09
05.085.0015-A | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3"X9",ENCAI XE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PARE DE CAIXA,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,CRAVACAO EXECUTADA MANUAL MENTE S/FICHA E EXTRACAO C/"TIRFOR" OU MACACO.FORN.,EXECUCAO E RETI | M2 | 122.57
05.085.0016-1 | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PEC AS MADEIRA 3"X9",S/ENCAIXE,VALAS ATE 3,00M LARGURA,MEDIDA SU PERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE DA VALA,ATE 3,00M PROFUNDIDADE ,CRAVACAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAV.FORN.,EXECUCAO E R ETIRAD | M2 | 165.4
05.085.0016-B | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PEC AS MADEIRA 3"X9",S/ENCAIXE,VALAS ATE 3,00M LARGURA,MEDIDA SU PERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE DA VALA,ATE 3,00M PROFUNDIDADE ,CRAVACAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAV.FORN.,EXECUCAO E R ETIRAD | M2 | 151.16
05.085.0017-0 | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PEC AS MADEIRA 3"X9",S/ENCAIXE,VALAS ATE 3,00M LARGURA,MEDIDA SU PERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE DA VALA,ATE 3,00M PROFUNDIDADE ,CRAVACAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAV.FORN.,EXECUCAO E R ETIRAD | M2 | 206.75
05.085.0017-A | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PEC AS MADEIRA 3"X9",S/ENCAIXE,VALAS ATE 3,00M LARGURA,MEDIDA SU PERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE DA VALA,ATE 3,00M PROFUNDIDADE ,CRAVACAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAV.FORN.,EXECUCAO E R ETIRAD | M2 | 188.95
05.085.0018-0 | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PEC AS MADEIRA 3"X9",S/ENCAIXE,VALAS ATE 3,00M LARGURA,MEDIDA SU PERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE DA VALA,ATE 4,50M PROFUNDIDADE ,CRAVACAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAV.FORN.,EXTRACAO E R ETIRAD | M2 | 173.67
05.085.0018-A | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PEC AS MADEIRA 3"X9",S/ENCAIXE,VALAS ATE 3,00M LARGURA,MEDIDA SU PERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE DA VALA,ATE 4,50M PROFUNDIDADE ,CRAVACAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAV.FORN.,EXTRACAO E R ETIRAD | M2 | 158.72
05.085.0019-0 | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PEC AS MADEIRA 3"X9",S/ENCAIXE,VALAS ATE 3,00M LARGURA,MEDIDA SU PERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE DA VALA,ATE 4,50M PROFUNDIDADE ,CRAVACAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAV.FORN.,EXECUCAO E R ETIRAD | M2 | 223.29
05.085.0019-A | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PEC AS MADEIRA 3"X9",S/ENCAIXE,VALAS ATE 3,00M LARGURA,MEDIDA SU PERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE DA VALA,ATE 4,50M PROFUNDIDADE ,CRAVACAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAV.FORN.,EXECUCAO E R ETIRAD | M2 | 204.07
05.085.0020-0 | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PEC AS MADEIRA 3"X9",S/ENCAIXE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPER FICIE UTIL COBRINDO PAREDE CAIXA,ATE 3,00M PROFUND.,CRAVACAO EXEC.MANUALMENTE S/FICHA E EXTRACAO C/"TIRFOR"OU MACACO.FOR N.,EXEC | M2 | 112.79
05.085.0020-A | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PEC AS MADEIRA 3"X9",S/ENCAIXE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPER FICIE UTIL COBRINDO PAREDE CAIXA,ATE 3,00M PROFUND.,CRAVACAO EXEC.MANUALMENTE S/FICHA E EXTRACAO C/"TIRFOR"OU MACACO.FOR N.,EXEC | M2 | 101.12
05.085.0021-0 | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PEC AS MADEIRA 3"X9",S/ENCAIXE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPER FICIE UTIL COBRINDO PAREDE CAIXA,ATE 4,50M PROFUND.,CRAVACAO EXEC.MANUALMENTE S/FICHA E EXTRACAO C/"TIRFOR"OU MACACO.FOR N.,EXEC | M2 | 114.85
05.085.0021-A | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PEC AS MADEIRA 3"X9",S/ENCAIXE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPER FICIE UTIL COBRINDO PAREDE CAIXA,ATE 4,50M PROFUND.,CRAVACAO EXEC.MANUALMENTE S/FICHA E EXTRACAO C/"TIRFOR"OU MACACO.FOR N.,EXEC | M2 | 102.77
05.090.0001-0 | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)DE ESTACAS-PRANCHAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",SERRADO,SEM ENCAIXE,EM VALAS ATE 3 ,00M DE LARGURA E ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A CRAVACAO MANUAL E SEM FICHA E A EXTRACAO COM PA CARREGADEIRA.ESTACAS ,LONGARI | M2 | 132.72
05.090.0001-A | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)DE ESTACAS-PRANCHAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",SERRADO,SEM ENCAIXE,EM VALAS ATE 3 ,00M DE LARGURA E ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A CRAVACAO MANUAL E SEM FICHA E A EXTRACAO COM PA CARREGADEIRA.ESTACAS ,LONGARI | M2 | 120.01
05.090.0002-0 | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)DE ESTACAS-PRANCHAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",SERRADO,SEM ENCAIXE,EM VALAS DE AT E 3,00M DE LARGURA E ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A CRAVA CAO MANUAL E SEM FICHA E A EXTRACAO COM PA CARREGADEIRA.ESTA CAS,LON | M2 | 148.11
05.090.0002-A | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)DE ESTACAS-PRANCHAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",SERRADO,SEM ENCAIXE,EM VALAS DE AT E 3,00M DE LARGURA E ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A CRAVA CAO MANUAL E SEM FICHA E A EXTRACAO COM PA CARREGADEIRA.ESTA CAS,LON | M2 | 135.41
05.095.0001-0 | PRANCHADA HORIZONTAL EM ESCORAMENTO FECHADO DE MESMA DENOMIN ACAO,ATE 8,00M DE PROFUNDIDADE,APOIADA EM PERFIS,EXCLUSIVE E STES.PRANCHAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X12",NO COMPRIM ENTO MAXIMO DE 2,50M,CALCADAS COM MADEIRA DE 3ª,APROVEITADAS 4,5 VE | M2 | 172.08
05.095.0001-A | PRANCHADA HORIZONTAL EM ESCORAMENTO FECHADO DE MESMA DENOMIN ACAO,ATE 8,00M DE PROFUNDIDADE,APOIADA EM PERFIS,EXCLUSIVE E STES.PRANCHAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X12",NO COMPRIM ENTO MAXIMO DE 2,50M,CALCADAS COM MADEIRA DE 3ª,APROVEITADAS 4,5 VE | M2 | 159.47
05.095.0002-1 | PRANCHADA HORIZONTAL EM ESCORAMENTO FECHADO DE MESMA DENOMIN ACAO,ATE 6,00M DE PROFUNDIDADE,APOIADA EM PERFIS,EXCLUSIVE E STES.PRANCHAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",NO COMPRIME NTO MAXIMO DE 2,00M,CALCADAS COM MESMO MATERIAL,APROVEITADAS 3 VEZE | M2 | 102.47
05.095.0002-B | PRANCHADA HORIZONTAL EM ESCORAMENTO FECHADO DE MESMA DENOMIN ACAO,ATE 6,00M DE PROFUNDIDADE,APOIADA EM PERFIS,EXCLUSIVE E STES.PRANCHAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",NO COMPRIME NTO MAXIMO DE 2,00M,CALCADAS COM MESMO MATERIAL,APROVEITADAS 3 VEZE | M2 | 92.64
05.097.0001-0 | BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA,PARA DESVIOS DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA COM SACOS DE AREIA | UN | 58.48
05.097.0001-A | BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA,PARA DESVIOS DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA COM SACOS DE AREIA | UN | 52.27
05.098.0002-0 | ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA | M2 | 42.3
05.098.0002-A | ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA | M2 | 41.62
05.099.0001-1 | CONSOLO DE PERFIL DE ACO,COM PESO ATE 10KG,PARA SUPORTES DE GUIA(VIGA,LONGARINA),EM TRABALHOS DE ESCORAMENTO E CONGENERE S,SOLDADO EM ESTACA DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO ,COLOCACAO E RETIRADA,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 10 VEZES | UN | 93.07
05.099.0001-B | CONSOLO DE PERFIL DE ACO,COM PESO ATE 10KG,PARA SUPORTES DE GUIA(VIGA,LONGARINA),EM TRABALHOS DE ESCORAMENTO E CONGENERE S,SOLDADO EM ESTACA DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO ,COLOCACAO E RETIRADA,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 10 VEZES | UN | 85.5
05.099.0002-1 | GUIA(VIGA,LONGARINA) DE PERFIL DE ACO "I",DE 6",1ª ALMA,EM T RABALHOS DE ESCORAMENTO E CONGENERES,SOLDADA SOBRE CONSOLOS E ESTACAS,ESTAS INTERVALADAS DE 1,50 A 2,00M,INCLUSIVE FORNE CIMENTO,COLOCACAO,RETIRADA E TRANSPORTE INTERNO COM TRATOR,A DMITIND | M | 49.58
05.099.0002-B | GUIA(VIGA,LONGARINA) DE PERFIL DE ACO "I",DE 6",1ª ALMA,EM T RABALHOS DE ESCORAMENTO E CONGENERES,SOLDADA SOBRE CONSOLOS E ESTACAS,ESTAS INTERVALADAS DE 1,50 A 2,00M,INCLUSIVE FORNE CIMENTO,COLOCACAO,RETIRADA E TRANSPORTE INTERNO COM TRATOR,A DMITIND | M | 47.77
05.099.0003-0 | GUIA (VIGA,LONGARINA) DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª ALMA,EM TRABALHOS DE ESCORAMENTO E CONGENERES,SOLDADA SOBRE CONSOLO S E ESTACAS,ESTAS INTERVALADAS DE 2,00 A 2,50M,INCLUSIVE FOR NECIMENTO,COLOCACAO,RETIRADA E TRANSPORTE INTERNO COM TRATOR ,ADMITI | M | 63.79
05.099.0003-A | GUIA (VIGA,LONGARINA) DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª ALMA,EM TRABALHOS DE ESCORAMENTO E CONGENERES,SOLDADA SOBRE CONSOLO S E ESTACAS,ESTAS INTERVALADAS DE 2,00 A 2,50M,INCLUSIVE FOR NECIMENTO,COLOCACAO,RETIRADA E TRANSPORTE INTERNO COM TRATOR ,ADMITI | M | 61.48
05.099.0004-1 | ESTRONCA(ESCORA)DE PERFIL DE ACO "I",DE 6",1ª ALMA,EM TRABAL HOS DE ESCORAMENTO E CONGENERES,TENDO COMPRIMENTO DE 2,50 A 3,00M,SOLDADA EM GUIAS,INCLUSIVE FORNECIMENTO,COLOCACAO,RETI RADA E TRANSPORTE INTERNO COM CAMINHAO,ADMITINDO-SE SUA UTIL IZACAO | UN | 123.37
05.099.0004-B | ESTRONCA(ESCORA)DE PERFIL DE ACO "I",DE 6",1ª ALMA,EM TRABAL HOS DE ESCORAMENTO E CONGENERES,TENDO COMPRIMENTO DE 2,50 A 3,00M,SOLDADA EM GUIAS,INCLUSIVE FORNECIMENTO,COLOCACAO,RETI RADA E TRANSPORTE INTERNO COM CAMINHAO,ADMITINDO-SE SUA UTIL IZACAO | UN | 116.26
05.100.0020-0 | CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS | UN | 4.5
05.100.0020-A | CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS | UN | 4.5
05.100.0022-0 | REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS | UN | 10
05.100.0022-A | REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS | UN | 10
05.100.0024-0 | CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL | UNXMES | 240
05.100.0024-A | CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL | UNXMES | 240
05.100.0026-0 | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA | UN | 7.16
05.100.0026-A | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA | UN | 7.16
05.100.0900-0 | UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGI A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION AIS,CUR | UR | 25.74
05.100.0900-A | UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGI A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION AIS,CUR | UR | 25.74
05.100.9999-0 | INDICE GERAL DA CONSTRUCAO CIVIL (PREDIOS PUBLICOS) |  | 5258
05.100.9999-A | INDICE GERAL DA CONSTRUCAO CIVIL (PREDIOS PUBLICOS) |  | 4732
05.103.9999-0 | INDICE GERAL PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA CONSTRUCAO CI VIL |  | 3462
05.103.9999-A | INDICE GERAL PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA CONSTRUCAO CI VIL |  | 3462
05.105.0002-0 | MA0-DE-OBRA DE MARCENEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 28.83
05.105.0002-A | MA0-DE-OBRA DE MARCENEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 24.98
05.105.0003-0 | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 22.42
05.105.0003-A | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 19.43
05.105.0004-0 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 20.83
05.105.0004-A | MAO-DE-OBRA DE PINTOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 18.05
05.105.0005-0 | MAO-DE-OBRA DE GESSEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 20.83
05.105.0005-A | MAO-DE-OBRA DE GESSEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 18.05
05.105.0006-0 | MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 22.42
05.105.0006-A | MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 19.43
05.105.0007-0 | MAO-DE-OBRA DE TAQUEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 20.83
05.105.0007-A | MAO-DE-OBRA DE TAQUEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 18.05
05.105.0008-0 | MAO-DE-OBRA DE ESTUCADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 20.83
05.105.0008-A | MAO-DE-OBRA DE ESTUCADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 18.05
05.105.0009-0 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 20.83
05.105.0009-A | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 18.05
05.105.0010-0 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS | H | 20.83
05.105.0010-A | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS | H | 18.05
05.105.0011-0 | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | H | 20.83
05.105.0011-A | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | H | 18.05
05.105.0012-0 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 22.42
05.105.0012-A | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 19.43
05.105.0013-0 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 20.83
05.105.0013-A | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 18.05
05.105.0014-0 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR DE LETRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 20.83
05.105.0014-A | MAO-DE-OBRA DE PINTOR DE LETRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 18.05
05.105.0015-0 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 15.09
05.105.0015-A | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 13.08
05.105.0016-0 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 15.09
05.105.0016-A | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 13.08
05.105.0017-0 | MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 22.42
05.105.0017-A | MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 19.43
05.105.0018-0 | MAO-DE-OBRA DE ARMADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 20.83
05.105.0018-A | MAO-DE-OBRA DE ARMADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 18.05
05.105.0019-0 | MAO-DE-OBRA DE MARTELETEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 20.83
05.105.0019-A | MAO-DE-OBRA DE MARTELETEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 18.05
05.105.0020-0 | MAO-DE-OBRA DE JARDINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 20.4
05.105.0020-A | MAO-DE-OBRA DE JARDINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 17.67
05.105.0021-0 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS | H | 23.41
05.105.0021-A | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS | H | 20.29
05.105.0022-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 24.66
05.105.0022-A | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 21.37
05.105.0023-0 | MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 24.66
05.105.0023-A | MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 21.37
05.105.0024-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,INCLUSIVE ENCARGOS S OCIAIS | H | 15.88
05.105.0024-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,INCLUSIVE ENCARGOS S OCIAIS | H | 13.76
05.105.0025-0 | MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 10.02
05.105.0025-A | MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 8.68
05.105.0026-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 15.88
05.105.0026-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 13.76
05.105.0027-0 | MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS | H | 28.83
05.105.0027-A | MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS | H | 24.98
05.105.0028-0 | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO PARA SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLI CA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 34.68
05.105.0028-A | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO PARA SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLI CA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 30.05
05.105.0029-0 | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 47.66
05.105.0029-A | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 41.3
05.105.0030-0 | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 34.68
05.105.0030-A | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 30.05
05.105.0031-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 85.18
05.105.0031-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 73.81
05.105.0032-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | H | 85.18
05.105.0032-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | H | 73.81
05.105.0033-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS | H | 170.36
05.105.0033-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS | H | 147.62
05.105.0034-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 195.92
05.105.0034-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 169.76
05.105.0035-0 | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 28.83
05.105.0035-A | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 24.98
05.105.0036-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE DESENHISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | H | 19.08
05.105.0036-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE DESENHISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | H | 16.54
05.105.0037-0 | MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | H | 33.28
05.105.0037-A | MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | H | 28.84
05.105.0038-0 | MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 24.66
05.105.0038-A | MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 21.37
05.105.0039-0 | MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS. | H | 19.08
05.105.0039-A | MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS. | H | 16.54
05.105.0040-0 | MAO-DE-OBRA DE ESCRITURARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 19.08
05.105.0040-A | MAO-DE-OBRA DE ESCRITURARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 16.54
05.105.0041-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | H | 19.08
05.105.0041-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | H | 16.54
05.105.0042-0 | MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 20.83
05.105.0042-A | MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 18.05
05.105.0043-0 | MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 20.83
05.105.0043-A | MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 18.05
05.105.0044-0 | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE MONTAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SO CIAIS | H | 28.83
05.105.0044-A | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE MONTAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SO CIAIS | H | 24.98
05.105.0045-0 | MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS | H | 120.26
05.105.0045-A | MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS | H | 104.2
05.105.0046-0 | MAO-DE-OBRA DE IMPERMEABILIZADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 20.83
05.105.0046-A | MAO-DE-OBRA DE IMPERMEABILIZADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 18.05
05.105.0047-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS | H | 34.68
05.105.0047-A | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS | H | 30.05
05.105.0048-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | H | 19.08
05.105.0048-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | H | 16.54
05.105.0049-0 | MAO-DE-OBRA DE ENFERMEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 34.68
05.105.0049-A | MAO-DE-OBRA DE ENFERMEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 30.05
05.105.0050-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | H | 34.68
05.105.0050-A | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | H | 30.05
05.105.0051-0 | MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 28.83
05.105.0051-A | MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 24.98
05.105.0052-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS S OCIAIS | H | 15.88
05.105.0052-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS S OCIAIS | H | 13.76
05.105.0053-0 | MAO-DE-OBRA DE LABORATORISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | H | 28.83
05.105.0053-A | MAO-DE-OBRA DE LABORATORISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | H | 24.98
05.105.0054-0 | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 20.83
05.105.0054-A | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 18.05
05.105.0055-0 | MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 22.42
05.105.0055-A | MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 19.43
05.105.0057-0 | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA B,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 22.42
05.105.0057-A | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA B,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 19.43
05.105.0058-0 | MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS | H | 23.41
05.105.0058-A | MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS | H | 20.29
05.105.0059-0 | MAO-DE-OBRA DE TORNEIRO MECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 20.83
05.105.0059-A | MAO-DE-OBRA DE TORNEIRO MECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 18.05
05.105.0060-0 | MAO-DE-OBRA DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SO CIAIS | H | 20.01
05.105.0060-A | MAO-DE-OBRA DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SO CIAIS | H | 17.34
05.105.0061-0 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 12.34
05.105.0061-A | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 10.7
05.105.0062-0 | MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 24.66
05.105.0062-A | MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 21.37
05.105.0063-0 | MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | H | 34.68
05.105.0063-A | MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | H | 30.05
05.105.0066-0 | MAO-DE-OBRA DE RASTILHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 22.42
05.105.0066-A | MAO-DE-OBRA DE RASTILHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 19.43
05.105.0069-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO A,PARA OBRAS RODOVIARIAS,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS | H | 34.68
05.105.0069-A | MAO-DE-OBRA DE TECNICO A,PARA OBRAS RODOVIARIAS,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS | H | 30.05
05.105.0070-0 | MAO-DE-OBRA DE MEDICO DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 85.18
05.105.0070-A | MAO-DE-OBRA DE MEDICO DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 73.81
05.105.0071-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE QUALIDADE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS | H | 34.68
05.105.0071-A | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE QUALIDADE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS | H | 30.05
05.105.0072-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | H | 34.68
05.105.0072-A | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | H | 30.05
05.105.0073-0 | MAO-DE-OBRA DE APROPRIADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 24.66
05.105.0073-A | MAO-DE-OBRA DE APROPRIADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 21.37
05.105.0074-0 | MAO-DE-OBRA DE COMPRADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 22.42
05.105.0074-A | MAO-DE-OBRA DE COMPRADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 19.43
05.105.0075-0 | MAO-DE-OBRA DE COZINHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 22.42
05.105.0075-A | MAO-DE-OBRA DE COZINHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 19.43
05.105.0080-0 | MAO-DE-OBRA DE FAXINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 15.09
05.105.0080-A | MAO-DE-OBRA DE FAXINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 13.08
05.105.0081-0 | MAO-DE-OBRA DE COPEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 15.09
05.105.0081-A | MAO-DE-OBRA DE COPEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 13.08
05.105.0095-0 | MAO-DE-OBRA DE MERGULHADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 41.57
05.105.0095-A | MAO-DE-OBRA DE MERGULHADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 36.02
05.105.0096-0 | MAO-DE-OBRA DE MUSEOLOGO RESTAURADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS | H | 47.66
05.105.0096-A | MAO-DE-OBRA DE MUSEOLOGO RESTAURADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS | H | 41.3
05.105.0097-0 | MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 15.88
05.105.0097-A | MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 13.76
05.105.0098-0 | MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONA L NOTURNO | H | 19.51
05.105.0098-A | MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONA L NOTURNO | H | 16.9
05.105.0100-0 | MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2794.88
05.105.0100-A | MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2421.76
05.105.0101-0 | MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 5074.08
05.105.0101-A | MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 4396.48
05.105.0102-0 | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE ENC ARGOS SOCIAIS | MES | 3945.92
05.105.0102-A | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE ENC ARGOS SOCIAIS | MES | 3419.68
05.105.0103-0 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3666.08
05.105.0103-A | MAO-DE-OBRA DE PINTOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3176.8
05.105.0104-0 | MAO-DE-OBRA DE GESSEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3666.08
05.105.0104-A | MAO-DE-OBRA DE GESSEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3176.8
05.105.0105-0 | MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3945.92
05.105.0105-A | MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3419.68
05.105.0106-0 | MAO-DE-OBRA DE TAQUEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3666.08
05.105.0106-A | MAO-DE-OBRA DE TAQUEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3176.8
05.105.0107-0 | MAO-DE-OBRA DE ESTUCADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3666.08
05.105.0107-A | MAO-DE-OBRA DE ESTUCADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3176.8
05.105.0108-0 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3666.08
05.105.0108-A | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3176.8
05.105.0109-0 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS | MES | 3666.08
05.105.0109-A | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS | MES | 3176.8
05.105.0110-0 | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | MES | 3666.08
05.105.0110-A | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | MES | 3176.8
05.105.0111-0 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3945.92
05.105.0111-A | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3419.68
05.105.0112-0 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3666.08
05.105.0112-A | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3176.8
05.105.0113-0 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR DE LETRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3666.08
05.105.0113-A | MAO-DE-OBRA DE PINTOR DE LETRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3176.8
05.105.0114-0 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2655.84
05.105.0114-A | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2302.08
05.105.0115-0 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2655.84
05.105.0115-A | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2302.08
05.105.0116-0 | MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3945.92
05.105.0116-A | MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3419.68
05.105.0117-0 | MAO-DE-OBRA DE ARMADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3666.08
05.105.0117-A | MAO-DE-OBRA DE ARMADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3176.8
05.105.0118-0 | MAO-DE-OBRA DE MARTELETEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3666.08
05.105.0118-A | MAO-DE-OBRA DE MARTELETEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3176.8
05.105.0119-0 | MAO-DE-OBRA DE JARDINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3590.4
05.105.0119-A | MAO-DE-OBRA DE JARDINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3109.92
05.105.0120-0 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS | MES | 4120.16
05.105.0120-A | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS | MES | 3571.04
05.105.0121-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 4340.16
05.105.0121-A | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3761.12
05.105.0122-0 | MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 4340.16
05.105.0122-A | MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3761.12
05.105.0123-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | MES | 2794.88
05.105.0123-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | MES | 2421.76
05.105.0124-0 | MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1202.4
05.105.0124-A | MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1041.6
05.105.0125-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2794.88
05.105.0125-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2421.76
05.105.0126-0 | MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS | MES | 5074.08
05.105.0126-A | MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS | MES | 4396.48
05.105.0127-0 | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | MES | 6103.68
05.105.0127-A | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | MES | 5288.8
05.105.0128-0 | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 8388.16
05.105.0128-A | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 7268.8
05.105.0129-0 | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 6103.68
05.105.0129-A | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 5288.8
05.105.0130-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | MES | 14991.68
05.105.0130-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | MES | 12990.56
05.105.0131-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS | MES | 29983.36
05.105.0131-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS | MES | 25981.12
05.105.0132-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 34481.92
05.105.0132-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 29877.76
05.105.0133-0 | MAO-DE-OBRA DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 5074.08
05.105.0133-A | MAO-DE-OBRA DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 4396.48
05.105.0134-0 | MAO-DE-OBRA AUXILIAR DE DESENHISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | MES | 3358.08
05.105.0134-A | MAO-DE-OBRA AUXILIAR DE DESENHISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | MES | 2911.04
05.105.0135-0 | MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | MES | 5857.28
05.105.0135-A | MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | MES | 5075.84
05.105.0136-0 | MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 4340.16
05.105.0136-A | MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3761.12
05.105.0137-0 | MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS | MES | 21165.76
05.105.0137-A | MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS | MES | 18339.2
05.105.0138-0 | MAO-DE-OBRA DE ESCRITURARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3358.08
05.105.0138-A | MAO-DE-OBRA DE ESCRITURARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2911.04
05.105.0139-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | MES | 3358.08
05.105.0139-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | MES | 2911.04
05.105.0140-0 | MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3666.08
05.105.0140-A | MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3176.8
05.105.0141-0 | MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3666.08
05.105.0141-A | MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3176.8
05.105.0142-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGARREGADO DE MONTAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SO CIAIS | MES | 5074.08
05.105.0142-A | MAO-DE-OBRA DE ENGARREGADO DE MONTAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SO CIAIS | MES | 4396.48
05.105.0143-0 | MAO-DE-OBRA DE IMPERMEABILIZADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3666.08
05.105.0143-A | MAO-DE-OBRA DE IMPERMEABILIZADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3176.8
05.105.0144-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | MES | 6103.68
05.105.0144-A | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | MES | 5288.8
05.105.0145-0 | MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 5074.08
05.105.0145-A | MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 4396.48
05.105.0146-0 | MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS S OCIAIS | MES | 2794.88
05.105.0146-A | MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS S OCIAIS | MES | 2421.76
05.105.0147-0 | MAO-DE-OBRA PARA LABORATORISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | MES | 5074.08
05.105.0147-A | MAO-DE-OBRA PARA LABORATORISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S | MES | 4396.48
05.105.0148-0 | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3666.08
05.105.0148-A | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3176.8
05.105.0149-0 | MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3945.92
05.105.0149-A | MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3419.68
05.105.0150-0 | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA B,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3945.92
05.105.0150-A | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA B,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3419.68
05.105.0151-0 | MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS | MES | 4120.16
05.105.0151-A | MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS | MES | 3571.04
05.105.0152-0 | MAO-DE-OBRA DE TORNEIRO MECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3666.08
05.105.0152-A | MAO-DE-OBRA DE TORNEIRO MECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3176.8
05.105.0153-0 | MAO-DE-OBRA DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SO CIAIS | MES | 3521.76
05.105.0153-A | MAO-DE-OBRA DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SO CIAIS | MES | 3051.84
05.105.0154-0 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2171.84
05.105.0154-A | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1883.2
05.105.0155-0 | MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 4340.16
05.105.0155-A | MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3761.12
05.105.0156-0 | MAO-DE-OBRA DE MERGULHADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 7316.32
05.105.0156-A | MAO-DE-OBRA DE MERGULHADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 6339.52
05.105.0157-0 | MAO-DE-OBRA DE RASTILHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3945.92
05.105.0157-A | MAO-DE-OBRA DE RASTILHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3419.68
05.105.0158-0 | MAO-DE-OBRA DE MUSEOLOGO RESTAURADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS | MES | 8388.16
05.105.0158-A | MAO-DE-OBRA DE MUSEOLOGO RESTAURADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS | MES | 7268.8
05.105.0159-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO A,PARA OBRAS RODOVIARIAS,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS | MES | 6103.68
05.105.0159-A | MAO-DE-OBRA DE TECNICO A,PARA OBRAS RODOVIARIAS,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS | MES | 5288.8
05.105.0165-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 14991.68
05.105.0165-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 12990.56
05.105.0169-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS | MES | 6103.68
05.105.0169-A | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS | MES | 5288.8
05.105.0175-0 | MAO-DE-OBRA DE ENFERMEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 6103.68
05.105.0175-A | MAO-DE-OBRA DE ENFERMEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 5288.8
05.105.0176-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | MES | 3358.08
05.105.0176-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS | MES | 2911.04
05.105.0178-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE QUALIDADE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS | MES | 6103.68
05.105.0178-A | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE QUALIDADE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS | MES | 5288.8
05.105.0179-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | MES | 6103.68
05.105.0179-A | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | MES | 5288.8
05.105.0180-0 | MAO-DE-OBRA DE MEDICO DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 14991.68
05.105.0180-A | MAO-DE-OBRA DE MEDICO DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 12990.56
05.105.0185-0 | MAO-DE-OBRA DE APROPRIADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 4340.16
05.105.0185-A | MAO-DE-OBRA DE APROPRIADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3761.12
05.105.0186-0 | MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3358.08
05.105.0186-A | MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2911.04
05.105.0187-0 | MAO-DE-OBRA DE COMPRADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3945.92
05.105.0187-A | MAO-DE-OBRA DE COMPRADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3419.68
05.105.0188-0 | MAO-DE-OBRA DE COZINHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3945.92
05.105.0188-A | MAO-DE-OBRA DE COZINHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3419.68
05.105.0190-0 | MAO-DE-OBRA DE FAXINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2655.84
05.105.0190-A | MAO-DE-OBRA DE FAXINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2302.08
05.105.0195-0 | MAO-DE-OBRA DE COPEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2655.84
05.105.0195-A | MAO-DE-OBRA DE COPEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 2302.08
05.105.0200-0 | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO | MES | 13104.01
05.105.0200-A | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO | MES | 11354.61
05.105.0201-0 | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 2 POSTO S | MES | 26208.03
05.105.0201-A | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 2 POSTO S | MES | 22709.22
05.105.0202-0 | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 3 POSTO S | MES | 39312.05
05.105.0202-A | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 3 POSTO S | MES | 34063.84
05.105.0203-0 | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTO S | MES | 52416.06
05.105.0203-A | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 4 POSTO S | MES | 45418.45
05.105.0204-0 | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDE RANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS | MES | 10154.78
05.105.0204-A | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDE RANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS | MES | 8799.1
05.105.0205-0 | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 2 POSTOS,CONSID ERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS | MES | 20309.56
05.105.0205-A | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 2 POSTOS,CONSID ERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS | MES | 17598.21
05.105.0206-0 | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 3 POSTOS,CONSID ERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS | MES | 30464.35
05.105.0206-A | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 3 POSTOS,CONSID ERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS | MES | 26397.32
05.105.0207-0 | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 4 POSTOS,CONSID ERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS | MES | 40619.13
05.105.0207-A | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 4 POSTOS,CONSID ERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS | MES | 35196.42
05.105.9999-0 | INDICE DE SALARIO DA CONSTRUCAO CIVIL |  | 8216
05.105.9999-A | INDICE DE SALARIO DA CONSTRUCAO CIVIL |  | 7120
05.205.0010-0 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA 24H/DIA,PARA 1 POS TO | MES | 15629.09
05.205.0010-A | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA 24H/DIA,PARA 1 POS TO | MES | 13541.36
05.205.0011-0 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA 24H/DIA,PARA 2 POS TOS | MES | 31258.19
05.205.0011-A | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA 24H/DIA,PARA 2 POS TOS | MES | 27082.73
05.205.0012-0 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA 24H/DIA,PARA 3 POS TOS | MES | 46887.29
05.205.0012-A | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA 24H/DIA,PARA 3 POS TOS | MES | 40624.1
05.205.0013-0 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA 24H/DIA,PARA 4 POS TOS | MES | 62516.39
05.205.0013-A | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA 24H/DIA,PARA 4 POS TOS | MES | 54165.47
05.205.0015-0 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA,PARA 1 POSTO,CONSI DERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS | MES | 12111.56
05.205.0015-A | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA,PARA 1 POSTO,CONSI DERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS | MES | 10493.7
05.205.0016-0 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA,PARA 2 POSTOS,CONS IDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS | MES | 24223.12
05.205.0016-A | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA,PARA 2 POSTOS,CONS IDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS | MES | 20987.4
05.205.0017-0 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA,PARA 3 POSTOS,CONS IDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS | MES | 36334.68
05.205.0017-A | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA,PARA 3 POSTOS,CONS IDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS | MES | 31481.1
05.205.0018-0 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA,PARA 4 POSTOS,CONS IDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS | MES | 48446.24
05.205.0018-A | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA,PARA 4 POSTOS,CONS IDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS | MES | 41974.81
05.205.9999-0 | INDICE PARA SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA |  | 4434
05.205.9999-A | INDICE PARA SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA |  | 3964
06.001.0020-0 | ASSENTAMEMTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 2 00MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO ,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORN ECIMEN | M | 25.71
06.001.0020-A | ASSENTAMEMTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 2 00MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO ,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORN ECIMEN | M | 22.31
06.001.0022-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 3 00MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO ,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORN ECIMEN | M | 37.59
06.001.0022-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 3 00MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO ,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORN ECIMEN | M | 32.63
06.001.0023-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 4 00MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO ,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORN ECIMEN | M | 52.28
06.001.0023-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 4 00MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO ,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORN ECIMEN | M | 45.71
06.001.0024-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLIVIAIS,COM DIAMETRO DE 5 00MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO ,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORN ECIMEN | M | 66.69
06.001.0024-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLIVIAIS,COM DIAMETRO DE 5 00MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO ,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORN ECIMEN | M | 58.45
06.001.0025-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 6 00MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO ,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORN ECIMEN | M | 78.51
06.001.0025-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 6 00MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO ,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORN ECIMEN | M | 68.82
06.001.0030-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE.FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATER RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE | M | 37.51
06.001.0030-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE.FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATER RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE | M | 32.81
06.001.0031-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATER RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE | M | 55.66
06.001.0031-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATER RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE | M | 48.66
06.001.0032-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATER RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE | M | 69
06.001.0032-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATER RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE | M | 60.47
06.001.0033-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATER RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE | M | 86.07
06.001.0033-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATER RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE | M | 75.4
06.001.0034-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATER RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE | M | 99.97
06.001.0034-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATER RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE | M | 87.68
06.001.0035-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATER RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE | M | 123.28
06.001.0035-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATER RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE | M | 108.13
06.001.0036-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,ATER RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE | M | 142.56
06.001.0036-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,ATER RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE | M | 125.13
06.001.0037-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATE RRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDE RANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT | M | 223.72
06.001.0037-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATE RRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDE RANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT | M | 203.8
06.001.0038-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1100MM,ATE RRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDE RANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT | M | 248.07
06.001.0038-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1100MM,ATE RRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDE RANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT | M | 226.33
06.001.0039-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,ATE RRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDE RANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT | M | 279.53
06.001.0039-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,ATE RRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDE RANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT | M | 255.02
06.001.0040-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,ATE RRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDE RANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT | M | 338.44
06.001.0040-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,ATE RRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDE RANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT | M | 307.7
06.001.0041-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1750MM,ATE RRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDE RANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT | M | 400.95
06.001.0041-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1750MM,ATE RRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDE RANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT | M | 363.72
06.001.0042-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 2000MM,ATE RRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDE RANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT | M | 446.56
06.001.0042-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 2000MM,ATE RRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDE RANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT | M | 404.55
06.001.0059-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM O DIAMETRO DE 300MM,ATER RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O | M | 26.31
06.001.0059-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM O DIAMETRO DE 300MM,ATER RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O | M | 23.17
06.001.0060-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAN DO O MAT | M | 35.67
06.001.0060-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAN DO O MAT | M | 31.28
06.001.0061-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAN DO O MAT | M | 49.69
06.001.0061-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAN DO O MAT | M | 43.65
06.001.0062-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAN DO O MAT | M | 59.51
06.001.0062-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAN DO O MAT | M | 52.28
06.001.0063-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS).PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAN DO O MAT | M | 70.96
06.001.0063-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS).PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAN DO O MAT | M | 62.37
06.001.0064-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL NE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAN DO O MAT | M | 86.57
06.001.0064-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL NE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAN DO O MAT | M | 76.09
06.001.0065-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 900MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAN DO O MAT | M | 101.11
06.001.0065-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 900MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAN DO O MAT | M | 88.92
06.001.0066-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERR O E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERA NDO O M | M | 174.32
06.001.0066-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERR O E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERA NDO O M | M | 160.73
06.001.0067-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1100MM,ATERR O E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERA NDO O M | M | 192.81
06.001.0067-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1100MM,ATERR O E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERA NDO O M | M | 178.14
06.001.0068-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1200MM,ATERR O E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERA NDO O M | M | 219.18
06.001.0068-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1200MM,ATERR O E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERA NDO O M | M | 202.37
06.001.0069-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1500MM,ATERR O E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERA NDO O M | M | 260.06
06.001.0069-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1500MM,ATERR O E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERA NDO O M | M | 239.19
06.001.0070-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE C0NCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1750MM,ATERR O E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERA NDO O M | M | 303.22
06.001.0070-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE C0NCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1750MM,ATERR O E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERA NDO O M | M | 278.8
06.001.0071-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 2000MM,ATERR O E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERA NDO O M | M | 346.38
06.001.0071-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 2000MM,ATERR O E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERA NDO O M | M | 318.41
06.001.0080-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO,COM JUNTAS DE A NEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTA S) TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 75MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTU RA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA | M | 4.25
06.001.0080-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO,COM JUNTAS DE A NEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTA S) TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 75MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTU RA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA | M | 3.69
06.001.0081-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO,COM JUNTAS DE A NEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTA S),TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALT URA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA | M | 4.94
06.001.0081-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO,COM JUNTAS DE A NEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTA S),TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALT URA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA | M | 4.28
06.001.0082-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO COM JUNTAS DE A NEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTA S),TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A ALT URA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA | M | 5.69
06.001.0082-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO COM JUNTAS DE A NEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTA S),TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A ALT URA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA | M | 4.93
06.001.0083-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO COM JUNTAS DE A NEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTA S),TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALT URA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA | M | 6.53
06.001.0083-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO COM JUNTAS DE A NEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTA S),TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALT URA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA | M | 5.66
06.001.0084-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO COM JUNTAS DE A NEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTA S) TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A ALT URA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA | M | 7.44
06.001.0084-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO COM JUNTAS DE A NEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTA S) TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A ALT URA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA | M | 6.45
06.001.0085-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO COM JUNTAS DE A NEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTA S) TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALT URA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA | M | 8.44
06.001.0085-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO COM JUNTAS DE A NEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTA S) TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALT URA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA | M | 7.31
06.001.0101-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO D ESTES,COM DIAMETRO DE 100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GE RATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA E SCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENT O COM | M | 21.31
06.001.0101-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO D ESTES,COM DIAMETRO DE 100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GE RATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA E SCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENT O COM | M | 18.52
06.001.0102-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO D ESTES,COM DIAMETRO DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GE RATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA E SCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENT O COM | M | 25.53
06.001.0102-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO D ESTES,COM DIAMETRO DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GE RATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA E SCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENT O COM | M | 22.18
06.001.0103-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO D ESTES,COM DIAMETRO DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GE RATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA E SCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENT O COM | M | 29.82
06.001.0103-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO D ESTES,COM DIAMETRO DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GE RATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA E SCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENT O COM | M | 25.91
06.001.0105-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO D ESTES,COM DIAMETRO DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GE RATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA E SCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENT O COM | M | 38.08
06.001.0105-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO D ESTES,COM DIAMETRO DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GE RATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA E SCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENT O COM | M | 33.11
06.001.0106-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO D ESTES,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GE RATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA E SCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENT O COM | M | 42.66
06.001.0106-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO D ESTES,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GE RATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA E SCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENT O COM | M | 37.11
06.001.0110-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA VIDRADA,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIA L DA PROPRIA ESCAVACAO,COM JUNTA ELASTICA,NO DIAMETRO DE 100 MM,EXCLUSIVE O TUBO E ANEL DE BORRACHA,INCLUSIVE ACERTO DE F UNDO DE | M | 14.22
06.001.0110-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA VIDRADA,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIA L DA PROPRIA ESCAVACAO,COM JUNTA ELASTICA,NO DIAMETRO DE 100 MM,EXCLUSIVE O TUBO E ANEL DE BORRACHA,INCLUSIVE ACERTO DE F UNDO DE | M | 12.32
06.001.0115-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA VIDRADA,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIA L DA PROPRIA ESCAVACAO,COM JUNTA ELASTICA,NO DIAMETRO DE 150 MM,EXCLUSIVE O TUBO E ANEL DE BORRACHA,INCLUSIVE ACERTO DE F UNDO DE | M | 17.25
06.001.0115-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA VIDRADA,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIA L DA PROPRIA ESCAVACAO,COM JUNTA ELASTICA,NO DIAMETRO DE 150 MM,EXCLUSIVE O TUBO E ANEL DE BORRACHA,INCLUSIVE ACERTO DE F UNDO DE | M | 14.95
06.001.0120-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA VIDRADA,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIA L DA PROPRIA ESCAVACAO,COM JUNTA ELASTICA,NO DIAMETRO DE 200 MM,EXCLUSIVE O TUBO E ANEL DE BORRACHA,INCLUSIVE ACERTO DE F UNDO DE | M | 20.59
06.001.0120-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA VIDRADA,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIA L DA PROPRIA ESCAVACAO,COM JUNTA ELASTICA,NO DIAMETRO DE 200 MM,EXCLUSIVE O TUBO E ANEL DE BORRACHA,INCLUSIVE ACERTO DE F UNDO DE | M | 17.85
06.001.0125-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA VIDRADA,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIA L DA PROPRIA ESCAVACAO,COM JUNTA ELASTICA,NO DIAMETRO DE 250 MM,EXCLUSIVE O TUBO E ANEL DE BORRACHA,INCLUSIVE ACERTO DE F UNDO DE | M | 24.25
06.001.0125-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA VIDRADA,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIA L DA PROPRIA ESCAVACAO,COM JUNTA ELASTICA,NO DIAMETRO DE 250 MM,EXCLUSIVE O TUBO E ANEL DE BORRACHA,INCLUSIVE ACERTO DE F UNDO DE | M | 21.02
06.001.0130-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA VIDRADA,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIA L DA PROPRIA ESCAVACAO,COM JUNTA ELASTICA,NO DIAMETRO DE 300 MM,EXCLUSIVE O TUBO E ANEL DE BORRACHA,INCLUSIVE ACERTO DE F UNDO DE | M | 28.22
06.001.0130-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA VIDRADA,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIA L DA PROPRIA ESCAVACAO,COM JUNTA ELASTICA,NO DIAMETRO DE 300 MM,EXCLUSIVE O TUBO E ANEL DE BORRACHA,INCLUSIVE ACERTO DE F UNDO DE | M | 24.46
06.001.0151-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE CERAMICA,CO M JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 100MM | M | 30.68
06.001.0151-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE CERAMICA,CO M JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 100MM | M | 26.63
06.001.0152-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE CERAMICA,CO M JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 150MM | M | 38.13
06.001.0152-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE CERAMICA,CO M JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 150MM | M | 33.09
06.001.0153-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE CERAMICA,CO M JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 200MM | M | 53.11
06.001.0153-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE CERAMICA,CO M JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 200MM | M | 46.1
06.001.0155-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE CERAMICA,CO M JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 250MM | M | 60.64
06.001.0155-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE CERAMICA,CO M JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 250MM | M | 52.64
06.001.0161-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 100MM | UN | 17.6
06.001.0161-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 100MM | UN | 15.28
06.001.0162-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 150MM | UN | 24.46
06.001.0162-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 150MM | UN | 21.24
06.001.0163-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 200MM | UN | 30.03
06.001.0163-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 200MM | UN | 26.08
06.001.0165-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 250MM | UN | 33.39
06.001.0165-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 250MM | UN | 28.99
06.001.0170-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 75MM | UN | 33.36
06.001.0170-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 75MM | UN | 28.96
06.001.0171-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 100MM | UN | 38.01
06.001.0171-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 100MM | UN | 33.01
06.001.0172-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 150MM | UN | 47.08
06.001.0172-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 150MM | UN | 40.88
06.001.0173-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 200MM | UN | 51.67
06.001.0173-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 200MM | UN | 44.88
06.001.0174-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 250MM | UN | 69.8
06.001.0174-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 250MM | UN | 60.63
06.001.0180-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 300MM | M | 12.13
06.001.0180-A | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 300MM | M | 10.51
06.001.0183-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 400MM | M | 15.05
06.001.0183-A | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 400MM | M | 13.04
06.001.0184-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 500MM | M | 20.64
06.001.0184-A | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 500MM | M | 17.89
06.001.0185-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 600MM | M | 24.47
06.001.0185-A | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 600MM | M | 21.2
06.001.0187-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 700MM | M | 28.79
06.001.0187-A | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 700MM | M | 24.95
06.001.0188-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 800MM | M | 34.38
06.001.0188-A | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 800MM | M | 29.79
06.001.0189-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 900MM | M | 40.43
06.001.0189-A | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 900MM | M | 35.04
06.001.0190-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 1000MM | M | 46.44
06.001.0190-A | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 1000MM | M | 40.25
06.001.0192-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 1100MM | M | 54.58
06.001.0192-A | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 1100MM | M | 47.3
06.001.0193-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 1200MM | M | 65.57
06.001.0193-A | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 1200MM | M | 56.82
06.001.0195-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 1500MM | M | 95.58
06.001.0195-A | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 1500MM | M | 82.84
06.001.0198-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 1800MM | M | 123.59
06.001.0198-A | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 1800MM | M | 107.11
06.001.0200-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 2000MM | M | 145.22
06.001.0200-A | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 2000MM | M | 125.85
06.001.0205-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 2500MM | M | 211.52
06.001.0205-A | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 2500MM | M | 183.32
06.001.0210-0 | ASSENTAMANTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 3000MM | M | 293.48
06.001.0210-A | ASSENTAMANTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, DIAMETRO DE 3000MM | M | 254.34
06.001.0220-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 300MM | M | 13.11
06.001.0220-A | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 300MM | M | 11.37
06.001.0221-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 350MM | M | 14.89
06.001.0221-A | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 350MM | M | 12.9
06.001.0222-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 400MM | M | 16.42
06.001.0222-A | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 400MM | M | 14.23
06.001.0224-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 500MM | M | 22.39
06.001.0224-A | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 500MM | M | 19.41
06.001.0225-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 600MM | M | 26.59
06.001.0225-A | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 600MM | M | 23.04
06.001.0226-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 700MM | M | 31.31
06.001.0226-A | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 700MM | M | 27.13
06.001.0227-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 800MM | M | 37.29
06.001.0227-A | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 800MM | M | 32.31
06.001.0228-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 900MM | M | 43.82
06.001.0228-A | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 900MM | M | 37.98
06.001.0229-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1000M M | M | 50.48
06.001.0229-A | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1000M M | M | 43.74
06.001.0231-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1200M M | M | 71.26
06.001.0231-A | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1200M M | M | 61.75
06.001.0233-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1300M M | M | 82.07
06.001.0233-A | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1300M M | M | 71.13
06.001.0235-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1400M M | M | 86.34
06.001.0235-A | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1400M M | M | 74.83
06.001.0237-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1500M M | M | 90.68
06.001.0237-A | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1500M M | M | 78.58
06.001.0242-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 7.17
06.001.0242-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 6.22
06.001.0243-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 9.84
06.001.0243-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 8.53
06.001.0244-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 12.51
06.001.0244-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 10.84
06.001.0245-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 15.17
06.001.0245-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 13.15
06.001.0246-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 17.84
06.001.0246-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 15.46
06.001.0247-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 350MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 20.5
06.001.0247-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 350MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 17.77
06.001.0248-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 23.17
06.001.0248-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 20.08
06.001.0250-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C OM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,A CERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL DA PR OPRIA E | M | 2.43
06.001.0250-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C OM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,A CERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL DA PR OPRIA E | M | 2.12
06.001.0251-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C OM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,A CERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA | M | 4.22
06.001.0251-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C OM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,A CERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA | M | 3.68
06.001.0252-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C OM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERR O ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRI | M | 5.69
06.001.0252-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C OM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERR O ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRI | M | 4.96
06.001.0254-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C OM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERR O ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRI | M | 8.63
06.001.0254-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C OM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERR O ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRI | M | 7.52
06.001.0255-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C OM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERR O ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRI | M | 12.05
06.001.0255-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C OM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERR O ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRI | M | 10.5
06.001.0256-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C OM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERR O ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRI | M | 15.51
06.001.0256-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C OM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERR O ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRI | M | 13.53
06.001.0257-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C OM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERR O ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRI | M | 19.14
06.001.0257-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C OM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERR O ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRI | M | 16.71
06.001.0258-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C OM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERR O ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRI | M | 25.41
06.001.0258-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C OM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERR O ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRI | M | 22.21
06.001.0259-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C OM DIAMETRO NOMINAL DE 500MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERR O ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRI | M | 31.68
06.001.0259-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C OM DIAMETRO NOMINAL DE 500MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERR O ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRI | M | 27.71
06.001.0260-0 | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTA S ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN | 5.91
06.001.0260-A | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTA S ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN | 5.13
06.001.0261-0 | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTA S ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN | 8.87
06.001.0261-A | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTA S ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN | 7.69
06.001.0262-0 | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN | 11.83
06.001.0262-A | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN | 10.26
06.001.0263-0 | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN | 14.79
06.001.0263-A | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN | 12.82
06.001.0264-0 | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN | 17.75
06.001.0264-A | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN | 15.39
06.001.0265-0 | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN | 20.71
06.001.0265-A | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN | 17.95
06.001.0266-0 | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN | 23.67
06.001.0266-A | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN | 20.52
06.001.0267-0 | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 350MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN | 26.63
06.001.0267-A | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 350MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN | 23.08
06.001.0268-0 | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN | 29.59
06.001.0268-A | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN | 25.65
06.001.0269-0 | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 500MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN | 35.51
06.001.0269-A | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 500MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN | 30.78
06.001.0270-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENT O DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VED ACAO,DIAMETRO DE 1/2" | M | 1.4
06.001.0270-A | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENT O DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VED ACAO,DIAMETRO DE 1/2" | M | 1.21
06.001.0271-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENT O DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VED ACAO,DIAMETRO DE 3/4" | M | 1.55
06.001.0271-A | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENT O DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VED ACAO,DIAMETRO DE 3/4" | M | 1.34
06.001.0272-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENT O DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VED ACAO,DIAMETRO DE 1" | M | 1.84
06.001.0272-A | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENT O DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VED ACAO,DIAMETRO DE 1" | M | 1.6
06.001.0273-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENT O DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VED ACAO,DIAMETRO DE 1.1/2" | M | 2.21
06.001.0273-A | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENT O DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VED ACAO,DIAMETRO DE 1.1/2" | M | 1.92
06.001.0274-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENT O DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VED ACAO,DIAMETRO DE 2" | M | 2.44
06.001.0274-A | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENT O DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VED ACAO,DIAMETRO DE 2" | M | 2.11
06.001.0275-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENT O DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VED ACAO,DIAMETRO DE 3" | M | 3.14
06.001.0275-A | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENT O DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VED ACAO,DIAMETRO DE 3" | M | 2.72
06.001.0276-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENT O DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VED ACAO,DIAMETRO DE 4" | M | 4.03
06.001.0276-A | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENT O DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VED ACAO,DIAMETRO DE 4" | M | 3.49
06.001.0300-0 | MONTAGEM DE COMPORTA QUADRADA OU CIRCULAR COM DIMENSOES MAIO RES QUE 0,70 X 0,70M,INCLUSIVE OS MATERIAIS NECESSARIOS A MO NTAGEM,EXCETO CHUMBADORES | UN | 1417.35
06.001.0300-A | MONTAGEM DE COMPORTA QUADRADA OU CIRCULAR COM DIMENSOES MAIO RES QUE 0,70 X 0,70M,INCLUSIVE OS MATERIAIS NECESSARIOS A MO NTAGEM,EXCETO CHUMBADORES | UN | 1230.75
06.001.0301-0 | MONTAGEM DE COMPORTA QUADRADA OU CIRCULAR COM DIMENSOES ATE 0.70 X 0.70M,INCLUSIVE OS MATERIAIS NECESSARIOS A MONTAGEM,E XCETO CHUMBADORES | UN | 700.27
06.001.0301-A | MONTAGEM DE COMPORTA QUADRADA OU CIRCULAR COM DIMENSOES ATE 0.70 X 0.70M,INCLUSIVE OS MATERIAIS NECESSARIOS A MONTAGEM,E XCETO CHUMBADORES | UN | 608.17
06.001.0305-0 | MONTAGEM DE PEDESTAL E HASTE SIMPLES PARA ACIONAMENTO DE COM PORTA,ADUFA,VALVULA OU REGISTRO,INCLUSIVE OS MATERIAIS NECES SARIOS A MONTAGEM,EXCETO CHUMBADORES.CUSTO POR CONJUNTO | UN | 365.18
06.001.0305-A | MONTAGEM DE PEDESTAL E HASTE SIMPLES PARA ACIONAMENTO DE COM PORTA,ADUFA,VALVULA OU REGISTRO,INCLUSIVE OS MATERIAIS NECES SARIOS A MONTAGEM,EXCETO CHUMBADORES.CUSTO POR CONJUNTO | UN | 317.26
06.001.0306-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 150MM,EXC LUSIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 34.92
06.001.0306-A | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 150MM,EXC LUSIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 30.62
06.001.0307-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 200MM,EXC LUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 43.69
06.001.0307-A | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 200MM,EXC LUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 38.35
06.001.0308-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDES COM FLANGE,DIAMETRO DE 250MM,EX CLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 137.95
06.001.0308-A | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDES COM FLANGE,DIAMETRO DE 250MM,EX CLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 130.1
06.001.0309-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 300MM,EXC LUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 148.54
06.001.0309-A | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 300MM,EXC LUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 140.65
06.001.0310-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 400MM,EXC LUSIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 172.89
06.001.0310-A | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 400MM,EXC LUSIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 163.44
06.001.0311-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 500MM,EXC LUSIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 185.8
06.001.0311-A | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 500MM,EXC LUSIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 175.12
06.001.0312-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 600MM,EXC LUSIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 197.86
06.001.0312-A | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 600MM,EXC LUSIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 186.44
06.001.0313-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE FUNDO COM FLANGE,DIAMETRO DE 150MM,EXCL USIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 42.72
06.001.0313-A | MONTAGEM DE ADUFA DE FUNDO COM FLANGE,DIAMETRO DE 150MM,EXCL USIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 37.38
06.001.0314-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE FUNDO COM FLANGE,DIAMETRO DE 200MM,EXCL USIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 43.8
06.001.0314-A | MONTAGEM DE ADUFA DE FUNDO COM FLANGE,DIAMETRO DE 200MM,EXCL USIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 38.44
06.001.0315-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE FUNDO COM FLANGE,DIAMETRO DE 250MM,EXCL USIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 137.13
06.001.0315-A | MONTAGEM DE ADUFA DE FUNDO COM FLANGE,DIAMETRO DE 250MM,EXCL USIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 129.32
06.001.0316-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE FUNDO COM FLANGE,DIAMETRO DE 300MM,EXCL USIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 147.86
06.001.0316-A | MONTAGEM DE ADUFA DE FUNDO COM FLANGE,DIAMETRO DE 300MM,EXCL USIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 140
06.001.0317-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE FUNDO COM FLANGE,DIAMETRO DE 400MM,EXCL USIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 174.02
06.001.0317-A | MONTAGEM DE ADUFA DE FUNDO COM FLANGE,DIAMETRO DE 400MM,EXCL USIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXACAO | UN | 164.51
06.001.0318-0 | MONTAGEM DE 1 MANCAL INTERMEDIARIO E 1 HASTE DE PROLONGAMENT O EM PEDESTAIS DE COMANDO OU MANOBRA | UN | 9.78
06.001.0318-A | MONTAGEM DE 1 MANCAL INTERMEDIARIO E 1 HASTE DE PROLONGAMENT O EM PEDESTAIS DE COMANDO OU MANOBRA | UN | 8.62
06.001.0319-0 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO QUADRADO,ATE 0,25 X 0,25 M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN | 37.78
06.001.0319-A | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO QUADRADO,ATE 0,25 X 0,25 M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN | 32.82
06.001.0320-0 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO QUADRADO,COM MAIS DE 0,5 0 X 0,50M ATE 1,00 X 1,00M,ASSENTADO C0M ARGAMASSA DE CIMENT O E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE O TAMPAO | UN | 150.6
06.001.0320-A | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO QUADRADO,COM MAIS DE 0,5 0 X 0,50M ATE 1,00 X 1,00M,ASSENTADO C0M ARGAMASSA DE CIMENT O E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE O TAMPAO | UN | 130.79
06.001.0325-0 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO CIRCULAR,COM DIAMETRO AC IMA DE 0,60M E ATE 1,00M,ASSENTADO COM ARGASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN | 208.31
06.001.0325-A | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO CIRCULAR,COM DIAMETRO AC IMA DE 0,60M E ATE 1,00M,ASSENTADO COM ARGASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN | 180.81
06.001.0327-0 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO CIRCULAR,COM DIAMETRO DE 0,40 A 0,60M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN | 75.3
06.001.0327-A | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO CIRCULAR,COM DIAMETRO DE 0,40 A 0,60M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN | 65.39
06.001.0328-0 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO CIRCULAR,COM DIAMETRO DE 0,60M E ATE 225KG,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI A,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN | 75.3
06.001.0328-A | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO CIRCULAR,COM DIAMETRO DE 0,60M E ATE 225KG,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI A,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN | 65.39
06.001.0329-0 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,DE TRES SECOES,COM LARGURA AT E 1,60M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN | 150.6
06.001.0329-A | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,DE TRES SECOES,COM LARGURA AT E 1,60M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN | 130.79
06.001.0330-0 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,DE QUATRO SECOES,COM LARGURA MINIMA DE 2,00M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,N O TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN | 225.9
06.001.0330-A | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,DE QUATRO SECOES,COM LARGURA MINIMA DE 2,00M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,N O TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN | 196.18
06.001.0331-0 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,DE SETE SECOES,COM LARGURA MI NIMA DE 4,00M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN | 380.42
06.001.0331-A | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,DE SETE SECOES,COM LARGURA MI NIMA DE 4,00M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN | 330.78
06.001.0332-0 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,DE 30 X 90CM,PARA CAIXA DE RA LO,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E M VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN | 98.28
06.001.0332-A | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,DE 30 X 90CM,PARA CAIXA DE RA LO,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E M VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN | 85.39
06.001.0335-0 | ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSEIO PARA REGISTRO EM FºFº,PADRA O CEDAE,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN | 56.8
06.001.0335-A | ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSEIO PARA REGISTRO EM FºFº,PADRA O CEDAE,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN | 49.36
06.001.0500-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 3.83
06.001.0500-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 3.35
06.001.0501-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 6.22
06.001.0501-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 5.43
06.001.0502-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 9.06
06.001.0502-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 7.9
06.001.0503-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 14.89
06.001.0503-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 12.98
06.001.0504-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 22.35
06.001.0504-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 19.48
06.001.0505-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 29.15
06.001.0505-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 25.41
06.001.0506-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 31.54
06.001.0506-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 27.85
06.001.0507-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 36.58
06.001.0507-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 32.31
06.001.0508-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 42.72
06.001.0508-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 37.74
06.001.0509-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 53.61
06.001.0509-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 47.81
06.001.0510-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 54.47
06.001.0510-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 48.14
06.001.0511-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 66.71
06.001.0511-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 58.99
06.001.0512-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 102.44
06.001.0512-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 93.56
06.001.0513-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 121.88
06.001.0513-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 111.37
06.001.0514-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 145.87
06.001.0514-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 133.45
06.001.0515-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 170
06.001.0515-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 155.62
06.001.0516-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 211.14
06.001.0516-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDE | M | 193.29
06.001.0550-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 2.56
06.001.0550-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 2.25
06.001.0551-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 4.2
06.001.0551-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 3.68
06.001.0552-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 6.22
06.001.0552-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 5.44
06.001.0553-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 10.39
06.001.0553-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 9.09
06.001.0554-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ESLASTC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 15.89
06.001.0554-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ESLASTC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 13.88
06.001.0555-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 20.89
06.001.0555-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 18.25
06.001.0556-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 23.49
06.001.0556-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 20.88
06.001.0557-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 27.75
06.001.0557-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 24.66
06.001.0558-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 31.99
06.001.0558-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 28.44
06.001.0559-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 36.52
06.001.0559-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 32.47
06.001.0560-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 41.05
06.001.0560-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 36.51
06.001.0561-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 50.62
06.001.0561-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 45.04
06.001.0562-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 83.19
06.001.0562-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 76.87
06.001.0563-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 99.8
06.001.0563-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 92.23
06.001.0564-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 120.49
06.001.0564-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 111.44
06.001.0565-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 141.31
06.001.0565-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 130.75
06.001.0566-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 176.46
06.001.0566-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB | M | 163.23
06.001.0630-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO LIVRE DE AGUA OU ESGOTOS,COMPR EENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDER | M | 8.93
06.001.0630-A | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO LIVRE DE AGUA OU ESGOTOS,COMPR EENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDER | M | 7.78
06.001.0631-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMA S DE ESCOAMENTO LIVRE DE AGUA OU ESGOTOS,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAG EM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIA | M | 14.72
06.001.0631-A | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMA S DE ESCOAMENTO LIVRE DE AGUA OU ESGOTOS,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAG EM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIA | M | 12.82
06.001.0632-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMA S DE ESCOAMENTO LIVRE DE AGUA OU ESGOTOS,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAG EM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIA | M | 22.15
06.001.0632-A | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMA S DE ESCOAMENTO LIVRE DE AGUA OU ESGOTOS,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAG EM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIA | M | 19.28
06.001.0633-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMA S DE ESCOAMENTO LIVRE DE AGUA OU ESGOTOS,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAG EM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIA | M | 28.87
06.001.0633-A | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMA S DE ESCOAMENTO LIVRE DE AGUA OU ESGOTOS,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAG EM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIA | M | 25.14
06.001.0634-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMA S DE ESCOAMENTO LIVRE DE AGUA OU ESGOTOS,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAG EM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIA | M | 31.17
06.001.0634-A | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMA S DE ESCOAMENTO LIVRE DE AGUA OU ESGOTOS,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAG EM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIA | M | 27.49
06.001.0650-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 50MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA | UN | 7.39
06.001.0650-A | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 50MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA | UN | 6.41
06.001.0651-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 75MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA | UN | 11.09
06.001.0651-A | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 75MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA | UN | 9.61
06.001.0652-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 100MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO R JUNTA | UN | 14.79
06.001.0652-A | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 100MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO R JUNTA | UN | 12.82
06.001.0653-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 150MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO R JUNTA | UN | 18.49
06.001.0653-A | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 150MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO R JUNTA | UN | 16.03
06.001.0654-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 200MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO R JUNTA | UN | 22.19
06.001.0654-A | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 200MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO R JUNTA | UN | 19.23
06.001.0655-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 250MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO R JUNTA | UN | 25.89
06.001.0655-A | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 250MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO R JUNTA | UN | 22.44
06.001.0656-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 300MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO R JUNTA | UN | 29.59
06.001.0656-A | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 300MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO R JUNTA | UN | 25.65
06.001.0657-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 350MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO R JUNTA | UN | 33.29
06.001.0657-A | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 350MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO R JUNTA | UN | 28.85
06.001.0658-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 400MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO R JUNTA | UN | 36.99
06.001.0658-A | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 400MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO R JUNTA | UN | 32.06
06.001.0659-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 450MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO R JUNTA | UN | 40.69
06.001.0659-A | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 450MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO R JUNTA | UN | 35.27
06.001.0660-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 500MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO R JUNTA | UN | 44.39
06.001.0660-A | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 500MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO R JUNTA | UN | 38.47
06.001.0661-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 600MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO R JUNTA | UN | 48.09
06.001.0661-A | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM ETRO DE 600MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO R JUNTA | UN | 41.68
06.001.0662-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA ,COM DIAMETRO DE 700MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS .CUSTO POR JUNTA | UN | 51.79
06.001.0662-A | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA ,COM DIAMETRO DE 700MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS .CUSTO POR JUNTA | UN | 44.88
06.001.0663-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA ,COM DIAMETRO DE 800MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS .CUSTO POR JUNTA | UN | 55.49
06.001.0663-A | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA ,COM DIAMETRO DE 800MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS .CUSTO POR JUNTA | UN | 48.09
06.001.0664-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA ,COM DIAMETRO DE 900MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS .CUSTO POR JUNTA | UN | 59.19
06.001.0664-A | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA ,COM DIAMETRO DE 900MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS .CUSTO POR JUNTA | UN | 51.3
06.001.0665-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA ,COM DIAMETRO DE 1000MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICA S.CUSTO POR JUNTA | UN | 62.89
06.001.0665-A | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA ,COM DIAMETRO DE 1000MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICA S.CUSTO POR JUNTA | UN | 54.5
06.001.0666-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA ,COM DIAMETRO DE 1200MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICA S.CUSTO POR JUNTA | UN | 70.29
06.001.0666-A | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA ,COM DIAMETRO DE 1200MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICA S.CUSTO POR JUNTA | UN | 60.92
06.001.0670-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 50MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 18.49
06.001.0670-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 50MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 16.03
06.001.0671-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 75MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 27.37
06.001.0671-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 75MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 23.72
06.001.0672-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 100MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 35.88
06.001.0672-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 100MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 31.1
06.001.0673-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 150MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 53.27
06.001.0673-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 150MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 46.17
06.001.0674-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 200MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 69.18
06.001.0674-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 200MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 59.95
06.001.0675-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 250MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 84.72
06.001.0675-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 250MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 73.42
06.001.0676-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 300MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 99.52
06.001.0676-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 300MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 86.25
06.001.0677-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 350MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 113.21
06.001.0677-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 350MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 98.11
06.001.0678-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 400MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 126.16
06.001.0678-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 400MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 109.33
06.001.0679-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 450MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 138.74
06.001.0679-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 450MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 120.23
06.001.0680-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 500MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 150.21
06.001.0680-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 500MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 130.17
06.001.0681-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 600MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 171.29
06.001.0681-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 600MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 148.45
06.001.0682-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 700MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 189.05
06.001.0682-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 700MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 163.84
06.001.0683-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 800MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 197.56
06.001.0683-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 800MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 171.22
06.001.0684-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 900MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 203.85
06.001.0684-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 900MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 176.67
06.001.0685-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1000MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 223.83
06.001.0685-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1000MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 193.98
06.001.0686-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1200MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 231.97
06.001.0686-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1200MM.CUSTO POR JUNTA | UN | 201.04
06.001.0710-0 | MONTAGEM DE JUNTA GIBAULT,EXCLUSIVE PECA,COM DIAMETRO ATE 20 0MM.CUSTO POR PECA | UN | 23.14
06.001.0710-A | MONTAGEM DE JUNTA GIBAULT,EXCLUSIVE PECA,COM DIAMETRO ATE 20 0MM.CUSTO POR PECA | UN | 20.05
06.001.0711-0 | MONTAGEM DE JUNTA GIBAULT,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 2 50 A 300MM. CUSTO POR PECA | UN | 33.44
06.001.0711-A | MONTAGEM DE JUNTA GIBAULT,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 2 50 A 300MM. CUSTO POR PECA | UN | 28.98
06.001.0712-0 | MONTAGEM DE JUNTA GIBAULT,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 3 00 A 600MM.CUSTO POR PECA | UN | 122.65
06.001.0712-A | MONTAGEM DE JUNTA GIBAULT,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 3 00 A 600MM.CUSTO POR PECA | UN | 116.11
06.001.0715-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTIL PARA DN ATE 100MM | UN | 17.61
06.001.0715-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTIL PARA DN ATE 100MM | UN | 15.26
06.001.0716-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTIL PARA DN ACIMA DE 100MM ATE 250MM | UN | 21.79
06.001.0716-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTIL PARA DN ACIMA DE 100MM ATE 250MM | UN | 18.88
06.001.0717-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTIL PARA DN ACIMA DE 250MM ATE 400MM | UN | 24.49
06.001.0717-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTIL PARA DN ACIMA DE 250MM ATE 400MM | UN | 21.22
06.001.0718-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTIL PARA DN ACIMA DE 400MM ATE 500MM | UN | 28.5
06.001.0718-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTIL PARA DN ACIMA DE 400MM ATE 500MM | UN | 24.7
06.001.0719-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTIL PARA DN ACIMA DE 500MM ATE 600MM | UN | 31.14
06.001.0719-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTIL PARA DN ACIMA DE 500MM ATE 600MM | UN | 26.99
06.001.0720-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 100MM.CUSTO POR PECA | UN | 56.41
06.001.0720-A | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 100MM.CUSTO POR PECA | UN | 49.54
06.001.0721-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 150MM.CUSTO POR PECA | UN | 71.6
06.001.0721-A | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 150MM.CUSTO POR PECA | UN | 62.76
06.001.0722-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 200MM.CUSTO POR PECA | UN | 73.64
06.001.0722-A | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 200MM.CUSTO POR PECA | UN | 64.79
06.001.0723-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 250MM.CUSTO POR PECA | UN | 181.51
06.001.0723-A | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 250MM.CUSTO POR PECA | UN | 168.46
06.001.0724-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 300MM.CUSTO POR PECA | UN | 202.09
06.001.0724-A | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 300MM.CUSTO POR PECA | UN | 189
06.001.0725-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 350MM.CUSTO POR PECA | UN | 240.94
06.001.0725-A | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 350MM.CUSTO POR PECA | UN | 225.19
06.001.0726-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 400MM.CUSTO POR PECA | UN | 260.55
06.001.0726-A | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 400MM.CUSTO POR PECA | UN | 242.91
06.001.0727-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 450MM.CUSTO POR PECA | UN | 262.36
06.001.0727-A | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 450MM.CUSTO POR PECA | UN | 244.68
06.001.0728-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 500MM. CUSTO POR PECA | UN | 287.38
06.001.0728-A | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 500MM. CUSTO POR PECA | UN | 266.58
06.001.0729-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 600MM.CUSTO POR PECA | UN | 310.21
06.001.0729-A | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 600MM.CUSTO POR PECA | UN | 287.6
06.001.0730-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 700MM.CUSTO POR PECA | UN | 339.35
06.001.0730-A | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 700MM.CUSTO POR PECA | UN | 313.21
06.001.0731-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 800MM.CUSTO POR PECA | UN | 371.46
06.001.0731-A | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 800MM.CUSTO POR PECA | UN | 343.09
06.001.0732-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 900MM.CUSTO POR PECA | UN | 408.92
06.001.0732-A | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 900MM.CUSTO POR PECA | UN | 376.67
06.001.0733-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 1000MM.CUSTO POR PECA | UN | 445.21
06.001.0733-A | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 1000MM.CUSTO POR PECA | UN | 410.41
06.001.0734-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 1200MM.CUSTO POR PECA | UN | 517.5
06.001.0734-A | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 1200MM.CUSTO POR PECA | UN | 475.36
06.001.0735-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 1400MM.CUSTO POR PECA | UN | 586.84
06.001.0735-A | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 1400MM.CUSTO POR PECA | UN | 537.97
06.001.0736-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 1500MM.CUSTO POR PECA | UN | 621.49
06.001.0736-A | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET RO DE 1500MM.CUSTO POR PECA | UN | 571.06
06.001.0750-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 150MM.CUSTO POR PECA | UN | 27.16
06.001.0750-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 150MM.CUSTO POR PECA | UN | 23.54
06.001.0751-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 200MM.CUSTO POR PECA | UN | 27.19
06.001.0751-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 200MM.CUSTO POR PECA | UN | 23.57
06.001.0752-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 250MM.CUSTO POR PECA | UN | 29.9
06.001.0752-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 250MM.CUSTO POR PECA | UN | 25.91
06.001.0753-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 300MM.CUSTO POR PECA | UN | 29.94
06.001.0753-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 300MM.CUSTO POR PECA | UN | 25.95
06.001.0754-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 350MM.CUSTO POR PECA | UN | 29.94
06.001.0754-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 350MM.CUSTO POR PECA | UN | 25.95
06.001.0755-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 400MM.CUSTO POR PECA | UN | 40.39
06.001.0755-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 400MM.CUSTO POR PECA | UN | 35.01
06.001.0756-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 450MM.CUSTO POR PECA | UN | 40.39
06.001.0756-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 450MM.CUSTO POR PECA | UN | 35.01
06.001.0757-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 500MM.CUSTO POR PECA | UN | 43.15
06.001.0757-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 500MM.CUSTO POR PECA | UN | 37.4
06.001.0758-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 600MM.CUSTO POR PECA | UN | 45.91
06.001.0758-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 600MM.CUSTO POR PECA | UN | 39.79
06.001.0759-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 700MM.CUSTO POR PECA | UN | 45.96
06.001.0759-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 700MM.CUSTO POR PECA | UN | 39.83
06.001.0760-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 800MM.CUSTO POR PECA | UN | 133.14
06.001.0760-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 800MM.CUSTO POR PECA | UN | 125.08
06.001.0761-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 900MM.CUSTO POR PECA | UN | 136.04
06.001.0761-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 900MM.CUSTO POR PECA | UN | 127.61
06.001.0762-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1000MM.CUSTO POR PECA | UN | 138.27
06.001.0762-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1000MM.CUSTO POR PECA | UN | 129.74
06.001.0763-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1200MM.CUSTO POR PECA | UN | 144.16
06.001.0763-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1200MM.CUSTO POR PECA | UN | 134.89
06.001.0764-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1300MM.CUSTO POR PECA | UN | 147.54
06.001.0764-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1300MM.CUSTO POR PECA | UN | 137.88
06.001.0765-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1500MM.CUSTO POR PECA | UN | 151.6
06.001.0765-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1500MM.CUSTO POR PECA | UN | 141.51
06.001.0766-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 2000MM.CUSTO POR PECA | UN | 164.65
06.001.0766-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 2000MM.CUSTO POR PECA | UN | 153.02
06.001.0767-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 2500MM.CUSTO POR PECA | UN | 169.58
06.001.0767-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 2500MM.CUSTO POR PECA | UN | 157.49
06.001.0770-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE=20 A 40MM,INCLUS IVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E FORNECIM ENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 23.17
06.001.0770-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE=20 A 40MM,INCLUS IVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E FORNECIM ENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 20.53
06.001.0771-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 40 A 75 MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 23.69
06.001.0771-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 40 A 75 MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 20.98
06.001.0772-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 75MM A 125MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTA S E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 24.4
06.001.0772-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 75MM A 125MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTA S E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 21.61
06.001.0773-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 125MM A 180MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT AS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 25.1
06.001.0773-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 125MM A 180MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT AS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 22.24
06.001.0774-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 180MM A 225MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT AS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 25.81
06.001.0774-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 180MM A 225MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT AS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 22.87
06.001.0775-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 225MM A 280MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT AS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 26.51
06.001.0775-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 225MM A 280MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT AS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 23.5
06.001.0776-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 280MM A 355MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT AS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 27.22
06.001.0776-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 280MM A 355MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT AS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 24.13
06.001.0777-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 355MM A 450MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT AS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 27.92
06.001.0777-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 355MM A 450MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT AS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 24.76
06.001.0778-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 450MM A 560MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT AS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 33.46
06.001.0778-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 450MM A 560MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT AS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 29.88
06.001.0779-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 560MM A 800MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT AS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 43.54
06.001.0779-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 560MM A 800MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT AS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 39.28
06.001.0780-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 800MM A 1000MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUN TAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 50.4
06.001.0780-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 800MM A 1000MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUN TAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 46.04
06.001.0781-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 1000MM A 1200MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JU NTAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 68.08
06.001.0781-A | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 1000MM A 1200MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JU NTAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M | 62.81
06.002.0010-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 143.27
06.002.0010-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 137.35
06.002.0011-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 172.03
06.002.0011-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 166
06.002.0012-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 221.88
06.002.0012-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 214.65
06.002.0013-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 258.13
06.002.0013-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 249.53
06.002.0014-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 321.09
06.002.0014-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 310.62
06.002.0015-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 417.86
06.002.0015-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 405.67
06.002.0016-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 518.24
06.002.0016-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 504.64
06.002.0017-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 839.97
06.002.0017-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 823.16
06.002.0018-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 1196.77
06.002.0018-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 1175.9
06.002.0019-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 1597.57
06.002.0019-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 1572.13
06.002.0020-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 1940.75
06.002.0020-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 1912.97
06.002.0041-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 148.96
06.002.0041-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 144.57
06.002.0042-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DO FUN DO DA VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 204.43
06.002.0042-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DO FUN DO DA VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 198.39
06.002.0043-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 259.63
06.002.0043-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 252.4
06.002.0044-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 294.1
06.002.0044-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 285.51
06.002.0045-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 361.11
06.002.0045-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 350.63
06.002.0046-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 498.01
06.002.0046-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 485.82
06.002.0047-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 608.47
06.002.0047-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 594.88
06.002.0049-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 902.6
06.002.0049-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 885.79
06.002.0050-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 1290.72
06.002.0050-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 1269.85
06.002.0061-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 160.93
06.002.0061-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 156.54
06.002.0062-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 246.31
06.002.0062-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 240.27
06.002.0063-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DO FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 287.01
06.002.0063-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DO FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 279.78
06.002.0064-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 364.77
06.002.0064-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 356.18
06.002.0065-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 446.7
06.002.0065-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 436.22
06.002.0066-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 557.95
06.002.0066-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 545.76
06.002.0067-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 693.8
06.002.0067-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 680.21
06.002.0069-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 971.68
06.002.0069-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 954.87
06.002.0070-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 1393.88
06.002.0070-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA E LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA O,INCLU | M | 1373
06.003.0010-0 | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERN O DE 300MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 40.07
06.003.0010-A | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERN O DE 300MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 37.76
06.003.0011-0 | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERN O DE 400MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 61.5
06.003.0011-A | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERN O DE 400MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 57.04
06.003.0012-0 | CALHA DE MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INT ERNO DE 500MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 107.78
06.003.0012-A | CALHA DE MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INT ERNO DE 500MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 100.46
06.003.0013-0 | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERN O DE 600MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 141.24
06.003.0013-A | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERN O DE 600MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 130.08
06.003.0015-0 | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERN O DE 800MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 280.04
06.003.0015-A | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERN O DE 800MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 269.2
06.003.0017-0 | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERN O DE 1000MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 374.76
06.003.0017-A | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERN O DE 1000MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 359.56
06.003.0050-0 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR8890/03),PARA COLETO R DE AGUAS PLUVIAIS,DE 200MM DE DIAMETRO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PAR A REJUNT | M | 50.87
06.003.0050-A | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR8890/03),PARA COLETO R DE AGUAS PLUVIAIS,DE 200MM DE DIAMETRO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PAR A REJUNT | M | 47.11
06.003.0053-0 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR 8890/03),PARA COLET OR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 65.77
06.003.0053-A | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR 8890/03),PARA COLET OR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 60.82
06.003.0055-0 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR 8890/03),PARA COLET OR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 96.73
06.003.0055-A | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR 8890/03),PARA COLET OR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 90.16
06.003.0057-0 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR 8890/03),PARA COLET OR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM.ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 131.29
06.003.0057-A | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR 8890/03),PARA COLET OR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM.ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 123.04
06.003.0058-0 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR 8890/03),PARA COLET OR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIA L DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PA RA REJ | M | 162.81
06.003.0058-A | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR 8890/03),PARA COLET OR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIA L DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PA RA REJ | M | 153.12
06.003.0060-0 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2(NBR 8890/03),PARA COLET OR DE AGUAS PLUVIAIS,DE 200MM DE DIAMETRO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIA L DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PA RA REJU | M | 52.42
06.003.0060-A | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2(NBR 8890/03),PARA COLET OR DE AGUAS PLUVIAIS,DE 200MM DE DIAMETRO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIA L DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PA RA REJU | M | 49.02
06.003.0062-0 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2(NBR 8890/03),PARA COLET OR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 73.51
06.003.0062-A | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2(NBR 8890/03),PARA COLET OR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 68.55
06.003.0064-0 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2(NBR 8890/03),PARA COLET OR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 102.01
06.003.0064-A | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2(NBR 8890/03),PARA COLET OR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 95.45
06.003.0066-0 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2(NBR 8890/03),PARA COLET OR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 141.3
06.003.0066-A | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2(NBR 8890/03),PARA COLET OR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 133.05
06.003.0068-0 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2(NBR 8890/03),PARA COLET OR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 170.68
06.003.0068-A | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2(NBR 8890/03),PARA COLET OR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 160.99
06.004.0060-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GELERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 92.15
06.004.0060-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GELERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 86.93
06.004.0062-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 108.28
06.004.0062-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 101.71
06.004.0064-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 147.75
06.004.0064-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 139.5
06.004.0066-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 183.51
06.004.0066-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 173.82
06.004.0068-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 232.37
06.004.0068-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 221.16
06.004.0070-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 272.38
06.004.0070-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 259.65
06.004.0072-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 375.77
06.004.0072-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 358.76
06.004.0074-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 466.08
06.004.0074-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 447.36
06.004.0076-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.100MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 648.87
06.004.0076-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.100MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 627.47
06.004.0078-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 670.46
06.004.0078-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 646.45
06.004.0080-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 931.74
06.004.0080-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 901.35
06.004.0082-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.750MM.ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 1620
06.004.0082-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.750MM.ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 1584.15
06.004.0084-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 2.000MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 1723.3
06.004.0084-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 2.000MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 1682.37
06.004.0090-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 97.67
06.004.0090-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 92.45
06.004.0092-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 116.75
06.004.0092-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 110.18
06.004.0094-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 156.04
06.004.0094-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 147.79
06.004.0096-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 196.41
06.004.0096-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 186.72
06.004.0098-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 269.39
06.004.0098-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 258.19
06.004.0100-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 288.04
06.004.0100-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 275.31
06.004.0102-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 402.44
06.004.0102-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 385.43
06.004.0104-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 492.79
06.004.0104-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 474.07
06.004.0106-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.100MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 702.29
06.004.0106-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.100MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 680.89
06.004.0108-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 768
06.004.0108-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 743.99
06.004.0110-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 991.6
06.004.0110-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 961.21
06.004.0112-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GELERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.750MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 1760.92
06.004.0112-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GELERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.750MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 1725.07
06.004.0114-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 2.000MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 1873.44
06.004.0114-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 2.000MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 1832.5
06.004.0120-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 108.73
06.004.0120-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 103.51
06.004.0122-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 119.97
06.004.0122-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 113.41
06.004.0124-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 161.65
06.004.0124-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 153.4
06.004.0126-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 208.68
06.004.0126-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 199
06.004.0128-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 305.31
06.004.0128-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 294.11
06.004.0130-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 324.88
06.004.0130-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 312.15
06.004.0132-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 455.86
06.004.0132-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 438.85
06.004.0134-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 595.18
06.004.0134-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 576.46
06.004.0136-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.100MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 794.39
06.004.0136-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.100MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 773
06.004.0138-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 831.09
06.004.0138-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 807.08
06.004.0140-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 1094.3
06.004.0140-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 1063.91
06.004.0142-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.750MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 2034.48
06.004.0142-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.750MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 1998.62
06.004.0144-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 2.000MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 2186.59
06.004.0144-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 2.000MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 2145.66
06.004.0150-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 122.54
06.004.0150-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 117.32
06.004.0152-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 148.68
06.004.0152-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 141.69
06.004.0154-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 172.49
06.004.0154-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 163.96
06.004.0156-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 227.76
06.004.0156-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 217.09
06.004.0158-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 358.78
06.004.0158-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 346.49
06.004.0160-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 382.95
06.004.0160-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 367.8
06.004.0162-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 525.72
06.004.0162-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ | M | 508.29
06.004.0164-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 642.5
06.004.0164-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 622.57
06.004.0166-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.100MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 864.26
06.004.0166-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.100MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 842.51
06.004.0168-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 920.58
06.004.0168-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 896.07
06.004.0170-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 1137.46
06.004.0170-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 1106.71
06.004.0172-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.750MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 2355.92
06.004.0172-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.750MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 2320.07
06.004.0174-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 2.000MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 2554.09
06.004.0174-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 2.000MM,ATERRO E SOCA A TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R | M | 2513.16
06.004.0253-1 | CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM S ECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO V EZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 622.58
06.004.0253-B | CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM S ECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO V EZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 571.56
06.004.0254-1 | COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 687.21
06.004.0254-B | COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 633.45
06.004.0400-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA SIMPLES EM CONCRETO ARMA DO E CONCRETO ARMADO PROTENDIDO,30MPA,FUNDO C/6M E 8,80T,PAR EDE 6,00M,PESO 3,90T E TAMPA C/2,00M,PESO 2,30T,ESTRUTURALME NTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO 112T,C/TABULEIRO 3,05M,ALTU RA 2,6 | M | 4794.46
06.004.0400-A | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA SIMPLES EM CONCRETO ARMA DO E CONCRETO ARMADO PROTENDIDO,30MPA,FUNDO C/6M E 8,80T,PAR EDE 6,00M,PESO 3,90T E TAMPA C/2,00M,PESO 2,30T,ESTRUTURALME NTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO 112T,C/TABULEIRO 3,05M,ALTU RA 2,6 | M | 4614.53
06.004.0405-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA SIMPLES EM CONCRETO ARMA DO E CONCRETO ARMADO PROTENDIDO,30MPA,PAREDE COM 6,00M,PESO 4,90T E TAMPA COM 2,00M,PESO 2,70T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIAD A C/CARGA POR APOIO DE 130T,C/TABULEIRO DE 3,40M,ALTUR.3,00M ,VAZAO | M | 4969.53
06.004.0405-A | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA SIMPLES EM CONCRETO ARMA DO E CONCRETO ARMADO PROTENDIDO,30MPA,PAREDE COM 6,00M,PESO 4,90T E TAMPA COM 2,00M,PESO 2,70T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIAD A C/CARGA POR APOIO DE 130T,C/TABULEIRO DE 3,40M,ALTUR.3,00M ,VAZAO | M | 4773.79
06.004.0410-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA SIMPLES EM CONCRETO ARMA DO E CONCRETO ARMADO PROTENDIDO,30MPA,PAREDE COM 6,00M,PESO 7,40T E TAMPA COM 2,00M,PESO 3,70T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIAD A C/CARGA POR APOIO DE 177T,C/TABULEIRO DE 4,18M,ALTUR.4,03M ,VAZAO | M | 5413.08
06.004.0410-A | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA SIMPLES EM CONCRETO ARMA DO E CONCRETO ARMADO PROTENDIDO,30MPA,PAREDE COM 6,00M,PESO 7,40T E TAMPA COM 2,00M,PESO 3,70T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIAD A C/CARGA POR APOIO DE 177T,C/TABULEIRO DE 4,18M,ALTUR.4,03M ,VAZAO | M | 5196.56
06.004.0415-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA SIMPLES EM CONCRETO ARMA DO E CONCRETO ARMADO PROTENDIDO,30MPA,PAREDE COM 6,00M,PESO 12,0T E TAMPA COM 2,00M,PESO 4,60T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIAD A C/CARGA POR APOIO DE 233T,C/TABULEIRO DE 5,00M,ALTUR.4,97M ,VAZAO | M | 8015.79
06.004.0415-A | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA SIMPLES EM CONCRETO ARMA DO E CONCRETO ARMADO PROTENDIDO,30MPA,PAREDE COM 6,00M,PESO 12,0T E TAMPA COM 2,00M,PESO 4,60T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIAD A C/CARGA POR APOIO DE 233T,C/TABULEIRO DE 5,00M,ALTUR.4,97M ,VAZAO | M | 7613.01
06.004.0420-0 | GALERIA MULTIMENSIONAL RODOVIARIA DUPLA EM CONCRETO ARMADO E CONCRETO ARMADO PROTENDIDO,30MPA,2 FUNDOS 6M,PESO 8,80T,PAR EDE C/6,00M,PESO 3,90T E TAMPA C/2,00M,PESO 4,81T,ESTRUTURAL MENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO 191T,C/TABULEIRO 5,22M,AL TURA 2, | M | 7183.15
06.004.0420-A | GALERIA MULTIMENSIONAL RODOVIARIA DUPLA EM CONCRETO ARMADO E CONCRETO ARMADO PROTENDIDO,30MPA,2 FUNDOS 6M,PESO 8,80T,PAR EDE C/6,00M,PESO 3,90T E TAMPA C/2,00M,PESO 4,81T,ESTRUTURAL MENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO 191T,C/TABULEIRO 5,22M,AL TURA 2, | M | 6920.02
06.004.0425-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA DUPLA EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M,PESO 4,90T E TAMPA COM 2, 00M,PESO DE 5,22T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APO IO DE 223T,C/TABULEIRO DE 5,53M,ALT.3,00M,VAZAO DE 21,45M3/S ,VELOCI | M | 9361.64
06.004.0425-A | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA DUPLA EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M,PESO 4,90T E TAMPA COM 2, 00M,PESO DE 5,22T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APO IO DE 223T,C/TABULEIRO DE 5,53M,ALT.3,00M,VAZAO DE 21,45M3/S ,VELOCI | M | 9020.93
06.004.0430-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA DUPLA EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M,PESO 7,40T E TAMPA COM 2, 00M,PESO DE 6,15T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA COM CARGA POR A POIO DE 284T,TABULEIRO DE 6,35M,ALTUR.4,03M,VAZAO DE 40,71M3 /S,VELO | M | 8728.49
06.004.0430-A | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA DUPLA EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M,PESO 7,40T E TAMPA COM 2, 00M,PESO DE 6,15T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA COM CARGA POR A POIO DE 284T,TABULEIRO DE 6,35M,ALTUR.4,03M,VAZAO DE 40,71M3 /S,VELO | M | 8387.24
06.004.0435-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA DUPLA EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M,PESO DE 12,00T E TAMPA C/ 2,00M,PESO DE 7,10T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR A POIO DE 348T,TABULEIRO DE 7,09M,ALT.4,97M,VAZAO DE 60,73M3/S E VELOC | M | 12680.2
06.004.0435-A | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA DUPLA EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M,PESO DE 12,00T E TAMPA C/ 2,00M,PESO DE 7,10T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR A POIO DE 348T,TABULEIRO DE 7,09M,ALT.4,97M,VAZAO DE 60,73M3/S E VELOC | M | 12041.04
06.004.0440-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA TRIPLA EM CONCRETO ARMAD O E PROTENDIDO,30MPA,3 FUNDOS 6,00M,8,80T,PAREDE C/6,60M,PES O 3,90T E TAMPA 2,00M,PESO 7,33T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO DE 288T,COM TABULEIRO DE 3,05M,ALTURA 2,62 M,VAZAO | M | 9913.67
06.004.0440-A | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA TRIPLA EM CONCRETO ARMAD O E PROTENDIDO,30MPA,3 FUNDOS 6,00M,8,80T,PAREDE C/6,60M,PES O 3,90T E TAMPA 2,00M,PESO 7,33T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO DE 288T,COM TABULEIRO DE 3,05M,ALTURA 2,62 M,VAZAO | M | 9563.36
06.004.0445-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA TRIPLA EM CONCRETO ARMAD O E PROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M,PESO DE 4,9T E TAMPA COM 2,00M,PESO DE 7,70T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO DE 310T,TABULEIRO DE 7,55M,ALT.3,00M, VAZAO 34,92M3/S E VELOCID | M | 11030.69
06.004.0445-A | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA TRIPLA EM CONCRETO ARMAD O E PROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M,PESO DE 4,9T E TAMPA COM 2,00M,PESO DE 7,70T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO DE 310T,TABULEIRO DE 7,55M,ALT.3,00M, VAZAO 34,92M3/S E VELOCID | M | 10613.33
06.004.0450-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA TRIPLA EM CONCRETO ARMAD O E PROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M, PESO 7,40T E TAMPA COM 2,00M,PESO DE 8,70T, ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO DE 387T,TABULEIRO DE 8,37M,ALT.4,03M,VAZAO 65,64M3/S E VELOCIDA | M | 11420.88
06.004.0450-A | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA TRIPLA EM CONCRETO ARMAD O E PROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M, PESO 7,40T E TAMPA COM 2,00M,PESO DE 8,70T, ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO DE 387T,TABULEIRO DE 8,37M,ALT.4,03M,VAZAO 65,64M3/S E VELOCIDA | M | 10978.53
06.004.0455-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA TRIPLA EM CONCRETO ARMAD O E PROTENDIDO,30MPA,PAREDE COM 6,00M,PESO DE 12,00T E TAMPA COM 2,00M,PESO DE 9,60T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA COM CARG A POR APOIO DE 463T,TABULEIRO DE 9,11M,ALTURA DE 4,97M,VAZAO DE 92,3 | M | 16638.45
06.004.0455-A | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA TRIPLA EM CONCRETO ARMAD O E PROTENDIDO,30MPA,PAREDE COM 6,00M,PESO DE 12,00T E TAMPA COM 2,00M,PESO DE 9,60T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA COM CARG A POR APOIO DE 463T,TABULEIRO DE 9,11M,ALTURA DE 4,97M,VAZAO DE 92,3 | M | 15799.42
06.004.0500-0 | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES INTERNAS DE 1,00X1,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 2554.95
06.004.0500-A | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES INTERNAS DE 1,00X1,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 2348.15
06.004.0505-0 | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES INTERNAS DE 1,50X1,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 3209.85
06.004.0505-A | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES INTERNAS DE 1,50X1,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 2950.67
06.004.0510-0 | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES INTERNAS DE 2,00X1,20M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 4113.78
06.004.0510-A | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES INTERNAS DE 2,00X1,20M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 3781.8
06.004.0515-0 | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES INTERNAS DE 2,00X1,50M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 4487.32
06.004.0515-A | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES INTERNAS DE 2,00X1,50M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 4124.74
06.004.0520-0 | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES INTERNAS DE 2,50X1,50M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 5142.22
06.004.0520-A | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES INTERNAS DE 2,50X1,50M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 4727.26
06.004.0525-0 | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES INTERNAS DE 2,50X2,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 5764.8
06.004.0525-A | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES INTERNAS DE 2,50X2,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 5298.82
06.004.0530-0 | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES INTERNAS DE 3,00X2,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 6419.7
06.004.0530-A | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES INTERNAS DE 3,00X2,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 5901.34
06.004.0535-0 | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES INTERNAS DE 3,50X2,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 7074.6
06.004.0535-A | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES INTERNAS DE 3,50X2,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 6503.85
06.005.0030-0 | TUBO CERAMICO VIDRADO,CONFORME ESPECIFICACOES DA CEDAE,PARA ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRO PRIA ESCAVACAO,COM DIAMETRO DE 100MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERI | M | 31.77
06.005.0030-A | TUBO CERAMICO VIDRADO,CONFORME ESPECIFICACOES DA CEDAE,PARA ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRO PRIA ESCAVACAO,COM DIAMETRO DE 100MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERI | M | 28.97
06.005.0035-0 | TUBO CERAMICO VIDRADO,CONFORME ESPECIFICACOES DA CEDAE,PARA ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRO PRIA ESCAVACAO,COM DIAMETRO DE 150MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERI | M | 40.72
06.005.0035-A | TUBO CERAMICO VIDRADO,CONFORME ESPECIFICACOES DA CEDAE,PARA ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRO PRIA ESCAVACAO,COM DIAMETRO DE 150MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERI | M | 37.37
06.005.0040-0 | TUBO CERAMICO VIDRADO,CONFORME ESPECIFICACOES DA CEDAE,PARA ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRO PRIA ESCAVACAO,COM DIAMETRO DE 200MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERI | M | 55.94
06.005.0040-A | TUBO CERAMICO VIDRADO,CONFORME ESPECIFICACOES DA CEDAE,PARA ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRO PRIA ESCAVACAO,COM DIAMETRO DE 200MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERI | M | 52.03
06.005.0045-0 | TUBO CERAMICO VIDRADO,CONFORME ESPECIFICACOES DA CEDAE,PARA ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRO PRIA ESCAVACAO,COM DIAMETRO DE 250MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERI | M | 84.3
06.005.0045-A | TUBO CERAMICO VIDRADO,CONFORME ESPECIFICACOES DA CEDAE,PARA ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRO PRIA ESCAVACAO,COM DIAMETRO DE 250MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERI | M | 79.33
06.005.0050-0 | TUBO CERAMICO VIDRADO,CONFORME ESPECIFICACOES DA CEDAE,PARA ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRO PRIA ESCAVACAO,COM DIAMETRO DE 300MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERI | M | 106.42
06.005.0050-A | TUBO CERAMICO VIDRADO,CONFORME ESPECIFICACOES DA CEDAE,PARA ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRO PRIA ESCAVACAO,COM DIAMETRO DE 300MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERI | M | 100.87
06.006.0010-0 | CAIXA DE VISITA,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETR O DE 150MM,INCLUSIVE BASE,CAIXA DE PROTECAO E TAMPA EM CONCR ETO,CONFORME PADRAO CEDAE,PROFUNDIDADE ATE 1,00M.FORNECIMENT O E ASSENTAMENTO | UN | 153.75
06.006.0010-A | CAIXA DE VISITA,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETR O DE 150MM,INCLUSIVE BASE,CAIXA DE PROTECAO E TAMPA EM CONCR ETO,CONFORME PADRAO CEDAE,PROFUNDIDADE ATE 1,00M.FORNECIMENT O E ASSENTAMENTO | UN | 142.98
06.006.0011-0 | ADICIONAL DE PROFUNDIDADE EXCEDENTE DE 1,00M,PARA CAIXA DE V ISITA,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 150MM ,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 32.23
06.006.0011-A | ADICIONAL DE PROFUNDIDADE EXCEDENTE DE 1,00M,PARA CAIXA DE V ISITA,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 150MM ,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 30.32
06.006.0015-0 | CAIXA DE VISITA,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETR O DE 100MM,INCLUSIVE BASE,CAIXA DE PROTECAO E TAMPA EM CONCR ETO,CONFORME PADRAO CEDAE,PROFUNDIDADE ATE 1,00M.FORNECIMENT O E ASSENTAMENTO | UN | 105.1
06.006.0015-A | CAIXA DE VISITA,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETR O DE 100MM,INCLUSIVE BASE,CAIXA DE PROTECAO E TAMPA EM CONCR ETO,CONFORME PADRAO CEDAE,PROFUNDIDADE ATE 1,00M.FORNECIMENT O E ASSENTAMENTO | UN | 98.54
06.006.0016-0 | ADICIONAL DE PROFUNDIDADE EXCEDENTE DE 1,00M,PARA CAIXA DE V ISITA,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 100MM ,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 21.71
06.006.0016-A | ADICIONAL DE PROFUNDIDADE EXCEDENTE DE 1,00M,PARA CAIXA DE V ISITA,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 100MM ,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 20.44
06.006.0020-0 | CAIXA DE INSPECAO,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAME TRO DE 100MM,INCLUSIVE BASE,CAIXA DE PROTECAO E TAMPA EM CON CRETO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 75.16
06.006.0020-A | CAIXA DE INSPECAO,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAME TRO DE 100MM,INCLUSIVE BASE,CAIXA DE PROTECAO E TAMPA EM CON CRETO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 70.84
06.006.0030-0 | TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 100MM,COM DESNIVEL DE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFO RME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 123.66
06.006.0030-A | TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 100MM,COM DESNIVEL DE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFO RME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 114.21
06.006.0031-0 | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE A 1,00M,PARA TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 100MM,PARA POCOS DE VISITA DE E SGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTA MENTO | M | 87.19
06.006.0031-A | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE A 1,00M,PARA TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 100MM,PARA POCOS DE VISITA DE E SGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTA MENTO | M | 79.74
06.006.0035-0 | TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 150MM,COM DESNIVEL DE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFO RME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 158.18
06.006.0035-A | TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 150MM,COM DESNIVEL DE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFO RME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 146.52
06.006.0036-0 | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUED A EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 150MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENT AMENTO | M | 109.75
06.006.0036-A | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUED A EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 150MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENT AMENTO | M | 100.7
06.006.0040-0 | TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 200MM,COM DESNIVEL DE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFO RME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 227.54
06.006.0040-A | TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 200MM,COM DESNIVEL DE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFO RME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 213.05
06.006.0041-0 | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUED A EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 200MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENT AMENTO | M | 138.2
06.006.0041-A | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUED A EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 200MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENT AMENTO | M | 127.57
06.006.0050-0 | TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 250MM,COM DESNIVEL DE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFO RME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 581.24
06.006.0050-A | TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 250MM,COM DESNIVEL DE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFO RME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 563.03
06.006.0051-0 | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUED A EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 250MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENT AMENTO | M | 179.8
06.006.0051-A | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUED A EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 250MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENT AMENTO | M | 167.08
06.006.0060-0 | TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 300MM,COM DESNIVEL DE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFO RME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 844.14
06.006.0060-A | TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 300MM,COM DESNIVEL DE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFO RME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 822.61
06.006.0061-0 | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUED A EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 300MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENT AMENTO | M | 220.02
06.006.0061-A | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUED A EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 300MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENT AMENTO | M | 205.39
06.006.0090-0 | CONJUNTO DE PECAS EM CERAMICA,PARA RAMAL PREDIAL DE ESGOTO S ANITARIO,COM DIAMETRO DE 100MM E SERVICOS DE LIGACAO NA CAIX A DE INSPECAO OU NO RAMAL ANTIGO E NO COLETOR.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 52.7
06.006.0090-A | CONJUNTO DE PECAS EM CERAMICA,PARA RAMAL PREDIAL DE ESGOTO S ANITARIO,COM DIAMETRO DE 100MM E SERVICOS DE LIGACAO NA CAIX A DE INSPECAO OU NO RAMAL ANTIGO E NO COLETOR.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 50.02
06.006.0091-0 | CONJUNTO DE PECAS EM CERAMICA,PARA RAMAL PREDIAL DE ESGOTO S ANITARIO,COM DIAMETRO DE 150MM E SERVICOS DE LIGACAO NA CAIX A DE INSPECAO OU NO RAMAL ANTIGO E NO COLETOR.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 70.05
06.006.0091-A | CONJUNTO DE PECAS EM CERAMICA,PARA RAMAL PREDIAL DE ESGOTO S ANITARIO,COM DIAMETRO DE 150MM E SERVICOS DE LIGACAO NA CAIX A DE INSPECAO OU NO RAMAL ANTIGO E NO COLETOR.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 66.69
06.007.0010-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTA E BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 50MM | M | 32.8
06.007.0010-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTA E BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 50MM | M | 28.81
06.007.0011-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTA E BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 75MM | M | 41.31
06.007.0011-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTA E BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 75MM | M | 36.27
06.007.0012-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTA E BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100MM | M | 56.17
06.007.0012-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTA E BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100MM | M | 49.31
06.007.0013-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTA E BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 150MM | M | 69.24
06.007.0013-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTA E BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 150MM | M | 60.77
06.007.0015-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTA E BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 200MM | M | 74.27
06.007.0015-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTA E BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 200MM | M | 65.21
06.007.0016-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTA E BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 250MM | M | 84.61
06.007.0016-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTA E BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 250MM | M | 74.28
06.007.0017-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTA E BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 300MM | M | 100.4
06.007.0017-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTA E BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 300MM | M | 88.18
06.007.0060-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTA E BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT ERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 75M M | UN | 48.78
06.007.0060-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTA E BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT ERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 75M M | UN | 43.65
06.007.0061-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTA E BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT ERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100 MM | UN | 65.27
06.007.0061-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTA E BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT ERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100 MM | UN | 58.37
06.007.0062-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTA E BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT ERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 150 MM | UN | 99.89
06.007.0062-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTA E BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT ERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 150 MM | UN | 89.53
06.007.0063-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTA E BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT ERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 200 MM | UN | 156.79
06.007.0063-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTA E BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT ERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 200 MM | UN | 140.22
06.007.0064-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTA E BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT ERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 250 MM | UN | 203.19
06.007.0064-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTA E BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT ERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 250 MM | UN | 181.7
06.007.0065-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTA E BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT ERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 300 MM | UN | 249.32
06.007.0065-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTA E BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT ERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 300 MM | UN | 223.05
06.007.0080-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº, PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNT AMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 75MM | UN | 98.31
06.007.0080-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº, PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNT AMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 75MM | UN | 87.95
06.007.0081-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº, PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNT AMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100MM | UN | 127.64
06.007.0081-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº, PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNT AMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100MM | UN | 114.32
06.007.0082-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº, PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNT AMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 150MM | UN | 198.74
06.007.0082-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº, PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNT AMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 150MM | UN | 178.26
06.007.0083-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº, PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNT AMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 200MM | UN | 313.58
06.007.0083-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº, PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNT AMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 200MM | UN | 280.44
06.007.0084-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº, PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNT AMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 250MM | UN | 407.18
06.007.0084-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº, PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNT AMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 250MM | UN | 364.21
06.007.0085-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº, PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNT AMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 300MM | UN | 497.84
06.007.0085-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº, PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNT AMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 300MM | UN | 445.32
06.007.0100-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE FºFº,TIPO E SGOTO OU STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA RE JUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 75MM | UN | 98.31
06.007.0100-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE FºFº,TIPO E SGOTO OU STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA RE JUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 75MM | UN | 87.95
06.007.0101-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE FºFº,TIPO E SGOTO OU STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA RE JUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100MM | UN | 128.44
06.007.0101-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE FºFº,TIPO E SGOTO OU STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA RE JUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100MM | UN | 115.12
06.007.0102-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE FºFº,TIPO E SGOTO OU STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA RE JUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 150MM | UN | 196.89
06.007.0102-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE FºFº,TIPO E SGOTO OU STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA RE JUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 150MM | UN | 176.66
06.007.0120-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER,TIPO STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMEN TO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 75MM | UN | 132.67
06.007.0120-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER,TIPO STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMEN TO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 75MM | UN | 119.84
06.007.0121-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER,TIPO STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMEN TO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100MM | UN | 172.84
06.007.0121-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER,TIPO STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMEN TO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100MM | UN | 155.08
06.007.0122-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER,TIPO STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMEN TO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 150MM | UN | 283.84
06.007.0122-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER,TIPO STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMEN TO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 150MM | UN | 257.2
06.007.0123-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER,TIPO STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMEN TO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 200MM | UN | 465.07
06.007.0123-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER,TIPO STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMEN TO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 200MM | UN | 422.1
06.007.0124-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER,TIPO STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMEN TO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 250MM | UN | 634.96
06.007.0124-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER,TIPO STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMEN TO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 250MM | UN | 579.06
06.007.0125-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER,TIPO STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMEN TO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 300MM | UN | 763.06
06.007.0125-A | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER,TIPO STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMEN TO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 300MM | UN | 694.52
06.008.0050-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 120.82
06.008.0050-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 119.38
06.008.0053-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 147.31
06.008.0053-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 145.38
06.008.0055-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 168.59
06.008.0055-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 166.16
06.008.0056-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 278.44
06.008.0056-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 275.77
06.008.0058-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 263.98
06.008.0058-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 261.06
06.008.0060-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 420.92
06.008.0060-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 417.51
06.008.0062-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 689.53
06.008.0062-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 685.62
06.008.0065-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 1138
06.008.0065-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 1133.6
06.008.0068-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 3108.6
06.008.0068-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 3103.71
06.008.0070-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 3778.99
06.008.0070-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 3773.61
06.008.0072-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 5080.57
06.008.0072-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432 5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL. JUNTA | M | 5074.69
06.008.0100-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/BOLSA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO COM PROJETO DE NORMA EN 877(ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OCRE,E EXT.CO M PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA RAPID(ABRACAD .ACO IN | M | 195.92
06.008.0100-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/BOLSA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO COM PROJETO DE NORMA EN 877(ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OCRE,E EXT.CO M PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA RAPID(ABRACAD .ACO IN | M | 193.5
06.008.0105-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/BOLSA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO COM PROJETO DE NORMA EN 877(ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OCRE,E EXT.CO M PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA RAPID(ABRACAD .ACO IN | M | 307.5
06.008.0105-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/BOLSA,PARA ESGOTO P REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO COM PROJETO DE NORMA EN 877(ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OCRE,E EXT.CO M PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA RAPID(ABRACAD .ACO IN | M | 304.58
06.009.0030-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG,P/CANA LIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,CONF.NBR 6916,CLASS.MIN.=A FE 42 012 E NBR 7675,INCL.JUNTA ELAST.,REVEST.INT.C/TERMOPL.DUCTAN COR AZUL MARINHO E EXT.C/ZINALIUM(ZINCO+ALUMINIO)E EPOXI AZ UL MARI | M | 144.61
06.009.0030-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG,P/CANA LIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,CONF.NBR 6916,CLASS.MIN.=A FE 42 012 E NBR 7675,INCL.JUNTA ELAST.,REVEST.INT.C/TERMOPL.DUCTAN COR AZUL MARINHO E EXT.C/ZINALIUM(ZINCO+ALUMINIO)E EPOXI AZ UL MARI | M | 144.07
06.009.0033-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG,P/CANA LIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,CONF.NBR 6916,CLASS.MIN.=A FE 42 012 E NBR 7675,INCL.JUNTA ELAST.,REVEST.INT.C/TERMOPL.DUCTAN COR AZUL MARINHO E EXT.C/ZINALIUM(ZINCO+ALUMINIO)E EPOXI AZ UL MARI | M | 204.02
06.009.0033-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG,P/CANA LIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,CONF.NBR 6916,CLASS.MIN.=A FE 42 012 E NBR 7675,INCL.JUNTA ELAST.,REVEST.INT.C/TERMOPL.DUCTAN COR AZUL MARINHO E EXT.C/ZINALIUM(ZINCO+ALUMINIO)E EPOXI AZ UL MARI | M | 203.26
06.009.0035-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG,P/CANA LIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,CONF.NBR 6916,CLASS.MIN.=A FE 42 012 E NBR 7675,INCL.JUNTA ELAST.,REVEST.INT.C/TERMOPL.DUCTAN COR AZUL MARINHO E EXT.C/ZINALIUM(ZINCO+ALUMINIO)E EPOXI AZ UL MARI | M | 280.45
06.009.0035-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG,P/CANA LIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,CONF.NBR 6916,CLASS.MIN.=A FE 42 012 E NBR 7675,INCL.JUNTA ELAST.,REVEST.INT.C/TERMOPL.DUCTAN COR AZUL MARINHO E EXT.C/ZINALIUM(ZINCO+ALUMINIO)E EPOXI AZ UL MARI | M | 279.58
06.009.0051-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 80MM,COMPREENDENDO:CARGA E DE SCARGA | M | 306.45
06.009.0051-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 80MM,COMPREENDENDO:CARGA E DE SCARGA | M | 305.66
06.009.0052-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 100MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 335.25
06.009.0052-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 100MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 334.09
06.009.0053-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 150MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 402.63
06.009.0053-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 150MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 400.72
06.009.0054-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 200MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 494.29
06.009.0054-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 200MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 491.42
06.009.0055-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 250MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 607.94
06.009.0055-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 250MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 604.19
06.009.0056-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 714.61
06.009.0056-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 710.92
06.009.0057-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 400MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 975.33
06.009.0057-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 400MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 970.34
06.009.0058-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 500MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 1254.32
06.009.0058-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 500MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 1247.99
06.009.0059-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 600MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 1623.04
06.009.0059-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 600MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 1615.31
06.009.0060-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 700MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 2270.23
06.009.0060-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 700MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 2261.23
06.009.0061-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 800MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 2714.17
06.009.0061-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 800MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 2703.88
06.009.0062-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 900MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 3172.88
06.009.0062-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 900MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 3161.31
06.009.0063-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1000MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARG | M | 3695.41
06.009.0063-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1000MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARG | M | 3682.55
06.009.0064-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1200MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARG | M | 4821.55
06.009.0064-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1200MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARG | M | 4806.35
06.009.0081-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 150MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 376.38
06.009.0081-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 150MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 374.47
06.009.0082-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 200MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 454.49
06.009.0082-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 200MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 451.62
06.009.0083-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 250MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 557.55
06.009.0083-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 250MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 553.81
06.009.0084-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 634.42
06.009.0084-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 630.73
06.009.0085-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 400MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 891.47
06.009.0085-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 400MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 886.49
06.009.0086-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 500MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 1112.76
06.009.0086-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 500MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 1106.43
06.009.0087-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 600MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 1425.26
06.009.0087-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 600MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 1418.84
06.009.0088-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 700MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 2011.81
06.009.0088-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 700MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 2004.33
06.009.0089-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 800MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 2333.96
06.009.0089-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 800MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 2325.41
06.009.0090-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 900MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 2693.88
06.009.0090-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 900MM,COMPREENDENDO:CARGA E D ESCARG | M | 2684.26
06.009.0091-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1000MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARG | M | 3161.43
06.009.0091-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1000MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARG | M | 3150.75
06.009.0092-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORME NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1200MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARG | M | 4194.34
06.009.0092-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORME NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1200MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARG | M | 4181.52
06.010.0010-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 100MM E DESNIVEL DE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PAD RAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 232.68
06.010.0010-A | TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 100MM E DESNIVEL DE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PAD RAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 217.96
06.010.0011-0 | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUED A EM PVC,COM DIAMETRO DE 100MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOT O SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE | M | 96.25
06.010.0011-A | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUED A EM PVC,COM DIAMETRO DE 100MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOT O SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE | M | 89.44
06.010.0015-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 150MM E DESNIVEL DE ATE 1,00MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PA DRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 505.85
06.010.0015-A | TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 150MM E DESNIVEL DE ATE 1,00MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PA DRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 487.76
06.010.0016-0 | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUED A EM PVC,COM DIAMETRO DE 150MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOT O SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE | M | 131.74
06.010.0016-A | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUED A EM PVC,COM DIAMETRO DE 150MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOT O SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE | M | 123.53
06.010.0020-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 200MM E DESNIVEL DE ATE 1,00M, PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PA DRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 1116.29
06.010.0020-A | TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 200MM E DESNIVEL DE ATE 1,00M, PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PA DRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 1094.85
06.010.0021-0 | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUED A EM PVC,COM DIAMETRO DE 200MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOT O SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE | M | 167.57
06.010.0021-A | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUED A EM PVC,COM DIAMETRO DE 200MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOT O SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE | M | 157.97
06.010.0030-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 250MM E DESNIVEL DE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PAD RAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 1642.89
06.010.0030-A | TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 250MM E DESNIVEL DE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PAD RAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 1630.53
06.010.0031-0 | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00MM,PARA TUBO DE QUE DA EM PVC,COM DIAMETRO DE 250MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGO TO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE | M | 274.49
06.010.0031-A | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00MM,PARA TUBO DE QUE DA EM PVC,COM DIAMETRO DE 250MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGO TO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE | M | 263.51
06.010.0040-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 300MM E DESNIVEL DE ATE 1,00MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PA DRAO CEDAE. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 3344.66
06.010.0040-A | TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 300MM E DESNIVEL DE ATE 1,00MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PA DRAO CEDAE. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 3330.41
06.010.0041-0 | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUED A EM PVC,COM DIAMETRO DE 300MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOT O SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE | M | 380.5
06.010.0041-A | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUED A EM PVC,COM DIAMETRO DE 300MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOT O SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE | M | 367.84
06.011.0101-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETR O DE 50 | UN | 28.94
06.011.0101-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETR O DE 50 | UN | 27.04
06.011.0102-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 75M | UN | 29.63
06.011.0102-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 75M | UN | 27.71
06.011.0103-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ARRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 100 | UN | 56.17
06.011.0103-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ARRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 100 | UN | 53.56
06.011.0104-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 150 | UN | 63.05
06.011.0104-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 150 | UN | 59.55
06.011.0105-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 200 | UN | 64.76
06.011.0105-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 200 | UN | 61.17
06.011.0106-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 250 | UN | 125.56
06.011.0106-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 250 | UN | 120.81
06.011.0107-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 300 | UN | 135.66
06.011.0107-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 300 | UN | 130.9
06.011.0108-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 350 | UN | 168.65
06.011.0108-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 350 | UN | 163.03
06.011.0109-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 400 | UN | 218.73
06.011.0109-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 400 | UN | 212.44
06.011.0110-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAS PARA JUNTAS(ARRUE LAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETR | UN | 251.2
06.011.0110-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAS PARA JUNTAS(ARRUE LAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETR | UN | 244.39
06.011.0111-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 500 | UN | 255.75
06.011.0111-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 500 | UN | 248.42
06.011.0112-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 600 | UN | 314.92
06.011.0112-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 600 | UN | 306.92
06.011.0113-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 700 | UN | 362.48
06.011.0113-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 700 | UN | 353.31
06.011.0115-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 800 | UN | 661.19
06.011.0115-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 800 | UN | 651.22
06.011.0116-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 900 | UN | 760.19
06.011.0116-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 900 | UN | 748.93
06.011.0117-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 100 | UN | 874.34
06.011.0117-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 100 | UN | 862.13
06.011.0119-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 120 | UN | 1225
06.011.0119-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 120 | UN | 1210.29
06.011.0131-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 50M | UN | 28.94
06.011.0131-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 50M | UN | 27.04
06.011.0132-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 75M | UN | 29.63
06.011.0132-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 75M | UN | 27.71
06.011.0133-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 100 | UN | 48.81
06.011.0133-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 100 | UN | 46.2
06.011.0134-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 150 | UN | 63.05
06.011.0134-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 150 | UN | 59.55
06.011.0135-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 200 | UN | 88.02
06.011.0135-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 200 | UN | 83.6
06.011.0136-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 250 | UN | 161.12
06.011.0136-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 250 | UN | 155.88
06.011.0137-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 300 | UN | 171.22
06.011.0137-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 300 | UN | 165.96
06.011.0139-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 400 | UN | 262.16
06.011.0139-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 400 | UN | 255.37
06.011.0140-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAS PARA JUNTAS(ARRUE LAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETR | UN | 306.99
06.011.0140-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAS PARA JUNTAS(ARRUE LAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETR | UN | 299.31
06.011.0141-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 500 | UN | 552.57
06.011.0141-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 500 | UN | 543.99
06.011.0142-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 600 | UN | 562.5
06.011.0142-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 600 | UN | 553.25
06.011.0143-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 700M | UN | 743.8
06.011.0143-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 700M | UN | 733.13
06.011.0145-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 800 | UN | 925.92
06.011.0145-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 800 | UN | 914.46
06.011.0146-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 900 | UN | 1069.33
06.011.0146-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 900 | UN | 1056.31
06.011.0147-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 100 | UN | 1282.18
06.011.0147-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 100 | UN | 1268.21
06.011.0149-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 120 | UN | 2378.25
06.011.0149-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 120 | UN | 2360.53
06.011.0191-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 5 0MM | M | 2.56
06.011.0191-A | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 5 0MM | M | 2.22
06.011.0192-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 7 5MM | M | 9.75
06.011.0192-A | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 7 5MM | M | 9.34
06.011.0193-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 1 00MM | M | 9.75
06.011.0193-A | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 1 00MM | M | 9.34
06.011.0194-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 1 50MM | M | 9.92
06.011.0194-A | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 1 50MM | M | 9.5
06.011.0195-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 2 00MM | M | 9.92
06.011.0195-A | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 2 00MM | M | 9.5
06.011.0196-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS 06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 2 50MM | M | 10.31
06.011.0196-A | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS 06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 2 50MM | M | 9.88
06.011.0197-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 3 00MM | M | 10.35
06.011.0197-A | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 3 00MM | M | 9.91
06.011.0198-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 3 50MM | M | 10.51
06.011.0198-A | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 3 50MM | M | 10.07
06.011.0199-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 4 00MM | M | 10.55
06.011.0199-A | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 4 00MM | M | 10.1
06.011.0200-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 4 50MM | M | 10.72
06.011.0200-A | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 4 50MM | M | 10.26
06.011.0201-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 5 00MM | M | 11.11
06.011.0201-A | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 5 00MM | M | 10.64
06.011.0202-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 6 00MM | M | 11.54
06.011.0202-A | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 6 00MM | M | 11.05
06.011.0203-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 7 00MM | M | 12.13
06.011.0203-A | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 7 00MM | M | 11.62
06.011.0205-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 8 00MM | M | 12.5
06.011.0205-A | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 8 00MM | M | 11.97
06.011.0206-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 9 00MM | M | 13.22
06.011.0206-A | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 9 00MM | M | 12.66
06.011.0207-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS 06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 1 000MM | M | 13.82
06.011.0207-A | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS 06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 1 000MM | M | 13.23
06.011.0209-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 1 200MM | M | 15.57
06.011.0209-A | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011 .0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 1 200MM | M | 14.91
06.011.0221-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 28.9
06.011.0221-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 27.01
06.011.0222-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 29.74
06.011.0222-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 27.81
06.011.0223-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 52.5
06.011.0223-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 49.4
06.011.0224-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 63.52
06.011.0224-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 59.96
06.011.0225-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 100.53
06.011.0225-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 96.62
06.011.0226-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 125.89
06.011.0226-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 121.13
06.011.0227-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 136.65
06.011.0227-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 131.85
06.011.0228-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 170.78
06.011.0228-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 165.07
06.011.0229-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 221.29
06.011.0229-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 214.89
06.011.0230-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO )CUSTO | UN | 255.12
06.011.0230-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO )CUSTO | UN | 248.14
06.011.0231-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 261.42
06.011.0231-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 253.85
06.011.0232-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 323.51
06.011.0232-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 315.14
06.011.0233-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 376.74
06.011.0233-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 366.97
06.011.0235-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 677.46
06.011.0235-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 666.78
06.011.0236-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 784.3
06.011.0236-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 772
06.011.0237-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 927.18
06.011.0237-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 912.9
06.011.0239-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 1296.65
06.011.0239-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 1279.11
06.011.0251-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 28.9
06.011.0251-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 27.01
06.011.0252-0 | MONTAGEM SEM FORNECEMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 29.74
06.011.0252-A | MONTAGEM SEM FORNECEMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 27.81
06.011.0253-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 52.5
06.011.0253-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 49.4
06.011.0254-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 63.52
06.011.0254-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 59.96
06.011.0255-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROA),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 123.81
06.011.0255-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROA),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 118.99
06.011.0256-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 161.67
06.011.0256-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 156.41
06.011.0257-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 169.02
06.011.0257-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 163.79
06.011.0258-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTRO),VA LVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO) ,CUSTO | UN | 214.46
06.011.0258-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTRO),VA LVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO) ,CUSTO | UN | 208.39
06.011.0259-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 265.46
06.011.0259-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 258.53
06.011.0260-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 311.59
06.011.0260-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 303.72
06.011.0261-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 558.24
06.011.0261-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 549.42
06.011.0262-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 632.14
06.011.0262-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 623.76
06.011.0263-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 757.79
06.011.0263-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 746.53
06.011.0265-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 942.86
06.011.0265-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 930.74
06.011.0266-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 1093.5
06.011.0266-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 1079.45
06.011.0267-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 1310.43
06.011.0267-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 1295.26
06.011.0269-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 2431.36
06.011.0269-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO ),CUST | UN | 2411.26
06.011.0311-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 75MM | UN | 29.98
06.011.0311-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 75MM | UN | 28.01
06.011.0312-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 100M M | UN | 52.71
06.011.0312-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 100M M | UN | 49.57
06.011.0313-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 150MM | UN | 63.32
06.011.0313-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 150MM | UN | 59.79
06.011.0314-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 200MM | UN | 100.37
06.011.0314-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 200MM | UN | 96.46
06.011.0315-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 250MM | UN | 125.68
06.011.0315-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 250MM | UN | 120.94
06.011.0316-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 300MM | UN | 136.06
06.011.0316-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 300MM | UN | 131.28
06.011.0317-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 350MM | UN | 168.81
06.011.0317-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 350MM | UN | 163.19
06.011.0318-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA.COM DIAMETRO DE 400MM | UN | 219.12
06.011.0318-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA.COM DIAMETRO DE 400MM | UN | 212.82
06.011.0319-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 450MM | UN | 251.39
06.011.0319-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 450MM | UN | 244.56
06.011.0320-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 500MM | UN | 256.36
06.011.0320-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 500MM | UN | 249.01
06.011.0321-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 600MM | UN | 316.26
06.011.0321-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 600MM | UN | 308.2
06.011.0322-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 700MM | UN | 363.87
06.011.0322-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 700MM | UN | 354.65
06.011.0324-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 800MM | UN | 665.83
06.011.0324-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 800MM | UN | 655.67
06.011.0325-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 900MM | UN | 765.39
06.011.0325-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 900MM | UN | 753.9
06.011.0326-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1000M M | UN | 879.8
06.011.0326-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1000M M | UN | 867.36
06.011.0328-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1200M M | UN | 1236.13
06.011.0328-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1200M M | UN | 1220.95
06.011.0341-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 75MM | UN | 33.57
06.011.0341-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 75MM | UN | 31.12
06.011.0342-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 100MM | UN | 52.81
06.011.0342-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 100MM | UN | 49.67
06.011.0343-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 150MM | UN | 63.16
06.011.0343-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 150MM | UN | 59.65
06.011.0344-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 200MM | UN | 123.79
06.011.0344-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 200MM | UN | 119.06
06.011.0345-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 250MM | UN | 161.66
06.011.0345-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 250MM | UN | 156.4
06.011.0346-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 300MM | UN | 171.4
06.011.0346-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 300MM | UN | 166.13
06.011.0347-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 350MM | UN | 214.28
06.011.0347-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 350MM | UN | 208.25
06.011.0348-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 400MM | UN | 262.57
06.011.0348-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 400MM | UN | 255.77
06.011.0349-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 450MM | UN | 307.93
06.011.0349-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 450MM | UN | 300.23
06.011.0350-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 500MM | UN | 553.57
06.011.0350-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 500MM | UN | 544.96
06.011.0351-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 600MM | UN | 633.71
06.011.0351-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 600MM | UN | 624.42
06.011.0352-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 700MM | UN | 745.82
06.011.0352-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 700MM | UN | 735.08
06.011.0354-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 800MM | UN | 931.14
06.011.0354-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 800MM | UN | 919.46
06.011.0355-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 900MM | UN | 1077.07
06.011.0355-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 900MM | UN | 1063.76
06.011.0356-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1000M M | UN | 1288.24
06.011.0356-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1000M M | UN | 1274.01
06.011.0358-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1200M M | UN | 2390.42
06.011.0358-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1200M M | UN | 2372.18
06.011.0370-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 44.43
06.011.0370-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 41.17
06.011.0371-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 71.02
06.011.0371-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 67.04
06.011.0372-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 108.85
06.011.0372-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 104.55
06.011.0373-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 184.73
06.011.0373-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 178.51
06.011.0374-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 300.13
06.011.0374-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 292.33
06.011.0375-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 373.97
06.011.0375-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 365.27
06.011.0376-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 482.49
06.011.0376-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 473.13
06.011.0377-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 599.53
06.011.0377-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 589.09
06.011.0378-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 1126.39
06.011.0378-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 1115.29
06.011.0379-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 1321.33
06.011.0379-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 1308.93
06.011.0380-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 1762.13
06.011.0380-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 1748.78
06.011.0381-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 2284.28
06.011.0381-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 2269.56
06.011.0382-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 2572.04
06.011.0382-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 2556.21
06.011.0383-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 5181.14
06.011.0383-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 5162.3
06.011.0390-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 44.43
06.011.0390-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 41.17
06.011.0391-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 68.6
06.011.0391-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 64.62
06.011.0392-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 107.84
06.011.0392-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 103.54
06.011.0393-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 151.89
06.011.0393-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 146.72
06.011.0394-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 243.23
06.011.0394-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 236.55
06.011.0395-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 363.42
06.011.0395-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 355.16
06.011.0396-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 503.41
06.011.0396-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 494.08
06.011.0397-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 729.16
06.011.0397-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 719.35
06.011.0398-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 1341.73
06.011.0398-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 1330.13
06.011.0399-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 1444.67
06.011.0399-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 1432.42
06.011.0400-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 1820.41
06.011.0400-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 1806.62
06.011.0401-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 3177.76
06.011.0401-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 3163.02
06.011.0402-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 4070.59
06.011.0402-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 4054.24
06.011.0403-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 5713.41
06.011.0403-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 5695.96
06.011.0404-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 7744.98
06.011.0404-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON O) CUSTO | UN | 7723.36
06.011.0411-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 41.8
06.011.0411-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 39.8
06.011.0412-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 41.71
06.011.0412-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 39.79
06.011.0413-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 191.13
06.011.0413-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 188.52
06.011.0414-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 198.01
06.011.0414-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 194.51
06.011.0415-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 199.72
06.011.0415-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 196.13
06.011.0416-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 328
06.011.0416-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 323.25
06.011.0417-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 338.1
06.011.0417-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 333.34
06.011.0418-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 438.57
06.011.0418-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 432.95
06.011.0419-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 678.66
06.011.0419-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 672.37
06.011.0420-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 827.19
06.011.0420-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 820.2
06.011.0421-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 830.66
06.011.0421-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 823.33
06.011.0422-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 1756.21
06.011.0422-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 1748.21
06.011.0423-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 2092.03
06.011.0423-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 2082.86
06.011.0424-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 2871.06
06.011.0424-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 2861.09
06.011.0425-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 3338.37
06.011.0425-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 3327.1
06.011.0426-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 4671.36
06.011.0426-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 4659.15
06.011.0427-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 5505.59
06.011.0427-A | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS TO POR | UN | 5490.88
06.011.0431-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 40.98
06.011.0431-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 39.09
06.011.0432-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 41.82
06.011.0432-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 39.89
06.011.0433-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 76.66
06.011.0433-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 73.56
06.011.0434-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 198.48
06.011.0434-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 194.92
06.011.0435-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 235.49
06.011.0435-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 231.58
06.011.0436-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 328.33
06.011.0436-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 323.57
06.011.0437-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 339.09
06.011.0437-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 334.29
06.011.0438-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 440.7
06.011.0438-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 434.99
06.011.0439-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 681.23
06.011.0439-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 674.82
06.011.0440-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 830.36
06.011.0440-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 823.26
06.011.0441-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 836.34
06.011.0441-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 828.77
06.011.0442-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 1764.8
06.011.0442-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 1756.43
06.011.0443-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 2106.28
06.011.0443-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 2096.51
06.011.0445-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 2887.32
06.011.0445-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 2876.64
06.011.0446-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 3362.47
06.011.0446-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 3350.18
06.011.0447-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 4724.2
06.011.0447-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 4709.93
06.011.0449-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 5577.24
06.011.0449-A | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P OR JUNT | UN | 5559.7
06.012.0001-0 | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,00X1,80M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,40M DE DIAMETRO COM PAREDES DE O,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUM | UN | 2411.21
06.012.0001-A | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,00X1,80M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,40M DE DIAMETRO COM PAREDES DE O,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUM | UN | 2247.31
06.012.0002-0 | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,00X1,90M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,50M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUM | UN | 2529.52
06.012.0002-A | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,00X1,90M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,50M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUM | UN | 2356.67
06.012.0003-0 | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,10X1,10X2,00M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,60M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUM | UN | 2830.45
06.012.0003-A | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,10X1,10X2,00M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,60M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUM | UN | 2640.2
06.012.0004-0 | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,20X1,20X2,10M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,70M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUM | UN | 3153.33
06.012.0004-A | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,20X1,20X2,10M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,70M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUM | UN | 2939.5
06.012.0005-0 | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,30X1,30X2,20M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUM | UN | 3426.22
06.012.0005-A | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,30X1,30X2,20M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUM | UN | 3192.11
06.012.0006-0 | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,40X1,40X2,30M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,90M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUM | UN | 3927.32
06.012.0006-A | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,40X1,40X2,30M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,90M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUM | UN | 3657.44
06.012.0007-0 | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,50X1,50X2,40M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUM | UN | 4356.2
06.012.0007-A | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,50X1,50X2,40M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUM | UN | 4058.16
06.012.0008-0 | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,60X1,60X2,50M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,10M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUM | UN | 4781.54
06.012.0008-A | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,60X1,60X2,50M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,10M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUM | UN | 4455.31
06.012.0009-0 | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,70X1,70X2,60M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUM | UN | 5326.23
06.012.0009-A | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,70X1,70X2,60M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUM | UN | 4962.96
06.012.0015-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,00X1,40M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,40 A 0,50M DE DIAMETRO COM PARE DES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK =10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1: 4 EM V | UN | 1769.03
06.012.0015-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,00X1,40M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,40 A 0,50M DE DIAMETRO COM PARE DES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK =10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1: 4 EM V | UN | 1647.47
06.012.0016-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,10X1,10X1,40M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,60M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO LUME,DEG | UN | 2025.02
06.012.0016-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,10X1,10X1,40M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,60M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO LUME,DEG | UN | 1887.5
06.012.0017-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,20X1,20X1,40M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,70M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO LUME,DEG | UN | 2193.41
06.012.0017-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,20X1,20X1,40M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,70M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO LUME,DEG | UN | 2043.9
06.012.0018-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,30X1,30X1,40M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO LUME,DEG | UN | 2476.93
06.012.0018-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,30X1,30X1,40M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO LUME,DEG | UN | 2305.74
06.012.0019-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,40X1,40X1,50M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,90M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO LUME,DEG | UN | 2902.42
06.012.0019-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,40X1,40X1,50M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,90M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO LUME,DEG | UN | 2704.09
06.012.0020-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,50X1,50X1,60M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO LUME,DEG | UN | 3210.6
06.012.0020-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,50X1,50X1,60M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO LUME,DEG | UN | 2988
06.012.0021-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,60X1,60X1,70M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,10M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO LUME,DEG | UN | 3478.51
06.012.0021-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,60X1,60X1,70M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,10M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO LUME,DEG | UN | 3237.77
06.012.0022-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,70X1,70X1,80M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO LUME,DEG | UN | 3759.33
06.012.0022-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,70X1,70X1,80M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO LUME,DEG | UN | 3500.91
06.012.0039-0 | CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,30X2,00M,PA RA TUBULACAO DE FºFº COM 0,60M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXC LUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO | UN | 1693.89
06.012.0039-A | CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,30X2,00M,PA RA TUBULACAO DE FºFº COM 0,60M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXC LUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO | UN | 1567.02
06.012.0040-0 | CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,25X1,85M,PA RA TUBULACAO DE FºFº COM 0,55M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXC LUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO | UN | 1547.22
06.012.0040-A | CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,25X1,85M,PA RA TUBULACAO DE FºFº COM 0,55M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXC LUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO | UN | 1431.84
06.012.0041-0 | CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,20X1,70M,PA RA TUBULALAO DE FºFº COM 0,50M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXC LUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO | UN | 1469.54
06.012.0041-A | CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,20X1,70M,PA RA TUBULALAO DE FºFº COM 0,50M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXC LUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO | UN | 1359.06
06.012.0042-0 | CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,15X1,40M,PA RA TUBULACAO DE FºFº COM 0,45M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXC LUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO | UN | 1287.82
06.012.0042-A | CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,15X1,40M,PA RA TUBULACAO DE FºFº COM 0,45M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXC LUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO | UN | 1192.47
06.012.0043-0 | CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,10X1,40M,PA RA TUBULACAO DE FºFº COM 0,40M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXC LUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO | UN | 1235.77
06.012.0043-A | CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,10X1,40M,PA RA TUBULACAO DE FºFº COM 0,40M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXC LUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO | UN | 1143.71
06.012.0200-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,20M,DIAMETRO DA GALERIA DE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O D A BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAR EDES,CA | UN | 4000.49
06.012.0200-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,20M,DIAMETRO DA GALERIA DE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O D A BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAR EDES,CA | UN | 3620.11
06.012.0201-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 4385.12
06.012.0201-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 3967.77
06.012.0202-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 4812.15
06.012.0202-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 4358.08
06.012.0203-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 5253.48
06.012.0203-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 4761.37
06.012.0204-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 5861.56
06.012.0204-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 5312.39
06.012.0205-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 6422.39
06.012.0205-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 5816.42
06.012.0206-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 6551.93
06.012.0206-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 5940.82
06.012.0207-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 6676.59
06.012.0207-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 6059.3
06.012.0208-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 6985.2
06.012.0208-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 6352.6
06.012.0209-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E A BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SEND O AS PA | UN | 7297.39
06.012.0209-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E A BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SEND O AS PA | UN | 6633.75
06.012.0210-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 7653.03
06.012.0210-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 6958.54
06.012.0211-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 8010.27
06.012.0211-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 7284.74
06.012.0212-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 8367.47
06.012.0212-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 7610.88
06.012.0213-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 8678.1
06.012.0213-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 7890.67
06.012.0214-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 9035.3
06.012.0214-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 8216.81
06.012.0215-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 9392.54
06.012.0215-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 8543.01
06.012.0216-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 9748.18
06.012.0216-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED | UN | 8867.8
06.012.0217-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X1,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 4924.01
06.012.0217-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X1,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 4456.08
06.012.0218-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 5383.35
06.012.0218-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 4875.67
06.012.0219-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 5842.84
06.012.0219-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 5295.43
06.012.0220-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 6460.48
06.012.0220-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 5851.59
06.012.0221-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7101.66
06.012.0221-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 6431.26
06.012.0222-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7401.46
06.012.0222-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 6711.14
06.012.0223-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7645.89
06.012.0223-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 6932.58
06.012.0224-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7960.95
06.012.0224-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7217.94
06.012.0225-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8054.05
06.012.0225-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7319.33
06.012.0226-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8409.69
06.012.0226-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7644.12
06.012.0227-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8766.93
06.012.0227-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7970.32
06.012.0228-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9079.13
06.012.0228-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8251.46
06.012.0229-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9434.76
06.012.0229-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8576.25
06.012.0230-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9791.96
06.012.0230-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8902.39
06.012.0231-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10149.2
06.012.0231-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9228.59
06.012.0232-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10459.84
06.012.0232-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9508.38
06.012.0233-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X1,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 5609.84
06.012.0233-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X1,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 5076.09
06.012.0234-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 6112.65
06.012.0234-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 5534.66
06.012.0235-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 6566.59
06.012.0235-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 5945.04
06.012.0236-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7108.62
06.012.0236-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 6437.77
06.012.0237-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X2,70M,E DIAMETRO DA GALEIRA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7804.54
06.012.0237-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X2,70M,E DIAMETRO DA GALEIRA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7067.7
06.012.0238-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8270.86
06.012.0238-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7501.1
06.012.0239-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8458.46
06.012.0239-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7662.56
06.012.0240-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8708.49
06.012.0240-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7894.53
06.012.0241-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9018.7
06.012.0241-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8189.27
06.012.0242-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9374.43
06.012.0242-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8514.15
06.012.0243-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9686.68
06.012.0243-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8795.35
06.012.0244-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10042.63
06.012.0244-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9120.24
06.012.0245-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS NO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10399.51
06.012.0245-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS NO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9446.28
06.012.0246-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X5,40M,E DIAMETRO DA GALEIRA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10756.7
06.012.0246-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X5,40M,E DIAMETRO DA GALEIRA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9772.42
06.012.0247-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11068.28
06.012.0247-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10052.94
06.012.0248-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS NO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11424.67
06.012.0248-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS NO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10378.49
06.012.0249-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 6703.69
06.012.0249-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 6065.02
06.012.0250-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7241.33
06.012.0250-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 6555.43
06.012.0251-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7778.94
06.012.0251-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7045.81
06.012.0252-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8519.56
06.012.0252-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7715.97
06.012.0253-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9258.34
06.012.0253-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8384.49
06.012.0254-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9396.67
06.012.0254-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8514.82
06.012.0255-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9467.28
06.012.0255-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8582.11
06.012.0256-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PRODUNDIDADE DE 1,40X1,40X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9776.53
06.012.0256-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PRODUNDIDADE DE 1,40X1,40X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8876.03
06.012.0257-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10088.72
06.012.0257-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9157.17
06.012.0258-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10445.91
06.012.0258-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9483.31
06.012.0259-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10801.6
06.012.0259-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9808.16
06.012.0260-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11158.8
06.012.0260-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10134.3
06.012.0261-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11470.99
06.012.0261-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10415.44
06.012.0262-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11826.63
06.012.0262-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10740.24
06.012.0263-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 12183.88
06.012.0263-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11066.43
06.012.0264-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7549.7
06.012.0264-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 6828.23
06.012.0265-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8117.39
06.012.0265-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7345.51
06.012.0266-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8694.07
06.012.0266-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 7871.05
06.012.0267-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9229.09
06.012.0267-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8354.66
06.012.0268-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10054.41
06.012.0268-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9105.02
06.012.0269-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10424.63
06.012.0269-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9449.15
06.012.0270-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10626.35
06.012.0270-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9627.12
06.012.0271-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11012.75
06.012.0271-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9976.38
06.012.0272-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11047.22
06.012.0272-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10025.27
06.012.0273-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11403.19
06.012.0273-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10350.4
06.012.0274-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11760.38
06.012.0274-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10676.54
06.012.0275-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 12072.58
06.012.0275-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10957.68
06.012.0276-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 12428.27
06.012.0276-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11282.53
06.012.0277-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 12785.46
06.012.0277-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11608.67
06.012.0278-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 13142.65
06.012.0278-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11934.81
06.012.0310-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9101.93
06.012.0310-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8199.42
06.012.0312-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9297.76
06.012.0312-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 8384.81
06.012.0315-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10016.8
06.012.0315-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9018.03
06.012.0317-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10018.69
06.012.0317-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9070.78
06.012.0319-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10890.25
06.012.0319-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9862.94
06.012.0320-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11536.08
06.012.0320-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10453.63
06.012.0322-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11629.85
06.012.0322-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10533.05
06.012.0325-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11933.25
06.012.0325-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10814.8
06.012.0327-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 12069.56
06.012.0327-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10950.67
06.012.0329-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 12348.28
06.012.0329-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11198.44
06.012.0331-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 12709.36
06.012.0331-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11532.34
06.012.0332-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 13031.18
06.012.0332-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11827.83
06.012.0335-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 13451.21
06.012.0335-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 12208.42
06.012.0337-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 13808.41
06.012.0337-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 12534.57
06.012.0340-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 14134.12
06.012.0340-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 12827.42
06.012.0345-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10222.7
06.012.0345-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9196.48
06.012.0347-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10434.1
06.012.0347-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9380.07
06.012.0348-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10595.7
06.012.0348-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9526.28
06.012.0349-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11019.66
06.012.0349-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 9970.12
06.012.0351-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11726.09
06.012.0351-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 10620.87
06.012.0352-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 12601.97
06.012.0352-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11412.54
06.012.0355-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 12684.7
06.012.0355-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11490.34
06.012.0357-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 12763.76
06.012.0357-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11563.22
06.012.0359-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 13072.55
06.012.0359-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 11856.7
06.012.0362-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 13384.74
06.012.0362-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 12137.84
06.012.0363-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 13684
06.012.0363-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 12413.79
06.012.0364-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 14099.18
06.012.0364-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 12790.18
06.012.0366-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 14454.82
06.012.0366-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 13114.98
06.012.0368-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 14767.01
06.012.0368-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 13396.12
06.012.0370-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 15123.77
06.012.0370-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 13721.88
06.012.0372-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 13408.53
06.012.0372-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 12118.33
06.012.0375-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 14861.01
06.012.0375-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 13447.47
06.012.0377-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 16312.39
06.012.0377-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 14762.09
06.012.0379-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 18365.77
06.012.0379-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 16620.37
06.012.0381-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 18591.59
06.012.0381-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 16843.57
06.012.0383-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 18695.52
06.012.0383-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 16939.79
06.012.0385-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 18973.83
06.012.0385-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 17173.92
06.012.0387-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 19436.78
06.012.0387-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 17591.81
06.012.0389-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 19771.33
06.012.0389-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 17892.43
06.012.0391-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 20317.75
06.012.0391-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 18382.65
06.012.0393-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 20781.76
06.012.0393-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 18801.9
06.012.0395-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 21280.69
06.012.0395-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 19250.53
06.012.0400-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 21698.84
06.012.0400-A | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P AREDES, | UN | 19623.59
06.014.0012-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM P AREDES DE UMA VEZ(0,20M),1,20X1,20X1,40M,SENDO AS PAREDES EX ECUTADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA CIM.E AREIA T RACO 1:4,C/BASE DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMA DO,SEN | UN | 2532.34
06.014.0012-A | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM P AREDES DE UMA VEZ(0,20M),1,20X1,20X1,40M,SENDO AS PAREDES EX ECUTADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA CIM.E AREIA T RACO 1:4,C/BASE DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMA DO,SEN | UN | 2388.67
06.014.0013-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM P AREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,30X1,30X1,40M,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,SENDO O CONCRETO DOSADO P ARA UM F | UN | 2664.66
06.014.0013-A | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM P AREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,30X1,30X1,40M,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,SENDO O CONCRETO DOSADO P ARA UM F | UN | 2508.78
06.014.0014-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM P AREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,40X1,40X1,50M,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,SENDO O CONCRETO DOSADO P ARA UM F | UN | 2904.46
06.014.0014-A | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM P AREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,40X1,40X1,50M,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,SENDO O CONCRETO DOSADO P ARA UM F | UN | 2739.07
06.014.0015-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM P AREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,50X1,50X1,60M,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,SENDO O CONCRETO DOSADO P ARA UM F | UN | 3252.15
06.014.0015-A | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM P AREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,50X1,50X1,60M,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,SENDO O CONCRETO DOSADO P ARA UM F | UN | 3062.55
06.014.0016-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM P AREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,60X1,60X1,70M,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INETERNAMENTE COM ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,SENDO O CONCRETO DOSADO PARA UM F | UN | 3643.34
06.014.0016-A | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM P AREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,60X1,60X1,70M,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INETERNAMENTE COM ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,SENDO O CONCRETO DOSADO PARA UM F | UN | 3425.96
06.014.0049-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE TAM PA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V OLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA ,SENDO | UN | 453.3
06.014.0049-A | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE TAM PA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V OLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA ,SENDO | UN | 422.33
06.014.0052-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,60X0,60M,EXCLUSIVE TAM PA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V OLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA ,SENDO | UN | 545.39
06.014.0052-A | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,60X0,60M,EXCLUSIVE TAM PA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V OLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA ,SENDO | UN | 507.19
06.014.0054-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,EXCLUSIVE TAM PA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V OLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA ,SENDO | UN | 797.29
06.014.0054-A | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,EXCLUSIVE TAM PA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V OLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA ,SENDO | UN | 742.58
06.014.0057-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X1,00M,EXCLUSIVE TAM PA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V OLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA ,SENDO | UN | 1047.46
06.014.0057-A | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X1,00M,EXCLUSIVE TAM PA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V OLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA ,SENDO | UN | 974.28
06.014.0059-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,00X1,00X1,00M,EXCLUSIVE TAM PA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V OLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA ,SENDO | UN | 1649.29
06.014.0059-A | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,00X1,00X1,00M,EXCLUSIVE TAM PA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V OLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA ,SENDO | UN | 1531.19
06.014.0060-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,UTILIZANDO A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDE S REVE | UN | 524.01
06.014.0060-A | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,UTILIZANDO A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDE S REVE | UN | 488.68
06.014.0062-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,60X0,60M,UTILIZANDO AR GAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDE S REVES | UN | 641.38
06.014.0062-A | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,60X0,60M,UTILIZANDO AR GAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDE S REVES | UN | 596.55
06.014.0064-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO AR GAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDE S REVES | UN | 900.32
06.014.0064-A | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO AR GAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDE S REVES | UN | 839.19
06.014.0066-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X1,00M,UTILIZANDO AR GAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDE S REVES | UN | 1150.48
06.014.0066-A | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X1,00M,UTILIZANDO AR GAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDE S REVES | UN | 1070.89
06.014.0068-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,00X1,00X1,00M,UTILIZANDO AR GAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDE S REVES | UN | 1841.04
06.014.0068-A | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,00X1,00X1,00M,UTILIZANDO AR GAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDE S REVES | UN | 1712.35
06.014.0100-1 | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PA REDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,90X1,20X1,50M(MEDIDAS EXTERNAS) ,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOL UME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARG AMASSA | UN | 1822.48
06.014.0100-B | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PA REDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,90X1,20X1,50M(MEDIDAS EXTERNAS) ,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOL UME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARG AMASSA | UN | 1723.38
06.014.0101-0 | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PA REDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS PLUVIA S,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VO LUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA AR GAMASS | UN | 1220.4
06.014.0101-A | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PA REDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS PLUVIA S,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VO LUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA AR GAMASS | UN | 1155.1
06.014.0102-0 | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PA REDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS PLUVIA S,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VO LUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA AR GAMASS | UN | 1541.6
06.014.0102-A | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PA REDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS PLUVIA S,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VO LUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA AR GAMASS | UN | 1471.37
06.014.0105-0 | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PA REDES DE 1 VEZ(0,20M),DE 0,30X0,90X0,90M,P/AGUAS PLUVIAIS,UT ILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAR EDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/A MESMA ARGAMASSA,C/BASE DE C ONCRET | UN | 1290.34
06.014.0105-A | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PA REDES DE 1 VEZ(0,20M),DE 0,30X0,90X0,90M,P/AGUAS PLUVIAIS,UT ILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAR EDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/A MESMA ARGAMASSA,C/BASE DE C ONCRET | UN | 1215.73
06.014.0110-0 | CAIXA PARA REGISTRO PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MACI CO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,25M,COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSU RA MINIMA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4, SENDO A | UN | 315.74
06.014.0110-A | CAIXA PARA REGISTRO PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MACI CO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,25M,COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSU RA MINIMA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4, SENDO A | UN | 293.92
06.014.0112-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MAC ICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,40M,COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESS URA MINIMA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 ,SENDO | UN | 607.53
06.014.0112-A | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MAC ICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,40M,COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESS URA MINIMA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 ,SENDO | UN | 569.43
06.014.0114-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MAC ICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,55M,COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESS URA MINIMA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 ,SENDO | UN | 722.73
06.014.0114-A | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MAC ICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,55M,COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESS URA MINIMA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 ,SENDO | UN | 677.89
06.014.0116-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MAC ICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,40M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAME NTE COM | UN | 307.1
06.014.0116-A | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MAC ICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,40M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAME NTE COM | UN | 289.15
06.014.0118-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MAC ICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,55M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAME NTE COM | UN | 422.3
06.014.0118-A | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MAC ICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,55M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAME NTE COM | UN | 397.61
06.014.0120-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MAC ICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,70M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAME NTE COM | UN | 537.25
06.014.0120-A | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MAC ICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,70M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAME NTE COM | UN | 505.86
06.014.0122-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PA REDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,20M, COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSURA MINIMA,SENDO AS PAREDES | UN | 193.75
06.014.0122-A | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PA REDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,20M, COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSURA MINIMA,SENDO AS PAREDES | UN | 179.01
06.014.0124-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PA REDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,40M, COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSURA MINIMA,SENDO AS PAREDES | UN | 271.7
06.014.0124-A | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PA REDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,40M, COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSURA MINIMA,SENDO AS PAREDES | UN | 251.95
06.014.0126-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PA REDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,60M, COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSURA MINIMA,SENDO AS PAREDES | UN | 345.52
06.014.0126-A | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PA REDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,60M, COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSURA MINIMA,SENDO AS PAREDES | UN | 321.2
06.014.0128-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PA REDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,40M, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,EXCLU SIVE TA | UN | 131.59
06.014.0128-A | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PA REDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,40M, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,EXCLU SIVE TA | UN | 124.19
06.014.0130-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PA REDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,60M, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,EXCLU SIVE TA | UN | 221.7
06.014.0130-A | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PA REDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,60M, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,EXCLU SIVE TA | UN | 207.97
06.014.0132-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PA REDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,80M, UTILIZANDO ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PARE DES REV | UN | 295.76
06.014.0132-A | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PA REDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,80M, UTILIZANDO ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PARE DES REV | UN | 277.43
06.015.0010-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM ),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLU VIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1: 4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG. ,ENCHI | UN | 1737.21
06.015.0010-A | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM ),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLU VIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1: 4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG. ,ENCHI | UN | 1637.24
06.015.0011-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM ),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1 :4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO DOS BLO | UN | 1817.63
06.015.0011-A | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM ),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1 :4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO DOS BLO | UN | 1714.06
06.015.0012-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM ),PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,40X1,40X1,50M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS DE 0,90M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SEN DO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHI MENTO D | UN | 2077.34
06.015.0012-A | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM ),PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,40X1,40X1,50M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS DE 0,90M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SEN DO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHI MENTO D | UN | 1960.53
06.015.0013-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM ),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE E | UN | 2288.94
06.015.0013-A | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM ),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE E | UN | 2159.09
06.015.0014-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM ),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,60X1,60X1,70M,P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,10M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE E | UN | 2595.41
06.015.0014-A | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM ),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,60X1,60X1,70M,P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,10M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE E | UN | 2441.13
06.015.0015-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM ),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE E | UN | 2844.94
06.015.0015-A | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM ),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE E | UN | 2674.63
06.015.0016-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM ),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE E | UN | 3706.75
06.015.0016-A | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM ),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE E | UN | 3483.81
06.015.0030-0 | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) ,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AG UAS PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTER NAMENTE COM ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRE TO SIM | UN | 627.43
06.015.0030-A | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) ,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AG UAS PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTER NAMENTE COM ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRE TO SIM | UN | 601.43
06.015.0031-0 | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) ,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,0,90X1,20X1,50M,P/AGUAS PL UVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C /ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10M | UN | 2144.46
06.015.0031-A | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) ,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,0,90X1,20X1,50M,P/AGUAS PL UVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C /ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10M | UN | 2043.98
06.015.0060-0 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO,SENDO AS DIMENSOES EXTE RNAS DE 0,40X0,90M (GRELHA) E 1,10X0,54M (CAIXILHO).FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 412.77
06.015.0060-A | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO,SENDO AS DIMENSOES EXTE RNAS DE 0,40X0,90M (GRELHA) E 1,10X0,54M (CAIXILHO).FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 372.25
06.015.0061-0 | GRELHA CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO,SENDO AS DIMENSOES EXTERN AS DE 0,40X0,90M (GRELHA) E 1,10X0,54M (CAIXILHO).EXCLUSIVE FORMAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 296.68
06.015.0061-A | GRELHA CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO,SENDO AS DIMENSOES EXTERN AS DE 0,40X0,90M (GRELHA) E 1,10X0,54M (CAIXILHO).EXCLUSIVE FORMAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 270.96
06.015.0070-0 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO,SENDO AS DIMENSOES EXTE RNAS DE 0,30X0,90M(GRELHA) E 1,00X0,40M(CAIXILHO),PARA CAIXA DE RALO,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1: 4.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 313.07
06.015.0070-A | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO,SENDO AS DIMENSOES EXTE RNAS DE 0,30X0,90M(GRELHA) E 1,00X0,40M(CAIXILHO),PARA CAIXA DE RALO,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1: 4.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 282.67
06.016.0001-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO | UN | 348.3
06.016.0001-A | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO | UN | 338.39
06.016.0002-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,COM 120 A 125KG,PARA POCO DE VISITA OU CAIXA DE AREIA,PADRAO CEDAE(C-3),CARGA MINIMA PARA TESTE 25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHA RESIDUA L MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO | UN | 316.3
06.016.0002-A | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,COM 120 A 125KG,PARA POCO DE VISITA OU CAIXA DE AREIA,PADRAO CEDAE(C-3),CARGA MINIMA PARA TESTE 25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHA RESIDUA L MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO | UN | 306.39
06.016.0003-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,COM 250KG,PARA POCO DE VISITA OU CAI XA DE AREIA,PADRAO CEDAE TIPO K-240,CLASSE 300,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO | UN | 340.3
06.016.0003-A | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,COM 250KG,PARA POCO DE VISITA OU CAI XA DE AREIA,PADRAO CEDAE TIPO K-240,CLASSE 300,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO | UN | 330.39
06.016.0004-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,40 A 0,60M DE DIAMETRO,COM 120 A 125KG,PADRAO CEDAE,PARA CAIXA DE REGISTRO,CARGA MINIMA PAR A TESTE 25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,N | UN | 301.24
06.016.0004-A | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,40 A 0,60M DE DIAMETRO,COM 120 A 125KG,PADRAO CEDAE,PARA CAIXA DE REGISTRO,CARGA MINIMA PAR A TESTE 25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,N | UN | 293.31
06.016.0006-0 | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL(MODULAR),CIRCULAR,PA RA CAIXA DE REGISTRO NO PASSEIO,ABERTURA DO TELAR DE 600MM,C OM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA ,CLASSE B125 DA NBR 10160,CARGA DE CONTROLE DE 125KN,ASSENTA DO COM | UN | 310.93
06.016.0006-A | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL(MODULAR),CIRCULAR,PA RA CAIXA DE REGISTRO NO PASSEIO,ABERTURA DO TELAR DE 600MM,C OM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA ,CLASSE B125 DA NBR 10160,CARGA DE CONTROLE DE 125KN,ASSENTA DO COM | UN | 301.02
06.016.0007-0 | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO,CIRCULAR,PARA CAIXA DE REGI STRO NA RUA,ABERTURA DO TELAR DE 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400 DA NBR 10160,CARGA DE CONTROLE DE 400KN,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E | UN | 442.49
06.016.0007-A | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO,CIRCULAR,PARA CAIXA DE REGI STRO NA RUA,ABERTURA DO TELAR DE 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400 DA NBR 10160,CARGA DE CONTROLE DE 400KN,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E | UN | 432.58
06.016.0008-0 | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO,TIPO QUADRADO(22X22CM),COM 34KG,ARTICULADO,CARGA MINIMA PARA TESTE 6T,RESISTENCIA MAXIM A DE ROMPIMENTO 7,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 12MM,ASSENT ADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECI | UN | 112.78
06.016.0008-A | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO,TIPO QUADRADO(22X22CM),COM 34KG,ARTICULADO,CARGA MINIMA PARA TESTE 6T,RESISTENCIA MAXIM A DE ROMPIMENTO 7,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 12MM,ASSENT ADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECI | UN | 107.82
06.016.0009-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,PARA CAIXA DE INSPECAO OU SEMELHANTE ,COM 25KG(T-33),CARGA MINIMA PARA TESTE 800KG,RESISTENCIA MA XIMA DE ROMPIMENTO 1000KG E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 16MM,A SSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VO LUME.F | UN | 122.91
06.016.0009-A | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,PARA CAIXA DE INSPECAO OU SEMELHANTE ,COM 25KG(T-33),CARGA MINIMA PARA TESTE 800KG,RESISTENCIA MA XIMA DE ROMPIMENTO 1000KG E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 16MM,A SSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VO LUME.F | UN | 117.95
06.016.0010-0 | GRELHA(RALO PARA SARJETA) COMPLETA DE FºFº,DE 30X90CM,GR-95, CARGA MINIMA PARA TESTE 25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 27,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E AS SENTAMEN | UN | 343.28
06.016.0010-A | GRELHA(RALO PARA SARJETA) COMPLETA DE FºFº,DE 30X90CM,GR-95, CARGA MINIMA PARA TESTE 25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 27,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E AS SENTAMEN | UN | 330.39
06.016.0011-0 | GRELHA(RALO PARA SARJETA) COMPLETA DE FºFº,DE 30X90CM,COM PE SO TOTAL DE 74KG(T-95),CARGA MINIMA PARA TESTE 26T,RESISTENC IA MAXIMA DE ROMPIMENTO 32,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V OLUME. | UN | 308.28
06.016.0011-A | GRELHA(RALO PARA SARJETA) COMPLETA DE FºFº,DE 30X90CM,COM PE SO TOTAL DE 74KG(T-95),CARGA MINIMA PARA TESTE 26T,RESISTENC IA MAXIMA DE ROMPIMENTO 32,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V OLUME. | UN | 295.39
06.016.0012-0 | GRELHA(RALO PARA SARJETA) COMPLETA DE FºFº,DE 30X90CM,GR-95, CARGA MINIMA PARA TESTE 25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 27,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO ARTICULADA, PADRAO P | UN | 343.28
06.016.0012-A | GRELHA(RALO PARA SARJETA) COMPLETA DE FºFº,DE 30X90CM,GR-95, CARGA MINIMA PARA TESTE 25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 27,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO ARTICULADA, PADRAO P | UN | 330.39
06.016.0015-0 | TAMPAO ARTICULADO COMPLETO DE FºFº,TIPO AVENIDA,PARA TRAFEGO PESADO(TF-90),DE 0,60M DE DIAMETRO,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,N O TRACO 1 | UN | 325.24
06.016.0015-A | TAMPAO ARTICULADO COMPLETO DE FºFº,TIPO AVENIDA,PARA TRAFEGO PESADO(TF-90),DE 0,60M DE DIAMETRO,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,N O TRACO 1 | UN | 317.31
06.016.0016-0 | TAMPAO DE FºFº RETANGULAR,PARA CAIXAS E POCOS DE VISITA ESPE CIAIS,TIPO TS(TRES SECOES),ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 900X1500MM,PESO TOTAL DE 690KG,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 35T E FLECHA RESIDUAL MAXIM A DE 15 | UN | 2800.96
06.016.0016-A | TAMPAO DE FºFº RETANGULAR,PARA CAIXAS E POCOS DE VISITA ESPE CIAIS,TIPO TS(TRES SECOES),ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 900X1500MM,PESO TOTAL DE 690KG,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 35T E FLECHA RESIDUAL MAXIM A DE 15 | UN | 2769.26
06.016.0030-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,PARA CAIXA R1,PADRAO TELEBRAS,CARGA MINIMA PARA TESTE 6T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 7,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE C IMENTO E AREIA,NO TRACO DE 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSE NTAMENTO | UN | 196.8
06.016.0030-A | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,PARA CAIXA R1,PADRAO TELEBRAS,CARGA MINIMA PARA TESTE 6T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 7,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE C IMENTO E AREIA,NO TRACO DE 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSE NTAMENTO | UN | 189.36
06.016.0031-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,PARA CAIXA R2,PADRAO TELEBRAS,CARGA MINIMA PARA TESTE 8T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 10T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CI MENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAM ENTO | UN | 344.72
06.016.0031-A | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,PARA CAIXA R2,PADRAO TELEBRAS,CARGA MINIMA PARA TESTE 8T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 10T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CI MENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAM ENTO | UN | 336.28
06.016.0032-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,PARA CAIXA R3,PADRAO TELEBRAS,CARGA MINIMA PARA TESTE 12T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 15T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 18MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE C IMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTA MENTO | UN | 603.08
06.016.0032-A | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,PARA CAIXA R3,PADRAO TELEBRAS,CARGA MINIMA PARA TESTE 12T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 15T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 18MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE C IMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTA MENTO | UN | 588.22
06.016.0040-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,ARTICULADO,DE 0,60M DE DIAMETRO,PADR AO PMRJ(RIOLUZ),TIPO LEVE,CARGA MINIMA PARA TESTE 6T,RESISTE NCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 7,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 1 7MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLU | UN | 265.24
06.016.0040-A | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,ARTICULADO,DE 0,60M DE DIAMETRO,PADR AO PMRJ(RIOLUZ),TIPO LEVE,CARGA MINIMA PARA TESTE 6T,RESISTE NCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 7,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 1 7MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLU | UN | 257.31
06.016.0041-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,ARTICULADO,DE 0,60M DE DIAMETRO,PADR AO PMRJ(RIOLUZ),TIPO PESADO,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESI STENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 15MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V | UN | 340.04
06.016.0041-A | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,ARTICULADO,DE 0,60M DE DIAMETRO,PADR AO PMRJ(RIOLUZ),TIPO PESADO,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESI STENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 15MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V | UN | 330.14
06.016.0050-0 | GRELHA PARA CANALETA DE FºFº,COM(15X50CM) CARGA MINIMA PARA TESTE 800KG,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 1000KG E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 12MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 98.48
06.016.0050-A | GRELHA PARA CANALETA DE FºFº,COM(15X50CM) CARGA MINIMA PARA TESTE 800KG,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 1000KG E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 12MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 98.15
06.016.0051-0 | GRELHA PARA CANALETA DE FºFº,COM(20X50CM) CARGA MINIMA PARA TESTE 6T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 7,5T E FLECHA RESI DUAL MAXIMA 15MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 158.48
06.016.0051-A | GRELHA PARA CANALETA DE FºFº,COM(20X50CM) CARGA MINIMA PARA TESTE 6T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 7,5T E FLECHA RESI DUAL MAXIMA 15MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 158.15
06.016.0052-0 | GRELHA PARA CANALETA DE FºFº,COM(30X100CM) CARGA MINIMA PARA TESTE 12T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 15T E FLECHA RES IDUAL MAXIMA 20MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 117.48
06.016.0052-A | GRELHA PARA CANALETA DE FºFº,COM(30X100CM) CARGA MINIMA PARA TESTE 12T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 15T E FLECHA RES IDUAL MAXIMA 20MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 117.15
06.016.0053-0 | GRELHA PARA CANALETA DE FºFº,COM(40X100CM) CARGA MINIMA PARA TESTE 14T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 17,5T E FLECHA R ESIDUAL MAXIMA 20MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 197.48
06.016.0053-A | GRELHA PARA CANALETA DE FºFº,COM(40X100CM) CARGA MINIMA PARA TESTE 14T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 17,5T E FLECHA R ESIDUAL MAXIMA 20MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 197.15
06.016.0060-0 | CAIXA DE PASSEIO DE FºFº,PARA REGISTRO,COM PESO TOTAL DE 28K G,PADRAO CEDAE(T-34),CARGA MINIMA PARA TESTE 6T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 7,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 13MM,A SSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VO LUME.FO | UN | 201.8
06.016.0060-A | CAIXA DE PASSEIO DE FºFº,PARA REGISTRO,COM PESO TOTAL DE 28K G,PADRAO CEDAE(T-34),CARGA MINIMA PARA TESTE 6T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 7,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 13MM,A SSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VO LUME.FO | UN | 194.36
06.016.0061-0 | CAIXA DE RUA COMPLETA DE FERRO FUNDIDO COM CAPACIDADE DE CAR GA DE 15,0T,PARA REGISTRO PADRAO CEDAE,ASSENTADA COM ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 681.93
06.016.0061-A | CAIXA DE RUA COMPLETA DE FERRO FUNDIDO COM CAPACIDADE DE CAR GA DE 15,0T,PARA REGISTRO PADRAO CEDAE,ASSENTADA COM ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 674.49
06.016.0080-0 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO COM 2,0KG,FIXADO EM CONCRETO.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 84.09
06.016.0080-A | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO COM 2,0KG,FIXADO EM CONCRETO.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 77.16
06.016.0082-0 | DEGRAU DE FºFº COM 7KG,FIXADO EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 242.89
06.016.0082-A | DEGRAU DE FºFº COM 7KG,FIXADO EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 216.59
06.016.0100-0 | TAMPAO MISTO (FºFº E CONCRETO,EXCLUSIVE ESTE),TIPO PESADO,DE 0,60M DE DIAMETRO,PESO SEM CONCRETO 70KG E TOTAL DE 106KG,C ONFORME PROJETO CEDAE,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 305.3
06.016.0100-A | TAMPAO MISTO (FºFº E CONCRETO,EXCLUSIVE ESTE),TIPO PESADO,DE 0,60M DE DIAMETRO,PESO SEM CONCRETO 70KG E TOTAL DE 106KG,C ONFORME PROJETO CEDAE,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 295.39
06.016.0105-0 | TAMPAO MISTO (FºFº E CONCRETO,EXCLUSIVE ESTE),TIPO LEVE,DE 0 ,60M DE DIAMETRO,PESO SEM CONCRETO 36KG E TOTAL DE 76KG,CONF ORME PROJETO CEDAE,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI A,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 201.54
06.016.0105-A | TAMPAO MISTO (FºFº E CONCRETO,EXCLUSIVE ESTE),TIPO LEVE,DE 0 ,60M DE DIAMETRO,PESO SEM CONCRETO 36KG E TOTAL DE 76KG,CONF ORME PROJETO CEDAE,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI A,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 194.11
06.017.0001-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 0M | UN | 200.86
06.017.0001-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 0M | UN | 193.08
06.017.0002-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,8 0M | UN | 321
06.017.0002-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,8 0M | UN | 311.2
06.017.0003-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,0 0M | UN | 395.72
06.017.0003-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,0 0M | UN | 384.53
06.017.0004-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,0 5M | UN | 747
06.017.0004-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,0 5M | UN | 733.73
06.017.0005-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,2 0M | UN | 782.76
06.017.0005-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,2 0M | UN | 768.23
06.017.0006-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,4 0M | UN | 906.55
06.017.0006-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,4 0M | UN | 890.02
06.017.0007-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,5 0M | UN | 926.11
06.017.0007-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,5 0M | UN | 908.9
06.017.0008-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,6 0M | UN | 935.73
06.017.0008-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,6 0M | UN | 917.9
06.017.0009-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,7 0M | UN | 1051.61
06.017.0009-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,7 0M | UN | 1032.4
06.017.0010-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,0 0M | UN | 1148.68
06.017.0010-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,0 0M | UN | 1126.83
06.017.0011-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,3 0M | UN | 1225.94
06.017.0011-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,3 0M | UN | 1204.08
06.017.0012-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,6 0M | UN | 1345.22
06.017.0012-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,6 0M | UN | 1318.03
06.017.0013-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,9 0M | UN | 1487.67
06.017.0013-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,9 0M | UN | 1457.87
06.017.0014-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 3,2 0M | UN | 1632.95
06.017.0014-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 3,2 0M | UN | 1600.44
06.017.0015-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 3,5 0M | UN | 1792.81
06.017.0015-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 3,5 0M | UN | 1755.37
06.017.0016-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 3,8 0M | UN | 1920.68
06.017.0016-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 3,8 0M | UN | 1882.84
06.017.0017-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 4,1 0M | UN | 2063.14
06.017.0017-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 4,1 0M | UN | 2022.68
06.017.0018-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 4,4 0M | UN | 2208.42
06.017.0018-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 4,4 0M | UN | 2165.25
06.017.0019-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 4,7 0M | UN | 2215.09
06.017.0019-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 4,7 0M | UN | 2169.31
06.017.0020-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 5,0 0M | UN | 2496
06.017.0020-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 5,0 0M | UN | 2447.52
06.017.0021-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 5,3 0M | UN | 2638.6
06.017.0021-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 5,3 0M | UN | 2587.49
06.017.0022-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 5,6 0M | UN | 2785.82
06.017.0022-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 5,6 0M | UN | 2731.73
06.017.0023-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 5,9 0M | UN | 2926.34
06.017.0023-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 5,9 0M | UN | 2869.9
06.017.0024-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 6,2 0M | UN | 3071.19
06.017.0024-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 6,2 0M | UN | 3012.09
06.017.0025-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 6,5 0M | UN | 3214.07
06.017.0025-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 6,5 0M | UN | 3152.3
06.017.0026-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 6,8 0M | UN | 3359.35
06.017.0026-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 6,8 0M | UN | 3294.87
06.017.0027-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 7,1 0M | UN | 3501.8
06.017.0027-A | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 7,1 0M | UN | 3434.71
06.017.0040-0 | BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAO CEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL | UN | 69.1
06.017.0040-A | BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAO CEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL | UN | 66.64
06.017.0041-0 | BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAO CEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 1100MM,INCLUSIV E MAO-DE-OBRA E MATERIAL,INCLUSIVE LAJE DE REDUCAO DE CONCRE TO ARMADO | UN | 295.2
06.017.0041-A | BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAO CEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 1100MM,INCLUSIV E MAO-DE-OBRA E MATERIAL,INCLUSIVE LAJE DE REDUCAO DE CONCRE TO ARMADO | UN | 290.66
06.017.0050-0 | BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAO CEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 1500MM,INCLUSIV E MAO-DE-OBRA E MATERIAL,INCLUSIVE LAJE DE REDUCAO DE CONCRE TO ARMADO | UN | 473.37
06.017.0050-A | BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAO CEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 1500MM,INCLUSIV E MAO-DE-OBRA E MATERIAL,INCLUSIVE LAJE DE REDUCAO DE CONCRE TO ARMADO | UN | 464.74
06.017.0055-0 | BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAO CEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 2000MM,INCLUSIV E MAO-DE-OBRA E MATERIAL,INCLUSIVE LAJE DE REDUCAO DE CONCRE TO ARMADO | UN | 873.94
06.017.0055-A | BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAO CEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 2000MM,INCLUSIV E MAO-DE-OBRA E MATERIAL,INCLUSIVE LAJE DE REDUCAO DE CONCRE TO ARMADO | UN | 862.84
06.017.0060-0 | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 600MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE -OBRA E MATERIAL | M | 225.58
06.017.0060-A | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 600MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE -OBRA E MATERIAL | M | 216.74
06.017.0065-0 | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 1100MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-D E-OBRA E MATERIAL | M | 384.02
06.017.0065-A | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 1100MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-D E-OBRA E MATERIAL | M | 367.85
06.017.0070-0 | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 1500MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-D E-OBRA E MATERIAL | M | 621.63
06.017.0070-A | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 1500MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-D E-OBRA E MATERIAL | M | 599.23
06.017.0075-0 | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 2000MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-D E-OBRA E MATERIAL | M | 1105.93
06.017.0075-A | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 2000MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-D E-OBRA E MATERIAL | M | 1076.36
06.017.0080-0 | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 600MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE -OBRA E MATERIAL | M | 332.14
06.017.0080-A | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 600MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE -OBRA E MATERIAL | M | 323.3
06.017.0085-0 | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 1100MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-D E-OBRA E MATERIAL | M | 490.58
06.017.0085-A | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 1100MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-D E-OBRA E MATERIAL | M | 474.41
06.017.0090-0 | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 1500MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-D E-OBRA E MATERIAL | M | 771.48
06.017.0090-A | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 1500MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-D E-OBRA E MATERIAL | M | 749.08
06.017.0095-0 | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 2000MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-D E-OBRA E MATERIAL | M | 1255.78
06.017.0095-A | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 2000MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-D E-OBRA E MATERIAL | M | 1226.21
06.018.0001-0 | CAIXA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,TIPO "C",PADRAO CEDA E,PARA REGISTROS ATE 200MM | UN | 188.35
06.018.0001-A | CAIXA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,TIPO "C",PADRAO CEDA E,PARA REGISTROS ATE 200MM | UN | 179.64
06.018.0002-0 | CAIXA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,TIPO "D",PADRAO CEDA E,PARA REGISTROS DE DIAMETRO DE 250 A 600MM | UN | 175.55
06.018.0002-A | CAIXA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,TIPO "D",PADRAO CEDA E,PARA REGISTROS DE DIAMETRO DE 250 A 600MM | UN | 170.51
06.018.0003-0 | CAIXA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,TIPO "B",PADRAO CEDA E PARA VENTOSAS | UN | 98.37
06.018.0003-A | CAIXA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,TIPO "B",PADRAO CEDA E PARA VENTOSAS | UN | 95.82
06.018.0005-0 | PAREDE CILINDRICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO,P ARA CAIXAS DE INSPECAO E SIMILARES,DIAMETRO INTERNO DE 2,00M | M | 1592.91
06.018.0005-A | PAREDE CILINDRICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO,P ARA CAIXAS DE INSPECAO E SIMILARES,DIAMETRO INTERNO DE 2,00M | M | 1450.7
06.018.0006-0 | PAREDE CILINDRICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO,P ARA CAIXAS DE INSPECAO E SIMILARES,DIAMETRO INTERNO DE 1,20M | M | 866.64
06.018.0006-A | PAREDE CILINDRICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO,P ARA CAIXAS DE INSPECAO E SIMILARES,DIAMETRO INTERNO DE 1,20M | M | 787.81
06.018.0007-0 | PAREDE CILINDRICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO,P ARA CAIXAS DE INSPECAO E SIMILARES,DIAMETRO INTERNO DE 1,50M | M | 1133.18
06.018.0007-A | PAREDE CILINDRICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO,P ARA CAIXAS DE INSPECAO E SIMILARES,DIAMETRO INTERNO DE 1,50M | M | 1030.9
06.018.0008-0 | PAREDE CILINDRICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO,P ARA CAIXAS DE INSPECAO E SIMILARES,DIAMETRO INTERNO DE 2,50M | M | 2148.35
06.018.0008-A | PAREDE CILINDRICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO,P ARA CAIXAS DE INSPECAO E SIMILARES,DIAMETRO INTERNO DE 2,50M | M | 1959.71
06.018.0009-0 | PAREDE CILINDRICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO,P ARA CAIXAS DE INSPECAO E SIMILARES,DIAMETRO INTERNO DE 3,00M | M | 2751.49
06.018.0009-A | PAREDE CILINDRICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO,P ARA CAIXAS DE INSPECAO E SIMILARES,DIAMETRO INTERNO DE 3,00M | M | 2512.2
06.020.0510-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE ACO DE 2",PRETO OU G ALVANIZADO,COM PONTAS LISAS,INCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS,EXCLU SIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS | M | 18.92
06.020.0510-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE ACO DE 2",PRETO OU G ALVANIZADO,COM PONTAS LISAS,INCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS,EXCLU SIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS | M | 16.46
06.020.0511-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE ACO DE 3",PRETO OU G ALVANIZADOS,COM PONTAS LISAS,INCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS,EXCL USIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS | M | 29.1
06.020.0511-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE ACO DE 3",PRETO OU G ALVANIZADOS,COM PONTAS LISAS,INCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS,EXCL USIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS | M | 25.36
06.020.0512-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE ACO DE 4",PRETO OU G ALVANIZADOS,COM PONTAS LISAS,INCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS,EXCL USIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS | M | 35.05
06.020.0512-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE ACO DE 4",PRETO OU G ALVANIZADOS,COM PONTAS LISAS,INCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS,EXCL USIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS | M | 30.59
06.020.0515-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 150MM DE DIAMETRO. INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 27.5
06.020.0515-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 150MM DE DIAMETRO. INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 25.63
06.020.0516-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 200MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 30.66
06.020.0516-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 200MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 28.55
06.020.0517-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 250MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 32.75
06.020.0517-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 250MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 30.47
06.020.0518-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 35.91
06.020.0518-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 33.4
06.020.0519-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 37.63
06.020.0519-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 35
06.020.0520-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 42
06.020.0520-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 39
06.020.0521-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 44.17
06.020.0521-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 41
06.020.0522-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 47.42
06.020.0522-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 44
06.020.0525-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 150MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 29.17
06.020.0525-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 150MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 27.16
06.020.0526-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 200MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 32.85
06.020.0526-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 200MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 30.56
06.020.0527-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 250MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 35.46
06.020.0527-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 250MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 32.95
06.020.0528-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 39.19
06.020.0528-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 36.41
06.020.0529-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 41.9
06.020.0529-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 38.9
06.020.0530-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 46.38
06.020.0530-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 43.02
06.020.0531-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 48.88
06.020.0531-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 45.32
06.020.0534-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 53.19
06.020.0534-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 49.3
06.020.0536-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 58.3
06.020.0536-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 53.99
06.020.0538-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 121.32
06.020.0538-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 109.6
06.020.0540-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 126.74
06.020.0540-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 114.58
06.020.0545-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 68.75
06.020.0545-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 62.64
06.020.0546-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 71.25
06.020.0546-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 64.89
06.020.0547-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 77.43
06.020.0547-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 70.54
06.020.0548-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 80.79
06.020.0548-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 73.63
06.020.0549-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 102.07
06.020.0549-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 92.59
06.020.0551-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 127.07
06.020.0551-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 114.91
06.020.0553-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 134.92
06.020.0553-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 122.12
06.020.0555-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 141.72
06.020.0555-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 128.36
06.020.0557-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 900MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 156.41
06.020.0557-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 900MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 141.69
06.020.0559-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 171.24
06.020.0559-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 155.15
06.020.0560-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1200MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 199.16
06.020.0560-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1200MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 180.55
06.020.0565-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 82.21
06.020.0565-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 74.88
06.020.0566-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 89.35
06.020.0566-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 81.42
06.020.0567-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 98.19
06.020.0567-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 89.51
06.020.0568-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 107.42
06.020.0568-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 97.95
06.020.0569-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 128.27
06.020.0569-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 116.53
06.020.0570-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 158.12
06.020.0570-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 143.27
06.020.0572-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 171.51
06.020.0572-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 155.54
06.020.0574-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 203.67
06.020.0574-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 184.69
06.020.0576-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 900MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 215.62
06.020.0576-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 900MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 195.64
06.020.0578-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 249.9
06.020.0578-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 226.48
06.020.0580-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1200MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 273.81
06.020.0580-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1200MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 248.39
06.020.0582-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1300MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 315.1
06.020.0582-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1300MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 285.28
06.020.0584-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1500MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 339.01
06.020.0584-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1500MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 307.19
06.020.0586-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2000MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 448.13
06.020.0586-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2000MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 406.08
06.020.0588-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 555.16
06.020.0588-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 503.09
06.020.0592-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,IN CLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMEN TO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 117.32
06.020.0592-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,IN CLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMEN TO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 108.52
06.020.0594-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 200.49
06.020.0594-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 181.76
06.020.0596-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 216.94
06.020.0596-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 196.91
06.020.0598-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 247.46
06.020.0598-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 224.62
06.020.0600-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 900MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 263.4
06.020.0600-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 900MM DE DIAMETRO,I NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 239.22
06.020.0602-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 301.2
06.020.0602-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 273.24
06.020.0604-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1200MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 336.26
06.020.0604-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1200MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 305.37
06.020.0606-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1500MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 416.28
06.020.0606-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1500MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 377.65
06.020.0608-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1750MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 485.92
06.020.0608-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1750MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 440.89
06.020.0610-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1800MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 492.29
06.020.0610-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1800MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 446.73
06.020.0612-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2000MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 540.56
06.020.0612-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2000MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 490.65
06.020.0614-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 664.65
06.020.0614-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 603.44
06.020.0616-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1800MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 582.26
06.020.0616-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1800MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 529.19
06.020.0618-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2000MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 641.06
06.020.0618-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2000MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 582.76
06.020.0620-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 790.04
06.020.0620-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 718.35
06.020.0625-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 150MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 16.31
06.020.0625-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 150MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 15.21
06.020.0626-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 200MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 17.87
06.020.0626-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 200MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 16.65
06.020.0627-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 250MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 18.95
06.020.0627-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 250MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 17.64
06.020.0628-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 19.62
06.020.0628-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 18.29
06.020.0629-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 21.88
06.020.0629-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 20.35
06.020.0630-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 23.88
06.020.0630-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 22.2
06.020.0631-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 24.51
06.020.0631-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 22.75
06.020.0632-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 26.73
06.020.0632-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 24.82
06.020.0636-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 150MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 17.14
06.020.0636-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 150MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 15.98
06.020.0637-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 200MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 18.95
06.020.0637-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 200MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 17.64
06.020.0638-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 250MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 20.31
06.020.0638-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 250MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 18.89
06.020.0639-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 20.98
06.020.0639-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 19.53
06.020.0640-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 23.8
06.020.0640-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 22.11
06.020.0641-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 26.05
06.020.0641-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 24.19
06.020.0642-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 27.61
06.020.0642-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 25.62
06.020.0643-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 29.49
06.020.0643-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 27.36
06.020.0645-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 32.2
06.020.0645-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 29.85
06.020.0647-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 70.83
06.020.0647-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 63.92
06.020.0649-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 73.54
06.020.0649-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 66.41
06.020.0655-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 37.48
06.020.0655-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 34.08
06.020.0656-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 41.27
06.020.0656-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 37.55
06.020.0657-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 44.24
06.020.0657-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 40.28
06.020.0658-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 46.35
06.020.0658-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 42.21
06.020.0659-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 64.62
06.020.0659-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 58.33
06.020.0661-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 73.75
06.020.0661-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 66.62
06.020.0663-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 77.4
06.020.0663-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 69.97
06.020.0665-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 81.04
06.020.0665-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 73.31
06.020.0667-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 900MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 89.38
06.020.0667-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 900MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 80.87
06.020.0669-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETR O,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 97.72
06.020.0669-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETR O,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 88.42
06.020.0670-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1200MM DE DIAMETR O,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 113.19
06.020.0670-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16 " DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1200MM DE DIAMETR O,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 102.49
06.020.0675-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 46.65
06.020.0675-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 42.47
06.020.0676-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 50.36
06.020.0676-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 45.86
06.020.0677-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 54.53
06.020.0677-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 49.67
06.020.0678-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 62.21
06.020.0678-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 56.65
06.020.0679-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 77.57
06.020.0679-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 70.17
06.020.0681-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 89.28
06.020.0681-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 80.8
06.020.0683-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 95.5
06.020.0683-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 86.5
06.020.0685-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 114.48
06.020.0685-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 103.69
06.020.0687-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 900MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 119.26
06.020.0687-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 900MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 108.08
06.020.0689-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 139.31
06.020.0689-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 126.09
06.020.0690-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1200MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 150.79
06.020.0690-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1200MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 136.61
06.020.0691-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1300MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 176.15
06.020.0691-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1300MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 159.27
06.020.0692-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1500MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 188.11
06.020.0692-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1500MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 170.22
06.020.0694-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2000MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 248.38
06.020.0694-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2000MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 224.76
06.020.0696-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 307.41
06.020.0696-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 278.2
06.020.0700-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 62.71
06.020.0700-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 58.09
06.020.0702-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 112.5
06.020.0702-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 101.88
06.020.0704-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 120.79
06.020.0704-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 109.47
06.020.0706-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 137.72
06.020.0706-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 124.87
06.020.0708-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 900MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 144.1
06.020.0708-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 900MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 130.71
06.020.0710-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 167.74
06.020.0710-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 151.99
06.020.0711-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1200MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 183.04
06.020.0711-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1200MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 166.01
06.020.0714-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1500MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 228.67
06.020.0714-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1500MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 207.18
06.020.0715-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1750MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 266.19
06.020.0715-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1750MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 241.18
06.020.0716-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1800MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 269.37
06.020.0716-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1800MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 244.1
06.020.0717-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2000MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 293.81
06.020.0717-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2000MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 266.31
06.020.0718-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 360.95
06.020.0718-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 327.27
06.020.0720-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1800MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 314.36
06.020.0720-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1800MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 285.33
06.020.0721-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2000MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 343.59
06.020.0721-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2000MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 311.93
06.020.0722-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 423.17
06.020.0722-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO ,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M | 384.29
06.020.0725-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE ACO,POR JUNTA SOLDADA DE 2" DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS | UN | 9.67
06.020.0725-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE ACO,POR JUNTA SOLDADA DE 2" DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS | UN | 8.45
06.020.0726-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE ACO,POR JUNTA SOLDADA DE 3" DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS | UN | 18
06.020.0726-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE ACO,POR JUNTA SOLDADA DE 3" DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS | UN | 15.74
06.020.0727-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE ACO,POR JUNTA SOLDADA DE 4" DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS | UN | 22.1
06.020.0727-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE ACO,POR JUNTA SOLDADA DE 4" DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS | UN | 19.37
06.020.0735-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 150MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 125.48
06.020.0735-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 150MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 112.85
06.020.0736-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 153.52
06.020.0736-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 138.55
06.020.0737-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 250MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 179.62
06.020.0737-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 250MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 162.53
06.020.0738-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 210.03
06.020.0738-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 190.25
06.020.0739-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 236.85
06.020.0739-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 214.87
06.020.0740-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 268.19
06.020.0740-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 243.39
06.020.0741-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 295.17
06.020.0741-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 268.17
06.020.0742-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 323.63
06.020.0742-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 294.19
06.020.0745-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 150MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 145.33
06.020.0745-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 150MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 131.09
06.020.0746-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 180.11
06.020.0746-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 162.99
06.020.0747-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 250MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 212.75
06.020.0747-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 250MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 192.97
06.020.0748-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 249.71
06.020.0748-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 226.7
06.020.0749-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 283.4
06.020.0749-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 257.64
06.020.0750-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 321.29
06.020.0750-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 292.18
06.020.0751-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 354.99
06.020.0751-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 323.14
06.020.0752-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 390.08
06.020.0752-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 355.25
06.020.0754-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 464.59
06.020.0754-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 424.17
06.020.0756-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 560.41
06.020.0756-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 510.92
06.020.0758-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 644.4
06.020.0758-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 587.43
06.020.0760-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 345.4
06.020.0760-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 313.33
06.020.0761-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 390.68
06.020.0761-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 354.96
06.020.0762-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 441.61
06.020.0762-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 401.41
06.020.0763-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 486.89
06.020.0763-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 443.03
06.020.0764-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 538.08
06.020.0764-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 489.69
06.020.0766-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 659.11
06.020.0766-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 600.56
06.020.0768-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 749.46
06.020.0768-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 683.67
06.020.0770-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 850.96
06.020.0770-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 776.62
06.020.0772-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 945.54
06.020.0772-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 863.35
06.020.0774-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE R EVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1057.24
06.020.0774-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE R EVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 965.26
06.020.0775-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE R EVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1242.42
06.020.0775-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE R EVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1135.28
06.020.0780-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 525.35
06.020.0780-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 478.12
06.020.0781-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 609.47
06.020.0781-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 554.9
06.020.0782-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 691.24
06.020.0782-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 629.53
06.020.0783-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 772.08
06.020.0783-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 703.47
06.020.0784-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 850.37
06.020.0784-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 775.09
06.020.0786-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1033.42
06.020.0786-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 942.65
06.020.0788-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1185.2
06.020.0788-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1081.83
06.020.0790-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1364.64
06.020.0790-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1245.7
06.020.0792-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1514.01
06.020.0792-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1382.67
06.020.0794-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1703.33
06.020.0794-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1555.11
06.020.0795-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 2006.89
06.020.0795-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1833.49
06.020.0796-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 2184.11
06.020.0796-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1995.09
06.020.0797-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 2485.29
06.020.0797-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 2271.28
06.020.0798-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 3279.23
06.020.0798-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 2997.95
06.020.0799-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 4070.69
06.020.0799-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 3722.35
06.020.0800-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1206.55
06.020.0800-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1096.53
06.020.0801-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1464.5
06.020.0801-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1331.83
06.020.0802-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1666.91
06.020.0802-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1517.46
06.020.0803-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1908.76
06.020.0803-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1737.9
06.020.0804-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 2107.96
06.020.0804-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV ESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 1920.58
06.020.0805-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 2353.84
06.020.0805-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 2144.64
06.020.0806-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 2758.67
06.020.0806-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 2515.9
06.020.0807-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 3439.72
06.020.0807-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 3137.31
06.020.0808-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1750MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 4013.58
06.020.0808-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1750MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 3660.69
06.020.0809-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 4116.4
06.020.0809-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 3754.98
06.020.0810-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 4566.54
06.020.0810-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 4165.82
06.020.0811-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 5702.45
06.020.0811-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 5202.48
06.020.0812-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 5205.58
06.020.0812-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 4753.73
06.020.0813-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 5776.11
06.020.0813-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 5274.96
06.020.0814-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 7215.69
06.020.0814-A | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE VESTIMENTO DAS JUNTAS | UN | 6590.1
06.020.0815-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 150MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO, REMOCAO DE REVESTIMEN TOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS, SOLDA E N OVO RE | UN | 65.66
06.020.0815-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 150MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO, REMOCAO DE REVESTIMEN TOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS, SOLDA E N OVO RE | UN | 59.61
06.020.0816-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22º30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 200MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 87.53
06.020.0816-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22º30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 200MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 79.47
06.020.0817-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 250MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 109.43
06.020.0817-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 250MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 99.35
06.020.0818-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 300MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 131.28
06.020.0818-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 300MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 119.19
06.020.0819-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 400MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 175.18
06.020.0819-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 400MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 159.04
06.020.0820-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 450MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 197.1
06.020.0820-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 450MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 178.94
06.020.0821-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 500MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 218.64
06.020.0821-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 500MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 198.51
06.020.0822-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 600MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 262.2
06.020.0822-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 600MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 238.03
06.020.0823-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 700MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 306.51
06.020.0823-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 700MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 278.27
06.020.0824-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 150MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS ,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTI | UN | 75.86
06.020.0824-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 150MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS ,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTI | UN | 68.97
06.020.0825-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 200MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 101.12
06.020.0825-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 200MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 91.93
06.020.0826-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 250MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 126.42
06.020.0826-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 250MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 114.94
06.020.0827-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 300MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 151.66
06.020.0827-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 300MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 137.89
06.020.0828-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 350MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 177.1
06.020.0828-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 350MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 161.03
06.020.0829-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 400MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 202.35
06.020.0829-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 400MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 183.98
06.020.0830-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 450MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 227.65
06.020.0830-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 450MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 206.98
06.020.0831-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 500MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 252.61
06.020.0831-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 500MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 229.69
06.020.0832-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 600MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 303.5
06.020.0832-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 600MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 275.94
06.020.0833-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 700MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 354.04
06.020.0833-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 700MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 321.9
06.020.0835-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 800MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 404.62
06.020.0835-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 800MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 367.88
06.020.0840-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 300MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 186.22
06.020.0840-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 300MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 169.69
06.020.0841-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 350MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 217.4
06.020.0841-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 350MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 198.11
06.020.0842-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 400MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 248.42
06.020.0842-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 400MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 226.38
06.020.0843-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 450MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 279.5
06.020.0843-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 450MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 254.71
06.020.0844-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 500MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 310.53
06.020.0844-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 500MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 282.98
06.020.0846-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 600MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 372.61
06.020.0846-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 600MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 339.56
06.020.0848-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 700MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 434.38
06.020.0848-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 700MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 395.85
06.020.0850-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 800MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 496.77
06.020.0850-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 800MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 452.7
06.020.0852-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 900MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 558.8
06.020.0852-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 900MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 509.23
06.020.0853-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 1000M M,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMEN TOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NO VO REV | UN | 621.74
06.020.0853-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 1000M M,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMEN TOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NO VO REV | UN | 566.64
06.020.0854-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 1200M M,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMEN TOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NO VO REV | UN | 745.19
06.020.0854-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 1200M M,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMEN TOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NO VO REV | UN | 679.08
06.020.0856-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 300MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 280.33
06.020.0856-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 300MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 255.68
06.020.0857-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 350MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 327.36
06.020.0857-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 350MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 298.57
06.020.0858-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 400MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 374.05
06.020.0858-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 400MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 341.16
06.020.0859-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 450MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 420.78
06.020.0859-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 450MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 383.79
06.020.0860-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 500MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 467.52
06.020.0860-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 500MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 426.42
06.020.0862-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 600MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 560.98
06.020.0862-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 600MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 511.66
06.020.0864-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 700MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 654.41
06.020.0864-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 700MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 596.87
06.020.0866-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 800MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 747.87
06.020.0866-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 800MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 682.11
06.020.0868-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 900MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 841.31
06.020.0868-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 900MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 767.34
06.020.0870-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 1000MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 935.03
06.020.0870-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 1000MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 852.82
06.020.0871-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 1200MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 1121.94
06.020.0871-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 1200MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 1023.29
06.020.0872-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 1300MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 1215.4
06.020.0872-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 1300MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 1108.53
06.020.0873-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 1500MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 1402.3
06.020.0873-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 1500MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 1279
06.020.0875-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 2000MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 1869.81
06.020.0875-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 2000MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 1705.4
06.020.0876-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 2500MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 2337.34
06.020.0876-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 2500MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 2131.82
06.020.0880-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 500MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 595.26
06.020.0880-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 500MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 543.5
06.020.0882-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 600MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 714.26
06.020.0882-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 600MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 652.15
06.020.0884-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 700MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 833.22
06.020.0884-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 700MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 760.77
06.020.0886-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO POR ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 800MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 952.21
06.020.0886-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO POR ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 800MM, COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 869.41
06.020.0888-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 900MM, ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 1071.19
06.020.0888-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 900MM, ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVEST | UN | 978.04
06.020.0890-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 1000MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 1190.55
06.020.0890-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 1000MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 1087.03
06.020.0891-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30`,NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 1200MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 1428.52
06.020.0891-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30`,NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 1200MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 1304.3
06.020.0893-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 1500MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 1785.48
06.020.0893-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 1500MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 1630.22
06.020.0894-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 1750MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 2083.28
06.020.0894-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 1750MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 1902.12
06.020.0895-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 1800MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 2142.78
06.020.0895-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 1800MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 1956.45
06.020.0896-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 2000MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 2380.73
06.020.0896-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 2000MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 2173.71
06.020.0897-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 2500MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 2976
06.020.0897-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 2500MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 2717.22
06.020.0900-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/8" E DIAMETRO DE 1800MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 2693.39
06.020.0900-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/8" E DIAMETRO DE 1800MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 2461.13
06.020.0901-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/8" E DIAMETRO DE 2000MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 2992.51
06.020.0901-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/8" E DIAMETRO DE 2000MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 2734.46
06.020.0902-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/8" E DIAMETRO DE 2500MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 3740.8
06.020.0902-A | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/8" E DIAMETRO DE 2500MM ,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV O REVE | UN | 3418.22
06.020.0905-0 | MONTAGEM DE PESCOCO DE DERIVACAO DE ACO,DIAMETRO DE 150MM,SO LDADO EM TUBO DUCTIL COM ELETRODO ESPECIAL,INCLUSIVE FURACAO DO TUBO | UN | 174.5
06.020.0905-A | MONTAGEM DE PESCOCO DE DERIVACAO DE ACO,DIAMETRO DE 150MM,SO LDADO EM TUBO DUCTIL COM ELETRODO ESPECIAL,INCLUSIVE FURACAO DO TUBO | UN | 162.66
06.020.0906-0 | MONTAGEM DE PESCOCO DE DERIVACAO DE ACO,DIAMETRO DE 200MM,SO LDADO EM TUBO DUCTIL COM ELETRODO ESPECIAL,INCLUSIVE FURACAO DO TUBO | UN | 183.62
06.020.0906-A | MONTAGEM DE PESCOCO DE DERIVACAO DE ACO,DIAMETRO DE 200MM,SO LDADO EM TUBO DUCTIL COM ELETRODO ESPECIAL,INCLUSIVE FURACAO DO TUBO | UN | 171.19
06.020.0908-0 | MONTAGEM DE PESCOCO DE DERIVACAO DE ACO,DIAMETRO DE 100MM,SO LDADO EM TUBO DUCTIL COM ELETRODO ESPECIAL,INCLUSIVE FURACAO DO TUBO | UN | 144.37
06.020.0908-A | MONTAGEM DE PESCOCO DE DERIVACAO DE ACO,DIAMETRO DE 100MM,SO LDADO EM TUBO DUCTIL COM ELETRODO ESPECIAL,INCLUSIVE FURACAO DO TUBO | UN | 133.74
06.020.0910-0 | MONTAGEM DE PESCOCO DE DERIVACAO DE ACO,DIAMETRO DE 75MM,SOL DADO EM TUBO DUCTIL COM ELETRODO ESPECIAL,INCLUSIVE FURACAO DO TUBO | UN | 129.24
06.020.0910-A | MONTAGEM DE PESCOCO DE DERIVACAO DE ACO,DIAMETRO DE 75MM,SOL DADO EM TUBO DUCTIL COM ELETRODO ESPECIAL,INCLUSIVE FURACAO DO TUBO | UN | 119.24
06.020.0915-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 150MM. CUSTO POR PECA | UN | 129.82
06.020.0915-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 150MM. CUSTO POR PECA | UN | 117.12
06.020.0916-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 200MM. CUSTO POR PECA | UN | 160.73
06.020.0916-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 200MM. CUSTO POR PECA | UN | 145.49
06.020.0917-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 250MM. CUSTO POR PECA | UN | 199.77
06.020.0917-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 250MM. CUSTO POR PECA | UN | 180.86
06.020.0918-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 300MM. CUSTO POR PECA | UN | 275.11
06.020.0918-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 300MM. CUSTO POR PECA | UN | 250.01
06.020.0919-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 350MM. CUSTO POR PECA | UN | 318.91
06.020.0919-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 350MM. CUSTO POR PECA | UN | 289.9
06.020.0920-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 400MM. CUSTO POR PECA | UN | 370.39
06.020.0920-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 400MM. CUSTO POR PECA | UN | 336.43
06.020.0921-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 450MM. CUSTO POR PECA | UN | 531.76
06.020.0921-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 450MM. CUSTO POR PECA | UN | 484.49
06.020.0922-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 500MM. CUSTO POR PECA | UN | 584.99
06.020.0922-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 500MM. CUSTO POR PECA | UN | 533.23
06.020.0924-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 600MM. CUSTO POR PECA | UN | 694.45
06.020.0924-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 600MM. CUSTO POR PECA | UN | 633.41
06.020.0926-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 700MM. CUSTO POR PECA | UN | 1303.84
06.020.0926-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 700MM. CUSTO POR PECA | UN | 1190.16
06.020.0928-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 800MM. CUSTO POR PECA | UN | 1568.37
06.020.0928-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 800MM. CUSTO POR PECA | UN | 1437.67
06.020.0930-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 900MM. CUSTO POR PECA | UN | 1752.31
06.020.0930-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 900MM. CUSTO POR PECA | UN | 1605.66
06.020.0932-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1000MM. CUSTO POR PECA | UN | 2513.15
06.020.0932-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1000MM. CUSTO POR PECA | UN | 2302.6
06.020.0933-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1200MM. CUSTO POR PECA | UN | 2995.04
06.020.0933-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1200MM. CUSTO POR PECA | UN | 2743.11
06.020.0934-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1300MM. CUSTO POR PECA | UN | 3246.66
06.020.0934-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1300MM. CUSTO POR PECA | UN | 2972.66
06.020.0935-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1500MM. CUSTO POR PECA | UN | 4762.26
06.020.0935-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1500MM. CUSTO POR PECA | UN | 4360.95
06.020.0937-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 2000MM. CUSTO POR PECA | UN | 6315.96
06.020.0937-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 2000MM. CUSTO POR PECA | UN | 5782.13
06.020.0938-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 2500MM. CUSTO POR PECA | UN | 7887.91
06.020.0938-A | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 2500MM. CUSTO POR PECA | UN | 7219.33
06.021.0010-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 300MM | M | 202.31
06.021.0010-A | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 300MM | M | 183.71
06.021.0011-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 400MM | M | 260.04
06.021.0011-A | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 400MM | M | 236.15
06.021.0012-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 500MM | M | 302.04
06.021.0012-A | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 500MM | M | 274.19
06.021.0013-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 600MM | M | 367.43
06.021.0013-A | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 600MM | M | 333.53
06.021.0014-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 700MM | M | 486.58
06.021.0014-A | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 700MM | M | 441.97
06.021.0015-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 800MM | M | 569.6
06.021.0015-A | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 800MM | M | 517.34
06.021.0016-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 900MM | M | 692.02
06.021.0016-A | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 900MM | M | 629.03
06.021.0017-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1000MM | M | 660.05
06.021.0017-A | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1000MM | M | 599.48
06.021.0018-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1200MM | M | 874.99
06.021.0018-A | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1200MM | M | 795.54
06.021.0019-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1500MM | M | 1027.15
06.021.0019-A | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1500MM | M | 933.75
06.021.0020-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1750MM | M | 1328.53
06.021.0020-A | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1750MM | M | 1208.97
06.021.0021-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 2000MM | M | 1495.58
06.021.0021-A | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 2000MM | M | 1361.12
06.021.0025-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 300MM | M | 460.56
06.021.0025-A | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 300MM | M | 416.97
06.021.0026-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 400MM | M | 592.39
06.021.0026-A | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 400MM | M | 536.38
06.021.0027-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 500MM | M | 795.52
06.021.0027-A | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 500MM | M | 721.09
06.021.0028-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 600MM | M | 965.99
06.021.0028-A | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 600MM | M | 875.56
06.021.0029-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 700MM | M | 1342.87
06.021.0029-A | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 700MM | M | 1218.64
06.021.0030-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 800MM | M | 1566.07
06.021.0030-A | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 800MM | M | 1421
06.021.0031-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 900MM | M | 2034.15
06.021.0031-A | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 900MM | M | 1848.23
06.021.0032-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1000MM | M | 2227.19
06.021.0032-A | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1000MM | M | 2023.85
06.021.0033-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1200MM | M | 2614.91
06.021.0033-A | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1200MM | M | 2376.26
06.021.0034-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1500MM | M | 3393.08
06.021.0034-A | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1500MM | M | 3086.36
06.021.0035-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1750MM | M | 4528.14
06.021.0035-A | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1750MM | M | 4123.56
06.021.0036-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 2000MM | M | 5117.87
06.021.0036-A | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 2000MM | M | 4661.14
06.021.0040-0 | ASSENTAMENTO DE VAOS RETOS DE TUBOS DE ACO,ATE 30,00M,NO LOC AL DEFINITIVO DA TRAVESSIA,COM UTILIZACAO DIRETA DE GUINDAST E | UN | 4378.85
06.021.0040-A | ASSENTAMENTO DE VAOS RETOS DE TUBOS DE ACO,ATE 30,00M,NO LOC AL DEFINITIVO DA TRAVESSIA,COM UTILIZACAO DIRETA DE GUINDAST E | UN | 3972.65
06.021.0041-0 | ASSENTAMENTO DE PORTICOS OU ARCOS SIMPLES DE TUBOS DE ACO,DE 31,00 A 50,00M,NO LOCAL DEFINITIVO DA TRAVESSIA,COM UTILIZA CAO DIRETA DE GUINDASTE | UN | 10825.69
06.021.0041-A | ASSENTAMENTO DE PORTICOS OU ARCOS SIMPLES DE TUBOS DE ACO,DE 31,00 A 50,00M,NO LOCAL DEFINITIVO DA TRAVESSIA,COM UTILIZA CAO DIRETA DE GUINDASTE | UN | 9939.98
06.022.0010-0 | SUPORTES TIPO CONSOLE EM CHAPA ATE 3/8" DE ESPESSURA E PERFI S CANTONEIRA 4 X 4",SOLDADOS,PARA FIXACAO SUSPENSA DE TUBULA COES,INCLUSIVE JATEAMENTO DAS SUPERFICIES E PINTURA ANTIOXID ANTE A BASE DE BORRACHA CLORADA,CHUMBADORES,PORCAS E PARAFUS OS.FOR | KG | 44.23
06.022.0010-A | SUPORTES TIPO CONSOLE EM CHAPA ATE 3/8" DE ESPESSURA E PERFI S CANTONEIRA 4 X 4",SOLDADOS,PARA FIXACAO SUSPENSA DE TUBULA COES,INCLUSIVE JATEAMENTO DAS SUPERFICIES E PINTURA ANTIOXID ANTE A BASE DE BORRACHA CLORADA,CHUMBADORES,PORCAS E PARAFUS OS.FOR | KG | 42.74
06.061.0105-0 | JUNCAO DE 45° OU 90° DE CERAMICA VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGOTO,COM DIAMETRO DE 100MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE RIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 28.73
06.061.0105-A | JUNCAO DE 45° OU 90° DE CERAMICA VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGOTO,COM DIAMETRO DE 100MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE RIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 26.34
06.061.0110-0 | JUNCAO DE 45° OU 90° DE CERAMICA VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGOTO,COM DIAMETRO DE 150MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE RIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 37.53
06.061.0110-A | JUNCAO DE 45° OU 90° DE CERAMICA VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGOTO,COM DIAMETRO DE 150MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE RIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 34.55
06.061.0115-0 | JUNCAO DE 45° OU 90° DE CERAMICA VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGOTO,COM DIAMETRO DE 200MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE RIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 48.22
06.061.0115-A | JUNCAO DE 45° OU 90° DE CERAMICA VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGOTO,COM DIAMETRO DE 200MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE RIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 44.93
06.061.0120-0 | JUNCAO DE 45° OU 90° DE CERAMICA VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGOTO,COM DIAMETRO DE 250MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE RIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 187.08
06.061.0120-A | JUNCAO DE 45° OU 90° DE CERAMICA VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGOTO,COM DIAMETRO DE 250MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE RIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 182.6
06.061.0150-0 | CURVA CERAMICA DE 45° OU 90°,VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGO TO,COM DIAMETRO DE 100MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 19.56
06.061.0150-A | CURVA CERAMICA DE 45° OU 90°,VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGO TO,COM DIAMETRO DE 100MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 18.37
06.061.0155-0 | CURVA CERAMICA DE 45° OU 90°,VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGO TO,COM DIAMETRO DE 150MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 26.01
06.061.0155-A | CURVA CERAMICA DE 45° OU 90°,VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGO TO,COM DIAMETRO DE 150MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 24.52
06.061.0160-0 | CURVA CERAMICA DE 45° OU 90°,VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGO TO,COM DIAMETRO DE 200MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 48.52
06.061.0160-A | CURVA CERAMICA DE 45° OU 90°,VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGO TO,COM DIAMETRO DE 200MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 46.29
06.061.0165-0 | CURVA CERAMICA DE 45° OU 90°,VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGO TO,COM DIAMETRO DE 250MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 149.32
06.061.0165-A | CURVA CERAMICA DE 45° OU 90°,VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGO TO,COM DIAMETRO DE 250MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 146.34
06.061.0170-0 | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 150MMX100MM,INCLUS IVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 42.38
06.061.0170-A | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 150MMX100MM,INCLUS IVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 39.69
06.061.0171-0 | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 200MMX100MM,INCLUS IVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 53.31
06.061.0171-A | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 200MMX100MM,INCLUS IVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 49.88
06.061.0172-0 | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 200MMX150MM,INCLUS IVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 58.35
06.061.0172-A | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 200MMX150MM,INCLUS IVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 54.62
06.061.0173-0 | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 250MMX100MM,INCLUS IVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 59.94
06.061.0173-A | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 250MMX100MM,INCLUS IVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 55.77
06.061.0174-0 | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 250MMX150MM,INCLUS IVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 65.67
06.061.0174-A | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 250MMX150MM,INCLUS IVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 61.2
06.061.0176-0 | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 300MMX100MM,INCLUS IVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 68.12
06.061.0176-A | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 300MMX100MM,INCLUS IVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 63.2
06.061.0177-0 | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 300MMX150MM,INCLUS IVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 72.53
06.061.0177-A | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 300MMX150MM,INCLUS IVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 67.31
06.062.0001-0 | POCO DE CRAVACAO PARA EXECUCAO DE TRAVESSIAS SUBTERRANEAS(TU NNEL LINE),COM CABECOTE PARA TERRA,SEM CONTROLE DIRECIONAL, COMPREENDENDO A MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTO S E MATERIAIS NECESSARIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MACACO DE CRAVA | UN | 23060.42
06.062.0001-A | POCO DE CRAVACAO PARA EXECUCAO DE TRAVESSIAS SUBTERRANEAS(TU NNEL LINE),COM CABECOTE PARA TERRA,SEM CONTROLE DIRECIONAL, COMPREENDENDO A MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTO S E MATERIAIS NECESSARIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MACACO DE CRAVA | UN | 20967.92
06.062.0002-0 | POCO DE CRAVACAO PARA EXECUCAO DE TRAVESSIAS SUBTERRANEAS(TU NNEL LINE),COM CABECOTE PARA ROCHA,SEM CONTROLE DIRECIONAL, COMPREENDENDO A MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTO S E MATERIAIS NECESSARIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MACACO DE CRAVA | UN | 38049.69
06.062.0002-A | POCO DE CRAVACAO PARA EXECUCAO DE TRAVESSIAS SUBTERRANEAS(TU NNEL LINE),COM CABECOTE PARA ROCHA,SEM CONTROLE DIRECIONAL, COMPREENDENDO A MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTO S E MATERIAIS NECESSARIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MACACO DE CRAVA | UN | 34597.08
06.063.0012-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=400MM.FORNECIMENTO | M | 175.92
06.063.0012-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=400MM.FORNECIMENTO | M | 175.92
06.063.0013-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=500MM.FORNECIMENTO | M | 233.02
06.063.0013-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=500MM.FORNECIMENTO | M | 233.02
06.063.0014-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=600MM.FORNECIMENTO | M | 324.21
06.063.0014-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=600MM.FORNECIMENTO | M | 324.21
06.063.0015-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=700MM.FORNECIMENTO | M | 431.97
06.063.0015-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=700MM.FORNECIMENTO | M | 431.97
06.063.0016-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=800MM.FORNECIMENTO | M | 472.5
06.063.0016-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=800MM.FORNECIMENTO | M | 472.5
06.063.0017-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=900MM.FORNECIMENTO | M | 597.76
06.063.0017-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=900MM.FORNECIMENTO | M | 597.76
06.063.0018-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=1000MM.FORNECIMENTO | M | 719.34
06.063.0018-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=1000MM.FORNECIMENTO | M | 719.34
06.063.0019-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=1200MM.FORNECIMENTO | M | 1063.81
06.063.0019-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=1200MM.FORNECIMENTO | M | 1063.81
06.063.0021-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=1500MM.FORNECIMENTO | M | 1641.31
06.063.0021-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=1500MM.FORNECIMENTO | M | 1641.31
06.063.0023-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=2000MM.FORNECIMENTO | M | 3394.07
06.063.0023-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=2000MM.FORNECIMENTO | M | 3394.07
06.069.0005-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES EL ETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/4",SENDO O DIAMETRO INTE RNO DE 31,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES( TAMPOE | M | 10.24
06.069.0005-A | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES EL ETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/4",SENDO O DIAMETRO INTE RNO DE 31,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES( TAMPOE | M | 9.3
06.069.0006-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE S ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/4",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 31,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUG UES (TA | M | 15.5
06.069.0006-A | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE S ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/4",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 31,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUG UES (TA | M | 14.3
06.069.0008-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES EL ETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/2",SENDO O DIAMETRO INTE RNO DE 39,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES (TAMPOE | M | 11.18
06.069.0008-A | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES EL ETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/2",SENDO O DIAMETRO INTE RNO DE 39,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES (TAMPOE | M | 10.25
06.069.0009-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE S ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/2",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 39,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUG UES (TA | M | 17.4
06.069.0009-A | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE S ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/2",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 39,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUG UES (TA | M | 16.2
06.069.0010-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES EL ETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 2",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 52,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMP OES)NAS | M | 11.87
06.069.0010-A | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES EL ETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 2",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 52,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMP OES)NAS | M | 10.94
06.069.0015-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE S ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 2",SENDO O DIAMETRO INTE RNO DE 52,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES( TAMPOE | M | 18.76
06.069.0015-A | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE S ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 2",SENDO O DIAMETRO INTE RNO DE 52,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES( TAMPOE | M | 17.56
06.069.0020-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES EL ETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 3",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 76,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMP OES)NAS | M | 13.85
06.069.0020-A | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES EL ETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 3",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 76,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMP OES)NAS | M | 12.92
06.069.0025-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE S ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 3",SENDO O DIAMETRO INTE RNO DE 76,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES( TAMPOE | M | 22.72
06.069.0025-A | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE S ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 3",SENDO O DIAMETRO INTE RNO DE 76,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES( TAMPOE | M | 21.52
06.069.0030-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIET ILETO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES EL ETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 4",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 95,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMP OES)NAS | M | 16.53
06.069.0030-A | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIET ILETO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES EL ETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 4",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 95,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMP OES)NAS | M | 15.6
06.069.0035-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE S ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 4",SENDO O DIAMETRO INTE RNO DE 95,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES( TAMPOE | M | 28.1
06.069.0035-A | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE S ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 4",SENDO O DIAMETRO INTE RNO DE 95,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES( TAMPOE | M | 26.9
06.069.0040-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES EL ETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 5",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 107,5MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAM POES)NA | M | 19.25
06.069.0040-A | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES EL ETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 5",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 107,5MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAM POES)NA | M | 18.32
06.069.0045-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE S ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 5",SENDO O DIAMETRO INTE RNO DE 107,5MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES (TAMPO | M | 33.53
06.069.0045-A | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE S ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 5",SENDO O DIAMETRO INTE RNO DE 107,5MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES (TAMPO | M | 32.33
06.069.0050-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES EL ETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 6",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 138,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAM POES)NA | M | 23.33
06.069.0050-A | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES EL ETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 6",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 138,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAM POES)NA | M | 22.4
06.069.0055-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE S ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 6",SENDO O DIAMETRO INTE RNO DE 138,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES (TAMPO | M | 41.7
06.069.0055-A | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE S ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 6",SENDO O DIAMETRO INTE RNO DE 138,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES (TAMPO | M | 40.5
06.069.0100-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO O DIAM ETRO INTERNO 31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,F ITA DE | M | 12.39
06.069.0100-A | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO O DIAM ETRO INTERNO 31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,F ITA DE | M | 11.45
06.069.0101-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO DI AMETRO INTERNO 31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES ,FITA | M | 19.8
06.069.0101-A | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO DI AMETRO INTERNO 31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES ,FITA | M | 18.6
06.069.0105-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 1 1/2",SENDO DIAMET RO INTERNO 43,0MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FIT A DE AV | M | 13.27
06.069.0105-A | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 1 1/2",SENDO DIAMET RO INTERNO 43,0MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FIT A DE AV | M | 12.34
06.069.0106-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 1.1/2",SENDO DI AMETRO INTERNO 43,0MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES ,FITA | M | 21.58
06.069.0106-A | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 1.1/2",SENDO DI AMETRO INTERNO 43,0MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES ,FITA | M | 20.38
06.069.0110-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 2",SENDO O DIAMETRO INTERNO 50,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO | M | 14.81
06.069.0110-A | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 2",SENDO O DIAMETRO INTERNO 50,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO | M | 13.88
06.069.0115-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 2",SENDO DIAMET RO INTERNO 50,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FIT A DE A | M | 24.64
06.069.0115-A | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 2",SENDO DIAMET RO INTERNO 50,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FIT A DE A | M | 23.44
06.069.0120-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 3",SENDO DIA METRO INTERNO 75MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FI TA DE | M | 18.77
06.069.0120-A | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 3",SENDO DIA METRO INTERNO 75MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FI TA DE | M | 17.84
06.069.0125-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 3",SENDO DIAMET RO INTERNO 75MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVIS | M | 32.56
06.069.0125-A | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 3",SENDO DIAMET RO INTERNO 75MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVIS | M | 31.36
06.069.0130-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 4",SENDO DIA METRO INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,F ITA DE | M | 23.61
06.069.0130-A | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 4",SENDO DIA METRO INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,F ITA DE | M | 22.68
06.069.0135-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 4",SENDO DIAMET RO INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVI | M | 42.26
06.069.0135-A | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 4",SENDO DIAMET RO INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVI | M | 41.06
06.069.0140-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 5",SENDO DIAMETRO I NTERNO 128,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA D E AVISO | M | 29.98
06.069.0140-A | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 5",SENDO DIAMETRO I NTERNO 128,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA D E AVISO | M | 29.05
06.069.0145-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 5",SENDO DIAMET RO INTERNO 128,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FI TA DE | M | 54.99
06.069.0145-A | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 5",SENDO DIAMET RO INTERNO 128,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FI TA DE | M | 53.79
06.069.0150-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 6",SENDO DIAMETRO I NTERNO 155.6MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA D E AVISO | M | 40.45
06.069.0150-A | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 6",SENDO DIAMETRO I NTERNO 155.6MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA D E AVISO | M | 39.52
06.069.0155-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 6",SENDO DIAMET RO INTERNO 155,6MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FI TA DE | M | 75.94
06.069.0155-A | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 6",SENDO DIAMET RO INTERNO 155,6MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FI TA DE | M | 74.74
06.069.0160-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 8",SENDO DIAMETRO I NTERNO 206MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "P | M | 64.42
06.069.0160-A | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 8",SENDO DIAMETRO I NTERNO 206MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "P | M | 63.49
06.069.0165-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 8",SENDO DIAMET RO INTERNO 206MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVI | M | 123.88
06.069.0165-A | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 8",SENDO DIAMET RO INTERNO 206MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVI | M | 122.68
06.072.0001-0 | GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10 )CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,7MM,GALVANIZADO E M LIGA ZN/AL TIPO 1 OU 2 (NBR 8964, NBR 10514, EN 10223-3),I NCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORN ECIMEN | M3 | 502.55
06.072.0001-A | GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10 )CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,7MM,GALVANIZADO E M LIGA ZN/AL TIPO 1 OU 2 (NBR 8964, NBR 10514, EN 10223-3),I NCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORN ECIMEN | M3 | 478.6
06.072.0003-0 | GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10 )CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,7MM,GALVANIZADO E M LIGA ZN/AL TIPO 1 OU 2 (NBR 8964,NBR 10514,EN 10223-3),INC LUSIVE MANTA GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORNEC IMENTO | M3 | 617.18
06.072.0003-A | GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10 )CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,7MM,GALVANIZADO E M LIGA ZN/AL TIPO 1 OU 2 (NBR 8964,NBR 10514,EN 10223-3),INC LUSIVE MANTA GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORNEC IMENTO | M3 | 592.51
06.075.0010-0 | GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10 )CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,7MM,GALVANIZADO E M LIGA ZN/AL TIPO 1 OU 2 (NBR 8964,NBR 10514,EN 10223-3),INC LUSIVE MANTA GEOTEXTIL, EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCAC | M3 | 618.38
06.075.0010-A | GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10 )CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,7MM,GALVANIZADO E M LIGA ZN/AL TIPO 1 OU 2 (NBR 8964,NBR 10514,EN 10223-3),INC LUSIVE MANTA GEOTEXTIL, EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCAC | M3 | 594.43
06.075.0012-0 | GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10 )CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,7MM,GALVANIZADO E M LIGA ZN/AL TIPO 1 OU 2 (NBR 8964,NBR 10514,EN 10223-3),INC LUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMENTO E C OLOCAC | M3 | 725.35
06.075.0012-A | GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10 )CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,7MM,GALVANIZADO E M LIGA ZN/AL TIPO 1 OU 2 (NBR 8964,NBR 10514,EN 10223-3),INC LUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMENTO E C OLOCAC | M3 | 700.68
06.076.0005-0 | GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10 )CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO E M LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA A S FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4(NBR 8964,NBR 10 514,EN | M3 | 558.99
06.076.0005-A | GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10 )CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO E M LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA A S FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4(NBR 8964,NBR 10 514,EN | M3 | 535.04
06.076.0010-0 | GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10 )CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO E M LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA A S FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR 1 0514,E | M3 | 715.94
06.076.0010-A | GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10 )CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO E M LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA A S FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR 1 0514,E | M3 | 691.28
06.076.0015-0 | GABIAO SACO,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTI DO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVI DAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4(NBR 8964,NBR 10514,EN 10223-3),INCL USIVE M | M3 | 573.43
06.076.0015-A | GABIAO SACO,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTI DO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVI DAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4(NBR 8964,NBR 10514,EN 10223-3),INCL USIVE M | M3 | 553.7
06.076.0020-0 | GABIAO MANTA COM ESPESSURA DE 0,30M,MALHA DE ACO HEXAGONAL ( 6X8)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR 10514,EN | M2 | 232.91
06.076.0020-A | GABIAO MANTA COM ESPESSURA DE 0,30M,MALHA DE ACO HEXAGONAL ( 6X8)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR 10514,EN | M2 | 224.8
06.076.0025-0 | GABIAO MANTA COM ESPESSURA DE 0,23M,MALHA DE ACO HEXAGONAL ( 6X8)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR 10514,EN | M2 | 203.12
06.076.0025-A | GABIAO MANTA COM ESPESSURA DE 0,23M,MALHA DE ACO HEXAGONAL ( 6X8)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR 10514,EN | M2 | 196.92
06.077.0005-0 | GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10 )CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO E M LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA A S FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR 1 0514,E | M3 | 667.16
06.077.0005-A | GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10 )CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO E M LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA A S FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR 1 0514,E | M3 | 643.21
06.077.0010-0 | GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10 )CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO E M LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA A S FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR 1 0514,E | M3 | 824.11
06.077.0010-A | GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10 )CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO E M LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA A S FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR 1 0514,E | M3 | 799.45
06.077.0015-0 | GABIAO SACO,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTI DO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVI DAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR 10514,EN 10223-3),INC LUSIVE | M3 | 681.6
06.077.0015-A | GABIAO SACO,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTI DO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVI DAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR 10514,EN 10223-3),INC LUSIVE | M3 | 661.87
06.077.0020-0 | GABIAO MANTA COM ESPESSURA DE 0,30M,MALHA DE ACO HEXAGONAL ( 6X8)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR 10514,EN | M2 | 265.36
06.077.0020-A | GABIAO MANTA COM ESPESSURA DE 0,30M,MALHA DE ACO HEXAGONAL ( 6X8)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR 10514,EN | M2 | 257.25
06.077.0025-0 | GABIAO MANTA COM ESPESSURA DE 0,23M,MALHA DE ACO HEXAGONAL ( 6X8)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR 10514,EN | M2 | 228
06.077.0025-A | GABIAO MANTA COM ESPESSURA DE 0,23M,MALHA DE ACO HEXAGONAL ( 6X8)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR 10514,EN | M2 | 221.8
06.081.0010-0 | DRENO DE TUBOS DE CONCRETO,SEM ARMADURA,DE 0,30M DE DIAMETRO ,PERFURADO OU NAO,ASSENTADOS EM DRENOS DE PEDRA BRITADA,INCL USIVE REATERROS,EXCLUSIVE ESCAVACAO | M | 79.66
06.081.0010-A | DRENO DE TUBOS DE CONCRETO,SEM ARMADURA,DE 0,30M DE DIAMETRO ,PERFURADO OU NAO,ASSENTADOS EM DRENOS DE PEDRA BRITADA,INCL USIVE REATERROS,EXCLUSIVE ESCAVACAO | M | 74.31
06.082.0010-0 | DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INC LUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PERFURACAO DO TERRENO | M | 21.62
06.082.0010-A | DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INC LUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PERFURACAO DO TERRENO | M | 19.44
06.082.0015-0 | DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,3" DE DIAMETRO,INC LUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PERFURACAO DO TERRENO | M | 28.66
06.082.0015-A | DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,3" DE DIAMETRO,INC LUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PERFURACAO DO TERRENO | M | 25.94
06.082.0020-0 | DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,4" DE DIAMETRO,INC LUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PERFURACAO DO TERRENO | M | 33.09
06.082.0020-A | DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,4" DE DIAMETRO,INC LUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PERFURACAO DO TERRENO | M | 29.85
06.082.0050-0 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FOR NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 13.08
06.082.0050-A | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FOR NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 12.04
06.082.0053-0 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE FOR NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 15.55
06.082.0053-A | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE FOR NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 14.52
06.082.0055-0 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE FOR NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 15.98
06.082.0055-A | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE FOR NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 14.94
06.082.0070-0 | DRENO EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 3",PARA VIADUTOS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO,EXCLUSIVE PERFURACAO E COLAGEM | M | 13.84
06.082.0070-A | DRENO EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 3",PARA VIADUTOS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO,EXCLUSIVE PERFURACAO E COLAGEM | M | 13.01
06.082.0075-0 | DRENO EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",PARA VIADUTOS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO,EXCLUSIVE PERFURACAO E COLAGEM | M | 14.13
06.082.0075-A | DRENO EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",PARA VIADUTOS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO,EXCLUSIVE PERFURACAO E COLAGEM | M | 13.3
06.084.0005-0 | FILTRO HORIZONTAL DE AREIA,EM BARRAGEM,OBEDECENDO GRANULOMET RIA ESPECIFICA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | M3 | 103.83
06.084.0005-A | FILTRO HORIZONTAL DE AREIA,EM BARRAGEM,OBEDECENDO GRANULOMET RIA ESPECIFICA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | M3 | 98.65
06.085.0010-0 | DRENO VERTICAL NO PARAMENTO INTERNO DE MUROS DE ARRIMO,EXECU TADO EM PRISMAS DE 0,25 X O,25M DE SECAO,CHEIOS DE BRITA 3, ADMITINDO AS BARBACAS ESPACADAS DE 1,50M VERTICALMENTE E 2,0 0M HORIZONTALMENTE,MEDINDO-SE O SERVICO PELA AREA DO MURO | M2 | 9.69
06.085.0010-A | DRENO VERTICAL NO PARAMENTO INTERNO DE MUROS DE ARRIMO,EXECU TADO EM PRISMAS DE 0,25 X O,25M DE SECAO,CHEIOS DE BRITA 3, ADMITINDO AS BARBACAS ESPACADAS DE 1,50M VERTICALMENTE E 2,0 0M HORIZONTALMENTE,MEDINDO-SE O SERVICO PELA AREA DO MURO | M2 | 8.65
06.085.0015-0 | VALETA DRENANTE DE 0,50M DE LARGURA E 0,70M DE PROFUNDIDADE, PREENCHIDA ATE 0,30M COM PEDRA BRITADA,INCLUINDO REATERRO | M | 70.07
06.085.0015-A | VALETA DRENANTE DE 0,50M DE LARGURA E 0,70M DE PROFUNDIDADE, PREENCHIDA ATE 0,30M COM PEDRA BRITADA,INCLUINDO REATERRO | M | 63.86
06.085.0020-0 | CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | M3 | 117.02
06.085.0020-A | CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | M3 | 111.85
06.085.0025-0 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO | M3 | 127.64
06.085.0025-A | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO | M3 | 121.43
06.085.0030-0 | CAMADA DE BRITA N°2 PARA PROTECAO TERMICA DE IMPERMEABILIZAC AO DE LAJES | M3 | 113.47
06.085.0030-A | CAMADA DE BRITA N°2 PARA PROTECAO TERMICA DE IMPERMEABILIZAC AO DE LAJES | M3 | 108.29
06.085.0035-0 | CAMADA DE ARGILA EXPANDIDA PARA PROTECAO TERMICA DE IMPERMEA BILIZACAO DE LAJES | M3 | 413.7
06.085.0035-A | CAMADA DE ARGILA EXPANDIDA PARA PROTECAO TERMICA DE IMPERMEA BILIZACAO DE LAJES | M3 | 408.53
06.085.0040-0 | ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA | M3 | 126.27
06.085.0040-A | ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA | M3 | 122.13
06.085.0045-0 | ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA | M3 | 157.36
06.085.0045-A | ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA | M3 | 149.08
06.085.0050-1 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA | M3 | 230.96
06.085.0050-B | ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA | M3 | 225.43
06.085.0055-0 | EXECUCAO DE CAMADA RIP-RAP,DE PEDRA ARRUMADA,DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,30M,EM TALUDE DE BARRAGEM,INCLUSIVE O FORNECIME NTO DA PEDRA | M3 | 148.7
06.085.0055-A | EXECUCAO DE CAMADA RIP-RAP,DE PEDRA ARRUMADA,DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,30M,EM TALUDE DE BARRAGEM,INCLUSIVE O FORNECIME NTO DA PEDRA | M3 | 140.42
06.085.0058-0 | BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA | M3 | 319.32
06.085.0058-A | BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA | M3 | 284.31
06.085.0060-0 | EMBASAMENTO PARA BERCO DE TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO,FEIT O COM BRITA Nº3 | M3 | 120.59
06.085.0060-A | EMBASAMENTO PARA BERCO DE TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO,FEIT O COM BRITA Nº3 | M3 | 114.38
06.085.0065-0 | CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO | M3 | 113.47
06.085.0065-A | CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO | M3 | 108.29
06.085.0070-0 | CAMADA DE PEDREGULHO PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA COM GRANULOMETRIA DE 1/8" A 3/8" | M3 | 138.72
06.085.0070-A | CAMADA DE PEDREGULHO PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA COM GRANULOMETRIA DE 1/8" A 3/8" | M3 | 130.44
06.085.0072-0 | CAMADA DE PEDREGULHO PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA COM GRANULOMETRIA DE 3/8" A 3/4" | M3 | 140.34
06.085.0072-A | CAMADA DE PEDREGULHO PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA COM GRANULOMETRIA DE 3/8" A 3/4" | M3 | 132.06
06.085.0074-0 | CAMADA DE PEDREGULHO PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA COM GRANULOMETRIA DE 3/4" A 1.1/2" | M3 | 140.34
06.085.0074-A | CAMADA DE PEDREGULHO PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA COM GRANULOMETRIA DE 3/4" A 1.1/2" | M3 | 132.06
06.086.0010-0 | EMBASAMENTO PARA TUBULACAO DE ESGOTOS,EM CONCRETO SIMPLES,CO M TRANSPORTE HORIZONTAL E CONSIDERADO PARA PROFUNDIDADE DE V ALAS ATE 3,00M | M3 | 309.82
06.086.0010-A | EMBASAMENTO PARA TUBULACAO DE ESGOTOS,EM CONCRETO SIMPLES,CO M TRANSPORTE HORIZONTAL E CONSIDERADO PARA PROFUNDIDADE DE V ALAS ATE 3,00M | M3 | 294.18
06.087.0010-0 | EMBASAMENTO PARA TUBULACAO DE ESGOTOS,EM CONCRETO ARMADO,COM TRANSPORTE HORIZONTAL E CONSIDERADO PARA PROFUNDIDADE DE VA LAS ATE 3,00M | M3 | 806.61
06.087.0010-A | EMBASAMENTO PARA TUBULACAO DE ESGOTOS,EM CONCRETO ARMADO,COM TRANSPORTE HORIZONTAL E CONSIDERADO PARA PROFUNDIDADE DE VA LAS ATE 3,00M | M3 | 756.99
06.088.0010-0 | EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA | M3 | 85.39
06.088.0010-A | EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA | M3 | 81.25
06.090.0010-0 | PREPARO DE BERCO,EM TERRENO FIRME,PARA TUBULACAO DE 1,20M DE DIAMETRO,APOIADA NUM ARCO DE 90° | M | 5.12
06.090.0010-A | PREPARO DE BERCO,EM TERRENO FIRME,PARA TUBULACAO DE 1,20M DE DIAMETRO,APOIADA NUM ARCO DE 90° | M | 4.44
06.095.0010-0 | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 0,5MM,EM REVESTIMENTO IMPERMEA BILIZANTE,APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCL USIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 17.69
06.095.0010-A | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 0,5MM,EM REVESTIMENTO IMPERMEA BILIZANTE,APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCL USIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 16.59
06.095.0013-0 | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 0,8MM,EM REVESTIMENTO IMPERMEA BILIZANTE,APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCL USIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 23.52
06.095.0013-A | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 0,8MM,EM REVESTIMENTO IMPERMEA BILIZANTE,APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCL USIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 22.36
06.095.0015-0 | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 1,0MM,EM REVESTIMENTO IMPERMEA BILIZANTE,APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCL USIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 27.55
06.095.0015-A | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 1,0MM,EM REVESTIMENTO IMPERMEA BILIZANTE,APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCL USIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 26.32
06.095.0018-0 | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 1,5MM,EM REVESTIMENTO IMPERMEA BILIZANTE,APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCL USIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 37.3
06.095.0018-A | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 1,5MM,EM REVESTIMENTO IMPERMEA BILIZANTE,APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCL USIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 35.93
06.095.0020-0 | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 2,0MM,EM REVESTIMENTO IMPERMEA BILIZANTE,APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCL USIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 47.13
06.095.0020-A | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 2,0MM,EM REVESTIMENTO IMPERMEA BILIZANTE,APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCL USIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 45.63
06.095.0022-0 | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 2,5MM,EM REVESTIMENTO IMPERMEA BILIZANTE,APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCL USIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 56.55
06.095.0022-A | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 2,5MM,EM REVESTIMENTO IMPERMEA BILIZANTE,APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCL USIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 54.91
06.095.0025-0 | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 1,0MM,TEXTURIZADA,EM REVESTIME NTO IMPERMEABILIZANTE, APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTE S,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 29.16
06.095.0025-A | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 1,0MM,TEXTURIZADA,EM REVESTIME NTO IMPERMEABILIZANTE, APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTE S,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 27.93
06.095.0028-0 | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 1,5MM,TEXTURIZADA,EM REVESTIME NTO IMPERMEABILIZANTE, APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTE S,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 39.35
06.095.0028-A | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 1,5MM,TEXTURIZADA,EM REVESTIME NTO IMPERMEABILIZANTE, APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTE S,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 37.98
06.095.0030-0 | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 2,0MM,TEXTURIZADA,EM REVESTIME NTO IMPERMEABILIZANTE, APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTE S,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 50.2
06.095.0030-A | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 2,0MM,TEXTURIZADA,EM REVESTIME NTO IMPERMEABILIZANTE, APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTE S,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 48.7
06.100.0010-0 | MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEOS.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M2 | 4.96
06.100.0010-A | MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEOS.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M2 | 4.82
06.100.0011-0 | MANTA GEOTEXTIL,EM GABIOES,DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6.89
06.100.0011-A | MANTA GEOTEXTIL,EM GABIOES,DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6.74
06.100.0012-0 | MANTA GEOTEXTIL,EM ENROCAMENTOS OU FILTROS DE TRANSICAO.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 8.45
06.100.0012-A | MANTA GEOTEXTIL,EM ENROCAMENTOS OU FILTROS DE TRANSICAO.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 8.35
06.100.0020-0 | MANTA GEOTEXTIL,EM CAMADA VERTICAL FEITA COM PEDRA BRITADA.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 7.63
06.100.0020-A | MANTA GEOTEXTIL,EM CAMADA VERTICAL FEITA COM PEDRA BRITADA.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 7.39
06.100.0030-0 | MANTA GEOTEXTIL EM POCOS DE ALIVIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 13.26
06.100.0030-A | MANTA GEOTEXTIL EM POCOS DE ALIVIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 12.52
06.100.0040-0 | MANTA GEOTEXTIL,EM PRE-FILTRO DE POCO TUBULAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 13.18
06.100.0040-A | MANTA GEOTEXTIL,EM PRE-FILTRO DE POCO TUBULAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 12.2
06.100.0050-0 | MANTA GEOTEXTIL,EM DRENO SUB-HORIZONTAL.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M2 | 13.18
06.100.0050-A | MANTA GEOTEXTIL,EM DRENO SUB-HORIZONTAL.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M2 | 12.2
06.100.0056-0 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER LARGURA 2,30M COM RE SISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 8KN/M E AO PU NCIONAMENTO DE 280N.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4.48
06.100.0056-A | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER LARGURA 2,30M COM RE SISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 8KN/M E AO PU NCIONAMENTO DE 280N.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4.23
06.100.0058-0 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER LARGURA 2,30M COM RE SISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 10KN/M E AO P UNCIONAMENTO DE 380N.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 5.72
06.100.0058-A | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER LARGURA 2,30M COM RE SISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 10KN/M E AO P UNCIONAMENTO DE 380N.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 5.43
06.100.0060-0 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RE SISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 16KN/M E AO P UNCIONAMENTO DE 550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 7.66
06.100.0060-A | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RE SISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 16KN/M E AO P UNCIONAMENTO DE 550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 7.34
06.100.0062-0 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RE SISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 21KN/M E AO P UNCIONAMENTO DE 700N.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 9.6
06.100.0062-A | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RE SISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 21KN/M E AO P UNCIONAMENTO DE 700N.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 9.25
06.100.0064-0 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RE SISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 31KN/M E AO P UNCIONAMENTO DE 1000N.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 13.29
06.100.0064-A | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RE SISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 31KN/M E AO P UNCIONAMENTO DE 1000N.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 12.92
06.100.0068-0 | VEU DE POLIESTER NAO TECIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4.67
06.100.0068-A | VEU DE POLIESTER NAO TECIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4.45
06.100.0079-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 35KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE 20KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 20.74
06.100.0079-A | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 35KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE 20KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 20.22
06.100.0080-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 40KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE 27,4KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 28.74
06.100.0080-A | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 40KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE 27,4KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 27.95
06.100.0082-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 55KN/M E RESISTENCIA TRANVERSAL DE 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 27.73
06.100.0082-A | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 55KN/M E RESISTENCIA TRANVERSAL DE 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 26.92
06.100.0085-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 60KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 35.57
06.100.0085-A | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 60KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 34.74
06.100.0087-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 80KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 35.03
06.100.0087-A | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 80KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 34.18
06.100.0090-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 90KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 45.68
06.100.0090-A | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 90KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 44.81
06.100.0092-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 110KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL D E 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 42.2
06.100.0092-A | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 110KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL D E 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 41.31
06.100.0095-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 120KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL D E 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 56.08
06.100.0095-A | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 120KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL D E 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 55.13
06.100.0100-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 150KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL D E 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 66.34
06.100.0100-A | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 150KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL D E 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 65.33
06.100.0105-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 200KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 82.96
06.100.0105-A | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 200KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 81.91
06.100.0110-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 300KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 115.9
06.100.0110-A | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 300KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 114.8
06.100.0115-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 400KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 149
06.100.0115-A | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 400KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 147.84
06.100.0130-0 | GEOGRELHA TECIDA DE PVA(POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 700KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLOCA CAO | M2 | 43.47
06.100.0130-A | GEOGRELHA TECIDA DE PVA(POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 700KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLOCA CAO | M2 | 42.27
06.100.0132-0 | GEOGRELHA TECIDA DE PVA(POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 1000 KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 56.29
06.100.0132-A | GEOGRELHA TECIDA DE PVA(POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 1000 KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 55.05
06.100.0134-0 | GEOGRELHA TECIDA DE PVA(POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 1600KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M2 | 66.18
06.100.0134-A | GEOGRELHA TECIDA DE PVA(POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 1600KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M2 | 64.83
06.100.0136-0 | GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 2200KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 87.51
06.100.0136-A | GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 2200KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 86.12
06.100.0138-0 | GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 3000KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 116.12
06.100.0138-A | GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 3000KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 114.69
06.100.0140-0 | GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 4000KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 151.72
06.100.0140-A | GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 4000KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 150.23
06.100.0142-0 | GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 6000KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 222.46
06.100.0142-A | GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 6000KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 220.91
06.100.0144-0 | GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 8000KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 293.03
06.100.0144-A | GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 8000KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 291.44
06.100.0148-0 | GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PAR TIR DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIM ENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NO MINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NAS DIRECOE | M2 | 30.81
06.100.0148-A | GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PAR TIR DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIM ENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NO MINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NAS DIRECOE | M2 | 30
06.100.0150-0 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONA L COM 20MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROP ILENO TERMOSOLDADA A UM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 42.36
06.100.0150-A | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONA L COM 20MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROP ILENO TERMOSOLDADA A UM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 41.12
06.100.0155-0 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONA L COM 12MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROP ILENO TERMOSOLDADA A UM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 31.8
06.100.0155-A | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONA L COM 12MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROP ILENO TERMOSOLDADA A UM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 30.56
06.100.0160-0 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,HORIZONTAL,FORMADO POR GEOMANTA TR IDIMENSIONAL COM 11MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO D E POLIESTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 35.62
06.100.0160-A | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,HORIZONTAL,FORMADO POR GEOMANTA TR IDIMENSIONAL COM 11MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO D E POLIESTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 34.38
06.100.0165-0 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,VERTICAL,FORMADO POR GEOMANTA TRID IMENSIONAL COM 11MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO DE POLIESTER E TUBO DRENO PERFURADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 49.65
06.100.0165-A | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,VERTICAL,FORMADO POR GEOMANTA TRID IMENSIONAL COM 11MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO DE POLIESTER E TUBO DRENO PERFURADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 47.17
06.100.0170-0 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,VERTICAL,FORMADO POR GEOMANTA TRID IMENSIONAL COM 16MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO DE POLIESTER E TUBO DRENO PERFURADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 62.41
06.100.0170-A | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,VERTICAL,FORMADO POR GEOMANTA TRID IMENSIONAL COM 16MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO DE POLIESTER E TUBO DRENO PERFURADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 59.93
06.100.0175-0 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,HORIZONTAL,FORMADO POR GEOMANTA TR IDIMENSIONAL COM 16MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO D E POLIESTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 48.03
06.100.0175-A | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,HORIZONTAL,FORMADO POR GEOMANTA TR IDIMENSIONAL COM 16MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO D E POLIESTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 46.78
06.100.0180-0 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONA L COM 11MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROP ILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS(SENDO UM DE POLIESTER E O OUTRO LAMINADO DE POLIPROPILENO),TUBO DRENO PERFURADO,PAR A FORMA | M2 | 70.37
06.100.0180-A | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONA L COM 11MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROP ILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS(SENDO UM DE POLIESTER E O OUTRO LAMINADO DE POLIPROPILENO),TUBO DRENO PERFURADO,PAR A FORMA | M2 | 67.89
06.100.0185-0 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,(TRINCHEIRA DRENANTE),FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONAL,ESPESSURA DE 11MM,FABRICADO COM FILA MENTO POLIPROPILENO TERMOSOLDADA,DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 62.9
06.100.0185-A | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,(TRINCHEIRA DRENANTE),FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONAL,ESPESSURA DE 11MM,FABRICADO COM FILA MENTO POLIPROPILENO TERMOSOLDADA,DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 59.59
06.100.0187-0 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE C OM REVESTIMENTO EM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER EM UM D OS LADOS EM FILAMENTOS CONTINUO COM RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 320KPA LARGURA 2,OM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 50.6
06.100.0187-A | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE C OM REVESTIMENTO EM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER EM UM D OS LADOS EM FILAMENTOS CONTINUO COM RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 320KPA LARGURA 2,OM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 49.25
06.100.0190-0 | GEOMANTA PARA REVESTIMENTO DE TALUDE SUJEITO A EROSAO SUPERF ICIAL COM ESPESSURA DE 10MM,FLEXIVEL,TRIDIMENSIONAL,COM MAIS DE 90% DE VAZIOS,INCLUSIVE ACO CA-50,VEGETACAO,ADUBO E REGA ,EXCLUSIVE LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 59.64
06.100.0190-A | GEOMANTA PARA REVESTIMENTO DE TALUDE SUJEITO A EROSAO SUPERF ICIAL COM ESPESSURA DE 10MM,FLEXIVEL,TRIDIMENSIONAL,COM MAIS DE 90% DE VAZIOS,INCLUSIVE ACO CA-50,VEGETACAO,ADUBO E REGA ,EXCLUSIVE LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 56.44
06.101.0001-0 | COLCHAO DRENANTE,COM CAMADA DE 30CM DE PEDRA BRITADA N°3 E F ILTRO DE TRANSICAO DE MANTA GEOTEXTIL,INCLUINDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DOS MATERIAIS | M2 | 35.92
06.101.0001-A | COLCHAO DRENANTE,COM CAMADA DE 30CM DE PEDRA BRITADA N°3 E F ILTRO DE TRANSICAO DE MANTA GEOTEXTIL,INCLUINDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DOS MATERIAIS | M2 | 35.6
06.102.0010-0 | ESTRUTURA EM SOLO REFORCADO COM MALHA METALICA,INCLUINDO MAN TA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTOS,EXCLUSIVE:MALHA METALICA(VIDE FAMI LIA 06.103),PEDRA-DE-MAO,COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,ATERRO,BERMA FRONTAL E TELA DE REFORCO(VIDE ITEM 06.103.0150-0) | M2 | 170.48
06.102.0010-A | ESTRUTURA EM SOLO REFORCADO COM MALHA METALICA,INCLUINDO MAN TA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTOS,EXCLUSIVE:MALHA METALICA(VIDE FAMI LIA 06.103),PEDRA-DE-MAO,COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,ATERRO,BERMA FRONTAL E TELA DE REFORCO(VIDE ITEM 06.103.0150-0) | M2 | 157.19
06.103.0010-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X3,00M. FORNECIMENTO | UN | 564.53
06.103.0010-A | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X3,00M. FORNECIMENTO | UN | 564.53
06.103.0015-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X4,00M. FORNECIMENTO | UN | 663.28
06.103.0015-A | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X4,00M. FORNECIMENTO | UN | 663.28
06.103.0020-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2.70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X5,00M. FORNECIMENTO | UN | 734.62
06.103.0020-A | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2.70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X5,00M. FORNECIMENTO | UN | 734.62
06.103.0025-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X6,00M. FORNECIMENTO | UN | 816.74
06.103.0025-A | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X6,00M. FORNECIMENTO | UN | 816.74
06.103.0030-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X7,00M. FORNECIMENTO | UN | 893.52
06.103.0030-A | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X7,00M. FORNECIMENTO | UN | 893.52
06.103.0035-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X8,00M. FORNECIMENTO | UN | 972.69
06.103.0035-A | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X8,00M. FORNECIMENTO | UN | 972.69
06.103.0040-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X9,00M. FORNECIMENTO | UN | 1063.47
06.103.0040-A | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X9,00M. FORNECIMENTO | UN | 1063.47
06.103.0045-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X10,00M. FORNECIMENTO | UN | 1145.58
06.103.0045-A | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X10,00M. FORNECIMENTO | UN | 1145.58
06.103.0050-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X11,00M. FORNECIMENTO | UN | 1224.89
06.103.0050-A | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X11,00M. FORNECIMENTO | UN | 1224.89
06.103.0055-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X12,00M. | UN | 1304.76
06.103.0055-A | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X12,00M. | UN | 1304.76
06.103.0080-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X3,00M. FORNECIMENTO | UN | 726.09
06.103.0080-A | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X3,00M. FORNECIMENTO | UN | 726.09
06.103.0085-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X4,00M. FORNECIMENTO | UN | 800.36
06.103.0085-A | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X4,00M. FORNECIMENTO | UN | 800.36
06.103.0090-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X5,00M. FORNECIMENTO | UN | 885
06.103.0090-A | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X5,00M. FORNECIMENTO | UN | 885
06.103.0095-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X6,00M. FORNECIMENTO | UN | 964.85
06.103.0095-A | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X6,00M. FORNECIMENTO | UN | 964.85
06.103.0100-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X7,00M. FORNECIMENTO | UN | 1041.38
06.103.0100-A | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X7,00M. FORNECIMENTO | UN | 1041.38
06.103.0105-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X8,00M. FORNECIMENTO | UN | 1131.59
06.103.0105-A | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X8,00M. FORNECIMENTO | UN | 1131.59
06.103.0110-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X9,00M. FORNECIMENTO | UN | 1219.29
06.103.0110-A | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X9,00M. FORNECIMENTO | UN | 1219.29
06.103.0115-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X10,00M. FORNECIMENTO | UN | 1304.76
06.103.0115-A | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X10,00M. FORNECIMENTO | UN | 1304.76
06.103.0120-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X11,00M. | UN | 1383.86
06.103.0120-A | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X11,00M. | UN | 1383.86
06.103.0125-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X12,00M. | UN | 1474.29
06.103.0125-A | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X12,00M. | UN | 1474.29
06.103.0150-0 | TELA DE REFORCO COM MALHA METALICA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO 2,70MM,REVESTIDA DE PVC COM D IAMETRO DE 0,40MM,INCLUSIVE COSTURA.FORNECIMENTO | M2 | 54.09
06.103.0150-A | TELA DE REFORCO COM MALHA METALICA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO 2,70MM,REVESTIDA DE PVC COM D IAMETRO DE 0,40MM,INCLUSIVE COSTURA.FORNECIMENTO | M2 | 54.09
06.106.0011-0 | CRAVACAO HORIZONTAL,A MACACO HIDRAULICO,DE TUBO DE CHAPA DE ACO DE 1/2",DIAMETRO DE 1,00M,EM TRECHOS SOLDADOS,P/EXECUCAO DE TUNEL DESTINAD.A RECEBER TUBULAC.SUBTERR.,PARTINDO DO IN TERIOR DO POCO DE SERV.,INCL.SERVICOS MANUAIS DE ESCAV.INTER IOR DO T | M | 1398.14
06.106.0011-A | CRAVACAO HORIZONTAL,A MACACO HIDRAULICO,DE TUBO DE CHAPA DE ACO DE 1/2",DIAMETRO DE 1,00M,EM TRECHOS SOLDADOS,P/EXECUCAO DE TUNEL DESTINAD.A RECEBER TUBULAC.SUBTERR.,PARTINDO DO IN TERIOR DO POCO DE SERV.,INCL.SERVICOS MANUAIS DE ESCAV.INTER IOR DO T | M | 1278.88
06.106.0012-0 | CRAVACAO HORIZONTAL,A MACACO HIDRAULICO,DE TUBO DE CHAPA DE ACO DE 1/2",DIAMETRO DE 1,20M,EM TRECHOS SOLDADOS,P/EXECUCAO DE TUNEL DESTINAD.A RECEBER TUBULAC.SUBTERR.,PARTINDO DO IN TERIOR DO POCO DE SERV.,INCL.SERVICOS MANUAIS DE ESCAV.INTER IOR DO T | M | 1573.96
06.106.0012-A | CRAVACAO HORIZONTAL,A MACACO HIDRAULICO,DE TUBO DE CHAPA DE ACO DE 1/2",DIAMETRO DE 1,20M,EM TRECHOS SOLDADOS,P/EXECUCAO DE TUNEL DESTINAD.A RECEBER TUBULAC.SUBTERR.,PARTINDO DO IN TERIOR DO POCO DE SERV.,INCL.SERVICOS MANUAIS DE ESCAV.INTER IOR DO T | M | 1442.17
06.106.0014-0 | CRAVACAO HORIZONTAL,A MACACO HIDRAULICO,DE TUBO DE CHAPA DE ACO DE 1/2",DIAMETRO DE 1,50M,EM TRECHOS SOLDADOS,P/EXECUCAO DE TUNEL DESTINAD.A RECEBER TUBULAC.SUBTERR.,PARTINDO DO IN TERIOR DO POCO DE SERV.,INCL.SERVICOS MANUAIS DE ESCAV.INTER IOR DO T | M | 1892.57
06.106.0014-A | CRAVACAO HORIZONTAL,A MACACO HIDRAULICO,DE TUBO DE CHAPA DE ACO DE 1/2",DIAMETRO DE 1,50M,EM TRECHOS SOLDADOS,P/EXECUCAO DE TUNEL DESTINAD.A RECEBER TUBULAC.SUBTERR.,PARTINDO DO IN TERIOR DO POCO DE SERV.,INCL.SERVICOS MANUAIS DE ESCAV.INTER IOR DO T | M | 1735.99
06.108.0005-0 | CRAVACAO HORIZONTAL DE TUBO CAMISA DE CONCRETO ARMADO,DIAMET RO DE 1,00M,A PARTIR DE POCO DE CRAVACAO POR MACACO,EXCLUSIV E ESTE,SEM CONTROLE DIRECIONAL,INCLUSIVE SERVICOS MANUAIS DE ESCAVACAO DO INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERI AL ESCA | M | 1584.08
06.108.0005-A | CRAVACAO HORIZONTAL DE TUBO CAMISA DE CONCRETO ARMADO,DIAMET RO DE 1,00M,A PARTIR DE POCO DE CRAVACAO POR MACACO,EXCLUSIV E ESTE,SEM CONTROLE DIRECIONAL,INCLUSIVE SERVICOS MANUAIS DE ESCAVACAO DO INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERI AL ESCA | M | 1459.9
06.108.0006-0 | CRAVACAO HORIZONTAL DE TUBO CAMISA DE CONCRETO ARMADO,DIAMET RO DE 1,20M,A PARTIR DE POCO DE CRAVACAO POR MACACO,EXCLUSIV E ESTE,SEM CONTROLE DIRECIONAL,INCLUSIVE SERVICOS MANUAIS DE ESCAVACAO DO INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERI AL ESCA | M | 1900.87
06.108.0006-A | CRAVACAO HORIZONTAL DE TUBO CAMISA DE CONCRETO ARMADO,DIAMET RO DE 1,20M,A PARTIR DE POCO DE CRAVACAO POR MACACO,EXCLUSIV E ESTE,SEM CONTROLE DIRECIONAL,INCLUSIVE SERVICOS MANUAIS DE ESCAVACAO DO INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERI AL ESCA | M | 1751.86
06.108.0007-0 | CRAVACAO HORIZONTAL DE TUBO CAMISA DE CONCRETO ARMADO,DIAMET RO DE 1,50M,A PARTIR DE POCO DE CRAVACAO POR MACACO,EXCLUSIV E ESTE,SEM CONTROLE DIRECIONAL,INCLUSIVE SERVICOS MANUAIS DE ESCAVACAO DO INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERI AL ESCA | M | 2376.12
06.108.0007-A | CRAVACAO HORIZONTAL DE TUBO CAMISA DE CONCRETO ARMADO,DIAMET RO DE 1,50M,A PARTIR DE POCO DE CRAVACAO POR MACACO,EXCLUSIV E ESTE,SEM CONTROLE DIRECIONAL,INCLUSIVE SERVICOS MANUAIS DE ESCAVACAO DO INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERI AL ESCA | M | 2189.86
06.108.0008-0 | CRAVACAO HORIZONTAL DE TUBO CAMISA DE CONCRETO ARMADO,DIAMET RO DE 2,00M,A PARTIR DE POCO DE CRAVACAO POR MACACO,EXCLUSIV E ESTE,SEM CONTROLE DIRECIONAL,INCLUSIVE SERVICOS MANUAIS DE ESCAVACAO DO INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERI AL ESCA | M | 3168.16
06.108.0008-A | CRAVACAO HORIZONTAL DE TUBO CAMISA DE CONCRETO ARMADO,DIAMET RO DE 2,00M,A PARTIR DE POCO DE CRAVACAO POR MACACO,EXCLUSIV E ESTE,SEM CONTROLE DIRECIONAL,INCLUSIVE SERVICOS MANUAIS DE ESCAVACAO DO INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERI AL ESCA | M | 2919.81
06.108.0009-0 | CRAVACAO HORIZONTAL DE TUBO CAMISA DE CONCRETO ARMADO,DIAMET RO DE 2,50M,A PARTIR DE POCO DE CRAVACAO POR MACACO,EXCLUSIV E ESTE,SEM CONTROLE DIRECIONAL,INCLUSIVE SERVICOS MANUAIS DE ESCAVACAO DO INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERI AL ESCA | M | 3960.21
06.108.0009-A | CRAVACAO HORIZONTAL DE TUBO CAMISA DE CONCRETO ARMADO,DIAMET RO DE 2,50M,A PARTIR DE POCO DE CRAVACAO POR MACACO,EXCLUSIV E ESTE,SEM CONTROLE DIRECIONAL,INCLUSIVE SERVICOS MANUAIS DE ESCAVACAO DO INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERI AL ESCA | M | 3649.76
06.110.0001-0 | ENCHIMENTO COM ARGAMASSA,NO TRACO 1:4,ENTRE O TUBO CAMISA DE TUNEIS EM TRAVESSIAS SUBTERRANEAS E A TUBULACAO ASSENTADA D ENTRO DAQUELES.CUSTO POR M3 DE ENCHIMENTO | M3 | 1183.33
06.110.0001-A | ENCHIMENTO COM ARGAMASSA,NO TRACO 1:4,ENTRE O TUBO CAMISA DE TUNEIS EM TRAVESSIAS SUBTERRANEAS E A TUBULACAO ASSENTADA D ENTRO DAQUELES.CUSTO POR M3 DE ENCHIMENTO | M3 | 1048.8
06.115.0001-0 | REVESTIMENTO DE TALUDE COM SOLO-CIMENTO(TEOR DE CIMENTO IGUA L A 7,5%,EM PESO),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,DOSAG EM E CONTROLE TECNOLOGICO | M3 | 319.87
06.115.0001-A | REVESTIMENTO DE TALUDE COM SOLO-CIMENTO(TEOR DE CIMENTO IGUA L A 7,5%,EM PESO),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,DOSAG EM E CONTROLE TECNOLOGICO | M3 | 284.63
06.200.0030-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG, PARA CANALIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,COM ENSAIOS DE FABRICACAO CO NFORME NORMA ABNT NBR7675:2005 E DIAMETROS EXTERNOS CONFORME NORMA EN805:2000,REVESTIDO INTERNAMENTE EM POLIETILENO E EX TERNAMEN | M | 140.37
06.200.0030-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG, PARA CANALIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,COM ENSAIOS DE FABRICACAO CO NFORME NORMA ABNT NBR7675:2005 E DIAMETROS EXTERNOS CONFORME NORMA EN805:2000,REVESTIDO INTERNAMENTE EM POLIETILENO E EX TERNAMEN | M | 140.37
06.200.0033-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG, PARA CANALIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,COM ENSAIOS DE FABRICACAO CO NFORME NORMA ABNT NBR7675:2005 E DIAMETROS EXTERNOS CONFORME NORMA EN805:2000,REVESTIDO INTERNAMENTE EM POLIETILENO E EX TERNAMEN | M | 198.01
06.200.0033-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG, PARA CANALIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,COM ENSAIOS DE FABRICACAO CO NFORME NORMA ABNT NBR7675:2005 E DIAMETROS EXTERNOS CONFORME NORMA EN805:2000,REVESTIDO INTERNAMENTE EM POLIETILENO E EX TERNAMEN | M | 198.01
06.200.0035-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG, PARA CANALIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,COM ENSAIOS DE FABRICACAO CO NFORME NORMA ABNT NBR7675:2005 E DIAMETROS EXTERNOS CONFORME NORMA EN805:2000,REVESTIDO INTERNAMENTE EM POLIETILENO E EX TERNAMEN | M | 273.62
06.200.0035-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG, PARA CANALIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,COM ENSAIOS DE FABRICACAO CO NFORME NORMA ABNT NBR7675:2005 E DIAMETROS EXTERNOS CONFORME NORMA EN805:2000,REVESTIDO INTERNAMENTE EM POLIETILENO E EX TERNAMEN | M | 273.62
06.200.0051-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,BOLSA MODELO JE2GS C ONFORME | M | 300.22
06.200.0051-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,BOLSA MODELO JE2GS C ONFORME | M | 300.22
06.200.0052-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 100MM. FORNECIME | M | 326.19
06.200.0052-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 100MM. FORNECIME | M | 326.19
06.200.0053-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 150MM. FORNECIME | M | 387.74
06.200.0053-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 150MM. FORNECIME | M | 387.74
06.200.0054-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 200MM. FORNECIME | M | 471.94
06.200.0054-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 200MM. FORNECIME | M | 471.94
06.200.0055-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 250MM. FORNECIME | M | 578.78
06.200.0055-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 250MM. FORNECIME | M | 578.78
06.200.0056-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM. FORNECIME | M | 683.07
06.200.0056-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM. FORNECIME | M | 683.07
06.200.0057-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 350MM. FORNECIME | M | 891.8
06.200.0057-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 350MM. FORNECIME | M | 891.8
06.200.0058-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 400MM. FORNECIME | M | 932.6
06.200.0058-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 400MM. FORNECIME | M | 932.6
06.200.0059-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACAO SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTE RNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAME NTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 450MM. F | M | 1091.51
06.200.0059-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACAO SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTE RNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAME NTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 450MM. F | M | 1091.51
06.200.0060-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 500MM. FORNECIME | M | 1199.85
06.200.0060-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 500MM. FORNECIME | M | 1199.85
06.200.0062-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 600MM. FORNECIME | M | 1556.32
06.200.0062-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 600MM. FORNECIME | M | 1556.32
06.200.0064-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 700MM. FORNECIME | M | 2192.44
06.200.0064-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 700MM. FORNECIME | M | 2192.44
06.200.0065-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 800MM. FORNECIME | M | 2625.3
06.200.0065-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 800MM. FORNECIME | M | 2625.3
06.200.0066-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 900MM. FORNECIME | M | 3072.93
06.200.0066-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 900MM. FORNECIME | M | 3072.93
06.200.0067-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1000MM. FORNECIM | M | 3584.74
06.200.0067-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1000MM. FORNECIM | M | 3584.74
06.200.0068-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1200MM. FORNECIM | M | 4698.89
06.200.0068-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1200MM. FORNECIM | M | 4698.89
06.200.0071-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,BOLSA MODELO JE2GS C ONFORME | M | 361.49
06.200.0071-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,BOLSA MODELO JE2GS C ONFORME | M | 361.49
06.200.0072-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 200MM. FORNECIME | M | 432.14
06.200.0072-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 200MM. FORNECIME | M | 432.14
06.200.0073-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 250MM. FORNECIME | M | 528.39
06.200.0073-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 250MM. FORNECIME | M | 528.39
06.200.0074-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM. FORNECIME | M | 602.87
06.200.0074-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM. FORNECIME | M | 602.87
06.200.0075-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 350MM. FORNECIME | M | 795.42
06.200.0075-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 350MM. FORNECIME | M | 795.42
06.200.0076-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 400MM. FORNECIME | M | 848.74
06.200.0076-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 400MM. FORNECIME | M | 848.74
06.200.0077-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACAO SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTE RNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAME NTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 450MM. | M | 993.73
06.200.0077-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACAO SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTE RNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAME NTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 450MM. | M | 993.73
06.200.0078-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 500MM. FORNECIME | M | 1058.29
06.200.0078-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 500MM. FORNECIME | M | 1058.29
06.200.0080-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 600MM. FORNECIME | M | 1368.33
06.200.0080-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 600MM. FORNECIME | M | 1368.33
06.200.0081-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO. CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 700MM. FORNECIME | M | 1945.45
06.200.0081-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO. CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 700MM. FORNECIME | M | 1945.45
06.200.0083-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 800MM. FORNECIME | M | 2258.15
06.200.0083-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 800MM. FORNECIME | M | 2258.15
06.200.0084-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 900MM. FORNECIME | M | 2608.66
06.200.0084-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 900MM. FORNECIME | M | 2608.66
06.200.0085-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1000MM. FORNECIM | M | 3066.74
06.200.0085-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1000MM. FORNECIM | M | 3066.74
06.200.0086-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1200MM. FORNECIM | M | 4080.69
06.200.0086-A | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO, CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1200MM. FORNECIM | M | 4080.69
06.200.0090-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15420,PONTA/BOLSA,C OM JUNTA ELASTICA,REVESTIDO INTERNAM.COM ARGAMASSA DE CIMENT O ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAM.COM ZINCO ME TALICO, | M | 358.58
06.200.0090-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15420,PONTA/BOLSA,C OM JUNTA ELASTICA,REVESTIDO INTERNAM.COM ARGAMASSA DE CIMENT O ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAM.COM ZINCO ME TALICO, | M | 358.58
06.200.0092-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 358.7
06.200.0092-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 358.7
06.200.0093-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 414.05
06.200.0093-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 414.05
06.200.0094-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 484.27
06.200.0094-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 484.27
06.200.0095-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 600.98
06.200.0095-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 600.98
06.200.0096-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 678.45
06.200.0096-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 678.45
06.200.0097-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 907
06.200.0097-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 907
06.200.0098-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 991.95
06.200.0098-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 991.95
06.200.0099-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 1135.39
06.200.0099-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 1135.39
06.200.0100-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 1219.49
06.200.0100-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 1219.49
06.200.0102-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 1618.83
06.200.0102-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 1618.83
06.200.0104-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 2363.6
06.200.0104-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 2363.6
06.200.0105-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 2768.43
06.200.0105-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 2768.43
06.200.0106-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 3291.84
06.200.0106-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 3291.84
06.200.0107-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 3858.83
06.200.0107-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 3858.83
06.200.0108-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 5402.51
06.200.0108-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO M ZINCO | M | 5402.51
06.201.0051-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 1190.03
06.201.0051-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 1190.03
06.201.0052-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 1324.56
06.201.0052-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 1324.56
06.201.0053-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 1634.57
06.201.0053-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 1634.57
06.201.0054-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 1974.71
06.201.0054-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 1974.71
06.201.0055-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 2334.93
06.201.0055-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 2334.93
06.201.0056-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 2792.77
06.201.0056-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 2792.77
06.201.0057-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 3323.61
06.201.0057-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 3323.61
06.201.0058-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 3739.82
06.201.0058-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 3739.82
06.201.0059-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 4581.49
06.201.0059-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 4581.49
06.201.0060-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 4882.64
06.201.0060-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 4882.64
06.201.0061-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 5913.93
06.201.0061-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSIVE | UN | 5913.93
06.201.0062-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-12,PARA AGUA,CONFORME NB R 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CI MENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSI | UN | 13147.65
06.201.0062-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-12,PARA AGUA,CONFORME NB R 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CI MENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSI | UN | 13147.65
06.201.0063-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-12,PARA AGUA,CONFORME NB R 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CI MENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSI | UN | 16694.72
06.201.0063-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-12,PARA AGUA,CONFORME NB R 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CI MENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSI | UN | 16694.72
06.201.0064-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-12,PARA AGUA,CONFORME NB R 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CI MENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSI | UN | 24251.68
06.201.0064-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-12,PARA AGUA,CONFORME NB R 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CI MENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSI | UN | 24251.68
06.201.0065-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-12,PARA AGUA,CONFORME NB R 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CI MENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSI | UN | 25159.94
06.201.0065-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-12,PARA AGUA,CONFORME NB R 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CI MENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSI | UN | 25159.94
06.201.0066-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-12,PARA AGUA,CONFORME NB R 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CI MENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSI | UN | 36085.42
06.201.0066-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS, CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-12,PARA AGUA,CONFORME NB R 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CI MENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA EXCLUSI | UN | 36085.42
06.201.0071-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXC LUSIVE | UN | 1190.03
06.201.0071-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXC LUSIVE | UN | 1190.03
06.201.0072-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXC LUSIVE | UN | 1324.56
06.201.0072-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXC LUSIVE | UN | 1324.56
06.201.0073-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO EXC LUSIVE | UN | 1634.57
06.201.0073-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO EXC LUSIVE | UN | 1634.57
06.201.0074-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXC LUSIVE | UN | 1975.48
06.201.0074-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXC LUSIVE | UN | 1975.48
06.201.0075-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO EXC LUSIVE | UN | 2388.62
06.201.0075-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO EXC LUSIVE | UN | 2388.62
06.201.0076-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO EXC LUSIVE | UN | 2903.74
06.201.0076-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO EXC LUSIVE | UN | 2903.74
06.201.0077-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXC LUSIVE | UN | 3371.06
06.201.0077-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXC LUSIVE | UN | 3371.06
06.201.0078-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXC LUSIVE | UN | 3965.63
06.201.0078-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXC LUSIVE | UN | 3965.63
06.201.0079-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXC LUSIVE | UN | 4858.81
06.201.0079-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXC LUSIVE | UN | 4858.81
06.201.0080-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXC LUSIVE | UN | 5636.48
06.201.0080-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXC LUSIVE | UN | 5636.48
06.201.0081-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXC LUSIVE | UN | 7741.12
06.201.0081-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75 60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXC LUSIVE | UN | 7741.12
06.201.0082-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-12,PARA AGUA, CONFORME NBR 7560 E NBR 7675, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE | UN | 13503.19
06.201.0082-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-12,PARA AGUA, CONFORME NBR 7560 E NBR 7675, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE | UN | 13503.19
06.201.0091-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 24272.72
06.201.0091-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 24272.72
06.201.0092-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 32161.45
06.201.0092-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 32161.45
06.201.0093-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 44166.81
06.201.0093-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 44166.81
06.201.0094-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 26223.51
06.201.0094-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 26223.51
06.201.0095-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 32161.45
06.201.0095-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 32161.45
06.201.0096-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 47740.23
06.201.0096-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 47740.23
06.201.0097-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 33431.13
06.201.0097-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 33431.13
06.201.0098-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 42235.04
06.201.0098-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 42235.04
06.201.0099-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 51764.17
06.201.0099-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 51764.17
06.201.0100-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 48725.17
06.201.0100-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 48725.17
06.201.0101-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 56838.1
06.201.0101-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 56838.1
06.201.0102-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 71187.33
06.201.0102-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DI | UN | 71187.33
06.201.0111-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 858.21
06.201.0111-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 858.21
06.201.0112-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 938.39
06.201.0112-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 938.39
06.201.0113-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 1141.94
06.201.0113-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 1141.94
06.201.0114-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 1386.3
06.201.0114-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 1386.3
06.201.0115-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 1641.83
06.201.0115-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 1641.83
06.201.0116-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 1972.23
06.201.0116-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 1972.23
06.201.0117-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 2274.45
06.201.0117-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 2274.45
06.201.0118-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 2586
06.201.0118-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 2586
06.201.0119-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 3094.95
06.201.0119-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 3094.95
06.201.0120-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 3334.21
06.201.0120-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 3334.21
06.201.0121-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 4085.48
06.201.0121-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR IOS PAR | UN | 4085.48
06.201.0122-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORM E NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METAL ICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSO RIOS P | UN | 8181.29
06.201.0122-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORM E NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METAL ICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSO RIOS P | UN | 8181.29
06.201.0123-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORM E NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METAL ICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSO RIOS P | UN | 10358.91
06.201.0123-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORM E NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METAL ICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSO RIOS P | UN | 10358.91
06.201.0124-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORM E NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METAL ICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSO RIOS P | UN | 15954.25
06.201.0124-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORM E NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METAL ICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSO RIOS P | UN | 15954.25
06.201.0125-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORM E NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METAL ICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSO RIOS P | UN | 16793.48
06.201.0125-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORM E NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METAL ICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSO RIOS P | UN | 16793.48
06.201.0126-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORM E NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METAL ICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSO RIOS P | UN | 23097.66
06.201.0126-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORM E NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METAL ICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSO RIOS P | UN | 23097.66
06.201.0131-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 858.21
06.201.0131-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 858.21
06.201.0132-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 938.39
06.201.0132-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 938.39
06.201.0133-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 1141.94
06.201.0133-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 1141.94
06.201.0134-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 1386.7
06.201.0134-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 1386.7
06.201.0135-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 1668.7
06.201.0135-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 1668.7
06.201.0136-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 1994.26
06.201.0136-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 1994.26
06.201.0137-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 2298.16
06.201.0137-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 2298.16
06.201.0138-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 2698.88
06.201.0138-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 2698.88
06.201.0139-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 3236.07
06.201.0139-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 3236.07
06.201.0140-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 3708.64
06.201.0140-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 3708.64
06.201.0141-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 5085.83
06.201.0141-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO RIOS PA | UN | 5085.83
06.201.0142-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORM E NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METAL ICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSO RIOS P | UN | 8783.34
06.201.0142-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORM E NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METAL ICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSO RIOS P | UN | 8783.34
06.201.0161-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,P ARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASS | UN | 884.93
06.201.0161-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,P ARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASS | UN | 884.93
06.201.0162-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 973.66
06.201.0162-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 973.66
06.201.0163-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 1188
06.201.0163-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 1188
06.201.0164-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 1450.45
06.201.0164-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 1450.45
06.201.0165-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 1730.02
06.201.0165-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 1730.02
06.201.0166-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 2093.12
06.201.0166-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 2093.12
06.201.0167-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 2438.71
06.201.0167-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 2438.71
06.201.0168-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 2766.54
06.201.0168-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 2766.54
06.201.0169-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 3333.4
06.201.0169-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 3333.4
06.201.0170-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 3601.99
06.201.0170-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 3601.99
06.201.0171-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 4454.71
06.201.0171-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 4454.71
06.201.0172-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10 ,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMEN TE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE CO M ARGA | UN | 8741.4
06.201.0172-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10 ,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMEN TE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE CO M ARGA | UN | 8741.4
06.201.0173-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10 ,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMEN TE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE CO M ARGA | UN | 11058.91
06.201.0173-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10 ,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMEN TE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE CO M ARGA | UN | 11058.91
06.201.0174-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10 ,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMEN TE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE CO M ARGA | UN | 16821.32
06.201.0174-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10 ,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMEN TE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE CO M ARGA | UN | 16821.32
06.201.0175-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10 ,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMEN TE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE CO M ARGA | UN | 17869
06.201.0175-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10 ,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMEN TE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE CO M ARGA | UN | 17869
06.201.0176-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10 ,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMEN TE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE CO M ARGA | UN | 24685.16
06.201.0176-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10 ,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMEN TE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE CO M ARGA | UN | 24685.16
06.201.0181-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 884.93
06.201.0181-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 884.93
06.201.0182-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 973.66
06.201.0182-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 973.66
06.201.0183-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 1188
06.201.0183-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 1188
06.201.0184-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 1450.85
06.201.0184-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 1450.85
06.201.0185-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 1756.89
06.201.0185-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 1756.89
06.201.0186-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 2115.16
06.201.0186-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 2115.16
06.201.0187-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 2462.44
06.201.0187-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 2462.44
06.201.0188-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 2879.42
06.201.0188-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 2879.42
06.201.0189-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 3474.53
06.201.0189-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 3474.53
06.201.0190-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 3976.39
06.201.0190-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 3976.39
06.201.0191-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 5450.1
06.201.0191-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16, PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 5450.1
06.201.0192-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-16 ,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMET E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 9338.49
06.201.0192-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-16 ,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMET E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMA | UN | 9338.49
06.201.0211-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 80MM.FORNECIMENTO | M | 293.37
06.201.0211-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 80MM.FORNECIMENTO | M | 293.37
06.201.0212-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 100MM.FORNECIMENTO | M | 309.56
06.201.0212-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 100MM.FORNECIMENTO | M | 309.56
06.201.0213-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO | M | 395.17
06.201.0213-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO | M | 395.17
06.201.0214-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 200MM.FORNECIMENTO | M | 513.01
06.201.0214-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 200MM.FORNECIMENTO | M | 513.01
06.201.0215-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 250MM.FORNECIMENTO | M | 657.18
06.201.0215-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 250MM.FORNECIMENTO | M | 657.18
06.201.0216-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO | M | 788.09
06.201.0216-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO | M | 788.09
06.201.0217-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO | M | 925.41
06.201.0217-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO | M | 925.41
06.201.0218-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 400MM.FORNECIMENTO | M | 1019.45
06.201.0218-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 400MM.FORNECIMENTO | M | 1019.45
06.201.0219-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 450MM.FORNECIMENTO | M | 1190.71
06.201.0219-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 450MM.FORNECIMENTO | M | 1190.71
06.201.0220-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 500MM.FORNECIMENTO | M | 1335.66
06.201.0220-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 500MM.FORNECIMENTO | M | 1335.66
06.201.0221-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO | M | 1727.76
06.201.0221-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO | M | 1727.76
06.201.0222-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,PARA AGUA ,COM DIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO | M | 2342.03
06.201.0222-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,PARA AGUA ,COM DIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO | M | 2342.03
06.201.0223-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,PARA AGUA ,COM DIAMETRO DE 800MM.FORNECIMENTO | M | 2799.26
06.201.0223-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,PARA AGUA ,COM DIAMETRO DE 800MM.FORNECIMENTO | M | 2799.26
06.201.0224-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,PARA AGUA ,COM DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO | M | 4316.22
06.201.0224-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,PARA AGUA ,COM DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO | M | 4316.22
06.201.0225-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,PARA AGUA ,COM DIAMETRO DE 1000MM.FORNECIMENTO | M | 5086.13
06.201.0225-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,PARA AGUA ,COM DIAMETRO DE 1000MM.FORNECIMENTO | M | 5086.13
06.201.0226-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,PARA AGUA ,COM DIAMETRO DE 1200MM.FORNECIMENTO | M | 6764.11
06.201.0226-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,PARA AGUA ,COM DIAMETRO DE 1200MM.FORNECIMENTO | M | 6764.11
06.201.0231-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 80MM.FORNECIMENTO | M | 293.37
06.201.0231-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 80MM.FORNECIMENTO | M | 293.37
06.201.0232-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 100MM.FORNECIMENTO | M | 310.01
06.201.0232-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 100MM.FORNECIMENTO | M | 310.01
06.201.0233-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO | M | 395.17
06.201.0233-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO | M | 395.17
06.201.0234-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 200MM.FORNECIMENTO | M | 513.01
06.201.0234-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 200MM.FORNECIMENTO | M | 513.01
06.201.0235-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 250MM.FORNECIMENTO | M | 657.22
06.201.0235-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 250MM.FORNECIMENTO | M | 657.22
06.201.0236-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO | M | 788.09
06.201.0236-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO | M | 788.09
06.201.0237-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO | M | 925.4
06.201.0237-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO | M | 925.4
06.201.0238-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 400MM.FORNECIMENTO | M | 1019.45
06.201.0238-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 400MM.FORNECIMENTO | M | 1019.45
06.201.0239-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 450MM.FORNECIMENTO | M | 1190.72
06.201.0239-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 450MM.FORNECIMENTO | M | 1190.72
06.201.0240-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 500MM.FORNECIMENTO | M | 1335.67
06.201.0240-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 500MM.FORNECIMENTO | M | 1335.67
06.201.0241-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO | M | 1896.28
06.201.0241-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA, COM DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO | M | 1896.28
06.201.0242-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-16,PARA AGUA ,COM DIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO | M | 3033.43
06.201.0242-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-16,PARA AGUA ,COM DIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO | M | 3033.43
06.201.0243-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16, PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 800MM.FORNECIMENTO | M | 19894.08
06.201.0243-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16, PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 800MM.FORNECIMENTO | M | 19894.08
06.201.0244-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16, PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO | M | 21516.72
06.201.0244-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16, PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO | M | 21516.72
06.201.0245-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16, PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 1000MM.FORNECIMENTO | M | 18333.04
06.201.0245-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16, PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 1000MM.FORNECIMENTO | M | 18333.04
06.201.0246-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16, PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 1200MM.FORNECIMENTO | M | 22462.16
06.201.0246-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16, PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 1200MM.FORNECIMENTO | M | 22462.16
06.201.0251-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHO,PARA ESGOTO SANITAR IO CONFO | UN | 1208.06
06.201.0251-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHO,PARA ESGOTO SANITAR IO CONFO | UN | 1208.06
06.201.0252-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 1344.29
06.201.0252-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 1344.29
06.201.0253-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 1661.85
06.201.0253-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 1661.85
06.201.0254-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 2000.22
06.201.0254-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 2000.22
06.201.0255-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 2378.19
06.201.0255-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 2378.19
06.201.0256-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 2906.31
06.201.0256-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 2906.31
06.201.0257-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 3395.96
06.201.0257-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 3395.96
06.201.0258-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 3832.97
06.201.0258-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 3832.97
06.201.0259-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 4673.69
06.201.0259-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 4673.69
06.201.0260-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 4987.72
06.201.0260-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 4987.72
06.201.0261-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 6071.6
06.201.0261-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 6071.6
06.201.0262-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,ESPESSUR A CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITA RIO,CONF | UN | 13335.2
06.201.0262-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,ESPESSUR A CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITA RIO,CONF | UN | 13335.2
06.201.0263-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,ESPESSUR A CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITA RIO,CONF | UN | 16925.58
06.201.0263-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,ESPESSUR A CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITA RIO,CONF | UN | 16925.58
06.201.0264-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,ESPESSUR A CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITA RIO,CONF | UN | 24529.86
06.201.0264-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,ESPESSUR A CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITA RIO,CONF | UN | 24529.86
06.201.0265-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,ESPESSUR A CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITA RIO,CONF | UN | 25494.28
06.201.0265-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,ESPESSUR A CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITA RIO,CONF | UN | 25494.28
06.201.0266-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,ESPESSUR A CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITA RIO,CONF | UN | 36537.74
06.201.0266-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,ESPESSUR A CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITA RIO,CONF | UN | 36537.74
06.201.0271-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 1208.06
06.201.0271-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 1208.06
06.201.0272-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 1344.29
06.201.0272-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 1344.29
06.201.0273-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 1661.85
06.201.0273-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 1661.85
06.201.0274-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 2001.02
06.201.0274-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 2001.02
06.201.0275-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 2431.93
06.201.0275-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 2431.93
06.201.0276-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 2950.38
06.201.0276-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 2950.38
06.201.0277-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 3443.41
06.201.0277-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 3443.41
06.201.0278-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 4058.78
06.201.0278-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 4058.78
06.201.0279-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 4951.04
06.201.0279-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 4951.04
06.201.0280-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 5741.57
06.201.0280-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 5741.57
06.201.0281-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 7834.33
06.201.0281-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR IO,CONFO | UN | 7834.33
06.201.0282-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,ESPESSUR A CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITA RIO,CONF | UN | 13692.19
06.201.0282-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,ESPESSUR A CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITA RIO,CONF | UN | 13692.19
06.201.0291-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 19023.86
06.201.0291-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 19023.86
06.201.0292-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 24419.22
06.201.0292-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 24419.22
06.201.0293-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 36147.03
06.201.0293-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 36147.03
06.201.0294-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 26870.25
06.201.0294-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 26870.25
06.201.0295-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 27014.41
06.201.0295-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 27014.41
06.201.0296-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 39109.57
06.201.0296-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 39109.57
06.201.0297-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 27415.44
06.201.0297-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 27415.44
06.201.0298-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 34714.76
06.201.0298-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 34714.76
06.201.0299-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 46314.03
06.201.0299-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 46314.03
06.201.0300-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 41089.02
06.201.0300-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 41089.02
06.201.0301-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 47517.44
06.201.0301-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 47517.44
06.201.0302-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 59620.32
06.201.0302-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG OTO SAN | UN | 59620.32
06.201.0311-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 876.23
06.201.0311-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 876.23
06.201.0312-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 958.16
06.201.0312-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 958.16
06.201.0313-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 1174.18
06.201.0313-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 1174.18
06.201.0314-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 1416.75
06.201.0314-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 1416.75
06.201.0315-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 1685.08
06.201.0315-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 1685.08
06.201.0316-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 2023.82
06.201.0316-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 2023.82
06.201.0317-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 2351.75
06.201.0317-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 2351.75
06.201.0318-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 2679.15
06.201.0318-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 2679.15
06.201.0319-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 3192.13
06.201.0319-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 3192.13
06.201.0320-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 3439.29
06.201.0320-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 3439.29
06.201.0321-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 4248.12
06.201.0321-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 4248.12
06.201.0322-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNA MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S ANITARI | UN | 8373.81
06.201.0322-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNA MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S ANITARI | UN | 8373.81
06.201.0323-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNA MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S ANITARI | UN | 10589.74
06.201.0323-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNA MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S ANITARI | UN | 10589.74
06.201.0324-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNA MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S ANITARI | UN | 16237.41
06.201.0324-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNA MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S ANITARI | UN | 16237.41
06.201.0325-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNA MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S ANITARI | UN | 17127.82
06.201.0325-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNA MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S ANITARI | UN | 17127.82
06.201.0326-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNA MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S ANITARI | UN | 23550.35
06.201.0326-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNA MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S ANITARI | UN | 23550.35
06.201.0331-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 876.23
06.201.0331-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 876.23
06.201.0332-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 958.16
06.201.0332-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 958.16
06.201.0333-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 1174.18
06.201.0333-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 1174.18
06.201.0334-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 1417.15
06.201.0334-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 1417.15
06.201.0335-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 1711.95
06.201.0335-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 1711.95
06.201.0336-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 2045.85
06.201.0336-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 2045.85
06.201.0337-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 2375.48
06.201.0337-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 2375.48
06.201.0338-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 2792.02
06.201.0338-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 2792.02
06.201.0339-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 3328.28
06.201.0339-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 3328.28
06.201.0340-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 3818.68
06.201.0340-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 3818.68
06.201.0341-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 5124.54
06.201.0341-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 5124.54
06.201.0342-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNA MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S ANITARI | UN | 8972.35
06.201.0342-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNA MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S ANITARI | UN | 8972.35
06.201.0361-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E SGOTO | UN | 899.74
06.201.0361-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E SGOTO | UN | 899.74
06.201.0362-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E SGOTO | UN | 989.96
06.201.0362-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E SGOTO | UN | 989.96
06.201.0363-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E SGOTO | UN | 1225.81
06.201.0363-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E SGOTO | UN | 1225.81
06.201.0364-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E SGOTO | UN | 1487.49
06.201.0364-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E SGOTO | UN | 1487.49
06.201.0365-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EX TERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA, ESGOTO | UN | 1798.63
06.201.0365-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10, REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EX TERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA, ESGOTO | UN | 1798.63
06.201.0366-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E SGOTO | UN | 2150.96
06.201.0366-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E SGOTO | UN | 2150.96
06.201.0367-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E SGOTO | UN | 2524.39
06.201.0367-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E SGOTO | UN | 2524.39
06.201.0368-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E SGOTO | UN | 2873.27
06.201.0368-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E SGOTO | UN | 2873.27
06.201.0369-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E SGOTO | UN | 3440.93
06.201.0369-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E SGOTO | UN | 3440.93
06.201.0370-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E SGOTO | UN | 3723.23
06.201.0370-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E SGOTO | UN | 3723.23
06.201.0371-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E SGOTO | UN | 4659.05
06.201.0371-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E SGOTO | UN | 4659.05
06.201.0372-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNA MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S ANITARI | UN | 8955.05
06.201.0372-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNA MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S ANITARI | UN | 8955.05
06.201.0373-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADO,ESPE SSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 11348.97
06.201.0373-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADO,ESPE SSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 11348.97
06.201.0374-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADO,ESPE SSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 17208.37
06.201.0374-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADO,ESPE SSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 17208.37
06.201.0375-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNA MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S ANITARI | UN | 18911.2
06.201.0375-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNA MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S ANITARI | UN | 18911.2
06.201.0376-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNA MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S ANITARI | UN | 25234.13
06.201.0376-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNA MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S ANITARI | UN | 25234.13
06.201.0381-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 899.74
06.201.0381-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 899.74
06.201.0382-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 989.96
06.201.0382-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 989.96
06.201.0383-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 1225.81
06.201.0383-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 1225.81
06.201.0384-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 1487.91
06.201.0384-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 1487.91
06.201.0385-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 1817.28
06.201.0385-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 1817.28
06.201.0386-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 2172.58
06.201.0386-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 2172.58
06.201.0387-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 2548.1
06.201.0387-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 2548.1
06.201.0388-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 2985.35
06.201.0388-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 2985.35
06.201.0389-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 3581.86
06.201.0389-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 3581.86
06.201.0390-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 4097.44
06.201.0390-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 4097.44
06.201.0391-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 5540.19
06.201.0391-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA NITARI | UN | 5540.19
06.201.0392-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNA MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S ANITARI | UN | 9553.58
06.201.0392-A | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADOS,ESP ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNA MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S ANITARI | UN | 9553.58
06.201.0411-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 80MM.FORNECIMENTO | M | 301.47
06.201.0411-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 80MM.FORNECIMENTO | M | 301.47
06.201.0412-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 100MM.FORNECIMENTO | M | 324.81
06.201.0412-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 100MM.FORNECIMENTO | M | 324.81
06.201.0413-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO | M | 427.43
06.201.0413-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO | M | 427.43
06.201.0414-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 200MM.FORNECIMENTO | M | 548.45
06.201.0414-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 200MM.FORNECIMENTO | M | 548.45
06.201.0415-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 250MM.FORNECIMENTO | M | 700.46
06.201.0415-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 250MM.FORNECIMENTO | M | 700.46
06.201.0416-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO | M | 834.73
06.201.0416-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO | M | 834.73
06.201.0417-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO | M | 997.77
06.201.0417-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO | M | 997.77
06.201.0418-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 400MM.FORNECIMENTO | M | 1112.51
06.201.0418-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 400MM.FORNECIMENTO | M | 1112.51
06.201.0419-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 450MM.FORNECIMENTO | M | 1282.99
06.201.0419-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 450MM.FORNECIMENTO | M | 1282.99
06.201.0420-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 500MM.FORNECIMENTO | M | 1440.83
06.201.0420-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 500MM.FORNECIMENTO | M | 1440.83
06.201.0421-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO | M | 1885.45
06.201.0421-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO | M | 1885.45
06.201.0422-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,REVESTIME NTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO | M | 2534.52
06.201.0422-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,REVESTIME NTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO | M | 2534.52
06.201.0423-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,REVESTIME NTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 800MM.FORNECIMENTO | M | 3025.21
06.201.0423-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,REVESTIME NTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 800MM.FORNECIMENTO | M | 3025.21
06.201.0424-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,REVESTIME NTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO | M | 4598.92
06.201.0424-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,REVESTIME NTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO | M | 4598.92
06.201.0425-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,REVESTIME NTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1000MM.FORNECIMENTO | M | 5415.56
06.201.0425-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,REVESTIME NTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1000MM.FORNECIMENTO | M | 5415.56
06.201.0426-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,REVESTIME NTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1200MM.FORNECIMENTO | M | 7211.53
06.201.0426-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,REVESTIME NTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1200MM.FORNECIMENTO | M | 7211.53
06.201.0431-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 80MM.FORNECIMENTO | M | 301.47
06.201.0431-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 80MM.FORNECIMENTO | M | 301.47
06.201.0432-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 100MM.FORNECIMENTO | M | 324.81
06.201.0432-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 100MM.FORNECIMENTO | M | 324.81
06.201.0433-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO | M | 427.43
06.201.0433-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO | M | 427.43
06.201.0434-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 200MM.FORNECIMENTO | M | 548.45
06.201.0434-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 200MM.FORNECIMENTO | M | 548.45
06.201.0435-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 250MM.FORNECIMENTO | M | 700.47
06.201.0435-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 250MM.FORNECIMENTO | M | 700.47
06.201.0436-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO | M | 834.73
06.201.0436-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO | M | 834.73
06.201.0437-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO | M | 997.75
06.201.0437-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO | M | 997.75
06.201.0438-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 400MM.FORNECIMENTO | M | 1112.51
06.201.0438-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 400MM.FORNECIMENTO | M | 1112.51
06.201.0439-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 450MM.FORNECIMENTO | M | 1282.98
06.201.0439-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 450MM.FORNECIMENTO | M | 1282.98
06.201.0440-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 500MM.FORNECIMENTO | M | 1440.82
06.201.0440-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 500MM.FORNECIMENTO | M | 1440.82
06.201.0441-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO | M | 1885.46
06.201.0441-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D IAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO | M | 1885.46
06.201.0442-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-16,REVESTIME NTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO | M | 3227.31
06.201.0442-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-16,REVESTIME NTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO | M | 3227.31
06.201.0443-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16, REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANIT ARIO,COM DIAMETRO DE 800MM.FORNECIMENTO | M | 17123.17
06.201.0443-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16, REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANIT ARIO,COM DIAMETRO DE 800MM.FORNECIMENTO | M | 17123.17
06.201.0444-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16, REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANIT ARIO,COM DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO | M | 12239.32
06.201.0444-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16, REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANIT ARIO,COM DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO | M | 12239.32
06.201.0445-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16, REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANIT ARIO,COM DIAMETRO DE 1000MM.FORNECIMENTO | M | 18898.58
06.201.0445-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16, REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANIT ARIO,COM DIAMETRO DE 1000MM.FORNECIMENTO | M | 18898.58
06.201.0446-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16, REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANIT ARIO,COM DIAMETRO DE 1200MM.FORNECIMENTO | M | 18531.3
06.201.0446-A | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC AO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16, REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANIT ARIO,COM DIAMETRO DE 1200MM.FORNECIMENTO | M | 18531.3
06.203.0006-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427,CLASSE PN-4,DE=63MM.FORNECIMENTO | M | 7.98
06.203.0006-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427,CLASSE PN-4,DE=63MM.FORNECIMENTO | M | 7.98
06.203.0007-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427,CLASSE PN-4,DE=75MM.FORNECIMENTO | M | 10.2
06.203.0007-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427,CLASSE PN-4,DE=75MM.FORNECIMENTO | M | 10.2
06.203.0008-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=90MM. FORNECIMENTO | M | 15.82
06.203.0008-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=90MM. FORNECIMENTO | M | 15.82
06.203.0009-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=110MM. FORNECIMENTO | M | 23.4
06.203.0009-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=110MM. FORNECIMENTO | M | 23.4
06.203.0010-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=125MM. FORNECIMENTO | M | 30.2
06.203.0010-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=125MM. FORNECIMENTO | M | 30.2
06.203.0011-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=140MM. FORNECIMENTO | M | 37.6
06.203.0011-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=140MM. FORNECIMENTO | M | 37.6
06.203.0012-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=160MM. FORNECIMENTO | M | 48.4
06.203.0012-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=160MM. FORNECIMENTO | M | 48.4
06.203.0013-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=180MM. FORNECIMENTO | M | 61.4
06.203.0013-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=180MM. FORNECIMENTO | M | 61.4
06.203.0014-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=200MM. FORNECIMENTO | M | 76.8
06.203.0014-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=200MM. FORNECIMENTO | M | 76.8
06.203.0015-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=225MM. FORNECIMENTO | M | 95.4
06.203.0015-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=225MM. FORNECIMENTO | M | 95.4
06.203.0016-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=250MM. FORNECIMENTO | M | 118.4
06.203.0016-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=250MM. FORNECIMENTO | M | 118.4
06.203.0017-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=280MM. FORNECIMENTO | M | 148
06.203.0017-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=280MM. FORNECIMENTO | M | 148
06.203.0018-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=315MM. FORNECIMENTO | M | 188.22
06.203.0018-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=315MM. FORNECIMENTO | M | 188.22
06.203.0019-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=355MM. FORNECIMENTO | M | 240.74
06.203.0019-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=355MM. FORNECIMENTO | M | 240.74
06.203.0020-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=400MM. FORNECIMENTO | M | 302.54
06.203.0020-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=400MM. FORNECIMENTO | M | 302.54
06.203.0021-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=450MM. FORNECIMENTO | M | 383.2
06.203.0021-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=450MM. FORNECIMENTO | M | 383.2
06.203.0022-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=500MM. FORNECIMENTO | M | 472.02
06.203.0022-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=500MM. FORNECIMENTO | M | 472.02
06.203.0023-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=560MM. FORNECIMENTO | M | 593.28
06.203.0023-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=560MM. FORNECIMENTO | M | 593.28
06.203.0024-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=630MM. FORNECIMENTO | M | 751.08
06.203.0024-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=630MM. FORNECIMENTO | M | 751.08
06.203.0025-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=800MM. FORNECIMENTO | M | 1210.14
06.203.0025-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=800MM. FORNECIMENTO | M | 1210.14
06.203.0026-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=900MM. FORNECIMENTO | M | 1530.32
06.203.0026-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=900MM. FORNECIMENTO | M | 1530.32
06.203.0027-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=1000MM. FORNECIMENTO | M | 1890.84
06.203.0027-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=1000MM. FORNECIMENTO | M | 1890.84
06.203.0028-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=1200MM. FORNECIMENTO | M | 2719.46
06.203.0028-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=1200MM. FORNECIMENTO | M | 2719.46
06.203.0043-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=32MM. FORNECIMENTO | M | 3.84
06.203.0043-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=32MM. FORNECIMENTO | M | 3.84
06.203.0044-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=40MM. FORNECIMENTO | M | 5.8
06.203.0044-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=40MM. FORNECIMENTO | M | 5.8
06.203.0045-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=50MM. FORNECIMENTO | M | 8.94
06.203.0045-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=50MM. FORNECIMENTO | M | 8.94
06.203.0046-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=75MM. FORNECIMENTO | M | 20.12
06.203.0046-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=75MM. FORNECIMENTO | M | 20.12
06.203.0047-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=90MM. FORNECIMENTO | M | 28.92
06.203.0047-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=90MM. FORNECIMENTO | M | 28.92
06.203.0048-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=110MM. FORNECIMENTO | M | 43.04
06.203.0048-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=110MM. FORNECIMENTO | M | 43.04
06.203.0049-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=125MM. FORNECIMENTO | M | 55.54
06.203.0049-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=125MM. FORNECIMENTO | M | 55.54
06.203.0050-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, FORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=140MM. FORNECIMENTO | M | 68.92
06.203.0050-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, FORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=140MM. FORNECIMENTO | M | 68.92
06.203.0051-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=160MM. FORNECIMENTO | M | 89.96
06.203.0051-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=160MM. FORNECIMENTO | M | 89.96
06.203.0052-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=180MM. FORNECIMENTO | M | 113.78
06.203.0052-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=180MM. FORNECIMENTO | M | 113.78
06.203.0053-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=200MM. FORNECIMENTO | M | 140.42
06.203.0053-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=200MM. FORNECIMENTO | M | 140.42
06.203.0054-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=225MM. FORNECIMENTO | M | 178.08
06.203.0054-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=225MM. FORNECIMENTO | M | 178.08
06.203.0055-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=250MM. FORNECIMENTO | M | 219.58
06.203.0055-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=250MM. FORNECIMENTO | M | 219.58
06.203.0056-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=280MM. FORNECIMENTO | M | 274.2
06.203.0056-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=280MM. FORNECIMENTO | M | 274.2
06.203.0057-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=315MM. FORNECIMENTO | M | 347.24
06.203.0057-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=315MM. FORNECIMENTO | M | 347.24
06.203.0058-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=355MM. FORNECIMENTO | M | 441.92
06.203.0058-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=355MM. FORNECIMENTO | M | 441.92
06.203.0059-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=400MM. FORNECIMENTO | M | 560.64
06.203.0059-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=400MM. FORNECIMENTO | M | 560.64
06.203.0060-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=450MM. FORNECIMENTO | M | 707.66
06.203.0060-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=450MM. FORNECIMENTO | M | 707.66
06.203.0061-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=500MM. FORNECIMENTO | M | 874.36
06.203.0061-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=500MM. FORNECIMENTO | M | 874.36
06.203.0062-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=560MM. FORNECIMENTO | M | 1095.34
06.203.0062-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=560MM. FORNECIMENTO | M | 1095.34
06.203.0063-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=630MM. FORNECIMENTO | M | 1387.32
06.203.0063-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=630MM. FORNECIMENTO | M | 1387.32
06.203.0064-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=800MM. FORNECIMENTO | M | 2236.3
06.203.0064-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=800MM. FORNECIMENTO | M | 2236.3
06.203.0081-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=20MM. FORNECIMENTO | M | 2.24
06.203.0081-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=20MM. FORNECIMENTO | M | 2.24
06.203.0082-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=25MM. FORNECIMENTO | M | 3.42
06.203.0082-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=25MM. FORNECIMENTO | M | 3.42
06.203.0083-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=32MM. FORNECIMENTO | M | 5.5
06.203.0083-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=32MM. FORNECIMENTO | M | 5.5
06.203.0084-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=40MM. FORNECIMENTO | M | 8.5
06.203.0084-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=40MM. FORNECIMENTO | M | 8.5
06.203.0085-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=50MM. FORNECIMENTO | M | 13.2
06.203.0085-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=50MM. FORNECIMENTO | M | 13.2
06.203.0086-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=75MM. FORNECIMENTO | M | 29.5
06.203.0086-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=75MM. FORNECIMENTO | M | 29.5
06.203.0087-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=90MM. FORNECIMENTO | M | 42.22
06.203.0087-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=90MM. FORNECIMENTO | M | 42.22
06.203.0088-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=110MM. FORNECIMENTO | M | 62.62
06.203.0088-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=110MM. FORNECIMENTO | M | 62.62
06.203.0089-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=125MM. FORNECIMENTO | M | 81.24
06.203.0089-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=125MM. FORNECIMENTO | M | 81.24
06.203.0090-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=140MM. FORNECIMENTO | M | 101.94
06.203.0090-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=140MM. FORNECIMENTO | M | 101.94
06.203.0091-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=160MM. FORNECIMENTO | M | 132.92
06.203.0091-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=160MM. FORNECIMENTO | M | 132.92
06.203.0092-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=180MM. FORNECIMENTO | M | 168.02
06.203.0092-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=180MM. FORNECIMENTO | M | 168.02
06.203.0093-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=200MM. FORNECIMENTO | M | 207.2
06.203.0093-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=200MM. FORNECIMENTO | M | 207.2
06.203.0094-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=225MM. FORNECIMENTO | M | 262.24
06.203.0094-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=225MM. FORNECIMENTO | M | 262.24
06.203.0095-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=250MM. FORNECIMENTO | M | 323.76
06.203.0095-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=250MM. FORNECIMENTO | M | 323.76
06.203.0096-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=280MM. FORNECIMENTO | M | 405.72
06.203.0096-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=280MM. FORNECIMENTO | M | 405.72
06.203.0097-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=315MM. FORNECIMENTO | M | 513.4
06.203.0097-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=315MM. FORNECIMENTO | M | 513.4
06.203.0098-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=355MM. FORNECIMENTO | M | 651.46
06.203.0098-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=355MM. FORNECIMENTO | M | 651.46
06.203.0099-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=400MM. FORNECIMENTO | M | 826.9
06.203.0099-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=400MM. FORNECIMENTO | M | 826.9
06.203.0100-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=450MM. FORNECIMENTO | M | 1046.82
06.203.0100-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=450MM. FORNECIMENTO | M | 1046.82
06.203.0101-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=500MM. FORNECIMENTO | M | 1291.42
06.203.0101-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=500MM. FORNECIMENTO | M | 1291.42
06.203.0102-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=560MM. FORNECIMENTO | M | 1620.18
06.203.0102-A | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=560MM. FORNECIMENTO | M | 1620.18
06.203.0106-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100,CLASSE PN-4,DE=63MM.FORNECIMENTO | UN | 15.95
06.203.0106-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100,CLASSE PN-4,DE=63MM.FORNECIMENTO | UN | 15.95
06.203.0107-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100,CLASSE PN-4,DE=75MM.FORNECIMENTO | UN | 18.9
06.203.0107-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100,CLASSE PN-4,DE=75MM.FORNECIMENTO | UN | 18.9
06.203.0108-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=90MM. FORNECIMENTO | UN | 29.79
06.203.0108-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=90MM. FORNECIMENTO | UN | 29.79
06.203.0109-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=110MM. FORNECIMENTO | UN | 46.16
06.203.0109-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=110MM. FORNECIMENTO | UN | 46.16
06.203.0110-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=125MM. FORNECIMENTO | UN | 52.74
06.203.0110-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=125MM. FORNECIMENTO | UN | 52.74
06.203.0111-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=140MM. FORNECIMENTO | UN | 66.18
06.203.0111-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=140MM. FORNECIMENTO | UN | 66.18
06.203.0112-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=160MM. FORNECIMENTO | UN | 80.76
06.203.0112-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=160MM. FORNECIMENTO | UN | 80.76
06.203.0113-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=180MM. FORNECIMENTO | UN | 102.84
06.203.0113-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=180MM. FORNECIMENTO | UN | 102.84
06.203.0114-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=200MM. FORNECIMENTO | UN | 138.13
06.203.0114-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=200MM. FORNECIMENTO | UN | 138.13
06.203.0115-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=225MM. FORNECIMENTO | UN | 204.73
06.203.0115-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=225MM. FORNECIMENTO | UN | 204.73
06.203.0116-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=250MM. FORNECIMENTO | UN | 213.25
06.203.0116-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=250MM. FORNECIMENTO | UN | 213.25
06.203.0117-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=280MM. FORNECIMENTO | UN | 253.27
06.203.0117-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=280MM. FORNECIMENTO | UN | 253.27
06.203.0118-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=315MM. FORNECIMENTO | UN | 538
06.203.0118-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=315MM. FORNECIMENTO | UN | 538
06.203.0119-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=355MM. FORNECIMENTO | UN | 548.56
06.203.0119-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=355MM. FORNECIMENTO | UN | 548.56
06.203.0120-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=400MM. FORNECIMENTO | UN | 563.42
06.203.0120-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=400MM. FORNECIMENTO | UN | 563.42
06.203.0121-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=450MM. FORNECIMENTO | UN | 583.98
06.203.0121-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=450MM. FORNECIMENTO | UN | 583.98
06.203.0122-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=500MM. FORNECIMENTO | UN | 663.56
06.203.0122-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=500MM. FORNECIMENTO | UN | 663.56
06.203.0123-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=560MM. FORNECIMENTO | UN | 1344.16
06.203.0123-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=560MM. FORNECIMENTO | UN | 1344.16
06.203.0124-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=630MM. FORNECIMENTO | UN | 1394.82
06.203.0124-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=630MM. FORNECIMENTO | UN | 1394.82
06.203.0125-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=800MM. FORNECIMENTO | UN | 2876.06
06.203.0125-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=800MM. FORNECIMENTO | UN | 2876.06
06.203.0126-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=900MM. FORNECIMENTO | UN | 3231.54
06.203.0126-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=900MM. FORNECIMENTO | UN | 3231.54
06.203.0127-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=1000MM. FORNECIMENTO | UN | 5995.38
06.203.0127-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=1000MM. FORNECIMENTO | UN | 5995.38
06.203.0128-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=1200MM. FORNECIMENTO | UN | 6353.68
06.203.0128-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=1200MM. FORNECIMENTO | UN | 6353.68
06.203.0136-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=63MM. FORNECIMENTO | UN | 15.14
06.203.0136-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=63MM. FORNECIMENTO | UN | 15.14
06.203.0137-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=75MM. FORNECIMENTO | UN | 17.87
06.203.0137-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=75MM. FORNECIMENTO | UN | 17.87
06.203.0138-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=90MM. FORNECIMENTO | UN | 23.68
06.203.0138-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=90MM. FORNECIMENTO | UN | 23.68
06.203.0139-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=110MM. FORNECIMENTO | UN | 36.96
06.203.0139-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=110MM. FORNECIMENTO | UN | 36.96
06.203.0140-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=125MM. FORNECIMENTO | UN | 44.46
06.203.0140-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=125MM. FORNECIMENTO | UN | 44.46
06.203.0141-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=140MM. FORNECIMENTO | UN | 56.56
06.203.0141-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=140MM. FORNECIMENTO | UN | 56.56
06.203.0142-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=160MM. FORNECIMENTO | UN | 65.94
06.203.0142-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=160MM. FORNECIMENTO | UN | 65.94
06.203.0143-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=180MM. FORNECIMENTO | UN | 92.51
06.203.0143-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=180MM. FORNECIMENTO | UN | 92.51
06.203.0144-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=200MM. FORNECIMENTO | UN | 116.19
06.203.0144-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=200MM. FORNECIMENTO | UN | 116.19
06.203.0145-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=225MM. FORNECIMENTO | UN | 126.75
06.203.0145-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=225MM. FORNECIMENTO | UN | 126.75
06.203.0146-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=250MM. FORNECIMENTO | UN | 234.34
06.203.0146-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=250MM. FORNECIMENTO | UN | 234.34
06.203.0147-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=280MM. FORNECIMENTO | UN | 277.41
06.203.0147-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=280MM. FORNECIMENTO | UN | 277.41
06.203.0148-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=315MM. FORNECIMENTO | UN | 400.92
06.203.0148-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=315MM. FORNECIMENTO | UN | 400.92
06.203.0149-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=355MM. FORNECIMENTO | UN | 708
06.203.0149-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=355MM. FORNECIMENTO | UN | 708
06.203.0150-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=400MM. FORNECIMENTO | UN | 876
06.203.0150-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=400MM. FORNECIMENTO | UN | 876
06.203.0151-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=450MM. FORNECIMENTO | UN | 1700
06.203.0151-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=450MM. FORNECIMENTO | UN | 1700
06.203.0152-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=500MM. FORNECIMENTO | UN | 1885
06.203.0152-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=500MM. FORNECIMENTO | UN | 1885
06.203.0153-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=560MM. FORNECIMENTO | UN | 2240
06.203.0153-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=560MM. FORNECIMENTO | UN | 2240
06.203.0154-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=630MM. FORNECIMENTO | UN | 2427
06.203.0154-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=630MM. FORNECIMENTO | UN | 2427
06.203.0155-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=800MM. FORNECIMENTO | UN | 7637
06.203.0155-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-10, DE=800MM. FORNECIMENTO | UN | 7637
06.203.0166-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100,CLASSE PN-16, DE=63MM. FORNECIMENTO | UN | 18.69
06.203.0166-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100,CLASSE PN-16, DE=63MM. FORNECIMENTO | UN | 18.69
06.203.0167-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=75MM. FORNECIMENTO | UN | 21.96
06.203.0167-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=75MM. FORNECIMENTO | UN | 21.96
06.203.0168-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=90MM. FORNECIMENTO | UN | 30.09
06.203.0168-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=90MM. FORNECIMENTO | UN | 30.09
06.203.0169-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=110MM. FORNECIMENTO | UN | 35.58
06.203.0169-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=110MM. FORNECIMENTO | UN | 35.58
06.203.0170-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=125MM. FORNECIMENTO | UN | 46.48
06.203.0170-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=125MM. FORNECIMENTO | UN | 46.48
06.203.0171-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=140MM. FORNECIMENTO | UN | 59.9
06.203.0171-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=140MM. FORNECIMENTO | UN | 59.9
06.203.0172-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=160MM. FORNECIMENTO | UN | 69.42
06.203.0172-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=160MM. FORNECIMENTO | UN | 69.42
06.203.0173-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=180MM. FORNECIMENTO | UN | 96.09
06.203.0173-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=180MM. FORNECIMENTO | UN | 96.09
06.203.0174-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=200MM. FORNECIMENTO | UN | 118.2
06.203.0174-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=200MM. FORNECIMENTO | UN | 118.2
06.203.0175-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=225MM. FORNECIMENTO | UN | 143.28
06.203.0175-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=225MM. FORNECIMENTO | UN | 143.28
06.203.0176-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=250MM. FORNECIMENTO | UN | 269.58
06.203.0176-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=250MM. FORNECIMENTO | UN | 269.58
06.203.0177-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=280MM. FORNECIMENTO | UN | 432
06.203.0177-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=280MM. FORNECIMENTO | UN | 432
06.203.0178-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=315MM. FORNECIMENTO | UN | 538
06.203.0178-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=315MM. FORNECIMENTO | UN | 538
06.203.0179-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=355MM. FORNECIMENTO | UN | 708
06.203.0179-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=355MM. FORNECIMENTO | UN | 708
06.203.0180-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=400MM. FORNECIMENTO | UN | 876
06.203.0180-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=400MM. FORNECIMENTO | UN | 876
06.203.0181-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=450MM. FORNECIMENTO | UN | 1700
06.203.0181-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=450MM. FORNECIMENTO | UN | 1700
06.203.0182-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=500MM. FORNECIMENTO | UN | 1885
06.203.0182-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=500MM. FORNECIMENTO | UN | 1885
06.203.0183-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=560MM. FORNECIMENTO | UN | 2240
06.203.0183-A | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-16, DE=560MM. FORNECIMENTO | UN | 2240
06.203.0191-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=20MM. FORNECIMENTO | UN | 8.16
06.203.0191-A | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=20MM. FORNECIMENTO | UN | 8.16
06.203.0192-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=25MM. FORNECIMENTO | UN | 8.38
06.203.0192-A | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=25MM. FORNECIMENTO | UN | 8.38
06.203.0193-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=32MM. FORNECIMENTO | UN | 8.79
06.203.0193-A | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=32MM. FORNECIMENTO | UN | 8.79
06.203.0194-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=40MM. FORNECIMENTO | UN | 9.82
06.203.0194-A | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=40MM. FORNECIMENTO | UN | 9.82
06.203.0195-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=50MM. FORNECIMENTO | UN | 13.75
06.203.0195-A | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=50MM. FORNECIMENTO | UN | 13.75
06.203.0196-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=75MM. FORNECIMENTO | UN | 22.12
06.203.0196-A | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=75MM. FORNECIMENTO | UN | 22.12
06.203.0197-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=90MM. FORNECIMENTO | UN | 23.32
06.203.0197-A | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=90MM. FORNECIMENTO | UN | 23.32
06.203.0198-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=110MM. FORNECIMENTO | UN | 24.08
06.203.0198-A | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=110MM. FORNECIMENTO | UN | 24.08
06.203.0199-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=125MM. FORNECIMENTO | UN | 42.35
06.203.0199-A | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=125MM. FORNECIMENTO | UN | 42.35
06.203.0200-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=140MM. FORNECIMENTO | UN | 77.02
06.203.0200-A | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=140MM. FORNECIMENTO | UN | 77.02
06.203.0201-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=160MM. FORNECIMENTO | UN | 82.51
06.203.0201-A | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=160MM. FORNECIMENTO | UN | 82.51
06.203.0202-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=180MM. FORNECIMENTO | UN | 111.64
06.203.0202-A | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=180MM. FORNECIMENTO | UN | 111.64
06.203.0203-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=200MM. FORNECIMENTO | UN | 145.95
06.203.0203-A | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=200MM. FORNECIMENTO | UN | 145.95
06.203.0204-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=225MM. FORNECIMENTO | UN | 187.32
06.203.0204-A | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=225MM. FORNECIMENTO | UN | 187.32
06.203.0205-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=250MM. FORNECIMENTO | UN | 207.65
06.203.0205-A | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=250MM. FORNECIMENTO | UN | 207.65
06.203.0206-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=280MM. FORNECIMENTO | UN | 501.48
06.203.0206-A | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=280MM. FORNECIMENTO | UN | 501.48
06.203.0207-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=315MM. FORNECIMENTO | UN | 526.79
06.203.0207-A | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=315MM. FORNECIMENTO | UN | 526.79
06.203.0208-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=355MM. FORNECIMENTO | UN | 775.75
06.203.0208-A | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=355MM. FORNECIMENTO | UN | 775.75
06.203.0209-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=400MM. FORNECIMENTO | UN | 1845.66
06.203.0209-A | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, PARA DE=400MM. FORNECIMENTO | UN | 1845.66
06.205.0050-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 50MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 18.63
06.205.0050-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 50MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 18.63
06.205.0051-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 100MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 37.42
06.205.0051-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 100MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 37.42
06.205.0052-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 150MM / SN 5000N/M2. FORNECIMENTO | M | 54.64
06.205.0052-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 150MM / SN 5000N/M2. FORNECIMENTO | M | 54.64
06.205.0053-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 200MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 80.56
06.205.0053-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 200MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 80.56
06.205.0054-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 250MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 103.13
06.205.0054-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 250MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 103.13
06.205.0055-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 300MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 215.21
06.205.0055-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 300MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 215.21
06.205.0056-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 350MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 269.77
06.205.0056-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 350MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 269.77
06.205.0057-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 400MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 320.26
06.205.0057-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 400MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 320.26
06.205.0058-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 500MM / 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 457.08
06.205.0058-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 500MM / 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 457.08
06.205.0059-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 600MM / SN 5000N/M2. FORNECIMENTO | M | 623.6
06.205.0059-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 600MM / SN 5000N/M2. FORNECIMENTO | M | 623.6
06.205.0060-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 700MM / SN 5000N/M2. FORNECIMENTO | M | 794.12
06.205.0060-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 700MM / SN 5000N/M2. FORNECIMENTO | M | 794.12
06.205.0061-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 800MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 1020.03
06.205.0061-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 800MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 1020.03
06.205.0062-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 900MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 1283.78
06.205.0062-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 900MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 1283.78
06.205.0063-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 1000MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 1490.58
06.205.0063-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 1000MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 1490.58
06.205.0064-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 1200MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 1944.95
06.205.0064-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 1200MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 1944.95
06.205.0065-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 1300MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 2390.97
06.205.0065-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 1300MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 2390.97
06.205.0066-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 2658.57
06.205.0066-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 2658.57
06.205.0067-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 1500MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 3035.77
06.205.0067-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 1500MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 3035.77
06.205.0068-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 50MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 23.38
06.205.0068-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 50MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 23.38
06.205.0069-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 100MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 48.38
06.205.0069-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 100MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 48.38
06.205.0070-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 150MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 73.26
06.205.0070-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 150MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 73.26
06.205.0071-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 200MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 109.24
06.205.0071-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 200MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 109.24
06.205.0072-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO 250MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 144.1
06.205.0072-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO 250MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 144.1
06.205.0073-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 300MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 258.24
06.205.0073-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 300MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 258.24
06.205.0074-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 350MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 325.91
06.205.0074-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 350MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 325.91
06.205.0075-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 400MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 388.14
06.205.0075-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 400MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 388.14
06.205.0076-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 500MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 547.19
06.205.0076-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 500MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 547.19
06.205.0077-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 600MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 749.94
06.205.0077-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 600MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 749.94
06.205.0078-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 700MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 939.7
06.205.0078-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 700MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 939.7
06.205.0079-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 800MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 1170.07
06.205.0079-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 800MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 1170.07
06.205.0080-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 900MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 1436.82
06.205.0080-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 900MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 1436.82
06.205.0081-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 1000MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 1657.59
06.205.0081-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 1000MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 1657.59
06.205.0082-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 1200MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 2284.97
06.205.0082-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 1200MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 2284.97
06.205.0083-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 1300MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 2915.82
06.205.0083-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 1300MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 2915.82
06.205.0084-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 3243.07
06.205.0084-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 3243.07
06.205.0085-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 1500MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 3713.31
06.205.0085-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 1500MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 3713.31
06.205.0086-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 50MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 23.55
06.205.0086-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 50MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 23.55
06.205.0087-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 100MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 56.41
06.205.0087-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 100MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 56.41
06.205.0088-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 150MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 81.28
06.205.0088-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 150MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 81.28
06.205.0089-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 200MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 108.4
06.205.0089-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 200MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 108.4
06.205.0090-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 250MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 154.97
06.205.0090-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 250MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 154.97
06.205.0091-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 300MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 289.23
06.205.0091-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 300MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 289.23
06.205.0092-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 350MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 346.22
06.205.0092-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 350MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 346.22
06.205.0093-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 400MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 412.94
06.205.0093-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 400MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 412.94
06.205.0094-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 500MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 555.61
06.205.0094-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 500MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 555.61
06.205.0095-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 600MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 758.37
06.205.0095-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 600MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 758.37
06.205.0096-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 700MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 948.12
06.205.0096-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 700MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 948.12
06.205.0097-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 800MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 1178.5
06.205.0097-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 800MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 1178.5
06.205.0098-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 900MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 1445.25
06.205.0098-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 900MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 1445.25
06.205.0099-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 1000MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 1666.02
06.205.0099-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 1000MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 1666.02
06.205.0100-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 1200MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 2293.39
06.205.0100-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 1200MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M | 2293.39
06.205.0101-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 1300MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 3168.55
06.205.0101-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 1300MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 3168.55
06.205.0102-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 3543.17
06.205.0102-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 3543.17
06.205.0103-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 1500MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 4056.92
06.205.0103-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 1500MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M | 4056.92
06.205.0105-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 50MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 19.33
06.205.0105-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 50MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 19.33
06.205.0106-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 100MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 38.85
06.205.0106-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 100MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 38.85
06.205.0107-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 150MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 73.26
06.205.0107-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 150MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 73.26
06.205.0108-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 200MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 98.2
06.205.0108-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 200MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 98.2
06.205.0109-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 250MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 126.86
06.205.0109-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 250MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 126.86
06.205.0110-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 247.49
06.205.0110-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 247.49
06.205.0111-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 350MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 312.64
06.205.0111-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 350MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 312.64
06.205.0112-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 400MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 372.61
06.205.0112-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 400MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 372.61
06.205.0113-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 500MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 537.64
06.205.0113-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 500MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 537.64
06.205.0114-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 600MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 733.59
06.205.0114-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 600MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 733.59
06.205.0115-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 700MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 937.55
06.205.0115-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 700MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 937.55
06.205.0116-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 800MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 1209.92
06.205.0116-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 800MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 1209.92
06.205.0117-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 900MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 1519.51
06.205.0117-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 900MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 1519.51
06.205.0118-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 1000MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 1781
06.205.0118-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 1000MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 1781
06.205.0119-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 1200MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 2357.13
06.205.0119-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 1200MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 2357.13
06.205.0120-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 1300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 2855.73
06.205.0120-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 1300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 2855.73
06.205.0121-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 3193.88
06.205.0121-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 3193.88
06.205.0122-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 1500MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 3656.99
06.205.0122-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6, COM DIAMETRO DE 1500MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 3656.99
06.205.0123-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 50MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 23.39
06.205.0123-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 50MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 23.39
06.205.0124-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 100MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 54.71
06.205.0124-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 100MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 54.71
06.205.0125-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 150MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 94.69
06.205.0125-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 150MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 94.69
06.205.0126-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 200MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 113.21
06.205.0126-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 200MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 113.21
06.205.0127-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 250MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 153.51
06.205.0127-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 250MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 153.51
06.205.0128-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 284.07
06.205.0128-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 284.07
06.205.0129-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 350MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 359.23
06.205.0129-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 350MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 359.23
06.205.0130-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 400MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 428.13
06.205.0130-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 400MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 428.13
06.205.0131-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 500MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 579.78
06.205.0131-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 500MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 579.78
06.205.0132-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 600MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 796.58
06.205.0132-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 600MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 796.58
06.205.0133-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 700MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 979.59
06.205.0133-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 700MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 979.59
06.205.0134-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 800MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 1249.87
06.205.0134-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 800MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 1249.87
06.205.0135-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 900MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 1536.84
06.205.0135-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 900MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 1536.84
06.205.0136-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 1000MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 1799.2
06.205.0136-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 1000MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 1799.2
06.205.0137-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 1200MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 2461.41
06.205.0137-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 1200MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 2461.41
06.205.0138-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 1300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 3298.27
06.205.0138-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 1300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 3298.27
06.205.0139-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 3688.77
06.205.0139-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 3688.77
06.205.0140-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 1500MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 4197.47
06.205.0140-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10, COM DIAMETRO DE 1500MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 4197.47
06.205.0141-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 50MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 24.56
06.205.0141-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 50MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 24.56
06.205.0142-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 100MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 61.98
06.205.0142-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 100MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 61.98
06.205.0143-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 150MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 104.27
06.205.0143-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 150MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 104.27
06.205.0144-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 200MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 131.25
06.205.0144-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 200MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 131.25
06.205.0145-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 250MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 169.07
06.205.0145-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 250MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 169.07
06.205.0146-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 318.15
06.205.0146-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 318.15
06.205.0147-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 350MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 383.56
06.205.0147-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 350MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 383.56
06.205.0148-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 400MM / SN 10000N/M2. FORNECIMENTO | M | 447.55
06.205.0148-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 400MM / SN 10000N/M2. FORNECIMENTO | M | 447.55
06.205.0149-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 500MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 588.2
06.205.0149-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 500MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 588.2
06.205.0150-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 600MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 805.01
06.205.0150-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 600MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 805.01
06.205.0151-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 700MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 988.02
06.205.0151-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 700MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 988.02
06.205.0152-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 800MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 1258.29
06.205.0152-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 800MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 1258.29
06.205.0153-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 900MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 1545.27
06.205.0153-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 900MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 1545.27
06.205.0154-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 1000MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 1807.63
06.205.0154-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 1000MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 1807.63
06.205.0155-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 1200MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 2469.84
06.205.0155-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 1200MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 2469.84
06.205.0156-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 1300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 3610.51
06.205.0156-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 1300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 3610.51
06.205.0157-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 4049.46
06.205.0157-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 4049.46
06.205.0158-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 1500MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 4616.36
06.205.0158-A | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16, COM DIAMETRO DE 1500MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M | 4616.36
06.250.0012-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 400MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 95.74
06.250.0012-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 400MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 95.74
06.250.0013-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 122.34
06.250.0013-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 122.34
06.250.0014-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 162.36
06.250.0014-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 162.36
06.250.0015-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 700MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 187.16
06.250.0015-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 700MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 187.16
06.250.0016-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 800MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 234.52
06.250.0016-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 800MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 234.52
06.250.0017-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 900MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 316.75
06.250.0017-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 900MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 316.75
06.250.0018-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1000MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 343.91
06.250.0018-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1000MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 343.91
06.250.0020-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1200MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 620.78
06.250.0020-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1200MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 620.78
06.250.0021-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1500MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 936.71
06.250.0021-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1500MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 936.71
06.250.0022-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1750MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 1286.71
06.250.0022-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1750MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 1286.71
06.250.0023-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 2000MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 1595.72
06.250.0023-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 2000MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 1595.72
06.250.0031-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 400MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 113.28
06.250.0031-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 400MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 113.28
06.250.0032-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 154.73
06.250.0032-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 154.73
06.250.0033-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 200.11
06.250.0033-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 200.11
06.250.0034-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 700MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 223.14
06.250.0034-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 700MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 223.14
06.250.0035-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 800MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 274.53
06.250.0035-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 800MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 274.53
06.250.0036-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 900MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 396.9
06.250.0036-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 900MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 396.9
06.250.0037-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1000MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 434.14
06.250.0037-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1000MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 434.14
06.250.0039-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1200MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 683.42
06.250.0039-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1200MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 683.42
06.250.0040-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1500MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 1030.65
06.250.0040-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1500MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 1030.65
06.250.0051-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 400MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 125.26
06.250.0051-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 400MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 125.26
06.250.0052-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 196.61
06.250.0052-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 196.61
06.250.0053-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 227.5
06.250.0053-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 227.5
06.250.0054-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 700MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 293.81
06.250.0054-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 700MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 293.81
06.250.0055-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 800MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 360.13
06.250.0055-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 800MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 360.13
06.250.0056-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 900MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 456.84
06.250.0056-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 900MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 456.84
06.250.0057-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1000MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 519.47
06.250.0057-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1000MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 519.47
06.250.0059-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1200MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 752.5
06.250.0059-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1200MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 752.5
06.250.0060-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1500MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 1133.81
06.250.0060-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELAS TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1500MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 1133.81
06.251.0030-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 50.65
06.251.0030-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 50.65
06.251.0031-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 56
06.251.0031-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 56
06.251.0032-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 81.05
06.251.0032-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 81.05
06.251.0033-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 105
06.251.0033-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 105
06.251.0034-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 140.73
06.251.0034-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 140.73
06.251.0035-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 167.63
06.251.0035-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 167.63
06.251.0036-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 236.74
06.251.0036-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 236.74
06.251.0037-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 261.57
06.251.0037-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 261.57
06.251.0038-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 404.89
06.251.0038-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 404.89
06.251.0039-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 595.92
06.251.0039-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 595.92
06.251.0040-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 56.18
06.251.0040-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 56.18
06.251.0041-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 64.47
06.251.0041-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 64.47
06.251.0042-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 89.34
06.251.0042-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 89.34
06.251.0043-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 117.89
06.251.0043-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 117.89
06.251.0044-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 177.76
06.251.0044-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 177.76
06.251.0045-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 183.28
06.251.0045-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 183.28
06.251.0046-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 263.42
06.251.0046-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 263.42
06.251.0047-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 288.28
06.251.0047-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 288.28
06.251.0048-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 502.43
06.251.0048-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 502.43
06.251.0049-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 655.78
06.251.0049-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 655.78
06.251.0050-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 67.23
06.251.0050-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 67.23
06.251.0051-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 67.69
06.251.0051-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 67.69
06.251.0052-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 94.95
06.251.0052-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 94.95
06.251.0053-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 130.17
06.251.0053-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 130.17
06.251.0054-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 213.68
06.251.0054-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 213.68
06.251.0055-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 220.13
06.251.0055-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 220.13
06.251.0056-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 316.84
06.251.0056-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 316.84
06.251.0057-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 390.68
06.251.0057-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 390.68
06.251.0058-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 565.52
06.251.0058-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 565.52
06.251.0059-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 758.48
06.251.0059-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 758.48
06.251.0060-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 300MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECI MENTO | M | 81.05
06.251.0060-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 300MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECI MENTO | M | 81.05
06.251.0061-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIME NTO | M | 93.02
06.251.0061-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIME NTO | M | 93.02
06.251.0062-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 103.48
06.251.0062-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 103.48
06.251.0063-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 141.68
06.251.0063-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 141.68
06.251.0064-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,JUNTA DE ARGAMASSA.FORNECIMEN TO | M | 258.81
06.251.0064-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,JUNTA DE ARGAMASSA.FORNECIMEN TO | M | 258.81
06.251.0065-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 259.67
06.251.0065-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 259.67
06.251.0066-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 383.15
06.251.0066-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 383.15
06.251.0067-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 418.77
06.251.0067-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 418.77
06.251.0068-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 641.05
06.251.0068-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 641.05
06.251.0069-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 799.01
06.251.0069-A | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 799.01
06.270.0001-0 | TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRA CHA. FORNECIMENTO | M | 9.4
06.270.0001-A | TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRA CHA. FORNECIMENTO | M | 9.4
06.270.0002-0 | TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRA CHA. FORNECIMENTO | M | 19.16
06.270.0002-A | TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRA CHA. FORNECIMENTO | M | 19.16
06.270.0003-0 | TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRA CHA. FORNECIMENTO | M | 31.44
06.270.0003-A | TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRA CHA. FORNECIMENTO | M | 31.44
06.270.0020-0 | TUBO PVC-PBA,CLASSE 20(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRA CHA. FORNECIMENTO | M | 11.81
06.270.0020-A | TUBO PVC-PBA,CLASSE 20(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRA CHA. FORNECIMENTO | M | 11.81
06.270.0021-0 | TUBO PVC-PBA,CLASSE 20(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRA CHA. FORNECIMENTO | M | 24.29
06.270.0021-A | TUBO PVC-PBA,CLASSE 20(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRA CHA. FORNECIMENTO | M | 24.29
06.270.0022-0 | TUBO PVC-PBA,CLASSE 20(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRA CHA, FORNECIMENTO | M | 39.59
06.270.0022-A | TUBO PVC-PBA,CLASSE 20(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRA CHA, FORNECIMENTO | M | 39.59
06.270.0036-0 | ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351), PB, RQ X PBA COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 15.83
06.270.0036-A | ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351), PB, RQ X PBA COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 15.83
06.270.0037-0 | ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351),PB,RQ X PBA COM DIAMETRO NOMIN AL DE 75MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 33.89
06.270.0037-A | ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351),PB,RQ X PBA COM DIAMETRO NOMIN AL DE 75MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 33.89
06.270.0038-0 | ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351),PB,RQ X PBA COM DIAMETRO NOMIN AL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 47.8
06.270.0038-A | ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351),PB,RQ X PBA COM DIAMETRO NOMIN AL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 47.8
06.270.0041-0 | ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351),PP,RQ X PBA COM DIAMETRO NOMIN AL DE 50MM. FORNECIMENTO | UN | 8.84
06.270.0041-A | ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351),PP,RQ X PBA COM DIAMETRO NOMIN AL DE 50MM. FORNECIMENTO | UN | 8.84
06.270.0042-0 | ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351),PP,RQ X PBA COM DIAMETRO NOMIN AL DE 75MM. FORNECIMENTO | UN | 6.41
06.270.0042-A | ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351),PP,RQ X PBA COM DIAMETRO NOMIN AL DE 75MM. FORNECIMENTO | UN | 6.41
06.270.0046-0 | CAP PVC-PBA (NBR 10351),COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,INCLUSI VE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 4.94
06.270.0046-A | CAP PVC-PBA (NBR 10351),COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,INCLUSI VE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 4.94
06.270.0047-0 | CAP PVC-PBA (NBR 10351),COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,INCLUSI VE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 10.96
06.270.0047-A | CAP PVC-PBA (NBR 10351),COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,INCLUSI VE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 10.96
06.270.0048-0 | CAP PVC-PBA (NBR 10351),COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUS IVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 20.46
06.270.0048-A | CAP PVC-PBA (NBR 10351),COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUS IVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 20.46
06.270.0051-0 | CRUZETA PVC-PBA (NBR 10351),BBBB COM DIAMETROS NOMINAIS DE 50MMX50MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 14.68
06.270.0051-A | CRUZETA PVC-PBA (NBR 10351),BBBB COM DIAMETROS NOMINAIS DE 50MMX50MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 14.68
06.270.0052-0 | CRUZETA PVC-PBA (NBR 10351),BBBB COM DIAMETROS NOMINAIS DE 75MMX50MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 33.65
06.270.0052-A | CRUZETA PVC-PBA (NBR 10351),BBBB COM DIAMETROS NOMINAIS DE 75MMX50MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 33.65
06.270.0053-0 | CRUZETA PVC-PBA (NBR 10351),BBBB COM DIAMETROS NOMINAIS DE 75MMX75MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 32.78
06.270.0053-A | CRUZETA PVC-PBA (NBR 10351),BBBB COM DIAMETROS NOMINAIS DE 75MMX75MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 32.78
06.270.0054-0 | CRUZETA PVC-PBA (NBR 10351),BBBB COM DIAMETROS NOMINAIS DE 100MMX100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 95.51
06.270.0054-A | CRUZETA PVC-PBA (NBR 10351),BBBB COM DIAMETROS NOMINAIS DE 100MMX100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 95.51
06.270.0061-0 | CURVA PVC-PBA (NBR 10351),DE 22°30`,PB,C/DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 12.59
06.270.0061-A | CURVA PVC-PBA (NBR 10351),DE 22°30`,PB,C/DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 12.59
06.270.0062-0 | CURVA PVC-PBA (NBR 10351),DE 22°30`,PB,C/DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 29.33
06.270.0062-A | CURVA PVC-PBA (NBR 10351),DE 22°30`,PB,C/DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 29.33
06.270.0063-0 | CURVA PVC-PBA (NBR 10351),DE 22°30`,PB,C/DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 51.29
06.270.0063-A | CURVA PVC-PBA (NBR 10351),DE 22°30`,PB,C/DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 51.29
06.270.0064-0 | CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 45°, PB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 13.07
06.270.0064-A | CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 45°, PB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 13.07
06.270.0065-0 | CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 45°, PB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 28.41
06.270.0065-A | CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 45°, PB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 28.41
06.270.0066-0 | CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 45°, PB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 42.81
06.270.0066-A | CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 45°, PB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 42.81
06.270.0067-0 | CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 90°, PB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 17.25
06.270.0067-A | CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 90°, PB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 17.25
06.270.0068-0 | CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 90°, PB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 55.29
06.270.0068-A | CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 90°, PB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 55.29
06.270.0069-0 | CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 90°, PB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 68.95
06.270.0069-A | CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 90°, PB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 68.95
06.270.0071-0 | EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), BF, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 45.39
06.270.0071-A | EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), BF, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 45.39
06.270.0072-0 | EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), BF, COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 76.74
06.270.0072-A | EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), BF, COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 76.74
06.270.0073-0 | EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), BF, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 101.36
06.270.0073-A | EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), BF, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 101.36
06.270.0076-0 | EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), PF, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM. FORNECIMENTO | UN | 38.36
06.270.0076-A | EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), PF, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM. FORNECIMENTO | UN | 38.36
06.270.0077-0 | EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), PF, COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM. FORNECIMENTO | UN | 69.9
06.270.0077-A | EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), PF, COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM. FORNECIMENTO | UN | 69.9
06.270.0078-0 | EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), PF, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM. FORNECIMENTO | UN | 99.48
06.270.0078-A | EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), PF, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM. FORNECIMENTO | UN | 99.48
06.270.0081-0 | LUVA DE CORRER PVC-PBA (NBR 10351), COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 6.25
06.270.0081-A | LUVA DE CORRER PVC-PBA (NBR 10351), COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 6.25
06.270.0082-0 | LUVA DE CORRER PVC-PBA (NBR 10351), COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 7.08
06.270.0082-A | LUVA DE CORRER PVC-PBA (NBR 10351), COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 7.08
06.270.0083-0 | LUVA DE CORRER PVC-PBA (NBR 10351), COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 10.93
06.270.0083-A | LUVA DE CORRER PVC-PBA (NBR 10351), COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 10.93
06.270.0086-0 | LUVA SIMPLES PVC-PBA (NBR 10351), COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 21.23
06.270.0086-A | LUVA SIMPLES PVC-PBA (NBR 10351), COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 21.23
06.270.0087-0 | LUVA SIMPLES PVC-PBA (NBR 10351), COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 31.44
06.270.0087-A | LUVA SIMPLES PVC-PBA (NBR 10351), COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 31.44
06.270.0088-0 | LUVA SIMPLES PVC-PBA (NBR 10351), COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 56.59
06.270.0088-A | LUVA SIMPLES PVC-PBA (NBR 10351), COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 56.59
06.270.0091-0 | REDUCAO PVC-PBA (NBR 10351),PB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE 75MMX50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 8.5
06.270.0091-A | REDUCAO PVC-PBA (NBR 10351),PB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE 75MMX50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 8.5
06.270.0092-0 | REDUCAO PVC-PBA (NBR 10351),PB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE 100MMX50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 18.63
06.270.0092-A | REDUCAO PVC-PBA (NBR 10351),PB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE 100MMX50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 18.63
06.270.0093-0 | REDUCAO DE PVC-PBA (NBR 10351),PB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE 100MMX75MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 25.38
06.270.0093-A | REDUCAO DE PVC-PBA (NBR 10351),PB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE 100MMX75MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 25.38
06.270.0101-0 | TE PVC-PBA (NBR 10351),BBB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE 50MMX50 MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 13.34
06.270.0101-A | TE PVC-PBA (NBR 10351),BBB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE 50MMX50 MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 13.34
06.270.0102-0 | TE PVC-PBA (NBR 10351), BBB, COM DIAMETROS NOMINAIS DE 75MMX 50MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 27.76
06.270.0102-A | TE PVC-PBA (NBR 10351), BBB, COM DIAMETROS NOMINAIS DE 75MMX 50MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 27.76
06.270.0103-0 | TE PVC-PBA (NBR 10351), BBB, COM DIAMETROS NOMINAIS DE 75MMX 75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 26.56
06.270.0103-A | TE PVC-PBA (NBR 10351), BBB, COM DIAMETROS NOMINAIS DE 75MMX 75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 26.56
06.270.0104-0 | TE PVC-PBA (NBR 10351), BBB, COM DIAMETROS NOMINAIS DE 100MM X50MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 31.22
06.270.0104-A | TE PVC-PBA (NBR 10351), BBB, COM DIAMETROS NOMINAIS DE 100MM X50MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 31.22
06.270.0105-0 | TE PVC-PBA (NBR 10351), BBB, COM DIAMETROS NOMINAIS DE 100MM X75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 55.71
06.270.0105-A | TE PVC-PBA (NBR 10351), BBB, COM DIAMETROS NOMINAIS DE 100MM X75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 55.71
06.270.0106-0 | TE PVC-PBA (NBR 10351), BBB, COM DIAMETROS NOMINAIS DE 100MM X100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 41.66
06.270.0106-A | TE PVC-PBA (NBR 10351), BBB, COM DIAMETROS NOMINAIS DE 100MM X100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 41.66
06.270.0111-0 | COLAR DE TOMADA DE PVC COM TRAVAS, SAIDA ROSQUEADA DE 3/4", PARA DISTRIBUIDOR PBA COM DN=50MM.FORNECIMENTO | UN | 6.73
06.270.0111-A | COLAR DE TOMADA DE PVC COM TRAVAS, SAIDA ROSQUEADA DE 3/4", PARA DISTRIBUIDOR PBA COM DN=50MM.FORNECIMENTO | UN | 6.73
06.270.0112-0 | COLAR DE TOMADA DE PVC COM TRAVAS, SAIDA ROSQUEADA DE 3/4", PARA DISTRIBUIDOR PBA COM DN=75MM.FORNECIMENTO | UN | 9.15
06.270.0112-A | COLAR DE TOMADA DE PVC COM TRAVAS, SAIDA ROSQUEADA DE 3/4", PARA DISTRIBUIDOR PBA COM DN=75MM.FORNECIMENTO | UN | 9.15
06.271.0010-0 | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS ,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 27.21
06.271.0010-A | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS ,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 27.21
06.271.0011-0 | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS ,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 55.37
06.271.0011-A | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS ,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 55.37
06.271.0012-0 | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS ,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 94.92
06.271.0012-A | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS ,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 94.92
06.271.0013-0 | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS ,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 144.28
06.271.0013-A | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS ,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 144.28
06.271.0014-0 | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS ,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 204.39
06.271.0014-A | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS ,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 204.39
06.271.0016-0 | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS ,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 959.45
06.271.0016-A | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS ,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 959.45
06.271.0018-0 | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS ,COM DIAMETRO NOMINAL DE 500MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 1480
06.271.0018-A | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS ,COM DIAMETRO NOMINAL DE 500MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 1480
06.271.0021-0 | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 37.87
06.271.0021-A | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 37.87
06.271.0022-0 | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 49.08
06.271.0022-A | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 49.08
06.271.0023-0 | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 85.52
06.271.0023-A | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 85.52
06.271.0024-0 | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 155.18
06.271.0024-A | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 155.18
06.271.0025-0 | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 284.63
06.271.0025-A | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 284.63
06.271.0026-0 | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 417.54
06.271.0026-A | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 417.54
06.271.0027-0 | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL DE 500MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 760.56
06.271.0027-A | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL DE 500MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 760.56
06.271.0050-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | M | 3.97
06.271.0050-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | M | 3.97
06.271.0051-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | M | 5.85
06.271.0051-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | M | 5.85
06.271.0052-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | M | 12.2
06.271.0052-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | M | 12.2
06.271.0053-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | M | 20.64
06.271.0053-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | M | 20.64
06.271.0054-0 | TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | M | 27.79
06.271.0054-A | TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | M | 27.79
06.271.0055-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO | M | 75.11
06.271.0055-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO | M | 75.11
06.271.0056-0 | TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO | M | 86.75
06.271.0056-A | TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO | M | 86.75
06.271.0060-0 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | M | 1.58
06.271.0060-A | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | M | 1.58
06.271.0061-0 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | M | 1.85
06.271.0061-A | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | M | 1.85
06.271.0062-0 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | M | 4.69
06.271.0062-A | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | M | 4.69
06.271.0063-0 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | M | 7.25
06.271.0063-A | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | M | 7.25
06.271.0064-0 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | M | 7.32
06.271.0064-A | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | M | 7.32
06.271.0065-0 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | M | 12.38
06.271.0065-A | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | M | 12.38
06.271.0066-0 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | M | 22.71
06.271.0066-A | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | M | 22.71
06.271.0067-0 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | M | 27.61
06.271.0067-A | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | M | 27.61
06.271.0068-0 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | M | 44.54
06.271.0068-A | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | M | 44.54
06.272.0002-0 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 14.24
06.272.0002-A | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 14.24
06.272.0003-0 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 31.69
06.272.0003-A | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 31.69
06.272.0004-0 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 49.86
06.272.0004-A | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 49.86
06.272.0005-0 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 139.12
06.272.0005-A | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 139.12
06.272.0006-0 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 300MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 222.6
06.272.0006-A | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 300MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 222.6
06.272.0007-0 | TUBO PVC (NBR 7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 350MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO. | M | 316.05
06.272.0007-A | TUBO PVC (NBR 7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 350MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO. | M | 316.05
06.272.0008-0 | TUBO PVC (NBR 7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 400MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 364.13
06.272.0008-A | TUBO PVC (NBR 7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 400MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 364.13
06.272.0021-0 | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECI MENTO | UN | 21.43
06.272.0021-A | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECI MENTO | UN | 21.43
06.272.0022-0 | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECI MENTO | UN | 79.01
06.272.0022-A | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECI MENTO | UN | 79.01
06.272.0026-0 | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 90°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECI MENTO | UN | 13.83
06.272.0026-A | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 90°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECI MENTO | UN | 13.83
06.272.0027-0 | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 90°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECI MENTO | UN | 159.73
06.272.0027-A | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 90°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECI MENTO | UN | 159.73
06.272.0029-0 | JUNCAO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°, BBB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 41.19
06.272.0029-A | JUNCAO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°, BBB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 41.19
06.272.0030-0 | JUNCAO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°, BBB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 64.27
06.272.0030-A | JUNCAO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°, BBB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 64.27
06.272.0032-0 | PLUG DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM. FORNECIMENTO | UN | 27.06
06.272.0032-A | PLUG DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM. FORNECIMENTO | UN | 27.06
06.272.0033-0 | PLUG DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM. FORNECIMENTO | UN | 61.26
06.272.0033-A | PLUG DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM. FORNECIMENTO | UN | 61.26
06.272.0035-0 | SELIM ELASTICO DE PVC PARA LIGACAO PREDIAL DE REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 150MMX100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 25.67
06.272.0035-A | SELIM ELASTICO DE PVC PARA LIGACAO PREDIAL DE REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 150MMX100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 25.67
06.272.0036-0 | TIL LIGACAO PREDIAL DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), BBB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRA CHA. FORNECIMENTO | UN | 36.42
06.272.0036-A | TIL LIGACAO PREDIAL DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), BBB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRA CHA. FORNECIMENTO | UN | 36.42
06.272.0037-0 | TIL TUBO DE QUEDA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO(NBR 10569),BBB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 1387.9
06.272.0037-A | TIL TUBO DE QUEDA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO(NBR 10569),BBB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN | 1387.9
06.272.0038-0 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL DE PVC PARA REDE DE ESGOTO(NBR 1056 9), COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM. FORNECIMENTO | UN | 76.58
06.272.0038-A | TAMPAO COMPLETO PARA TIL DE PVC PARA REDE DE ESGOTO(NBR 1056 9), COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM. FORNECIMENTO | UN | 76.58
06.272.0039-0 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL DE PVC PARA REDE DE ESGOTO(NBR 1056 9), COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM. FORNECIMENTO | UN | 117.56
06.272.0039-A | TAMPAO COMPLETO PARA TIL DE PVC PARA REDE DE ESGOTO(NBR 1056 9), COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM. FORNECIMENTO | UN | 117.56
06.273.0001-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO | M | 78.38
06.273.0001-A | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO | M | 78.38
06.273.0002-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 400MM. FORNECIMENTO | M | 104.52
06.273.0002-A | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 400MM. FORNECIMENTO | M | 104.52
06.273.0003-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 500MM. FORNECIMENTO | M | 157.05
06.273.0003-A | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 500MM. FORNECIMENTO | M | 157.05
06.273.0004-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 600MM. FORNECIMENTO | M | 188.45
06.273.0004-A | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 600MM. FORNECIMENTO | M | 188.45
06.273.0005-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 700MM. FORNECIMENTO | M | 262.72
06.273.0005-A | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 700MM. FORNECIMENTO | M | 262.72
06.273.0006-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 800MM. FORNECIMENTO | M | 300.25
06.273.0006-A | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 800MM. FORNECIMENTO | M | 300.25
06.273.0007-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 900MM. FORNECIMENTO | M | 470.73
06.273.0007-A | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 900MM. FORNECIMENTO | M | 470.73
06.273.0008-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1000MM. FORNECIMENTO | M | 523.04
06.273.0008-A | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1000MM. FORNECIMENTO | M | 523.04
06.273.0009-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1100MM. FORNECIMENTO | M | 575.34
06.273.0009-A | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1100MM. FORNECIMENTO | M | 575.34
06.273.0010-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1200MM. FORNECIMENTO | M | 627.66
06.273.0010-A | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1200MM. FORNECIMENTO | M | 627.66
06.273.0011-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1500MM. FORNECIMENTO | M | 1029.28
06.273.0011-A | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1500MM. FORNECIMENTO | M | 1029.28
06.273.0012-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1800MM. FORNECIMENTO | M | 1418.08
06.273.0012-A | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1800MM. FORNECIMENTO | M | 1418.08
06.273.0013-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 2000MM. FORNECIMENTO | M | 1575.62
06.273.0013-A | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 2000MM. FORNECIMENTO | M | 1575.62
06.273.0014-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 2500MM. FORNECIMENTO | M | 2003.94
06.273.0014-A | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 2500MM. FORNECIMENTO | M | 2003.94
06.273.0015-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 3000MM. FORNECIMENTO | M | 2776.82
06.273.0015-A | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 3000MM. FORNECIMENTO | M | 2776.82
06.275.0001-0 | CURVA DE 45° DE PVC-PBA,COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA,DIAMETRO NOMINAL 50MM. FORNECIMENTO | UN | 13.07
06.275.0001-A | CURVA DE 45° DE PVC-PBA,COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA,DIAMETRO NOMINAL 50MM. FORNECIMENTO | UN | 13.07
06.275.0002-0 | CURVA DE 45° DE PVC-PBA,COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA,DIAMETRO NOMINAL 75MM. FORNECIMENTO | UN | 28.41
06.275.0002-A | CURVA DE 45° DE PVC-PBA,COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA,DIAMETRO NOMINAL 75MM. FORNECIMENTO | UN | 28.41
06.275.0003-0 | CURVA DE 45° DE PVC-PBA,COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA,DIAMETRO NOMINAL 100MM. FORNECIMENTO | UN | 42.81
06.275.0003-A | CURVA DE 45° DE PVC-PBA,COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA,DIAMETRO NOMINAL 100MM. FORNECIMENTO | UN | 42.81
06.275.0020-0 | TE DE PVC-PBA,COM TRES BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NO MINAL DE 50MM. FORNECIMENTO | UN | 13.34
06.275.0020-A | TE DE PVC-PBA,COM TRES BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NO MINAL DE 50MM. FORNECIMENTO | UN | 13.34
06.275.0021-0 | TE DE PVC-PBA,COM TRES BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NO MINAL DE 75MM. FORNECIMENTO | UN | 26.56
06.275.0021-A | TE DE PVC-PBA,COM TRES BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NO MINAL DE 75MM. FORNECIMENTO | UN | 26.56
06.275.0022-0 | TE DE PVC-PBA,COM TRES BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NO MINAL DE 100MM. FORNECIMENTO | UN | 41.66
06.275.0022-A | TE DE PVC-PBA,COM TRES BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NO MINAL DE 100MM. FORNECIMENTO | UN | 41.66
06.300.0001-0 | TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANI TARIO,COM DIAMETRO DE 100MM. FORNECIMENTO | M | 9.96
06.300.0001-A | TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANI TARIO,COM DIAMETRO DE 100MM. FORNECIMENTO | M | 9.96
06.300.0002-0 | TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANI TARIO,COM DIAMETRO DE 150MM. FORNECIMENTO | M | 14.47
06.300.0002-A | TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANI TARIO,COM DIAMETRO DE 150MM. FORNECIMENTO | M | 14.47
06.300.0003-0 | TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANI TARIO,COM DIAMETRO DE 200MM. FORNECIMENTO | M | 24.87
06.300.0003-A | TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANI TARIO,COM DIAMETRO DE 200MM. FORNECIMENTO | M | 24.87
06.300.0004-0 | TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANI TARIO,COM DIAMETRO DE 250MM. FORNECIMENTO | M | 44.02
06.300.0004-A | TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANI TARIO,COM DIAMETRO DE 250MM. FORNECIMENTO | M | 44.02
06.300.0005-0 | TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANI TARIO,COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO | M | 60.72
06.300.0005-A | TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANI TARIO,COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO | M | 60.72
06.400.0001-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCI A ATE 5CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHA MENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADOR ES E CONECTORES ELETRICOS | UN | 295.95
06.400.0001-A | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCI A ATE 5CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHA MENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADOR ES E CONECTORES ELETRICOS | UN | 264.92
06.400.0002-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCI A ACIMA DE 5CV,ATE 15CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE M ANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENT O DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS | UN | 337.38
06.400.0002-A | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCI A ACIMA DE 5CV,ATE 15CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE M ANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENT O DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS | UN | 300.82
06.400.0003-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCI A ACIMA DE 15CV,ATE 40CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMEN TO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS | UN | 1513.01
06.400.0003-A | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCI A ACIMA DE 15CV,ATE 40CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMEN TO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS | UN | 1319.72
06.400.0004-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCI A ACIMA DE 40CV,ATE 100CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO ELIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMEN TO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS | UN | 1808.38
06.400.0004-A | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCI A ACIMA DE 40CV,ATE 100CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO ELIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMEN TO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS | UN | 1575.71
06.400.0005-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCI A ACIMA DE 100CV,ATE 400CV, COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECI MENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS | UN | 1936.96
06.400.0005-A | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCI A ACIMA DE 100CV,ATE 400CV, COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECI MENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS | UN | 1687.14
06.400.0006-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCI A ACIMA DE 400CV,ATE 1000CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECI MENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS | UN | 1999.51
06.400.0006-A | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCI A ACIMA DE 400CV,ATE 1000CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECI MENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS | UN | 1741.35
06.400.0010-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTO ATE 5CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXACAO E LIGACAO | UN | 128.5
06.400.0010-A | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTO ATE 5CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXACAO E LIGACAO | UN | 111.38
06.400.0011-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTO ACIMA DE 5CV,ATE 15CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXACAO E LIGACAO | UN | 154.02
06.400.0011-A | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTO ACIMA DE 5CV,ATE 15CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXACAO E LIGACAO | UN | 133.49
06.400.0012-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTO ACIMA DE 15CV,ATE 40CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXACAO E LIGACAO | UN | 526.2
06.400.0012-A | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTO ACIMA DE 15CV,ATE 40CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXACAO E LIGACAO | UN | 456.09
06.400.0013-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTO ACIMA DE 40CV,ATE 100CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXACAO E LIGACAO | UN | 635.39
06.400.0013-A | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTO ACIMA DE 40CV,ATE 100CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXACAO E LIGACAO | UN | 550.72
06.400.0014-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTO ACIMA DE 100CV, ATE 400CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERI AIS PARA FIXACAO E LIGACAO | UN | 682.76
06.400.0014-A | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTO ACIMA DE 100CV, ATE 400CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERI AIS PARA FIXACAO E LIGACAO | UN | 591.78
06.400.0015-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTO ACIMA 400CV,ATE 1000CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXACAO E LIGACAO | UN | 705.85
06.400.0015-A | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTO ACIMA 400CV,ATE 1000CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXACAO E LIGACAO | UN | 611.79
06.400.0020-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO DE RECALQUE DE AGUA,SU BTERRANEO(PADRAO CEDAE),COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUSEI O,COLOCACAO NA VALA,ALINHAMENTO E LIGACOES DO CONJUNTO HIDRA ULICO,INSTALACAO DO PAINEL DE COMANDO EM POSTE E RESPECTIVAS LIGACO | UN | 1036.26
06.400.0020-A | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO DE RECALQUE DE AGUA,SU BTERRANEO(PADRAO CEDAE),COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUSEI O,COLOCACAO NA VALA,ALINHAMENTO E LIGACOES DO CONJUNTO HIDRA ULICO,INSTALACAO DO PAINEL DE COMANDO EM POSTE E RESPECTIVAS LIGACO | UN | 911.13
06.500.0010-0 | CARVAO ANTRACITOSO PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA COM T. E. 0,9MM A 1MM, C.U. 1,7MM. FORNECIMENTO | M3 | 1731
06.500.0010-A | CARVAO ANTRACITOSO PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA COM T. E. 0,9MM A 1MM, C.U. 1,7MM. FORNECIMENTO | M3 | 1731
06.501.0010-0 | AREIA PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA, COM GRANULOMETRIA DE 12 A 40(1,68 A 0,42)MM. FORNECIMENTO | M3 | 1034
06.501.0010-A | AREIA PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA, COM GRANULOMETRIA DE 12 A 40(1,68 A 0,42)MM. FORNECIMENTO | M3 | 1034
06.502.0010-0 | SEIXOS ROLADOS PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA,DE 1.1/2" A 3/4" (38,1 A 19,1)MM. FORNECIMENTO | M3 | 1102.5
06.502.0010-A | SEIXOS ROLADOS PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA,DE 1.1/2" A 3/4" (38,1 A 19,1)MM. FORNECIMENTO | M3 | 1102.5
06.502.0020-0 | SEIXOS ROLADOS PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA,DE 3/4" A 3/8" (19,1 A 9,5)MM.FORNECIMENTO | M3 | 1102.5
06.502.0020-A | SEIXOS ROLADOS PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA,DE 3/4" A 3/8" (19,1 A 9,5)MM.FORNECIMENTO | M3 | 1102.5
06.502.0030-0 | SEIXOS ROLADOS PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA,DE 3/8" A 1/4" (9,5 A 6,4)MM. FORNECIMENTO | M3 | 1102.5
06.502.0030-A | SEIXOS ROLADOS PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA,DE 3/8" A 1/4" (9,5 A 6,4)MM. FORNECIMENTO | M3 | 1102.5
06.502.0040-0 | SEIXOS ROLADOS PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA,DE 1/4" A 1/8" (6,4 A 3,2)MM.FORNECIMENTO | M3 | 1102.5
06.502.0040-A | SEIXOS ROLADOS PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA,DE 1/4" A 1/8" (6,4 A 3,2)MM.FORNECIMENTO | M3 | 1102.5
07.001.0010-1 | PASTA DE CIMENTO COMUM | M3 | 561.13
07.001.0010-B | PASTA DE CIMENTO COMUM | M3 | 542.5
07.001.0015-1 | PASTA DE CIMENTO BRANCO | M3 | 1939.88
07.001.0015-B | PASTA DE CIMENTO BRANCO | M3 | 1921.25
07.001.0020-1 | PASTA DE CAL | M3 | 575.98
07.001.0020-B | PASTA DE CAL | M3 | 557.35
07.001.0025-1 | PASTA DE GESSO | M3 | 1121.98
07.001.0025-B | PASTA DE GESSO | M3 | 1103.35
07.001.0030-1 | PASTA DE CIMENTO BRANCO E CAL,NO TRACO 1:1 | M3 | 1257.93
07.001.0030-B | PASTA DE CIMENTO BRANCO E CAL,NO TRACO 1:1 | M3 | 1239.3
07.001.0035-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:1,PREPARO MANUAL | M3 | 482.45
07.001.0035-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:1,PREPARO MANUAL | M3 | 459.68
07.001.0040-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:1,5,PREPARO MANUAL | M3 | 453.66
07.001.0040-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:1,5,PREPARO MANUAL | M3 | 430.89
07.001.0045-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2,PREPARO MANUAL | M3 | 428.65
07.001.0045-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2,PREPARO MANUAL | M3 | 405.88
07.001.0050-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,PREPARO MANUAL | M3 | 389.61
07.001.0050-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,PREPARO MANUAL | M3 | 366.84
07.001.0055-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4,PREPARO MANUAL | M3 | 369.77
07.001.0055-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4,PREPARO MANUAL | M3 | 347
07.001.0060-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5,PREPARO MANUAL | M3 | 352.48
07.001.0060-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5,PREPARO MANUAL | M3 | 329.71
07.001.0065-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6,PREPARO MANUAL | M3 | 340.59
07.001.0065-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6,PREPARO MANUAL | M3 | 317.82
07.001.0070-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8,PREPARO MANUAL | M3 | 324.54
07.001.0070-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8,PREPARO MANUAL | M3 | 301.77
07.001.0075-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,PREPARO MANU AL | M3 | 364.92
07.001.0075-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,PREPARO MANU AL | M3 | 342.15
07.001.0080-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:4,PREPARO MANU AL | M3 | 342.26
07.001.0080-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:4,PREPARO MANU AL | M3 | 319.49
07.001.0085-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,PREPARO MANUAL | M3 | 448.13
07.001.0085-B | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,PREPARO MANUAL | M3 | 425.35
07.001.0090-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:8,PREPARO MANUAL | M3 | 415.23
07.001.0090-B | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:8,PREPARO MANUAL | M3 | 392.46
07.001.0095-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO BRANCO,CAL E PO-DE-MARMORE,NO TRACO 1:1 :3,PREPARO MANUAL | M3 | 704.21
07.001.0095-B | ARGAMASSA DE CIMENTO BRANCO,CAL E PO-DE-MARMORE,NO TRACO 1:1 :3,PREPARO MANUAL | M3 | 681.44
07.001.0100-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:2,PREPARO MANUAL | M3 | 405.6
07.001.0100-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:2,PREPARO MANUAL | M3 | 382.83
07.001.0105-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,PREPARO MANUAL | M3 | 346.85
07.001.0105-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,PREPARO MANUAL | M3 | 324.08
07.001.0110-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PREPARO MANUAL | M3 | 319.51
07.001.0110-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PREPARO MANUAL | M3 | 296.74
07.001.0115-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,PREPARO MANUAL | M3 | 304.88
07.001.0115-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,PREPARO MANUAL | M3 | 282.11
07.001.0120-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,PREPARO MANUAL | M3 | 330.46
07.001.0120-B | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,PREPARO MANUAL | M3 | 307.69
07.001.0125-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,PREPARO MANUAL | M3 | 350.86
07.001.0125-B | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,PREPARO MANUAL | M3 | 328.09
07.001.0130-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,PREPARO MANUAL | M3 | 340.44
07.001.0130-B | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,PREPARO MANUAL | M3 | 317.66
07.001.0135-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:5,PREPARO MANUAL | M3 | 344.9
07.001.0135-B | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:5,PREPARO MANUAL | M3 | 322.13
07.001.0140-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:4:4, PREPARO MANUAL | M3 | 372.83
07.001.0140-B | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:4:4, PREPARO MANUAL | M3 | 350.06
07.001.0145-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:2,PREPA RO MANUAL | M3 | 442.56
07.001.0145-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:2,PREPA RO MANUAL | M3 | 419.79
07.001.0150-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:4,PREPA RO MANUAL | M3 | 371.79
07.001.0150-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:4,PREPA RO MANUAL | M3 | 349.02
07.001.0155-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:6,PREPA RO MANUAL | M3 | 345.21
07.001.0155-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:6,PREPA RO MANUAL | M3 | 322.44
07.001.0160-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E VERMICULITA NO TRACO 1:2:5, PREPARO MANUAL | M3 | 677.82
07.001.0160-B | ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E VERMICULITA NO TRACO 1:2:5, PREPARO MANUAL | M3 | 655.05
07.002.0010-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,PREPARO MECANICO | M3 | 348.36
07.002.0010-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,PREPARO MECANICO | M3 | 344.22
07.002.0015-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5,PREPARO MECANICO | M3 | 323.92
07.002.0015-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5,PREPARO MECANICO | M3 | 319.2
07.002.0020-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2,PREPARO MECANICO | M3 | 303.11
07.002.0020-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2,PREPARO MECANICO | M3 | 297.83
07.002.0025-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO | M3 | 272.61
07.002.0025-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO | M3 | 266.2
07.002.0030-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,PREPARO MECANICO | M3 | 261.32
07.002.0030-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,PREPARO MECANICO | M3 | 253.76
07.002.0035-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:5,PREPARO MECANICO | M3 | 252.58
07.002.0035-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:5,PREPARO MECANICO | M3 | 243.89
07.002.0040-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,PREPARO MECANICO | M3 | 248.46
07.002.0040-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,PREPARO MECANICO | M3 | 238.73
07.002.0045-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,PREPARO MECANICO | M3 | 249.51
07.002.0045-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,PREPARO MECANICO | M3 | 237.5
07.003.0010-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECA NICO | M3 | 247.93
07.003.0010-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECA NICO | M3 | 241.51
07.003.0015-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:4,PREPARO MECA NICO | M3 | 233.81
07.003.0015-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:4,PREPARO MECA NICO | M3 | 226.26
07.005.0010-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,PREPARO MECANICO | M3 | 373.87
07.005.0010-B | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,PREPARO MECANICO | M3 | 361.76
07.005.0015-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:8,PREPARO MECANICO | M3 | 366.62
07.005.0015-B | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:8,PREPARO MECANICO | M3 | 351.09
07.005.0020-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO BRANCO,CAL E PO-DE-MARMORE,NO TRACO 1:1 :3,PREPARO MECANICO | M3 | 595.77
07.005.0020-B | ARGAMASSA DE CIMENTO BRANCO,CAL E PO-DE-MARMORE,NO TRACO 1:1 :3,PREPARO MECANICO | M3 | 588.21
07.005.0025-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRAC O 1:1:10 | M3 | 265.11
07.005.0025-B | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRAC O 1:1:10 | M3 | 255.38
07.005.0030-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRAC O 1:1:8 | M3 | 291.47
07.005.0030-B | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRAC O 1:1:8 | M3 | 282.37
07.005.0035-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRAC O 1:1:12 | M3 | 244.96
07.005.0035-B | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRAC O 1:1:12 | M3 | 233.78
07.006.0010-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:2,PREPARO MECANICO | M3 | 280.06
07.006.0010-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:2,PREPARO MECANICO | M3 | 274.78
07.006.0015-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,PREPARO MECANICO | M3 | 238.41
07.006.0015-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,PREPARO MECANICO | M3 | 230.85
07.006.0020-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PREPARO MECANICO | M3 | 226.83
07.006.0020-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PREPARO MECANICO | M3 | 217.1
07.006.0025-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,PREPARO MECANICO | M3 | 229.85
07.006.0025-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,PREPARO MECANICO | M3 | 217.84
07.007.0010-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,PREPARO MECANICO | M3 | 255.71
07.007.0010-B | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,PREPARO MECANICO | M3 | 248.16
07.007.0015-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,PREPARO MECANICO | M3 | 250.96
07.007.0015-B | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,PREPARO MECANICO | M3 | 242.27
07.007.0020-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,PREPARO MECANICO | M3 | 248.31
07.007.0020-B | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,PREPARO MECANICO | M3 | 238.58
07.007.0025-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:5,PREPARO MECANICO | M3 | 253.02
07.007.0025-B | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:5,PREPARO MECANICO | M3 | 241.01
07.008.0010-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:4:4,PRE PARO MECANICO | M3 | 314.9
07.008.0010-B | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:4:4,PRE PARO MECANICO | M3 | 300.61
07.009.0010-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:2,PREPA RO MECANICO | M3 | 317.02
07.009.0010-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:2,PREPA RO MECANICO | M3 | 311.74
07.009.0015-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:4,PREPA RO MECANICO | M3 | 263.35
07.009.0015-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:4,PREPA RO MECANICO | M3 | 255.79
07.009.0020-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:6,PREPA RO MECANICO | M3 | 253.09
07.009.0020-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:6,PREPA RO MECANICO | M3 | 243.36
07.030.0010-1 | ENCHIMENTO DE AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA,POR MEIO DE BOMBA | M3 | 125.05
07.030.0010-B | ENCHIMENTO DE AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA,POR MEIO DE BOMBA | M3 | 120.34
07.050.0025-1 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRU TA DE 2 SACOS/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO POR SACO DE 50KG | SACO | 51.17
07.050.0025-B | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRU TA DE 2 SACOS/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO POR SACO DE 50KG | SACO | 46.63
07.050.0030-1 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRU TA DE 1 SACO/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO P OR SACO DE 50KG | SACO | 85.42
07.050.0030-B | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRU TA DE 1 SACO/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO P OR SACO DE 50KG | SACO | 76.35
07.050.0035-1 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRU TA DE 0,5 SACO/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO POR SACO DE 50KG | SACO | 153.89
07.050.0035-B | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRU TA DE 0,5 SACO/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO POR SACO DE 50KG | SACO | 135.74
07.100.0010-1 | INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM VOLU ME,UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,ADMITINDO UMA PRO DUCAO MEDIA BRUTA DE 1,00M3/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MAT ERIAIS | M3 | 381.07
07.100.0010-B | INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM VOLU ME,UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,ADMITINDO UMA PRO DUCAO MEDIA BRUTA DE 1,00M3/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MAT ERIAIS | M3 | 357.26
07.100.0015-1 | INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM VOLU ME,UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,ADMITINDO UMA PRO DUCAO MEDIA BRUTA DE 0,75M3/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MAT ERIAIS | M3 | 395.24
07.100.0015-B | INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM VOLU ME,UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,ADMITINDO UMA PRO DUCAO MEDIA BRUTA DE 0,75M3/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MAT ERIAIS | M3 | 369.82
07.100.0020-1 | INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM VOLU ME,UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,ADMITINDO UMA PRO DUCAO MEDIA BRUTA DE 0,50M3/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MAT ERIAIS | M3 | 428.92
07.100.0020-B | INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM VOLU ME,UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,ADMITINDO UMA PRO DUCAO MEDIA BRUTA DE 0,50M3/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MAT ERIAIS | M3 | 399.56
07.100.0025-1 | INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM VOLU ME,UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,ADMITINDO UMA PRO DUCAO MEDIA BRUTA DE 0,25M3/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MAT ERIAIS | M3 | 803.69
07.100.0025-B | INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM VOLU ME,UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,ADMITINDO UMA PRO DUCAO MEDIA BRUTA DE 0,25M3/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MAT ERIAIS | M3 | 759.76
07.100.0040-1 | INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG/M3 D E CIMENTO,UTILIZANDO BOMBA DE ARGAMASSA COM UNIDADE MISTURAD ORA E BOMBEADORA ACOPLADAS,COM CAPACIDADE DE 900 A 4800L DE MISTURA SECA,COM UMA PRODUCAO DE 1,00M3/H,DESTINADA A EXECUC AO DE F | M3 | 412.84
07.100.0040-B | INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG/M3 D E CIMENTO,UTILIZANDO BOMBA DE ARGAMASSA COM UNIDADE MISTURAD ORA E BOMBEADORA ACOPLADAS,COM CAPACIDADE DE 900 A 4800L DE MISTURA SECA,COM UMA PRODUCAO DE 1,00M3/H,DESTINADA A EXECUC AO DE F | M3 | 389.55
07.150.0010-1 | INJECAO PARA TRATAMENTO DE SOLO DE FUNDACAO COM RESINA EPOXI CA OU OUTROS MATERIAIS QUIMICOS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MESMOS.CUSTO POR KG DE MATERIAL OU MISTURA | KG | 44.7
07.150.0010-B | INJECAO PARA TRATAMENTO DE SOLO DE FUNDACAO COM RESINA EPOXI CA OU OUTROS MATERIAIS QUIMICOS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MESMOS.CUSTO POR KG DE MATERIAL OU MISTURA | KG | 40.76
07.150.0020-1 | APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA RESIN A.CUSTO POR KG DE RESINA UTILIZADA | KG | 16.03
07.150.0020-B | APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA RESIN A.CUSTO POR KG DE RESINA UTILIZADA | KG | 13.89
07.160.0012-1 | INJECAO DE RESINA EPOXICA EM FISSURAS DE CONCRETO ESTRUTURAL ,INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL,PERFURACAO E VEDACAO E O FORNECI MENTO DOS MATERIAIS A INJETAR | KG | 129.99
07.160.0012-B | INJECAO DE RESINA EPOXICA EM FISSURAS DE CONCRETO ESTRUTURAL ,INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL,PERFURACAO E VEDACAO E O FORNECI MENTO DOS MATERIAIS A INJETAR | KG | 127.33
07.160.0020-1 | APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E FORNECIMENTO DE MATERIAL.CUSTO POR KG DE RESINA UTILIZADA | KG | 51.49
07.160.0020-B | APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E FORNECIMENTO DE MATERIAL.CUSTO POR KG DE RESINA UTILIZADA | KG | 49.35
07.170.0010-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ADICAO DE ADES IVO A BASE DE RESINA SINTETICA DE ALTA ADERENCIA | M3 | 445.15
07.170.0010-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ADICAO DE ADES IVO A BASE DE RESINA SINTETICA DE ALTA ADERENCIA | M3 | 422.38
07.180.0010-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2 COM ADICAO DE ADES IVO A BASE DE RESINA ACRILICA | M3 | 1652.91
07.180.0010-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2 COM ADICAO DE ADES IVO A BASE DE RESINA ACRILICA | M3 | 1630.14
08.001.0001-0 | BASE DE MACADAME SIMPLES,MEDIDA EM VOLUME DEPOIS DE COMPRIMI DO O MACADAME | M3 | 96.12
08.001.0001-A | BASE DE MACADAME SIMPLES,MEDIDA EM VOLUME DEPOIS DE COMPRIMI DO O MACADAME | M3 | 95.8
08.001.0002-1 | BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3 | 106.88
08.001.0002-B | BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3 | 106.34
08.001.0004-0 | BASE DE BRITA GRADUADA,COM ADICAO DE 3% DE CIMENTO,UTILIZAND O DISTRIBUIDORA DE AGREGADOS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,INCLU SIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAS | M3 | 128.71
08.001.0004-A | BASE DE BRITA GRADUADA,COM ADICAO DE 3% DE CIMENTO,UTILIZAND O DISTRIBUIDORA DE AGREGADOS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,INCLU SIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAS | M3 | 128.18
08.001.0005-0 | SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COM PACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL | M3 | 67.98
08.001.0005-A | SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COM PACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL | M3 | 67.44
08.001.0008-0 | BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,M EDIDA APOS A COMPACTACAO | M3 | 65.15
08.001.0008-A | BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,M EDIDA APOS A COMPACTACAO | M3 | 64.76
08.001.0009-0 | SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIA IS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3 | 65.15
08.001.0009-A | SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIA IS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3 | 64.76
08.002.0001-0 | BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PAR A EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECU CAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS(BRITA,PO -DE-PEDRA E AGUA) E SE APLICA AO VOLUME EXECUTADO,MEDIDO APO S COMP | M3 | 139.12
08.002.0001-A | BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PAR A EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECU CAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS(BRITA,PO -DE-PEDRA E AGUA) E SE APLICA AO VOLUME EXECUTADO,MEDIDO APO S COMP | M3 | 136.82
08.003.0001-0 | BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE,COM MISTUR A DE 2 OU MAIS MATERIAIS,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA E XECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATE RIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE DA AGUA | M3 | 10.22
08.003.0001-A | BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE,COM MISTUR A DE 2 OU MAIS MATERIAIS,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA E XECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATE RIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE DA AGUA | M3 | 9.8
08.003.0002-0 | BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA SEM MISTURA DE MATERIAIS,DE AC ORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE E SCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE D E AGUA | M3 | 8.79
08.003.0002-A | BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA SEM MISTURA DE MATERIAIS,DE AC ORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE E SCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE D E AGUA | M3 | 8.42
08.003.0005-0 | SUB-BASE ESTABILIZADA EM ARGILA,SEM MISTURA DOS MATERIAIS,CO M ADITIVO(ESTABILIZADOR LIQUIDO DE SOLOS),EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DA ARGILA | M3 | 106.44
08.003.0005-A | SUB-BASE ESTABILIZADA EM ARGILA,SEM MISTURA DOS MATERIAIS,CO M ADITIVO(ESTABILIZADOR LIQUIDO DE SOLOS),EXCLUSIVE FORNECIM ENTO DA ARGILA | M3 | 106.07
08.003.0010-0 | BASE DE AGREGADO SIDERURGICO(ESCORIA DE ACIARIA),INCLUSIVE F ORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3 | 75.65
08.003.0010-A | BASE DE AGREGADO SIDERURGICO(ESCORIA DE ACIARIA),INCLUSIVE F ORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3 | 74.17
08.003.0015-0 | BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA DE AGREGADO SIDERURGICO(ESCORI A DE ACIARIA),MISTURA EM USINA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MA TERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MISTURA,MEDIDA APOS A COMPAC TACAO | M3 | 84.44
08.003.0015-A | BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA DE AGREGADO SIDERURGICO(ESCORI A DE ACIARIA),MISTURA EM USINA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MA TERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MISTURA,MEDIDA APOS A COMPAC TACAO | M3 | 82.65
08.003.0030-0 | BASE DE AGREGADOS RECICLADOS DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL ,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTA CAO | M3 | 44.43
08.003.0030-A | BASE DE AGREGADOS RECICLADOS DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL ,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTA CAO | M3 | 44.04
08.003.0035-0 | SUB-BASE E REFORCO DE AGREGADOS RECICLADOS,DE RESIDUOS DA CO NSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO A POS A COMPACTACAO | M3 | 35.85
08.003.0035-A | SUB-BASE E REFORCO DE AGREGADOS RECICLADOS,DE RESIDUOS DA CO NSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO A POS A COMPACTACAO | M3 | 35.46
08.004.0001-0 | BASE DE SOLO-CIMENTO EXECUTADO "IN LOCO".O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO NA PISTA,INCLUSIVE TRANSPORTE DA AGUA E SE APLICA AO VOLUME DE SOLO-CIMENTO EXECUTADO,MEDIDO APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | 8.01
08.004.0001-A | BASE DE SOLO-CIMENTO EXECUTADO "IN LOCO".O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO NA PISTA,INCLUSIVE TRANSPORTE DA AGUA E SE APLICA AO VOLUME DE SOLO-CIMENTO EXECUTADO,MEDIDO APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | 7.57
08.004.0002-0 | BASE DE SOLO-CIMENTO,COM OS MATERIAIS MISTURADOS NA USINA.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO NA USINA E NA PISTA, EXCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL DA USINA PARA A PISTA | M3 | 9.61
08.004.0002-A | BASE DE SOLO-CIMENTO,COM OS MATERIAIS MISTURADOS NA USINA.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO NA USINA E NA PISTA, EXCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL DA USINA PARA A PISTA | M3 | 9.15
08.004.0003-0 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO(SOLO+BRITA),COM OS MATERIAIS MISTU RADOS NA USINA.O CUSTO INDENIZA A EXECUCAO NA USINA E NA PIS TA,E SE APLICA AO VOLUME MEDIDO APOS A COMPACTACAO,INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DOS SOL | M3 | 13.3
08.004.0003-A | BASE DE SOLO ESTABILIZADO(SOLO+BRITA),COM OS MATERIAIS MISTU RADOS NA USINA.O CUSTO INDENIZA A EXECUCAO NA USINA E NA PIS TA,E SE APLICA AO VOLUME MEDIDO APOS A COMPACTACAO,INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DOS SOL | M3 | 12.72
08.004.0008-0 | BASE OU SUB-BASE DE SOLO-CAL,COM MISTURA EM USINA,EXCLUSIVE ESCAVACAO,TRANSPORTE DO SOLO E TRANSPORTE DA MISTURA,MAS INC LUINDO O FORNECIMENTO DA CAL,MEDIDO APOS A COMPACTACAO | M3 | 287.93
08.004.0008-A | BASE OU SUB-BASE DE SOLO-CAL,COM MISTURA EM USINA,EXCLUSIVE ESCAVACAO,TRANSPORTE DO SOLO E TRANSPORTE DA MISTURA,MAS INC LUINDO O FORNECIMENTO DA CAL,MEDIDO APOS A COMPACTACAO | M3 | 287.47
08.005.0001-0 | BASE DE MACADAME CIMENTADO DE MISTURA PREVIA(CONCRETO MAGRO) ,TRACO 1:15,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO D ER-RJ,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA PISTA | M3 | 447.57
08.005.0001-A | BASE DE MACADAME CIMENTADO DE MISTURA PREVIA(CONCRETO MAGRO) ,TRACO 1:15,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO D ER-RJ,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA PISTA | M3 | 422.66
08.005.0002-0 | BASE DE MACADAME CIMENTADO DE MISTURA PREVIA(CONCRETO MAGRO) ,TRACO 1:19,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO D ER-RJ,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA PISTA | M3 | 433.19
08.005.0002-A | BASE DE MACADAME CIMENTADO DE MISTURA PREVIA(CONCRETO MAGRO) ,TRACO 1:19,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO D ER-RJ,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA PISTA | M3 | 408.34
08.005.0003-0 | BASE DE MACADAME CIMENTADO DE MISTURA PREVIA(CONCRETO MAGRO) ,TRACO 1:24,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO D ER-RJ,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA PISTA | M3 | 422.65
08.005.0003-A | BASE DE MACADAME CIMENTADO DE MISTURA PREVIA(CONCRETO MAGRO) ,TRACO 1:24,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO D ER-RJ,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA PISTA | M3 | 397.89
08.006.0001-0 | ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZA DE BETUME ADERENTE SOBRE COLCHAO DE AREIA,INCLUSIVE FORNECI MENTO DA AREIA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO,EXCLU SIVE FORNECIMENTO DOS PARALELEPIPEDOS | M2 | 73.73
08.006.0001-A | ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZA DE BETUME ADERENTE SOBRE COLCHAO DE AREIA,INCLUSIVE FORNECI MENTO DA AREIA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO,EXCLU SIVE FORNECIMENTO DOS PARALELEPIPEDOS | M2 | 67.2
08.006.0003-0 | ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZA DO BETUME ADERENTE SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE F ORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCA LHINHO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARALELEPIPEDOS | M2 | 72.61
08.006.0003-A | ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZA DO BETUME ADERENTE SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE F ORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCA LHINHO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARALELEPIPEDOS | M2 | 66.08
08.006.0004-0 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS PAR ALELEPIPEDOS E FORNECIMENTO DE PO-DE-PEDRA,E REJUNTAMENTO CO M BETUME E CASCALHINHO | M2 | 52.4
08.006.0004-A | ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS PAR ALELEPIPEDOS E FORNECIMENTO DE PO-DE-PEDRA,E REJUNTAMENTO CO M BETUME E CASCALHINHO | M2 | 48.56
08.006.0005-0 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS PAR ALELEPIPEDOS E FORNECIMENTO DE AREIA,E REJUNTAMENTO COM BETU ME E CASCALHINHO | M2 | 53.53
08.006.0005-A | ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS PAR ALELEPIPEDOS E FORNECIMENTO DE AREIA,E REJUNTAMENTO COM BETU ME E CASCALHINHO | M2 | 49.69
08.006.0006-0 | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS COM AREIA,IN CLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | M2 | 8.33
08.006.0006-A | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS COM AREIA,IN CLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | M2 | 7.3
08.006.0010-0 | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS COM BETUME E CASCALHINHO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BETUME | M2 | 8.81
08.006.0010-A | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS COM BETUME E CASCALHINHO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BETUME | M2 | 7.78
08.006.0011-0 | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS COM BETUME E CASCALHINHO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M2 | 26.86
08.006.0011-A | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS COM BETUME E CASCALHINHO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M2 | 25.82
08.006.0015-0 | REJUNTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,COM ARGAMASSA DE CIMENT O E AREIA NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAI S | M2 | 19.84
08.006.0015-A | REJUNTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,COM ARGAMASSA DE CIMENT O E AREIA NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAI S | M2 | 17.98
08.007.0001-0 | ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZA DO BETUME ADERENTE SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARA LELEPIPED | M2 | 58.97
08.007.0001-A | ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZA DO BETUME ADERENTE SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARA LELEPIPED | M2 | 52.31
08.007.0002-0 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS MES MOS E FORNECIMENTO DE PO-DE-PEDRA,E REJUNTAMENTO COM ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 38.76
08.007.0002-A | ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS MES MOS E FORNECIMENTO DE PO-DE-PEDRA,E REJUNTAMENTO COM ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 34.8
08.008.0001-0 | ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZA FO BETUME ADERENTE SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE F ORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA,EXCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIM ENTO DOS PARALELEPIPEDOS | M2 | 45.74
08.008.0001-A | ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZA FO BETUME ADERENTE SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE F ORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA,EXCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIM ENTO DOS PARALELEPIPEDOS | M2 | 40.25
08.008.0002-0 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS MES MOS E FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA,EXCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 31.75
08.008.0002-A | ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS MES MOS E FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA,EXCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 28.12
08.009.0003-0 | PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDR A E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M2 | 83.88
08.009.0003-A | PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDR A E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M2 | 79.69
08.009.0005-0 | PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDR A E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO,INCLUSIVE FORNECIM ENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M2 | 97.52
08.009.0005-A | PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDR A E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO,INCLUSIVE FORNECIM ENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M2 | 93.46
08.009.0010-0 | PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA E RE JUNTAMENTO DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M2 | 79.21
08.009.0010-A | PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA E RE JUNTAMENTO DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M2 | 75.15
08.010.0001-0 | PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDR A,BASE DE 10CM DE CONCRETO MAGRO FCK=10MPA E REJUNTAMENTO CO M BETUME E CASCALHINHO,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M2 | 125.99
08.010.0001-A | PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDR A,BASE DE 10CM DE CONCRETO MAGRO FCK=10MPA E REJUNTAMENTO CO M BETUME E CASCALHINHO,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M2 | 120.77
08.010.0005-0 | SARJETA-GUIA DE PARALELEPIPEDOS(1 FIADA),ASSENTE SOBRE BASE DE CONCRETO FCK=10MPA,INCLUSIVE ESTA,REJUNTAMENTO DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA(TRACO 1:3),PARA PAVIMENTACAO BETUMINOS A | M | 24.74
08.010.0005-A | SARJETA-GUIA DE PARALELEPIPEDOS(1 FIADA),ASSENTE SOBRE BASE DE CONCRETO FCK=10MPA,INCLUSIVE ESTA,REJUNTAMENTO DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA(TRACO 1:3),PARA PAVIMENTACAO BETUMINOS A | M | 22.6
08.011.0001-0 | SARJETA DE PARALELEPIPEDOS(3 FIADAS),ASSENTE SOBRE COLCHAO D E PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA E BASE D E MACADAME HIDRAULICO,COM 15CM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO C OM BETUME E CASCALHINHO | M | 52.83
08.011.0001-A | SARJETA DE PARALELEPIPEDOS(3 FIADAS),ASSENTE SOBRE COLCHAO D E PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA E BASE D E MACADAME HIDRAULICO,COM 15CM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO C OM BETUME E CASCALHINHO | M | 50.4
08.012.0001-0 | LEVANTAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO | M | 51.82
08.012.0001-A | LEVANTAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO | M | 44.94
08.012.0003-0 | LEVANTAMENTO E REASSENTAMENTO DE TENTO OU TRAVESSAO | M | 44.05
08.012.0003-A | LEVANTAMENTO E REASSENTAMENTO DE TENTO OU TRAVESSAO | M | 38.21
08.012.0004-0 | REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO | M | 40.94
08.012.0004-A | REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO | M | 35.51
08.012.0005-0 | REASSENTAMENTO DE TENTO OU TRAVESSAO | M | 36.28
08.012.0005-A | REASSENTAMENTO DE TENTO OU TRAVESSAO | M | 31.47
08.013.0005-0 | TRAVESSAO OU TENTO DE GRANITO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO CO M REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 | M | 42.79
08.013.0005-A | TRAVESSAO OU TENTO DE GRANITO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO CO M REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 | M | 40.11
08.013.0010-0 | MEIO-FIO EM GRANITO,COM SECAO DE(20X25)CM,FORMATO DE PARALEL OGRAMO COM ANGULO DE 83º,SUPERFICIES SEM POLIMENTO COM CHANF RO DE 1CM NA PARTE SUPERIOR,EM UMA DAS FACES,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI A NO TR | M | 86.96
08.013.0010-A | MEIO-FIO EM GRANITO,COM SECAO DE(20X25)CM,FORMATO DE PARALEL OGRAMO COM ANGULO DE 83º,SUPERFICIES SEM POLIMENTO COM CHANF RO DE 1CM NA PARTE SUPERIOR,EM UMA DAS FACES,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI A NO TR | M | 83.79
08.013.0015-0 | MEIO-FIO RETO DE GRANITO,ALTURA DE 0,35CM,APICOADO COMUM,FOR NECIMENTO E ASSENTAMENTO COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CI MENTO E AREIA NO TRACO 1:4 | M | 86.96
08.013.0015-A | MEIO-FIO RETO DE GRANITO,ALTURA DE 0,35CM,APICOADO COMUM,FOR NECIMENTO E ASSENTAMENTO COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CI MENTO E AREIA NO TRACO 1:4 | M | 83.79
08.015.0002-0 | REVESTIMENTO DO TIPO "TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO SIMP LES",DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,I NCLUSIVE TRANSPORTE DENTRO DO CANTEIRO | M2 | 4.83
08.015.0002-A | REVESTIMENTO DO TIPO "TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO SIMP LES",DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,I NCLUSIVE TRANSPORTE DENTRO DO CANTEIRO | M2 | 4.75
08.015.0003-0 | REVESTIMENTO DO TIPO "TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO DUPL O" DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INC LUSIVE TRANSPORTE DENTRO DO CANTEIRO | M2 | 11.53
08.015.0003-A | REVESTIMENTO DO TIPO "TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO DUPL O" DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INC LUSIVE TRANSPORTE DENTRO DO CANTEIRO | M2 | 11.4
08.015.0004-0 | REVESTIMENTO DO TIPO "TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO TRIP LO",DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,IN CLUSIVE TRANSPORTE DENTRO DO CANTEIRO | M2 | 15.51
08.015.0004-A | REVESTIMENTO DO TIPO "TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO TRIP LO",DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,IN CLUSIVE TRANSPORTE DENTRO DO CANTEIRO | M2 | 15.31
08.015.0005-0 | MACADAME BETUMINOSO DE PENETRACAO DIRETA,COM CAPA SELANTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,INCLUSIVE O FORNECIMENTO D OS MATERIAIS EMPREGADOS,MEDIDO O VOLUME APOS A COMPRESSAO | M3 | 387.94
08.015.0005-A | MACADAME BETUMINOSO DE PENETRACAO DIRETA,COM CAPA SELANTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,INCLUSIVE O FORNECIMENTO D OS MATERIAIS EMPREGADOS,MEDIDO O VOLUME APOS A COMPRESSAO | M3 | 386.23
08.015.0008-0 | PRE-MISTURA A FRIO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA O",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,FORNE CIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS,E APLICA-SE AO VOLUME EXECU TADO,MEDIDO APOS A COMPRESSAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A | M3 | 514.29
08.015.0008-A | PRE-MISTURA A FRIO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA O",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,FORNE CIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS,E APLICA-SE AO VOLUME EXECU TADO,MEDIDO APOS A COMPRESSAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A | M3 | 510.5
08.015.0016-0 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICACAO DE ASFALTO NA PROPORCAO DE 0,7 A 1,5L/M2,DISTRIBUICAO DE AGREGADO(5 A 15KG/M2)E COM PACTACAO COM ROLO LEVE | M2 | 4.46
08.015.0016-A | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICACAO DE ASFALTO NA PROPORCAO DE 0,7 A 1,5L/M2,DISTRIBUICAO DE AGREGADO(5 A 15KG/M2)E COM PACTACAO COM ROLO LEVE | M2 | 4.43
08.015.0018-0 | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE QUALQUER NATUREZA,EM CONCRETO A SFALTICO USINADO A QUENTE,SEM IMPRIMACAO OU PINTURA DE LIGAC AO,EXECUTADO EM LOGRADOURO PUBLICO,ONDE FORAM EXECUTADAS OBR AS POR COMPANHIAS CONCESSIONARIAS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA P | T | 410.16
08.015.0018-A | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE QUALQUER NATUREZA,EM CONCRETO A SFALTICO USINADO A QUENTE,SEM IMPRIMACAO OU PINTURA DE LIGAC AO,EXECUTADO EM LOGRADOURO PUBLICO,ONDE FORAM EXECUTADAS OBR AS POR COMPANHIAS CONCESSIONARIAS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA P | T | 398.21
08.015.0020-0 | MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO,C/EMPREGO DE EMULSAO MOD IFICADA C/POLIMEROS,ADITIVO DE CONTROLE DE ROMPIMENTO,CONSUM O POR M2 ENTRE 10KG A 12KG,EM UMA UNICA CAMADA,C/EMPREGO DE FAIXA III OU IV DA ISSA,O CUSTO INCLUI TODOS OS MATERIAIS,EQ UIPAMEN | M2 | 9.75
08.015.0020-A | MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO,C/EMPREGO DE EMULSAO MOD IFICADA C/POLIMEROS,ADITIVO DE CONTROLE DE ROMPIMENTO,CONSUM O POR M2 ENTRE 10KG A 12KG,EM UMA UNICA CAMADA,C/EMPREGO DE FAIXA III OU IV DA ISSA,O CUSTO INCLUI TODOS OS MATERIAIS,EQ UIPAMEN | M2 | 9.7
08.015.0022-0 | SELAGEM DE TRINCA EM PAVIMENTO RIGIDO OU FLEXIVEL,INCLUSIVE FRESAGEM DA TRINCA,LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO E SELAG EM COM EMULSAO RR-1C | M | 9.52
08.015.0022-A | SELAGEM DE TRINCA EM PAVIMENTO RIGIDO OU FLEXIVEL,INCLUSIVE FRESAGEM DA TRINCA,LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO E SELAG EM COM EMULSAO RR-1C | M | 9.19
08.015.0025-0 | MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO,COM EMULSAO MODIFICADA C OM POLIMERO (SBS) E FIBRAS,ESPESSURA DE 1CM,INCLUSIVE FORNEC IMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,CONFORME "INSTRUCOES PARA EXECU CAO" DO DER-RJ | M2 | 27.34
08.015.0025-A | MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO,COM EMULSAO MODIFICADA C OM POLIMERO (SBS) E FIBRAS,ESPESSURA DE 1CM,INCLUSIVE FORNEC IMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,CONFORME "INSTRUCOES PARA EXECU CAO" DO DER-RJ | M2 | 27.29
08.015.0040-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 8CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM 2 CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE LIG ACAO("BINDER"),COM 4CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMENT O,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCL USIVE T | M2 | 60.81
08.015.0040-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 8CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM 2 CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE LIG ACAO("BINDER"),COM 4CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMENT O,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCL USIVE T | M2 | 60.28
08.015.0042-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 10C M DE ESPESSURA,EXECUTADO EM 2 CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE LI GACAO ("BINDER")COM 6CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMEN TO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXC LUSIVE | M2 | 74.47
08.015.0042-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 10C M DE ESPESSURA,EXECUTADO EM 2 CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE LI GACAO ("BINDER")COM 6CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMEN TO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXC LUSIVE | M2 | 73.77
08.015.0045-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,UTILIZA NDO AGREGADO SIDERURGICO (ESCORIA DE ACIARIA),COM 10CM DE ES PESSURA,EXECUTADO EM 2 CAMADAS, SENDO A INFERIOR DE LIGACAO ("BINDER") COM 6CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMENTO,DE ACORDO | M2 | 66.41
08.015.0045-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,UTILIZA NDO AGREGADO SIDERURGICO (ESCORIA DE ACIARIA),COM 10CM DE ES PESSURA,EXECUTADO EM 2 CAMADAS, SENDO A INFERIOR DE LIGACAO ("BINDER") COM 6CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMENTO,DE ACORDO | M2 | 65.63
08.015.0050-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO CO M AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USIN A DE 2 | M2 | 40.16
08.015.0050-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO CO M AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USIN A DE 2 | M2 | 39.31
08.015.0051-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO CO M AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USIN A DE 3 | M2 | 36.9
08.015.0051-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO CO M AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USIN A DE 3 | M2 | 36.31
08.015.0052-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO CO M AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USIN A DE 4 | M2 | 35.29
08.015.0052-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO CO M AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USIN A DE 4 | M2 | 34.82
08.015.0053-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO CO M AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USIN A DE 6 | M2 | 33.97
08.015.0053-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO CO M AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USIN A DE 6 | M2 | 33.62
08.015.0054-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO CO M AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USIN A DE 8 | M2 | 33.11
08.015.0054-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO CO M AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USIN A DE 8 | M2 | 32.83
08.015.0055-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO CO M AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USIN A DE 1 | M2 | 32.61
08.015.0055-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO CO M AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USIN A DE 1 | M2 | 32.37
08.015.0070-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 2.000T/MES | M2 | 32.11
08.015.0070-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 2.000T/MES | M2 | 31.43
08.015.0071-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 3.000T/MES | M2 | 29.51
08.015.0071-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 3.000T/MES | M2 | 29.03
08.015.0072-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 4.000T/MES | M2 | 28.21
08.015.0072-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 4.000T/MES | M2 | 27.84
08.015.0073-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 6.000T/MES | M2 | 27.17
08.015.0073-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 6.000T/MES | M2 | 26.89
08.015.0074-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 8.000T/MES | M2 | 26.48
08.015.0074-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 8.000T/MES | M2 | 26.25
08.015.0075-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 10.000T/MES | M2 | 26.08
08.015.0075-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 10.000T/MES | M2 | 25.88
08.015.0077-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 2.000T/MES | M2 | 24.08
08.015.0077-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 2.000T/MES | M2 | 23.57
08.015.0078-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 3.000T/MES | M2 | 22.13
08.015.0078-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 3.000T/MES | M2 | 21.77
08.015.0079-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 4.000T/MES | M2 | 21.18
08.015.0079-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 4.000T/MES | M2 | 20.9
08.015.0080-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 6.000T/MES | M2 | 20.32
08.015.0080-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 6.000T/MES | M2 | 20.11
08.015.0081-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 8.000T/MES | M2 | 19.86
08.015.0081-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 8.000T/MES | M2 | 19.69
08.015.0082-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 10.000T/MES | M2 | 19.56
08.015.0082-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA MADA DE ROLAMENTO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D E 10.000T/MES | M2 | 19.41
08.015.0083-0 | PAVIMENTACAO COM CAMADA DE ROLAMENTO DE SMA("BRITA MASTIQUE ASFALTO"),ESPESSURA DE 3,4CM,NIVELAMENTO ELETRONICO,INCLUSIV E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E JUNTA TIPO "INFRA-RED" | M2 | 73.13
08.015.0083-A | PAVIMENTACAO COM CAMADA DE ROLAMENTO DE SMA("BRITA MASTIQUE ASFALTO"),ESPESSURA DE 3,4CM,NIVELAMENTO ELETRONICO,INCLUSIV E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E JUNTA TIPO "INFRA-RED" | M2 | 72.82
08.015.0084-0 | PAVIMENTACAO COM CAMADA DE ROLAMENTO DE SMA("BRITA MASTIQUE ASFALTO"),ESPESSURA DE 4CM,NIVELAMENTO ELETRONICO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E JUNTA TIPO "INFRA-RED" | M2 | 84.24
08.015.0084-A | PAVIMENTACAO COM CAMADA DE ROLAMENTO DE SMA("BRITA MASTIQUE ASFALTO"),ESPESSURA DE 4CM,NIVELAMENTO ELETRONICO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E JUNTA TIPO "INFRA-RED" | M2 | 83.94
08.015.0085-0 | CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,COM ASFALTO DE BORRACHA, TIPO "TERMINAL BLEND",UTILIZANDO ATE 15% DE BORRACHA GRANULA DA DE PNEUS,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS ESPECI FICACOES DA PCRJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA, ESPALH | T | 270.92
08.015.0085-A | CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,COM ASFALTO DE BORRACHA, TIPO "TERMINAL BLEND",UTILIZANDO ATE 15% DE BORRACHA GRANULA DA DE PNEUS,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS ESPECI FICACOES DA PCRJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA, ESPALH | T | 268.01
08.015.0086-0 | EXECUCAO DE MEMBRANA DE ABSORCAO DE ESFORCOS(SAMI-R),INCLUSI VE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M2 | 14.67
08.015.0086-A | EXECUCAO DE MEMBRANA DE ABSORCAO DE ESFORCOS(SAMI-R),INCLUSI VE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M2 | 14.59
08.015.0087-0 | EXECUCAO DE MEMBRANA ABSORCAO DE ESFORCOS(SAMI-R),UTILIZANDO LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA,APLICADO A APROXIMADAMENTE 170° C,COM VISCOSIDADE DE 3500 CP E TAXA DE 2,8L/M2,EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DO LIGANTE | M2 | 2.31
08.015.0087-A | EXECUCAO DE MEMBRANA ABSORCAO DE ESFORCOS(SAMI-R),UTILIZANDO LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA,APLICADO A APROXIMADAMENTE 170° C,COM VISCOSIDADE DE 3500 CP E TAXA DE 2,8L/M2,EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DO LIGANTE | M2 | 2.26
08.015.0088-0 | EXECUCAO DE MEMBRANA DE ABSORCAO DE ESFORCOS(SAMI-R),UTILIZA NDO BMB,APLICADO A APROXIMADAMENTE 170°C, COM VISCOSIDADE DE 3500 CP E TAXA DE 2,8L/M2,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERI AIS | M2 | 9.97
08.015.0088-A | EXECUCAO DE MEMBRANA DE ABSORCAO DE ESFORCOS(SAMI-R),UTILIZA NDO BMB,APLICADO A APROXIMADAMENTE 170°C, COM VISCOSIDADE DE 3500 CP E TAXA DE 2,8L/M2,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERI AIS | M2 | 9.93
08.015.0090-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO,COM POLIMERO,USINADO A QU ENTE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO COM VIBROACABADORA COM C ONTROLE ELETRONICO E MESA EXTENSIVA DE NO MINIMO 7M | M2 | 48.87
08.015.0090-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO,COM POLIMERO,USINADO A QU ENTE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO COM VIBROACABADORA COM C ONTROLE ELETRONICO E MESA EXTENSIVA DE NO MINIMO 7M | M2 | 48.57
08.015.0095-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO,COM POLIMERO,USINADO A QU ENTE COM 7CM DE ESPESSURA,EXECUTADO COM VIBROACABADORA COM C ONTROLE ELETRONICO E MESA EXTENSIVA DE NO MINIMO 7M | M2 | 67.11
08.015.0095-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO,COM POLIMERO,USINADO A QU ENTE COM 7CM DE ESPESSURA,EXECUTADO COM VIBROACABADORA COM C ONTROLE ELETRONICO E MESA EXTENSIVA DE NO MINIMO 7M | M2 | 66.75
08.015.0096-0 | LAMA ASFALTICA FINA DE RUPTURA CONTROLADA,COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE EMULSAO | M2 | 5.51
08.015.0096-A | LAMA ASFALTICA FINA DE RUPTURA CONTROLADA,COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE EMULSAO | M2 | 5.2
08.015.0097-0 | LAMA ASFALTICA GROSSA DE RUPTURA CONTROLADA,COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE EMULSAO | M2 | 8.05
08.015.0097-A | LAMA ASFALTICA GROSSA DE RUPTURA CONTROLADA,COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE EMULSAO | M2 | 7.63
08.015.0098-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO EM TEMPERATURA A BAIXO DE 140°C E COMPACTACAO ABAIXO DE 90°C(TEMPERATURA MORN A),ESPESSURA DE 4CM,UTILIZANDO AMIDA SINTETICA NA PROPORCAO 3KG POR T DE CAP,MISTURA "IN SITU" EM USINA,INCLUSIVE FORNEC IMENTO | T | 296.32
08.015.0098-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO EM TEMPERATURA A BAIXO DE 140°C E COMPACTACAO ABAIXO DE 90°C(TEMPERATURA MORN A),ESPESSURA DE 4CM,UTILIZANDO AMIDA SINTETICA NA PROPORCAO 3KG POR T DE CAP,MISTURA "IN SITU" EM USINA,INCLUSIVE FORNEC IMENTO | T | 294.09
08.015.0100-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS M ATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHA MENTO E | T | 336.98
08.015.0100-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS M ATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHA MENTO E | T | 331.5
08.015.0101-0 | CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS M ATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHA MENTO E | T | 315.32
08.015.0101-A | CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS M ATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHA MENTO E | T | 311.66
08.015.0102-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS M ATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHA MENTO E | T | 304.45
08.015.0102-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS M ATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHA MENTO E | T | 301.7
08.015.0103-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS M ATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHA MENTO E | T | 293.65
08.015.0103-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS M ATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHA MENTO E | T | 291.81
08.015.0104-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS M ATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHA MENTO E | T | 288.18
08.015.0104-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS M ATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHA MENTO E | T | 286.81
08.015.0105-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS M ATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHA MENTO E | T | 284.97
08.015.0105-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS M ATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHA MENTO E | T | 283.86
08.015.0120-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ES PALHAMEN | T | 312.04
08.015.0120-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ES PALHAMEN | T | 306.54
08.015.0121-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ES PALHAMEN | T | 290.25
08.015.0121-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ES PALHAMEN | T | 286.59
08.015.0122-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ES PALHAMEN | T | 279.38
08.015.0122-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ES PALHAMEN | T | 276.64
08.015.0123-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ES PALHAMEN | T | 268.58
08.015.0123-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ES PALHAMEN | T | 266.75
08.015.0124-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ES PALHAMEN | T | 263.12
08.015.0124-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ES PALHAMEN | T | 261.74
08.015.0125-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ES PALHAMEN | T | 259.9
08.015.0125-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ES PALHAMEN | T | 258.8
08.015.0150-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAM | T | 264.52
08.015.0150-A | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAM | T | 259.03
08.015.0151-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAM | T | 242.85
08.015.0151-A | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAM | T | 239.19
08.015.0152-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAM | T | 231.99
08.015.0152-A | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAM | T | 229.24
08.015.0153-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAM | T | 221.18
08.015.0153-A | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAM | T | 219.35
08.015.0154-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAM | T | 215.72
08.015.0154-A | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAM | T | 214.35
08.015.0155-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAM | T | 212.5
08.015.0155-A | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAM | T | 211.4
08.015.0200-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,IMPORTADO DE USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRO | M2 | 48.66
08.015.0200-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,IMPORTADO DE USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRO | M2 | 47.67
08.015.0201-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,IMPORTADO DE USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRO | M2 | 44.84
08.015.0201-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,IMPORTADO DE USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRO | M2 | 44.14
08.015.0202-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,IMPORTADO DA USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRO | M2 | 42.93
08.015.0202-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,IMPORTADO DA USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRO | M2 | 42.39
08.015.0203-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,IMPORTADO DE USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRO | M2 | 41.33
08.015.0203-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,IMPORTADO DE USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRO | M2 | 40.93
08.015.0204-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,IMPORTADO DE USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRO | M2 | 40.33
08.015.0204-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,IMPORTADO DE USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRO | M2 | 40.01
08.015.0205-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,IMPORTADO DE USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRO | M2 | 39.74
08.015.0205-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN TE,IMPORTADO DE USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRO | M2 | 39.47
08.015.0220-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA DO DE USINA,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EX CLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 2.000T/MES | M2 | 38.91
08.015.0220-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA DO DE USINA,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EX CLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 2.000T/MES | M2 | 38.12
08.015.0221-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA DO DA USINA,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EX CLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 3.000T/MES | M2 | 35.85
08.015.0221-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA DO DA USINA,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EX CLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 3.000T/MES | M2 | 35.3
08.015.0222-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA DO DE USINA,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EX CLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 4.000T/MES | M2 | 34.33
08.015.0222-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA DO DE USINA,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EX CLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 4.000T/MES | M2 | 33.89
08.015.0223-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA DO DE USINA,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EX CLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 6.000T/MES | M2 | 33.05
08.015.0223-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA DO DE USINA,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EX CLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 6.000T/MES | M2 | 32.73
08.015.0224-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA DO DE USINA,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EX CLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 8.000T/MES | M2 | 32.25
08.015.0224-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA DO DE USINA,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EX CLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 8.000T/MES | M2 | 31.99
08.015.0225-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA DO DE USINA,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EX CLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10.000T/MES | M2 | 31.78
08.015.0225-A | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA DO DE USINA,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EX CLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10.000T/MES | M2 | 31.56
08.015.0250-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPOR TE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAI S,EXCL | T | 414.49
08.015.0250-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPOR TE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAI S,EXCL | T | 407.74
08.015.0251-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPOR TE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAI S,EXCL | T | 387.84
08.015.0251-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPOR TE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAI S,EXCL | T | 383.34
08.015.0252-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPOR TE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAI S,EXCL | T | 374.47
08.015.0252-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPOR TE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAI S,EXCL | T | 371.1
08.015.0253-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPOR TE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAI S,EXCL | T | 361.19
08.015.0253-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPOR TE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAI S,EXCL | T | 358.93
08.015.0254-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPOR TE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAI S,EXCL | T | 354.46
08.015.0254-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPOR TE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAI S,EXCL | T | 352.78
08.015.0255-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPOR TE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAI S,EXCL | T | 350.51
08.015.0255-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPOR TE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAI S,EXCL | T | 349.15
08.015.0270-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERI AIS,EX | T | 383.81
08.015.0270-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERI AIS,EX | T | 377.04
08.015.0271-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERI AIS,EX | T | 357.01
08.015.0271-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERI AIS,EX | T | 352.51
08.015.0272-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS (MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRAN SPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATE RIAIS,E | T | 343.64
08.015.0272-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS (MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRAN SPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATE RIAIS,E | T | 340.27
08.015.0273-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERI AIS,EX | T | 330.36
08.015.0273-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERI AIS,EX | T | 328.1
08.015.0274-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERI AIS,EX | T | 323.63
08.015.0274-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERI AIS,EX | T | 321.95
08.015.0275-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERI AIS,EX | T | 319.68
08.015.0275-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSP ORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERI AIS,EX | T | 318.32
08.015.0300-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,IMPOR TADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS P ELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O T RANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E M ATERIA | T | 325.36
08.015.0300-A | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,IMPOR TADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS P ELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O T RANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E M ATERIA | T | 318.61
08.015.0301-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,IMPOR TADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS P ELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O T RANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E M ATERIA | T | 298.71
08.015.0301-A | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,IMPOR TADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS P ELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O T RANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E M ATERIA | T | 294.21
08.015.0302-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,IMPOR TADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS P ELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O T RANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E M ATERIA | T | 285.34
08.015.0302-A | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,IMPOR TADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS P ELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O T RANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E M ATERIA | T | 281.97
08.015.0303-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,IMPOR TADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS P ELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O T RANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E M ATERIA | T | 272.06
08.015.0303-A | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,IMPOR TADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS P ELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O T RANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E M ATERIA | T | 269.8
08.015.0304-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,IMPOR TADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS P ELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O T RANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E M ATERIA | T | 265.33
08.015.0304-A | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,IMPOR TADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS P ELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O T RANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E M ATERIA | T | 263.65
08.015.0305-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,IMPOR TADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS P ELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O T RANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E M ATERIA | T | 261.38
08.015.0305-A | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,IMPOR TADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS P ELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O T RANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E M ATERIA | T | 260.03
08.015.0310-0 | MISTURA BETUMINOSA TIPO "GAP GRADED",UTILIZANDO NO MINIMO 8, 0% DE BMB,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,COM RESULTADO DE "GRIP TEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,60,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATER IAIS (LIGANTE E BRITA),USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA | T | 12.48
08.015.0310-A | MISTURA BETUMINOSA TIPO "GAP GRADED",UTILIZANDO NO MINIMO 8, 0% DE BMB,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,COM RESULTADO DE "GRIP TEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,60,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATER IAIS (LIGANTE E BRITA),USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA | T | 12.03
08.015.0315-0 | MISTURA BETUMINOSA TIPO "OPEN GRADED",UTILIZANDO NO MINIMO 9 ,5% DE BMB,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,COM RESULTADO DE "GRIP TES" (ASTM) MAIOR QUE 0,75 E RUIDO MENOR QUE 97DB,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (LIGANTE E BRITA),USINAGEM E TRA NSPORTE | T | 13.77
08.015.0315-A | MISTURA BETUMINOSA TIPO "OPEN GRADED",UTILIZANDO NO MINIMO 9 ,5% DE BMB,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,COM RESULTADO DE "GRIP TES" (ASTM) MAIOR QUE 0,75 E RUIDO MENOR QUE 97DB,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (LIGANTE E BRITA),USINAGEM E TRA NSPORTE | T | 13.32
08.015.0320-0 | MISTURA BETUMINOSA TIPO "GAP GRADED",UTILIZANDO LIGANTE DE A SFALTO-BORRACHA E BRITA 1,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,COM RES ULTADO DE "GRIP TEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,60,EXCLUSIVE FORNEC IMENTO DO LIGANTE,USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA | T | 56.04
08.015.0320-A | MISTURA BETUMINOSA TIPO "GAP GRADED",UTILIZANDO LIGANTE DE A SFALTO-BORRACHA E BRITA 1,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,COM RES ULTADO DE "GRIP TEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,60,EXCLUSIVE FORNEC IMENTO DO LIGANTE,USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA | T | 55.59
08.015.0325-0 | MISTURA BETUMINOSA TIPO "OPEN GRADED",UTILIZANDO LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA E BRITA 1,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,COM RE SULTADO DE "GRIP TEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,75 E RUIDO MENOR Q UE 97DB,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO LIGANTE,USINAGEM E TRANSPO RTE DA | T | 56.9
08.015.0325-A | MISTURA BETUMINOSA TIPO "OPEN GRADED",UTILIZANDO LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA E BRITA 1,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,COM RE SULTADO DE "GRIP TEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,75 E RUIDO MENOR Q UE 97DB,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO LIGANTE,USINAGEM E TRANSPO RTE DA | T | 56.45
08.015.0350-0 | MISTURA BETUMINOSA UTILIZANDO BMB,TIPO "OPEN GRADED" OU "GAP GRADED",CONSIDERANDO APENAS A USINAGEM | T | 68.85
08.015.0350-A | MISTURA BETUMINOSA UTILIZANDO BMB,TIPO "OPEN GRADED" OU "GAP GRADED",CONSIDERANDO APENAS A USINAGEM | T | 66.81
08.015.0360-0 | PRODUCAO DE LIGANTE MODIFICADO DE ASFALTO-BORRACHA(BMB)"IN S ITU" TIPO "FIELD BLEND",COM UTILIZACAO DE BORRACHA RECICLADA COMO POLIMERO,NA PROPORCAO DE 20% DE PO-DE-BORRACHA EM PESO ,EM CONFORMIDADE COM ASTM 6114,ASTM D8 E COM A RESOLUCAO 19/ 2005 DE | T | 3048.84
08.015.0360-A | PRODUCAO DE LIGANTE MODIFICADO DE ASFALTO-BORRACHA(BMB)"IN S ITU" TIPO "FIELD BLEND",COM UTILIZACAO DE BORRACHA RECICLADA COMO POLIMERO,NA PROPORCAO DE 20% DE PO-DE-BORRACHA EM PESO ,EM CONFORMIDADE COM ASTM 6114,ASTM D8 E COM A RESOLUCAO 19/ 2005 DE | T | 3047.96
08.015.0361-0 | PRODUCAO DE LIGANTE MODIFICADO DE ASFALTO-BORRACHA(BMB)"IN S ITU" TIPO "FIELD BLEND",COM UTILIZACAO DE BORRACHA RECICLADA COMO POLIMERO,NA PROPORCAO DE 18% DE PO-DE-BORRACHA GRANULA DA E 2% DE POLIMERO EM PESO,EM CONFORMIDADE COM ASTM 6114,AS TM D8 E | T | 3093.3
08.015.0361-A | PRODUCAO DE LIGANTE MODIFICADO DE ASFALTO-BORRACHA(BMB)"IN S ITU" TIPO "FIELD BLEND",COM UTILIZACAO DE BORRACHA RECICLADA COMO POLIMERO,NA PROPORCAO DE 18% DE PO-DE-BORRACHA GRANULA DA E 2% DE POLIMERO EM PESO,EM CONFORMIDADE COM ASTM 6114,AS TM D8 E | T | 3092.41
08.015.0363-0 | PRODUCAO DE LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA (BMB) TIPO "FIELD BL END",IMPORTADO,COM UTILIZACAO DE BORRACHA RECICLADA COMO POL IMERO,NA PROPORCAO DE 20% DE PO-DE-BORRACHA EM PESO,EM CONFO RMIDADE COM ASTM 6114,ASTM D8 E COM A RESOLUCAO 19/2005 DE 1 1/7/20 | T | 3750.08
08.015.0363-A | PRODUCAO DE LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA (BMB) TIPO "FIELD BL END",IMPORTADO,COM UTILIZACAO DE BORRACHA RECICLADA COMO POL IMERO,NA PROPORCAO DE 20% DE PO-DE-BORRACHA EM PESO,EM CONFO RMIDADE COM ASTM 6114,ASTM D8 E COM A RESOLUCAO 19/2005 DE 1 1/7/20 | T | 3748.99
08.015.0400-0 | RECICLAGEM DE PAVIMENTO(TECNICA DE ESPUMA DE ASFALTO),COM A ADICAO DE CAP 50/70,CIMENTO PORTLAND E AGUA E TODOS OS MATER IAIS NECESSARIOS,COM ATE 15CM DE ESPESSURA,CONSIDERANDO A EX ECUCAO NO PERIODO DIURNO E EM MEIA PISTA.(VOLUME MEDIDO APOS A COMPA | M3 | 376.71
08.015.0400-A | RECICLAGEM DE PAVIMENTO(TECNICA DE ESPUMA DE ASFALTO),COM A ADICAO DE CAP 50/70,CIMENTO PORTLAND E AGUA E TODOS OS MATER IAIS NECESSARIOS,COM ATE 15CM DE ESPESSURA,CONSIDERANDO A EX ECUCAO NO PERIODO DIURNO E EM MEIA PISTA.(VOLUME MEDIDO APOS A COMPA | M3 | 375.31
08.015.0410-0 | SONORIZADOR DE CBUQ COM 8,00M DE LARGURA E 10,20M DE EXTENSA O FEITO EM FAIXA,INCLUSIVE MATERIAIS | UN | 8720.71
08.015.0410-A | SONORIZADOR DE CBUQ COM 8,00M DE LARGURA E 10,20M DE EXTENSA O FEITO EM FAIXA,INCLUSIVE MATERIAIS | UN | 8069.51
08.016.0001-0 | AREIA-ASFALTO,A QUENTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXE CUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,F ORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS,E SE APLIC A AO VOLUME EXECUTADO MEDIDO APOS A COMPRESSAO | M3 | 827.39
08.016.0001-A | AREIA-ASFALTO,A QUENTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXE CUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,F ORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS,E SE APLIC A AO VOLUME EXECUTADO MEDIDO APOS A COMPRESSAO | M3 | 818.96
08.016.0002-0 | AREIA-ASFALTO,A FRIO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECU CAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,FOR NECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS,E SE APLICA AO VOLUME EXECUTADO MEDIDO APOS A COMPRESSAO | M3 | 652.41
08.016.0002-A | AREIA-ASFALTO,A FRIO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECU CAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,FOR NECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS,E SE APLICA AO VOLUME EXECUTADO MEDIDO APOS A COMPRESSAO | M3 | 647.56
08.017.0006-0 | REVESTIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE,DE 3 5MPA,DE ACORDO EM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO" DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,FORNECIMENTO E TRANS PORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS,BEM COMO O TRANSPORTE DE AGUA ,E SE A | M3 | 295.33
08.017.0006-A | REVESTIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE,DE 3 5MPA,DE ACORDO EM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO" DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,FORNECIMENTO E TRANS PORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS,BEM COMO O TRANSPORTE DE AGUA ,E SE A | M3 | 292.42
08.017.0010-0 | REVESTIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA DE 25M PA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ. O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,FORNECIMENTO E TRANS PORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS,BEM COMO O TRANSPORTE DE AGUA ,E SE A | M3 | 368.68
08.017.0010-A | REVESTIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA DE 25M PA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ. O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,FORNECIMENTO E TRANS PORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS,BEM COMO O TRANSPORTE DE AGUA ,E SE A | M3 | 366.77
08.017.0020-0 | PAVIMENTO RIGIDO,P/CICLOVIA,C/8CM ESP.EM CONCR.ARGAMASSADO,1 5MPA,COLORIDO C/OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO,JUNTAS SERRAD AS,LONA PLAST.POLIETILENO 0,20MM,CAMADA REGULARIZADORA PO-DE -PEDRA,COMPACTADA MECANICAMENTE,C/ACABAMENTO SUPERF.DESEMPEN ADO,CA | M2 | 237.17
08.017.0020-A | PAVIMENTO RIGIDO,P/CICLOVIA,C/8CM ESP.EM CONCR.ARGAMASSADO,1 5MPA,COLORIDO C/OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO,JUNTAS SERRAD AS,LONA PLAST.POLIETILENO 0,20MM,CAMADA REGULARIZADORA PO-DE -PEDRA,COMPACTADA MECANICAMENTE,C/ACABAMENTO SUPERF.DESEMPEN ADO,CA | M2 | 217.52
08.018.0001-0 | REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIMIDO EM CAMADA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDI DA APOS A COMPACTACAO | M3 | 10.55
08.018.0001-A | REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIMIDO EM CAMADA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDI DA APOS A COMPACTACAO | M3 | 9.9
08.018.0005-0 | REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIMIDO EM CAMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDI DA APOS A COMPACTACAO | M3 | 81.5
08.018.0005-A | REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIMIDO EM CAMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDI DA APOS A COMPACTACAO | M3 | 80.85
08.018.0010-0 | REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIMIDO EM CAMADA,COM SAIBRO MELHORADO COM CIMENTO, SENDO A PROPORCAO DE 5% EM VOLUME(72KG/M3)INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,SENDO A CAMADA MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3 | 81.76
08.018.0010-A | REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIMIDO EM CAMADA,COM SAIBRO MELHORADO COM CIMENTO, SENDO A PROPORCAO DE 5% EM VOLUME(72KG/M3)INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,SENDO A CAMADA MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3 | 81.11
08.018.0020-0 | REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MANUALMENTE,COMPRIMIDO EM C AMADA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDI DA APOS A COMPRESSAO | M3 | 41.87
08.018.0020-A | REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MANUALMENTE,COMPRIMIDO EM C AMADA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDI DA APOS A COMPRESSAO | M3 | 36.58
08.018.0023-0 | REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MANUALMENTE,COMPRIMIDO EM C AMADA,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDI DA APOS A COMPRESSAO | M3 | 112.82
08.018.0023-A | REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MANUALMENTE,COMPRIMIDO EM C AMADA,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDI DA APOS A COMPRESSAO | M3 | 107.53
08.018.0050-0 | ESTABILIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE SOLO COM 16CM DE ESPESS URA,INCLUSIVE EQUIPAMENTOS,MAO-DE-OBRA E ESTABILIZADOR LIQUI DO | M2 | 17.02
08.018.0050-A | ESTABILIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE SOLO COM 16CM DE ESPESS URA,INCLUSIVE EQUIPAMENTOS,MAO-DE-OBRA E ESTABILIZADOR LIQUI DO | M2 | 16.97
08.019.0001-0 | JUNTA LONGITUDINAL EM REVESTIMENTO DE PLACA DE CONCRETO DO T IPO ENCAIXE(MACHO E FEMEA),EXCLUSIVE BARRAS DE LIGACAO(LIGAD ORES) | M | 20.37
08.019.0001-A | JUNTA LONGITUDINAL EM REVESTIMENTO DE PLACA DE CONCRETO DO T IPO ENCAIXE(MACHO E FEMEA),EXCLUSIVE BARRAS DE LIGACAO(LIGAD ORES) | M | 17.77
08.019.0002-0 | JUNTA DE RETRACAO EM REVESTIMENTO DE PLACAS DE CONCRETO,EXCL USIVE BARRA DE LIGACAO(LIGADORES) | M | 6.78
08.019.0002-A | JUNTA DE RETRACAO EM REVESTIMENTO DE PLACAS DE CONCRETO,EXCL USIVE BARRA DE LIGACAO(LIGADORES) | M | 5.95
08.019.0003-0 | JUNTA DE CONSTRUCAO EM REVESTIMENTO DE PLACA DE CONCRETO,DE MACHO E FEMEA,EXCLUSIVE PASSADORES | M | 35.44
08.019.0003-A | JUNTA DE CONSTRUCAO EM REVESTIMENTO DE PLACA DE CONCRETO,DE MACHO E FEMEA,EXCLUSIVE PASSADORES | M | 31.23
08.019.0004-0 | JUNTA LONGITUDINAL DE LIGACAO ENTRE SARJETAS E PLACAS DE REV ESTIMENTO DE CONCRETO,INCLUSIVE LIGADORES | M | 29.28
08.019.0004-A | JUNTA LONGITUDINAL DE LIGACAO ENTRE SARJETAS E PLACAS DE REV ESTIMENTO DE CONCRETO,INCLUSIVE LIGADORES | M | 28.24
08.019.0009-0 | JUNTA DE RETRACAO,SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE,PARA PAVIMEN TOS DE PLACAS DE CONCRETO,COM 5CM DE PROFUNDIDADE | M | 13.78
08.019.0009-A | JUNTA DE RETRACAO,SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE,PARA PAVIMEN TOS DE PLACAS DE CONCRETO,COM 5CM DE PROFUNDIDADE | M | 12.4
08.019.0010-0 | LIMPEZA E PREENCHIMENTO DE JUNTA DE RETRACAO,COM ASFALTO DIL UIDO CM-30,EXCLUSIVE CORTE,BARRAS DE LIGACAO E DE TRANSFEREN CIA | M | 4.25
08.019.0010-A | LIMPEZA E PREENCHIMENTO DE JUNTA DE RETRACAO,COM ASFALTO DIL UIDO CM-30,EXCLUSIVE CORTE,BARRAS DE LIGACAO E DE TRANSFEREN CIA | M | 3.83
08.020.0008-0 | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR-NATURAL,ESP.6CM,R ESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-P EDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMA SSA CI | M2 | 67.98
08.020.0008-A | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR-NATURAL,ESP.6CM,R ESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-P EDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMA SSA CI | M2 | 65.13
08.020.0010-0 | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.8CM,R ESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-P EDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMA SSA CI | M2 | 77.26
08.020.0010-A | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.8CM,R ESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-P EDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMA SSA CI | M2 | 74.38
08.020.0012-0 | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.10CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE- PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAM ASSA C | M2 | 90.67
08.020.0012-A | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.10CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE- PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAM ASSA C | M2 | 87.64
08.020.0018-0 | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.10CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO 50MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE- -PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGA MASSA | M2 | 98.14
08.020.0018-A | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.10CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO 50MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE- -PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGA MASSA | M2 | 95.11
08.020.0020-0 | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COLORIDO,ESP.6CM,RESI STENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDR A,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENT | M2 | 74.02
08.020.0020-A | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COLORIDO,ESP.6CM,RESI STENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDR A,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENT | M2 | 71.17
08.020.0022-0 | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COLORIDO,ESP.8CM,RESI STENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDR A,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENT | M2 | 80.48
08.020.0022-A | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COLORIDO,ESP.8CM,RESI STENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDR A,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENT | M2 | 77.6
08.020.0024-0 | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COLORIDO,ESP.10CM,RES ISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PED RA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASS A CIME | M2 | 96.53
08.020.0024-A | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COLORIDO,ESP.10CM,RES ISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PED RA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASS A CIME | M2 | 93.5
08.020.0030-0 | ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,SOBRE COLCHAO DE PO-DE- PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,COM FORNECIMENTO DE TODO S OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O ARTEFATO DE CONCRETO,INCLUSIVE RE JUNTAMENTO | M2 | 49.83
08.020.0030-A | ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,SOBRE COLCHAO DE PO-DE- PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,COM FORNECIMENTO DE TODO S OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O ARTEFATO DE CONCRETO,INCLUSIVE RE JUNTAMENTO | M2 | 47.13
08.020.0035-0 | REASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,COM REAPROVEITAMENTO DESTE,COM LIMPEZA DE REJUNTE ADERENTE,SOBRE COLCHAO DE PO-DE -PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINH O | M2 | 57.6
08.020.0035-A | REASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,COM REAPROVEITAMENTO DESTE,COM LIMPEZA DE REJUNTE ADERENTE,SOBRE COLCHAO DE PO-DE -PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINH O | M2 | 53.87
08.020.0040-0 | REASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,COM REAPROVEITAMENTO DESTE,COM LIMPEZA DA ARGAMASSA ADERENTE,SOBRE COLCHAO DE PO- DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE E O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA | M2 | 40.89
08.020.0040-A | REASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,COM REAPROVEITAMENTO DESTE,COM LIMPEZA DA ARGAMASSA ADERENTE,SOBRE COLCHAO DE PO- DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE E O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA | M2 | 37.49
08.021.0001-0 | REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCA O E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGUL ARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS | M2 | 1.08
08.021.0001-A | REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCA O E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGUL ARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS | M2 | 1.03
08.021.0002-0 | REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUC AO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIM ENTO DOS MATERIAIS | M3 | 4.55
08.021.0002-A | REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUC AO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIM ENTO DOS MATERIAIS | M3 | 4.35
08.021.0003-0 | ATERRO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | M3 | 2.27
08.021.0003-A | ATERRO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | M3 | 2.21
08.022.0002-0 | REGULARIZACAO DE PAVIMENTACAO COM APROVEITAMENTO DO PAVIMENT O EXISTENTE,COM CAMADA DE CONCRETO BETUMINOSO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M3 | 745.81
08.022.0002-A | REGULARIZACAO DE PAVIMENTACAO COM APROVEITAMENTO DO PAVIMENT O EXISTENTE,COM CAMADA DE CONCRETO BETUMINOSO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M3 | 738.37
08.024.0002-0 | ESPALHAMENTO MANUAL DE CONCRETO ASFALTICO EM CAMADAS (SOMENT E MAO DE OBRA),CONSIDERADO NESTE ITEM: A)CONCRETO ASFALTICO JUNTO AO LOCAL DE APLICACAO; B)BASE JA PREPARADA; C)EXCLUIDO O FORNECIMENTO DO CONCRETO | T | 39.33
08.024.0002-A | ESPALHAMENTO MANUAL DE CONCRETO ASFALTICO EM CAMADAS (SOMENT E MAO DE OBRA),CONSIDERADO NESTE ITEM: A)CONCRETO ASFALTICO JUNTO AO LOCAL DE APLICACAO; B)BASE JA PREPARADA; C)EXCLUIDO O FORNECIMENTO DO CONCRETO | T | 34.09
08.026.0001-0 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | 8.16
08.026.0001-A | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | 8.15
08.026.0002-0 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA O",DO DER-RJ | M2 | 1.56
08.026.0002-A | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA O",DO DER-RJ | M2 | 1.55
08.026.0005-0 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,UTILIZANDO CM ECO XISTO, DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | 2.64
08.026.0005-A | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,UTILIZANDO CM ECO XISTO, DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | 2.63
08.026.0010-0 | PINTURA DE LIGACAO COM ADICAO DE POLIMERO,DE ACORDO COM AS " INSTRUCOES PARA EXECUCAO" DO DER-RJ | M2 | 1.57
08.026.0010-A | PINTURA DE LIGACAO COM ADICAO DE POLIMERO,DE ACORDO COM AS " INSTRUCOES PARA EXECUCAO" DO DER-RJ | M2 | 1.56
08.027.0035-0 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL ,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,REJ UNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,CO M FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M | 82.85
08.027.0035-A | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL ,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,REJ UNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,CO M FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M | 75.67
08.027.0036-0 | MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCA L,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,RE JUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,C OM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M | 91.13
08.027.0036-A | MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCA L,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,RE JUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,C OM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M | 83.24
08.027.0037-0 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,REJUNTAM ENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FOR NECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M | 83.03
08.027.0037-A | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,REJUNTAM ENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FOR NECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M | 74.4
08.027.0040-0 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL ,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJ UNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,CO M FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M | 56.59
08.027.0040-A | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL ,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJ UNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,CO M FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M | 51.66
08.027.0041-0 | MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCA L,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,RE JUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,C OM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M | 62.25
08.027.0041-A | MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCA L,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,RE JUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,C OM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M | 56.83
08.027.0042-0 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAM ENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FOR NECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M | 56.4
08.027.0042-A | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAM ENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FOR NECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M | 50.55
08.027.0045-0 | SARJETA E MEIO FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK= 15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E C OM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AR EIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 110.38
08.027.0045-A | SARJETA E MEIO FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK= 15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E C OM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AR EIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 101.59
08.027.0048-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI A,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 100.28
08.027.0048-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI A,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 92.29
08.027.0051-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTU RA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 98.75
08.027.0051-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTU RA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 90.09
08.027.0054-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK= 15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM AL TURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 108.62
08.027.0054-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK= 15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM AL TURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 99.1
08.027.0057-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK= 35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E C OM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AR EIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 121.46
08.027.0057-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK= 35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E C OM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AR EIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 112.67
08.027.0060-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35 MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI A,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 110.42
08.027.0060-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35 MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI A,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 102.43
08.027.0063-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35 MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTU RA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 108.89
08.027.0063-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35 MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTU RA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 100.23
08.027.0066-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK= 35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM AL TURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,N O TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 119.78
08.027.0066-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK= 35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM AL TURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,N O TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 110.25
08.027.0069-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES COLOR IDO FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIME NTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MAT ERIAIS | M | 138.26
08.027.0069-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES COLOR IDO FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIME NTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MAT ERIAIS | M | 129.46
08.027.0072-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES COLORI DO FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIME NTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATE RIAIS | M | 125.69
08.027.0072-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES COLORI DO FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIME NTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATE RIAIS | M | 117.69
08.027.0075-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES COLORI DO FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 128.44
08.027.0075-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES COLORI DO FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 119.21
08.027.0078-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES COLOR IDO FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 136.57
08.027.0078-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES COLOR IDO FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 127.04
08.027.0079-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK = 15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI A,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 87.46
08.027.0079-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK = 15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI A,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 80.36
08.027.0082-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,3 0M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 79.51
08.027.0082-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,3 0M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 73.05
08.027.0083-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK= 15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 79.82
08.027.0083-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK= 15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 72.77
08.027.0085-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRA CO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 72.56
08.027.0085-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRA CO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 66.15
08.027.0088-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=3 5MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0, 30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 92.42
08.027.0088-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=3 5MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0, 30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 85.32
08.027.0089-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35 MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,3 0M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 84.02
08.027.0089-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35 MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,3 0M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 77.56
08.027.0090-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK= 35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 84.78
08.027.0090-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK= 35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 77.73
08.027.0095-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35 MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRA CO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 77.07
08.027.0095-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35 MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRA CO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 70.66
08.027.0096-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES COLOR IDO FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIA IS | M | 104.39
08.027.0096-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES COLOR IDO FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIA IS | M | 97.28
08.027.0098-0 | SARJETA E MEIO FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES COLORI DO FCK=35MPA,MOLDADOS NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIA IS | M | 94.9
08.027.0098-A | SARJETA E MEIO FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES COLORI DO FCK=35MPA,MOLDADOS NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIA IS | M | 88.44
08.027.0099-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES COLOR IDO FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR EIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 96.74
08.027.0099-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES COLOR IDO FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR EIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 89.69
08.027.0102-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES COLORI DO FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 87.95
08.027.0102-A | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES COLORI DO FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 81.54
08.028.0010-0 | GUIA DE CONCRETO ARMADO,DESTINADO AO ENCUNHAMENTO DE PAVIMEN TACAO EM PARALELOS,EM LOGRADOURO COM DECLIVIDADE DO GREIDE M AIOR QUE 18%,DE SECAO(0,15X0,40)M,ASSENTADO TRANSVERSALMENTE AO EIXO DA VIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 168.78
08.028.0010-A | GUIA DE CONCRETO ARMADO,DESTINADO AO ENCUNHAMENTO DE PAVIMEN TACAO EM PARALELOS,EM LOGRADOURO COM DECLIVIDADE DO GREIDE M AIOR QUE 18%,DE SECAO(0,15X0,40)M,ASSENTADO TRANSVERSALMENTE AO EIXO DA VIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 156.09
08.028.0015-0 | SARJETA-GUIA DE PARALELEPIPEDO(1 FIADA),ASSENTE SOBRE BASE D E CONCRETO(FCK=11MPA),INCLUSIVE ESTA,REJUNTAMENTO DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA(TRACO 1:3),PARA PAVIMENTACAO BETUMINOS A | M | 25.98
08.028.0015-A | SARJETA-GUIA DE PARALELEPIPEDO(1 FIADA),ASSENTE SOBRE BASE D E CONCRETO(FCK=11MPA),INCLUSIVE ESTA,REJUNTAMENTO DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA(TRACO 1:3),PARA PAVIMENTACAO BETUMINOS A | M | 23.78
08.031.0005-0 | LOGRADOURO COM 9,00M DE LARGURA,COMPRENDENDO:A)SUBLEITO COMP ACTADO(H=30CM);B)BASE DE BRITA GRADUADA(H=20CM);C)IMPRIMACAO ;D)CAPA ASFALTICA(H=5CM);E)MEIOS-FIOS DE CONCRETO SIMPLES;F) GALERIA NOS PASSEIOS(DIAMETRO=50CM);G)CAIXAS DE RALO DE AMBO S OS L | M | 1110.03
08.031.0005-A | LOGRADOURO COM 9,00M DE LARGURA,COMPRENDENDO:A)SUBLEITO COMP ACTADO(H=30CM);B)BASE DE BRITA GRADUADA(H=20CM);C)IMPRIMACAO ;D)CAPA ASFALTICA(H=5CM);E)MEIOS-FIOS DE CONCRETO SIMPLES;F) GALERIA NOS PASSEIOS(DIAMETRO=50CM);G)CAIXAS DE RALO DE AMBO S OS L | M | 1072.48
08.031.0006-0 | LOGRADOURO COM 9,00M DE LARGURA,COMPREENDENDO:A)SUBLEITO COM PACTADO(H=30CM);B)BASE DE BRITA CORRIDA(H=20CM);C)PAVIMENTAC AO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REJUNTAMENT O DE BETUME;D)MEIOS-FIOS DE CONCRETO SIMPLES;E)GALERIA NOS P ASSEIO | M | 1482.76
08.031.0006-A | LOGRADOURO COM 9,00M DE LARGURA,COMPREENDENDO:A)SUBLEITO COM PACTADO(H=30CM);B)BASE DE BRITA CORRIDA(H=20CM);C)PAVIMENTAC AO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REJUNTAMENT O DE BETUME;D)MEIOS-FIOS DE CONCRETO SIMPLES;E)GALERIA NOS P ASSEIO | M | 1411.67
08.031.0007-0 | LOGRADOURO COM 9,00M DE LARGURA,COMPREENDENDO:A)SUBLEITO COM PACTADO(H=30CM);B)BASE DE BRITA CORRIDA(H=10CM);C)PAVIMENTAC AO DE PARALELEPIPEDOS ASSENTES EM COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,COM REJUNTAMENTO DE BETUME E CASCALHINHO;D)MEIOS-FIOS DE CONCRE TO SIMP | M | 1424.09
08.031.0007-A | LOGRADOURO COM 9,00M DE LARGURA,COMPREENDENDO:A)SUBLEITO COM PACTADO(H=30CM);B)BASE DE BRITA CORRIDA(H=10CM);C)PAVIMENTAC AO DE PARALELEPIPEDOS ASSENTES EM COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,COM REJUNTAMENTO DE BETUME E CASCALHINHO;D)MEIOS-FIOS DE CONCRE TO SIMP | M | 1353.36
08.032.0001-0 | MANTA GEOTEXTIL,EM 1 CAMADA, SOBRE PAVIMENTACAO BETUMINOSA.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 5.41
08.032.0001-A | MANTA GEOTEXTIL,EM 1 CAMADA, SOBRE PAVIMENTACAO BETUMINOSA.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 5.2
08.034.0001-0 | GUARDA-CORPO DE CONCRETO ARMADO EM LANCES DE 3,00M DE COMPRI MENTO E 60CM DE ALTURA,CONSTANDO DE UM CORRIMAO DE 10X15CM,F EITO COM FORMA DE CHAPA DE MADEIRA,PLASTIFICADA,COM ESPESSUR A DE 17MM,APOIADO EM 4 COLUNAS,COM FORMA PERDIDA DE TUBO DE PVC RIG | M | 43.2
08.034.0001-A | GUARDA-CORPO DE CONCRETO ARMADO EM LANCES DE 3,00M DE COMPRI MENTO E 60CM DE ALTURA,CONSTANDO DE UM CORRIMAO DE 10X15CM,F EITO COM FORMA DE CHAPA DE MADEIRA,PLASTIFICADA,COM ESPESSUR A DE 17MM,APOIADO EM 4 COLUNAS,COM FORMA PERDIDA DE TUBO DE PVC RIG | M | 40.26
08.034.0002-0 | GUARDA-CORPO EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,ACO CA-50,FORMADO POR QUADROS RETANGULARES DE(1,90X0,50)M SUSTENTADOS POR 2 MO NTANTES DE 0,85M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIA IS E ELEMENTOS DE FIXACAO NA PONTE | M | 149.78
08.034.0002-A | GUARDA-CORPO EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,ACO CA-50,FORMADO POR QUADROS RETANGULARES DE(1,90X0,50)M SUSTENTADOS POR 2 MO NTANTES DE 0,85M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIA IS E ELEMENTOS DE FIXACAO NA PONTE | M | 136.85
08.034.0005-0 | GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,CONFORME PROJETO DA PREFEITU RA-RJ,PARA VIADUTOS,MOLDADOS NO LOCAL,COMPREENDENDO VIGAS LO NGITUDINAIS APOIADAS SOBRE MONTANTES | M | 213.91
08.034.0005-A | GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,CONFORME PROJETO DA PREFEITU RA-RJ,PARA VIADUTOS,MOLDADOS NO LOCAL,COMPREENDENDO VIGAS LO NGITUDINAIS APOIADAS SOBRE MONTANTES | M | 198.26
08.034.0010-0 | GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,CONFORME PROJETO DA PREFEITU RA-RJ,CONSTANDO DE MONTANTES SUSTENTANDO VIGAS EM FORMA DE T RAPEZIO DE CANTOS ARREDONDADOS,COM SECAO DE 55CM DE LARGURA POR 15CM,E 25CM DE FACES LATERAIS,INCLUSIVE ARMACAO | M | 213.91
08.034.0010-A | GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,CONFORME PROJETO DA PREFEITU RA-RJ,CONSTANDO DE MONTANTES SUSTENTANDO VIGAS EM FORMA DE T RAPEZIO DE CANTOS ARREDONDADOS,COM SECAO DE 55CM DE LARGURA POR 15CM,E 25CM DE FACES LATERAIS,INCLUSIVE ARMACAO | M | 198.26
08.034.0020-0 | GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,CONFECCIONADO C/CONCRETO PRE PARADO EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL,DOSADO P/FCK=25MPA E 8% DE MICROSSILICA E FORMA TRAPEZOIDAL,TIPO NEW JERSEY,C/15C M DE TOPO,38CM DE BASE E 90,50CM DE ALTURA,COMPREENDENDO MAT MATERIA | M | 550
08.034.0020-A | GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,CONFECCIONADO C/CONCRETO PRE PARADO EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL,DOSADO P/FCK=25MPA E 8% DE MICROSSILICA E FORMA TRAPEZOIDAL,TIPO NEW JERSEY,C/15C M DE TOPO,38CM DE BASE E 90,50CM DE ALTURA,COMPREENDENDO MAT MATERIA | M | 498.87
08.034.0025-0 | GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,PREPARADO COM BETONEIRA,FORM A TRAPEZOIDAL,TIPO NEW JERSEY,COM 15CM DE TOPO,38CM DE BASE E 90,50CM DE ALTURA,COMPREENDENDO MATERIAIS,LANCAMENTO,COLOC ACAO NA FORMA E ADENSAMENTO MECANICO,ENGASTADO EM SOBRELAJE, EXCLUSI | M | 519.65
08.034.0025-A | GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,PREPARADO COM BETONEIRA,FORM A TRAPEZOIDAL,TIPO NEW JERSEY,COM 15CM DE TOPO,38CM DE BASE E 90,50CM DE ALTURA,COMPREENDENDO MATERIAIS,LANCAMENTO,COLOC ACAO NA FORMA E ADENSAMENTO MECANICO,ENGASTADO EM SOBRELAJE, EXCLUSI | M | 469.98
08.035.0001-0 | CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO | M3 | 63.3
08.035.0001-A | CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO | M3 | 63.06
08.035.0005-0 | CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO | M3 | 97.68
08.035.0005-A | CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO | M3 | 92.51
08.036.0001-0 | CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDO M ECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO | M3 | 77.92
08.036.0001-A | CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDO M ECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO | M3 | 77.67
08.036.0002-0 | CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO | M3 | 112.3
08.036.0002-A | CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO | M3 | 107.13
08.037.0010-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MEC ANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES | T | 5.57
08.037.0010-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MEC ANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES | T | 5.19
08.037.0011-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MEC ANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 3.000T/MES | T | 4.23
08.037.0011-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MEC ANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 3.000T/MES | T | 3.92
08.037.0012-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MEC ANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 4.000T/MES | T | 3.59
08.037.0012-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MEC ANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 4.000T/MES | T | 3.32
08.037.0013-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MEC ANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 6.000T/MES | T | 3.47
08.037.0013-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MEC ANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 6.000T/MES | T | 3.22
08.037.0014-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MEC ANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 8.000T/MES | T | 3.06
08.037.0014-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MEC ANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 8.000T/MES | T | 2.84
08.037.0015-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MEC ANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 10.000T/MES | T | 2.83
08.037.0015-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MEC ANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 10.000T/MES | T | 2.63
08.037.0040-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UM A PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES | T | 6.48
08.037.0040-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UM A PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES | T | 6.05
08.037.0041-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UM A PRODUCAO DE USINA DE 3000T/MES | T | 5.01
08.037.0041-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UM A PRODUCAO DE USINA DE 3000T/MES | T | 4.66
08.037.0042-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UM A PRODUCAO DE USINA DE 4000T/MES | T | 4.3
08.037.0042-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UM A PRODUCAO DE USINA DE 4000T/MES | T | 4
08.037.0043-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UM A PRODUCAO DE USINA DE 6000T/MES | T | 3.56
08.037.0043-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UM A PRODUCAO DE USINA DE 6000T/MES | T | 3.29
08.037.0044-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UM A PRODUCAO DE USINA DE 8000T/MES | T | 3.05
08.037.0044-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UM A PRODUCAO DE USINA DE 8000T/MES | T | 2.81
08.037.0045-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UM A PRODUCAO DE USINA DE 10000T/MES | T | 2.85
08.037.0045-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UM A PRODUCAO DE USINA DE 10000T/MES | T | 2.62
08.037.0047-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECAN ICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES | T | 8.44
08.037.0047-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECAN ICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES | T | 7.9
08.037.0048-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECAN ICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 3000T/MES | T | 6.38
08.037.0048-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECAN ICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 3000T/MES | T | 5.95
08.037.0049-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECAN ICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 4000T/MES | T | 5.4
08.037.0049-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECAN ICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 4000T/MES | T | 5.02
08.037.0050-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECAN ICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 6000T/MES | T | 5.15
08.037.0050-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECAN ICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 6000T/MES | T | 4.8
08.037.0051-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECAN ICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 8000T/MES | T | 4.53
08.037.0051-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECAN ICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 8000T/MES | T | 4.21
08.037.0052-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECAN ICA, PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 10.000T/MES | T | 4.17
08.037.0052-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECAN ICA, PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 10.000T/MES | T | 3.88
08.037.0054-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO D E USINA DE 2000T/MES | T | 6.95
08.037.0054-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO D E USINA DE 2000T/MES | T | 6.33
08.037.0055-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO D E USINA DE 3000T/MES | T | 6.34
08.037.0055-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO D E USINA DE 3000T/MES | T | 5.74
08.037.0056-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO D E USINA DE 4000T/MES | T | 5.76
08.037.0056-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO D E USINA DE 4000T/MES | T | 5.17
08.037.0057-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO D E USINA DE 6000T/MES | T | 5.2
08.037.0057-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO D E USINA DE 6000T/MES | T | 4.63
08.037.0058-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO D E USINA DE 8000T/MES | T | 5.07
08.037.0058-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO D E USINA DE 8000T/MES | T | 4.5
08.037.0059-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO D E USINA DE 10000T/MES | T | 4.89
08.037.0059-A | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES PALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO D E USINA DE 10000T/MES | T | 4.33
08.038.0001-0 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VAL A PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20 ,00M DO REATERRO SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESP ESSURA,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATE A DIST | M2 | 115.97
08.038.0001-A | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VAL A PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20 ,00M DO REATERRO SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESP ESSURA,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATE A DIST | M2 | 108.17
08.040.0005-0 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLD ADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO D E 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA D E CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MA TERIAI | M | 36.59
08.040.0005-A | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLD ADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO D E 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA D E CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MA TERIAI | M | 35.27
08.040.0010-0 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLD ADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO D E 0,35M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA D E CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MA TERIAI | M | 30.67
08.040.0010-A | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLD ADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO D E 0,35M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA D E CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MA TERIAI | M | 29.56
08.040.0015-0 | MEIO-FIO E SARJETA(LINHA D`AGUA),DE CONCRETO USINADO 15MPA,M OLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORN O DE 0,30M DE BASE E 0,26M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASS A DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERI | M | 22.39
08.040.0015-A | MEIO-FIO E SARJETA(LINHA D`AGUA),DE CONCRETO USINADO 15MPA,M OLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORN O DE 0,30M DE BASE E 0,26M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASS A DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERI | M | 21.58
08.040.0020-0 | MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DE BASE E 0,3 0M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PED RA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PRE PARO DE | M | 18.32
08.040.0020-A | MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DE BASE E 0,3 0M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PED RA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PRE PARO DE | M | 17.66
08.040.0025-0 | MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,15M DE BASE E 0,3 0M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PED RA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PRE PARO DE | M | 17.93
08.040.0025-A | MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,15M DE BASE E 0,3 0M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PED RA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PRE PARO DE | M | 17.28
08.040.0030-0 | MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LO CO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DE BASE E 0,15M DE ALTURA,COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M,ACABAMEN TO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM F ORNECI | M | 8
08.040.0030-A | MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LO CO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DE BASE E 0,15M DE ALTURA,COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M,ACABAMEN TO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM F ORNECI | M | 7.71
08.050.0001-0 | PAVIMENTACAO COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO,MEDINDO(50X50X10 )CM,ASSENTES EM CAMADAS DE AREIA GROSSA DE 2CM,EXCLUSIVE PRE PARO DE TERRENO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 66.23
08.050.0001-A | PAVIMENTACAO COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO,MEDINDO(50X50X10 )CM,ASSENTES EM CAMADAS DE AREIA GROSSA DE 2CM,EXCLUSIVE PRE PARO DE TERRENO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 64.73
08.050.0004-0 | PAVIMENTACAO COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO,MEDINDO(60X45X7, 5)CM,ASSENTES EM CAMADAS DE AREIA GROSSA DE 2CM,EXCLUSIVE PR EPARO DE TERRENO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 63.64
08.050.0004-A | PAVIMENTACAO COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO,MEDINDO(60X45X7, 5)CM,ASSENTES EM CAMADAS DE AREIA GROSSA DE 2CM,EXCLUSIVE PR EPARO DE TERRENO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 62.14
09.001.0001-1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO | M2 | 11.71
09.001.0001-B | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO | M2 | 10.85
09.001.0002-0 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DE TERRENO,PARA R ECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS | M2 | 14.91
09.001.0002-A | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DE TERRENO,PARA R ECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS | M2 | 13.63
09.001.0003-1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO AGOSTINHO,EXCLUSIVE TRANSPORTE | M2 | 11.2
09.001.0003-B | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO AGOSTINHO,EXCLUSIVE TRANSPORTE | M2 | 10.34
09.001.0004-0 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,DE ACORDO COM O ITEM 0 9.001.0001,INCLUSIVE TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA | M2 | 13.5
09.001.0004-A | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,DE ACORDO COM O ITEM 0 9.001.0001,INCLUSIVE TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA | M2 | 12.41
09.001.0020-0 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIM ENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE | M2 | 9.07
09.001.0020-A | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIM ENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE | M2 | 8.47
09.001.0025-0 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,DE ACORDO COM O ITEM 0 9.001.0020,INCLUSIVE TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA | M2 | 13.55
09.001.0025-A | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,DE ACORDO COM O ITEM 0 9.001.0020,INCLUSIVE TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA | M2 | 12.36
09.001.0030-0 | RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS,INC LUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE | M2 | 9.97
09.001.0030-A | RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS,INC LUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE | M2 | 9.25
09.001.0035-0 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIM ENTO DA GRAMA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E MATE RIAL PARA ESTE | M2 | 8.56
09.001.0035-A | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIM ENTO DA GRAMA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E MATE RIAL PARA ESTE | M2 | 7.96
09.001.0040-0 | PLANTIO DE GRAMA EM HIDRO-SEMEADURA,EM TALUDES | M2 | 4.74
09.001.0040-A | PLANTIO DE GRAMA EM HIDRO-SEMEADURA,EM TALUDES | M2 | 4.65
09.001.0045-0 | PLANTIO DE GRAMINEA E LEGUMINOSAS EM SEMENTES,CONSTANDO DE A NALISE DO SOLO,CORRECAO DO PH,PREPARO TERRENO(ESCARIFICACAO E VALETAMENTO),ADUBAGEM QUIMICA E ORGANICA,TRATAMENTO PREVEN TIVO DO SOLO COM EMPREGO DE INSETICIDA E IRRIGACAO,INCLUSIVE TRANSPO | M2 | 8.94
09.001.0045-A | PLANTIO DE GRAMINEA E LEGUMINOSAS EM SEMENTES,CONSTANDO DE A NALISE DO SOLO,CORRECAO DO PH,PREPARO TERRENO(ESCARIFICACAO E VALETAMENTO),ADUBAGEM QUIMICA E ORGANICA,TRATAMENTO PREVEN TIVO DO SOLO COM EMPREGO DE INSETICIDA E IRRIGACAO,INCLUSIVE TRANSPO | M2 | 8.11
09.001.0050-0 | PLANTIO DE GRAMINEA E LEGUMINOSAS EM SEMENTES,CONSTANDO DE A NALISE DO SOLO,CORRECAO DO PH,PREPARO DE TERRENO (ESCARIFICA CAO E VALETAMENTO),ADUBAGEM QUIMICA E ORGANICA,TRATAMENTO PR EVENTIVO DO SOLO COM EMPREGO DE INSETICIDA E IRRIGACAO,INCLU SIVE T | M2 | 14.58
09.001.0050-A | PLANTIO DE GRAMINEA E LEGUMINOSAS EM SEMENTES,CONSTANDO DE A NALISE DO SOLO,CORRECAO DO PH,PREPARO DE TERRENO (ESCARIFICA CAO E VALETAMENTO),ADUBAGEM QUIMICA E ORGANICA,TRATAMENTO PR EVENTIVO DO SOLO COM EMPREGO DE INSETICIDA E IRRIGACAO,INCLU SIVE T | M2 | 13.83
09.001.0055-0 | PLANTIO DE GRAMINEA E LEGUMINOSAS EM SEMENTES,CONSTANDO DE A NALISE DO SOLO,CORRECAO DO PH,PREPARO DE TERRENO (ESCARIFICA CAO E VALETAMENTO),ADUBAGEM QUIMICA E ORGANICA,TRATAMENTO PR EVENTIVO DO SOLO COM EMPREGO DE INSETICIDA E IRRIGACAO,INCLU SIVE T | M2 | 10.26
09.001.0055-A | PLANTIO DE GRAMINEA E LEGUMINOSAS EM SEMENTES,CONSTANDO DE A NALISE DO SOLO,CORRECAO DO PH,PREPARO DE TERRENO (ESCARIFICA CAO E VALETAMENTO),ADUBAGEM QUIMICA E ORGANICA,TRATAMENTO PR EVENTIVO DO SOLO COM EMPREGO DE INSETICIDA E IRRIGACAO,INCLU SIVE T | M2 | 9.34
09.001.0060-0 | PLANTIO DE GRAMINEA E LEGUMINOSAS EM SEMENTES,CONSTANDO DE A NALISE DO SOLO,CORRECAO DO PH,PREPARO DE TERRENO (ESCARIFICA CAO E VALETAMENTO),ADUBAGEM QUIMICA E ORGANICA,TRATAMENTO PR EVENTIVO SOLO COM EMPREGO DE INSETICIDA E IRRIGACAO,INCLUSIV E TRAN | M2 | 19.95
09.001.0060-A | PLANTIO DE GRAMINEA E LEGUMINOSAS EM SEMENTES,CONSTANDO DE A NALISE DO SOLO,CORRECAO DO PH,PREPARO DE TERRENO (ESCARIFICA CAO E VALETAMENTO),ADUBAGEM QUIMICA E ORGANICA,TRATAMENTO PR EVENTIVO SOLO COM EMPREGO DE INSETICIDA E IRRIGACAO,INCLUSIV E TRAN | M2 | 18.2
09.001.0065-0 | PLANTIO DE GRAMINEA E LEGUMINOSAS EM SEMENTES,CONSTANDO DE A NALISE DO SOLO,CORRECAO DE PH,PREPARO DE TERRENO (ESCARIFICA CAO E VALETAMENTO),ADUBAGEM QUIMICA E ORGANICA,TRATAMENTO PR EVENTIVO DO SOLO C/EMPREGO DE INSETICIDA E IRRIGACAO,INCLUSI VE TRA | M2 | 30.59
09.001.0065-A | PLANTIO DE GRAMINEA E LEGUMINOSAS EM SEMENTES,CONSTANDO DE A NALISE DO SOLO,CORRECAO DE PH,PREPARO DE TERRENO (ESCARIFICA CAO E VALETAMENTO),ADUBAGEM QUIMICA E ORGANICA,TRATAMENTO PR EVENTIVO DO SOLO C/EMPREGO DE INSETICIDA E IRRIGACAO,INCLUSI VE TRA | M2 | 28.84
09.001.0070-0 | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA DE SOLO,TIPO MARGARIDAO,ZEBR INA,DICONDRA,TRAPOERABA,ETC,EXCLUSIVE FORNECIMENTO | M2 | 5.26
09.001.0070-A | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA DE SOLO,TIPO MARGARIDAO,ZEBR INA,DICONDRA,TRAPOERABA,ETC,EXCLUSIVE FORNECIMENTO | M2 | 4.57
09.001.0075-0 | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA FLORIDAS,TIPO MOISES,BELA-EM ILIA,ETC,EXCLUSIVE FORNECIMENTO | M2 | 5.26
09.001.0075-A | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA FLORIDAS,TIPO MOISES,BELA-EM ILIA,ETC,EXCLUSIVE FORNECIMENTO | M2 | 4.57
09.001.0080-0 | CERCA VIVA CONSTITUIDA DE HIBISCO,CEDRINHO,CALIANDRA OU ACAL IFA RAJADA OU VERMELHA,COM 50 A 70CM DE ALTURA, ESPACADAS A CADA 30CM.FORNECIMENTO E PLANTIO | M | 16.2
09.001.0080-A | CERCA VIVA CONSTITUIDA DE HIBISCO,CEDRINHO,CALIANDRA OU ACAL IFA RAJADA OU VERMELHA,COM 50 A 70CM DE ALTURA, ESPACADAS A CADA 30CM.FORNECIMENTO E PLANTIO | M | 15.77
09.001.0100-0 | GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE COMPRI MENTO,NA COR VERDE,INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS DE GRAMA SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCACOES DO CAMPO,REGULARI ZACAO CO | M2 | 77.63
09.001.0100-A | GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE COMPRI MENTO,NA COR VERDE,INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS DE GRAMA SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCACOES DO CAMPO,REGULARI ZACAO CO | M2 | 77.59
09.002.0001-0 | PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ES PECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETA SIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE | UN | 43.86
09.002.0001-A | PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ES PECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETA SIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE | UN | 40.31
09.002.0002-0 | PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 70CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM,C OM 12 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | M2 | 6.4
09.002.0002-A | PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 70CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM,C OM 12 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | M2 | 5.55
09.002.0003-0 | PLANTIO DE ARBUSTOS DE 70 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM, COM 9 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | M2 | 5.76
09.002.0003-A | PLANTIO DE ARBUSTOS DE 70 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM, COM 9 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | M2 | 4.99
09.002.0010-0 | PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM COM 6 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | M2 | 4.48
09.002.0010-A | PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM COM 6 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | M2 | 3.88
09.002.0012-0 | PLANTIO EM ENCOSTA DE MUDAS COM 50 A 70CM DE ALTURA,EXCLUSIV E FORNECIMENTO | UN | 2.05
09.002.0012-A | PLANTIO EM ENCOSTA DE MUDAS COM 50 A 70CM DE ALTURA,EXCLUSIV E FORNECIMENTO | UN | 1.77
09.002.0015-0 | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 4 MUDAS /M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA | M2 | 2.8
09.002.0015-A | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 4 MUDAS /M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA | M2 | 2.8
09.002.0017-0 | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 8 MUDAS /M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA | M2 | 5.6
09.002.0017-A | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 8 MUDAS /M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA | M2 | 5.6
09.002.0019-0 | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 12 MUDA S/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA | M2 | 8.4
09.002.0019-A | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 12 MUDA S/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA | M2 | 8.4
09.002.0021-0 | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 16 MUDA S/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA | M2 | 11.2
09.002.0021-A | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 16 MUDA S/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA | M2 | 11.2
09.002.0023-0 | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDA S/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA | M2 | 17.5
09.002.0023-A | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDA S/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA | M2 | 17.5
09.002.0030-0 | PLANTIO DE GRAMA,INCLUINDO PREPARO DO TERRENO COM 10CM DE SA IBRO E 5CM DE TERRA ESTRUMADA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAM A | M2 | 19.69
09.002.0030-A | PLANTIO DE GRAMA,INCLUINDO PREPARO DO TERRENO COM 10CM DE SA IBRO E 5CM DE TERRA ESTRUMADA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAM A | M2 | 18.53
09.002.0032-0 | PLANTIO DE GRAMA EM MUDAS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERI AL | M2 | 6.4
09.002.0032-A | PLANTIO DE GRAMA EM MUDAS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERI AL | M2 | 5.55
09.002.0050-0 | AMARRIO DE MUDAS DE ARVORES AO TUTOR,COM FITILHO PLASTICO,EX CLUSIVE ESTE | UN | 0.64
09.002.0050-A | AMARRIO DE MUDAS DE ARVORES AO TUTOR,COM FITILHO PLASTICO,EX CLUSIVE ESTE | UN | 0.55
09.003.0006-0 | ARVORE EM TORNO DE 2,00M DE ALTURA,TIPO AMENDOEIRA,CASTANHEI RA,ETC.FORNECIMENTO | UN | 20
09.003.0006-A | ARVORE EM TORNO DE 2,00M DE ALTURA,TIPO AMENDOEIRA,CASTANHEI RA,ETC.FORNECIMENTO | UN | 20
09.003.0008-0 | ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO LANTANA,HIBISCO,CEDRINHO,ETC,COM 5 0 A 70CM DE ALTURA.FORNECIMENTO | UN | 9
09.003.0008-A | ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO LANTANA,HIBISCO,CEDRINHO,ETC,COM 5 0 A 70CM DE ALTURA.FORNECIMENTO | UN | 9
09.003.0009-0 | ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO LANTANA,HIBISCO,CEDRINHO,ETC,COM 7 0 A 100CM DE ALTURA.FORNECIMENTO | UN | 10
09.003.0009-A | ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO LANTANA,HIBISCO,CEDRINHO,ETC,COM 7 0 A 100CM DE ALTURA.FORNECIMENTO | UN | 10
09.003.0026-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,30 A 2,00)M, TIPO DRACENA DE MADAGASCAR, AGAVE DRAGAO,PITEIRA DO CARIBE, CLUSIA,PLUMA, CAPIM DOS PAMPAS,DRACENA,MURTA,CARACASANA,FILODENDRO GLORIOS O,GUAIMBE DA FOLHA ONDULADA,ORELHA DE ONCA,IUCA ELEFANTE OU SIMILAR. | UN | 3
09.003.0026-A | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,30 A 2,00)M, TIPO DRACENA DE MADAGASCAR, AGAVE DRAGAO,PITEIRA DO CARIBE, CLUSIA,PLUMA, CAPIM DOS PAMPAS,DRACENA,MURTA,CARACASANA,FILODENDRO GLORIOS O,GUAIMBE DA FOLHA ONDULADA,ORELHA DE ONCA,IUCA ELEFANTE OU SIMILAR. | UN | 3
09.003.0034-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,40 A 2,00)M,TIPO BANANA DE MACACO,PITA AZUL,AGAVE,CROTON,INHAME BRANCO,CORDIA AMARELA, COQUEIRO DE VENUS,PAU D`AGUA,LIGUSTRO CHINES,BANANEIRA FLORI DA,BANANEIRA VERMELHA,MURTA,ESPIRRADEIRA,GUAIMBE,FILODENDRO IMPERIAL | UN | 3
09.003.0034-A | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,40 A 2,00)M,TIPO BANANA DE MACACO,PITA AZUL,AGAVE,CROTON,INHAME BRANCO,CORDIA AMARELA, COQUEIRO DE VENUS,PAU D`AGUA,LIGUSTRO CHINES,BANANEIRA FLORI DA,BANANEIRA VERMELHA,MURTA,ESPIRRADEIRA,GUAIMBE,FILODENDRO IMPERIAL | UN | 3
09.003.0066-0 | ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP(CIRCUNFERENCIA NA ALTURA D O PEITO)VARIANDO ENTRE 0,10M E 0,15M E ALTURA ENTRE 2,50M E 3,00M.FORNECIMENTO | UN | 280
09.003.0066-A | ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP(CIRCUNFERENCIA NA ALTURA D O PEITO)VARIANDO ENTRE 0,10M E 0,15M E ALTURA ENTRE 2,50M E 3,00M.FORNECIMENTO | UN | 280
09.003.0068-0 | ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP(CIRCUNFERENCIA NA ALTURA D O PEITO)VARIANDO ENTRE 0,15M E 0,20M E ALTURA ENTRE 3,00M E 3,50M.FORNECIMENTO | UN | 350
09.003.0068-A | ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP(CIRCUNFERENCIA NA ALTURA D O PEITO)VARIANDO ENTRE 0,15M E 0,20M E ALTURA ENTRE 3,00M E 3,50M.FORNECIMENTO | UN | 350
09.003.0070-0 | ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP(CIRCUNFERENCIA NA ALTURA D O PEITO)VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E ALTURA ENTRE 3,50M E 4,00M.FORNECIMENTO | UN | 380
09.003.0070-A | ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP(CIRCUNFERENCIA NA ALTURA D O PEITO)VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E ALTURA ENTRE 3,50M E 4,00M.FORNECIMENTO | UN | 380
09.003.0074-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,60 A 1,00)M,TIPO PALMEIRA PHEONIX ROEBELENII(TAMAREIRA ANA), COCCOTHRINAX SP(LEQUE-PRA TEADA),ELAEIS GUINEENSIS(DENDEZEIRO),GAUSSIA MAYA(PALMEIRA M AIA) OU SIMILAR.FORNECIMENTO | UN | 3.5
09.003.0074-A | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,60 A 1,00)M,TIPO PALMEIRA PHEONIX ROEBELENII(TAMAREIRA ANA), COCCOTHRINAX SP(LEQUE-PRA TEADA),ELAEIS GUINEENSIS(DENDEZEIRO),GAUSSIA MAYA(PALMEIRA M AIA) OU SIMILAR.FORNECIMENTO | UN | 3.5
09.003.0076-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (2,50 A 3,50)M,TIPO PALMEIRA SYAGRUS ROMANZOFFIANA (BABA-DE-BOI/JERIVA),AIPHANES CARYOTI FOLIA (PALMEIRA"SPINE"),LIVISTONIA CHINENSIS (LEQUE DA CHINA /FALSA LATANIA),RHAPIS EXCELSA(PALMEIRA RAFIA),ROYSTONEA OLE RACEA ( | UN | 4.5
09.003.0076-A | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (2,50 A 3,50)M,TIPO PALMEIRA SYAGRUS ROMANZOFFIANA (BABA-DE-BOI/JERIVA),AIPHANES CARYOTI FOLIA (PALMEIRA"SPINE"),LIVISTONIA CHINENSIS (LEQUE DA CHINA /FALSA LATANIA),RHAPIS EXCELSA(PALMEIRA RAFIA),ROYSTONEA OLE RACEA ( | UN | 4.5
09.003.0142-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,40 A 1,50)M,TIPO GARDENIA JASMINOIDES(JASMIM DO CABO),ALPINIA PURPURATA(GENGIBRE VERME LHO),CORDYLINE TERMINALIS(DRACENA VERMELHA),DIEFFENBACHIA AM OEMA(COMIGO-NINGUEM-PODE) OU SIMILAR E CONSIDERANDO 4 MUDAS POR M2.F | M2 | 14
09.003.0142-A | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,40 A 1,50)M,TIPO GARDENIA JASMINOIDES(JASMIM DO CABO),ALPINIA PURPURATA(GENGIBRE VERME LHO),CORDYLINE TERMINALIS(DRACENA VERMELHA),DIEFFENBACHIA AM OEMA(COMIGO-NINGUEM-PODE) OU SIMILAR E CONSIDERANDO 4 MUDAS POR M2.F | M2 | 14
09.003.0144-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,60 A 1,50)M,TIPO CALLIANDR A TWEEDII(ESPONJINHA VERMELHA), HIBISCUS ROSA-SINENSIS(HIBIS CO ARGENTINO), MALVAVISCUS ARBOREUS (HIBISCO COLIBRI) OU SIM ILAR E CONSIDERANDO 4 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO | M2 | 12
09.003.0144-A | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,60 A 1,50)M,TIPO CALLIANDR A TWEEDII(ESPONJINHA VERMELHA), HIBISCUS ROSA-SINENSIS(HIBIS CO ARGENTINO), MALVAVISCUS ARBOREUS (HIBISCO COLIBRI) OU SIM ILAR E CONSIDERANDO 4 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO | M2 | 12
09.003.0154-0 | ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,25 A 1,00)M,TIPO SANCHEZIA N OBILIS(SANQUESIA),ALLAMANDA SP(ALAMANDA),ANTHURIUM ANDRAEANU M(ANTURIO DE FLOR),ALOCASIA CUCULATA(INHAME CHINES),CRINUM A SIATICUM(CRINO BRANCO),PANBANUS VEITCHI(PANDANO VEITCHI),SPA THOGLO | M2 | 24
09.003.0154-A | ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,25 A 1,00)M,TIPO SANCHEZIA N OBILIS(SANQUESIA),ALLAMANDA SP(ALAMANDA),ANTHURIUM ANDRAEANU M(ANTURIO DE FLOR),ALOCASIA CUCULATA(INHAME CHINES),CRINUM A SIATICUM(CRINO BRANCO),PANBANUS VEITCHI(PANDANO VEITCHI),SPA THOGLO | M2 | 24
09.003.0156-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (0,40 A 1,50)M,TIPO ARUNDINA BAMBUSIFOLIA(ORQUIDEA BAMBU),JATROPHA PODAGRICA(BATATA DO I NFERNO),STRELITZIA REGINAE(FLOR AVE DO PARAISO),HELICONIA AN GUSTA(FALSA AVE DO PARAISO)OU SIMILAR E CONSIDERANDO 8 MUDAS POR M2. | M2 | 28
09.003.0156-A | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (0,40 A 1,50)M,TIPO ARUNDINA BAMBUSIFOLIA(ORQUIDEA BAMBU),JATROPHA PODAGRICA(BATATA DO I NFERNO),STRELITZIA REGINAE(FLOR AVE DO PARAISO),HELICONIA AN GUSTA(FALSA AVE DO PARAISO)OU SIMILAR E CONSIDERANDO 8 MUDAS POR M2. | M2 | 28
09.003.0162-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,10 A 0,40)M,TIPO JASMIM ES TRELA,CAETIZINHO,CANA DA INDIA, CANA-INDICA,BIRI, CURCULIGO, GENGIBRE AZUL,IXORA ANA,PLANTA DA VIDA,ARARUTA,RHOEO,COPO DE LEITE OU SIMILAR E CONSIDERANDO 12 MUDAS P/M2.FORNECIMENTO | M2 | 13.2
09.003.0162-A | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,10 A 0,40)M,TIPO JASMIM ES TRELA,CAETIZINHO,CANA DA INDIA, CANA-INDICA,BIRI, CURCULIGO, GENGIBRE AZUL,IXORA ANA,PLANTA DA VIDA,ARARUTA,RHOEO,COPO DE LEITE OU SIMILAR E CONSIDERANDO 12 MUDAS P/M2.FORNECIMENTO | M2 | 13.2
09.003.0166-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,20 A 0,80)M,TIPO HELICONIA PSITTACORUM(HELICONIA PAPAGAIO), XANTHOSOMA LINDENI(XANTIA) ,CALATHEA ZEBRINA(CALATEA ZEBRA), JASMINUM SAMBAC(BOGARI) OU SIMILAR E CONSIDERANDO 12 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO | M2 | 42
09.003.0166-A | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,20 A 0,80)M,TIPO HELICONIA PSITTACORUM(HELICONIA PAPAGAIO), XANTHOSOMA LINDENI(XANTIA) ,CALATHEA ZEBRINA(CALATEA ZEBRA), JASMINUM SAMBAC(BOGARI) OU SIMILAR E CONSIDERANDO 12 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO | M2 | 42
09.003.0176-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,15 A 0,40)M,TIPO PACHYSTAC HYS LUTEA(CAMARAO AMARELO),ASPARAGUS DENSIFLORUS "SPRENGERI" (ASPASGO/BAMBUZINHO),JUSTICA BRANDEGEANA/BELOPERONE GUTTATA( CAMARAO VERMELHO),PENTA LACEOLATA(PENTA),STROBILANTHES DYERI ANUS(E | M2 | 8
09.003.0176-A | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,15 A 0,40)M,TIPO PACHYSTAC HYS LUTEA(CAMARAO AMARELO),ASPARAGUS DENSIFLORUS "SPRENGERI" (ASPASGO/BAMBUZINHO),JUSTICA BRANDEGEANA/BELOPERONE GUTTATA( CAMARAO VERMELHO),PENTA LACEOLATA(PENTA),STROBILANTHES DYERI ANUS(E | M2 | 8
09.003.0178-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,20 A 0,40)M,TIPO CTENANTHE SETOSA(MARANTA CINZA),CALATHEA MAKOYANA(MARANTA PAVAO),BELA MCANDA CHINENSIS(FLOR LEOPARDO), MISCANTHUS SINENSIS(CAPIM Z EBRA),NEPHOROLEPIS PECTINATA(SAMAMBAIA PAULISTA),SANSEVIEIRA TRIFASC | M2 | 17.6
09.003.0178-A | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,20 A 0,40)M,TIPO CTENANTHE SETOSA(MARANTA CINZA),CALATHEA MAKOYANA(MARANTA PAVAO),BELA MCANDA CHINENSIS(FLOR LEOPARDO), MISCANTHUS SINENSIS(CAPIM Z EBRA),NEPHOROLEPIS PECTINATA(SAMAMBAIA PAULISTA),SANSEVIEIRA TRIFASC | M2 | 17.6
09.003.0188-0 | ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA(0,10 A 0,20)M,TIPO ERICA, RABO DE GATO, GRAMA AMENDOIM, ASISTASIA,BULBINE,CLOROFITO,PINGO DE OURO,EVOLVOLO,HERA-ROXA,PELE-DE-URSO,PERIQUITO AMARELO,PILEI A,BRILHANTINA,RUELIA-ROXA,QUARESMINHA,JIBOIA,SETCRESEA,MARGA RIDINHA | M2 | 27.5
09.003.0188-A | ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA(0,10 A 0,20)M,TIPO ERICA, RABO DE GATO, GRAMA AMENDOIM, ASISTASIA,BULBINE,CLOROFITO,PINGO DE OURO,EVOLVOLO,HERA-ROXA,PELE-DE-URSO,PERIQUITO AMARELO,PILEI A,BRILHANTINA,RUELIA-ROXA,QUARESMINHA,JIBOIA,SETCRESEA,MARGA RIDINHA | M2 | 27.5
09.003.0192-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,10 A 0,30)M,TIPO CAMBARA,A JUGA,BARLERIA-VERMELHA,VINCA,MARGARIDINHA AMARELA, COROA-DE- CRISTO PEQUENA,ORELHA-SE-MACACO,LANTANA,LANTANA BRANCA,DOLAR ,ONZE-HORAS, SALVIA, SELAGINELA, CINERARIA, SOLANO-RASTEIRO, JUNQUI | M2 | 27.5
09.003.0192-A | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,10 A 0,30)M,TIPO CAMBARA,A JUGA,BARLERIA-VERMELHA,VINCA,MARGARIDINHA AMARELA, COROA-DE- CRISTO PEQUENA,ORELHA-SE-MACACO,LANTANA,LANTANA BRANCA,DOLAR ,ONZE-HORAS, SALVIA, SELAGINELA, CINERARIA, SOLANO-RASTEIRO, JUNQUI | M2 | 27.5
09.003.0194-0 | ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,10 A 0,20)M, TIPO HEMEROCALI S,LIRIO,AZEDINHA DO BREJO,CAMOMILA,VIOLETA VERMELHA,PLANTA M OSAICO,MARIA-SEM-VERGONHA,BARRIGA DE SAPO,PETUNIA,CRAVO-FRAN CES,VERBENA/CAMARADINHA OU SIMILAR E CONSIDERANDO 25 MUDAS P OR M2. | M2 | 27.5
09.003.0194-A | ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,10 A 0,20)M, TIPO HEMEROCALI S,LIRIO,AZEDINHA DO BREJO,CAMOMILA,VIOLETA VERMELHA,PLANTA M OSAICO,MARIA-SEM-VERGONHA,BARRIGA DE SAPO,PETUNIA,CRAVO-FRAN CES,VERBENA/CAMARADINHA OU SIMILAR E CONSIDERANDO 25 MUDAS P OR M2. | M2 | 27.5
09.003.0200-0 | ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,15 A 0,30)M,TIPO OPHIOPOGON JABURAN(BARBA-DE-SERPENTE),KALANCHOE BLOSSFELDIANA(CALANCOE) ,MARANTA BICOLOR(CAETE)OU SIMILAR E CONSIDERANDO 25 MUDAS P/ M2.FORNECIMENTO | M2 | 27.5
09.003.0200-A | ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,15 A 0,30)M,TIPO OPHIOPOGON JABURAN(BARBA-DE-SERPENTE),KALANCHOE BLOSSFELDIANA(CALANCOE) ,MARANTA BICOLOR(CAETE)OU SIMILAR E CONSIDERANDO 25 MUDAS P/ M2.FORNECIMENTO | M2 | 27.5
09.004.0001-0 | PROTETOR DE MADEIRA DE LEI,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 125.86
09.004.0001-A | PROTETOR DE MADEIRA DE LEI,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 119.14
09.004.0002-0 | PROTETOR DE FERRO,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 222.52
09.004.0002-A | PROTETOR DE FERRO,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 209.68
09.004.0003-0 | PROTETOR(GOLA)DE ARVORE EM FERRO FUNDIDO NODULAR,NAS DIMENSO ES DE(1,00X1,00X0,60)M.FORNECIMENTO | UN | 420
09.004.0003-A | PROTETOR(GOLA)DE ARVORE EM FERRO FUNDIDO NODULAR,NAS DIMENSO ES DE(1,00X1,00X0,60)M.FORNECIMENTO | UN | 420
09.004.0004-0 | PROTETOR(GOLA)DE ARVORE EM FERRO FUNDIDO NODULAR,NAS DIMENSO ES DE(1,28X1,28X0,90)M.FORNECIMENTO | UN | 860.83
09.004.0004-A | PROTETOR(GOLA)DE ARVORE EM FERRO FUNDIDO NODULAR,NAS DIMENSO ES DE(1,28X1,28X0,90)M.FORNECIMENTO | UN | 860.83
09.004.0005-0 | GUARDA-CORPO P/BRINQUEDOS,EM LANCES DE 4,00M E ALTURA DE 1,0 0M,COM 3 MONTANTES ESPACADOS DE 2,00M,EXECUTADOS C/TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE 1.1/2" DE DIAMETRO,CHUMBADOS BLOCOS DE CO NCRETO SIMPLES DE 30X30X40CM,TELA DE ARAME GALV.Nº8 DE MALHA QUADRAD | M | 467.14
09.004.0005-A | GUARDA-CORPO P/BRINQUEDOS,EM LANCES DE 4,00M E ALTURA DE 1,0 0M,COM 3 MONTANTES ESPACADOS DE 2,00M,EXECUTADOS C/TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE 1.1/2" DE DIAMETRO,CHUMBADOS BLOCOS DE CO NCRETO SIMPLES DE 30X30X40CM,TELA DE ARAME GALV.Nº8 DE MALHA QUADRAD | M | 445.22
09.004.0010-0 | CERCA PROTETORA PARA JARDIM,DE 33CM DE ALTURA,EM TELA DE CHA PA EXPANDIDA DE 3/16",DECAPADA,FOSFATIZADA,PINTADA A "PRIMER " E ACABAMENTO A COR,CHUMBADA NO SOLO COM HASTES DE FERRO DE 1/2" ESPACADAS DE 1,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 33.73
09.004.0010-A | CERCA PROTETORA PARA JARDIM,DE 33CM DE ALTURA,EM TELA DE CHA PA EXPANDIDA DE 3/16",DECAPADA,FOSFATIZADA,PINTADA A "PRIMER " E ACABAMENTO A COR,CHUMBADA NO SOLO COM HASTES DE FERRO DE 1/2" ESPACADAS DE 1,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 31.42
09.004.0011-0 | CERCA PROTETORA PARA JARDIM,DE 40CM DE ALTURA,EM BARRA CHATA DE 1"X1/4",CHUMBADA NO SOLO COM HASTES DE 30CM,ESPACADAS DE 60CM,EM MODULOS DE 1,20M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 67.61
09.004.0011-A | CERCA PROTETORA PARA JARDIM,DE 40CM DE ALTURA,EM BARRA CHATA DE 1"X1/4",CHUMBADA NO SOLO COM HASTES DE 30CM,ESPACADAS DE 60CM,EM MODULOS DE 1,20M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 62.77
09.004.0013-0 | GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZA DO DE 2",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DA CALCADA,E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENT E,EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 334.58
09.004.0013-A | GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZA DO DE 2",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DA CALCADA,E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENT E,EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 314.63
09.004.0015-0 | RETENTOR FLUTUANTE PARA PROTECAO DE MANGUEZAL.CONFECCAO E IN STALACAO | M | 58.66
09.004.0015-A | RETENTOR FLUTUANTE PARA PROTECAO DE MANGUEZAL.CONFECCAO E IN STALACAO | M | 51.53
09.004.0017-0 | CERCA PROTETORA DE JARDIM COM 18CM DE ALTURA,EM BARRA CHATA DE ACO DE (3"X1/4"),COM MONTANTES DO MESMO MATERIAL,DISTANCI ADOS DE 1,00M,CHUMBADOS EM BLOCO DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAV ACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE | M | 65.66
09.004.0017-A | CERCA PROTETORA DE JARDIM COM 18CM DE ALTURA,EM BARRA CHATA DE ACO DE (3"X1/4"),COM MONTANTES DO MESMO MATERIAL,DISTANCI ADOS DE 1,00M,CHUMBADOS EM BLOCO DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAV ACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE | M | 61.31
09.004.0019-0 | CERCA PROTETORA DE JARDIM,TIPO CAPELINHA,EM MODULOS DE 1,20M .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 100.39
09.004.0019-A | CERCA PROTETORA DE JARDIM,TIPO CAPELINHA,EM MODULOS DE 1,20M .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 91.99
09.004.0020-0 | CERCA PROTETORA DE JARDIM,FORMANDO ARCOS COM 46CM DE DIAMETR O EM ACO REDONDO LISO DE 1/2",SUPERPOSTOS DE 10CM, SOLDADOS EM BARRA DE(1 1/2"X3/8"),COM MONTANTES DO MESMO MATERIAL,DIS TANCIADOS DE 75CM,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACA | M | 75.97
09.004.0020-A | CERCA PROTETORA DE JARDIM,FORMANDO ARCOS COM 46CM DE DIAMETR O EM ACO REDONDO LISO DE 1/2",SUPERPOSTOS DE 10CM, SOLDADOS EM BARRA DE(1 1/2"X3/8"),COM MONTANTES DO MESMO MATERIAL,DIS TANCIADOS DE 75CM,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACA | M | 70.53
09.004.0023-0 | LIMITADOR DE GRAMA EM PVC RECICLADO-LINHA BORDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5.4
09.004.0023-A | LIMITADOR DE GRAMA EM PVC RECICLADO-LINHA BORDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.94
09.004.0025-0 | LIMITADOR DE GRAMA EM PVC RECICLADO-LINHA PLANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5.6
09.004.0025-A | LIMITADOR DE GRAMA EM PVC RECICLADO-LINHA PLANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5.14
09.004.0028-0 | MOIRAO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,PARA SUSTENTACAO DE RET ENTORES EM AREA DE MANGUEZAL,COM SECAO DE DIAMETRO DE 15CM,A LTURA LIVRE MEDIA DE 2,00M,ENTERRADO A 1,00M DE PROFUNDIDADE ,INCLUINDO ESCAVACAO MANUAL DE COVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 61.83
09.004.0028-A | MOIRAO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,PARA SUSTENTACAO DE RET ENTORES EM AREA DE MANGUEZAL,COM SECAO DE DIAMETRO DE 15CM,A LTURA LIVRE MEDIA DE 2,00M,ENTERRADO A 1,00M DE PROFUNDIDADE ,INCLUINDO ESCAVACAO MANUAL DE COVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 59.97
09.004.0050-0 | FRADE DE CONCRETO 10MPA,PARA PROTECAO DE CALCADAS,APICOADO,I NCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 181.43
09.004.0050-A | FRADE DE CONCRETO 10MPA,PARA PROTECAO DE CALCADAS,APICOADO,I NCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 160.34
09.004.0051-0 | FRADE DE CONCRETO 10MPA,PINTADO COM VERNIZ,P/PROTECAO DE CAL CADAS,APICOADO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 215.21
09.004.0051-A | FRADE DE CONCRETO 10MPA,PINTADO COM VERNIZ,P/PROTECAO DE CAL CADAS,APICOADO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 190.2
09.004.0055-0 | FRADE DE CONCRETO 10MPA,LISO,PARA PROTECAO DE CALCADAS,INCLU SIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 173.49
09.004.0055-A | FRADE DE CONCRETO 10MPA,LISO,PARA PROTECAO DE CALCADAS,INCLU SIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 153.46
09.004.0056-0 | FRADE DE CONCRETO 10MPA,LISO,PINTADO COM VERNIZ,PARA PROTECA O DE CALCADAS,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 195.41
09.004.0056-A | FRADE DE CONCRETO 10MPA,LISO,PINTADO COM VERNIZ,PARA PROTECA O DE CALCADAS,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 172.75
09.004.0060-0 | FRADE METALICO,EM FERRO FUNDIDO,MODELO CICLOVIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 276.88
09.004.0060-A | FRADE METALICO,EM FERRO FUNDIDO,MODELO CICLOVIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 273.63
09.005.0001-0 | REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL DE GRAMA DO,ATE 20CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 2.05
09.005.0001-A | REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL DE GRAMA DO,ATE 20CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 1.77
09.005.0002-0 | REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 10CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 1.28
09.005.0002-A | REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 10CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 1.11
09.005.0003-0 | REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 20CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 1.92
09.005.0003-A | REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 20CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 1.66
09.005.0004-0 | IRRIGADOR GIRATORIO,DE PLASTICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 17.8
09.005.0004-A | IRRIGADOR GIRATORIO,DE PLASTICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 17.37
09.005.0005-0 | IRRIGADOR DE IMPULSO SETORIAL,DE PLASTICO,COM 10CM DE ALTURA .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 18.71
09.005.0005-A | IRRIGADOR DE IMPULSO SETORIAL,DE PLASTICO,COM 10CM DE ALTURA .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 18.28
09.005.0006-0 | IRRIGADOR DE IMPULSO SETORIAL,DE PLASTICO,COM 40CM DE ALTURA .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.94
09.005.0006-A | IRRIGADOR DE IMPULSO SETORIAL,DE PLASTICO,COM 40CM DE ALTURA .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.51
09.005.0007-0 | REGA DE JARDIM OU GRAMADO,COM ESGUICHO,USANDO AGUA LOCAL CAN ALIZADA | DAM2 | 2.56
09.005.0007-A | REGA DE JARDIM OU GRAMADO,COM ESGUICHO,USANDO AGUA LOCAL CAN ALIZADA | DAM2 | 2.22
09.005.0008-0 | ERRADICACAO MANUAL DE ERVAS DANINHAS EM GRAMADOS(200,00M2/DI A)_ | HA | 5151.29
09.005.0008-A | ERRADICACAO MANUAL DE ERVAS DANINHAS EM GRAMADOS(200,00M2/DI A)_ | HA | 4465.98
09.005.0009-0 | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | M2 | 3.2
09.005.0009-A | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | M2 | 2.77
09.005.0011-0 | NIVELAMENTO EM GRAMADOS,INCLUSIVE TRANSPORTE NO SERVICO,CARG A E DESCARGA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL | M3 | 116.43
09.005.0011-A | NIVELAMENTO EM GRAMADOS,INCLUSIVE TRANSPORTE NO SERVICO,CARG A E DESCARGA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL | M3 | 110.93
09.005.0012-0 | NIVELAMENTO E COMPACTACAO DE AREAS ENSAIBRADAS | HA | 3242.75
09.005.0012-A | NIVELAMENTO E COMPACTACAO DE AREAS ENSAIBRADAS | HA | 3043.56
09.005.0020-0 | CATACAO DE PAPEIS EM GRAMADO(196 VEZES POR ANO) | HA | 20.5
09.005.0020-A | CATACAO DE PAPEIS EM GRAMADO(196 VEZES POR ANO) | HA | 17.76
09.005.0021-0 | CATACAO DE PAPEIS EM SUPERFICIES PAVIMENTADAS(196 VEZES POR ANO) | HA | 20.5
09.005.0021-A | CATACAO DE PAPEIS EM SUPERFICIES PAVIMENTADAS(196 VEZES POR ANO) | HA | 17.76
09.005.0022-0 | CATACAO DE PAPEIS EM SUPERFICIES ENSAIBRADAS OU EM AREIA(196 VEZES POR ANO) | HA | 20.5
09.005.0022-A | CATACAO DE PAPEIS EM SUPERFICIES ENSAIBRADAS OU EM AREIA(196 VEZES POR ANO) | HA | 17.76
09.005.0023-0 | CATACAO DE PAPEIS EM SUPERFICIES PAVIMENTADAS COM PEDRA PORT UGUESA(196 VEZES POR ANO) | HA | 20.5
09.005.0023-A | CATACAO DE PAPEIS EM SUPERFICIES PAVIMENTADAS COM PEDRA PORT UGUESA(196 VEZES POR ANO) | HA | 17.76
09.005.0024-0 | VARREDURA EM GRAMADOS(104 VEZES POR ANO) | HA | 333.33
09.005.0024-A | VARREDURA EM GRAMADOS(104 VEZES POR ANO) | HA | 289.89
09.005.0025-0 | VARREDURA EM SUPERFICIES CIMENTADAS OU ASFALTADAS(104 VEZES POR ANO) | HA | 265.11
09.005.0025-A | VARREDURA EM SUPERFICIES CIMENTADAS OU ASFALTADAS(104 VEZES POR ANO) | HA | 230.44
09.005.0026-0 | VARREDURA EM SUPERFICIES ENSAIBRADAS (104 VEZES POR ANO) | HA | 288.39
09.005.0026-A | VARREDURA EM SUPERFICIES ENSAIBRADAS (104 VEZES POR ANO) | HA | 250.43
09.005.0027-0 | VARREDURA DE PAPEIS EM SUPERFICIES PAVIMENTADAS COM PEDRA PO RTUGUESA(104 VEZES POR ANO) | HA | 265.11
09.005.0027-A | VARREDURA DE PAPEIS EM SUPERFICIES PAVIMENTADAS COM PEDRA PO RTUGUESA(104 VEZES POR ANO) | HA | 230.44
09.005.0028-0 | CAPINA EM SUPERFICIES ENSAIBRADAS(24 VEZES POR ANO) | HA | 1641.65
09.005.0028-A | CAPINA EM SUPERFICIES ENSAIBRADAS(24 VEZES POR ANO) | HA | 1430.92
09.005.0029-0 | CAPINA DE CONSERVACAO(1 VEZ POR ANO),EM TERRENO DE VEGETACAO POUCO DENSA,COM RETIRADA OU QUEIMA DE RESIDUOS | M2 | 3.84
09.005.0029-A | CAPINA DE CONSERVACAO(1 VEZ POR ANO),EM TERRENO DE VEGETACAO POUCO DENSA,COM RETIRADA OU QUEIMA DE RESIDUOS | M2 | 3.33
09.005.0030-0 | LIMPEZA DE FOLHAS E PAPEIS FLUTUANDO EM LAGOS E CANAIS(104 V EZES AO ANO) | HA | 128.13
09.005.0030-A | LIMPEZA DE FOLHAS E PAPEIS FLUTUANDO EM LAGOS E CANAIS(104 V EZES AO ANO) | HA | 111.03
09.005.0032-0 | LIMPEZA DE CAIXAS DE AREIA EM PARQUES E JARDINS(12 VEZES POR ANO) | UN | 73.11
09.005.0032-A | LIMPEZA DE CAIXAS DE AREIA EM PARQUES E JARDINS(12 VEZES POR ANO) | UN | 63.77
09.005.0033-0 | LIMPEZA DE CAIXAS DE RALO EM PARQUES E JARDINS(12 VEZES POR ANO) | UN | 11.84
09.005.0033-A | LIMPEZA DE CAIXAS DE RALO EM PARQUES E JARDINS(12 VEZES POR ANO) | UN | 10.28
09.005.0034-0 | LIMPEZA DE GALERIAS EM PARQUES E JARDINS(2 VEZES POR ANO) | M | 26.66
09.005.0034-A | LIMPEZA DE GALERIAS EM PARQUES E JARDINS(2 VEZES POR ANO) | M | 23.19
09.005.0035-0 | LIMPEZA DE RAMAIS DE RALO EM PARQUES E JARDINS(12 VEZES POR ANO) | M | 4.01
09.005.0035-A | LIMPEZA DE RAMAIS DE RALO EM PARQUES E JARDINS(12 VEZES POR ANO) | M | 3.49
09.005.0036-0 | RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA,DE VARREDURA,OU DE LIMPEZAS DIVERSAS,A SER FEITA EM CAMINHAO C/NO MINIMO 4,00M3 DE CAPACIDADE,COMPREENDENDO CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE ATE 30KM DE DISTANCIA | M3 | 25.35
09.005.0036-A | RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA,DE VARREDURA,OU DE LIMPEZAS DIVERSAS,A SER FEITA EM CAMINHAO C/NO MINIMO 4,00M3 DE CAPACIDADE,COMPREENDENDO CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE ATE 30KM DE DISTANCIA | M3 | 24.41
09.005.0037-0 | IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIV E FORNECIMENTO DA AGUA | UN | 0.72
09.005.0037-A | IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIV E FORNECIMENTO DA AGUA | UN | 0.69
09.005.0038-0 | IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,EXCLUSIV E O FORNECIMENTO DA AGUA | UN | 0.49
09.005.0038-A | IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,EXCLUSIV E O FORNECIMENTO DA AGUA | UN | 0.47
09.005.0039-0 | IRRIGACAO DE GRAMADO E/OU CANTEIRO COM CAMINHAO PIPA,EXCLUSI VE O FORNECIMENTO DA AGUA | M2 | 0.08
09.005.0039-A | IRRIGACAO DE GRAMADO E/OU CANTEIRO COM CAMINHAO PIPA,EXCLUSI VE O FORNECIMENTO DA AGUA | M2 | 0.07
09.005.0041-0 | IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENT O DE AGUA | DAM2 | 26.38
09.005.0041-A | IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENT O DE AGUA | DAM2 | 25.73
09.005.0052-0 | CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE ,COM ALTURA ATE 3,00M,DIAMETRO EM TORNO DE 15CM,COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO | UN | 176.37
09.005.0052-A | CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE ,COM ALTURA ATE 3,00M,DIAMETRO EM TORNO DE 15CM,COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO | UN | 161.54
09.005.0053-0 | CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE ,COM ALTURA DE 3,00 A 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM,COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO | UN | 252.33
09.005.0053-A | CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE ,COM ALTURA DE 3,00 A 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM,COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO | UN | 231.08
09.005.0054-0 | CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE ,COM ALTURA ACIMA DE 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 50CM, COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO | UN | 401.56
09.005.0054-A | CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE ,COM ALTURA ACIMA DE 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 50CM, COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO | UN | 366.62
09.005.0059-0 | MANUTENCAO E RECOMPOSICAO DE AREAS AJARDINADAS,CORTE DE FOLH AS E RAMOS SECOS,RETIRADA DE PARASITAS, LIMPEZA E REPLANTIO DE ARBUSTOS (1 VEZ POR SEMANA) | M2 | 0.76
09.005.0059-A | MANUTENCAO E RECOMPOSICAO DE AREAS AJARDINADAS,CORTE DE FOLH AS E RAMOS SECOS,RETIRADA DE PARASITAS, LIMPEZA E REPLANTIO DE ARBUSTOS (1 VEZ POR SEMANA) | M2 | 0.66
09.005.0060-0 | LIMPEZA,APOS ESVAZIAMENTO,DOS FUNDOS DE LAGOS E CANAIS | M2 | 1.92
09.005.0060-A | LIMPEZA,APOS ESVAZIAMENTO,DOS FUNDOS DE LAGOS E CANAIS | M2 | 1.67
09.005.0061-0 | LIMPEZA DE SUPERFICIE DE FUNDO DE LAGOS E BACIAS DE CHAFARIZ ES E ENTORNOS,SEM ESVAZIAMENTO,EXCLUSIVE TRANSPORTE | M2 | 25.9
09.005.0061-A | LIMPEZA DE SUPERFICIE DE FUNDO DE LAGOS E BACIAS DE CHAFARIZ ES E ENTORNOS,SEM ESVAZIAMENTO,EXCLUSIVE TRANSPORTE | M2 | 22.48
09.005.0100-0 | CORTE DE GRAMA COM ALFANGE,INCLUSIVE VARREDURA E REMOCAO DE ENTULHO | HA | 2619.88
09.005.0100-A | CORTE DE GRAMA COM ALFANGE,INCLUSIVE VARREDURA E REMOCAO DE ENTULHO | HA | 2274.86
09.005.0105-0 | CORTE DE GRAMA COM MAQUINAS MANUAIS,INCLUSIVE VARREDURA E RE MOCAO DE ENTULHO | HA | 1056.67
09.005.0105-A | CORTE DE GRAMA COM MAQUINAS MANUAIS,INCLUSIVE VARREDURA E RE MOCAO DE ENTULHO | HA | 920.24
09.005.0110-0 | PODA DE ARBUSTOS TIPO CERCA VIVA | M2 | 3.2
09.005.0110-A | PODA DE ARBUSTOS TIPO CERCA VIVA | M2 | 2.77
09.005.0115-0 | PODA DE ARVORES,LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASI TAS | UN | 65.67
09.005.0115-A | PODA DE ARVORES,LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASI TAS | UN | 57.04
09.005.0120-0 | CORTE DE GRAMA COM MAQUINAS MOTORIZADAS,INCLUSIVE VARREDURA E RECOLHIMENTO DO ENTULHO (24 VEZES POR ANO) | HA | 1042.36
09.005.0120-A | CORTE DE GRAMA COM MAQUINAS MOTORIZADAS,INCLUSIVE VARREDURA E RECOLHIMENTO DO ENTULHO (24 VEZES POR ANO) | HA | 905.58
09.005.0125-0 | APARO DE BORDOS EM GRAMADOS(6 VEZES POR ANO) | KM | 265.11
09.005.0125-A | APARO DE BORDOS EM GRAMADOS(6 VEZES POR ANO) | KM | 230.44
09.005.0130-0 | APARO MANUAL,COM ENXADAO OU TESOURA,DE BEIRAL DE GRAMADO | M | 0.25
09.005.0130-A | APARO MANUAL,COM ENXADAO OU TESOURA,DE BEIRAL DE GRAMADO | M | 0.22
09.005.0135-0 | APARO MANUAL DE CAPIM,COM TESOURA,AO REDOR DE MUDAS VEGETAIS | M | 1.28
09.005.0135-A | APARO MANUAL DE CAPIM,COM TESOURA,AO REDOR DE MUDAS VEGETAIS | M | 1.11
09.005.0140-0 | ARRANCAMENTO DE ERVAS DANINHAS PELA RAIZ,EM AREA GRAMADA | M2 | 1.02
09.005.0140-A | ARRANCAMENTO DE ERVAS DANINHAS PELA RAIZ,EM AREA GRAMADA | M2 | 0.88
09.005.0145-0 | CAPINA DE ERVAS,GRAMINEAS,ETC,EM AREA DE BRITA | M2 | 3.2
09.005.0145-A | CAPINA DE ERVAS,GRAMINEAS,ETC,EM AREA DE BRITA | M2 | 2.77
09.005.0150-0 | CAPINA DE ERVAS,GRAMINEAS,ETC,EM SUPERFICIE ENSAIBRADA | M2 | 0.15
09.005.0150-A | CAPINA DE ERVAS,GRAMINEAS,ETC,EM SUPERFICIE ENSAIBRADA | M2 | 0.13
09.005.0155-0 | CAPINA PARA CONSTRUCAO DE TRILHAS E ACEIROS,SOBRE MATERIAL D E 1ª CATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE A PROFUNDIDADE DE 0,10M | M2 | 2.56
09.005.0155-A | CAPINA PARA CONSTRUCAO DE TRILHAS E ACEIROS,SOBRE MATERIAL D E 1ª CATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE A PROFUNDIDADE DE 0,10M | M2 | 2.22
09.006.0003-0 | ENCHIMENTO DE CAVAS,SENDO UM TERCO COM TERRA PRETA VEGETAL | M3 | 54.5
09.006.0003-A | ENCHIMENTO DE CAVAS,SENDO UM TERCO COM TERRA PRETA VEGETAL | M3 | 53.65
09.006.0006-0 | CALAGEM DE GRAMADOS(1 VEZ POR ANO) | HA | 763.4
09.006.0006-A | CALAGEM DE GRAMADOS(1 VEZ POR ANO) | HA | 697.57
09.006.0007-0 | APLICACAO DE HERBICIDA SELETIVO EM GRAMADOS(2 VEZES POR ANO) | HA | 381.26
09.006.0007-A | APLICACAO DE HERBICIDA SELETIVO EM GRAMADOS(2 VEZES POR ANO) | HA | 347.06
09.006.0008-0 | APLICACAO DE HERBICIDA DE ACAO TOTAL EM SUPERFICIES PAVIMENT ADAS COM PEDRA PORTUGUESA(2 VEZES POR ANO) | HA | 349.93
09.006.0008-A | APLICACAO DE HERBICIDA DE ACAO TOTAL EM SUPERFICIES PAVIMENT ADAS COM PEDRA PORTUGUESA(2 VEZES POR ANO) | HA | 322.57
09.006.0009-0 | COMBATE AS FORMIGAS,COM APLICACAO DE FORMICIDA,EM ENCOSTA,EX CLUSIVE ESTE | HA | 51.25
09.006.0009-A | COMBATE AS FORMIGAS,COM APLICACAO DE FORMICIDA,EM ENCOSTA,EX CLUSIVE ESTE | HA | 44.41
09.006.0010-0 | ADUBACAO QUIMICA COM FORMULA COMPLETA(NPK-04-14-08)E ALDRINI ZADA,EM GRAMADOS(1 VEZ POR ANO) | HA | 1283.9
09.006.0010-A | ADUBACAO QUIMICA COM FORMULA COMPLETA(NPK-04-14-08)E ALDRINI ZADA,EM GRAMADOS(1 VEZ POR ANO) | HA | 1218.07
09.006.0015-0 | ADUBACAO NITROGENADA EM GRAMADOS(5 VEZES POR ANO) | HA | 903.2
09.006.0015-A | ADUBACAO NITROGENADA EM GRAMADOS(5 VEZES POR ANO) | HA | 837.37
09.006.0020-0 | ADUBO ORGANICO(ESTERCO DE GADO).FORNECIMENTO | M3 | 193.13
09.006.0020-A | ADUBO ORGANICO(ESTERCO DE GADO).FORNECIMENTO | M3 | 193.13
09.006.0030-0 | ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS | M3 | 183.46
09.006.0030-A | ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS | M3 | 179.01
09.006.0032-0 | TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA.FORNEC IMENTO | M3 | 108
09.006.0032-A | TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA.FORNEC IMENTO | M3 | 108
09.006.0035-0 | TERRA TIPO CAPA DE MORRO,INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPOR TE.FORNECIMENTO | M3 | 84.53
09.006.0035-A | TERRA TIPO CAPA DE MORRO,INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPOR TE.FORNECIMENTO | M3 | 84.53
09.007.0001-0 | ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA, COM ATE 3,00M DE ALTURA E ATE 15CM DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO E REGA DU RANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE | UN | 102.5
09.007.0001-A | ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA, COM ATE 3,00M DE ALTURA E ATE 15CM DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO E REGA DU RANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE | UN | 88.82
09.007.0002-0 | ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ENTRE 3,00 E 5,00M DE ALTURA E ATE 20CM DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REGA DURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE | UN | 134.53
09.007.0002-A | ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ENTRE 3,00 E 5,00M DE ALTURA E ATE 20CM DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REGA DURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE | UN | 116.58
09.007.0003-0 | ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ACIMA DE 5,00M DE ALTURA E MAIS DE 20CM DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REGA DURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE | UN | 155.68
09.007.0003-A | ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ACIMA DE 5,00M DE ALTURA E MAIS DE 20CM DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REGA DURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE | UN | 134.9
09.007.0010-0 | RETIRADA DE GRAMINEAS EM PISO DE PEDRA PORTUGUESA,UTILIZANDO ROCADEIRA COSTAL | M2 | 1.37
09.007.0010-A | RETIRADA DE GRAMINEAS EM PISO DE PEDRA PORTUGUESA,UTILIZANDO ROCADEIRA COSTAL | M2 | 1.21
09.007.0015-0 | RETIRADA DE COBERTURA VEGETAL DE PISO DE JUNTA SECA | M | 19.21
09.007.0015-A | RETIRADA DE COBERTURA VEGETAL DE PISO DE JUNTA SECA | M | 16.65
09.007.0030-0 | RETIRADA DE PROTETOR DE ARVORE,INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TR ANSPORTE | UN | 9.6
09.007.0030-A | RETIRADA DE PROTETOR DE ARVORE,INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TR ANSPORTE | UN | 8.32
09.007.0035-0 | RETIRADA DE GALHOS SECOS E DE PARASITAS EM ARVORES | UN | 64.06
09.007.0035-A | RETIRADA DE GALHOS SECOS E DE PARASITAS EM ARVORES | UN | 55.51
09.008.0010-0 | CAMADA DE AREIA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTA CAO | M3 | 94.18
09.008.0010-A | CAMADA DE AREIA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTA CAO | M3 | 89.9
09.009.0001-0 | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM SAIBRO MELHORADO COM CIMENTO,EM CAMADAS DE 8CM DE ESPESSURA,MEDIDA APOS A COMPRESSAO,SENDO A PROPORCAO DE CIMENTO DE 5% EM VOLUME(72KG/M3),INCLUSIVE FOR NECIMENTO DOS MATERIAIS | M2 | 13.99
09.009.0001-A | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM SAIBRO MELHORADO COM CIMENTO,EM CAMADAS DE 8CM DE ESPESSURA,MEDIDA APOS A COMPRESSAO,SENDO A PROPORCAO DE CIMENTO DE 5% EM VOLUME(72KG/M3),INCLUSIVE FOR NECIMENTO DOS MATERIAIS | M2 | 13.11
09.009.0002-0 | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE SAIBRO E AREIA GROSSA NA PROPORC AO DE 3:1,EM CAMADAS DE 15CM,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,INCLU SIVE ESPALHAMENTO E REGA | M2 | 19.83
09.009.0002-A | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE SAIBRO E AREIA GROSSA NA PROPORC AO DE 3:1,EM CAMADAS DE 15CM,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,INCLU SIVE ESPALHAMENTO E REGA | M2 | 18.63
09.009.0003-0 | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE SAIBRO ARENOSO,EM CAMADAS DE 10C M,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,INCLUSIVE ESPALHAMENTO E REGA | M2 | 12.05
09.009.0003-A | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE SAIBRO ARENOSO,EM CAMADAS DE 10C M,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,INCLUSIVE ESPALHAMENTO E REGA | M2 | 11.37
09.009.0004-0 | CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A CO MPACTACAO | M3 | 81.81
09.009.0004-A | CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A CO MPACTACAO | M3 | 77.53
09.009.0010-0 | NIVELAMENTO E COMPACTACAO DE AREAS ENSAIBRADAS | HA | 3242.75
09.009.0010-A | NIVELAMENTO E COMPACTACAO DE AREAS ENSAIBRADAS | HA | 3043.56
09.010.0001-0 | CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NO LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | 39.28
09.010.0001-A | CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NO LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | 35.86
09.010.0002-0 | CORDOES DE CONCRETO SIMPLES PRE-MOLDADO,COM SECAO DE 6X25CM, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | 23.83
09.010.0002-A | CORDOES DE CONCRETO SIMPLES PRE-MOLDADO,COM SECAO DE 6X25CM, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | 21.49
09.011.0001-0 | CORDOES DE GRANITO,COM SECAO DE 10X25CM,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | 33.32
09.011.0001-A | CORDOES DE GRANITO,COM SECAO DE 10X25CM,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | 32.05
09.012.0001-0 | BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATE RIAL,COM SECAO DE 10X30CM | UN | 257.48
09.012.0001-A | BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATE RIAL,COM SECAO DE 10X30CM | UN | 231.1
09.012.0002-0 | BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPES SURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM | M | 185.32
09.012.0002-A | BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPES SURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM | M | 166.25
09.012.0003-0 | BANCO DE CONCRETO ARMADO,MEDINDO 2,00X0,45X0,10M,COM 0,40M D E ALTURA,APOIADO EM 2 BLOCOS DE CONCRETO DE 0,10X0,30X0,40M COM FUNDACAO CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,ACABAMENTO ASPERO | UN | 497.13
09.012.0003-A | BANCO DE CONCRETO ARMADO,MEDINDO 2,00X0,45X0,10M,COM 0,40M D E ALTURA,APOIADO EM 2 BLOCOS DE CONCRETO DE 0,10X0,30X0,40M COM FUNDACAO CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,ACABAMENTO ASPERO | UN | 452.74
09.012.0004-0 | MESA DE CONCRETO ARMADO,COM 4 BANCOS,CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4. A MESA MEDINDO 0,80X0,80M,COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO | UN | 866.47
09.012.0004-A | MESA DE CONCRETO ARMADO,COM 4 BANCOS,CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4. A MESA MEDINDO 0,80X0,80M,COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO | UN | 786.29
09.012.0010-0 | BANCO DE CONCRETO ARMADO,SEM ENCOSTO,MEDINDO(225X50X50)CM.FO RNECIMENTO | UN | 888.24
09.012.0010-A | BANCO DE CONCRETO ARMADO,SEM ENCOSTO,MEDINDO(225X50X50)CM.FO RNECIMENTO | UN | 888.24
09.012.0015-0 | BALIZADOR MODELO COPACABANA,CILINDRICO,LISO,PRE-FABRICADO EM CONCRETO FCK=18MPA,C/REFORCO INTERNO DE MALHA DE VERGALHAO CURVADO DE 1/2", EMBUTIDO NO PISO, COM 40CM DE DIAMETRO E AL TURA DE 46,50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 164.38
09.012.0015-A | BALIZADOR MODELO COPACABANA,CILINDRICO,LISO,PRE-FABRICADO EM CONCRETO FCK=18MPA,C/REFORCO INTERNO DE MALHA DE VERGALHAO CURVADO DE 1/2", EMBUTIDO NO PISO, COM 40CM DE DIAMETRO E AL TURA DE 46,50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 155.4
09.013.0001-0 | BANCO DE PRANCHA EM MADEIRA DE LEI,DE 4CM DE ESPESSURA,40CM DE LARGURA E 2,00M DE COMPRIMENTO,COM DOIS PES DO MESMO MATE RIAL,ALTURA TOTAL DE 40CM,ACABAMENTO A OLEO,COM DUAS DEMAOS DIRETAMENTE SOBRE A MADEIRA | UN | 381.86
09.013.0001-A | BANCO DE PRANCHA EM MADEIRA DE LEI,DE 4CM DE ESPESSURA,40CM DE LARGURA E 2,00M DE COMPRIMENTO,COM DOIS PES DO MESMO MATE RIAL,ALTURA TOTAL DE 40CM,ACABAMENTO A OLEO,COM DUAS DEMAOS DIRETAMENTE SOBRE A MADEIRA | UN | 363.19
09.013.0002-0 | BANCO PARA JARDINS COM 14 REGUAS DE MADEIRA DE LEI,SECAO DE 5,5X2,5CM E COMPRIMENTO DE 2,00M,PRESAS COM PARAFUSOS DE POR CAS NOS PES DE FERRO FUNDIDO,ESTES COM 14KG,BARRA DE FERRO A O CENTRO DO ASSENTAMENTO,INCLUSIVE ESPIGAO DE FIXACAO,4 BASE S DE CO | UN | 1375.97
09.013.0002-A | BANCO PARA JARDINS COM 14 REGUAS DE MADEIRA DE LEI,SECAO DE 5,5X2,5CM E COMPRIMENTO DE 2,00M,PRESAS COM PARAFUSOS DE POR CAS NOS PES DE FERRO FUNDIDO,ESTES COM 14KG,BARRA DE FERRO A O CENTRO DO ASSENTAMENTO,INCLUSIVE ESPIGAO DE FIXACAO,4 BASE S DE CO | UN | 1242.03
09.013.0010-0 | BANCO DE MADEIRA DE MACARANDUBA EM RIPAS DE 8X2,5CM,FIXADAS EM ESTRUTURA DE 7,5X4CM,CONFORME DETALHE Nº6026/EMOP | M | 709.21
09.013.0010-A | BANCO DE MADEIRA DE MACARANDUBA EM RIPAS DE 8X2,5CM,FIXADAS EM ESTRUTURA DE 7,5X4CM,CONFORME DETALHE Nº6026/EMOP | M | 627.67
09.013.0015-0 | MESA DE JARDIM,MEDINDO 1,80X0,91X0,73M,EXECUTADA EM PECAS DE MACARANDUBA DE 7X22CM,FIXADAS EM 2(DOIS) APOIOS DE CONCRETO ,CONFORME DETALHE Nº6028/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 827.01
09.013.0015-A | MESA DE JARDIM,MEDINDO 1,80X0,91X0,73M,EXECUTADA EM PECAS DE MACARANDUBA DE 7X22CM,FIXADAS EM 2(DOIS) APOIOS DE CONCRETO ,CONFORME DETALHE Nº6028/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 777.75
09.013.0016-0 | BANCO DE JARDIM,MEDINDO 1,80X0,30X0,45M,EXECUTADO COM 01(UMA )PECA MACARANDUBA DE 30X7CM,FIXADA EM 02(DOIS) APOIOS DE CON CRETO,CONFORME DETALHE Nº6028/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 344.04
09.013.0016-A | BANCO DE JARDIM,MEDINDO 1,80X0,30X0,45M,EXECUTADO COM 01(UMA )PECA MACARANDUBA DE 30X7CM,FIXADA EM 02(DOIS) APOIOS DE CON CRETO,CONFORME DETALHE Nº6028/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 322.45
09.013.0020-0 | BANCO RUSTICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 875.1
09.013.0020-A | BANCO RUSTICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 857.65
09.013.0030-0 | PRANCHA EM MADEIRA APARELHADA PARA BANCOS DE JARDINS,COM SEC AO DE(15X4,5)CM E COMPRIMENTO DE 2,20M,PRESA COM PARAFUSOS E PORCAS NOS PES DE FERRO E PINTURA NA COR A SER INDICADA.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 114.62
09.013.0030-A | PRANCHA EM MADEIRA APARELHADA PARA BANCOS DE JARDINS,COM SEC AO DE(15X4,5)CM E COMPRIMENTO DE 2,20M,PRESA COM PARAFUSOS E PORCAS NOS PES DE FERRO E PINTURA NA COR A SER INDICADA.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 106.98
09.013.0035-0 | REGUA DE MADEIRA APARELHADA PARA BANCOS DE JARDINS,COM SECAO DE(5,5X3,75)CM E COMPRIMENTO DE 2M,PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCAS NOS PES DE FERRO FUNDIDO E PINTURA NA COR A SER INDIC ADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 62.16
09.013.0035-A | REGUA DE MADEIRA APARELHADA PARA BANCOS DE JARDINS,COM SECAO DE(5,5X3,75)CM E COMPRIMENTO DE 2M,PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCAS NOS PES DE FERRO FUNDIDO E PINTURA NA COR A SER INDIC ADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 56.3
09.013.0040-0 | REGUA DE MADEIRA APARELHADA PARA BANCOS DE JARDINS,COM SECAO DE(3X1,5)CM E COMPRIMENTO DE 1M,PRESAS COM PARAFUSOS DE POR CAS NOS PES DE FERRO E ENVERNIZADA NA COR A SER INDICADA.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 88.83
09.013.0040-A | REGUA DE MADEIRA APARELHADA PARA BANCOS DE JARDINS,COM SECAO DE(3X1,5)CM E COMPRIMENTO DE 1M,PRESAS COM PARAFUSOS DE POR CAS NOS PES DE FERRO E ENVERNIZADA NA COR A SER INDICADA.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 77.45
09.014.0015-0 | MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO ,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMO RITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1266.19
09.014.0015-A | MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO ,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMO RITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1176.14
09.015.0003-0 | ALAMBRADO COM 1,50M DE ALTURA,EM CHAPA EXPANDIDA DE ACO CARB ONO 3/16",DECAPADA,FOSFATIZADA,FORMANDO PAINEIS MODULADOS,FI XADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS DE 1.1/2",COM CARAP UCA DE FECHAMENTO SUPERIOR DO MESMO MATERIAL DOS TUBOS,ESTES ESPACA | M2 | 161.77
09.015.0003-A | ALAMBRADO COM 1,50M DE ALTURA,EM CHAPA EXPANDIDA DE ACO CARB ONO 3/16",DECAPADA,FOSFATIZADA,FORMANDO PAINEIS MODULADOS,FI XADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS DE 1.1/2",COM CARAP UCA DE FECHAMENTO SUPERIOR DO MESMO MATERIAL DOS TUBOS,ESTES ESPACA | M2 | 154.07
09.015.0005-0 | ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS | M2 | 135.76
09.015.0005-A | ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS | M2 | 126.82
09.015.0006-0 | ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTES TUBO FºGALV.,ESPACADOS 2 ,00M,DIAMETRO 2",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O SOLO,FIXADOS EM PRISMAS DE CONCRETO FCK=20MPA,30X30X100CM,SOBRE ESTES POSTE S FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADO MALHA 7,5CM,PRESA EM 2 ARAMES | M2 | 187.65
09.015.0006-A | ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTES TUBO FºGALV.,ESPACADOS 2 ,00M,DIAMETRO 2",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O SOLO,FIXADOS EM PRISMAS DE CONCRETO FCK=20MPA,30X30X100CM,SOBRE ESTES POSTE S FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADO MALHA 7,5CM,PRESA EM 2 ARAMES | M2 | 173.06
09.015.0007-0 | ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE DE 3,00X6,00M,COM UM MONTANT E A CADA 3,00M,EM TELA GALV.Nº12 E MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXA DA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2" E CONTRAVENTAMENTO DE 1,75M,EM CADA MODULO,ESTES CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSI | M2 | 198.04
09.015.0007-A | ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE DE 3,00X6,00M,COM UM MONTANT E A CADA 3,00M,EM TELA GALV.Nº12 E MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXA DA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2" E CONTRAVENTAMENTO DE 1,75M,EM CADA MODULO,ESTES CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSI | M2 | 186.75
09.015.0008-0 | ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE,3,00X4,50M,COM UM MONTANTE A CADA 3,00M,EM TELA GALV.Nº12 E MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2" E CONTRAVENTAMENTO DE 1, 75M,EM CADA MODULO,ESTES CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INC LUSIVE E | M2 | 172.63
09.015.0008-A | ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE,3,00X4,50M,COM UM MONTANTE A CADA 3,00M,EM TELA GALV.Nº12 E MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2" E CONTRAVENTAMENTO DE 1, 75M,EM CADA MODULO,ESTES CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INC LUSIVE E | M2 | 163.51
09.015.0010-0 | ALAMBRADO COM ATE 2,00M DE ALTURA,COM TELA DE ARAME GALV.Nº1 2,DE MALHA QUADRADA 1",FORMANDO QUADROS CONTORNADOS DE CANTO NEIRAS DE 3/4"X3/4"X1/8",FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALV. DE 2",COM CARAPUCAS DE FECHAMENTO SUPERIOR,ESPACADOS A CADA 2,50M E | M2 | 142.72
09.015.0010-A | ALAMBRADO COM ATE 2,00M DE ALTURA,COM TELA DE ARAME GALV.Nº1 2,DE MALHA QUADRADA 1",FORMANDO QUADROS CONTORNADOS DE CANTO NEIRAS DE 3/4"X3/4"X1/8",FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALV. DE 2",COM CARAPUCAS DE FECHAMENTO SUPERIOR,ESPACADOS A CADA 2,50M E | M2 | 134.99
09.015.0015-0 | ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE,VOLEI OU BASQUETE,COM 1,00M DE ALTURA, EM TUBO GALVANIZADO DE 2" HORIZONTAL E MONTANTES DO MESMO MATERIAL,ESPACADOS A CADA 2,00M E CHUMBADOS NO SOLO ,EXCLUSIVE A BASE DE FIXACAO E TELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 127.22
09.015.0015-A | ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE,VOLEI OU BASQUETE,COM 1,00M DE ALTURA, EM TUBO GALVANIZADO DE 2" HORIZONTAL E MONTANTES DO MESMO MATERIAL,ESPACADOS A CADA 2,00M E CHUMBADOS NO SOLO ,EXCLUSIVE A BASE DE FIXACAO E TELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 124.13
09.015.0020-0 | ALAMBRADO P/CABECEIRA DE CAMPO DE ESPORTE,POSTES DE TUBOS DE FºGALV.2",C/ALTURA LIVRE 5,30M,FICANDO 0,70M ENTERRADOS EM PRISMAS CONCRETO 25MPA,0,30X0,30X0,75M,ESTANDO POSTES ESPACA DOS 2,00M,C/3 TUBOS HORIZ.E CONTRAVENTAM.,A CADA 2,00M,TODOS 2" E SOB | M2 | 227.43
09.015.0020-A | ALAMBRADO P/CABECEIRA DE CAMPO DE ESPORTE,POSTES DE TUBOS DE FºGALV.2",C/ALTURA LIVRE 5,30M,FICANDO 0,70M ENTERRADOS EM PRISMAS CONCRETO 25MPA,0,30X0,30X0,75M,ESTANDO POSTES ESPACA DOS 2,00M,C/3 TUBOS HORIZ.E CONTRAVENTAM.,A CADA 2,00M,TODOS 2" E SOB | M2 | 214.26
09.015.0025-0 | ALAMBRADO DE TELA FORMADA P/BARRAS DE ACO CA-60,CRUZADAS E S OLDADAS ENTRE SI,CONSTITUINDO MALHAS 5X15CM,FIO 3MM,SOLDADA EM POSTES DE TUBO DE FERRO GALVALVANIZADO 1.1/2",C/ALTURA LI VRE DE 1,60M,FICANDO 0,40M ENTERRADOS EM PRISMAS DE CONCRETO 25MPA,C | M2 | 124.27
09.015.0025-A | ALAMBRADO DE TELA FORMADA P/BARRAS DE ACO CA-60,CRUZADAS E S OLDADAS ENTRE SI,CONSTITUINDO MALHAS 5X15CM,FIO 3MM,SOLDADA EM POSTES DE TUBO DE FERRO GALVALVANIZADO 1.1/2",C/ALTURA LI VRE DE 1,60M,FICANDO 0,40M ENTERRADOS EM PRISMAS DE CONCRETO 25MPA,C | M2 | 114.58
09.015.0030-0 | ALAMBRADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº12,MALHA LOSANG O DE 7,5CM,COM ALTURA DE 2,00M MAIS 0,30M DE ABA INCLINADA A 45º.ESTA ESTRUTURA FORMADA DE TUBOS ACO GALVANIZADO DE 1.1/4 ",HORIZONTAIS E VERTICAIS,SENDO OS HORIZONTAIS UM A 0,15M DO CHAO E | M2 | 153.01
09.015.0030-A | ALAMBRADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº12,MALHA LOSANG O DE 7,5CM,COM ALTURA DE 2,00M MAIS 0,30M DE ABA INCLINADA A 45º.ESTA ESTRUTURA FORMADA DE TUBOS ACO GALVANIZADO DE 1.1/4 ",HORIZONTAIS E VERTICAIS,SENDO OS HORIZONTAIS UM A 0,15M DO CHAO E | M2 | 143.91
09.015.0032-0 | ALAMBRADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº12,MALHA LOSANG O DE 7,5CM,COM ALTURA DE 4,00M MAIS 0,30M DE ABA INCLINADA A 45º.ESTA ESTRUTURA FORMADA DE TUBOS ACO GALVANIZADO DE 1.1/ 4",HORIZONTAIS E VERTICAIS,SENDO OS HORIZONTAIS UM A 0,15M D O CHAO | M2 | 135.92
09.015.0032-A | ALAMBRADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº12,MALHA LOSANG O DE 7,5CM,COM ALTURA DE 4,00M MAIS 0,30M DE ABA INCLINADA A 45º.ESTA ESTRUTURA FORMADA DE TUBOS ACO GALVANIZADO DE 1.1/ 4",HORIZONTAIS E VERTICAIS,SENDO OS HORIZONTAIS UM A 0,15M D O CHAO | M2 | 127.37
09.015.0034-0 | ALAMBRADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº12,MALHA LOSANG O DE 7,5CM,COM ALTURA DE 2,00M SOBRE MURETA DE ALVENARIA REV ESTIDA,EXCLUSIVE ESTA E SUA FUNDACAO,INCLUSIVE CONCRETO DE F IXACAO DO ALAMBRADO NA MURETA.ESTA ESTRUTURA FORMADA DE TUBO S DE A | M2 | 123.83
09.015.0034-A | ALAMBRADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº12,MALHA LOSANG O DE 7,5CM,COM ALTURA DE 2,00M SOBRE MURETA DE ALVENARIA REV ESTIDA,EXCLUSIVE ESTA E SUA FUNDACAO,INCLUSIVE CONCRETO DE F IXACAO DO ALAMBRADO NA MURETA.ESTA ESTRUTURA FORMADA DE TUBO S DE A | M2 | 115.93
09.015.0036-0 | ALAMBRADO DE TELA ARAME GALVANIZADO FIO Nº12,MALHA LOSANGO D E 7,5CM,C/ALTURA DE 1,70M MAIS 0,30M DE ABA INCLINADA A 45º. ESTA ESTRUTURA FORMADA DE TUBOS DE ACO GALV.2",VERTICAIS A C ADA 3,00M E HORIZONTAL CONSTITUIDA 3 FIOS DE ARAME GALV.Nº10 ,UMA A | M2 | 112.9
09.015.0036-A | ALAMBRADO DE TELA ARAME GALVANIZADO FIO Nº12,MALHA LOSANGO D E 7,5CM,C/ALTURA DE 1,70M MAIS 0,30M DE ABA INCLINADA A 45º. ESTA ESTRUTURA FORMADA DE TUBOS DE ACO GALV.2",VERTICAIS A C ADA 3,00M E HORIZONTAL CONSTITUIDA 3 FIOS DE ARAME GALV.Nº10 ,UMA A | M2 | 106.08
09.015.0040-0 | ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LO SANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ES CAVACAO | M2 | 187.52
09.015.0040-A | ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LO SANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ES CAVACAO | M2 | 179.38
09.015.0042-0 | ALAMBRADO COM 4,50M DE ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.Nº12,MAL HA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FºGALV.(EXTERNA E INTER MENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50M),CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INC LUSIVE | M2 | 181.66
09.015.0042-A | ALAMBRADO COM 4,50M DE ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.Nº12,MAL HA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FºGALV.(EXTERNA E INTER MENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50M),CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INC LUSIVE | M2 | 174.05
09.015.0044-0 | ALAMBRADO COM 4,50M ALTURA,TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LOS ANGO 5CM,FIXADA TUBOS FºGALV.(EXTERN.E INTERNAMENTE)DIAMETRO INTERNO DE 2.1/2"E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE(3,00 X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERR | M2 | 206.47
09.015.0044-A | ALAMBRADO COM 4,50M ALTURA,TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LOS ANGO 5CM,FIXADA TUBOS FºGALV.(EXTERN.E INTERNAMENTE)DIAMETRO INTERNO DE 2.1/2"E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE(3,00 X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERR | M2 | 198.69
09.015.0046-0 | ALAMBRADO COM 4,50M ALTURA,TELA DE ARAME GALV.N°12,MALHA LOS ANGO 5CM,FIXADA TUBOS FºGALV.(EXTERN.E INTERNAMENTE)DIAMETRO INTERNO DE 3"E ESP.DE PAREDE DE 1/8",SEM COSTURA,EM MODULOS DE (3,00X1,50M)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO | M2 | 217.11
09.015.0046-A | ALAMBRADO COM 4,50M ALTURA,TELA DE ARAME GALV.N°12,MALHA LOS ANGO 5CM,FIXADA TUBOS FºGALV.(EXTERN.E INTERNAMENTE)DIAMETRO INTERNO DE 3"E ESP.DE PAREDE DE 1/8",SEM COSTURA,EM MODULOS DE (3,00X1,50M)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO | M2 | 210.09
09.015.0048-0 | ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.N°12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXAD A TUBOS FºGALV.(EXTERN.E INTERNAMENTE)DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCL. ESCAVACAO,REATERRO,TRANSP.,CARGA,DESCARGA E PINTURA DOS TUBO S,COM 2 | M2 | 184.21
09.015.0048-A | ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.N°12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXAD A TUBOS FºGALV.(EXTERN.E INTERNAMENTE)DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCL. ESCAVACAO,REATERRO,TRANSP.,CARGA,DESCARGA E PINTURA DOS TUBO S,COM 2 | M2 | 178.53
09.015.0050-0 | ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA L OSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PA REDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCR | M2 | 184.74
09.015.0050-A | ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA L OSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PA REDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCR | M2 | 177.33
09.015.0052-0 | ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA L OSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE)COM DIAMETRO INTERNO DE 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCO S DE CON | M2 | 204.9
09.015.0052-A | ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA L OSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE)COM DIAMETRO INTERNO DE 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCO S DE CON | M2 | 197.49
09.015.0056-0 | ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA L OSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE PA REDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCR | M2 | 223.5
09.015.0056-A | ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA L OSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE PA REDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCR | M2 | 216.04
09.015.0058-0 | ALAMBRADO C/7,5M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERN A E INTERNAMENTE) C/DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PA REDE DE 1/8",EM MODULOS DE (2,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCR | M2 | 214.04
09.015.0058-A | ALAMBRADO C/7,5M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERN A E INTERNAMENTE) C/DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PA REDE DE 1/8",EM MODULOS DE (2,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCR | M2 | 206.61
09.015.0060-0 | ALAMBRADO C/7,5M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE)C/DIAMETRO INTERNO DE 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE(2,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRE | M2 | 243.47
09.015.0060-A | ALAMBRADO C/7,5M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE)C/DIAMETRO INTERNO DE 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE(2,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRE | M2 | 235.77
09.015.0062-0 | ALAMBRADO C/7,5M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERN A E INTERNAMENTE) C/DIAMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE PA REDE DE 1/8",EM MODULOS DE (2,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCR | M2 | 279.1
09.015.0062-A | ALAMBRADO C/7,5M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERN A E INTERNAMENTE) C/DIAMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE PA REDE DE 1/8",EM MODULOS DE (2,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCR | M2 | 270.64
09.015.0064-0 | ALAMBRADO TELA DE ARAME GALV.N°14,MALHA LOSANGO 6CM,PRESA A ARMACAO TUBOS GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE),C/ELEM.HORIZ.E V ERT.SENDO ESTES FIX.EM BLOCO DE CONC.(0,30X0,30X0,60)M,FCK=1 5MPA,ESPACADOS 3M C/ALT.TOTAL DE 2,50M ACIMA TERRENO.OS TUBO S HORIZ | M2 | 135.76
09.015.0064-A | ALAMBRADO TELA DE ARAME GALV.N°14,MALHA LOSANGO 6CM,PRESA A ARMACAO TUBOS GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE),C/ELEM.HORIZ.E V ERT.SENDO ESTES FIX.EM BLOCO DE CONC.(0,30X0,30X0,60)M,FCK=1 5MPA,ESPACADOS 3M C/ALT.TOTAL DE 2,50M ACIMA TERRENO.OS TUBO S HORIZ | M2 | 126.82
09.015.0066-0 | ALAMBRADO TELA DE ARAME PLASTIFICADO N°12,MALHA LOSANGO 5CM, FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE ) DE 2" E ESP. DE PAREDE DE 1/8``ESPACADOS DE 2,00M,CHUMBADO S EM BLOCOS DE CONCR. FCK=15MPA (0,30X0,30X1,00)M,TELA PRESA EM ARA | M2 | 194.79
09.015.0066-A | ALAMBRADO TELA DE ARAME PLASTIFICADO N°12,MALHA LOSANGO 5CM, FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE ) DE 2" E ESP. DE PAREDE DE 1/8``ESPACADOS DE 2,00M,CHUMBADO S EM BLOCOS DE CONCR. FCK=15MPA (0,30X0,30X1,00)M,TELA PRESA EM ARA | M2 | 189.96
09.015.0068-0 | ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTE TUBO FºGALV.,ESPACADOS 2, 00M,DIAM.2"E ESP.PAREDE 1/8",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE SOLO, FIXADOS PRISMA CONCRETO FCK=15MPA,(0,30X0,30X1,00)M,SOBRE PO STES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADA,MALHA 5,00CM,PRESA 2 ARAME | M2 | 171.59
09.015.0068-A | ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTE TUBO FºGALV.,ESPACADOS 2, 00M,DIAM.2"E ESP.PAREDE 1/8",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE SOLO, FIXADOS PRISMA CONCRETO FCK=15MPA,(0,30X0,30X1,00)M,SOBRE PO STES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADA,MALHA 5,00CM,PRESA 2 ARAME | M2 | 159.84
09.015.0070-0 | ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTE TUBO FºGALV.,ESPACADOS 2M ,DIAMETRO 2"E ESP.PAREDE 1/8",ALTURA 3M LIVRES SOBRE SOLO,FI XADOS PRISMA CONCRETO FCK=18MPA,(0,30X0,30X1,00)M,SOBRE POST ES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADA,MALHA 7,50CM,PRESA 2 ARAMES | M2 | 167.99
09.015.0070-A | ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTE TUBO FºGALV.,ESPACADOS 2M ,DIAMETRO 2"E ESP.PAREDE 1/8",ALTURA 3M LIVRES SOBRE SOLO,FI XADOS PRISMA CONCRETO FCK=18MPA,(0,30X0,30X1,00)M,SOBRE POST ES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADA,MALHA 7,50CM,PRESA 2 ARAMES | M2 | 156.24
09.015.0072-0 | ALAMBRADO P/CABECEIRA CAMPO DE ESPORTE,EXEC.POSTES TUBO FºGA LV.(EXTERNA E INTERNAMENTE)2"E ESP.PAREDE 1/8",ALTURA LIVRE 5,30M,0,70M ENTERRADOS PRISMAS CONCRETO 18MPA,0,30X0,30X0,75 M,POSTES ESPACADOS 2M,3 TUBOS HORIZONTAIS E 1 CONTRAVENTAMEN TO A CA | M2 | 230.28
09.015.0072-A | ALAMBRADO P/CABECEIRA CAMPO DE ESPORTE,EXEC.POSTES TUBO FºGA LV.(EXTERNA E INTERNAMENTE)2"E ESP.PAREDE 1/8",ALTURA LIVRE 5,30M,0,70M ENTERRADOS PRISMAS CONCRETO 18MPA,0,30X0,30X0,75 M,POSTES ESPACADOS 2M,3 TUBOS HORIZONTAIS E 1 CONTRAVENTAMEN TO A CA | M2 | 217.06
09.015.0074-0 | CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERN.E INTERNAMENTE),C/DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 84.71
09.015.0074-A | CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERN.E INTERNAMENTE),C/DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 82.14
09.015.0078-0 | CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE),COM DIAMETRO INTERNO NO 2.1/2" E ES PESSURA DE PAREDE DE 1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 98.75
09.015.0078-A | CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE),COM DIAMETRO INTERNO NO 2.1/2" E ES PESSURA DE PAREDE DE 1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 96.17
09.015.0080-0 | CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERN.E INTERNAMENTE),COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSU RA DE PAREDE DE 1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 115.22
09.015.0080-A | CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERN.E INTERNAMENTE),COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSU RA DE PAREDE DE 1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 112.13
09.015.0300-0 | AMARELINHA EM BLOCOS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS COM APLICACAO DE LETRAS E NUMEROS COLORIDOS EM BAIXO RELEVO.FORNECIMENTO E APLICACAO | UN | 413.22
09.015.0300-A | AMARELINHA EM BLOCOS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS COM APLICACAO DE LETRAS E NUMEROS COLORIDOS EM BAIXO RELEVO.FORNECIMENTO E APLICACAO | UN | 382.88
09.015.0302-0 | ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNA MENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1332.48
09.015.0302-A | ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNA MENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1302.11
09.015.0304-0 | BARRA SIMPLES PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO ( EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1.1/2" E 4" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1062.83
09.015.0304-A | BARRA SIMPLES PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO ( EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1.1/2" E 4" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1030.31
09.015.0306-0 | BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EX TERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZ ONTAIS E MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMEN TO E CO | UN | 1389.58
09.015.0306-A | BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EX TERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZ ONTAIS E MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMEN TO E CO | UN | 1367.48
09.015.0308-0 | BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8" CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 948.94
09.015.0308-A | BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8" CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 928.92
09.015.0310-0 | BALANCO MULTIUSO EM TUBO DE FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE) DE 2.1/2",2"E 1"E ESP.PAREDE 1/8",COMP.DE 2 BALANCOS SIMPL. C/ASSENT.MAD.APARELH.,1 ESC.DUPLA,1 BARRA SIMPL.E 1 BALANCO P/CADEIR.RODAS C/RAMPA ACESS.PIVOT.,TRAVA P/CADEIR.E P/BALAN CO,PISO M | UN | 7409.04
09.015.0310-A | BALANCO MULTIUSO EM TUBO DE FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE) DE 2.1/2",2"E 1"E ESP.PAREDE 1/8",COMP.DE 2 BALANCOS SIMPL. C/ASSENT.MAD.APARELH.,1 ESC.DUPLA,1 BARRA SIMPL.E 1 BALANCO P/CADEIR.RODAS C/RAMPA ACESS.PIVOT.,TRAVA P/CADEIR.E P/BALAN CO,PISO M | UN | 6947.86
09.015.0312-0 | BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTES GALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO, PINTADOS C | UN | 2146.4
09.015.0312-A | BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTES GALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO, PINTADOS C | UN | 1998.65
09.015.0314-0 | BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTES GALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV. (EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO, PINTADOS | UN | 2375.63
09.015.0314-A | BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTES GALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV. (EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO, PINTADOS | UN | 2227.26
09.015.0316-0 | CADEIRA DE BALANCO COMPLETA, COM CORRENTES, BRACADEIRAS, RO LAMENTOS, PARAFUSOS, BARRAS, ETC., INCLUSIVE DESMONTAGEM DA DANIFICADA, PINTURA E TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 322.07
09.015.0316-A | CADEIRA DE BALANCO COMPLETA, COM CORRENTES, BRACADEIRAS, RO LAMENTOS, PARAFUSOS, BARRAS, ETC., INCLUSIVE DESMONTAGEM DA DANIFICADA, PINTURA E TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 294.97
09.015.0318-0 | BOLA AO ARO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3",2" E 3/4"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",PINTURA COM UMA DEMAO DE GALVITE E DUAS DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO. FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 748.42
09.015.0318-A | BOLA AO ARO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3",2" E 3/4"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",PINTURA COM UMA DEMAO DE GALVITE E DUAS DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO. FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 702.86
09.015.0320-0 | ESCADA EM ARVORE, EM MADEIRA APARELHADA. FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 980.1
09.015.0320-A | ESCADA EM ARVORE, EM MADEIRA APARELHADA. FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 962.65
09.015.0322-0 | ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2047.36
09.015.0322-A | ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1901.43
09.015.0324-0 | ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2567.41
09.015.0324-A | ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2419.68
09.015.0326-0 | ESCADA DE ESCORREGA COMPLETA, INCLUSIVE PATAMAR,COM PINTURA TRANSPORTE E DESMONTAGEM DA DANIFICADA.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 714.17
09.015.0326-A | ESCADA DE ESCORREGA COMPLETA, INCLUSIVE PATAMAR,COM PINTURA TRANSPORTE E DESMONTAGEM DA DANIFICADA.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 680.93
09.015.0328-0 | GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTA S FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE ) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GA LVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1624.55
09.015.0328-A | GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTA S FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE ) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GA LVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1476.01
09.015.0330-0 | GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTAS FIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 2"E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1984.1
09.015.0330-A | GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTAS FIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 2"E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1829.78
09.015.0332-0 | GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (E XTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/ 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONC RETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNEC | UN | 4904.43
09.015.0332-A | GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (E XTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/ 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONC RETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNEC | UN | 4642.53
09.015.0334-0 | GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZA DO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/ 8".CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE DEMOLICAO E REC OMPOSICAO DA CALCADA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE,COM PINTURA | UN | 428.84
09.015.0334-A | GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZA DO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/ 8".CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE DEMOLICAO E REC OMPOSICAO DA CALCADA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE,COM PINTURA | UN | 405.97
09.015.0336-0 | GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZA DO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1 /8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE DEMOLICAO E RE COMPOSICAO DA CALCADA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE,COM PINTUR | UN | 508.93
09.015.0336-A | GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZA DO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1 /8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE DEMOLICAO E RE COMPOSICAO DA CALCADA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE,COM PINTUR | UN | 470.31
09.015.0338-0 | PRANCHA DE GANGORRA COMPLETA,INCLUSIVE PATAMAR,COM PINTURA, TRANSPORTE E DESMONTAGEM DA DANIFICADA.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 462.84
09.015.0338-A | PRANCHA DE GANGORRA COMPLETA,INCLUSIVE PATAMAR,COM PINTURA, TRANSPORTE E DESMONTAGEM DA DANIFICADA.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 431.29
09.015.0340-0 | PRANCHA REMA-REMA,MADEIRA APARELHADA,COMPLETA COM FERRAGENS, BRACADEIRAS,ROLAMENTOS,ETC., PINTURA E TRANSPORTE COM DESMON TAGEM DA DANIFICADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 574.09
09.015.0340-A | PRANCHA REMA-REMA,MADEIRA APARELHADA,COMPLETA COM FERRAGENS, BRACADEIRAS,ROLAMENTOS,ETC., PINTURA E TRANSPORTE COM DESMON TAGEM DA DANIFICADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 536.44
09.015.0342-0 | PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PARED E DE 1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE D E GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 789.85
09.015.0342-A | PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PARED E DE 1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE D E GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 734.31
09.016.0060-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 53.04
09.016.0060-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 53.04
09.016.0061-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 82.51
09.016.0061-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 82.51
09.020.0070-0 | TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº14,MALHA LOSANGO 6 X 6CM.FORNECI MENTO E COLOCACAO | M2 | 20.53
09.020.0070-A | TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº14,MALHA LOSANGO 6 X 6CM.FORNECI MENTO E COLOCACAO | M2 | 20.53
09.020.0075-0 | TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA QUADRADA DE 2,5 X 2,5CM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 61.43
09.020.0075-A | TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA QUADRADA DE 2,5 X 2,5CM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 61.43
09.020.0076-0 | TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO DE 5X5CM,PRESA A ARMACAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | M2 | 31.98
09.020.0076-A | TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO DE 5X5CM,PRESA A ARMACAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | M2 | 31.98
09.020.0080-0 | TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12 PLASTIFICADA,MALHA QUADRADA D E 7,5X7,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 39.36
09.020.0080-A | TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12 PLASTIFICADA,MALHA QUADRADA D E 7,5X7,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 39.36
09.020.0085-0 | TELA FORMADA POR BARRAS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENT RE SI,FORMANDO MALHAS DE 8X10CM,FIO 3MM.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M2 | 29.11
09.020.0085-A | TELA FORMADA POR BARRAS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENT RE SI,FORMANDO MALHAS DE 8X10CM,FIO 3MM.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M2 | 29.11
09.020.0090-0 | TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM,COM MALHA DE (5X5)CM,COM RESISTENCIA A TRACAO DE 250KGF.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 9.79
09.020.0090-A | TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM,COM MALHA DE (5X5)CM,COM RESISTENCIA A TRACAO DE 250KGF.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 9.79
09.025.0100-0 | CANTONEIRA DE 3/4"X3/4"X1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 7
09.025.0100-A | CANTONEIRA DE 3/4"X3/4"X1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 7
09.026.0010-0 | CONTENTOR PLASTICO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM POLIETI LENO(DIN) DE 500L.FORNECIMENTO | UN | 1135
09.026.0010-A | CONTENTOR PLASTICO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM POLIETI LENO(DIN) DE 500L.FORNECIMENTO | UN | 1135
09.026.0015-0 | CONTENTOR PLASTICO EM POLIETILENO,COM DUAS RODAS MACICAS DE BORRACHA,CAPACIDADE PARA 240 LITROS.FORNECIMENTO | UN | 274
09.026.0015-A | CONTENTOR PLASTICO EM POLIETILENO,COM DUAS RODAS MACICAS DE BORRACHA,CAPACIDADE PARA 240 LITROS.FORNECIMENTO | UN | 274
09.026.0020-0 | FIO DE NYLON.FORNECIMENTO | KG | 5.39
09.026.0020-A | FIO DE NYLON.FORNECIMENTO | KG | 5.39
09.026.0025-0 | PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(D IN),CAPACIDADE PARA 50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 176.39
09.026.0025-A | PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(D IN),CAPACIDADE PARA 50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 176.04
09.026.0030-0 | VASO PLASTICO REDONDO,NA COR TERRACOTA,CERAMICA OU CINZA,COM DIAMETRO ENTRE 30CM E 40CM E ALTURA ENTRE 30CM E 35CM,INCLU SIVE PRATO.FORNECIMENTO | UN | 35.72
09.026.0030-A | VASO PLASTICO REDONDO,NA COR TERRACOTA,CERAMICA OU CINZA,COM DIAMETRO ENTRE 30CM E 40CM E ALTURA ENTRE 30CM E 35CM,INCLU SIVE PRATO.FORNECIMENTO | UN | 35.72
09.026.0035-0 | VASO PLASTICO QUADRADO,NA COR TERRACOTA,CERAMICA OU CINZA,CO M LADOS ENTRE 34CM E 40CM E ALTURA ENTRE 28CM E 34CM,INCLUSI VE PRATO.FORNECIMENTO | UN | 27.91
09.026.0035-A | VASO PLASTICO QUADRADO,NA COR TERRACOTA,CERAMICA OU CINZA,CO M LADOS ENTRE 34CM E 40CM E ALTURA ENTRE 28CM E 34CM,INCLUSI VE PRATO.FORNECIMENTO | UN | 27.91
09.026.0040-0 | VASO PLASTICO REDONDO,NA COR TERRACOTA,CERAMICA OU CINZA,COM DIAMETRO ENTRE 41CM E 50CM E ALTURA ENTRE 36CM E 40CM, INCLU SIVE PRATO.FORNECIMENTO | UN | 60.92
09.026.0040-A | VASO PLASTICO REDONDO,NA COR TERRACOTA,CERAMICA OU CINZA,COM DIAMETRO ENTRE 41CM E 50CM E ALTURA ENTRE 36CM E 40CM, INCLU SIVE PRATO.FORNECIMENTO | UN | 60.92
09.026.0045-0 | CESTO DE TELA PARA RETIRADA DE LIXO,CONFECCIONADO EM ACO E S OMBRIT,MODELO COMLURB.FORNECIMENTO | UN | 35.49
09.026.0045-A | CESTO DE TELA PARA RETIRADA DE LIXO,CONFECCIONADO EM ACO E S OMBRIT,MODELO COMLURB.FORNECIMENTO | UN | 33.42
10.001.0004-1 | CRAVACAO DE ESTACA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COM DIAMET RO DE 25CM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA | M | 116.93
10.001.0004-B | CRAVACAO DE ESTACA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COM DIAMET RO DE 25CM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA | M | 111.64
10.001.0010-0 | FUNDACAO DE ALVENARIA DE PEDRA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIB RO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO 0,35 A 0,45M DE LARGURA | M3 | 409.64
10.001.0010-A | FUNDACAO DE ALVENARIA DE PEDRA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIB RO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO 0,35 A 0,45M DE LARGURA | M3 | 371.34
10.001.0015-0 | FUNDACAO DE ALVENARIA DE PEDRA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIB RO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO 0,60 A 0,80M DE LARGURA | M3 | 501.18
10.001.0015-A | FUNDACAO DE ALVENARIA DE PEDRA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIB RO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO 0,60 A 0,80M DE LARGURA | M3 | 451.87
10.002.0003-0 | CRAVACAO DE ESTACA DE ACO,PERFIL "H" DE 6"X6",1ª ALMA,INCLUS IVE FORNECIMENTO E UM CORTE AO MACARICO E PERDAS DO PERFIL,E XCLUSIVE EMENDAS ENTALADAS | M | 260.64
10.002.0003-A | CRAVACAO DE ESTACA DE ACO,PERFIL "H" DE 6"X6",1ª ALMA,INCLUS IVE FORNECIMENTO E UM CORTE AO MACARICO E PERDAS DO PERFIL,E XCLUSIVE EMENDAS ENTALADAS | M | 256.5
10.002.0010-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-25,SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMEN TO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERS AIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 73.38
10.002.0010-A | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-25,SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMEN TO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERS AIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 70.57
10.002.0015-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-25,DUPLO,INCLUSIVE FORNECIMENTO ,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUS IVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 190.3
10.002.0015-A | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-25,DUPLO,INCLUSIVE FORNECIMENTO ,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUS IVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 182.56
10.002.0020-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-25,TRIPLO,INCLUSIVE FORNECIMENT O,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSA IS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 271.21
10.002.0020-A | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-25,TRIPLO,INCLUSIVE FORNECIMENT O,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSA IS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 260.47
10.002.0025-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-32,SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMEN O,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSA IS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 93.76
10.002.0025-A | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-32,SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMEN O,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSA IS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 90.15
10.002.0030-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-32,DUPLO,INCLUSIVE FORNECIMENTO ,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAI S E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 228.64
10.002.0030-A | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-32,DUPLO,INCLUSIVE FORNECIMENTO ,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAI S E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 219.72
10.002.0035-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-32,TRIPLO,INCLUSIVE FORNECIMENT O,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSA IS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 323.78
10.002.0035-A | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-32,TRIPLO,INCLUSIVE FORNECIMENT O,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSA IS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 311.68
10.002.0040-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-37,SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMEN TO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERS AIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 109.68
10.002.0040-A | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-37,SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMEN TO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERS AIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 105.4
10.002.0045-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-37,DUPLO,INCLUSIVE FORNECIMENTO ,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAI S E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 251.51
10.002.0045-A | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-37,DUPLO,INCLUSIVE FORNECIMENTO ,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAI S E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 242.12
10.002.0050-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-37,TRIPLO,INCLUSIVE FORNECIMENT O,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSA IS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 358.78
10.002.0050-A | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-37,TRIPLO,INCLUSIVE FORNECIMENT O,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSA IS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 345.9
10.002.0055-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-45,SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMEN TO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERS AIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 132.09
10.002.0055-A | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-45,SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMEN TO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERS AIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 126.99
10.002.0060-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-45,DUPLO,INCLUSIVE FORNECIMENTO ,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAI S E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 293.76
10.002.0060-A | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-45,DUPLO,INCLUSIVE FORNECIMENTO ,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAI S E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 283.15
10.002.0065-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-45,TRIPLO,INCLUSIVE FORNECIMENT O,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSA IS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 415.73
10.002.0065-A | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-45,TRIPLO,INCLUSIVE FORNECIMENT O,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSA IS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 401.52
10.002.0070-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-50,SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMEN TO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERS AIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 147.7
10.002.0070-A | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-50,SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMEN TO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERS AIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 141.94
10.002.0075-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-50,DUPLO,INCLUSIVE FORNECIMENTO ,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAI S E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 321.8
10.002.0075-A | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-50,DUPLO,INCLUSIVE FORNECIMENTO ,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAI S E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 310.27
10.002.0080-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-50,TRIPLO,INCLUSIVE FORNECIMENT O,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSA IS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 451.26
10.002.0080-A | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-50,TRIPLO,INCLUSIVE FORNECIMENT O,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSA IS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 436.25
10.002.0085-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-57,SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMEN TO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERS AIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 167.46
10.002.0085-A | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-57,SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMEN TO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERS AIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 161.02
10.002.0090-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-57,DUPLO,INCLUSIVE FORNECIMENTO ,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAI S E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 352.99
10.002.0090-A | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-57,DUPLO,INCLUSIVE FORNECIMENTO ,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAI S E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 340.92
10.002.0095-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-57,TRIPLO,INCLUSIVE FORNECIMENT O,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSA IS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 507.8
10.002.0095-A | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-57,TRIPLO,INCLUSIVE FORNECIMENT O,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSA IS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M | 490.99
10.003.0005-1 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 10T, INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO, AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 39.8
10.003.0005-B | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 10T, INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO, AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 37.47
10.003.0006-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 10T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O)E PERFURACAO | M | 17.91
10.003.0006-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 10T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O)E PERFURACAO | M | 15.58
10.003.0010-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 15T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O),EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 41.78
10.003.0010-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 15T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O),EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 39.33
10.003.0011-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 15T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO | M | 18.81
10.003.0011-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 15T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO | M | 16.36
10.003.0015-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 20T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O),EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 43.76
10.003.0015-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 20T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O),EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 41.19
10.003.0016-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 20T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO | M | 19.7
10.003.0016-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 20T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO | M | 17.13
10.003.0020-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 5" PARA CARGA DE 25T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O),EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 47.22
10.003.0020-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 5" PARA CARGA DE 25T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O),EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 44.45
10.003.0021-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 5" PARA CARGA DE 25T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO | M | 21.44
10.003.0021-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 5" PARA CARGA DE 25T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO | M | 18.67
10.003.0025-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 60.03
10.003.0025-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 56.51
10.003.0026-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO | M | 27.42
10.003.0026-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO | M | 23.9
10.003.0030-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 73.08
10.003.0030-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 69.05
10.003.0031-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO | M | 35.8
10.003.0031-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO | M | 31.25
10.003.0035-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 65T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 75.3
10.003.0035-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 65T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 71.16
10.003.0036-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 65T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO | M | 36.69
10.003.0036-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 65T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO | M | 32.03
10.003.0040-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 80T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 78.05
10.003.0040-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 80T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 73.77
10.003.0041-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 80T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO | M | 38.03
10.003.0041-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 80T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO | M | 33.19
10.003.0045-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E A CO),EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 96.91
10.003.0045-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E A CO),EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 91.56
10.003.0046-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO )E PERFURACAO | M | 47.56
10.003.0046-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO )E PERFURACAO | M | 41.58
10.003.0050-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O),EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 152.79
10.003.0050-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O),EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 143.85
10.003.0051-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O)E PERFURACAO | M | 71.12
10.003.0051-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O)E PERFURACAO | M | 62.18
10.003.0055-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 120T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O),EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 266.46
10.003.0055-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 120T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O),EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 250.77
10.003.0056-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 120T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO | M | 124.89
10.003.0056-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 120T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO | M | 109.19
10.003.0080-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO HELICE CON TINUA,DIAMETRO DE 400MM,CAPACIDADE DE CARGA DE 60T A 80T,INC LUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSIDERANDO O TRECHO CRAV ADO E CONCRETADO | M | 256.72
10.003.0080-A | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO HELICE CON TINUA,DIAMETRO DE 400MM,CAPACIDADE DE CARGA DE 60T A 80T,INC LUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSIDERANDO O TRECHO CRAV ADO E CONCRETADO | M | 245.26
10.003.0082-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO HELICE CON TINUA,DIAMETRO DE 500MM,CAPACIDADE DE CARGA DE 81T A 130T,IN CLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRA VADO E CONCRETADO | M | 306.71
10.003.0082-A | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO HELICE CON TINUA,DIAMETRO DE 500MM,CAPACIDADE DE CARGA DE 81T A 130T,IN CLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRA VADO E CONCRETADO | M | 294.49
10.003.0084-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO HELICE CON TINUA,DIAMETRO DE 600MM,CAPACIDADE DE CARGA DE 131T A 150T,I NCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDOO TRECHO CRA VADO E CONCRETADO | M | 434.69
10.003.0084-A | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO HELICE CON TINUA,DIAMETRO DE 600MM,CAPACIDADE DE CARGA DE 131T A 150T,I NCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDOO TRECHO CRA VADO E CONCRETADO | M | 417.93
10.004.0130-0 | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 25 0KN (25TF).FORNECIMENTO | M | 30
10.004.0130-A | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 25 0KN (25TF).FORNECIMENTO | M | 30
10.004.0135-0 | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 35 0KN (35TF).FORNECIMENTO | M | 41
10.004.0135-A | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 35 0KN (35TF).FORNECIMENTO | M | 41
10.004.0140-0 | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 45 0KN (45TF).FORNECIMENTO | M | 54
10.004.0140-A | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 45 0KN (45TF).FORNECIMENTO | M | 54
10.004.0145-0 | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 60 0KN (60TF).FORNECIMENTO | M | 69.34
10.004.0145-A | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 60 0KN (60TF).FORNECIMENTO | M | 69.34
10.004.0149-0 | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 75 0KN (75TF).FORNECIMENTO | M | 77
10.004.0149-A | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 75 0KN (75TF).FORNECIMENTO | M | 77
10.004.0165-0 | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 95 0KN (95TF).FORNECIMENTO | M | 95
10.004.0165-A | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 95 0KN (95TF).FORNECIMENTO | M | 95
10.004.0170-0 | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 13 00KN (130TF).FORNECIMENTO | M | 157.82
10.004.0170-A | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 13 00KN (130TF).FORNECIMENTO | M | 157.82
10.004.0175-0 | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 17 00KN (170TF).FORNECIMENTO | M | 189.74
10.004.0175-A | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 17 00KN (170TF).FORNECIMENTO | M | 189.74
10.004.0180-0 | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T RANSPORTE DO BATE-ESTACAS,D=26CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C OMPRESSAO AXIAL DE ATE 500KN(50TF).FORNECIMENTO | M | 84.37
10.004.0180-A | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T RANSPORTE DO BATE-ESTACAS,D=26CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C OMPRESSAO AXIAL DE ATE 500KN(50TF).FORNECIMENTO | M | 84.37
10.004.0181-0 | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T RANSPORTE DE BATE-ESTACAS,D=33CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C OMPRESSAO AXIAL DE ATE 800KN(80TF).FORNECIMENTO | M | 105.45
10.004.0181-A | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T RANSPORTE DE BATE-ESTACAS,D=33CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C OMPRESSAO AXIAL DE ATE 800KN(80TF).FORNECIMENTO | M | 105.45
10.004.0182-0 | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T RANSPORTE DO BATE-ESTACAS,D=38CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C OMPRESSAO AXIAL DE ATE 1000KN(100TF).FORNECIMENTO | M | 125.09
10.004.0182-A | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T RANSPORTE DO BATE-ESTACAS,D=38CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C OMPRESSAO AXIAL DE ATE 1000KN(100TF).FORNECIMENTO | M | 125.09
10.004.0183-0 | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T RANSPORTE DE BATE-ESTACAS,D=42CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C OMPRESSAO AXIAL DE ATE 1250KN(125TF).FORNECIMENTO | M | 153.04
10.004.0183-A | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T RANSPORTE DE BATE-ESTACAS,D=42CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C OMPRESSAO AXIAL DE ATE 1250KN(125TF).FORNECIMENTO | M | 153.04
10.004.0184-0 | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T RANSPORTE DE BATE-ESTACAS,D=50CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C OMPRESSAO AXIAL DE ATE 1700KN(170TF).FORNECIMENTO | M | 196.46
10.004.0184-A | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T RANSPORTE DE BATE-ESTACAS,D=50CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C OMPRESSAO AXIAL DE ATE 1700KN(170TF).FORNECIMENTO | M | 196.46
10.004.0185-0 | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T RANSPORTE DE BATE-ESTACAS,D=60CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C OMPRESSAO AXIAL DE ATE 2350KN(235TF).FORNECIMENTO | M | 293
10.004.0185-A | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T RANSPORTE DE BATE-ESTACAS,D=60CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C OMPRESSAO AXIAL DE ATE 2350KN(235TF).FORNECIMENTO | M | 293
10.004.0186-0 | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T RANSPORTE DO BATE-ESTACAS,D=70CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C OMPRESSAO AXIAL DE ATE 3150KN(315TF).FORNECIMENTO | M | 395
10.004.0186-A | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T RANSPORTE DO BATE-ESTACAS,D=70CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C OMPRESSAO AXIAL DE ATE 3150KN(315TF).FORNECIMENTO | M | 395
10.004.0187-0 | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T RANSPORTE DO BATE-ESTACAS,D=80CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C OMPRESSAO AXIAL DE ATE 4000KN(400TF).FORNECIMENTO | M | 520
10.004.0187-A | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T RANSPORTE DO BATE-ESTACAS,D=80CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C OMPRESSAO AXIAL DE ATE 4000KN(400TF).FORNECIMENTO | M | 520
10.004.0200-0 | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN (25TF) | M | 41
10.004.0200-A | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN (25TF) | M | 41
10.004.0205-0 | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 350KN(35TF) | M | 43
10.004.0205-A | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 350KN(35TF) | M | 43
10.004.0210-0 | CRAVACAO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO,INCLUSIVE BAT E-ESTACA(VIBE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 450KN(45TF) | M | 48
10.004.0210-A | CRAVACAO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO,INCLUSIVE BAT E-ESTACA(VIBE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 450KN(45TF) | M | 48
10.004.0215-0 | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 600KN (60TF) | M | 50
10.004.0215-A | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 600KN (60TF) | M | 50
10.004.0220-0 | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 750KN (75TF) | M | 50
10.004.0220-A | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 750KN (75TF) | M | 50
10.004.0225-0 | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 950KN (95TF) | M | 79.96
10.004.0225-A | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 950KN (95TF) | M | 79.96
10.004.0230-0 | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1300KN (130TF) | M | 115
10.004.0230-A | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1300KN (130TF) | M | 115
10.004.0235-0 | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1700KN (170TF) | M | 120
10.004.0235-A | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1700KN (170TF) | M | 120
10.004.0260-0 | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABAL HO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN(25TF) | UN | 38
10.004.0260-A | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABAL HO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN(25TF) | UN | 38
10.004.0265-0 | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABAL HO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 350KN(35TF) | UN | 44
10.004.0265-A | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABAL HO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 350KN(35TF) | UN | 44
10.004.0270-0 | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABAL HO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 450KN(45TF) | UN | 47
10.004.0270-A | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABAL HO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 450KN(45TF) | UN | 47
10.004.0275-0 | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABAL HO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 600KN(60TF) | UN | 52
10.004.0275-A | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABAL HO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 600KN(60TF) | UN | 52
10.004.0280-0 | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABAL HO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 750KN(75TF) | UN | 52
10.004.0280-A | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABAL HO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 750KN(75TF) | UN | 52
10.004.0285-0 | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABAL HO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 950KN(95TF) | UN | 53
10.004.0285-A | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABAL HO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 950KN(95TF) | UN | 53
10.004.0290-0 | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABAL HO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1300KN(130TF) | UN | 80
10.004.0290-A | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABAL HO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1300KN(130TF) | UN | 80
10.004.0295-0 | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABAL HO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1700KN(170TF) | UN | 84
10.004.0295-A | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABAL HO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1700KN(170TF) | UN | 84
10.005.0002-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI ST ANDARD",COM DIAMETRO DE 350MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACI DADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 55T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS M ATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M | 197.26
10.005.0002-A | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI ST ANDARD",COM DIAMETRO DE 350MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACI DADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 55T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS M ATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M | 188.6
10.005.0003-1 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI ST ANDARD",COM DIAMETRO DE 400MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACI DADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 70T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS M ATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M | 213.67
10.005.0003-B | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI ST ANDARD",COM DIAMETRO DE 400MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACI DADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 70T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS M ATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M | 204.63
10.005.0004-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI ST ANDARD",COM DIAMETRO DE 450MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACI DADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 100T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M | 253.79
10.005.0004-A | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI ST ANDARD",COM DIAMETRO DE 450MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACI DADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 100T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M | 244
10.005.0005-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI ST ANDARD",COM DIAMETRO DE 520MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACI DADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 130T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M | 295.25
10.005.0005-A | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI ST ANDARD",COM DIAMETRO DE 520MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACI DADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 130T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M | 284.8
10.005.0006-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI ST ANDARD",COM DIAMETRO DE 600MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACI CIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO S MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M | 338.92
10.005.0006-A | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI ST ANDARD",COM DIAMETRO DE 600MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACI CIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO S MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M | 326.86
10.005.0022-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI ST ANDARD",COM DIAMETRO DE 350MM,PROFUNDIDADE ACIMA DE 16,00M E ATE 18,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 55T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E C ONCRETAD | M | 201.68
10.005.0022-A | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI ST ANDARD",COM DIAMETRO DE 350MM,PROFUNDIDADE ACIMA DE 16,00M E ATE 18,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 55T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E C ONCRETAD | M | 192.44
10.005.0023-1 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI ST ANDARD",COM DIAMETRO DE 400MM,PROFUNDIDADE ACIMA DE 16,00M E ATE 23,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 70T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E C ONCRETAD | M | 217.71
10.005.0023-B | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI ST ANDARD",COM DIAMETRO DE 400MM,PROFUNDIDADE ACIMA DE 16,00M E ATE 23,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 70T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E C ONCRETAD | M | 208.13
10.005.0024-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI ST ANDARD",COM DIAMETRO DE 450MM,PROFUNDIDADE ACIMA DE 16,00M E ATE 27,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 100T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E C ONCRETA | M | 258.14
10.005.0024-A | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI ST ANDARD",COM DIAMETRO DE 450MM,PROFUNDIDADE ACIMA DE 16,00M E ATE 27,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 100T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E C ONCRETA | M | 247.78
10.005.0025-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI ST ANDARD",COM DIAMETRO DE 520MM,PROFUNDIDADE ACIMA DE 16,00M E ATE 35,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 130T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E C ONCRETA | M | 299.91
10.005.0025-A | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI ST ANDARD",COM DIAMETRO DE 520MM,PROFUNDIDADE ACIMA DE 16,00M E ATE 35,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 130T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E C ONCRETA | M | 288.84
10.005.0026-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI ST ANDARD",COM DIAMETRO DE 600MM,PROFUNDIDADE ACIMA DE 16,00M E ATE 35,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E C ONCRETA | M | 338.58
10.005.0026-A | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI ST ANDARD",COM DIAMETRO DE 600MM,PROFUNDIDADE ACIMA DE 16,00M E ATE 35,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E C ONCRETA | M | 326.38
10.005.0030-0 | TRECHO CRAVADO,MAS NAO CONCRETADO(SITUADO ACIMA DA COTA DE A RRASAMENTO),DE TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACA MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI",COM DIAMETRO DE 350MM | M | 112.99
10.005.0030-A | TRECHO CRAVADO,MAS NAO CONCRETADO(SITUADO ACIMA DA COTA DE A RRASAMENTO),DE TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACA MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI",COM DIAMETRO DE 350MM | M | 108.61
10.005.0031-0 | TRECHO CRAVADO,MAS NAO CONCRETADO(SITUADO ACIMA DA COTA DE A RRASAMENTO),DE TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACA MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI",COM DIAMETRO DE 400MM | M | 122.52
10.005.0031-A | TRECHO CRAVADO,MAS NAO CONCRETADO(SITUADO ACIMA DA COTA DE A RRASAMENTO),DE TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACA MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI",COM DIAMETRO DE 400MM | M | 117.85
10.005.0032-0 | TRECHO CRAVADO,MAS NAO CONCRETADO(SITUADO ACIMA DA COTA DE A RRASAMENTO),DE TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACA MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI",COM DIAMETRO DE 450MM | M | 151.29
10.005.0032-A | TRECHO CRAVADO,MAS NAO CONCRETADO(SITUADO ACIMA DA COTA DE A RRASAMENTO),DE TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACA MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI",COM DIAMETRO DE 450MM | M | 146.25
10.005.0033-0 | TRECHO CRAVADO,MAS NAO CONCRETADO(SITUADO ACIMA DA COTA DE A RRASAMENTO),DE TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACA MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI",COM DIAMETRO DE 520MM | M | 175.43
10.005.0033-A | TRECHO CRAVADO,MAS NAO CONCRETADO(SITUADO ACIMA DA COTA DE A RRASAMENTO),DE TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACA MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI",COM DIAMETRO DE 520MM | M | 170.15
10.005.0034-0 | TRECHO CRAVADO,MAS NAO CONCRETADO(SITUADO ACIMA DA COTA DE A RRASAMENTO),DE TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACA MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI",COM DIAMETRO DE 600MM | M | 186.08
10.005.0034-A | TRECHO CRAVADO,MAS NAO CONCRETADO(SITUADO ACIMA DA COTA DE A RRASAMENTO),DE TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACA MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI",COM DIAMETRO DE 600MM | M | 180.27
10.005.0050-1 | BULBO DE ALARGAMENTO PARA ESTACA TIPO "FRANKI",DIAMETRO DE 3 50MM(ATE 270L) | UN | 197.26
10.005.0050-B | BULBO DE ALARGAMENTO PARA ESTACA TIPO "FRANKI",DIAMETRO DE 3 50MM(ATE 270L) | UN | 188.6
10.005.0052-0 | BULBO DE ALARGAMENTO PARA ESTACA TIPO "FRANKI",DIAMETRO DE 4 00MM(ATE 360L) | UN | 223.52
10.005.0052-A | BULBO DE ALARGAMENTO PARA ESTACA TIPO "FRANKI",DIAMETRO DE 4 00MM(ATE 360L) | UN | 213.7
10.005.0055-0 | BULBO DE ALARGAMENTO PARA ESTACA TIPO "FRANKI",DIAMETRO DE 4 50MM(ATE 450L) | UN | 274.98
10.005.0055-A | BULBO DE ALARGAMENTO PARA ESTACA TIPO "FRANKI",DIAMETRO DE 4 50MM(ATE 450L) | UN | 262.9
10.005.0057-0 | BULBO DE ALARGAMENTO PARA ESTACA TIPO "FRANKI",DIAMETRO DE 5 20MM(ATE 600L) | UN | 331.46
10.005.0057-A | BULBO DE ALARGAMENTO PARA ESTACA TIPO "FRANKI",DIAMETRO DE 5 20MM(ATE 600L) | UN | 316.9
10.005.0060-0 | BULBO DE ALARGAMENTO PARA ESTACA TIPO "FRANKI",DIAMETRO DE 6 00MM(ATE 750L) | UN | 395.25
10.005.0060-A | BULBO DE ALARGAMENTO PARA ESTACA TIPO "FRANKI",DIAMETRO DE 6 00MM(ATE 750L) | UN | 377.89
10.006.0020-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 0,80M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 216.86
10.006.0020-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 0,80M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 207.61
10.006.0021-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 0,80M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 281.92
10.006.0021-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 0,80M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 269.89
10.006.0022-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 0,80M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 292.76
10.006.0022-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 0,80M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 280.28
10.006.0023-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 0,80M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CA RGA,TRA | M | 238.55
10.006.0023-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 0,80M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CA RGA,TRA | M | 228.37
10.006.0024-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 0,80M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CA RGA,TRA | M | 310.11
10.006.0024-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 0,80M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CA RGA,TRA | M | 296.88
10.006.0025-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 0,80M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CA RGA,TRA | M | 322.04
10.006.0025-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 0,80M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CA RGA,TRA | M | 308.3
10.006.0030-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,00M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 308.61
10.006.0030-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,00M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 296.09
10.006.0031-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,00M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 401.2
10.006.0031-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,00M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 384.92
10.006.0032-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,00M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 416.63
10.006.0032-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,00M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 399.73
10.006.0033-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,00M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00M E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRA SAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE C ARGA,TR | M | 339.47
10.006.0033-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,00M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00M E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRA SAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE C ARGA,TR | M | 325.7
10.006.0034-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,00M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00M E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRA SAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE C ARGA,TR | M | 441.32
10.006.0034-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,00M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00M E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRA SAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE C ARGA,TR | M | 423.41
10.006.0035-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,00M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00M E 20,00(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CA RGA,TRA | M | 458.29
10.006.0035-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,00M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00M E 20,00(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CA RGA,TRA | M | 439.7
10.006.0040-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA CONTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1 ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIA L ESCAV | M | 442.56
10.006.0040-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA CONTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1 ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIA L ESCAV | M | 425.45
10.006.0041-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 575.34
10.006.0041-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 553.08
10.006.0042-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 597.46
10.006.0042-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 574.36
10.006.0043-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00M E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRA SAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE C ARGA,TR | M | 486.82
10.006.0043-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00M E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRA SAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE C ARGA,TR | M | 467.99
10.006.0044-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASA MENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CAR GA,TRAN | M | 632.87
10.006.0044-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASA MENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CAR GA,TRAN | M | 608.39
10.006.0045-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CA RGA,TRA | M | 657.21
10.006.0045-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CA RGA,TRA | M | 631.79
10.006.0050-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,50M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 667.2
10.006.0050-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,50M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 644.86
10.006.0051-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,50M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 867.36
10.006.0051-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,50M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 838.32
10.006.0052-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,50M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 900.73
10.006.0052-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,50M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 870.56
10.006.0053-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,50M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CA RGA,TRA | M | 733.92
10.006.0053-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,50M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CA RGA,TRA | M | 709.35
10.006.0054-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO,COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,50M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CA RGA,TRA | M | 954.1
10.006.0054-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO,COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,50M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CA RGA,TRA | M | 922.15
10.006.0055-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,50M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CA RGA,TRA | M | 990.8
10.006.0055-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,50M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CA RGA,TRA | M | 957.62
10.007.0030-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA D O CONC | M | 3808.53
10.007.0030-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA D O CONC | M | 3564.63
10.007.0031-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA D O CONC | M | 5331.95
10.007.0031-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA D O CONC | M | 4990.48
10.007.0032-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA D O CONC | M | 5903.23
10.007.0032-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA D O CONC | M | 5525.18
10.007.0033-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO ,EXCL. | M | 4951.09
10.007.0033-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO ,EXCL. | M | 4634.02
10.007.0034-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO ,EXCL. | M | 6931.53
10.007.0034-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO ,EXCL. | M | 6487.63
10.007.0035-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO ,EXCL. | M | 7674.2
10.007.0035-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO ,EXCL. | M | 7182.73
10.007.0040-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 4434.77
10.007.0040-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 4150.78
10.007.0041-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 6208.69
10.007.0041-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 5811.09
10.007.0042-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 6873.9
10.007.0042-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 6433.71
10.007.0043-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUS.MA TERIAL | M | 5765.21
10.007.0043-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUS.MA TERIAL | M | 5396.01
10.007.0044-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUS.MA TERIAL | M | 8071.29
10.007.0044-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUS.MA TERIAL | M | 7554.42
10.007.0045-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUS.MA TERIAL | M | 8936.08
10.007.0045-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUS.MA TERIAL | M | 8363.82
10.007.0060-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 5217.38
10.007.0060-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 4883.27
10.007.0061-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 7304.34
10.007.0061-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 6836.58
10.007.0062-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 8086.95
10.007.0062-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 7569.07
10.007.0063-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M (TRECHO EXCEDENTE A 10,00M) DA COTA DE ARR ASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSI VE MAT | M | 6782.6
10.007.0063-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M (TRECHO EXCEDENTE A 10,00M) DA COTA DE ARR ASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSI VE MAT | M | 6348.25
10.007.0064-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M (TRECHO EXCEDENTE A 10,00M) DA COTA DE ARR ASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSI VE MAT | M | 9495.64
10.007.0064-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M (TRECHO EXCEDENTE A 10,00M) DA COTA DE ARR ASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSI VE MAT | M | 8887.55
10.007.0065-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M (TRECHO EXCEDENTE A 10,00M) DA COTA DE ARR ASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSI VE MAT | M | 10513.03
10.007.0065-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M (TRECHO EXCEDENTE A 10,00M) DA COTA DE ARR ASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSI VE MAT | M | 9839.79
10.007.0070-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | J | 5582.6
10.007.0070-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | J | 5225.1
10.007.0071-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 7815.64
10.007.0071-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 7315.14
10.007.0072-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 8653.03
10.007.0072-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 8098.9
10.007.0073-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 A 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 7257.38
10.007.0073-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 A 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 6792.63
10.007.0074-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 A 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 10160.34
10.007.0074-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 A 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 9509.68
10.007.0075-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 11248.94
10.007.0075-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 10528.57
10.007.0080-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 5947.82
10.007.0080-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 5566.93
10.007.0081-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 8326.95
10.007.0081-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 7793.7
10.007.0082-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 9219.12
10.007.0082-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 8628.74
10.007.0083-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 7732.16
10.007.0083-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 7237
10.007.0084-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 10825.03
10.007.0084-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 10131.81
10.007.0085-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 11984.86
10.007.0085-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 11217.36
10.007.0090-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 6626.08
10.007.0090-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 6201.75
10.007.0091-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 9276.51
10.007.0091-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 8682.45
10.007.0092-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 10270.42
10.007.0092-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 9612.72
10.007.0093-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 8613.9
10.007.0093-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 8062.28
10.007.0094-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 12059.47
10.007.0094-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 11287.19
10.007.0095-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 A 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 13351.55
10.007.0095-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 A 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 12496.53
10.007.0100-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 7199.99
10.007.0100-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 6738.91
10.007.0101-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 10079.99
10.007.0101-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 9434.48
10.007.0102-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 11159.99
10.007.0102-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 10445.31
10.007.0103-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DE BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 9359.99
10.007.0103-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DE BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 8760.59
10.007.0104-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 A 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 13103.99
10.007.0104-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 A 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 12264.82
10.007.0105-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 14507.99
10.007.0105-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 13578.91
10.007.0110-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 7721.73
10.007.0110-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 7227.24
10.007.0111-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 10810.42
10.007.0111-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 10118.14
10.007.0112-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 11968.68
10.007.0112-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET O,FORM | M | 11202.22
10.007.0113-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 A 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 10038.25
10.007.0113-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 A 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 9395.41
10.007.0114-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 14053.55
10.007.0114-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 13153.58
10.007.0115-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 A 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 15559.29
10.007.0115-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE NDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT RE 10,00 A 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS AMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERI | M | 14562.89
10.007.0200-1 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULOES,ESTANDO O PLANO INFER IOR DA MESMA ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,CONSIDERANDO- SE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 1002.17
10.007.0200-B | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULOES,ESTANDO O PLANO INFER IOR DA MESMA ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,CONSIDERANDO- SE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 948.87
10.007.0201-0 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULOES,ESTANDO O PLANO INFER IOR DA MESMA ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,CONSIDERANDO- SE EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 1553.36
10.007.0201-A | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULOES,ESTANDO O PLANO INFER IOR DA MESMA ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,CONSIDERANDO- SE EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 1470.74
10.007.0202-0 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULOES,ESTANDO O PLANO INFER IOR DA MESMA ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,CONSIDERANDO- SE EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 1753.8
10.007.0202-A | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULOES,ESTANDO O PLANO INFER IOR DA MESMA ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,CONSIDERANDO- SE EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 1660.52
10.007.0203-0 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULOES,ESTANDO O PLANO INFER IOR DA MESMA ENTRE 10,00 E 20,00M DE PROFUNDIDADE(TRECHO EXC EDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,CONSIDERANDO-SE EM MA TERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MAT | M3 | 1352.93
10.007.0203-A | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULOES,ESTANDO O PLANO INFER IOR DA MESMA ENTRE 10,00 E 20,00M DE PROFUNDIDADE(TRECHO EXC EDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,CONSIDERANDO-SE EM MA TERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MAT | M3 | 1280.97
10.007.0204-0 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULOES,ESTANDO O PLANO INFER IOR DA MESMA ENTRE 10,00 E 20,00M DE PROFUNDIDADE(TRECHO EXC EDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,CONSIDERANDO-SE EM MA TERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MAT | M3 | 2097.04
10.007.0204-A | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULOES,ESTANDO O PLANO INFER IOR DA MESMA ENTRE 10,00 E 20,00M DE PROFUNDIDADE(TRECHO EXC EDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,CONSIDERANDO-SE EM MA TERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MAT | M3 | 1985.51
10.007.0205-0 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULOES,ESTANDO O PLANO INFER IOR DA MESMA ENTRE 10,00 A 20,00M DE PROFUNDIDADE(TRECHO EXC EDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,CONSIDERANDO-SE EM MA TERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MAT | M3 | 2367.63
10.007.0205-A | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULOES,ESTANDO O PLANO INFER IOR DA MESMA ENTRE 10,00 A 20,00M DE PROFUNDIDADE(TRECHO EXC EDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,CONSIDERANDO-SE EM MA TERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MAT | M3 | 2241.7
10.008.0001-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 192.62
10.008.0001-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 166.96
10.008.0002-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 296.43
10.008.0002-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 256.94
10.008.0003-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL EM 1ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 222.08
10.008.0003-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL EM 1ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 192.49
10.008.0004-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 339.8
10.008.0004-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 294.53
10.008.0005-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 252.67
10.008.0005-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 219.01
10.008.0006-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 386.91
10.008.0006-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 335.37
10.008.0007-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 320.27
10.008.0007-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 277.61
10.008.0008-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 489.75
10.008.0008-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 424.51
10.008.0009-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 395.06
10.008.0009-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 342.43
10.008.0010-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 604.35
10.008.0010-B | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 523.85
10.008.0020-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 269.66
10.008.0020-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 233.74
10.008.0021-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 539.5
10.008.0021-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 467.64
10.008.0022-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 310.91
10.008.0022-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 269.49
10.008.0023-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 618.43
10.008.0023-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 536.06
10.008.0024-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 353.74
10.008.0024-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 306.62
10.008.0025-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 704.17
10.008.0025-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 610.38
10.008.0026-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 448.39
10.008.0026-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 388.66
10.008.0027-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 891.34
10.008.0027-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 772.61
10.008.0028-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 553.08
10.008.0028-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 479.41
10.008.0029-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DE BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 1099.92
10.008.0029-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DE BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 953.41
10.008.0040-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 298.56
10.008.0040-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 258.79
10.008.0041-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCERTO ARMADO, TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 597.3
10.008.0041-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCERTO ARMADO, TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 517.74
10.008.0042-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 344.22
10.008.0042-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 298.37
10.008.0043-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 684.69
10.008.0043-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 593.49
10.008.0044-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 391.64
10.008.0044-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 339.47
10.008.0045-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 779.62
10.008.0045-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 675.77
10.008.0046-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL EM 3ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 496.43
10.008.0046-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL EM 3ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 430.3
10.008.0047-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 986.84
10.008.0047-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 855.39
10.008.0048-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 612.34
10.008.0048-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLU SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR MACAO,C | M | 530.77
10.008.0049-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 1217.77
10.008.0049-A | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO, TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGO RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO, FORMAS, | M | 1055.56
10.008.0050-1 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO,EM MATERI AL DE 1ª CATEGORIA,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ATE 4,5 0M DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCA RGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 126.25
10.008.0050-B | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO,EM MATERI AL DE 1ª CATEGORIA,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ATE 4,5 0M DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCA RGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 109.44
10.008.0051-1 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO,EM MATERI AL DE 1ª CATEGORIA,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIV E CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 244.79
10.008.0051-B | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO,EM MATERI AL DE 1ª CATEGORIA,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIV E CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 212.19
10.008.0060-0 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO,EM MATERI AL DE 2ª CATEGORIA,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ATE 4,5 0M DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCA RGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 176.76
10.008.0060-A | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO,EM MATERI AL DE 2ª CATEGORIA,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ATE 4,5 0M DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCA RGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 153.21
10.008.0061-0 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO,EM MATERI AL DE 2ª CATEGORIA,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ENTRE 4 ,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 445.53
10.008.0061-A | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO,EM MATERI AL DE 2ª CATEGORIA,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ENTRE 4 ,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 386.18
10.008.0070-0 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO,EM MATERI AL DE 3ª CATEGORIA,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ATE 4,5 0M DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCA RGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 195.7
10.008.0070-A | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO,EM MATERI AL DE 3ª CATEGORIA,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ATE 4,5 0M DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCA RGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 169.63
10.008.0071-0 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO,EM MATERI AL DE 3ª CATEGORIA,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ENTRE 4 ,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 493.26
10.008.0071-A | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO,EM MATERI AL DE 3ª CATEGORIA,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ENTRE 4 ,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 427.56
10.009.0015-1 | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMAD O COM DIAMETRO DE 1,00M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FC K=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M | 1396.75
10.009.0015-B | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMAD O COM DIAMETRO DE 1,00M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FC K=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M | 1359.68
10.009.0016-0 | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMAD O COM DIAMETRO DE 1,20M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FC K=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M | 1676.11
10.009.0016-A | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMAD O COM DIAMETRO DE 1,20M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FC K=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M | 1631.62
10.009.0017-0 | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMAD O COM DIAMETRO DE 1,40M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FC K=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M | 1955.46
10.009.0017-A | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMAD O COM DIAMETRO DE 1,40M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FC K=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M | 1903.56
10.009.0018-0 | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMAD O COM DIAMETRO DE 1,50M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FC K=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M | 2095.13
10.009.0018-A | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMAD O COM DIAMETRO DE 1,50M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FC K=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M | 2039.53
10.009.0019-0 | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMAD O COM DIAMETRO DE 1,60M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FC K=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M | 2234.81
10.009.0019-A | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMAD O COM DIAMETRO DE 1,60M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FC K=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M | 2175.49
10.009.0020-0 | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMAD O COM DIAMETRO DE 1,80M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FC K=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M | 2514.16
10.009.0020-A | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMAD O COM DIAMETRO DE 1,80M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FC K=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M | 2447.43
10.009.0021-0 | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMAD O COM DIAMETRO DE 2,00M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FC K=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M | 2793.51
10.009.0021-A | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMAD O COM DIAMETRO DE 2,00M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FC K=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M | 2719.37
10.009.0022-0 | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMAD O COM DIAMETRO DE 2,20M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FC K=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M | 3072.86
10.009.0022-A | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMAD O COM DIAMETRO DE 2,20M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FC K=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M | 2991.31
10.009.0023-0 | MATERIAIS PARA BASE ALARGADA DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRE TO ARMADO.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS(CON CRETO FCK=15MPA)PARA EXECUCAO DE BASE ALARGADA | M3 | 914.5
10.009.0023-A | MATERIAIS PARA BASE ALARGADA DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRE TO ARMADO.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS(CON CRETO FCK=15MPA)PARA EXECUCAO DE BASE ALARGADA | M3 | 890.6
10.010.0001-1 | EMENDA DE PERFIL DE ACO "H",DE 6",1ª ALMA,PARA ESTACA,CONSID ERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TODO O PER IMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPESSURA,I NCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL | UN | 197.12
10.010.0001-B | EMENDA DE PERFIL DE ACO "H",DE 6",1ª ALMA,PARA ESTACA,CONSID ERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TODO O PER IMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPESSURA,I NCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL | UN | 186.11
10.010.0002-0 | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 8",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA, CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TODO O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPESS URA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL | UN | 188.86
10.010.0002-A | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 8",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA, CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TODO O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPESS URA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL | UN | 178.61
10.010.0003-1 | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL | UN | 214.01
10.010.0003-B | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL | UN | 202.13
10.010.0004-1 | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 12",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 3/8" DE ESPES SURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL | UN | 431.21
10.010.0004-B | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 12",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 3/8" DE ESPES SURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL | UN | 404.49
10.010.0005-1 | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 15",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 3/8" DE ESPES SURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL | UN | 491.65
10.010.0005-B | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 15",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 3/8" DE ESPES SURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL | UN | 461.11
10.010.0008-0 | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 6" DUPLO,1° E 2° ALMAS,PARA ESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 1/4" DE ESPESSURA,SOLDADAS NOS PERFIS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 226.23
10.010.0008-A | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 6" DUPLO,1° E 2° ALMAS,PARA ESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 1/4" DE ESPESSURA,SOLDADAS NOS PERFIS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 211.54
10.010.0009-0 | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 8" DUPLO,1° E 2° ALMAS,PARA ESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPESSURA,SOLDADAS NOS PERFIS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 330.16
10.010.0009-A | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 8" DUPLO,1° E 2° ALMAS,PARA ESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPESSURA,SOLDADAS NOS PERFIS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 311.48
10.010.0010-0 | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10" DUPLO,1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 3/8" DE ESPESSURA,SOLDADAS NOS PERFIS,INCLUSIVE FO RNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 576.07
10.010.0010-A | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10" DUPLO,1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 3/8" DE ESPESSURA,SOLDADAS NOS PERFIS,INCLUSIVE FO RNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 540.11
10.010.0012-0 | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 12" DUPLO,1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 1/2" DE ESPESSURA,SOLDADAS NOS PERFIS,INCLUSIVE FO RNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 1130.02
10.010.0012-A | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 12" DUPLO,1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 1/2" DE ESPESSURA,SOLDADAS NOS PERFIS,INCLUSIVE FO RNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 1052.77
10.010.0020-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-25 SIMPLES,INCLUSIVE TALA S DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TOD OS OS MATERIAIS | UN | 125.95
10.010.0020-A | EMENDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-25 SIMPLES,INCLUSIVE TALA S DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TOD OS OS MATERIAIS | UN | 118.28
10.010.0025-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-25 DUPLO,INCLUSIVE TAL AS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TO DOS OS MATERIAIS | UN | 223.66
10.010.0025-A | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-25 DUPLO,INCLUSIVE TAL AS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TO DOS OS MATERIAIS | UN | 210.17
10.010.0030-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-25 TRIPLO,INCLUSIVE TA LAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 300.84
10.010.0030-A | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-25 TRIPLO,INCLUSIVE TA LAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 281.03
10.010.0035-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-32 SIMPLES,INCLUSIVE T ALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 129.81
10.010.0035-A | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-32 SIMPLES,INCLUSIVE T ALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 121.63
10.010.0040-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-32 DUPLO,INCLUSIVE TAL AS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TO DOS OS MATERIAIS | UN | 230.61
10.010.0040-A | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-32 DUPLO,INCLUSIVE TAL AS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TO DOS OS MATERIAIS | UN | 216.2
10.010.0045-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-32 TRIPLO,INCLUSIVE TA LAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 310.88
10.010.0045-A | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-32 TRIPLO,INCLUSIVE TA LAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 289.74
10.010.0050-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-37 SIMPLES,INCLUSIVE T ALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 135.99
10.010.0050-A | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-37 SIMPLES,INCLUSIVE T ALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 126.99
10.010.0055-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-37 DUPLO,INCLUSIVE TAL AS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TO DOS OS MATERIAIS | UN | 234.09
10.010.0055-A | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-37 DUPLO,INCLUSIVE TAL AS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TO DOS OS MATERIAIS | UN | 219.22
10.010.0060-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-37 TRIPLO,INCLUSIVE TA LAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 316.68
10.010.0060-A | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-37 TRIPLO,INCLUSIVE TA LAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 294.76
10.010.0065-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-45 SIMPLES,INCLUSIVE T ALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 204.05
10.010.0065-A | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-45 SIMPLES,INCLUSIVE T ALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 189.67
10.010.0070-0 | EMENDA DE TOPO DE ESTACA DE TRILHO TR-45 DUPLO,INCLUSIVE TAL AS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TO DOS OS MATERIAIS | UN | 360.45
10.010.0070-A | EMENDA DE TOPO DE ESTACA DE TRILHO TR-45 DUPLO,INCLUSIVE TAL AS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TO DOS OS MATERIAIS | UN | 335.24
10.010.0075-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-45 TRIPLO,INCLUSIVE TA LAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 483.79
10.010.0075-A | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-45 TRIPLO,INCLUSIVE TA LAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 447.91
10.010.0080-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-50 SIMPLES,INCLUSIVE T ALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 214.49
10.010.0080-A | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-50 SIMPLES,INCLUSIVE T ALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 198.71
10.010.0085-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-50 DUPLO,INCLUSIVE TAL AS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TO DOS OS MATERIAIS | UN | 372.82
10.010.0085-A | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-50 DUPLO,INCLUSIVE TAL AS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TO DOS OS MATERIAIS | UN | 345.95
10.010.0090-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-50 TRIPLO,INCLUSIVE TA LAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 501.56
10.010.0090-A | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-50 TRIPLO,INCLUSIVE TA LAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 463.32
10.010.0095-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-57 SIMPLES,INCLUSIVE T ALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 222.21
10.010.0095-A | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-57 SIMPLES,INCLUSIVE T ALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 205.4
10.010.0100-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-57 DUPLO,INCLUSIVE TAL AS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TO DOS OS MATERIAIS | UN | 388.27
10.010.0100-A | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-57 DUPLO,INCLUSIVE TAL AS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TO DOS OS MATERIAIS | UN | 359.35
10.010.0105-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-57 TRIPLO,INCLUSIVE TA LAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 534.79
10.010.0105-A | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-57 TRIPLO,INCLUSIVE TA LAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 492.11
10.011.0006-1 | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBR E CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL SIMPLES DE 10",INCLUSI VE FORNECIMENTO | UN | 83.43
10.011.0006-B | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBR E CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL SIMPLES DE 10",INCLUSI VE FORNECIMENTO | UN | 77.27
10.011.0007-0 | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBR E CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL SIMPLES DE 12",INCLUSI VE FORNECIMENTO | UN | 112.64
10.011.0007-A | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBR E CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL SIMPLES DE 12",INCLUSI VE FORNECIMENTO | UN | 104.32
10.011.0008-0 | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBR E CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL SIMPLES 15",INCLUSIVE FORNECIMENTO | UN | 133.5
10.011.0008-A | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBR E CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL SIMPLES 15",INCLUSIVE FORNECIMENTO | UN | 123.64
10.011.0009-1 | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBR E CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL DUPLO DE 10",INCLUSIVE FORNECIMENTO | UN | 141.84
10.011.0009-B | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBR E CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL DUPLO DE 10",INCLUSIVE FORNECIMENTO | UN | 131.37
10.011.0010-0 | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBR E CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL DUPLO DE 12",INCLUSIVE FORNECIMENTO | UN | 191.49
10.011.0010-A | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBR E CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL DUPLO DE 12",INCLUSIVE FORNECIMENTO | UN | 177.35
10.011.0011-0 | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBR E CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL DUPLO DE 15",INCLUSIVE FORNECIMENTO | UN | 226.95
10.011.0011-A | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBR E CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL DUPLO DE 15",INCLUSIVE FORNECIMENTO | UN | 210.2
10.011.0020-0 | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,NAS DIMENSOES DE PROJETO,SOLDADA S OBRE CABECA DE ESTACA DE ACO DE PERFIL SIMPLES OU DUPLO,MEDI DA PELO PESO INCORPORADO DE CHAPA DE ACO | KG | 11.93
10.011.0020-A | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,NAS DIMENSOES DE PROJETO,SOLDADA S OBRE CABECA DE ESTACA DE ACO DE PERFIL SIMPLES OU DUPLO,MEDI DA PELO PESO INCORPORADO DE CHAPA DE ACO | KG | 11.05
10.012.0001-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL ATE 600KN | UN | 128.72
10.012.0001-A | ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL ATE 600KN | UN | 111.54
10.012.0005-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE 600 A 950KN | UN | 167.34
10.012.0005-A | ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE 600 A 950KN | UN | 145.01
10.012.0010-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE 950 A 1.300KN | UN | 296.07
10.012.0010-A | ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE 950 A 1.300KN | UN | 256.56
10.012.0015-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE 1.300 A 1.700KN | UN | 347.56
10.012.0015-A | ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE 1.300 A 1.700KN | UN | 301.18
10.012.0050-0 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 80CM | UN | 306.75
10.012.0050-A | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 80CM | UN | 291.95
10.012.0055-1 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 1,00 A 1, 20M | UN | 460.12
10.012.0055-B | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 1,00 A 1, 20M | UN | 437.92
10.012.0060-0 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 1,25 A 1, 40M | UN | 531.7
10.012.0060-A | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 1,25 A 1, 40M | UN | 506.05
10.012.0065-0 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 1,45 A 1, 60M | UN | 613.5
10.012.0065-A | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 1,45 A 1, 60M | UN | 583.9
10.012.0070-0 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 1,65 A 2, 00M | UN | 766.88
10.012.0070-A | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 1,65 A 2, 00M | UN | 729.88
10.012.0080-0 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 2,10 A 2, 50M | UN | 950.93
10.012.0080-A | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 2,10 A 2, 50M | UN | 905.05
10.012.0100-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO TR-25,TR-32,TR-37 OU TR-45,S IMPLES | UN | 135.05
10.012.0100-A | ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO TR-25,TR-32,TR-37 OU TR-45,S IMPLES | UN | 117.73
10.012.0101-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO TR-50 OU TR-57,SIMPLES | UN | 212.66
10.012.0101-A | ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO TR-50 OU TR-57,SIMPLES | UN | 185.24
10.012.0105-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO,TR-25,TR-32,TR-37 OU TR-45,D UPLO | UN | 231.36
10.012.0105-A | ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO,TR-25,TR-32,TR-37 OU TR-45,D UPLO | UN | 201.76
10.012.0107-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO TR-50 OU TR-57,DUPLO | UN | 269.68
10.012.0107-A | ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO TR-50 OU TR-57,DUPLO | UN | 235.18
10.012.0110-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO TR-25,TR-32,TR-37 OU TR-45,T RIPLO | UN | 288.89
10.012.0110-A | ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO TR-25,TR-32,TR-37 OU TR-45,T RIPLO | UN | 252.08
10.012.0112-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO TR-50 OU TR-57,TRIPLO | UN | 311.52
10.012.0112-A | ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO TR-50 OU TR-57,TRIPLO | UN | 272.13
10.012.0115-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE ACO,PERFIL H DE 6"X6" | UN | 161.89
10.012.0115-A | ARRASAMENTO DE ESTACA DE ACO,PERFIL H DE 6"X6" | UN | 141.18
10.012.0120-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE ACO,PERFIL I DE 12" A 20" | UN | 238.46
10.012.0120-A | ARRASAMENTO DE ESTACA DE ACO,PERFIL I DE 12" A 20" | UN | 208.01
10.012.0150-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 4" A 6" DE DIAMETRO | UN | 135.93
10.012.0150-A | ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 4" A 6" DE DIAMETRO | UN | 118.58
10.012.0155-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO | UN | 203.36
10.012.0155-A | ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO | UN | 177.22
10.012.0160-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO | UN | 278.04
10.012.0160-A | ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO | UN | 246.5
10.013.0002-0 | RETIRADA DE ESTACA EM PERFIL DE ACO ALTURA ATE 15" E COMPRIM ENTO ATE 12,00M | M | 31.54
10.013.0002-A | RETIRADA DE ESTACA EM PERFIL DE ACO ALTURA ATE 15" E COMPRIM ENTO ATE 12,00M | M | 28.88
10.013.0005-0 | ARRANCAMENTO DE ESTACA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,DIAMETR O DE 25CM | M | 27.92
10.013.0005-A | ARRANCAMENTO DE ESTACA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,DIAMETR O DE 25CM | M | 25.28
10.014.0001-0 | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMEN TO | KG | 5.85
10.014.0001-A | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMEN TO | KG | 5.85
10.014.0005-0 | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO | KG | 5.85
10.014.0005-A | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO | KG | 5.85
10.014.0010-0 | PERFIL DUPLO "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE EMENDA LONGITUDINAL .O CUSTO JA ESTA MULTIPLICADO POR 2(DOIS).FORNECIMENTO | KG | 15.51
10.014.0010-A | PERFIL DUPLO "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE EMENDA LONGITUDINAL .O CUSTO JA ESTA MULTIPLICADO POR 2(DOIS).FORNECIMENTO | KG | 15.31
10.014.0015-0 | PERFIL DUPLO "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIVE EMENDA LONGITUDINAL.O CUSTO JA ESTA MULTIPLICADO POR 2(DOIS) .FORNECIMENTO | KG | 13.83
10.014.0015-A | PERFIL DUPLO "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIVE EMENDA LONGITUDINAL.O CUSTO JA ESTA MULTIPLICADO POR 2(DOIS) .FORNECIMENTO | KG | 13.76
10.014.0020-0 | CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 1/4",PARA USO GERAL.FORNEC IMENTO | KG | 4.27
10.014.0020-A | CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 1/4",PARA USO GERAL.FORNEC IMENTO | KG | 4.27
10.014.0021-0 | CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 5/16",PARA USO GERAL.FORNE CIMENTO | KG | 4.63
10.014.0021-A | CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 5/16",PARA USO GERAL.FORNE CIMENTO | KG | 4.63
10.014.0022-0 | CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 3/8",PARA USO GERAL.FORNEC IMENTO | KG | 4.64
10.014.0022-A | CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 3/8",PARA USO GERAL.FORNEC IMENTO | KG | 4.64
10.015.0001-0 | TRILHO SEMINOVO SIMPLES,INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO | KG | 1.71
10.015.0001-A | TRILHO SEMINOVO SIMPLES,INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO | KG | 1.71
10.015.0005-0 | TRILHO SEMINOVO DUPLO.NO CUSTO JA FOI CONSIDERADO EMENDA LON GITUDINAL E MULTIPLICADO POR 2(DOIS),INCLUSIVE PERDAS.FORNEC IMENTO | KG | 6.03
10.015.0005-A | TRILHO SEMINOVO DUPLO.NO CUSTO JA FOI CONSIDERADO EMENDA LON GITUDINAL E MULTIPLICADO POR 2(DOIS),INCLUSIVE PERDAS.FORNEC IMENTO | KG | 5.84
10.015.0010-0 | TRILHO SEMINOVO TRIPLO.NO CUSTO JA FOI CONSIDERADO EMENDA LO NGITUDINAL E MULTIPLICADO POR 2(DOIS),INCLUSIVE PERDAS.FORNE CIMENTO | KG | 8.38
10.015.0010-A | TRILHO SEMINOVO TRIPLO.NO CUSTO JA FOI CONSIDERADO EMENDA LO NGITUDINAL E MULTIPLICADO POR 2(DOIS),INCLUSIVE PERDAS.FORNE CIMENTO | KG | 8.16
10.015.0015-0 | TRILHO SEMINOVO QUADRUPLO.NO CUSTO JA FOI CONSIDERADO EMENDA LONGITUDINAL E MULTIPLICADO POR 2(DOIS),INCLUSIVE PERDAS.FOR NECIMENTO | KG | 10.86
10.015.0015-A | TRILHO SEMINOVO QUADRUPLO.NO CUSTO JA FOI CONSIDERADO EMENDA LONGITUDINAL E MULTIPLICADO POR 2(DOIS),INCLUSIVE PERDAS.FOR NECIMENTO | KG | 10.59
10.016.0001-0 | ESTRONCA(ESCORA)DE PERFIL DE ACO "I" DE 8",SIMPLES OU DUPLO (SOLDADOS AO LARGO),EM TRABALHOS DE ESCORAMENTO E CONGENERES ,TENDO COMPRIMENTO DE 4,00 A 9,00M,SOLDADA EM GUIAS,INCLUSIV E COLOCACAO,RETIRADA E TRANSPORTE INTERNO COM TRATOR,EXCLUSI VE FORN | UN | 226.97
10.016.0001-A | ESTRONCA(ESCORA)DE PERFIL DE ACO "I" DE 8",SIMPLES OU DUPLO (SOLDADOS AO LARGO),EM TRABALHOS DE ESCORAMENTO E CONGENERES ,TENDO COMPRIMENTO DE 4,00 A 9,00M,SOLDADA EM GUIAS,INCLUSIV E COLOCACAO,RETIRADA E TRANSPORTE INTERNO COM TRATOR,EXCLUSI VE FORN | UN | 213.02
10.017.0002-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "H" ATE 8",INCLUSIVE UM CORTE AO M ACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL | M | 48.26
10.017.0002-A | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "H" ATE 8",INCLUSIVE UM CORTE AO M ACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL | M | 44
10.017.0005-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10" A 12",INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL | M | 63.62
10.017.0005-A | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10" A 12",INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL | M | 58.29
10.017.0008-1 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 15" A 20",INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL | M | 96.84
10.017.0008-B | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 15" A 20",INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL | M | 88.76
10.017.0013-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL | M | 67.19
10.017.0013-A | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL | M | 61.34
10.017.0016-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL | M | 84.59
10.017.0016-A | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL | M | 77.7
10.017.0021-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 12",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL | M | 98.52
10.017.0021-A | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 12",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL | M | 90.47
10.028.0005-0 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM D IAMETRO DE 150MM,COM CAPACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIME NTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLU SIVE PERFURACAO | M | 47.42
10.028.0005-A | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM D IAMETRO DE 150MM,COM CAPACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIME NTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLU SIVE PERFURACAO | M | 43.9
10.028.0010-0 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM D IAMETRO DE 200MM,COM CAPACIDADE PARA 20T,INCLUSIVE FORNECIME NTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ANDENSAMENTO MANUAL,EXCL USIVE PERFURACAO | M | 64.26
10.028.0010-A | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM D IAMETRO DE 200MM,COM CAPACIDADE PARA 20T,INCLUSIVE FORNECIME NTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ANDENSAMENTO MANUAL,EXCL USIVE PERFURACAO | M | 59.63
10.028.0015-0 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM D IAMETRO DE 250MM,COM CAPACIDADE PARA 25T,INCLUSIVE FORNECIME NTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLU SIVE PERFURACAO | M | 81.95
10.028.0015-A | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM D IAMETRO DE 250MM,COM CAPACIDADE PARA 25T,INCLUSIVE FORNECIME NTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLU SIVE PERFURACAO | M | 76.01
10.028.0025-0 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILI ZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 150MM,COMO FORMA REMOVIVEL,SERVI NDO 10 VEZES,COM CAPACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURA | M | 61.28
10.028.0025-A | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILI ZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 150MM,COMO FORMA REMOVIVEL,SERVI NDO 10 VEZES,COM CAPACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURA | M | 56.72
10.028.0030-0 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILI ZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 200MM,COMO FORMA REMOVIVEL,SERVI NDO 10 VEZES,COM CAPACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURA | M | 78.33
10.028.0030-A | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILI ZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 200MM,COMO FORMA REMOVIVEL,SERVI NDO 10 VEZES,COM CAPACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURA | M | 73.02
10.028.0035-0 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILI ZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 250MM,COMO FORMA REMOVIVEL,SERVI NDO 10 VEZES,COM CAPACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURA | M | 102.59
10.028.0035-A | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILI ZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 250MM,COMO FORMA REMOVIVEL,SERVI NDO 10 VEZES,COM CAPACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURA | M | 96.02
10.028.0040-0 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILI ZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 150MM,COMO FORMA PERDIDA,COM CAP ACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONC RETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 112.74
10.028.0040-A | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILI ZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 150MM,COMO FORMA PERDIDA,COM CAP ACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONC RETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 108.26
10.028.0045-0 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILI ZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 200MM,COMO FORMA PERDIDA,COM CAP ACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONC RETAGEM E ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 187.02
10.028.0045-A | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILI ZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 200MM,COMO FORMA PERDIDA,COM CAP ACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONC RETAGEM E ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 180.39
10.028.0050-0 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILI ZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 250MM,COMO FORMA PERDIDA,COM CAP ACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONC RETAGEM E ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 258.38
10.028.0050-A | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILI ZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 250MM,COMO FORMA PERDIDA,COM CAP ACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONC RETAGEM E ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 250.24
10.060.0004-0 | CRAVACAO DE ESTACA-PRANCHA DE CONCRETO PRE-MOLDADA,COM LARGU RA UTIL DE 30CM E COMPRIMENTO ATE 7,00M,CONSIDERANDO-SE TODA A SUPERFICIE DA ESTACA,EXCLUSIVE ESTACA | M2 | 118.06
10.060.0004-A | CRAVACAO DE ESTACA-PRANCHA DE CONCRETO PRE-MOLDADA,COM LARGU RA UTIL DE 30CM E COMPRIMENTO ATE 7,00M,CONSIDERANDO-SE TODA A SUPERFICIE DA ESTACA,EXCLUSIVE ESTACA | M2 | 106.58
10.065.0001-0 | EXECUCAO DE PAREDE DIAFRAGMA,COM 0,40M DE ESPESSURA,INCLUSIV E ESCAVACAO DA TRINCHEIRA,FORNECIMENTO E PREPARO DA LAMA BEN TONITA,CARGA DO MATERIAL ESCAVADO,OPERACAO DE COLOCACAO DA A RMADURA(GAIOLA) E DE CONCRETAGEM,EXCLUSIVE MATERIAIS(CONCRET O E AC | M2 | 740.49
10.065.0001-A | EXECUCAO DE PAREDE DIAFRAGMA,COM 0,40M DE ESPESSURA,INCLUSIV E ESCAVACAO DA TRINCHEIRA,FORNECIMENTO E PREPARO DA LAMA BEN TONITA,CARGA DO MATERIAL ESCAVADO,OPERACAO DE COLOCACAO DA A RMADURA(GAIOLA) E DE CONCRETAGEM,EXCLUSIVE MATERIAIS(CONCRET O E AC | M2 | 684.09
10.065.0002-0 | EXECUCAO DE PAREDE DIAFRAGMA,COM 0,60M DE ESPESSURA,INCLUSIV E ESCAVACAO DE TRINCHEIRA,FORNECIMENTO E PREPARO DA LAMA BEN TONITA,CARGA DO MATERIAL ESCAVADO,OPERACAO DE COLOCACAO DA A RMADURA(GAIOLA) E DE CONCRETAGEM,EXCLUSIVE MATERIAIS(CONCRET O E AC | M2 | 903.45
10.065.0002-A | EXECUCAO DE PAREDE DIAFRAGMA,COM 0,60M DE ESPESSURA,INCLUSIV E ESCAVACAO DE TRINCHEIRA,FORNECIMENTO E PREPARO DA LAMA BEN TONITA,CARGA DO MATERIAL ESCAVADO,OPERACAO DE COLOCACAO DA A RMADURA(GAIOLA) E DE CONCRETAGEM,EXCLUSIVE MATERIAIS(CONCRET O E AC | M2 | 834.76
10.065.0003-0 | EXECUCAO DE PAREDE DIAFRAGMA,COM 0,80M DE ESPESSURA,INCLUSIV E ESCAVACAO DA TRINCHEIRA,FORNECIMENTO E PREPARO DA LAMA BEN TONITA,CARGA DO MATERIAL ESCAVADO,OPERACAO DE COLOCACAO DE A RMADURA(GAIOLA)E DE CONCRETAGEM,EXCLUSIVE MATERIAIS(CONCRETO E ACO) | M2 | 1480.98
10.065.0003-A | EXECUCAO DE PAREDE DIAFRAGMA,COM 0,80M DE ESPESSURA,INCLUSIV E ESCAVACAO DA TRINCHEIRA,FORNECIMENTO E PREPARO DA LAMA BEN TONITA,CARGA DO MATERIAL ESCAVADO,OPERACAO DE COLOCACAO DE A RMADURA(GAIOLA)E DE CONCRETAGEM,EXCLUSIVE MATERIAIS(CONCRETO E ACO) | M2 | 1368.19
10.065.0004-0 | EXECUCAO DE PAREDE DIAFRAGMA,COM 1,00M DE ESPESSURA,INCLUSIV E ESCAVACAO DA TRINCHEIRA,FORNECIMENTO E PREPARO DA LAMA BEN TONITA,CARGA DO MATERIAL ESCAVADO,OPERACAO DE COLOCACAO DA A RMADURA(GAIOLA) E DE CONCRETAGEM,EXCLUSIVE MATERIAIS (CONCRE TO E A | M2 | 1998.06
10.065.0004-A | EXECUCAO DE PAREDE DIAFRAGMA,COM 1,00M DE ESPESSURA,INCLUSIV E ESCAVACAO DA TRINCHEIRA,FORNECIMENTO E PREPARO DA LAMA BEN TONITA,CARGA DO MATERIAL ESCAVADO,OPERACAO DE COLOCACAO DA A RMADURA(GAIOLA) E DE CONCRETAGEM,EXCLUSIVE MATERIAIS (CONCRE TO E A | M2 | 1845.8
10.070.0001-0 | GAIOLA ARMADURA PARA PAREDE DIAFRAGMA,EM ACO CA-50,INCLUSIVE FORNECIMENTO,PERDAS,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E SOLDAS | KG | 10.08
10.070.0001-A | GAIOLA ARMADURA PARA PAREDE DIAFRAGMA,EM ACO CA-50,INCLUSIVE FORNECIMENTO,PERDAS,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E SOLDAS | KG | 9.65
10.080.0001-0 | MANUSEIO DE PERFIS METALICOS ESTRUTURAIS ATE 20,00M | T | 77.71
10.080.0001-A | MANUSEIO DE PERFIS METALICOS ESTRUTURAIS ATE 20,00M | T | 67.36
11.001.0001-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 192.44
11.001.0001-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 192.44
11.001.0005-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 205.69
11.001.0005-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 205.69
11.001.0006-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 220.28
11.001.0006-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 220.28
11.001.0007-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 232.24
11.001.0007-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 232.24
11.001.0008-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 30MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 249.8
11.001.0008-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 30MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 249.8
11.001.0010-0 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 35MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 254.65
11.001.0010-A | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 35MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 254.65
11.001.0013-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 40MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 255.97
11.001.0013-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 40MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 255.97
11.001.0015-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS E ADICAO DE 8% DE M ICROSSILICA | M3 | 244.12
11.001.0015-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS E ADICAO DE 8% DE M ICROSSILICA | M3 | 244.12
11.001.0018-0 | MICRO-CONCRETO ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURAL A BA SE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),PARA UMA RESISTENCIA CARACTE RISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECI MENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 656.11
11.001.0018-A | MICRO-CONCRETO ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURAL A BA SE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),PARA UMA RESISTENCIA CARACTE RISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECI MENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 656.11
11.001.0019-0 | CONCRETO COLORIDO,UTILIZANDO OXIDO DE FERRO VERMELHO SINTETI CO,DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO(F CK)MINIMO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS M ATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 246.75
11.001.0019-A | CONCRETO COLORIDO,UTILIZANDO OXIDO DE FERRO VERMELHO SINTETI CO,DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO(F CK)MINIMO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS M ATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 246.75
11.001.0020-1 | CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATE RIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 167.19
11.001.0020-B | CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATE RIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 167.19
11.001.0030-0 | CONCRETO PARA MEIOS AGRESSIVOS,COM UTILIZACAO DE CIMENTO RES ISTENTE A SULFATOS,COM FATOR AGUA E CIMENTO MENOR OU IGUAL A 0,50,COM CONSUMO MAIOR OU IGUAL A 400KG,COMPREENDENDO APENA S O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 246.24
11.001.0030-A | CONCRETO PARA MEIOS AGRESSIVOS,COM UTILIZACAO DE CIMENTO RES ISTENTE A SULFATOS,COM FATOR AGUA E CIMENTO MENOR OU IGUAL A 0,50,COM CONSUMO MAIOR OU IGUAL A 400KG,COMPREENDENDO APENA S O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 246.24
11.001.0032-1 | CONCRETO AUTO-ADENSAVEL DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA, COMPREENDENDO AP ENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 311.02
11.001.0032-B | CONCRETO AUTO-ADENSAVEL DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA, COMPREENDENDO AP ENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 311.02
11.001.0036-1 | CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO (CAD) DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 50MPA,COMPREE NDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE P ERDAS | M3 | 274.93
11.001.0036-B | CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO (CAD) DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 50MPA,COMPREE NDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE P ERDAS | M3 | 274.93
11.001.0038-1 | CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO (CAD) DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 60MPA,COMPREE NDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE P ERDAS | M3 | 298.44
11.001.0038-B | CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO (CAD) DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 60MPA,COMPREE NDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE P ERDAS | M3 | 298.44
11.001.0040-1 | CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO (CAD) DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 70MPA,COMPREE NDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE P ERDAS | M3 | 319.16
11.001.0040-B | CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO (CAD) DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 70MPA,COMPREE NDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE P ERDAS | M3 | 319.16
11.002.0010-0 | PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL C OM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M | M3 | 124.34
11.002.0010-A | PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL C OM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M | M3 | 107.77
11.002.0011-1 | PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM 2 (DUAS) BETONEIRAS DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIM ADA DE 7,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 | 45.1
11.002.0011-B | PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM 2 (DUAS) BETONEIRAS DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIM ADA DE 7,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 | 40.34
11.002.0012-1 | PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM U MA BETONEIRA DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 | 57.52
11.002.0012-B | PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM U MA BETONEIRA DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 | 50.48
11.002.0013-1 | PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM U MA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 | 74.31
11.002.0013-B | PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM U MA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 | 65
11.002.0014-1 | PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO MIS TURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DO S MATERIAIS | M3 | 88.97
11.002.0014-B | PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO MIS TURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DO S MATERIAIS | M3 | 77.93
11.002.0015-1 | PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO MIS TURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DO S MATERIAIS | M3 | 102.01
11.002.0015-B | PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO MIS TURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DO S MATERIAIS | M3 | 89.58
11.002.0017-1 | PREPARO DE CONCRETO EM USINA TIPO PAREDE,PRODUCAO DE 8,00M3/ H,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M3 | 30.96
11.002.0017-B | PREPARO DE CONCRETO EM USINA TIPO PAREDE,PRODUCAO DE 8,00M3/ H,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M3 | 28.12
11.002.0018-0 | DOSAGEM DE CONCRETO EM USINA DOSADORA,TIPO VERTICAL,PARA 16, 00M3/H,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,SENDO O TRABALH O INTERMITENTE,A 50% | M3 | 38.89
11.002.0018-A | DOSAGEM DE CONCRETO EM USINA DOSADORA,TIPO VERTICAL,PARA 16, 00M3/H,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,SENDO O TRABALH O INTERMITENTE,A 50% | M3 | 34.9
11.002.0021-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M CO M TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDE RANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H | M3 | 87.03
11.002.0021-B | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M CO M TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDE RANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H | M3 | 75.65
11.002.0022-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M CO M TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDE RANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/H | M3 | 90.49
11.002.0022-B | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M CO M TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDE RANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/H | M3 | 78.68
11.002.0023-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M CO M TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDE RANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H | M3 | 107.85
11.002.0023-B | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M CO M TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDE RANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H | M3 | 93.84
11.002.0024-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPECIA IS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMEN TO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,50 M3/H | M3 | 119.1
11.002.0024-B | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPECIA IS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMEN TO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,50 M3/H | M3 | 103.61
11.002.0025-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPECIA IS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMEN TO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00 M3/H | M3 | 160.16
11.002.0025-B | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPECIA IS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMEN TO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00 M3/H | M3 | 139.15
11.002.0027-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANS PORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,0 0M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CO NSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H | M3 | 76.17
11.002.0027-B | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANS PORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,0 0M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CO NSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H | M3 | 66.21
11.002.0028-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANS PORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,0 0M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CO NSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/H | M3 | 88.72
11.002.0028-B | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANS PORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,0 0M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CO NSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/H | M3 | 77.09
11.002.0029-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANS PORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,0 0M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CO NSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H | M3 | 97.02
11.002.0029-B | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANS PORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,0 0M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CO NSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H | M3 | 84.45
11.002.0030-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM CONDICOES ES PECIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRIN HOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADEN SAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,50M3 | M3 | 108.12
11.002.0030-B | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM CONDICOES ES PECIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRIN HOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADEN SAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,50M3 | M3 | 94.09
11.002.0031-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM CONDICOES ES PECIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRIN HOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADEN SAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3 | M3 | 144.57
11.002.0031-B | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM CONDICOES ES PECIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRIN HOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADEN SAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3 | M3 | 125.63
11.002.0033-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE O TRA NSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAM ENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7, 00M3/H | M3 | 67.57
11.002.0033-B | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE O TRA NSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAM ENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7, 00M3/H | M3 | 58.66
11.002.0034-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE O TRA NSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAM ENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3, 50M3/H | M3 | 67.98
11.002.0034-B | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE O TRA NSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAM ENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3, 50M3/H | M3 | 59
11.002.0035-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE O TRA NSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAM ENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2, 00M3/H | M3 | 68.61
11.002.0035-B | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE O TRA NSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAM ENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2, 00M3/H | M3 | 59.54
11.002.0036-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM CONDICOES ES PECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARR INHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PR ODUCAO APROXIMADA DE 1,50M3/H | M3 | 71.15
11.002.0036-B | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM CONDICOES ES PECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARR INHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PR ODUCAO APROXIMADA DE 1,50M3/H | M3 | 61.72
11.002.0037-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM CONDICOES ES PECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARR INHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PR ODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H | M3 | 82.11
11.002.0037-B | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM CONDICOES ES PECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARR INHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PR ODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H | M3 | 71.21
11.002.0039-1 | ADICIONAL PARA ITENS 11.002.0021 A 11.002.0037,CORRESPONDENT E A ACRESCIMOS NA DISTANCIA HORIZONTAL | M3XDAM | 6.39
11.002.0039-B | ADICIONAL PARA ITENS 11.002.0021 A 11.002.0037,CORRESPONDENT E A ACRESCIMOS NA DISTANCIA HORIZONTAL | M3XDAM | 5.54
11.002.0040-1 | ADICIONAL PARA ITENS 11.002.0021 A 11.002.0031,CORRESPONDENT E A ACRESCIMOS NA DISTANCIA VERTICAL | M3XDAM | 3.46
11.002.0040-B | ADICIONAL PARA ITENS 11.002.0021 A 11.002.0031,CORRESPONDENT E A ACRESCIMOS NA DISTANCIA VERTICAL | M3XDAM | 3.03
11.002.0041-0 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE O TRANSPOR TE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/ H | M3 | 77.61
11.002.0041-A | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE O TRANSPOR TE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/ H | M3 | 67.38
11.002.0042-0 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE O TRANSPOR TE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/ H | M3 | 78.07
11.002.0042-A | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE O TRANSPOR TE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/ H | M3 | 67.76
11.002.0043-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE O TRANSPOR TE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/ H | M3 | 78.91
11.002.0043-B | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE O TRANSPOR TE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/ H | M3 | 68.47
11.002.0044-0 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPECIA IS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS ,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCA O APROXIMADA DE 1,50M3/H | M3 | 81.73
11.002.0044-A | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPECIA IS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS ,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCA O APROXIMADA DE 1,50M3/H | M3 | 70.9
11.002.0045-0 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPECIA IS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS ,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCA O APROXIMADA DE 1,00M3/H | M3 | 94.35
11.002.0045-A | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPECIA IS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS ,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCA O APROXIMADA DE 1,00M3/H | M3 | 81.82
11.002.0060-0 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL,COM AUXILIO DE GUINDASTE E CACAMBAS D E 1,00 A 1,50M3,CURA,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 132.4
11.002.0060-A | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL,COM AUXILIO DE GUINDASTE E CACAMBAS D E 1,00 A 1,50M3,CURA,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 115.87
11.003.0001-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 374.61
11.003.0001-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 351.28
11.003.0002-0 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 387.86
11.003.0002-A | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 364.54
11.003.0003-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 402.45
11.003.0003-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 379.13
11.003.0005-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 414.41
11.003.0005-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 391.09
11.003.0006-0 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 431.97
11.003.0006-A | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 408.65
11.003.0007-0 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 35MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 436.82
11.003.0007-A | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 35MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 413.5
11.003.0008-0 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 40MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 438.14
11.003.0008-A | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 40MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 414.82
11.003.0010-0 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE DE P EGA NORMAL,ADICIONADO A AGUA DE AMASSAMENTO | M3 | 420.58
11.003.0010-A | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE DE P EGA NORMAL,ADICIONADO A AGUA DE AMASSAMENTO | M3 | 397.26
11.003.0014-1 | CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UM A RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30% DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS ,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 337.04
11.003.0014-B | CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UM A RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30% DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS ,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 316.92
11.003.0015-0 | CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UM A RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,EXCLUSIVE A PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCA MENTO E ADENSAMENTO | M3 | 290.31
11.003.0015-A | CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UM A RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,EXCLUSIVE A PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCA MENTO E ADENSAMENTO | M3 | 270.19
11.003.0020-0 | CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 327.31
11.003.0020-A | CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 306.85
11.003.0050-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 40.91
11.003.0050-A | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 36.96
11.003.0052-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 41.71
11.003.0052-A | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 37.76
11.003.0054-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 42.37
11.003.0054-A | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 38.42
11.003.0056-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 30MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 43.33
11.003.0056-A | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 30MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 39.39
11.003.0060-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 46.05
11.003.0060-A | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 42.1
11.003.0062-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 47.22
11.003.0062-A | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 43.27
11.003.0064-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 48.17
11.003.0064-A | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 44.23
11.003.0066-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 30MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 49.58
11.003.0066-A | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 30MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 45.63
11.003.0070-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 52.22
11.003.0070-A | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 48.27
11.003.0072-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 53.82
11.003.0072-A | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 49.88
11.003.0074-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 55.14
11.003.0074-A | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 51.19
11.003.0076-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 30MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 57.07
11.003.0076-A | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 30MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 53.13
11.004.0001-1 | FORMAS ESPECIAIS DE MADEIRA PARA PECAS DE CONCRETO PRE-MOLDA DO,SERVINDO 20 VEZES,TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COM 4CM DE ESPE SSURA,MOLDAGEM E DESMOLDAGEM | M2 | 28.28
11.004.0001-B | FORMAS ESPECIAIS DE MADEIRA PARA PECAS DE CONCRETO PRE-MOLDA DO,SERVINDO 20 VEZES,TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COM 4CM DE ESPE SSURA,MOLDAGEM E DESMOLDAGEM | M2 | 25.18
11.004.0002-0 | FORMAS ESPECIAIS DE MADEIRA PARA ABOBADA DE TUNEL,EM MADEIRA DE 3ª,CONSIDERANDO O APROVEITAMENTO DA MADEIRA DE 3 VEZES,I NCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DESMOLDAGEM | M2 | 228.25
11.004.0002-A | FORMAS ESPECIAIS DE MADEIRA PARA ABOBADA DE TUNEL,EM MADEIRA DE 3ª,CONSIDERANDO O APROVEITAMENTO DA MADEIRA DE 3 VEZES,I NCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DESMOLDAGEM | M2 | 202.48
11.004.0003-0 | FORMAS ESPECIAIS DE MADEIRA PARA ABOBODA DE TUNEL,EM MADEIRA DE 3ª,CONSIDERANDO O APROVEITAMENTO DA MADEIRA APENAS 1 VEZ ,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DESMOLDAGEM | M2 | 283.24
11.004.0003-A | FORMAS ESPECIAIS DE MADEIRA PARA ABOBODA DE TUNEL,EM MADEIRA DE 3ª,CONSIDERANDO O APROVEITAMENTO DA MADEIRA APENAS 1 VEZ ,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DESMOLDAGEM | M2 | 257.47
11.004.0020-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO. | M2 | 52.85
11.004.0020-B | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO. | M2 | 47.36
11.004.0021-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO | M2 | 57.82
11.004.0021-B | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO | M2 | 52.33
11.004.0022-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCO RAMENTO | M2 | 64.38
11.004.0022-B | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCO RAMENTO | M2 | 58.88
11.004.0023-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO | M2 | 73.01
11.004.0023-B | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO | M2 | 67.52
11.004.0024-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DES MOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 96.17
11.004.0024-B | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DES MOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 86.98
11.004.0025-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCL USIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 88.12
11.004.0025-B | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCL USIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 78.92
11.004.0026-0 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA GALERIAS RETANGULARES DE CONCRE TO ARMADO,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE ESCORAMENTO,F ORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DESMOLDAGEM | M2 | 54.4
11.004.0026-A | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA GALERIAS RETANGULARES DE CONCRE TO ARMADO,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE ESCORAMENTO,F ORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DESMOLDAGEM | M2 | 49.16
11.004.0027-0 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA APENAS 1 VEZ,PARA VIADUTO DE CONCRETO,COM ESCORAMENTO METALICO,EXC LUSIVE ALUGUEL DESTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E D ESMOLDAGEM | M2 | 132.85
11.004.0027-A | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA APENAS 1 VEZ,PARA VIADUTO DE CONCRETO,COM ESCORAMENTO METALICO,EXC LUSIVE ALUGUEL DESTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E D ESMOLDAGEM | M2 | 124.84
11.004.0028-0 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZE S,PARA VIADUTO DE CONCRETO,COM ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIV E ALUGUEL DESTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOL DAGEM | M2 | 107.32
11.004.0028-A | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZE S,PARA VIADUTO DE CONCRETO,COM ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIV E ALUGUEL DESTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOL DAGEM | M2 | 98.11
11.004.0029-0 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 4 VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME,INCLUSIVE FORN ECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM | M2 | 27.11
11.004.0029-A | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 4 VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME,INCLUSIVE FORN ECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM | M2 | 24.62
11.004.0030-1 | ESCORAMENTO DE PONTILHOES,PONTES E VIADUTOS,DE CONCRETO ARMA DO,COM MADEIRA DE LEI SERRADA E DE 3ª COM ESCORAS DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,UTILIZANDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DE SMONTAGEM,CONSIDERA-SE VOLUME COBERTO,COMPREENDIDO PELA PROJ ECAO H | M3 | 45.21
11.004.0030-B | ESCORAMENTO DE PONTILHOES,PONTES E VIADUTOS,DE CONCRETO ARMA DO,COM MADEIRA DE LEI SERRADA E DE 3ª COM ESCORAS DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,UTILIZANDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DE SMONTAGEM,CONSIDERA-SE VOLUME COBERTO,COMPREENDIDO PELA PROJ ECAO H | M3 | 41.9
11.004.0035-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES | M3 | 9.02
11.004.0035-B | ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES | M3 | 8.18
11.004.0036-0 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3,30 ATE 3,50M DE PE DIREITO,COM MA DEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES | M3 | 11.26
11.004.0036-A | ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3,30 ATE 3,50M DE PE DIREITO,COM MA DEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES | M3 | 10.35
11.004.0037-0 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3,50 ATE 4,00M DE PE DIREITO,COM MA DEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES | M3 | 13.01
11.004.0037-A | ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3,50 ATE 4,00M DE PE DIREITO,COM MA DEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES | M3 | 11.95
11.004.0038-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE 4,00 ATE 5,00M DE PE DIREITO,COM MA DEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES | M3 | 17.34
11.004.0038-B | ESCORAMENTO DE FORMAS DE 4,00 ATE 5,00M DE PE DIREITO,COM MA DEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES | M3 | 15.93
11.004.0053-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VI GAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60C M DE ALTURA,COM MADEIRA DE 3ª,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELA AREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGA VEZES AL | M2 | 70.48
11.004.0053-B | ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VI GAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60C M DE ALTURA,COM MADEIRA DE 3ª,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELA AREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGA VEZES AL | M2 | 64.36
11.004.0055-0 | ESCORAMENTO DE ROCHA,OU ENCHIMENTO POR CIMA DE CAMBOTAS META LICAS,COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,MEDIDO PELO VOLUME DE M ADEIRA EMPREGADA,CONSIDERANDO A SECAO MEDIA DAS TORAS E SEU COMPRIMENTO | M3 | 1901.17
11.004.0055-A | ESCORAMENTO DE ROCHA,OU ENCHIMENTO POR CIMA DE CAMBOTAS META LICAS,COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,MEDIDO PELO VOLUME DE M ADEIRA EMPREGADA,CONSIDERANDO A SECAO MEDIA DAS TORAS E SEU COMPRIMENTO | M3 | 1851.83
11.004.0060-0 | ESCORAMENTO DE TUNEL ESCAVADO EM TERRA,COM MADEIRA DE REFLOR ESTAMENTO SERRADA,DE 2",POR CIMA DAS CAMBOTAS METALICAS,INCL USIVE O FORNECIMENTO E COLOCACAO DA MADEIRA,SEM APROVEITAMEN TO DESTA | M2 | 117.53
11.004.0060-A | ESCORAMENTO DE TUNEL ESCAVADO EM TERRA,COM MADEIRA DE REFLOR ESTAMENTO SERRADA,DE 2",POR CIMA DAS CAMBOTAS METALICAS,INCL USIVE O FORNECIMENTO E COLOCACAO DA MADEIRA,SEM APROVEITAMEN TO DESTA | M2 | 109.5
11.004.0061-0 | REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE FORMAS DE PILARES OU VIGAS ,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA | M2 | 10.44
11.004.0061-A | REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE FORMAS DE PILARES OU VIGAS ,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA | M2 | 9.7
11.004.0063-0 | REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE FORMAS DE PILARES OU VIGAS ,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA | M2 | 9.7
11.004.0063-A | REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE FORMAS DE PILARES OU VIGAS ,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA | M2 | 8.96
11.004.0065-0 | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA | M2 | 28
11.004.0065-A | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA | M2 | 25.53
11.004.0066-0 | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RE TIRADA | M2 | 25.21
11.004.0066-A | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RE TIRADA | M2 | 22.75
11.004.0069-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA | M2 | 37.21
11.004.0069-B | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA | M2 | 33.75
11.004.0070-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLU SIVE RETIRADA | M2 | 34.05
11.004.0070-B | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLU SIVE RETIRADA | M2 | 30.6
11.004.0072-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 5,00M A 8,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIV E RETIRADA | M2 | 57.86
11.004.0072-B | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 5,00M A 8,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIV E RETIRADA | M2 | 52.43
11.004.0073-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 5,00M A 8,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCL USIVE RETIRADA | M2 | 53.14
11.004.0073-B | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 5,00M A 8,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCL USIVE RETIRADA | M2 | 47.71
11.004.0075-0 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 8,00M A 12,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSI VE RETIRADA | M2 | 66.84
11.004.0075-A | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 8,00M A 12,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSI VE RETIRADA | M2 | 60.42
11.004.0076-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 8,00 A 12,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCL USIVE RETIRADA | M2 | 61.44
11.004.0076-B | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 8,00 A 12,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCL USIVE RETIRADA | M2 | 55.03
11.004.0080-0 | JUNTA DE MADEIRA PARA PONTES,UTILIZANDO SARRAFOS DE 1X7CM | M | 3.21
11.004.0080-A | JUNTA DE MADEIRA PARA PONTES,UTILIZANDO SARRAFOS DE 1X7CM | M | 2.9
11.004.0100-0 | PILAR EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,COM 25CM DE DIAMETRO,TRA TADO COM PINTURA IMUNIZANTE,EXCLUSIVE ESCAVACAO,FUNDACAO E R EATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 58.64
11.004.0100-A | PILAR EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,COM 25CM DE DIAMETRO,TRA TADO COM PINTURA IMUNIZANTE,EXCLUSIVE ESCAVACAO,FUNDACAO E R EATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 55.59
11.004.0200-0 | PIER P/ATRACACAO EMBARCACOES ESTRUT.PECAS MAD.SERRADA,LONGAR INAS 3"X9" E TRANSVERSINAS 3"X12",FIX.BARRAS INOX ROSQ.1,00X 1/2",ASSOALHO RIPAS MAD.APARELHADA(2,5X10)CM,FIX.PREGOS GALV .SECAO QUADRADA (4,38X79)MM.CJ ASSENT.SOBRE PILARES CIRC.DIA M.40CM | M2 | 699.37
11.004.0200-A | PIER P/ATRACACAO EMBARCACOES ESTRUT.PECAS MAD.SERRADA,LONGAR INAS 3"X9" E TRANSVERSINAS 3"X12",FIX.BARRAS INOX ROSQ.1,00X 1/2",ASSOALHO RIPAS MAD.APARELHADA(2,5X10)CM,FIX.PREGOS GALV .SECAO QUADRADA (4,38X79)MM.CJ ASSENT.SOBRE PILARES CIRC.DIA M.40CM | M2 | 654.95
11.005.0001-1 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1 4MM,RESINADAS,E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS ,SERVINDO 4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCL USIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 71.89
11.005.0001-B | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1 4MM,RESINADAS,E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS ,SERVINDO 4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCL USIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 63.78
11.005.0002-1 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1 4MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS ,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSI VE ESCORAMENTO | M2 | 94.92
11.005.0002-B | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1 4MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS ,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSI VE ESCORAMENTO | M2 | 86.82
11.005.0005-1 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC LUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM | M2 | 150.97
11.005.0005-B | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC LUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM | M2 | 139.81
11.005.0006-1 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES PARA VIADUTOS,INCLU INDO PECAS DE TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUS IVE ESTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM | M2 | 124.38
11.005.0006-B | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES PARA VIADUTOS,INCLU INDO PECAS DE TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUS IVE ESTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM | M2 | 112.48
11.005.0010-0 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 14MM DE ESPESSURA, RESINADAS,PARA LAJES,SERVINDO 5 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SER VINDO 5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 56.27
11.005.0010-A | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 14MM DE ESPESSURA, RESINADAS,PARA LAJES,SERVINDO 5 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SER VINDO 5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 50.04
11.005.0012-0 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 14MM DE ESPESSURA, RESINADAS,PARA LAJES,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SER VINDO 2 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 67.13
11.005.0012-A | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 14MM DE ESPESSURA, RESINADAS,PARA LAJES,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SER VINDO 2 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 60.89
11.005.0015-0 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO | M2 | 85.47
11.005.0015-A | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO | M2 | 77.37
11.005.0020-0 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 10MM DE ESPESSURA, TIPO CAIXA PERDIDA,COM 50CM DE LARGURA E 46CM DE ALTURA.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | M | 33.41
11.005.0020-A | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 10MM DE ESPESSURA, TIPO CAIXA PERDIDA,COM 50CM DE LARGURA E 46CM DE ALTURA.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | M | 30.94
11.005.0050-0 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM,RESINADAS,E M ADEIRA AUXILIAR,USO 1 VEZ,PARA ESTRUTURA DE PONTES E VIADUTO S,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,EQUIPAMENTOS AUXILIARES(GUINDASTE E GUINDAUTO)E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESC ORAMENT | M2 | 232.21
11.005.0050-A | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM,RESINADAS,E M ADEIRA AUXILIAR,USO 1 VEZ,PARA ESTRUTURA DE PONTES E VIADUTO S,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,EQUIPAMENTOS AUXILIARES(GUINDASTE E GUINDAUTO)E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESC ORAMENT | M2 | 209.16
11.005.0055-0 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 17MM,RESINADAS,2 U SOS,PARA LAJES DE PONTES E VIADUTOS,INCLUSIVE PECAS DE TRANS FERENCIA PARA O ESCORAMENTO METALICO(EXCLUSIVE ESTE),FORNECI MENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES(GUINDA STE E | M2 | 195.94
11.005.0055-A | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 17MM,RESINADAS,2 U SOS,PARA LAJES DE PONTES E VIADUTOS,INCLUSIVE PECAS DE TRANS FERENCIA PARA O ESCORAMENTO METALICO(EXCLUSIVE ESTE),FORNECI MENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES(GUINDA STE E | M2 | 174.62
11.008.0001-1 | BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENT E DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,DIAM ETRO IGUAL A 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FOR NECIMEN | KG | 4.56
11.008.0001-B | BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENT E DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,DIAM ETRO IGUAL A 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FOR NECIMEN | KG | 4.56
11.008.0003-0 | BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENT E DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,DIAM ETRO IGUAL A 8MM,DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO A RMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNE CIMENT | KG | 3.98
11.008.0003-A | BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENT E DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,DIAM ETRO IGUAL A 8MM,DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO A RMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNE CIMENT | KG | 3.98
11.008.0004-1 | BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENT E DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,DI AMETRO MAIOR OU IGUAL A 10MM,DESTINADA A ARMADURA DE PECAS D E CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E AR AME 18 | KG | 4.04
11.008.0004-B | BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENT E DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,DI AMETRO MAIOR OU IGUAL A 10MM,DESTINADA A ARMADURA DE PECAS D E CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E AR AME 18 | KG | 4.04
11.009.0011-0 | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAM ETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRE TO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.F ORNECIM | KG | 4.1
11.009.0011-A | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAM ETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRE TO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.F ORNECIM | KG | 4.1
11.009.0012-0 | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIA METRO ACIMA DE 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG | 4.38
11.009.0012-A | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIA METRO ACIMA DE 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG | 4.38
11.009.0013-0 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG | 3.83
11.009.0013-A | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG | 3.83
11.009.0014-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG | 3.87
11.009.0014-B | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG | 3.87
11.009.0015-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG | 3.27
11.009.0015-B | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG | 3.27
11.009.0050-1 | BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENT E DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,DI AMETRO IGUAL A 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRE TO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.F ORNECI | KG | 9
11.009.0050-B | BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENT E DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,DI AMETRO IGUAL A 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRE TO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.F ORNECI | KG | 8.41
11.009.0052-1 | BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENT E DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,DI AMETRO DE 8MM,DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMA DO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAMA 18.FORNECIM ENTO,C | KG | 7.68
11.009.0052-B | BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENT E DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,DI AMETRO DE 8MM,DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMA DO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAMA 18.FORNECIM ENTO,C | KG | 7.19
11.009.0054-1 | BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENT E DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) MAIOR OU IGU AL A 10MM,DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,C OMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO ,CORTE | KG | 6.99
11.009.0054-B | BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENT E DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) MAIOR OU IGU AL A 10MM,DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,C OMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO ,CORTE | KG | 6.6
11.009.0060-1 | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DI AMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONC RETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 .FORNEC | KG | 8.17
11.009.0060-B | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DI AMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONC RETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 .FORNEC | KG | 7.63
11.009.0062-1 | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DI AMETRO ACIMA DE 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRET O ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FO RNECIME | KG | 8.08
11.009.0062-B | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DI AMETRO ACIMA DE 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRET O ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FO RNECIME | KG | 7.58
11.009.0070-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDE NDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DO BRAGEM, | KG | 8.27
11.009.0070-B | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDE NDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DO BRAGEM, | KG | 7.68
11.009.0072-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPR EENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,COR TE,DOBR | KG | 7.76
11.009.0072-B | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPR EENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,COR TE,DOBR | KG | 7.24
11.009.0074-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COM PREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,C ORTE,DO | KG | 6.6
11.009.0074-B | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COM PREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,C ORTE,DO | KG | 6.15
11.009.0100-1 | BARRA DE ACO CA-25,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFOR MACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM.6,3MM, DESTINADA A ARMADURA CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% PERDA S PONTAS E ARAME 18.FORN.,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOC.AC O NAS | KG | 9.5
11.009.0100-B | BARRA DE ACO CA-25,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFOR MACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM.6,3MM, DESTINADA A ARMADURA CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% PERDA S PONTAS E ARAME 18.FORN.,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOC.AC O NAS | KG | 8.89
11.009.0102-1 | BARRA DE ACO CA-25,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFOR MACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM.8MM,DE STINADA ARMADURA CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% PERDAS PO NTAS E ARAME 18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOC.ACO NAS FORMAS | KG | 8.36
11.009.0102-B | BARRA DE ACO CA-25,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFOR MACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM.8MM,DE STINADA ARMADURA CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% PERDAS PO NTAS E ARAME 18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOC.ACO NAS FORMAS | KG | 7.83
11.009.0104-1 | BARRA DE ACO CA-25,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFOR MACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA) MAIOR OU IGUAL A 10MM,DE STINADA A ARMADURA CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% PERDAS PONTAS E ARAME 18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOC.ACO N AS FORM | KG | 7.86
11.009.0104-B | BARRA DE ACO CA-25,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFOR MACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA) MAIOR OU IGUAL A 10MM,DE STINADA A ARMADURA CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% PERDAS PONTAS E ARAME 18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOC.ACO N AS FORM | KG | 7.4
11.009.0110-1 | FIO ACO CA-60,REDONDO,C/SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFO RMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM.ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREEND.1 0% PERDAS PONTAS E ARAME 18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOC.AC | KG | 9.04
11.009.0110-B | FIO ACO CA-60,REDONDO,C/SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFO RMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM.ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREEND.1 0% PERDAS PONTAS E ARAME 18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOC.AC | KG | 8.44
11.009.0112-1 | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,C/SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CO NFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM.AC IMA DE 5MM,DESTINADO ARMADURA CONCRETO ARMADO,COMPREEND.10% PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOC.AC | KG | 8.76
11.009.0112-B | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,C/SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CO NFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM.AC IMA DE 5MM,DESTINADO ARMADURA CONCRETO ARMADO,COMPREEND.10% PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOC.AC | KG | 8.23
11.009.0120-1 | BARRA DE ACO CA-50,C/SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFORMA CAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM.6,3MM,DE STINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREEND.10% DE PERDA S DE PONTAS E ARAME 18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOC. ACO NA | KG | 8.77
11.009.0120-B | BARRA DE ACO CA-50,C/SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFORMA CAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM.6,3MM,DE STINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREEND.10% DE PERDA S DE PONTAS E ARAME 18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOC. ACO NA | KG | 8.16
11.009.0122-1 | BARRA ACO CA-50,C/SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM. 8 A 12,5MM ,DESTINADA ARMADURA CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOC. ACO NAS F | KG | 8.25
11.009.0122-B | BARRA ACO CA-50,C/SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM. 8 A 12,5MM ,DESTINADA ARMADURA CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOC. ACO NAS F | KG | 7.72
11.009.0124-1 | BARRA ACO CA-50,C/SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM.ACIMA DE 12 ,5MM,DESTINADA ARMADURA CONCRETO ARMADO,COMPREEND.10% PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOC.A CO NAS F | KG | 7.09
11.009.0124-B | BARRA ACO CA-50,C/SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM.ACIMA DE 12 ,5MM,DESTINADA ARMADURA CONCRETO ARMADO,COMPREEND.10% PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOC.A CO NAS F | KG | 6.64
11.010.0008-0 | CABO DE ACO DE 1 CORDOALHA DE 12,7MM,EXCLUSIVE BAINHA E PERD AS DE PONTAS,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 9.2
11.010.0008-A | CABO DE ACO DE 1 CORDOALHA DE 12,7MM,EXCLUSIVE BAINHA E PERD AS DE PONTAS,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 9.2
11.010.0028-0 | CABO DE ACO PARA 2 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO P ELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 21.61
11.010.0028-A | CABO DE ACO PARA 2 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO P ELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 21.61
11.010.0029-0 | CABO DE ACO PARA 3 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO P ELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 17.48
11.010.0029-A | CABO DE ACO PARA 3 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO P ELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 17.48
11.010.0030-0 | CABO DE ACO PARA 4 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO P ELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 17.31
11.010.0030-A | CABO DE ACO PARA 4 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO P ELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 17.31
11.010.0031-0 | CABO DE ACO PARA 5 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO P ELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 16.56
11.010.0031-A | CABO DE ACO PARA 5 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO P ELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 16.56
11.010.0032-0 | CABO DE ACO PARA 6 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO P ELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 16.08
11.010.0032-A | CABO DE ACO PARA 6 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO P ELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 16.08
11.010.0033-0 | CABO DE ACO PARA 7 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO P ELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 15.69
11.010.0033-A | CABO DE ACO PARA 7 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO P ELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 15.69
11.010.0034-0 | CABO DE ACO PARA 12 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 13.89
11.010.0034-A | CABO DE ACO PARA 12 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 13.89
11.010.0035-0 | CABO DE ACO PARA 19 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 12.53
11.010.0035-A | CABO DE ACO PARA 19 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 12.53
11.010.0036-0 | CABO DE ACO PARA 22 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 12.41
11.010.0036-A | CABO DE ACO PARA 22 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 12.41
11.010.0037-0 | CABO DE ACO PARA 27 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 12
11.010.0037-A | CABO DE ACO PARA 27 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 12
11.010.0038-0 | CABO DE ACO PARA 31 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 11.56
11.010.0038-A | CABO DE ACO PARA 31 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 11.56
11.010.0039-0 | CABO DE ACO PARA 37 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 11.29
11.010.0039-A | CABO DE ACO PARA 37 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 11.29
11.010.0060-0 | CABO DE ACO DE 1 CORDOALHA DE 15,2MM,EXCLUSIVE BAINHA E PERD AS DE PONTAS,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 8.37
11.010.0060-A | CABO DE ACO DE 1 CORDOALHA DE 15,2MM,EXCLUSIVE BAINHA E PERD AS DE PONTAS,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 8.37
11.010.0081-0 | CABO DE ACO DE 2 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE AC O GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PEL O PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 20.14
11.010.0081-A | CABO DE ACO DE 2 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE AC O GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PEL O PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 20.14
11.010.0082-0 | CABO DE ACO DE 3 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE AC O GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PEL O PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 17.08
11.010.0082-A | CABO DE ACO DE 3 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE AC O GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PEL O PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 17.08
11.010.0083-0 | CABO DE ACO DE 4 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE AC O GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PEL O PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 15.57
11.010.0083-A | CABO DE ACO DE 4 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE AC O GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PEL O PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 15.57
11.010.0084-0 | CABO DE ACO DE 5 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE AC O GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PEL O PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 14.26
11.010.0084-A | CABO DE ACO DE 5 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE AC O GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PEL O PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 14.26
11.010.0085-0 | CABO DE ACO DE 6 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE AC O GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PEL O PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 14.75
11.010.0085-A | CABO DE ACO DE 6 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE AC O GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PEL O PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 14.75
11.010.0086-0 | CABO DE ACO DE 7 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE AC O GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PEL O PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 13.9
11.010.0086-A | CABO DE ACO DE 7 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE AC O GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PEL O PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 13.9
11.010.0087-0 | CABO DE ACO DE 12 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE A CO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PE LO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 11.88
11.010.0087-A | CABO DE ACO DE 12 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE A CO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PE LO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 11.88
11.010.0088-0 | CABO DE ACO DE 19 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE A CO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PE LO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 10.88
11.010.0088-A | CABO DE ACO DE 19 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE A CO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PE LO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 10.88
11.010.0089-0 | CABO DE ACO DE 22 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE A CO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PE LO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 10.61
11.010.0089-A | CABO DE ACO DE 22 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE A CO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PE LO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 10.61
11.010.0090-0 | CABO DE ACO DE 27 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE A CO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PE LO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 10.6
11.010.0090-A | CABO DE ACO DE 27 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE A CO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PE LO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 10.6
11.010.0091-0 | CABO DE ACO DE 31 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE A CO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PE LO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 10.33
11.010.0091-A | CABO DE ACO DE 31 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE A CO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PE LO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 10.33
11.010.0092-0 | CABO DE ACO DE 37 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE A CO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PE LO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 9.74
11.010.0092-A | CABO DE ACO DE 37 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE A CO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PE LO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG | 9.74
11.011.0010-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 1 CORDOALHA DE 12,7MM OU 15,2MM,NAS F ORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM CO MO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 3.19
11.011.0010-A | PREPARO E COLOCACAO DE 1 CORDOALHA DE 12,7MM OU 15,2MM,NAS F ORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM CO MO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 2.97
11.011.0011-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 2 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COM PREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNEC IMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 3.34
11.011.0011-A | PREPARO E COLOCACAO DE 2 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COM PREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNEC IMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 3.1
11.011.0012-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 3 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COM PREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNEC IMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 3.53
11.011.0012-A | PREPARO E COLOCACAO DE 3 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COM PREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNEC IMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 3.27
11.011.0013-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 4 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COM PREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNEC IMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 3.69
11.011.0013-A | PREPARO E COLOCACAO DE 4 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COM PREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNEC IMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 3.4
11.011.0014-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 5 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COM PREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNEC IMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 3.78
11.011.0014-A | PREPARO E COLOCACAO DE 5 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COM PREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNEC IMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 3.48
11.011.0015-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 6 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COM PREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNEC IMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 3.86
11.011.0015-A | PREPARO E COLOCACAO DE 6 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COM PREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNEC IMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 3.55
11.011.0016-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 7 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COM PREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNEC IMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 3.92
11.011.0016-A | PREPARO E COLOCACAO DE 7 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COM PREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNEC IMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 3.6
11.011.0017-1 | PREPARO E COLOCACAO DE 12 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,CO MPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNE CIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 4.33
11.011.0017-B | PREPARO E COLOCACAO DE 12 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,CO MPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNE CIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 3.97
11.011.0018-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 19 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,CO MPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNE CIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 4.63
11.011.0018-A | PREPARO E COLOCACAO DE 19 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,CO MPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNE CIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 4.23
11.011.0019-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 22 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,CO MPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNE CIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 4.79
11.011.0019-A | PREPARO E COLOCACAO DE 22 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,CO MPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNE CIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 4.37
11.011.0020-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 27 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,CO MPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNE CIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 5.09
11.011.0020-A | PREPARO E COLOCACAO DE 27 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,CO MPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNE CIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 4.63
11.011.0021-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 31 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,CO MPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNE CIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 5.22
11.011.0021-A | PREPARO E COLOCACAO DE 31 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,CO MPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNE CIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 4.74
11.011.0022-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 37 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,CO MPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNE CIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 5.57
11.011.0022-A | PREPARO E COLOCACAO DE 37 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,CO MPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNE CIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG | 5.04
11.011.0023-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NA FORMAS,A CO CA-25,EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM | KG | 4.43
11.011.0023-B | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NA FORMAS,A CO CA-25,EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM | KG | 3.84
11.011.0024-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-25,EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO IGUAL A 8MM | KG | 3.69
11.011.0024-B | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-25,EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO IGUAL A 8MM | KG | 3.2
11.011.0025-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-25,EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 10M M | KG | 2.95
11.011.0025-B | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-25,EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 10M M | KG | 2.56
11.011.0027-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM | KG | 4.06
11.011.0027-A | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM | KG | 3.52
11.011.0028-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-60,EM FIO REDONDO COM DIAMETRO ACIMA DE 5MM | KG | 3.69
11.011.0028-A | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-60,EM FIO REDONDO COM DIAMETRO ACIMA DE 5MM | KG | 3.2
11.011.0029-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM | KG | 4.43
11.011.0029-A | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM | KG | 3.84
11.011.0030-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM | KG | 3.88
11.011.0030-B | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM | KG | 3.36
11.011.0031-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM | KG | 3.32
11.011.0031-B | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM | KG | 2.88
11.011.0035-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS (GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS ,ACO CA-50,DIAMETRO ATE 6,3MM | KG | 4.93
11.011.0035-A | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS (GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS ,ACO CA-50,DIAMETRO ATE 6,3MM | KG | 4.33
11.011.0036-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS (GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS ,ACO CA-50,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM | KG | 4.38
11.011.0036-A | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS (GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS ,ACO CA-50,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM | KG | 3.85
11.011.0037-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS (GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS ,ACO CA-50,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM | KG | 3.82
11.011.0037-A | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS (GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS ,ACO CA-50,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM | KG | 3.36
11.011.0040-0 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | 1.84
11.011.0040-A | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | 1.6
11.012.0015-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 1 CORDOALHA DE 12,7MM,CO MPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00 M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSA O E INJECAO DE CIMENTO | UN | 348.51
11.012.0015-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 1 CORDOALHA DE 12,7MM,CO MPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00 M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSA O E INJECAO DE CIMENTO | UN | 342.76
11.012.0016-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 2 CORDOALHAS DE 12,7MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 516.63
11.012.0016-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 2 CORDOALHAS DE 12,7MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 504.93
11.012.0017-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 3 CORDOALHAS DE 12,7MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 682.38
11.012.0017-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 3 CORDOALHAS DE 12,7MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 664.94
11.012.0018-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 4 CORDOALHAS DE 12,7MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 770.99
11.012.0018-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 4 CORDOALHAS DE 12,7MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 748.03
11.012.0019-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 5 CORDOALHAS DE 12,7MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 940.3
11.012.0019-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 5 CORDOALHAS DE 12,7MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 916.28
11.012.0020-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 6 CORDOALHAS DE 12,7MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 953.2
11.012.0020-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 6 CORDOALHAS DE 12,7MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 928.25
11.012.0021-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 7 CORDOALHAS DE 12,7MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 1006.66
11.012.0021-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 7 CORDOALHAS DE 12,7MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 980.89
11.012.0025-1 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 12 CORDOALHAS DE 12,7MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 1357.21
11.012.0025-B | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 12 CORDOALHAS DE 12,7MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 1328.73
11.012.0030-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 19 CORDOALHAS DE 12,7MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 2269.33
11.012.0030-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 19 CORDOALHAS DE 12,7MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 2235.48
11.012.0035-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 22 CORDOALHAS DE 12,7MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 3363.34
11.012.0035-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 22 CORDOALHAS DE 12,7MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 3325.81
11.012.0040-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 27 CORDOALHAS DE 12,7MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 4671.94
11.012.0040-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 27 CORDOALHAS DE 12,7MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 4631.62
11.012.0045-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 31 CORDOALHAS DE 12,7MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 5387.44
11.012.0045-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 31 CORDOALHAS DE 12,7MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 5344.63
11.012.0050-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 37 CORDOALHAS DE 12,7MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 8279.97
11.012.0050-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 37 CORDOALHAS DE 12,7MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 8231.54
11.012.0060-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 1 CORDOALHA DE 15,2MM,CO MPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00 M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSA O E INJECAO DE CIMENTO | UN | 363.51
11.012.0060-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 1 CORDOALHA DE 15,2MM,CO MPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00 M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSA O E INJECAO DE CIMENTO | UN | 357.76
11.012.0061-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 2 CORDOALHAS DE 15,2MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 609.63
11.012.0061-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 2 CORDOALHAS DE 15,2MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 597.93
11.012.0062-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 3 CORDOALHAS DE 15,2MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 725.58
11.012.0062-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 3 CORDOALHAS DE 15,2MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 708.14
11.012.0063-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 4 CORDOALHAS DE 15,2MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 820.99
11.012.0063-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 4 CORDOALHAS DE 15,2MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 798.03
11.012.0064-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 5 CORDOALHAS DE 15,2MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 1100.3
11.012.0064-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 5 CORDOALHAS DE 15,2MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 1076.28
11.012.0065-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 6 CORDOALHAS DE 15,2MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 1109.2
11.012.0065-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 6 CORDOALHAS DE 15,2MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS AO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 1084.25
11.012.0066-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 7 CORDOALHAS DE 15,2MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0MM DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 1116.66
11.012.0066-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 7 CORDOALHAS DE 15,2MM,C OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0 0MM DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 1090.89
11.012.0070-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 12 CORDOALHAS DE 15,2MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 1857.21
11.012.0070-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 12 CORDOALHAS DE 15,2MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 1828.73
11.012.0075-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 19 CORDOALHAS DE 15,2MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 3353.01
11.012.0075-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 19 CORDOALHAS DE 15,2MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 3319.16
11.012.0080-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 22 CORDOALHAS DE 15,2MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 3863.34
11.012.0080-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 22 CORDOALHAS DE 15,2MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 3825.81
11.012.0085-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 27 CORDOALHAS DE 15,2MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 5582.35
11.012.0085-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 27 CORDOALHAS DE 15,2MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 5542.03
11.012.0090-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 31 CORDOALHAS DE 15,2MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 6436.85
11.012.0090-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 31 CORDOALHAS DE 15,2MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 6394.04
11.012.0095-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 37 CORDOALHAS DE 15,2MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 7593.56
11.012.0095-A | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 37 CORDOALHAS DE 15,2MM, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2, 00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN SAO E INJECAO DE CIMENTO | UN | 7545.12
11.013.0003-1 | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES | M3 | 1558.67
11.013.0003-B | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES | M3 | 1424.98
11.013.0005-0 | PEITORIL DE CONCRETO ARMADO,SECAO EM T,70X20CM,ESPESSURA DE 12CM,CONCRETO FCK=15MPA,FORMA DE CHAPAS COMPENSADAS,ACABAMEN TO DESEMPENADO,CONFORME PROJETO TIPO Nº6061/EMOP.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M | 246.49
11.013.0005-A | PEITORIL DE CONCRETO ARMADO,SECAO EM T,70X20CM,ESPESSURA DE 12CM,CONCRETO FCK=15MPA,FORMA DE CHAPAS COMPENSADAS,ACABAMEN TO DESEMPENADO,CONFORME PROJETO TIPO Nº6061/EMOP.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M | 226.76
11.013.0006-0 | CHAPIM/SOLEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENA DO,USANDO FORMA DE CHAPA COMPENSADA,MEDINDO 14X10CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL | M | 24.73
11.013.0006-A | CHAPIM/SOLEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENA DO,USANDO FORMA DE CHAPA COMPENSADA,MEDINDO 14X10CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL | M | 22.56
11.013.0009-0 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA EM CONCRETO ARMADO,ESPESSURA DE 5C M,ARMADURA CRUZADA COM BARRAS DE ACO CA-25 DE 3/16",ESPACADA S DE 30CM,JUNTAS DE SARRAFO DE MADEIRA ESPACADAS DE 3,00M,SE NDO O CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRES | M2 | 32.21
11.013.0009-A | CAMADA IMPERMEABILIZADORA EM CONCRETO ARMADO,ESPESSURA DE 5C M,ARMADURA CRUZADA COM BARRAS DE ACO CA-25 DE 3/16",ESPACADA S DE 30CM,JUNTAS DE SARRAFO DE MADEIRA ESPACADAS DE 3,00M,SE NDO O CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRES | M2 | 29.85
11.013.0014-0 | CORTINA DE CONCRETO ARMADO,COM 18 A 20CM DE ESPESSURA,FCK=20 MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO D E USINA) ADENSADO E COLOCADO,10,00M2 DE FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,SERVINDO 1,4 VEZES,ESCORAMENTO E 80KG DE ACO CA-50 | M3 | 1950.59
11.013.0014-A | CORTINA DE CONCRETO ARMADO,COM 18 A 20CM DE ESPESSURA,FCK=20 MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO D E USINA) ADENSADO E COLOCADO,10,00M2 DE FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,SERVINDO 1,4 VEZES,ESCORAMENTO E 80KG DE ACO CA-50 | M3 | 1817.53
11.013.0015-0 | CORTINA DE CONCRETO ARMADO,COM 18 A 20CM DE ESPESSURA,FCK=25 MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,10,00M2 DE FORMAS DE MADEIRA DE 3 ª,SERVINDO 1,4 VEZES,ESCORAMENTO E 80KG DE ACO CA-50 | M3 | 1971.11
11.013.0015-A | CORTINA DE CONCRETO ARMADO,COM 18 A 20CM DE ESPESSURA,FCK=25 MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,10,00M2 DE FORMAS DE MADEIRA DE 3 ª,SERVINDO 1,4 VEZES,ESCORAMENTO E 80KG DE ACO CA-50 | M3 | 1838.06
11.013.0016-0 | CORTINA DE CONCRETO ARMADO,COM 18 A 20CM DE ESPESSURA,FCK=30 MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO 10,00M2 DE FORMAS DE AMDEIRA DE 3 ª,SERVINDO 1,4 VEZES,ESCORAMENTO E 80KG DE ACO CA-50 | M3 | 1979.76
11.013.0016-A | CORTINA DE CONCRETO ARMADO,COM 18 A 20CM DE ESPESSURA,FCK=30 MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO 10,00M2 DE FORMAS DE AMDEIRA DE 3 ª,SERVINDO 1,4 VEZES,ESCORAMENTO E 80KG DE ACO CA-50 | M3 | 1846.71
11.013.0059-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 6CM EM PECAS DE ATE 90KG,INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL NO LOCAL DEFINITIVO | M2 | 144.2
11.013.0059-A | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 6CM EM PECAS DE ATE 90KG,INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL NO LOCAL DEFINITIVO | M2 | 131.74
11.013.0060-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 6CM EM PECAS ACIMA DE 90KG E COLOCACAO COM GUINDASTE | M2 | 172.06
11.013.0060-A | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 6CM EM PECAS ACIMA DE 90KG E COLOCACAO COM GUINDASTE | M2 | 160.53
11.013.0061-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 8CM EM PECAS DE ATE 90KG,INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL NO LOCAL DEFINITIVO | M2 | 164.32
11.013.0061-A | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 8CM EM PECAS DE ATE 90KG,INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL NO LOCAL DEFINITIVO | M2 | 150.6
11.013.0062-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 8CM EM PECAS ACIMA DE 90KG E COLOCACAO COM GUINDASTE | M2 | 201.9
11.013.0062-A | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 8CM EM PECAS ACIMA DE 90KG E COLOCACAO COM GUINDASTE | M2 | 188.53
11.013.0063-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 10CM EM PECAS DE ATE 90KG,INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL N O LOCAL DEFINITIVO | M2 | 193.38
11.013.0063-A | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 10CM EM PECAS DE ATE 90KG,INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL N O LOCAL DEFINITIVO | M2 | 177.41
11.013.0064-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 10CM EM PECAS ACIMA DE 90KG E COLOCACAO COM GUINDASTE | M2 | 224.47
11.013.0064-A | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 10CM EM PECAS ACIMA DE 90KG E COLOCACAO COM GUINDASTE | M2 | 209.53
11.013.0065-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 10CM EM PECAS ACIMA DE 90KG,COM FUROS DE 3CM DE DIAMET RO ESPACADOS DE 15CM EM AMBAS AS DIRECOES,COLOCACAO COM GUIN DASTE | M2 | 580.35
11.013.0065-A | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 10CM EM PECAS ACIMA DE 90KG,COM FUROS DE 3CM DE DIAMET RO ESPACADOS DE 15CM EM AMBAS AS DIRECOES,COLOCACAO COM GUIN DASTE | M2 | 521.5
11.013.0066-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 12CM,INCLUSIVE COLOCACAO COM GUINDASTE NO LOCAL DEFINI TIVO | M2 | 220.69
11.013.0066-A | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 12CM,INCLUSIVE COLOCACAO COM GUINDASTE NO LOCAL DEFINI TIVO | M2 | 205.43
11.013.0067-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 12CM,COM FUROS DE 3CM DE DIAMETRO ESPACADOS DE 15CM EM AMBAS AS DIRECOES,INCLUSIVE COLOCACAO COM GUINDASTE NO LOCA L DEFINITIVO | M2 | 580.82
11.013.0067-A | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 12CM,COM FUROS DE 3CM DE DIAMETRO ESPACADOS DE 15CM EM AMBAS AS DIRECOES,INCLUSIVE COLOCACAO COM GUINDASTE NO LOCA L DEFINITIVO | M2 | 521.64
11.013.0068-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 15CM,INCLUSIVE COLOCACAO COM GUINDASTE NO LOCAL DEFINI TIVO | M2 | 252.8
11.013.0068-A | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 15CM,INCLUSIVE COLOCACAO COM GUINDASTE NO LOCAL DEFINI TIVO | M2 | 235.36
11.013.0069-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 15CM,COM FUROS DE 3CM DE DIAMETRO ESPACADOS DE 15CM EM AMBAS AS DIRECOES,INCLUSIVE COLOCACAO COM GUINDASTE NO LOCA L DEFINITIVO | M2 | 619.24
11.013.0069-A | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU RA DE 15CM,COM FUROS DE 3CM DE DIAMETRO ESPACADOS DE 15CM EM AMBAS AS DIRECOES,INCLUSIVE COLOCACAO COM GUINDASTE NO LOCA L DEFINITIVO | M2 | 557.88
11.013.0070-1 | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR | M3 | 2015.26
11.013.0070-B | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR | M3 | 1877.83
11.013.0075-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR | M3 | 2035.78
11.013.0075-A | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR | M3 | 1898.35
11.013.0080-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR | M3 | 2044.43
11.013.0080-A | CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR | M3 | 1907
11.013.0100-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR | M3 | 2070.7
11.013.0100-A | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR | M3 | 1931.62
11.013.0105-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR | M3 | 2043.38
11.013.0105-A | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR | M3 | 1910.68
11.013.0110-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR | M3 | 2054.34
11.013.0110-A | CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR | M3 | 1921.64
11.013.0130-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO | M3 | 1659.17
11.013.0130-A | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO | M3 | 1553.86
11.013.0135-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO N | M3 | 1679.69
11.013.0135-A | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO N | M3 | 1574.38
11.013.0140-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO N | M3 | 1688.34
11.013.0140-A | CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO N | M3 | 1583.03
11.015.0001-0 | ADITIVO PLASTIFICANTE E DENSIFICADOR,ADICIONADO AO CONCRETO NA PROPORCAO DE 500G POR SACO DE CIMENTO | KG | 4.16
11.015.0001-A | ADITIVO PLASTIFICANTE E DENSIFICADOR,ADICIONADO AO CONCRETO NA PROPORCAO DE 500G POR SACO DE CIMENTO | KG | 4.16
11.015.0003-0 | ADITIVO PLASTIFICANTE,RETARDADOR E DENSIFICADOR,LIQUIDO,ADIC IONADO AO CONCRETO NA PROPORCAO DE 500G POR SACO DE CIMENTO | KG | 4.78
11.015.0003-A | ADITIVO PLASTIFICANTE,RETARDADOR E DENSIFICADOR,LIQUIDO,ADIC IONADO AO CONCRETO NA PROPORCAO DE 500G POR SACO DE CIMENTO | KG | 4.78
11.015.0004-0 | ADITIVO INCORPORADOR DE AR SIMPLES,ADICIONADO AO CONCRETO NA PROPORCAO DE 150G POR SACO DE CIMENTO | KG | 4.03
11.015.0004-A | ADITIVO INCORPORADOR DE AR SIMPLES,ADICIONADO AO CONCRETO NA PROPORCAO DE 150G POR SACO DE CIMENTO | KG | 4.03
11.015.0019-0 | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 | 3248.58
11.015.0019-A | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 | 3217.21
11.015.0020-0 | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA) COM PEDRISCO (30% EM PESO),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 | 2906.86
11.015.0020-A | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA) COM PEDRISCO (30% EM PESO),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 | 2875.49
11.015.0021-0 | ENCHIMENTO DE NICHOS OU FUROS DE CONCRETO OU ROCHA COM MISTU RA DE ARGAMASSA EXPANSIVA E PEDRISCO NA PROPORCAO EM PESO DE 50% DESTE EM RELACAO A ARGAMASSA,CONFORME INSTRUCOES DE FABR ICANTES,INCLUSIVE PREPARO PREVIO DA CAVIDADE A TAMPONAR | DM3 | 13.04
11.015.0021-A | ENCHIMENTO DE NICHOS OU FUROS DE CONCRETO OU ROCHA COM MISTU RA DE ARGAMASSA EXPANSIVA E PEDRISCO NA PROPORCAO EM PESO DE 50% DESTE EM RELACAO A ARGAMASSA,CONFORME INSTRUCOES DE FABR ICANTES,INCLUSIVE PREPARO PREVIO DA CAVIDADE A TAMPONAR | DM3 | 11.61
11.015.0022-0 | APLICACAO DE ARGAMASSA EXPANSIVA TIPO SIKA GROUT PARA FIXACA O DE CHUMBADORES EM ESTRUTURAS DE CONCRETO OU SERVICOS SIMIL ARES,CONFORME INSTRUCOES DO FABRICANTE | DM3 | 24.64
11.015.0022-A | APLICACAO DE ARGAMASSA EXPANSIVA TIPO SIKA GROUT PARA FIXACA O DE CHUMBADORES EM ESTRUTURAS DE CONCRETO OU SERVICOS SIMIL ARES,CONFORME INSTRUCOES DO FABRICANTE | DM3 | 21.78
11.015.0030-0 | ADITIVO A BASE DE SILICA ATIVA,DOSADO SOBRE O PESO DO CIMENT O NA PROPORCAO MEDIA DE 10%,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E PERDAS.P OR M3 DE CONCRETO | M3 | 61.77
11.015.0030-A | ADITIVO A BASE DE SILICA ATIVA,DOSADO SOBRE O PESO DO CIMENT O NA PROPORCAO MEDIA DE 10%,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E PERDAS.P OR M3 DE CONCRETO | M3 | 60.73
11.016.0001-0 | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DU AS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOI OS DO MESMO MATERIAL(INCLUSIVE ESTES),PARA VAOS ATE 25,00M,C ONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLU SIVE C | KG | 11.17
11.016.0001-A | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DU AS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOI OS DO MESMO MATERIAL(INCLUSIVE ESTES),PARA VAOS ATE 25,00M,C ONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLU SIVE C | KG | 10.48
11.016.0002-1 | ESTRUTURA METALICA PARA PASSARELAS E PEQUENOS VIADUTOS,EXCLU SIVE PREPARO(CORTE)DAS PECAS,CONFORME PROJETO DO DER-RJ,INCL USIVE PINTURA.FORNECIMENTO E MONTAGEM | T | 16938.65
11.016.0002-B | ESTRUTURA METALICA PARA PASSARELAS E PEQUENOS VIADUTOS,EXCLU SIVE PREPARO(CORTE)DAS PECAS,CONFORME PROJETO DO DER-RJ,INCL USIVE PINTURA.FORNECIMENTO E MONTAGEM | T | 15548.49
11.016.0003-0 | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DU AS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOI OS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO O U METALICA,VAOS ATE 15M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO D E PINT | M2 | 139.69
11.016.0003-A | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DU AS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOI OS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO O U METALICA,VAOS ATE 15M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO D E PINT | M2 | 131.11
11.016.0004-0 | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DU AS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOI OS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO O U METALICA,VAOS DE 15,01 A 20,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E U MA DEM | M2 | 151.34
11.016.0004-A | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DU AS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOI OS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO O U METALICA,VAOS DE 15,01 A 20,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E U MA DEM | M2 | 142.05
11.016.0005-0 | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DU AS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOI OS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO O U METALICA,VAOS DE 20,01 A 30,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E U MA DEM | M2 | 191.63
11.016.0005-A | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DU AS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOI OS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO O U METALICA,VAOS DE 20,01 A 30,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E U MA DEM | M2 | 179.86
11.016.0006-0 | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DU AS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOI OS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO O U METALICA,VAOS DE 30,01 A 40,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E U MA DEM | M2 | 245.84
11.016.0006-A | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DU AS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOI OS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO O U METALICA,VAOS DE 30,01 A 40,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E U MA DEM | M2 | 230.74
11.016.0007-0 | PILARES E/OU VIGAS EM TRELICAS METALICAS,INCLUSIVE PERDAS E UMA DEMAO PINTURA ANTIOXIDO.FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG | 10.4
11.016.0007-A | PILARES E/OU VIGAS EM TRELICAS METALICAS,INCLUSIVE PERDAS E UMA DEMAO PINTURA ANTIOXIDO.FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG | 9.81
11.016.0020-0 | ESTRUTURAS DE ELEMENTOS EM PERFIS "I" ATE 8",EM ACO LAMINADO ,(VIGAS ISOLADAS,ESCORAS,PORTICOS,ETC),INCLUSIVE PERDAS.FORN ECIMENTO E MONTAGEM | KG | 7.57
11.016.0020-A | ESTRUTURAS DE ELEMENTOS EM PERFIS "I" ATE 8",EM ACO LAMINADO ,(VIGAS ISOLADAS,ESCORAS,PORTICOS,ETC),INCLUSIVE PERDAS.FORN ECIMENTO E MONTAGEM | KG | 7.35
11.016.0022-0 | ESTRUTURAS DE ELEMENTOS EM PERFIS "I",8" ATE 12",EM ACO LAMI NADO,(VIGAS ISOLADAS,ESCORAS,PORTICOS,ETC),INCLUSIVE PERDAS. FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG | 10.66
11.016.0022-A | ESTRUTURAS DE ELEMENTOS EM PERFIS "I",8" ATE 12",EM ACO LAMI NADO,(VIGAS ISOLADAS,ESCORAS,PORTICOS,ETC),INCLUSIVE PERDAS. FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG | 10.03
11.016.0030-0 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC,CORTEN),PARA TORRES DE ELEVADORES,ESCADAS,VIGAS E C OLUNAS DE EDIFICACOES E REFORCOS ESTRUTURAIS,COMPOSTA DE PER FIS "I" OU "H",CANTONEIRAS E CHAPAS,UNIFICADAS COM ELETRODO, INCLUSI | KG | 16.31
11.016.0030-A | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC,CORTEN),PARA TORRES DE ELEVADORES,ESCADAS,VIGAS E C OLUNAS DE EDIFICACOES E REFORCOS ESTRUTURAIS,COMPOSTA DE PER FIS "I" OU "H",CANTONEIRAS E CHAPAS,UNIFICADAS COM ELETRODO, INCLUSI | KG | 15
11.016.0040-0 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DA S BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIME NTO DE T | M2 | 516.83
11.016.0040-A | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DA S BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIME NTO DE T | M2 | 488.51
11.016.0045-0 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGA S PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BA SES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS | M2 | 261.69
11.016.0045-A | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGA S PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BA SES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS | M2 | 261.29
11.016.0047-0 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC)PARA OBRAS PREDIAIS ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMERES E CHAPAS DAS BAS ES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO SOMENTE MONTAG EM,EXCLU | M2 | 257.61
11.016.0047-A | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC)PARA OBRAS PREDIAIS ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMERES E CHAPAS DAS BAS ES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO SOMENTE MONTAG EM,EXCLU | M2 | 229.62
11.016.0100-0 | ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIF ICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAM ARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA DE TRAT AMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIG ACOES | KG | 18.06
11.016.0100-A | ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIF ICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAM ARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA DE TRAT AMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIG ACOES | KG | 16.7
11.016.0101-0 | ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIF ICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAM ARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E TRATA MENTO,INCLUSIVE MONTAGEM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA | KG | 11.86
11.016.0101-A | ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIF ICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAM ARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E TRATA MENTO,INCLUSIVE MONTAGEM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA | KG | 10.57
11.016.0102-0 | ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIF ICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAM ARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA DE TRAT AMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PERFIS,CHAPAS E PINTURA AN TICORR | KG | 6.12
11.016.0102-A | ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIF ICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAM ARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA DE TRAT AMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PERFIS,CHAPAS E PINTURA AN TICORR | KG | 6.12
11.016.0200-0 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O APENAS O FORNECIMENTO DO ACO,EXCLUSIVE MONTAGEM | KG | 2.87
11.016.0200-A | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O APENAS O FORNECIMENTO DO ACO,EXCLUSIVE MONTAGEM | KG | 2.87
11.016.0201-0 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO | KG | 14.21
11.016.0201-A | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO | KG | 12.39
11.016.0505-1 | RECONSTITUICAO DE ESTRUTURAS METALICAS LEVES,MEDIDAS POR KG DE ACO NECESSARIO(CHAPAS,PERFIS,ETC),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E PINTURA EM TINTA A BASE DE EPOXI | KG | 11.26
11.016.0505-B | RECONSTITUICAO DE ESTRUTURAS METALICAS LEVES,MEDIDAS POR KG DE ACO NECESSARIO(CHAPAS,PERFIS,ETC),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E PINTURA EM TINTA A BASE DE EPOXI | KG | 10.72
11.018.0020-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS D E -10 A +20MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO.O CUSTO NAO INCLUI:CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO,APIC OAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS | M | 101.01
11.018.0020-A | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS D E -10 A +20MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO.O CUSTO NAO INCLUI:CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO,APIC OAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS | M | 101.01
11.018.0021-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS D E -10 A +20MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS,CORTE E REMOCAO D O PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BER COS | M | 431.48
11.018.0021-A | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS D E -10 A +20MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS,CORTE E REMOCAO D O PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BER COS | M | 416.47
11.018.0025-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS D E -15 A +25MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO.O CUSTO NAO INCLUI:CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO,APIC OAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS | M | 107.83
11.018.0025-A | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS D E -15 A +25MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO.O CUSTO NAO INCLUI:CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO,APIC OAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS | M | 107.83
11.018.0026-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS D E -15 A +25MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS,CORTE E REMOCAO D O PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BER COS | M | 438.3
11.018.0026-A | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS D E -15 A +25MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS,CORTE E REMOCAO D O PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BER COS | M | 423.3
11.018.0030-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS D E -20 A +40MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO.O CUSTO NAO INCLUI:CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO,APIC OAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS | M | 121.48
11.018.0030-A | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS D E -20 A +40MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO.O CUSTO NAO INCLUI:CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO,APIC OAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS | M | 121.48
11.018.0031-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS D E -20 A +40MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS,CORTE E REMOCAO D O PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BER COS | M | 451.95
11.018.0031-A | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS D E -20 A +40MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS,CORTE E REMOCAO D O PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BER COS | M | 436.95
11.018.0050-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS ,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -10 A +30MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 141.96
11.018.0050-A | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS ,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -10 A +30MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 141.96
11.018.0051-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS ,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -15 A +40MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 180.18
11.018.0051-A | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS ,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -15 A +40MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 180.18
11.018.0052-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS ,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -7 A +10MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 88.72
11.018.0052-A | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS ,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -7 A +10MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 88.72
11.018.0053-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS ,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -16 A +23MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 202.02
11.018.0053-A | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS ,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -16 A +23MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 202.02
11.018.0054-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS ,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -20 A +30MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 189.73
11.018.0054-A | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS ,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -20 A +30MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 189.73
11.018.0060-0 | JUNTA ELASTICA EM PVC TERMOPLASTICO,TIPO 022,PARA JUNTAS SUB METIDAS A UMA PRESSAO MEDIA E DE POUCA DEFORMACAO.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | M | 74.68
11.018.0060-A | JUNTA ELASTICA EM PVC TERMOPLASTICO,TIPO 022,PARA JUNTAS SUB METIDAS A UMA PRESSAO MEDIA E DE POUCA DEFORMACAO.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | M | 74.68
11.018.0075-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 1CM,F IXADA COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 23.76
11.018.0075-A | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 1CM,F IXADA COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 21.3
11.018.0080-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 2CM,F IXADA COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 26.13
11.018.0080-A | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 2CM,F IXADA COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 23.66
11.018.0085-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 3CM,F IXADA COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 28.4
11.018.0085-A | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 3CM,F IXADA COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 25.94
11.018.0090-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 5CM,F IXADA COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 32.5
11.018.0090-A | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 5CM,F IXADA COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 30.03
11.019.0001-0 | MONTAGEM DAS ARMADURAS E ESCAMAS EM SERVICO DE TERRA ARMADA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS PECAS | M2 | 56.89
11.019.0001-A | MONTAGEM DAS ARMADURAS E ESCAMAS EM SERVICO DE TERRA ARMADA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS PECAS | M2 | 54.19
11.019.0005-0 | TERRA ARMADA PARA ARRIMO MACICO TIPO GREIDE,PARA RAMPAS DE A CESSO E VIADUTOS OU PONTES COM SOBRECARGA RODOVIARIA,SENDO A LTURA DA SOLEIRA AO GREIDE DA PISTA DE 0 ATE 6,00M.O PRECO I NCLUI A EXECUCAO DE TODOS OS SERVICOS E O FORNECIMENTO DE TO DOS OS | M2 | 567.79
11.019.0005-A | TERRA ARMADA PARA ARRIMO MACICO TIPO GREIDE,PARA RAMPAS DE A CESSO E VIADUTOS OU PONTES COM SOBRECARGA RODOVIARIA,SENDO A LTURA DA SOLEIRA AO GREIDE DA PISTA DE 0 ATE 6,00M.O PRECO I NCLUI A EXECUCAO DE TODOS OS SERVICOS E O FORNECIMENTO DE TO DOS OS | M2 | 567.79
11.019.0010-0 | TERRA ARMADA PARA ARRIMO DE MACICO TIPO GREIDE,PARA RAMPAS D E ACESSO E VIADUTOS OU PONTES COM SOBRECARGA RODOVIARIA,ALTU RA DA SOLEIRA AO GREIDE DA PISTA DE 6 ATE 9,00M.O PRECO INCL UI A EXECUCAO DE TODOS OS SERVICOS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS ELE | M2 | 603.79
11.019.0010-A | TERRA ARMADA PARA ARRIMO DE MACICO TIPO GREIDE,PARA RAMPAS D E ACESSO E VIADUTOS OU PONTES COM SOBRECARGA RODOVIARIA,ALTU RA DA SOLEIRA AO GREIDE DA PISTA DE 6 ATE 9,00M.O PRECO INCL UI A EXECUCAO DE TODOS OS SERVICOS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS ELE | M2 | 603.79
11.019.0015-0 | TERRA ARMADA PARA ARRIMO DE MACICO TIPO GREIDE,PARA RAMPAS D E ACESSO E VIADUTOS OU PONTES COM SOBRECARGA RODOVIARIA,ALTU RA DA SOLEIRA AO GREIDE DA PISTA DE 9 ATE 12,00M.O PRECO INC LUI A EXECUCAO DE TODOS OS SERVICOS E O FORNECIMENTO DE TODO S OS E | M2 | 669.79
11.019.0015-A | TERRA ARMADA PARA ARRIMO DE MACICO TIPO GREIDE,PARA RAMPAS D E ACESSO E VIADUTOS OU PONTES COM SOBRECARGA RODOVIARIA,ALTU RA DA SOLEIRA AO GREIDE DA PISTA DE 9 ATE 12,00M.O PRECO INC LUI A EXECUCAO DE TODOS OS SERVICOS E O FORNECIMENTO DE TODO S OS E | M2 | 669.79
11.020.0001-0 | CHUMBAMENTO DE ROCHA,PARA REFORCO DE ABOBODA DE TUNEL,NA FAS E DE ESCAVACAO,COM CHUMBADORES DE ACO CA-50,INCLUSIVE FORNEC IMENTO DE MATERIAIS,FUROS COM PERFURATRIZ,EXCLUSIVE INJECAO, SENDO MEDIDO POR KG DE VERGALHAO | KG | 36.84
11.020.0001-A | CHUMBAMENTO DE ROCHA,PARA REFORCO DE ABOBODA DE TUNEL,NA FAS E DE ESCAVACAO,COM CHUMBADORES DE ACO CA-50,INCLUSIVE FORNEC IMENTO DE MATERIAIS,FUROS COM PERFURATRIZ,EXCLUSIVE INJECAO, SENDO MEDIDO POR KG DE VERGALHAO | KG | 33.35
11.020.0002-0 | CHUMBAMENTO DE ROCHA,A CEU ABERTO,COM VERGALHAO DE ACO CA-50 ,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,FUROS COM PERFURATRIZ,E XCLUSIVE INJECAO,SENDO MEDIDO POR KG DE VERGALHAO | KG | 20.9
11.020.0002-A | CHUMBAMENTO DE ROCHA,A CEU ABERTO,COM VERGALHAO DE ACO CA-50 ,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,FUROS COM PERFURATRIZ,E XCLUSIVE INJECAO,SENDO MEDIDO POR KG DE VERGALHAO | KG | 19.07
11.020.0003-0 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 25MM(7/8"),COM COMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATER IAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E PROTENSAO,EX CLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M | 78.24
11.020.0003-A | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 25MM(7/8"),COM COMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATER IAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E PROTENSAO,EX CLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M | 72.5
11.020.0006-0 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM(1.1/4"),C OM COMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MAT ERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E PROTENSAO, EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M | 132.63
11.020.0006-A | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM(1.1/4"),C OM COMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MAT ERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E PROTENSAO, EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M | 123.48
11.020.0007-1 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 25MM(7/8"),COM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E 15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENT O DE MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E PR OTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M | 60.18
11.020.0007-B | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 25MM(7/8"),COM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E 15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENT O DE MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E PR OTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M | 55.77
11.020.0011-1 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM(1.1/4"),C OM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E 15,00M,INCLUSIVE FORNECIME NTO DE MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E PROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M | 102.02
11.020.0011-B | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM(1.1/4"),C OM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E 15,00M,INCLUSIVE FORNECIME NTO DE MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E PROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M | 94.99
11.020.0012-0 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 25MM(7/8"),COM COMPRIMENTO TOTAL MAIOR QUE 15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO D E MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E PROTE NSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M | 51.15
11.020.0012-A | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 25MM(7/8"),COM COMPRIMENTO TOTAL MAIOR QUE 15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO D E MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E PROTE NSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M | 47.4
11.020.0015-0 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM(1.1/4"),C OM COMPRIMENTO TOTAL MAIOR QUE 15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E PRO TENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M | 86.71
11.020.0015-A | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM(1.1/4"),C OM COMPRIMENTO TOTAL MAIOR QUE 15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E PRO TENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M | 80.74
11.020.0020-0 | PROTENSAO DE TIRANTE DE BARRA DE ACO CA-50,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DE MATERIAIS | UN | 22.83
11.020.0020-A | PROTENSAO DE TIRANTE DE BARRA DE ACO CA-50,EXCLUSIVE FORNECI MENTO DE MATERIAIS | UN | 19.79
11.021.0010-1 | FORMA INTERNA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO EXTERNO DE 25CM PARA A LIVIO DE PESO PROPRIO DE PECA ESTRUTURAL,INCLUSIVE FORNECIME NTO DOS MATERIAIS | M | 32.11
11.021.0010-B | FORMA INTERNA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO EXTERNO DE 25CM PARA A LIVIO DE PESO PROPRIO DE PECA ESTRUTURAL,INCLUSIVE FORNECIME NTO DOS MATERIAIS | M | 31.08
11.023.0001-0 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,COM DIAMETRO DE 3,4MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI ,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE 15X15CM.FORNECIMENTO | KG | 4.61
11.023.0001-A | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,COM DIAMETRO DE 3,4MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI ,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE 15X15CM.FORNECIMENTO | KG | 4.61
11.023.0002-0 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADR ADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 15X15CM.FORNECIMENTO | KG | 3.66
11.023.0002-A | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADR ADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 15X15CM.FORNECIMENTO | KG | 3.66
11.023.0003-0 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS RETAN GULARES DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE EL ES DE 30X15CM.FORNECIMENTO | KG | 3.97
11.023.0003-A | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS RETAN GULARES DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE EL ES DE 30X15CM.FORNECIMENTO | KG | 3.97
11.023.0005-0 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADR ADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 10X10CM.FORNECIMENTO | KG | 3.57
11.023.0005-A | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADR ADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 10X10CM.FORNECIMENTO | KG | 3.57
11.023.0006-0 | TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 14,MALHA 80MM,SEM REVESTIM ENTO DE PVC.FORNECIMENTO | M2 | 12.63
11.023.0006-A | TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 14,MALHA 80MM,SEM REVESTIM ENTO DE PVC.FORNECIMENTO | M2 | 12.63
11.023.0007-0 | TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 14,MALHA 60MM,SEM REVESTIM ENTO DE PVC.FORNECIMENTO | M2 | 12.86
11.023.0007-A | TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 14,MALHA 60MM,SEM REVESTIM ENTO DE PVC.FORNECIMENTO | M2 | 12.86
11.023.0008-0 | TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 14,MALHA 40MM,SEM REVESTIM ENTO DE PVC.FORNECIMENTO | M2 | 22.49
11.023.0008-A | TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 14,MALHA 40MM,SEM REVESTIM ENTO DE PVC.FORNECIMENTO | M2 | 22.49
11.023.0009-0 | TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 12,MALHA 50MM,SEM REVESTIM ENTO DE PVC.FORNECIMENTO | M2 | 20.04
11.023.0009-A | TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 12,MALHA 50MM,SEM REVESTIM ENTO DE PVC.FORNECIMENTO | M2 | 20.04
11.023.0010-0 | TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 12,MALHA 40MM,SEM REVESTIM ENTO DE PVC.FORNECIMENTO | M2 | 33.73
11.023.0010-A | TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 12,MALHA 40MM,SEM REVESTIM ENTO DE PVC.FORNECIMENTO | M2 | 33.73
11.023.0011-0 | TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 10,MALHA 60MM,SEM REVESTIM ENTO DE PVC.FORNECIMENTO | M2 | 28.26
11.023.0011-A | TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 10,MALHA 60MM,SEM REVESTIM ENTO DE PVC.FORNECIMENTO | M2 | 28.26
11.023.0013-0 | TELA GALVANIZADA PARA GABIAO,DE 2,00X1,00X1,00M,DE FIO 2,7MM ,MALHA 8X10CM.FORNECIMENTO | M2 | 32.91
11.023.0013-A | TELA GALVANIZADA PARA GABIAO,DE 2,00X1,00X1,00M,DE FIO 2,7MM ,MALHA 8X10CM.FORNECIMENTO | M2 | 32.91
11.024.0001-1 | CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CO NSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO, SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HO RIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO | M3 | 1069.03
11.024.0001-B | CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CO NSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO, SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HO RIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO | M3 | 1032.73
11.024.0002-0 | CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CO NSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO, SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE HORIZONTAL INF ERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO | M3 | 855.22
11.024.0002-A | CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CO NSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO, SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE HORIZONTAL INF ERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO | M3 | 826.18
11.024.0005-0 | CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CO NSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO, SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HO RIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA NA MAQUINA DE PROJECAO | M3 | 748.32
11.024.0005-A | CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CO NSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO, SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HO RIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA NA MAQUINA DE PROJECAO | M3 | 722.91
11.024.0008-0 | CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CO NSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO, SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE HORIZONTAL INF ERIOR E A MEDICAO FEITA NA MAQUINA DE PROJECAO | M3 | 598.65
11.024.0008-A | CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CO NSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO, SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE HORIZONTAL INF ERIOR E A MEDICAO FEITA NA MAQUINA DE PROJECAO | M3 | 578.33
11.024.0010-1 | CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PER DAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFIC IE VERTI | M3 | 1433.41
11.024.0010-B | CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PER DAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFIC IE VERTI | M3 | 1397.11
11.024.0012-0 | CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PER DAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFIC IE HORIZ | M3 | 1146.72
11.024.0012-A | CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PER DAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFIC IE HORIZ | M3 | 1117.69
11.024.0015-0 | CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PER DAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFIC IE VERTI | M3 | 1003.38
11.024.0015-A | CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PER DAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFIC IE VERTI | M3 | 977.97
11.024.0018-0 | CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PER DAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFIC IE HORIZ | M3 | 802.7
11.024.0018-A | CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PER DAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFIC IE HORIZ | M3 | 782.38
11.025.0002-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=15MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | 415.88
11.025.0002-A | CONCRETO BOMBEADO,FCK=15MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | 407.34
11.025.0006-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=20MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | 421.28
11.025.0006-A | CONCRETO BOMBEADO,FCK=20MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | 412.74
11.025.0009-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | 439.3
11.025.0009-A | CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | 430.75
11.025.0012-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | 446.21
11.025.0012-A | CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | 437.67
11.025.0013-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=35MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | 460.07
11.025.0013-A | CONCRETO BOMBEADO,FCK=35MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | 451.52
11.025.0014-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | 469.77
11.025.0014-A | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | 461.22
11.026.0010-0 | PROTECAO DE ROCHA EM GALERIAS,COM TELAS,INCLUSIVE CHUMBADORE S,EXCLUSIVE TELA(VIDE FAMILIA 11.023) | M2 | 47.12
11.026.0010-A | PROTECAO DE ROCHA EM GALERIAS,COM TELAS,INCLUSIVE CHUMBADORE S,EXCLUSIVE TELA(VIDE FAMILIA 11.023) | M2 | 43.26
11.026.0015-0 | CONTENCAO DE BLOCOS SOLTOS EM ENCOSTA,COM TELA,EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DA TELA(VIDE FAMILIA 11.023) | M2 | 2.64
11.026.0015-A | CONTENCAO DE BLOCOS SOLTOS EM ENCOSTA,COM TELA,EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DA TELA(VIDE FAMILIA 11.023) | M2 | 2.29
11.026.0016-0 | PROTECAO DE REVESTIMENTO EM ALVENARIA,COM TELA,EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DA TELA,CHAPISCO E REVESTIMENTO(VIDE FAMILIA 11.02 3) | M2 | 11.18
11.026.0016-A | PROTECAO DE REVESTIMENTO EM ALVENARIA,COM TELA,EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DA TELA,CHAPISCO E REVESTIMENTO(VIDE FAMILIA 11.02 3) | M2 | 9.7
11.026.0020-0 | ESTABILIZACAO TALUDES C/MASSA CONCRETO(CIMENTO,AREIA E BRITA 0)ESPESSURA 7CM,PREPARO MANUAL P/UMA RESISTENCIA COMPRESSAO 15MPA,APLICADO MANUALMENTE(A COLHER),SOBRE TELA ACO SOLDADO OU TELA ARAME GALVANIZADO,CONSIDERANDO:LIMPEZA,REGULARIZACA O E REVES | M2 | 120.84
11.026.0020-A | ESTABILIZACAO TALUDES C/MASSA CONCRETO(CIMENTO,AREIA E BRITA 0)ESPESSURA 7CM,PREPARO MANUAL P/UMA RESISTENCIA COMPRESSAO 15MPA,APLICADO MANUALMENTE(A COLHER),SOBRE TELA ACO SOLDADO OU TELA ARAME GALVANIZADO,CONSIDERANDO:LIMPEZA,REGULARIZACA O E REVES | M2 | 107.71
11.026.0025-0 | ESTABILIZACAO TALUDES C/MASSA CONCRETO(CIMENTO,AREIA E BRITA 0)ESPESSURA 7CM,PREPARO MECANICO(BETONEIRA)P/RESISTENCIA CO MPRESSAO 15MPA,APLICADO MANUALMENTE(A COLHER),SOBRE TELA ACO SOLDADO OU TELA ARAME GALVANIZADO,CONSIDERANDO:LIMPEZA,REGU LARIZACA | M2 | 119.44
11.026.0025-A | ESTABILIZACAO TALUDES C/MASSA CONCRETO(CIMENTO,AREIA E BRITA 0)ESPESSURA 7CM,PREPARO MECANICO(BETONEIRA)P/RESISTENCIA CO MPRESSAO 15MPA,APLICADO MANUALMENTE(A COLHER),SOBRE TELA ACO SOLDADO OU TELA ARAME GALVANIZADO,CONSIDERANDO:LIMPEZA,REGU LARIZACA | M2 | 106.57
11.026.0030-0 | MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRE TO ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO B ASE DE CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PE LA AREA REAL | M2 | 190.65
11.026.0030-A | MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRE TO ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO B ASE DE CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PE LA AREA REAL | M2 | 183.36
11.026.0032-0 | MURO CONTENCAO DE TALUDE,UTILIZANDO BLOCOS CONCRETO ESPECIAI S,MED.(0,40X0,40X0,20)M,SEM JARDINEIRA,MONTAGEM ATRAVES ENCA IXE SECO.FORNECIMENTO DE BLOCOS E MONTAGEM,EXCLUSIVE:GEOGREL HA,FILTRO AREIA,CAMADA VERTICAL DE PEDRA BRITADA,CONCRETO PA RA LAS | M2 | 494.95
11.026.0032-A | MURO CONTENCAO DE TALUDE,UTILIZANDO BLOCOS CONCRETO ESPECIAI S,MED.(0,40X0,40X0,20)M,SEM JARDINEIRA,MONTAGEM ATRAVES ENCA IXE SECO.FORNECIMENTO DE BLOCOS E MONTAGEM,EXCLUSIVE:GEOGREL HA,FILTRO AREIA,CAMADA VERTICAL DE PEDRA BRITADA,CONCRETO PA RA LAS | M2 | 484.44
11.026.0033-0 | MURO CONTENCAO DE TALUDE,UTILIZANDO BLOCOS CONCRETO ESPECIAI S,MED.(0,40X0,40X0,20)M,COM JARDINEIRA,MONTAGEM ATRAVES ENCA IXE SECO.FORNECIMENTO DE BLOCOS E MONTAGEM,EXCLUSIVE:GEOGREL HA,FILTRO AREIA,CAMADA VERTICAL DE PEDRA BRITADA,CONCRETO PA RA LAS | M2 | 469.67
11.026.0033-A | MURO CONTENCAO DE TALUDE,UTILIZANDO BLOCOS CONCRETO ESPECIAI S,MED.(0,40X0,40X0,20)M,COM JARDINEIRA,MONTAGEM ATRAVES ENCA IXE SECO.FORNECIMENTO DE BLOCOS E MONTAGEM,EXCLUSIVE:GEOGREL HA,FILTRO AREIA,CAMADA VERTICAL DE PEDRA BRITADA,CONCRETO PA RA LAS | M2 | 459.16
11.026.0035-0 | PROTECAO DE TALUDE COM PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS(40X80 X8)CM,FCK=11MPA,JUNTA DE DILATACAO DE 2CM,INCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2 | 44.32
11.026.0035-A | PROTECAO DE TALUDE COM PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS(40X80 X8)CM,FCK=11MPA,JUNTA DE DILATACAO DE 2CM,INCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2 | 41.7
11.026.0040-0 | REVESTIMENTO DE CANAL,UTILIZANDO O COLCHAO EM CONCRETO VSL,C OM ESPESSURA DE 0,15M,INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO | M2 | 114.9
11.026.0040-A | REVESTIMENTO DE CANAL,UTILIZANDO O COLCHAO EM CONCRETO VSL,C OM ESPESSURA DE 0,15M,INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO | M2 | 114.9
11.030.0020-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,IN CLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 106.64
11.030.0020-A | LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,IN CLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 102.31
11.030.0025-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,IN CLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO FCK=25MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 107.36
11.030.0025-A | LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,IN CLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO FCK=25MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 103.03
11.030.0030-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,IN CLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO FCK=30MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 107.66
11.030.0030-A | LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,IN CLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO FCK=30MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 103.34
11.030.0050-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 106.1
11.030.0050-A | LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 101.35
11.030.0055-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=25MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 107.02
11.030.0055-A | LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=25MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 102.27
11.030.0060-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=30MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 107.41
11.030.0060-A | LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=30MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 102.66
11.030.0080-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 16,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 5,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 128.83
11.030.0080-A | LAJE PRE-MOLDADA BETA 16,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 5,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 123.66
11.030.0085-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 16,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 5,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=25MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 129.76
11.030.0085-A | LAJE PRE-MOLDADA BETA 16,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 5,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=25MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 124.59
11.030.0090-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 16,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 5,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=30MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 130.15
11.030.0090-A | LAJE PRE-MOLDADA BETA 16,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 5,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=30MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 124.98
11.030.0110-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 137.41
11.030.0110-A | LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 132.09
11.030.0115-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=25MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 138.33
11.030.0115-A | LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=25MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 133.02
11.030.0120-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=30MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 138.72
11.030.0120-A | LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=30MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 133.41
11.031.0005-0 | PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 5,20 A 6,20 M,PARA TRAFEGO PESADO,CAPEAMENTO DE 25CM DE ESPESSURA,FCK=35 MPA,CARGA PERMANENTE DE 7,50KN/M2,INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 261.94
11.031.0005-A | PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 5,20 A 6,20 M,PARA TRAFEGO PESADO,CAPEAMENTO DE 25CM DE ESPESSURA,FCK=35 MPA,CARGA PERMANENTE DE 7,50KN/M2,INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 255.45
11.031.0006-0 | PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 5,20 A 6,20 M,PARA TRAFEGO PESADO,CARGA PERMANENTE DE 7,50KN/M2,EXCLUSIV E CAPEAMENTO E ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 140.87
11.031.0006-A | PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 5,20 A 6,20 M,PARA TRAFEGO PESADO,CARGA PERMANENTE DE 7,50KN/M2,EXCLUSIV E CAPEAMENTO E ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 136.77
11.031.0010-0 | PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO ATE 5,20M,PARA TRAFEGO PESADO,CAPEAMENTO DE 25CM DE ESPESSURA,FCK=35MPA,CA RGA PERMANENTE DE 7,50KN/M2,INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVA E POS ITIVA ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 253.94
11.031.0010-A | PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO ATE 5,20M,PARA TRAFEGO PESADO,CAPEAMENTO DE 25CM DE ESPESSURA,FCK=35MPA,CA RGA PERMANENTE DE 7,50KN/M2,INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVA E POS ITIVA ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 247.45
11.031.0011-0 | PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO ATE 5,20M,PARA TRAFEGO PESADO,CARGA PERMANENTE DE 7,50KN/M2,EXCLUSIVE CAPE AMENTO E ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 132.87
11.031.0011-A | PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO ATE 5,20M,PARA TRAFEGO PESADO,CARGA PERMANENTE DE 7,50KN/M2,EXCLUSIVE CAPE AMENTO E ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 128.77
11.031.0050-0 | PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 4,10 A 5,20 M,CAPEAMENTO DE 9CM DE ESPESSURA,FCK=25MPA,SOBRECARGA DE 2,5 A 3,5KN/M2,INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 157.96
11.031.0050-A | PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 4,10 A 5,20 M,CAPEAMENTO DE 9CM DE ESPESSURA,FCK=25MPA,SOBRECARGA DE 2,5 A 3,5KN/M2,INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 154.17
11.031.0051-0 | PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 4,10 A 5,20 M,SOBRECARGA DE 2,5 A 3,5KN/M2,EXCLUSIVE CAPEAMENTO E ARMACA O NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M2 | 112.39
11.031.0051-A | PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 4,10 A 5,20 M,SOBRECARGA DE 2,5 A 3,5KN/M2,EXCLUSIVE CAPEAMENTO E ARMACA O NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M2 | 109.62
11.032.0005-0 | COLAGEM COM ADESIVO ESPECIAL ESTRUTURAL DE PECAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS,SOBRE LAJE PREPARADA E REGULARIZADA,EXCLUSIV E ESTA CAMADA,ESTIMANDO-SE A APLICACAO DE UMA CAMADA DE ADES IVO NAS FACES | M2 | 294.63
11.032.0005-A | COLAGEM COM ADESIVO ESPECIAL ESTRUTURAL DE PECAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS,SOBRE LAJE PREPARADA E REGULARIZADA,EXCLUSIV E ESTA CAMADA,ESTIMANDO-SE A APLICACAO DE UMA CAMADA DE ADES IVO NAS FACES | M2 | 289.39
11.034.0005-0 | REFORCO DE CANTO DE LAJE OU JUNTA DE VIADUTO,EM CANTONEIRAS DE FERRO DE 3 X 3/8",CHUMBADAS NO CONCRETO POR MEIO DE VERGA LHAO SOLDADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 105.75
11.034.0005-A | REFORCO DE CANTO DE LAJE OU JUNTA DE VIADUTO,EM CANTONEIRAS DE FERRO DE 3 X 3/8",CHUMBADAS NO CONCRETO POR MEIO DE VERGA LHAO SOLDADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 102.71
11.034.0010-0 | REFORCO DE CANTO DE LAJE OU JUNTA DE VIADUTO,EM CANTONEIRAS DE FERRO DE 4 X 3/8",CHUMBADAS NO CONCRETO POR MEIO DE VERGA LHAO SOLDADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 127.76
11.034.0010-A | REFORCO DE CANTO DE LAJE OU JUNTA DE VIADUTO,EM CANTONEIRAS DE FERRO DE 4 X 3/8",CHUMBADAS NO CONCRETO POR MEIO DE VERGA LHAO SOLDADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 124.36
11.035.0001-1 | FORMA METALICA PARA CONCRETO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CONFECCA O,MONTAGEM E DESMONTAGEM,SEM UTILIZACAO DE GUINDASTE,ADMITIN DO 25 VEZES DE UTILIZACAO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 12.64
11.035.0001-B | FORMA METALICA PARA CONCRETO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CONFECCA O,MONTAGEM E DESMONTAGEM,SEM UTILIZACAO DE GUINDASTE,ADMITIN DO 25 VEZES DE UTILIZACAO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 11.38
11.035.0002-1 | FORMA METALICA PARA CONCRETO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CONFECCA O,MONTAGEM E DESMONTAGEM,SEM UTILIZACAO DE GUINDASTE,ADMITIN DO 50 VEZES DE UTILIZACAO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 11.35
11.035.0002-B | FORMA METALICA PARA CONCRETO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CONFECCA O,MONTAGEM E DESMONTAGEM,SEM UTILIZACAO DE GUINDASTE,ADMITIN DO 50 VEZES DE UTILIZACAO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 10.09
11.035.0005-0 | FORMA PERDIDA PARA CONCRETO,EM PERFIL DE ACO ZINCADO E MICRO PERFURADO,COM ESPESSURA DE 0,50MM, TIPO "QUICKJET",INCLUSIV E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 77.61
11.035.0005-A | FORMA PERDIDA PARA CONCRETO,EM PERFIL DE ACO ZINCADO E MICRO PERFURADO,COM ESPESSURA DE 0,50MM, TIPO "QUICKJET",INCLUSIV E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 76.6
11.035.0010-0 | FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURAL TIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 0,80MM,INCLUSIVE ACESSORI OS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | M2 | 74.29
11.035.0010-A | FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURAL TIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 0,80MM,INCLUSIVE ACESSORI OS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | M2 | 73
11.035.0015-0 | FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURAL TIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 0,95MM,INCLUSIVE ACESSORI OS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | M2 | 88.97
11.035.0015-A | FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURAL TIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 0,95MM,INCLUSIVE ACESSORI OS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | M2 | 87.4
11.035.0020-0 | FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURAL TIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 1,25MM,INCLUSIVE ACESSORI OS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | M2 | 108.9
11.035.0020-A | FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURAL TIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 1,25MM,INCLUSIVE ACESSORI OS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | M2 | 107.04
11.036.0001-1 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,NAO FRETADO(1,4KG/DM3),INCLUSI VE PREPARO DO BERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | DM3 | 64.6
11.036.0001-B | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,NAO FRETADO(1,4KG/DM3),INCLUSI VE PREPARO DO BERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | DM3 | 64.29
11.036.0002-1 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE PREPARO DO B ERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | DM3 | 84.6
11.036.0002-B | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE PREPARO DO B ERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | DM3 | 84.29
11.037.0001-0 | APARELHO DE APOIO,EM ACO EXTRA DURO(ETD).FORNECIMENTO E COLO CACAO | KG | 55.33
11.037.0001-A | APARELHO DE APOIO,EM ACO EXTRA DURO(ETD).FORNECIMENTO E COLO CACAO | KG | 51.77
11.038.0001-0 | FORMA METALICA PARA TUNEIS:DESLOCAMENTOS,POSICIONAMENTO,FIXA CAO E RETIRADA DE CONJUNTO DE FORMAS DE 7,00M DE EXTENSAO E RESPECTIVOS TRILHOS,EM TUNEL DE 70,00M2 DE SECAO | M2 | 11.32
11.038.0001-A | FORMA METALICA PARA TUNEIS:DESLOCAMENTOS,POSICIONAMENTO,FIXA CAO E RETIRADA DE CONJUNTO DE FORMAS DE 7,00M DE EXTENSAO E RESPECTIVOS TRILHOS,EM TUNEL DE 70,00M2 DE SECAO | M2 | 9.97
11.039.0001-0 | FORMA METALICA PARA TUNEIS:FORNECIMENTO DE FORMAS DESLIZANTE S SOBRE TRILHOS DE 7,00M DE EXTENSAO,EM TUNEL DE 70,00M2 DE SECAO,FORMAS RIGIDAS SUSPENSAS POR MACACOS | UN | 118873.36
11.039.0001-A | FORMA METALICA PARA TUNEIS:FORNECIMENTO DE FORMAS DESLIZANTE S SOBRE TRILHOS DE 7,00M DE EXTENSAO,EM TUNEL DE 70,00M2 DE SECAO,FORMAS RIGIDAS SUSPENSAS POR MACACOS | UN | 111865.62
11.040.0100-0 | BARREIRA DINAMICA CONTRA QUEDAS DE ROCHAS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,ENERGIA DE CONTENCAO ATE 1500KJ,COM GALV ANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,C ABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.FORNEC IMENTO | M2 | 2248.52
11.040.0100-A | BARREIRA DINAMICA CONTRA QUEDAS DE ROCHAS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,ENERGIA DE CONTENCAO ATE 1500KJ,COM GALV ANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,C ABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.FORNEC IMENTO | M2 | 2191.66
11.040.0105-0 | BARREIRA DINAMICA CONTRA QUEDAS DE ROCHAS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,ENERGIA DE CONTENCAO ATE 3000KJ,COM GALV ANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,C ABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.FORNEC IMENTO | M2 | 2839.19
11.040.0105-A | BARREIRA DINAMICA CONTRA QUEDAS DE ROCHAS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,ENERGIA DE CONTENCAO ATE 3000KJ,COM GALV ANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,C ABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.FORNEC IMENTO | M2 | 2782.33
11.040.0120-0 | SISTEMA DE ESTABILIZACAO DE TALUDES DE ROCHA E/OU SOLO,MALHA DE ACO COM CAPACIDADE DE CARGA LONGITUDINAL DE 15T/M,FORMAT O LOSANGULAR,FEITA DE FIO DE ACO DE TENSAO DE ESCOAMENTO DE 1770MPA,E COM GALVANIZACAO DE ZINCO-ALUMINIO,CARGAS ATE 150K N/M,INCL | M2 | 722.83
11.040.0120-A | SISTEMA DE ESTABILIZACAO DE TALUDES DE ROCHA E/OU SOLO,MALHA DE ACO COM CAPACIDADE DE CARGA LONGITUDINAL DE 15T/M,FORMAT O LOSANGULAR,FEITA DE FIO DE ACO DE TENSAO DE ESCOAMENTO DE 1770MPA,E COM GALVANIZACAO DE ZINCO-ALUMINIO,CARGAS ATE 150K N/M,INCL | M2 | 667.5
11.040.0130-0 | SISTEMA DE PROTECAO PARA ENVELOPAMENTO DE GRANDES BLOCOS ROC HOSOS,MALHA COM ABERTURA DE 292X500MM,FEITA COM 3 ARAMES DE ACO DE 4MM COM TENSAO DE 1770MPA,TRANCADOS,RESULTANDO EM MAL HA DE ACO DE 8,6MM DE DIAMETRO E RESISTENCIA A TRACAO DE 220 KN/M,GA | M2 | 940.41
11.040.0130-A | SISTEMA DE PROTECAO PARA ENVELOPAMENTO DE GRANDES BLOCOS ROC HOSOS,MALHA COM ABERTURA DE 292X500MM,FEITA COM 3 ARAMES DE ACO DE 4MM COM TENSAO DE 1770MPA,TRANCADOS,RESULTANDO EM MAL HA DE ACO DE 8,6MM DE DIAMETRO E RESISTENCIA A TRACAO DE 220 KN/M,GA | M2 | 885.08
11.043.0002-0 | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO P OR 6 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICO RROSIVA | M | 56.67
11.043.0002-A | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO P OR 6 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICO RROSIVA | M | 53.27
11.043.0003-0 | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO P OR 8 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICO RROSIVA | M | 67.07
11.043.0003-A | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO P OR 8 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICO RROSIVA | M | 63.67
11.043.0004-0 | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO P OR 10 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTIC ORROSIVA | M | 77.46
11.043.0004-A | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO P OR 10 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTIC ORROSIVA | M | 74.06
11.043.0005-0 | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO P OR 12 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTIC ORROSIVA | M | 87.86
11.043.0005-A | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO P OR 12 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTIC ORROSIVA | M | 84.46
11.043.0006-0 | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO P OR 4 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FOR NECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORRO SIVA | M | 74.32
11.043.0006-A | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO P OR 4 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FOR NECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORRO SIVA | M | 69.85
11.043.0007-0 | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO P OR 6 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FOR NECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORRO SIVA | M | 94.72
11.043.0007-A | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO P OR 6 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FOR NECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORRO SIVA | M | 90.25
11.043.0008-0 | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO P OR 8 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FOR NECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORRO SIVA | M | 115.13
11.043.0008-A | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO P OR 8 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FOR NECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORRO SIVA | M | 110.65
11.043.0009-0 | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO P OR 10 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FO RNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORR OSIVA | M | 135.53
11.043.0009-A | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO P OR 10 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FO RNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORR OSIVA | M | 131.05
11.043.0010-0 | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO P OR 12 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FO RNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORR OSIVA | M | 155.93
11.043.0010-A | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO P OR 12 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FO RNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORR OSIVA | M | 151.46
11.043.0011-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 6 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECA O ANTICORROSIVA | M | 66.36
11.043.0011-A | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 6 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECA O ANTICORROSIVA | M | 62.06
11.043.0012-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 8 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECA O ANTICORROSIVA | M | 76.76
11.043.0012-A | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 8 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECA O ANTICORROSIVA | M | 72.46
11.043.0013-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 10 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENT O E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTEC AO ANTICORROSIVA | M | 87.16
11.043.0013-A | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 10 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENT O E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTEC AO ANTICORROSIVA | M | 82.86
11.043.0014-1 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENT O E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTEC AO ANTICORROSIVA | M | 97.55
11.043.0014-B | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENT O E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTEC AO ANTICORROSIVA | M | 93.26
11.043.0015-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 16 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENT O E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTEC AO ANTICORROSIVA | M | 119.65
11.043.0015-A | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 16 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENT O E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTEC AO ANTICORROSIVA | M | 115.36
11.043.0016-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 4 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO A NTICORROSIVA | M | 78.65
11.043.0016-A | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 4 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO A NTICORROSIVA | M | 74
11.043.0017-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 6 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO A NTICORROSIVA | M | 99.05
11.043.0017-A | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 6 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO A NTICORROSIVA | M | 94.4
11.043.0018-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 8 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO A NTICORROSIVA | M | 119.45
11.043.0018-A | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 8 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO A NTICORROSIVA | M | 114.8
11.043.0019-1 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 10 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M | 145.22
11.043.0019-B | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 10 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M | 139.85
11.043.0020-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M | 165.62
11.043.0020-A | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M | 160.25
11.043.0021-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 6 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M | 121.49
11.043.0021-A | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 6 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M | 110.04
11.043.0022-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 8 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M | 131.89
11.043.0022-A | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 8 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M | 120.43
11.043.0023-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 10 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENT O E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHOS DE ANCORAGEM | M | 142.29
11.043.0023-A | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 10 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENT O E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHOS DE ANCORAGEM | M | 130.83
11.043.0024-1 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENT O E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M | 152.68
11.043.0024-B | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENT O E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M | 141.23
11.043.0025-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 16 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENT O E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M | 174.78
11.043.0025-A | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 16 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENT O E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M | 163.33
11.043.0026-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 4 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M | 133.78
11.043.0026-A | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 4 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M | 121.97
11.043.0027-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 6 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M | 154.18
11.043.0027-A | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 6 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M | 142.37
11.043.0028-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 8 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M | 174.58
11.043.0028-A | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 8 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M | 162.77
11.043.0029-1 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 10 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M | 213.76
11.043.0029-B | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 10 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M | 199.44
11.043.0030-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M | 234.16
11.043.0030-A | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M | 219.84
11.044.0006-0 | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE TIRANTE PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 4 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO, INJECAO E O TIRANTE | UN | 2313.59
11.044.0006-A | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE TIRANTE PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 4 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO, INJECAO E O TIRANTE | UN | 2123.41
11.044.0007-0 | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE TIRANTE PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 6 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN | 2822.37
11.044.0007-A | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE TIRANTE PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 6 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN | 2600.45
11.044.0008-0 | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE TIRANTE PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 8 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN | 3621.86
11.044.0008-A | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE TIRANTE PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 8 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN | 3380.04
11.044.0009-0 | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE TIRANTE PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 10 CORDOALHA S DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN | 4247.76
11.044.0009-A | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE TIRANTE PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 10 CORDOALHA S DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN | 3922.44
11.044.0010-0 | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE TIRANTE PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 12 CORDOALHA S DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN | 4958.97
11.044.0010-A | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE TIRANTE PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 12 CORDOALHA S DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN | 4538.82
11.044.0056-0 | PROTENSAO DE TIRANTES DE 4 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DOS MATERIAIS | UN | 761.4
11.044.0056-A | PROTENSAO DE TIRANTES DE 4 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DOS MATERIAIS | UN | 682.25
11.044.0058-0 | PROTENSAO DE TIRANTES DE 6 E 8 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIV E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | UN | 888.52
11.044.0058-A | PROTENSAO DE TIRANTES DE 6 E 8 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIV E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | UN | 796.16
11.044.0060-0 | PROTENSAO DE TIRANTES DE 10 E 12 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUS IVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | UN | 1211.16
11.044.0060-A | PROTENSAO DE TIRANTES DE 10 E 12 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUS IVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | UN | 1075.78
11.045.0006-0 | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE TIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 4 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN | 2373
11.045.0006-A | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE TIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 4 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN | 2174.9
11.045.0007-0 | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE TIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 6 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN | 2891.7
11.045.0007-A | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE TIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 6 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN | 2660.54
11.045.0008-0 | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE TIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 8 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN | 3697.42
11.045.0008-A | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE TIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 8 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN | 3445.52
11.045.0009-0 | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE TIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 10 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN | 4349.39
11.045.0009-A | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE TIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 10 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN | 4010.53
11.045.0010-0 | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE TIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN | 5090.25
11.045.0010-A | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE TIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN | 4652.58
11.046.0001-0 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RE SISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA | M3 | 247.78
11.046.0001-A | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RE SISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA | M3 | 247.78
11.046.0004-0 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RE SISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA | M3 | 277.05
11.046.0004-A | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RE SISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA | M3 | 277.05
11.046.0007-0 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RE SISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA | M3 | 287.32
11.046.0007-A | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RE SISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA | M3 | 287.32
11.046.0010-0 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RE SISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA | M3 | 307.84
11.046.0010-A | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RE SISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA | M3 | 307.84
11.046.0013-0 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RE SISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA | M3 | 316.49
11.046.0013-A | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RE SISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA | M3 | 316.49
11.046.0014-0 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RE SISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 35MPA | M3 | 318.25
11.046.0014-A | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RE SISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 35MPA | M3 | 318.25
11.046.0015-0 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RE SISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPA | M3 | 328.36
11.046.0015-A | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RE SISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPA | M3 | 328.36
11.046.0060-0 | CONCRETO COLORIDO,COM OXIDO DE FERRO VERMELHO SINTETICO,IMPO RTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CAR ACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA | M3 | 317.85
11.046.0060-A | CONCRETO COLORIDO,COM OXIDO DE FERRO VERMELHO SINTETICO,IMPO RTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CAR ACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA | M3 | 317.85
11.046.0080-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA, COM ADICAO DE 8% DE MICROSSILIC A, PREPARO EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL E LANCAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS | M3 | 422.29
11.046.0080-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA, COM ADICAO DE 8% DE MICROSSILIC A, PREPARO EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL E LANCAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS | M3 | 401.63
11.046.0105-0 | CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO (CAD) DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 50MPA,PREPARO EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL E LANCAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS,INCLUINDO ADITIVOS | M3 | 453.09
11.046.0105-A | CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO (CAD) DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 50MPA,PREPARO EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL E LANCAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS,INCLUINDO ADITIVOS | M3 | 432.43
11.046.0110-0 | CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO (CAD) DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 60MPA, PREPAR O EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL E LANCAMENTO COM AUXILIO D E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO ADITIVOS | M3 | 476.6
11.046.0110-A | CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO (CAD) DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 60MPA, PREPAR O EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL E LANCAMENTO COM AUXILIO D E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO ADITIVOS | M3 | 455.94
11.046.0115-0 | CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO (CAD) DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 70MPA,PREPARO EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL E LANCAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO ADITIVOS | M3 | 497.33
11.046.0115-A | CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO (CAD) DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 70MPA,PREPARO EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL E LANCAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO ADITIVOS | M3 | 476.67
11.046.0180-0 | BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO | M3 | 30.78
11.046.0180-A | BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO | M3 | 30.78
11.047.0010-1 | TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO D E 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA,PROTECAO A NTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLA CAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO | M | 215.96
11.047.0010-B | TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO D E 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA,PROTECAO A NTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLA CAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO | M | 206.06
11.047.0011-1 | PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA C ARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNEC IMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPOR CAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURA CAO E | UN | 1548.97
11.047.0011-B | PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA C ARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNEC IMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPOR CAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURA CAO E | UN | 1462.03
11.047.0012-0 | TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO D E 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA,PROTECAO A NTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO E TUBO ESPECIAL PAR A INJECAO (TUBO PVC 3/4" E MANCHETES),EXCLUSIVE LUVAS,PLACAS ,CONTR | M | 224.27
11.047.0012-A | TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO D E 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA,PROTECAO A NTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO E TUBO ESPECIAL PAR A INJECAO (TUBO PVC 3/4" E MANCHETES),EXCLUSIVE LUVAS,PLACAS ,CONTR | M | 214.37
11.047.0015-0 | TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 22T,DIAMETRO D E 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA,BAINHA,PROTECAO ANT ICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLACA S,PORCAS E CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO | M | 135.63
11.047.0015-A | TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 22T,DIAMETRO D E 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA,BAINHA,PROTECAO ANT ICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLACA S,PORCAS E CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO | M | 131
11.047.0016-0 | PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA C ARGA DE TRABALHO DE 22T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECI MENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPORC AS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURAC AO E I | UN | 1220.18
11.047.0016-A | PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA C ARGA DE TRABALHO DE 22T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECI MENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPORC AS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURAC AO E I | UN | 1133.24
11.047.0050-0 | PROTENSAO DE TIRANTE DE BARRA,DIAMETRO DE 32MM,EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DE MATERIAIS | UN | 348.29
11.047.0050-A | PROTENSAO DE TIRANTE DE BARRA,DIAMETRO DE 32MM,EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DE MATERIAIS | UN | 315.3
11.048.0010-1 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO | M3 | 316.48
11.048.0010-B | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO | M3 | 307.4
11.048.0015-1 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO | M3 | 345.75
11.048.0015-B | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO | M3 | 336.68
11.048.0020-1 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO | M3 | 356.01
11.048.0020-B | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO | M3 | 346.94
11.048.0025-1 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO | M3 | 376.54
11.048.0025-B | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO | M3 | 367.46
11.048.0030-1 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO | M3 | 385.19
11.048.0030-B | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO | M3 | 376.11
11.048.0035-1 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 35MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO | M3 | 386.95
11.048.0035-B | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 35MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO | M3 | 377.88
11.048.0040-1 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO | M3 | 397.06
11.048.0040-B | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPA,INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME NTO | M3 | 387.98
11.048.0050-0 | PLACA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADA,COM 6CM DE ESPESSURA,CO NFECCIONADA COM CONCRETO PREPARADO EM USINA DOSADORA TIPO VE RTICAL,DOSADO PARA FCK=25MPA E 8% DE MICROSSILICA,COMPREENDE NDO LANCAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO,INCLUSIVE TRANSPORTE E COLOCA | M2 | 125.51
11.048.0050-A | PLACA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADA,COM 6CM DE ESPESSURA,CO NFECCIONADA COM CONCRETO PREPARADO EM USINA DOSADORA TIPO VE RTICAL,DOSADO PARA FCK=25MPA E 8% DE MICROSSILICA,COMPREENDE NDO LANCAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO,INCLUSIVE TRANSPORTE E COLOCA | M2 | 119.74
11.048.0055-0 | PLACA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADA,COM 8CM DE ESPESSURA,CO NFECCIONADA COM CONCRETO PREPARADO EM USINA DOSADORA TIPO VE RTICAL,DOSADO PARA FCK=25MPA E 8% DE MICROSSILICA,COMPREENDE NDO LANCAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO,INCLUSIVE TRANSPORTE E COLOCA | M2 | 133.96
11.048.0055-A | PLACA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADA,COM 8CM DE ESPESSURA,CO NFECCIONADA COM CONCRETO PREPARADO EM USINA DOSADORA TIPO VE RTICAL,DOSADO PARA FCK=25MPA E 8% DE MICROSSILICA,COMPREENDE NDO LANCAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO,INCLUSIVE TRANSPORTE E COLOCA | M2 | 127.77
11.048.0060-0 | PLACA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADA,COM 10CM DE ESPESSURA,C ONFECCIONADA COM CONCRETO PREPARADO EM USINA DOSADORA TIPO V ERTICAL,DOSADO PARA FCK=25MPA E 8% DE MICROSSILICA,COMPREEND ENDO LANCAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO,INCLUSIVE TRANSPORTE E COLOC | M2 | 142.4
11.048.0060-A | PLACA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADA,COM 10CM DE ESPESSURA,C ONFECCIONADA COM CONCRETO PREPARADO EM USINA DOSADORA TIPO V ERTICAL,DOSADO PARA FCK=25MPA E 8% DE MICROSSILICA,COMPREEND ENDO LANCAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO,INCLUSIVE TRANSPORTE E COLOC | M2 | 135.8
11.050.0001-1 | ESCORAMENTO TUBULAR(ALUGUEL)COM TUBOS METALICOS,NA DENSIDADE DE 5,00M DE TUBO EQUIPADO POR M3 DE ESCORAMENTO,PAGO PELO V OLUME DESTE E PELO TEMPO NECESSARIO,DESDE A ENTREGA DO MATER IAL NA OBRA,NA OCASIAO APROPRIADA ATE SUA CARGA,PARA DEVOLUC AO,LOGO | M3XMES | 8.25
11.050.0001-B | ESCORAMENTO TUBULAR(ALUGUEL)COM TUBOS METALICOS,NA DENSIDADE DE 5,00M DE TUBO EQUIPADO POR M3 DE ESCORAMENTO,PAGO PELO V OLUME DESTE E PELO TEMPO NECESSARIO,DESDE A ENTREGA DO MATER IAL NA OBRA,NA OCASIAO APROPRIADA ATE SUA CARGA,PARA DEVOLUC AO,LOGO | M3XMES | 8.25
11.050.0002-0 | ESCORAMENTO TUBULAR(ALUGUEL)COM TUBOS METALICOS,PARA QUALQUE R DENSIDADE DE TUBO,PAGO PELO COMPRIMENTO NECESSARIO,NO MESM O TEMPO,DESDE A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA,NA OCASIAO APROP RIADA ATE SUA CARGA,PARA DEVOLUCAO,LOGO QUE DESNECESSARIA | MXMES | 1.65
11.050.0002-A | ESCORAMENTO TUBULAR(ALUGUEL)COM TUBOS METALICOS,PARA QUALQUE R DENSIDADE DE TUBO,PAGO PELO COMPRIMENTO NECESSARIO,NO MESM O TEMPO,DESDE A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA,NA OCASIAO APROP RIADA ATE SUA CARGA,PARA DEVOLUCAO,LOGO QUE DESNECESSARIA | MXMES | 1.65
11.050.0010-0 | ESCORAMENTO METALICO(ALUGUEL),COM ESCORAS TELESCOPAVEIS OU T ORRES DE CARGA,INCLUSIVE VIGAMENTO PRINCIPAL E SECUNDARIO,PA RA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE CIMBR AMENTO.MEDICAO PELO VOLUME DE ESCORAMENTO | M3XMES | 5.2
11.050.0010-A | ESCORAMENTO METALICO(ALUGUEL),COM ESCORAS TELESCOPAVEIS OU T ORRES DE CARGA,INCLUSIVE VIGAMENTO PRINCIPAL E SECUNDARIO,PA RA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE CIMBR AMENTO.MEDICAO PELO VOLUME DE ESCORAMENTO | M3XMES | 5.2
11.055.0001-1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL,NA DENS IDADE DE 5,00M DE TUBO POR M3 DE ESCORAMENTO,COMPREENDENDO T RANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA E DESTA PARA O DEPOSITO,INCL USIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO E DADO POR M3 DE ESCORAMENTO, CONTAD | M3 | 18.79
11.055.0001-B | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL,NA DENS IDADE DE 5,00M DE TUBO POR M3 DE ESCORAMENTO,COMPREENDENDO T RANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA E DESTA PARA O DEPOSITO,INCL USIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO E DADO POR M3 DE ESCORAMENTO, CONTAD | M3 | 16.48
11.055.0002-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL,PARA QU ALQUER DENSIDADE DE TUBO,MEDIDO PELO COMPRIMENTO NECESSARIO, COMPREENDENDO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA E DESTA PARA O DEPOSITO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO E DADO POR M3 DE ESCOR | M | 4.38
11.055.0002-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL,PARA QU ALQUER DENSIDADE DE TUBO,MEDIDO PELO COMPRIMENTO NECESSARIO, COMPREENDENDO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA E DESTA PARA O DEPOSITO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO E DADO POR M3 DE ESCOR | M | 3.84
11.055.0010-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METALICO,CONFORME ITEM 11.050.0010,COMPREENDENDO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA E DESTA PARA O DEPOSITO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO E DADO POR M3 DE ESCORAMENTO,SENDO PAGOS 60% NA MONTAGEM E 40 % NA DESM | M3 | 10.43
11.055.0010-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METALICO,CONFORME ITEM 11.050.0010,COMPREENDENDO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA E DESTA PARA O DEPOSITO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO E DADO POR M3 DE ESCORAMENTO,SENDO PAGOS 60% NA MONTAGEM E 40 % NA DESM | M3 | 9.23
11.056.0010-0 | ESCORAS METALICAS(ALUGUEL)PARA CIMBRAMENTO METALICO(EXCLUSIV E ESTE)DE LAJES PLANAS(COGUMELO)COM ALTURA ATE 3,50M,CONSIDE RANDO 0,8UN/M2 | UNXMES | 4.26
11.056.0010-A | ESCORAS METALICAS(ALUGUEL)PARA CIMBRAMENTO METALICO(EXCLUSIV E ESTE)DE LAJES PLANAS(COGUMELO)COM ALTURA ATE 3,50M,CONSIDE RANDO 0,8UN/M2 | UNXMES | 4.26
11.056.0030-0 | CIMBRAMENTO METALICO(ALUGUEL)PARA EDIFICACOES COM LAJES PLAN AS(COGUMELO),DISPENSANDO REESCORAMENTO,EXCLUSIVE ESCORAS MET ALICAS.O CUSTO INCLUI LONGARINAS PRINCIPAIS,SECUNDARIAS E PE CAS DE LIGACAO | M2XMES | 12.88
11.056.0030-A | CIMBRAMENTO METALICO(ALUGUEL)PARA EDIFICACOES COM LAJES PLAN AS(COGUMELO),DISPENSANDO REESCORAMENTO,EXCLUSIVE ESCORAS MET ALICAS.O CUSTO INCLUI LONGARINAS PRINCIPAIS,SECUNDARIAS E PE CAS DE LIGACAO | M2XMES | 12.88
11.057.0010-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO METALICO PARA EDIFICAC OES,PRESERVANDO REESCORAMENTO,COMPREENDENDO ESCORAS,LONGARIN AS PRINCIPAIS,SECUNDARIAS E PECAS DE LIGACAO | M2 | 3.96
11.057.0010-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO METALICO PARA EDIFICAC OES,PRESERVANDO REESCORAMENTO,COMPREENDENDO ESCORAS,LONGARIN AS PRINCIPAIS,SECUNDARIAS E PECAS DE LIGACAO | M2 | 3.43
11.060.0160-0 | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA UMA FAIXA DE TRAFEGO COM GUARDA-R ODAS E 3,20M DE PISTA DE ROLAMENTO,SEM CAPEAMENTO,COM VAO EN TRE 7,50 E 12,50M,COLOCADA | M | 14189
11.060.0160-A | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA UMA FAIXA DE TRAFEGO COM GUARDA-R ODAS E 3,20M DE PISTA DE ROLAMENTO,SEM CAPEAMENTO,COM VAO EN TRE 7,50 E 12,50M,COLOCADA | M | 12867.43
11.060.0165-0 | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO E 7,20M DE PISTA DE ROLAMENTO,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12,5 0M,COLOCADA | M | 26324.92
11.060.0165-A | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO E 7,20M DE PISTA DE ROLAMENTO,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12,5 0M,COLOCADA | M | 23994.88
11.060.0170-0 | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA UMA FAIXA DE TRAFEGO COM 3,20M DE PISTA DE ROLAMENTO,COM GUARDA-RODAS,PASSEIOS E GUARDA-CORPO S,COM LARGURA DE 4,60M,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 1 2,50M,CO | M | 16165.91
11.060.0170-A | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA UMA FAIXA DE TRAFEGO COM 3,20M DE PISTA DE ROLAMENTO,COM GUARDA-RODAS,PASSEIOS E GUARDA-CORPO S,COM LARGURA DE 4,60M,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 1 2,50M,CO | M | 14607.06
11.060.0175-0 | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM 7,20M DE PISTA DE ROLAMENTO,COM GUARDA-RODAS,PASSEIOS E GUARDA-COR POS,COM LARGURA TOTAL DE 9,00M,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12 | M | 29622.82
11.060.0175-A | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM 7,20M DE PISTA DE ROLAMENTO,COM GUARDA-RODAS,PASSEIOS E GUARDA-COR POS,COM LARGURA TOTAL DE 9,00M,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12 | M | 27047.53
11.060.0180-0 | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM 7,20M DE PISTA DE ROLAMENTO,COM GUARDA-RODAS,PASSEIOS E GUARDA-COR POS,COM LARGURA TOTAL DE 10,50M,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 1 | M | 34094.36
11.060.0180-A | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM 7,20M DE PISTA DE ROLAMENTO,COM GUARDA-RODAS,PASSEIOS E GUARDA-COR POS,COM LARGURA TOTAL DE 10,50M,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 1 | M | 31035.58
11.060.0185-0 | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO DE 3,60M E BARREIRAS TIPO DER-RJ,COM LARGURA TOTAL DE 9,00M,SEM CAPEAM ENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12,50M,COLOCADA | M | 29910.93
11.060.0185-A | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO DE 3,60M E BARREIRAS TIPO DER-RJ,COM LARGURA TOTAL DE 9,00M,SEM CAPEAM ENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12,50M,COLOCADA | M | 27219.54
11.060.0190-0 | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO DE 3,60M E BARREIRAS TIPO DER-RJ,COM LARGURA TOTAL DE 11,00M,SEM CAPEA MENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12,50M,COLOCADA | M | 34895.96
11.060.0190-A | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO DE 3,60M E BARREIRAS TIPO DER-RJ,COM LARGURA TOTAL DE 11,00M,SEM CAPEA MENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12,50M,COLOCADA | M | 31827.91
11.060.0195-0 | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO DE 3,60M,D OIS ACOSTAMENTOS DE 2,50M E BARREIRAS TIPO DER-RJ,COM LARGUR A TOTAL DE 13,00M,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12,50M ,COLOCA | M | 38924.96
11.060.0195-A | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO DE 3,60M,D OIS ACOSTAMENTOS DE 2,50M E BARREIRAS TIPO DER-RJ,COM LARGUR A TOTAL DE 13,00M,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12,50M ,COLOCA | M | 35581.26
11.060.0200-0 | SUPERESTRUTURA DE PASSARELA PARA PEDESTRE,PRE-FABRICADA,EM C ONCRETO PROTENDIDO,COM 2,00M DE LARGURA UTIL E GUARDA-CORPOS METALICOS,COM VAO ENTRE 7,50 E 10,00M,COLOCADA | M | 6170.75
11.060.0200-A | SUPERESTRUTURA DE PASSARELA PARA PEDESTRE,PRE-FABRICADA,EM C ONCRETO PROTENDIDO,COM 2,00M DE LARGURA UTIL E GUARDA-CORPOS METALICOS,COM VAO ENTRE 7,50 E 10,00M,COLOCADA | M | 5664.88
11.060.0205-0 | ABRIGO DESTINADO A PARADA DE ONIBUS,INTEGRALMENTE PRE-FABRIC ADO EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM BANCO INCORPORADO AO PILAR E COBERTURA CURVA COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 8,00M2,NAS DIMENSOES DE 4,00X2,00M,COLOCADO | UN | 10267.82
11.060.0205-A | ABRIGO DESTINADO A PARADA DE ONIBUS,INTEGRALMENTE PRE-FABRIC ADO EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM BANCO INCORPORADO AO PILAR E COBERTURA CURVA COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 8,00M2,NAS DIMENSOES DE 4,00X2,00M,COLOCADO | UN | 10267.82
11.060.0410-0 | ESTRUTURA PRE-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO/PROTENDIDO,COM FC K>=30MPA,PARA OBRAS PREDIAIS ATE QUATRO PAVIMENTOS,COM PILAR ES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,LAJES,PATAMARES E RAMPAS D E ACESSO,CONSIDERANDO A CONFECCAO DAS PECAS,INCLUSIVE O FORN ECIMEN | M2 | 371.17
11.060.0410-A | ESTRUTURA PRE-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO/PROTENDIDO,COM FC K>=30MPA,PARA OBRAS PREDIAIS ATE QUATRO PAVIMENTOS,COM PILAR ES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,LAJES,PATAMARES E RAMPAS D E ACESSO,CONSIDERANDO A CONFECCAO DAS PECAS,INCLUSIVE O FORN ECIMEN | M2 | 354.68
11.060.0415-0 | ESTRUTURA PRE-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO/PROTENDIDO,COM FC K>=30MPA,PARA OBRAS PREDIAIS ATE QUATRO PAVIMENTOS,COM PILAR ES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,LAJES,PATAMARES E RAMPAS D E ACESSO,CONSIDERANDO A MONTAGEM,EXCLUSIVE A CONFECCAO DAS P ECAS(V | M2 | 130.89
11.060.0415-A | ESTRUTURA PRE-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO/PROTENDIDO,COM FC K>=30MPA,PARA OBRAS PREDIAIS ATE QUATRO PAVIMENTOS,COM PILAR ES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,LAJES,PATAMARES E RAMPAS D E ACESSO,CONSIDERANDO A MONTAGEM,EXCLUSIVE A CONFECCAO DAS P ECAS(V | M2 | 118.17
11.061.0001-0 | MURO DE ARRIMO CELULAR,DE PECAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO,COM PREENDENDO:CONFECCAO DAS PECAS,MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOL O DE ENCHIMENTO.O CUSTO INCLUI TODOS OS MATERIAIS NECESSARIO S,EXCLUSIVE FORMAS | M3 | 250.47
11.061.0001-A | MURO DE ARRIMO CELULAR,DE PECAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO,COM PREENDENDO:CONFECCAO DAS PECAS,MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOL O DE ENCHIMENTO.O CUSTO INCLUI TODOS OS MATERIAIS NECESSARIO S,EXCLUSIVE FORMAS | M3 | 233.33
11.061.0002-0 | MURO DE ARRIMO CELULAR,DE PECAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO,COM PREENDENDO:CONFECCAO DAS PECAS,MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOL O DE ENCHIMENTO,EXCLUSIVE MATERIAIS E FORMAS | M3 | 128.57
11.061.0002-A | MURO DE ARRIMO CELULAR,DE PECAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO,COM PREENDENDO:CONFECCAO DAS PECAS,MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOL O DE ENCHIMENTO,EXCLUSIVE MATERIAIS E FORMAS | M3 | 111.42
11.080.0010-0 | RECUPERACAO DE JUNTAS DE DILATACAO DE OBRAS DE CONTENCAO ATE 2CM DE ABERTURA COM PROTECAO,ATE PROFUNDIDADE DE 1CM,EXCLUS IVE ANDAIME E RECUPERACAO ESTRUTURAL DAS FACES LATERAIS DA J UNTA | M | 52.63
11.080.0010-A | RECUPERACAO DE JUNTAS DE DILATACAO DE OBRAS DE CONTENCAO ATE 2CM DE ABERTURA COM PROTECAO,ATE PROFUNDIDADE DE 1CM,EXCLUS IVE ANDAIME E RECUPERACAO ESTRUTURAL DAS FACES LATERAIS DA J UNTA | M | 50.16
11.090.0500-0 | RECUPERACAO DE ARMADURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO,POR MEIO D E SOLDA A QUENTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COL OCACAO | KG | 38.91
11.090.0500-A | RECUPERACAO DE ARMADURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO,POR MEIO D E SOLDA A QUENTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COL OCACAO | KG | 35.32
11.090.0505-0 | RECUPERACAO DE ARMADURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO,POR MEIO D E SOLDA A FRIO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOC ACAO | KG | 68.97
11.090.0505-A | RECUPERACAO DE ARMADURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO,POR MEIO D E SOLDA A FRIO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOC ACAO | KG | 65.49
11.090.0510-0 | RECUPERACAO DE FERRAGEM EM ESTRUTURA DE CONCRETO,SEM UTILIZA CAO DE SOLDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOCAC AO | KG | 23.78
11.090.0510-A | RECUPERACAO DE FERRAGEM EM ESTRUTURA DE CONCRETO,SEM UTILIZA CAO DE SOLDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOCAC AO | KG | 21.32
11.090.0515-0 | APLICACAO COM AIRLESS DE INIBIDOR DE CORROSAO, EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,EX CLUSIVE LIMPEZA DA ESTRUTURA | M2 | 35.44
11.090.0515-A | APLICACAO COM AIRLESS DE INIBIDOR DE CORROSAO, EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,EX CLUSIVE LIMPEZA DA ESTRUTURA | M2 | 33.37
11.090.0520-0 | REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICIE,REGU LARIZACAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICACAO DE ADESIVO EP OXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO | M2 | 391.66
11.090.0520-A | REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICIE,REGU LARIZACAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICACAO DE ADESIVO EP OXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO | M2 | 376.86
11.090.0530-0 | REFORCO ESTRUTURAL COM LAMINA DE FIBRA DE CARBONO,LARGURA DE 50MM E ESPESSURA DE 1,20MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICI E,REGULARIZACAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICACAO DE ADES IVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO | M | 146.21
11.090.0530-A | REFORCO ESTRUTURAL COM LAMINA DE FIBRA DE CARBONO,LARGURA DE 50MM E ESPESSURA DE 1,20MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICI E,REGULARIZACAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICACAO DE ADES IVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO | M | 143.76
11.090.0535-0 | TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARM ADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONE NTE,INIBIDOR DE CORROSAO | M2 | 54.61
11.090.0535-A | TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARM ADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONE NTE,INIBIDOR DE CORROSAO | M2 | 53.05
11.090.0600-0 | RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARM ADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO COM ESPESSURA ATE 3CM | M3 | 4081.7
11.090.0600-A | RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARM ADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO COM ESPESSURA ATE 3CM | M3 | 4042.23
11.090.0610-0 | RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURAS EM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PR OPORCAO 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORCAO DE 5% A 10% | M3 | 1526.77
11.090.0610-A | RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURAS EM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PR OPORCAO 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORCAO DE 5% A 10% | M3 | 1491.44
11.090.0611-0 | RECOMPOSICAO DE CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETO DE PEQUENAS ESPESSURAS EM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,EXCLUSIVE O MATERIAL | M2 | 20.64
11.090.0611-A | RECOMPOSICAO DE CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETO DE PEQUENAS ESPESSURAS EM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,EXCLUSIVE O MATERIAL | M2 | 17.89
11.090.0620-0 | ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE SENDO A ARGAMASSA DE CIMENT O,CAL E AREIA FINA NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 2MM,SOBRE SUPERFICIE LIMPA | M2 | 9.66
11.090.0620-A | ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE SENDO A ARGAMASSA DE CIMENT O,CAL E AREIA FINA NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 2MM,SOBRE SUPERFICIE LIMPA | M2 | 8.44
11.091.0001-0 | MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM UTILIZACAO DE MACACO PISTAO,CAPACIDADE DE 100T | UN | 966.47
11.091.0001-A | MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM UTILIZACAO DE MACACO PISTAO,CAPACIDADE DE 100T | UN | 861.8
11.092.0001-0 | VERIFICACAO DE CARGA RESIDUAL EM ANCORAGENS DE ATE 60T DE CA RGA MAXIMA DE ENSAIO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS(MACACO E BOMBA),RECUPERACAO COM PINTURA ANTICORR OSIVA DAS ANCORAGENS E REPROTENSAO,LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO ,EXCLUS | UN | 517.7
11.092.0001-A | VERIFICACAO DE CARGA RESIDUAL EM ANCORAGENS DE ATE 60T DE CA RGA MAXIMA DE ENSAIO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS(MACACO E BOMBA),RECUPERACAO COM PINTURA ANTICORR OSIVA DAS ANCORAGENS E REPROTENSAO,LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO ,EXCLUS | UN | 493.73
12.001.0010-0 | FUNDACAO DE ALVENARIA DE PEDRA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIB RO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO 0,60 A 0,80M DE LARGURA | M3 | 389.66
12.001.0010-A | FUNDACAO DE ALVENARIA DE PEDRA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIB RO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO 0,60 A 0,80M DE LARGURA | M3 | 354.18
12.001.0015-0 | FUNDACAO DE ALVENARIA DE PEDRA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIB RO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO 0,35 A 0,45M DE LARGURA | M3 | 476.2
12.001.0015-A | FUNDACAO DE ALVENARIA DE PEDRA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIB RO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO 0,35 A 0,45M DE LARGURA | M3 | 430.42
12.001.0020-0 | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOS DE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,JUNTAS SIMPLES,TENDO ALTURA ATE 1,50M | M3 | 337.12
12.001.0020-A | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOS DE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,JUNTAS SIMPLES,TENDO ALTURA ATE 1,50M | M3 | 308.64
12.001.0025-0 | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOS DE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,JUNTAS SIMPLES,TENDO ALTURA ATE 2,00M | M3 | 422.77
12.001.0025-A | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOS DE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,JUNTAS SIMPLES,TENDO ALTURA ATE 2,00M | M3 | 382.87
12.001.0030-0 | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOS DE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,JUNTAS SIMPLES,TENDO ALTURA ATE 2,50M | M3 | 516.19
12.001.0030-A | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOS DE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,JUNTAS SIMPLES,TENDO ALTURA ATE 2,50M | M3 | 463.84
12.001.0035-0 | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOS DE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,JUNTAS SIMPLES,TENDO ALTURA ATE 3,00M | M3 | 611.95
12.001.0035-A | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOS DE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,JUNTAS SIMPLES,TENDO ALTURA ATE 3,00M | M3 | 546.83
12.001.0040-0 | JUNTAS REENTRANTES,EM ALVENARIA DE PEDRA,COMO EM 12.001.0020 ,FEITAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1 :3:5 | M2 | 73.28
12.001.0040-A | JUNTAS REENTRANTES,EM ALVENARIA DE PEDRA,COMO EM 12.001.0020 ,FEITAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1 :3:5 | M2 | 63.73
12.001.0045-0 | JUNTAS EM RELEVO,EM ALVENARIA DE PEDRA,COMO EM 12.001.0020,F EITAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3 :5 | M2 | 146.56
12.001.0045-A | JUNTAS EM RELEVO,EM ALVENARIA DE PEDRA,COMO EM 12.001.0020,F EITAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3 :5 | M2 | 127.47
12.001.0070-0 | ALVENARIA DE PEDRA SECA,EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BL OCOS DE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM ATE 1 ,50M DE ALTURA | M3 | 233.97
12.001.0070-A | ALVENARIA DE PEDRA SECA,EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BL OCOS DE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM ATE 1 ,50M DE ALTURA | M3 | 215.25
12.001.0075-0 | ALVENARIA DE PEDRA SECA,EM ELEVACAO,DE DUAS FACES,FEITA COM BLOCOS DE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ATE 1,50M DE ALTURA | M3 | 301.33
12.001.0075-A | ALVENARIA DE PEDRA SECA,EM ELEVACAO,DE DUAS FACES,FEITA COM BLOCOS DE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ATE 1,50M DE ALTURA | M3 | 274.59
12.001.0090-0 | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOS DE PEDRA DE MAO,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E A REIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO ALTURA ATE 1,50M,SENDO A ESPESSURA ATE 0,35M | M3 | 550.76
12.001.0090-A | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOS DE PEDRA DE MAO,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E A REIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO ALTURA ATE 1,50M,SENDO A ESPESSURA ATE 0,35M | M3 | 494.75
12.001.0095-0 | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOS DE PEDRA DE MAO,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E A REIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO ALTURA ATE 3,00M,SENDO A ESPESSURA ATE 0,35M | M3 | 661.75
12.001.0095-A | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOS DE PEDRA DE MAO,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E A REIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO ALTURA ATE 3,00M,SENDO A ESPESSURA ATE 0,35M | M3 | 590.94
12.001.0100-0 | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE DUAS FACES,FEITA COM BLOCO S DE PEDRA DE MAO,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO ALTURA ATE 1,50M,SENDO A ESPESSUR A ATE 0,35M | M3 | 763.8
12.001.0100-A | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE DUAS FACES,FEITA COM BLOCO S DE PEDRA DE MAO,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO ALTURA ATE 1,50M,SENDO A ESPESSUR A ATE 0,35M | M3 | 678.62
12.001.0105-0 | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE DUAS FACES,FEITA COM BLOCO S DE PEDRA DE MAO,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO ALTURA ATE 3,00M,SENDO A ESPESSUR A ATE 0,35M | M3 | 911.79
12.001.0105-A | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE DUAS FACES,FEITA COM BLOCO S DE PEDRA DE MAO,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO ALTURA ATE 3,00M,SENDO A ESPESSUR A ATE 0,35M | M3 | 806.88
12.001.0115-0 | JUNTAS REENTRANTES EM ALVENARIA DE PEDRA DE MAO,FEITAS COM A RGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5 | M2 | 128.77
12.001.0115-A | JUNTAS REENTRANTES EM ALVENARIA DE PEDRA DE MAO,FEITAS COM A RGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5 | M2 | 111.83
12.002.0010-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,ATE 3,00M DE ALTURA | M3 | 1069.59
12.002.0010-A | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,ATE 3,00M DE ALTURA | M3 | 1009.56
12.002.0011-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,ATE 1,50M DE ALTURA | M3 | 1046.21
12.002.0011-A | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,ATE 1,50M DE ALTURA | M3 | 989.29
12.002.0015-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE S UPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REA L | M2 | 200.47
12.002.0015-A | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE S UPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REA L | M2 | 190.26
12.002.0016-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SU PERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 196.96
12.002.0016-A | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SU PERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 187.22
12.002.0020-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM V AOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 220.92
12.002.0020-A | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM V AOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 208.65
12.002.0025-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),CORRI DAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 253.68
12.002.0025-A | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),CORRI DAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 236.38
12.002.0030-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM V AOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 282.77
12.002.0030-A | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM V AOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 262.26
12.002.0035-1 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE S UPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REA L | M2 | 105.05
12.002.0035-B | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE S UPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REA L | M2 | 99.14
12.002.0036-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE S UPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REA L | M2 | 102.71
12.002.0036-A | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE S UPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REA L | M2 | 97.11
12.002.0040-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 113.19
12.002.0040-A | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 106.58
12.002.0045-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE S UPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA A REA REAL | M2 | 133.26
12.002.0045-A | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE S UPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA A REA REAL | M2 | 123.59
12.002.0050-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR EA REAL | M2 | 149.08
12.002.0050-A | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR EA REAL | M2 | 137.69
12.002.0060-1 | ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,D E TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M ) | M2 | 113.36
12.002.0060-B | ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,D E TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M ) | M2 | 106.72
12.002.0065-1 | ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,D E TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M ) | M2 | 220.75
12.002.0065-B | ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,D E TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M ) | M2 | 208.79
12.002.0070-1 | ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,DE 0,80 A 1,60M DE PROFUNDI DADE,DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M) | M2 | 244.29
12.002.0070-B | ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,DE 0,80 A 1,60M DE PROFUNDI DADE,DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M) | M2 | 230.26
12.002.0080-0 | APERTO DE ALVENARIA SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADA COM TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM,INCLINADOS,ASSENTES COM ARGAMASSA DE C IMENTO E SAIBRO,TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M) | M | 43.11
12.002.0080-A | APERTO DE ALVENARIA SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADA COM TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM,INCLINADOS,ASSENTES COM ARGAMASSA DE C IMENTO E SAIBRO,TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M) | M | 40.84
12.002.0085-0 | APERTO DE ALVENARIA SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADA COM TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM INCLINADOS,ASSENTES COM ARGAMASSA DE C IMENTO E SAIBRO,TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) | M | 25.99
12.002.0085-A | APERTO DE ALVENARIA SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADA COM TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM INCLINADOS,ASSENTES COM ARGAMASSA DE C IMENTO E SAIBRO,TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) | M | 24.27
12.002.0100-0 | APERTO DE ALVENARIA,SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADO COM ARGILA EXPANDIDA | M3 | 666.53
12.002.0100-A | APERTO DE ALVENARIA,SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADO COM ARGILA EXPANDIDA | M3 | 631.99
12.003.0055-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E M EDIDA PELA AREA REAL | M2 | 96.26
12.003.0055-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E M EDIDA PELA AREA REAL | M2 | 87.66
12.003.0056-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E M EDIDA PELA AREA REAL | M2 | 93.34
12.003.0056-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E M EDIDA PELA AREA REAL | M2 | 85.12
12.003.0060-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MED IDA PELA AREA REAL | M2 | 109.39
12.003.0060-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MED IDA PELA AREA REAL | M2 | 99.23
12.003.0065-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALT URA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 138.17
12.003.0065-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALT URA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 123.98
12.003.0070-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTUR A E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 161.81
12.003.0070-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTUR A E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 144.66
12.003.0075-1 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 49.29
12.003.0075-B | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 44.72
12.003.0076-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 47.38
12.003.0076-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 43.07
12.003.0080-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M)COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MED IDA PELA AREA REAL | M2 | 55.78
12.003.0080-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M)COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MED IDA PELA AREA REAL | M2 | 50.35
12.003.0085-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE AL TURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 73.75
12.003.0085-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE AL TURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 65.92
12.003.0090-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M,MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 86.7
12.003.0090-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M,MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 77.14
12.003.0095-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M ),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR EA REAL | M2 | 76.5
12.003.0095-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M ),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR EA REAL | M2 | 70.27
12.003.0096-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M ),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR EA REAL | M2 | 74.17
12.003.0096-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M ),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR EA REAL | M2 | 68.24
12.003.0100-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M ),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 84.63
12.003.0100-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M ),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 77.31
12.003.0105-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M ),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA ARE | M2 | 106.66
12.003.0105-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M ),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA ARE | M2 | 96.4
12.003.0110-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M ),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PE LA AREA | M2 | 121.46
12.003.0110-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M ),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PE LA AREA | M2 | 109.23
12.003.0115-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M ) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR EA REA | M2 | 38.61
12.003.0115-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M ) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR EA REA | M2 | 35.34
12.003.0116-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M ) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR EA REA | M2 | 37.6
12.003.0116-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M ) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR EA REA | M2 | 34.46
12.003.0120-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M ) COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 44.71
12.003.0120-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M ) COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 40.68
12.003.0125-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10 M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR | M2 | 56.18
12.003.0125-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10 M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR | M2 | 50.62
12.003.0150-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M ) COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PEL A AREA | M2 | 64.69
12.003.0150-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M ) COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PEL A AREA | M2 | 58
12.003.0155-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRID A,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 99.47
12.003.0155-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRID A,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 91.01
12.003.0160-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRID A,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 96.55
12.003.0160-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRID A,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 88.48
12.003.0165-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 112.6
12.003.0165-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 102.58
12.003.0170-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS,CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRID A,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 141.38
12.003.0170-A | ALVENARIA DE TIJOLOS,CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRID A,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 127.33
12.003.0175-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS, DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 165.01
12.003.0175-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS, DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 148.01
12.003.0180-1 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRI DA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 50.22
12.003.0180-B | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRI DA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 45.69
12.003.0185-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS,FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRI DA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 48.31
12.003.0185-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS,FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRI DA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 44.04
12.003.0190-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS ,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 56.7
12.003.0190-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS ,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 51.32
12.003.0195-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRI DA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 74.67
12.003.0195-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRI DA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 66.89
12.003.0200-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS ,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 87.62
12.003.0200-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS ,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 78.11
12.003.0205-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M D E ALTURA | M2 | 78.51
12.003.0205-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M D E ALTURA | M2 | 72.36
12.003.0210-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M D E ALTURA | M2 | 76.17
12.003.0210-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M D E ALTURA | M2 | 70.34
12.003.0215-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E | M2 | 86.63
12.003.0215-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E | M2 | 79.4
12.003.0220-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4 ,50 DE A | M2 | 108.66
12.003.0220-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4 ,50 DE A | M2 | 98.5
12.003.0225-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4, 50M DE A | M2 | 123.46
12.003.0225-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4, 50M DE A | M2 | 111.33
12.003.0230-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M D E ALTUR | M2 | 39.23
12.003.0230-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M D E ALTUR | M2 | 35.99
12.003.0235-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M D E ALTUR | M2 | 38.21
12.003.0235-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M D E ALTUR | M2 | 35.11
12.003.0240-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E | M2 | 45.39
12.003.0240-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E | M2 | 41.39
12.003.0245-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4 ,50 DE | M2 | 56.86
12.003.0245-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4 ,50 DE | M2 | 51.33
12.003.0250-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,5 0M DE A | M2 | 65.37
12.003.0250-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,5 0M DE A | M2 | 58.71
12.004.0160-0 | ALVENARIA DE 10CM DE ESPESSURA EM TIJOLOS REFRATARIOS APAREN TES 7X10X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES COM VAOS OU ARESTAS E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 467.58
12.004.0160-A | ALVENARIA DE 10CM DE ESPESSURA EM TIJOLOS REFRATARIOS APAREN TES 7X10X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES COM VAOS OU ARESTAS E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 461.25
12.005.0010-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 45.83
12.005.0010-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 42.26
12.005.0015-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA P ELA AREA REAL | M2 | 53.23
12.005.0015-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA P ELA AREA REAL | M2 | 48.67
12.005.0020-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 69.88
12.005.0020-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 63.1
12.005.0025-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E ME DIDA PELA AREA REAL | M2 | 71.73
12.005.0025-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E ME DIDA PELA AREA REAL | M2 | 64.7
12.005.0030-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDID A PELA AREA REAL | M2 | 57.49
12.005.0030-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDID A PELA AREA REAL | M2 | 53.22
12.005.0035-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA P ELA AREA REAL | M2 | 60.08
12.005.0035-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA P ELA AREA REAL | M2 | 55.46
12.005.0040-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 68.59
12.005.0040-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 62.84
12.005.0045-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E M EDIDA PELA AREA REAL | M2 | 74.14
12.005.0045-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E M EDIDA PELA AREA REAL | M2 | 67.65
12.005.0080-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDID A PELA AREA REAL | M2 | 75.56
12.005.0080-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDID A PELA AREA REAL | M2 | 69.94
12.005.0085-1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA P ELA AREA REAL | M2 | 79.26
12.005.0085-B | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA P ELA AREA REAL | M2 | 73.15
12.005.0090-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 90.36
12.005.0090-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 82.77
12.005.0095-1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E ME DIDA PELA AREA REAL | M2 | 97.76
12.005.0095-B | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E ME DIDA PELA AREA REAL | M2 | 89.18
12.005.0100-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 45.99
12.005.0100-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 42.44
12.005.0103-1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,AT E 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 53.39
12.005.0103-B | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,AT E 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 48.85
12.005.0105-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA, DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 70.03
12.005.0105-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA, DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 63.28
12.005.0107-1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 71.88
12.005.0107-B | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 64.88
12.005.0110-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 57.73
12.005.0110-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 53.49
12.005.0112-1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,AT E 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 60.32
12.005.0112-B | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,AT E 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 55.73
12.005.0115-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA, DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 68.83
12.005.0115-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA, DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 63.11
12.005.0117-1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 74.38
12.005.0117-B | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 67.92
12.005.0120-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 75.89
12.005.0120-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 70.27
12.005.0122-1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,AT E 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 79.59
12.005.0122-B | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,AT E 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 73.48
12.005.0124-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA, DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 90.69
12.005.0124-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA, DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 83.1
12.005.0126-1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 98.09
12.005.0126-B | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 89.51
12.005.0130-1 | ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,C OM BLOCOS DE CONCRETO DE 10X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DO S FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) | M2 | 62.16
12.005.0130-B | ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,C OM BLOCOS DE CONCRETO DE 10X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DO S FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) | M2 | 57.64
12.005.0135-1 | ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 1,60M DE PROFUNDIDADE,C OM BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M) | M2 | 96.35
12.005.0135-B | ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 1,60M DE PROFUNDIDADE,C OM BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M) | M2 | 91.27
12.005.0140-1 | ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,C OM BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M) | M2 | 103.75
12.005.0140-B | ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,C OM BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M) | M2 | 97.68
12.005.0160-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENT ES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALT URA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 60.61
12.005.0160-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENT ES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALT URA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 56.33
12.005.0165-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENT ES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTUR A E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 63.2
12.005.0165-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENT ES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTUR A E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 58.58
12.005.0170-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENT ES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M ATE 4,5 0M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 71.71
12.005.0170-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENT ES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M ATE 4,5 0M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 65.95
12.005.0175-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENT ES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M D E ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 77.26
12.005.0175-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENT ES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M D E ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 70.76
12.005.0185-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENT ES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 61.24
12.005.0185-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENT ES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 57.01
12.005.0190-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENT ES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,COM VAOS OU A RESTAS,ATE 3,00 DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 63.83
12.005.0190-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENT ES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,COM VAOS OU A RESTAS,ATE 3,00 DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 59.25
12.005.0195-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENT ES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 72.34
12.005.0195-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENT ES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 66.63
12.005.0200-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENT ES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,COM VAOS OU A RESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 77.89
12.005.0200-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENT ES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,COM VAOS OU A RESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 71.43
12.006.0010-0 | PAREDE DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS(COBOGO),DE 10X10X10CM,ASS ENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,LEVANDO UM VERGALHAO DE 4,2MM EM CADA JUNTA HORIZONTAL,PRESO NAS EXT REMIDADES A ESTRUTURA OU ALVENARIA EXISTENTE | M2 | 158.2
12.006.0010-A | PAREDE DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS(COBOGO),DE 10X10X10CM,ASS ENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,LEVANDO UM VERGALHAO DE 4,2MM EM CADA JUNTA HORIZONTAL,PRESO NAS EXT REMIDADES A ESTRUTURA OU ALVENARIA EXISTENTE | M2 | 148.26
12.007.0015-0 | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO DE 4,6KG,29X29X6CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010 | M2 | 167.91
12.007.0015-A | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO DE 4,6KG,29X29X6CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010 | M2 | 163.88
12.007.0020-0 | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO DE 9,6KG,39X39X7CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010 | M2 | 130.89
12.007.0020-A | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO DE 9,6KG,39X39X7CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010 | M2 | 128.86
12.007.0025-0 | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO DE 4KG,29X29X10CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010 | M2 | 207.84
12.007.0025-A | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO DE 4KG,29X29X10CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010 | M2 | 205.01
12.007.0030-0 | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO DE 6,2KG,39X21,5X15CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010 | M2 | 201.85
12.007.0030-A | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO DE 6,2KG,39X21,5X15CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010 | M2 | 197.7
12.007.0040-0 | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO DE 2,9KG,40X10X10CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010 | M2 | 299.13
12.007.0040-A | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO DE 2,9KG,40X10X10CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010 | M2 | 292.48
12.007.0045-0 | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO DE 11,2KG,33X33X10CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010 | M2 | 220.99
12.007.0045-A | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO DE 11,2KG,33X33X10CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010 | M2 | 218.01
12.008.0015-0 | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),EM PLACAS DE CONCRETO,MEDIN DO APROXIMADAMENTE 50X50X5CM,FUROS QUADRADOS,ASSENTES COMO 1 2.006.0010 | M2 | 132.32
12.008.0015-A | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),EM PLACAS DE CONCRETO,MEDIN DO APROXIMADAMENTE 50X50X5CM,FUROS QUADRADOS,ASSENTES COMO 1 2.006.0010 | M2 | 122.34
12.008.0020-0 | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),EM PLACAS DE CONCRETO,MEDIN DO APROXIMADAMENTE 39X50X8CM,EM VENEZIANA,ASSENTES COMO 12.0 06.0010 | M2 | 164.85
12.008.0020-A | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),EM PLACAS DE CONCRETO,MEDIN DO APROXIMADAMENTE 39X50X8CM,EM VENEZIANA,ASSENTES COMO 12.0 06.0010 | M2 | 154.05
12.009.0001-0 | PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL,TIPO VENEZIANA,MEDINDO 20 X10X8CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1 :3:5 | M2 | 1098.76
12.009.0001-A | PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL,TIPO VENEZIANA,MEDINDO 20 X10X8CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1 :3:5 | M2 | 1074.06
12.009.0002-0 | PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL,TIPO VENEZIANA MEDINDO 20 X10X10CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5 | M2 | 1137.71
12.009.0002-A | PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL,TIPO VENEZIANA MEDINDO 20 X10X10CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5 | M2 | 1112.98
12.009.0003-0 | PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL,TIPO VENEZIANA MEDINDO 20 X20X6CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1 :3:5 | M2 | 596.38
12.009.0003-A | PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL,TIPO VENEZIANA MEDINDO 20 X20X6CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1 :3:5 | M2 | 574.15
12.009.0006-0 | PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL CANELADO 20X20X10CM,COM A RGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5 | M2 | 352.88
12.009.0006-A | PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL CANELADO 20X20X10CM,COM A RGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5 | M2 | 333.09
12.010.0010-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR,MEDINDO 10X30X60CM,A SSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA,NO TR ACO 1:2:9,EM PAREDES DE 10CM DE ESPESSURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 52.89
12.010.0010-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR,MEDINDO 10X30X60CM,A SSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA,NO TR ACO 1:2:9,EM PAREDES DE 10CM DE ESPESSURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 51.72
12.010.0015-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR,MEDINDO 20X30X60CM,A SSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA,NO TR ACO 1:2:9,EM PAREDES DE 20CM DE ESPESSURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 104.27
12.010.0015-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR,MEDINDO 20X30X60CM,A SSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA,NO TR ACO 1:2:9,EM PAREDES DE 20CM DE ESPESSURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 102.06
12.010.0020-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR,MEDINDO 15X30X60CM,A SSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA,NO TR ACO 1:2:9,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 78.89
12.010.0020-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR,MEDINDO 15X30X60CM,A SSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA,NO TR ACO 1:2:9,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 77.15
12.011.0001-0 | ALVENARIA EM TIJOLO MACICO ECOLOGICO(SOLO-CIMENTO)MEDINDO 15 X30X7,5CM,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,ESTRUTURADA COM BA RRAS DE ACO CA-50,COLA, REJUNTE E GROUT NO ENTORNO DOS VAOS, VERGAS,BLOCOS E CALHAS,EXCLUSIVE CINTA DE AMARRACAO E ALICER CE | M2 | 196.97
12.011.0001-A | ALVENARIA EM TIJOLO MACICO ECOLOGICO(SOLO-CIMENTO)MEDINDO 15 X30X7,5CM,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,ESTRUTURADA COM BA RRAS DE ACO CA-50,COLA, REJUNTE E GROUT NO ENTORNO DOS VAOS, VERGAS,BLOCOS E CALHAS,EXCLUSIVE CINTA DE AMARRACAO E ALICER CE | M2 | 190.65
12.011.0005-0 | ALVENARIA EM TIJOLO MACICO ECOLOGICO(SOLO-CIMENTO)MEDINDO 12 ,5X25X6,25CM,EM PAREDES DE 12,5CM DE ESPESSURA, ESTRUTURADA COM BARRAS DE ACO CA-50,COLA,REJUNTE E GROUT NO ENTORNO DOS VAOS,VERGAS,BLOCOS E CALHAS,EXCLUSIVE CINTA DE AMARRACAO E A LICERCE | M2 | 221.62
12.011.0005-A | ALVENARIA EM TIJOLO MACICO ECOLOGICO(SOLO-CIMENTO)MEDINDO 12 ,5X25X6,25CM,EM PAREDES DE 12,5CM DE ESPESSURA, ESTRUTURADA COM BARRAS DE ACO CA-50,COLA,REJUNTE E GROUT NO ENTORNO DOS VAOS,VERGAS,BLOCOS E CALHAS,EXCLUSIVE CINTA DE AMARRACAO E A LICERCE | M2 | 214.7
12.012.0001-0 | PAREDE DIVISORIA EM PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE DENSIDADE MEDIA,TIPO MDF 15MM DE ESPESSURA,ARMADA SOBRE TARUGAMENTO DE SARRAFO,INCLUSIVE MATA-JUNTAS,MEDIDA PELA ARE A REAL,FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS E | M2 | 354.05
12.012.0001-A | PAREDE DIVISORIA EM PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE DENSIDADE MEDIA,TIPO MDF 15MM DE ESPESSURA,ARMADA SOBRE TARUGAMENTO DE SARRAFO,INCLUSIVE MATA-JUNTAS,MEDIDA PELA ARE A REAL,FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS E | M2 | 312.85
12.012.0002-0 | PAREDE DIVISORIA EM PAINEL CEGO,DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA (NA PARTE INFERIOR) DE DENSIDADE MEDIA,TIPO MDF,DE 15MM DE E SPESSURA E VIDRO DE 4MM (INCLUSIVE ESTE) NA PARTE SUPERIOR | M2 | 370.31
12.012.0002-A | PAREDE DIVISORIA EM PAINEL CEGO,DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA (NA PARTE INFERIOR) DE DENSIDADE MEDIA,TIPO MDF,DE 15MM DE E SPESSURA E VIDRO DE 4MM (INCLUSIVE ESTE) NA PARTE SUPERIOR | M2 | 327.96
12.013.0010-0 | PAREDE DIVISORIA EM MODULOS TIPO FOLHA DE PORTA DE COMPENSAD O,FOLHEADO NAS 2 FACES,DE 60,70 OU 80X210CM,ESPESSURA DE 35M M,MONTANTES EM ACO NAVAL,INCLUSIVE PORTAS,EXCLUSIVE FERRAGEN S E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 151.33
12.013.0010-A | PAREDE DIVISORIA EM MODULOS TIPO FOLHA DE PORTA DE COMPENSAD O,FOLHEADO NAS 2 FACES,DE 60,70 OU 80X210CM,ESPESSURA DE 35M M,MONTANTES EM ACO NAVAL,INCLUSIVE PORTAS,EXCLUSIVE FERRAGEN S E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 141.03
12.015.0005-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAM INADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTAN TES DE PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM "L","T",OU "X", FAZENDO | M2 | 102.17
12.015.0005-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAM INADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTAN TES DE PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM "L","T",OU "X", FAZENDO | M2 | 102.17
12.015.0006-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAM INADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTAN TES DE PERFIL DE ACO NA COR PRETA,EM "L","T",OU "X",FAZENDO AS PORTA | M2 | 135.79
12.015.0006-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAM INADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTAN TES DE PERFIL DE ACO NA COR PRETA,EM "L","T",OU "X",FAZENDO AS PORTA | M2 | 135.79
12.015.0010-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAM INADO MELAMINICO,COM MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MO NTANTES DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM "L","T", OU "X",F | M2 | 183.18
12.015.0010-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAM INADO MELAMINICO,COM MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MO NTANTES DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM "L","T", OU "X",F | M2 | 183.18
12.015.0014-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAM INADO MELAMINICO,COM MIOLO DE LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MO NTANTES DE PERFIL DE ACO NA COR PRETA,EM "L","T",OU "X",FAZE NDO AS | M2 | 183.18
12.015.0014-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAM INADO MELAMINICO,COM MIOLO DE LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MO NTANTES DE PERFIL DE ACO NA COR PRETA,EM "L","T",OU "X",FAZE NDO AS | M2 | 183.18
12.015.0015-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHA PA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA,PRENSADA EM AUT OCLAVE),COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PE RFIL DE | M2 | 90.08
12.015.0015-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHA PA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA,PRENSADA EM AUT OCLAVE),COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PE RFIL DE | M2 | 90.08
12.015.0016-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHA PA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA,PRENSADA EM AUT OCLAVE),COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PE RFIL DE | M2 | 113.52
12.015.0016-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHA PA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA,PRENSADA EM AUT OCLAVE),COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PE RFIL DE | M2 | 113.52
12.015.0020-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHA PA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA,PRENSADA EM AUT OCLAVE),MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PE RFIL DE | M2 | 149.64
12.015.0020-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHA PA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA,PRENSADA EM AUT OCLAVE),MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PE RFIL DE | M2 | 149.64
12.015.0021-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHA PA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA,PRENSADA EM AUTO CLAVE),C/MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO C/MONTANTES DE ACO NA COR | M2 | 149.64
12.015.0021-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHA PA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA,PRENSADA EM AUTO CLAVE),C/MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO C/MONTANTES DE ACO NA COR | M2 | 149.64
12.015.0030-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL E VIDRO NA PARTE SUPERIOR (EXCLUSIVE ESTE), SENDO O PAINEL DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL DE | M2 | 124.7
12.015.0030-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL E VIDRO NA PARTE SUPERIOR (EXCLUSIVE ESTE), SENDO O PAINEL DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL DE | M2 | 124.7
12.015.0031-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL E VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCLUSIVE ESTE),SENDO O PAINEL DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADO ME LAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE A CO NA CO | M2 | 164.26
12.015.0031-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL E VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCLUSIVE ESTE),SENDO O PAINEL DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADO ME LAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE A CO NA CO | M2 | 164.26
12.015.0035-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL E VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCLUSIVE ESTE),SENDO O PAINEL DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADO ME LAMINICO,COM MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL | M2 | 200.38
12.015.0035-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL E VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCLUSIVE ESTE),SENDO O PAINEL DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADO ME LAMINICO,COM MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL | M2 | 200.38
12.015.0036-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL E VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCLUSIVE ESTE),SENDO O PAINEL DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADO ME LAMINICO,COM MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE ACO NA | M2 | 200.38
12.015.0036-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL E VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCLUSIVE ESTE),SENDO O PAINEL DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADO ME LAMINICO,COM MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE ACO NA | M2 | 200.38
12.015.0040-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITITUID.DE PAINE L VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCL.ESTE),SENDO O PAINEL CHAPA FI BRA MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CE LULOSE C/RESINA,PRENSADA AUTOCLAVE),C/MIOLO COLMEIA,ESTRUTUR ADO C/ | M2 | 113.73
12.015.0040-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITITUID.DE PAINE L VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCL.ESTE),SENDO O PAINEL CHAPA FI BRA MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CE LULOSE C/RESINA,PRENSADA AUTOCLAVE),C/MIOLO COLMEIA,ESTRUTUR ADO C/ | M2 | 113.73
12.015.0041-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL E VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCLUSIVE ESTE),SENDO O PAINEL CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA,PRENSADA EM AUTOCLAVE),COM MIOLO EM COLMEIA ES | M2 | 132.44
12.015.0041-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL E VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCLUSIVE ESTE),SENDO O PAINEL CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA,PRENSADA EM AUTOCLAVE),COM MIOLO EM COLMEIA ES | M2 | 132.44
12.015.0045-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL E VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCL.ESTE),SENDO PAINEL CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CEL ULOSE C/RESINA,PRENSADA AUTOCLAVE),C/MIOLO EM LA VIDRO,ESTRU TURADO C | M2 | 159.1
12.015.0045-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL E VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCL.ESTE),SENDO PAINEL CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CEL ULOSE C/RESINA,PRENSADA AUTOCLAVE),C/MIOLO EM LA VIDRO,ESTRU TURADO C | M2 | 159.1
12.015.0046-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL E VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCL.ESTE),SENDO PAINEL DE CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOSE C/RESINA,PRENSADA AUTOCLAVE),C/MIOLO EM LA DE VI DRO,ESTRU | M2 | 159.1
12.015.0046-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL E VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCL.ESTE),SENDO PAINEL DE CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOSE C/RESINA,PRENSADA AUTOCLAVE),C/MIOLO EM LA DE VI DRO,ESTRU | M2 | 159.1
12.015.0060-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,COM VIDRO ENTRE 1 ,10 E 2,10M(EXCLUSIVE ESTE),REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL DE ALUMINI | M2 | 124.7
12.015.0060-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,COM VIDRO ENTRE 1 ,10 E 2,10M(EXCLUSIVE ESTE),REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL DE ALUMINI | M2 | 124.7
12.015.0061-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,COM VIDRO ENTRE 1 ,10 E 2,10M(EXCLUSIVE ESTE),REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE ACO NA CO R PRETA | M2 | 149.64
12.015.0061-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,COM VIDRO ENTRE 1 ,10 E 2,10M(EXCLUSIVE ESTE),REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE ACO NA CO R PRETA | M2 | 149.64
12.015.0065-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,COM VIDRO ENTRE 1 ,10 E 2,10M(EXCLUSIVE ESTE),REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO COM MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFI L DE ALU | M2 | 169.42
12.015.0065-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,COM VIDRO ENTRE 1 ,10 E 2,10M(EXCLUSIVE ESTE),REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO COM MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFI L DE ALU | M2 | 169.42
12.015.0066-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,COM VIDRO ENTRE 1 ,10 E 2,10M(EXCLUSIVE ESTE),REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO COM MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE ACO N A COR PR | M2 | 169.42
12.015.0066-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,COM VIDRO ENTRE 1 ,10 E 2,10M(EXCLUSIVE ESTE),REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO COM MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE ACO N A COR PR | M2 | 169.42
12.015.0070-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CE GO ATE ALTUTA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,VIDRO ENTRE 1,10 E 2 ,10M(EXCL.ESTE),REVEST.EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOS E C/RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE),MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURA DO C/M | M2 | 113.73
12.015.0070-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CE GO ATE ALTUTA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,VIDRO ENTRE 1,10 E 2 ,10M(EXCL.ESTE),REVEST.EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOS E C/RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE),MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURA DO C/M | M2 | 113.73
12.015.0071-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CE GO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M VIDRO ENTRE 1,10 E 2 ,10M(EXCL.ESTE),REVEST.EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOS E C/RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE),MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURA DO C/M | M2 | 126.42
12.015.0071-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CE GO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M VIDRO ENTRE 1,10 E 2 ,10M(EXCL.ESTE),REVEST.EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOS E C/RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE),MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURA DO C/M | M2 | 126.42
12.015.0075-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CE GO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,VIDRO ENTRE 1,10 E 2 ,10M(EXCL.ESTE),REVEST.EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOS E C/RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE),MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRU T.C/MO | M2 | 160.82
12.015.0075-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CE GO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,VIDRO ENTRE 1,10 E 2 ,10M(EXCL.ESTE),REVEST.EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOS E C/RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE),MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRU T.C/MO | M2 | 160.82
12.015.0076-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CE GO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,VIDRO ENTRE 1,10 E 2 ,10M(EXCL.ESTE),REVEST.EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOS E C/RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE),MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRU T.C/MO | M2 | 160.82
12.015.0076-A | PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CE GO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,VIDRO ENTRE 1,10 E 2 ,10M(EXCL.ESTE),REVEST.EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOS E C/RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE),MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRU T.C/MO | M2 | 160.82
12.016.0004-0 | PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPOR TANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV. C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5 MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/ TRATAM | M2 | 54.1
12.016.0004-A | PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPOR TANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV. C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5 MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/ TRATAM | M2 | 52.14
12.016.0006-0 | PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONT.SIMPL.AUTOPORT.48MM, FIXADOS A GUIAS HORIZ.48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS C HAPAS GESSO ACART.STANDARD,C/ADICAO LA MINERAL,ESP.12,5MM,LA RG.1200MM,FIX.MONTANT.POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUN TAS C/ | M2 | 66.24
12.016.0006-A | PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONT.SIMPL.AUTOPORT.48MM, FIXADOS A GUIAS HORIZ.48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS C HAPAS GESSO ACART.STANDARD,C/ADICAO LA MINERAL,ESP.12,5MM,LA RG.1200MM,FIX.MONTANT.POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUN TAS C/ | M2 | 64.04
12.016.0008-0 | PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPOR TANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV. C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5 MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/ TRATAM | M2 | 55.64
12.016.0008-A | PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPOR TANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV. C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5 MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/ TRATAM | M2 | 53.68
12.016.0010-0 | PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPOR TANTES 70MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP. 0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,C/ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.MONTANT.POR MEIO DE PARA FUSOS,C | M2 | 67.78
12.016.0010-A | PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPOR TANTES 70MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP. 0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,C/ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.MONTANT.POR MEIO DE PARA FUSOS,C | M2 | 65.58
12.016.0012-0 | PAREDE DRYWALL C/ESP.120MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPO RTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV .ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12, 5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C /TRATA | M2 | 85.93
12.016.0012-A | PAREDE DRYWALL C/ESP.120MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPO RTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV .ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12, 5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C /TRATA | M2 | 83.28
12.016.0014-0 | PAREDE DRYWALL ESP.120MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES AUTOPORTAN TES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/Q UATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ADICAO DE LA MINERAL, ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES MEIO DE PARAFUSO S C/TR | M2 | 98.08
12.016.0014-A | PAREDE DRYWALL ESP.120MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES AUTOPORTAN TES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/Q UATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ADICAO DE LA MINERAL, ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES MEIO DE PARAFUSO S C/TR | M2 | 95.18
12.016.0016-0 | PAREDE DRYWALL ESP.140MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORT ANTES 90MM,A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5 MM,C/QUATRO CHAPAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,L ARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS C/TRAT AMENTO | M2 | 88.28
12.016.0016-A | PAREDE DRYWALL ESP.140MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORT ANTES 90MM,A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5 MM,C/QUATRO CHAPAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,L ARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS C/TRAT AMENTO | M2 | 85.63
12.016.0018-0 | PAREDE DRYWALL ESP.140MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES AUTOPORTAN TES 90MM,A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C /QUATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ADICAO LA MINERAL,E SP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.AOS MONTANTES P/MEIO DE PARAFUSOS, C/TRAT | M2 | 100.42
12.016.0018-A | PAREDE DRYWALL ESP.140MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES AUTOPORTAN TES 90MM,A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C /QUATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ADICAO LA MINERAL,E SP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.AOS MONTANTES P/MEIO DE PARAFUSOS, C/TRAT | M2 | 97.53
12.016.0020-0 | PAREDE DRYWALL ESP.73MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPL.AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAI S 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/1 CHAPA GESSO ACARTONADO S TANDARD E UMA RU(RESIST.A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,C/ TRATAME | M2 | 62.22
12.016.0020-A | PAREDE DRYWALL ESP.73MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPL.AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAI S 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/1 CHAPA GESSO ACARTONADO S TANDARD E UMA RU(RESIST.A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,C/ TRATAME | M2 | 60.26
12.016.0022-0 | PAREDE DRYWALL ESP.73MM,C/MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPAC ADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/1 CHAPA GESSO ACARTONADO STANDARD E UMA RU( RESIST.UMIDADE),ADICAO LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,TRA TAMENTO | M2 | 74.36
12.016.0022-A | PAREDE DRYWALL ESP.73MM,C/MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPAC ADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/1 CHAPA GESSO ACARTONADO STANDARD E UMA RU( RESIST.UMIDADE),ADICAO LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,TRA TAMENTO | M2 | 72.16
12.016.0024-0 | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADAS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESIST ENTE A UMIDADE),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA | M2 | 71.32
12.016.0024-A | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADAS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESIST ENTE A UMIDADE),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA | M2 | 69.36
12.016.0026-0 | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESIST ENTE UMIDADE),ADICAO DE LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TR ATAMENT | M2 | 83.47
12.016.0026-A | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESIST ENTE UMIDADE),ADICAO DE LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TR ATAMENT | M2 | 81.26
12.016.0028-0 | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,STANDARD E OUTRA RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMEN TO DE JU | M2 | 67.14
12.016.0028-A | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,STANDARD E OUTRA RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMEN TO DE JU | M2 | 65.18
12.016.0030-0 | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,STANDARD E OUTRA RF(RESISTENTE FOGO),ADICAO LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.12 00MM,TRA | M2 | 79.29
12.016.0030-A | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,STANDARD E OUTRA RF(RESISTENTE FOGO),ADICAO LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.12 00MM,TRA | M2 | 77.08
12.016.0032-0 | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RF(RESIST ENTE AO FOGO),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/ MASSA E | M2 | 70.21
12.016.0032-A | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RF(RESIST ENTE AO FOGO),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/ MASSA E | M2 | 68.25
12.016.0034-0 | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RF(RESIST ENTE AO FOGO),ADICAO LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATA MENTO D | M2 | 82.35
12.016.0034-A | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RF(RESIST ENTE AO FOGO),ADICAO LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATA MENTO D | M2 | 80.15
12.020.0001-0 | PAREDE DIVISORIA P/SANITARIOS E BANHEIROS,DE MARMORITE CINZA CLARO,GRANA BRANCA,3,5CM ESPESSURA,CHUMBADA NO PISO E PARED E,INCL.FUNDICAO,POLIMENTO MANUAL E COLOCACAO,ESPELHO C/5CM E SPESSURA,CHUMBADO NO PISO E FIXADO NA DIVISORIA EM 3 PONTOS NA SUA A | M2 | 305.02
12.020.0001-A | PAREDE DIVISORIA P/SANITARIOS E BANHEIROS,DE MARMORITE CINZA CLARO,GRANA BRANCA,3,5CM ESPESSURA,CHUMBADA NO PISO E PARED E,INCL.FUNDICAO,POLIMENTO MANUAL E COLOCACAO,ESPELHO C/5CM E SPESSURA,CHUMBADO NO PISO E FIXADO NA DIVISORIA EM 3 PONTOS NA SUA A | M2 | 274.62
12.025.0001-0 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIOS EM PLACA DE MARMORE BRANCO CLASSICO COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDO NAS DUAS FACES,APOIADA NO PISO E NA PAREDE,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO DO MARMORE,PORTAS E SUAS FERRAGENS(VIDE ITENS 14.007 .0085 E 1 | M2 | 562.37
12.025.0001-A | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIOS EM PLACA DE MARMORE BRANCO CLASSICO COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDO NAS DUAS FACES,APOIADA NO PISO E NA PAREDE,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO DO MARMORE,PORTAS E SUAS FERRAGENS(VIDE ITENS 14.007 .0085 E 1 | M2 | 548.36
12.030.0001-0 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIOS E BANHEIROS DE PLACA DE CON CRETO ARMADO FCK=15MPA,COM 3,5CM DE ESPESSURA,CHUMBADAS NO P ISO E NA PAREDE,ESPELHO COM 5CM DE ESPESSURA,CHUMBADO NO PIS O E FIXADO NA DIVISORIA EM 3 PONTOS NA SUA ALTURA,POR ESTRIB OS PRE | M2 | 164.97
12.030.0001-A | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIOS E BANHEIROS DE PLACA DE CON CRETO ARMADO FCK=15MPA,COM 3,5CM DE ESPESSURA,CHUMBADAS NO P ISO E NA PAREDE,ESPELHO COM 5CM DE ESPESSURA,CHUMBADO NO PIS O E FIXADO NA DIVISORIA EM 3 PONTOS NA SUA ALTURA,POR ESTRIB OS PRE | M2 | 146.23
12.035.0001-0 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CARIJO,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PARED E,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 286.75
12.035.0001-A | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CARIJO,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PARED E,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 272.74
12.035.0002-0 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO AMARELO ICARAI,CO M 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PA REDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | M2 | 298.03
12.035.0002-A | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO AMARELO ICARAI,CO M 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PA REDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | M2 | 284.02
12.035.0005-0 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PARE DE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 294.19
12.035.0005-A | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PARE DE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 280.18
12.035.0010-0 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO AMARELO ARABESCO, COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU P AREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | M2 | 321.37
12.035.0010-A | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO AMARELO ARABESCO, COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU P AREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | M2 | 307.36
12.035.0015-0 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM PLACA DE ARDOSIA CINZA,CO M 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PA REDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | M2 | 182.08
12.035.0015-A | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM PLACA DE ARDOSIA CINZA,CO M 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PA REDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | M2 | 168.07
12.035.0020-0 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO BRANCO ITAUNAS,CO M 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PA REDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | M2 | 425.05
12.035.0020-A | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO BRANCO ITAUNAS,CO M 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PA REDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | M2 | 411.04
12.042.0001-0 | ALVENARIA AUTOPORTANTE,SISTEMA MONOLITE,ACUSTICO E TERMICO,P /CONSTRUCAO DE ATE 3 PAVIMENTOS,SEM VIGA E SEM COLUNA,EM PAI NEIS DE EPS,REVESTIDA C/MALHA FERRO SOLDADA,14CM ACABADA,C/A RGAMASSA PROJETADA CIMENTO,AREIA E ADITIVOS,TRACO 1:4,C/3CM ARGAMAS | M2 | 741.37
12.042.0001-A | ALVENARIA AUTOPORTANTE,SISTEMA MONOLITE,ACUSTICO E TERMICO,P /CONSTRUCAO DE ATE 3 PAVIMENTOS,SEM VIGA E SEM COLUNA,EM PAI NEIS DE EPS,REVESTIDA C/MALHA FERRO SOLDADA,14CM ACABADA,C/A RGAMASSA PROJETADA CIMENTO,AREIA E ADITIVOS,TRACO 1:4,C/3CM ARGAMAS | M2 | 735.98
12.043.0001-0 | PAREDE DE ACABAMENTO PARA CABINES E PALCOS,CONSTRUIDO COM PA NO DE POLIPROPILENO,GRAMATURA 60,COM LARGURA DE 1,40M,EM COR ,ESTRUTURADO COM MADEIRA SERRADA DE(2X5)CM.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M2 | 18.19
12.043.0001-A | PAREDE DE ACABAMENTO PARA CABINES E PALCOS,CONSTRUIDO COM PA NO DE POLIPROPILENO,GRAMATURA 60,COM LARGURA DE 1,40M,EM COR ,ESTRUTURADO COM MADEIRA SERRADA DE(2X5)CM.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M2 | 16.64
12.045.0002-0 | PAINEL DIVISORIO DE CONCRETO LEVE COM EPS,PARA VEDACAO,MEDID AS APROXIMADAS DE 2,40X0,60X0,10M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 120.25
12.045.0002-A | PAINEL DIVISORIO DE CONCRETO LEVE COM EPS,PARA VEDACAO,MEDID AS APROXIMADAS DE 2,40X0,60X0,10M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 119.82
12.050.0001-0 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE TIJOLOS CERAMICOS 14X19X29CM,APARENT ES,ESPESSURA 14CM,COM QUALIDADE E RESISTENCIA A COMPRESSAO C ONFORME NORMAS DA ABNT,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,SUPERFICIES COM VAOS E ARESTAS,CONFORME PR OJETO | M2 | 75.03
12.050.0001-A | ALVENARIA ESTRUTURAL DE TIJOLOS CERAMICOS 14X19X29CM,APARENT ES,ESPESSURA 14CM,COM QUALIDADE E RESISTENCIA A COMPRESSAO C ONFORME NORMAS DA ABNT,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,SUPERFICIES COM VAOS E ARESTAS,CONFORME PR OJETO | M2 | 69.41
12.050.0005-0 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE TIJOLOS CERAMICOS "U" 14X19X29CM,APA RENTES,ESPESSURA 14CM,COM QUALIDADE E RESISTENCIA A COMPRESS AO CONFORME NORMAS DA ABNT,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PARA EXECUCAO DE VERGAS E CINTAS DE AM ARRACAO | M | 25.03
12.050.0005-A | ALVENARIA ESTRUTURAL DE TIJOLOS CERAMICOS "U" 14X19X29CM,APA RENTES,ESPESSURA 14CM,COM QUALIDADE E RESISTENCIA A COMPRESS AO CONFORME NORMAS DA ABNT,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PARA EXECUCAO DE VERGAS E CINTAS DE AM ARRACAO | M | 23.17
12.050.0010-0 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE TIJOLOS CERAMICOS "L" 14X19X29CM,APA RENTES,ESPESSURA 14CM,COM QUALIDADE E RESISTENCIA A COMPRESS AO CONFORME NORMAS DA ABNT,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PARA EXECUCAO DE CINTAS PARA APOIO DE LAJE PRE | M | 18.83
12.050.0010-A | ALVENARIA ESTRUTURAL DE TIJOLOS CERAMICOS "L" 14X19X29CM,APA RENTES,ESPESSURA 14CM,COM QUALIDADE E RESISTENCIA A COMPRESS AO CONFORME NORMAS DA ABNT,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PARA EXECUCAO DE CINTAS PARA APOIO DE LAJE PRE | M | 17.18
12.050.0015-0 | REVESTIMENTO DE VIGAS DE CONCRETO COM PLACAS DE TIJOLOS CERA MICOS 14X19X29CM,APARENTES,COM QUALIDADE E RESISTENCIA A COM PRESSAO CONFORME NORMAS DA ABNT,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CI MENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,INCLUSIVE CORTES DOS BLOCOS,CONFO RME PR | M2 | 107.94
12.050.0015-A | REVESTIMENTO DE VIGAS DE CONCRETO COM PLACAS DE TIJOLOS CERA MICOS 14X19X29CM,APARENTES,COM QUALIDADE E RESISTENCIA A COM PRESSAO CONFORME NORMAS DA ABNT,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CI MENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,INCLUSIVE CORTES DOS BLOCOS,CONFO RME PR | M2 | 96.19
12.050.0020-0 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE TIJOLOS CERAMICOS 14X19X29CM,APARENT ES,ESPESSURA 14CM,COM QUALIDADE E RESISTENCIA A COMPRESSAO C ONFORME NORMAS DA ABNT,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,PARA EXECUCAO DE EMPENAS DE COBERTURA,INCL USIVE | M2 | 98.89
12.050.0020-A | ALVENARIA ESTRUTURAL DE TIJOLOS CERAMICOS 14X19X29CM,APARENT ES,ESPESSURA 14CM,COM QUALIDADE E RESISTENCIA A COMPRESSAO C ONFORME NORMAS DA ABNT,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,PARA EXECUCAO DE EMPENAS DE COBERTURA,INCL USIVE | M2 | 90.12
13.001.0010-1 | CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASS A DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 5.06
13.001.0010-B | CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASS A DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 4.53
13.001.0011-0 | CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASS A DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 0,72L/M2 DE LATEX | M2 | 11.8
13.001.0011-A | CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASS A DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 0,72L/M2 DE LATEX | M2 | 11
13.001.0013-0 | REVESTIMENTO CHAPISCADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENAR IA,USANDO MAQUINA MANUAL,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6 | M2 | 3.79
13.001.0013-A | REVESTIMENTO CHAPISCADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENAR IA,USANDO MAQUINA MANUAL,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6 | M2 | 3.49
13.001.0014-0 | REVESTIMENTO CHAPISCADO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PENE IRADO,ESPESSURA DE 9MM,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE | M2 | 9.85
13.001.0014-A | REVESTIMENTO CHAPISCADO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PENE IRADO,ESPESSURA DE 9MM,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE | M2 | 8.8
13.001.0015-0 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1 ,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:3 | M2 | 25.36
13.001.0015-A | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1 ,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:3 | M2 | 22.78
13.001.0020-1 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2 COM 1,5 CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRA CO 1:3 | M2 | 25.01
13.001.0020-B | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2 COM 1,5 CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRA CO 1:3 | M2 | 22.42
13.001.0025-1 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5 CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRA CO 1:3 | M2 | 24.49
13.001.0025-B | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5 CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRA CO 1:3 | M2 | 21.88
13.001.0026-0 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 26.4
13.001.0026-A | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 23.75
13.001.0030-1 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5 CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRA CO 1:3 | M2 | 24.3
13.001.0030-B | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5 CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRA CO 1:3 | M2 | 21.67
13.001.0031-0 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 2,5CM DE ESPESSURA,COM CORANTE,APLICADO SOBRE CHAPISCO,EXCLU SIVE ESTE | M2 | 32.11
13.001.0031-A | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 2,5CM DE ESPESSURA,COM CORANTE,APLICADO SOBRE CHAPISCO,EXCLU SIVE ESTE | M2 | 29.45
13.001.0035-0 | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIV ADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 1,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 24.45
13.001.0035-A | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIV ADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 1,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 21.81
13.001.0036-0 | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIV ADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 19.38
13.001.0036-A | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIV ADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 17.27
13.001.0040-0 | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIV ADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE CH APISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 25.98
13.001.0040-A | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIV ADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE CH APISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 23.29
13.001.0041-0 | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIV ADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,EXCLUSIVE CH APISCO | M2 | 20.91
13.001.0041-A | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIV ADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,EXCLUSIVE CH APISCO | M2 | 18.75
13.001.0050-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:2,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIV E CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 31.27
13.001.0050-B | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:2,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIV E CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 28.58
13.001.0055-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:4,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIV E CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 29.34
13.001.0055-B | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:4,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIV E CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 26.57
13.001.0060-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:6,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIV E CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 28.97
13.001.0060-B | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:6,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIV E CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 26.12
13.001.0065-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIME NTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPE SSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRAC O 1:3 | M2 | 26.29
13.001.0065-B | REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIME NTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPE SSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRAC O 1:3 | M2 | 23.49
13.001.0100-0 | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EXTERNO DE PO-DE-PEDRA,CIMENTO E CAL HIDRATADA COM ADICAO DE RHODOPAS PARA CONSOLIDACAO | M2 | 15.24
13.001.0100-A | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EXTERNO DE PO-DE-PEDRA,CIMENTO E CAL HIDRATADA COM ADICAO DE RHODOPAS PARA CONSOLIDACAO | M2 | 14.41
13.001.0105-0 | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI A,NO TRACO 1:3 COM 3CM DE ESPESSURA,ADITIVADA COM 10% DE MIC ROSSILICA | M2 | 18.81
13.001.0105-A | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI A,NO TRACO 1:3 COM 3CM DE ESPESSURA,ADITIVADA COM 10% DE MIC ROSSILICA | M2 | 17.47
13.001.0106-0 | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI A,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,ADITIVADA COM 10% DE MIC ROSSILICA | M2 | 15.4
13.001.0106-A | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI A,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,ADITIVADA COM 10% DE MIC ROSSILICA | M2 | 14.12
13.001.0107-0 | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI A,NO TRACO 1:3 COM 1CM DE ESPESSURA,ADITIVADA COM 10% DE MIC ROSSILICA | M2 | 11.99
13.001.0107-A | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI A,NO TRACO 1:3 COM 1CM DE ESPESSURA,ADITIVADA COM 10% DE MIC ROSSILICA | M2 | 10.78
13.002.0010-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAI BRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3,5CM ,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 30.09
13.002.0010-B | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAI BRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3,5CM ,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 27.28
13.002.0011-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAI BRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2,5CM ,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 27.31
13.002.0011-B | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAI BRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2,5CM ,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 24.52
13.002.0015-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAI BRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 3,5CM ,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 29.79
13.002.0015-B | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAI BRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 3,5CM ,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 26.9
13.002.0016-0 | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1: 4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:3 | M2 | 27.01
13.002.0016-A | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1: 4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:3 | M2 | 24.28
13.002.0017-0 | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1: 6,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:3 | M2 | 26.66
13.002.0017-A | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1: 6,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:3 | M2 | 23.87
13.003.0001-0 | REVESTIMENTO INTERNO,DE UMA VEZ,MASSA UNICA OU EMBOCO PAULIS TA COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:4:4:4, ESPESSURA DE 2CM ACABAMENTO CAMURCADO, APLICA DO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 23.95
13.003.0001-A | REVESTIMENTO INTERNO,DE UMA VEZ,MASSA UNICA OU EMBOCO PAULIS TA COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:4:4:4, ESPESSURA DE 2CM ACABAMENTO CAMURCADO, APLICA DO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 21.49
13.003.0003-0 | REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 2CM,SOBRE SU PERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 26.31
13.003.0003-A | REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 2CM,SOBRE SU PERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 24.34
13.003.0004-0 | REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,ESPESSURA DE 3CM,SOBRE SUPERFIC IE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 32.07
13.003.0004-A | REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,ESPESSURA DE 3CM,SOBRE SUPERFIC IE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 30.1
13.003.0005-0 | REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 | M2 | 37.14
13.003.0005-A | REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 | M2 | 34.64
13.003.0010-0 | REVESTIMENTO INTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIME NTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPES SURA DE 2CM,ACABAMENTO CAMURCADO,APLICADO SOBRE SUPERFICIE C HAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 24.61
13.003.0010-A | REVESTIMENTO INTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIME NTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPES SURA DE 2CM,ACABAMENTO CAMURCADO,APLICADO SOBRE SUPERFICIE C HAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 21.96
13.004.0010-0 | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O E SAIBRO,NO TRACO 1:2,COM ESPESSURA DE 2,5CM E REBOCO DE C IMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 5MM | M2 | 40.51
13.004.0010-A | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O E SAIBRO,NO TRACO 1:2,COM ESPESSURA DE 2,5CM E REBOCO DE C IMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 5MM | M2 | 36.37
13.004.0015-0 | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O E SAIBRO,NO TRACO 1:2,COM ESPESSURA DE 2CM E REBOCO DE CIM ENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 5MM | M2 | 38.83
13.004.0015-A | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O E SAIBRO,NO TRACO 1:2,COM ESPESSURA DE 2CM E REBOCO DE CIM ENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 5MM | M2 | 34.72
13.005.0010-0 | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3,5CM E REB OCO DE ARGAMASSA PRONTA,COM CAL E AGREGADOS,COM ESPESSURA DE 3MM | M2 | 50.54
13.005.0010-A | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3,5CM E REB OCO DE ARGAMASSA PRONTA,COM CAL E AGREGADOS,COM ESPESSURA DE 3MM | M2 | 46.29
13.005.0015-0 | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3CM E REBOC O DE ARGAMASSA PRONTA,COM CAL E AGREGADOS,COM ESPESSURA DE 3 MM | M2 | 49.52
13.005.0015-A | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3CM E REBOC O DE ARGAMASSA PRONTA,COM CAL E AGREGADOS,COM ESPESSURA DE 3 MM | M2 | 45.3
13.005.0020-0 | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 2CM E REBOC O DE ARGAMASSA PRONTA,COM CAL E AGREGADOS,COM ESPESSURA DE 3 MM | M2 | 46.45
13.005.0020-A | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 2CM E REBOC O DE ARGAMASSA PRONTA,COM CAL E AGREGADOS,COM ESPESSURA DE 3 MM | M2 | 42.32
13.005.0025-0 | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPESS URA DE 3,5CM E REBOCO DE ARGAMASSA PRONTA,COM CAL E AGREGADO S,COM | M2 | 47.92
13.005.0025-A | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPESS URA DE 3,5CM E REBOCO DE ARGAMASSA PRONTA,COM CAL E AGREGADO S,COM | M2 | 43.07
13.006.0010-0 | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 3,5CM E REB OCO DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3 :5,COM | M2 | 45.09
13.006.0010-A | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 3,5CM E REB OCO DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3 :5,COM | M2 | 40.2
13.006.0020-0 | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 3CM E REBOC O DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5 ,COM E | M2 | 42.25
13.006.0020-A | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 3CM E REBOC O DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5 ,COM E | M2 | 37.65
13.006.0025-0 | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2CM E REBOC O DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5 ,COM E | M2 | 37.42
13.006.0025-A | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2CM E REBOC O DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5 ,COM E | M2 | 33.18
13.008.0010-0 | REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRA TADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM, APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO | M2 | 17.38
13.008.0010-A | REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRA TADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM, APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO | M2 | 15.2
13.008.0020-0 | REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRA TADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM, COM 0,24L/M2 DE LATEX,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUS IVE EMBOCO | M2 | 18.65
13.008.0020-A | REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRA TADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM, COM 0,24L/M2 DE LATEX,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUS IVE EMBOCO | M2 | 16.47
13.009.0030-0 | REBOCO PRONTO MASSA FINA INTERNA DE CAL E AGREGADOS NA COR B RANCO-AREIA,COM ESPESSURA DE 5MM,APLICADO SOBRE A SUPERFICIE | M2 | 24.17
13.009.0030-A | REBOCO PRONTO MASSA FINA INTERNA DE CAL E AGREGADOS NA COR B RANCO-AREIA,COM ESPESSURA DE 5MM,APLICADO SOBRE A SUPERFICIE | M2 | 22.2
13.009.0050-0 | REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES E TETOS,COM PASTA DE GESSO,C OM ESPESSURA DE 1CM,INCLUSIVE LIMPEZA,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E COLA,APLICACAO,REGULARIZACAO E LIXAMENTO | M2 | 37.76
13.009.0050-A | REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES E TETOS,COM PASTA DE GESSO,C OM ESPESSURA DE 1CM,INCLUSIVE LIMPEZA,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E COLA,APLICACAO,REGULARIZACAO E LIXAMENTO | M2 | 34.46
13.009.0051-0 | REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES E TETOS,COM PASTA DE GESSO,C OM ESPESSURA DE 1,5CM,INCLUSIVE LIMPEZA,FORNECIMENTO DE TODO S OS MATERIAIS E COLA,APLICACAO,REGULARIZACAO E LIXAMENTO | M2 | 43.97
13.009.0051-A | REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES E TETOS,COM PASTA DE GESSO,C OM ESPESSURA DE 1,5CM,INCLUSIVE LIMPEZA,FORNECIMENTO DE TODO S OS MATERIAIS E COLA,APLICACAO,REGULARIZACAO E LIXAMENTO | M2 | 40.57
13.010.0015-0 | PINGADEIRA DE 4X0,5CM,EXECUTADA EM MASSA UNICA CONFORME ITEM 13.003.0001 | M | 14.67
13.010.0015-A | PINGADEIRA DE 4X0,5CM,EXECUTADA EM MASSA UNICA CONFORME ITEM 13.003.0001 | M | 12.72
13.010.0020-0 | PINGADEIRA DE 4X0,5CM,EXECUTADA EM 2 MASSAS CONFORME ITEM 13 .006.0025 | M | 15.53
13.010.0020-A | PINGADEIRA DE 4X0,5CM,EXECUTADA EM 2 MASSAS CONFORME ITEM 13 .006.0025 | M | 13.47
13.010.0025-0 | PINGADEIRA DE 4X0,5CM,EXECUTADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,ACABAMENTO CAMUR CADO | M | 15.44
13.010.0025-A | PINGADEIRA DE 4X0,5CM,EXECUTADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,ACABAMENTO CAMUR CADO | M | 13.39
13.010.0029-0 | REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | M3 | 761.55
13.010.0029-A | REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | M3 | 692.1
13.010.0049-0 | MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM AR GAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3 | M3 | 744.46
13.010.0049-A | MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM AR GAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3 | M3 | 670.07
13.011.0005-0 | TELA DE REFORCO PARA REVESTIMENTO COM ARGAMASSA(EXCLUSIVE ES TA),FIXADA NO SUBSTRATO POR MEIO DE GRAMPOS DE ACO GALVANIZA DO Nº12.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 9.56
13.011.0005-A | TELA DE REFORCO PARA REVESTIMENTO COM ARGAMASSA(EXCLUSIVE ES TA),FIXADA NO SUBSTRATO POR MEIO DE GRAMPOS DE ACO GALVANIZA DO Nº12.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 8.58
13.011.0010-0 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3,INCLUSIVE TELA DE REFORCO BETUMINOSO | M2 | 25.55
13.011.0010-A | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3,INCLUSIVE TELA DE REFORCO BETUMINOSO | M2 | 23.38
13.012.0010-0 | TELA DE FIO DE ARAME GALVANIZADO,FIO 12,COM MALHA DE 1",FIXA DA EM ALVENARIA PARA PROTECAO DE REVESTIMENTO,EXCLUSIVE CHAP ISCO E REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 48.68
13.012.0010-A | TELA DE FIO DE ARAME GALVANIZADO,FIO 12,COM MALHA DE 1",FIXA DA EM ALVENARIA PARA PROTECAO DE REVESTIMENTO,EXCLUSIVE CHAP ISCO E REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 47.69
13.022.0010-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERAMICAS FOSCAS,2X2CM,DE COR CIN ZA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBO CO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,AS SENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO | M2 | 426.82
13.022.0010-A | REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERAMICAS FOSCAS,2X2CM,DE COR CIN ZA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBO CO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,AS SENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO | M2 | 420.09
13.022.0015-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERAMICAS FOSCAS,2X2CM,DE COR BEG E OU HAVANA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1 :3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO | M2 | 426.82
13.022.0015-A | REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERAMICAS FOSCAS,2X2CM,DE COR BEG E OU HAVANA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1 :3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO | M2 | 420.09
13.022.0020-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERAMICAS FOSCAS,2,5X2,5CM,DE COR HAVANA OU BEGE,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRA CO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO T RACO 1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO | M2 | 168.16
13.022.0020-A | REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERAMICAS FOSCAS,2,5X2,5CM,DE COR HAVANA OU BEGE,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRA CO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO T RACO 1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO | M2 | 161.43
13.022.0025-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERAMICAS ESMALTADAS,2,5X2,5CM,DE COR HAVANA OU BEGE,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BR ANCO | M2 | 223.43
13.022.0025-A | REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERAMICAS ESMALTADAS,2,5X2,5CM,DE COR HAVANA OU BEGE,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BR ANCO | M2 | 216.7
13.022.0027-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE PORCELANA DE 4X4CM,INCLUSIVE CH APISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASS A DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2,ASSENTES E REJUNT ADAS COM NATA DE CIMENTO BRANCO | M2 | 74.14
13.022.0027-A | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE PORCELANA DE 4X4CM,INCLUSIVE CH APISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASS A DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2,ASSENTES E REJUNT ADAS COM NATA DE CIMENTO BRANCO | M2 | 69.3
13.022.0029-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHA CERAMICA,5X5CM,NAS CORES BRANCO NE VADA,VERDE SAMAMBAIA,VERDE XAPURI,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIME NTO E AREIA NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,A REIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,ASSENTES E REJUNTADAS COM NATA DE CIME | M2 | 110.76
13.022.0029-A | REVESTIMENTO COM PASTILHA CERAMICA,5X5CM,NAS CORES BRANCO NE VADA,VERDE SAMAMBAIA,VERDE XAPURI,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIME NTO E AREIA NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,A REIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,ASSENTES E REJUNTADAS COM NATA DE CIME | M2 | 105.86
13.022.0035-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE PORCELANA TELADA 5X5CM,NA COR V ERMELHA,ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGA MASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO NO TRACO 1 :6 | M2 | 191.43
13.022.0035-A | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE PORCELANA TELADA 5X5CM,NA COR V ERMELHA,ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGA MASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO NO TRACO 1 :6 | M2 | 184.72
13.022.0040-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE PORCELANA TELADA 5X10CM,NA COR CINZA CLARO,ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO NO TRA CO 1:6 | M2 | 113.23
13.022.0040-A | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE PORCELANA TELADA 5X10CM,NA COR CINZA CLARO,ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO NO TRA CO 1:6 | M2 | 106.52
13.022.0500-0 | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO DE PARADE EM PASTILHAS,AZULEJOS E CERAMICAS,EXCLUSIVE ESTAS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA TOTAL E M ATERIAIS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COMO EM 13.025.0010 E 13.024.0010 | M2 | 71.62
13.022.0500-A | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO DE PARADE EM PASTILHAS,AZULEJOS E CERAMICAS,EXCLUSIVE ESTAS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA TOTAL E M ATERIAIS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COMO EM 13.025.0010 E 13.024.0010 | M2 | 63.91
13.024.0010-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO,DIMENSOES DE 1 X 1CM ATE 3 X 3CM, NAS CORES AZUL,VERDE,MARROM ROSADO,CARAMELO,BEGE,CI NZA,PRETO,PEROLA,LILAS E BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENT O E AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBR O E AR | M2 | 176.38
13.024.0010-A | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO,DIMENSOES DE 1 X 1CM ATE 3 X 3CM, NAS CORES AZUL,VERDE,MARROM ROSADO,CARAMELO,BEGE,CI NZA,PRETO,PEROLA,LILAS E BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENT O E AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBR O E AR | M2 | 168.88
13.024.0011-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO,DIMENSOES DE 1 X 1CM ATE 3 X 3CM,NAS CORES AZUL,VERDE,MARROM ROSADO,CARAMELO,BEGE,CIN ZA,PRETO,PEROLA,LILAS E BRANCO,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO E R EJUNTAMENTO | M2 | 137.22
13.024.0011-A | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO,DIMENSOES DE 1 X 1CM ATE 3 X 3CM,NAS CORES AZUL,VERDE,MARROM ROSADO,CARAMELO,BEGE,CIN ZA,PRETO,PEROLA,LILAS E BRANCO,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO E R EJUNTAMENTO | M2 | 133.1
13.024.0015-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO CRISTAL OU COM RESINA,DI MENSOES DE 2 X 2CM ATE 3 X 3CM,NAS CORES VERMELHA,LARANJA E AMARELA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3, EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO1:3:3 ASSENTE | M2 | 179.02
13.024.0015-A | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO CRISTAL OU COM RESINA,DI MENSOES DE 2 X 2CM ATE 3 X 3CM,NAS CORES VERMELHA,LARANJA E AMARELA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3, EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO1:3:3 ASSENTE | M2 | 171.52
13.024.0016-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO CRISTAL OU COM RESINA,DI MENSOES DE 2 X 2CM ATE 3 X 3CM, NAS CORES VERMELHA,LARANJA E AMARELA,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO E REJUNTAMENTO | M2 | 139.86
13.024.0016-A | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO CRISTAL OU COM RESINA,DI MENSOES DE 2 X 2CM ATE 3 X 3CM, NAS CORES VERMELHA,LARANJA E AMARELA,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO E REJUNTAMENTO | M2 | 135.74
13.024.0018-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO CRISTAL OU COM RESINA,DI MENSOES DE 2 X 2CM ATE 3 X 3CM,NAS CORES AZUL,VERDE,PRETO E BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EM BOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 ASSENTES | M2 | 167.09
13.024.0018-A | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO CRISTAL OU COM RESINA,DI MENSOES DE 2 X 2CM ATE 3 X 3CM,NAS CORES AZUL,VERDE,PRETO E BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EM BOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 ASSENTES | M2 | 159.59
13.024.0019-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO CRISTAL OU COM RESINA,DI MENSOES DE 2 X 2CM ATE 3 X 3CM,NAS CORES AZUL,VERDE,PRETO E BRANCO,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO E REJUNTAMENTO | M2 | 127.92
13.024.0019-A | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO CRISTAL OU COM RESINA,DI MENSOES DE 2 X 2CM ATE 3 X 3CM,NAS CORES AZUL,VERDE,PRETO E BRANCO,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO E REJUNTAMENTO | M2 | 123.8
13.024.0020-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO CRISTAL OU COM RESINA,ME DINDO 5 X 5CM,NAS CORES AZUL E BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO ,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PAS TA DE C | M2 | 241.36
13.024.0020-A | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO CRISTAL OU COM RESINA,ME DINDO 5 X 5CM,NAS CORES AZUL E BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO ,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PAS TA DE C | M2 | 233.86
13.024.0021-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO CRISTAL OU COM RESINA,ME DINDO 5 X 5CM, NAS CORES AZUL E BRANCO,EXCLUSIVE CHAPISCO,EM BOCO E REJUNTAMENTO | M2 | 202.2
13.024.0021-A | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO CRISTAL OU COM RESINA,ME DINDO 5 X 5CM, NAS CORES AZUL E BRANCO,EXCLUSIVE CHAPISCO,EM BOCO E REJUNTAMENTO | M2 | 198.08
13.025.0005-0 | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS EM PAREDES,E XCLUSIVE ESTES,COM NATA DE CIMENTO COMUM,SOBRE EMBOCO EXISTE NTE,INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM PASTA DE CIMENTO BRANCO | M2 | 40.46
13.025.0005-A | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS EM PAREDES,E XCLUSIVE ESTES,COM NATA DE CIMENTO COMUM,SOBRE EMBOCO EXISTE NTE,INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM PASTA DE CIMENTO BRANCO | M2 | 35.25
13.025.0010-0 | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,E XCLUSIVE ESTES,CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:3,EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TR ACO 1:3:3,NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA DE CIMENTO | M2 | 72.83
13.025.0010-A | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,E XCLUSIVE ESTES,CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:3,EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TR ACO 1:3:3,NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA DE CIMENTO | M2 | 64.31
13.025.0016-0 | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,E XCLUSIVE ESTES,CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:3,EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TR ACO 1:3:3,NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA DE CIMENTO | M2 | 76.23
13.025.0016-A | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,E XCLUSIVE ESTES,CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:3,EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TR ACO 1:3:3,NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA DE CIMENTO | M2 | 67.71
13.025.0020-0 | REJUNTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,C OM PASTA DE CIMENTO BRANCO | M2 | 2.22
13.025.0020-A | REJUNTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,C OM PASTA DE CIMENTO BRANCO | M2 | 1.94
13.025.0055-0 | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,E XCLUSIVE ESTES,COM EMBOCO(PRONTO)EM MASSA UNICA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGA MASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 56.98
13.025.0055-A | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,E XCLUSIVE ESTES,COM EMBOCO(PRONTO)EM MASSA UNICA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGA MASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 51.83
13.025.0058-0 | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,E XCLUSIVE ESTES,COM EMBOCO(PRONTO)EM MASSA UNICA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGA MASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRA | M2 | 62.04
13.025.0058-A | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,E XCLUSIVE ESTES,COM EMBOCO(PRONTO)EM MASSA UNICA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGA MASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRA | M2 | 56.37
13.025.0059-0 | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,E XCLUSIVE:AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EMBOCO,CHAPISCO E REJUNTAMENTO | M2 | 38.63
13.025.0059-A | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,E XCLUSIVE:AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EMBOCO,CHAPISCO E REJUNTAMENTO | M2 | 33.48
13.025.0060-0 | ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE MARMORE,GRANITO OU AFINS,EXCLUSI VE ESTES,ATE 20CM DE LARGURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.345.00 15 | M | 38.29
13.025.0060-A | ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE MARMORE,GRANITO OU AFINS,EXCLUSI VE ESTES,ATE 20CM DE LARGURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.345.00 15 | M | 33.5
13.025.0061-0 | ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE MARMORE, GRANITO OU AFINS, EXCLU SIVE ESTES, DE 20 A 30CM DE LARGURA, ASSENTE CONFORME ITEM 13.345.0015 | M | 39.67
13.025.0061-A | ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE MARMORE, GRANITO OU AFINS, EXCLU SIVE ESTES, DE 20 A 30CM DE LARGURA, ASSENTE CONFORME ITEM 13.345.0015 | M | 34.86
13.025.0080-0 | REVESTIMENTO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO APLICADO UNIFORME MENTE SOBRE SUPERFICIE DE AZULEJO,PASTILHA OU CERAMICA,ALISA DO A COLHER E LIXADO | M2 | 17.32
13.025.0080-A | REVESTIMENTO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO APLICADO UNIFORME MENTE SOBRE SUPERFICIE DE AZULEJO,PASTILHA OU CERAMICA,ALISA DO A COLHER E LIXADO | M2 | 17.2
13.026.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRI DAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAM ASSA DE | M2 | 91.53
13.026.0010-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRI DAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAM ASSA DE | M2 | 83.01
13.026.0011-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRI DAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO | M2 | 59.16
13.026.0011-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRI DAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO | M2 | 53.95
13.026.0015-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 80.74
13.026.0015-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 75.07
13.030.0200-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES C/TIJOLOS CERAMICOS TIPO "BOCA DE SA PO",DE 20X9CM,FENDIDO AO MEIO,ASSENTES C/JUNTAS REENTRANTES DE 1CM DE LARGURA E TAMBEM DE PROFUNDIDADE, REJUNTADAS COM CIMENTO COMUM OU CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENT O E AREIA | M2 | 177.84
13.030.0200-A | REVESTIMENTO DE PAREDES C/TIJOLOS CERAMICOS TIPO "BOCA DE SA PO",DE 20X9CM,FENDIDO AO MEIO,ASSENTES C/JUNTAS REENTRANTES DE 1CM DE LARGURA E TAMBEM DE PROFUNDIDADE, REJUNTADAS COM CIMENTO COMUM OU CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENT O E AREIA | M2 | 157.99
13.030.0210-0 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM TIJOLOS CERAMICOS TIPO "4 FACES", DE 20X6CM,FENDIDO AO MEIO,ASSENTES COM JUNTAS REENTRANTES DE 1CM DE LARGURA E TAMBEM DE PROFUNDIDADE,REJUNTADAS COM CIMEN TO COMUM OU CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,N | M2 | 176.67
13.030.0210-A | REVESTIMENTO DE PAREDE COM TIJOLOS CERAMICOS TIPO "4 FACES", DE 20X6CM,FENDIDO AO MEIO,ASSENTES COM JUNTAS REENTRANTES DE 1CM DE LARGURA E TAMBEM DE PROFUNDIDADE,REJUNTADAS COM CIMEN TO COMUM OU CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,N | M2 | 156.3
13.030.0250-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025 .0016 | M2 | 125.77
13.030.0250-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025 .0016 | M2 | 116.22
13.030.0251-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025 .0058 | M2 | 114.98
13.030.0251-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025 .0058 | M2 | 108.28
13.030.0252-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,C OM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE ,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPIS CO E EMBOCO | M2 | 86.81
13.030.0252-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,C OM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE ,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPIS CO E EMBOCO | M2 | 82.17
13.030.0255-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU BEGE,CO M MEDIDAS EM TORNO DE 10X10CM,TELADA,PLACA 30X30CM,ASSENTE C OM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZ ADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO | M2 | 75.21
13.030.0255-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU BEGE,CO M MEDIDAS EM TORNO DE 10X10CM,TELADA,PLACA 30X30CM,ASSENTE C OM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZ ADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO | M2 | 70.58
13.030.0256-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA AZUL,VERDE,OU PRETO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 10X10CM,TELADA,PLACA 30X30CM,ASSENTE CO M ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZA DA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO | M2 | 94.62
13.030.0256-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA AZUL,VERDE,OU PRETO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 10X10CM,TELADA,PLACA 30X30CM,ASSENTE CO M ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZA DA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO | M2 | 89.98
13.030.0257-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU BEGE,CO M MEDIDAS EM TORNO DE 10X10CM,TELADA,PLACA 30X30CM,ASSENTE C ONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 91.8
13.030.0257-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU BEGE,CO M MEDIDAS EM TORNO DE 10X10CM,TELADA,PLACA 30X30CM,ASSENTE C ONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 86.64
13.030.0258-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA AZUL,VERDE OU PRETO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 10X10CM,TELADA,PLACA 30X30CM,ASSENTE CO NFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 111.2
13.030.0258-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA AZUL,VERDE OU PRETO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 10X10CM,TELADA,PLACA 30X30CM,ASSENTE CO NFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 106.04
13.030.0259-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU BEGE,CO M ACABAMENTO ESMALTADO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 10X10CM,TELAD A,PLACA 30X30CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO C OM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO | M2 | 74.44
13.030.0259-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU BEGE,CO M ACABAMENTO ESMALTADO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 10X10CM,TELAD A,PLACA 30X30CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO C OM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO | M2 | 69.81
13.030.0260-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU BEGE,CO M ACABAMENTO ESMALTADO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 10X10CM,TELAD A,PLACA 30X30CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 91.03
13.030.0260-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU BEGE,CO M ACABAMENTO ESMALTADO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 10X10CM,TELAD A,PLACA 30X30CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 85.87
13.030.0262-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,MEDINDO EM TOR NO DE 11,60X11,60X0,09CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,C AL E AREIA,NO TRACO 1:3:5,JUNTAS REENTRANTES DE 1CM DE LARGU RA | M2 | 141.93
13.030.0262-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,MEDINDO EM TOR NO DE 11,60X11,60X0,09CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,C AL E AREIA,NO TRACO 1:3:5,JUNTAS REENTRANTES DE 1CM DE LARGU RA | M2 | 134.41
13.030.0263-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,MEDINDO EM TOR NO DE 11,60X11,60X0,09CM,EXCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ,JUNTAS REETRANTES DE 1CM DE LARGURA | M2 | 130.73
13.030.0263-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,MEDINDO EM TOR NO DE 11,60X11,60X0,09CM,EXCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ,JUNTAS REETRANTES DE 1CM DE LARGURA | M2 | 123.77
13.030.0264-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,MEDINDO EM TOR NO DE 24X11,60X0,09CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA NO TRACO 1:3:5,JUNTAS REENTRANTES DE 1CM DE LARGURA | M2 | 126.36
13.030.0264-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,MEDINDO EM TOR NO DE 24X11,60X0,09CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA NO TRACO 1:3:5,JUNTAS REENTRANTES DE 1CM DE LARGURA | M2 | 119.87
13.030.0265-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,MEDINDO EM TOR NO DE 24X11,60X09CM,EXCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,JUNT AS REENTRANTES DE 1CM DE LARGURA | M2 | 115.16
13.030.0265-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,MEDINDO EM TOR NO DE 24X11,60X09CM,EXCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,JUNT AS REENTRANTES DE 1CM DE LARGURA | M2 | 109.23
13.030.0267-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,MEDINDO EM TOR NO DE 24X11,60X09CM,TIPO INDUSTRIAL,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO,CAL E AREIA,NO TRACO 1:3:5,JUNTAS REENTRANTES DE 1 CM DE LARGURA | M2 | 120.46
13.030.0267-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,MEDINDO EM TOR NO DE 24X11,60X09CM,TIPO INDUSTRIAL,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO,CAL E AREIA,NO TRACO 1:3:5,JUNTAS REENTRANTES DE 1 CM DE LARGURA | M2 | 113.97
13.030.0268-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,MEDINDO EM TOR NO DE 24X11,60X09CM,TIPO INDUSTRIAL,EXCLUSIVE ARGAMASSA DE A SSENTAMENTO,JUNTAS REETRANTES DE 1CM DE LARGURA | M2 | 109.26
13.030.0268-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,MEDINDO EM TOR NO DE 24X11,60X09CM,TIPO INDUSTRIAL,EXCLUSIVE ARGAMASSA DE A SSENTAMENTO,JUNTAS REETRANTES DE 1CM DE LARGURA | M2 | 103.34
13.030.0270-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM PASTILHA CERAMICA,MEDINDO EM TOR NO DE 7,5X7,5CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | M2 | 130.46
13.030.0270-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM PASTILHA CERAMICA,MEDINDO EM TOR NO DE 7,5X7,5CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | M2 | 120.65
13.030.0271-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM PASTILHA CERAMICA,MEDINDO EM TOR NO DE 7,5X7,5CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 116.28
13.030.0271-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM PASTILHA CERAMICA,MEDINDO EM TOR NO DE 7,5X7,5CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 109.31
13.030.0272-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM PASTILHA CERAMICA,MEDINDO EM TOR NO DE 7,5X7,5CM,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO,NATA DE CIMENTO OU ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO | M2 | 92.86
13.030.0272-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM PASTILHA CERAMICA,MEDINDO EM TOR NO DE 7,5X7,5CM,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO,NATA DE CIMENTO OU ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO | M2 | 86.42
13.030.0290-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,MEDINDO EM TORNO DE 32X 57CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | M2 | 94.35
13.030.0290-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,MEDINDO EM TORNO DE 32X 57CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | M2 | 85.83
13.030.0291-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,MEDINDO EM TORNO DE 32X 57CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 80.16
13.030.0291-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,MEDINDO EM TORNO DE 32X 57CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2 | 74.49
13.030.0292-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,MEDINDO EM TORNO DE 32X 57CM,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO,NATA DE CIMENTO OU ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO | M2 | 56.75
13.030.0292-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,MEDINDO EM TORNO DE 32X 57CM,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO,NATA DE CIMENTO OU ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO | M2 | 51.6
13.035.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS,COM PLACAS TRABALHADAS DE G RANITO,RETANGULARES,COM 6CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO RUSTICO, CABENDO,APROXIMADAMENTE,4 PLACAS POR M2,ASSENTES COM ARGAMAS SA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADAS COM AR | M2 | 284.92
13.035.0010-A | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS,COM PLACAS TRABALHADAS DE G RANITO,RETANGULARES,COM 6CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO RUSTICO, CABENDO,APROXIMADAMENTE,4 PLACAS POR M2,ASSENTES COM ARGAMAS SA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADAS COM AR | M2 | 254.79
13.035.0015-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS,COM PLACAS TRABALHADAS DE G RANITO,IRREGULARES,COM 6CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO RUSTICO, CABENDO,APROXIMADAMENTE,4 PLACAS POR M2,ASSENTES COM ARGAMAS SA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADAS COM ARG | M2 | 360.94
13.035.0015-A | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS,COM PLACAS TRABALHADAS DE G RANITO,IRREGULARES,COM 6CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO RUSTICO, CABENDO,APROXIMADAMENTE,4 PLACAS POR M2,ASSENTES COM ARGAMAS SA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADAS COM ARG | M2 | 320.95
13.035.0020-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS,COM PLACAS TRABALHADAS DE G RANITO,RETANGULARES,COM 6CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO RUSTICO, CABENDO,APROXIMADAMENTE,8 PLACAS POR M2,ASSENTES COM ARGAMAS SA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADAS COM AR | M2 | 397.27
13.035.0020-A | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS,COM PLACAS TRABALHADAS DE G RANITO,RETANGULARES,COM 6CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO RUSTICO, CABENDO,APROXIMADAMENTE,8 PLACAS POR M2,ASSENTES COM ARGAMAS SA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADAS COM AR | M2 | 352.32
13.035.0025-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS,COM PLACAS TRABALHADAS DE G RANITO,IRREGULARES,COM 6CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO RUSTICO, CABENDO,APROXIMADAMENTE,8 PLACAS POR M2,ASSENTES COM ARGAMAS SA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADAS COM ARG | M2 | 510.29
13.035.0025-A | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS,COM PLACAS TRABALHADAS DE G RANITO,IRREGULARES,COM 6CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO RUSTICO, CABENDO,APROXIMADAMENTE,8 PLACAS POR M2,ASSENTES COM ARGAMAS SA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADAS COM ARG | M2 | 450.53
13.036.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,C OM ESPESSURA DE 2CM,POLIDO,ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL E AR GAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAME NTO PRONTO | M2 | 189.15
13.036.0010-A | REVESTIMENTO DE PAREDE COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,C OM ESPESSURA DE 2CM,POLIDO,ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL E AR GAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAME NTO PRONTO | M2 | 176.36
13.036.0011-0 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,C OM ESPESSURA DE 2CM,POLIDO,ASSENTE COM GRAMPOS DE LATAO,EXCL USIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 179.59
13.036.0011-A | REVESTIMENTO DE PAREDE COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,C OM ESPESSURA DE 2CM,POLIDO,ASSENTE COM GRAMPOS DE LATAO,EXCL USIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 167.26
13.036.0015-0 | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA,POLIDO,COM ALTURA DE 10CM E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,INCLUSIVE CHAPISCO,NO TRACO 1:3 E REJUN TAMENTO PRONTO | M | 36.98
13.036.0015-A | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA,POLIDO,COM ALTURA DE 10CM E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,INCLUSIVE CHAPISCO,NO TRACO 1:3 E REJUN TAMENTO PRONTO | M | 33.98
13.036.0016-0 | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA,POLIDO,COM ALTURA DE 10CM E 2CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNTAMENTO | M | 32.96
13.036.0016-A | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA,POLIDO,COM ALTURA DE 10CM E 2CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNTAMENTO | M | 30.03
13.036.0050-0 | REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM G RANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COMO EM 13.036 0010 | M2 | 242.02
13.036.0050-A | REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM G RANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COMO EM 13.036 0010 | M2 | 229.23
13.036.0051-0 | REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM G RANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 232.46
13.036.0051-A | REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM G RANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 220.12
13.036.0080-0 | MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM GR ANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENT E COMO EM 13.036.0010 | M2 | 223.52
13.036.0080-A | MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM GR ANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENT E COMO EM 13.036.0010 | M2 | 213.2
13.036.0081-0 | MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM GR ANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENT E COMO EM 13.036.0010,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 213.96
13.036.0081-A | MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM GR ANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENT E COMO EM 13.036.0010,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 204.09
13.045.0040-0 | PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 2X18CM,COM 2 POLIMENT OS,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E NATA DE CIMENTO COMUM,REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | M | 71.1
13.045.0040-A | PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 2X18CM,COM 2 POLIMENT OS,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E NATA DE CIMENTO COMUM,REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | M | 68.52
13.045.0045-0 | PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,EM 2 TIRAS,NA LARGURA,SOMADA DE 20CM, SENDO A PARTE INFERIOR EM SUPERPOSICAO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 | M | 76.83
13.045.0045-A | PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,EM 2 TIRAS,NA LARGURA,SOMADA DE 20CM, SENDO A PARTE INFERIOR EM SUPERPOSICAO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 | M | 74.21
13.045.0050-0 | PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 2X28CM,COM 2 POLIMENT OS,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 | M | 98.49
13.045.0050-A | PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 2X28CM,COM 2 POLIMENT OS,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 | M | 95.82
13.045.0051-0 | PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 2X7CM,COM 2 POLIMENTO S,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 | M | 33.62
13.045.0051-A | PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 2X7CM,COM 2 POLIMENTO S,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 | M | 31.92
13.045.0052-0 | PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 2X16CM,COM 2 POLIMENT OS,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 | M | 62.85
13.045.0052-A | PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 2X16CM,COM 2 POLIMENT OS,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 | M | 60.67
13.045.0054-0 | PEDRA PARA BOX DE BANHEIRO EM MARMORE BRANCO CLASSICO,SEM RE BAIXO,COM 5CM DE ALTURA E 3CM DE ESPESSURA,ASSENTE COMO EM 1 3.045.0040 | M | 49.45
13.045.0054-A | PEDRA PARA BOX DE BANHEIRO EM MARMORE BRANCO CLASSICO,SEM RE BAIXO,COM 5CM DE ALTURA E 3CM DE ESPESSURA,ASSENTE COMO EM 1 3.045.0040 | M | 46.87
13.045.0065-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACA S POLIDAS,MEDIDAS IGUAIS OU MAIORES QUE 60X40CM,COM ESPESSUR A DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES COM 2 GRAMPOS DE LATAO DE 1/8" POR PLACA E ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRA CO 1:3: | M2 | 393.96
13.045.0065-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACA S POLIDAS,MEDIDAS IGUAIS OU MAIORES QUE 60X40CM,COM ESPESSUR A DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES COM 2 GRAMPOS DE LATAO DE 1/8" POR PLACA E ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRA CO 1:3: | M2 | 381.11
13.045.0066-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACA S POLIDAS,MEDIDAS IGUAIS OU MAIORES QUE 60X40CM,COM ESPESSUR A DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES COM 2 GRAMPOS DE LATAO DE 1/8" POR PLACA,EXCLUSIVE ARGAMASSA,NATA DE CIMENTO E REJUNT AMENTO | M2 | 379.7
13.045.0066-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACA S POLIDAS,MEDIDAS IGUAIS OU MAIORES QUE 60X40CM,COM ESPESSUR A DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES COM 2 GRAMPOS DE LATAO DE 1/8" POR PLACA,EXCLUSIVE ARGAMASSA,NATA DE CIMENTO E REJUNT AMENTO | M2 | 367.37
13.045.0070-0 | REVESTIMENTO DE COLUNAS COM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACA S DE 2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES COMO EM 13.0 45.0065 | M2 | 407.06
13.045.0070-A | REVESTIMENTO DE COLUNAS COM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACA S DE 2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES COMO EM 13.0 45.0065 | M2 | 391.03
13.045.0071-0 | REVESTIMENTO DE COLUNAS COM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACA S DE 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES COMO EM 13.45.0065, EXCLUSIVE ARGAMASSA,NATA DE CIMENTO E REJUNTAMEN TO | M2 | 389.4
13.045.0071-A | REVESTIMENTO DE COLUNAS COM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACA S DE 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES COMO EM 13.45.0065, EXCLUSIVE ARGAMASSA,NATA DE CIMENTO E REJUNTAMEN TO | M2 | 374.11
13.045.0075-0 | REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM M ARMORE BRANCO CLASSICO, 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES COMO EM 13.045.0065 | M2 | 377.86
13.045.0075-A | REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM M ARMORE BRANCO CLASSICO, 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES COMO EM 13.045.0065 | M2 | 365.01
13.045.0076-0 | REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM M ARMORE BRANCO CLASSICO, 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES COMO EM 13.045.0065,EXCLUSIVE ARGAMASSA, NATA DE CI MENTO E REJUNTAMENTO | M2 | 357.95
13.045.0076-A | REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM M ARMORE BRANCO CLASSICO, 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES COMO EM 13.045.0065,EXCLUSIVE ARGAMASSA, NATA DE CI MENTO E REJUNTAMENTO | M2 | 346.85
13.045.0080-0 | MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM MA RMORE BRANCO CLASSICO, 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES COMO EM 13.045.0065 | M2 | 362.61
13.045.0080-A | MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM MA RMORE BRANCO CLASSICO, 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES COMO EM 13.045.0065 | M2 | 353.46
13.045.0081-0 | MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM MA RMORE BRANCO CLASSICO, 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES COMO EM 13.045.0065,EXCLUSIVE ARGAMASSA, NATA DE CI MENTO E REJUNTAMENTO | M2 | 351.96
13.045.0081-A | MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM MA RMORE BRANCO CLASSICO, 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES COMO EM 13.045.0065,EXCLUSIVE ARGAMASSA, NATA DE CI MENTO E REJUNTAMENTO | M2 | 343.32
13.050.0055-0 | CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM,COM 1 POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 | M | 63.97
13.050.0055-A | CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM,COM 1 POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 | M | 61.4
13.050.0065-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM MARMORE BRANCO CLASSICO, EM PLA CAS DE 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTE COMO EM 13.045.0065 | M2 | 381.46
13.050.0065-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM MARMORE BRANCO CLASSICO, EM PLA CAS DE 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTE COMO EM 13.045.0065 | M2 | 368.61
13.050.0070-0 | REVESTIMENTO DE COLUNAS COM MARMORE BRANCO CLASSICO, EM PLA CAS DE 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES COMO EM 13.045.0065 | M2 | 407.06
13.050.0070-A | REVESTIMENTO DE COLUNAS COM MARMORE BRANCO CLASSICO, EM PLA CAS DE 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES COMO EM 13.045.0065 | M2 | 391.03
13.065.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM GRANITO PRETO EM PLACAS,POLIDO,E SPESSURA 2CM,ASSENTES COM 2 GRAMPOS DE LATAO DE 1/8" POR PLA CA E ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E NA TA DE CIMENTO,REJUNTAMENTO COM CIMENTO E CORANTE | M2 | 491.96
13.065.0010-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM GRANITO PRETO EM PLACAS,POLIDO,E SPESSURA 2CM,ASSENTES COM 2 GRAMPOS DE LATAO DE 1/8" POR PLA CA E ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E NA TA DE CIMENTO,REJUNTAMENTO COM CIMENTO E CORANTE | M2 | 479.11
13.065.0015-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM GRANITO PRETO EM PLACAS,POLIDO,E SPESSURA DE 3CM,ASSENTES COM 2 GRAMPOS DE LATAO DE 1/8" POR PLACA E ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E NATA DE CIMENTO,REJUNTAMENTO COM CIMENTO E CORANTE | M2 | 649.57
13.065.0015-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM GRANITO PRETO EM PLACAS,POLIDO,E SPESSURA DE 3CM,ASSENTES COM 2 GRAMPOS DE LATAO DE 1/8" POR PLACA E ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E NATA DE CIMENTO,REJUNTAMENTO COM CIMENTO E CORANTE | M2 | 636
13.065.0030-0 | REVESTIMENTO DE COLUNAS COM GRANITO PRETO EM PLACAS,POLIDO,E SPESSURA 3CM,ASSENTES COM 2 GRAMPOS DE LATAO DE 1/8" POR PLA CA E ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E NA TA DE CIMENTO,REJUNTAMENTO COM CIMENTO E CORANTE | M2 | 668.07
13.065.0030-A | REVESTIMENTO DE COLUNAS COM GRANITO PRETO EM PLACAS,POLIDO,E SPESSURA 3CM,ASSENTES COM 2 GRAMPOS DE LATAO DE 1/8" POR PLA CA E ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E NA TA DE CIMENTO,REJUNTAMENTO COM CIMENTO E CORANTE | M2 | 652.04
13.075.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM FILETES DERIVADOS DE PE DRAS COM ESPESSURA DE 1,5 A 4,0CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 100.74
13.075.0010-A | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM FILETES DERIVADOS DE PE DRAS COM ESPESSURA DE 1,5 A 4,0CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 95.68
13.080.0005-0 | PAREDE VERDE C/PRE-VEGETACAO,SISTEMA MODULAR,CONSTITUIDO:MOD ULO SUBSTRATO RIGIDO P/RETENCAO SUBSTRATO NUTRITIVO,PROPORCI ONANDO ALTA CAPACIDADE DRENAGEM DE AGUA SEM CARREAR O SUBSTR ATO NUTRITIVO,OXIGENACAO DAS RAIZES,EVITANDO AMASSAMENTO DAS RAIZES | M2 | 1125.2
13.080.0005-A | PAREDE VERDE C/PRE-VEGETACAO,SISTEMA MODULAR,CONSTITUIDO:MOD ULO SUBSTRATO RIGIDO P/RETENCAO SUBSTRATO NUTRITIVO,PROPORCI ONANDO ALTA CAPACIDADE DRENAGEM DE AGUA SEM CARREAR O SUBSTR ATO NUTRITIVO,OXIGENACAO DAS RAIZES,EVITANDO AMASSAMENTO DAS RAIZES | M2 | 1125.2
13.080.0020-0 | BRISE VEGETAL,CONSTITUIDO DE:CALHA EM PVC PARA FLOREIRAS,CAB ECEIRA EM PVC PARA CALHA DE FLOREIRA,SUPORTE GALVANIZADO PAR A CALHA DE FLOREIRA,SUSTENTADOS COM CABOS DE ACO,MODULO DE S UBSTRATO RIGIDO,SUBSTRATO LEVE E NUTRITIVO,VEGETACAO TREPADE IRA,IN | M2 | 720.64
13.080.0020-A | BRISE VEGETAL,CONSTITUIDO DE:CALHA EM PVC PARA FLOREIRAS,CAB ECEIRA EM PVC PARA CALHA DE FLOREIRA,SUPORTE GALVANIZADO PAR A CALHA DE FLOREIRA,SUSTENTADOS COM CABOS DE ACO,MODULO DE S UBSTRATO RIGIDO,SUBSTRATO LEVE E NUTRITIVO,VEGETACAO TREPADE IRA,IN | M2 | 720.64
13.157.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTIC O TIPO FELTRO OU CARPETE | M2 | 29.71
13.157.0010-A | REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTIC O TIPO FELTRO OU CARPETE | M2 | 28
13.160.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LENCOL DE CHUMBO, 2MM DE ESPESSU RA, ASSENTE SOBRE COMPENSADO DE MADEIRA DE 6MM, INCLUSIVE EN TARUGAMENTO | M2 | 761.63
13.160.0010-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LENCOL DE CHUMBO, 2MM DE ESPESSU RA, ASSENTE SOBRE COMPENSADO DE MADEIRA DE 6MM, INCLUSIVE EN TARUGAMENTO | M2 | 746.18
13.165.0010-0 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E BARITA(GROSSA E FINA ),TRACO 1:1:1, PARA PAREDES DE SALAS RADIOLOGICAS(APARELHOS DE 125 A 150KV),COM ESPESSURA DE 2,5CM,EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 182.58
13.165.0010-A | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E BARITA(GROSSA E FINA ),TRACO 1:1:1, PARA PAREDES DE SALAS RADIOLOGICAS(APARELHOS DE 125 A 150KV),COM ESPESSURA DE 2,5CM,EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 175.18
13.168.0010-0 | REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO, SENDO DUAS LAMINAS ALUM.C/0,3MM ESP.,PINTURA PVDF (FLUOR CAR BONO) KYNNAR 500,NO SISTEMA COIL COATING,ESP.DO COMPOSTO DE 4MM,PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS ,NUCLEO | M2 | 365
13.168.0010-A | REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO, SENDO DUAS LAMINAS ALUM.C/0,3MM ESP.,PINTURA PVDF (FLUOR CAR BONO) KYNNAR 500,NO SISTEMA COIL COATING,ESP.DO COMPOSTO DE 4MM,PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS ,NUCLEO | M2 | 365
13.168.0015-0 | REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO, SENDO DUAS LAMINAS ALUM.C/0,3MM ESP.,PINT.PVDF-NANO AUTOLIMP ANTE (FLUOR CARBONO DE NANOTECNOL.),ANTI-INCRUSTANTES,SIST. COIL COATING,ESP.COMPOSTO 4MM,PINT.PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY FAC | M2 | 375.03
13.168.0015-A | REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO, SENDO DUAS LAMINAS ALUM.C/0,3MM ESP.,PINT.PVDF-NANO AUTOLIMP ANTE (FLUOR CARBONO DE NANOTECNOL.),ANTI-INCRUSTANTES,SIST. COIL COATING,ESP.COMPOSTO 4MM,PINT.PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY FAC | M2 | 375.03
13.168.0020-0 | REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INTERNAS C/PAINEL DE ALUM. COMPOSTO,SENDO DUAS LAMINAS DE ALUM.C/0,21MM ESP.,PINTURA EM SUPERPOLIESTER,NO SISTEMA COIL COATING,ESP.DO COMPOSTO DE 4MM,PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS ,NUCLEO EM | M2 | 372.52
13.168.0020-A | REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INTERNAS C/PAINEL DE ALUM. COMPOSTO,SENDO DUAS LAMINAS DE ALUM.C/0,21MM ESP.,PINTURA EM SUPERPOLIESTER,NO SISTEMA COIL COATING,ESP.DO COMPOSTO DE 4MM,PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS ,NUCLEO EM | M2 | 372.52
13.170.0011-0 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI,FEITO CO M REGUAS DE 10CM DE LARGURA,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 97.59
13.170.0011-A | REVESTIMENTO DE PAREDE COM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI,FEITO CO M REGUAS DE 10CM DE LARGURA,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 92.86
13.170.0016-0 | REVESTIMENTO DE TETOS COMO FORRO OU REBAIXO, COM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI,FEITO COM REGUAS DE 10CM DE LARGURA,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 109.33
13.170.0016-A | REVESTIMENTO DE TETOS COMO FORRO OU REBAIXO, COM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI,FEITO COM REGUAS DE 10CM DE LARGURA,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 102.75
13.170.0018-0 | REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM PLACAS DE CORTICA,DE 0,60 X0,90M,COM 3MM DE ESPESSURA | M2 | 31.48
13.170.0018-A | REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM PLACAS DE CORTICA,DE 0,60 X0,90M,COM 3MM DE ESPESSURA | M2 | 31.48
13.170.0020-0 | ENTARUGAMENTO PARA LAMBRI EM PAREDE FEITO COM MADEIRA DE LEI ,DE 1.1/2"X3",COM SECAO TRAPEZOIDAL | M2 | 51.29
13.170.0020-A | ENTARUGAMENTO PARA LAMBRI EM PAREDE FEITO COM MADEIRA DE LEI ,DE 1.1/2"X3",COM SECAO TRAPEZOIDAL | M2 | 46.36
13.170.0025-0 | BARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 2X10CM, ESPACADO DE 50CM | M2 | 55.27
13.170.0025-A | BARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 2X10CM, ESPACADO DE 50CM | M2 | 51.32
13.175.0010-0 | FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PAR AFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 45
13.175.0010-A | FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PAR AFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 45
13.175.0012-0 | FORRO DE PVC EM REGUAS DE 100MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA DE METALON (20X20)MM E PAR AFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 39.27
13.175.0012-A | FORRO DE PVC EM REGUAS DE 100MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA DE METALON (20X20)MM E PAR AFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 39.27
13.175.0015-0 | FORRO DE PVC,TIPO COLMEIA,62X62CM,MALHA 4,15X4,15CM,INCLUSIV E PENDURAL,PERFIL "T" E CANTONEIRA DA MESMA COR DA PLACA.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 45.07
13.175.0015-A | FORRO DE PVC,TIPO COLMEIA,62X62CM,MALHA 4,15X4,15CM,INCLUSIV E PENDURAL,PERFIL "T" E CANTONEIRA DA MESMA COR DA PLACA.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 45.07
13.175.0016-0 | FORRO DE PVC, TIPO COLMEIA,62X62CM, MALHA 2X2CM, INCLUSIVE P ENDURAL, PERFIL "T" E CANTONEIRA DE MESMA COR DA PLACA.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M2 | 27.36
13.175.0016-A | FORRO DE PVC, TIPO COLMEIA,62X62CM, MALHA 2X2CM, INCLUSIVE P ENDURAL, PERFIL "T" E CANTONEIRA DE MESMA COR DA PLACA.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M2 | 27.36
13.180.0010-0 | FORRO DE GESSO ESTAFE,COM PLACAS DE 1,00X0,70M FUNDIDAS NA O BRA, PRESAS COM 6 ESBIRROS DE CANHAMO, EMBEBIDAS EM NATA DE GESSO E REJUNTADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 47.94
13.180.0010-A | FORRO DE GESSO ESTAFE,COM PLACAS DE 1,00X0,70M FUNDIDAS NA O BRA, PRESAS COM 6 ESBIRROS DE CANHAMO, EMBEBIDAS EM NATA DE GESSO E REJUNTADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 42.8
13.180.0015-1 | FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M2 | 52
13.180.0015-B | FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M2 | 52
13.187.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU FORROS COM PLACA CIMENTICIA,COM M ADEIRA MINERALIZADA,COM 25MM DE ESPESSURA,TERMOACUSTICO,RESI STENTE AO FOGO,UMIDADE,FUNGOS E INSETOS.FORNECIMENTO E COLOC ACAO. | M2 | 140.36
13.187.0010-A | REVESTIMENTO DE PAREDES OU FORROS COM PLACA CIMENTICIA,COM M ADEIRA MINERALIZADA,COM 25MM DE ESPESSURA,TERMOACUSTICO,RESI STENTE AO FOGO,UMIDADE,FUNGOS E INSETOS.FORNECIMENTO E COLOC ACAO. | M2 | 127.49
13.190.0015-0 | FORRO TERMOACUSTICO COM PAINEL DE LA DE VIDRO,REVESTIDO POR PELICULAS DE PVC MICROPERFURADAS,SOBRE PERFIS METALICOS,COM TIRANTES RIGIDOS,EM PLACA DE 1250X625X15MM.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M2 | 81.7
13.190.0015-A | FORRO TERMOACUSTICO COM PAINEL DE LA DE VIDRO,REVESTIDO POR PELICULAS DE PVC MICROPERFURADAS,SOBRE PERFIS METALICOS,COM TIRANTES RIGIDOS,EM PLACA DE 1250X625X15MM.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M2 | 81.7
13.193.0010-0 | FORRO EM ALUMINIO TIPO COLMEIA,COM PINTURA ELETROSTATICA BRA NCA,MODULACAO(62X62)CM,MALHA 5X5CM,FIXADO COM PERFIL "T" APA RENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M2 | 147.27
13.193.0010-A | FORRO EM ALUMINIO TIPO COLMEIA,COM PINTURA ELETROSTATICA BRA NCA,MODULACAO(62X62)CM,MALHA 5X5CM,FIXADO COM PERFIL "T" APA RENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M2 | 147.27
13.195.0010-0 | FORRO DE TABUAS DE PINUS MACHO-FEMEA,COM 10X1CM,PREGADO EM S ARRAFOS DE MADEIRA DE LEI DE 2X10CM,ESPACADOS DE 50CM. FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M2 | 71.56
13.195.0010-A | FORRO DE TABUAS DE PINUS MACHO-FEMEA,COM 10X1CM,PREGADO EM S ARRAFOS DE MADEIRA DE LEI DE 2X10CM,ESPACADOS DE 50CM. FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M2 | 66.14
13.195.0015-0 | FORRO DE TABUAS DE MADEIRA DE LEI MACHO-FEMEA,COM 10X1CM,PRE GADO EM SARRAFOS DE MADEIRA DE LEI DE 2X10CM, ESPACADOS DE 50CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 109.34
13.195.0015-A | FORRO DE TABUAS DE MADEIRA DE LEI MACHO-FEMEA,COM 10X1CM,PRE GADO EM SARRAFOS DE MADEIRA DE LEI DE 2X10CM, ESPACADOS DE 50CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 103.91
13.195.0020-0 | FORRO EM MADEIRA TIPO COLMEIA,PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA APARELHADA DE 2X10CM,ESPACADOS DE 50CM,INCLUSIVE ENVERNIZAM ENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 262.97
13.195.0020-A | FORRO EM MADEIRA TIPO COLMEIA,PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA APARELHADA DE 2X10CM,ESPACADOS DE 50CM,INCLUSIVE ENVERNIZAM ENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 239.19
13.195.0030-0 | REVESTIMENTO EM PAREDES,COM CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA,ACABA MENTO MATE,COM ESPESSURA DE 3MM,SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECI MENTO E COLOCACAO | M2 | 65.45
13.195.0030-A | REVESTIMENTO EM PAREDES,COM CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA,ACABA MENTO MATE,COM ESPESSURA DE 3MM,SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECI MENTO E COLOCACAO | M2 | 60.62
13.196.0010-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM, ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO PERFIS TIPO TRAVESSA "T" A CO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA 0 ,5MM C/ | M2 | 82.21
13.196.0010-A | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM, ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO PERFIS TIPO TRAVESSA "T" A CO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA 0 ,5MM C/ | M2 | 79.86
13.196.0015-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C ADICAO LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO PERFIS TIPO TRAVESSA "T" ACO GALV.,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,E SP.MINIMA | M2 | 94.36
13.196.0015-A | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C ADICAO LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO PERFIS TIPO TRAVESSA "T" ACO GALV.,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,E SP.MINIMA | M2 | 91.76
13.196.0020-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM, REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIP.TRAV ESSA "T" ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5M M C/PIN | M2 | 57.62
13.196.0020-A | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM, REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIP.TRAV ESSA "T" ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5M M C/PIN | M2 | 55.27
13.196.0025-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/AD ICAO DE LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/BORDA QUADR ADA 625X625MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM P ERFIS TIPO TRAVESSA "T" ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO, ESP.MI | M2 | 69.76
13.196.0025-A | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/AD ICAO DE LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/BORDA QUADR ADA 625X625MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM P ERFIS TIPO TRAVESSA "T" ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO, ESP.MI | M2 | 67.17
13.196.0030-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD A SE R APLICADO NO SISTEMA DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X125 0MM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESS A "T" ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINI MA DE | M2 | 51.55
13.196.0030-A | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD A SE R APLICADO NO SISTEMA DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X125 0MM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESS A "T" ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINI MA DE | M2 | 49.2
13.196.0035-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/AD ICAO LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QU ADRADA 625X1250MM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.PERFIS TIPO T RAVESSA "T" DE ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MI NIMA 0 | M2 | 63.7
13.196.0035-A | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/AD ICAO LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QU ADRADA 625X1250MM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.PERFIS TIPO T RAVESSA "T" DE ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MI NIMA 0 | M2 | 61.1
13.196.0040-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD A SE R APLICADO SISTEMA DRYWALL,C/PLACAS BORDA QUADRADA 625X1250M M REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIPO T RAVESSA "T" DE ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIM A 0,5M | M2 | 54.74
13.196.0040-A | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD A SE R APLICADO SISTEMA DRYWALL,C/PLACAS BORDA QUADRADA 625X1250M M REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIPO T RAVESSA "T" DE ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIM A 0,5M | M2 | 52.39
13.196.0045-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/AD ICAO LA MINERAL,APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACAS BORDA QUADRAD A 625X1250MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.PERFI S TRAVESSA "T" ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO ,ESP.M | M2 | 66.88
13.196.0045-A | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/AD ICAO LA MINERAL,APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACAS BORDA QUADRAD A 625X1250MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.PERFI S TRAVESSA "T" ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO ,ESP.M | M2 | 64.29
13.196.0050-0 | FORRO REMOVIVEL COMP.CHAPA GESSO ACARTONADO PERFURADA OU RAN HURADA,TIPO ST(STANDARD) A SER APLIC.SISTEMA DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM,ESP.12,5MM,C/ABSORCAOACUSTICA,ESTR UT.PERFIS TIPO TRAVESSA "T"ACO GALV.ALUM.OU DE LIGAS ALUM.ES P.MINIM | M2 | 99.02
13.196.0050-A | FORRO REMOVIVEL COMP.CHAPA GESSO ACARTONADO PERFURADA OU RAN HURADA,TIPO ST(STANDARD) A SER APLIC.SISTEMA DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM,ESP.12,5MM,C/ABSORCAOACUSTICA,ESTR UT.PERFIS TIPO TRAVESSA "T"ACO GALV.ALUM.OU DE LIGAS ALUM.ES P.MINIM | M2 | 96.67
13.196.0080-0 | FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO ,TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 1200MM,ESP.12,5MM, ,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSA DA EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PEND URAIS | M2 | 37.23
13.196.0080-A | FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO ,TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 1200MM,ESP.12,5MM, ,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSA DA EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PEND URAIS | M2 | 35.93
13.196.0085-0 | FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO R U(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ES P.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SEND O APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDUR AIS FI | M2 | 41.49
13.196.0085-A | FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO R U(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ES P.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SEND O APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDUR AIS FI | M2 | 40.18
13.196.0090-0 | FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO R F(RESISTENTE A FOGO),APLICADO SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.1 2,5MM,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APAR AFUSADA EM ESTRUT.DE ACO GALV.,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAI IS FIX | M2 | 43.35
13.196.0090-A | FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO R F(RESISTENTE A FOGO),APLICADO SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.1 2,5MM,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APAR AFUSADA EM ESTRUT.DE ACO GALV.,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAI IS FIX | M2 | 42.05
13.196.0095-0 | FORRO ACUSTICO ESTRUTURADO C/CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,SISTEMA DRYWALL,LARGURA 1200MM,ESP.12,5MM,C/TRATAME NTO DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSAD A EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PENDU RAIS FI | M2 | 109.36
13.196.0095-A | FORRO ACUSTICO ESTRUTURADO C/CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,SISTEMA DRYWALL,LARGURA 1200MM,ESP.12,5MM,C/TRATAME NTO DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSAD A EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PENDU RAIS FI | M2 | 108.05
13.196.0100-0 | FORRO ARAMADO MONOLITICO DE DRYWALL,COMPOSTO DE UMA CHAPA GE SSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,LARGURA DE 600MM,COMPRIMENTO DE 2000MM E ESPESSURA DE 12,5MM,COM TRATAMENTO JUNTAS COM MASS A E FITA PARA UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE DAS CHAPAS DE GESS O ACART | M2 | 116.88
13.196.0100-A | FORRO ARAMADO MONOLITICO DE DRYWALL,COMPOSTO DE UMA CHAPA GE SSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,LARGURA DE 600MM,COMPRIMENTO DE 2000MM E ESPESSURA DE 12,5MM,COM TRATAMENTO JUNTAS COM MASS A E FITA PARA UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE DAS CHAPAS DE GESS O ACART | M2 | 115.98
13.196.0101-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 13,0MM,COM INDICE DE ABS ORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANI ZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0, ,5MM C/ | M2 | 44.18
13.196.0101-A | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 13,0MM,COM INDICE DE ABS ORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANI ZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0, ,5MM C/ | M2 | 44.18
13.196.0102-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 13,0MM,COM INDICE DE AB SORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVAN IZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0 ,5MM C/ | M2 | 44.18
13.196.0102-A | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 13,0MM,COM INDICE DE AB SORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVAN IZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0 ,5MM C/ | M2 | 44.18
13.196.0103-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 15,0MM,COM INDICE DE ABS ORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANI ZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0, 5MM,C/P | M2 | 54.88
13.196.0103-A | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 15,0MM,COM INDICE DE ABS ORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANI ZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0, 5MM,C/P | M2 | 54.88
13.196.0104-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 15,0MM,COM INDICE DE AB SORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVAN IZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0 ,5MM,C/ | M2 | 61.36
13.196.0104-A | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 15,0MM,COM INDICE DE AB SORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVAN IZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0 ,5MM,C/ | M2 | 61.36
13.196.0105-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 19,0MM,COM INDICE DE ABS ORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANI ZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0, 5MM,C/P | M2 | 61.36
13.196.0105-A | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 19,0MM,COM INDICE DE ABS ORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANI ZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0, 5MM,C/P | M2 | 61.36
13.196.0106-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 19,0MM,COM INDICE DE AB SORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVAN IZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0 ,5MM,C/ | M2 | 61.36
13.196.0106-A | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 19,0MM,COM INDICE DE AB SORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVAN IZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0 ,5MM,C/ | M2 | 61.36
13.196.0107-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA REBAIXADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 15,0MM,COM INDICE DE AB SORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVAN IZADO,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0,5M M,COM P | M2 | 61.36
13.196.0107-A | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA REBAIXADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 15,0MM,COM INDICE DE AB SORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVAN IZADO,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0,5M M,COM P | M2 | 61.36
13.196.0108-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA REBAIXADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 15,0MM,COM INDICE DE A BSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVA NIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0,5MM,C/ | M2 | 61.36
13.196.0108-A | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA REBAIXADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 15,0MM,COM INDICE DE A BSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVA NIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0,5MM,C/ | M2 | 61.36
13.196.0109-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA REBAIXADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 19,0MM,COM INDICE DE AB SORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVAN IZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0 ,5MM,C/ | M2 | 61.36
13.196.0109-A | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA REBAIXADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 19,0MM,COM INDICE DE AB SORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVAN IZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0 ,5MM,C/ | M2 | 61.36
13.196.0110-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA REBAIXADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 19,0MM,COM INDICE DE A BSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVA NIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0,5MM,C/ | M2 | 61.36
13.196.0110-A | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA REBAIXADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 19,0MM,COM INDICE DE A BSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVA NIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0,5MM,C/ | M2 | 61.36
13.196.0111-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.MINIMA 23MM E MAXIMA 32MM(MASSA+C HAPA DE GESSO),APLICADO A ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE,C/UM A CHAPA GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),ESP.12,5MM,LARG.1 200MM,COLADA SOBRE ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE,C/TRATAMENT O DE J | M2 | 26.95
13.196.0111-A | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.MINIMA 23MM E MAXIMA 32MM(MASSA+C HAPA DE GESSO),APLICADO A ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE,C/UM A CHAPA GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),ESP.12,5MM,LARG.1 200MM,COLADA SOBRE ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE,C/TRATAMENT O DE J | M2 | 25.73
13.196.0112-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.MINIMA 23MM E MAXIMA 32MM(MASSA+C HAPA DE GESSO),APLICADO A ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE,C/UMA C HAPA GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.12,5MM,LA RG.1200MM,COLADA SOBRE ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE,C/TRATA MENTO | M2 | 31.21
13.196.0112-A | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.MINIMA 23MM E MAXIMA 32MM(MASSA+C HAPA DE GESSO),APLICADO A ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE,C/UMA C HAPA GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.12,5MM,LA RG.1200MM,COLADA SOBRE ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE,C/TRATA MENTO | M2 | 29.98
13.196.0113-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.MINIMA 23MM E MAXIMA 32MM(MASSA+CHA PA DE GESSO),APLICADO A ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.12,5MM,LAR G.1200MM,COLADA SOBRE ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE,C/TRATAM ENTO DE | M2 | 30.01
13.196.0113-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.MINIMA 23MM E MAXIMA 32MM(MASSA+CHA PA DE GESSO),APLICADO A ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.12,5MM,LAR G.1200MM,COLADA SOBRE ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE,C/TRATAM ENTO DE | M2 | 28.79
13.196.0114-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/ PERFIS DE TETO 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.E SP.0,5MM,PERFIS DE TETO ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUT.EXISTE NTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO A | M2 | 40.88
13.196.0114-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/ PERFIS DE TETO 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.E SP.0,5MM,PERFIS DE TETO ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUT.EXISTE NTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO A | M2 | 38.92
13.196.0115-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/ PERFIS TETO DE 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ES P.0,5MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONA | M2 | 53.03
13.196.0115-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/ PERFIS TETO DE 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ES P.0,5MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONA | M2 | 50.83
13.196.0116-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/ PERFIS TETO 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0 ,5MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE POR ME IO PERFIS ACO FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONAD O,RU(R | M2 | 45.13
13.196.0116-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/ PERFIS TETO 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0 ,5MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE POR ME IO PERFIS ACO FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONAD O,RU(R | M2 | 43.18
13.196.0117-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/ PERFIS TETO 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0 ,5MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTO NADO,RU | M2 | 57.28
13.196.0117-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/ PERFIS TETO 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0 ,5MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTO NADO,RU | M2 | 55.08
13.196.0118-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/ PERFIS TETO 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0 ,5MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE POR ME IO PERFIS ACO FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONAD O,RF(R | M2 | 43.94
13.196.0118-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/ PERFIS TETO 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0 ,5MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE POR ME IO PERFIS ACO FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONAD O,RF(R | M2 | 41.98
13.196.0119-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.PE RFIS TETO 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5 MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR M EIO PERFIS DE ACO FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACART ONADO, | M2 | 56.08
13.196.0119-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.PE RFIS TETO 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5 MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR M EIO PERFIS DE ACO FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACART ONADO, | M2 | 53.88
13.196.0120-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.MO NTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.E SP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,STAN DARD,ES | M2 | 41.02
13.196.0120-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.MO NTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.E SP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,STAN DARD,ES | M2 | 39.06
13.196.0121-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.MO NTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.E SP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENT E POR MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO DE CANTONEIRA,C/UMA C HAPA D | M2 | 53.17
13.196.0121-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.MO NTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.E SP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENT E POR MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO DE CANTONEIRA,C/UMA C HAPA D | M2 | 50.97
13.196.0122-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTU RADA C/MONTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS A CO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUTURA EX ISTENTE POR MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAP A GESS | M2 | 45.27
13.196.0122-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTU RADA C/MONTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS A CO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUTURA EX ISTENTE POR MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAP A GESS | M2 | 43.32
13.196.0123-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ES TRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTA IS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,SENDO OS MONTANTES ANCORADO S NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS DE ACO EM FOR | M2 | 57.42
13.196.0123-A | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ES TRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTA IS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,SENDO OS MONTANTES ANCORADO S NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS DE ACO EM FOR | M2 | 55.22
13.196.0124-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTR UTURADA C/MONTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBO S ACO GALV.ESP.0,5MM,SENDO OS MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/ ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO CANTON EIRA,C | M2 | 44.08
13.196.0124-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTR UTURADA C/MONTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBO S ACO GALV.ESP.0,5MM,SENDO OS MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/ ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO CANTON EIRA,C | M2 | 42.12
13.196.0125-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTU RADA C/MONTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS A CO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUTURA EX ISTENTE MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CH APA GE | M2 | 56.22
13.196.0125-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTU RADA C/MONTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS A CO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUTURA EX ISTENTE MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CH APA GE | M2 | 54.02
13.196.0126-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTR UTURADA C/MONTANTES SIMPLES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBO S ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO DE CANTONEIR A,C/UMA | M2 | 42.56
13.196.0126-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTR UTURADA C/MONTANTES SIMPLES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBO S ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO DE CANTONEIR A,C/UMA | M2 | 40.6
13.196.0127-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTU RADA C/MONTANTES SIMPLES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS A CO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO DE CANTONEIRA,C /UMA CH | M2 | 54.71
13.196.0127-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTU RADA C/MONTANTES SIMPLES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS A CO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO DE CANTONEIRA,C /UMA CH | M2 | 52.51
13.196.0128-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTU RADA C/MONTANTES SIMPLES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS A CO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO DE CANTONEIR A,C/UMA | M2 | 46.81
13.196.0128-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTU RADA C/MONTANTES SIMPLES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS A CO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO DE CANTONEIR A,C/UMA | M2 | 44.86
13.196.0129-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTU RADA C/MONTANTES SIMPLES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS A CO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA C HAPA DE | M2 | 58.96
13.196.0129-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTU RADA C/MONTANTES SIMPLES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS A CO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA C HAPA DE | M2 | 56.76
13.196.0130-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTR UTURADA C/MONTANTES SIMPLES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBO S ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUT URA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C /UMA C | M2 | 45.62
13.196.0130-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTR UTURADA C/MONTANTES SIMPLES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBO S ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUT URA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C /UMA C | M2 | 43.66
13.196.0131-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTU RADA C/MONTANTES SIMPLES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS A CO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA C HAPA DE | M2 | 57.76
13.196.0131-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTU RADA C/MONTANTES SIMPLES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS A CO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA C HAPA DE | M2 | 55.56
13.196.0132-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),EST TRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AM BOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTR UTURADA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO DE CA NTONEI | M2 | 44.91
13.196.0132-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),EST TRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AM BOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTR UTURADA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO DE CA NTONEI | M2 | 42.95
13.196.0133-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),EST RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMB OS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRU TURA EXISTENTE POR MEIO PERFIS DE ACO EM FORMATO DE CANTONEI RA C/U | M2 | 57.05
13.196.0133-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),EST RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMB OS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRU TURA EXISTENTE POR MEIO PERFIS DE ACO EM FORMATO DE CANTONEI RA C/U | M2 | 54.85
13.196.0134-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUT URADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTUR A EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/U MA CHAP | M2 | 49.16
13.196.0134-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUT URADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTUR A EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/U MA CHAP | M2 | 47.2
13.196.0135-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUT URADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTUR A EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GE | M2 | 61.3
13.196.0135-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUT URADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTUR A EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GE | M2 | 59.1
13.196.0136-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),EST RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMB OS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRU TURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO CANTONEI RA C/U | M2 | 47.96
13.196.0136-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),EST RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMB OS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRU TURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO CANTONEI RA C/U | M2 | 46.01
13.196.0137-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),EST RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMB OS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRU TURA EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/U MA CHA | M2 | 60.11
13.196.0137-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),EST RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMB OS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRU TURA EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/U MA CHA | M2 | 57.91
13.196.0138-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)EST RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GU IAS HORIZONTAIS DE 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BO RDA REB | M2 | 34.91
13.196.0138-A | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)EST RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GU IAS HORIZONTAIS DE 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BO RDA REB | M2 | 33.6
13.196.0139-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)EST RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES DE 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,STANDARD,C/ADICAO DE LA MINERAL,ES P.12,5MM | M2 | 47.05
13.196.0139-A | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)EST RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES DE 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,STANDARD,C/ADICAO DE LA MINERAL,ES P.12,5MM | M2 | 45.5
13.196.0140-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)EST RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GU IAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHA PA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.12, 5MM,LA | M2 | 39.16
13.196.0140-A | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)EST RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GU IAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHA PA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.12, 5MM,LA | M2 | 37.86
13.196.0141-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)EST RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GU IAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHA PA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICA O LA M | M2 | 51.31
13.196.0141-A | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)EST RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GU IAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHA PA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICA O LA M | M2 | 49.76
13.196.0142-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,COM UM A CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP. 12,5MM, | M2 | 37.96
13.196.0142-A | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,COM UM A CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP. 12,5MM, | M2 | 36.66
13.196.0143-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)EST RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GU IAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO DE LA MINE RAL,ESP | M2 | 50.11
13.196.0143-A | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)EST RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GU IAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO DE LA MINE RAL,ESP | M2 | 48.56
13.196.0144-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADAS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),ESP.12,5MM,LARGU RA 1200M | M2 | 36.45
13.196.0144-A | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADAS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),ESP.12,5MM,LARGU RA 1200M | M2 | 35.14
13.196.0145-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,ST(STANDARD),C/ADICAO DE LA MINERA L,ESP.12 | M2 | 48.59
13.196.0145-A | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,ST(STANDARD),C/ADICAO DE LA MINERA L,ESP.12 | M2 | 47.04
13.196.0146-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP. 12,5MM,L | M2 | 40.7
13.196.0146-A | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP. 12,5MM,L | M2 | 39.4
13.196.0147-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)EST RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GU IAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICAO LA MIN ERAL,ES | M2 | 52.85
13.196.0147-A | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)EST RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GU IAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICAO LA MIN ERAL,ES | M2 | 51.3
13.196.0148-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.12 ,5MM,LAR | M2 | 39.5
13.196.0148-A | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.12 ,5MM,LAR | M2 | 38.2
13.196.0149-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRU TURADA C/MONTANTES AUTOPORTANTES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM ,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,RF(RE SISTENTE AO FOGO),C/ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.120 0MM,BO | M2 | 51.65
13.196.0149-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRU TURADA C/MONTANTES AUTOPORTANTES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM ,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,RF(RE SISTENTE AO FOGO),C/ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.120 0MM,BO | M2 | 50.1
13.196.0150-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO )ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),ESP.12,5MM,LARG .1200MM, | M2 | 38.79
13.196.0150-A | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO )ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),ESP.12,5MM,LARG .1200MM, | M2 | 37.49
13.196.0151-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO )ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CH APA DE GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),C/ADICAO DE LA MIN ERAL,ES | M2 | 50.94
13.196.0151-A | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO )ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CH APA DE GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),C/ADICAO DE LA MIN ERAL,ES | M2 | 49.39
13.196.0152-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO )ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP .12,5MM, | M2 | 43.04
13.196.0152-A | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO )ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP .12,5MM, | M2 | 41.74
13.196.0153-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTR UTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,GUIAS HORIZON TAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA GESSO ACAR TONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICAO DE LA MINERAL, ESP.12 | M2 | 55.19
13.196.0153-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTR UTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,GUIAS HORIZON TAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA GESSO ACAR TONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICAO DE LA MINERAL, ESP.12 | M2 | 53.64
13.196.0154-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO )ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.1 2,5MM,LA | M2 | 41.85
13.196.0154-A | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO )ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.1 2,5MM,LA | M2 | 40.54
13.196.0155-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTR UTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A GUI AS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA D E GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO DE LA MIN ERAL,E | M2 | 53.99
13.196.0155-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTR UTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A GUI AS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA D E GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO DE LA MIN ERAL,E | M2 | 52.44
13.196.0156-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),ESP.12,5MM,LAR G.1200MM | M2 | 47.47
13.196.0156-A | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),ESP.12,5MM,LAR G.1200MM | M2 | 46.16
13.196.0157-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,ST(STANDARD),C/ADICAO DE LA MINE RAL,ESP. | M2 | 59.61
13.196.0157-A | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,ST(STANDARD),C/ADICAO DE LA MINE RAL,ESP. | M2 | 58.06
13.196.0158-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CH APAS GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),E OUTRA TIPO ST, | M2 | 55.97
13.196.0158-A | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CH APAS GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),E OUTRA TIPO ST, | M2 | 54.67
13.196.0159-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE A CO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS DE ESSO ACARTONADO,TIPO RU (RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICAO DE LA MINERAL,E OUTRA TIPO S T,ESP. | M2 | 68.12
13.196.0159-A | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE A CO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS DE ESSO ACARTONADO,TIPO RU (RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICAO DE LA MINERAL,E OUTRA TIPO S T,ESP. | M2 | 66.57
13.196.0160-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO) E OUTRA TIPO ST, | M2 | 53.58
13.196.0160-A | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO) E OUTRA TIPO ST, | M2 | 52.27
13.196.0161-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRU TURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIA S HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GE SSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO LA MINERAL,E OUTRA T | M2 | 65.72
13.196.0161-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRU TURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIA S HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GE SSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO LA MINERAL,E OUTRA T | M2 | 64.17
13.196.0162-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)EST RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GU IAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CH APAS DE GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),ESP.12,5MM,LARGUR A 1200 | M2 | 49.01
13.196.0162-A | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)EST RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GU IAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CH APAS DE GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),ESP.12,5MM,LARGUR A 1200 | M2 | 47.7
13.196.0163-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,ST(STANDARD),C/ADICAO DE LA MINE RAL,ESP. | M2 | 61.15
13.196.0163-A | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,ST(STANDARD),C/ADICAO DE LA MINE RAL,ESP. | M2 | 59.6
13.196.0164-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ES TRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HORIZ.70MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO A CARTONADO,SENDO UMA DO TIPO RU (RESISTENTE A UMIDADE),E OUTR A ST,ES | M2 | 57.51
13.196.0164-A | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ES TRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HORIZ.70MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO A CARTONADO,SENDO UMA DO TIPO RU (RESISTENTE A UMIDADE),E OUTR A ST,ES | M2 | 56.21
13.196.0165-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTRUTU RADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HORI Z.70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONA O,SENDO UMA DO TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),ADICAO LA MINER AL,E O | M2 | 69.66
13.196.0165-A | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTRUTU RADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HORI Z.70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONA O,SENDO UMA DO TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),ADICAO LA MINER AL,E O | M2 | 68.11
13.196.0166-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTRU TURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HO RIZ.70MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACAR TONADO,SENDO UMA DO TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO) E OUTRA ST,E SP.12, | M2 | 55.12
13.196.0166-A | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTRU TURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HO RIZ.70MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACAR TONADO,SENDO UMA DO TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO) E OUTRA ST,E SP.12, | M2 | 53.81
13.196.0167-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTRU TURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HO RIZ.70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTO NADO,SENDO UMA DO TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO LA MI NERAL, | M2 | 67.26
13.196.0167-A | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTRU TURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HO RIZ.70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTO NADO,SENDO UMA DO TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO LA MI NERAL, | M2 | 65.71
13.196.0168-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO )ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUA S CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM ,BORDA | M2 | 51.35
13.196.0168-A | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO )ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUA S CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM ,BORDA | M2 | 50.05
13.196.0169-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ES TRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A G UIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS C HAPAS DE GESSO ACARTONADO,STANDARD,C/ADICAO DE LA MINERAL,ES P.12,5 | M2 | 63.5
13.196.0169-A | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ES TRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A G UIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS C HAPAS DE GESSO ACARTONADO,STANDARD,C/ADICAO DE LA MINERAL,ES P.12,5 | M2 | 61.95
13.196.0170-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTR UTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIX.A GUIAS H ORIZ.90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACA RTONADO,SENDO UMA DO TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE) E OUTRA S T,ESP. | M2 | 59.86
13.196.0170-A | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTR UTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIX.A GUIAS H ORIZ.90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACA RTONADO,SENDO UMA DO TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE) E OUTRA S T,ESP. | M2 | 58.55
13.196.0171-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTR TURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIX.A GUIAS HO RIZ.90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACAR TONADO,SENDO UMA TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICAO LA M INERAL | M2 | 72
13.196.0171-A | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTR TURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIX.A GUIAS HO RIZ.90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACAR TONADO,SENDO UMA TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICAO LA M INERAL | M2 | 70.45
13.196.0172-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) E STRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIX.A GUIA S HORIZ.90MM,AMBOS ACO GALVANIZADO C/ESP.0,5MM,COM DUAS CHAP AS GESSO ACARTONADO,SENDO UMA DO TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO) E OUTR | M2 | 57.46
13.196.0172-A | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) E STRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIX.A GUIA S HORIZ.90MM,AMBOS ACO GALVANIZADO C/ESP.0,5MM,COM DUAS CHAP AS GESSO ACARTONADO,SENDO UMA DO TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO) E OUTR | M2 | 56.16
13.196.0173-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTR UTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIX.A GUIAS H ORIZ.90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACART NADO,SENDO UMA TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO LA MINER AL,E O | M2 | 69.61
13.196.0173-A | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTR UTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIX.A GUIAS H ORIZ.90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACART NADO,SENDO UMA TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO LA MINER AL,E O | M2 | 68.06
13.197.0010-0 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO FOSCO PARA USO EXTERNO SOBRE SUPERF ICIE CAMURCADA OU CONCRETO LISO,COM 2MM DE ESPESSURA,EXECUTA DO COM PO CREPE ATB,NA COR INDICADA,SOBRE ADITIVOS C/2 DEMAO S DE ACABAMENTO | M2 | 43.98
13.197.0010-A | REVESTIMENTO TEXTURIZADO FOSCO PARA USO EXTERNO SOBRE SUPERF ICIE CAMURCADA OU CONCRETO LISO,COM 2MM DE ESPESSURA,EXECUTA DO COM PO CREPE ATB,NA COR INDICADA,SOBRE ADITIVOS C/2 DEMAO S DE ACABAMENTO | M2 | 39.54
13.199.0010-0 | VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE FIBROCIMENTO,SEM AMIANTO,DE 12MM DE ESPESSURA,COM 400MM DE LARGURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS E MEDIDA PELA AREA COLOCADA .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 162.72
13.199.0010-A | VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE FIBROCIMENTO,SEM AMIANTO,DE 12MM DE ESPESSURA,COM 400MM DE LARGURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS E MEDIDA PELA AREA COLOCADA .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 153.96
13.199.0015-0 | VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2 MM DE ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS,E MEDIDA PELA AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 563.48
13.199.0015-A | VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2 MM DE ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS,E MEDIDA PELA AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 554.72
13.200.0010-0 | REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO,DE 1,3MM DE ESPESSURA,EM PAREDES, SOBRE REVESTIMENTO LIXADO E ESCOVADO | M2 | 94.92
13.200.0010-A | REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO,DE 1,3MM DE ESPESSURA,EM PAREDES, SOBRE REVESTIMENTO LIXADO E ESCOVADO | M2 | 90.69
13.200.0015-1 | REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE,DE 0 ,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS DE MADEIRA AMPLAS,COMO PORTAS, MESAS,ARMARIOS E PRATELEIRAS FUNDAS | M2 | 93.06
13.200.0015-B | REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE,DE 0 ,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS DE MADEIRA AMPLAS,COMO PORTAS, MESAS,ARMARIOS E PRATELEIRAS FUNDAS | M2 | 85.12
13.200.0020-0 | REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE,DE 0 ,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS AMPLAS EM UMA SO DIMENSAO,COMO PRATELEIRAS COMUNS,CAIXOES DE ESQUADRIAS E COLUNAS PRISMATIC AS | M2 | 122.75
13.200.0020-A | REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE,DE 0 ,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS AMPLAS EM UMA SO DIMENSAO,COMO PRATELEIRAS COMUNS,CAIXOES DE ESQUADRIAS E COLUNAS PRISMATIC AS | M2 | 110.85
13.200.0025-0 | REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE, DE 0,8MM DE ESPESSURA, SOBRE GAVETAS, ARMARIOS, CONSOLOS, MESAS PEQUENAS E MOLDURAS | M2 | 152.45
13.200.0025-A | REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE, DE 0,8MM DE ESPESSURA, SOBRE GAVETAS, ARMARIOS, CONSOLOS, MESAS PEQUENAS E MOLDURAS | M2 | 136.58
13.200.0030-0 | REVESTIMENTO EM PAINEIS MELAMINICOS AUPOPORTANTES,PARA USO SOBRE LAMINAS DE CHUMBO,EM SALAS RADIOLOGICAS COM SISTEMA DE ESTANQUEIDADE DOS RAIOS-X E GAMA | M2 | 308.59
13.200.0030-A | REVESTIMENTO EM PAINEIS MELAMINICOS AUPOPORTANTES,PARA USO SOBRE LAMINAS DE CHUMBO,EM SALAS RADIOLOGICAS COM SISTEMA DE ESTANQUEIDADE DOS RAIOS-X E GAMA | M2 | 290.49
13.205.0010-0 | PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA), COM 20CM DE LARGURA, VINIL DE ALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO,REF ORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE ALUMINIO RESISTEN TES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 123.23
13.205.0010-A | PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA), COM 20CM DE LARGURA, VINIL DE ALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO,REF ORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE ALUMINIO RESISTEN TES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 122.41
13.205.0015-0 | PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA),TIPO CORRIMAO,COM LARGURA DE A PROXIMADAMENTE 14CM,VINIL DE ALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVE L,ACABAMENTO TEXTURIZADO,REFORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM S UPORTES DE ALUMINIO RESISTENTES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 114.17
13.205.0015-A | PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA),TIPO CORRIMAO,COM LARGURA DE A PROXIMADAMENTE 14CM,VINIL DE ALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVE L,ACABAMENTO TEXTURIZADO,REFORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM S UPORTES DE ALUMINIO RESISTENTES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 113.35
13.205.0020-0 | PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA),COM 12,7CM DE LARGURA,VINIL DE ALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO,REF ORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE ALUMINIO RESISTEN TES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 114.17
13.205.0020-A | PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA),COM 12,7CM DE LARGURA,VINIL DE ALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO,REF ORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE ALUMINIO RESISTEN TES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 113.35
13.205.0022-0 | PROTETOR DE CANTOS,PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORT E EM ALUMINIO E PVC,COM REFORCOS EM NEOPRENE E EXTERNAMENTE COM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO TEXTURIZAD O,NAS CORES PADRONIZADAS DO FABRICANTE,COM LARGURA DE 5CM E PECAS CO | M | 110
13.205.0022-A | PROTETOR DE CANTOS,PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORT E EM ALUMINIO E PVC,COM REFORCOS EM NEOPRENE E EXTERNAMENTE COM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO TEXTURIZAD O,NAS CORES PADRONIZADAS DO FABRICANTE,COM LARGURA DE 5CM E PECAS CO | M | 109.18
13.205.0025-0 | PROTECAO DE PORTAS EM VINIL DE ALTO IMPACTO,COM ACABAMENTO T EXTURIZADO,VARIAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 178.16
13.205.0025-A | PROTECAO DE PORTAS EM VINIL DE ALTO IMPACTO,COM ACABAMENTO T EXTURIZADO,VARIAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 173.01
13.301.0080-1 | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTEN TE | M2 | 33.22
13.301.0080-B | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTEN TE | M2 | 29.23
13.301.0081-0 | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASE EXISTENTE | M2 | 30.26
13.301.0081-A | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASE EXISTENTE | M2 | 26.67
13.301.0082-0 | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM CORANTE, SOBRE BASE EXISTENTE | M2 | 45.63
13.301.0082-A | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM CORANTE, SOBRE BASE EXISTENTE | M2 | 40.56
13.301.0083-0 | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM IMPERMEABILIZAN TE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM 1:2,COM CORANTE,SOBRE BASE EXISTENTE | M2 | 49.18
13.301.0083-A | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM IMPERMEABILIZAN TE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM 1:2,COM CORANTE,SOBRE BASE EXISTENTE | M2 | 43.72
13.301.0085-0 | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM JUNTAS BATIDAS FORMANDO QUADROS,SOBRE BASE EXISTENTE | M2 | 44.78
13.301.0085-A | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM JUNTAS BATIDAS FORMANDO QUADROS,SOBRE BASE EXISTENTE | M2 | 39.26
13.301.0090-0 | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM NOVO ALISAMENTO , SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO,SOBRE BASE EXISTEN TE | M2 | 41.12
13.301.0090-A | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM NOVO ALISAMENTO , SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO,SOBRE BASE EXISTEN TE | M2 | 36.09
13.301.0092-0 | RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 15CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE PAREDE EM OSSO | M | 16.05
13.301.0092-A | RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 15CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE PAREDE EM OSSO | M | 14
13.301.0093-0 | RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 15CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE PAREDE EM OSSO,COM CORAN TE | M | 22.56
13.301.0093-A | RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 15CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE PAREDE EM OSSO,COM CORAN TE | M | 20.09
13.301.0094-0 | RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 7CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE PAREDE DE OSSO | M | 13.06
13.301.0094-A | RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 7CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE PAREDE DE OSSO | M | 11.36
13.301.0095-0 | PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE | M2 | 30.33
13.301.0095-A | PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE | M2 | 26.85
13.301.0100-0 | PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 3CM DE ESPESSURA EM DUAS CAMA DAS DE 1,5CM,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMA SSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE BASE,OU CONTRA PISO EX | M2 | 52.65
13.301.0100-A | PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 3CM DE ESPESSURA EM DUAS CAMA DAS DE 1,5CM,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMA SSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE BASE,OU CONTRA PISO EX | M2 | 46.75
13.301.0105-0 | RODAPE DE CIMENTADO IMPERMEAVEL COM 7CM DE ALTURA E 2CM DE E SPESSURA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E IM PERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMAS SA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE PAREDE EM OSSO | M | 13.92
13.301.0105-A | RODAPE DE CIMENTADO IMPERMEAVEL COM 7CM DE ALTURA E 2CM DE E SPESSURA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E IM PERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMAS SA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE PAREDE EM OSSO | M | 12.11
13.301.0110-0 | RODAPE DE CIMENTADO IMPERMEAVEL COM 10CM DE ALTURA E 3CM DE ESPESSURA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGA MASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE PAREDE EM OS SO | M | 15.29
13.301.0110-A | RODAPE DE CIMENTADO IMPERMEAVEL COM 10CM DE ALTURA E 3CM DE ESPESSURA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGA MASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE PAREDE EM OS SO | M | 13.37
13.301.0115-0 | RODAPE DE CIMENTADO IMPERMEAVEL COM 25CM DE ALTURA E 3CM DE ESPESSURA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGA MASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE PAREDE EM OS SO | M | 25.24
13.301.0115-A | RODAPE DE CIMENTADO IMPERMEAVEL COM 25CM DE ALTURA E 3CM DE ESPESSURA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGA MASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE PAREDE EM OS SO | M | 22.15
13.301.0117-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM | M2 | 15.56
13.301.0117-A | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM | M2 | 13.75
13.301.0118-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM | M2 | 18.71
13.301.0118-A | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM | M2 | 16.63
13.301.0119-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM | M2 | 21.87
13.301.0119-A | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM | M2 | 19.5
13.301.0120-1 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMNENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2,5CM | M2 | 25.03
13.301.0120-B | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMNENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2,5CM | M2 | 22.37
13.301.0125-1 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM | M2 | 28.18
13.301.0125-B | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM | M2 | 25.24
13.301.0130-1 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM | M2 | 31.34
13.301.0130-B | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM | M2 | 28.12
13.301.0131-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM | M2 | 34.5
13.301.0131-A | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM | M2 | 30.99
13.301.0132-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM | M2 | 40.81
13.301.0132-A | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM | M2 | 36.73
13.301.0133-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6CM | M2 | 47.12
13.301.0133-A | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6CM | M2 | 42.48
13.301.0134-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA,COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6,5CM | M2 | 50.28
13.301.0134-A | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA,COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6,5CM | M2 | 45.35
13.301.0140-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA,COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 8CM | M2 | 59.75
13.301.0140-A | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA,COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 8CM | M2 | 53.96
13.301.0500-0 | RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR EIA, NO TRACO 1:3, COM 2CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE BASE DE CONCRETO | M2 | 46.1
13.301.0500-A | RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR EIA, NO TRACO 1:3, COM 2CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE BASE DE CONCRETO | M2 | 40.61
13.301.0505-0 | RECOMPOSICAO DE PASSEIO,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSEN TAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DO MATERIAL SOLTO,CON CRETAGEM ATE 8CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO COM 2CM DE ESPESSU RA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E CARGA, TRANSPO | M2 | 71.73
13.301.0505-A | RECOMPOSICAO DE PASSEIO,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSEN TAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DO MATERIAL SOLTO,CON CRETAGEM ATE 8CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO COM 2CM DE ESPESSU RA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E CARGA, TRANSPO | M2 | 65.65
13.301.0510-0 | RECOMPOSICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES,COM RESISTENCIA DE 15MPA,COM 8CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE DEMOLICAO COM EQUIPAMEN TO DE AR COMPRIMIDO DO PISO | M2 | 80.86
13.301.0510-A | RECOMPOSICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES,COM RESISTENCIA DE 15MPA,COM 8CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE DEMOLICAO COM EQUIPAMEN TO DE AR COMPRIMIDO DO PISO | M2 | 74.06
13.302.0010-0 | CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL | M2 | 9.61
13.302.0010-A | CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL | M2 | 8.52
13.330.0010-0 | ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE ESTES,EM PISOS DE SUPERF ICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM,REJUN TAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M2 | 59.08
13.330.0010-A | ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE ESTES,EM PISOS DE SUPERF ICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM,REJUN TAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M2 | 52.58
13.330.0012-0 | ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE ESTES,EM PISO DE SUPERFI CIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10, COM ESPESSU RA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M2 | 56.44
13.330.0012-A | ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE ESTES,EM PISO DE SUPERFI CIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10, COM ESPESSU RA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M2 | 50.4
13.330.0015-0 | ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE ESTES,EM PISO DE SUPERFI CIE EM OSSO, COM ARGAMASSA(PRONTA)COLANTE E REJUNTAMENTO IND USTRIALIZADO | M2 | 50.35
13.330.0015-A | ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE ESTES,EM PISO DE SUPERFI CIE EM OSSO, COM ARGAMASSA(PRONTA)COLANTE E REJUNTAMENTO IND USTRIALIZADO | M2 | 44.68
13.330.0018-0 | ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO,EXCLUSIVE ESTE,COMPREENDENDO REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4, LIXAMENTO MECANICO COM ESMERIL E LIMPEZA COM JATO D'AGUA | M2 | 31.91
13.330.0018-A | ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO,EXCLUSIVE ESTE,COMPREENDENDO REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4, LIXAMENTO MECANICO COM ESMERIL E LIMPEZA COM JATO D'AGUA | M2 | 28.48
13.330.0020-0 | ASSENTAMENTO DE PISOS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTES, EM PLACAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE AR GAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSU RA MEDIA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE | M2 | 91.23
13.330.0020-A | ASSENTAMENTO DE PISOS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTES, EM PLACAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE AR GAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSU RA MEDIA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE | M2 | 81.05
13.330.0022-0 | ASSENTAMENTO DE PISOS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTES, EM PLACAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE AR GAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,COM ESPESSURA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 87.7
13.330.0022-A | ASSENTAMENTO DE PISOS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTES, EM PLACAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE AR GAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,COM ESPESSURA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 77.44
13.330.0023-0 | ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE O U GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1 :2:2,COM ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E | M2 | 91.23
13.330.0023-A | ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE O U GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1 :2:2,COM ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E | M2 | 81.05
13.330.0024-0 | ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE O U GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,COM ESPESSURA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 87.7
13.330.0024-A | ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE O U GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,COM ESPESSURA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 77.44
13.330.0025-0 | ASSENTAMENTO DE LAJOES OU PLACAS DE GRANITO EM CALCADAS DE L OGRADOUROS OU SUPERFICIES NIVELADAS,COM REJUNTAMENTO DE ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE O FORNECIMEN TO DAS PEDRAS | M2 | 47.26
13.330.0025-A | ASSENTAMENTO DE LAJOES OU PLACAS DE GRANITO EM CALCADAS DE L OGRADOUROS OU SUPERFICIES NIVELADAS,COM REJUNTAMENTO DE ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE O FORNECIMEN TO DAS PEDRAS | M2 | 41.25
13.330.0028-0 | ASSENTAMENTO DE RODAPES DE MARMORE OU GRANITO,COM 10CM DE AL TURA, EXCLUSIVE ESTES, ASSENTES EM PAREDE EM OSSO, COM ARGA MASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2, SOBRE CHA PISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CI MENTO | M | 24.07
13.330.0028-A | ASSENTAMENTO DE RODAPES DE MARMORE OU GRANITO,COM 10CM DE AL TURA, EXCLUSIVE ESTES, ASSENTES EM PAREDE EM OSSO, COM ARGA MASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2, SOBRE CHA PISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CI MENTO | M | 21.06
13.330.0030-0 | ASSENTAMENTO DE CHAPINS OU ESPELHOS DE MARMORE OU GRANITO, DE 17CM DE ALTURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM PAREDE EM OSSO ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2, SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMEN TO DE CI | M | 59.34
13.330.0030-A | ASSENTAMENTO DE CHAPINS OU ESPELHOS DE MARMORE OU GRANITO, DE 17CM DE ALTURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM PAREDE EM OSSO ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2, SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMEN TO DE CI | M | 51.8
13.330.0031-0 | ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU GRANITO,COM 13CM DE LARGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM A RGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHAP ISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMEN TO BRANC | M | 17.88
13.330.0031-A | ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU GRANITO,COM 13CM DE LARGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM A RGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHAP ISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMEN TO BRANC | M | 15.76
13.330.0033-0 | ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU GRANITO,DE 15CM DE LA RGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARG AMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHAPIS CO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO | M | 21.24
13.330.0033-A | ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU GRANITO,DE 15CM DE LA RGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARG AMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHAPIS CO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO | M | 18.72
13.330.0034-0 | ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU GRANITO,COM 25CM DE L ARGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM AR GAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHAPI SCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENT O BRAN | M | 28.41
13.330.0034-A | ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU GRANITO,COM 25CM DE L ARGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM AR GAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHAPI SCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENT O BRAN | M | 25.15
13.330.0035-0 | ASSENTAMENTO DE CAPA DE DEGRAU DE MARMORE OU GRANITO, COM 28 CM DE LARGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM PAREDE EM OSSO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHA PISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIME NTO BR | M | 49.46
13.330.0035-A | ASSENTAMENTO DE CAPA DE DEGRAU DE MARMORE OU GRANITO, COM 28 CM DE LARGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM PAREDE EM OSSO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHA PISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIME NTO BR | M | 43.44
13.330.0036-0 | ASSENTAMENTO DE RODAPE DE MARMORE OU GRANITO,COM 30CM DE ALT URA, EXCLUSIVE ESTES, ASSENTES EM PAREDE EM OSSO, COM ARGA MASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2, SOBRE CHA PISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CI MENTO B | M | 24.11
13.330.0036-A | ASSENTAMENTO DE RODAPE DE MARMORE OU GRANITO,COM 30CM DE ALT URA, EXCLUSIVE ESTES, ASSENTES EM PAREDE EM OSSO, COM ARGA MASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2, SOBRE CHA PISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CI MENTO B | M | 21.53
13.330.0050-0 | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOS A CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,ASSENTES E M SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E | M2 | 73.59
13.330.0050-A | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOS A CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,ASSENTES E M SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E | M2 | 67.59
13.330.0051-0 | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOS A CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-III,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE ARGAMASSA DE CIMENT | M2 | 77.75
13.330.0051-A | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOS A CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-III,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE ARGAMASSA DE CIMENT | M2 | 71.8
13.330.0060-0 | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 6,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOS A CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E | M2 | 90.09
13.330.0060-A | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 6,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOS A CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E | M2 | 83.05
13.330.0061-0 | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 6,5MM DE ESPESSURA, DESTINADOS A CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE ARGAMASSA DE CIMENT | M2 | 94.24
13.330.0061-A | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 6,5MM DE ESPESSURA, DESTINADOS A CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE ARGAMASSA DE CIMENT | M2 | 87.27
13.330.0070-0 | REVESTIMENTO DE PISOS COM LADRILHOS CERAMICOS ANTIDERRAPANTE S,COM MEDIDAS EM TORNO DE 11,6X24CM COM ESPESSURA DE 9MM,ASS ENTES COMO EM 13.330.0050,CORES:PESSEGO,VERMELHO E CASTOR | M2 | 124.17
13.330.0070-A | REVESTIMENTO DE PISOS COM LADRILHOS CERAMICOS ANTIDERRAPANTE S,COM MEDIDAS EM TORNO DE 11,6X24CM COM ESPESSURA DE 9MM,ASS ENTES COMO EM 13.330.0050,CORES:PESSEGO,VERMELHO E CASTOR | M2 | 118.17
13.330.0071-0 | REVESTIMENTO DE PISOS COM LADRILHOS CERAMICOS ANTIDERRAPANTE S,COM MEDIDAS EM TORNO DE 11,6X24CM,COM ESPESSURA DE 9MM,ASS ENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAM ENTO PRONTO,CORES:PESSEGO,VERMELHO E CASTOR. | M2 | 128.33
13.330.0071-A | REVESTIMENTO DE PISOS COM LADRILHOS CERAMICOS ANTIDERRAPANTE S,COM MEDIDAS EM TORNO DE 11,6X24CM,COM ESPESSURA DE 9MM,ASS ENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAM ENTO PRONTO,CORES:PESSEGO,VERMELHO E CASTOR. | M2 | 122.38
13.330.0075-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,CO M MEDIDAS EM TORNO DE 45X45CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESI STENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRAC O 1:3:3 | M2 | 61.48
13.330.0075-A | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,CO M MEDIDAS EM TORNO DE 45X45CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESI STENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRAC O 1:3:3 | M2 | 56.25
13.330.0076-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,ME DIDAS EM TORNO DE 45X45CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTEN CIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM A RGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 65.63
13.330.0076-A | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,ME DIDAS EM TORNO DE 45X45CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTEN CIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM A RGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 60.46
13.330.0078-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM MOSAICO DE AZULEJOS DE VARIAS ORIGE NS,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,SOBRE BASE JA EXISTENTE | M2 | 54.08
13.330.0078-A | REVESTIMENTO DE PISO COM MOSAICO DE AZULEJOS DE VARIAS ORIGE NS,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,SOBRE BASE JA EXISTENTE | M2 | 49.72
13.330.0079-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM MOSAICO DE AZULEJOS DE VARIAS ORIGE NS,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E RE JUNTAMENTO PRONTO | M2 | 62.22
13.330.0079-A | REVESTIMENTO DE PISO COM MOSAICO DE AZULEJOS DE VARIAS ORIGE NS,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E RE JUNTAMENTO PRONTO | M2 | 57.29
13.330.0100-0 | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENT E CONFORME ITEM 13.025.0016 | M | 31.09
13.330.0100-A | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENT E CONFORME ITEM 13.025.0016 | M | 27.71
13.330.0101-0 | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENT ES CONFORME ITEM 13.025.0058 | M | 30.76
13.330.0101-A | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENT ES CONFORME ITEM 13.025.0058 | M | 27.52
13.330.0110-0 | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 15CM DE ALTURA,ASSENTE CONF ORME ITEM 13.025.0016 | M | 35.02
13.330.0110-A | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 15CM DE ALTURA,ASSENTE CONF ORME ITEM 13.025.0016 | M | 31.48
13.330.0111-0 | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 15CM DE ALTURA,ASSENTES CON FORME ITEM 13.025.0058 | M | 34.75
13.330.0111-A | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 15CM DE ALTURA,ASSENTES CON FORME ITEM 13.025.0058 | M | 31.39
13.330.0500-0 | RECOMPOSICAO DE PISO DE CERAMICAS,EXCLUSIVE ESTAS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA TOTAL E MATERIAIS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COMO EM 13.330.0010 | M2 | 55.21
13.330.0500-A | RECOMPOSICAO DE PISO DE CERAMICAS,EXCLUSIVE ESTAS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA TOTAL E MATERIAIS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COMO EM 13.330.0010 | M2 | 49.23
13.331.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERF ICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLA NTE)E R | M2 | 153.08
13.331.0015-A | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERF ICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLA NTE)E R | M2 | 147.41
13.331.0016-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO,EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES CONFORME ITEM 13.330.0010 | M2 | 161.81
13.331.0016-A | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO,EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES CONFORME ITEM 13.330.0010 | M2 | 155.31
13.331.0017-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERFI CIE EM OSSO,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 145.23
13.331.0017-A | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERFI CIE EM OSSO,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 139.56
13.331.0050-0 | RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016 | M | 38.31
13.331.0050-A | RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016 | M | 34.93
13.331.0051-0 | RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058 | M | 37.89
13.331.0051-A | RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058 | M | 34.67
13.332.0010-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO,20X20CM,ASSENTE S CONFORME ITEM 13.330.0010 | M2 | 97.66
13.332.0010-A | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO,20X20CM,ASSENTE S CONFORME ITEM 13.330.0010 | M2 | 91.16
13.332.0011-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO,20X20CM,ASSENTE S CONFORME ITEM 13.330.0015 | M2 | 88.93
13.332.0011-A | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO,20X20CM,ASSENTE S CONFORME ITEM 13.330.0015 | M2 | 83.27
13.332.0012-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO,20X20CM,EXCLUSI VE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 81.08
13.332.0012-A | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO,20X20CM,EXCLUSI VE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 75.42
13.333.0010-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSEN TES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 | M2 | 118.61
13.333.0010-A | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSEN TES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 | M2 | 112.11
13.333.0011-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS C/NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTE S SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMAS SA E REJUNTAMENTO | M2 | 102.03
13.333.0011-A | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS C/NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTE S SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMAS SA E REJUNTAMENTO | M2 | 96.36
13.333.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HID RAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 | M2 | 118.61
13.333.0015-A | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HID RAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 | M2 | 112.11
13.333.0016-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HID RAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASS A E REJUNTAMENTO | M2 | 102.03
13.333.0016-A | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HID RAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASS A E REJUNTAMENTO | M2 | 96.36
13.335.0030-0 | PISOS DE PLACAS NAO TRABALHADAS DE GRANITO,RETANGULARES,SOBR E TERRENO NIVELADO,COM AS JUNTAS TOMADAS COM ARGAMASSA DE CI MENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 132.36
13.335.0030-A | PISOS DE PLACAS NAO TRABALHADAS DE GRANITO,RETANGULARES,SOBR E TERRENO NIVELADO,COM AS JUNTAS TOMADAS COM ARGAMASSA DE CI MENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 121.51
13.345.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISOS EM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACAS,2 CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OS SO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SA IBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M2 | 351.61
13.345.0015-A | REVESTIMENTO DE PISOS EM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACAS,2 CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OS SO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SA IBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M2 | 341.46
13.345.0016-0 | REVESTIMENTO DE PISOS EM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACAS,3 CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OS SO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SA IBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M2 | 404.11
13.345.0016-A | REVESTIMENTO DE PISOS EM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACAS,3 CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OS SO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SA IBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M2 | 393.96
13.345.0017-0 | REVESTIMENTO DE PISOS EM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACAS,2 CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OS SO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 336.49
13.345.0017-A | REVESTIMENTO DE PISOS EM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACAS,2 CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OS SO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 326.62
13.345.0018-0 | REVESTIMENTO DE PISOS EM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACAS,3 CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OS SO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 388.99
13.345.0018-A | REVESTIMENTO DE PISOS EM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACAS,3 CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OS SO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 379.12
13.345.0020-0 | RODAPE DE MARMORE BRANCO CLASSICO COM 10CM DE ALTURA E 2CM D E ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO, SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 INCLUSIVE | M | 51.89
13.345.0020-A | RODAPE DE MARMORE BRANCO CLASSICO COM 10CM DE ALTURA E 2CM D E ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO, SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 INCLUSIVE | M | 48.87
13.345.0021-0 | RODAPE DE MARMORE BRANCO CLASSICO COM 10CM DE ALTURA E 2CM D E ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,EXCLU SIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNTAMENTO | M | 49.47
13.345.0021-A | RODAPE DE MARMORE BRANCO CLASSICO COM 10CM DE ALTURA E 2CM D E ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,EXCLU SIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNTAMENTO | M | 46.54
13.345.0025-0 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X13CM,COM 2 POLIMENTO S,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 | M | 59.99
13.345.0025-A | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X13CM,COM 2 POLIMENTO S,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 | M | 57.87
13.345.0026-0 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X13CM,COM 2 POLIMENTO S,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 57.57
13.345.0026-A | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X13CM,COM 2 POLIMENTO S,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 55.49
13.345.0030-0 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X15CM,COM 2 POLIMENTO S,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 | M | 66.29
13.345.0030-A | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X15CM,COM 2 POLIMENTO S,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 | M | 64.16
13.345.0031-0 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X15CM,COM 2 POLIMENTO S,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 63.57
13.345.0031-A | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X15CM,COM 2 POLIMENTO S,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 61.49
13.345.0035-0 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X25CM,COM 2 POLIMENTO S,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 | M | 97.76
13.345.0035-A | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X25CM,COM 2 POLIMENTO S,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 | M | 95.6
13.345.0036-0 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X25CM,COM 2 POLIMENTO S,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 93.57
13.345.0036-A | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X25CM,COM 2 POLIMENTO S,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 91.49
13.345.0040-0 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X45CM,SEM DESNIVEL,PA RA PORTAS DE 2 FOLHAS,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 | M | 161.94
13.345.0040-A | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X45CM,SEM DESNIVEL,PA RA PORTAS DE 2 FOLHAS,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 | M | 159.7
13.345.0041-0 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X45CM,SEM DESNIVEL,PA RA PORTAS DE 2 FOLHAS,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 153.57
13.345.0041-A | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X45CM,SEM DESNIVEL,PA RA PORTAS DE 2 FOLHAS,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 151.49
13.345.0055-0 | CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM COM 1 POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.345.0020 | M | 64.25
13.345.0055-A | CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM COM 1 POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.345.0020 | M | 62.03
13.345.0056-0 | CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM COM 1 POLIMENTO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNTAMENTO | M | 60.57
13.345.0056-A | CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM COM 1 POLIMENTO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNTAMENTO | M | 58.49
13.345.0060-0 | CAPA DE DEGRAU,DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3X28CM,COM 1 P OLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 | M | 125.71
13.345.0060-A | CAPA DE DEGRAU,DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3X28CM,COM 1 P OLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 | M | 121.46
13.345.0061-0 | CAPA DE DEGRAU,DE MARMORE BRANCO CLASSICO, COM 3X28CM,COM 1 POLIMENTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 121.15
13.345.0061-A | CAPA DE DEGRAU,DE MARMORE BRANCO CLASSICO, COM 3X28CM,COM 1 POLIMENTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 116.99
13.345.0065-0 | CAPA DE DEGRAU,DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3X30CM,COM 1 P OLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 | M | 129.5
13.345.0065-A | CAPA DE DEGRAU,DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3X30CM,COM 1 P OLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 | M | 125.24
13.345.0066-0 | CAPA DE DEGRAU,DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3X30CM, COM 1 POLIMENTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 124.15
13.345.0066-A | CAPA DE DEGRAU,DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3X30CM, COM 1 POLIMENTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 119.99
13.348.0010-0 | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA,EM PLACAS, COM ESPESSURA DE 2CM,SEM ACABAMENTO,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 243.6
13.348.0010-A | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA,EM PLACAS, COM ESPESSURA DE 2CM,SEM ACABAMENTO,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 233.45
13.348.0011-0 | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA,EM PLACAS, COM ESPESSURA DE 2CM,SEM ACABAMENTO,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 231.49
13.348.0011-A | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA,EM PLACAS, COM ESPESSURA DE 2CM,SEM ACABAMENTO,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 221.62
13.348.0012-0 | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA APICOADO, EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 3CM,ASSENTADO SOBRE TERRENO NIVEL ADO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,N O TRACO 1:3 | M2 | 335.46
13.348.0012-A | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA APICOADO, EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 3CM,ASSENTADO SOBRE TERRENO NIVEL ADO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,N O TRACO 1:3 | M2 | 328.06
13.348.0030-0 | RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM ACABAMENTO SERRADO,COM 7CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM CHAPISCO, ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1: | M | 41.9
13.348.0030-A | RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM ACABAMENTO SERRADO,COM 7CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM CHAPISCO, ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1: | M | 38.91
13.348.0031-0 | RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM ACABAMENTO SERRADO,COM 7CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNTAMENTO | M | 40.53
13.348.0031-A | RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM ACABAMENTO SERRADO,COM 7CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNTAMENTO | M | 37.6
13.348.0040-0 | CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA ANDORINHA,30X3CM,SEM ACABAME NTO,ASSENTE COMO EM 13.348.0010 | M | 72.43
13.348.0040-A | CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA ANDORINHA,30X3CM,SEM ACABAME NTO,ASSENTE COMO EM 13.348.0010 | M | 68.27
13.348.0041-0 | CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA ANDORINHA,30X3CM,SEM ACABAME NTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 68.11
13.348.0041-A | CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA ANDORINHA,30X3CM,SEM ACABAME NTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 64.06
13.348.0045-0 | ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X3CM,SEM ACAB AMENTO,ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0030 | M | 38.13
13.348.0045-A | ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X3CM,SEM ACAB AMENTO,ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0030 | M | 35.88
13.348.0046-0 | ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X3CM,SEM ACAB AMENTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNT AMENTO | M | 34.04
13.348.0046-A | ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X3CM,SEM ACAB AMENTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNT AMENTO | M | 31.96
13.348.0050-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIM ENTO BRANCO | M | 41.57
13.348.0050-A | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIM ENTO BRANCO | M | 39
13.348.0051-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A 18CM,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO, ARGAMASSA E REJUNTAMEN TO | M | 38.67
13.348.0051-A | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A 18CM,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO, ARGAMASSA E REJUNTAMEN TO | M | 36.25
13.348.0055-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA DE 28CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CI MENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMEN TO BRANCO | M | 65.68
13.348.0055-A | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA DE 28CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CI MENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMEN TO BRANCO | M | 63.36
13.348.0056-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA DE 28CM,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 63.01
13.348.0056-A | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA DE 28CM,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 60.58
13.348.0070-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 PO LIMENTOS,LARGURA DE 13CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | 41.08
13.348.0070-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 PO LIMENTOS,LARGURA DE 13CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | 38.97
13.348.0071-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM COM 2 PO LIMENTOS,LARGURA DE 13CM,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 39
13.348.0071-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM COM 2 PO LIMENTOS,LARGURA DE 13CM,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 36.92
13.348.0075-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 P LIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | 50.14
13.348.0075-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 P LIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | 48.02
13.348.0076-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 PO LIMENTOS,LARGURA DE 15CM,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 47.73
13.348.0076-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 PO LIMENTOS,LARGURA DE 15CM,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 45.66
13.348.0080-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 PO LIMENTOS,LARGURA DE 25CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | 61.3
13.348.0080-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 PO LIMENTOS,LARGURA DE 25CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | 59.15
13.348.0081-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 PO LIMENTOS,LARGURA DE 25CM,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 57.3
13.348.0081-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 PO LIMENTOS,LARGURA DE 25CM,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 55.22
13.365.0010-0 | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS,COM ESPESS URA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,C OM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO ,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE | M2 | 459.56
13.365.0010-A | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS,COM ESPESS URA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,C OM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO ,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE | M2 | 449.41
13.365.0011-0 | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS,COM ESPESS URA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,E XCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 443.59
13.365.0011-A | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS,COM ESPESS URA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,E XCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 433.72
13.365.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS COM MEDIDA S ACIMA DE 30X30CM,COM ESPESSURA DE 3CM,COM 2 POLIMENTOS,ASS ENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMA SSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO DE CIME | M2 | 609.71
13.365.0015-A | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS COM MEDIDA S ACIMA DE 30X30CM,COM ESPESSURA DE 3CM,COM 2 POLIMENTOS,ASS ENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMA SSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO DE CIME | M2 | 599.56
13.365.0016-0 | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS COM MEDIDA S ACIMA DE 30X30CM,COM 3CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASS ENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMA SSA E REJUNTAMENTO | M2 | 593.74
13.365.0016-A | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS COM MEDIDA S ACIMA DE 30X30CM,COM 3CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASS ENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMA SSA E REJUNTAMENTO | M2 | 583.87
13.365.0020-0 | RODAPE DE GRANITO PRETO COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSUR A,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO, SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 (INCLUSIVE ESTE) E RE | M | 62.79
13.365.0020-A | RODAPE DE GRANITO PRETO COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSUR A,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO, SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 (INCLUSIVE ESTE) E RE | M | 59.78
13.365.0021-0 | RODAPE DE GRANITO PRETO COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSUR A,COM 2 POLIMENTOS, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, EXCLUSIVE CHA PISCO,ARGAMASSA,NATA DE CIMENTO E REJUNTAMENTO | M | 60.69
13.365.0021-A | RODAPE DE GRANITO PRETO COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSUR A,COM 2 POLIMENTOS, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, EXCLUSIVE CHA PISCO,ARGAMASSA,NATA DE CIMENTO E REJUNTAMENTO | M | 57.76
13.365.0025-0 | SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X13CM COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.365.0010 | M | 87.18
13.365.0025-A | SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X13CM COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.365.0010 | M | 85.06
13.365.0026-0 | SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X13CM COM 2 POLIMENTOS, EXCLUSI VE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 84.87
13.365.0026-A | SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X13CM COM 2 POLIMENTOS, EXCLUSI VE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 82.79
13.365.0030-0 | SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X15CM COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.365.0010 | M | 97.52
13.365.0030-A | SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X15CM COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.365.0010 | M | 95.39
13.365.0031-0 | SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X15CM COM 2 POLIMENTOS, EXCLUSI VE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 94.77
13.365.0031-A | SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X15CM COM 2 POLIMENTOS, EXCLUSI VE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 92.69
13.365.0035-0 | SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X25CM COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.365.0010 | M | 148.67
13.365.0035-A | SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X25CM COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.365.0010 | M | 146.51
13.365.0036-0 | SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X25CM COM 2 POLIMENTOS, EXCLUSI VE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 144.27
13.365.0036-A | SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X25CM COM 2 POLIMENTOS, EXCLUSI VE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 142.19
13.365.0055-0 | CHAPIM OU ESPELHO DE GRANITO PRETO COM 2X17CM,COM 1 POLIMENT O,ASSENTE COMO EM 13.365.0020 | M | 82.78
13.365.0055-A | CHAPIM OU ESPELHO DE GRANITO PRETO COM 2X17CM,COM 1 POLIMENT O,ASSENTE COMO EM 13.365.0020 | M | 80.56
13.365.0056-0 | CHAPIM OU ESPELHO DE GRANITO PRETO COM 2X17CM,COM 1 POLIMENT O,EXCLUSIVE CHAPISCO,ARGAMASSA,REJUNTAMENTO E NATA DE CIMENT O | M | 78.93
13.365.0056-A | CHAPIM OU ESPELHO DE GRANITO PRETO COM 2X17CM,COM 1 POLIMENT O,EXCLUSIVE CHAPISCO,ARGAMASSA,REJUNTAMENTO E NATA DE CIMENT O | M | 76.85
13.365.0060-0 | CAPA DE DEGRAU DE GRANITO PRETO,COM 3X28CM,COM 1 POLIMENTO,A SSENTE COMO EM 13.365.0010 | M | 183.94
13.365.0060-A | CAPA DE DEGRAU DE GRANITO PRETO,COM 3X28CM,COM 1 POLIMENTO,A SSENTE COMO EM 13.365.0010 | M | 179.79
13.365.0061-0 | CAPA DE DEGRAU DE GRANITO PRETO,COM 3X28CM,COM 1 POLIMENTO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 178.87
13.365.0061-A | CAPA DE DEGRAU DE GRANITO PRETO,COM 3X28CM,COM 1 POLIMENTO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 174.82
13.365.0065-0 | CAPA DE DEGRAU DE GRANITO PRETO,COM 3X30CM,COM 1 POLIMENTO,A SSENTE COMO EM 13.365.0010 | M | 189.43
13.365.0065-A | CAPA DE DEGRAU DE GRANITO PRETO,COM 3X30CM,COM 1 POLIMENTO,A SSENTE COMO EM 13.365.0010 | M | 185.27
13.365.0066-0 | CAPA DE DEGRAU DE GRANITO PRETO,COM 3X30CM,COM 1 POLIMENTO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 183.82
13.365.0066-A | CAPA DE DEGRAU DE GRANITO PRETO,COM 3X30CM,COM 1 POLIMENTO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 179.77
13.365.0075-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,ESP ESSURA DE 2CM,POLIDO E LUSTRADO, ASSENTE COM ARGAMASSA COLAN TE,JUNTAS DE 2MM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 154.35
13.365.0075-A | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,ESP ESSURA DE 2CM,POLIDO E LUSTRADO, ASSENTE COM ARGAMASSA COLAN TE,JUNTAS DE 2MM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 144.48
13.365.0076-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,ESP ESSURA DE 2CM,POLIDO E LUSTRADO,EXCLUSIVE ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 145.47
13.365.0076-A | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,ESP ESSURA DE 2CM,POLIDO E LUSTRADO,EXCLUSIVE ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 135.61
13.365.0078-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,ESP ESSURA DE 2CM, SEM POLIMENTO, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS DE 2MM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 118.96
13.365.0078-A | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,ESP ESSURA DE 2CM, SEM POLIMENTO, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS DE 2MM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 109.09
13.365.0079-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,ESP ESSURA DE 2CM, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO | M2 | 110.09
13.365.0079-A | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,ESP ESSURA DE 2CM, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO | M2 | 100.22
13.365.0083-0 | RODAPE DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO ,AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO,SOBRE CHAPI SCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3(INCLUSIVE ESTE) E REJUN TAMENTO | M | 37.4
13.365.0083-A | RODAPE DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO ,AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO,SOBRE CHAPI SCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3(INCLUSIVE ESTE) E REJUN TAMENTO | M | 34.39
13.365.0084-0 | RODAPE DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENT O,CHAPISCO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 32.96
13.365.0084-A | RODAPE DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENT O,CHAPISCO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 30.03
13.365.0085-0 | CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA CORUMBA,COM LARGURA DE 30CM, ESPESSURA DE 3CM,COM POLIMENTO ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO ,COM NATA DE CIMENTO,SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIB RO NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M | 45.21
13.365.0085-A | CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA CORUMBA,COM LARGURA DE 30CM, ESPESSURA DE 3CM,COM POLIMENTO ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO ,COM NATA DE CIMENTO,SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIB RO NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M | 41.05
13.365.0086-0 | CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 3CM,LAR GURA DE 30CM, COM POLIMENTO, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 39.86
13.365.0086-A | CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 3CM,LAR GURA DE 30CM, COM POLIMENTO, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 35.81
13.365.0087-0 | ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 3CM, LARGURA DE 20CM,POLIDO E ASSENTE COMO EM 13.365.0083 | M | 30.11
13.365.0087-A | ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 3CM, LARGURA DE 20CM,POLIDO E ASSENTE COMO EM 13.365.0083 | M | 27.86
13.365.0088-0 | ESPELHO OU CHAPIM DE GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 3CM, LARGURA DE 20CM,POLIDO,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,EXCLUSIVE N ATA DE CIMENTO, ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNTAMENTO | M | 20.09
13.365.0088-A | ESPELHO OU CHAPIM DE GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 3CM, LARGURA DE 20CM,POLIDO,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,EXCLUSIVE N ATA DE CIMENTO, ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNTAMENTO | M | 18.01
13.365.0100-0 | CHAPIM/TESTEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,SERRADO,10CM DE LAR GURA E ESPESSURA DE 2CM, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM ARGA MASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CI MENTO,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3(INCLUSI VE EST | M | 42.64
13.365.0100-A | CHAPIM/TESTEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,SERRADO,10CM DE LAR GURA E ESPESSURA DE 2CM, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM ARGA MASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CI MENTO,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3(INCLUSI VE EST | M | 40.48
13.365.0101-0 | CHAPIM/TESTEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,SERRADO,10CM DE LAR GURA E ESPESSURA DE 2CM,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,CHAPISCO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 37.63
13.365.0101-A | CHAPIM/TESTEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,SERRADO,10CM DE LAR GURA E ESPESSURA DE 2CM,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,CHAPISCO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 35.55
13.365.0150-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA D E 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CI MENTO BRANCO | M | 52.02
13.365.0150-A | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA D E 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CI MENTO BRANCO | M | 49.45
13.365.0151-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA D E 15 A 18CM,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMEN TO | M | 49.12
13.365.0151-A | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA D E 15 A 18CM,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMEN TO | M | 46.69
13.365.0155-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA, LARGURA DE 28CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CI MENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIM ENTO BRANCO | M | 57.51
13.365.0155-A | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA, LARGURA DE 28CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CI MENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIM ENTO BRANCO | M | 54.84
13.365.0156-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA, LARGURA DE 28CM,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 49.59
13.365.0156-A | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA, LARGURA DE 28CM,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 47.51
13.365.0170-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI MENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NA TA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO T RACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | 21.58
13.365.0170-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI MENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NA TA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO T RACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | 19.45
13.365.0171-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI MENTOS,LARGURA DE 13CM, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 19.27
13.365.0171-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI MENTOS,LARGURA DE 13CM, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 17.19
13.365.0175-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI MENTOS,LARGURA DE 15CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NA TA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO T RACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | 25.01
13.365.0175-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI MENTOS,LARGURA DE 15CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NA TA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO T RACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | 22.88
13.365.0176-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI MENTOS,LARGURA DE 15CM, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 22.32
13.365.0176-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI MENTOS,LARGURA DE 15CM, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 20.25
13.365.0180-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,3CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI MENTOS,LARGURA DE 25CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NA TA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO T RACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | 54.03
13.365.0180-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,3CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI MENTOS,LARGURA DE 25CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NA TA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO T RACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | 51.87
13.365.0181-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,3CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI MENTOS,LARGURA DE 25CM,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSI VE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 49.59
13.365.0181-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,3CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI MENTOS,LARGURA DE 25CM,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSI VE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M | 47.51
13.366.0010-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO RUSTICO EM PLACAS,ESPESSURA DE 3 A 4CM, COM CORTE MANUAL, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO ,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIB RO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 150.58
13.366.0010-A | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO RUSTICO EM PLACAS,ESPESSURA DE 3 A 4CM, COM CORTE MANUAL, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO ,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIB RO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 139.96
13.366.0011-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO RUSTICO EM PLACAS,ESPESSURA DE 3 A 4CM,COM CORTE MANUAL,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,E XCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 118.75
13.366.0011-A | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO RUSTICO EM PLACAS,ESPESSURA DE 3 A 4CM,COM CORTE MANUAL,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,E XCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 108.88
13.368.0010-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CAPAO BONITO, EM PLACA DE 2 CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTADO SOBRE TERRENO NIVELADO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 240.77
13.368.0010-A | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CAPAO BONITO, EM PLACA DE 2 CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTADO SOBRE TERRENO NIVELADO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 235.28
13.368.0011-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CAPAO BONITO, EM PLACA DE 2 CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO POLIDO,ASSENTADO SOBRE TERRENO NI VELADO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2 | 215.49
13.368.0011-A | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CAPAO BONITO, EM PLACA DE 2 CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO POLIDO,ASSENTADO SOBRE TERRENO NI VELADO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2 | 210.56
13.368.0012-0 | REVESTIMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS, COM GRANITO CAPAO BONI TO, EM PLACA DE 2CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 | M2 | 277.5
13.368.0012-A | REVESTIMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS, COM GRANITO CAPAO BONI TO, EM PLACA DE 2CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 | M2 | 266.88
13.368.0013-0 | REVESTIMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS, COM GRANITO CAPAO BONI TO,EM PLACA DE 2CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO POLIDO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2 | 252.49
13.368.0013-A | REVESTIMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS, COM GRANITO CAPAO BONI TO,EM PLACA DE 2CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO POLIDO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2 | 242.62
13.368.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CAPAO BONITO,EM PLACA DE 2C M DE ESPESSURA, ACABAMENTO APICOADO, ASSENTADO SOBRE TERRENO NIVELADO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 314.25
13.368.0015-A | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CAPAO BONITO,EM PLACA DE 2C M DE ESPESSURA, ACABAMENTO APICOADO, ASSENTADO SOBRE TERRENO NIVELADO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 308.76
13.368.0016-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CAPAO BONITO, EM PLACA DE 2 CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO APICOADO,ASSENTADO SOBRE TERRENO NIVELADO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2 | 288.97
13.368.0016-A | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CAPAO BONITO, EM PLACA DE 2 CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO APICOADO,ASSENTADO SOBRE TERRENO NIVELADO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2 | 284.04
13.369.0010-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA LEVIGADO,EM PLACAS, COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTADO SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO DE 1:3 | M2 | 264.27
13.369.0010-A | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA LEVIGADO,EM PLACAS, COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTADO SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO DE 1:3 | M2 | 256.31
13.369.0011-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA LEVIGADO,EM PLACAS, COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTADO SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2 | 238.99
13.369.0011-A | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA LEVIGADO,EM PLACAS, COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTADO SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2 | 231.59
13.369.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA FLAMEADO,EM PLACAS, COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTADO SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO DE 1:3 | M2 | 183.86
13.369.0015-A | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA FLAMEADO,EM PLACAS, COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTADO SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO DE 1:3 | M2 | 175.9
13.369.0016-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA FLAMEADO,EM PLACAS, COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTADO SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2 | 158.58
13.369.0016-A | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA FLAMEADO,EM PLACAS, COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTADO SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2 | 151.18
13.369.0020-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA SERRADO E FA CE NATURAL, EM PLACAS, COM 3CM DE ESPESSURA,ASSENTADO SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CI MENTO E AREIA,NO TRACO DE 1:3 | M2 | 125.22
13.369.0020-A | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA SERRADO E FA CE NATURAL, EM PLACAS, COM 3CM DE ESPESSURA,ASSENTADO SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CI MENTO E AREIA,NO TRACO DE 1:3 | M2 | 117.26
13.369.0021-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA SERRADO E FA CE NATURAL,EM PLACAS,COM 3CM DE ESPESSURA,ASSENTADO SOBRE SU PERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2 | 99.94
13.369.0021-A | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA SERRADO E FA CE NATURAL,EM PLACAS,COM 3CM DE ESPESSURA,ASSENTADO SOBRE SU PERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2 | 92.54
13.369.0025-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO JUPARANA,EM PLACAS, COM 2CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO POLIDO,ASSENTADO SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 | M2 | 180.08
13.369.0025-A | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO JUPARANA,EM PLACAS, COM 2CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO POLIDO,ASSENTADO SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 | M2 | 174.52
13.369.0026-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO JAPARANA,EM PLACAS,COM 2CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO POLIDO, ASSENTADO SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2 | 160.69
13.369.0026-A | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO JAPARANA,EM PLACAS,COM 2CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO POLIDO, ASSENTADO SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2 | 155.76
13.370.0010-0 | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLU ME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2 | 46.5
13.370.0010-A | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLU ME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2 | 42.88
13.370.0015-0 | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOL UME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2 | 45.43
13.370.0015-A | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOL UME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2 | 42.47
13.370.0020-0 | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 12CM,NO TRACO 1:2:2,5 EM V OLUME,FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2 | 51.69
13.370.0020-A | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 12CM,NO TRACO 1:2:2,5 EM V OLUME,FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2 | 48.47
13.370.0025-0 | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 15CM,NO TRACO 1:2:2 EM VOL UME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2 | 61.56
13.370.0025-A | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 15CM,NO TRACO 1:2:2 EM VOL UME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2 | 57.95
13.370.0040-0 | PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO EXECUTADO COM PLACAS DE 40X80 X10CM DE CONCRETO FCK=10MPA,JUNTA DE 2CM, INCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2 | 57.23
13.370.0040-A | PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO EXECUTADO COM PLACAS DE 40X80 X10CM DE CONCRETO FCK=10MPA,JUNTA DE 2CM, INCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2 | 52.46
13.370.0045-0 | PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO EXECUTADO COM PLACAS DE 40X80 X10CM DE CONCRETO FCK=10MPA,JUNTA DE 2CM,COM ARMACAO DE TELA ESTRUTURAL CA-60,PRE-FABRICADA,MALHA QUADRADA,SOLDADA,FIO D IAMETRO DE 3,4MM A CADA 15CM,INCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2 | 66.69
13.370.0045-A | PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO EXECUTADO COM PLACAS DE 40X80 X10CM DE CONCRETO FCK=10MPA,JUNTA DE 2CM,COM ARMACAO DE TELA ESTRUTURAL CA-60,PRE-FABRICADA,MALHA QUADRADA,SOLDADA,FIO D IAMETRO DE 3,4MM A CADA 15CM,INCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2 | 61.31
13.370.0050-0 | PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO EXECUTADO COM PLACAS DE 40X80 X10CM DE CONCRETO FCK=10MPA,JUNTA DE 8CM,PLANTADA DE GRAMA, COM ARMACAO DE TELA ESTRUTURAL CA-60,PRE-FABRICADA,MALHA QUA DRADA,SOLDADA,FIO DIAMETRO DE 3,4MM A CADA 15CM,INCLUSIVE PR EPARO D | M2 | 62.06
13.370.0050-A | PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO EXECUTADO COM PLACAS DE 40X80 X10CM DE CONCRETO FCK=10MPA,JUNTA DE 8CM,PLANTADA DE GRAMA, COM ARMACAO DE TELA ESTRUTURAL CA-60,PRE-FABRICADA,MALHA QUA DRADA,SOLDADA,FIO DIAMETRO DE 3,4MM A CADA 15CM,INCLUSIVE PR EPARO D | M2 | 56.85
13.370.0055-0 | PAVIMENTACAO COM PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS,40X40X6CM F CK=10MPA,COM INTERSTICIOS DE 5CM,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CI MENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EXCLUSIVE TOMADA DE JUNTAS E PREP ARO DO TERRENO | M2 | 66.62
13.370.0055-A | PAVIMENTACAO COM PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS,40X40X6CM F CK=10MPA,COM INTERSTICIOS DE 5CM,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CI MENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EXCLUSIVE TOMADA DE JUNTAS E PREP ARO DO TERRENO | M2 | 60.6
13.370.0060-0 | PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO "IN SITU",PARA PROTECAO DE IM PERMEABILIZACAO,COM PLACAS DE 60X60X2,5CM,FUNDIDAS E REVESTI DAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,JUNTAS DE 2,5CM,TOMADAS COM HIDROASFALTO,CIMENTO E AREIA,TRACO 1:1:3,E XCLUSIV | M2 | 47.56
13.370.0060-A | PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO "IN SITU",PARA PROTECAO DE IM PERMEABILIZACAO,COM PLACAS DE 60X60X2,5CM,FUNDIDAS E REVESTI DAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,JUNTAS DE 2,5CM,TOMADAS COM HIDROASFALTO,CIMENTO E AREIA,TRACO 1:1:3,E XCLUSIV | M2 | 42.56
13.371.0010-0 | PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRE NO | M2 | 47.5
13.371.0010-A | PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRE NO | M2 | 44.34
13.371.0015-0 | PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRE NO | M2 | 47.03
13.371.0015-A | PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRE NO | M2 | 44.49
13.371.0020-0 | PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 12CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRE NO | M2 | 53.36
13.371.0020-A | PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 12CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRE NO | M2 | 50.64
13.371.0025-0 | PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 15CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRE NO | M2 | 62.85
13.371.0025-A | PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 15CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRE NO | M2 | 59.86
13.373.0010-0 | PATIO DE CONCRETO ARMADO,CAPEADO COM AGREGADO DE ALTA RESIST ENCIA,ALISADO MECANICAMENTE,COM ESPESSURA DE 8 A 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA CORRIDA COMPACTADA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, LASTRO DE BRITA E FORNECIMENTO DO CONCR | M2 | 25.66
13.373.0010-A | PATIO DE CONCRETO ARMADO,CAPEADO COM AGREGADO DE ALTA RESIST ENCIA,ALISADO MECANICAMENTE,COM ESPESSURA DE 8 A 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA CORRIDA COMPACTADA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, LASTRO DE BRITA E FORNECIMENTO DO CONCR | M2 | 23.07
13.373.0020-0 | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/RE GUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA ,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA), CONCRET | M2 | 83.75
13.373.0020-A | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/RE GUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA ,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA), CONCRET | M2 | 78.85
13.373.0021-0 | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO CO M REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA, INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO USINADO RESISTENC | M2 | 66.69
13.373.0021-A | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO CO M REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA, INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO USINADO RESISTENC | M2 | 62.57
13.373.0025-0 | PISO CONCRETO COLORIDO(OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO)ARMADO MONOLITICO,JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESP.10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO BRITA, EXCL.ACERTO TER RENO,INCL.BRITA,LONA TECIDO RESINADO, TELA SOLD.15X15CM #4,2 MM(DUPLA | M2 | 99.92
13.373.0025-A | PISO CONCRETO COLORIDO(OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO)ARMADO MONOLITICO,JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESP.10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO BRITA, EXCL.ACERTO TER RENO,INCL.BRITA,LONA TECIDO RESINADO, TELA SOLD.15X15CM #4,2 MM(DUPLA | M2 | 92.57
13.373.0026-0 | PISO CONCRETO COLORIDO(OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO)ARMADO MONOLITICO,JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESP.10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA, EXCL.ACERTO DO TERRENO E TELA,INCL.BRITA E LONA TECIDO RESINADO,CONCRETO PREPARADO | M2 | 84.58
13.373.0026-A | PISO CONCRETO COLORIDO(OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO)ARMADO MONOLITICO,JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESP.10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA, EXCL.ACERTO DO TERRENO E TELA,INCL.BRITA E LONA TECIDO RESINADO,CONCRETO PREPARADO | M2 | 77.69
13.373.0030-0 | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGU A VIBRATORIA,ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA, LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA), CONCRET | M2 | 99.6
13.373.0030-A | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGU A VIBRATORIA,ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA, LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA), CONCRET | M2 | 94.69
13.373.0031-0 | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO CO M REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 15CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA, INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO,CONCRETO USINADO, CONCRETO | M2 | 87.18
13.373.0031-A | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO CO M REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 15CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA, INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO,CONCRETO USINADO, CONCRETO | M2 | 82.34
13.373.0035-0 | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/RE GUA VIBRATORIA,ESPESSURA 20CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA ,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA), CONCRET | M2 | 116.18
13.373.0035-A | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/RE GUA VIBRATORIA,ESPESSURA 20CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA ,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA), CONCRET | M2 | 111.28
13.373.0036-0 | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO CO M REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 20CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA, INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO USINADO RESISTENC | M2 | 104.28
13.373.0036-A | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO CO M REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 20CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA, INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO USINADO RESISTENC | M2 | 99.37
13.375.0010-0 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE PISO,DE CONCRETO SIMPLES,COM 8C M DE ESPESSURA,NO TRACO 1:3:4,COM IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA MISTURA DO CONCRETO NA DOSAGEM 1 :12 | M2 | 23.85
13.375.0010-A | CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE PISO,DE CONCRETO SIMPLES,COM 8C M DE ESPESSURA,NO TRACO 1:3:4,COM IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA MISTURA DO CONCRETO NA DOSAGEM 1 :12 | M2 | 22.79
13.375.0015-0 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE PISO,DE CONCRETO SIMPLES,COM 10 CM DE ESPESSURA,NO TRACO 1:3:4,COM IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA MISTURA DO CONCRETO NA DOSAGEM 1:12 | M2 | 29.66
13.375.0015-A | CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE PISO,DE CONCRETO SIMPLES,COM 10 CM DE ESPESSURA,NO TRACO 1:3:4,COM IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA MISTURA DO CONCRETO NA DOSAGEM 1:12 | M2 | 28.34
13.380.0010-0 | PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSUR A MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4; B)CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANA N º1 DE MARMORE BRANCO NACIONAL E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A | M2 | 60.37
13.380.0010-A | PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSUR A MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4; B)CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANA N º1 DE MARMORE BRANCO NACIONAL E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A | M2 | 55.53
13.380.0011-0 | PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSUR A MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4; B) CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANA Nº1 DE GRANITO PRETO E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,C | M2 | 62.25
13.380.0011-A | PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSUR A MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4; B) CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANA Nº1 DE GRANITO PRETO E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,C | M2 | 57.4
13.380.0012-0 | PISO DE GRANITINA,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSUR A MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4; B) CAMADA DE GRANITINA,COM 3CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANA Nº1 DE GRANITO PRETO E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,S | M2 | 54.3
13.380.0012-A | PISO DE GRANITINA,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSUR A MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4; B) CAMADA DE GRANITINA,COM 3CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANA Nº1 DE GRANITO PRETO E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,S | M2 | 49.46
13.380.0013-0 | PISO DE GRANITINA,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSUR A MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4; B) CAMADA DE GRANITINA,COM 3CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANA Nº1 DE GRANITO VERMELHO E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICA | M2 | 59.96
13.380.0013-A | PISO DE GRANITINA,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSUR A MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4; B) CAMADA DE GRANITINA,COM 3CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANA Nº1 DE GRANITO VERMELHO E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICA | M2 | 55.11
13.380.0015-0 | RODAPE DE MARMORITE,FUNDIDO NO LOCAL,COM 10CM DE ALTURA,1CM DE ESPESSURA, TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO PISO, FEITO COM CIMENTO E GRANA Nº1 DE MARMORE BRANCO NACIONAL, COM POLI MENTO MANUAL,O MARMORITE E EXECUTADO SOBRE EMBOCO PREVIO NAO INCLUIDO | M | 21.83
13.380.0015-A | RODAPE DE MARMORITE,FUNDIDO NO LOCAL,COM 10CM DE ALTURA,1CM DE ESPESSURA, TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO PISO, FEITO COM CIMENTO E GRANA Nº1 DE MARMORE BRANCO NACIONAL, COM POLI MENTO MANUAL,O MARMORITE E EXECUTADO SOBRE EMBOCO PREVIO NAO INCLUIDO | M | 19.14
13.380.0016-0 | RODAPE DE MARMORITE,FUNDIDO NO LOCAL,COM 10CM DE ALTURA,1CM DE ESPESSURA, TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO PISO, FEITO COM CIMENTO E GRANA Nº1 DE GRANITO PRETO,COM POLIMENTO MANU AL,O MARMORITE E EXECUTADO SOBRE EMBOCO PREVIO NAO INCLUIDO NESTA | M | 21.87
13.380.0016-A | RODAPE DE MARMORITE,FUNDIDO NO LOCAL,COM 10CM DE ALTURA,1CM DE ESPESSURA, TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO PISO, FEITO COM CIMENTO E GRANA Nº1 DE GRANITO PRETO,COM POLIMENTO MANU AL,O MARMORITE E EXECUTADO SOBRE EMBOCO PREVIO NAO INCLUIDO NESTA | M | 19.18
13.380.0020-0 | ESCADA DE MARMORITE,COMPOSTA DE CAPA E ESPELHO PRE-MOLDADOS EM OFICINA E ASSENTADOS NA OBRA, FEITO O MARMORITE COM GRANA Nº1 DE MARMORE BRANCO NACIONAL E CIMENTO, E COM CAMADA DE 6MM.ESTA ESPECIFICACAO SE REFERE A ESCADAS COM LARGURA TOTAL DAS DUAS | M | 52.29
13.380.0020-A | ESCADA DE MARMORITE,COMPOSTA DE CAPA E ESPELHO PRE-MOLDADOS EM OFICINA E ASSENTADOS NA OBRA, FEITO O MARMORITE COM GRANA Nº1 DE MARMORE BRANCO NACIONAL E CIMENTO, E COM CAMADA DE 6MM.ESTA ESPECIFICACAO SE REFERE A ESCADAS COM LARGURA TOTAL DAS DUAS | M | 47.19
13.380.0021-0 | ESCADA DE MARMORITE,COMPOSTA DE CAPA E ESPELHO PRE-MOLDADOS EM OFICINA E ASSENTADOS NA OBRA,FEITO O MARMORITE COM GRANA Nº1 DE GRANITO PRETO E CIMENTO,E COM CAMADA DE 6MM.ESTA ESPE CIFICACAO SE REFERE A ESCADAS COM LARGURA TOTAL DAS DUAS PEC AS DE 0, | M | 52.2
13.380.0021-A | ESCADA DE MARMORITE,COMPOSTA DE CAPA E ESPELHO PRE-MOLDADOS EM OFICINA E ASSENTADOS NA OBRA,FEITO O MARMORITE COM GRANA Nº1 DE GRANITO PRETO E CIMENTO,E COM CAMADA DE 6MM.ESTA ESPE CIFICACAO SE REFERE A ESCADAS COM LARGURA TOTAL DAS DUAS PEC AS DE 0, | M | 47.1
13.380.0025-0 | SOLEIRA,PEITORIL OU CHAPIM DE MARMORITE,PRE-MOLDADO EM OFICI NA E ASSENTADO NA OBRA, COM OU SEM REBAIXO, FEITO COM GRANA Nº1 DE MARMORE BRANCO NACIONAL E CIMENTO,NA ESPESSURA DE 6MM | M2 | 132.89
13.380.0025-A | SOLEIRA,PEITORIL OU CHAPIM DE MARMORITE,PRE-MOLDADO EM OFICI NA E ASSENTADO NA OBRA, COM OU SEM REBAIXO, FEITO COM GRANA Nº1 DE MARMORE BRANCO NACIONAL E CIMENTO,NA ESPESSURA DE 6MM | M2 | 118.55
13.380.0026-0 | SOLEIRA,PEITORIL OU CHAPIM DE MARMORITE,PRE-MOLDADO EM OFICI NA E ASSENTADO NA OBRA,C/OU SEM REBAIXO,FEITO COM GRANA Nº1 DE GRANITO PRETO E CIMENTO,NA ESPESSURA DE 6MM | M2 | 152.38
13.380.0026-A | SOLEIRA,PEITORIL OU CHAPIM DE MARMORITE,PRE-MOLDADO EM OFICI NA E ASSENTADO NA OBRA,C/OU SEM REBAIXO,FEITO COM GRANA Nº1 DE GRANITO PRETO E CIMENTO,NA ESPESSURA DE 6MM | M2 | 135.91
13.380.0100-0 | RECOMPOSICAO DE PISO DE MARMORITE,CONSIDERANDO 1CM DE ESPESS URA DE CAMADA DE MARMORITE E LASTRO DE ARGAMASSA COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE POLIMENTO | M2 | 91.65
13.380.0100-A | RECOMPOSICAO DE PISO DE MARMORITE,CONSIDERANDO 1CM DE ESPESS URA DE CAMADA DE MARMORITE E LASTRO DE ARGAMASSA COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE POLIMENTO | M2 | 80.89
13.380.0101-0 | RECOMPOSICAO DE PISO DE MARMORITE,CONSIDERANDO 1CM DE ESPESS URA DE CAMADA DE MARMORITE E LASTRO DE ARGAMSSA COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE POLIMENTO E LASTRO DE ARGAMASSA(VIDE FAM ILIA 13.301) | M2 | 80.67
13.380.0101-A | RECOMPOSICAO DE PISO DE MARMORITE,CONSIDERANDO 1CM DE ESPESS URA DE CAMADA DE MARMORITE E LASTRO DE ARGAMSSA COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE POLIMENTO E LASTRO DE ARGAMASSA(VIDE FAM ILIA 13.301) | M2 | 69.91
13.381.0050-0 | JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 7.09
13.381.0050-A | JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 6.31
13.381.0051-0 | JUNTA PLASTICA 27X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 7.49
13.381.0051-A | JUNTA PLASTICA 27X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 6.71
13.381.0085-0 | JUNTA METALICA EM LATAO 17X0,70MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M | 11.74
13.381.0085-A | JUNTA METALICA EM LATAO 17X0,70MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M | 10.96
13.382.0001-0 | JUNTA FORMADA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 C OM 5X5CM | M | 11.78
13.382.0001-A | JUNTA FORMADA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 C OM 5X5CM | M | 10.28
13.383.0002-0 | JUNTA IMPERMEABILIZANTE DE HIDROASFALTO,CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:1:3 COM 2,5X2,5CM | M | 26.92
13.383.0002-A | JUNTA IMPERMEABILIZANTE DE HIDROASFALTO,CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:1:3 COM 2,5X2,5CM | M | 24.75
13.383.0003-0 | JUNTA IMPERMEABILIZANTE DE HIDROASFALTO,CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:1:3 COM 2X2,5CM | M | 19.62
13.383.0003-A | JUNTA IMPERMEABILIZANTE DE HIDROASFALTO,CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:1:3 COM 2X2,5CM | M | 18.14
13.384.0001-0 | JUNTA GRAMADA COM 5CM DE LARGURA | M | 15.12
13.384.0001-A | JUNTA GRAMADA COM 5CM DE LARGURA | M | 13.15
13.384.0002-0 | JUNTA GRAMADA COM 8CM DE LARGURA | M | 15.32
13.384.0002-A | JUNTA GRAMADA COM 8CM DE LARGURA | M | 13.35
13.385.0001-0 | PISO DE ALTA RESISTENCIA,MONOLITICO,MOLDADO NO LOCAL,EM ARGA MASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM ESPESSURA DE 0,8CM ,NA COR NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS MECANICOS.O CUSTO INCLUI BASE SUPORTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E S | M2 | 78.3
13.385.0001-A | PISO DE ALTA RESISTENCIA,MONOLITICO,MOLDADO NO LOCAL,EM ARGA MASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM ESPESSURA DE 0,8CM ,NA COR NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS MECANICOS.O CUSTO INCLUI BASE SUPORTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E S | M2 | 78.3
13.385.0002-0 | PISO DE ALTA RESISTENCIA,MONOLITICO,MOLDADO NO LOCAL,EM ARGA MASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM ESPESSURA DE 0,8CM ,NA COR PRETA E 3 POLIMENTOS MECANICOS.O CUSTO INCLUI A BASE SUPORTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E SERVENTE | M2 | 85.64
13.385.0002-A | PISO DE ALTA RESISTENCIA,MONOLITICO,MOLDADO NO LOCAL,EM ARGA MASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM ESPESSURA DE 0,8CM ,NA COR PRETA E 3 POLIMENTOS MECANICOS.O CUSTO INCLUI A BASE SUPORTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E SERVENTE | M2 | 85.64
13.385.0003-0 | PISO DE ALTA RESISTENCIA,MONOLITICO,MOLDADO NO LOCAL,EM ARGA MASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM ESPESSURA DE 0,8CM ,NA COR VERMELHA E 3 POLIMENTOS MECANICOS. O CUSTO INCLUI A BASE SUPORTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E SERVENTE | M2 | 85.64
13.385.0003-A | PISO DE ALTA RESISTENCIA,MONOLITICO,MOLDADO NO LOCAL,EM ARGA MASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM ESPESSURA DE 0,8CM ,NA COR VERMELHA E 3 POLIMENTOS MECANICOS. O CUSTO INCLUI A BASE SUPORTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E SERVENTE | M2 | 85.64
13.385.0005-0 | RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGAD OS MINERAIS, COM 10CM DE ALTURA, NA COR NATURAL DO CIMENTO, INCLUSIVE 3 POLIMENTOS,SENDO OS CANTOS SALIENTES BOLEADOS,E OS REENTRANTES E JUNTO AO PISO EM MEIA CANA | M | 33.96
13.385.0005-A | RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGAD OS MINERAIS, COM 10CM DE ALTURA, NA COR NATURAL DO CIMENTO, INCLUSIVE 3 POLIMENTOS,SENDO OS CANTOS SALIENTES BOLEADOS,E OS REENTRANTES E JUNTO AO PISO EM MEIA CANA | M | 33.96
13.385.0006-0 | RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGAD OS MINERAIS,COM 10CM DE ALTURA,NA COR PRETA,INCLUSIVE 3 POLI MENTOS,SENDO OS CANTOS SALIENTES BOLEADOS,E OS REENTRANTES E JUNTO AO PISO EM MEIA CANA | M | 38.85
13.385.0006-A | RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGAD OS MINERAIS,COM 10CM DE ALTURA,NA COR PRETA,INCLUSIVE 3 POLI MENTOS,SENDO OS CANTOS SALIENTES BOLEADOS,E OS REENTRANTES E JUNTO AO PISO EM MEIA CANA | M | 38.85
13.385.0007-0 | RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGAD OS MINERAIS, COM 10CM DE ALTURA, NA COR VERMELHA,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS,SENDO OS CANTOS SALIENTES BOLEADOS,E OS REENTRAN TES E JUNTO AO PISO EM MEIA CANA | M | 38.85
13.385.0007-A | RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGAD OS MINERAIS, COM 10CM DE ALTURA, NA COR VERMELHA,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS,SENDO OS CANTOS SALIENTES BOLEADOS,E OS REENTRAN TES E JUNTO AO PISO EM MEIA CANA | M | 38.85
13.385.0008-0 | DEGRAU DE ESCADA DE ALTA RESISTENCIA,COMPOSTA DE CAPA E ESPE LHO,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,NA COR NATU RAL DE CIMENTO,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS | M | 78.98
13.385.0008-A | DEGRAU DE ESCADA DE ALTA RESISTENCIA,COMPOSTA DE CAPA E ESPE LHO,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,NA COR NATU RAL DE CIMENTO,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS | M | 78.98
13.385.0009-0 | DEGRAU DE ESCADA DE ALTA RESISTENCIA,COMPOSTA DE CAPA E ESPE LHO,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS, NA COR PRE TA,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS | M | 78.98
13.385.0009-A | DEGRAU DE ESCADA DE ALTA RESISTENCIA,COMPOSTA DE CAPA E ESPE LHO,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS, NA COR PRE TA,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS | M | 78.98
13.385.0010-0 | DEGRAU DE ESCADA DE ALTA RESISTENCIA,COMPOSTA DE CAPA E ESPE LHO, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,NA COR VER MELHA,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS | M | 78.98
13.385.0010-A | DEGRAU DE ESCADA DE ALTA RESISTENCIA,COMPOSTA DE CAPA E ESPE LHO, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,NA COR VER MELHA,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS | M | 78.98
13.385.0050-0 | PISO DE ALTA RESISTENCIA,P/USO INTERNO,PLACAS PRE-MOLDADAS,V IBROPRENSADA A 350T,MEDINDO(40X40X3)CM,CONFECCIONADA C/AGREG ADOS MINERAIS(QUARTZO)E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60,COLOC ADO SOBRE BASE EXIST.,ASSENTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 3 | M2 | 246.86
13.385.0050-A | PISO DE ALTA RESISTENCIA,P/USO INTERNO,PLACAS PRE-MOLDADAS,V IBROPRENSADA A 350T,MEDINDO(40X40X3)CM,CONFECCIONADA C/AGREG ADOS MINERAIS(QUARTZO)E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60,COLOC ADO SOBRE BASE EXIST.,ASSENTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 3 | M2 | 233.7
13.385.0051-0 | PISO DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO INTERNO,EM PLACAS PRE-MOLD ADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (40X40X3)CM,CONFECCIONADA COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60, COLOCADO SOBRE BASE EXISTENTE, EXCLUSIVE FAROFA DE CI MENTO E | M2 | 138.27
13.385.0051-A | PISO DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO INTERNO,EM PLACAS PRE-MOLD ADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (40X40X3)CM,CONFECCIONADA COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60, COLOCADO SOBRE BASE EXISTENTE, EXCLUSIVE FAROFA DE CI MENTO E | M2 | 129.43
13.385.0055-0 | PISO DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO EXTERNO,EM PLACAS PRE-MOLD ADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (40X40X3)CM,CONFECCIONADA COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60,COLOCADO SOBRE BASE EXISTENTE,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENT | M2 | 159.89
13.385.0055-A | PISO DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO EXTERNO,EM PLACAS PRE-MOLD ADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (40X40X3)CM,CONFECCIONADA COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60,COLOCADO SOBRE BASE EXISTENTE,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENT | M2 | 149.39
13.385.0056-0 | PISO DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO EXTERNO,EM PLACAS PRE-MOLD ADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (40X40X3)CM,CONFECCIONADA COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60, COLOCADO SOBRE BASE EXISTENTE, EXCLUSIVE FAROFA DE CI MENTO E | M2 | 125.49
13.385.0056-A | PISO DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO EXTERNO,EM PLACAS PRE-MOLD ADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (40X40X3)CM,CONFECCIONADA COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60, COLOCADO SOBRE BASE EXISTENTE, EXCLUSIVE FAROFA DE CI MENTO E | M2 | 118.09
13.385.0100-0 | RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO INTERNO,EM PLACAS PRE-MO LDADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (10X40X3)CM,CONFECCIONAD A C/AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 3 :1 (FAR | M | 67.89
13.385.0100-A | RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO INTERNO,EM PLACAS PRE-MO LDADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (10X40X3)CM,CONFECCIONAD A C/AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 3 :1 (FAR | M | 63.18
13.385.0101-0 | RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO INTERNO,EM PLACAS PRE-MO LDADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (10X40X3)CM,CONFECCIONAD A COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTUR AL CP60,EXCLUSIVE FAROFA DE CIMENTO E AREIA 3:1,REJUNTAMENTO ,BASE | M | 46.12
13.385.0101-A | RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO INTERNO,EM PLACAS PRE-MO LDADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (10X40X3)CM,CONFECCIONAD A COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTUR AL CP60,EXCLUSIVE FAROFA DE CIMENTO E AREIA 3:1,REJUNTAMENTO ,BASE | M | 43.33
13.390.0020-0 | PISO VINILICO EM LADRILHOS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,CO M MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,COM FLASH,COM 2MM DE ESPESSURA,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A A BNT,NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACAO D | M2 | 81.7
13.390.0020-A | PISO VINILICO EM LADRILHOS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,CO M MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,COM FLASH,COM 2MM DE ESPESSURA,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A A BNT,NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACAO D | M2 | 79.13
13.390.0025-0 | PISO VINILICO EM LADRILHOS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,CO M MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,COM FLASH,COM 3MM DE ESPESSURA,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A A BNT,NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACAO D | M2 | 136.73
13.390.0025-A | PISO VINILICO EM LADRILHOS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,CO M MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,COM FLASH,COM 3MM DE ESPESSURA,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A A BNT,NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACAO D | M2 | 134.16
13.390.0027-0 | PISO VINILICO EM MANTAS RESINA PVC PLASTIFICANTE,C/2M LARG.X 23M COMPRIMENTO,HOMOGENEO,C/FLASH,C/2MM ESP.REFORCO EM POLIU RETANO ULTRA RESIST.,P/TRAFEGO INTENSO,ANTIFUNGICIDA E ANTIB ACTERIANO,VARIAS CORES,EXCL.RODAPE,ASSENTE SOBRE BASE EXIST. ,DEVEN | M2 | 164.64
13.390.0027-A | PISO VINILICO EM MANTAS RESINA PVC PLASTIFICANTE,C/2M LARG.X 23M COMPRIMENTO,HOMOGENEO,C/FLASH,C/2MM ESP.REFORCO EM POLIU RETANO ULTRA RESIST.,P/TRAFEGO INTENSO,ANTIFUNGICIDA E ANTIB ACTERIANO,VARIAS CORES,EXCL.RODAPE,ASSENTE SOBRE BASE EXIST. ,DEVEN | M2 | 162.07
13.390.0028-0 | PISO VINILICO EM LADRILHOS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,CO M MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,MESCLADO OU MESCLADO COM VEIOS PASSANTES,COM 2MM DE ESPESSURA,ASSENTES SOBRE BAS E EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CONCERNE A RESISTE NCIA,AO | M2 | 77.56
13.390.0028-A | PISO VINILICO EM LADRILHOS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,CO M MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,MESCLADO OU MESCLADO COM VEIOS PASSANTES,COM 2MM DE ESPESSURA,ASSENTES SOBRE BAS E EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CONCERNE A RESISTE NCIA,AO | M2 | 74.98
13.390.0030-0 | PISO VINILICO EM LADRILHOS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,CO M MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,LISO,COM 2MM DE ESPE SSURA,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,N O QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACA O DE A | M2 | 63.79
13.390.0030-A | PISO VINILICO EM LADRILHOS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,CO M MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,LISO,COM 2MM DE ESPE SSURA,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,N O QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACA O DE A | M2 | 61.21
13.390.0031-0 | PISO VINILICO EM LADRILHOS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,CO M MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,LISO,COM 3MM DE ESPE SSURA,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,N O QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACA O DE A | M2 | 100.38
13.390.0031-A | PISO VINILICO EM LADRILHOS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,CO M MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,LISO,COM 3MM DE ESPE SSURA,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,N O QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACA O DE A | M2 | 97.81
13.390.0035-0 | PISO VINILICO EM PLACAS RESINA PVC PLASTIFICANTE,C/MED.TORNO DE 60X60CM,HOMOGENEO,MESCLADO C/VEIOS PASSANTES EM TODA A E ESP.,7 CORES,C/2MM ESP.ISENTO DE BORRACHA,USO PESADO,NORMA EN 685,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT, NO QUE CO | M2 | 94.95
13.390.0035-A | PISO VINILICO EM PLACAS RESINA PVC PLASTIFICANTE,C/MED.TORNO DE 60X60CM,HOMOGENEO,MESCLADO C/VEIOS PASSANTES EM TODA A E ESP.,7 CORES,C/2MM ESP.ISENTO DE BORRACHA,USO PESADO,NORMA EN 685,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT, NO QUE CO | M2 | 92.38
13.390.0037-0 | PISO VINILICO EM MANTAS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,DE 2M DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,MESCLADO OU PONTILHADO,COM 2MM DE ESPESSURA,JUNTAS SOLDADAS A QUENTE,ASSENTES SOBRE BAS E EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CONCERNE A RESISTE NCIA,AO | M2 | 132.89
13.390.0037-A | PISO VINILICO EM MANTAS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,DE 2M DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,MESCLADO OU PONTILHADO,COM 2MM DE ESPESSURA,JUNTAS SOLDADAS A QUENTE,ASSENTES SOBRE BAS E EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CONCERNE A RESISTE NCIA,AO | M2 | 130.32
13.390.0040-0 | PISO VINILICO EM MANTAS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,C/2M DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,HETEROGENEO,MESCLADO OU PONT ILHADO PIGMENTADO,C/2MM DE ESPESSURA,JUNTAS SOLDADAS A QUENT E,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QU E CONCE | M2 | 129.69
13.390.0040-A | PISO VINILICO EM MANTAS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,C/2M DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,HETEROGENEO,MESCLADO OU PONT ILHADO PIGMENTADO,C/2MM DE ESPESSURA,JUNTAS SOLDADAS A QUENT E,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QU E CONCE | M2 | 127.11
13.390.0042-0 | PISO VINILICO EM MANTAS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,DE 2M DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,HOMOGENEO,COM 3MM DE ESPESS URA,LISO,MESCLADO OU PONTILHADO,JUNTAS SOLDADAS A QUENTE,ASS ENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CON CERNE A | M2 | 91.84
13.390.0042-A | PISO VINILICO EM MANTAS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,DE 2M DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,HOMOGENEO,COM 3MM DE ESPESS URA,LISO,MESCLADO OU PONTILHADO,JUNTAS SOLDADAS A QUENTE,ASS ENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CON CERNE A | M2 | 89.26
13.390.0045-0 | PISO VINILICO EM LADRILHOS RESINA PVC PLASTIFICANTE,C/DIM.61 X61CM,HOMOGENEO,MESCLADO,C/2MM ESPESSURA,ANTIESTATICA,DISSIP ADOR DE ENERGIA,RESISTENCIA DE 5X(10)8 - 1X(10)9 OHMS,COMPOS TO FIBRAS CONDUTIVAS DE CARBONO,TIPO PAVIFLOR,DEVENDO ATENDE R A AB | M2 | 127.82
13.390.0045-A | PISO VINILICO EM LADRILHOS RESINA PVC PLASTIFICANTE,C/DIM.61 X61CM,HOMOGENEO,MESCLADO,C/2MM ESPESSURA,ANTIESTATICA,DISSIP ADOR DE ENERGIA,RESISTENCIA DE 5X(10)8 - 1X(10)9 OHMS,COMPOS TO FIBRAS CONDUTIVAS DE CARBONO,TIPO PAVIFLOR,DEVENDO ATENDE R A AB | M2 | 125.24
13.390.0047-0 | PISO VINILICO EM LADRILHOS RESINA PVC PLASTIFICANTE,C/DIM.61 X61CM,HOMOGENEO,MESCLADO,C/2MM ESP.,ANTIESTATICO,DISSIPADOR ENERGIA,RESIST.2,5X(10)4 - 1X(10)6 OHMS,COMPOSTO FIBRAS COND UTIVAS CARBONO,TIPO PAVIFLOR,ASSENTES SOBRE BASE EXIST.,DEVE NDO ATE | M2 | 184.55
13.390.0047-A | PISO VINILICO EM LADRILHOS RESINA PVC PLASTIFICANTE,C/DIM.61 X61CM,HOMOGENEO,MESCLADO,C/2MM ESP.,ANTIESTATICO,DISSIPADOR ENERGIA,RESIST.2,5X(10)4 - 1X(10)6 OHMS,COMPOSTO FIBRAS COND UTIVAS CARBONO,TIPO PAVIFLOR,ASSENTES SOBRE BASE EXIST.,DEVE NDO ATE | M2 | 181.98
13.390.0048-0 | PISO VINILICO EM LADRILHOS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,CO M MEDIDAS EM TORNO DE 60X60CM,HOMOGENEO,COM FLASH,COM 2,5MM DE ESPESSURA,EXTRA ALTO TRAFEGO,COM PARTICULAS DE QUARTZO,AS SENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CO NCERNE | M2 | 148.91
13.390.0048-A | PISO VINILICO EM LADRILHOS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,CO M MEDIDAS EM TORNO DE 60X60CM,HOMOGENEO,COM FLASH,COM 2,5MM DE ESPESSURA,EXTRA ALTO TRAFEGO,COM PARTICULAS DE QUARTZO,AS SENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CO NCERNE | M2 | 146.34
13.390.0050-0 | TESTEIRA EM MATERIAL VINILICO COM 6CM DE LARGURA.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M | 13.42
13.390.0050-A | TESTEIRA EM MATERIAL VINILICO COM 6CM DE LARGURA.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M | 13.21
13.390.0055-0 | RODAPE DE PVC TIPO PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE ALTURA,PARA P ISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 12.84
13.390.0055-A | RODAPE DE PVC TIPO PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE ALTURA,PARA P ISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 12.37
13.390.0058-0 | RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR,PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE AL TURA,PARA PISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 19.47
13.390.0058-A | RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR,PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE AL TURA,PARA PISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 19.01
13.390.0070-0 | SUPORTE CURVO E PERFIL DE ARREMATE PARA PISO VINILICO.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | M | 34.62
13.390.0070-A | SUPORTE CURVO E PERFIL DE ARREMATE PARA PISO VINILICO.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | M | 32.3
13.390.0075-0 | CORDAO DE SOLDA PARA FUSAO A QUENTE,EM JUNTAS DE PISOS VINIL ICOS FLEXIVEIS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 8.47
13.390.0075-A | CORDAO DE SOLDA PARA FUSAO A QUENTE,EM JUNTAS DE PISOS VINIL ICOS FLEXIVEIS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 8.01
13.391.0500-0 | RECOMPOSICAO DE PLACAS DE PISO DE MATERIAL VINILICO OU PLAST ICO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO PISO,INCLUSIVE COLA | M2 | 31.15
13.391.0500-A | RECOMPOSICAO DE PLACAS DE PISO DE MATERIAL VINILICO OU PLAST ICO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO PISO,INCLUSIVE COLA | M2 | 27.69
13.395.0010-0 | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE NYLON,COM 6MM DE ESPESSURA,S OBRE BASE EXISTENTE | M2 | 81.88
13.395.0010-A | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE NYLON,COM 6MM DE ESPESSURA,S OBRE BASE EXISTENTE | M2 | 81.88
13.395.0011-0 | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE NYLON,COM 10MM DE ESPESSURA, SOBRE BASE EXISTENTE | M2 | 148
13.395.0011-A | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE NYLON,COM 10MM DE ESPESSURA, SOBRE BASE EXISTENTE | M2 | 148
13.395.0015-0 | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE 4,5MM DE ESPESSURA | M2 | 63.6
13.395.0015-A | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE 4,5MM DE ESPESSURA | M2 | 63.6
13.395.0020-0 | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE POLIPROPILENO,COM SUPERFICIE DE NYLON RHODIANYL, CONSTRUCAO TUFTING, ESPESSURA TOTAL DE 8MM, TEXTURA AVELUDADA, MODELO GRAND NYLON PLUS,NA COR BEGE ROSADO 243,SOBRE BASE EXISTENTE | M2 | 144.38
13.395.0020-A | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE POLIPROPILENO,COM SUPERFICIE DE NYLON RHODIANYL, CONSTRUCAO TUFTING, ESPESSURA TOTAL DE 8MM, TEXTURA AVELUDADA, MODELO GRAND NYLON PLUS,NA COR BEGE ROSADO 243,SOBRE BASE EXISTENTE | M2 | 144.38
13.395.0025-0 | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE POLIPROPILENO,COM FILAMENTO CONTINUO,CONSTRUCAO TUFTING,5MM DE ESPESSURA,TEXTURA BOUCLE MESCLA,MODELO AUSTIN,NA COR SAND 250,SOBRE BASE EXISTENTE | M2 | 37.16
13.395.0025-A | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE POLIPROPILENO,COM FILAMENTO CONTINUO,CONSTRUCAO TUFTING,5MM DE ESPESSURA,TEXTURA BOUCLE MESCLA,MODELO AUSTIN,NA COR SAND 250,SOBRE BASE EXISTENTE | M2 | 37.16
13.395.0026-0 | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO E RE SINAS SINTETICAS,A QUENTE VERTICAL COM RELEVO TIPO LOOP,5MM DE ESPESSURA,6 CORES LISAS,EM ROLOS DE (2X30)M | M2 | 43.89
13.395.0026-A | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO E RE SINAS SINTETICAS,A QUENTE VERTICAL COM RELEVO TIPO LOOP,5MM DE ESPESSURA,6 CORES LISAS,EM ROLOS DE (2X30)M | M2 | 43.89
13.395.0040-0 | FORRACAO DE PISO COM TAPETE EM ROLO,ANTIALERGICO,6MM DE ESPE SSURA,LINHA AVANTI,MODELO CARPETT PP33000,NA COR CASTOR 8502 ,SOBRE BASE EXISTENTE | M2 | 94.52
13.395.0040-A | FORRACAO DE PISO COM TAPETE EM ROLO,ANTIALERGICO,6MM DE ESPE SSURA,LINHA AVANTI,MODELO CARPETT PP33000,NA COR CASTOR 8502 ,SOBRE BASE EXISTENTE | M2 | 94.52
13.398.0010-1 | PISO DE TACOS DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE,MEDINDO 7X21CM,P ICHADOS E INCRUSTADOS COM PEDRISCOS, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EXCLUSIVE SERVICO DE CALAFA TE | M2 | 131.22
13.398.0010-B | PISO DE TACOS DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE,MEDINDO 7X21CM,P ICHADOS E INCRUSTADOS COM PEDRISCOS, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EXCLUSIVE SERVICO DE CALAFA TE | M2 | 126.89
13.398.0015-0 | PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE,COM 10CM DE LARG URA,2CM DE ESPESSURA, PREGADO SOBRE REGUAS DE MADEIRA DE LEI DE 1.1/2"X3",EMBUTIDAS EM CONCRETO | M2 | 215.23
13.398.0015-A | PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE,COM 10CM DE LARG URA,2CM DE ESPESSURA, PREGADO SOBRE REGUAS DE MADEIRA DE LEI DE 1.1/2"X3",EMBUTIDAS EM CONCRETO | M2 | 207.65
13.398.0016-0 | PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE COM 20X2CM,PREGA DO SOBRE BARROTEAMENTO OU REGUAS DE MADEIRA DE LEI A CADA 50CM,EXCLUSIVE BARROTES OU REGUAS | M2 | 160.1
13.398.0016-A | PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE COM 20X2CM,PREGA DO SOBRE BARROTEAMENTO OU REGUAS DE MADEIRA DE LEI A CADA 50CM,EXCLUSIVE BARROTES OU REGUAS | M2 | 156.15
13.398.0017-0 | REGUA DE MADEIRA DE LEI DE FORMA TRAPEZOIDAL COM 5X3CM,FIXAD A EM CONTRAPISO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE O CONTRAPISO | M | 20.51
13.398.0017-A | REGUA DE MADEIRA DE LEI DE FORMA TRAPEZOIDAL COM 5X3CM,FIXAD A EM CONTRAPISO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE O CONTRAPISO | M | 19.11
13.398.0018-0 | BARROTE DE MADEIRA DE LEI DE 3"X4.1/2",APOIADO EM PILARETE D E 20X20CM,DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS OU OUTRO,EXCLUSIVE OS PILARETES | M | 31.84
13.398.0018-A | BARROTE DE MADEIRA DE LEI DE 3"X4.1/2",APOIADO EM PILARETE D E 20X20CM,DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS OU OUTRO,EXCLUSIVE OS PILARETES | M | 30.44
13.398.0020-0 | RODAPE EM MADEIRA DE LEI,COM SECAO DE 5X2CM,PREGADO EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA | M | 16.79
13.398.0020-A | RODAPE EM MADEIRA DE LEI,COM SECAO DE 5X2CM,PREGADO EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA | M | 15.5
13.398.0025-0 | RODAPE EM MADEIRA DE LEI,COM SECAO DE 7X2CM,PREGADO EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA | M | 16.79
13.398.0025-A | RODAPE EM MADEIRA DE LEI,COM SECAO DE 7X2CM,PREGADO EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA | M | 15.5
13.398.0030-0 | RODAPE DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE DE 10X2CM ACABAMENTO BO LEADO,FIXADO COMO EM 13.398.0020 | M | 22.46
13.398.0030-A | RODAPE DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE DE 10X2CM ACABAMENTO BO LEADO,FIXADO COMO EM 13.398.0020 | M | 21.17
13.410.0010-0 | PISO DE PEDRA PORTUGUESA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:5,INCLUSIVE ACERTO DO TERRENO.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | M2 | 93.48
13.410.0010-A | PISO DE PEDRA PORTUGUESA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:5,INCLUSIVE ACERTO DO TERRENO.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | M2 | 89.15
13.410.0011-0 | PISO DE PEDRA PORTUGUESA EM DESENHOS SIMPLES, COM APROXIMADA MENTE 40% DE PEDRA PRETA E 60% DE PEDRA BRANCA, ASSENTADO SO BRE MISTURA DE CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1:5, INCLUSIVE ACER TO DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 106.13
13.410.0011-A | PISO DE PEDRA PORTUGUESA EM DESENHOS SIMPLES, COM APROXIMADA MENTE 40% DE PEDRA PRETA E 60% DE PEDRA BRANCA, ASSENTADO SO BRE MISTURA DE CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1:5, INCLUSIVE ACER TO DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 100.12
13.410.0012-0 | PEDRA PORTUGUESA COM 60% DE PEDRA BRANCA.FORNECIMENTO SEM CO LOCACAO | M2 | 50.4
13.410.0012-A | PEDRA PORTUGUESA COM 60% DE PEDRA BRANCA.FORNECIMENTO SEM CO LOCACAO | M2 | 50.4
13.410.0015-0 | PISO DE PEDRA PORTUGUESA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:5,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | M2 | 77.94
13.410.0015-A | PISO DE PEDRA PORTUGUESA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:5,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | M2 | 75.68
13.410.0020-0 | PISO DE PEDRA PORTUGUESA EM DESENHO SIMPLES,COM APROXIMADAME NTE 25% DE PEDRA PRETA,25% DE PEDRA VERMELHA E 50% DE PEDRA BRANCA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1:5,INCLUSIVE ACERTO DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 114.72
13.410.0020-A | PISO DE PEDRA PORTUGUESA EM DESENHO SIMPLES,COM APROXIMADAME NTE 25% DE PEDRA PRETA,25% DE PEDRA VERMELHA E 50% DE PEDRA BRANCA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1:5,INCLUSIVE ACERTO DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 107.55
13.410.0025-0 | PISO DE PEDRA PORTUGUESA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:5,INCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,EM FAIXA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 111.28
13.410.0025-A | PISO DE PEDRA PORTUGUESA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:5,INCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,EM FAIXA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 104.58
13.410.0030-0 | PISO COM PEDRA PORTUGUESA VERMELHA,ASSENTADO SOBRE MISTURA D E CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:5,INCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, EM FAIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 93.48
13.410.0030-A | PISO COM PEDRA PORTUGUESA VERMELHA,ASSENTADO SOBRE MISTURA D E CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:5,INCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, EM FAIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 89.15
13.411.0500-0 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE PEDRA PORTUGUESA,ASSENTADA COM FAROFA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:5, INCLUSIVE FORNE CIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO,EXCLUSIVE A PEDRA | M2 | 81.24
13.411.0500-A | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE PEDRA PORTUGUESA,ASSENTADA COM FAROFA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:5, INCLUSIVE FORNE CIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO,EXCLUSIVE A PEDRA | M2 | 71.37
13.413.0010-0 | PISO DE PEDRA SAO TOME,MEDINDO 30X30CM,38X38CM,48X48CM OU 58 X58CM,COM 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3CM.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 152.61
13.413.0010-A | PISO DE PEDRA SAO TOME,MEDINDO 30X30CM,38X38CM,48X48CM OU 58 X58CM,COM 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3CM.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 145.38
13.413.0011-0 | PISO DE PEDRA SAO TOME,MEDINDO 30X30CM,38X38CM,48X48CM OU 58 X58CM,COM 2CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ARGAMASSA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 144.94
13.413.0011-A | PISO DE PEDRA SAO TOME,MEDINDO 30X30CM,38X38CM,48X48CM OU 58 X58CM,COM 2CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ARGAMASSA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 137.93
13.413.0012-0 | PISO DE PEDRA SAO TOME,MEDINDO 57X57CM,TIPO FURNAS/LIGHT,ASS ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M2 | 146.25
13.413.0012-A | PISO DE PEDRA SAO TOME,MEDINDO 57X57CM,TIPO FURNAS/LIGHT,ASS ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M2 | 139.02
13.413.0013-0 | PISO DE PEDRA SAO TOME, MEDINDO 57X57CM, TIPO FURNAS/LIGHT, EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 137.59
13.413.0013-A | PISO DE PEDRA SAO TOME, MEDINDO 57X57CM, TIPO FURNAS/LIGHT, EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 130.58
13.413.0020-0 | PISO DE PLACAS DE ARDOSIA COR CINZA MEDINDO 40X40CM,EM TORNO DE 1CM DE ESPESSURA,ASSENTE SOBRE SUPERFICIE EM OSSO COM AR GAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 | M2 | 59.76
13.413.0020-A | PISO DE PLACAS DE ARDOSIA COR CINZA MEDINDO 40X40CM,EM TORNO DE 1CM DE ESPESSURA,ASSENTE SOBRE SUPERFICIE EM OSSO COM AR GAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 | M2 | 55.09
13.413.0021-0 | PISO DE PLACAS DE ARDOSIA COR CINZA MEDINDO 40X40CM,EM TORNO DE 1CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ARGAMASSA | M2 | 52.09
13.413.0021-A | PISO DE PLACAS DE ARDOSIA COR CINZA MEDINDO 40X40CM,EM TORNO DE 1CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ARGAMASSA | M2 | 47.65
13.413.0025-0 | PISO DE PLACAS DE ARDOSIA COR CINZA MEDINDO 30X30CM,EM TORNO DE 1CM DE ESPESSURA,ASSENTE SOBRE SUPERFICIE EM OSSO COM AR GAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 | M2 | 60.41
13.413.0025-A | PISO DE PLACAS DE ARDOSIA COR CINZA MEDINDO 30X30CM,EM TORNO DE 1CM DE ESPESSURA,ASSENTE SOBRE SUPERFICIE EM OSSO COM AR GAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 | M2 | 55.25
13.413.0026-0 | PISO DE PLACAS DE ARDOSIA COR CINZA MEDINDO 30X30CM,EM TORNO DE 1CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ARGAMASSA | M2 | 52.74
13.413.0026-A | PISO DE PLACAS DE ARDOSIA COR CINZA MEDINDO 30X30CM,EM TORNO DE 1CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ARGAMASSA | M2 | 47.81
13.413.0027-0 | PISO DE PLACAS DE ARDOSIA NA COR FERRUGEM MEDINDO 25X25CM,EM TORNO DE 1CM DE ESPESSURA,ASSENTE SOBRE SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 | M2 | 69.16
13.413.0027-A | PISO DE PLACAS DE ARDOSIA NA COR FERRUGEM MEDINDO 25X25CM,EM TORNO DE 1CM DE ESPESSURA,ASSENTE SOBRE SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 | M2 | 64.49
13.413.0028-0 | PISO DE PLACAS DE ARDOSIA COR FERRUGEM MEDINDO 25X25CM,EM TO RNO DE 1CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ARGAMASSA | M2 | 61.49
13.413.0028-A | PISO DE PLACAS DE ARDOSIA COR FERRUGEM MEDINDO 25X25CM,EM TO RNO DE 1CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ARGAMASSA | M2 | 57.04
13.413.0030-0 | RODAPE DE ARDOSIA COM ALTURA DE 10CM,ASSENTE EM PAREDE EM OS SO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M | 24.91
13.413.0030-A | RODAPE DE ARDOSIA COM ALTURA DE 10CM,ASSENTE EM PAREDE EM OS SO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M | 22.37
13.413.0031-0 | RODAPE DE ARDOSIA COM ALTURA DE 10CM,ASSENTE EM PAREDE EM OS SO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE ARGAMASSA E CHAPISCO | M | 23.64
13.413.0031-A | RODAPE DE ARDOSIA COM ALTURA DE 10CM,ASSENTE EM PAREDE EM OS SO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE ARGAMASSA E CHAPISCO | M | 21.17
13.413.0035-0 | RODAPE DE ARDOSIA COM ALTURA DE 7CM,ASSENTE EM PAREDE EM OSS O COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E C HAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M | 26.74
13.413.0035-A | RODAPE DE ARDOSIA COM ALTURA DE 7CM,ASSENTE EM PAREDE EM OSS O COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E C HAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M | 24.22
13.413.0036-0 | RODAPE DE ARDOSIA COM ALTURA DE 7CM,ASSENTE EM PAREDE EM OSS O COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E C HAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE ARGAMASSA E CHAPISCO | M | 25.84
13.413.0036-A | RODAPE DE ARDOSIA COM ALTURA DE 7CM,ASSENTE EM PAREDE EM OSS O COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E C HAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE ARGAMASSA E CHAPISCO | M | 23.38
13.415.0010-0 | PISO DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,EM PLACAS DE 50X50CM,CO M 3,0MM DE ESPESSURA,TEXTURA DA SUPERFICIE PASTILHADA,COLOCA DO COM COLA SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 47.07
13.415.0010-A | PISO DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,EM PLACAS DE 50X50CM,CO M 3,0MM DE ESPESSURA,TEXTURA DA SUPERFICIE PASTILHADA,COLOCA DO COM COLA SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 45.1
13.415.0011-0 | PISO DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,EM ROLO DE 1,40M DE LAR GURA,SUPERFICIE GRAO DE ARROZ,COM 3,00MM DE ESPESSURA,COLOCA DO COM COLA SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 105.71
13.415.0011-A | PISO DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,EM ROLO DE 1,40M DE LAR GURA,SUPERFICIE GRAO DE ARROZ,COM 3,00MM DE ESPESSURA,COLOCA DO COM COLA SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 103.14
13.415.0015-0 | RODAPE DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,COM 7X0,3CM, TEXTURA DA SUPERFICIE LISA,COLOCADO COM COLA SOBRE PAREDE EMBOCADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 38.69
13.415.0015-A | RODAPE DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,COM 7X0,3CM, TEXTURA DA SUPERFICIE LISA,COLOCADO COM COLA SOBRE PAREDE EMBOCADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 37.11
13.415.0020-0 | DEGRAU DE ESCADA DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,EM PLACAS D E 50X32CM,TEXTURA DA SUPERFICIE PASTILHADA,COLOCADO COM COLA SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 61.2
13.415.0020-A | DEGRAU DE ESCADA DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,EM PLACAS D E 50X32CM,TEXTURA DA SUPERFICIE PASTILHADA,COLOCADO COM COLA SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 58.67
13.416.0010-0 | PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDA DES ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE 5MM,NA COR PRETA,COLADO SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 90.23
13.416.0010-A | PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDA DES ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE 5MM,NA COR PRETA,COLADO SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 87.65
13.416.0015-0 | PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,25X25CM, ESPESSURA DE 5MM, NA COR PRETA, COLADO SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 90.23
13.416.0015-A | PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,25X25CM, ESPESSURA DE 5MM, NA COR PRETA, COLADO SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 87.65
13.440.0015-0 | REVESTIMENTO PISO SINTETICO,PISTA ATLETISMO,MOLD."IN LOCO",C AMADA MANTA PRE-FABR.PARTICULAS BORR.SBR AGLUTINADAS POLIURE TANO ESPECIAL MDI,FIXADA CONTRAPISO EXISTENTE,ADESIVO POLIUR ETANO BICOMPONENTE E ADICIONADO UMA CAMADA SUPERIOR LIQUIDO AUTONIV | M2 | 391.86
13.440.0015-A | REVESTIMENTO PISO SINTETICO,PISTA ATLETISMO,MOLD."IN LOCO",C AMADA MANTA PRE-FABR.PARTICULAS BORR.SBR AGLUTINADAS POLIURE TANO ESPECIAL MDI,FIXADA CONTRAPISO EXISTENTE,ADESIVO POLIUR ETANO BICOMPONENTE E ADICIONADO UMA CAMADA SUPERIOR LIQUIDO AUTONIV | M2 | 377.06
13.440.0025-0 | REVESTIMENTO PISO SINT.,PISTA ATLETISMO,MOLD."IN LOCO",CAMAD A MANTA PRE-FABR.PARTICULAS BORR.SBR AGLUTINADAS POLIURETANO ESPECIAL MDI,FIXADA CONTRAPISO EXISTENTE,ADESIVO POLIURETANO BICOMPONENTE E ADICIONADO UMA CAMADA SUPERIOR RESINA POLIURE TANO B | M2 | 677.99
13.440.0025-A | REVESTIMENTO PISO SINT.,PISTA ATLETISMO,MOLD."IN LOCO",CAMAD A MANTA PRE-FABR.PARTICULAS BORR.SBR AGLUTINADAS POLIURETANO ESPECIAL MDI,FIXADA CONTRAPISO EXISTENTE,ADESIVO POLIURETANO BICOMPONENTE E ADICIONADO UMA CAMADA SUPERIOR RESINA POLIURE TANO B | M2 | 663.19
13.440.0030-0 | REVESTIMENTO DE PISO DE BORRACHA ESPECIAL SBR E GRANULOS DE BORRACHA EPDM,AGLUTINADAS C/POLIURETANO MDI,DE ALTO IMPACTO, PARA ACADEMIAS E AFINS,COLADO SOBRE CONTRAPISO EXISTENTE COM ADESIVO DE POLIURETANO BICOMPONENTE A PROVA D`AGUA,COM ESPE SSURA ME | M2 | 243.84
13.440.0030-A | REVESTIMENTO DE PISO DE BORRACHA ESPECIAL SBR E GRANULOS DE BORRACHA EPDM,AGLUTINADAS C/POLIURETANO MDI,DE ALTO IMPACTO, PARA ACADEMIAS E AFINS,COLADO SOBRE CONTRAPISO EXISTENTE COM ADESIVO DE POLIURETANO BICOMPONENTE A PROVA D`AGUA,COM ESPE SSURA ME | M2 | 238.91
13.440.0035-0 | REVESTIMENTO DE PISO SINTETICO EM MANTA PRE-FABRICADA,PARA T REINAMENTOS E COMPETICOES NAO OFICIAIS DE ATLETISMO,COMPOSTA DE PARTICULAS SELECIONADAS DE BORRACHA SBR E GRANULOS DE ES PUMA DE POLIURETANO,AGLUTINADAS COM POLIURETANO MDI,PODENDO SER DISP | M2 | 299.39
13.440.0035-A | REVESTIMENTO DE PISO SINTETICO EM MANTA PRE-FABRICADA,PARA T REINAMENTOS E COMPETICOES NAO OFICIAIS DE ATLETISMO,COMPOSTA DE PARTICULAS SELECIONADAS DE BORRACHA SBR E GRANULOS DE ES PUMA DE POLIURETANO,AGLUTINADAS COM POLIURETANO MDI,PODENDO SER DISP | M2 | 296.43
13.460.0010-0 | PISO ELEVADO EM TORNO DE 30CM,CONSTITUIDO POR PLACAS DE MADE IRA AGLOMERADA COM MAIS OU MENOS 30MM DE ESPESSURA,COM REVES TIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO PLASTICO,APOIADO SOBRE BASE DE ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO,DESTINADO A APARELHOS DE INFORMA TICA.FO | M2 | 335.57
13.460.0010-A | PISO ELEVADO EM TORNO DE 30CM,CONSTITUIDO POR PLACAS DE MADE IRA AGLOMERADA COM MAIS OU MENOS 30MM DE ESPESSURA,COM REVES TIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO PLASTICO,APOIADO SOBRE BASE DE ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO,DESTINADO A APARELHOS DE INFORMA TICA.FO | M2 | 325.27
13.460.0015-0 | PISO ELEVADO EM TORNO DE 30CM,CONSITUIDO POR PLACAS DE ACO C OM MAIS OU MENOS 30MM DE ESPESSURA,COM REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO PLASTICO,APOIADO SOBRE BASE DE ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO,DESTINADO A APARELHOS DE INFORMATICA.FORNECIMENT O E COLO | M2 | 418.94
13.460.0015-A | PISO ELEVADO EM TORNO DE 30CM,CONSITUIDO POR PLACAS DE ACO C OM MAIS OU MENOS 30MM DE ESPESSURA,COM REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO PLASTICO,APOIADO SOBRE BASE DE ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO,DESTINADO A APARELHOS DE INFORMATICA.FORNECIMENT O E COLO | M2 | 408.64
13.460.0020-0 | PISO ELEVADO EM TORNO DE 20CM,CONSTITUIDO POR PLACAS DE MADE IRA AGLOMERADA COM MAIS OU MENOS 40MM DE ESPESSURA,COM REVES TIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO PLASTICO,APOIADO SOBRE BASE DE ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO,DESTINADO A APARELHOS DE INFORMA TICA.FO | M2 | 377.4
13.460.0020-A | PISO ELEVADO EM TORNO DE 20CM,CONSTITUIDO POR PLACAS DE MADE IRA AGLOMERADA COM MAIS OU MENOS 40MM DE ESPESSURA,COM REVES TIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO PLASTICO,APOIADO SOBRE BASE DE ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO,DESTINADO A APARELHOS DE INFORMA TICA.FO | M2 | 367.1
13.462.0010-0 | PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM ACA BAMENTO RUSTICO,NA COR CINZA,INCLUSIVE CONTRAPISO COM ESPESS URA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 127.91
13.462.0010-A | PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM ACA BAMENTO RUSTICO,NA COR CINZA,INCLUSIVE CONTRAPISO COM ESPESS URA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 121.38
13.462.0015-0 | PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM ACA BAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,INCLUSIVE CONTRAPISO COM ESP ESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 127.91
13.462.0015-A | PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM ACA BAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,INCLUSIVE CONTRAPISO COM ESP ESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 121.38
13.462.0020-0 | PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIADAS VIBRO-PRENSADAS, COM A CABAMENTO RUSTICO, NA COR CINZA, EXCLUSIVE CONTRAPISO, COM ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 117.33
13.462.0020-A | PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIADAS VIBRO-PRENSADAS, COM A CABAMENTO RUSTICO, NA COR CINZA, EXCLUSIVE CONTRAPISO, COM ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 111.49
13.462.0025-0 | PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBRO-PRENSADAS,COM AC ABAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,EXCLUSIVE CONTRAPISO COM ES PESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 120.83
13.462.0025-A | PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBRO-PRENSADAS,COM AC ABAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,EXCLUSIVE CONTRAPISO COM ES PESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 114.99
13.468.0010-0 | CAMADA DE ISOLAMENTO EXECUTADA COM BLOCOS DE CONCRETO DE 10X 20X40CM, CAPEAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRA CO 1:4,ASSENTES COM ARMAGASSA DE CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1 :8 | M2 | 80.3
13.468.0010-A | CAMADA DE ISOLAMENTO EXECUTADA COM BLOCOS DE CONCRETO DE 10X 20X40CM, CAPEAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRA CO 1:4,ASSENTES COM ARMAGASSA DE CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1 :8 | M2 | 72.61
13.469.0010-0 | CAMADA DE ISOLAMENTO EXECUTADA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULA R DE 10X30X60CM,CAPEAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO T RACO 1:8 | M2 | 102.9
13.469.0010-A | CAMADA DE ISOLAMENTO EXECUTADA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULA R DE 10X30X60CM,CAPEAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO T RACO 1:8 | M2 | 95.7
14.001.0001-0 | JANELA DE PVC,DE CORRER,DUAS FOLHAS MOVEIS,DE 1,20X1,20M,EXC LUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 672.2
14.001.0001-A | JANELA DE PVC,DE CORRER,DUAS FOLHAS MOVEIS,DE 1,20X1,20M,EXC LUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 667.83
14.001.0002-0 | JANELA DE PVC,DE CORRER,DUAS FOLHAS MOVEIS EM VENEZIANAS E D UAS FOLHAS MOVEIS EM VIDRO,MEDINDO 1,60X1,00M,INCLUSIVE ACES SORIOS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3038.63
14.001.0002-A | JANELA DE PVC,DE CORRER,DUAS FOLHAS MOVEIS EM VENEZIANAS E D UAS FOLHAS MOVEIS EM VIDRO,MEDINDO 1,60X1,00M,INCLUSIVE ACES SORIOS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3033.48
14.001.0006-0 | JANELA DE PVC, DE CORRER, QUATRO FOLHAS,DUAS FIXAS E DUAS MO VEIS, DE 2,00X1,20M, EXCLUSIVE VIDROS, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 972.43
14.001.0006-A | JANELA DE PVC, DE CORRER, QUATRO FOLHAS,DUAS FIXAS E DUAS MO VEIS, DE 2,00X1,20M, EXCLUSIVE VIDROS, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 964.7
14.001.0011-0 | JANELA DE PVC,DE CORRER,QUATRO FOLHAS,DUAS FIXAS E DUAS MOVE IS,DE 3,20X2,00M ,CONTENDO NA PARTE SUPERIOR BANDEIRA DE QUA TRO FOLHAS DE 0,80X0,50M CADA,SENDO DUAS FIXAS NA PARTE CENT RAL E DUAS DE PROJETAR TIPO MAXIM-AR NAS EXTREMIDADES, EXCLU SIVE V | UN | 2834.12
14.001.0011-A | JANELA DE PVC,DE CORRER,QUATRO FOLHAS,DUAS FIXAS E DUAS MOVE IS,DE 3,20X2,00M ,CONTENDO NA PARTE SUPERIOR BANDEIRA DE QUA TRO FOLHAS DE 0,80X0,50M CADA,SENDO DUAS FIXAS NA PARTE CENT RAL E DUAS DE PROJETAR TIPO MAXIM-AR NAS EXTREMIDADES, EXCLU SIVE V | UN | 2822.54
14.001.0016-0 | JANELA DE PVC,DE PROJETAR,TIPO MAXIM-AR,COM UMA FOLHA DE 0,8 0X0,80M,EXCLUSIVE VIDRO,INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 421.91
14.001.0016-A | JANELA DE PVC,DE PROJETAR,TIPO MAXIM-AR,COM UMA FOLHA DE 0,8 0X0,80M,EXCLUSIVE VIDRO,INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 418.05
14.001.0030-0 | PORTA DE PVC,UMA FOLHA COM TRAVESSA INTERMEDIARIA,DE ABRIR, DE 0,80X2,10M,EXCLUSIVE VIDRO,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 993.84
14.001.0030-A | PORTA DE PVC,UMA FOLHA COM TRAVESSA INTERMEDIARIA,DE ABRIR, DE 0,80X2,10M,EXCLUSIVE VIDRO,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 987.15
14.001.0035-0 | PORTA DE PVC,UMA FOLHA COM TRAVESSA INTERMEDIARIA,DE ABRIR,D E 0,70X2,10M,EXCLUSIVE VIDRO,INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 976.86
14.001.0035-A | PORTA DE PVC,UMA FOLHA COM TRAVESSA INTERMEDIARIA,DE ABRIR,D E 0,70X2,10M,EXCLUSIVE VIDRO,INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 970.17
14.001.0040-0 | PORTA DE PVC,UMA FOLHA COM TRAVESSA INTERMEDIARIA,DE ABRIR,D E 0,60X2,10M,EXCLUSIVE VIDRO,INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 959.81
14.001.0040-A | PORTA DE PVC,UMA FOLHA COM TRAVESSA INTERMEDIARIA,DE ABRIR,D E 0,60X2,10M,EXCLUSIVE VIDRO,INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 953.12
14.001.0045-0 | PORTA DE PVC,DE CORRER,DUAS FOLHAS MOVEIS COM TRAVESSA INTER MEDIARIA,DE 1,60X2,10M,EXCLUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1239.83
14.001.0045-A | PORTA DE PVC,DE CORRER,DUAS FOLHAS MOVEIS COM TRAVESSA INTER MEDIARIA,DE 1,60X2,10M,EXCLUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1230.3
14.001.0050-0 | PORTA DE PVC,DE CORRER,DUAS FOLHAS MOVEIS COM TRAVESSA INTER MEDIARIA,DE 1,40X2,10M,EXCLUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1204.42
14.001.0050-A | PORTA DE PVC,DE CORRER,DUAS FOLHAS MOVEIS COM TRAVESSA INTER MEDIARIA,DE 1,40X2,10M,EXCLUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1194.89
14.001.0055-0 | PORTA DE PVC,DE CORRER,QUATRO FOLHAS COM TRAVESSA INTERMEDIA RIA,DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS,DE 2,00X2,10M,EXCLUSIVE VIDROS, INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1851.4
14.001.0055-A | PORTA DE PVC,DE CORRER,QUATRO FOLHAS COM TRAVESSA INTERMEDIA RIA,DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS,DE 2,00X2,10M,EXCLUSIVE VIDROS, INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1839.82
14.001.0065-0 | PORTA SANFONADA EM PVC,VAO DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE ACESSORIO S(PUXADOR E TRINCOS).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 139.51
14.001.0065-A | PORTA SANFONADA EM PVC,VAO DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE ACESSORIO S(PUXADOR E TRINCOS).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 131.85
14.001.0070-0 | PORTA SANFONADA EM PVC,VAO DE 0,60X2,10M.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 92.5
14.001.0070-A | PORTA SANFONADA EM PVC,VAO DE 0,60X2,10M.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 87.35
14.001.0072-0 | PORTA SANFONADA EM PVC,VAO DE 0,70X2,10M.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 106.92
14.001.0072-A | PORTA SANFONADA EM PVC,VAO DE 0,70X2,10M.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 100.74
14.001.0076-0 | PORTA SANFONADA EM PVC,VAO DE 1,00X2,10M.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 161.95
14.001.0076-A | PORTA SANFONADA EM PVC,VAO DE 1,00X2,10M.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 153.71
14.001.0080-0 | PORTA FLEXIVEL DE PVC(TIPO VAI-E-VEM),MEDINDO 1,40MX2,10M,CO M FECHAMENTO AUTOMATICO ATRAVES DE MOLAS HELICOIDAIS SOBREPO STAS EM EIXO DE ACO,ESTRUT.METALICA PERFIL "V DUPLO" VERTICA L/HORIZONTAL EM CHAPAS DE FERRO COM PINTURA A PO EM POLIESTE R TEXT | UN | 2242.11
14.001.0080-A | PORTA FLEXIVEL DE PVC(TIPO VAI-E-VEM),MEDINDO 1,40MX2,10M,CO M FECHAMENTO AUTOMATICO ATRAVES DE MOLAS HELICOIDAIS SOBREPO STAS EM EIXO DE ACO,ESTRUT.METALICA PERFIL "V DUPLO" VERTICA L/HORIZONTAL EM CHAPAS DE FERRO COM PINTURA A PO EM POLIESTE R TEXT | UN | 2231.81
14.001.0100-0 | VENEZIANA COM ALETAS DE PVC TRANSLUCIDAS E MONTANTES DE ALUM INIO NATURAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 224.25
14.001.0100-A | VENEZIANA COM ALETAS DE PVC TRANSLUCIDAS E MONTANTES DE ALUM INIO NATURAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 224.25
14.001.0105-0 | VENEZIANA,COM ALETAS DE FIBERGLASS E MONTANTES DE ALUMINIO N ATURAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 314.07
14.001.0105-A | VENEZIANA,COM ALETAS DE FIBERGLASS E MONTANTES DE ALUMINIO N ATURAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 314.07
14.001.0110-0 | VENEZIANA,COM ALETAS DE PVC TRANSLUCIDAS E MONTANTES EM ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 192.79
14.001.0110-A | VENEZIANA,COM ALETAS DE PVC TRANSLUCIDAS E MONTANTES EM ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 192.79
14.001.0115-0 | VENEZIANA,COM ALETAS DE FIBERGLASS E MONTANTES EM ACO GALVAN IZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 275.42
14.001.0115-A | VENEZIANA,COM ALETAS DE FIBERGLASS E MONTANTES EM ACO GALVAN IZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 275.42
14.001.0120-0 | VENEZIANA,COM ALETAS DE PVC TRANSLUCIDAS E MONTANTES EM ACO PRE-PINTADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 186.7
14.001.0120-A | VENEZIANA,COM ALETAS DE PVC TRANSLUCIDAS E MONTANTES EM ACO PRE-PINTADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 186.7
14.001.0125-0 | VENEZIANA,COM ALETAS DE FIBERGLASS E MONTANTES EM ACO PRE-PI NTADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 289.91
14.001.0125-A | VENEZIANA,COM ALETAS DE FIBERGLASS E MONTANTES EM ACO PRE-PI NTADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 289.91
14.001.0130-0 | VENEZIANA EXTERNA DE ENROLAR,COM ESTEIRAS EM PVC RIGIDO E PE RFIS EM FERRO GALVANIZADO,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 550
14.001.0130-A | VENEZIANA EXTERNA DE ENROLAR,COM ESTEIRAS EM PVC RIGIDO E PE RFIS EM FERRO GALVANIZADO,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 550
14.001.0250-0 | GRADE DE PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,EM MODULOS,COM LARGURA E A LTURA VARIAVEIS,ESTRUTURADA EM CONCRETO ARMADO INJETADO E/OU FERRO GALVANIZADO,COM COLUNAS 80X80MM,PERFIS FIXADO ATRAVES DE ENCAIXE E MONTANTES VERTICAIS REDONDOS COM DIAMETRO DE 3 2MM ESPA | M2 | 206
14.001.0250-A | GRADE DE PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,EM MODULOS,COM LARGURA E A LTURA VARIAVEIS,ESTRUTURADA EM CONCRETO ARMADO INJETADO E/OU FERRO GALVANIZADO,COM COLUNAS 80X80MM,PERFIS FIXADO ATRAVES DE ENCAIXE E MONTANTES VERTICAIS REDONDOS COM DIAMETRO DE 3 2MM ESPA | M2 | 206
14.001.0255-0 | PORTAO PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,C/LARGURA E ALTURA VARIAVEIS ,ESTRUTURADO CONCR.ARMADO INJETADO E/OU FERRO GALVANIZADO,C/ ESTRUTURA EM PERFIS RETANGULARES 50X46MM,AMARRACAO HORIZONTA L C/PERFIS RETANGULARES 50X46MM E MONTANTES VERTIC.REDONDOS C/DIAM. | M2 | 247.2
14.001.0255-A | PORTAO PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,C/LARGURA E ALTURA VARIAVEIS ,ESTRUTURADO CONCR.ARMADO INJETADO E/OU FERRO GALVANIZADO,C/ ESTRUTURA EM PERFIS RETANGULARES 50X46MM,AMARRACAO HORIZONTA L C/PERFIS RETANGULARES 50X46MM E MONTANTES VERTIC.REDONDOS C/DIAM. | M2 | 247.2
14.001.0258-0 | CORRIMAO DE PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,FIXADO NO PISO,EM MODUL OS,COM LARGURA VARIAVEL E ALTURA 1,00M,ESTRUTURADO EM CONCRE TO ARMADO INJETADO E/OU FERRO GALVANIZADO,COM COLUNAS EM PER DOS (COLUNAS DE 75MM DE DIAMETRO),AMARRACAO 3 PERFIS 48MM,DI ST.VER | M | 87.55
14.001.0258-A | CORRIMAO DE PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,FIXADO NO PISO,EM MODUL OS,COM LARGURA VARIAVEL E ALTURA 1,00M,ESTRUTURADO EM CONCRE TO ARMADO INJETADO E/OU FERRO GALVANIZADO,COM COLUNAS EM PER DOS (COLUNAS DE 75MM DE DIAMETRO),AMARRACAO 3 PERFIS 48MM,DI ST.VER | M | 87.55
14.001.0260-0 | CORRIMAO DE PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,FIXADO NAS PAREDES ATRA VES DE SUPORTES EM PLASTICO,ALTURA VARIAVEL, ESTRUTURADO EM PERFIS REDONDOS DE 48MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE TAMPAS DE ACA BAMENTO NAS EXTREMIDADES INSTALADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 61.8
14.001.0260-A | CORRIMAO DE PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,FIXADO NAS PAREDES ATRA VES DE SUPORTES EM PLASTICO,ALTURA VARIAVEL, ESTRUTURADO EM PERFIS REDONDOS DE 48MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE TAMPAS DE ACA BAMENTO NAS EXTREMIDADES INSTALADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 61.8
14.001.0265-0 | GUARDA-CORPO/SACADAS DE PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,EM MODULOS, C/LARGURA VARIAVEL E ALTURA DE 1,10M,ESTRUTURADO EM CONCRETO ARMADO INJETADO E/OU FERRO GALVANIZADO,COM COLUNAS EM PERFI S REDONDOS (COLUNAS DE 75MM DE DIAMETRO),AMARR.HORIZ.48MM,MO NT.VERT | M | 185.4
14.001.0265-A | GUARDA-CORPO/SACADAS DE PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,EM MODULOS, C/LARGURA VARIAVEL E ALTURA DE 1,10M,ESTRUTURADO EM CONCRETO ARMADO INJETADO E/OU FERRO GALVANIZADO,COM COLUNAS EM PERFI S REDONDOS (COLUNAS DE 75MM DE DIAMETRO),AMARR.HORIZ.48MM,MO NT.VERT | M | 185.4
14.001.0300-0 | PERSIANA VERTICAL EM PVC,LAMINA COM LARGURA DE 89MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 97.32
14.001.0300-A | PERSIANA VERTICAL EM PVC,LAMINA COM LARGURA DE 89MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 97.32
14.002.0010-0 | PORTA DE FERRO DE TAMANHO NORMAL, ATE 1,00M DE LARGURA, CONT ORNO EM BARRAS DE 1.1/4"X5/16", GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 1.1/2"X1/8",INFERIORMENTE,ALMOFADA DE CHAPA Nº16,NOS DOIS LA DOS COM 60CM DE ALTURA,NA PARTE SUPERIOR,POSTIGO MOVEL PARA VIDRO,GR | M2 | 1126.47
14.002.0010-A | PORTA DE FERRO DE TAMANHO NORMAL, ATE 1,00M DE LARGURA, CONT ORNO EM BARRAS DE 1.1/4"X5/16", GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 1.1/2"X1/8",INFERIORMENTE,ALMOFADA DE CHAPA Nº16,NOS DOIS LA DOS COM 60CM DE ALTURA,NA PARTE SUPERIOR,POSTIGO MOVEL PARA VIDRO,GR | M2 | 1008.02
14.002.0012-0 | PORTA DE FERRO TAMANHO NORMAL,ATE 1.00M LARGURA,CONTORNO EM BARRAS 1.1/4"X5/16",GUARNICAO EM CANTONEIRA 1.1/2"X1/8",INFE RIORMENTE,ALMOFADA DE CHAPA Nº16,NOS DOIS LADOS C/60CM DE AL TURA,NA PARTE SUPERIOR,POSTIGO MOVEL P/VIDRO,GRADE DE BARRAS 5/8",UT | M2 | 1168.31
14.002.0012-A | PORTA DE FERRO TAMANHO NORMAL,ATE 1.00M LARGURA,CONTORNO EM BARRAS 1.1/4"X5/16",GUARNICAO EM CANTONEIRA 1.1/2"X1/8",INFE RIORMENTE,ALMOFADA DE CHAPA Nº16,NOS DOIS LADOS C/60CM DE AL TURA,NA PARTE SUPERIOR,POSTIGO MOVEL P/VIDRO,GRADE DE BARRAS 5/8",UT | M2 | 1044.71
14.002.0013-0 | PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4"X1/4" A CADA 1 0CM,CONTORNO DO MESMO MATERIAL,REVESTIDA COM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 1.1/2"X1/8",COM FECHO PARA CADEADO DE 30MM, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E C OLOCACAO | M2 | 1220.63
14.002.0013-A | PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4"X1/4" A CADA 1 0CM,CONTORNO DO MESMO MATERIAL,REVESTIDA COM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 1.1/2"X1/8",COM FECHO PARA CADEADO DE 30MM, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E C OLOCACAO | M2 | 1091.88
14.002.0014-0 | PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4"X1/4"A CADA 10 CM,CONTORNO DO MESMO MATERIAL, REVESTIDA COM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,COM 60CM DE ALTURA,GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 1.1/2"X1/8",COM FECHO PARA CADEADO DE 30MM,EXCLUSIVE ESTE .FORNECI | M2 | 919.29
14.002.0014-A | PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4"X1/4"A CADA 10 CM,CONTORNO DO MESMO MATERIAL, REVESTIDA COM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,COM 60CM DE ALTURA,GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 1.1/2"X1/8",COM FECHO PARA CADEADO DE 30MM,EXCLUSIVE ESTE .FORNECI | M2 | 820.41
14.002.0020-0 | PORTA DE ENROLAR EM CHAPA RAIADA Nº24,COMPLETA,COM GUIAS,EIX OS E MOLAS,COM FECHADURA NO CENTRO E CADEADO DE PISO,INCLUSI VE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 436.74
14.002.0020-A | PORTA DE ENROLAR EM CHAPA RAIADA Nº24,COMPLETA,COM GUIAS,EIX OS E MOLAS,COM FECHADURA NO CENTRO E CADEADO DE PISO,INCLUSI VE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 436.74
14.002.0025-0 | PORTA DE ENROLAR,EM PERFIS DE ACO EM "U",20X20MM,FORMANDO RE TANGULOS VAZADOS, CORRENDO EM GUIAS,COM ENROLAMENTO EM EIXO HORIZONTAL SUPERIOR,COMPLETA,FECHAMENTO COM CADEADO DE PISO, INCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 589.12
14.002.0025-A | PORTA DE ENROLAR,EM PERFIS DE ACO EM "U",20X20MM,FORMANDO RE TANGULOS VAZADOS, CORRENDO EM GUIAS,COM ENROLAMENTO EM EIXO HORIZONTAL SUPERIOR,COMPLETA,FECHAMENTO COM CADEADO DE PISO, INCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 589.12
14.002.0041-0 | PORTA DE CELA EM BARRAS VERTICAIS DE 1", ESPACADAS DE 10CM, ENTRE EIXOS CORRENDO TRES BARRAS HORIZONTAIS DE 1.3/4"X1/2", CONTORNO DA MESMA BARRA, REVESTIDA DE CHAPA DE FERRO GALVANI ZADO Nº12 ATE 60CM DE ALTURA,MARCO EM CANTON.DE 1.3/4"X1/4", FECHO E | M2 | 2194.12
14.002.0041-A | PORTA DE CELA EM BARRAS VERTICAIS DE 1", ESPACADAS DE 10CM, ENTRE EIXOS CORRENDO TRES BARRAS HORIZONTAIS DE 1.3/4"X1/2", CONTORNO DA MESMA BARRA, REVESTIDA DE CHAPA DE FERRO GALVANI ZADO Nº12 ATE 60CM DE ALTURA,MARCO EM CANTON.DE 1.3/4"X1/4", FECHO E | M2 | 1965.97
14.002.0046-0 | PORTA DE FERRO PARA SUBESTACAO TRANSFORMADORA,COM UMA OU DUA S FOLHAS,QUADRO E MARCO DE BARRAS E CANTONEIRAS,REVESTIDA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº18,COM PAINEL SUPERIOR FECHADO POR TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº10, MALHA DE 2CM, ALTURA DE 30CM, IN | M2 | 864.78
14.002.0046-A | PORTA DE FERRO PARA SUBESTACAO TRANSFORMADORA,COM UMA OU DUA S FOLHAS,QUADRO E MARCO DE BARRAS E CANTONEIRAS,REVESTIDA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº18,COM PAINEL SUPERIOR FECHADO POR TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº10, MALHA DE 2CM, ALTURA DE 30CM, IN | M2 | 777.23
14.002.0050-0 | PORTA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº18 ENQUADRADA EM ESTRU TURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2",C/2,50 A 3,00M DE ALTURA E AREA DE 6,00 A 9,00M2, EM 2 FOLHAS, INCLUSIVE FE CHO PARA COLOCACAO DE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACA | M2 | 1543.72
14.002.0050-A | PORTA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº18 ENQUADRADA EM ESTRU TURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2",C/2,50 A 3,00M DE ALTURA E AREA DE 6,00 A 9,00M2, EM 2 FOLHAS, INCLUSIVE FE CHO PARA COLOCACAO DE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACA | M2 | 1385.1
14.002.0052-0 | PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUAR NICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | M2 | 503.04
14.002.0052-A | PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUAR NICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | M2 | 458.49
14.002.0053-0 | PORTINHOLA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,50M DE A LTURA,COM GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E VISOR DE 20 X10CM,COM ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 524.71
14.002.0053-A | PORTINHOLA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,50M DE A LTURA,COM GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E VISOR DE 20 X10CM,COM ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 475.78
14.002.0054-0 | PORTINHOLA DE FERRO EM BARRA CHATA DE 1.1/4",MEDINDO 0,40X0, 90M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 100.05
14.002.0054-A | PORTINHOLA DE FERRO EM BARRA CHATA DE 1.1/4",MEDINDO 0,40X0, 90M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 92.33
14.002.0055-0 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO 90X210X5CM ,SEGUNDO ABNT NBR 11742,CLASSE P-60,CHAPA DE ACO,TENDO MARCO S DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE TRES PARES DE DOBRADICAS COM M OLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 617.04
14.002.0055-A | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO 90X210X5CM ,SEGUNDO ABNT NBR 11742,CLASSE P-60,CHAPA DE ACO,TENDO MARCO S DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE TRES PARES DE DOBRADICAS COM M OLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 605.7
14.002.0058-0 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO 90X210X5CM ,SEGUNDO ABNT NBR 11742,CLASSE P-90,CHAPA DE ACO,TENDO MARCO S DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE TRES PARES DE DOBRADICAS COM M OLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 626.54
14.002.0058-A | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO 90X210X5CM ,SEGUNDO ABNT NBR 11742,CLASSE P-90,CHAPA DE ACO,TENDO MARCO S DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE TRES PARES DE DOBRADICAS COM M OLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 615.2
14.002.0059-0 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO 90X210X5CM ,SEGUNDO ABNT NBR 11742,CLASSE P-120,CHAPA DE ACO,TENDO MARC OS DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE TRES PARES DE DOBRADICAS COM MOLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 740.54
14.002.0059-A | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO 90X210X5CM ,SEGUNDO ABNT NBR 11742,CLASSE P-120,CHAPA DE ACO,TENDO MARC OS DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE TRES PARES DE DOBRADICAS COM MOLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 729.2
14.002.0062-0 | PORTA CORTA-FOGO, MEDINDO(60 X 180 X 5)CM, CLASSE P-60, CHAP A DE ACO, TENDO MARCOS DO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE 3 PARES DE DOBRADICAS COM MOLA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 541.04
14.002.0062-A | PORTA CORTA-FOGO, MEDINDO(60 X 180 X 5)CM, CLASSE P-60, CHAP A DE ACO, TENDO MARCOS DO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE 3 PARES DE DOBRADICAS COM MOLA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 529.7
14.002.0064-0 | PORTA CORTA-FOGO, MEDINDO(60 X 180 X 5)CM, CLASSE P-90,CHAPA DE ACO, TENDO MARCOS DO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE 3 PARES DE DOBRADICAS COM MOLA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 555.29
14.002.0064-A | PORTA CORTA-FOGO, MEDINDO(60 X 180 X 5)CM, CLASSE P-90,CHAPA DE ACO, TENDO MARCOS DO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE 3 PARES DE DOBRADICAS COM MOLA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 543.95
14.002.0066-0 | PORTA CORTA-FOGO, MEDINDO(60 X 180 X 5)CM,CLASSE P-120,CHAPA DE ACO, TENDO MARCOS DO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE 3 PARES DE DOBRADICAS COM MOLA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 593.29
14.002.0066-A | PORTA CORTA-FOGO, MEDINDO(60 X 180 X 5)CM,CLASSE P-120,CHAPA DE ACO, TENDO MARCOS DO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE 3 PARES DE DOBRADICAS COM MOLA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 581.95
14.002.0070-0 | PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1 ,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M,FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE 1.1/4"X1/4",ESPACADAS DE 12,5CM,CONTORNO E MARCOS EM BARRAS DE 1.1/4"X3/8",TENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZA | M2 | 1001.02
14.002.0070-A | PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1 ,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M,FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE 1.1/4"X1/4",ESPACADAS DE 12,5CM,CONTORNO E MARCOS EM BARRAS DE 1.1/4"X3/8",TENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZA | M2 | 892.87
14.002.0071-0 | PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM, COM ALTURA ENTRE 2M E 3M E AREA TOTAL DE 6M2 A 9M2,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1046.2
14.002.0071-A | PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM, COM ALTURA ENTRE 2M E 3M E AREA TOTAL DE 6M2 A 9M2,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 938.05
14.002.0072-0 | PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 1.1/4"X5 /16",REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E CHAPA GALVANIZA DA Nº16,COM GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4"X3/16" COM DOB RADICAS TIPO GONZO,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | M2 | 1304.22
14.002.0072-A | PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 1.1/4"X5 /16",REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E CHAPA GALVANIZA DA Nº16,COM GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4"X3/16" COM DOB RADICAS TIPO GONZO,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | M2 | 1160.02
14.002.0076-0 | PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS DE 2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIOR DO MESMO TIPO,CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERR O GALVANIZADO Nº16,DUPLA, CONFORME PROJETO Nº6002/EMOP,EXCLU SIVE FEC | M2 | 1644.62
14.002.0076-A | PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS DE 2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIOR DO MESMO TIPO,CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERR O GALVANIZADO Nº16,DUPLA, CONFORME PROJETO Nº6002/EMOP,EXCLU SIVE FEC | M2 | 1490.12
14.002.0078-0 | PORTAO DE FERRO DE DUAS FOLHAS,SENDO UMA FIXA,MEDINDO 1,50X2 ,00M,EM BARRAS DE 2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM,CORRENDO TRES FA IXAS DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,DUPLAS,CONFORME PROJ ETO Nº6003/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1592.13
14.002.0078-A | PORTAO DE FERRO DE DUAS FOLHAS,SENDO UMA FIXA,MEDINDO 1,50X2 ,00M,EM BARRAS DE 2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM,CORRENDO TRES FA IXAS DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,DUPLAS,CONFORME PROJ ETO Nº6003/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1437.63
14.002.0081-0 | PORTAO DE FERRO, ATE 1,00M DE LARGURA, EM BARRAS DE 1/2", ES PACADAS DE 10CM, ENTRE EIXOS, CONTORNO E MARCO EM BARRAS DE 1.1/2"X1/2", COM UMA FAIXA HORIZONTAL EM CHAPA DE FERRO DE 1/8" ESPESSURA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1039.47
14.002.0081-A | PORTAO DE FERRO, ATE 1,00M DE LARGURA, EM BARRAS DE 1/2", ES PACADAS DE 10CM, ENTRE EIXOS, CONTORNO E MARCO EM BARRAS DE 1.1/2"X1/2", COM UMA FAIXA HORIZONTAL EM CHAPA DE FERRO DE 1/8" ESPESSURA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 944.71
14.002.0082-0 | PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO 1,00X2,00M,EM TELA DE ARAME GALV ANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVA NIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMA NDO QUADROS DE 1,00X1,00M,MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMET | M2 | 568.17
14.002.0082-A | PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO 1,00X2,00M,EM TELA DE ARAME GALV ANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVA NIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMA NDO QUADROS DE 1,00X1,00M,MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMET | M2 | 547.57
14.002.0084-0 | PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1. 1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME G ALVANIZADO Nº12,MALHA 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 572.28
14.002.0084-A | PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1. 1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME G ALVANIZADO Nº12,MALHA 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 531.08
14.002.0085-0 | PORTAO DE FERRO,DUAS FOLHAS,MED.1,52X3,00M CADA,C/1 MONTANTE CADA LADO EM TUBO FERRO GALV.3" E ALT.3M SENDO CADA FL.FORM ADA POR 4 TUBOS DE FERRO GALV.1.1/4"NA VERT.REFORCADO NA PAR TE SUPERIOR E INFERIOR POR 2 BARRAS CHATAS 2"X3/8"NA HORIZON TAL E 1 | UN | 3841.4
14.002.0085-A | PORTAO DE FERRO,DUAS FOLHAS,MED.1,52X3,00M CADA,C/1 MONTANTE CADA LADO EM TUBO FERRO GALV.3" E ALT.3M SENDO CADA FL.FORM ADA POR 4 TUBOS DE FERRO GALV.1.1/4"NA VERT.REFORCADO NA PAR TE SUPERIOR E INFERIOR POR 2 BARRAS CHATAS 2"X3/8"NA HORIZON TAL E 1 | UN | 3758.92
14.002.0087-0 | PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1. 1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACA O | M2 | 708.71
14.002.0087-A | PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1. 1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACA O | M2 | 675.24
14.002.0088-0 | PORTAO DE FERRO,EM DUAS FOLHAS,MEDINDO 2,10X1,60M CADA UMA,E M BARRAS VERTICAIS EM ACO REDONDO DE 1/2",ESPACADOS DE 15CM, CONTORNO EM BARRA CHATA DE 2"X5/8",INCLUSIVE FECHADURA E PIN TURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1329.49
14.002.0088-A | PORTAO DE FERRO,EM DUAS FOLHAS,MEDINDO 2,10X1,60M CADA UMA,E M BARRAS VERTICAIS EM ACO REDONDO DE 1/2",ESPACADOS DE 15CM, CONTORNO EM BARRA CHATA DE 2"X5/8",INCLUSIVE FECHADURA E PIN TURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1237.64
14.002.0089-0 | PORTAO DE FERRO,EM DUAS FOLHAS,MEDINDO 2,27X2,20M,CADA UMA,E M BARRAS VERTICAIS EM ACO REDONDO DE 3/4",ESPACAMENTO ENTRE EIXOS DE 0,12M,CONTORNO EM BARRA ACO DE 2"X1/2",INCLUSIVE FE CHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1702.96
14.002.0089-A | PORTAO DE FERRO,EM DUAS FOLHAS,MEDINDO 2,27X2,20M,CADA UMA,E M BARRAS VERTICAIS EM ACO REDONDO DE 3/4",ESPACAMENTO ENTRE EIXOS DE 0,12M,CONTORNO EM BARRA ACO DE 2"X1/2",INCLUSIVE FE CHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1600.59
14.002.0092-0 | PORTAO DE FERRO,MEDINDO 2,00X2,90M,SENDO 1M FIXO E 1M MOVEL, EM BARRAS VERTICAIS DE FERRO COM DIAMETRO DE 3/4",COM ESPACA MENTO ENTRE EIXOS DE 0,12M,CONTORNO EM BARRAS DE 2"X1/2",INC LUSIVE FECHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1714.3
14.002.0092-A | PORTAO DE FERRO,MEDINDO 2,00X2,90M,SENDO 1M FIXO E 1M MOVEL, EM BARRAS VERTICAIS DE FERRO COM DIAMETRO DE 3/4",COM ESPACA MENTO ENTRE EIXOS DE 0,12M,CONTORNO EM BARRAS DE 2"X1/2",INC LUSIVE FECHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1606.99
14.002.0095-0 | PORTAO DE FERRO EM DUAS FOLHAS,MEDINDO 2,27X3,00M,EM BARRAS VERTICAIS EM ACO COM DIAMETRO DE 3/4", ESPACAMENTO ENTRE EIX OS DE 0,12M,CONTORNO EM BARRA CHATA DE ACO DE 2"X1/2",INCLUS IVE FECHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2204.23
14.002.0095-A | PORTAO DE FERRO EM DUAS FOLHAS,MEDINDO 2,27X3,00M,EM BARRAS VERTICAIS EM ACO COM DIAMETRO DE 3/4", ESPACAMENTO ENTRE EIX OS DE 0,12M,CONTORNO EM BARRA CHATA DE ACO DE 2"X1/2",INCLUS IVE FECHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2081.05
14.002.0096-0 | PORTAO EM DUAS FOLHAS,MEDINDO 3,00X1,20M,CONSTITUINDO-SE DE DOIS QUADROS COM DOIS TRAVAMENTOS HORIZONTAIS EM TUBO DE FER RO GALVANIZADO DE 4",FIXADOS EM MONTANTES DO MESMO MATERIAL, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3081.59
14.002.0096-A | PORTAO EM DUAS FOLHAS,MEDINDO 3,00X1,20M,CONSTITUINDO-SE DE DOIS QUADROS COM DOIS TRAVAMENTOS HORIZONTAIS EM TUBO DE FER RO GALVANIZADO DE 4",FIXADOS EM MONTANTES DO MESMO MATERIAL, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2965.72
14.002.0097-0 | PORTAO DE FERRO,MEDINDO 4,00X3,30M,CONSTRUIDOS EM TUBOS DE F ERRO GALVANIZADO COM COSTURA DE 2.1/2",ESPACADOS A CADA 13CM (ESPACO LIVRE),2 FOLHAS CONTENDO 2 DIAGONAIS DE BARRA CHATA DE 2"X1/4",TERMINADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR POR BARRA CHATA D | M2 | 604.34
14.002.0097-A | PORTAO DE FERRO,MEDINDO 4,00X3,30M,CONSTRUIDOS EM TUBOS DE F ERRO GALVANIZADO COM COSTURA DE 2.1/2",ESPACADOS A CADA 13CM (ESPACO LIVRE),2 FOLHAS CONTENDO 2 DIAGONAIS DE BARRA CHATA DE 2"X1/4",TERMINADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR POR BARRA CHATA D | M2 | 581.17
14.002.0098-0 | PORTAO DE FERRO,DUAS FOLHAS,MEDINDO 4,30X2,73M,C/QUATRO BARR AS QUADRADAS HORIZONTAIS E DUAS BARRAS VERTICAIS NOS EXTREMO S DE CADA FOLHA,TODAS C/1.1/2"X1.1/2",ENTRE OS MONTANTES EXT REMOS DE CADA FOLHA ONZE BARRAS DE 3/4" EQUIDISTANTES,NO TER CO INF | UN | 4753.9
14.002.0098-A | PORTAO DE FERRO,DUAS FOLHAS,MEDINDO 4,30X2,73M,C/QUATRO BARR AS QUADRADAS HORIZONTAIS E DUAS BARRAS VERTICAIS NOS EXTREMO S DE CADA FOLHA,TODAS C/1.1/2"X1.1/2",ENTRE OS MONTANTES EXT REMOS DE CADA FOLHA ONZE BARRAS DE 3/4" EQUIDISTANTES,NO TER CO INF | UN | 4553.61
14.002.0099-0 | PORTAO FERRO,MED.5,87X2,08M,C/2 FLS.FIXAS 1,10X1,98M CADA,FO RMADAS QUADRO FERRO GALV.2",2 VERT.E 4 HORIZ.,7 BARRAS VERT. E 2 INCLINADAS 1"X1/4" E 2 FLS.ABRIR 1,61X1,98M CADA,FOMADAS QUADRO FERRO GALV.2",2 VERT.E 4 HORIZ.E 14 BARRAS VERT.E 2 INCLINAD | UN | 4679.48
14.002.0099-A | PORTAO FERRO,MED.5,87X2,08M,C/2 FLS.FIXAS 1,10X1,98M CADA,FO RMADAS QUADRO FERRO GALV.2",2 VERT.E 4 HORIZ.,7 BARRAS VERT. E 2 INCLINADAS 1"X1/4" E 2 FLS.ABRIR 1,61X1,98M CADA,FOMADAS QUADRO FERRO GALV.2",2 VERT.E 4 HORIZ.E 14 BARRAS VERT.E 2 INCLINAD | UN | 4621.96
14.002.0105-0 | BASCULANTE DE FERRO DE 0,50X0,30M EM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" ,COM UMA BASCULA EM CANTONEIRA DE 5/8"X1/8",COM ALAVANCA DE COMANDO COM PUNHO CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 458.81
14.002.0105-A | BASCULANTE DE FERRO DE 0,50X0,30M EM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" ,COM UMA BASCULA EM CANTONEIRA DE 5/8"X1/8",COM ALAVANCA DE COMANDO COM PUNHO CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 402.16
14.002.0108-0 | BASCULANTE DE FERRO DE 0,50X0,50M EM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" ,COM UMA BASCULA EM CANTONEIRA DE 5/8"X1/8",COM ALAVANCA DE COMANDO COM PUNHO CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 510.98
14.002.0108-A | BASCULANTE DE FERRO DE 0,50X0,50M EM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" ,COM UMA BASCULA EM CANTONEIRA DE 5/8"X1/8",COM ALAVANCA DE COMANDO COM PUNHO CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 449.18
14.002.0110-0 | BASCULANTE DE FERRO EM CAIXILHO DE CANTONEIRA DE 7/8" OU 3/4 ", PARA AREA MAIOR QUE 0,50M2 E MENOR QUE 3,75M2,EM UM, DOIS OU TRES MODULOS, BASCULAS DE CANTONEIRA DE 3/4" OU 5/8",ALA VANCA COM PUNHO CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 468.03
14.002.0110-A | BASCULANTE DE FERRO EM CAIXILHO DE CANTONEIRA DE 7/8" OU 3/4 ", PARA AREA MAIOR QUE 0,50M2 E MENOR QUE 3,75M2,EM UM, DOIS OU TRES MODULOS, BASCULAS DE CANTONEIRA DE 3/4" OU 5/8",ALA VANCA COM PUNHO CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 422.71
14.002.0113-0 | JANELA COM 4 MODULOS DE BASCULANTES DE FERRO,DISPOSTOS HORIZ ONTALMENTE,ENQUADRADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI,SENDO OS MODULOS FORMADOS POR ELEMENTOS DE 75X150CM,COM 8 BASCULAS ,CAIXILHOS DE CANTONEIRA DE 7/8"X1/8",BASCULAS DE 3/4"X1/2" E FIXADO | M2 | 821.77
14.002.0113-A | JANELA COM 4 MODULOS DE BASCULANTES DE FERRO,DISPOSTOS HORIZ ONTALMENTE,ENQUADRADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI,SENDO OS MODULOS FORMADOS POR ELEMENTOS DE 75X150CM,COM 8 BASCULAS ,CAIXILHOS DE CANTONEIRA DE 7/8"X1/8",BASCULAS DE 3/4"X1/2" E FIXADO | M2 | 798.7
14.002.0120-0 | JANELA BASCULANTE EM FERRO CONFECCIONADO EM CANTONEIRA DE AC O TIPO "L" DE 3/4"X3/4"X1/8",PERFIL "T" DE 3/4"X1/8",FIXADO EM CONTRAMARCO METALICO TIPO "U" DE 1"X3",MARCO EM DUPLO PER FIL "U" DE 1/2"X3",BATENTES EM BARRA CHATA DE 1/2"X1/8",INCL UINDO A | M2 | 548.44
14.002.0120-A | JANELA BASCULANTE EM FERRO CONFECCIONADO EM CANTONEIRA DE AC O TIPO "L" DE 3/4"X3/4"X1/8",PERFIL "T" DE 3/4"X1/8",FIXADO EM CONTRAMARCO METALICO TIPO "U" DE 1"X3",MARCO EM DUPLO PER FIL "U" DE 1/2"X3",BATENTES EM BARRA CHATA DE 1/2"X1/8",INCL UINDO A | M2 | 491.45
14.002.0125-0 | GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4" EM MODULOS DE(3,00X 1,20)M,CONSTITUINDO-SE CADA MODULO POR 2 MONTANTES DE 1,20M DE ALTURA E 2 TRAVAMENTOS HORIZONTAIS COM 3M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 944.71
14.002.0125-A | GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4" EM MODULOS DE(3,00X 1,20)M,CONSTITUINDO-SE CADA MODULO POR 2 MONTANTES DE 1,20M DE ALTURA E 2 TRAVAMENTOS HORIZONTAIS COM 3M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 929.26
14.002.0131-0 | GRADE PANTOGRAFICA DE FERRO PARA JANELAS OU PORTAS,EM PERFIS "U" DE 3/4",COM ALTURA ATE 2,20M,CORRENDO SOBRE CANALETAS E GUIAS,COM FECHO PARA COLOCACAO DE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 698.1
14.002.0131-A | GRADE PANTOGRAFICA DE FERRO PARA JANELAS OU PORTAS,EM PERFIS "U" DE 3/4",COM ALTURA ATE 2,20M,CORRENDO SOBRE CANALETAS E GUIAS,COM FECHO PARA COLOCACAO DE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 628.32
14.002.0132-0 | GRADE DE FERRO COM MONTANTES DE BARRAS CHATAS DE 2"X3/8" A CADA 2,00M E BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 10CM, INTER CALADAS POR PEQUENAS BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 5CM ,EXCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 485.88
14.002.0132-A | GRADE DE FERRO COM MONTANTES DE BARRAS CHATAS DE 2"X3/8" A CADA 2,00M E BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 10CM, INTER CALADAS POR PEQUENAS BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 5CM ,EXCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 450.34
14.002.0133-0 | GRADE DE FERRO FORMADA DE BARRAS VERTICAIS DE 1.1/2"X3/8",HO RIZONTAIS DE 2"X3/8", COM MONTANTES DE 1.1/2"X1.1/2" A CADA 2,00M,CONFORME PROJETO Nº6005/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 562.31
14.002.0133-A | GRADE DE FERRO FORMADA DE BARRAS VERTICAIS DE 1.1/2"X3/8",HO RIZONTAIS DE 2"X3/8", COM MONTANTES DE 1.1/2"X1.1/2" A CADA 2,00M,CONFORME PROJETO Nº6005/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 521.11
14.002.0134-0 | GRADE DE FERRO ARTICULADA PARA PROTECAO DE ESCADA,EXECUTADA EM VERGALHOES DE 3/8" E CONTORNO EM CANTONEIRA DE 1".FORNECI MENTO E COLOCACAO | M2 | 464.89
14.002.0134-A | GRADE DE FERRO ARTICULADA PARA PROTECAO DE ESCADA,EXECUTADA EM VERGALHOES DE 3/8" E CONTORNO EM CANTONEIRA DE 1".FORNECI MENTO E COLOCACAO | M2 | 418.43
14.002.0155-0 | GRADE DE FERRO,ALTURA DE 1,20M,EM BARRAS VERTICAIS QUADRADAS DE 5/8" E ESPACADAS DE 12,5CM,CENTRO A CENTRO, SOLDADAS EM DUAS BARRAS,SUPERIOR E INFERIOR DE 1.1/2"X1/4", MONTANTES A CADA 1,50M EM BARRAS DE 1.1/2"X3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 698.1
14.002.0155-A | GRADE DE FERRO,ALTURA DE 1,20M,EM BARRAS VERTICAIS QUADRADAS DE 5/8" E ESPACADAS DE 12,5CM,CENTRO A CENTRO, SOLDADAS EM DUAS BARRAS,SUPERIOR E INFERIOR DE 1.1/2"X1/4", MONTANTES A CADA 1,50M EM BARRAS DE 1.1/2"X3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 628.32
14.002.0156-0 | GRADE DE FECHAMENTO,ALTURA DE 1,50M,EXECUTADA COM CHAPA EXPA NDIDA DE ACO CARBONO GALVANIZADO,DE 1,50X1,93M COM ESPESSURA 3/16",FIXADA SOBRE MONTANTES DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO D E DIAMETRO 1.1/2" A CADA 2,00M,COM CARAPUCAS DO MESMO MATERI AL,SEND | M | 263.28
14.002.0156-A | GRADE DE FECHAMENTO,ALTURA DE 1,50M,EXECUTADA COM CHAPA EXPA NDIDA DE ACO CARBONO GALVANIZADO,DE 1,50X1,93M COM ESPESSURA 3/16",FIXADA SOBRE MONTANTES DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO D E DIAMETRO 1.1/2" A CADA 2,00M,COM CARAPUCAS DO MESMO MATERI AL,SEND | M | 252.98
14.002.0158-0 | GRADE PARA SOLARIO DE PRISAO,EM BARRAS DE ACO 1020 DE D=1" A CADA 0,075M,SOLDADAS EM PERFIL I DE 4"X2.5/8"(ALMA 1CM),PROT EGIDA POR TELA DE ARAME GALVANIZADO,FIO 12,MALHA DE 1",TAMBE M SOLDADA SOBRE A GRADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1246.94
14.002.0158-A | GRADE PARA SOLARIO DE PRISAO,EM BARRAS DE ACO 1020 DE D=1" A CADA 0,075M,SOLDADAS EM PERFIL I DE 4"X2.5/8"(ALMA 1CM),PROT EGIDA POR TELA DE ARAME GALVANIZADO,FIO 12,MALHA DE 1",TAMBE M SOLDADA SOBRE A GRADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1143.94
14.002.0161-0 | GRADE PARA PRISAO EM BARRAS VERTICAIS DE 1",ESPACADAS A CADA 10CM,ENTRE EIXOS,E HORIZONTAIS DE 1.3/4"X1/2" A CADA 50CM, SENDO O CONTORNO DO MESMO MATERIAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 860.54
14.002.0161-A | GRADE PARA PRISAO EM BARRAS VERTICAIS DE 1",ESPACADAS A CADA 10CM,ENTRE EIXOS,E HORIZONTAIS DE 1.3/4"X1/2" A CADA 50CM, SENDO O CONTORNO DO MESMO MATERIAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 774.54
14.002.0162-0 | GRADE PARA PROTECAO DE SUBESTACAO ELETRICA OU EQUIVALENTE,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA DE 1",FORMANDO QUADROS CONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4"X3/4"X1/8",FIXAD OS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIAMETRO DE 2".FOR NECIMEN | M2 | 470.26
14.002.0162-A | GRADE PARA PROTECAO DE SUBESTACAO ELETRICA OU EQUIVALENTE,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA DE 1",FORMANDO QUADROS CONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4"X3/4"X1/8",FIXAD OS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIAMETRO DE 2".FOR NECIMEN | M2 | 429.06
14.002.0166-0 | GRADE DE ACO COM BARRAS REDONDAS DE 3/4" NA VERTICAL,ESPACAD AS DE 10CM,FIXADAS EM BARRAS CHATAS DE 2"X3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 690.83
14.002.0166-A | GRADE DE ACO COM BARRAS REDONDAS DE 3/4" NA VERTICAL,ESPACAD AS DE 10CM,FIXADAS EM BARRAS CHATAS DE 2"X3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 621.05
14.002.0180-0 | GRADIL EM BARRAS DE ACO C/DIAMETRO DE 1/2", ESPACADOS 15CM, MONTANTES EM ACO REDONDO 2" E 2 BARRAS CHATAS DE (2"X5/8") HORIZONTAIS,TENDO 2,50M DE LARGURA E 1,60M DE ALTURA,INCLUSI VE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1146.98
14.002.0180-A | GRADIL EM BARRAS DE ACO C/DIAMETRO DE 1/2", ESPACADOS 15CM, MONTANTES EM ACO REDONDO 2" E 2 BARRAS CHATAS DE (2"X5/8") HORIZONTAIS,TENDO 2,50M DE LARGURA E 1,60M DE ALTURA,INCLUSI VE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1071.33
14.002.0182-0 | GRADIL EM BARRAS DE ACO COM DIAMETRO DE 3/4",FORMANDO MODULO S DE 2,00M,COM 1,80M DE ALTURA.INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 1006.97
14.002.0182-A | GRADIL EM BARRAS DE ACO COM DIAMETRO DE 3/4",FORMANDO MODULO S DE 2,00M,COM 1,80M DE ALTURA.INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 939.66
14.002.0184-0 | GRADIL EM BARRAS DE ACO DE 3/4",ESPACADAS DE 12CM,MONTANTES EM BARRA QUADRADA DE 2" E 2 BARRAS CHATAS DE 2"X1/2" HORIZON TAIS,TENDO 2M DE LARGURA E 1,35M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1283.8
14.002.0184-A | GRADIL EM BARRAS DE ACO DE 3/4",ESPACADAS DE 12CM,MONTANTES EM BARRA QUADRADA DE 2" E 2 BARRAS CHATAS DE 2"X1/2" HORIZON TAIS,TENDO 2M DE LARGURA E 1,35M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1207.97
14.002.0186-0 | GRADIL DE FERRO,ALTURA DE 0,85M,COM MONTANTES A CADA 1,30M E M BARRAS VERTICAIS QUADRADAS DE 1"X1",FIXADAS EM BLOCOS DE C ONCRETO DE 0,20X0,20X0,20M,SOLDADAS EM 2 BARRAS HORIZONTAIS, SUPERIOR E INFERIOR,DE 1.1/2"X3/8",INCLUSIVE PINTURA.FORNECI MENTO | M | 435.64
14.002.0186-A | GRADIL DE FERRO,ALTURA DE 0,85M,COM MONTANTES A CADA 1,30M E M BARRAS VERTICAIS QUADRADAS DE 1"X1",FIXADAS EM BLOCOS DE C ONCRETO DE 0,20X0,20X0,20M,SOLDADAS EM 2 BARRAS HORIZONTAIS, SUPERIOR E INFERIOR,DE 1.1/2"X3/8",INCLUSIVE PINTURA.FORNECI MENTO | M | 391.01
14.002.0187-0 | GRADIL DE FERRO,ALTURA DE 1,20M,EM BARRAS VERTICAIS QUADRADA S DE 5/8" E ESPACADAS DE 12,50CM, SOLDADAS EM DUAS BARRAS,SU PERIOR E INFERIOR DE 1.1/2"X1/4",MONTANTES A CADA 1,50M EM B ARRAS DE 1.1/2"X3/8",INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | M | 388.2
14.002.0187-A | GRADIL DE FERRO,ALTURA DE 1,20M,EM BARRAS VERTICAIS QUADRADA S DE 5/8" E ESPACADAS DE 12,50CM, SOLDADAS EM DUAS BARRAS,SU PERIOR E INFERIOR DE 1.1/2"X1/4",MONTANTES A CADA 1,50M EM B ARRAS DE 1.1/2"X3/8",INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | M | 361.56
14.002.0188-0 | GRADIL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM COSTURA DE 1.1/4",CO M ALTURA UTIL DE 2,00M,ESPACADOS DE 17CM DE CENTRO A CENTRO E CHUMBADOS EM CINTA DE CONCRETO,EXCLUSIVE ESTA,BARRA CHATA DE 1.1/2"X3/8",FIXADA NA EXTREMIDADE SUPERIOR DOS TUBOS E NO ALINHAME | M | 652.9
14.002.0188-A | GRADIL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM COSTURA DE 1.1/4",CO M ALTURA UTIL DE 2,00M,ESPACADOS DE 17CM DE CENTRO A CENTRO E CHUMBADOS EM CINTA DE CONCRETO,EXCLUSIVE ESTA,BARRA CHATA DE 1.1/2"X3/8",FIXADA NA EXTREMIDADE SUPERIOR DOS TUBOS E NO ALINHAME | M | 627.95
14.002.0189-0 | GRADIL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM COSTURA DE 2.1/2",CO M ALTURA UTIL DE 3,30M,ESPACADOS DE 13CM,CHUMBADOS EM CINTA DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA),SENDO O CONJUNTO TERMINADO NA P ARTE SUPERIOR POR BARRA CHATA DE 3"X1/4" E PONTALETES DE PRO TECAO D | M | 564.3
14.002.0189-A | GRADIL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM COSTURA DE 2.1/2",CO M ALTURA UTIL DE 3,30M,ESPACADOS DE 13CM,CHUMBADOS EM CINTA DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA),SENDO O CONJUNTO TERMINADO NA P ARTE SUPERIOR POR BARRA CHATA DE 3"X1/4" E PONTALETES DE PRO TECAO D | M | 553.53
14.002.0191-0 | GRADIL DE FERRO EM MODULOS DE 1,13M DE COMPRIMENTO COM ALTUR A DE 1,00M,TENDO 9 BARRAS QUADRADAS DE 3/8" ESPACADOS DE 12C M EIXO A EIXO,MONTANTES EM BARRA CHATAS DE 2"X3/4" E 2 BARRA S HORIZONTAIS DE 3"X3/8" DISTANCIADAS DE 95CM,CHUMBADOS SOBR E O BL | UN | 355.59
14.002.0191-A | GRADIL DE FERRO EM MODULOS DE 1,13M DE COMPRIMENTO COM ALTUR A DE 1,00M,TENDO 9 BARRAS QUADRADAS DE 3/8" ESPACADOS DE 12C M EIXO A EIXO,MONTANTES EM BARRA CHATAS DE 2"X3/4" E 2 BARRA S HORIZONTAIS DE 3"X3/8" DISTANCIADAS DE 95CM,CHUMBADOS SOBR E O BL | UN | 335.61
14.002.0192-0 | GRADIL DE FERRO EM MODULOS DE 2,24M DE COMPRIMENTO COM ALTUR A DE 1,20M, TENDO 14 FERROS REDONDOS DE 1/2" ESPACADOS 14CM EIXO A EIXO,MONTANTES DUPLOS DE BARRAS CHATAS 1.1/2"X1/2" E 2 BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/2"X3/8" DISTANCIADAS DE 85CM,CHU MBADOS S | UN | 777.68
14.002.0192-A | GRADIL DE FERRO EM MODULOS DE 2,24M DE COMPRIMENTO COM ALTUR A DE 1,20M, TENDO 14 FERROS REDONDOS DE 1/2" ESPACADOS 14CM EIXO A EIXO,MONTANTES DUPLOS DE BARRAS CHATAS 1.1/2"X1/2" E 2 BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/2"X3/8" DISTANCIADAS DE 85CM,CHU MBADOS S | UN | 706.55
14.002.0193-0 | GRADIL DE FERRO EM MODULOS DE 2,80M DE LARGURA COM ALTURA DE 1,50M,14 BARRAS VERTICAIS DE 1.1/4" EQUIDISTANTES,2 BARRAS CHATAS HORIZONTAIS DE 2.1/2"X5/8",ESTAS SOLDADAS NO MONTANTE ,EXCLUSIVE ESTE,EM CADA BARRA VERTICAL SERA COLOCADA 1 PONTA DE LANCA | UN | 2589.77
14.002.0193-A | GRADIL DE FERRO EM MODULOS DE 2,80M DE LARGURA COM ALTURA DE 1,50M,14 BARRAS VERTICAIS DE 1.1/4" EQUIDISTANTES,2 BARRAS CHATAS HORIZONTAIS DE 2.1/2"X5/8",ESTAS SOLDADAS NO MONTANTE ,EXCLUSIVE ESTE,EM CADA BARRA VERTICAL SERA COLOCADA 1 PONTA DE LANCA | UN | 2516.55
14.002.0194-0 | GRADIL DE FERRO EM MODULOS 2,44M DE LARGURA COM ALTURA 2,32M ,15 BARRAS VERTICAIS 3/4" EQUIDISTANTES,UM MONTANTE DE FERRO GALVANIZADO 3" E BARRAS CHATAS HORIZONTAIS 1.1/2"X1/2",EM C ADA BARRA VERTICAL 3/4" SERA COLOCADA 1 LANCA E ANUETOS E SO BRE O M | UN | 1576.75
14.002.0194-A | GRADIL DE FERRO EM MODULOS 2,44M DE LARGURA COM ALTURA 2,32M ,15 BARRAS VERTICAIS 3/4" EQUIDISTANTES,UM MONTANTE DE FERRO GALVANIZADO 3" E BARRAS CHATAS HORIZONTAIS 1.1/2"X1/2",EM C ADA BARRA VERTICAL 3/4" SERA COLOCADA 1 LANCA E ANUETOS E SO BRE O M | UN | 1504.7
14.002.0195-0 | GRADIL DE FERRO EM MODULO DE 2,10M DE COMPRIMENTO COM ALTURA DE 2,60M,BARRA REDONDA DE 5/8",BARRA CHATA DE 1.1/2"X1/4",T UBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 1208.78
14.002.0195-A | GRADIL DE FERRO EM MODULO DE 2,10M DE COMPRIMENTO COM ALTURA DE 2,60M,BARRA REDONDA DE 5/8",BARRA CHATA DE 1.1/2"X1/4",T UBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 1145.34
14.002.0196-0 | GRADIL DE FERRO EM MODULOS DE 2,44M DE LARGURA COM ALTURA DE 2,72M,15 BARRAS VERTICAIS DE 3/4" EQUIDISTANTES,UM MONTANTE DE FERRO GALVANIZADO DE 3" E BARRAS CHATAS HORIZONTAIS DE(1 .1/2"X1/2"), EM CADA BARRA VERTICAL DE 3/4" SERA COLOCADA 1 LANCA E A | UN | 1792.82
14.002.0196-A | GRADIL DE FERRO EM MODULOS DE 2,44M DE LARGURA COM ALTURA DE 2,72M,15 BARRAS VERTICAIS DE 3/4" EQUIDISTANTES,UM MONTANTE DE FERRO GALVANIZADO DE 3" E BARRAS CHATAS HORIZONTAIS DE(1 .1/2"X1/2"), EM CADA BARRA VERTICAL DE 3/4" SERA COLOCADA 1 LANCA E A | UN | 1716.59
14.002.0197-0 | GRADIL EM MODULOS DE 1454X1650MM,COM PINTURA ELETROSTATICA E M POLIESTER NAS CORES GRAFITE,VERMELHO,VINHO,AMARELO,LARANJA OU PRATA, MALHA DE 60X132MM,BARRA PORTANTE DE 26X2MM,FIO 5, MONTANTES DE 2000X75X8MM,PONTA DE LANCA EM PERFIL "U" DE 34X 30X3X16 | UN | 461.98
14.002.0197-A | GRADIL EM MODULOS DE 1454X1650MM,COM PINTURA ELETROSTATICA E M POLIESTER NAS CORES GRAFITE,VERMELHO,VINHO,AMARELO,LARANJA OU PRATA, MALHA DE 60X132MM,BARRA PORTANTE DE 26X2MM,FIO 5, MONTANTES DE 2000X75X8MM,PONTA DE LANCA EM PERFIL "U" DE 34X 30X3X16 | UN | 444.73
14.002.0198-0 | GRADIL TUBULAR 3,35X2,00M,EM TELA DE CHAPA DE METAL EXPANDID O,MALHA LOSANGULAR DE 150X56MM,CHAPA DE FERRO GALVANIZADA A FOGO DE 1/8",EMOLDURADA POR TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS DE 1 .1/2",FIXADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTAS),ATR AVES DE | M | 393.25
14.002.0198-A | GRADIL TUBULAR 3,35X2,00M,EM TELA DE CHAPA DE METAL EXPANDID O,MALHA LOSANGULAR DE 150X56MM,CHAPA DE FERRO GALVANIZADA A FOGO DE 1/8",EMOLDURADA POR TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS DE 1 .1/2",FIXADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTAS),ATR AVES DE | M | 385.53
14.002.0199-0 | GRADIL ELETROFUNDIDO TIPO ORSOMETAL,NA MALHA 65X132MM E BARR A PORTANTE 25X2MM,FIO 5,MONTANTES 2120X76X8MM,PARAFUSOS,PINT URA ELETROSTATICA NAS CORES VERDE OU CINZA,INCLUSIVE MONTAGE M | M2 | 276.69
14.002.0199-A | GRADIL ELETROFUNDIDO TIPO ORSOMETAL,NA MALHA 65X132MM E BARR A PORTANTE 25X2MM,FIO 5,MONTANTES 2120X76X8MM,PARAFUSOS,PINT URA ELETROSTATICA NAS CORES VERDE OU CINZA,INCLUSIVE MONTAGE M | M2 | 259.44
14.002.0200-0 | GRADIL NYLOFOR 3D,EXECUTADO PAINEL DE ACO GALVANIZADO,SOLDAD O,MALHA RETANGULAR 200X50MM E FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM,F IXADO POR FIXADORES POLIAMIDA E PARAFUSOS EM ACO INOX,EM POS TE DE ACO GALVANIZADO DE 60X40MM,CHUMBADOS EM BASE DE CONCRE TO,EXC | M2 | 109.36
14.002.0200-A | GRADIL NYLOFOR 3D,EXECUTADO PAINEL DE ACO GALVANIZADO,SOLDAD O,MALHA RETANGULAR 200X50MM E FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM,F IXADO POR FIXADORES POLIAMIDA E PARAFUSOS EM ACO INOX,EM POS TE DE ACO GALVANIZADO DE 60X40MM,CHUMBADOS EM BASE DE CONCRE TO,EXC | M2 | 104.21
14.002.0205-0 | GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE A LTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONC RETO,CORRIMAO EM 2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3"X1/2" E 2"X3/8",D UAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE 1.1/4"X3/8",SOLDADAS NOS MON | M | 659.67
14.002.0205-A | GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE A LTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONC RETO,CORRIMAO EM 2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3"X1/2" E 2"X3/8",D UAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE 1.1/4"X3/8",SOLDADAS NOS MON | M | 601.48
14.002.0206-0 | GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE A LTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONC RETO (EXCLUSIVE ESTE),CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE 3"X12" E 2"X3/8",BARRAS VERTICAIS DE 1/2"X1/2" ESPACADAS DE 6CM,SOL | M | 848.14
14.002.0206-A | GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE A LTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONC RETO (EXCLUSIVE ESTE),CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE 3"X12" E 2"X3/8",BARRAS VERTICAIS DE 1/2"X1/2" ESPACADAS DE 6CM,SOL | M | 761.11
14.002.0207-1 | GUARDA-CORPO METALICO COM 1,00M DE ALTURA,EM MODULOS DE 1,88 M COM MONTANTES EM CHAPA DE ACO USI-SAC 350, CHUMBADO NO CON CRETO (EXCLUSIVE ESTE),ATRAVES DE CHUMBADORES DE ACO INOXIDA VEL,INTERLIGADOS POR DOIS TUBOS HORIZONTAIS SUPERIORES COM D IAMETR | M | 533.57
14.002.0207-B | GUARDA-CORPO METALICO COM 1,00M DE ALTURA,EM MODULOS DE 1,88 M COM MONTANTES EM CHAPA DE ACO USI-SAC 350, CHUMBADO NO CON CRETO (EXCLUSIVE ESTE),ATRAVES DE CHUMBADORES DE ACO INOXIDA VEL,INTERLIGADOS POR DOIS TUBOS HORIZONTAIS SUPERIORES COM D IAMETR | M | 501.24
14.002.0208-0 | GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,20M DE COM PRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL,PILARETES DE CON CRETO COM SECAO 20X20CM E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 298.53
14.002.0208-A | GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,20M DE COM PRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL,PILARETES DE CON CRETO COM SECAO 20X20CM E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 278.95
14.002.0209-0 | GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,00M DE COM PRIMENTO,COM UM TUBO DE 3" E DOIS DE 1.1/4" NA HORIZONTAL,PI LARETES DE CONCRETO COM SECAO QUADRADA DE 20CM E 1,05M DE AL TURA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E C OLOCAC | M | 347.73
14.002.0209-A | GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,00M DE COM PRIMENTO,COM UM TUBO DE 3" E DOIS DE 1.1/4" NA HORIZONTAL,PI LARETES DE CONCRETO COM SECAO QUADRADA DE 20CM E 1,05M DE AL TURA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E C OLOCAC | M | 325.74
14.002.0210-0 | GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTES EM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TR AVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMP RIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E C OLOCACA | UN | 397.53
14.002.0210-A | GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTES EM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TR AVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMP RIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E C OLOCACA | UN | 387.22
14.002.0211-0 | GUARDA-CORPO COM 1,00M DE ALTURA,EM TELA DE ARAME GALVANIZAD O Nº12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANI ZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2.1/2" NA HORIZONTAL SUPERIOR E DIAMETRO INTERNO DE 2" NA HORIZONTAL INFERIOR E NA VERTICAL ,INCLUS | M | 265.84
14.002.0211-A | GUARDA-CORPO COM 1,00M DE ALTURA,EM TELA DE ARAME GALVANIZAD O Nº12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANI ZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2.1/2" NA HORIZONTAL SUPERIOR E DIAMETRO INTERNO DE 2" NA HORIZONTAL INFERIOR E NA VERTICAL ,INCLUS | M | 259.73
14.002.0212-0 | GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDO MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MON TANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ES TE),TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIA RIA DE | M | 282.47
14.002.0212-A | GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDO MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MON TANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ES TE),TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIA RIA DE | M | 277.32
14.002.0213-0 | GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO 2",FORMANDO QUADRAD OS 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,10M DE ALT.,C/MONTANTES SOLDADOS EM CHAPA DE ACO 15CMX15CMX5/16",FIXADOS NO PISO OU PAREDE, DOTADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE FIO ONDULADO Nº8 E MA LHA QUAD | UN | 913.57
14.002.0213-A | GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO 2",FORMANDO QUADRAD OS 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,10M DE ALT.,C/MONTANTES SOLDADOS EM CHAPA DE ACO 15CMX15CMX5/16",FIXADOS NO PISO OU PAREDE, DOTADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE FIO ONDULADO Nº8 E MA LHA QUAD | UN | 905.85
14.002.0214-0 | GUARDA-CORPO DE 1,50M DE COMPRIMENTO E 1,20M DE ALTURA,MONTA NTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 3", PERFIL RETANGULAR GAL VANIZADO DE(5X3)CM, 2 TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE 1" NA HORI ZONTAL,TELA EM CHAPA DE METAL EXPANDIDO EM FERRO C/MALHA,MOL DURA E | UN | 937.61
14.002.0214-A | GUARDA-CORPO DE 1,50M DE COMPRIMENTO E 1,20M DE ALTURA,MONTA NTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 3", PERFIL RETANGULAR GAL VANIZADO DE(5X3)CM, 2 TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE 1" NA HORI ZONTAL,TELA EM CHAPA DE METAL EXPANDIDO EM FERRO C/MALHA,MOL DURA E | UN | 890.81
14.002.0220-0 | CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR CH UMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 115.83
14.002.0220-A | CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR CH UMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 105.53
14.002.0225-0 | CORRIMAO DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL,DIAMETRO 4",COM GUARDA-CO RPO EM VIDRO,EXCLUSIVE ESTE, FIXADO EM MONTANTES DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL ESCOVADO, DIAMETRO 2.1/2",ALTURA 1,00M, ENVOL VENDO TUBO METALON DE 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 119.22
14.002.0225-A | CORRIMAO DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL,DIAMETRO 4",COM GUARDA-CO RPO EM VIDRO,EXCLUSIVE ESTE, FIXADO EM MONTANTES DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL ESCOVADO, DIAMETRO 2.1/2",ALTURA 1,00M, ENVOL VENDO TUBO METALON DE 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 108.92
14.002.0227-0 | QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR CONDICIONA DO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8",CHUMBADAS NA ALVENARI A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 465.01
14.002.0227-A | QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR CONDICIONA DO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8",CHUMBADAS NA ALVENARI A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 416.09
14.002.0230-0 | QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA,COM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA DE 1", FIXADA EM GRADE DE FERRO EM CANTONEIRA E BARRA DE 3/4"X1/8" DE SECAO, ESPACADAS VERTICAL E HORIZONTAL MENTE DE 50CM,CHUMBADA NA ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 539.42
14.002.0230-A | QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA,COM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA DE 1", FIXADA EM GRADE DE FERRO EM CANTONEIRA E BARRA DE 3/4"X1/8" DE SECAO, ESPACADAS VERTICAL E HORIZONTAL MENTE DE 50CM,CHUMBADA NA ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 477.62
14.002.0232-0 | QUADRO DE PROTECAO DE VAO EM CANTONEIRA DE ACO COM ABAS IGUA IS DE 5/8"X1/8",TELA DE ACO,FIO 12,MALHA DE 2,5X2,5M E TELA TIPO MOSQUETEIRO EM POLIETILENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 531.17
14.002.0232-A | QUADRO DE PROTECAO DE VAO EM CANTONEIRA DE ACO COM ABAS IGUA IS DE 5/8"X1/8",TELA DE ACO,FIO 12,MALHA DE 2,5X2,5M E TELA TIPO MOSQUETEIRO EM POLIETILENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 469.37
14.002.0235-0 | PROTECAO PARA PORTA DE ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 90CM DE A LTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 36.06
14.002.0235-A | PROTECAO PARA PORTA DE ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 90CM DE A LTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 32.66
14.002.0240-0 | PROTECAO PARA PORTA EM ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CM DE A LTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 23.23
14.002.0240-A | PROTECAO PARA PORTA EM ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CM DE A LTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 20.66
14.002.0242-0 | PROTECAO PARA PORTA EM ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 20CM DE A LTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 15.53
14.002.0242-A | PROTECAO PARA PORTA EM ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 20CM DE A LTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 13.83
14.002.0244-0 | PROTECAO PARA PORTA EM ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 15CM DE A LTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 13.03
14.002.0244-A | PROTECAO PARA PORTA EM ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 15CM DE A LTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 11.58
14.002.0246-0 | PROTECAO DE CANTO DE PAREDE (ARESTA VIVA) COM CANTONEIRA 2X2 X1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 52.6
14.002.0246-A | PROTECAO DE CANTO DE PAREDE (ARESTA VIVA) COM CANTONEIRA 2X2 X1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 49
14.002.0250-0 | ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRA S DE FERRO DE 1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDO DE 5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 403.49
14.002.0250-A | ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRA S DE FERRO DE 1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDO DE 5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 357.14
14.002.0254-0 | ESCADA DE FERRO DE 3/4",COM 3M DE ALTURA,CONSIDERANDO 10 DEG RAUS ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 490.11
14.002.0254-A | ESCADA DE FERRO DE 3/4",COM 3M DE ALTURA,CONSIDERANDO 10 DEG RAUS ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 443.76
14.002.0260-0 | SUPORTE PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,EM CANT ONEIRA DE FERRO DE 1.1/4"X1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 373.02
14.002.0260-A | SUPORTE PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,EM CANT ONEIRA DE FERRO DE 1.1/4"X1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 329.24
14.002.0280-0 | PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO PRETA,LISA Nº24,60CM DE LARGURA, PINTURA ELETROSTATICA PRETA,TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M | 42.39
14.002.0280-A | PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO PRETA,LISA Nº24,60CM DE LARGURA, PINTURA ELETROSTATICA PRETA,TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M | 39.81
14.002.0283-0 | PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO PRETA,LISA,N°24,50CM DE LARGURA, PINTURA ELETROSTATICA PRETA,TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M | 38.54
14.002.0283-A | PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO PRETA,LISA,N°24,50CM DE LARGURA, PINTURA ELETROSTATICA PRETA,TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M | 35.97
14.002.0285-0 | PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO PRETA,LISA,N°24,40CM DE LARGURA, PINTURA ELETROSTATICA PRETA,TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M | 34.7
14.002.0285-A | PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO PRETA,LISA,N°24,40CM DE LARGURA, PINTURA ELETROSTATICA PRETA,TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M | 32.12
14.002.0372-0 | BARRA DE FERRO VERTICAL DE 1.1/4" COM 1,50M DE ALTURA FIXADA S EM 2 BARRAS HORIZONTAIS DE 2.1/2"X5/8",EXCLUSIVE ESTAS,INC LUSIVE 1 PONTA DE LANCA E 4 ANUETOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 166.63
14.002.0372-A | BARRA DE FERRO VERTICAL DE 1.1/4" COM 1,50M DE ALTURA FIXADA S EM 2 BARRAS HORIZONTAIS DE 2.1/2"X5/8",EXCLUSIVE ESTAS,INC LUSIVE 1 PONTA DE LANCA E 4 ANUETOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 160.42
14.002.0373-0 | ESTRUTURA DE FIXACAO DE QUADROS CONSTITUIDO POR BARRA CHATA DE FERRO DE 2"X3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 29.49
14.002.0373-A | ESTRUTURA DE FIXACAO DE QUADROS CONSTITUIDO POR BARRA CHATA DE FERRO DE 2"X3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 26.91
14.002.0374-0 | ESTRUTURA DE SUSTENTACAO PARA GAIOLAS,EM MODULO DE 1,80M COM 2 BARRAS QUADRADAS DE 1" EM PARARELO,COM 2 MONTANTES EM TUB O DE FERRO GALVANIZADO DE 3",SENDO 0,50M LIVRE E 0,20M ENTER RADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 358.83
14.002.0374-A | ESTRUTURA DE SUSTENTACAO PARA GAIOLAS,EM MODULO DE 1,80M COM 2 BARRAS QUADRADAS DE 1" EM PARARELO,COM 2 MONTANTES EM TUB O DE FERRO GALVANIZADO DE 3",SENDO 0,50M LIVRE E 0,20M ENTER RADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 348.53
14.002.0375-0 | ESTRUTURA DE SUSTENTACAO PARA GAIOLAS,EM MODULO DE 1,80M COM 2 BARRAS QUADRADAS DE 1" EM PARARELO,COM 2 MONTANTES EM TUB O DE FERRO GALVANIZADO DE 3",SENDO 3,00M LIVRES E 0,50M ENTE RRADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 891.77
14.002.0375-A | ESTRUTURA DE SUSTENTACAO PARA GAIOLAS,EM MODULO DE 1,80M COM 2 BARRAS QUADRADAS DE 1" EM PARARELO,COM 2 MONTANTES EM TUB O DE FERRO GALVANIZADO DE 3",SENDO 3,00M LIVRES E 0,50M ENTE RRADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 884.04
14.002.0376-0 | GAIOLA DE (1,50X1,50X2)M,MONTADA EM ESTRUTURA DE CANTONEIRA DE FERRO DE 1.1/2"X1.1/2"X3/16".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 379.81
14.002.0376-A | GAIOLA DE (1,50X1,50X2)M,MONTADA EM ESTRUTURA DE CANTONEIRA DE FERRO DE 1.1/2"X1.1/2"X3/16".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 364.36
14.002.0377-0 | GAVETA EM CHAPA DE ACO DE 1/2" NAS DIMENSOES DE ALTURA DE 10 CM,LARGURA DE 20CM E COMPRIMENTO DE 30CM.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 246.18
14.002.0377-A | GAVETA EM CHAPA DE ACO DE 1/2" NAS DIMENSOES DE ALTURA DE 10 CM,LARGURA DE 20CM E COMPRIMENTO DE 30CM.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 225.58
14.002.0380-0 | PINHA DE FERRO FUNDIDO COM 35CM DE ALTURA,FIXADA EM MONTANTE DE FERRO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 49.98
14.002.0380-A | PINHA DE FERRO FUNDIDO COM 35CM DE ALTURA,FIXADA EM MONTANTE DE FERRO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 49.36
14.002.0383-0 | PONTA DE LANCA DE FERRO FUNDIDO COM 12CM DE ALTURA,FIXADA EM BARRA REDONDA DE 1.1/4", EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 8.43
14.002.0383-A | PONTA DE LANCA DE FERRO FUNDIDO COM 12CM DE ALTURA,FIXADA EM BARRA REDONDA DE 1.1/4", EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 7.89
14.002.0385-0 | TAMPA DE FERRO PARA CAIXA DE AGUA,EM CHAPA Nº18,COM DIAMETRO DE 1,10M E 10CM DE ALTURA DE VIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACA O | UN | 497.34
14.002.0385-A | TAMPA DE FERRO PARA CAIXA DE AGUA,EM CHAPA Nº18,COM DIAMETRO DE 1,10M E 10CM DE ALTURA DE VIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACA O | UN | 452.28
14.002.0390-0 | TAMPA DE FERRO PINTADA,CHAPA Nº18,DE 1,20X1,20M E 0,20M DE A LTURA DE VIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 550.16
14.002.0390-A | TAMPA DE FERRO PINTADA,CHAPA Nº18,DE 1,20X1,20M E 0,20M DE A LTURA DE VIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 502.78
14.002.0400-0 | PORTA BALCAO DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE C OBRE,EM 4 FOLHAS,SENDO 2 FOLHAS EXTERNAS EM VENEZIANA E AS 2 FOLHAS INTERNAS COM DIVISOES HORIZONTAIS,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 1,20X2,10M,INCLUS IVE FECH | UN | 884.08
14.002.0400-A | PORTA BALCAO DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE C OBRE,EM 4 FOLHAS,SENDO 2 FOLHAS EXTERNAS EM VENEZIANA E AS 2 FOLHAS INTERNAS COM DIVISOES HORIZONTAIS,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 1,20X2,10M,INCLUS IVE FECH | UN | 873.78
14.002.0402-0 | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TI PO VENEZIANA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA A PROXIMADAS DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E D OBRADICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 413.18
14.002.0402-A | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TI PO VENEZIANA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA A PROXIMADAS DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E D OBRADICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 405.45
14.002.0404-0 | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,CO M ALMOFADA E DIVISOES HORIZONTAIS,PINTADA COM TINTA PRIMER,C OM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE FECH ADURA DE CILINDRO E DOBRADICAS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOC | UN | 385.53
14.002.0404-A | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,CO M ALMOFADA E DIVISOES HORIZONTAIS,PINTADA COM TINTA PRIMER,C OM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE FECH ADURA DE CILINDRO E DOBRADICAS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOC | UN | 377.8
14.002.0406-0 | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,QU ADRICULADA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APR OXIMADAS DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E DOB RADICAS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 365.56
14.002.0406-A | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,QU ADRICULADA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APR OXIMADAS DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E DOB RADICAS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 357.83
14.002.0408-0 | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,CO M ALMOFADA E BASCULAS PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CIL INDRO E DOBRADICAS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 509.38
14.002.0408-A | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,CO M ALMOFADA E BASCULAS PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CIL INDRO E DOBRADICAS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 501.65
14.002.0410-0 | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,EM DUAS FOLHAS,QUADRICULADA, PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARG URA E ALTURA APROXIMADAS DE 1,40X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA D E CILINDRO E DOBRADICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 833.67
14.002.0410-A | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,EM DUAS FOLHAS,QUADRICULADA, PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARG URA E ALTURA APROXIMADAS DE 1,40X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA D E CILINDRO E DOBRADICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 823.37
14.002.0412-0 | PORTA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,E M QUATRO FOLHAS,QUADRICULADA,PINTURA COM TINTA PRIMER,COM LA RGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 2,00X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E PUXADORES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 968.16
14.002.0412-A | PORTA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,E M QUATRO FOLHAS,QUADRICULADA,PINTURA COM TINTA PRIMER,COM LA RGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 2,00X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E PUXADORES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 957.86
14.002.0414-0 | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TI PO VENEZIANA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA A PROXIMADAS DE 0,60X2,10M, INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E DOBRADICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 372.35
14.002.0414-A | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TI PO VENEZIANA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA A PROXIMADAS DE 0,60X2,10M, INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E DOBRADICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 364.62
14.002.0416-0 | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TI PO VENEZIANA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA A PROXIMADAS DE 0,70X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E D OBRADICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 386.63
14.002.0416-A | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TI PO VENEZIANA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA A PROXIMADAS DE 0,70X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E D OBRADICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 378.9
14.002.0430-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE ,DE 1 SECAO COM 1 BASCULA,MEDINDO 0,40X0,60M,PRE-PINTADA,COM PLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCL USIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 99.17
14.002.0430-A | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE ,DE 1 SECAO COM 1 BASCULA,MEDINDO 0,40X0,60M,PRE-PINTADA,COM PLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCL USIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 97.19
14.002.0432-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE ,DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X0,60M,PRE-PINTADA,CO MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXC LUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 116.71
14.002.0432-A | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE ,DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X0,60M,PRE-PINTADA,CO MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXC LUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 114.01
14.002.0434-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE ,DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X0,80M,PRE-PINTADA,CO MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS(UM SUPERIOR E UM INFERIOR) E 2 PA RTES LATERAIS FIXAS SEM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENT O E CO | UN | 187.01
14.002.0434-A | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE ,DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X0,80M,PRE-PINTADA,CO MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS(UM SUPERIOR E UM INFERIOR) E 2 PA RTES LATERAIS FIXAS SEM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENT O E CO | UN | 184.03
14.002.0436-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE ,DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X1,00M,PRE-PINTADA,CO MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PAR TES LATERAIS FIXAS SEM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLO | UN | 173.11
14.002.0436-A | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE ,DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X1,00M,PRE-PINTADA,CO MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PAR TES LATERAIS FIXAS SEM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLO | UN | 169.76
14.002.0438-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE ,DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X1,20M,PRE-PINTADA,CO MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PAR TES LATERAIS FIXAS COM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLO | UN | 210.82
14.002.0438-A | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE ,DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X1,20M,PRE-PINTADA,CO MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PAR TES LATERAIS FIXAS COM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLO | UN | 206.97
14.002.0440-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE ,DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X1,50M,PRE-PINTADA,CO MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS(1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PART ES LATERAIS FIXAS COM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOC | UN | 236.91
14.002.0440-A | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE ,DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X1,50M,PRE-PINTADA,CO MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS(1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PART ES LATERAIS FIXAS COM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOC | UN | 232.2
14.002.0444-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE ,DE 1 SECAO COM 3 BASCULAS,MEDINDO 0,80X0,80M,PRE-PINTADA,CO MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PAR TES LATERAIS FIXAS COM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLO | UN | 185.39
14.002.0444-A | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE ,DE 1 SECAO COM 3 BASCULAS,MEDINDO 0,80X0,80M,PRE-PINTADA,CO MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PAR TES LATERAIS FIXAS COM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLO | UN | 181.73
14.002.0452-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE ,DE 1 SECAO COM 4 BASCULAS,MEDINDO 1,00X1,00M,PRE-PINTADA,CO MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PAR TES LATERAIS FIXAS COM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLO | UN | 303.43
14.002.0452-A | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE ,DE 1 SECAO COM 4 BASCULAS,MEDINDO 1,00X1,00M,PRE-PINTADA,CO MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PAR TES LATERAIS FIXAS COM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLO | UN | 298.49
14.002.0454-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE ,DE 1 SECAO COM 4 BASCULAS,MEDINDO 1,00X1,20M,PRE-PINTADA,CO MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PAR TES LATERAIS FIXAS COM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLO | UN | 351.19
14.002.0454-A | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE ,DE 1 SECAO COM 4 BASCULAS,MEDINDO 1,00X1,20M,PRE-PINTADA,CO MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PAR TES LATERAIS FIXAS COM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLO | UN | 345.3
14.002.0456-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE ,DE 1 SECAO COM 4 BASCULAS,MEDINDO 1,00X1,50M,PRE-PINTADA,CO MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PAR TES LATERAIS FIXAS COM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLO | UN | 340.56
14.002.0456-A | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE ,DE 1 SECAO COM 4 BASCULAS,MEDINDO 1,00X1,50M,PRE-PINTADA,CO MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PAR TES LATERAIS FIXAS COM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLO | UN | 333.9
14.002.0466-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, COM BANDEIRA BASCULANTE,MEDINDO 1,20X1,50M,PRE-PINTADA,COMPL ETA,SEM DIVISOES,COM 4 FOLHAS,SENDO 2 FOLHAS LATERAIS FIXAS, 2 FOLHAS CENTRAIS DE CORRER PARA RECEBEREM VIDROS,EXCLUSIVE VIDRO.F | UN | 310.41
14.002.0466-A | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, COM BANDEIRA BASCULANTE,MEDINDO 1,20X1,50M,PRE-PINTADA,COMPL ETA,SEM DIVISOES,COM 4 FOLHAS,SENDO 2 FOLHAS LATERAIS FIXAS, 2 FOLHAS CENTRAIS DE CORRER PARA RECEBEREM VIDROS,EXCLUSIVE VIDRO.F | UN | 301.38
14.002.0468-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, COM BANDEIRA BASCULANTE,MEDINDO 1,20X2,00M,PRE-PINTADA,COMPL ETA,SEM DIVISOES,COM 4 FOLHAS,SENDO 2 FOLHAS LATERAIS FIXAS, 2 FOLHAS CENTRAIS DE CORRER PARA RECEBEREM VIDROS,EXCLUSIVE VIDRO.F | UN | 362.47
14.002.0468-A | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, COM BANDEIRA BASCULANTE,MEDINDO 1,20X2,00M,PRE-PINTADA,COMPL ETA,SEM DIVISOES,COM 4 FOLHAS,SENDO 2 FOLHAS LATERAIS FIXAS, 2 FOLHAS CENTRAIS DE CORRER PARA RECEBEREM VIDROS,EXCLUSIVE VIDRO.F | UN | 352.17
14.002.0470-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,M EDINDO 0,40X0,60X0,05 M,COM BAGUETE EXTERNO,COM GRADE ELO,PR E-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 112.39
14.002.0470-A | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,M EDINDO 0,40X0,60X0,05 M,COM BAGUETE EXTERNO,COM GRADE ELO,PR E-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 106.21
14.002.0472-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,M EDINDO 0,60X0,60X0,05M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GR ADE,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 121.39
14.002.0472-A | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,M EDINDO 0,60X0,60X0,05M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GR ADE,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 115.21
14.002.0478-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,M EDINDO 0,60X0,60M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE,P RE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS E JUNCAO DE UNIAO,EXCLUSIVE V IDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 165.62
14.002.0478-A | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,M EDINDO 0,60X0,60M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE,P RE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS E JUNCAO DE UNIAO,EXCLUSIVE V IDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 157.89
14.002.0480-0 | JANELA DE ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,M EDINDO 1,00X,60X0,05M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRA DE,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRANGES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 308.63
14.002.0480-A | JANELA DE ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,M EDINDO 1,00X,60X0,05M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRA DE,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRANGES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 303.48
14.002.0482-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, COM BANDEIRA BASCULANTE, MEDINDO 1,00X1,50M,PRE-PINTADA,COM PLETA COM 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS CENTRAIS DE CORRER PARA RECEBER VIDRO (EXCLUSIVE ESTE),MASSA EXTERNA COM DIVISOES E GRADE.FOR | UN | 288.17
14.002.0482-A | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, COM BANDEIRA BASCULANTE, MEDINDO 1,00X1,50M,PRE-PINTADA,COM PLETA COM 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS CENTRAIS DE CORRER PARA RECEBER VIDRO (EXCLUSIVE ESTE),MASSA EXTERNA COM DIVISOES E GRADE.FOR | UN | 281.48
14.002.0483-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, COM BANDEIRA BASCULANTE,MEDINDO 1,20X1,00X0,08M,COM 4 FOLHAS ,MASSA EXTERNA COM DIVISAO,COM GRADE ELO,PRE-PINTADA,INCLUSI VE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 248.58
14.002.0483-A | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, COM BANDEIRA BASCULANTE,MEDINDO 1,20X1,00X0,08M,COM 4 FOLHAS ,MASSA EXTERNA COM DIVISAO,COM GRADE ELO,PRE-PINTADA,INCLUSI VE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 243.43
14.002.0485-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, COM BANDEIRA BASCULANTE,MEDINDO 1,20X1,50M,MASSA EXTERNA QUA DRICULADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 263.31
14.002.0485-A | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, COM BANDEIRA BASCULANTE,MEDINDO 1,20X1,50M,MASSA EXTERNA QUA DRICULADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 258.47
14.002.0486-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, COM BANDEIRA BASCULANTE,MEDINDO 1,20X2,00M,COM 2 FOLHAS FIXA S E 2 FOLHAS CENTRAIS DE CORRER,MASSA EXTERNA,COM DIVISOES,C OM GRADE ELO INTERNA NO VAO CENTRAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 471.82
14.002.0486-A | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, COM BANDEIRA BASCULANTE,MEDINDO 1,20X2,00M,COM 2 FOLHAS FIXA S E 2 FOLHAS CENTRAIS DE CORRER,MASSA EXTERNA,COM DIVISOES,C OM GRADE ELO INTERNA NO VAO CENTRAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 456.37
14.002.0487-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,M EDINDO 1,40X0,60M,2 FOLHAS,COM GRADE ELO,PRE-PINTADA,INCLUSI VE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 416.77
14.002.0487-A | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,M EDINDO 1,40X0,60M,2 FOLHAS,COM GRADE ELO,PRE-PINTADA,INCLUSI VE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 412.13
14.002.0489-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,M EDINDO 0,40X0,60M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE I NTERNA,COM 1 FOLHA,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 102.3
14.002.0489-A | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,M EDINDO 0,40X0,60M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE I NTERNA,COM 1 FOLHA,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 97.46
14.002.0490-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,M EDINDO 0,60X0,80M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE I NTERNA,COM 1 FOLHA,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 126.29
14.002.0490-A | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,M EDINDO 0,60X0,80M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE I NTERNA,COM 1 FOLHA,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 121.45
14.002.0491-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,M EDINDO 1,20X0,60M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE I NTERNA,COM 1 FOLHA,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 390.86
14.002.0491-A | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,M EDINDO 1,20X0,60M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE I NTERNA,COM 1 FOLHA,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 377.99
14.002.0493-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,4 FOLHAS,C OM BANDEIRA BASCULANTE,MEDINDO 1,00X2,00X0,14M,MASSA EXTERNA COM DIVISAO,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 293.58
14.002.0493-A | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,4 FOLHAS,C OM BANDEIRA BASCULANTE,MEDINDO 1,00X2,00X0,14M,MASSA EXTERNA COM DIVISAO,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 288.43
14.002.0494-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, MEDINDO 1,20X2,00M,MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE INTE RNA,COM 4 FOLHAS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 382.82
14.002.0494-A | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, MEDINDO 1,20X2,00M,MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE INTE RNA,COM 4 FOLHAS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 377.98
14.002.0495-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TIPO MAXIM -AR,MEDINDO 1,40X1,20M,COM GRADE ELO,COMPOSTO POR 2 MODULOS DE 1,40X0,60M,COM 2 FOLHAS CADA E JUNCAO ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,PARA JANELA MAXIM-AR 140CM.FORNECIMENTO E COLOCA | UN | 860.49
14.002.0495-A | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TIPO MAXIM -AR,MEDINDO 1,40X1,20M,COM GRADE ELO,COMPOSTO POR 2 MODULOS DE 1,40X0,60M,COM 2 FOLHAS CADA E JUNCAO ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,PARA JANELA MAXIM-AR 140CM.FORNECIMENTO E COLOCA | UN | 853.37
14.002.0496-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TIPO MAXIM -AR,MEDINDO 2,40X0,60M,COMPOSTO PARA 4 MODULOS DE 0,60X0,60M ,COM 1 FOLHA,COM GRADE ELO E JUNCAO PARA JANELA MAXIM-AR 60C M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 483.4
14.002.0496-A | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TIPO MAXIM -AR,MEDINDO 2,40X0,60M,COMPOSTO PARA 4 MODULOS DE 0,60X0,60M ,COM 1 FOLHA,COM GRADE ELO E JUNCAO PARA JANELA MAXIM-AR 60C M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 473.62
14.002.0498-0 | JANELA VENEZIANA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, COM 6 FOLHAS,MEDINDO 1,20X2,00M,COM POSTIGO PARA VIDRO INTER NO,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 405.8
14.002.0498-A | JANELA VENEZIANA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, COM 6 FOLHAS,MEDINDO 1,20X2,00M,COM POSTIGO PARA VIDRO INTER NO,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 397.95
14.002.0499-0 | JANELA VENEZIANA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, COM 6 FOLHAS,MEDINDO 1,50X1,20M,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 317.25
14.002.0499-A | JANELA VENEZIANA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, COM 6 FOLHAS,MEDINDO 1,50X1,20M,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 312.41
14.002.0501-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TIPO MAXIM -AR,MEDINDO 2,00X0,60M,COM GRADE ELO,COMPOSTO POR 1 MODULO D E 0,60X0,60M,COM 1 FOLHA,1 MODULO DE 1,40X0,60M,COM 2 FOLHAS E JUNCAO PARA JANELA MAXIM-AR 60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 542.89
14.002.0501-A | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TIPO MAXIM -AR,MEDINDO 2,00X0,60M,COM GRADE ELO,COMPOSTO POR 1 MODULO D E 0,60X0,60M,COM 1 FOLHA,1 MODULO DE 1,40X0,60M,COM 2 FOLHAS E JUNCAO PARA JANELA MAXIM-AR 60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 536.2
14.002.0503-0 | JANELA VENEZIANA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, MEDINDO 2,00X1,00X0,14M,6 FOLHAS,COM GRADE QUADRICULADA,PRE- PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 409.55
14.002.0503-A | JANELA VENEZIANA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, MEDINDO 2,00X1,00X0,14M,6 FOLHAS,COM GRADE QUADRICULADA,PRE- PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 404.4
14.002.0520-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 700X2100MM,INC LUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3742.1
14.002.0520-A | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 700X2100MM,INC LUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3726.65
14.002.0521-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 800X2100MM,INC LUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4126.99
14.002.0521-A | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 800X2100MM,INC LUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4111.54
14.002.0522-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 900X2100MM,INC LUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4535.63
14.002.0522-A | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 900X2100MM,INC LUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4520.18
14.002.0523-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 1000X2100MM,IN CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4942.26
14.002.0523-A | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 1000X2100MM,IN CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4926.81
14.002.0524-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 1400X2100MM,IN CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7177.23
14.002.0524-A | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 1400X2100MM,IN CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7161.78
14.002.0525-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 1600X2100MM,IN CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7994.51
14.002.0525-A | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 1600X2100MM,IN CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7979.06
14.002.0526-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 1800X2100MM,IN CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8811.79
14.002.0526-A | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 1800X2100MM,IN CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8796.34
14.002.0527-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 2000X2100MM,IN CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9629.06
14.002.0527-A | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 2000X2100MM,IN CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9613.61
14.002.0535-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 700X2100MM,INC LUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE, MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4209.99
14.002.0535-A | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 700X2100MM,INC LUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE, MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4194.54
14.002.0536-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 800X2100MM,INC LUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4794.87
14.002.0536-A | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 800X2100MM,INC LUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4779.42
14.002.0537-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 900X2100MM,INC LUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5282.26
14.002.0537-A | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 900X2100MM,INC LUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5266.81
14.002.0538-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 1000X2100MM,IN CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5769.65
14.002.0538-A | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 1000X2100MM,IN CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5754.2
14.002.0539-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 1400X2100MM,IN CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7816.7
14.002.0539-A | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 1400X2100MM,IN CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7801.25
14.002.0540-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 1600X2100MM,IN CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8791.48
14.002.0540-A | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 1600X2100MM,IN CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8776.03
14.002.0541-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 1800X2100MM,IN CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9815
14.002.0541-A | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 1800X2100MM,IN CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9799.55
14.002.0542-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 2000X2100MM,IN CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10828.78
14.002.0542-A | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 2000X2100MM,IN CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10813.33
14.003.0016-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,DUAS FOLHA S DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM PAINEIS BASCUL ANTES,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 355.42
14.003.0016-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,DUAS FOLHA S DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM PAINEIS BASCUL ANTES,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 334.82
14.003.0017-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,DUAS FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM PAINEIS BASCULAN TES,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 408.73
14.003.0017-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,DUAS FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM PAINEIS BASCULAN TES,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 385.04
14.003.0020-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,DUAS FOLHA S FIXAS E DUAS DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM 2 PAINEIS FIXOS E 2 BASCULANTES, EM PERFIS SERIE 28. FORNECI MENTO E COLOCACAO | M2 | 361.65
14.003.0020-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,DUAS FOLHA S FIXAS E DUAS DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM 2 PAINEIS FIXOS E 2 BASCULANTES, EM PERFIS SERIE 28. FORNECI MENTO E COLOCACAO | M2 | 341.05
14.003.0021-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM 2 PAINEIS FIXOS E 2 BASCULANTES, EM PERFIS SERIE 28. FORNECI MENTO E COLOCACAO | M2 | 415.89
14.003.0021-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM 2 PAINEIS FIXOS E 2 BASCULANTES, EM PERFIS SERIE 28. FORNECI MENTO E COLOCACAO | M2 | 392.2
14.003.0025-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS F OLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 327.7
14.003.0025-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS F OLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 307.1
14.003.0026-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER, COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 376.86
14.003.0026-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER, COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 353.17
14.003.0028-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS F OLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M2 | 358.49
14.003.0028-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS F OLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M2 | 337.89
14.003.0029-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER,CO M DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 412.26
14.003.0029-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER,CO M DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 388.57
14.003.0050-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO PROJETANTE, COM PAINEL PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO, EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 430.56
14.003.0050-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO PROJETANTE, COM PAINEL PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO, EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 409.96
14.003.0051-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO PROJETA NTE, COM PAINEL PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO, EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 495.14
14.003.0051-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO PROJETA NTE, COM PAINEL PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO, EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 471.45
14.003.0061-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO PIVOTANTE,COM P AINEL PIVOTANTE VERTICAL,EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 427.96
14.003.0061-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO PIVOTANTE,COM P AINEL PIVOTANTE VERTICAL,EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 407.36
14.003.0062-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO PIVOTAN TE,C/PAINEL PIVOTANTE VERTICAL,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | M2 | 492.15
14.003.0062-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO PIVOTAN TE,C/PAINEL PIVOTANTE VERTICAL,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | M2 | 468.46
14.003.0070-0 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 1 ORD EM E BASCULA INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 298.92
14.003.0070-A | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 1 ORD EM E BASCULA INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 283.47
14.003.0071-0 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, COM 1 ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA, EM PERFIS SERIE 28. FOR NECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 343.76
14.003.0071-A | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, COM 1 ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA, EM PERFIS SERIE 28. FOR NECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 326
14.003.0076-0 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 2 ORD ENS SENDO A INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 342.39
14.003.0076-A | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 2 ORD ENS SENDO A INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 326.94
14.003.0077-0 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,C OM 2 ORDENS SENDO A INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECI MENTO E COLOCACAO | M2 | 393.75
14.003.0077-A | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,C OM 2 ORDENS SENDO A INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECI MENTO E COLOCACAO | M2 | 375.99
14.003.0121-0 | JANELA DE CORRER DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO,EM P ERFIS SERIE 28,COM 8 FOLHAS DE 120CM DE ALTURA, BANDEIRA DE 40CM,PARTE FIXA 20CM,CONFORME PROJETO Nº6006/EMOP.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | M2 | 462.87
14.003.0121-A | JANELA DE CORRER DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO,EM P ERFIS SERIE 28,COM 8 FOLHAS DE 120CM DE ALTURA, BANDEIRA DE 40CM,PARTE FIXA 20CM,CONFORME PROJETO Nº6006/EMOP.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | M2 | 442.27
14.003.0122-0 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,EM PERFIS SERIE 28, COM 8 FOLHAS DE 120CM ALTURA, BANDEIRA DE 40CM,PARTE FIXA 20CM,CONFORME PROJETO N°6006/EMOP.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | M2 | 532.3
14.003.0122-A | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,EM PERFIS SERIE 28, COM 8 FOLHAS DE 120CM ALTURA, BANDEIRA DE 40CM,PARTE FIXA 20CM,CONFORME PROJETO N°6006/EMOP.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | M2 | 508.61
14.003.0130-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO,TIPO MAXIM-AR, EM PERFIS SERIE 28,COM 90CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS,COM PARTE INFERIOR FIXA,CONFORME PROJETO Nº6007/EMOP.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | M2 | 397.27
14.003.0130-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO,TIPO MAXIM-AR, EM PERFIS SERIE 28,COM 90CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS,COM PARTE INFERIOR FIXA,CONFORME PROJETO Nº6007/EMOP.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | M2 | 376.67
14.003.0131-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO MAXIM-A R,EM PERFIS SERIE 28,COM 90CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS,COM PAR TE INFERIOR FIXA,CONFORME PROJETO N°6007/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 456.86
14.003.0131-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO MAXIM-A R,EM PERFIS SERIE 28,COM 90CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS,COM PAR TE INFERIOR FIXA,CONFORME PROJETO N°6007/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 433.17
14.003.0145-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO,TIPO MAXIM-AR, EM PERFIS SERIE 28,COM 50 CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS,CONFORME PROJETO Nº6008/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 545.6
14.003.0145-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO,TIPO MAXIM-AR, EM PERFIS SERIE 28,COM 50 CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS,CONFORME PROJETO Nº6008/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 525
14.003.0146-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO MAXIM-A R,PERFIS SERIE 28,COM 50CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS, CONFORME PROJETO N°6008/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 627.44
14.003.0146-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO MAXIM-A R,PERFIS SERIE 28,COM 50CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS, CONFORME PROJETO N°6008/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 603.75
14.003.0148-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 1 PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 591.45
14.003.0148-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 1 PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 570.85
14.003.0149-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, TIPO MAXIM- AR, COM 1 PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 679.9
14.003.0149-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, TIPO MAXIM- AR, COM 1 PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 656.21
14.003.0151-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,TIPO MAXIM-AR,EM PERFIS S ERIE 25,DE 80X50CM,CONFORME PROJETO Nº6009/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 545.6
14.003.0151-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,TIPO MAXIM-AR,EM PERFIS S ERIE 25,DE 80X50CM,CONFORME PROJETO Nº6009/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 525
14.003.0152-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO MAXIM-A R,EM PERFIS SERIE 25,DE 80X50CM,CONFORME PROJETO N°6009/EMOP .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 627.44
14.003.0152-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO MAXIM-A R,EM PERFIS SERIE 25,DE 80X50CM,CONFORME PROJETO N°6009/EMOP .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 603.75
14.003.0153-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,TIPO GUILHOTINA,PARA VIDR O(EXCLUSIVE ESTE), INCLUSIVE BORBOLETAS,EM PERFIS SERIE 25. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 344.26
14.003.0153-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,TIPO GUILHOTINA,PARA VIDR O(EXCLUSIVE ESTE), INCLUSIVE BORBOLETAS,EM PERFIS SERIE 25. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 323.66
14.003.0154-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO GUILHOT INA,PARA VIDRO(EXCLUSIVE ESTE)INCLUSIVE BORBOLETAS,EM PERFIS SERIE 25.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 395.9
14.003.0154-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO GUILHOT INA,PARA VIDRO(EXCLUSIVE ESTE)INCLUSIVE BORBOLETAS,EM PERFIS SERIE 25.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 372.21
14.003.0156-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,TIPO GUILHOTINA EM VENEZI ANA,INCLUSIVE BORBOLETAS,EM PERFIS SERIE 25.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 533.98
14.003.0156-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,TIPO GUILHOTINA EM VENEZI ANA,INCLUSIVE BORBOLETAS,EM PERFIS SERIE 25.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 513.38
14.003.0157-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO GUILHOT INA EM VENEZIANA,INCLUSIVE BORBOLETAS EM PERFIS SERIE 25.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 614.07
14.003.0157-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO GUILHOT INA EM VENEZIANA,INCLUSIVE BORBOLETAS EM PERFIS SERIE 25.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 590.38
14.003.0160-0 | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28, EM VENEZIANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 377.74
14.003.0160-A | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28, EM VENEZIANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 357.14
14.003.0161-0 | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,SERIE 28,EM VENEZIANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 434.4
14.003.0161-A | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,SERIE 28,EM VENEZIANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 410.71
14.003.0163-0 | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARA VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 260.98
14.003.0163-A | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARA VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 245.53
14.003.0164-0 | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO EM BRONZE OU PRETO,SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 300.13
14.003.0164-A | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO EM BRONZE OU PRETO,SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 282.36
14.003.0165-0 | PERFIL DE ALUMINIO PARA FIXACAO DE VIDRO(BAGUETE),INCLUSIVE MANGUEIRA CRISTAL,DIAMETRO 3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 23.11
14.003.0165-A | PERFIL DE ALUMINIO PARA FIXACAO DE VIDRO(BAGUETE),INCLUSIVE MANGUEIRA CRISTAL,DIAMETRO 3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 20.54
14.003.0200-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 743.65
14.003.0200-A | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 728.2
14.003.0201-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TENDO 1 CONTR APINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PER FIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 855.2
14.003.0201-A | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TENDO 1 CONTR APINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PER FIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 837.43
14.003.0205-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 710.54
14.003.0205-A | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 695.09
14.003.0206-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA. FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M2 | 817.13
14.003.0206-A | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA. FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M2 | 799.36
14.003.0210-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM 2 FOLHA S, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | M2 | 778.43
14.003.0210-A | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM 2 FOLHA S, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | M2 | 762.98
14.003.0211-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,DE CORRER,COM 2 FOLHAS,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 V AZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 895.2
14.003.0211-A | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,DE CORRER,COM 2 FOLHAS,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 V AZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 877.43
14.003.0220-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,EM PERFIS S ERIE 30,C/CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO N°6010/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 880.36
14.003.0220-A | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,EM PERFIS S ERIE 30,C/CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO N°6010/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 864.91
14.003.0221-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER,EM PERFIS SERIE 30,COM CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO N°6010/EMOP ,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1012.42
14.003.0221-A | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER,EM PERFIS SERIE 30,COM CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO N°6010/EMOP ,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 994.65
14.003.0225-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VE NEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 762.25
14.003.0225-A | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VE NEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 746.8
14.003.0226-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 876.59
14.003.0226-A | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 858.82
14.003.0230-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM LA MBRI HORIZONTAL,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 762.25
14.003.0230-A | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM LA MBRI HORIZONTAL,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 746.8
14.003.0231-0 | PORTA ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE 25, EM LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 876.59
14.003.0231-A | PORTA ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE 25, EM LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 858.82
14.003.0240-0 | VISOR DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,SERIE 25,COM VIDRO LISO TR ANSPARENTE,4MM DE ESPESSURA,DIMENSOES 80X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 138.78
14.003.0240-A | VISOR DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,SERIE 25,COM VIDRO LISO TR ANSPARENTE,4MM DE ESPESSURA,DIMENSOES 80X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 131.05
14.003.0241-0 | VISOR DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,SERIE 25,EXCLUSIVE O VIDRO .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 364.64
14.003.0241-A | VISOR DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,SERIE 25,EXCLUSIVE O VIDRO .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 340.44
14.003.0243-0 | SUPORTE EM ALUMINIO PARA AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,EM CANTO NEIRA DE ALUMINIO DE 1/8"X1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 585
14.003.0243-A | SUPORTE EM ALUMINIO PARA AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,EM CANTO NEIRA DE ALUMINIO DE 1/8"X1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 526.81
14.003.0245-0 | GUICHE EM ALUMINIO,TIPO GUILHOTINA,COM 1,00X1,00M.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 555.62
14.003.0245-A | GUICHE EM ALUMINIO,TIPO GUILHOTINA,COM 1,00X1,00M.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 539.14
14.003.0250-0 | PROTECAO DE ARESTAS DE PAREDE EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 1 .1/2"X1/8",FIXADA COM PARAFUSOS DE FERRO CROMADO E BUCHAS DE PLASTICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 39.4
14.003.0250-A | PROTECAO DE ARESTAS DE PAREDE EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 1 .1/2"X1/8",FIXADA COM PARAFUSOS DE FERRO CROMADO E BUCHAS DE PLASTICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 35.94
14.003.0255-0 | PROTECAO DE ARESTAS DE PAREDE EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 1 /2"X1/8", FIXADA COM PARAFUSOS DE FERRO CROMADO E BUCHAS DE PLASTICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 13.05
14.003.0255-A | PROTECAO DE ARESTAS DE PAREDE EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 1 /2"X1/8", FIXADA COM PARAFUSOS DE FERRO CROMADO E BUCHAS DE PLASTICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 11.81
14.003.0260-0 | PROTECAO DE ARESTAS DE PAREDE EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 3 /4"X1/8", FIXADA COM PARAFUSOS DE FERRO CROMADO E BUCHAS DE PLASTICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 17
14.003.0260-A | PROTECAO DE ARESTAS DE PAREDE EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 3 /4"X1/8", FIXADA COM PARAFUSOS DE FERRO CROMADO E BUCHAS DE PLASTICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 15.52
14.003.0265-0 | PROTECAO PARA PORTAS,EM CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR REBITES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 72.86
14.003.0265-A | PROTECAO PARA PORTAS,EM CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR REBITES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 71.31
14.003.0300-0 | GRADE TUBULAR EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO,COM TUBOS DE 2" NA POSICAO VERTICAL,COM ESPACAMENTO ENTRE ESTES TUBOS DE APRO XIMADAMENTE 10CM E TUBOS DE 3" NA POSICAO HORIZONTAL PARA FI XACAO DOS TUBOS VERTICAIS.MONTANTES DE SUSTENTACAO VERTICAL E TRAVES | M2 | 701.83
14.003.0300-A | GRADE TUBULAR EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO,COM TUBOS DE 2" NA POSICAO VERTICAL,COM ESPACAMENTO ENTRE ESTES TUBOS DE APRO XIMADAMENTE 10CM E TUBOS DE 3" NA POSICAO HORIZONTAL PARA FI XACAO DOS TUBOS VERTICAIS.MONTANTES DE SUSTENTACAO VERTICAL E TRAVES | M2 | 626.02
14.004.0010-0 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 3MM DE ESPESSURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 44.68
14.004.0010-A | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 3MM DE ESPESSURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 44.68
14.004.0015-0 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 69.38
14.004.0015-A | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 69.38
14.004.0020-0 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 5MM DE ESPESSURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 82.32
14.004.0020-A | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 5MM DE ESPESSURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 82.32
14.004.0025-0 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 88.2
14.004.0025-A | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 88.2
14.004.0030-0 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 10MM DE ESPESSURA.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 188.16
14.004.0030-A | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 10MM DE ESPESSURA.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 188.16
14.004.0040-0 | VIDRO,FANTASIA,DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO MARTELADO,ARTICO, OU LIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 70.56
14.004.0040-A | VIDRO,FANTASIA,DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO MARTELADO,ARTICO, OU LIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 70.56
14.004.0045-0 | VIDRO,FANTASIA, DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO CANELADO.FORNECI MENTO E COLOCACAO | M2 | 58.8
14.004.0045-A | VIDRO,FANTASIA, DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO CANELADO.FORNECI MENTO E COLOCACAO | M2 | 58.8
14.004.0046-0 | VIDRO ARAMADO,7MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 258.72
14.004.0046-A | VIDRO ARAMADO,7MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 258.72
14.004.0047-0 | VIDRO ARAMADO,6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 209.98
14.004.0047-A | VIDRO ARAMADO,6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 209.98
14.004.0048-0 | VIDRO JATEADO COM 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 180
14.004.0048-A | VIDRO JATEADO COM 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 180
14.004.0050-0 | VIDRO LISO,TRANSPARENTE,TIPO FUME,6MM DE ESPESSURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 129.36
14.004.0050-A | VIDRO LISO,TRANSPARENTE,TIPO FUME,6MM DE ESPESSURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 129.36
14.004.0060-0 | VIDRO COLORIDO,FUME,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M2 | 88.2
14.004.0060-A | VIDRO COLORIDO,FUME,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M2 | 88.2
14.004.0070-0 | VIDRO LAMINADO SIMPLES,COM ESPESSURA DE 6MM.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | M2 | 245.31
14.004.0070-A | VIDRO LAMINADO SIMPLES,COM ESPESSURA DE 6MM.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | M2 | 245.31
14.004.0073-0 | VIDRO LAMINADO SIMPLES,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 352.8
14.004.0073-A | VIDRO LAMINADO SIMPLES,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 352.8
14.004.0100-0 | ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA.COM MOLDURA DE MADEIRA.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 248.05
14.004.0100-A | ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA.COM MOLDURA DE MADEIRA.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 237.75
14.004.0120-0 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAI NEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 345.94
14.004.0120-A | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAI NEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 345.94
14.004.0121-0 | VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EM MADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 215.6
14.004.0121-A | VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EM MADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 215.6
14.004.0150-0 | VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM PARA USO EM SALAS RADIOLOGICAS A PROVA DE RAIO-X,NAS DIMENSOES DE(0,20X0,30)M .FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 890.54
14.004.0150-A | VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM PARA USO EM SALAS RADIOLOGICAS A PROVA DE RAIO-X,NAS DIMENSOES DE(0,20X0,30)M .FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 890.54
14.004.0155-0 | VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM,PARA USO EM SALAS RADIOLOGICAS A PROVA DE RAIO-X,NAS DIMENSOES DE(0,30X0,40)M .FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 1781.07
14.004.0155-A | VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM,PARA USO EM SALAS RADIOLOGICAS A PROVA DE RAIO-X,NAS DIMENSOES DE(0,30X0,40)M .FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 1781.07
14.004.0160-0 | VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM,PARA USO EM SALAS RADIOLOGICAS A PROVA DE RAIO-X,NAS DIMENSOES DE(1,00X0,70)M .FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 11875.69
14.004.0160-A | VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM,PARA USO EM SALAS RADIOLOGICAS A PROVA DE RAIO-X,NAS DIMENSOES DE(1,00X0,70)M .FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 11875.69
14.004.0200-0 | PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 20.72
14.004.0200-A | PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 20.29
14.004.0205-0 | PELICULA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACA O | M2 | 13.11
14.004.0205-A | PELICULA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACA O | M2 | 12.69
14.005.0010-0 | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE 4MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 138.5
14.005.0010-A | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE 4MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 136.96
14.005.0015-0 | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE 6MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 201.98
14.005.0015-A | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE 6MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 200.44
14.005.0020-0 | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE 8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 265.46
14.005.0020-A | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE 8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 263.92
14.005.0025-0 | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 328.94
14.005.0025-A | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 327.4
14.006.0005-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3,5CM,FOLHE ADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSI VE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 474.63
14.006.0005-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3,5CM,FOLHE ADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSI VE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 443.73
14.006.0008-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEA DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 458.09
14.006.0008-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEA DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 427.19
14.006.0010-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEA DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 433.02
14.006.0010-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEA DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 402.12
14.006.0012-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEA DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 428.19
14.006.0012-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEA DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 397.29
14.006.0014-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEA DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 424.02
14.006.0014-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEA DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 393.12
14.006.0016-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 200X210X3,5CM,COM D UAS FOLHAS,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 657.28
14.006.0016-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 200X210X3,5CM,COM D UAS FOLHAS,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 620.2
14.006.0017-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 60X210X3,5CM,FOLHEA DA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 222.54
14.006.0017-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 60X210X3,5CM,FOLHEA DA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 201.94
14.006.0019-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 70X210X3,5CM,FOLHEA DA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 224.44
14.006.0019-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 70X210X3,5CM,FOLHEA DA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 203.84
14.006.0021-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 80X210X3,5CM,FOLHEA DANAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 226.99
14.006.0021-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 80X210X3,5CM,FOLHEA DANAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 206.39
14.006.0023-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 90X210X3,5CM,FOLHEA DA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 249.78
14.006.0023-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 90X210X3,5CM,FOLHEA DA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 229.18
14.006.0025-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 100X210X3,5CM,FOLHE ADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 264.04
14.006.0025-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 100X210X3,5CM,FOLHE ADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 243.44
14.006.0030-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE 80X210 X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAG ENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 601.87
14.006.0030-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE 80X210 X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAG ENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 570.97
14.006.0033-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE 70X210 X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAG ENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 560.08
14.006.0033-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE 70X210 X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAG ENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 529.18
14.006.0036-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE 60X210 X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAG ENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 557.8
14.006.0036-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE 60X210 X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAG ENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 526.9
14.006.0037-0 | PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI,ALMOFADADA,DE 80X210CM,COM M ARCO DE 7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 581.06
14.006.0037-A | PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI,ALMOFADADA,DE 80X210CM,COM M ARCO DE 7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 550.16
14.006.0038-0 | PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI,ALMOFADADA,DE 70X210CM,COM M ARCO DE 7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 539.86
14.006.0038-A | PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI,ALMOFADADA,DE 70X210CM,COM M ARCO DE 7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 508.96
14.006.0039-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA,DE 80X210 X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 396.36
14.006.0039-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA,DE 80X210 X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 375.76
14.006.0041-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM UMA ALMOFADA REBAIXADA,DE 70X210 X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 356.84
14.006.0041-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM UMA ALMOFADA REBAIXADA,DE 70X210 X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 336.24
14.006.0043-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM UMA ALMOFADA REBAIXADA,DE 60X210 X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 356.84
14.006.0043-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM UMA ALMOFADA REBAIXADA,DE 60X210 X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 336.24
14.006.0050-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA DE 80X210X3, 5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 680.05
14.006.0050-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA DE 80X210X3, 5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 649.15
14.006.0052-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA DE 70X210X3, 5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 650.38
14.006.0052-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA DE 70X210X3, 5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 619.48
14.006.0054-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA DE 60X210X3, 5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 628.5
14.006.0054-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA DE 60X210X3, 5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 597.6
14.006.0058-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA,DE 80X210X3, 5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 474.54
14.006.0058-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA,DE 80X210X3, 5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 453.94
14.006.0062-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA,DE 70X210X3, 5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 447.14
14.006.0062-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA,DE 70X210X3, 5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 426.54
14.006.0064-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA,DE 60X210X3, 5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 427.54
14.006.0064-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA,DE 60X210X3, 5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 406.94
14.006.0077-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA,COM ALMOFADA,PARA ENTRADA DE SANITARIO,UMA FOLHA,DE ABRIR,DE 60X210X3,5CM E MARCO 7X3CM,E XCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 537.84
14.006.0077-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA,COM ALMOFADA,PARA ENTRADA DE SANITARIO,UMA FOLHA,DE ABRIR,DE 60X210X3,5CM E MARCO 7X3CM,E XCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 506.94
14.006.0078-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 80X210X3,5 CM,MARCO DE 7X3CM E ALIZARES 5X2CM EM UMA FACE,EXCLUSIVE FER RAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 587.67
14.006.0078-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 80X210X3,5 CM,MARCO DE 7X3CM E ALIZARES 5X2CM EM UMA FACE,EXCLUSIVE FER RAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 556.77
14.006.0079-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 70X210X3,5 CM,MARCO DE 7X3CM E ALIZARES 5X2CM EM UMA FACE,EXCLUSIVE FER RAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 546.14
14.006.0079-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 70X210X3,5 CM,MARCO DE 7X3CM E ALIZARES 5X2CM EM UMA FACE,EXCLUSIVE FER RAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 515.24
14.006.0081-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 60X210X3,5 CM,MARCO DE 7X3CM E ALIZARES 5X2CM EM UMA FACE,EXCLUSIVE FER RAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 544.13
14.006.0081-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 60X210X3,5 CM,MARCO DE 7X3CM E ALIZARES 5X2CM EM UMA FACE,EXCLUSIVE FER RAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 513.23
14.006.0082-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 80X210X3,5 CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCOS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 396.36
14.006.0082-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 80X210X3,5 CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCOS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 375.76
14.006.0083-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 70X210X3,5 CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCOS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 356.84
14.006.0083-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 70X210X3,5 CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCOS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 336.24
14.006.0084-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 60X210X3,5 CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCOS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 356.84
14.006.0084-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 60X210X3,5 CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCOS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 336.24
14.006.0085-0 | PORTA LISA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,DE 80X210X3,5CM,PARA ACABAMENTO,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 242.68
14.006.0085-A | PORTA LISA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,DE 80X210X3,5CM,PARA ACABAMENTO,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 222.08
14.006.0086-0 | PORTA LISA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,DE 70X210X3,5CM,PARA ACABAMENTO,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 234.43
14.006.0086-A | PORTA LISA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,DE 70X210X3,5CM,PARA ACABAMENTO,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 213.83
14.006.0087-0 | PORTA LISA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,DE 60X210X3,5CM,PARA ACABAMENTO,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 223.69
14.006.0087-A | PORTA LISA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,DE 60X210X3,5CM,PARA ACABAMENTO,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 203.09
14.006.0088-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3,5CM,FOLHEA DA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 304.76
14.006.0088-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3,5CM,FOLHEA DA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 284.16
14.006.0089-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X150X3,5CM,FOLHEA DA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 293.82
14.006.0089-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X150X3,5CM,FOLHEA DA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 273.22
14.006.0090-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 90X180X3,5CM,FOLHE ADA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 337.39
14.006.0090-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 90X180X3,5CM,FOLHE ADA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 316.79
14.006.0091-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 80X21 0X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRA GENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 867.15
14.006.0091-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 80X21 0X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRA GENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 836.25
14.006.0092-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 70X21 0X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRA GENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 864.88
14.006.0092-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 70X21 0X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRA GENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 833.98
14.006.0093-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 80X21 0X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PR OJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 997.73
14.006.0093-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 80X21 0X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PR OJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 964.26
14.006.0094-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 70X21 0X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PR OJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 993.36
14.006.0094-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 70X21 0X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PR OJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 959.88
14.006.0095-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 60X21 0X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PR OJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 988.98
14.006.0095-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 60X21 0X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PR OJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 955.51
14.006.0100-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 120X2 10X3,5CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2C M,CONFORME PROJETO TIPO N°6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1734.83
14.006.0100-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 120X2 10X3,5CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2C M,CONFORME PROJETO TIPO N°6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1673.03
14.006.0101-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 140X2 10X3,5CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2C CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1743.58
14.006.0101-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 140X2 10X3,5CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2C CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1681.78
14.006.0102-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 160X2 10X3,5CM,EM 2 FOLHAS E BANDEIRAS DE 60CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXC LUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2357.83
14.006.0102-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 160X2 10X3,5CM,EM 2 FOLHAS E BANDEIRAS DE 60CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXC LUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2290.88
14.006.0103-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 80X16 0X3,5,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS, ADUELA E CONTRAMARCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 661.64
14.006.0103-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 80X16 0X3,5,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS, ADUELA E CONTRAMARCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 641.04
14.006.0104-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 55X16 0X3,5CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGEN S,ADUELA E CONTRAMARCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 661.64
14.006.0104-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 55X16 0X3,5CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGEN S,ADUELA E CONTRAMARCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 641.04
14.006.0105-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI VAZADA PARA VIDRO,DE 80X210X3,5CM,CO M PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE 1X1CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 698.5
14.006.0105-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI VAZADA PARA VIDRO,DE 80X210X3,5CM,CO M PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE 1X1CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 667.6
14.006.0110-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI VAZADA PARA VIDRO,DE 70X210X3,5CM,CO M PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE 1X1CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 685.63
14.006.0110-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI VAZADA PARA VIDRO,DE 70X210X3,5CM,CO M PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE 1X1CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 654.73
14.006.0115-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI VAZADA PARA VIDRO,DE 60X210X3,5CM,CO M PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE 1X1CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 673.05
14.006.0115-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI VAZADA PARA VIDRO,DE 60X210X3,5CM,CO M PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE 1X1CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 642.15
14.006.0120-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA DE 120X210X3 ,5CM,EM 2 FOLHAS,MARCO DE 7X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE F ERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 977.34
14.006.0120-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA DE 120X210X3 ,5CM,EM 2 FOLHAS,MARCO DE 7X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE F ERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 936.14
14.006.0121-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA DE 120X210X3 ,5CM,EM 2 FOLHAS,MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 969.92
14.006.0121-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA DE 120X210X3 ,5CM,EM 2 FOLHAS,MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 928.72
14.006.0123-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA PARA PC DE 3 00X200X3,5CM,EM 4 FOLHAS,MARCO SIMPLES E DUPLO DE 7X3CM,EXCL USIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1952.63
14.006.0123-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA PARA PC DE 3 00X200X3,5CM,EM 4 FOLHAS,MARCO SIMPLES E DUPLO DE 7X3CM,EXCL USIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1875.38
14.006.0124-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA PARA PC DE 3 00X200X3,5CM,EM 4 FOLHAS,MARCOS SIMPLES E DUPLOS DE 7X3CM,EX CLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5055.44
14.006.0124-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA PARA PC DE 3 00X200X3,5CM,EM 4 FOLHAS,MARCOS SIMPLES E DUPLOS DE 7X3CM,EX CLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4869.09
14.006.0126-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA,PARA MEDIDOR ES DE GAS DE 176X140CM,EM 3 FOLHAS,MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1403.18
14.006.0126-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA,PARA MEDIDOR ES DE GAS DE 176X140CM,EM 3 FOLHAS,MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1346.53
14.006.0127-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA DE 70X100X3, 5CM,1 FOLHA,DE ABRIR,MARCO SIMPLES DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAG ENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 483.2
14.006.0127-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA DE 70X100X3, 5CM,1 FOLHA,DE ABRIR,MARCO SIMPLES DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAG ENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 473.39
14.006.0150-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 120X210X3,5CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 717.84
14.006.0150-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 120X210X3,5CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 658.61
14.006.0155-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 140X210X3,5CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 726.2
14.006.0155-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 140X210X3,5CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 666.97
14.006.0156-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 150CMX210X3,5CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGE NS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 733.57
14.006.0156-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 150CMX210X3,5CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGE NS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 674.35
14.006.0160-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 160CMX210X3,5CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERR AGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 735.85
14.006.0160-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 160CMX210X3,5CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERR AGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 676.63
14.006.0185-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS DE 80X210X3,5CM,MAR CO DE 7X3CM E ALIZARES DE 5X2CM EM UMA FACE,EXCLUSIVE FERRAG ENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 950.81
14.006.0185-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS DE 80X210X3,5CM,MAR CO DE 7X3CM E ALIZARES DE 5X2CM EM UMA FACE,EXCLUSIVE FERRAG ENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 919.91
14.006.0190-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,COMPLEMENTADA POR BANDEIRA FI XA DE 40CM DE ALTURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 618.28
14.006.0190-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,COMPLEMENTADA POR BANDEIRA FI XA DE 40CM DE ALTURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 582.23
14.006.0220-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3, 5CM,PENDURADA EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO,GUIA DA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIV E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 400.97
14.006.0220-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3, 5CM,PENDURADA EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO,GUIA DA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIV E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 370.07
14.006.0225-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3, 5CM,EM 2 FOLHAS,PENDURADA EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRI LHO OCO,GUIADA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO SEM MARCO DE 7X 3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS E MARCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 589.2
14.006.0225-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3, 5CM,EM 2 FOLHAS,PENDURADA EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRI LHO OCO,GUIADA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO SEM MARCO DE 7X 3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS E MARCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 529.98
14.006.0230-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 200X210X3,5CM,2 FOL HAS,COM VISOR EM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1, 10X0,20M,MOLA "FECHA PORTA",PUXADORES VERTICAIS METALICOS DE 40CM,ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MA TERIAL | UN | 1584.51
14.006.0230-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 200X210X3,5CM,2 FOL HAS,COM VISOR EM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1, 10X0,20M,MOLA "FECHA PORTA",PUXADORES VERTICAIS METALICOS DE 40CM,ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MA TERIAL | UN | 1541.25
14.006.0232-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,COM VISOR EM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA "FECHA PORTA",PUXADORES VERTICAIS METALICOS DE 40CM,ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MATERIAL VINILI CO COM 50 | UN | 925.64
14.006.0232-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,COM VISOR EM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA "FECHA PORTA",PUXADORES VERTICAIS METALICOS DE 40CM,ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MATERIAL VINILI CO COM 50 | UN | 890.52
14.006.0233-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,COM VISOR EM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA "FECHA PORTA", PUXADORES VERTICAIS METALICO 40CM, ADUELA 13 X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO COM 50CM | UN | 948.29
14.006.0233-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,COM VISOR EM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA "FECHA PORTA", PUXADORES VERTICAIS METALICO 40CM, ADUELA 13 X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO COM 50CM | UN | 912.65
14.006.0234-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 90X210X3,5CM,COM VISOR EM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA "FECHA PORTA",PUXADORES VERTICAIS METALICO 40CM,ADUELA 13X3 CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO C OM 50CM | UN | 991.18
14.006.0234-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 90X210X3,5CM,COM VISOR EM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA "FECHA PORTA",PUXADORES VERTICAIS METALICO 40CM,ADUELA 13X3 CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO C OM 50CM | UN | 955.02
14.006.0235-0 | PORTA EM CHAPAS DURAS DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,NAS DUAS FACES,CONTENDO MIOLO MACICO DE MADEIRA AGLOMERADA E REQUADRO EM MADEIRA NATURAL.ACABAMENTO BASE PARA PINTURA,MEDINDO 80X 210CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 427.38
14.006.0235-A | PORTA EM CHAPAS DURAS DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,NAS DUAS FACES,CONTENDO MIOLO MACICO DE MADEIRA AGLOMERADA E REQUADRO EM MADEIRA NATURAL.ACABAMENTO BASE PARA PINTURA,MEDINDO 80X 210CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 396.48
14.006.0237-0 | PORTA EM CHAPAS DURAS DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,NAS DUAS FACES,CONTENDO MIOLO MACICO DE MADEIRA AGLOMERADA E REQUADRO EM MADEIRA NATURAL.ACABAMENTO BASE PARA PINTURA,MEDINDO 70X 210CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 417.28
14.006.0237-A | PORTA EM CHAPAS DURAS DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,NAS DUAS FACES,CONTENDO MIOLO MACICO DE MADEIRA AGLOMERADA E REQUADRO EM MADEIRA NATURAL.ACABAMENTO BASE PARA PINTURA,MEDINDO 70X 210CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 386.38
14.006.0238-0 | PORTA EM CHAPAS DURAS DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,NAS DUAS FACES,CONTENDO MIOLO MACICO DE MADEIRA AGLOMERADA E REQUADRO EM MADEIRA NATURAL.ACABAMENTO BASE PARA PINTURA,MEDINDO 60X 210CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 404.69
14.006.0238-A | PORTA EM CHAPAS DURAS DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,NAS DUAS FACES,CONTENDO MIOLO MACICO DE MADEIRA AGLOMERADA E REQUADRO EM MADEIRA NATURAL.ACABAMENTO BASE PARA PINTURA,MEDINDO 60X 210CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 373.79
14.006.0240-0 | PORTINHOLA DE COMPENSADO EM MADEIRA DE LEI DE 20MM, PARA FEC HAMENTO DE QUADROS DE LUZ OU ARMARIOS, INCLUSIVE GUARNICAO, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 285.51
14.006.0240-A | PORTINHOLA DE COMPENSADO EM MADEIRA DE LEI DE 20MM, PARA FEC HAMENTO DE QUADROS DE LUZ OU ARMARIOS, INCLUSIVE GUARNICAO, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 264.91
14.006.0245-0 | PORTINHOLA DE MADEIRA MACICA DE 80X20CM,EM 2 FOLHAS DE CORRE R EM TRILHOS DE ALUMINIO,CONFORME PROJETO N° 6011/EMOP.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 155.91
14.006.0245-A | PORTINHOLA DE MADEIRA MACICA DE 80X20CM,EM 2 FOLHAS DE CORRE R EM TRILHOS DE ALUMINIO,CONFORME PROJETO N° 6011/EMOP.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 145.61
14.006.0255-0 | PORTAO DE TABUAS DE MADEIRA DE LEI,SOBRE ARMACAO TRIANGULADA E MARCO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1547.47
14.006.0255-A | PORTAO DE TABUAS DE MADEIRA DE LEI,SOBRE ARMACAO TRIANGULADA E MARCO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1485.67
14.006.0260-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI GUILHOTINA DE 150X150X3,5CM,EM 2 FO LHAS,COM CAIXILHO PARA VIDRO E MARCO DUPLO,COM CAIXAS PARA C ONTRAPESOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1044.82
14.006.0260-A | JANELA DE MADEIRA DE LEI GUILHOTINA DE 150X150X3,5CM,EM 2 FO LHAS,COM CAIXILHO PARA VIDRO E MARCO DUPLO,COM CAIXAS PARA C ONTRAPESOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 950.47
14.006.0265-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI GUILHOTINA DE 100X150X3CM,EM 2 FOLH AS,MARCO DUPLO COM CAIXILHO PARA VIDRO,PRESOS EM BORBOLETAS, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 981.87
14.006.0265-A | JANELA DE MADEIRA DE LEI GUILHOTINA DE 100X150X3CM,EM 2 FOLH AS,MARCO DUPLO COM CAIXILHO PARA VIDRO,PRESOS EM BORBOLETAS, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 950.97
14.006.0270-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI GUILHOTINA DE 120X150X3CM,EM 2 FOLH AS,MARCO DUPLO COM CAIXILHO PARA VIDRO,PRESOS EM BORBOLETAS, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1129.53
14.006.0270-A | JANELA DE MADEIRA DE LEI GUILHOTINA DE 120X150X3CM,EM 2 FOLH AS,MARCO DUPLO COM CAIXILHO PARA VIDRO,PRESOS EM BORBOLETAS, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1098.63
14.006.0275-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI GUILHOTINA DE 150X150X3CM,EM 2 FOLH AS,MARCO DUPLO COM CAIXILHO PARA VIDRO,PRESOS EM BORBOLETAS, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1397.59
14.006.0275-A | JANELA DE MADEIRA DE LEI GUILHOTINA DE 150X150X3CM,EM 2 FOLH AS,MARCO DUPLO COM CAIXILHO PARA VIDRO,PRESOS EM BORBOLETAS, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1361.54
14.006.0285-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR DE 120X150X3CM,TIPO VVP (V ENEZIANA,VIDRO E POSTIGO) EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM,EXCLU SIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 980.46
14.006.0285-A | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR DE 120X150X3CM,TIPO VVP (V ENEZIANA,VIDRO E POSTIGO) EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM,EXCLU SIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 949.56
14.006.0286-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR DE 100X100X3CM,TIPO VVP (V ENEZIANA,VIDRO E POSTIGO) EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM,EXCLU SIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 791.2
14.006.0286-A | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR DE 100X100X3CM,TIPO VVP (V ENEZIANA,VIDRO E POSTIGO) EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM,EXCLU SIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 765.45
14.006.0288-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI EM VENEZIANA DE 200X100X3CM,COM 2 F OLHAS DE CORRER,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1019.81
14.006.0288-A | JANELA DE MADEIRA DE LEI EM VENEZIANA DE 200X100X3CM,COM 2 F OLHAS DE CORRER,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 973.46
14.006.0290-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 150X150X3,5CM,EM 2 FOL HAS,PARA VIDRO,COM BANDEIRA EM CAIXILHO DE VIDRO,EXCLUSIVE F ERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1449.64
14.006.0290-A | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 150X150X3,5CM,EM 2 FOL HAS,PARA VIDRO,COM BANDEIRA EM CAIXILHO DE VIDRO,EXCLUSIVE F ERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1413.59
14.006.0295-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 200X150X3,5CM,EM 4 FOL HAS,SENDO 2 DE CORRER,PARA VIDRO,COM BANDEIRA EM CAIXILHO DE VIDRO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1865.65
14.006.0295-A | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 200X150X3,5CM,EM 4 FOL HAS,SENDO 2 DE CORRER,PARA VIDRO,COM BANDEIRA EM CAIXILHO DE VIDRO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1824.45
14.006.0297-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER,DE 2 FOLHAS,DE 110X120X3C M,INCLUSIVE GUARNICAO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 1241.23
14.006.0297-A | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER,DE 2 FOLHAS,DE 110X120X3C M,INCLUSIVE GUARNICAO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 1215.48
14.006.0299-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER,DE 2 FOLHAS,DE 110X140X3C M,INCLUSIVE GUARNICAO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 1408.43
14.006.0299-A | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER,DE 2 FOLHAS,DE 110X140X3C M,INCLUSIVE GUARNICAO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 1382.68
14.006.0301-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER,DE 4 FOLHAS,DE 160X120X3C M,INCLUSIVE GUARNICAO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 1778.31
14.006.0301-A | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER,DE 4 FOLHAS,DE 160X120X3C M,INCLUSIVE GUARNICAO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 1742.26
14.006.0303-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER,DE 4 FOLHAS,DE 210X140X3C M,INCLUSIVE GUARNICAO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 2611.14
14.006.0303-A | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER,DE 4 FOLHAS,DE 210X140X3C M,INCLUSIVE GUARNICAO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 2569.94
14.006.0305-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI,BASCULANTE DE 100X140X3CM,COM 3 FOL HAS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 908.73
14.006.0305-A | JANELA DE MADEIRA DE LEI,BASCULANTE DE 100X140X3CM,COM 3 FOL HAS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 867.53
14.006.0310-0 | ESQUADRIA DE MADEIRA DE LEI,FOLHA FIXA EM VENEZIANA,DE 90X30 X3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 212.82
14.006.0310-A | ESQUADRIA DE MADEIRA DE LEI,FOLHA FIXA EM VENEZIANA,DE 90X30 X3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 198.38
14.006.0353-0 | GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE 1,00M,ENGASTADO 5CM NO CONCRETO,INTERCALADO POR MONTANTES DE 7,5CMX11,25CM/3"X4.1/2",COM ESPACAMENTO DE 1,00M,FORMANDO M ODULOS "X",PARA CONTRAVENTAMENTO,COM PECAS DE 3,75CMX7,5CM/1 .1/2"X3" | M | 150.5
14.006.0353-A | GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE 1,00M,ENGASTADO 5CM NO CONCRETO,INTERCALADO POR MONTANTES DE 7,5CMX11,25CM/3"X4.1/2",COM ESPACAMENTO DE 1,00M,FORMANDO M ODULOS "X",PARA CONTRAVENTAMENTO,COM PECAS DE 3,75CMX7,5CM/1 .1/2"X3" | M | 137.12
14.006.0355-0 | GRADE DE RIPAS DE MADEIRA DE LEI,CRUZADAS,MONTADAS E FIXADAS SOBRE PECAS DE 5X5CM,FORMANDO QUADROS DE 60X60CM.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | M2 | 267.64
14.006.0355-A | GRADE DE RIPAS DE MADEIRA DE LEI,CRUZADAS,MONTADAS E FIXADAS SOBRE PECAS DE 5X5CM,FORMANDO QUADROS DE 60X60CM.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | M2 | 252.19
14.006.0360-0 | ESTRADO DE MADEIRA DE LEI,FORMADO POR RIPAS COM INTERVALOS D E 2,5CM, E APOIADAS EM TRAVESSAS DE 4CM, ESPACADAS DE 10CM, FIXADAS COM PARAFUSOS DE LATAO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 377.32
14.006.0360-A | ESTRADO DE MADEIRA DE LEI,FORMADO POR RIPAS COM INTERVALOS D E 2,5CM, E APOIADAS EM TRAVESSAS DE 4CM, ESPACADAS DE 10CM, FIXADAS COM PARAFUSOS DE LATAO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 351.57
14.006.0362-0 | QUADRO DE MADEIRA DE LEI,PARA COLOCACAO DE APARELHO DE AR CO NDICIONADO DE 1 A 2HP,INCLUSIVE ALIZAR.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 139.13
14.006.0362-A | QUADRO DE MADEIRA DE LEI,PARA COLOCACAO DE APARELHO DE AR CO NDICIONADO DE 1 A 2HP,INCLUSIVE ALIZAR.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 128.83
14.006.0370-0 | QUADRO MURAL EM COMPENSADO DE 10MM, INCLUSIVE MOLDURA DO MES MO MATERIAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 230.35
14.006.0370-A | QUADRO MURAL EM COMPENSADO DE 10MM, INCLUSIVE MOLDURA DO MES MO MATERIAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 220.05
14.006.0371-0 | QUADRO DE AULA EM ARGAMASSA,EMPREGANDO-SE CORANTE VERDE,COM MOLDURA E PORTA-GIZ DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 211.41
14.006.0371-A | QUADRO DE AULA EM ARGAMASSA,EMPREGANDO-SE CORANTE VERDE,COM MOLDURA E PORTA-GIZ DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 191.8
14.006.0372-0 | QUADRO MURAL DE CELULOSE PRENSADA COM FLANELOGRAFO,MEDINDO 5 04X123CM, MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA,CONFORME PROJETO Nº 6012/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1376.14
14.006.0372-A | QUADRO MURAL DE CELULOSE PRENSADA COM FLANELOGRAFO,MEDINDO 5 04X123CM, MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA,CONFORME PROJETO Nº 6012/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1265.12
14.006.0373-0 | BALCAO DE ATENDIMENTO DE MADEIRA DE LEI,VAO DE 130X105CM,COM PORTA DE FRISOS DE MADEIRA,EM 2 FOLHAS,COM UMA PRATELEIRA,CO NFORME PROJETO Nº6013/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS E SOCO DE CON CRETO E ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1371.87
14.006.0373-A | BALCAO DE ATENDIMENTO DE MADEIRA DE LEI,VAO DE 130X105CM,COM PORTA DE FRISOS DE MADEIRA,EM 2 FOLHAS,COM UMA PRATELEIRA,CO NFORME PROJETO Nº6013/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS E SOCO DE CON CRETO E ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1304.92
14.006.0374-0 | BALCAO BASCULAVEL EM COMPENSADO NAVAL DE 10MM,COM ACABAMENTO EM CHAPA LAMINADA,1,50X0,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 945.9
14.006.0374-A | BALCAO BASCULAVEL EM COMPENSADO NAVAL DE 10MM,COM ACABAMENTO EM CHAPA LAMINADA,1,50X0,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 863.5
14.006.0375-0 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 20MM E 40CM DE LARGURA,SOBRE CANTONEIRAS DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 67.66
14.006.0375-A | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 20MM E 40CM DE LARGURA,SOBRE CANTONEIRAS DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 62.51
14.006.0380-0 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 20MM E 50CM DE LARGURA,SOBRE CANTONEIRAS DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 73.5
14.006.0380-A | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 20MM E 50CM DE LARGURA,SOBRE CANTONEIRAS DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 68.35
14.006.0385-0 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 20MM E 60CM DE LARGURA,SOBRE CANTONEIRAS DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 79.15
14.006.0385-A | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 20MM E 60CM DE LARGURA,SOBRE CANTONEIRAS DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 74
14.006.0399-0 | PROTECAO TIPO BATE-CADEIRA DE MADEIRA DE LEI,15X2CM,APARELHA DA EM UMA FACE E NOS TOPOS,EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 51.72
14.006.0399-A | PROTECAO TIPO BATE-CADEIRA DE MADEIRA DE LEI,15X2CM,APARELHA DA EM UMA FACE E NOS TOPOS,EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 47.6
14.006.0400-0 | PROTECAO DE PAREDES DE SALA DE AULA,COM MADEIRA DE LEI,20X2, 5CM, APARELHADA EM UMA FACE E NOS TOPOS, EXCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 57.23
14.006.0400-A | PROTECAO DE PAREDES DE SALA DE AULA,COM MADEIRA DE LEI,20X2, 5CM, APARELHADA EM UMA FACE E NOS TOPOS, EXCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 53.11
14.006.0401-0 | FRISO EM MADEIRA DE LEI,MEDINDO 3X1,5CM,BOLEADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 18
14.006.0401-A | FRISO EM MADEIRA DE LEI,MEDINDO 3X1,5CM,BOLEADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 17.02
14.006.0405-0 | ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 13X3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 32.83
14.006.0405-A | ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 13X3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 31.03
14.006.0407-0 | ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE REBAIXO.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | M | 35.9
14.006.0407-A | ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE REBAIXO.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | M | 34.1
14.006.0408-0 | MARCO EM MADEIRA DE LEI,DE 7X3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 33.48
14.006.0408-A | MARCO EM MADEIRA DE LEI,DE 7X3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 31.68
14.006.0409-0 | ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 6.53
14.006.0409-A | ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 6.15
14.006.0415-0 | MOLDURA DE MADEIRA DE LEI,ENVERNIZADA,DE 10X2,5CM,PARA QUADR O DE AULA,CONFORME PROJETO N°6015/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | M | 48.46
14.006.0415-A | MOLDURA DE MADEIRA DE LEI,ENVERNIZADA,DE 10X2,5CM,PARA QUADR O DE AULA,CONFORME PROJETO N°6015/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | M | 43.31
14.006.0417-0 | PORTA GIZ DE MADEIRA DE LEI,ENVERNIZADO,DE 10X2,5CM,PARA QUA DRO DE AULA,CONFORME PROJETO N°6016/EMOP.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 58.09
14.006.0417-A | PORTA GIZ DE MADEIRA DE LEI,ENVERNIZADO,DE 10X2,5CM,PARA QUA DRO DE AULA,CONFORME PROJETO N°6016/EMOP.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 52.94
14.006.0420-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES C OM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 523.08
14.006.0420-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES C OM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 509.07
14.006.0422-1 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA,COM 3CM DE E SPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 690.28
14.006.0422-B | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA,COM 3CM DE E SPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 676.27
14.006.0423-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM ATE 5 ALMOFADAS,COM 3,5CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCO E ALIZAR.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 606.68
14.006.0423-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM ATE 5 ALMOFADAS,COM 3,5CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCO E ALIZAR.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 592.67
14.006.0424-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE VENEZIANA DE ABRIR OU CORRER,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS E GUARNICAO.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | M2 | 670.19
14.006.0424-A | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE VENEZIANA DE ABRIR OU CORRER,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS E GUARNICAO.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | M2 | 658.86
14.006.0426-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR OU CORRER,PARA VIDRO,COM 3 CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS E GUARNICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 461.19
14.006.0426-A | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR OU CORRER,PARA VIDRO,COM 3 CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS E GUARNICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 449.86
14.006.0428-0 | CAIXILHO FIXO DE VENEZIANA EM MADEIRA DE LEI, COM 3CM DE ES- PESSURA EXCLUSIVE GUARNICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M2 | 623.83
14.006.0428-A | CAIXILHO FIXO DE MADEIRA DE LEI,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSI VE GUARNICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 618.68
14.006.0430-0 | CAIXILHO FIXO DE MADEIRA DE LEI,PARA VIDRO,COM 3CM DE ESPESS URA,EXCLUSIVE GUARNICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 405.17
14.006.0430-A | CAIXILHO FIXO DE MADEIRA DE LEI,PARA VIDRO,COM 3CM DE ESPESS URA,EXCLUSIVE GUARNICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 401.31
14.006.0440-0 | DECK EM MADEIRA DE LEI APARELHADA,FORMADO POR PECAS DE 2X10C M,COM INTERVALOS DE 2,5CM E APOIADAS EM TRAVESSAS DE MADEIRA SERRADA (7,5CMX7,5CM/3"X3") E ESTRUTURA EM TORAS DE MADEIRA COM 25CM DE DIAMETRO,TRATADO,ALTURA UTIL MEDIA DE 1,50M,ENT ERRADO 1 | M2 | 1587.53
14.006.0440-A | DECK EM MADEIRA DE LEI APARELHADA,FORMADO POR PECAS DE 2X10C M,COM INTERVALOS DE 2,5CM E APOIADAS EM TRAVESSAS DE MADEIRA SERRADA (7,5CMX7,5CM/3"X3") E ESTRUTURA EM TORAS DE MADEIRA COM 25CM DE DIAMETRO,TRATADO,ALTURA UTIL MEDIA DE 1,50M,ENT ERRADO 1 | M2 | 1467.76
14.006.0445-0 | DECK EM MADEIRA DE LEI APARELHADA,COM ASSOALHO MEDINDO APROX IMADAMENTE 18X2CM,VIGAS LONGITUDINAIS DE 7,5X15CM,TRANSVERSA IS DE 10X15CM,GUARDA-CORPO COMPOSTO DE PECAS DE 15X15CM E 20 X2,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 354.54
14.006.0445-A | DECK EM MADEIRA DE LEI APARELHADA,COM ASSOALHO MEDINDO APROX IMADAMENTE 18X2CM,VIGAS LONGITUDINAIS DE 7,5X15CM,TRANSVERSA IS DE 10X15CM,GUARDA-CORPO COMPOSTO DE PECAS DE 15X15CM E 20 X2,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 340.1
14.006.0609-0 | PECA DE MADEIRA DE LEI,SERRADA,DE 3"X3".FORNECIMENTO | M | 10.59
14.006.0609-A | PECA DE MADEIRA DE LEI,SERRADA,DE 3"X3".FORNECIMENTO | M | 10.59
14.006.0612-0 | PECA DE MADEIRA DE LEI,SERRADA,DE 3"X4.1/2".FORNECIMENTO | M | 19.4
14.006.0612-A | PECA DE MADEIRA DE LEI,SERRADA,DE 3"X4.1/2".FORNECIMENTO | M | 19.4
14.006.0615-0 | PECA DE MADEIRA DE LEI,SERRADA,DE 3"X6".FORNECIMENTO | M | 25
14.006.0615-A | PECA DE MADEIRA DE LEI,SERRADA,DE 3"X6".FORNECIMENTO | M | 25
14.006.0624-0 | COMPENSADO DE 6MM(CHAPA DE 2,20X1,60M).FORNECIMENTO | M2 | 16.4
14.006.0624-A | COMPENSADO DE 6MM(CHAPA DE 2,20X1,60M).FORNECIMENTO | M2 | 16.4
14.006.0627-0 | COMPENSADO DE 10MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO | M2 | 21.84
14.006.0627-A | COMPENSADO DE 10MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO | M2 | 21.84
14.006.0630-0 | COMPENSADO DE 15MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO | M2 | 31.05
14.006.0630-A | COMPENSADO DE 15MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO | M2 | 31.05
14.006.0633-0 | COMPENSADO DE 20MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO | M2 | 47.9
14.006.0633-A | COMPENSADO DE 20MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO | M2 | 47.9
14.006.0636-0 | COMPENSADO DE 25MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO | M2 | 57.39
14.006.0636-A | COMPENSADO DE 25MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO | M2 | 57.39
14.006.0639-0 | COMPENSADO NAVAL DE 10MM(CHAPA DE 2,20X1,10M).FORNECIMENTO | M2 | 22.64
14.006.0639-A | COMPENSADO NAVAL DE 10MM(CHAPA DE 2,20X1,10M).FORNECIMENTO | M2 | 22.64
14.006.0645-0 | COMPENSADO NAVAL DE 15MM(CHAPA DE 2,20X1,10M).FORNECIMENTO | M2 | 37.91
14.006.0645-A | COMPENSADO NAVAL DE 15MM(CHAPA DE 2,20X1,10M).FORNECIMENTO | M2 | 37.91
14.006.0648-0 | CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE ALTA DENSIDADE EM PLACAS DE 1220X2440MM,COM 2,5MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO | UN | 24.5
14.006.0648-A | CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE ALTA DENSIDADE EM PLACAS DE 1220X2440MM,COM 2,5MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO | UN | 24.5
14.006.0680-0 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,AUTOCLAVADA,EM TORA,ATE 6,00M DE COMPRIMENTO,DIAMETRO DE 12CM.FORNECIMENTO | M | 11
14.006.0680-A | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,AUTOCLAVADA,EM TORA,ATE 6,00M DE COMPRIMENTO,DIAMETRO DE 12CM.FORNECIMENTO | M | 11
14.006.0685-0 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,AUTOCLAVADA,EM TORA,ATE 6,00M DE COMPRIMENTO,DIAMETRO DE 15CM.FORNECIMENTO | M | 15.95
14.006.0685-A | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,AUTOCLAVADA,EM TORA,ATE 6,00M DE COMPRIMENTO,DIAMETRO DE 15CM.FORNECIMENTO | M | 15.95
14.006.0688-0 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,AUTOCLAVADA,EM TORA,ATE 6,00M DE COMPRIMENTO,DIAMETRO DE 20CM.FORNECIMENTO | M | 39.01
14.006.0688-A | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,AUTOCLAVADA,EM TORA,ATE 6,00M DE COMPRIMENTO,DIAMETRO DE 20CM.FORNECIMENTO | M | 39.01
14.006.0695-0 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,AUTOCLAVADA,EM TORA,ATE 6,00M DE COMPRIMENTO,DIAMETRO DE 25CM.FORNECIMENTO | M | 48.59
14.006.0695-A | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,AUTOCLAVADA,EM TORA,ATE 6,00M DE COMPRIMENTO,DIAMETRO DE 25CM.FORNECIMENTO | M | 48.59
14.007.0005-0 | FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,DE ENTRA DA PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA DE CILINDRO CENTRAL,DE LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TI PO BOLA,E ESPELHO CIRCULAR,DE LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DO BRADICA | UN | 688.84
14.007.0005-A | FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,DE ENTRA DA PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA DE CILINDRO CENTRAL,DE LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TI PO BOLA,E ESPELHO CIRCULAR,DE LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DO BRADICA | UN | 688.84
14.007.0010-0 | FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO DE:-FECHADURA DE CILINDRO, DE LATAO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA,DE LATAO, ACA BAMENTO CROMADO;-ESPELHO DE LATAO FUNDIDO OU LAMINADO,FORMA RETANGULA | UN | 225.14
14.007.0010-A | FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO DE:-FECHADURA DE CILINDRO, DE LATAO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA,DE LATAO, ACA BAMENTO CROMADO;-ESPELHO DE LATAO FUNDIDO OU LAMINADO,FORMA RETANGULA | UN | 225.14
14.007.0015-0 | FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA DE CILINDRO DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA EM ZAMAK POLIDO E CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR EM FERRO POLIDO, ACABAMENTO | UN | 217.4
14.007.0015-A | FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA DE CILINDRO DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA EM ZAMAK POLIDO E CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR EM FERRO POLIDO, ACABAMENTO | UN | 217.4
14.007.0020-0 | FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA PRI NCIPAL, CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO LATAO CROMADO,C/TRAVA ALTA SEGURANCA,TETRA CHAVE E LINGUETA DE ACO ;-MACANETA TIPO BOLA, ACAB.CROMADO;-ESPELHO DE FORMA RETANGU LAR EM | UN | 814.05
14.007.0020-A | FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA PRI NCIPAL, CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO LATAO CROMADO,C/TRAVA ALTA SEGURANCA,TETRA CHAVE E LINGUETA DE ACO ;-MACANETA TIPO BOLA, ACAB.CROMADO;-ESPELHO DE FORMA RETANGU LAR EM | UN | 814.05
14.007.0025-0 | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRADA PR INCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO,DE LATAO,MONOBLOCO,ACABAMENTO CROMADO,;-ENTRADA CIRCULAR,LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA CIRCULAR,LATAO,ACAB.CROMADO;-MACA NETA TI | UN | 439.45
14.007.0025-A | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRADA PR INCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO,DE LATAO,MONOBLOCO,ACABAMENTO CROMADO,;-ENTRADA CIRCULAR,LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA CIRCULAR,LATAO,ACAB.CROMADO;-MACA NETA TI | UN | 439.45
14.007.0030-0 | FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRA DA DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO OU CIRCULAR,DE LATAO,DE ACABAMENTO CROMA DO;-3 DOBRADICAS 3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO E BOLAS DE | UN | 149.32
14.007.0030-A | FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRA DA DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO OU CIRCULAR,DE LATAO,DE ACABAMENTO CROMA DO;-3 DOBRADICAS 3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO E BOLAS DE | UN | 149.32
14.007.0035-0 | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA DE SERVIC O,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE;-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO,TRINCO REVERSIVEL,DE LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-MACA NETA TIPO BOLA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR OU SEMI- | UN | 216.14
14.007.0035-A | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA DE SERVIC O,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE;-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO,TRINCO REVERSIVEL,DE LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-MACA NETA TIPO BOLA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR OU SEMI- | UN | 216.14
14.007.0038-0 | FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,EXTERNA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA EXTERNA TIPO OVAL,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-MACANETA TIPO BOLA, LATAO,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-ROSETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO | UN | 136.79
14.007.0038-A | FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,EXTERNA, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA EXTERNA TIPO OVAL,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-MACANETA TIPO BOLA, LATAO,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-ROSETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO | UN | 136.79
14.007.0040-0 | FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCI AIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA TIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-E NTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO ;-MACAN | UN | 300.21
14.007.0040-A | FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCI AIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA TIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-E NTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO ;-MACAN | UN | 300.21
14.007.0045-0 | FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS, SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO; -FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO; -MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDO E CROMADO | UN | 56.48
14.007.0045-A | FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS, SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO; -FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO; -MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDO E CROMADO | UN | 56.48
14.007.0050-0 | FERRAGENS P/PORTAS MAD.INTERNAS,2 FOLHAS DE ABRIR,CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA TIP.GORGE,TRINCO REVERSIVEL,LATAO ,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA,CIRCULARES, LATAO LAMI NADO, ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO, ACABAMEN | UN | 561.05
14.007.0050-A | FERRAGENS P/PORTAS MAD.INTERNAS,2 FOLHAS DE ABRIR,CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA TIP.GORGE,TRINCO REVERSIVEL,LATAO ,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA,CIRCULARES, LATAO LAMI NADO, ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO, ACABAMEN | UN | 561.05
14.007.0055-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA S,DE SALAS E QUARTOS DE HOSPITAIS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO,DE:-MACANETA TIPO "ALAVANCA PARA BRACO", C/ACABA MENTO EM ALUMINIO DESTACAVEL;-FECHADURA EQUIPADA C/CILINDRO MESTRAVE | UN | 475.91
14.007.0055-A | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA S,DE SALAS E QUARTOS DE HOSPITAIS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO,DE:-MACANETA TIPO "ALAVANCA PARA BRACO", C/ACABA MENTO EM ALUMINIO DESTACAVEL;-FECHADURA EQUIPADA C/CILINDRO MESTRAVE | UN | 475.91
14.007.0057-0 | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA SIMPLES,RETANGULAR ACABAM. CROMADO ACETINADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-ROSETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO ACABAMENTO CRO MADO ACE | UN | 92.51
14.007.0057-A | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA SIMPLES,RETANGULAR ACABAM. CROMADO ACETINADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-ROSETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO ACABAMENTO CRO MADO ACE | UN | 92.51
14.007.0060-0 | FERRAGENS PORTAS MAD.1 FOLHA,ABRIR,P/BANHEIRO,CONSTANDO FORN .S/COLOC.DE:-FECHADURA TIP.TRANQUETA,TRINCO REVERSIVEL,LATAO ,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-TRANQUETA TRINCO ACOPLADO,CIRCULAR,LATAO LAMINADO, ACABAME | UN | 300.21
14.007.0060-A | FERRAGENS PORTAS MAD.1 FOLHA,ABRIR,P/BANHEIRO,CONSTANDO FORN .S/COLOC.DE:-FECHADURA TIP.TRANQUETA,TRINCO REVERSIVEL,LATAO ,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-TRANQUETA TRINCO ACOPLADO,CIRCULAR,LATAO LAMINADO, ACABAME | UN | 300.21
14.007.0065-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,INTERNA PARA BANHEIRO DE SERVICO, CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.,DE:-FE CHADURA SIMPLES,COM CHAPA-TESTA,LINGUETA E CUBO EM LATAO,ACA BAMENTO CROMADO;-TRANQUETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO,TRINCO ACOPLAD | UN | 115.8
14.007.0065-A | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,INTERNA PARA BANHEIRO DE SERVICO, CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.,DE:-FE CHADURA SIMPLES,COM CHAPA-TESTA,LINGUETA E CUBO EM LATAO,ACA BAMENTO CROMADO;-TRANQUETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO,TRINCO ACOPLAD | UN | 115.8
14.007.0070-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,PARA SA NITARIOS OU CHUVEIROS COLETIVOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/ COLOCACAO,DE:-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO", RETAN GULAR,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GA | UN | 44.32
14.007.0070-A | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,PARA SA NITARIOS OU CHUVEIROS COLETIVOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/ COLOCACAO,DE:-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO", RETAN GULAR,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GA | UN | 44.32
14.007.0075-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA,DE ABRIR,PARA SANIT ARIOS OU CHUVEIROS COLETIVOS,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE :-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANGULAR,EM ZAMAK OU LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANI ZADO DE | UN | 45.58
14.007.0075-A | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA,DE ABRIR,PARA SANIT ARIOS OU CHUVEIROS COLETIVOS,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE :-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANGULAR,EM ZAMAK OU LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANI ZADO DE | UN | 45.58
14.007.0080-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA,DE ABRIR,PARA BANHE IRO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA SIMPLES,RETAN GULAR,COM CHAPA-TESTA EM FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR, ACAB. CROMADO | UN | 54.51
14.007.0080-A | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA,DE ABRIR,PARA BANHE IRO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA SIMPLES,RETAN GULAR,COM CHAPA-TESTA EM FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR, ACAB. CROMADO | UN | 54.51
14.007.0085-0 | FERRAGENS P/PORTAS MAD.COLOCADAS DIVISORIAS MARMORE, MARMORI TE OU CONCR.ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-2 DOBRADI CAS C/UMA DAS ABAS EM "U", EM LATAO, ACAB.CROMADO,PARA DIVIS ORIAS DE MARMORE;-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RET ANG.,E | UN | 288.34
14.007.0085-A | FERRAGENS P/PORTAS MAD.COLOCADAS DIVISORIAS MARMORE, MARMORI TE OU CONCR.ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-2 DOBRADI CAS C/UMA DAS ABAS EM "U", EM LATAO, ACAB.CROMADO,PARA DIVIS ORIAS DE MARMORE;-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RET ANG.,E | UN | 288.34
14.007.0090-0 | FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABA MENTO CROMADO;-2,00M DE TRILHO EM "U",DE FERRO;-2 ROLDANAS D E FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4",SEM CANTONEIRA;-2,00M CANALET | UN | 267.26
14.007.0090-A | FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABA MENTO CROMADO;-2,00M DE TRILHO EM "U",DE FERRO;-2 ROLDANAS D E FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4",SEM CANTONEIRA;-2,00M CANALET | UN | 267.26
14.007.0095-0 | FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 2 FOLHAS,CONSTAND O DE FORNEC.S/COLOC.DE:-FECHADURA COM CHAVE BI-PARTIDA,LATAO ,ACABAMENTO CROMADO;-4,00M DE TRILHO EM "U",DE FERRO;-4 ROLD ANAS DE FERRO;-4 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4",SEM CANTONEIRA; -4,00M | UN | 419.58
14.007.0095-A | FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 2 FOLHAS,CONSTAND O DE FORNEC.S/COLOC.DE:-FECHADURA COM CHAVE BI-PARTIDA,LATAO ,ACABAMENTO CROMADO;-4,00M DE TRILHO EM "U",DE FERRO;-4 ROLD ANAS DE FERRO;-4 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4",SEM CANTONEIRA; -4,00M | UN | 419.58
14.007.0101-0 | FERRAGENS P/PORTAS DIVISORIAS,1 FOLHA,REVEST.MAD.OU LAMINADO VINILICO,CONST.FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO CENTRAL, LATAO,ACABAMENTO CROMADO, MACANETA TIPO BOLA E ESPELHO CIRCU LAR(CONJUNTO),ACABAMENTO CROMADO;-1 FECHO EMBUT.LATAO POLIDO ,ACABAM | UN | 856.04
14.007.0101-A | FERRAGENS P/PORTAS DIVISORIAS,1 FOLHA,REVEST.MAD.OU LAMINADO VINILICO,CONST.FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO CENTRAL, LATAO,ACABAMENTO CROMADO, MACANETA TIPO BOLA E ESPELHO CIRCU LAR(CONJUNTO),ACABAMENTO CROMADO;-1 FECHO EMBUT.LATAO POLIDO ,ACABAM | UN | 856.04
14.007.0105-0 | FERRAGENS P/PORTAS DIVISORIAS,2 FOLHAS,REVEST.MAD.OU LAMINAD O VINILICO,CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA DE CILINDRO CENTRAL,DE LATAO,ACABAMENTO CROMADO C/MACANETA TIPO BOLA E E SPELHO CIRCULAR(CONJ.),ACABAMENTO CROMADO;-2 FECHOS EMBUTIR, LATAO P | UN | 1045.56
14.007.0105-A | FERRAGENS P/PORTAS DIVISORIAS,2 FOLHAS,REVEST.MAD.OU LAMINAD O VINILICO,CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA DE CILINDRO CENTRAL,DE LATAO,ACABAMENTO CROMADO C/MACANETA TIPO BOLA E E SPELHO CIRCULAR(CONJ.),ACABAMENTO CROMADO;-2 FECHOS EMBUTIR, LATAO P | UN | 1045.56
14.007.0110-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE BARRACAO DE OBRA OU CASA TIPO POPULAR, CONST.DE FORNEC.S/COLOC.DE:-FECHADURA CAIXAO DE SOBREPOR,FORMA RETANGULAR,DE 100X86X38MM,ACABAMENTO FERRO RESINADO PRETO:-3 DOBRADICAS DE FERRO,DE 2.1/2"X2.1/2",COM PINO E BOL | UN | 25.08
14.007.0110-A | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE BARRACAO DE OBRA OU CASA TIPO POPULAR, CONST.DE FORNEC.S/COLOC.DE:-FECHADURA CAIXAO DE SOBREPOR,FORMA RETANGULAR,DE 100X86X38MM,ACABAMENTO FERRO RESINADO PRETO:-3 DOBRADICAS DE FERRO,DE 2.1/2"X2.1/2",COM PINO E BOL | UN | 25.08
14.007.0115-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE ARMARIO,CONSTANDO DE FOR NECIMENTO S/COLOC.,DE:-FECHADURA PARA ARMARIO EM LATAO,ACABA MENTO CROMADO,COM CHAVES TIPO GORGE;-3 DOBRADICAS DE 2.1/2"X 1.3/8",EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,COM PINO E BOLAS DE LATAO | UN | 94.19
14.007.0115-A | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE ARMARIO,CONSTANDO DE FOR NECIMENTO S/COLOC.,DE:-FECHADURA PARA ARMARIO EM LATAO,ACABA MENTO CROMADO,COM CHAVES TIPO GORGE;-3 DOBRADICAS DE 2.1/2"X 1.3/8",EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,COM PINO E BOLAS DE LATAO | UN | 94.19
14.007.0120-0 | FERRAGENS P/PORTAS DE CORRER DE ARMARIO EM BANCA, CONSTANDO FORNEC.S/COLOC.,DE:-2,00M DE TRILHO DE ALUMINIO P/RODIZIOS, SECAO QUADRADA EM TORNO DE 1/4"X1/4";-4 RODIZIOS EM LATAO OU EM ZAMAK;-2 CONCHAS EM LATAO CROMADO,FORMA RETANGULAR, TAMA NHO MEDIO | UN | 58.82
14.007.0120-A | FERRAGENS P/PORTAS DE CORRER DE ARMARIO EM BANCA, CONSTANDO FORNEC.S/COLOC.,DE:-2,00M DE TRILHO DE ALUMINIO P/RODIZIOS, SECAO QUADRADA EM TORNO DE 1/4"X1/4";-4 RODIZIOS EM LATAO OU EM ZAMAK;-2 CONCHAS EM LATAO CROMADO,FORMA RETANGULAR, TAMA NHO MEDIO | UN | 58.82
14.007.0125-0 | FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,TIPO GUILHOTINA,CONSTANDO D E FORNEC.S/COLOC.DE:-2 BORBOLETAS DE LATAO OU ZAMAK,ASAS TRI ANGULARES VAZADAS,ACABAMENTO CROMADO OU NIQUELADO;-4 CONCHAS SIMPLES EM LATAO,FORMA RETANGULAR, FUNDO EM BAIXO RELEVO E SEM FURO | UN | 51.08
14.007.0125-A | FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,TIPO GUILHOTINA,CONSTANDO D E FORNEC.S/COLOC.DE:-2 BORBOLETAS DE LATAO OU ZAMAK,ASAS TRI ANGULARES VAZADAS,ACABAMENTO CROMADO OU NIQUELADO;-4 CONCHAS SIMPLES EM LATAO,FORMA RETANGULAR, FUNDO EM BAIXO RELEVO E SEM FURO | UN | 51.08
14.007.0130-0 | FERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA CONTRA PESO, CONST.FORN.S/COLOC.DE:-4 ROLDANAS LATAO,DIAM.2",CADA;-4,00M CABO DE ACO FLEXIVEL 1/8";-4 PRESILHAS LATAO P/CABO ACO;-12 PARAFUSOS 1.1/4" C/ILHOS,LATAO NIQUELADO;-25KG CONTRAPESOS FERRO FUND | UN | 215.56
14.007.0130-A | FERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA CONTRA PESO, CONST.FORN.S/COLOC.DE:-4 ROLDANAS LATAO,DIAM.2",CADA;-4,00M CABO DE ACO FLEXIVEL 1/8";-4 PRESILHAS LATAO P/CABO ACO;-12 PARAFUSOS 1.1/4" C/ILHOS,LATAO NIQUELADO;-25KG CONTRAPESOS FERRO FUND | UN | 215.56
14.007.0135-0 | FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,BASCULANTE,CONSTANDO DE FOR NECIMENTO SEM COLOCACAO,DE:-2 PARES DE GONZOS DE SOBREPOR,DE LATAO,TIPO MACHO-FEMEA;-1 COMANDO PARA BASCULANTE COM PUNHO DE LATAO NIQUELADO E HASTE DE FERRO PARA PINTAR | UN | 31.18
14.007.0135-A | FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,BASCULANTE,CONSTANDO DE FOR NECIMENTO SEM COLOCACAO,DE:-2 PARES DE GONZOS DE SOBREPOR,DE LATAO,TIPO MACHO-FEMEA;-1 COMANDO PARA BASCULANTE COM PUNHO DE LATAO NIQUELADO E HASTE DE FERRO PARA PINTAR | UN | 31.18
14.007.0140-0 | FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,DE ABRIR,DE 2 FOLHAS,CONSTA NDO DE FORNECIMENTO S/COLOC.,DE:-1 CREMONA, C/VARA DE LATAO C/1,50M ACABAMENTO CROMADO;-2 CARRANCAS EM FERRO FUNDIDO, CA BECOTE ARTICULADO EM FORMA DE MEIA VOLTA;-6 DOBRADICAS DE FE RRO GAL | UN | 91.48
14.007.0140-A | FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,DE ABRIR,DE 2 FOLHAS,CONSTA NDO DE FORNECIMENTO S/COLOC.,DE:-1 CREMONA, C/VARA DE LATAO C/1,50M ACABAMENTO CROMADO;-2 CARRANCAS EM FERRO FUNDIDO, CA BECOTE ARTICULADO EM FORMA DE MEIA VOLTA;-6 DOBRADICAS DE FE RRO GAL | UN | 91.48
14.007.0145-0 | FERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA,DE CORRER,EM 2 FOLHAS,CONSTAND O DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO,DE:-4 RODIZIOS DE LATAO C/RO LAMENTOS(6MM),P/TRILHOS;-3,00M DE TRILHO DE ALUMINIO,TAMANHO 3,00MX1/4"X1/4";-2 CONCHAS SIMPLES LATAO, FORMA RETANGULAR, S/FURO | UN | 138.74
14.007.0145-A | FERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA,DE CORRER,EM 2 FOLHAS,CONSTAND O DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO,DE:-4 RODIZIOS DE LATAO C/RO LAMENTOS(6MM),P/TRILHOS;-3,00M DE TRILHO DE ALUMINIO,TAMANHO 3,00MX1/4"X1/4";-2 CONCHAS SIMPLES LATAO, FORMA RETANGULAR, S/FURO | UN | 138.74
14.007.0150-0 | FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,DE CORRER,DE 4 FOLHAS,CORRE NDO 2, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-4 RODIZIOS DE LATAO COM ROLAMENTO(6MM), PARA TRILHOS;-6,00M DE TRILHO ALUMINIO, TAMANHO 3,00MX1/4"X1/4";-1 PUXADOR DE PUNHO,TUBULAR,EM LATAO CROMADO | UN | 203.5
14.007.0150-A | FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,DE CORRER,DE 4 FOLHAS,CORRE NDO 2, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-4 RODIZIOS DE LATAO COM ROLAMENTO(6MM), PARA TRILHOS;-6,00M DE TRILHO ALUMINIO, TAMANHO 3,00MX1/4"X1/4";-1 PUXADOR DE PUNHO,TUBULAR,EM LATAO CROMADO | UN | 203.5
14.007.0155-0 | FERRAGENS P/JANELA MADEIRA DE ABRIR,2 FOLHAS,DO TIPO VIDRO,V ENEZIANA E POSTIGO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOC.DE:-6 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2"X3",C/PINO E BOLAS DE LATAO;-4 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO 1.3/4"X2";-2 FECHOS DE FIO R | UN | 144.05
14.007.0155-A | FERRAGENS P/JANELA MADEIRA DE ABRIR,2 FOLHAS,DO TIPO VIDRO,V ENEZIANA E POSTIGO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOC.DE:-6 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2"X3",C/PINO E BOLAS DE LATAO;-4 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO 1.3/4"X2";-2 FECHOS DE FIO R | UN | 144.05
14.007.0160-0 | FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA DE VIDR O TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSI VE MOLA HIDRAULICA DE PISO (VIDE ITEM 14.007.0190) | UN | 172.51
14.007.0160-A | FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA DE VIDR O TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSI VE MOLA HIDRAULICA DE PISO (VIDE ITEM 14.007.0190) | UN | 172.51
14.007.0165-0 | FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA COM BAN DEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S EM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO V IDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO (VIDE ITEM 14.007.01 90) | UN | 222.8
14.007.0165-A | FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA COM BAN DEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S EM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO V IDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO (VIDE ITEM 14.007.01 90) | UN | 222.8
14.007.0170-0 | FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDR O TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSI VE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190) | UN | 344.02
14.007.0170-A | FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDR O TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSI VE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190) | UN | 344.02
14.007.0175-0 | FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS COM BA NDEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.01 90) | UN | 442.95
14.007.0175-A | FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS COM BA NDEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.01 90) | UN | 442.95
14.007.0185-0 | FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRA E 2 PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONST. DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VI DE ITEM 1 | UN | 679.07
14.007.0185-A | FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRA E 2 PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONST. DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VI DE ITEM 1 | UN | 679.07
14.007.0190-0 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM.FORNECIMENTO | UN | 415.8
14.007.0190-A | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM.FORNECIMENTO | UN | 415.8
14.007.0195-0 | FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJ UNTO COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO) | UN | 94.51
14.007.0195-A | FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJ UNTO COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO) | UN | 94.51
14.007.0200-0 | FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE SANITAR IOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS DE ALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA;-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE 3/4"X5/1 | UN | 126.2
14.007.0200-A | FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE SANITAR IOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS DE ALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA;-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE 3/4"X5/1 | UN | 126.2
14.007.0250-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTA NDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO EM FERR RO, ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR EM LATAO,ACABAMEN TO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA DE ZAMAK POLIDO,ACABAMENT O CROM | UN | 382.52
14.007.0250-A | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTA NDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO EM FERR RO, ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR EM LATAO,ACABAMEN TO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA DE ZAMAK POLIDO,ACABAMENT O CROM | UN | 382.52
14.007.0251-0 | FERRAGENS,PARA PORTAS DE MADEIRA DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTA NDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO EM FERR O,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR EM FERRO POLIDO E C ROMADO,MACANETA TIPO BOLA EM ZAMAK POLIDO E CROMADO,EXCLUSIV E DOBR | UN | 202.82
14.007.0251-A | FERRAGENS,PARA PORTAS DE MADEIRA DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTA NDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO EM FERR O,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR EM FERRO POLIDO E C ROMADO,MACANETA TIPO BOLA EM ZAMAK POLIDO E CROMADO,EXCLUSIV E DOBR | UN | 202.82
14.007.0253-0 | FECHADURA DE CILINDRO,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,PARA PORTA S DE MADEIRA,DE ENTRADA PRINCIPAL.FORNECIMENTO | UN | 202.82
14.007.0253-A | FECHADURA DE CILINDRO,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,PARA PORTA S DE MADEIRA,DE ENTRADA PRINCIPAL.FORNECIMENTO | UN | 202.82
14.007.0256-0 | FERRAGENS PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,CONSTANDO DE FORNE CIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA RETANGULAR EM FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO CROMADO E POLIDO;-ESPELHO RETANGULAR OU SEMIELIPTICO,DE FER RO OU LA | UN | 19.92
14.007.0256-A | FERRAGENS PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,CONSTANDO DE FORNE CIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA RETANGULAR EM FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO CROMADO E POLIDO;-ESPELHO RETANGULAR OU SEMIELIPTICO,DE FER RO OU LA | UN | 19.92
14.007.0258-0 | FECHADURA PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,TIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,COM MACANETA TIPO ALA VANCA EM ZAMAK,ACABAMENTO CROMADO,ENTRADA E ROSETA CIRCULARE S,EM LATAO LAMINADO COM ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 286.89
14.007.0258-A | FECHADURA PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,TIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,COM MACANETA TIPO ALA VANCA EM ZAMAK,ACABAMENTO CROMADO,ENTRADA E ROSETA CIRCULARE S,EM LATAO LAMINADO COM ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 286.89
14.007.0261-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE BANHEIRO,CONSTANDO DE FO RNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA SIMPLES RETANGULAR EM FERRO, ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR COM ACABAMENTO CROMAD O;-MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE D OBRADI | UN | 19.92
14.007.0261-A | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE BANHEIRO,CONSTANDO DE FO RNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA SIMPLES RETANGULAR EM FERRO, ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR COM ACABAMENTO CROMAD O;-MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE D OBRADI | UN | 19.92
14.007.0263-0 | FECHADURA PARA PORTAS DE MADEIRA DE BANHEIRO,CONSTANDO DE FO RNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA TIPO TRANQUETA,TRINCO REVERS IVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,COM ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA,ROSETA E TRANQUETA CIR CULARES | UN | 286.89
14.007.0263-A | FECHADURA PARA PORTAS DE MADEIRA DE BANHEIRO,CONSTANDO DE FO RNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA TIPO TRANQUETA,TRINCO REVERS IVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,COM ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA,ROSETA E TRANQUETA CIR CULARES | UN | 286.89
14.007.0266-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTAND O DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR E M LATAO | UN | 101.2
14.007.0266-A | FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTAND O DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR E M LATAO | UN | 101.2
14.007.0267-0 | FECHADURA DE CILINDRO PARA MOVEIS DE MADEIRA,DE ENTALHAR,REV ERSIVEL,EM FERRO ZINCADO.FORNECIMENTO | UN | 22.4
14.007.0267-A | FECHADURA DE CILINDRO PARA MOVEIS DE MADEIRA,DE ENTALHAR,REV ERSIVEL,EM FERRO ZINCADO.FORNECIMENTO | UN | 22.4
14.007.0268-0 | FECHADURA DE CILINDRO PARA MOVEIS DE MADEIRA,DE SOBREPOR,REV ERSIVEL,EM ACO NIQUELADO.FORNECIMENTO | UN | 6.97
14.007.0268-A | FECHADURA DE CILINDRO PARA MOVEIS DE MADEIRA,DE SOBREPOR,REV ERSIVEL,EM ACO NIQUELADO.FORNECIMENTO | UN | 6.97
14.007.0269-0 | FECHADURA DE CILINDRO PARA GAVETAS,4 PINOS COM ROTACAO DE 36 0° E DUAS CHAVES.FORNECIMENTO | UN | 8.93
14.007.0269-A | FECHADURA DE CILINDRO PARA GAVETAS,4 PINOS COM ROTACAO DE 36 0° E DUAS CHAVES.FORNECIMENTO | UN | 8.93
14.007.0270-0 | FECHADURA DE CILINDRO OVALADO,DE LATAO,ACABAMENTO CROMADO PA RA PORTAS DE CORRER,DE FERRO OU ALUMINIO.FORNECIMENTO | UN | 88
14.007.0270-A | FECHADURA DE CILINDRO OVALADO,DE LATAO,ACABAMENTO CROMADO PA RA PORTAS DE CORRER,DE FERRO OU ALUMINIO.FORNECIMENTO | UN | 88
14.007.0274-0 | FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,DUAS VOLTAS,EM FERRO RESI NADO PRETO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO | UN | 22.98
14.007.0274-A | FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,DUAS VOLTAS,EM FERRO RESI NADO PRETO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO | UN | 22.98
14.007.0276-0 | FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM LATAO,ACABAMENTO CROMA DO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO | UN | 34.5
14.007.0276-A | FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM LATAO,ACABAMENTO CROMA DO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO | UN | 34.5
14.007.0277-0 | FECHADURA DE CILINDRO PARA ARMARIOS,4 PINOS COM ROTACAO DE 3 60° E DUAS CHAVES.FORNECIMENTO | UN | 12.61
14.007.0277-A | FECHADURA DE CILINDRO PARA ARMARIOS,4 PINOS COM ROTACAO DE 3 60° E DUAS CHAVES.FORNECIMENTO | UN | 12.61
14.007.0278-0 | DOBRADICA 3"X3.1/2",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO.FORNECIMENTO | UN | 24.28
14.007.0278-A | DOBRADICA 3"X3.1/2",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO.FORNECIMENTO | UN | 24.28
14.007.0279-0 | DOBRADICA TIPO PIANO,EM FERRO LATONADO,DE 1"X3,00M.FORNECIME NTO | M | 9.84
14.007.0279-A | DOBRADICA TIPO PIANO,EM FERRO LATONADO,DE 1"X3,00M.FORNECIME NTO | M | 9.84
14.007.0280-0 | DOBRADICA 3"X3",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE L ATAO.FORNECIMENTO | UN | 23.07
14.007.0280-A | DOBRADICA 3"X3",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE L ATAO.FORNECIMENTO | UN | 23.07
14.007.0281-0 | DOBRADICA TIPO PIANO,EM LATAO POLIDO,DE 1"X3,00M.FORNECIMENT O | M | 11.88
14.007.0281-A | DOBRADICA TIPO PIANO,EM LATAO POLIDO,DE 1"X3,00M.FORNECIMENT O | M | 11.88
14.007.0282-0 | DOBRADICA 3"X2.1/2",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO.FORNECIMENTO | UN | 21.92
14.007.0282-A | DOBRADICA 3"X2.1/2",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO.FORNECIMENTO | UN | 21.92
14.007.0283-0 | DOBRADICA COPO,TIPO ALTA OU BAIXA,CURVA OU RETA,FURACAO DE 3 5 OU 26MM,COM FECHO DE METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 3
14.007.0283-A | DOBRADICA COPO,TIPO ALTA OU BAIXA,CURVA OU RETA,FURACAO DE 3 5 OU 26MM,COM FECHO DE METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 3
14.007.0284-0 | DOBRADICA 2.1/2"X1.3/8",DE LATAO CROMADO,COM PINO E BOLAS DE LATAO.FORNECIMENTO | UN | 5.7
14.007.0284-A | DOBRADICA 2.1/2"X1.3/8",DE LATAO CROMADO,COM PINO E BOLAS DE LATAO.FORNECIMENTO | UN | 5.7
14.007.0286-0 | DOBRADICA 4"X3",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO.FORNECIMENTO | UN | 11.42
14.007.0286-A | DOBRADICA 4"X3",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO.FORNECIMENTO | UN | 11.42
14.007.0287-0 | DOBRADICA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FOR NECIMENTO | UN | 33.22
14.007.0287-A | DOBRADICA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FOR NECIMENTO | UN | 33.22
14.007.0288-0 | DOBRADICA 3"X3",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO DE FERRO E BOL AS DE LATAO.FORNECIMENTO | UN | 4.86
14.007.0288-A | DOBRADICA 3"X3",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO DE FERRO E BOL AS DE LATAO.FORNECIMENTO | UN | 4.86
14.007.0289-0 | DOBRADICA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FOR NECIMENTO | UN | 32.75
14.007.0289-A | DOBRADICA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FOR NECIMENTO | UN | 32.75
14.007.0290-0 | DOBRADICA 3"X2.1/2",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO DE FERRO E BOLAS DE LATAO.FORNECIMENTO | UN | 4.44
14.007.0290-A | DOBRADICA 3"X2.1/2",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO DE FERRO E BOLAS DE LATAO.FORNECIMENTO | UN | 4.44
14.007.0292-0 | DOBRADICA DE 1.3/4"X2",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO DE FERR O E BOLAS DE LATAO.FORNECIMENTO | UN | 6.31
14.007.0292-A | DOBRADICA DE 1.3/4"X2",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO DE FERR O E BOLAS DE LATAO.FORNECIMENTO | UN | 6.31
14.007.0294-0 | DOBRADICA PARA PORTA "VAI-E-VEM",DE 3",EM LATAO NIQUELADO E POLIDO.FORNECIMENTO | UN | 76.98
14.007.0294-A | DOBRADICA PARA PORTA "VAI-E-VEM",DE 3",EM LATAO NIQUELADO E POLIDO.FORNECIMENTO | UN | 76.98
14.007.0296-0 | FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM TRAN CA FIXA.FORNECIMENTO | UN | 31
14.007.0296-A | FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM TRAN CA FIXA.FORNECIMENTO | UN | 31
14.007.0298-0 | FECHO DE EMBUTIR DE ALAVANCA,EM LATAO CROMADO,DE 40CM DE ALT URA.FORNECIMENTO | UN | 123.76
14.007.0298-A | FECHO DE EMBUTIR DE ALAVANCA,EM LATAO CROMADO,DE 40CM DE ALT URA.FORNECIMENTO | UN | 123.76
14.007.0300-0 | FECHO DE EMBUTIR DE SEGURANCA,EM LATAO CROMADO,PISTAO CILIND RICO,BOTAO C/CREMALHEIRA,ESPELHO ELIPTICO CROMADO.FORNECIMEN TO | UN | 8.44
14.007.0300-A | FECHO DE EMBUTIR DE SEGURANCA,EM LATAO CROMADO,PISTAO CILIND RICO,BOTAO C/CREMALHEIRA,ESPELHO ELIPTICO CROMADO.FORNECIMEN TO | UN | 8.44
14.007.0302-0 | FECHO DE HASTE REDONDA,EM FERRO,PARA PINTAR,COM 20CM.FORNECI MENTO | UN | 35.51
14.007.0302-A | FECHO DE HASTE REDONDA,EM FERRO,PARA PINTAR,COM 20CM.FORNECI MENTO | UN | 35.51
14.007.0304-0 | FECHO DE HASTE REDONDA,EM FERRO,PARA PINTAR,COM 30CM.FORNECI MENTO | UN | 53.9
14.007.0304-A | FECHO DE HASTE REDONDA,EM FERRO,PARA PINTAR,COM 30CM.FORNECI MENTO | UN | 53.9
14.007.0306-0 | FECHO DE 80MM EM FERRO NIQUELADO,LINGUETA CENTRAL MOVEL.FORN ECIMENTO | UN | 3.3
14.007.0306-A | FECHO DE 80MM EM FERRO NIQUELADO,LINGUETA CENTRAL MOVEL.FORN ECIMENTO | UN | 3.3
14.007.0308-0 | VISOR OPTICO COM LENTES,TIPO LINGUETA,ACABAMENTO CROMADO.FOR NECIMENTO | UN | 4.72
14.007.0308-A | VISOR OPTICO COM LENTES,TIPO LINGUETA,ACABAMENTO CROMADO.FOR NECIMENTO | UN | 4.72
14.007.0310-0 | CREMONA EM LATAO CROMADO,COM VARA DE FERRO DE 1,50M,ACABAMEN TO CROMADO,POLIDO OU PINTADO.FORNECIMENTO | UN | 29.4
14.007.0310-A | CREMONA EM LATAO CROMADO,COM VARA DE FERRO DE 1,50M,ACABAMEN TO CROMADO,POLIDO OU PINTADO.FORNECIMENTO | UN | 29.4
14.007.0312-0 | CARRANCA PARA FIXACAO EXTERNA DE JANELA DE ABRIR EM LATAO,CA BECOTE ARTICULADO.FORNECIMENTO | UN | 17.72
14.007.0312-A | CARRANCA PARA FIXACAO EXTERNA DE JANELA DE ABRIR EM LATAO,CA BECOTE ARTICULADO.FORNECIMENTO | UN | 17.72
14.007.0313-0 | MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA Nº3 PARA PORTAS DE FERRO DE 0,90 A 1,00M.FORNECIMENTO | UN | 150.4
14.007.0313-A | MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA Nº3 PARA PORTAS DE FERRO DE 0,90 A 1,00M.FORNECIMENTO | UN | 150.4
14.007.0314-0 | MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA Nº2 PARA PORTAS DE MADEIRA OU ALUMINIO ATE 0,90M.FORNECIMENTO | UN | 134.39
14.007.0314-A | MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA Nº2 PARA PORTAS DE MADEIRA OU ALUMINIO ATE 0,90M.FORNECIMENTO | UN | 134.39
14.007.0315-0 | MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA,COM POTENCIA Nº4 PARA PORTAS CORTA -FOGO ACIMA DE 1,00M.FORNECIMENTO | UN | 170.38
14.007.0315-A | MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA,COM POTENCIA Nº4 PARA PORTAS CORTA -FOGO ACIMA DE 1,00M.FORNECIMENTO | UN | 170.38
14.007.0316-0 | PUXADOR DE 12CM,EM ZAMAK CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 5.27
14.007.0316-A | PUXADOR DE 12CM,EM ZAMAK CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 5.27
14.007.0318-0 | PUXADOR TUBULAR,DE PUNHO,EM LATAO CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 28.18
14.007.0318-A | PUXADOR TUBULAR,DE PUNHO,EM LATAO CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 28.18
14.007.0320-0 | PUXADOR TUBULAR,EM ZAMAK CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 25.5
14.007.0320-A | PUXADOR TUBULAR,EM ZAMAK CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 25.5
14.007.0322-0 | CADEADO DE 30MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA, CORPO DE LATAO MACICO,CILINDRO DE LATAO TREFILADO.FORNECIMEN TO | UN | 15.86
14.007.0322-A | CADEADO DE 30MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA, CORPO DE LATAO MACICO,CILINDRO DE LATAO TREFILADO.FORNECIMEN TO | UN | 15.86
14.007.0324-0 | CADEADO DE 50MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA, CORPO DE LATAO MACICO,CILINDRO DE LATAO TREFILADO.FORNECIMEN TO | UN | 36.65
14.007.0324-A | CADEADO DE 50MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA, CORPO DE LATAO MACICO,CILINDRO DE LATAO TREFILADO.FORNECIMEN TO | UN | 36.65
14.007.0326-0 | CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO CHAVE.FORNECIMEN TO | UN | 26.16
14.007.0326-A | CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO CHAVE.FORNECIMEN TO | UN | 26.16
14.007.0328-0 | PORTA CADEADO DE 4.1/2",DE FERRO ZINCADO.FORNECIMENTO | UN | 4.54
14.007.0328-A | PORTA CADEADO DE 4.1/2",DE FERRO ZINCADO.FORNECIMENTO | UN | 4.54
14.007.0330-0 | TARGETAO DE FERRO GALVANIZADO,DE 36CM,COM ADAPTACAO DE HASTE PARA DUPLO FUNCIONAMENTO,FECHAMENTO COM CADEADO, EXCLUSIVE ESTE,CONFORME PROJETO Nº6017/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 158.78
14.007.0330-A | TARGETAO DE FERRO GALVANIZADO,DE 36CM,COM ADAPTACAO DE HASTE PARA DUPLO FUNCIONAMENTO,FECHAMENTO COM CADEADO, EXCLUSIVE ESTE,CONFORME PROJETO Nº6017/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 158.78
14.007.0332-0 | TARGETA DE FIO REDONDO,DE 2",EM FERRO CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 1.38
14.007.0332-A | TARGETA DE FIO REDONDO,DE 2",EM FERRO CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 1.38
14.007.0334-0 | PRENDEDOR DE PORTA DE LATAO CROMADO,FIXADO NO PISO,HASTE ACI ONADA POR PRESSAO DA PORTA OU DO PE.FORNECIMENTO | UN | 16.7
14.007.0334-A | PRENDEDOR DE PORTA DE LATAO CROMADO,FIXADO NO PISO,HASTE ACI ONADA POR PRESSAO DA PORTA OU DO PE.FORNECIMENTO | UN | 16.7
14.007.0335-0 | MANCAL SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNEC IMENTO | UN | 4.97
14.007.0335-A | MANCAL SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNEC IMENTO | UN | 4.97
14.007.0336-0 | SUPORTE SIMPLES DE CENTRO PARA VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNE CIMENTO | UN | 15.86
14.007.0336-A | SUPORTE SIMPLES DE CENTRO PARA VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNE CIMENTO | UN | 15.86
14.007.0337-0 | SUPORTE DUPLO HORIZONTAL PARA VIDROS TEMPERADOS DE 10MM.FORN ECIMENTO | UN | 24.9
14.007.0337-A | SUPORTE DUPLO HORIZONTAL PARA VIDROS TEMPERADOS DE 10MM.FORN ECIMENTO | UN | 24.9
14.007.0338-0 | FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FO RNECIMENTO | UN | 66.24
14.007.0338-A | FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FO RNECIMENTO | UN | 66.24
14.007.0340-0 | CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | UN | 41.8
14.007.0340-A | CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | UN | 41.8
14.007.0342-0 | ESPELHO DE FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.F ORNECIMENTO | UN | 11.65
14.007.0342-A | ESPELHO DE FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.F ORNECIMENTO | UN | 11.65
14.007.0344-0 | SUPORTE TIPO "L" PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNE CIMENTO | UN | 54.07
14.007.0344-A | SUPORTE TIPO "L" PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNE CIMENTO | UN | 54.07
14.007.0345-0 | ESPELHO DO TRINCO DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORN ECIMENTO | UN | 8.59
14.007.0345-A | ESPELHO DO TRINCO DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORN ECIMENTO | UN | 8.59
14.007.0346-0 | SUPORTE SIMPLES DE CANTO PARA VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNEC IMENTO | UN | 15.69
14.007.0346-A | SUPORTE SIMPLES DE CANTO PARA VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNEC IMENTO | UN | 15.69
14.007.0347-0 | PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENT O | UN | 14.64
14.007.0347-A | PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENT O | UN | 14.64
14.007.0348-0 | PIVO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO | UN | 9
14.007.0348-A | PIVO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO | UN | 9
14.007.0360-0 | PUXADOR PLASTICO PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA,FORMA SEMI CIRCULAR,COM 96MM DE COMPRIMENTO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 7.1
14.007.0360-A | PUXADOR PLASTICO PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA,FORMA SEMI CIRCULAR,COM 96MM DE COMPRIMENTO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 6.86
14.007.0365-0 | PUXADOR PLASTICO PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA,FORMA SEMI -CIRCULAR,COM 64MM DE COMPRIMENTO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 3.18
14.007.0365-A | PUXADOR PLASTICO PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA,FORMA SEMI -CIRCULAR,COM 64MM DE COMPRIMENTO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 2.94
14.007.0390-0 | MOLA DE BILHA DE ACO,TAMANHO 12MM.FORNECIMENTO | UN | 1.61
14.007.0390-A | MOLA DE BILHA DE ACO,TAMANHO 12MM.FORNECIMENTO | UN | 1.61
14.007.0396-0 | TRILHO DE ALUMINIO PARA ROLDANAS,EM ESQUADRIAS DE CORRER,OCO ,COM 3,00M POR APROXIMADAMENTE 30X29MM.FORNECIMENTO | UN | 10.98
14.007.0396-A | TRILHO DE ALUMINIO PARA ROLDANAS,EM ESQUADRIAS DE CORRER,OCO ,COM 3,00M POR APROXIMADAMENTE 30X29MM.FORNECIMENTO | UN | 10.98
14.007.0400-0 | MOLA "VAI E VEM" COM ESFERA DE ACO E CORPO EM LATAO POLIDO.F ORNECIMENTO | UN | 118.84
14.007.0400-A | MOLA "VAI E VEM" COM ESFERA DE ACO E CORPO EM LATAO POLIDO.F ORNECIMENTO | UN | 118.84
14.007.0500-0 | BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH PARA PORTAS EM MADEIRA OU METAL,SIMPLES (1 FOLHA) ,CONFECCIONADA EM LIGA DE METAIS,CERTIFICADA DE ACORDO COM A NBR 11785,COMPOSTA POR 2 SUPORTES DE TRAVAMENTO HORIZONTAL E 1 BARRA | UN | 339.86
14.007.0500-A | BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH PARA PORTAS EM MADEIRA OU METAL,SIMPLES (1 FOLHA) ,CONFECCIONADA EM LIGA DE METAIS,CERTIFICADA DE ACORDO COM A NBR 11785,COMPOSTA POR 2 SUPORTES DE TRAVAMENTO HORIZONTAL E 1 BARRA | UN | 337.03
14.007.0505-0 | BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH P/PORTA MADEIRA OU METAL,DUPLA(2 FOLHAS),CONFECCI ONADA LIGA DE METAIS,CERTIFICADA NBR 11785,COMPOSTA 4 SUPORT ES TRAVAMENTO HORIZONTAL,2 BARRAS ACIONADORAS 1,00MM,1 HASTE VERTICA | UN | 769.29
14.007.0505-A | BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH P/PORTA MADEIRA OU METAL,DUPLA(2 FOLHAS),CONFECCI ONADA LIGA DE METAIS,CERTIFICADA NBR 11785,COMPOSTA 4 SUPORT ES TRAVAMENTO HORIZONTAL,2 BARRAS ACIONADORAS 1,00MM,1 HASTE VERTICA | UN | 762.85
14.008.0010-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3CM,MARCO DE 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVEST IDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUT OCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOC | UN | 732.12
14.008.0010-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3CM,MARCO DE 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVEST IDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUT OCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOC | UN | 673.26
14.008.0015-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,MARCO DE 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVEST IDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUT OCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOC | UN | 1093.99
14.008.0015-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,MARCO DE 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVEST IDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUT OCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOC | UN | 1004.59
14.008.0020-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,MARCO DE 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVEST IDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUT OCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOC | UN | 1098.22
14.008.0020-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,MARCO DE 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVEST IDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUT OCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOC | UN | 1008.83
14.008.0025-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 120X210X3CM,EM 2 FO LHAS,MARCO DE 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PR ENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS .FORNEC | UN | 1381.17
14.008.0025-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 120X210X3CM,EM 2 FO LHAS,MARCO DE 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PR ENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS .FORNEC | UN | 1263.45
14.008.0030-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 140X210X3CM,EM 2 FO LHAS,MARCO DE 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PR ENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS .FORNEC | UN | 2104.91
14.008.0030-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 140X210X3CM,EM 2 FO LHAS,MARCO DE 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PR ENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS .FORNEC | UN | 1926.12
14.008.0035-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 160X210X3CM,EM 2 FO LHAS,MARCO DE 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PR ENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS .FORNEC | UN | 2113.38
14.008.0035-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 160X210X3CM,EM 2 FO LHAS,MARCO DE 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PR ENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS .FORNEC | UN | 1934.59
14.008.0045-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3CM,GUARNICA O LATERAL DE MARCO 7X3CM,SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LA MINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAV E) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E CO LOCACA | UN | 648.56
14.008.0045-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3CM,GUARNICA O LATERAL DE MARCO 7X3CM,SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LA MINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAV E) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E CO LOCACA | UN | 597.42
14.008.0050-0 | PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBO DE 2MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGEN S.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 2423.04
14.008.0050-A | PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBO DE 2MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGEN S.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 2402.44
14.008.0052-0 | PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBO DE 1MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGEN S.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1724.54
14.008.0052-A | PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBO DE 1MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGEN S.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1703.94
14.008.0055-0 | PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBO DE 0,50MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSA DA,REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRA GENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1654.54
14.008.0055-A | PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBO DE 0,50MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSA DA,REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRA GENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1633.94
14.008.0065-0 | PORTA CORRER(2 FOLHAS)P/ARMARIO EM BANCAS,MEDINDO 50X70CM CA DA FOLHA,COMPENSAD.20MM,REVEST.C/CHAPA LAMINADA(COMPOSTA CEL ULOSE C/RESINA PRENSADA AUTO CLAVE),3 FACES,ENQUADRADA EM MA RCOS RETANGULARES,2X6CM, REVESTIDOS 2 FACES.PRATELEIRA DO ME SMO MA | UN | 600.28
14.008.0065-A | PORTA CORRER(2 FOLHAS)P/ARMARIO EM BANCAS,MEDINDO 50X70CM CA DA FOLHA,COMPENSAD.20MM,REVEST.C/CHAPA LAMINADA(COMPOSTA CEL ULOSE C/RESINA PRENSADA AUTO CLAVE),3 FACES,ENQUADRADA EM MA RCOS RETANGULARES,2X6CM, REVESTIDOS 2 FACES.PRATELEIRA DO ME SMO MA | UN | 579.68
14.008.0070-0 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO COM ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 40CM,REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPO STA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTO CLAVE) NAS FACES E ESPESSURA,SOBRE CANTONEIRAS DE CHAPA DE FERRO.FORNECIMENT O E COLO | M | 151.41
14.008.0070-A | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO COM ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 40CM,REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPO STA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTO CLAVE) NAS FACES E ESPESSURA,SOBRE CANTONEIRAS DE CHAPA DE FERRO.FORNECIMENT O E COLO | M | 139.13
14.008.0075-0 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO COM ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 50CM,REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPO STA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTO CLAVE) NAS FACES E ESPESSURA,SOBRE CANTONEIRAS DE CHAPA DE FERRO.FORNECIMENT O E COLO | M | 175.87
14.008.0075-A | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO COM ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 50CM,REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPO STA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTO CLAVE) NAS FACES E ESPESSURA,SOBRE CANTONEIRAS DE CHAPA DE FERRO.FORNECIMENT O E COLO | M | 161.99
14.008.0080-0 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO COM ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 60CM,REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPO STA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTO CLAVE) NAS FACES E ESPESSURA,SOBRE CANTONEIRAS DE CHAPA DE FERRO.FORNECIMENT O E COLO | M | 200.13
14.008.0080-A | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO COM ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 60CM,REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPO STA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTO CLAVE) NAS FACES E ESPESSURA,SOBRE CANTONEIRAS DE CHAPA DE FERRO.FORNECIMENT O E COLO | M | 184.67
14.008.0090-0 | QUADRO DE AULA,MEDINDO 5,00X1,20M, EM COMPENSADO DE 10MM DE ESPESSURA,REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELUL OSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE),"VERDE SUPER QUADRO ES COLAR",COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA DE 10X2,5CM. FORNE CIMENTO | UN | 1427.79
14.008.0090-A | QUADRO DE AULA,MEDINDO 5,00X1,20M, EM COMPENSADO DE 10MM DE ESPESSURA,REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELUL OSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE),"VERDE SUPER QUADRO ES COLAR",COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA DE 10X2,5CM. FORNE CIMENTO | UN | 1361.85
14.008.0092-0 | QUADRO DE AULA,MEDINDO 5,85X1,20M, EM COMPENSADO DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELU LOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE), "VERDE SUPER QUADRO ESCOLAR",COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA DE 10X2,5CM. FOR NECIMENT | UN | 1541.62
14.008.0092-A | QUADRO DE AULA,MEDINDO 5,85X1,20M, EM COMPENSADO DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELU LOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE), "VERDE SUPER QUADRO ESCOLAR",COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA DE 10X2,5CM. FOR NECIMENT | UN | 1470.53
14.008.0093-0 | QUADRO DE AULA,MEDINDO 2,00X1,20M, EM COMPENSADO DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA BRILHANTE, COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA DE 10X2,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 476.11
14.008.0093-A | QUADRO DE AULA,MEDINDO 2,00X1,20M, EM COMPENSADO DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA BRILHANTE, COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA DE 10X2,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 446.22
14.008.0095-0 | PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO,DE 60X210X3CM, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE ADUELA,ALIZAR E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 639.64
14.008.0095-A | PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO,DE 60X210X3CM, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE ADUELA,ALIZAR E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 580.78
14.008.0096-0 | PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO,DE 70X210X3CM, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ADUELA,ALIZAR E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 999.82
14.008.0096-A | PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO,DE 70X210X3CM, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ADUELA,ALIZAR E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 910.43
14.008.0097-0 | PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO,DE 80X210X3CM, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ADUELA,ALIZAR E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1002.37
14.008.0097-A | PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO,DE 80X210X3CM, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ADUELA,ALIZAR E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 912.98
14.009.0010-0 | COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 2 0CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 51.95
14.009.0010-A | COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 2 0CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 45.02
14.009.0015-0 | COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 1 5CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 47.33
14.009.0015-A | COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 1 5CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 41.02
14.009.0020-0 | COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 1 0CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 42.95
14.009.0020-A | COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 1 0CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 37.22
14.009.0022-0 | SUBSTITUICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA D E 20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 20.78
14.009.0022-A | SUBSTITUICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA D E 20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 18.01
14.009.0024-0 | SUBSTITUICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA D E 15CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 18.93
14.009.0024-A | SUBSTITUICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA D E 15CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 16.41
14.009.0026-0 | SUBSTITUICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA D E 10CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 17.08
14.009.0026-A | SUBSTITUICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA D E 10CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 14.8
14.009.0040-0 | COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X4" OU 3"X3 .1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 17.31
14.009.0040-A | COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X4" OU 3"X3 .1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 15
14.009.0045-0 | COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X3" OU 3"X2 .1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 13.85
14.009.0045-A | COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X3" OU 3"X2 .1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 12
14.009.0050-0 | COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 2"X2.1/2" A 1 .1/2"X2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 10.39
14.009.0050-A | COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 2"X2.1/2" A 1 .1/2"X2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 9
14.009.0052-0 | SUBSTITUICAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X4" OU 3 "X3.1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 8.08
14.009.0052-A | SUBSTITUICAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X4" OU 3 "X3.1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 7
14.009.0054-0 | SUBSTITUICAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X3" OU 3 "X2.1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 6.92
14.009.0054-A | SUBSTITUICAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X3" OU 3 "X2.1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 6
14.009.0056-0 | SUBSTITUICAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 2"X2.1/2" A 1.1/2"X2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 5.77
14.009.0056-A | SUBSTITUICAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 2"X2.1/2" A 1.1/2"X2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 5
14.009.0060-0 | COLOCACAO DE VISOR OPTICO,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENT O | UN | 11.54
14.009.0060-A | COLOCACAO DE VISOR OPTICO,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENT O | UN | 10
14.009.0070-0 | COLOCACAO DE FECHO DE EMBUTIR,DE 40CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 51.95
14.009.0070-A | COLOCACAO DE FECHO DE EMBUTIR,DE 40CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 45.02
14.009.0075-0 | COLOCACAO DE FECHO DE EMBUTIR,DE 20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 39.25
14.009.0075-A | COLOCACAO DE FECHO DE EMBUTIR,DE 20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 34.02
14.009.0080-0 | COLOCACAO DE SISTEMA DE ROLDANAS,CABOS E CONTRAPESOS,EM JANE LA GUILHOTINA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 80.82
14.009.0080-A | COLOCACAO DE SISTEMA DE ROLDANAS,CABOS E CONTRAPESOS,EM JANE LA GUILHOTINA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 70.04
14.009.0085-0 | COLOCACAO DE PRENDEDOR DE PORTA,EM PISOS DE MADEIRA,EXCLUSIV E O FORNECIMENTO | UN | 5.77
14.009.0085-A | COLOCACAO DE PRENDEDOR DE PORTA,EM PISOS DE MADEIRA,EXCLUSIV E O FORNECIMENTO | UN | 5
14.009.0090-0 | COLOCACAO DE FECHO DE SOBREPOR,DE FIO REDONDO,DE 20 OU 30CM, EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 6.92
14.009.0090-A | COLOCACAO DE FECHO DE SOBREPOR,DE FIO REDONDO,DE 20 OU 30CM, EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 6
14.009.0095-0 | COLOCACAO DE FECHO DE SOBREPOR,DE FIO REDONDO,DE 5 OU 10CM,E M MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 4.61
14.009.0095-A | COLOCACAO DE FECHO DE SOBREPOR,DE FIO REDONDO,DE 5 OU 10CM,E M MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 4
14.009.0110-0 | COLOCACAO DE MOLA "FECHA PORTA",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNE CIMENTO | UN | 23.09
14.009.0110-A | COLOCACAO DE MOLA "FECHA PORTA",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNE CIMENTO | UN | 20.01
14.009.0120-0 | COLOCACAO DE CREMONA,EM MADEIRA,COM VARA DE FERRO DE 1,50M,E XCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 46.18
14.009.0120-A | COLOCACAO DE CREMONA,EM MADEIRA,COM VARA DE FERRO DE 1,50M,E XCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 40.02
14.009.0125-0 | COLOCACAO DE CARRANCA,FIXADA NA PARTE EXTERNA DE JANELAS DE ABRIR,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 23.09
14.009.0125-A | COLOCACAO DE CARRANCA,FIXADA NA PARTE EXTERNA DE JANELAS DE ABRIR,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 20.01
14.009.0130-0 | COLOCACAO DE DOBRADICAS,TIPO "VAI E VEM",EM MADEIRA,EXCLUSIV E O FORNECIMENTO | UN | 23.09
14.009.0130-A | COLOCACAO DE DOBRADICAS,TIPO "VAI E VEM",EM MADEIRA,EXCLUSIV E O FORNECIMENTO | UN | 20.01
14.010.0010-0 | MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTUR A DE 6,00M,EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CON CRETO DE 30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1109.3
14.010.0010-A | MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTUR A DE 6,00M,EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CON CRETO DE 30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1069.83
14.010.0015-0 | MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTUR A DE 5,50M,EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CON CRETO DE 30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1041.2
14.010.0015-A | MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTUR A DE 5,50M,EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CON CRETO DE 30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1001.73
15.001.0020-1 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,20X0,20X0,30M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C ONCRETO | UN | 188.73
15.001.0020-B | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,20X0,20X0,30M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C ONCRETO | UN | 167.64
15.001.0025-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30X0,30M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C ONCRETO | UN | 216.24
15.001.0025-A | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30X0,30M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C ONCRETO | UN | 194.04
15.001.0026-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,40M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C ONCRETO | UN | 267.76
15.001.0026-A | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,40M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C ONCRETO | UN | 242.09
15.001.0027-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C ONCRETO | UN | 430.39
15.001.0027-A | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C ONCRETO | UN | 391.97
15.001.0028-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,40M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C ONCRETO | UN | 365.59
15.001.0028-A | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,40M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C ONCRETO | UN | 331.45
15.001.0029-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X1,20M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C ONCRETO | UN | 1099.63
15.001.0029-A | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X1,20M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C ONCRETO | UN | 1014.91
15.001.0030-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,80X0,80X1,00M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C ONCRETO | UN | 1260.32
15.001.0030-A | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,80X0,80X1,00M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C ONCRETO | UN | 1162.85
15.001.0031-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,90X1,00M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | 853.82
15.001.0031-A | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,90X1,00M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | 786.31
15.001.0032-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | 354.16
15.001.0032-A | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | 320.51
15.001.0033-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,40M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | 288.08
15.001.0033-A | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,40M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | 258.87
15.001.0034-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X1,20M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | 962.2
15.001.0034-A | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X1,20M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | 889.56
15.001.0035-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,80X0,80X1,00M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | 1087.98
15.001.0035-A | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,80X0,80X1,00M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | 1005.07
15.001.0053-0 | ABRIGO P/4 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM. 2,00X0,50X1,50M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDE S DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,N O TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPES SURA DE | UN | 3041.49
15.001.0053-A | ABRIGO P/4 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM. 2,00X0,50X1,50M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDE S DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,N O TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPES SURA DE | UN | 2935.91
15.001.0054-0 | ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.1 ,00X0,50X1,50M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESS URA DE 6 | UN | 1777.82
15.001.0054-A | ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.1 ,00X0,50X1,50M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESS URA DE 6 | UN | 1704.16
15.001.0055-0 | ABRIGO P/4 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.2 ,00X,0,50X0,80M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDE S DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPE SSURA D | UN | 1907.53
15.001.0055-A | ABRIGO P/4 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.2 ,00X,0,50X0,80M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDE S DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPE SSURA D | UN | 1824.8
15.001.0056-0 | ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.1 ,00X0,50X0,80M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESS URA DE 6 | UN | 1166.92
15.001.0056-A | ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.1 ,00X0,50X0,80M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESS URA DE 6 | UN | 1106.13
15.001.0057-0 | ABRIGO P/8 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.2 ,60X1,05X1,90M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESS URA DE 6 | UN | 3732.98
15.001.0057-A | ABRIGO P/8 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.2 ,60X1,05X1,90M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESS URA DE 6 | UN | 3593.49
15.001.0060-0 | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR INDIVIDUAL,PARA GAS MANUFATUR ADO ATE 800KCAL/MIN.E GAS NATURAL ATE 1680KCAL/MIN.,NAS DIME NSOES INTERNAS DE 70X60X40CM,EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIME | UN | 489.84
15.001.0060-A | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR INDIVIDUAL,PARA GAS MANUFATUR ADO ATE 800KCAL/MIN.E GAS NATURAL ATE 1680KCAL/MIN.,NAS DIME NSOES INTERNAS DE 70X60X40CM,EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIME | UN | 447.02
15.001.0061-0 | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR INDIVIDUAL G16,PARA GAS NATUR AL,ATE 16M3/H,NAS DIMENSOES INTERNAS DE 90X80X60CM,EM ALVENA RIA DE TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,RE VESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,COM PORTA EM | UN | 851.8
15.001.0061-A | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR INDIVIDUAL G16,PARA GAS NATUR AL,ATE 16M3/H,NAS DIMENSOES INTERNAS DE 90X80X60CM,EM ALVENA RIA DE TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,RE VESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,COM PORTA EM | UN | 777.61
15.001.0070-0 | ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 0,80 X0,40X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PA REDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIB RO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO AR MADO,P | UN | 563.46
15.001.0070-A | ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 0,80 X0,40X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PA REDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIB RO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO AR MADO,P | UN | 503.29
15.001.0071-0 | ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE 0,90X0,50X0,60 M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE M EIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRAC O 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 80X | UN | 647.14
15.001.0071-A | ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE 0,90X0,50X0,60 M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE M EIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRAC O 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 80X | UN | 579.54
15.001.0072-0 | ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1.1/2",NAS DIMENSOES DE 1,10X0,60X 0,70M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PORTA DE | UN | 726.65
15.001.0072-A | ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1.1/2",NAS DIMENSOES DE 1,10X0,60X 0,70M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PORTA DE | UN | 653.75
15.001.0073-0 | ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 2",NAS DIMENSOES DE 1,50X0,70X0,90 M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRA CO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORT A DE 140 | UN | 839.41
15.001.0073-A | ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 2",NAS DIMENSOES DE 1,50X0,70X0,90 M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRA CO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORT A DE 140 | UN | 763.51
15.001.0075-0 | ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE 0,70X0,50X0,50M,EM ALVENA RIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,EM PAREDES DE MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,CO M FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 60X4 0CM EM | UN | 610.63
15.001.0075-A | ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE 0,70X0,50X0,50M,EM ALVENA RIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,EM PAREDES DE MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,CO M FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 60X4 0CM EM | UN | 544.76
15.001.0076-0 | ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE 1,20X0,60X0,80M,EM ALVENA RIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REV ESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 100X60 CM EM CH | UN | 714.32
15.001.0076-A | ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE 1,20X0,60X0,80M,EM ALVENA RIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REV ESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 100X60 CM EM CH | UN | 645.37
15.001.0077-0 | HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 73.33
15.001.0077-A | HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 73.33
15.001.0078-0 | HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 101.97
15.001.0078-A | HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 101.97
15.001.0079-0 | HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 367.46
15.001.0079-A | HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 367.46
15.001.0080-0 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA D E INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 39.26
15.001.0080-A | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA D E INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.33
15.001.0090-0 | REPARO EM CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA ELETRICA,DE ALVENARIA DE 30X30CM,COM TROCA DE TAMPA DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 6CM | UN | 53.1
15.001.0090-A | REPARO EM CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA ELETRICA,DE ALVENARIA DE 30X30CM,COM TROCA DE TAMPA DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 6CM | UN | 49.33
15.001.0095-0 | REPARO EM CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA ELETRICA,DE ALVENARIA DE 40X40CM,COM TROCA DE TAMPA DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 6CM | UN | 72.7
15.001.0095-A | REPARO EM CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA ELETRICA,DE ALVENARIA DE 40X40CM,COM TROCA DE TAMPA DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 6CM | UN | 67.66
15.001.0100-0 | REPARO EM CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA ELETRICA,DE ALVENARIA DE 60X60CM,COM TROCA DE TAMPA DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 6CM | UN | 101.03
15.001.0100-A | REPARO EM CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA ELETRICA,DE ALVENARIA DE 60X60CM,COM TROCA DE TAMPA DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 6CM | UN | 94.14
15.002.0062-0 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS D E CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM ,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 184.18
15.002.0062-A | CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS D E CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM ,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 174.31
15.002.0063-0 | CAIXA DE GORDURA DUPLA,CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 60CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 90CM,I NCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 239.03
15.002.0063-A | CAIXA DE GORDURA DUPLA,CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 60CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 90CM,I NCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 229.17
15.002.0080-0 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 0,80X0,80X0,90 M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO | UN | 1173.96
15.002.0080-A | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 0,80X0,80X0,90 M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO | UN | 1113.48
15.002.0082-0 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,00X1,00X0,90 M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO | UN | 1446.76
15.002.0082-A | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,00X1,00X0,90 M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO | UN | 1374.17
15.002.0084-0 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,20X1,00X0,90 M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO | UN | 1598.59
15.002.0084-A | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,20X1,00X0,90 M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO | UN | 1519.06
15.002.0086-0 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,20X1,20X0,90 M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO | UN | 1698.37
15.002.0086-A | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,20X1,20X0,90 M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO | UN | 1613.09
15.002.0088-0 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,00X1,50X0,90 M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO | UN | 1755.49
15.002.0088-A | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,00X1,50X0,90 M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO | UN | 1668.43
15.002.0090-0 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,20X1,50X0,90 M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO | UN | 1887.42
15.002.0090-A | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,20X1,50X0,90 M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO | UN | 1794.1
15.002.0092-0 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,50X1,50X0,90 M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO | UN | 2080.7
15.002.0092-A | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,50X1,50X0,90 M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO | UN | 1979.08
15.002.0094-0 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20CM),MEDINDO 1,50X2,00X0,9 0M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO | UN | 2405.37
15.002.0094-A | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20CM),MEDINDO 1,50X2,00X0,9 0M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO | UN | 2288.47
15.002.0096-0 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,50X2,20X0,90 M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO | UN | 2573.62
15.002.0096-A | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,50X2,20X0,90 M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO | UN | 2448.84
15.002.0120-0 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO R1,MEDINDO 0,60X0,35X0,50M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 0,10X0, 20X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRAC O 1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAM PA DE C | UN | 172.84
15.002.0120-A | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO R1,MEDINDO 0,60X0,35X0,50M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 0,10X0, 20X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRAC O 1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAM PA DE C | UN | 159.27
15.002.0125-0 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO R2,MEDINDO 1,07X0,52X0,50M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 0,10X0, 20X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRAC O 1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAM PA DE C | UN | 308.21
15.002.0125-A | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO R2,MEDINDO 1,07X0,52X0,50M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 0,10X0, 20X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRAC O 1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAM PA DE C | UN | 285.99
15.002.0130-0 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO R3,MEDINDO 1,30X1,20X1,30M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 0,10X0, 20X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRAC O 1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAM PA DE C | UN | 1046.03
15.002.0130-A | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO R3,MEDINDO 1,30X1,20X1,30M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 0,10X0, 20X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRAC O 1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAM PA DE C | UN | 964.36
15.002.0135-0 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO I,MEDINDO 2,15X1,30X1,80M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 0,10X0,2 0X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAMP A DE CON | UN | 1957.83
15.002.0135-A | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO I,MEDINDO 2,15X1,30X1,80M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 0,10X0,2 0X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAMP A DE CON | UN | 1805.43
15.002.0200-0 | CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,4 ANEIS SUPERPOSTOS DE 40MM DE ESPESSURA,600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INF ERIOR(ENTRADA E SAIDA),DE 300MM+1 DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE 75MM D | UN | 186.59
15.002.0200-A | CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,4 ANEIS SUPERPOSTOS DE 40MM DE ESPESSURA,600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INF ERIOR(ENTRADA E SAIDA),DE 300MM+1 DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE 75MM D | UN | 178.71
15.002.0205-0 | CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,3 ANEIS SUPERPOSTOS,DE 40MM DE ESPESSURA E 600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE 75MM DE ALTURA,PE | UN | 139.25
15.002.0205-A | CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,3 ANEIS SUPERPOSTOS,DE 40MM DE ESPESSURA E 600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE 75MM DE ALTURA,PE | UN | 133.24
15.002.0210-0 | CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,2 ANEIS SUPERPOSTOS,DE 40MM DE ESPESSURA E 600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 300MM,1 DE 75MM DE ALTURA,PERFAZ ENDO 475 | UN | 104.09
15.002.0210-A | CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,2 ANEIS SUPERPOSTOS,DE 40MM DE ESPESSURA E 600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 300MM,1 DE 75MM DE ALTURA,PERFAZ ENDO 475 | UN | 100.14
15.002.0310-0 | CAIXA SEPARADORA DE OLEO E CAIXA RECEPTORA LATERAL MEDINDO 0 ,60X0,60X0,60M,INTERNAMENTE(CADA UMA),EXECUTADA EM BLOCOS DE CONCR.10X20X40CM,ASSENTES C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TR ACO 1:8,REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE IA,TRAC | UN | 1237.11
15.002.0310-A | CAIXA SEPARADORA DE OLEO E CAIXA RECEPTORA LATERAL MEDINDO 0 ,60X0,60X0,60M,INTERNAMENTE(CADA UMA),EXECUTADA EM BLOCOS DE CONCR.10X20X40CM,ASSENTES C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TR ACO 1:8,REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE IA,TRAC | UN | 1162.85
15.002.0400-0 | CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 42CM DE DIAMETRO E 60C M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 184.18
15.002.0400-A | CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 42CM DE DIAMETRO E 60C M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 174.31
15.002.0401-0 | CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60C M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 239.17
15.002.0401-A | CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60C M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 229.3
15.002.0580-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3622.23
15.002.0580-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3552.65
15.002.0582-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2000X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5127.06
15.002.0582-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2000X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5022.46
15.002.0584-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2500X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 5602.52
15.002.0584-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2500X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 5495.4
15.002.0586-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2000X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5711.75
15.002.0586-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2000X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5583.79
15.002.0588-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2500X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6362.11
15.002.0588-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2500X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6239.76
15.002.0590-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5941.78
15.002.0590-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5821.05
15.002.0592-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2000X5600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7296.85
15.002.0592-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2000X5600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7122.19
15.002.0594-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2500X3600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7164.66
15.002.0594-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2500X3600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7011.19
15.002.0596-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 3000X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7702.29
15.002.0596-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 3000X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7540.67
15.002.0598-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2000X7600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8673.37
15.002.0598-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2000X7600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8440.32
15.002.0600-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2500X4800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8368.65
15.002.0600-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2500X4800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8168.81
15.002.0602-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 3000X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8582.61
15.002.0602-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 3000X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8400.54
15.002.0604-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2500X6000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9636.95
15.002.0604-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2500X6000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9390.76
15.002.0606-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 3000X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9619.83
15.002.0606-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 3000X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9396.88
15.002.0608-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2500X7200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10979.73
15.002.0608-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2500X7200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10687.15
15.002.0610-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 3000X4800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11519.69
15.002.0610-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 3000X4800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11255.83
15.002.0612-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2500X8400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12320.67
15.002.0612-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2500X8400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11981.74
15.002.0614-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 3000X5600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12631.23
15.002.0614-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 3000X5600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12326.47
15.002.0616-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 3000X6400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13741.31
15.002.0616-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 3000X6400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13395.64
15.002.0618-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 3000X7600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15568
15.002.0618-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 3000X7600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15160.97
15.002.0620-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 3000X8400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16806.64
15.002.0620-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 3000X8400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16358.73
15.002.0622-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA UNICA,DE CONCRETO PRE-M OLDADO,MEDINDO 1200X1500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 913.6
15.002.0622-A | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA UNICA,DE CONCRETO PRE-M OLDADO,MEDINDO 1200X1500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 884.85
15.002.0623-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1125.79
15.002.0623-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1089
15.002.0624-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1200X2500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1314.36
15.002.0624-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1200X2500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1269.51
15.002.0625-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1625.06
15.002.0625-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1572.42
15.002.0626-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1200X3500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1752.35
15.002.0626-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1200X3500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1691.39
15.002.0627-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1500X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1807.77
15.002.0627-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1500X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1746.33
15.002.0628-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1200X5000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2210.32
15.002.0628-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1200X5000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2125.21
15.002.0629-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1500X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2253.87
15.002.0629-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1500X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2174.86
15.002.0630-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2940.15
15.002.0630-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2870.78
15.002.0631-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1200X6000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2678.49
15.002.0631-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1200X6000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2577.35
15.002.0632-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1500X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2683.67
15.002.0632-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1500X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2587.08
15.002.0633-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2000X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3325.87
15.002.0633-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2000X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3244.62
15.002.0634-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1200X7000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2988.91
15.002.0634-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1200X7000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2871.58
15.002.0635-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1500X4400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2963.78
15.002.0635-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1500X4400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2858.38
15.002.0636-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2000X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4085.31
15.002.0636-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2000X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3980.7
15.002.0637-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4367.49
15.002.0637-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4275.84
15.002.0638-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1200X9500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4238.18
15.002.0638-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1200X9500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4080.57
15.002.0639-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1500X6000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4183.07
15.002.0639-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1500X6000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4042.51
15.002.0640-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2000X3600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4507.35
15.002.0640-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2000X3600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4391.07
15.002.0641-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2500X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4768.9
15.002.0641-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2500X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4661.79
15.002.0642-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2000X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4828.52
15.002.0642-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2000X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4700.57
15.002.0643-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2500X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5170.19
15.002.0643-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2500X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5047.62
15.002.0644-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1500X8400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5275.84
15.002.0644-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1500X8400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5082.52
15.002.0645-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2000X5200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5216.9
15.002.0645-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2000X5200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5053.91
15.002.0646-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2500X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5569.95
15.002.0646-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2500X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5431.92
15.002.0647-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2000X6000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6441.09
15.002.0647-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2000X6000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6254.75
15.002.0648-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2500X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6369.16
15.002.0648-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2500X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6200.25
15.002.0649-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 3000X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6738.11
15.002.0649-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 3000X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6576.49
15.002.0650-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2000X8400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8374.83
15.002.0650-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2000X8400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8118.43
15.002.0651-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2500X5600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7979.47
15.002.0651-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2500X5600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7748.72
15.002.0652-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 3000X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8655.65
15.002.0652-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 3000X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8432.71
15.002.0653-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2500X7600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10033.97
15.002.0653-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2500X7600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9725.95
15.002.0654-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 3000X5200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10354.47
15.002.0654-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 3000X5200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10070.17
15.002.0655-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2500X9200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11822.6
15.002.0655-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 2500X9200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11452.75
15.002.0656-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 3000X6400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12021.25
15.002.0656-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 3000X6400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11675.57
15.002.0657-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 3000X7600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13687.86
15.002.0657-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 3000X7600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13280.83
15.002.0658-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 3000X8800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15466.65
15.002.0658-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 3000X8800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14998.28
15.002.0659-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 3000X10000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 18352.65
15.002.0659-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 3000X10000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 17822.93
15.002.0660-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 3000X11200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 19184.4
15.002.0660-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 3000X11200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 18593.33
15.002.0661-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 3000X12400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 21044.1
15.002.0661-A | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 3000X12400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 20391.67
15.002.0662-0 | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 12 00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1244.8
15.002.0662-A | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 12 00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1208.01
15.002.0663-0 | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 15 00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1899.52
15.002.0663-A | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 15 00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1846.88
15.002.0664-0 | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 20 00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3094.26
15.002.0664-A | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 20 00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3024.69
15.002.0665-0 | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 25 00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4732.03
15.002.0665-A | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 25 00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4640.39
15.002.0666-0 | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 30 00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6469.18
15.002.0666-A | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 30 00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6348.45
15.002.0668-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X1500MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 681.75
15.002.0668-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X1500MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 653
15.002.0669-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X2000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 800.74
15.002.0669-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X2000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 763.96
15.002.0670-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X2500MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 945.35
15.002.0670-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X2500MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 900.5
15.002.0671-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X2000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1213.72
15.002.0671-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X2000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1161.08
15.002.0672-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X3500MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1234.62
15.002.0672-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X3500MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1173.65
15.002.0673-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X2400MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1391.93
15.002.0673-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X2400MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1330.5
15.002.0674-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X5000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1670.67
15.002.0674-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X5000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1585.56
15.002.0675-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X3200MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1743.64
15.002.0675-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X3200MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1664.64
15.002.0676-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X2000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2353.01
15.002.0676-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X2000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2283.64
15.002.0677-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X6000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1959.97
15.002.0677-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X6000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1858.75
15.002.0678-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X4000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2098.56
15.002.0678-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X4000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2001.97
15.002.0679-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X2400MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2450.24
15.002.0679-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X2400MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2368.99
15.002.0680-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X7000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2251.51
15.002.0680-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X7000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2134.18
15.002.0681-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X4400MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2276.78
15.002.0681-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X4400MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2171.38
15.002.0682-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X3200MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3095.62
15.002.0682-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X3200MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2991.01
15.002.0683-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X2000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3254.3
15.002.0683-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X2000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3162.65
15.002.0684-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X9500MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2974.81
15.002.0684-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X9500MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2817.2
15.002.0685-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X6000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2983.44
15.002.0685-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X6000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2842.88
15.002.0686-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X3600MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3397.31
15.002.0686-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X3600MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3281.03
15.002.0687-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X2400MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3627.04
15.002.0687-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X2400MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3519.93
15.002.0688-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X4000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3697.47
15.002.0688-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X4000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3569.52
15.002.0689-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X2800MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4002.67
15.002.0689-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X2800MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3880.11
15.002.0690-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X8400MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4044.99
15.002.0690-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X8400MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3851.68
15.002.0691-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X5200MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4599.53
15.002.0691-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X5200MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4436.54
15.002.0692-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X3200MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4378.42
15.002.0692-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X3200MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4240.39
15.002.0693-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X6000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5199.89
15.002.0693-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X6000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5013.55
15.002.0694-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X4000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5125.11
15.002.0694-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X4000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4956.19
15.002.0695-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X2800MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5709.76
15.002.0695-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X2800MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5548.14
15.002.0696-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X8400MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7002.46
15.002.0696-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X8400MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6746.06
15.002.0697-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X5600MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6621.81
15.002.0697-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X5600MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6391.06
15.002.0698-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X4000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7260.02
15.002.0698-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X4000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7037.08
15.002.0699-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X7600MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8498.63
15.002.0699-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X7600MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8190.61
15.002.0700-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X5200MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8811.94
15.002.0700-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X5200MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8527.64
15.002.0701-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X9200MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10013.4
15.002.0701-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X9200MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9643.55
15.002.0702-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X6400MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10367.06
15.002.0702-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X6400MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10021.39
15.002.0703-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X7600MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11918.97
15.002.0703-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X7600MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11511.95
15.002.0704-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X8800MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13472.42
15.002.0704-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X8800MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13004.05
15.002.0705-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X10000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15127.88
15.002.0705-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X10000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14598.15
15.002.0706-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X11200MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16859.87
15.002.0706-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X11200MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16268.8
15.002.0707-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X12400MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 18593.37
15.002.0707-A | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X12400MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 17940.94
15.003.0023-0 | COLUNA DE FERRO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE PE CAS DE DERIVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 37.3
15.003.0023-A | COLUNA DE FERRO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE PE CAS DE DERIVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 34.93
15.003.0024-0 | COLUNA DE FERRO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1",EXCLUSIVE PECA S DE DERIVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 51.99
15.003.0024-A | COLUNA DE FERRO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1",EXCLUSIVE PECA S DE DERIVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 48.55
15.003.0025-1 | COLUNA DE FERRO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1.1/4",EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 69.09
15.003.0025-B | COLUNA DE FERRO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1.1/4",EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 64.67
15.003.0026-1 | COLUNA DE FERRO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1.1/2",EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 77.89
15.003.0026-B | COLUNA DE FERRO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1.1/2",EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 72.49
15.003.0027-1 | COLUNA DE FERRO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 2",EXCLUSIVE PECA S DE DERIVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 104.89
15.003.0027-B | COLUNA DE FERRO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 2",EXCLUSIVE PECA S DE DERIVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 98.69
15.003.0028-0 | COLUNA DE FERRO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 132.34
15.003.0028-A | COLUNA DE FERRO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 125.75
15.003.0066-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AQUECEDOR A GAS ENCANADO,EXCLUS IVE FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:8M DE TUBO DE COB RE,CLASSE I DE 22MM,CONEXOES E CHAMINE DE ALUMINIO E VENEZIA NA | UN | 904.89
15.003.0066-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AQUECEDOR A GAS ENCANADO,EXCLUS IVE FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:8M DE TUBO DE COB RE,CLASSE I DE 22MM,CONEXOES E CHAMINE DE ALUMINIO E VENEZIA NA | UN | 860.49
15.003.0068-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS ENCANADO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:25,00M DE TUBO DE FER RO GALVANIZADO DE 1",CONEXOES E REGISTRO | UN | 1147.72
15.003.0068-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS ENCANADO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:25,00M DE TUBO DE FER RO GALVANIZADO DE 1",CONEXOES E REGISTRO | UN | 1082.94
15.003.0069-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO DE PETRO LEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2",CONEXOES,REGULADORES E DEMAIS PECAS NECESSARIAS | UN | 422.96
15.003.0069-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO DE PETRO LEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2",CONEXOES,REGULADORES E DEMAIS PECAS NECESSARIAS | UN | 408.16
15.003.0073-0 | INSTALACAO COMPLETA DE AQUECEDOR A GAS ENCANADO OU LIQUEFEIT O DE PETROLEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDE NDO:8,00M DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4",CONEXOES E CH AMINE DE ALUMINIO | UN | 727.85
15.003.0073-A | INSTALACAO COMPLETA DE AQUECEDOR A GAS ENCANADO OU LIQUEFEIT O DE PETROLEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDE NDO:8,00M DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4",CONEXOES E CH AMINE DE ALUMINIO | UN | 678.27
15.003.0175-0 | TAMPA CEGA E CAIXILHO,15 X 15CM,EM ACO INOX,PARA RALO SIFONA DO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16
15.003.0175-A | TAMPA CEGA E CAIXILHO,15 X 15CM,EM ACO INOX,PARA RALO SIFONA DO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16
15.003.0177-0 | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 3".FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 21.8
15.003.0177-A | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 3".FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 19.91
15.003.0178-0 | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 31.6
15.003.0178-A | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 28.72
15.003.0180-0 | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 6".FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 49.16
15.003.0180-A | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 6".FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 46.07
15.003.0181-0 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA RALO,COM 20X20CM,CARGA MINIMA P ARA TESTE 176KG,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO DE 228KG E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 8MM | UN | 31
15.003.0181-A | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA RALO,COM 20X20CM,CARGA MINIMA P ARA TESTE 176KG,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO DE 228KG E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 8MM | UN | 31
15.003.0185-0 | GRELHA PARA AGUAS PLUVIAIS,COM CAIXILHO NAS DIMENSOES DE 15X 15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 23.46
15.003.0185-A | GRELHA PARA AGUAS PLUVIAIS,COM CAIXILHO NAS DIMENSOES DE 15X 15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 23.22
15.003.0186-0 | GRELHA PARA AGUAS PLUVIAIS,COM CAIXILHO NAS DIMENSOES DE 50X 50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 305.49
15.003.0186-A | GRELHA PARA AGUAS PLUVIAIS,COM CAIXILHO NAS DIMENSOES DE 50X 50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 298.09
15.003.0190-0 | RALO SIFONADO DE FERRO FUNDIDO PARA BANHEIRO SOCIAL DN-150MM ,COMPOSTO DE 4 ENTRADAS DN=50MM E UMA SAIDA DN=75MM,CONFORME PROJETO DE NORMA ABNT 02.243.25-16(NBR 9651),REVESTIDO INTE RNA E EXTERNAMENTE COM EPOXI NA COR VERMELHA,APLICADO PELO S ISTEMA | UN | 228.95
15.003.0190-A | RALO SIFONADO DE FERRO FUNDIDO PARA BANHEIRO SOCIAL DN-150MM ,COMPOSTO DE 4 ENTRADAS DN=50MM E UMA SAIDA DN=75MM,CONFORME PROJETO DE NORMA ABNT 02.243.25-16(NBR 9651),REVESTIDO INTE RNA E EXTERNAMENTE COM EPOXI NA COR VERMELHA,APLICADO PELO S ISTEMA | UN | 221.55
15.003.0192-0 | RALO SIFONADO DE FERRO FUNDIDO PARA BANHEIRO DE SERVICO DN= 100MM,COMPOSTO DE UMA ENTRADA E UMA SAIDA DN=50MM (PVC 40MM INTERNAMENTE),CONFORME PROJETO DE NORMA ABNT 02.243.25-16 (N BR 9651),REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM EPOXI NA COR V ERMELHA, | UN | 128.29
15.003.0192-A | RALO SIFONADO DE FERRO FUNDIDO PARA BANHEIRO DE SERVICO DN= 100MM,COMPOSTO DE UMA ENTRADA E UMA SAIDA DN=50MM (PVC 40MM INTERNAMENTE),CONFORME PROJETO DE NORMA ABNT 02.243.25-16 (N BR 9651),REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM EPOXI NA COR V ERMELHA, | UN | 120.89
15.003.0193-0 | RALO SECO DE FERRO FUNDIDO COM SAIDA VERTICAL,COMPOSTO DE EN TRADA SUPERIOR DN=100MM E SAIDA VERTICAL DN=50MM,CONFORME PR OJETO DE NORMA ABNT 02.243.25-16 (NBR 9651),REVESTIDO INTERN A E EXTERNAMENTE COM EPOXI NA COR VERMELHA,APLICADO PELO SIS TEMA E | UN | 115.98
15.003.0193-A | RALO SECO DE FERRO FUNDIDO COM SAIDA VERTICAL,COMPOSTO DE EN TRADA SUPERIOR DN=100MM E SAIDA VERTICAL DN=50MM,CONFORME PR OJETO DE NORMA ABNT 02.243.25-16 (NBR 9651),REVESTIDO INTERN A E EXTERNAMENTE COM EPOXI NA COR VERMELHA,APLICADO PELO SIS TEMA E | UN | 108.83
15.003.0194-0 | RALO SECO DE FERRO FUNDIDO PARA BOX,COM SAIDA HORIZONTAL,COM POSTO DE ENTRADA SUPERIOR DN=100MM E SAIDA HORIZONTAL DN=50M M,CONFORME PROJETO DE NORMA ABNT 02.243.25-16 (NBR 9651),REV ESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM EPOXI NA COR VERMELHA,APLI CADO P | UN | 101.73
15.003.0194-A | RALO SECO DE FERRO FUNDIDO PARA BOX,COM SAIDA HORIZONTAL,COM POSTO DE ENTRADA SUPERIOR DN=100MM E SAIDA HORIZONTAL DN=50M M,CONFORME PROJETO DE NORMA ABNT 02.243.25-16 (NBR 9651),REV ESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM EPOXI NA COR VERMELHA,APLI CADO P | UN | 94.58
15.003.0200-0 | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 1/2".FORNECI MENTO E COLOCACAO | M | 7.81
15.003.0200-A | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 1/2".FORNECI MENTO E COLOCACAO | M | 7.27
15.003.0202-0 | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 3/4".FORNECI MENTO E COLOCACAO | M | 9.46
15.003.0202-A | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 3/4".FORNECI MENTO E COLOCACAO | M | 8.82
15.003.0204-0 | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 1".FORNECIME NTO E COLOCACAO | M | 12.37
15.003.0204-A | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 1".FORNECIME NTO E COLOCACAO | M | 11.59
15.003.0206-0 | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 1.1/4".FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M | 14.98
15.003.0206-A | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 1.1/4".FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M | 14.1
15.003.0208-0 | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 1.1/2".FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M | 19.45
15.003.0208-A | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 1.1/2".FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M | 18.47
15.003.0210-0 | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 2".FORNECIME NTO E COLOCACAO | M | 23.72
15.003.0210-A | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 2".FORNECIME NTO E COLOCACAO | M | 22.54
15.003.0212-0 | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 2.1/2".FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M | 29.09
15.003.0212-A | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 2.1/2".FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M | 27.61
15.003.0214-0 | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 3".FORNECIME NTO E COLOCACAO | M | 47.2
15.003.0214-A | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 3".FORNECIME NTO E COLOCACAO | M | 45.58
15.003.0216-0 | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 4".FORNECIME NTO E COLOCACAO | M | 55.36
15.003.0216-A | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 4".FORNECIME NTO E COLOCACAO | M | 53.39
15.003.0350-0 | SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO DIAM ETRO INTERNO DE 1/2" ATE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.55
15.003.0350-A | SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO DIAM ETRO INTERNO DE 1/2" ATE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.34
15.003.0351-0 | SUPORTE DUPLO COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE 2 TUBULACOES NO DIAMETRO INTERNO DE 1/2" ATE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 18.15
15.003.0351-A | SUPORTE DUPLO COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE 2 TUBULACOES NO DIAMETRO INTERNO DE 1/2" ATE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16.26
15.003.0352-0 | SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO DIAM ETRO INTERNO DE 1.1/4" E 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 19.81
15.003.0352-A | SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO DIAM ETRO INTERNO DE 1.1/4" E 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 17.73
15.003.0353-0 | SUPORTE DUPLO COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE 2 TUBULACOES NO DIAMETRO INTERNO DE 1.1/4" ATE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 29.71
15.003.0353-A | SUPORTE DUPLO COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE 2 TUBULACOES NO DIAMETRO INTERNO DE 1.1/4" ATE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.6
15.003.0354-1 | SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO DIAM ETRO INTERNO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 33.01
15.003.0354-B | SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO DIAM ETRO INTERNO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 29.56
15.003.0355-0 | SUPORTE DUPLO COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE 2 TUBULACOES NO DIAMETRO INTERNO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 49.52
15.003.0355-A | SUPORTE DUPLO COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE 2 TUBULACOES NO DIAMETRO INTERNO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 44.34
15.003.0356-1 | SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO DIAM ETRO INTERNO DE 2.1/2" E 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40
15.003.0356-B | SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO DIAM ETRO INTERNO DE 2.1/2" E 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 35.81
15.003.0357-0 | SUPORTE DUPLO COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE 2 TUBULACOES NO DIAMETRO INTERNO DE 2.1/2" E 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 60.01
15.003.0357-A | SUPORTE DUPLO COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE 2 TUBULACOES NO DIAMETRO INTERNO DE 2.1/2" E 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 53.72
15.003.0358-1 | SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO DIAM ETRO INTERNO DE 4" E 6".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 53.09
15.003.0358-B | SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO DIAM ETRO INTERNO DE 4" E 6".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 48.16
15.003.0359-0 | SUPORTE DUPLO COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE 2 TUBULACOES NO DIAMETRO INTERNO DE 4" E 6".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 87.61
15.003.0359-A | SUPORTE DUPLO COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE 2 TUBULACOES NO DIAMETRO INTERNO DE 4" E 6".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 79.47
15.003.0360-0 | ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO ),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 69.27
15.003.0360-A | ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO ),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 60.68
15.003.0361-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE LAVATORIO,INCLUSIVE MATERIAIS N ECESSARIOS | UN | 101.46
15.003.0361-A | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE LAVATORIO,INCLUSIVE MATERIAIS N ECESSARIOS | UN | 88.57
15.003.0365-0 | ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA,EXTERNA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 25.97
15.003.0365-A | ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA,EXTERNA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 23.11
15.003.0370-0 | FIXACAO ATRAVES DE PINO CRAVADO COM PISTOLA E FITA METALICA RECARTILHADA,DE TUBULACOES C/DIAMETROS INTERNOS VARIAVEIS DE 1/2" A 4",COMPONDO-SE DE FITA DE 17MM DE LARGURA E 0,50M DE COMPRIMENTO E CONJUNTO C/CURSOR E SUPORTE "Y" EM CAIXA DE 25 PECAS(SI | UN | 10.12
15.003.0370-A | FIXACAO ATRAVES DE PINO CRAVADO COM PISTOLA E FITA METALICA RECARTILHADA,DE TUBULACOES C/DIAMETROS INTERNOS VARIAVEIS DE 1/2" A 4",COMPONDO-SE DE FITA DE 17MM DE LARGURA E 0,50M DE COMPRIMENTO E CONJUNTO C/CURSOR E SUPORTE "Y" EM CAIXA DE 25 PECAS(SI | UN | 9.13
15.003.0371-0 | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFU RADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO -SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA 1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE D UAS GAR | UN | 11.05
15.003.0371-A | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFU RADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO -SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA 1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE D UAS GAR | UN | 10.06
15.003.0372-0 | FIXACAO ATRAVES DE PINO CRAVADO COM PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,DE TUBULACOES COM DIAMETRO INTERNO VARIAVEL DE 1/2 " A 4",FITA DE 19MM DE LARGURA E 0,50M DE COMPRIMENTO(SISTEM A SUSPENSAO LEVE,CARGA DE RUPTURA 40KG).UTILIZACAO:INSTALACO ES APAR | UN | 11.16
15.003.0372-A | FIXACAO ATRAVES DE PINO CRAVADO COM PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,DE TUBULACOES COM DIAMETRO INTERNO VARIAVEL DE 1/2 " A 4",FITA DE 19MM DE LARGURA E 0,50M DE COMPRIMENTO(SISTEM A SUSPENSAO LEVE,CARGA DE RUPTURA 40KG).UTILIZACAO:INSTALACO ES APAR | UN | 10.17
15.003.0373-0 | FIXACAO ATRAVES DE PINO CRAVADO COM PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,DE TUBULACOES COM DIAMETRO INTERNO VARIAVEL DE 2" A 6",FITA DE 25MM DE LARGURA E 0,50M DE COMPRIMENTO,INCLUSIV E SUPORTE "U" E REFORCO DE SUPORTE(SISTEMA DE SUSPENSAO PESA DO,CARGA | UN | 12.07
15.003.0373-A | FIXACAO ATRAVES DE PINO CRAVADO COM PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,DE TUBULACOES COM DIAMETRO INTERNO VARIAVEL DE 2" A 6",FITA DE 25MM DE LARGURA E 0,50M DE COMPRIMENTO,INCLUSIV E SUPORTE "U" E REFORCO DE SUPORTE(SISTEMA DE SUSPENSAO PESA DO,CARGA | UN | 11.08
15.003.0375-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE CHUVEIRO,INCLUSIVE MATERIAIS NE CESSARIOS | UN | 56.56
15.003.0375-A | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE CHUVEIRO,INCLUSIVE MATERIAIS NE CESSARIOS | UN | 50.83
15.003.0377-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TORNEIRA,INCLUSIVE MATERIAIS NE CESSARIOS | UN | 43.06
15.003.0377-A | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TORNEIRA,INCLUSIVE MATERIAIS NE CESSARIOS | UN | 37.34
15.003.0379-0 | ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO) ,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 21.61
15.003.0379-A | ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO) ,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 18.74
15.003.0380-0 | ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO) ,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS E BRACO CROMADO | UN | 34.87
15.003.0380-A | ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO) ,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS E BRACO CROMADO | UN | 32
15.003.0381-0 | ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E BRACO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 23.6
15.003.0381-A | ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E BRACO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 20.74
15.003.0390-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6.18
15.003.0390-A | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5.5
15.003.0391-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6.46
15.003.0391-A | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5.78
15.003.0392-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6.57
15.003.0392-A | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5.89
15.003.0393-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7.1
15.003.0393-A | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6.36
15.003.0394-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7.13
15.003.0394-A | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6.39
15.003.0395-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7.66
15.003.0395-A | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6.86
15.003.0396-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.19
15.003.0396-A | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7.39
15.003.0397-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.74
15.003.0397-A | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7.88
15.003.0398-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.02
15.003.0398-A | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.16
15.003.0400-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE BIDE COM 2 REGISTROS,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 180.88
15.003.0400-A | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE BIDE COM 2 REGISTROS,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 161.15
15.003.0405-0 | ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO(EXCLUSIVE FORNECIMEN TO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 42.42
15.003.0405-A | ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO(EXCLUSIVE FORNECIMEN TO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 37.49
15.003.0410-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO,INCLUSI VE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 118.86
15.003.0410-A | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO,INCLUSI VE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 108.99
15.003.0415-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA | UN | 143.17
15.003.0415-A | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA | UN | 124.07
15.003.0420-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TUBO VENTILADOR,DE CIMENTO SEM AMIANTO,COM DIAMETRO DE 3" | M | 22.98
15.003.0420-A | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TUBO VENTILADOR,DE CIMENTO SEM AMIANTO,COM DIAMETRO DE 3" | M | 19.99
15.003.0421-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TUBO VENTILADOR,DE CIMENTO SEM AMIANTO,COM DIAMETRO DE 4" | M | 30.64
15.003.0421-A | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TUBO VENTILADOR,DE CIMENTO SEM AMIANTO,COM DIAMETRO DE 4" | M | 26.66
15.003.0500-0 | SPRINKLER,BICO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 46.75
15.003.0500-A | SPRINKLER,BICO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43.79
15.003.0505-0 | SPRINKLER,CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2".FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 105.41
15.003.0505-A | SPRINKLER,CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2".FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 101.46
15.003.0510-0 | SPRINKLER,JOELHO DE 45º DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2".FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 76.11
15.003.0510-A | SPRINKLER,JOELHO DE 45º DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2".FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 73.65
15.003.0515-0 | SPRINKLER,REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2"X2".FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 44.57
15.003.0515-A | SPRINKLER,REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2"X2".FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 42.6
15.003.0550-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2.1/2",COM COSTURA ,PARA INSTALACAO DE INCENDIO ENTERRADA,INCLUSIVE CONEXOES E PROTECAO ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 71.85
15.003.0550-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2.1/2",COM COSTURA ,PARA INSTALACAO DE INCENDIO ENTERRADA,INCLUSIVE CONEXOES E PROTECAO ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 71.23
15.003.0552-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 3",COM COSTURA,PAR A INSTALACAO DE INCENDIO ENTERRADA,INCLUSIVE CONEXOES E PROT ECAO ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 83.24
15.003.0552-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 3",COM COSTURA,PAR A INSTALACAO DE INCENDIO ENTERRADA,INCLUSIVE CONEXOES E PROT ECAO ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 82.51
15.003.0600-0 | RODAPES METALICOS,CALHA TRIPLA,PARA INSTALACOES ELETRICAS,TE LEFONICA E DADOS,CONSTRUIDOS EM CHAPA DE ACO PRE GALVANIZADO ,INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS,MONTAGEM,CAIXA PARA 4 TOMADAS DE ELETRICIDADE E LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 128.78
15.003.0600-A | RODAPES METALICOS,CALHA TRIPLA,PARA INSTALACOES ELETRICAS,TE LEFONICA E DADOS,CONSTRUIDOS EM CHAPA DE ACO PRE GALVANIZADO ,INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS,MONTAGEM,CAIXA PARA 4 TOMADAS DE ELETRICIDADE E LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 118.91
15.003.0650-0 | RODAPES METALICOS,CALHA DUPLA,PARA INSTALACOES ELETRICAS,TEL EFONICA E DADOS,CONSTRUIDOS EM CHAPA DE ACO PRE GALVANIZADO, INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS,MONTAGEM,CAIXA PARA 4 TOMADAS DE ELETRICIDADE E LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 119.96
15.003.0650-A | RODAPES METALICOS,CALHA DUPLA,PARA INSTALACOES ELETRICAS,TEL EFONICA E DADOS,CONSTRUIDOS EM CHAPA DE ACO PRE GALVANIZADO, INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS,MONTAGEM,CAIXA PARA 4 TOMADAS DE ELETRICIDADE E LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 110.09
15.004.0010-0 | ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXO ES.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 507.67
15.004.0010-A | ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXO ES.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 477.36
15.004.0011-0 | ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 60MM,REGISTROS E CONEXO ES.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 713.47
15.004.0011-A | ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 60MM,REGISTROS E CONEXO ES.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 675.91
15.004.0012-0 | ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 75MM,REGISTROS E CONEXO ES.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1431.71
15.004.0012-A | ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 75MM,REGISTROS E CONEXO ES.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1364.86
15.004.0013-0 | ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 85MM,REGISTROS E CONEXO ES.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1997.89
15.004.0013-A | ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 85MM,REGISTROS E CONEXO ES.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1921.49
15.004.0014-0 | ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 110MM,REGISTROS E CONEX OES.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2920.43
15.004.0014-A | ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 110MM,REGISTROS E CONEX OES.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2828.88
15.004.0023-0 | COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO 25MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 17.49
15.004.0023-A | COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO 25MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 15.6
15.004.0024-0 | COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO 32MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 22.28
15.004.0024-A | COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO 32MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 20.14
15.004.0025-0 | COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO DE 40MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVAC AO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 27.05
15.004.0025-A | COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO DE 40MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVAC AO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 24.67
15.004.0026-0 | COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO DE 50MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVAC AO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 29.29
15.004.0026-A | COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO DE 50MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVAC AO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 26.66
15.004.0027-0 | COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO DE 60MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVAC AO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 39.53
15.004.0027-A | COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO DE 60MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVAC AO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 36.55
15.004.0028-0 | COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO DE 75MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVAC AO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 55.35
15.004.0028-A | COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO DE 75MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVAC AO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 52.02
15.004.0045-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE P VC DE 40MM E CONEXOES | UN | 206.24
15.004.0045-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE P VC DE 40MM E CONEXOES | UN | 184.04
15.004.0046-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TU BO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD UTO DE | UN | 346.94
15.004.0046-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TU BO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD UTO DE | UN | 313.28
15.004.0050-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,5 0M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E RALO SIFON ADO DE PVC COM 100X100X50MM COM TAMPA CEGA | UN | 158.88
15.004.0050-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,5 0M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E RALO SIFON ADO DE PVC COM 100X100X50MM COM TAMPA CEGA | UN | 143.09
15.004.0051-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E RALO SIFONADO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,E CON EXOES,EXCLUSIVE RALO SINFONADO | UN | 149.19
15.004.0051-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E RALO SIFONADO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,E CON EXOES,EXCLUSIVE RALO SINFONADO | UN | 133.4
15.004.0053-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO TIPO CALHA(EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,REGISTRO DE GAVETA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E 50 MM,CADA,CONEXOES E CAIXA SINFONADA DE PVC COM 100X100X50MM,C OM TAMP | UN | 308.96
15.004.0053-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO TIPO CALHA(EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,REGISTRO DE GAVETA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E 50 MM,CADA,CONEXOES E CAIXA SINFONADA DE PVC COM 100X100X50MM,C OM TAMP | UN | 277.39
15.004.0055-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BANHEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES | UN | 268.33
15.004.0055-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BANHEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES | UN | 236.35
15.004.0058-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BIDE(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO PVC DE 25MM,2,00M DE T UBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES | UN | 266.95
15.004.0058-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BIDE(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO PVC DE 25MM,2,00M DE T UBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES | UN | 234.97
15.004.0059-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(E XCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TU BO DE PVC DE 25MM E CONEXOES | UN | 141.66
15.004.0059-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(E XCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TU BO DE PVC DE 25MM E CONEXOES | UN | 124.39
15.004.0060-1 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNEC IMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25 MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES | UN | 221.34
15.004.0060-B | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNEC IMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25 MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES | UN | 199.14
15.004.0061-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNE CIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 2 5MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES | UN | 284.29
15.004.0061-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNE CIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 2 5MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES | UN | 257.16
15.004.0062-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM CUBA DUPLA(EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 2 5MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES | UN | 279.29
15.004.0062-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM CUBA DUPLA(EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 2 5MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES | UN | 252.15
15.004.0063-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLU SIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES | UN | 163.44
15.004.0063-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLU SIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES | UN | 144.85
15.004.0064-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 2 TORNEIRAS(EXCLUS IVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES | UN | 206.71
15.004.0064-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 2 TORNEIRAS(EXCLUS IVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES | UN | 183.48
15.004.0065-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO RESIDENCIAL(EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC D E 25MM E CONEXOES | UN | 140.85
15.004.0065-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO RESIDENCIAL(EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC D E 25MM E CONEXOES | UN | 123.59
15.004.0067-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO INDUSTRIAL(EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC SO LDAVEL DE 32MM E CONEXOES | UN | 158.94
15.004.0067-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO INDUSTRIAL(EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC SO LDAVEL DE 32MM E CONEXOES | UN | 140.49
15.004.0070-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC D E 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES | UN | 221.72
15.004.0070-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC D E 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES | UN | 197.45
15.004.0074-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA TURCA(EXCLUSIVE FORNECIME NTO DO APARELHO E DA VALVULA DE DESCARGA),COMPREENDENDO:3,00 M DE TUBO DE PVC DE 50MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM,CONEX OES E MONTAGEM | UN | 313.43
15.004.0074-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA TURCA(EXCLUSIVE FORNECIME NTO DO APARELHO E DA VALVULA DE DESCARGA),COMPREENDENDO:3,00 M DE TUBO DE PVC DE 50MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM,CONEX OES E MONTAGEM | UN | 281.37
15.004.0075-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA (EXCL USIVE FORNECIMENTO DA CAIXA),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,CONEXOES E MONTAGEM | UN | 158.96
15.004.0075-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA (EXCL USIVE FORNECIMENTO DA CAIXA),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,CONEXOES E MONTAGEM | UN | 140.5
15.004.0076-0 | REPARO DE VALVULA DE DESCARGA.FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO | UN | 35.92
15.004.0076-A | REPARO DE VALVULA DE DESCARGA.FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO | UN | 34.2
15.004.0080-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR(EX CLUSIVE FORNECIMENTO DA CAIXA),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO D E PVC DE 25MM,0,80M DE TUBO DE PVC DE 40MM,CONEXOES E MONTAG EM | UN | 190.44
15.004.0080-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR(EX CLUSIVE FORNECIMENTO DA CAIXA),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO D E PVC DE 25MM,0,80M DE TUBO DE PVC DE 40MM,CONEXOES E MONTAG EM | UN | 167.05
15.004.0085-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA(EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DA VALVULA),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC D E 50MM,CONEXOES E MONTAGEM | UN | 190.15
15.004.0085-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA(EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DA VALVULA),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC D E 50MM,CONEXOES E MONTAGEM | UN | 171.7
15.004.0086-0 | REPARO EM CAIXA DE DESCARGA ELEVADA.FORNECIMENTO E SUBSTITUI CAO | UN | 16.69
15.004.0086-A | REPARO EM CAIXA DE DESCARGA ELEVADA.FORNECIMENTO E SUBSTITUI CAO | UN | 15.26
15.004.0090-0 | INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DE TUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES | UN | 142.89
15.004.0090-A | INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DE TUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES | UN | 125.62
15.004.0102-1 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VAL VULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDEN DO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOE S ATE A VALVULA E APOS ESTA ATE VASO,LIGACAO DE ESGOTO COM 3 ,00M D | UN | 330.58
15.004.0102-B | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VAL VULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDEN DO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOE S ATE A VALVULA E APOS ESTA ATE VASO,LIGACAO DE ESGOTO COM 3 ,00M D | UN | 296.13
15.004.0103-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIX A ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO: INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,AT E A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE P VC 100 | UN | 284.85
15.004.0103-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIX A ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO: INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,AT E A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE P VC 100 | UN | 252.87
15.004.0104-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E CAI XA DE DESCARGA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,COMPREEN DENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM ,COM CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M | UN | 294.09
15.004.0104-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E CAI XA DE DESCARGA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,COMPREEN DENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM ,COM CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M | UN | 262.11
15.004.0105-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VAL VULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDEND O:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES ,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00 M TUBO | UN | 312.08
15.004.0105-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VAL VULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDEND O:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES ,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00 M TUBO | UN | 280.1
15.004.0108-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E CAI XA DE DESCARGA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREEND ENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, COM CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3 ,00M D | UN | 275.59
15.004.0108-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E CAI XA DE DESCARGA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREEND ENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, COM CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3 ,00M D | UN | 246.08
15.004.0110-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLA DA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALA CAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES ,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 1 00MM A | UN | 268.07
15.004.0110-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLA DA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALA CAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES ,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 1 00MM A | UN | 238.56
15.004.0125-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E VALVULA DES CARGA(EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO ELEVADO,PARTE DE UM CONJUNTO DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,5 0M TUBO PVC 50MM,C/CONEXOES,ATE VALVULA DESCARGA,LIGACAO ESG OTO C/2 | UN | 292.62
15.004.0125-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E VALVULA DES CARGA(EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO ELEVADO,PARTE DE UM CONJUNTO DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,5 0M TUBO PVC 50MM,C/CONEXOES,ATE VALVULA DESCARGA,LIGACAO ESG OTO C/2 | UN | 261.63
15.004.0126-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,PARTE DE UM CONJ.DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACA O DE ESGO | UN | 266.88
15.004.0126-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,PARTE DE UM CONJ.DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACA O DE ESGO | UN | 237.37
15.004.0127-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO COM CAIXA ACO PLADA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,PARTE DE UM CONJ.DE DO IS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE E SGOTO C | UN | 259.36
15.004.0127-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO COM CAIXA ACO PLADA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,PARTE DE UM CONJ.DE DO IS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE E SGOTO C | UN | 229.85
15.004.0130-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJUNTO DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C /1,50M TUBO PVC 50MM,C/CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LI | UN | 281.53
15.004.0130-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJUNTO DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C /1,50M TUBO PVC 50MM,C/CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LI | UN | 252.01
15.004.0131-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA DE DE SCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJUNTO D E DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1 ,50M TUBO PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACA O ESGO | UN | 248.39
15.004.0131-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA DE DE SCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJUNTO D E DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1 ,50M TUBO PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACA O ESGO | UN | 221.34
15.004.0133-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACOPL ADA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJ.DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DE TUB O PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGO TO COM | UN | 240.87
15.004.0133-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACOPL ADA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJ.DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DE TUB O PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGO TO COM | UN | 213.82
15.004.0150-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATORIO OU APARELHO DE INS TALACAO SEMELHANTE,EM BATERIA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APAR ELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 40M M,ATE O | UN | 221.85
15.004.0150-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATORIO OU APARELHO DE INS TALACAO SEMELHANTE,EM BATERIA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APAR ELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 40M M,ATE O | UN | 197.58
15.004.0151-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO TIPO CAL HA,EM BATERIA COM 1 PONTO A CADA 50CM(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0 ,60M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PV C DE 50 | UN | 187.63
15.004.0151-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO TIPO CAL HA,EM BATERIA COM 1 PONTO A CADA 50CM(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0 ,60M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PV C DE 50 | UN | 167.9
15.004.0160-0 | INSTALACAO HIDRAULICA E ASSENTAMENTO DE UM CHUVEIRO EM BATER IA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),ATE 4 CHUV EIROS,COMPREENDENDO:1,50M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 1,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM | UN | 135.75
15.004.0160-A | INSTALACAO HIDRAULICA E ASSENTAMENTO DE UM CHUVEIRO EM BATER IA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),ATE 4 CHUV EIROS,COMPREENDENDO:1,50M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 1,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM | UN | 120.32
15.004.0161-0 | INSTALACAO HIDRAULICA E ASSENTAMENTO DE UM CHUVEIRO EM BATER IA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),ATE 8 CHUV EIROS,COMPREENDENDO:1,50M DE TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM E 1,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM | UN | 173.25
15.004.0161-A | INSTALACAO HIDRAULICA E ASSENTAMENTO DE UM CHUVEIRO EM BATER IA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),ATE 8 CHUV EIROS,COMPREENDENDO:1,50M DE TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM E 1,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM | UN | 153.54
15.004.0170-0 | RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM GRELHA,COMPREENDEN DO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM PVC,COM 2,00M DE EXTENSAO E LIGACAO AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 47.17
15.004.0170-A | RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM GRELHA,COMPREENDEN DO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM PVC,COM 2,00M DE EXTENSAO E LIGACAO AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 42.43
15.004.0175-1 | RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVA DO,COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 197.06
15.004.0175-B | RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVA DO,COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 187.19
15.004.0176-0 | RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO (100X100)X50MM,EM PAVIMENTO ELEV ADO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,COM PREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM SOLDAVEL,1,00M DE TU BO DE PVC DE 40MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE QUEDA E VENTILAC AO.FOR | UN | 107.76
15.004.0176-A | RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO (100X100)X50MM,EM PAVIMENTO ELEV ADO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,COM PREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM SOLDAVEL,1,00M DE TU BO DE PVC DE 40MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE QUEDA E VENTILAC AO.FOR | UN | 97.89
15.004.0180-0 | RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO, COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDEND O:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VEN TILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 97.07
15.004.0180-A | RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO, COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDEND O:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VEN TILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 92.14
15.004.0181-0 | RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM T AMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,INCLUSIVE LI GACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO,CONSIDERANDO A DISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M.FORNECIMENTO E INSTALA CAO | UN | 62.9
15.004.0181-A | RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM T AMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,INCLUSIVE LI GACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO,CONSIDERANDO A DISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M.FORNECIMENTO E INSTALA CAO | UN | 57.97
15.004.0190-0 | LIGACAO A COLUNA DE GORDURA DO ESGOTO DE PIAS EM TUBO DE PVC DE 50MM SOLDAVEL,COM CONEXOES | UN | 43.36
15.004.0190-A | LIGACAO A COLUNA DE GORDURA DO ESGOTO DE PIAS EM TUBO DE PVC DE 50MM SOLDAVEL,COM CONEXOES | UN | 39.41
15.004.0200-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC DE 150MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO | M | 134.49
15.004.0200-A | TUBO DE QUEDA EM PVC DE 150MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO | M | 124.61
15.004.0202-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO | M | 81.87
15.004.0202-A | TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO | M | 74.09
15.004.0204-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO | M | 50
15.004.0204-A | TUBO DE QUEDA EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO | M | 45.65
15.004.0210-0 | TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 100MM.INCLUSIVE CONEXOES.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 23.5
15.004.0210-A | TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 100MM.INCLUSIVE CONEXOES.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 21.53
15.004.0212-0 | TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE CONEXOES.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 19.48
15.004.0212-A | TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE CONEXOES.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 18
15.004.0220-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC REFORCADO DE 150MM,INCLUSIVE "T" SANITA RIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 142.66
15.004.0220-A | TUBO DE QUEDA EM PVC REFORCADO DE 150MM,INCLUSIVE "T" SANITA RIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 132.77
15.004.0222-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC REFORCADO DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITA RIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 102.22
15.004.0222-A | TUBO DE QUEDA EM PVC REFORCADO DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITA RIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 93.32
15.004.0224-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC REFORCADO DE 75MM,INCLUSIVE "T" SANITAR IO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 53.73
15.004.0224-A | TUBO DE QUEDA EM PVC REFORCADO DE 75MM,INCLUSIVE "T" SANITAR IO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 49.37
15.004.0250-0 | APARELHO DE AR CONDICIONADO,TIPO PAREDE(EXCLUSIVE O FORNECIM ENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4",COM LUVAS,40,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAI XA DE EMBUTIR.INSTALACAO E ASSENTAMENTO | UN | 231.3
15.004.0250-A | APARELHO DE AR CONDICIONADO,TIPO PAREDE(EXCLUSIVE O FORNECIM ENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4",COM LUVAS,40,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAI XA DE EMBUTIR.INSTALACAO E ASSENTAMENTO | UN | 209.5
15.004.0251-0 | APARELHO DE AR CONDICIONADO,TIPO PAREDE(EXCLUSIVE O FORNECIM ENTO DO APARELHO),COM INSTALACAO APARENTE,COMPREENDENDO:5 VA RAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4",COM LUVAS,40,00M DE FIO 2,5MM2 ,TOMADA DE SOBREPOR E CAIXA DE SOBREPOR,INCLUSIVE ABRACADEIR AS.INS | UN | 313.61
15.004.0251-A | APARELHO DE AR CONDICIONADO,TIPO PAREDE(EXCLUSIVE O FORNECIM ENTO DO APARELHO),COM INSTALACAO APARENTE,COMPREENDENDO:5 VA RAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4",COM LUVAS,40,00M DE FIO 2,5MM2 ,TOMADA DE SOBREPOR E CAIXA DE SOBREPOR,INCLUSIVE ABRACADEIR AS.INS | UN | 281.93
15.004.0255-0 | BEBEDOURO ELETRICO,TIPO PRESSAO COM FILTRO INTERNO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE APARELHO),COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODU TO PVC DE 3/4",COM LUVAS,10,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBU TIR E CAIXA DE EMBUTIR,4,00M DE TUBO PVC DE 25MM,3,00M DE TU BO PVC | UN | 278.33
15.004.0255-A | BEBEDOURO ELETRICO,TIPO PRESSAO COM FILTRO INTERNO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE APARELHO),COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODU TO PVC DE 3/4",COM LUVAS,10,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBU TIR E CAIXA DE EMBUTIR,4,00M DE TUBO PVC DE 25MM,3,00M DE TU BO PVC | UN | 253.66
15.004.0300-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,COM DIAMETRO DE 50MM,PBL,PN 80.FORNECIMEN TO | M | 4.78
15.004.0300-A | TUBO DE PVC RIGIDO,COM DIAMETRO DE 50MM,PBL,PN 80.FORNECIMEN TO | M | 4.78
15.004.0305-0 | ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,COM BOLSA SOLDAVEL E ROSCA MACHO,DIAMETRO NOMINAL DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 1.57
15.004.0305-A | ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,COM BOLSA SOLDAVEL E ROSCA MACHO,DIAMETRO NOMINAL DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 1.57
15.004.0310-0 | CURVA DE 90° DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL,DIAMETRO NOMINAL DE 50MM E PRESSAO NOMINAL DE 80.FORNECIMENTO | UN | 8.12
15.004.0310-A | CURVA DE 90° DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL,DIAMETRO NOMINAL DE 50MM E PRESSAO NOMINAL DE 80.FORNECIMENTO | UN | 8.12
15.004.0315-0 | LUVA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL,AZUL,DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 2.77
15.004.0315-A | LUVA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL,AZUL,DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 2.77
15.004.0320-0 | TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,90°,AZUL,COM BOLSAS SOLDAVEIS,DE 5 0MM.FORNECIMENTO | UN | 4.65
15.004.0320-A | TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,90°,AZUL,COM BOLSAS SOLDAVEIS,DE 5 0MM.FORNECIMENTO | UN | 4.65
15.004.0325-0 | ASPERSOR DE IMPACTO,PARA IRRIGACAO TIPO ECO,PARA REGA DE JAR DIM.FORNECIMENTO | UN | 23.1
15.004.0325-A | ASPERSOR DE IMPACTO,PARA IRRIGACAO TIPO ECO,PARA REGA DE JAR DIM.FORNECIMENTO | UN | 23.1
15.004.0330-0 | ASPERSOR DE IMPACTO,PARA IRRIGACAO,TIPO MAXIREGA.FORNECIMENT O | UN | 18.17
15.004.0330-A | ASPERSOR DE IMPACTO,PARA IRRIGACAO,TIPO MAXIREGA.FORNECIMENT O | UN | 18.17
15.004.0335-0 | ASPERSOR DE IMPACTO,PARA IRRIGACAO,TIPO MINIREGA.FORNECIMENT O | UN | 14.1
15.004.0335-A | ASPERSOR DE IMPACTO,PARA IRRIGACAO,TIPO MINIREGA.FORNECIMENT O | UN | 14.1
15.004.0500-0 | CALHA DE PISO NORMAL,EM PVC,DN 130,INCLUSIVE ESCAVACAO MANUA L E CAMADA DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 83.97
15.004.0500-A | CALHA DE PISO NORMAL,EM PVC,DN 130,INCLUSIVE ESCAVACAO MANUA L E CAMADA DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 80.29
15.004.0505-0 | CALHA DE PISO NORMAL,EM PVC,DN 200,INCLUSIVE ESCAVACAO MANUA L E CAMADA DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 134.84
15.004.0505-A | CALHA DE PISO NORMAL,EM PVC,DN 200,INCLUSIVE ESCAVACAO MANUA L E CAMADA DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 130.57
15.004.0600-0 | GRELHA PARA CALHA DE PISO,EM PVC,MEDINDO 130X500MM.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 44.38
15.004.0600-A | GRELHA PARA CALHA DE PISO,EM PVC,MEDINDO 130X500MM.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 44.14
15.004.0620-0 | GRELHA PARA CALHA DE PISO,EM PVC,MEDINDO 200X500MM.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 79.54
15.004.0620-A | GRELHA PARA CALHA DE PISO,EM PVC,MEDINDO 200X500MM.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 79.3
15.004.0640-0 | GRELHA PARA CALHA DE PISO,EM PVC,SUPER-REFORCADA,PARA TRAFEG O DE VEICULOS ATE 3T,MEDINDO 200X500MM.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 128.5
15.004.0640-A | GRELHA PARA CALHA DE PISO,EM PVC,SUPER-REFORCADA,PARA TRAFEG O DE VEICULOS ATE 3T,MEDINDO 200X500MM.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 128.26
15.004.0700-0 | ABRACADEIRA DE PVC OU NYLON,PARA AMARRACAO DE CABOS TELEFONI COS,COM UTILIZACAO DE PREGOS OU PARAFUSOS PARA FIXACAO,DIAME TRO DE 16MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3.38
15.004.0700-A | ABRACADEIRA DE PVC OU NYLON,PARA AMARRACAO DE CABOS TELEFONI COS,COM UTILIZACAO DE PREGOS OU PARAFUSOS PARA FIXACAO,DIAME TRO DE 16MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2.95
15.004.0705-0 | ABRACADEIRA DE PVC OU NYLON,PARA AMARRACAO DE CABOS TELEFONI COS,COM UTILIZACAO DE PREGOS OU PARAFUSOS PARA FIXACAO,DIAME TRO DE 17,5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4.47
15.004.0705-A | ABRACADEIRA DE PVC OU NYLON,PARA AMARRACAO DE CABOS TELEFONI COS,COM UTILIZACAO DE PREGOS OU PARAFUSOS PARA FIXACAO,DIAME TRO DE 17,5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3.89
15.004.0710-0 | ABRACADEIRA DE PVC OU NYLON,PARA AMARRACAO DE CABOS TELEFONI COS,COM UTILIZACAO DE PREGOS OU PARAFUSOS PARA FIXACAO,DIAME TRO DE 20,5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6.71
15.004.0710-A | ABRACADEIRA DE PVC OU NYLON,PARA AMARRACAO DE CABOS TELEFONI COS,COM UTILIZACAO DE PREGOS OU PARAFUSOS PARA FIXACAO,DIAME TRO DE 20,5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5.85
15.004.0715-0 | ABRACADEIRA DE PVC OU NYLON,PARA AMARRACAO DE CABOS TELEFONI COS,COM UTILIZACAO DE PREGOS OU PARAFUSOS PARA FIXACAO,DIAME TRO DE 28,5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.89
15.004.0715-A | ABRACADEIRA DE PVC OU NYLON,PARA AMARRACAO DE CABOS TELEFONI COS,COM UTILIZACAO DE PREGOS OU PARAFUSOS PARA FIXACAO,DIAME TRO DE 28,5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7.74
15.004.0720-0 | ABRACADEIRA DE PVC OU NYLON,PARA AMARRACAO DE CABOS TELEFONI COS,COM UTILIZACAO DE PREGOS OU PARAFUSOS PARA FIXACAO,DIAME TRO DE 35MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 17.48
15.004.0720-A | ABRACADEIRA DE PVC OU NYLON,PARA AMARRACAO DE CABOS TELEFONI COS,COM UTILIZACAO DE PREGOS OU PARAFUSOS PARA FIXACAO,DIAME TRO DE 35MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15.19
15.005.0010-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE O FORNECIMEN TO DO APARELHO,REGISTRO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN | 254.02
15.005.0010-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE O FORNECIMEN TO DO APARELHO,REGISTRO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN | 239.22
15.005.0020-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BANHEIRA(EXCLUSIVE O FORNECIMEN TO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:8,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN | 401.86
15.005.0020-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BANHEIRA(EXCLUSIVE O FORNECIMEN TO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:8,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN | 377.19
15.005.0030-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(E XCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDE NDO:3,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN | 232.29
15.005.0030-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(E XCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDE NDO:3,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN | 212.56
15.005.0040-1 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE O FORN ECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:6,00M DE TU BO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN | 245.42
15.005.0040-B | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE O FORN ECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:6,00M DE TU BO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN | 233.09
15.005.0050-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE O FOR NECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:6,00M DE T UBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN | 277.18
15.005.0050-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE O FOR NECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:6,00M DE T UBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN | 263.61
15.005.0060-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 1 TORNEIRA (EXCLUS IVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO: 4,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN | 274.85
15.005.0060-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 1 TORNEIRA (EXCLUS IVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO: 4,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN | 253.36
15.005.0070-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO(EXCLUSIVE O F ORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:6,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN | 253.19
15.005.0070-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO(EXCLUSIVE O F ORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:6,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN | 239.83
15.005.0100-0 | COLUNA DE COBRE DE 28MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E ISOLA MENTO | M | 67.28
15.005.0100-A | COLUNA DE COBRE DE 28MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E ISOLA MENTO | M | 62.59
15.005.0110-0 | COLUNA DE COBRE DE 35MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E ISOLA MENTO | M | 103.11
15.005.0110-A | COLUNA DE COBRE DE 35MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E ISOLA MENTO | M | 98.07
15.005.0120-0 | COLUNA DE COBRE DE 42MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E ISOLA MENTO | M | 111.5
15.005.0120-A | COLUNA DE COBRE DE 42MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E ISOLA MENTO | M | 106.1
15.005.0130-0 | COLUNA DE COBRE DE 54MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E ISOLA MENTO | M | 143.79
15.005.0130-A | COLUNA DE COBRE DE 54MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E ISOLA MENTO | M | 137.59
15.005.0140-0 | COLUNA DE COBRE DE 66MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E ISOLA MENTO | M | 189.63
15.005.0140-A | COLUNA DE COBRE DE 66MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E ISOLA MENTO | M | 183.04
15.005.0200-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENT O DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENS ADOR/E | UN | 417.34
15.005.0200-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENT O DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENS ADOR/E | UN | 390.93
15.005.0201-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 1 2000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/ | UN | 460.25
15.005.0201-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 1 2000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/ | UN | 433.84
15.005.0202-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 1 8000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SAOR/E | UN | 879.35
15.005.0202-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 1 8000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SAOR/E | UN | 831.82
15.005.0203-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 1 8000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 2 EVAPORADORES,(VIDE FORNECIM ENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE F IXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO COND ENSADO | UN | 1448.72
15.005.0203-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 1 8000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 2 EVAPORADORES,(VIDE FORNECIM ENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE F IXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO COND ENSADO | UN | 1393.8
15.005.0204-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 2 4000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/ | UN | 950.13
15.005.0204-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 2 4000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/ | UN | 902.6
15.005.0205-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 2 4000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 2 EVAPORADORES,(VIDE FORNECIM ENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE F IXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO COND ENSADO | UN | 1559.51
15.005.0205-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 2 4000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 2 EVAPORADORES,(VIDE FORNECIM ENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE F IXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO COND ENSADO | UN | 1504.59
15.005.0206-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 3 0000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/ | UN | 1678.15
15.005.0206-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 3 0000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/ | UN | 1600.48
15.005.0207-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 3 6000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/ | UN | 1772.92
15.005.0207-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 3 6000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/ | UN | 1695.25
15.005.0208-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 4 8000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/ | UN | 2330.67
15.005.0208-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 4 8000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/ | UN | 2243.34
15.005.0209-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 6 0000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/ | UN | 2402.4
15.005.0209-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 6 0000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/ | UN | 2315.06
15.005.0253-0 | DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GA LVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME SMACNA/ABNT,ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO,INC LUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHAS EM ALUMINI | KG | 39.53
15.005.0253-A | DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GA LVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME SMACNA/ABNT,ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO,INC LUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHAS EM ALUMINI | KG | 36.67
15.005.0255-0 | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO COND ENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.F ORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 152.51
15.005.0255-A | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO COND ENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.F ORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 142.62
15.005.0260-0 | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO COND ENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 60000 BTU'S.FO RNECIMENTO E INSTALACAO | M | 174.84
15.005.0260-A | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO COND ENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 60000 BTU'S.FO RNECIMENTO E INSTALACAO | M | 164.95
15.005.0275-0 | DUTO PARA EXAUSTAO DE COCCAO DE FOGOES,SOLDADO EM CHAPA PRET A,CONFORME ABNT,PINTADOS COM TINTA RESISTENTE AO CALOR,INCLU SIVE SUPORTES PINTADOS,LONAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | KG | 38.64
15.005.0275-A | DUTO PARA EXAUSTAO DE COCCAO DE FOGOES,SOLDADO EM CHAPA PRET A,CONFORME ABNT,PINTADOS COM TINTA RESISTENTE AO CALOR,INCLU SIVE SUPORTES PINTADOS,LONAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | KG | 35.78
15.005.0278-0 | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR DE CALDEIROES/FORNOS,CHAVETADO EM C HAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME SMACNA /ABNT,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,LONAS E DEMAIS ITENS NECES SARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 24.27
15.005.0278-A | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR DE CALDEIROES/FORNOS,CHAVETADO EM C HAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME SMACNA /ABNT,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,LONAS E DEMAIS ITENS NECES SARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 21.99
15.005.0280-0 | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME SMACNA/ABNT,INCL USIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUD ADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 39.74
15.005.0280-A | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME SMACNA/ABNT,INCL USIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUD ADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 36.88
15.006.0010-0 | CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 70X50X 25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRA DE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA VULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAP TADOR E | UN | 804.39
15.006.0010-A | CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 70X50X 25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRA DE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA VULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAP TADOR E | UN | 798.47
15.006.0012-0 | CAIXA DE INCENDIO EXTERNA,PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 70X50X 25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRA DE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA VULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAP TADOR E | UN | 796.99
15.006.0012-A | CAIXA DE INCENDIO EXTERNA,PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 70X50X 25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRA DE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA VULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAP TADOR E | UN | 792.06
15.006.0015-0 | UM LANCE DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRA DE POLIESTER PURA,T IPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA VULCANIZADA NO DIA METRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 193.09
15.006.0015-A | UM LANCE DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRA DE POLIESTER PURA,T IPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA VULCANIZADA NO DIA METRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 192.52
15.006.0016-0 | DOIS LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRA DE POLIESTER PUR A,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA VULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 385.12
15.006.0016-A | DOIS LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRA DE POLIESTER PUR A,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA VULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 384.11
15.006.0035-0 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO,PARA LINHA DE 100MM,INCLUSIVE PE CAS COMPLEMENTARES ATE O INICIO DA TUBULACAO HORIZONTAL E FO RNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E ASSE NTAMENTO | UN | 5916.29
15.006.0035-A | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO,PARA LINHA DE 100MM,INCLUSIVE PE CAS COMPLEMENTARES ATE O INICIO DA TUBULACAO HORIZONTAL E FO RNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E ASSE NTAMENTO | UN | 5872.68
15.006.0040-0 | HIDRANTE SUBTERRANEO COMPLETO,EXCLUSIVE ESTE,CONSIDERANDO PE CAS COMPLEMENTARES ATE O INICIO DA TUBULACAO HORIZONTAL E FO RNECIMENTO DO MATERIAL DE REJUNTAMENTO.ASSENTAMENTO | UN | 870.89
15.006.0040-A | HIDRANTE SUBTERRANEO COMPLETO,EXCLUSIVE ESTE,CONSIDERANDO PE CAS COMPLEMENTARES ATE O INICIO DA TUBULACAO HORIZONTAL E FO RNECIMENTO DO MATERIAL DE REJUNTAMENTO.ASSENTAMENTO | UN | 827.28
15.006.0045-0 | INSTALACAO DE INCENDIO(HIDRANTE)EM CAIXA ENTERRADA DE ALVENA RIA COM TIJOLO MACICO,PAREDE MEIA VEZ(10CM)MEDINDO 40X30X50C M,REVESTIDA INTERNAMENTE,COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIV E PECAS COMPREENDENDO:REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 2.1/2",TA MPAO C | UN | 1158.42
15.006.0045-A | INSTALACAO DE INCENDIO(HIDRANTE)EM CAIXA ENTERRADA DE ALVENA RIA COM TIJOLO MACICO,PAREDE MEIA VEZ(10CM)MEDINDO 40X30X50C M,REVESTIDA INTERNAMENTE,COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIV E PECAS COMPREENDENDO:REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 2.1/2",TA MPAO C | UN | 1094.19
15.007.0208-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE C OMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 186.1
15.007.0208-A | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE C OMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 169.83
15.007.0209-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE C OMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 151.21
15.007.0209-A | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE C OMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 138.04
15.007.0210-0 | PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO CROMADO,H=37,5CM ,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM2,HASTE DE T ERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 917.23
15.007.0210-A | PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO CROMADO,H=37,5CM ,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM2,HASTE DE T ERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 866.31
15.007.0214-0 | SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE COMP RIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 35.73
15.007.0214-A | SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE COMP RIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 33.76
15.007.0216-0 | TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO MACICO ,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSI VE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30.62
15.007.0216-A | TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO MACICO ,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSI VE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.16
15.007.0218-0 | PRESILHA EM LATAO COM FURO DE 7MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.11
15.007.0218-A | PRESILHA EM LATAO COM FURO DE 7MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.63
15.007.0250-0 | DISJUNTOR TRIFASICO A VOLUME REDUZIDO DE OLEO,15KV-350MVA,CO M RELES PRIMARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37502.99
15.007.0250-A | DISJUNTOR TRIFASICO A VOLUME REDUZIDO DE OLEO,15KV-350MVA,CO M RELES PRIMARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37483.25
15.007.0255-0 | DISJUNTOR TRIFASICO A VOLUME REDUZIDO DE OLEO,15KV-500MVA,CO M RELES PRIMARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14610.02
15.007.0255-A | DISJUNTOR TRIFASICO A VOLUME REDUZIDO DE OLEO,15KV-500MVA,CO M RELES PRIMARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14590.28
15.007.0260-0 | DISJUNTOR DE VOLUME REDUZIDO DE OLEO TRIPOLAR,CLASSE 15KV,CO RRENTE NOMINAL DE 800A/500MVA,COM OS ACESSORIOS:CARREGADOR D E MOLA MOTORIZADO,RELES DE ABERTURA E FECHAMENTO,BLOQUEIO ME CANICO KIRK.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 49235.72
15.007.0260-A | DISJUNTOR DE VOLUME REDUZIDO DE OLEO TRIPOLAR,CLASSE 15KV,CO RRENTE NOMINAL DE 800A/500MVA,COM OS ACESSORIOS:CARREGADOR D E MOLA MOTORIZADO,RELES DE ABERTURA E FECHAMENTO,BLOQUEIO ME CANICO KIRK.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 49109.65
15.007.0280-0 | SECCIONADOR TRIPOLAR,ACIONAMENTO SIMULTANEO,COMANDO POR VARA DE MANOBRA,15KV-400A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1624.85
15.007.0280-A | SECCIONADOR TRIPOLAR,ACIONAMENTO SIMULTANEO,COMANDO POR VARA DE MANOBRA,15KV-400A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1619.92
15.007.0285-0 | SECCIONADOR TRIPOLAR,ACIONAMENTO SIMULTANEO,COMANDO POR PUNH O DE MANOBRA,15KV-400A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 713.99
15.007.0285-A | SECCIONADOR TRIPOLAR,ACIONAMENTO SIMULTANEO,COMANDO POR PUNH O DE MANOBRA,15KV-400A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 709.06
15.007.0290-0 | SECCIONADOR TRIPOLAR COM FUSIVEIS,ACIONAMENTO SIMULTANEO,COM ANDO POR VARA DE MANOBRA,15KV-400A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2154.11
15.007.0290-A | SECCIONADOR TRIPOLAR COM FUSIVEIS,ACIONAMENTO SIMULTANEO,COM ANDO POR VARA DE MANOBRA,15KV-400A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2149.18
15.007.0295-0 | SECCIONADOR TRIPOLAR COM FUSIVEIS,ACIONAMENTO SIMULTANEO,COM ANDO POR PUNHO DE MANOBRA,15KV-400A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1365
15.007.0295-A | SECCIONADOR TRIPOLAR COM FUSIVEIS,ACIONAMENTO SIMULTANEO,COM ANDO POR PUNHO DE MANOBRA,15KV-400A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1360.07
15.007.0334-0 | VARA DE MANOBRA EM FENOLITE,COM PONTEIRA DE DURALUMINIO TEST ADA EM 15KV,COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO | UN | 178
15.007.0334-A | VARA DE MANOBRA EM FENOLITE,COM PONTEIRA DE DURALUMINIO TEST ADA EM 15KV,COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO | UN | 178
15.007.0338-0 | MUFLA TERMINAL,INTERNA OU EXTERNA,PARA CABO SINGELO DE 15KV. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 234.64
15.007.0338-A | MUFLA TERMINAL,INTERNA OU EXTERNA,PARA CABO SINGELO DE 15KV. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 224.77
15.007.0340-0 | VERGALHAO DE COBRE DE 3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 45.36
15.007.0340-A | VERGALHAO DE COBRE DE 3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 43.63
15.007.0345-0 | ISOLADOR DE PINO,TIPO HI-TOP,CILINDRICO CLASSE 15KV.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 25.04
15.007.0345-A | ISOLADOR DE PINO,TIPO HI-TOP,CILINDRICO CLASSE 15KV.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 24.06
15.007.0347-0 | ISOLADOR DE SUSPENSAO(DISCO),TIPO CAVILHA CLASSE 15KV.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 80.07
15.007.0347-A | ISOLADOR DE SUSPENSAO(DISCO),TIPO CAVILHA CLASSE 15KV.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 77.61
15.007.0350-0 | INTERTRAVAMENTO MECANICO (DISJUNTOR X CHAVES FACA),COM FECHA DURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1149.98
15.007.0350-A | INTERTRAVAMENTO MECANICO (DISJUNTOR X CHAVES FACA),COM FECHA DURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1110.51
15.007.0351-0 | PARA-RAIO,TIPO VALVULA,PARA 15KV/5KA.FORNECIMENTO E INSTALAC AO | UN | 421
15.007.0351-A | PARA-RAIO,TIPO VALVULA,PARA 15KV/5KA.FORNECIMENTO E INSTALAC AO | UN | 391.4
15.007.0357-0 | CHAVE FUSIVEL,UNIPOLAR,COMANDO POR VARA DE MANOBRA,15KV-100A .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 257.49
15.007.0357-A | CHAVE FUSIVEL,UNIPOLAR,COMANDO POR VARA DE MANOBRA,15KV-100A .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 252.56
15.007.0359-0 | BOTOEIRA DE COMANDO A DISTANCIA(EMERGENCIA),BLINDADA EM CAIX A DE ALUMINIO FUNDIDO COM PORTA DE VIDRO(ACIONADA AUTOMATICA MENTE AO QUEBRAR O VIDRO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUT O DE 1/2",50,00M DE FIO 1MM2,CAIXAS E CONEXOES,INCLUSIVE ABE TURA E | UN | 544.6
15.007.0359-A | BOTOEIRA DE COMANDO A DISTANCIA(EMERGENCIA),BLINDADA EM CAIX A DE ALUMINIO FUNDIDO COM PORTA DE VIDRO(ACIONADA AUTOMATICA MENTE AO QUEBRAR O VIDRO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUT O DE 1/2",50,00M DE FIO 1MM2,CAIXAS E CONEXOES,INCLUSIVE ABE TURA E | UN | 505.13
15.007.0400-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 3 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 84.3
15.007.0400-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 3 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 75.42
15.007.0405-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 6 DISJUNTORES SEM D ISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 92.34
15.007.0405-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 6 DISJUNTORES SEM D ISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 83.46
15.007.0410-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 122.68
15.007.0410-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 111.58
15.007.0415-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUN TORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA CAO. | UN | 275.36
15.007.0415-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUN TORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA CAO. | UN | 262.04
15.007.0420-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUN TORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA CAO. | UN | 289.48
15.007.0420-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUN TORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA CAO. | UN | 277.86
15.007.0425-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUN TORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA CAO. | UN | 421.75
15.007.0425-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUN TORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA CAO. | UN | 399.55
15.007.0430-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUN TORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA CAO. | UN | 471.4
15.007.0430-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUN TORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA CAO. | UN | 449.2
15.007.0435-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUN TORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA CAO. | UN | 603.83
15.007.0435-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUN TORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA CAO. | UN | 581.63
15.007.0440-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 70 DISJUN TORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 744.01
15.007.0440-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 70 DISJUN TORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 721.81
15.007.0495-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 3 DISJUNTORES SEM DI SPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 91.7
15.007.0495-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 3 DISJUNTORES SEM DI SPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 81.83
15.007.0498-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 6 DISJUNTORES SEM DI SPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 99.74
15.007.0498-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 6 DISJUNTORES SEM DI SPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 89.87
15.007.0501-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM D ISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 131.93
15.007.0501-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM D ISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 119.59
15.007.0504-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNT ORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO. | UN | 286.46
15.007.0504-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNT ORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO. | UN | 271.66
15.007.0507-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNT ORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO. | UN | 331.84
15.007.0507-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNT ORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO. | UN | 314.57
15.007.0511-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNT ORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO. | UN | 440.25
15.007.0511-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNT ORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO. | UN | 415.58
15.007.0514-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNT ORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO. | UN | 526.9
15.007.0514-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNT ORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO. | UN | 497.3
15.007.0517-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNT ORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO. | UN | 677.83
15.007.0517-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNT ORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO. | UN | 645.76
15.007.0518-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 70 DISJUNT ORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | UN | 818.01
15.007.0518-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 70 DISJUNT ORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | UN | 785.94
15.007.0519-0 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO, TENSAO 275V E CORRENTE MAXIMA DE DESCARGA 8KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 58.28
15.007.0519-A | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO, TENSAO 275V E CORRENTE MAXIMA DE DESCARGA 8KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 57.66
15.007.0520-0 | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,2 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 30M A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 82.44
15.007.0520-A | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,2 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 30M A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 81.76
15.007.0521-0 | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,2 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN) 40AX240V,SENSIBILIDADE 30 MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 84.29
15.007.0521-A | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,2 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN) 40AX240V,SENSIBILIDADE 30 MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 83.61
15.007.0522-0 | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,2 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX240V,SENSIBILIDADE 30M A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 86.24
15.007.0522-A | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,2 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX240V,SENSIBILIDADE 30M A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 85.56
15.007.0523-0 | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,2 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)80AX240V,SENSIBILIDADE 30M A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 91.92
15.007.0523-A | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,2 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)80AX240V,SENSIBILIDADE 30M A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 91.24
15.007.0524-0 | DIJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLOS ,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE 30MA /300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 111.84
15.007.0524-A | DIJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLOS ,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE 30MA /300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 111.04
15.007.0525-0 | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE 30M A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 111.84
15.007.0525-A | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE 30M A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 111.04
15.007.0526-0 | DISJUNTORES,INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE 30M A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 115.44
15.007.0526-A | DISJUNTORES,INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE 30M A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 114.64
15.007.0527-0 | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)80AX415V,SENSIBILIDADE 30M A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 163.83
15.007.0527-A | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)80AX415V,SENSIBILIDADE 30M A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 163.03
15.007.0528-0 | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)100AX415V,SENSIBILIDADE 30 MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 195.23
15.007.0528-A | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)100AX415V,SENSIBILIDADE 30 MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 194.43
15.007.0529-0 | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDADE 30 MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 891.04
15.007.0529-A | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDADE 30 MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 890.24
15.007.0530-0 | FUSIVEL DIAZED,DE 2A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUST E.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18.38
15.007.0530-A | FUSIVEL DIAZED,DE 2A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUST E.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17.4
15.007.0531-0 | FUSIVEL DIAZED,DE 10A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUS TE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18.38
15.007.0531-A | FUSIVEL DIAZED,DE 10A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUS TE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17.4
15.007.0532-0 | FUSIVEL DIAZED,DE 16A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUS TE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18.38
15.007.0532-A | FUSIVEL DIAZED,DE 16A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUS TE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17.4
15.007.0533-0 | FUSIVEL DIAZED,DE 35A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUS TE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20.92
15.007.0533-A | FUSIVEL DIAZED,DE 35A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUS TE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19.94
15.007.0534-0 | FUSIVEL DIAZED,DE 63A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUS TE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20.92
15.007.0534-A | FUSIVEL DIAZED,DE 63A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUS TE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19.94
15.007.0535-0 | FUSIVEL DIAZED,DE 100A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJU STE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 48.69
15.007.0535-A | FUSIVEL DIAZED,DE 100A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJU STE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 47.71
15.007.0545-0 | BASE SECCIONADORA (PORTA FUSIVEL) UNIPOLAR PARA FUSIVEL CART UCHO 10X38 ATE 32A. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 21.37
15.007.0545-A | BASE SECCIONADORA (PORTA FUSIVEL) UNIPOLAR PARA FUSIVEL CART UCHO 10X38 ATE 32A. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 20.75
15.007.0547-0 | BASE SECCIONADORA (PORTA FUSIVEL) UNIPOLAR PARA FUSIVEL CART UCHO 14X51 ATE 63A. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.12
15.007.0547-A | BASE SECCIONADORA (PORTA FUSIVEL) UNIPOLAR PARA FUSIVEL CART UCHO 14X51 ATE 63A. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37.5
15.007.0550-0 | FUSIVEL CARTUCHO,DE 15 A 30A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 5.21
15.007.0550-A | FUSIVEL CARTUCHO,DE 15 A 30A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 4.78
15.007.0552-0 | FUSIVEL CARTUCHO,DE 35 A 60A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 6.26
15.007.0552-A | FUSIVEL CARTUCHO,DE 35 A 60A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 5.83
15.007.0554-0 | FUSIVEL FACA,DE 100A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34.72
15.007.0554-A | FUSIVEL FACA,DE 100A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 33.29
15.007.0556-0 | FUSIVEL FACA,DE 125 A 200A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACA O | UN | 80.72
15.007.0556-A | FUSIVEL FACA,DE 125 A 200A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACA O | UN | 79.29
15.007.0558-0 | FUSIVEL FACA,DE 250 A 400A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACA O | UN | 194.47
15.007.0558-A | FUSIVEL FACA,DE 250 A 400A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACA O | UN | 193.04
15.007.0560-0 | FUSIVEL FACA DE 500 A 600A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACA O | UN | 199.72
15.007.0560-A | FUSIVEL FACA DE 500 A 600A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACA O | UN | 198.29
15.007.0566-0 | FUSIVEL NH,TAMANHO 00,CORRENTE NOMINAL DE 6 A 100A,500V.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 20.13
15.007.0566-A | FUSIVEL NH,TAMANHO 00,CORRENTE NOMINAL DE 6 A 100A,500V.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 18.7
15.007.0567-0 | FUSIVEL NH,TAMANHO 01,CORRENTE NOMINAL DE 40 A 200A,500V.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.17
15.007.0567-A | FUSIVEL NH,TAMANHO 01,CORRENTE NOMINAL DE 40 A 200A,500V.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.74
15.007.0568-0 | FUSIVEL NH,TAMANHO 01,CORRENTE NOMINAL DE 224 A 250A,500V.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.17
15.007.0568-A | FUSIVEL NH,TAMANHO 01,CORRENTE NOMINAL DE 224 A 250A,500V.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.74
15.007.0569-0 | FUSIVEL NH,TAMANHO 02,CORRENTE NOMINAL DE 224 A 400A,500V.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 54.82
15.007.0569-A | FUSIVEL NH,TAMANHO 02,CORRENTE NOMINAL DE 224 A 400A,500V.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 53.39
15.007.0570-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 11.26
15.007.0570-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 10.64
15.007.0572-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 35 A 60AX250V.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 11.26
15.007.0572-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 35 A 60AX250V.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 10.64
15.007.0575-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 31.33
15.007.0575-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 30.65
15.007.0600-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 46.39
15.007.0600-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 45.65
15.007.0605-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 83.19
15.007.0605-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 82.45
15.007.0608-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 150AX250V.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 255.3
15.007.0608-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 150AX250V.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 254.56
15.007.0609-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 175 A 225AX250V.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 276.44
15.007.0609-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 175 A 225AX250V.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 275.7
15.007.0610-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 250AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 627.94
15.007.0610-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 250AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 627.2
15.007.0611-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400AX250V.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 779.34
15.007.0611-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400AX250V.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 778.6
15.007.0615-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 500 A 600AX250V.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 1558.84
15.007.0615-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 500 A 600AX250V.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 1558.1
15.007.0617-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 800A X 250V.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 1972.87
15.007.0617-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 800A X 250V.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 1972.13
15.007.0680-0 | CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 30A.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 243.69
15.007.0680-A | CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 30A.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 241.72
15.007.0682-0 | CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 60A.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 289.79
15.007.0682-A | CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 60A.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 287.82
15.007.0684-0 | CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 100A.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 554.35
15.007.0684-A | CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 100A.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 552.38
15.007.0686-0 | CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 200A.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 1264.19
15.007.0686-A | CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 200A.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 1262.22
15.007.0688-0 | CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 400A.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 1634.57
15.007.0688-A | CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 400A.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 1632.6
15.007.0689-0 | CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 600A.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 2251.28
15.007.0689-A | CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 600A.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 2249.31
15.007.0696-0 | CHAVE GUARDA MOTOR,TRIFASICA,ATE 3CV,220V,EM CAIXA METALICA, COMPREENDENDO:CHAVE MAGNETICA COM RELE TERMICO,SINALEIRA(VER DE E VERMELHO)E BOTOEIRA LIGA/DESLIGA.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | UN | 173.57
15.007.0696-A | CHAVE GUARDA MOTOR,TRIFASICA,ATE 3CV,220V,EM CAIXA METALICA, COMPREENDENDO:CHAVE MAGNETICA COM RELE TERMICO,SINALEIRA(VER DE E VERMELHO)E BOTOEIRA LIGA/DESLIGA.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | UN | 168.64
15.007.0697-0 | CHAVE GUARDA MOTOR,TRIFASICA,5CV,220V,EM CAIXA METALICA,COMP REENDENDO:CHAVE MAGNETICA COM RELE TERMICO,SINALEIRA(VERDE E VERMELHO)E BOTOEIRA LIGA/DESLIGA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 186.99
15.007.0697-A | CHAVE GUARDA MOTOR,TRIFASICA,5CV,220V,EM CAIXA METALICA,COMP REENDENDO:CHAVE MAGNETICA COM RELE TERMICO,SINALEIRA(VERDE E VERMELHO)E BOTOEIRA LIGA/DESLIGA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 182.06
15.007.0699-0 | CHAVE GUARDA MOTOR,TRIFASICA,7,5/10CV,220V,EM CAIXA METALICA ,COMPREENDENDO:CHAVE MAGNETICA COM RELE TERMICO,SINALEIRA(VE RDE E VERMELHO)E BOTOEIRA LIGA/DESLIGA.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 226.99
15.007.0699-A | CHAVE GUARDA MOTOR,TRIFASICA,7,5/10CV,220V,EM CAIXA METALICA ,COMPREENDENDO:CHAVE MAGNETICA COM RELE TERMICO,SINALEIRA(VE RDE E VERMELHO)E BOTOEIRA LIGA/DESLIGA.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 222.06
15.007.0705-0 | CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 103.66
15.007.0705-A | CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 93.79
15.007.0710-0 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX PARA 2 LINHAS,COMPLETA.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 103.94
15.007.0710-A | ARMACAO SECUNDARIA OU REX PARA 2 LINHAS,COMPLETA.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 96.54
15.007.0711-0 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX PARA 3 LINHAS,COMPLETA.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 152.25
15.007.0711-A | ARMACAO SECUNDARIA OU REX PARA 3 LINHAS,COMPLETA.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 143.37
15.007.0712-0 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX PARA 4 LINHAS,COMPLETA.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 163.89
15.007.0712-A | ARMACAO SECUNDARIA OU REX PARA 4 LINHAS,COMPLETA.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 154.02
15.008.0010-0 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1 MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 1.57
15.008.0010-A | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1 MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 1.43
15.008.0015-0 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1 ,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.09
15.008.0015-A | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1 ,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 1.89
15.008.0020-0 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2 ,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.8
15.008.0020-A | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2 ,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.55
15.008.0025-0 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4 MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 3.76
15.008.0025-A | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4 MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 3.46
15.008.0030-0 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6 MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.83
15.008.0030-A | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6 MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.49
15.008.0035-0 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1 0MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 6.68
15.008.0035-A | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1 0MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 6.28
15.008.0080-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2,450 /750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2
15.008.0080-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2,450 /750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 1.8
15.008.0085-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450 /750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.59
15.008.0085-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450 /750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.34
15.008.0090-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2,450/7 50V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 3.51
15.008.0090-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2,450/7 50V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 3.21
15.008.0095-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/7 50V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.49
15.008.0095-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/7 50V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.14
15.008.0100-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 6.35
15.008.0100-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5.95
15.008.0105-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 8.59
15.008.0105-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 8.14
15.008.0110-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 12.08
15.008.0110-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 11.58
15.008.0112-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 17.83
15.008.0112-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 17.09
15.008.0115-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 26
15.008.0115-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 25.01
15.008.0120-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 35.74
15.008.0120-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 34.51
15.008.0125-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 46.24
15.008.0125-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 44.76
15.008.0130-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2,450 /750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 57.81
15.008.0130-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2,450 /750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 56.09
15.008.0135-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 150MM2,450 /750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 70.86
15.008.0135-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 150MM2,450 /750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 68.89
15.008.0140-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 185MM2,450 /750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 84.5
15.008.0140-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 185MM2,450 /750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 82.28
15.008.0145-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 240MM2,450 /750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 108.9
15.008.0145-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 240MM2,450 /750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 106.43
15.008.0150-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 300MM2,450 /750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 112.45
15.008.0150-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 300MM2,450 /750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 109.73
15.008.0155-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,BIPOLAR,2X1,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | M | 3.82
15.008.0155-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,BIPOLAR,2X1,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | M | 3.57
15.008.0157-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,BIPOLAR,2X2,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | M | 4.81
15.008.0157-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,BIPOLAR,2X2,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | M | 4.56
15.008.0159-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,BIPOLAR,2X4MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO: PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M | 6.48
15.008.0159-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,BIPOLAR,2X4MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO: PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M | 6.19
15.008.0161-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,BIPOLAR,2X6MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO: PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M | 8.14
15.008.0161-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,BIPOLAR,2X6MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO: PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M | 7.84
15.008.0163-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,BIPOLAR,2X10MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO :PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 11.86
15.008.0163-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,BIPOLAR,2X10MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO :PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 11.51
15.008.0165-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,BIPOLAR,2X16MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO :PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 16.56
15.008.0165-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,BIPOLAR,2X16MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO :PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 16.22
15.008.0167-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,BIPOLAR,2X25MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO :PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 25.84
15.008.0167-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,BIPOLAR,2X25MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO :PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 25.44
15.008.0169-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,BIPOLAR,2X35MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO :PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 33.71
15.008.0169-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,BIPOLAR,2X35MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO :PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 33.31
15.008.0171-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X1,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEN DO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 2.31
15.008.0171-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X1,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEN DO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 2.11
15.008.0173-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X2,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEN DO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 3.09
15.008.0173-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X2,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEN DO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 2.85
15.008.0175-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X4MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO :PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 3.88
15.008.0175-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X4MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO :PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 3.58
15.008.0177-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X6MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO :PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 5.23
15.008.0177-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X6MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO :PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 4.88
15.008.0179-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X10MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | M | 7.02
15.008.0179-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X10MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | M | 6.63
15.008.0181-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X16MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | M | 9.52
15.008.0181-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X16MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | M | 9.08
15.008.0183-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X25MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | M | 13.36
15.008.0183-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X25MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | M | 12.87
15.008.0185-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X35MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | M | 18.83
15.008.0185-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X35MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | M | 18.09
15.008.0187-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X50MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | M | 26.21
15.008.0187-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X50MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | M | 25.23
15.008.0189-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X70MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | M | 35.24
15.008.0189-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X70MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | M | 34.01
15.008.0191-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X95MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | M | 45.2
15.008.0191-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X95MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO | M | 43.72
15.008.0193-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X120MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEN DO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 56.28
15.008.0193-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X120MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEN DO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 54.55
15.008.0194-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X150MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEN DO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 69.63
15.008.0194-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X150MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEN DO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 67.66
15.008.0197-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X185MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEN DO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 84.1
15.008.0197-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X185MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEN DO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 81.88
15.008.0199-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X240MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEN DO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 106.03
15.008.0199-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X240MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEN DO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 103.56
15.008.0200-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2,600 /1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.27
15.008.0200-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2,600 /1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.08
15.008.0205-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,600 /1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 3.04
15.008.0205-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,600 /1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.79
15.008.0210-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2,600/1 .000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 3.97
15.008.0210-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2,600/1 .000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 3.67
15.008.0215-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,600/1 .000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5.4
15.008.0215-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,600/1 .000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5.06
15.008.0220-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 6.73
15.008.0220-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 6.34
15.008.0225-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 9.16
15.008.0225-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 8.71
15.008.0230-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 12.84
15.008.0230-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 12.35
15.008.0232-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 18.2
15.008.0232-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 17.46
15.008.0235-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 25.37
15.008.0235-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 24.38
15.008.0240-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 34.45
15.008.0240-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 33.22
15.008.0245-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 44.73
15.008.0245-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 43.25
15.008.0250-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2,600 /1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 54.52
15.008.0250-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2,600 /1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 52.8
15.008.0255-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 150MM2,600 /1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 66.12
15.008.0255-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 150MM2,600 /1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 64.14
15.008.0260-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 185MM2,600 /1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 74.99
15.008.0260-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 185MM2,600 /1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 72.77
15.008.0265-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 240MM2,600 /1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 103.78
15.008.0265-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 240MM2,600 /1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 101.31
15.008.0270-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 300MM2,600 /1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 116.53
15.008.0270-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 300MM2,600 /1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 113.81
15.008.0300-0 | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA 2X1,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 3.06
15.008.0300-A | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA 2X1,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.81
15.008.0301-0 | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA 2X2,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.19
15.008.0301-A | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA 2X2,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 3.88
15.008.0302-0 | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA 2X4MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 6.34
15.008.0302-A | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA 2X4MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5.89
15.008.0320-0 | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA 2X1,0MM2,POLARIZADO,BICOLOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.79
15.008.0320-A | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA 2X1,0MM2,POLARIZADO,BICOLOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.54
15.008.0321-0 | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA 2X1,5MM2,POLARIZADO,BICOLOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 3.21
15.008.0321-A | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA 2X1,5MM2,POLARIZADO,BICOLOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.96
15.008.0391-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SE RVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTO,NA BITOLA DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 35.74
15.008.0391-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SE RVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTO,NA BITOLA DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 33.77
15.008.0392-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SE RVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTO,NA BITOLA DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 44.2
15.008.0392-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SE RVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTO,NA BITOLA DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 41.73
15.008.0393-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SE RVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTO,NA BITOLA DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 55.14
15.008.0393-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SE RVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTO,NA BITOLA DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 52.18
15.009.0010-0 | EXTENSAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO,AEREA,COM CABO DE COBRE NU 10MM2,EM TERRENO PLANO,EXCLUSIVE POSTES E TODOS OS SEUS COMPONENTES | M | 19.34
15.009.0010-A | EXTENSAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO,AEREA,COM CABO DE COBRE NU 10MM2,EM TERRENO PLANO,EXCLUSIVE POSTES E TODOS OS SEUS COMPONENTES | M | 18.1
15.009.0015-0 | EXTENSAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO,AEREA,COM CABO DE COBRE NU 16MM2,EM TERRENO PLANO,EXCLUSIVE POSTES E TODOS OS SEUS COMPONENTES | M | 23.42
15.009.0015-A | EXTENSAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO,AEREA,COM CABO DE COBRE NU 16MM2,EM TERRENO PLANO,EXCLUSIVE POSTES E TODOS OS SEUS COMPONENTES | M | 21.92
15.009.0020-0 | EXTENSAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO,AEREA,COM CABO DE COBRE NU 25MM2,EM TERRENO PLANO,EXCLUSIVE POSTES E TODOS OS SEUS COMPONENTES | M | 26.68
15.009.0020-A | EXTENSAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO,AEREA,COM CABO DE COBRE NU 25MM2,EM TERRENO PLANO,EXCLUSIVE POSTES E TODOS OS SEUS COMPONENTES | M | 25.18
15.009.0025-0 | EXTENSAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO,AEREA,COM CABO DE COBRE NU 35MM2,EM TERRENO PLANO,EXCLUSIVE POSTES E TODOS OS SEUS COMPONENTES | M | 30.3
15.009.0025-A | EXTENSAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO,AEREA,COM CABO DE COBRE NU 35MM2,EM TERRENO PLANO,EXCLUSIVE POSTES E TODOS OS SEUS COMPONENTES | M | 28.8
15.009.0100-0 | FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE 1,SECAO CIRCULAR 1MM2,NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 0.66
15.009.0100-A | FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE 1,SECAO CIRCULAR 1MM2,NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 0.62
15.009.0105-0 | FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE 1,SECAO CIRCULAR 1,5MM2,NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 0.9
15.009.0105-A | FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE 1,SECAO CIRCULAR 1,5MM2,NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 0.85
15.009.0110-0 | FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE 1,SECAO CIRCULAR 2,5MM2,NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 1.3
15.009.0110-A | FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE 1,SECAO CIRCULAR 2,5MM2,NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 1.25
15.009.0115-0 | FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE 1,SECAO CIRCULAR 4MM2,NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 1.94
15.009.0115-A | FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE 1,SECAO CIRCULAR 4MM2,NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 1.88
15.009.0120-0 | FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE 1,SECAO CIRCULAR 6MM2,NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.97
15.009.0120-A | FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE 1,SECAO CIRCULAR 6MM2,NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.88
15.009.0125-0 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.54
15.009.0125-A | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.41
15.009.0130-0 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 7.26
15.009.0130-A | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 7.06
15.009.0135-0 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 12.01
15.009.0135-A | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 11.61
15.009.0140-0 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 15.63
15.009.0140-A | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 15.23
15.009.0143-0 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,S ECAO CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 21.85
15.009.0143-A | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,S ECAO CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 21.36
15.009.0150-0 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 28.49
15.009.0150-A | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 27.95
15.009.0155-0 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 38.39
15.009.0155-A | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 37.8
15.010.0010-0 | FIO TELEFONICO TIPO FI,BITOLA DE 0,6MM2(PARA INSTALACOES EM TUBULACOES OU PRESO EM RODAPES).FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 1.24
15.010.0010-A | FIO TELEFONICO TIPO FI,BITOLA DE 0,6MM2(PARA INSTALACOES EM TUBULACOES OU PRESO EM RODAPES).FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 1.12
15.010.0012-0 | FIO TELEFONICO TIPO FE,BITOLA DE 1MM2(PARA INSTALACOES AEREA S).FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.02
15.010.0012-A | FIO TELEFONICO TIPO FE,BITOLA DE 1MM2(PARA INSTALACOES AEREA S).FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 1.83
15.010.0030-0 | CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEA S ESPECIAIS)PARA 10 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 6.67
15.010.0030-A | CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEA S ESPECIAIS)PARA 10 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 6.38
15.010.0031-0 | CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEA S ESPECIAIS)PARA 20 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 9.91
15.010.0031-A | CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEA S ESPECIAIS)PARA 20 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 9.57
15.010.0032-0 | CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEA S ESPECIAIS)PARA 30 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 12.95
15.010.0032-A | CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEA S ESPECIAIS)PARA 30 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 12.56
15.010.0035-0 | CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEA S ESPECIAIS)PARA 50 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 27.97
15.010.0035-A | CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEA S ESPECIAIS)PARA 50 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 26.49
15.010.0036-0 | CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEA S ESPECIAIS)PARA 100 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 55.79
15.010.0036-A | CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEA S ESPECIAIS)PARA 100 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 52.83
15.010.0040-0 | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS) PARA 10 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5.02
15.010.0040-A | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS) PARA 10 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.73
15.010.0041-0 | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS) PARA 20 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 7.31
15.010.0041-A | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS) PARA 20 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 6.97
15.010.0042-0 | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS) PARA 30 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 12.62
15.010.0042-A | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS) PARA 30 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 12.23
15.010.0043-0 | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS) PARA 50 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 19.53
15.010.0043-A | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS) PARA 50 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 19.04
15.010.0045-0 | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS) PARA 100 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 35.91
15.010.0045-A | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS) PARA 100 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 35.22
15.010.0046-0 | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS) PARA 200 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 33.59
15.010.0046-A | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS) PARA 200 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 32.6
15.010.0047-0 | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS) PARA 300 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 105.93
15.010.0047-A | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS) PARA 300 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 97.05
15.010.0048-0 | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS) PARA 400 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 143.66
15.010.0048-A | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS) PARA 400 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 131.82
15.010.0060-0 | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 2 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 1.85
15.010.0060-A | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 2 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 1.75
15.010.0061-0 | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 4 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.68
15.010.0061-A | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 4 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.53
15.010.0062-0 | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 5 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.38
15.010.0062-A | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 5 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.14
15.010.0063-0 | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 6 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.46
15.010.0063-A | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 6 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.22
15.010.0064-0 | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,65MM,PARA 2 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.33
15.010.0064-A | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,65MM,PARA 2 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.24
15.010.0065-0 | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,65MM,PARA 4 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 3.46
15.010.0065-A | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,65MM,PARA 4 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 3.32
15.010.0066-0 | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,65MM,PARA 5 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.69
15.010.0066-A | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,65MM,PARA 5 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.45
15.010.0067-0 | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,65MM,PARA 6 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5.01
15.010.0067-A | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,65MM,PARA 6 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.77
15.010.0070-0 | CABO TELEFONICO CCI,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 2 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 1.2
15.010.0070-A | CABO TELEFONICO CCI,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 2 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 1.11
15.010.0071-0 | CABO TELEFONICO CCI,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 4 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2
15.010.0071-A | CABO TELEFONICO CCI,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 4 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 1.86
15.010.0072-0 | CABO TELEFONICO CCI,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 5 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 3.23
15.010.0072-A | CABO TELEFONICO CCI,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 5 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.99
15.010.0073-0 | CABO TELEFONICO CCI,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 6 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 3
15.010.0073-A | CABO TELEFONICO CCI,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 6 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.76
15.010.0100-0 | CABO COAXIAL RG-59,ALCANCE MAXIMO 300M,PARA INSTALACAO CFTV. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 67.04
15.010.0100-A | CABO COAXIAL RG-59,ALCANCE MAXIMO 300M,PARA INSTALACAO CFTV. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 58.16
15.010.0110-0 | CABO COAXIAL RG-06,ALCANCE MAXIMO 450M,PARA INSTALACAO CFTV. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 111.75
15.010.0110-A | CABO COAXIAL RG-06,ALCANCE MAXIMO 450M,PARA INSTALACAO CFTV. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 96.95
15.011.0009-0 | ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO MONOFASICA, 1 MEDIDOR,INSTALADO EM MURO PARA CARGA ATE 4KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR COM DISJUNTOR 1X40A,CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO,HASTE DE ATERR | UN | 1395.3
15.011.0009-A | ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO MONOFASICA, 1 MEDIDOR,INSTALADO EM MURO PARA CARGA ATE 4KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR COM DISJUNTOR 1X40A,CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO,HASTE DE ATERR | UN | 1289.2
15.011.0012-0 | ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO BIFASICA,1 MEDIDOR,INSTALADO EM MURO PARA CARGA ENTRE 4 ATE 8KW,CONSTAN DO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CAIXA PARA INSTALACAO DO ME DIDOR COM DISJUNTOR 2X40A,CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO ,HASTE | UN | 1557.91
15.011.0012-A | ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO BIFASICA,1 MEDIDOR,INSTALADO EM MURO PARA CARGA ENTRE 4 ATE 8KW,CONSTAN DO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CAIXA PARA INSTALACAO DO ME DIDOR COM DISJUNTOR 2X40A,CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO ,HASTE | UN | 1439.73
15.011.0014-0 | ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO TRIFASICA,1 MEDIDOR,INSTALADO EM MURO,COM CARGA INSTALADA ATE 30KW,CONS TANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CABINE EM ALVENARIA,COM PORTA,CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR,CAIXA DE CONCRETO PAR A ATERRA | UN | 2175.74
15.011.0014-A | ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO TRIFASICA,1 MEDIDOR,INSTALADO EM MURO,COM CARGA INSTALADA ATE 30KW,CONS TANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CABINE EM ALVENARIA,COM PORTA,CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR,CAIXA DE CONCRETO PAR A ATERRA | UN | 2015.25
15.011.0017-0 | ENTRADA SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,MEDICAO TRIFASICA,TRANSFORM ADOR CORRENTE,1 MEDIDOR,INSTAL.MURO,CARGA 35 A 50KW,C/POSTE CONCR.COMPLETO,CABINE ALVENARIA,C/PORTA,CAIXA INSTAL.MEDIDOR ,CHAVE TRIPOLAR 200A,PORTA FUSIVEIS,FUSIVEIS NH 100 A 160A, CX.CONCR | UN | 4110.65
15.011.0017-A | ENTRADA SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,MEDICAO TRIFASICA,TRANSFORM ADOR CORRENTE,1 MEDIDOR,INSTAL.MURO,CARGA 35 A 50KW,C/POSTE CONCR.COMPLETO,CABINE ALVENARIA,C/PORTA,CAIXA INSTAL.MEDIDOR ,CHAVE TRIPOLAR 200A,PORTA FUSIVEIS,FUSIVEIS NH 100 A 160A, CX.CONCR | UN | 3911.77
15.011.0021-0 | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE AEREA,DEMANDA ATE 8KVA,INCLUSIVE CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM),E CAIXA DE DISJUNTOR MONOPOLAR(CDJ1)INTERNA E D EMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTR | UN | 932.62
15.011.0021-A | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE AEREA,DEMANDA ATE 8KVA,INCLUSIVE CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM),E CAIXA DE DISJUNTOR MONOPOLAR(CDJ1)INTERNA E D EMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTR | UN | 840.15
15.011.0024-0 | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE AEREA,DEMANDA ENTRE 8,0 E 23,2KVA,INCLUSIVE CAIXA TRANSPA RENTE POLIFASICA(CTP)E CAIXA DE DISJUNTOR TRIFASICA(CDJ3)INT ERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTO R E FI | UN | 1193.66
15.011.0024-A | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE AEREA,DEMANDA ENTRE 8,0 E 23,2KVA,INCLUSIVE CAIXA TRANSPA RENTE POLIFASICA(CTP)E CAIXA DE DISJUNTOR TRIFASICA(CDJ3)INT ERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTO R E FI | UN | 1076.52
15.011.0027-0 | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE AEREA,DEMANDA ENTRE 23,2 E 33,1KVA,INCLUSIVE CAIXA TRANSP ARENTE POLIFASICA(CTP)E CAIXA DE DISJUNTOR TRIFASICA(CDJ3)IN TERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNT OR E F | UN | 1271.3
15.011.0027-A | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE AEREA,DEMANDA ENTRE 23,2 E 33,1KVA,INCLUSIVE CAIXA TRANSP ARENTE POLIFASICA(CTP)E CAIXA DE DISJUNTOR TRIFASICA(CDJ3)IN TERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNT OR E F | UN | 1144.29
15.011.0030-0 | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE AEREA,DEMANDA ENTRE 33,1 E 66,3KVA,INCLUSIVE CAIXA SECCIO NADORA ATE 200A(CSM200)E CAIXA DE PROTECAO ATE 225A(CPG-225) INTERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJU NTOR E | UN | 2768.65
15.011.0030-A | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE AEREA,DEMANDA ENTRE 33,1 E 66,3KVA,INCLUSIVE CAIXA SECCIO NADORA ATE 200A(CSM200)E CAIXA DE PROTECAO ATE 225A(CPG-225) INTERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJU NTOR E | UN | 2568.53
15.011.0070-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 75KVA,13,8KV-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 12257.36
15.011.0070-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 75KVA,13,8KV-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 11960.45
15.011.0071-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO 112,5KVA,13,8KV-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 14081.63
15.011.0071-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO 112,5KVA,13,8KV-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 13784.72
15.011.0072-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 150KVA,13,8KV-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 15419.43
15.011.0072-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 150KVA,13,8KV-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 15122.52
15.011.0073-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 19067.97
15.011.0073-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 18771.06
15.011.0074-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 300KVA,13,8V-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 22716.51
15.011.0074-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 300KVA,13,8V-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 22419.6
15.011.0075-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 75KVA,13,8KV-220/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 19706.94
15.011.0075-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 75KVA,13,8KV-220/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 19215.23
15.011.0076-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 112,5KVA,13,8V-220/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 22957.71
15.011.0076-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 112,5KVA,13,8V-220/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 22466
15.011.0077-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 150KVA,13,8KV-220/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 24236.1
15.011.0077-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 150KVA,13,8KV-220/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 23744.4
15.011.0078-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 30020.19
15.011.0078-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 29528.49
15.011.0079-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 300KVA,13,8KV-220V/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 34746.33
15.011.0079-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 300KVA,13,8KV-220V/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 34258.39
15.011.0081-0 | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE SUBTERRANEA,DEMANDA ATE 8KVA,INCLUSIVE CAIXA SECCIONADORA (CS100)E CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM)COM CAIXA DE DI SJUNTOR MONOPOLAR(CDJ1),INTERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARI OS,EXC | UN | 2202.47
15.011.0081-A | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE SUBTERRANEA,DEMANDA ATE 8KVA,INCLUSIVE CAIXA SECCIONADORA (CS100)E CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM)COM CAIXA DE DI SJUNTOR MONOPOLAR(CDJ1),INTERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARI OS,EXC | UN | 2082.46
15.011.0084-0 | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE SUBTERRANEA,DEMANDA ENTRE 8,0 E 23,3KVA,INCLUSIVE CAIXA S ECCIONADORA(CS100)E CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM),CAI XA DE DISJUNTOR POLIFASICO(CTP)E CAIXA DE DISJUNTOR TRIFASIC O(CDJ3 | UN | 2423.29
15.011.0084-A | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE SUBTERRANEA,DEMANDA ENTRE 8,0 E 23,3KVA,INCLUSIVE CAIXA S ECCIONADORA(CS100)E CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM),CAI XA DE DISJUNTOR POLIFASICO(CTP)E CAIXA DE DISJUNTOR TRIFASIC O(CDJ3 | UN | 2287.29
15.011.0087-0 | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE SUBTERRANEA,DEMANDA ENTRE 23,2 E 33,1KVA,INCLUSIVE CAIXA SECCIONADORA(CS100)E CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM)COM CAIXA DE DISJUNTOR POLIFASICO(CTP)E CAIXA DE DISJUNTOR TRIF ASICO(CD | UN | 2498.92
15.011.0087-A | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE SUBTERRANEA,DEMANDA ENTRE 23,2 E 33,1KVA,INCLUSIVE CAIXA SECCIONADORA(CS100)E CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM)COM CAIXA DE DISJUNTOR POLIFASICO(CTP)E CAIXA DE DISJUNTOR TRIF ASICO(CD | UN | 2353.05
15.011.0093-0 | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE SUBTERRANEA,DEMANDA ENTRE 33,1 E 66,3KVA,INCLUSIVE CAIXA SECCIONADORA(CSM200)E CAIXA DE PROTECAO(CPG225)INTERNA,E DEM AIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIOS DE ENTR ADA E S | UN | 3764.57
15.011.0093-A | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE SUBTERRANEA,DEMANDA ENTRE 33,1 E 66,3KVA,INCLUSIVE CAIXA SECCIONADORA(CSM200)E CAIXA DE PROTECAO(CPG225)INTERNA,E DEM AIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIOS DE ENTR ADA E S | UN | 3548.34
15.011.0130-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 30KVA,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO,EM ALVENARIA,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS | UN | 13231.71
15.011.0130-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 30KVA,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO,EM ALVENARIA,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS | UN | 12692.4
15.011.0132-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 45KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS E LETRICOS NECESSARIOS | UN | 15345.49
15.011.0132-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 45KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS E LETRICOS NECESSARIOS | UN | 14806.17
15.011.0134-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 75KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS E LETRICOS NECESSARIOS | UN | 18503.08
15.011.0134-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 75KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS E LETRICOS NECESSARIOS | UN | 17963.76
15.011.0136-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 112,5KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAI S ELETRICOS NECESSARIOS | UN | 19733.38
15.011.0136-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 112,5KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAI S ELETRICOS NECESSARIOS | UN | 19188.87
15.011.0138-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS | UN | 21555.87
15.011.0138-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS | UN | 21011.36
15.011.0150-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 30KVA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 10131.14
15.011.0150-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 30KVA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 9781.44
15.011.0152-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 45KVA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 11363.99
15.011.0152-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 45KVA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 11014.29
15.011.0154-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 75KVA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 12369.86
15.011.0154-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 75KVA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 12020.16
15.011.0156-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 112,5KVA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 14273.49
15.011.0156-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 112,5KVA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 13920.74
15.011.0158-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 150KVA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 15528.61
15.011.0158-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 150KVA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 15175.86
15.011.0160-0 | SUBESTACAO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,INSTALADA EM PLATAFORMA AO TEMPO,PADRAO AMPLA,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 28829.72
15.011.0160-A | SUBESTACAO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,INSTALADA EM PLATAFORMA AO TEMPO,PADRAO AMPLA,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 28278.82
15.011.0162-0 | SUBESTACAO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,INSTALADA EM PLATAFORMA AO TEMPO,PADRAO AMPLA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 20670.92
15.011.0162-A | SUBESTACAO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,INSTALADA EM PLATAFORMA AO TEMPO,PADRAO AMPLA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 20311.78
15.012.0060-0 | OLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,CLASSE DE T ENSAO ATE 30KV,CONSIDERANDO LIMPEZA INTERNA DO TRANSFORMADOR E SUBSTITUICAO DO OLEO,SUPONDO O APARELHO APOIADO EM BASE A TE 2,00M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E TROCA DE OLEO,EX CLUSIVE | L | 17.16
15.012.0060-A | OLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,CLASSE DE T ENSAO ATE 30KV,CONSIDERANDO LIMPEZA INTERNA DO TRANSFORMADOR E SUBSTITUICAO DO OLEO,SUPONDO O APARELHO APOIADO EM BASE A TE 2,00M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E TROCA DE OLEO,EX CLUSIVE | L | 16.2
15.014.0005-0 | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 15MM,PARA USO MEDICINAL ,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DIS TRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050) | M | 82.29
15.014.0005-A | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 15MM,PARA USO MEDICINAL ,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DIS TRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050) | M | 74.82
15.014.0010-0 | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 22MM,PARA USO MEDICINAL ,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DIS TRIBUICAO(VIDE FAMILIA 18.050) | M | 95.41
15.014.0010-A | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 22MM,PARA USO MEDICINAL ,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DIS TRIBUICAO(VIDE FAMILIA 18.050) | M | 87.75
15.014.0015-0 | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 28MM,PARA USO MEDICINAL ,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DIS TRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050) | M | 106.48
15.014.0015-A | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 28MM,PARA USO MEDICINAL ,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DIS TRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050) | M | 98.63
15.014.0020-0 | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 35MM,PARA USO MEDICINAL ,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DIS TRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050) | M | 140.77
15.014.0020-A | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 35MM,PARA USO MEDICINAL ,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DIS TRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050) | M | 132.72
15.014.0025-0 | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 42MM,PARA USO MEDICINAL ,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DIS TRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050) | M | 158.77
15.014.0025-A | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 42MM,PARA USO MEDICINAL ,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DIS TRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050) | M | 150.52
15.014.0030-0 | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 54MM,PARA USO MEDICINAL ,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DIS TRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050) | M | 186.18
15.014.0030-A | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 54MM,PARA USO MEDICINAL ,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DIS TRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050) | M | 177.71
15.014.0035-0 | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 66MM,PARA USO MEDICINAL ,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DIS TRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050) | M | 240.23
15.014.0035-A | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 66MM,PARA USO MEDICINAL ,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DIS TRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050) | M | 231.55
15.014.0100-0 | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE BAIXA PRESSAO, PARA 100 E 200L E 1 PLACA COLETORA VERTICAL OU HORIZONTAL,IN CLUSIVE PLACAS COLETORAS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS (VER FAMILI A 18.210) | UN | 2519.18
15.014.0100-A | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE BAIXA PRESSAO, PARA 100 E 200L E 1 PLACA COLETORA VERTICAL OU HORIZONTAL,IN CLUSIVE PLACAS COLETORAS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS (VER FAMILI A 18.210) | UN | 2416.18
15.014.0105-0 | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE BAIXA PRESSAO, PARA 300L E 2 PLACAS COLETORAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS,INCL USIVE PLACAS COLETORAS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS (VER FAMILIA 18.210) | UN | 2798.46
15.014.0105-A | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE BAIXA PRESSAO, PARA 300L E 2 PLACAS COLETORAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS,INCL USIVE PLACAS COLETORAS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS (VER FAMILIA 18.210) | UN | 2661.14
15.014.0115-0 | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE BAIXA PRESSAO, PARA 400L E 2 PLACAS COLETORAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS,INCL USIVE PLACAS COLETORAS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS (VER FAMILIA 18.210) | UN | 2767.25
15.014.0115-A | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE BAIXA PRESSAO, PARA 400L E 2 PLACAS COLETORAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS,INCL USIVE PLACAS COLETORAS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS (VER FAMILIA 18.210) | UN | 2629.93
15.014.0120-0 | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE BAIXA PRESSAO, PARA 500L E 3 PLACAS COLETORAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS,INCL USIVE PLACAS COLETORAS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS (VER FAMILIA 18.21O) | UN | 3111.5
15.014.0120-A | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE BAIXA PRESSAO, PARA 500L E 3 PLACAS COLETORAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS,INCL USIVE PLACAS COLETORAS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS (VER FAMILIA 18.21O) | UN | 2939.86
15.014.0130-0 | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE BAIXA PRESSAO, PARA 600L E 3 PLACAS COLETORAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS,INCL USIVE PLACAS COLETORAS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS (VER FAMILIA 18.210) | UN | 3111.5
15.014.0130-A | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE BAIXA PRESSAO, PARA 600L E 3 PLACAS COLETORAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS,INCL USIVE PLACAS COLETORAS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS (VER FAMILIA 18.210) | UN | 2939.86
15.014.0140-0 | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE BAIXA PRESSAO, PARA 800L E 4 PLACAS COLETORAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS,INCL USIVE PLACAS COLETORAS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS (VER FAMILIA 18.210) | UN | 3425.77
15.014.0140-A | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE BAIXA PRESSAO, PARA 800L E 4 PLACAS COLETORAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS,INCL USIVE PLACAS COLETORAS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS (VER FAMILIA 18.210) | UN | 3219.8
15.014.0145-0 | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE BAIXA PRESSAO, PARA 1000L E 5 PLACAS COLETORAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS,INC LUSIVE PLACAS COLETORAS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS (VER FAMILIA 18.210) | UN | 3481.79
15.014.0145-A | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE BAIXA PRESSAO, PARA 1000L E 5 PLACAS COLETORAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS,INC LUSIVE PLACAS COLETORAS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS (VER FAMILIA 18.210) | UN | 3275.78
15.015.0020-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVEN | UN | 278.7
15.015.0020-A | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVEN | UN | 245.87
15.015.0021-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXA S,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR | UN | 215.47
15.015.0021-A | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXA S,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR | UN | 191.59
15.015.0022-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,INSTALACAO APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIV E ESTA)EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETROD UTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",24,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXO ES,LUVA | UN | 303.73
15.015.0022-A | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,INSTALACAO APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIV E ESTA)EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETROD UTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",24,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXO ES,LUVA | UN | 277.39
15.015.0025-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 2,5M M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVEN | UN | 212.46
15.015.0025-A | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 2,5M M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVEN | UN | 187.72
15.015.0026-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXA S,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR | UN | 185.25
15.015.0026-A | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXA S,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR | UN | 164.87
15.015.0027-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,S ENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQU IVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",24,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,C URVA E | UN | 257.26
15.015.0027-A | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,S ENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQU IVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",24,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,C URVA E | UN | 236.88
15.015.0035-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME | UN | 521.05
15.015.0035-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME | UN | 461.98
15.015.0036-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR | UN | 362.27
15.015.0036-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR | UN | 325.57
15.015.0037-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 452.61
15.015.0037-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 413.93
15.015.0040-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME | UN | 394.32
15.015.0040-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME | UN | 350.28
15.015.0041-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",33,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR | UN | 325.58
15.015.0041-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",33,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR | UN | 292.46
15.015.0042-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",45,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 431.47
15.015.0042-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",45,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 396.3
15.015.0050-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME | UN | 662.16
15.015.0050-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME | UN | 587.8
15.015.0051-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR | UN | 471.53
15.015.0051-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR | UN | 424.02
15.015.0052-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",62,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 616.79
15.015.0052-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",62,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 566.82
15.015.0055-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME | UN | 506.83
15.015.0055-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME | UN | 450.94
15.015.0056-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",50,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR | UN | 424.25
15.015.0056-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",50,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR | UN | 381.47
15.015.0057-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",62,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 586.33
15.015.0057-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",62,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 541.28
15.015.0065-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME | UN | 717.59
15.015.0065-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME | UN | 637.72
15.015.0066-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBR EPOR | UN | 497.3
15.015.0066-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBR EPOR | UN | 448.75
15.015.0067-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 3.7 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",62,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 693.79
15.015.0067-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 3.7 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",62,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 642.78
15.015.0070-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME | UN | 556.09
15.015.0070-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME | UN | 495.14
15.015.0071-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",50,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR | UN | 461.86
15.015.0071-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",50,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR | UN | 416.2
15.015.0072-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",62,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 666.4
15.015.0072-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",62,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 618.27
15.015.0080-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME | UN | 814.13
15.015.0080-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME | UN | 723.82
15.015.0081-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",57,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR | UN | 569.01
15.015.0081-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",57,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR | UN | 514.5
15.015.0082-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 4.25 VARAS DE CANALETA E 2 VARA S DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",69,00M DE FIO 2,5MM2,C AIXAS, | UN | 802.2
15.015.0082-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 4.25 VARAS DE CANALETA E 2 VARA S DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",69,00M DE FIO 2,5MM2,C AIXAS, | UN | 745.22
15.015.0085-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME | UN | 624.62
15.015.0085-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME | UN | 556.6
15.015.0086-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",57,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR | UN | 523.57
15.015.0086-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",57,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR | UN | 473.02
15.015.0087-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 4.25 VARAS DE CANALETA E 2 VARA S DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",69,00M DE FIO 2,5MM2,C CAIXAS | UN | 766.24
15.015.0087-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 4.25 VARAS DE CANALETA E 2 VARA S DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",69,00M DE FIO 2,5MM2,C CAIXAS | UN | 713.22
15.015.0095-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME | UN | 936
15.015.0095-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME | UN | 831.78
15.015.0096-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",66,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR | UN | 659.03
15.015.0096-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",66,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR | UN | 595.08
15.015.0097-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",78,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS,CON | UN | 928.91
15.015.0097-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",78,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS,CON | UN | 862.49
15.015.0100-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME | UN | 722.48
15.015.0100-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME | UN | 643.4
15.015.0101-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",66,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR | UN | 607.59
15.015.0101-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",66,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR | UN | 548.16
15.015.0102-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",78,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS,CON | UN | 887.41
15.015.0102-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",78,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS,CON | UN | 825.51
15.015.0104-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 10 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4" ,80,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUP TOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAME | UN | 1062.66
15.015.0104-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 10 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4" ,80,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUP TOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAME | UN | 945.95
15.015.0105-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 10 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",80,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE S OBREPOR | UN | 758.85
15.015.0105-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 10 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",80,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE S OBREPOR | UN | 685.64
15.015.0106-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 6,75 VARAS DE CANALETA E 2 VARA S DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",92,00M DE FIO 2,5MM2,C AIXAS, | UN | 1124.84
15.015.0106-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 6,75 VARAS DE CANALETA E 2 VARA S DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",92,00M DE FIO 2,5MM2,C AIXAS, | UN | 1049.16
15.015.0107-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 435.08
15.015.0107-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 382.97
15.015.0108-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 339.53
15.015.0108-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 300.85
15.015.0109-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",32,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 508.1
15.015.0109-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",32,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 466.96
15.015.0114-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 375.31
15.015.0114-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 330.08
15.015.0117-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 333.79
15.015.0117-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 295.11
15.015.0118-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",32,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 505.36
15.015.0118-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",32,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 464.22
15.015.0119-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 564.6
15.015.0119-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 498.61
15.015.0121-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",30,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 405.35
15.015.0121-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",30,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 361.74
15.015.0122-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",42,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 614.45
15.015.0122-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",42,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 568.37
15.015.0123-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 465.08
15.015.0123-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 410.55
15.015.0124-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",30,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 395.88
15.015.0124-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",30,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 352.27
15.015.0126-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",42,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 614.94
15.015.0126-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",42,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 568.86
15.015.0127-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 40,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 569.82
15.015.0127-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 40,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 506.36
15.015.0128-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",40,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 378.71
15.015.0128-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",40,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 342.11
15.015.0129-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 4.35 VARAS DE CANALETA E 2 VARA S DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",52,00M DE FIO 2,5MM2,C AIXAS, | UN | 634.08
15.015.0129-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 4.35 VARAS DE CANALETA E 2 VARA S DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",52,00M DE FIO 2,5MM2,C AIXAS, | UN | 594.84
15.015.0130-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 40,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 422.12
15.015.0130-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 40,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 376.11
15.015.0131-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",40,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 339.08
15.015.0131-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",40,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 306.17
15.015.0132-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 4,25 VARAS DE CANALETA E 2 VARA S DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",52,00M DE FIO 2,5MM2,C AIXAS, | UN | 593.7
15.015.0132-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 4,25 VARAS DE CANALETA E 2 VARA S DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",52,00M DE FIO 2,5MM2,C AIXAS, | UN | 558.33
15.015.0135-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 655.61
15.015.0135-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 582.74
15.015.0136-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 432.66
15.015.0136-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 391.12
15.015.0137-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 6 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS,CON | UN | 775.81
15.015.0137-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 6 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS,CON | UN | 731.8
15.015.0140-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 489.75
15.015.0140-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 436.38
15.015.0141-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",45,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 392.87
15.015.0141-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",45,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 354.78
15.015.0142-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS,CON | UN | 685.62
15.015.0142-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS,CON | UN | 645.07
15.015.0150-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 53,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 761.3
15.015.0150-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 53,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 676.56
15.015.0151-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",53,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 506.5
15.015.0151-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",53,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 457.56
15.015.0152-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",65,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX NSIDER | UN | 784.56
15.015.0152-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",65,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX NSIDER | UN | 733.16
15.015.0155-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 53,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 564.47
15.015.0155-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 53,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 503
15.015.0156-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",53,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 453.75
15.015.0156-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",53,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 409.74
15.015.0157-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 6,75 VARAS DE CANALETA E 2 VARA S DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",65,00M DE FIO 2,5MM2,C AIXAS, | UN | 842.8
15.015.0157-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 6,75 VARAS DE CANALETA E 2 VARA S DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",65,00M DE FIO 2,5MM2,C AIXAS, | UN | 796.32
15.015.0160-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 851.21
15.015.0160-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC HAMENTO | UN | 757.06
15.015.0161-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",57,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 564.56
15.015.0161-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",57,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 510.68
15.015.0162-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 8,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",69,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 1040.51
15.015.0162-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 8,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",69,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO | UN | 984.17
15.015.0171-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS E CONEXOES | UN | 362.22
15.015.0171-A | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS E CONEXOES | UN | 317.81
15.015.0173-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E CONEXOES | UN | 412.59
15.015.0173-A | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E CONEXOES | UN | 363.25
15.015.0175-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 5CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXA S E CONEXOES | UN | 486.59
15.015.0175-A | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 5CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXA S E CONEXOES | UN | 427.38
15.015.0177-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXAS E CONEXOES | UN | 619.15
15.015.0177-A | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXAS E CONEXOES | UN | 545.15
15.015.0179-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1.1/2",20,00M DE FIO 10MM2,C AIXAS E CONEXOES | UN | 735.91
15.015.0179-A | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1.1/2",20,00M DE FIO 10MM2,C AIXAS E CONEXOES | UN | 652.04
15.015.0199-0 | INSTALACAO DE CONJUNTO TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:6 VAR AS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS | UN | 350.27
15.015.0199-A | INSTALACAO DE CONJUNTO TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:6 VAR AS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS | UN | 308.34
15.015.0203-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU LOGICA,COMPREENDENDO:5 VA RAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS | UN | 326.95
15.015.0203-A | INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU LOGICA,COMPREENDENDO:5 VA RAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS | UN | 287.49
15.015.0204-0 | INSTALACAO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU SISTEMA DE CFTV,COM PREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS | UN | 289.96
15.015.0204-A | INSTALACAO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU SISTEMA DE CFTV,COM PREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS | UN | 255.42
15.015.0205-0 | INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA,COMPREENDENDO:2 VARAS DE EL ETRODUTO DE 1/2",18,00M DE FIO 0,75MM2,BOTAO E CIGARRA | UN | 178.18
15.015.0205-A | INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA,COMPREENDENDO:2 VARAS DE EL ETRODUTO DE 1/2",18,00M DE FIO 0,75MM2,BOTAO E CIGARRA | UN | 158.44
15.015.0207-0 | INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA DE ALTA POTENCIA,COMPREENDE NDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",50,00M DE FIO 1,5MM2,BOTOE IRA E CAMPAINHA PROPRIAMENTE DITA | UN | 310.03
15.015.0207-A | INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA DE ALTA POTENCIA,COMPREENDE NDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",50,00M DE FIO 1,5MM2,BOTOE IRA E CAMPAINHA PROPRIAMENTE DITA | UN | 285.36
15.015.0208-0 | GONGO CAMPAINHA DE 6 POLEGADAS,PARA SISTEMA DE INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 134.23
15.015.0208-A | GONGO CAMPAINHA DE 6 POLEGADAS,PARA SISTEMA DE INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 129.3
15.015.0213-0 | INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,EQUIVALENTE A 2 VA RAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",EMBUTIDO NA LAJE,12, 00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPT OR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALV ENARIA | UN | 246.56
15.015.0213-A | INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,EQUIVALENTE A 2 VA RAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",EMBUTIDO NA LAJE,12, 00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPT OR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALV ENARIA | UN | 217.56
15.015.0214-0 | INSTALACAO APARENTE DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,EQUIVALEN TE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE F IO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESP ELHO | UN | 182.86
15.015.0214-A | INSTALACAO APARENTE DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,EQUIVALEN TE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE F IO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESP ELHO | UN | 162.81
15.015.0215-0 | INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,APARENTE COM CANAL ETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCL USIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",24,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES ,LUVAS | UN | 290.03
15.015.0215-A | INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,APARENTE COM CANAL ETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCL USIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",24,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES ,LUVAS | UN | 267.5
15.015.0220-0 | INSTALACAO DE PONTO PARA 2(DOIS) VENTILADORES DE TETO,EQUIVA LENTE A 2,67 VARAS DE ELETRODUTOS DE PVC DE 3/4",EMBUTIDO NA LAJE, 25,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RA SGO EM A | UN | 326.24
15.015.0220-A | INSTALACAO DE PONTO PARA 2(DOIS) VENTILADORES DE TETO,EQUIVA LENTE A 2,67 VARAS DE ELETRODUTOS DE PVC DE 3/4",EMBUTIDO NA LAJE, 25,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RA SGO EM A | UN | 289.32
15.015.0221-0 | INSTALACAO APARENTE DE PONTO PARA 2(DOIS) VENTILADORES DE TE TO,EQUIVALENTE A 2,67 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC DE 3/4",25, 00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPT OR E ESPELHO | UN | 241.31
15.015.0221-A | INSTALACAO APARENTE DE PONTO PARA 2(DOIS) VENTILADORES DE TE TO,EQUIVALENTE A 2,67 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC DE 3/4",25, 00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPT OR E ESPELHO | UN | 216.32
15.015.0222-0 | INSTALACAO DE PONTO PARA 2(DOIS)VENTILADORES DE TETO,APARENT E COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRI NCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 4,67 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M DE FI O 2,5MM | UN | 377.56
15.015.0222-A | INSTALACAO DE PONTO PARA 2(DOIS)VENTILADORES DE TETO,APARENT E COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRI NCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 4,67 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M DE FI O 2,5MM | UN | 350.1
15.015.0225-0 | INSTALACAO DE PONTO PARA 3(TRES)VENTILADORES DE TETO,EQUIVAL ENTE A 3,30 VARAS DE ELETRODUTOS DE PVC DE 3/4",EMBUTIDO NA LAJE,30,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE I NTERRUPTOR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASG O EM AL | UN | 376.89
15.015.0225-A | INSTALACAO DE PONTO PARA 3(TRES)VENTILADORES DE TETO,EQUIVAL ENTE A 3,30 VARAS DE ELETRODUTOS DE PVC DE 3/4",EMBUTIDO NA LAJE,30,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE I NTERRUPTOR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASG O EM AL | UN | 334.51
15.015.0226-0 | INSTALACAO DE PONTO PARA 3(TRES)VENTILADORES DE TETO,EQUIVAL ENTE A 3,30 VARAS DE ELETRODUTOS DE PVC DE 3/4",APARENTE,30, 00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPT OR E ESPELHO | UN | 270.72
15.015.0226-A | INSTALACAO DE PONTO PARA 3(TRES)VENTILADORES DE TETO,EQUIVAL ENTE A 3,30 VARAS DE ELETRODUTOS DE PVC DE 3/4",APARENTE,30, 00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPT OR E ESPELHO | UN | 243.26
15.015.0227-0 | INSTALACAO DE PONTO PARA 3(TRES)VENTILADORES DE TETO,APARENT E COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRI NCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,50 VARAS DE CANALETA E 5,30 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",42,00M DE F IO 2,5M | UN | 465.13
15.015.0227-A | INSTALACAO DE PONTO PARA 3(TRES)VENTILADORES DE TETO,APARENT E COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRI NCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,50 VARAS DE CANALETA E 5,30 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",42,00M DE F IO 2,5M | UN | 435.2
15.015.0250-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAMEN | UN | 267.38
15.015.0250-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAMEN | UN | 237.02
15.015.0251-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,10A,PADRAO BRASILEIR O | UN | 201.62
15.015.0251-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,10A,PADRAO BRASILEIR O | UN | 180.21
15.015.0255-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADR AO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAMEN | UN | 268.73
15.015.0255-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADR AO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAMEN | UN | 238.37
15.015.0256-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIR O,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 205.78
15.015.0256-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIR O,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 184.37
15.015.0257-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA PERFURAD A,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA), EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 36,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E T OMADA D | UN | 314.43
15.015.0257-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA PERFURAD A,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA), EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 36,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E T OMADA D | UN | 290.56
15.015.0258-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA PERFURAD A,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA)E QUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE ELETRODUTO DE P VC RIGIDO DE 3/4", 36,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TO MADA D | UN | 318.59
15.015.0258-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA PERFURAD A,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA)E QUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE ELETRODUTO DE P VC RIGIDO DE 3/4", 36,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TO MADA D | UN | 294.72
15.015.0260-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVEN | UN | 208.92
15.015.0260-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVEN | UN | 185.61
15.015.0261-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,10A | UN | 179.17
15.015.0261-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,10A | UN | 160.23
15.015.0265-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA,DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVEN | UN | 210.27
15.015.0265-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA,DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVEN | UN | 186.96
15.015.0266-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,20A | UN | 183.33
15.015.0266-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,20A | UN | 164.39
15.015.0267-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA PERFURAD A,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA), EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 36,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E T OMADA D | UN | 275.32
15.015.0267-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA PERFURAD A,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA), EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 36,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E T OMADA D | UN | 253.92
15.015.0268-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA PERFURAD A,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA), EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PV C RIGIDO DE 1/2", 36,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOM ADA DE | UN | 279.48
15.015.0268-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA PERFURAD A,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA), EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PV C RIGIDO DE 1/2", 36,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOM ADA DE | UN | 258.08
15.015.0270-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",2 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 355.45
15.015.0270-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",2 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 316.06
15.015.0271-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A | UN | 258.6
15.015.0271-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A | UN | 232.25
15.015.0275-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",2 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 360.97
15.015.0275-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",2 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 321.2
15.015.0276-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A | UN | 266.92
15.015.0276-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A | UN | 240.57
15.015.0277-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 5 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOE | UN | 400.49
15.015.0277-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 5 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOE | UN | 371.68
15.015.0278-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 1.5 VARAS DE CANALETA E 5 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOE | UN | 408.81
15.015.0278-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 1.5 VARAS DE CANALETA E 5 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOE | UN | 380
15.015.0280-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",2 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 283.18
15.015.0280-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",2 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 252.75
15.015.0281-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A | UN | 237.54
15.015.0281-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A | UN | 213.66
15.015.0285-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",2 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 285.88
15.015.0285-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",2 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 255.45
15.015.0286-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A | UN | 245.86
15.015.0286-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A | UN | 221.98
15.015.0287-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 3 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOE | UN | 362.77
15.015.0287-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 3 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOE | UN | 336.42
15.015.0288-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 3 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOE | UN | 371.09
15.015.0288-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 3 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOE | UN | 344.74
15.015.0290-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",3 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 456.87
15.015.0290-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",3 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 407.69
15.015.0291-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A | UN | 323.29
15.015.0291-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A | UN | 292.01
15.015.0295-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",3 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 460.92
15.015.0295-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",3 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 411.74
15.015.0296-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A | UN | 335.77
15.015.0296-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A | UN | 304.49
15.015.0297-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 6 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",55,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,C ONEXOES | UN | 523.34
15.015.0297-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 6 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",55,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,C ONEXOES | UN | 489.6
15.015.0298-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 6 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",55,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,C ONEXOES | UN | 535.82
15.015.0298-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 6 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",55,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,C ONEXOES | UN | 502.08
15.015.0300-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",3 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 358.38
15.015.0300-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",3 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 320.84
15.015.0301-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",37,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A | UN | 296.84
15.015.0301-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",37,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A | UN | 268.03
15.015.0305-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",3 7,00M DE FIO DE 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAM TO DE R | UN | 362.43
15.015.0305-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",3 7,00M DE FIO DE 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAM TO DE R | UN | 324.89
15.015.0306-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",37,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A | UN | 309.32
15.015.0306-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",37,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A | UN | 280.51
15.015.0307-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 4 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 55,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOE | UN | 480.23
15.015.0307-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 4 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 55,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOE | UN | 448.95
15.015.0308-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 4 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 55,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOE | UN | 492.71
15.015.0308-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 4 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 55,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOE | UN | 461.43
15.015.0310-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",4 5,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 550.2
15.015.0310-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",4 5,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 491.62
15.015.0311-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A | UN | 382.71
15.015.0311-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A | UN | 346.5
15.015.0315-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",4 5,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 540.06
15.015.0315-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",4 5,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 483.54
15.015.0316-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A | UN | 399.35
15.015.0316-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A | UN | 363.14
15.015.0317-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 7 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 63,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOE | UN | 640.92
15.015.0317-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 7 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 63,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOE | UN | 602.24
15.015.0318-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 7 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 63,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOE | UN | 657.56
15.015.0318-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 7 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 63,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOE | UN | 618.88
15.015.0320-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",4 5,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 431.71
15.015.0320-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",4 5,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 387.05
15.015.0321-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A | UN | 354.26
15.015.0321-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A | UN | 320.52
15.015.0325-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",4 5,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 437.11
15.015.0325-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",4 5,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R | UN | 392.45
15.015.0326-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A | UN | 370.9
15.015.0326-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A | UN | 337.16
15.015.0327-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 5 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 63,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOE | UN | 595.81
15.015.0327-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 5 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 63,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOE | UN | 559.6
15.015.0328-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 5 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 63,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOE | UN | 612.45
15.015.0328-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 5 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 63,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOE | UN | 576.24
15.015.0400-0 | INSTALACAO DE PONTO PARA SONOFLETOR DE TETO SOBRE REBAIXO A PARTIR DA ELETROCALHA/PERFILADO,EXCLUSIVE SONOFLETOR (VIDE I TEM 18.037.0200) E FIOS,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO | UN | 183.82
15.015.0400-A | INSTALACAO DE PONTO PARA SONOFLETOR DE TETO SOBRE REBAIXO A PARTIR DA ELETROCALHA/PERFILADO,EXCLUSIVE SONOFLETOR (VIDE I TEM 18.037.0200) E FIOS,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO | UN | 162.45
15.016.0010-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 265.94
15.016.0010-A | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 239.2
15.016.0015-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1/2",12,00M D E FIO 1,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 242.96
15.016.0015-A | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1/2",12,00M D E FIO 1,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 217.65
15.016.0030-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 486.78
15.016.0030-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 441.74
15.016.0045-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",50,00 DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 624.53
15.016.0045-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",50,00 DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 568.19
15.016.0060-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 666.12
15.016.0060-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 605.99
15.016.0075-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",57,00MM DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 788.74
15.016.0075-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",57,00MM DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 717.35
15.016.0090-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 891.28
15.016.0090-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 810.27
15.016.0105-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 10 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTA DO,DE 3/4",80,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 1019.08
15.016.0105-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 10 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTA DO,DE 3/4",80,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 926.13
15.016.0111-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSI DERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 360.49
15.016.0111-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSI DERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN | 323.89
15.016.0114-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSI DERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L. | UN | 450.52
15.016.0114-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSI DERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L. | UN | 408.98
15.016.0119-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",40,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSI DERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L. | UN | 520.81
15.016.0119-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",40,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSI DERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L. | UN | 474.18
15.016.0130-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSI DERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L. | UN | 608.98
15.016.0130-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSI DERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L. | UN | 554.24
15.016.0145-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",53,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSI DERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L. | UN | 783.83
15.016.0145-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",53,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSI DERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L. | UN | 720.5
15.016.0160-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSI DERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L. | UN | 894.54
15.016.0160-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD O,DE 3/4",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSI DERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L. | UN | 821.66
15.016.0170-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV EQUIVALENTE A 2 VARAS D E ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES | UN | 429.49
15.016.0170-A | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV EQUIVALENTE A 2 VARAS D E ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES | UN | 380.16
15.016.0172-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV EQUIVALENTE A 2 VARAS D E ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES | UN | 488.91
15.016.0172-A | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV EQUIVALENTE A 2 VARAS D E ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES | UN | 434.64
15.016.0174-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 5CV EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES | UN | 562.9
15.016.0174-A | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 5CV EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES | UN | 498.77
15.016.0176-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES | UN | 701.83
15.016.0176-A | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES | UN | 622.89
15.016.0178-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1.1/2",20, 00M DE FIO 10MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES | UN | 830.93
15.016.0178-A | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1.1/2",20, 00M DE FIO 10MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES | UN | 742.12
15.016.0190-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETR ODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 253.04
15.016.0190-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETR ODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 228.77
15.016.0193-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",18,00 M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOB REPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 326.26
15.016.0193-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",18,00 M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOB REPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 297.05
15.016.0196-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",25,00 M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOB REPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 400.41
15.016.0196-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",25,00 M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOB REPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 366.27
15.016.0199-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",30,00 M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOB REPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 472.68
15.016.0199-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",30,00 M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOB REPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 433.6
15.017.0155-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 1,5 A 10MM2.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 13.09
15.017.0155-A | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 1,5 A 10MM2.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 11.86
15.017.0160-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 10 A 25MM2.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 14.2
15.017.0160-A | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 10 A 25MM2.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 12.82
15.017.0165-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 25 A 35MM2.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 15.81
15.017.0165-A | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 25 A 35MM2.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 14.28
15.017.0170-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 50 A 70MM2.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 18.84
15.017.0170-A | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 50 A 70MM2.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 17.16
15.017.0175-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLA DE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25.44
15.017.0175-A | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLA DE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23.62
15.017.0180-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 120 A 185MM2.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 33.15
15.017.0180-A | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 120 A 185MM2.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 31.17
15.017.0185-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 185 A 240MM2.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 38.75
15.017.0185-A | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 185 A 240MM2.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 36.63
15.017.0190-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 300 A 400MM2.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 44.08
15.017.0190-A | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 300 A 400MM2.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 41.77
15.017.0195-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BA RRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 25 A 35MM2.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 56.99
15.017.0195-A | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BA RRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 25 A 35MM2.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 53.93
15.017.0200-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BA RRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 50 A 70MM2.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 64.7
15.017.0200-A | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BA RRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 50 A 70MM2.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 61.35
15.017.0205-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BA RRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 95MM2.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 79.55
15.017.0205-A | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BA RRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 95MM2.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 75.9
15.017.0210-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BA RRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 120 A 185MM2.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 103.2
15.017.0210-A | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BA RRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 120 A 185MM2.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 99.25
15.017.0215-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BA RRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 185 A 240MM2.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 130.69
15.017.0215-A | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BA RRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 185 A 240MM2.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 126.44
15.017.0220-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BA RRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 300 A 400MM2.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 190.32
15.017.0220-A | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BA RRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 300 A 400MM2.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 185.68
15.017.0225-0 | CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO D E UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BI TOLAS DE 2,5 A 6MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25.88
15.017.0225-A | CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO D E UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BI TOLAS DE 2,5 A 6MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 24.65
15.017.0230-0 | CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO D E UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BI TOLAS DE 6 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 42.37
15.017.0230-A | CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO D E UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BI TOLAS DE 6 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40.99
15.017.0235-0 | CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO D E UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BI TOLAS DE 35 A 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 98.05
15.017.0235-A | CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO D E UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BI TOLAS DE 35 A 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 96.38
15.017.0240-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 1,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.63
15.017.0240-A | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 1,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.4
15.017.0245-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 2,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.8
15.017.0245-A | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 2,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.57
15.017.0250-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 4MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.92
15.017.0250-A | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 4MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.69
15.017.0255-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 6MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.8
15.017.0255-A | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 6MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.57
15.017.0260-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.88
15.017.0260-A | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.65
15.017.0265-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.24
15.017.0265-A | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.86
15.017.0270-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.45
15.017.0270-A | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.07
15.017.0275-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.7
15.017.0275-A | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.17
15.017.0280-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15.39
15.017.0280-A | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.71
15.017.0285-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15.86
15.017.0285-A | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.18
15.017.0290-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 17.75
15.017.0290-A | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15.93
15.017.0295-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 120MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 22.31
15.017.0295-A | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 120MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 20.33
15.017.0300-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 150MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23.54
15.017.0300-A | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 150MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 21.57
15.017.0305-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 24.96
15.017.0305-A | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 22.99
15.017.0310-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 33.42
15.017.0310-A | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.3
15.017.0315-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 300MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 44.95
15.017.0315-A | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 300MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 42.63
15.017.0320-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 12.64
15.017.0320-A | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 11.41
15.017.0325-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 14.58
15.017.0325-A | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 13.2
15.017.0327-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 16
15.017.0327-A | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 14.57
15.017.0330-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 16.91
15.017.0330-A | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 15.43
15.017.0331-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 18.4
15.017.0331-A | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 16.87
15.017.0332-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 22.82
15.017.0332-A | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 21.24
15.017.0333-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 28.89
15.017.0333-A | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 27.26
15.017.0335-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 120MM2.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 29.58
15.017.0335-A | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 120MM2.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 27.9
15.017.0337-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 150MM2.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 35.23
15.017.0337-A | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 150MM2.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 33.46
15.017.0338-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 185MM2.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 42.53
15.017.0338-A | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 185MM2.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 40.7
15.017.0340-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 240MM2.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 53.01
15.017.0340-A | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 240MM2.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 51.04
15.018.0010-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO B,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.38
15.018.0010-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO B,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.8
15.018.0015-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO B,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.89
15.018.0015-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO B,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.17
15.018.0020-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO B,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 18.66
15.018.0020-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO B,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 17.8
15.018.0025-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO C,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.29
15.018.0025-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO C,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.71
15.018.0030-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO C,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.42
15.018.0030-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO C,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.7
15.018.0035-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO C,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 19.08
15.018.0035-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO C,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 18.22
15.018.0040-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO E,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.08
15.018.0040-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO E,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.5
15.018.0050-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO E,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.7
15.018.0050-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO E,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.98
15.018.0055-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO E,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 19.38
15.018.0055-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO E,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 18.52
15.018.0060-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO LB,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.71
15.018.0060-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO LB,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.13
15.018.0065-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO LB,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.01
15.018.0065-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO LB,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.29
15.018.0070-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO LB,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16.51
15.018.0070-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO LB,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15.65
15.018.0075-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO LL,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.71
15.018.0075-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO LL,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.13
15.018.0080-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO LL,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.01
15.018.0080-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO LL,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.29
15.018.0085-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO LL,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16.51
15.018.0085-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO LL,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15.65
15.018.0090-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO X,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.72
15.018.0090-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO X,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.14
15.018.0095-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO X,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 17.33
15.018.0095-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO X,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16.61
15.018.0100-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO X,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 21.48
15.018.0100-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO X,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 20.62
15.018.0105-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO T,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.49
15.018.0105-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO T,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.91
15.018.0110-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO T,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.68
15.018.0110-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO T,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.96
15.018.0115-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO T,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 21.63
15.018.0115-A | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO T,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 20.77
15.018.0117-0 | CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS ,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 9.39
15.018.0117-A | CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS ,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 8.81
15.018.0118-0 | CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS ,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 10.46
15.018.0118-A | CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS ,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 9.74
15.018.0119-0 | CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS ,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 11.53
15.018.0119-A | CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS ,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 10.67
15.018.0120-0 | CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6.4
15.018.0120-A | CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5.81
15.018.0125-0 | CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,3" X 3",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6.76
15.018.0125-A | CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,3" X 3",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6.17
15.018.0130-0 | CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7.06
15.018.0130-A | CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6.47
15.018.0133-0 | CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,MEDINDO APROXIMADAMENTE 25X25CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32.93
15.018.0133-A | CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,MEDINDO APROXIMADAMENTE 25X25CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 29.48
15.018.0136-0 | CAIXA DE PASSAGEM Nº1 PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO D A TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 10X10X5CM.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | UN | 16.22
15.018.0136-A | CAIXA DE PASSAGEM Nº1 PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO D A TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 10X10X5CM.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | UN | 14.22
15.018.0140-0 | CAIXA DE PASSAGEM Nº2 PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO D A TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 20X20X13,5CM.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 43.18
15.018.0140-A | CAIXA DE PASSAGEM Nº2 PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO D A TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 20X20X13,5CM.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 41.18
15.018.0145-0 | CAIXA DE PASSAGEM Nº3,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO D A TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 40X40X13,5CM.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 102.82
15.018.0145-A | CAIXA DE PASSAGEM Nº3,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO D A TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 40X40X13,5CM.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 100.67
15.018.0150-0 | CAIXA DE PASSAGEM Nº4,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO D A TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 60X60X13,5CM.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 157.85
15.018.0150-A | CAIXA DE PASSAGEM Nº4,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO D A TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 60X60X13,5CM.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 155.56
15.018.0155-0 | CAIXA DE PASSAGEM Nº5,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO D A TELEBRAS,NAS DIMENSOE DE 80X80X13,5CM.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 259.47
15.018.0155-A | CAIXA DE PASSAGEM Nº5,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO D A TELEBRAS,NAS DIMENSOE DE 80X80X13,5CM.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 257.04
15.018.0160-0 | CAIXA DE PASSAGEM Nº6,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO D A TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 120X120X13,5CM.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 535.78
15.018.0160-A | CAIXA DE PASSAGEM Nº6,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO D A TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 120X120X13,5CM.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 533.21
15.018.0165-0 | CAIXA DE PASSAGEM Nº7,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO D A TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 150X150X17CM.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 733.8
15.018.0165-A | CAIXA DE PASSAGEM Nº7,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO D A TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 150X150X17CM.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 730.94
15.018.0170-0 | CAIXA DE PASSAGEM Nº8,PARA TELEFONE,CONFORME PADRAO TELEBRAS NAS DIMENSOES DE 200X200X22CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1805.18
15.018.0170-A | CAIXA DE PASSAGEM Nº8,PARA TELEFONE,CONFORME PADRAO TELEBRAS NAS DIMENSOES DE 200X200X22CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1802.03
15.018.0175-0 | CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM PR E-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 53.96
15.018.0175-A | CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM PR E-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 49.02
15.018.0180-0 | INSTALACAO DE PONTO PARA LUMINARIA FLUORESCENTE PENDENTE EM CANALETA(38X38X6000)MM(EXCLUSIVE LUMINARIA)INCLUSIVE TOMADA E 1,00M DE CABO PP 1,50MM2 | UN | 31.37
15.018.0180-A | INSTALACAO DE PONTO PARA LUMINARIA FLUORESCENTE PENDENTE EM CANALETA(38X38X6000)MM(EXCLUSIVE LUMINARIA)INCLUSIVE TOMADA E 1,00M DE CABO PP 1,50MM2 | UN | 29.15
15.018.0250-0 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 12X12CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 24.24
15.018.0250-A | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 12X12CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 21.78
15.018.0255-0 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 15X15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 29.5
15.018.0255-A | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 15X15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.54
15.018.0260-0 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 44.32
15.018.0260-A | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 39.88
15.018.0265-0 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 51.59
15.018.0265-A | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 46.66
15.018.0270-0 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 30X30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 73.48
15.018.0270-A | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 30X30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 67.56
15.018.0275-0 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 40X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 105.09
15.018.0275-A | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 40X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 97.69
15.018.0280-0 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 50X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 138.96
15.018.0280-A | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 50X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 129.59
15.018.0450-0 | INTERLIGACAO DE ELETROCALHA PERFURADA DE LARGURA 100MM,ABA 7 5MM COM PAINEL OU QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ,EXCLUSIVE PAINEL OU QUADRO E ELETROCALHA.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 78.66
15.018.0450-A | INTERLIGACAO DE ELETROCALHA PERFURADA DE LARGURA 100MM,ABA 7 5MM COM PAINEL OU QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ,EXCLUSIVE PAINEL OU QUADRO E ELETROCALHA.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 73.73
15.018.0455-0 | INTERLIGACAO DE ELETROCALHA PERFURADA DE LARGURA 100MM,ABA 1 00MM COM PAINEL OU QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRIC A,EXCLUSIVE PAINEL OU QUADRO E ELETROCALHA.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 79.71
15.018.0455-A | INTERLIGACAO DE ELETROCALHA PERFURADA DE LARGURA 100MM,ABA 1 00MM COM PAINEL OU QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRIC A,EXCLUSIVE PAINEL OU QUADRO E ELETROCALHA.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 74.78
15.018.0460-0 | INTERLIGACAO DE ELETROCALHA PERFURADA DE LARGURA 200MM,ABA 1 00MM COM PAINEL OU QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRIC A,EXCLUSIVE PAINEL OU QUADRO E ELETROCALHA.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 100.22
15.018.0460-A | INTERLIGACAO DE ELETROCALHA PERFURADA DE LARGURA 200MM,ABA 1 00MM COM PAINEL OU QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRIC A,EXCLUSIVE PAINEL OU QUADRO E ELETROCALHA.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 95.29
15.018.0465-0 | INTERLIGACAO DE ELETROCALHA PERFURADA DE LARGURA 300MM,ABA 1 00MM COM PAINEL OU QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRIC A,EXCLUSIVE PAINEL OU QUADRO E ELETROCALHA.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 104.87
15.018.0465-A | INTERLIGACAO DE ELETROCALHA PERFURADA DE LARGURA 300MM,ABA 1 00MM COM PAINEL OU QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRIC A,EXCLUSIVE PAINEL OU QUADRO E ELETROCALHA.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 99.94
15.018.0466-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORI OS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 58.64
15.018.0466-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORI OS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 53.7
15.018.0467-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 62.83
15.018.0467-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 57.89
15.018.0468-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 67.02
15.018.0468-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 62.09
15.018.0469-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 71.39
15.018.0469-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 66.46
15.018.0470-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 86.91
15.018.0470-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 81.98
15.018.0471-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 98.25
15.018.0471-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 93.32
15.018.0472-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 62.95
15.018.0472-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 58.02
15.018.0473-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 71.35
15.018.0473-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 66.42
15.018.0474-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 75.59
15.018.0474-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 70.66
15.018.0475-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 91.83
15.018.0475-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 86.89
15.018.0476-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 122.38
15.018.0476-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 117.44
15.018.0477-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 65.46
15.018.0477-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 60.52
15.018.0478-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 73.95
15.018.0478-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 69.01
15.018.0479-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 75.69
15.018.0479-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 70.76
15.018.0480-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 84.11
15.018.0480-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 79.17
15.018.0481-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 108.26
15.018.0481-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 103.33
15.018.0482-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORI OS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 46.67
15.018.0482-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORI OS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 41.73
15.018.0483-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 49.88
15.018.0483-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 44.95
15.018.0484-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 53.1
15.018.0484-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 48.17
15.018.0485-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 56.32
15.018.0485-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 51.39
15.018.0486-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 68.69
15.018.0486-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 63.76
15.018.0487-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 76.61
15.018.0487-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 71.68
15.018.0488-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 50.07
15.018.0488-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 45.14
15.018.0489-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 56.32
15.018.0489-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 51.39
15.018.0490-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 59.54
15.018.0490-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 54.61
15.018.0491-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 72.65
15.018.0491-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 67.72
15.018.0492-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 96.43
15.018.0492-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 91.5
15.018.0493-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 52.47
15.018.0493-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 47.53
15.018.0494-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 59.54
15.018.0494-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 54.61
15.018.0495-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 59.96
15.018.0495-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 55.03
15.018.0496-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 65.82
15.018.0496-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 60.89
15.018.0497-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 84.53
15.018.0497-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 79.6
15.018.0498-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORI OS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 64.16
15.018.0498-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORI OS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 59.23
15.018.0499-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 72.05
15.018.0499-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 67.11
15.018.0500-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 79.91
15.018.0500-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 74.98
15.018.0501-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 87.97
15.018.0501-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 83.04
15.018.0502-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 112.02
15.018.0502-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 107.09
15.018.0503-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 131.1
15.018.0503-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 126.16
15.018.0504-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M | 72.17
15.018.0504-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M | 67.24
15.018.0505-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 84.28
15.018.0505-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 79.35
15.018.0506-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 92.17
15.018.0506-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 87.24
15.018.0507-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 116.94
15.018.0507-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 112.01
15.018.0508-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 155.22
15.018.0508-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 150.29
15.018.0509-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 74.68
15.018.0509-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 69.74
15.018.0510-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 86.83
15.018.0510-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 81.9
15.018.0511-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 92.27
15.018.0511-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 87.34
15.018.0512-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA TIPO "U",300X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 109.22
15.018.0512-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA TIPO "U",300X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 104.29
15.018.0513-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 141.1
15.018.0513-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 136.17
15.018.0514-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORI OS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 51.28
15.018.0514-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORI OS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 46.34
15.018.0515-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 57.56
15.018.0515-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 52.63
15.018.0516-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 63.84
15.018.0516-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 58.9
15.018.0517-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 70.13
15.018.0517-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 65.2
15.018.0518-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 89.62
15.018.0518-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 84.69
15.018.0519-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 103.98
15.018.0519-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 99.05
15.018.0520-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 57.76
15.018.0520-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 52.82
15.018.0521-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 67.06
15.018.0521-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 62.13
15.018.0522-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 73.36
15.018.0522-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 68.42
15.018.0523-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 93.58
15.018.0523-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 88.64
15.018.0524-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X75MM,TRATAMENTO SUPEFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORI OS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 123.8
15.018.0524-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X75MM,TRATAMENTO SUPEFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORI OS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 118.87
15.018.0525-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 60.15
15.018.0525-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 55.22
15.018.0526-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 70.28
15.018.0526-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 65.35
15.018.0527-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 73.78
15.018.0527-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 68.84
15.018.0528-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 86.75
15.018.0528-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 81.82
15.018.0529-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 111.9
15.018.0529-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 106.97
15.018.0540-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPER FICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 64.16
15.018.0540-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPER FICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 59.23
15.018.0550-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 72.05
15.018.0550-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 67.11
15.018.0551-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 79.91
15.018.0551-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 74.98
15.018.0552-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 87.97
15.018.0552-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 83.04
15.018.0554-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 112.03
15.018.0554-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 107.1
15.018.0555-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 131.09
15.018.0555-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 126.16
15.018.0556-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 75.8
15.018.0556-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 70.87
15.018.0557-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",150X75MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 84.28
15.018.0557-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",150X75MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 79.35
15.018.0558-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 92.17
15.018.0558-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 87.24
15.018.0560-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X75MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 116.93
15.018.0560-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X75MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 112
15.018.0561-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X75MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 155.18
15.018.0561-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X75MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 150.25
15.018.0562-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 79.3
15.018.0562-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 74.37
15.018.0563-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 86.82
15.018.0563-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 81.88
15.018.0564-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 95.64
15.018.0564-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 90.71
15.018.0566-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 122.18
15.018.0566-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 117.25
15.018.0567-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 141.12
15.018.0567-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 136.19
15.018.0568-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPER FICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 51.28
15.018.0568-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPER FICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 46.34
15.018.0570-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 57.56
15.018.0570-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 52.63
15.018.0571-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 63.84
15.018.0571-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 58.9
15.018.0572-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 70.13
15.018.0572-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 65.2
15.018.0574-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 89.63
15.018.0574-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 84.69
15.018.0575-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 103.98
15.018.0575-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 99.04
15.018.0576-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 60.78
15.018.0576-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 55.85
15.018.0577-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",150X75MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 67.06
15.018.0577-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",150X75MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 62.13
15.018.0578-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 73.36
15.018.0578-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 68.42
15.018.0580-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X75MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 93.57
15.018.0580-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X75MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 88.64
15.018.0581-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X75MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 123.77
15.018.0581-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X75MM,TRATAMENTO SUPE RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 118.83
15.018.0582-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 64
15.018.0582-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 59.07
15.018.0583-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 70.28
15.018.0583-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 65.35
15.018.0584-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 76.59
15.018.0584-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 71.65
15.018.0586-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 97.55
15.018.0586-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 92.62
15.018.0587-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 111.92
15.018.0587-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 106.98
15.018.0588-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23.74
15.018.0588-A | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 21.28
15.018.0590-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.45
15.018.0590-A | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23.99
15.018.0591-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.58
15.018.0591-A | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.12
15.018.0592-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.87
15.018.0592-A | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 29.41
15.018.0594-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40.18
15.018.0594-A | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37.72
15.018.0595-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 49.39
15.018.0595-A | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 46.93
15.018.0596-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 27.77
15.018.0596-A | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25.31
15.018.0597-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30.63
15.018.0597-A | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.17
15.018.0598-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32.5
15.018.0598-A | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30.04
15.018.0600-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 42.89
15.018.0600-A | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40.43
15.018.0601-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 51.11
15.018.0601-A | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 48.65
15.018.0602-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 29.61
15.018.0602-A | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 27.15
15.018.0603-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32.69
15.018.0603-A | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30.23
15.018.0604-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.18
15.018.0604-A | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 33.72
15.018.0606-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 50.35
15.018.0606-A | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 47.89
15.018.0607-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 60.05
15.018.0607-A | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 57.59
15.018.0608-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 27.33
15.018.0608-A | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 24.87
15.018.0610-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 29.03
15.018.0610-A | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.57
15.018.0611-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32.97
15.018.0611-A | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30.51
15.018.0612-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40.25
15.018.0612-A | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37.79
15.018.0614-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 62.05
15.018.0614-A | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 59.59
15.018.0615-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 80.91
15.018.0615-A | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 78.45
15.018.0616-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.64
15.018.0616-A | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 29.18
15.018.0617-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 35.77
15.018.0617-A | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 33.31
15.018.0618-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40.54
15.018.0618-A | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.08
15.018.0620-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 67.55
15.018.0620-A | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 65.09
15.018.0621-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 87.14
15.018.0621-A | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 84.68
15.018.0622-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 35.68
15.018.0622-A | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 33.22
15.018.0623-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.72
15.018.0623-A | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.26
15.018.0624-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43.66
15.018.0624-A | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 41.2
15.018.0626-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 73.04
15.018.0626-A | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 70.58
15.018.0627-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 93.36
15.018.0627-A | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 90.9
15.018.0628-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23.42
15.018.0628-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 20.96
15.018.0630-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25.89
15.018.0630-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23.43
15.018.0631-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.72
15.018.0631-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 24.26
15.018.0632-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.36
15.018.0632-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25.9
15.018.0634-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.49
15.018.0634-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 29.03
15.018.0635-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34.62
15.018.0635-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32.16
15.018.0636-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 27.23
15.018.0636-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 24.77
15.018.0637-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.77
15.018.0637-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.31
15.018.0638-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30.62
15.018.0638-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.16
15.018.0640-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 33.52
15.018.0640-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.06
15.018.0641-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.65
15.018.0641-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34.19
15.018.0642-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 29.41
15.018.0642-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.95
15.018.0643-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.25
15.018.0643-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.79
15.018.0644-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 33.09
15.018.0644-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30.63
15.018.0646-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 35.76
15.018.0646-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 33.3
15.018.0647-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.9
15.018.0647-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.44
15.018.0648-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23.42
15.018.0648-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 20.96
15.018.0650-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25.89
15.018.0650-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23.43
15.018.0651-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.72
15.018.0651-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 24.26
15.018.0652-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.36
15.018.0652-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25.9
15.018.0654-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.49
15.018.0654-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 29.03
15.018.0655-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34.62
15.018.0655-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32.16
15.018.0656-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 27.23
15.018.0656-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 24.77
15.018.0657-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.77
15.018.0657-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.31
15.018.0658-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30.62
15.018.0658-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.16
15.018.0660-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 33.52
15.018.0660-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.06
15.018.0661-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.65
15.018.0661-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34.19
15.018.0662-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 29.41
15.018.0662-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.95
15.018.0663-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.25
15.018.0663-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.79
15.018.0664-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 33.09
15.018.0664-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30.63
15.018.0666-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 35.76
15.018.0666-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 33.3
15.018.0667-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.9
15.018.0667-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.44
15.018.0668-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.45
15.018.0668-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23.99
15.018.0670-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.8
15.018.0670-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.34
15.018.0671-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.15
15.018.0671-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.69
15.018.0672-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 33.34
15.018.0672-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30.88
15.018.0674-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 41.63
15.018.0674-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 39.17
15.018.0675-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 46.03
15.018.0675-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43.57
15.018.0676-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.32
15.018.0676-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.86
15.018.0677-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 33.46
15.018.0677-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31
15.018.0678-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 35.43
15.018.0678-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32.97
15.018.0680-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 45
15.018.0680-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 42.54
15.018.0681-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 49.53
15.018.0681-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 47.07
15.018.0682-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 35.27
15.018.0682-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32.81
15.018.0683-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 39.29
15.018.0683-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.83
15.018.0684-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 39.37
15.018.0684-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.91
15.018.0686-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 48.81
15.018.0686-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 46.35
15.018.0687-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 53.34
15.018.0687-A | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 50.88
15.018.0688-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.21
15.018.0688-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23.75
15.018.0690-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30.71
15.018.0690-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.25
15.018.0691-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32.8
15.018.0691-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30.34
15.018.0692-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.59
15.018.0692-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34.13
15.018.0694-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.99
15.018.0694-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.53
15.018.0695-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 52.17
15.018.0695-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 49.71
15.018.0696-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32.15
15.018.0696-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 29.69
15.018.0697-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30.55
15.018.0697-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.09
15.018.0698-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 39.54
15.018.0698-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37.08
15.018.0700-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40.31
15.018.0700-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37.85
15.018.0701-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 45.75
15.018.0701-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43.29
15.018.0702-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34.94
15.018.0702-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32.48
15.018.0703-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.55
15.018.0703-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.09
15.018.0704-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 42.68
15.018.0704-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40.22
15.018.0706-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34.31
15.018.0706-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.85
15.018.0707-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 51.03
15.018.0707-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 48.57
15.018.0708-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 29.03
15.018.0708-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.57
15.018.0710-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32.48
15.018.0710-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30.02
15.018.0711-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 35.94
15.018.0711-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 33.48
15.018.0712-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 39.54
15.018.0712-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37.08
15.018.0714-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 45
15.018.0714-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 42.54
15.018.0715-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 50.72
15.018.0715-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 48.26
15.018.0716-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37.41
15.018.0716-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34.95
15.018.0717-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43.14
15.018.0717-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40.68
15.018.0718-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40.54
15.018.0718-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.08
15.018.0720-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 50.27
15.018.0720-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 47.81
15.018.0721-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 56.41
15.018.0721-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 53.95
15.018.0722-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 42.68
15.018.0722-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40.22
15.018.0723-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40.54
15.018.0723-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.08
15.018.0724-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 53.97
15.018.0724-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 51.51
15.018.0726-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 55.68
15.018.0726-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 53.22
15.018.0727-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 62.56
15.018.0727-A | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 60.1
15.018.0728-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 27.47
15.018.0728-A | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25.01
15.018.0730-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.26
15.018.0730-A | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.8
15.018.0731-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 35.67
15.018.0731-A | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 33.21
15.018.0732-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40.7
15.018.0732-A | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.24
15.018.0734-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 56.13
15.018.0734-A | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 53.67
15.018.0735-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 63.88
15.018.0735-A | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 61.42
15.018.0736-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34.13
15.018.0736-A | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.67
15.018.0737-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.55
15.018.0737-A | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.09
15.018.0738-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43.6
15.018.0738-A | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 41.14
15.018.0740-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300 X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 60.67
15.018.0740-A | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300 X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 58.21
15.018.0741-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400 X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 68.7
15.018.0741-A | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400 X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 66.24
15.018.0742-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37.34
15.018.0742-A | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34.88
15.018.0743-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43.33
15.018.0743-A | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40.87
15.018.0744-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 44.3
15.018.0744-A | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 41.84
15.018.0746-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 65.49
15.018.0746-A | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 63.03
15.018.0747-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 73.99
15.018.0747-A | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 71.53
15.018.0748-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37.15
15.018.0748-A | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34.69
15.018.0750-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 41.52
15.018.0750-A | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 39.06
15.018.0751-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 46.62
15.018.0751-A | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 44.16
15.018.0752-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 52.38
15.018.0752-A | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 49.92
15.018.0754-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 68.7
15.018.0754-A | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 66.24
15.018.0755-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 87.32
15.018.0755-A | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 84.86
15.018.0756-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 45.63
15.018.0756-A | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43.17
15.018.0757-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 50.97
15.018.0757-A | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 48.51
15.018.0758-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 55.17
15.018.0758-A | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 52.71
15.018.0760-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 82.99
15.018.0760-A | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 80.53
15.018.0761-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 93.47
15.018.0761-A | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 91.01
15.018.0762-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 49.74
15.018.0762-A | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 47.28
15.018.0763-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 46.83
15.018.0763-A | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 44.37
15.018.0764-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 59.61
15.018.0764-A | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 57.15
15.018.0766-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 80.27
15.018.0766-A | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 77.81
15.018.0767-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 99.62
15.018.0767-A | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 97.16
15.018.0768-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37.41
15.018.0768-A | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34.95
15.018.0770-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 46.26
15.018.0770-A | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43.8
15.018.0771-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 49.57
15.018.0771-A | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 47.11
15.018.0772-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 56.65
15.018.0772-A | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 54.19
15.018.0774-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 81.31
15.018.0774-A | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 78.85
15.018.0775-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 103.15
15.018.0775-A | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 100.69
15.018.0776-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 46.58
15.018.0776-A | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 44.12
15.018.0777-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 53.7
15.018.0777-A | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 51.24
15.018.0778-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 61.1
15.018.0778-A | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 58.64
15.018.0780-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 87.32
15.018.0780-A | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 84.86
15.018.0781-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 109.86
15.018.0781-A | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 107.4
15.018.0782-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 44.1
15.018.0782-A | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 41.64
15.018.0783-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 57.96
15.018.0783-A | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 55.5
15.018.0784-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 62.95
15.018.0784-A | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 60.49
15.018.0786-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 63.26
15.018.0786-A | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 60.8
15.018.0787-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 116.6
15.018.0787-A | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 114.14
15.018.0788-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 46.12
15.018.0788-A | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43.66
15.018.0790-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,10 0X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 55.52
15.018.0790-A | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,10 0X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 53.06
15.018.0791-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,15 0X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 57.16
15.018.0791-A | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,15 0X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 54.7
15.018.0792-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,20 0X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 63.56
15.018.0792-A | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,20 0X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 61.1
15.018.0794-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,30 0X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 89.23
15.018.0794-A | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,30 0X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 86.77
15.018.0795-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,40 0X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 109.57
15.018.0795-A | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,40 0X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 107.11
15.018.0796-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,10 0X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 55.52
15.018.0796-A | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,10 0X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 53.06
15.018.0797-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,15 0X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 61.42
15.018.0797-A | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,15 0X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 58.96
15.018.0798-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,20 0X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 76.77
15.018.0798-A | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,20 0X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 74.31
15.018.0800-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,30 0X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 94.19
15.018.0800-A | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,30 0X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 91.73
15.018.0801-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,40 0X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 114.55
15.018.0801-A | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,40 0X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 112.09
15.018.0802-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,10 0X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 59.77
15.018.0802-A | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,10 0X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 57.31
15.018.0803-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,15 0X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 65.54
15.018.0803-A | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,15 0X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 63.08
15.018.0804-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,20 0X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 71.96
15.018.0804-A | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,20 0X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 69.5
15.018.0806-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,30 0X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 99.18
15.018.0806-A | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,30 0X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 96.72
15.018.0807-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,40 0X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 119.54
15.018.0807-A | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,40 0X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 117.08
15.018.0808-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 24.41
15.018.0808-A | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 21.95
15.018.0810-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 27.22
15.018.0810-A | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 24.76
15.018.0811-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30.51
15.018.0811-A | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.05
15.018.0812-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34.6
15.018.0812-A | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32.14
15.018.0814-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 49.24
15.018.0814-A | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 46.78
15.018.0815-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 63.88
15.018.0815-A | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 61.42
15.018.0816-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.88
15.018.0816-A | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 24.42
15.018.0817-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.71
15.018.0817-A | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 29.25
15.018.0818-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37.08
15.018.0818-A | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34.62
15.018.0820-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 52.9
15.018.0820-A | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 50.44
15.018.0821-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 72.61
15.018.0821-A | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 70.15
15.018.0822-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30.82
15.018.0822-A | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.36
15.018.0823-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34.94
15.018.0823-A | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32.48
15.018.0824-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 39.54
15.018.0824-A | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37.08
15.018.0826-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 56.56
15.018.0826-A | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 54.1
15.018.0827-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 93.36
15.018.0827-A | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 90.9
15.018.0828-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 27.22
15.018.0828-A | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 24.76
15.018.0830-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 30.33
15.018.0830-A | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 27.87
15.018.0831-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 33.96
15.018.0831-A | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 31.5
15.018.0832-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 38.23
15.018.0832-A | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 35.77
15.018.0834-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 54.36
15.018.0834-A | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 51.9
15.018.0835-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 69.74
15.018.0835-A | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 67.28
15.018.0836-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 32.48
15.018.0836-A | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 30.02
15.018.0837-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 36.25
15.018.0837-A | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 33.79
15.018.0838-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 44.84
15.018.0838-A | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 42.38
15.018.0840-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 57.73
15.018.0840-A | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 55.27
15.018.0841-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 69.17
15.018.0841-A | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 66.71
15.018.0842-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 34.6
15.018.0842-A | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 32.14
15.018.0843-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 38.55
15.018.0843-A | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 36.09
15.018.0844-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 43.33
15.018.0844-A | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 40.87
15.018.0846-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 60.96
15.018.0846-A | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 58.5
15.018.0847-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 77.06
15.018.0847-A | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 74.6
15.018.0848-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.15
15.018.0848-A | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.69
15.018.0850-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.64
15.018.0850-A | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34.18
15.018.0851-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.55
15.018.0851-A | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.09
15.018.0852-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43.33
15.018.0852-A | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40.87
15.018.0854-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 60.96
15.018.0854-A | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 58.5
15.018.0855-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 77.06
15.018.0855-A | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 74.6
15.018.0856-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37.08
15.018.0856-A | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34.62
15.018.0857-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 45.53
15.018.0857-A | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43.07
15.018.0858-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 51.25
15.018.0858-A | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 48.79
15.018.0860-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 63.88
15.018.0860-A | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 61.42
15.018.0861-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 80
15.018.0861-A | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 77.54
15.018.0862-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 39.54
15.018.0862-A | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37.08
15.018.0863-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43.5
15.018.0863-A | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 41.04
15.018.0864-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 48.26
15.018.0864-A | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 45.8
15.018.0866-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 66.83
15.018.0866-A | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 64.37
15.018.0867-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 82.93
15.018.0867-A | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 80.47
15.018.0870-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.33
15.018.0870-A | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23.87
15.018.0871-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X1 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.51
15.018.0871-A | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X1 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34.05
15.018.0872-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.39
15.018.0872-A | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.93
15.018.0873-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X1 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 39.15
15.018.0873-A | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X1 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.69
15.018.0874-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X1 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37
15.018.0874-A | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X1 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34.54
15.018.0875-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 31.64
15.018.0875-A | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 29.18
15.018.0881-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X2 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 44.27
15.018.0881-A | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X2 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 41.81
15.018.0882-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X1 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 44.27
15.018.0882-A | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X1 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 41.81
15.018.0883-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X1 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 50.12
15.018.0883-A | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X1 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 47.66
15.018.0884-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 39.15
15.018.0884-A | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.69
15.018.0885-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X3 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 68.51
15.018.0885-A | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X3 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 66.05
15.018.0887-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X2 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 68.51
15.018.0887-A | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X2 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 66.05
15.018.0888-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X1 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 94.21
15.018.0888-A | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X1 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 91.75
15.018.0889-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X1 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 68.51
15.018.0889-A | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X1 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 66.05
15.018.0890-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 54.82
15.018.0890-A | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 52.36
15.018.0898-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32.85
15.018.0898-A | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30.39
15.018.0900-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.57
15.018.0900-A | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.11
15.018.0901-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 39.86
15.018.0901-A | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37.4
15.018.0902-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43.34
15.018.0902-A | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40.88
15.018.0904-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 56.13
15.018.0904-A | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 53.67
15.018.0905-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 71.36
15.018.0905-A | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 68.9
15.018.0906-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X7 5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 42.35
15.018.0906-A | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X7 5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 39.89
15.018.0907-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X7 5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 42.3
15.018.0907-A | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X7 5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 39.84
15.018.0908-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X7 5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 50.99
15.018.0908-A | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X7 5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 48.53
15.018.0910-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X7 5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 59.65
15.018.0910-A | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X7 5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 57.19
15.018.0911-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X7 5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 68.29
15.018.0911-A | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X7 5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 65.83
15.018.0912-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X1 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 41.07
15.018.0912-A | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X1 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.61
15.018.0913-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X1 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 44.88
15.018.0913-A | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X1 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 42.42
15.018.0914-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X1 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 48.7
15.018.0914-A | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X1 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 46.24
15.018.0916-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X1 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 63.31
15.018.0916-A | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X1 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 60.85
15.018.0917-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X1 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 72.24
15.018.0917-A | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X1 00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 69.78
15.018.0918-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 44.3
15.018.0918-A | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X5 0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 41.84
15.018.0920-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 52.36
15.018.0920-A | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 49.9
15.018.0921-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 52.86
15.018.0921-A | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 50.4
15.018.0922-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 56.99
15.018.0922-A | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 54.53
15.018.0924-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 62.29
15.018.0924-A | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 59.83
15.018.0925-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 72.24
15.018.0925-A | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 69.78
15.018.0926-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 52.54
15.018.0926-A | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 50.08
15.018.0927-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 56.82
15.018.0927-A | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 54.36
15.018.0928-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 57
15.018.0928-A | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 54.54
15.018.0930-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 74.21
15.018.0930-A | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 71.75
15.018.0931-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 76.93
15.018.0931-A | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 74.47
15.018.0932-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 56.82
15.018.0932-A | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 54.36
15.018.0933-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 61.1
15.018.0933-A | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 58.64
15.018.0934-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 65.21
15.018.0934-A | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 62.75
15.018.0936-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 72.08
15.018.0936-A | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 69.62
15.018.0937-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 82.05
15.018.0937-A | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 79.59
15.018.0938-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.93
15.018.0938-A | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7.95
15.018.0940-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.06
15.018.0940-A | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.08
15.018.0941-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.58
15.018.0941-A | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.6
15.018.0942-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.02
15.018.0942-A | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.04
15.018.0944-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.88
15.018.0944-A | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.9
15.018.0945-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.32
15.018.0945-A | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.34
15.018.0946-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.48
15.018.0946-A | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.5
15.018.0947-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.04
15.018.0947-A | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.06
15.018.0948-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.4
15.018.0948-A | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.42
15.018.0950-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.69
15.018.0950-A | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.71
15.018.0951-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.31
15.018.0951-A | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.33
15.018.0952-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.11
15.018.0952-A | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.13
15.018.0953-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.56
15.018.0953-A | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.58
15.018.0954-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.94
15.018.0954-A | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.96
15.018.0956-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.46
15.018.0956-A | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.48
15.018.0957-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.32
15.018.0957-A | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.34
15.018.0958-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50 X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.59
15.018.0958-A | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50 X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.61
15.018.0960-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,10 0X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.91
15.018.0960-A | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,10 0X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.93
15.018.0961-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,15 0X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.59
15.018.0961-A | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,15 0X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.61
15.018.0962-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,20 0X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.56
15.018.0962-A | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,20 0X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.58
15.018.0964-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,30 0X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.52
15.018.0964-A | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,30 0X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.54
15.018.0965-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,40 0X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.58
15.018.0965-A | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,40 0X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.6
15.018.0966-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,10 0X75MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.06
15.018.0966-A | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,10 0X75MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.08
15.018.0967-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,15 0X75MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.93
15.018.0967-A | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,15 0X75MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.95
15.018.0968-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,20 0X75MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.74
15.018.0968-A | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,20 0X75MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.76
15.018.0970-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,30 0X75MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.06
15.018.0970-A | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,30 0X75MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.08
15.018.0971-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,40 0X75MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.58
15.018.0971-A | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,40 0X75MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.6
15.018.0972-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,10 0X100MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.35
15.018.0972-A | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,10 0X100MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.37
15.018.0973-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,15 0X100MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.98
15.018.0973-A | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,15 0X100MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11
15.018.0974-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,20 0X100MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.59
15.018.0974-A | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,20 0X100MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.61
15.018.0976-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,30 0X100MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.8
15.018.0976-A | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,30 0X100MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.82
15.018.0977-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,40 0X100MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16.05
15.018.0977-A | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,40 0X100MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15.07
15.018.0978-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.81
15.018.0978-A | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.83
15.018.0980-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.56
15.018.0980-A | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9.58
15.018.0981-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.73
15.018.0981-A | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.75
15.018.0982-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.76
15.018.0982-A | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.78
15.018.0984-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.12
15.018.0984-A | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.14
15.018.0985-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.48
15.018.0985-A | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.5
15.018.0986-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.6
15.018.0986-A | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.62
15.018.0987-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.96
15.018.0987-A | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.98
15.018.0988-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.88
15.018.0988-A | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.9
15.018.0990-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300 X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15.53
15.018.0990-A | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300 X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.55
15.018.0991-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400 X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 17.19
15.018.0991-A | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400 X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16.21
15.018.0992-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.41
15.018.0992-A | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.43
15.018.0993-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15.08
15.018.0993-A | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.1
15.018.0994-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.07
15.018.0994-A | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.09
15.018.0996-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 18.25
15.018.0996-A | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 17.27
15.018.0997-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23.37
15.018.0997-A | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 22.39
15.018.0998-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 9.59
15.018.0998-A | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 8.61
15.018.1000-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 10.4
15.018.1000-A | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 9.42
15.018.1001-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 11.7
15.018.1001-A | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 10.72
15.018.1002-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 12.66
15.018.1002-A | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 11.68
15.018.1004-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 16.17
15.018.1004-A | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 15.19
15.018.1005-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 18.66
15.018.1005-A | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 17.68
15.018.1006-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 11.12
15.018.1006-A | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 10.14
15.018.1007-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 12.22
15.018.1007-A | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 11.24
15.018.1008-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 14.39
15.018.1008-A | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 13.41
15.018.1010-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 16.92
15.018.1010-A | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 15.94
15.018.1011-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 19.4
15.018.1011-A | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 18.42
15.018.1012-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.49
15.018.1012-A | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.51
15.018.1013-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.69
15.018.1013-A | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.71
15.018.1014-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.39
15.018.1014-A | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.41
15.018.1016-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 15.43
15.018.1016-A | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.45
15.018.1017-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 19.98
15.018.1017-A | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 19
15.019.0010-0 | TOMADA DE PISO,SIMPLES,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPA EM LATAO POLIDO,30A/380V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.17
15.019.0010-A | TOMADA DE PISO,SIMPLES,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPA EM LATAO POLIDO,30A/380V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.74
15.019.0015-0 | TOMADA DUPLA DE PISO,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPA EM LATAO POLIDO,30A/380V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 62.27
15.019.0015-A | TOMADA DUPLA DE PISO,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPA EM LATAO POLIDO,30A/380V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 60.69
15.019.0020-0 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E P LACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6.92
15.019.0020-A | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E P LACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6.34
15.019.0025-0 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.56
15.019.0025-A | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.84
15.019.0030-0 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 3 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15.15
15.019.0030-A | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 3 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.29
15.019.0035-0 | INTERRUPTOR THREE-WAY DE EMBUTIR COM TECLA FOSFORESCENTE,INC LUSIVE PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.26
15.019.0035-A | INTERRUPTOR THREE-WAY DE EMBUTIR COM TECLA FOSFORESCENTE,INC LUSIVE PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.4
15.019.0040-0 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRA O BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 14.57
15.019.0040-A | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRA O BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 13.42
15.019.0045-0 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADR AO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 17.93
15.019.0045-A | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADR AO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 16.78
15.019.0050-0 | TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C OM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 9.67
15.019.0050-A | TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C OM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 9.09
15.019.0052-0 | TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C OM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.02
15.019.0052-A | TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C OM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.44
15.019.0055-0 | TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7.61
15.019.0055-A | TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7.03
15.019.0057-0 | TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.77
15.019.0057-A | TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.19
15.019.0060-0 | TOMADA DE BAQUELITE,DE SOBREPOR,REVESTIDA DE BORRACHA,TRIPOL AR 15A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43.95
15.019.0060-A | TOMADA DE BAQUELITE,DE SOBREPOR,REVESTIDA DE BORRACHA,TRIPOL AR 15A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 41.09
15.019.0065-0 | TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C OM PLACA 4"X2",INCLUSIVE CAIXA DE DISTRIBUICAO E 2 DISJUNTOR ES MONOFASICOS DE 10 A 30A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 73.8
15.019.0065-A | TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C OM PLACA 4"X2",INCLUSIVE CAIXA DE DISTRIBUICAO E 2 DISJUNTOR ES MONOFASICOS DE 10 A 30A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 68.87
15.019.0068-0 | TOMADA 4 PINOS,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 7.79
15.019.0068-A | TOMADA 4 PINOS,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 7.21
15.019.0069-0 | TOMADA 4 PINOS,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 7.97
15.019.0069-A | TOMADA 4 PINOS,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 7.39
15.019.0070-0 | ESPELHO PLASTICO 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1.61
15.019.0070-A | ESPELHO PLASTICO 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1.52
15.019.0081-0 | TOMADA TIPO RJ11,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 11.8
15.019.0081-A | TOMADA TIPO RJ11,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 11.22
15.019.0082-0 | TOMADA TIPO RJ11,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 13.74
15.019.0082-A | TOMADA TIPO RJ11,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 13.16
15.019.0090-0 | TOMADA TIPO RJ45,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 24.06
15.019.0090-A | TOMADA TIPO RJ45,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 23.48
15.019.0095-0 | TOMADA TIPO RJ45,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 31.03
15.019.0095-A | TOMADA TIPO RJ45,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 30.45
15.019.0100-0 | TOMADA COAXIAL,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA ANTENA DE TV.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 14.06
15.019.0100-A | TOMADA COAXIAL,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA ANTENA DE TV.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 13.48
15.019.0110-0 | TOMADA COAXIAL,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA ANTENA DE TV.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 14.32
15.019.0110-A | TOMADA COAXIAL,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA ANTENA DE TV.FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 13.74
15.020.0010-0 | RECEPTACULO DE LOUCA PARA PENDENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5.53
15.020.0010-A | RECEPTACULO DE LOUCA PARA PENDENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5.1
15.020.0027-0 | LAMPADA INCANDESCENTE HALOGENA,DE 50W-12V.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 4.17
15.020.0027-A | LAMPADA INCANDESCENTE HALOGENA,DE 50W-12V.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 4.02
15.020.0028-0 | LAMPADA INCANDESCENTE HALOGENA,DE 20W-12V.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 3.14
15.020.0028-A | LAMPADA INCANDESCENTE HALOGENA,DE 20W-12V.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 2.99
15.020.0029-0 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.07
15.020.0029-A | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7.78
15.020.0031-0 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12.27
15.020.0031-A | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.98
15.020.0032-0 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 26W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7.46
15.020.0032-A | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 26W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7.17
15.020.0033-0 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.07
15.020.0033-A | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7.78
15.020.0034-0 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.54
15.020.0034-A | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.25
15.020.0036-0 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.74
15.020.0036-A | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.45
15.020.0037-0 | LAMPADA FLUORESCENTE,HO,DE 80W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.89
15.020.0037-A | LAMPADA FLUORESCENTE,HO,DE 80W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.6
15.020.0038-0 | LAMPADA FLUORESCENTE,HO,DE 110W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 17.4
15.020.0038-A | LAMPADA FLUORESCENTE,HO,DE 110W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 17.11
15.020.0039-0 | LAMPADA FLUORESCENTE,TRIFOSFORO,DE 16W.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 16.22
15.020.0039-A | LAMPADA FLUORESCENTE,TRIFOSFORO,DE 16W.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 15.93
15.020.0040-0 | LAMPADA FLUORESCENTE,TRIFOSFORO,DE 32W.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 16.63
15.020.0040-A | LAMPADA FLUORESCENTE,TRIFOSFORO,DE 32W.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 16.34
15.020.0042-0 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,DUPLA,DE 18W,2700ºK,REFERENCIA PLC 18W.FORNECIMENTO | UN | 5.32
15.020.0042-A | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,DUPLA,DE 18W,2700ºK,REFERENCIA PLC 18W.FORNECIMENTO | UN | 5.32
15.020.0044-0 | LAMPADA VAPOR DE MERCURIO,DE 80W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 17.87
15.020.0044-A | LAMPADA VAPOR DE MERCURIO,DE 80W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 17.44
15.020.0045-0 | LAMPADA VAPOR DE MERCURIO,DE 125W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 19.21
15.020.0045-A | LAMPADA VAPOR DE MERCURIO,DE 125W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 18.78
15.020.0050-0 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO,DE 250W.FORNECIMENTO E COLOCACA O | UN | 34.66
15.020.0050-A | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO,DE 250W.FORNECIMENTO E COLOCACA O | UN | 34.08
15.020.0055-0 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO,DE 400W.FORNECIMENTO E COLOCACA O | UN | 45.82
15.020.0055-A | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO,DE 400W.FORNECIMENTO E COLOCACA O | UN | 45.24
15.020.0058-0 | LAMPADA MISTA,DE 160W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 19.21
15.020.0058-A | LAMPADA MISTA,DE 160W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 18.78
15.020.0060-0 | LAMPADA MISTA,DE 250W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30.05
15.020.0060-A | LAMPADA MISTA,DE 250W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 29.62
15.020.0061-0 | LAMPADA MISTA,DE 500W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 41.64
15.020.0061-A | LAMPADA MISTA,DE 500W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 41.21
15.020.0070-0 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 70W-110/220V.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 26.38
15.020.0070-A | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 70W-110/220V.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 25.8
15.020.0072-0 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 100W-110/220V.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 23.29
15.020.0072-A | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 100W-110/220V.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 22.71
15.020.0075-0 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150W-110/220V.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 26.29
15.020.0075-A | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150W-110/220V.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 25.71
15.020.0078-0 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250W-110/200V.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 39.2
15.020.0078-A | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250W-110/200V.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 38.62
15.020.0080-0 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W-110/220V.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 37.53
15.020.0080-A | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W-110/220V.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 36.95
15.020.0090-0 | LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE DE 250W-220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 58.79
15.020.0090-A | LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE DE 250W-220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 58.21
15.020.0095-0 | LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE DE 400W-220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 62.99
15.020.0095-A | LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE DE 400W-220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 62.41
15.020.0100-0 | LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 2000W-220V.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 333.06
15.020.0100-A | LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 2000W-220V.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 332.48
15.020.0150-0 | LAMPADA LED,BULBO,A60,4,5W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6.83
15.020.0150-A | LAMPADA LED,BULBO,A60,4,5W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6.68
15.020.0153-0 | LAMPADA LED,BULBO,A60,7W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7.34
15.020.0153-A | LAMPADA LED,BULBO,A60,7W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7.19
15.020.0155-0 | LAMPADA LED,BULBO,A60,8W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.5
15.020.0155-A | LAMPADA LED,BULBO,A60,8W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.35
15.020.0156-0 | LAMPADA LED,BULBO,A60,9W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 8.26
15.020.0156-A | LAMPADA LED,BULBO,A60,9W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 8.11
15.020.0158-0 | LAMPADA LED,BULBO,A60,10,5W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.43
15.020.0158-A | LAMPADA LED,BULBO,A60,10,5W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.28
15.020.0160-0 | LAMPADA LED,BULBO,PAR 20,7W,120V,BASE E-27.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 20.52
15.020.0160-A | LAMPADA LED,BULBO,PAR 20,7W,120V,BASE E-27.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 20.37
15.020.0163-0 | LAMPADA LED,BULBO,PAR 30,10W,120/220V/20D,BASE E-27.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 45.26
15.020.0163-A | LAMPADA LED,BULBO,PAR 30,10W,120/220V/20D,BASE E-27.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 45.11
15.020.0165-0 | LAMPADA LED,BULBO,PAR 30,13W,120/220V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.48
15.020.0165-A | LAMPADA LED,BULBO,PAR 30,13W,120/220V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.33
15.020.0168-0 | LAMPADA LED,BULBO,PAR 38,16W,120/220V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.73
15.020.0168-A | LAMPADA LED,BULBO,PAR 38,16W,120/220V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.58
15.020.0170-0 | LAMPADA LED,TUBULAR,9W,100/240V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 21.66
15.020.0170-A | LAMPADA LED,TUBULAR,9W,100/240V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 21.51
15.020.0173-0 | LAMPADA LED,TUBULAR,18W,100/240V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25.11
15.020.0173-A | LAMPADA LED,TUBULAR,18W,100/240V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 24.96
15.020.0178-0 | LAMPADA LED,DICROICA MR16 5W/12V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.24
15.020.0178-A | LAMPADA LED,DICROICA MR16 5W/12V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.09
15.020.0200-0 | LAMPADA LED,BULBO,A60,12W,100/200V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.31
15.020.0200-A | LAMPADA LED,BULBO,A60,12W,100/200V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13.16
15.020.0205-0 | LAMPADA LED,BULBO,A60,15W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15.89
15.020.0205-A | LAMPADA LED,BULBO,A60,15W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15.74
15.020.0210-0 | LAMPADA LED,BULBO,A60,20W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25.78
15.020.0210-A | LAMPADA LED,BULBO,A60,20W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25.63
15.020.0215-0 | LAMPADA LED,BULBO,A60,25W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 56.57
15.020.0215-A | LAMPADA LED,BULBO,A60,25W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 56.42
15.020.0220-0 | LAMPADA LED,BULBO,A60,30W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 74.74
15.020.0220-A | LAMPADA LED,BULBO,A60,30W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 74.59
15.028.0001-0 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 250L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E M ADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DO RESERVATORIO | UN | 448.89
15.028.0001-A | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 250L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E M ADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DO RESERVATORIO | UN | 395.73
15.028.0003-0 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 300L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E M ADEIRA SERRADA E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DO RESERVATORIO | UN | 468.45
15.028.0003-A | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 300L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E M ADEIRA SERRADA E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DO RESERVATORIO | UN | 412.82
15.028.0005-0 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 500L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E M ADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DO RESERVATORIO | UN | 491.47
15.028.0005-A | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 500L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E M ADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DO RESERVATORIO | UN | 433.38
15.028.0010-0 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO | UN | 542.66
15.028.0010-A | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO | UN | 479.63
15.028.0015-0 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 1.500L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FO NECIMENTO DO RESERVATORIO | UN | 565.39
15.028.0015-A | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 1.500L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FO NECIMENTO DO RESERVATORIO | UN | 499.9
15.028.0017-0 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 2.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO. | UN | 587.07
15.028.0017-A | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 2.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO. | UN | 519.1
15.028.0018-0 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FOBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 2.500L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO. | UN | 627.02
15.028.0018-A | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FOBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 2.500L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO. | UN | 553.73
15.028.0020-0 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FRIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 3.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO | UN | 646.58
15.028.0020-A | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FRIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 3.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO | UN | 570.82
15.028.0025-0 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO RESERVATORIO | UN | 715.62
15.028.0025-A | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO RESERVATORIO | UN | 632.06
15.029.0010-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 38.67
15.029.0010-A | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 35.71
15.029.0011-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 45.25
15.029.0011-A | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 42.29
15.029.0012-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 55.67
15.029.0012-A | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 52.71
15.029.0013-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 67.68
15.029.0013-A | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 64.72
15.029.0014-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 79.12
15.029.0014-A | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 75.66
15.029.0015-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 125.08
15.029.0015-A | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 121.63
15.029.0016-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 234.26
15.029.0016-A | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 230.31
15.029.0017-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 342.81
15.029.0017-A | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 338.86
15.029.0018-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 556.65
15.029.0018-A | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 551.72
15.029.0019-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 38.66
15.029.0019-A | REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 35.7
15.029.0020-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 43.72
15.029.0020-A | REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 40.76
15.029.0021-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 57.11
15.029.0021-A | REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 54.15
15.029.0022-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 63.14
15.029.0022-A | REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 60.18
15.029.0023-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 68.02
15.029.0023-A | REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 64.57
15.029.0024-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 126.73
15.029.0024-A | REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 123.28
15.029.0049-0 | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 50.54
15.029.0049-A | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 47.58
15.029.0050-0 | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 54.76
15.029.0050-A | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 51.8
15.029.0051-0 | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 91.68
15.029.0051-A | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 88.72
15.029.0052-0 | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 97.52
15.029.0052-A | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 94.07
15.029.0053-0 | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 134.24
15.029.0053-A | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 130.79
15.029.0054-0 | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 233.8
15.029.0054-A | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 229.85
15.029.0055-0 | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 338.34
15.029.0055-A | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 334.4
15.029.0056-0 | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 520.99
15.029.0056-A | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 516.06
15.029.0080-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 47.76
15.029.0080-A | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 44.8
15.029.0081-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 56.25
15.029.0081-A | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 53.29
15.029.0082-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4 ".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 71.94
15.029.0082-A | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4 ".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 68.98
15.029.0083-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2 ".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 94.21
15.029.0083-A | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2 ".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 90.75
15.029.0084-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 125.96
15.029.0084-A | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 122.51
15.029.0085-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE COM DIAMETRO DE 2.1/2 ".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 167.04
15.029.0085-A | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE COM DIAMETRO DE 2.1/2 ".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 163.1
15.029.0086-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3".FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 312.62
15.029.0086-A | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3".FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 308.68
15.029.0087-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL.EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 4".FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 505.25
15.029.0087-A | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL.EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 4".FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 500.32
15.029.0100-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4 ".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 65.1
15.029.0100-A | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4 ".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 62.14
15.029.0101-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1". FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 65.35
15.029.0101-A | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1". FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 62.38
15.029.0102-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1 /4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 100.28
15.029.0102-A | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1 /4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 97.32
15.029.0103-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1 /2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 133.55
15.029.0103-A | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1 /2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 130.09
15.029.0104-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2". FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 190.53
15.029.0104-A | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2". FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 187.07
15.029.0105-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2.1 /2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 298.49
15.029.0105-A | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2.1 /2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 294.54
15.029.0106-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3". FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 408.38
15.029.0106-A | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3". FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 404.44
15.029.0107-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 4". FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 752.62
15.029.0107-A | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 4". FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 747.69
15.030.0030-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26.97
15.030.0030-A | REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 24.01
15.030.0032-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.84
15.030.0032-A | REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25.88
15.030.0034-0 | REGISTRO EM ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 39.88
15.030.0034-A | REGISTRO EM ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36.92
15.030.0036-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 45.94
15.030.0036-A | REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 42.49
15.030.0038-0 | REGISTRO EM ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 49.17
15.030.0038-A | REGISTRO EM ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 45.72
15.030.0040-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 71.08
15.030.0040-A | REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 67.62
15.030.0050-0 | VALVULA DE PE,COM CRIVO EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37.96
15.030.0050-A | VALVULA DE PE,COM CRIVO EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 35
15.030.0052-0 | VALVULA DE PE,COM CRIVO EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43.11
15.030.0052-A | VALVULA DE PE,COM CRIVO EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40.15
15.030.0054-0 | VALVULA DE PE,COM CRIVO EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 57.31
15.030.0054-A | VALVULA DE PE,COM CRIVO EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 53.86
15.030.0056-0 | VALVULA DE PE,COM CRIVO EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 67.83
15.030.0056-A | VALVULA DE PE,COM CRIVO EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 64.37
15.030.0058-0 | VALVULA DE PE,COM CRIVO EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 91.83
15.030.0058-A | VALVULA DE PE,COM CRIVO EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 88.37
15.030.0070-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.9
15.030.0070-A | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 35.94
15.030.0072-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 51.58
15.030.0072-A | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 48.62
15.030.0074-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 63.8
15.030.0074-A | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 60.35
15.030.0076-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 64.29
15.030.0076-A | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 60.83
15.030.0078-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 76.3
15.030.0078-A | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 72.85
15.030.0080-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.9
15.030.0080-A | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 35.94
15.030.0082-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 51.58
15.030.0082-A | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 48.62
15.030.0084-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 63.8
15.030.0084-A | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 60.35
15.030.0086-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 64.29
15.030.0086-A | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 60.83
15.030.0088-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 76.3
15.030.0088-A | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 72.85
15.031.0010-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMEN DAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E A SSENTAMENTO | M | 17.47
15.031.0010-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMEN DAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E A SSENTAMENTO | M | 16.91
15.031.0011-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMEN DAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E A SSENTAMENTO | M | 22.08
15.031.0011-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMEN DAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E A SSENTAMENTO | M | 21.39
15.031.0012-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDA S,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASS ENTAMENTO | M | 30.6
15.031.0012-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDA S,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASS ENTAMENTO | M | 29.81
15.031.0013-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",COM COSTURA,EXCLUSIVE EM ENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 37.33
15.031.0013-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",COM COSTURA,EXCLUSIVE EM ENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 36.44
15.031.0014-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2",COM COSTURA,EXCLUSIVE EM ENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 42.66
15.031.0014-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2",COM COSTURA,EXCLUSIVE EM ENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 41.63
15.031.0015-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDA S,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASS ENTAMENTO | M | 63.53
15.031.0015-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDA S,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASS ENTAMENTO | M | 62.3
15.031.0016-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM COSTURA,EXCLUSIVE EM ENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 76.29
15.031.0016-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM COSTURA,EXCLUSIVE EM ENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 74.91
15.031.0017-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDA S,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASS ENTAMENTO | M | 87.49
15.031.0017-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDA S,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASS ENTAMENTO | M | 86.01
15.031.0018-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDA S,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASS ENTAMENTO | M | 125.16
15.031.0018-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDA S,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASS ENTAMENTO | M | 123.44
15.031.0019-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE CONE XOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RAS GO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 18.8
15.031.0019-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE CONE XOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RAS GO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 18.23
15.031.0020-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4",COM COSTURA,INCLUSIVE CONE XOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RAS GO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 23.77
15.031.0020-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4",COM COSTURA,INCLUSIVE CONE XOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RAS GO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 23.08
15.031.0021-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1",COM COSTURA,INCLUSIVE EMENDA S E CONEXOES,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO .FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 33.06
15.031.0021-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1",COM COSTURA,INCLUSIVE EMENDA S E CONEXOES,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO .FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 32.28
15.031.0022-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",COM COSTURA,INCLUSIVE CO NEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE R ASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 40.39
15.031.0022-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",COM COSTURA,INCLUSIVE CO NEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE R ASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 39.51
15.031.0023-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE CO NEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE R ASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 46.15
15.031.0023-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE CO NEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE R ASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 45.12
15.031.0024-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO .FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 68.96
15.031.0024-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO .FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 67.72
15.031.0025-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE CO NEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE R ASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 82.88
15.031.0025-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE CO NEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE R ASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 81.5
15.031.0026-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO .FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 95.13
15.031.0026-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO .FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 93.65
15.031.0027-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO .FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 136.38
15.031.0027-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO .FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 134.66
15.034.0010-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO | M | 12.2
15.034.0010-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO | M | 11.51
15.034.0011-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1",EX CLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | M | 14.69
15.034.0011-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1",EX CLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | M | 13.9
15.034.0012-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1.1/4 ",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 17.95
15.034.0012-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1.1/4 ",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 17.06
15.034.0013-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1.1/2 ",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 20.05
15.034.0013-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1.1/2 ",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 19.01
15.034.0014-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 2",EX CLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | M | 27.65
15.034.0014-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 2",EX CLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | M | 26.41
15.034.0015-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 2.1/2 ",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 40.59
15.034.0015-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 2.1/2 ",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 39.21
15.034.0016-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3",EX CLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | M | 50.03
15.034.0016-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3",EX CLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | M | 48.55
15.034.0017-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 4",EX CLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | M | 64.55
15.034.0017-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 4",EX CLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | M | 62.82
15.034.0020-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 12.91
15.034.0020-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 12.21
15.034.0021-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1",IN CLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO D E RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 15.57
15.034.0021-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1",IN CLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO D E RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 14.78
15.034.0022-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1.1/4 ",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMEN TO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 19.08
15.034.0022-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1.1/4 ",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMEN TO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 18.19
15.034.0023-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1.1/2 ",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMEN TO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 21.27
15.034.0023-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1.1/2 ",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMEN TO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 20.24
15.034.0024-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 2",IN CLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO D E RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 29.49
15.034.0024-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 2",IN CLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO D E RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 28.25
15.034.0025-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 2.1/2 ",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMEN TO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 43.62
15.034.0025-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 2.1/2 ",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMEN TO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 42.24
15.034.0026-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3",IN CLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO D E RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 53.93
15.034.0026-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3",IN CLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO D E RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 52.45
15.034.0027-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 4",IN CLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO D E RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 69.71
15.034.0027-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 4",IN CLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO D E RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 67.99
15.035.0010-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1/2" ,EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 13.67
15.035.0010-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1/2" ,EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 13.1
15.035.0011-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 3/4" ,EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 15.74
15.035.0011-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 3/4" ,EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 15.05
15.035.0012-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1",E XCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO | M | 23.85
15.035.0012-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1",E XCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO | M | 23.06
15.035.0013-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1.1/ 4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FOR NECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 29.57
15.035.0013-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1.1/ 4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FOR NECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 28.68
15.035.0014-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1.1/ 2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FOR NECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 36.82
15.035.0014-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1.1/ 2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FOR NECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 35.78
15.035.0015-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 2",E XCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO | M | 42.69
15.035.0015-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 2",E XCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO | M | 41.46
15.035.0016-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 2.1/ 2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FOR NECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 65.76
15.035.0016-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 2.1/ 2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FOR NECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 64.43
15.035.0017-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 3",E XCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO | M | 74.06
15.035.0017-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 3",E XCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO | M | 72.58
15.035.0020-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1/2 ",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAME NTO DO RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 14.61
15.035.0020-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1/2 ",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAME NTO DO RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 14.05
15.035.0021-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 3/4" ,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 16.8
15.035.0021-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 3/4" ,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 16.11
15.035.0022-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1",I NCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DO RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 25.65
15.035.0022-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1",I NCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DO RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 24.86
15.035.0023-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1.1/ 4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAME TO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 31.86
15.035.0023-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1.1/ 4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAME TO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 30.98
15.035.0024-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1.1/ 2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAME NTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 39.72
15.035.0024-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1.1/ 2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAME NTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 38.69
15.035.0025-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 2",I NCLSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO D E RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 46.04
15.035.0025-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 2",I NCLSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO D E RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 44.81
15.035.0026-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 2.1/ 2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAME NTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 71.34
15.035.0026-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 2.1/ 2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAME NTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 70.01
15.035.0027-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 3",I NCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 80.35
15.035.0027-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 3",I NCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 78.87
15.036.0001-0 | TUBO DE CPVC RIGIDO,DIAMETRO DE 15MM,SOLDAVEL,PARA AGUA QUEN TE E FRIA,EXCLUSIVE EMENDA,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 10.31
15.036.0001-A | TUBO DE CPVC RIGIDO,DIAMETRO DE 15MM,SOLDAVEL,PARA AGUA QUEN TE E FRIA,EXCLUSIVE EMENDA,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 9.62
15.036.0002-0 | TUBO DE CPVC RIGIDO,DIAMETRO DE 22MM,SOLDAVEL,PARA AGUA QUEN TE E FRIA,EXCLUSIVE EMENDA,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 14.69
15.036.0002-A | TUBO DE CPVC RIGIDO,DIAMETRO DE 22MM,SOLDAVEL,PARA AGUA QUEN TE E FRIA,EXCLUSIVE EMENDA,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 13.95
15.036.0003-0 | TUBO DE CPVC RIGIDO,DIAMETRO DE 28MM,SOLDAVEL,PARA AGUA QUEN TE E FRIA,EXCLUSIVE EMENDA,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 21.51
15.036.0003-A | TUBO DE CPVC RIGIDO,DIAMETRO DE 28MM,SOLDAVEL,PARA AGUA QUEN TE E FRIA,EXCLUSIVE EMENDA,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 20.72
15.036.0010-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1/2",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RA SGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 7.86
15.036.0010-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1/2",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RA SGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 7.37
15.036.0011-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RA SGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 10.59
15.036.0011-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RA SGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 9.99
15.036.0012-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASG O.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 17.99
15.036.0012-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASG O.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 17.3
15.036.0013-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1.1/2",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 28.33
15.036.0013-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1.1/2",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 27.44
15.036.0014-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 2",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASG O.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 37.32
15.036.0014-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 2",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASG O.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 36.23
15.036.0015-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 58.37
15.036.0015-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 57.09
15.036.0016-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 3",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASG O.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 89.95
15.036.0016-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 3",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASG O.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 88.47
15.036.0017-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 4",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASG O.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 104.02
15.036.0017-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 4",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASG O.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 102.29
15.036.0018-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECH AMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 8.28
15.036.0018-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECH AMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 7.79
15.036.0019-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECH AMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 11.2
15.036.0019-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECH AMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 10.61
15.036.0020-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAM ENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 19.27
15.036.0020-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAM ENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 18.58
15.036.0021-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1.1/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FE CHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 24.91
15.036.0021-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1.1/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FE CHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 24.12
15.036.0022-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FE CHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 30.5
15.036.0022-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FE CHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 29.61
15.036.0023-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAM ENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 40.23
15.036.0023-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAM ENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 39.15
15.036.0024-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FE CHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 63.24
15.036.0024-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FE CHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 61.96
15.036.0025-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAM ENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 97.83
15.036.0025-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAM ENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 96.35
15.036.0026-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAM ENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 113.13
15.036.0026-A | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAM ENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 111.4
15.036.0027-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 7.22
15.036.0027-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 6.53
15.036.0028-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 7.88
15.036.0028-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 7.14
15.036.0029-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 11.25
15.036.0029-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 10.46
15.036.0030-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 14.71
15.036.0030-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 13.82
15.036.0031-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 16.39
15.036.0031-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 15.3
15.036.0032-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 23.31
15.036.0032-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 22.03
15.036.0033-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 35.73
15.036.0033-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 34.25
15.036.0034-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 85MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 42.89
15.036.0034-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 85MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 41.16
15.036.0035-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEN DAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMEN TO | M | 62.67
15.036.0035-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEN DAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMEN TO | M | 60.7
15.036.0036-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 7.43
15.036.0036-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 6.74
15.036.0037-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 8.12
15.036.0037-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 7.38
15.036.0038-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 11.79
15.036.0038-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 11
15.036.0039-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 15.52
15.036.0039-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 14.63
15.036.0040-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 17.22
15.036.0040-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 16.13
15.036.0041-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 24.68
15.036.0041-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 23.4
15.036.0042-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 38.2
15.036.0042-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 36.72
15.036.0043-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 85MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 45.88
15.036.0043-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 85MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 44.15
15.036.0044-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 67.46
15.036.0044-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 65.48
15.036.0045-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXO ES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 10.11
15.036.0045-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXO ES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 9.22
15.036.0046-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXO ES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 13.94
15.036.0046-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXO ES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 12.86
15.036.0047-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXO ES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 19.51
15.036.0047-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXO ES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O | M | 18.03
15.036.0048-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEX OES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMEN TO | M | 21.81
15.036.0048-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEX OES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMEN TO | M | 20.08
15.036.0049-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 10.46
15.036.0049-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 9.57
15.036.0050-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 14.52
15.036.0050-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 13.44
15.036.0051-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 20.35
15.036.0051-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 18.87
15.036.0052-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 22.7
15.036.0052-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 20.97
15.036.0053-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 44.01
15.036.0053-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 41.89
15.036.0060-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1/2",EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTA MENTO | M | 4.93
15.036.0060-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1/2",EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTA MENTO | M | 4.44
15.036.0061-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTA MENTO | M | 5.98
15.036.0061-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTA MENTO | M | 5.39
15.036.0062-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",EXCLUSIVE LUVAS,CU RVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAME NTO | M | 7.45
15.036.0062-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",EXCLUSIVE LUVAS,CU RVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAME NTO | M | 6.76
15.036.0063-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4",EXCLUSIVE LUVA S,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSEN TAMENTO | M | 8.79
15.036.0063-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4",EXCLUSIVE LUVA S,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSEN TAMENTO | M | 8
15.036.0064-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",EXCLUSIVE LUVA S,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSEN TAMENTO | M | 10.29
15.036.0064-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",EXCLUSIVE LUVA S,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSEN TAMENTO | M | 9.4
15.036.0065-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",EXCLUSIVE LUVAS,CU RVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAME NTO | M | 12.95
15.036.0065-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",EXCLUSIVE LUVAS,CU RVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAME NTO | M | 11.87
15.036.0066-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2.1/2",EXCLUSIVE LUVA S,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSEN TAMENTO | M | 17.33
15.036.0066-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2.1/2",EXCLUSIVE LUVA S,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSEN TAMENTO | M | 16.05
15.036.0067-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3",EXCLUSIVE LUVAS,CU RVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAME NTO | M | 23.93
15.036.0067-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3",EXCLUSIVE LUVAS,CU RVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAME NTO | M | 22.45
15.036.0068-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",EXCLUSIVE LUVAS,CU RVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAME NTO | M | 26.04
15.036.0068-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",EXCLUSIVE LUVAS,CU RVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAME NTO | M | 24.32
15.036.0069-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1/2",INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO | M | 5.05
15.036.0069-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1/2",INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO | M | 4.56
15.036.0070-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO | M | 6.13
15.036.0070-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO | M | 5.54
15.036.0071-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | M | 7.68
15.036.0071-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | M | 6.99
15.036.0072-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4",INCLUSIVE CONE XOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 9.08
15.036.0072-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4",INCLUSIVE CONE XOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 8.29
15.036.0073-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",INCLUSIVE CONE XOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 10.65
15.036.0073-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",INCLUSIVE CONE XOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 9.76
15.036.0074-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | M | 13.43
15.036.0074-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | M | 12.35
15.036.0075-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2.1/2",INCLUSIVE CONE XOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 18.1
15.036.0075-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2.1/2",INCLUSIVE CONE XOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 16.82
15.036.0076-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | M | 25.22
15.036.0076-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | M | 23.74
15.036.0077-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | M | 27.35
15.036.0077-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | M | 25.63
15.036.0078-0 | ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 1/2",INCLUSI VE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3.01
15.036.0078-A | ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 1/2",INCLUSI VE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2.72
15.036.0079-0 | ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSI VE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3.96
15.036.0079-A | ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSI VE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3.56
15.036.0080-0 | ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5.02
15.036.0080-A | ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4.53
15.036.0081-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,EXCLUSIV E EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMEN TO E ASSENTAMENTO | M | 17.87
15.036.0081-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,EXCLUSIV E EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMEN TO E ASSENTAMENTO | M | 17.13
15.036.0082-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,EXCLUSI VE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIME NTO E ASSENTAMENTO | M | 27.52
15.036.0082-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,EXCLUSI VE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIME NTO E ASSENTAMENTO | M | 26.63
15.036.0084-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,EXCLUSI VE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIME NTO E ASSENTAMENTO | M | 39.93
15.036.0084-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,EXCLUSI VE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIME NTO E ASSENTAMENTO | M | 39.04
15.036.0086-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIV E CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASG O.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 19.1
15.036.0086-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIV E CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASG O.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 18.36
15.036.0088-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSI VE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RAS GO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 29.6
15.036.0088-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSI VE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RAS GO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 28.72
15.036.0090-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSI VE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RAS GO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 43.26
15.036.0090-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSI VE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RAS GO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 42.37
15.036.0092-0 | TUBO DE PVC(NBR-7362),PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOM INAL DE 200MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 59.97
15.036.0092-A | TUBO DE PVC(NBR-7362),PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOM INAL DE 200MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 59.08
15.036.0100-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,SERIE R DE 100MM,LINHA SIMPLES,PARA PROTE CAO DE CONDUTORES DE SISTEMA DE TELEFONIA,ASSENTADOS E COBER TOS COM CAMADA DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REA TERRO | M | 37.11
15.036.0100-A | TUBO DE PVC RIGIDO,SERIE R DE 100MM,LINHA SIMPLES,PARA PROTE CAO DE CONDUTORES DE SISTEMA DE TELEFONIA,ASSENTADOS E COBER TOS COM CAMADA DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REA TERRO | M | 35.03
15.036.0105-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,SERIE R DE 100MM,LINHA DUPLA,PARA PROTECA O DE CONDUTORES DE SISTEMA DE TELEFONIA,ASSENTADOS E COBERTO S COM CAMADA DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATE RRO | M | 74.43
15.036.0105-A | TUBO DE PVC RIGIDO,SERIE R DE 100MM,LINHA DUPLA,PARA PROTECA O DE CONDUTORES DE SISTEMA DE TELEFONIA,ASSENTADOS E COBERTO S COM CAMADA DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATE RRO | M | 70.25
15.036.0110-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,SERIE R DE 100MM,LINHA TRIPLA,PARA PROTEC AO DE CONDUTORES DE SISTEMA DE TELEFONIA ASSENTADOS E COBERT OS COM CAMADA DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REAT ERRO | M | 111.33
15.036.0110-A | TUBO DE PVC RIGIDO,SERIE R DE 100MM,LINHA TRIPLA,PARA PROTEC AO DE CONDUTORES DE SISTEMA DE TELEFONIA ASSENTADOS E COBERT OS COM CAMADA DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REAT ERRO | M | 105.09
15.036.0130-0 | TE 90° COM INSPECAO,DE PVC,COM DIAMETRO DE(100X75)MM.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO | UN | 37.45
15.036.0130-A | TE 90° COM INSPECAO,DE PVC,COM DIAMETRO DE(100X75)MM.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO | UN | 36.66
15.036.0135-0 | TE 90° COM INSPECAO,DE PVC,COM DIAMETRO DE(75X75)MM.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | UN | 27.87
15.036.0135-A | TE 90° COM INSPECAO,DE PVC,COM DIAMETRO DE(75X75)MM.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | UN | 27.08
15.036.0140-0 | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 20MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. | M | 2.02
15.036.0140-A | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 20MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. | M | 1.87
15.036.0141-0 | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. | M | 2.31
15.036.0141-A | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. | M | 2.16
15.036.0143-0 | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. | M | 2.94
15.036.0143-A | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. | M | 2.79
15.037.0010-0 | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 1/2",EXCLUSIVE EMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 4.87
15.037.0010-A | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 1/2",EXCLUSIVE EMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 4.62
15.037.0011-0 | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE EMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 5.48
15.037.0011-A | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE EMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 5.18
15.037.0012-0 | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 1",EXCLUSIVE E MENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 6.86
15.037.0012-A | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 1",EXCLUSIVE E MENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 6.51
15.037.0013-0 | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 1.1/4",EXCLUSI VE EMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 10.51
15.037.0013-A | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 1.1/4",EXCLUSI VE EMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 10.12
15.037.0014-0 | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 1.1/2",EXCLUSI VE EMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 13.49
15.037.0014-A | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 1.1/2",EXCLUSI VE EMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 13.04
15.037.0015-0 | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 2",EXCLUSIVE E MENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 15.22
15.037.0015-A | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 2",EXCLUSIVE E MENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 14.67
15.037.0016-0 | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSI VE EMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 28.62
15.037.0016-A | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSI VE EMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 27.98
15.037.0017-0 | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 3",EXCLUSIVE E MENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 46.57
15.037.0017-A | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 3",EXCLUSIVE E MENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 45.83
15.038.0001-0 | ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 1/2",COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO | UN | 5.87
15.038.0001-A | ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 1/2",COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO | UN | 5.87
15.038.0002-0 | ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 3/4",COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO | UN | 8.05
15.038.0002-A | ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 3/4",COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO | UN | 8.05
15.038.0003-0 | ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 1",COM FLANGES E ANEL D E VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO | UN | 10.79
15.038.0003-A | ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 1",COM FLANGES E ANEL D E VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO | UN | 10.79
15.038.0004-0 | ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 1.1/4",COM FLANGES E AN EL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO | UN | 15.29
15.038.0004-A | ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 1.1/4",COM FLANGES E AN EL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO | UN | 15.29
15.038.0005-0 | ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 1.1/2",COM FLANGES E AN EL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO | UN | 18.28
15.038.0005-A | ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 1.1/2",COM FLANGES E AN EL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO | UN | 18.28
15.038.0006-0 | ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 2",COM FLANGES E ANEL D E VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO | UN | 22.19
15.038.0006-A | ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 2",COM FLANGES E ANEL D E VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO | UN | 22.19
15.038.0010-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4"X1/2".FORNECI MENTO | UN | 0.37
15.038.0010-A | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4"X1/2".FORNECI MENTO | UN | 0.37
15.038.0011-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1X1/2".FORNECIMEN TO | UN | 1.91
15.038.0011-A | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1X1/2".FORNECIMEN TO | UN | 1.91
15.038.0012-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1"X3/4".FORNECIME NTO | UN | 1.94
15.038.0012-A | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1"X3/4".FORNECIME NTO | UN | 1.94
15.038.0013-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4"X3/4".FORNE CIMENTO | UN | 2.97
15.038.0013-A | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4"X3/4".FORNE CIMENTO | UN | 2.97
15.038.0014-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4"X1".FORNECI MENTO | UN | 3.06
15.038.0014-A | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4"X1".FORNECI MENTO | UN | 3.06
15.038.0015-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2"X3/4".FORNE CIMENTO | UN | 3.89
15.038.0015-A | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2"X3/4".FORNE CIMENTO | UN | 3.89
15.038.0016-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2"X1".FORNECI MENTO | UN | 4.12
15.038.0016-A | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2"X1".FORNECI MENTO | UN | 4.12
15.038.0017-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2"X1.1/4".FOR NECIMENTO | UN | 3.91
15.038.0017-A | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2"X1.1/4".FOR NECIMENTO | UN | 3.91
15.038.0018-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2"X1".FORNECIMENT O | UN | 8.09
15.038.0018-A | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2"X1".FORNECIMENT O | UN | 8.09
15.038.0019-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2"X1.1/4".FORNECI MENTO | UN | 10.17
15.038.0019-A | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2"X1.1/4".FORNECI MENTO | UN | 10.17
15.038.0020-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2"X1.1/2".FORNECI MENTO | UN | 9.58
15.038.0020-A | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2"X1.1/2".FORNECI MENTO | UN | 9.58
15.038.0030-0 | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 0.63
15.038.0030-A | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 0.63
15.038.0031-0 | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 1.15
15.038.0031-A | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 1.15
15.038.0032-0 | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 1.68
15.038.0032-A | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 1.68
15.038.0033-0 | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 4.96
15.038.0033-A | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 4.96
15.038.0034-0 | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN | 6.44
15.038.0034-A | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN | 6.44
15.038.0035-0 | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO | UN | 12.47
15.038.0035-A | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO | UN | 12.47
15.038.0036-0 | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO | UN | 16.3
15.038.0036-A | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO | UN | 16.3
15.038.0037-0 | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO | UN | 44.89
15.038.0037-A | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO | UN | 44.89
15.038.0040-0 | CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 1.99
15.038.0040-A | CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 1.99
15.038.0041-0 | CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 2.37
15.038.0041-A | CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 2.37
15.038.0042-0 | CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 4.21
15.038.0042-A | CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 4.21
15.038.0043-0 | CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 10.57
15.038.0043-A | CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 10.57
15.038.0044-0 | CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 13.36
15.038.0044-A | CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 13.36
15.038.0045-0 | CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN | 19.98
15.038.0045-A | CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN | 19.98
15.038.0050-0 | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 1 /2".FORNECIMENTO | UN | 2.77
15.038.0050-A | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 1 /2".FORNECIMENTO | UN | 2.77
15.038.0051-0 | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 3 /4".FORNECIMENTO | UN | 4.48
15.038.0051-A | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 3 /4".FORNECIMENTO | UN | 4.48
15.038.0052-0 | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 1 ".FORNECIMENTO | UN | 5.2
15.038.0052-A | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 1 ".FORNECIMENTO | UN | 5.2
15.038.0053-0 | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 1 .1/4".FORNECIMENTO | UN | 5.88
15.038.0053-A | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 1 .1/4".FORNECIMENTO | UN | 5.88
15.038.0054-0 | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 1 .1/2".FORNECIMENTO | UN | 7.67
15.038.0054-A | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 1 .1/2".FORNECIMENTO | UN | 7.67
15.038.0055-0 | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 2 ".FORNECIMENTO | UN | 9.86
15.038.0055-A | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 2 ".FORNECIMENTO | UN | 9.86
15.038.0056-0 | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 2 .1/2".FORNECIMENTO | UN | 57.39
15.038.0056-A | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 2 .1/2".FORNECIMENTO | UN | 57.39
15.038.0057-0 | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 3 ".FORNECIMENTO | UN | 64.89
15.038.0057-A | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 3 ".FORNECIMENTO | UN | 64.89
15.038.0058-0 | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 4 ".FORNECIMENTO | UN | 132.66
15.038.0058-A | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 4 ".FORNECIMENTO | UN | 132.66
15.038.0060-0 | JOELHO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 2.06
15.038.0060-A | JOELHO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 2.06
15.038.0061-0 | JOELHO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 2.57
15.038.0061-A | JOELHO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 2.57
15.038.0062-0 | JOELHO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 6.77
15.038.0062-A | JOELHO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 6.77
15.038.0063-0 | JOELHO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 8.13
15.038.0063-A | JOELHO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 8.13
15.038.0064-0 | JOELHO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 11.47
15.038.0064-A | JOELHO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 11.47
15.038.0065-0 | JOELHO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN | 20.38
15.038.0065-A | JOELHO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN | 20.38
15.038.0070-0 | JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 1.27
15.038.0070-A | JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 1.27
15.038.0071-0 | JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 1.95
15.038.0071-A | JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 1.95
15.038.0072-0 | JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 3.26
15.038.0072-A | JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 3.26
15.038.0073-0 | JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 5.88
15.038.0073-A | JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 5.88
15.038.0074-0 | JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 6.29
15.038.0074-A | JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 6.29
15.038.0075-0 | JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN | 12.92
15.038.0075-A | JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN | 12.92
15.038.0080-0 | JOELHO DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4"X1/2".FO RNECIMENTO | UN | 2.06
15.038.0080-A | JOELHO DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4"X1/2".FO RNECIMENTO | UN | 2.06
15.038.0081-0 | JOELHO DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1"X3/4".FORN ECIMENTO | UN | 3.33
15.038.0081-A | JOELHO DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1"X3/4".FORN ECIMENTO | UN | 3.33
15.038.0085-0 | JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 3.9
15.038.0085-A | JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 3.9
15.038.0086-0 | JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 4.52
15.038.0086-A | JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 4.52
15.038.0087-0 | JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 6.11
15.038.0087-A | JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 6.11
15.038.0088-0 | JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 7.6
15.038.0088-A | JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 7.6
15.038.0089-0 | JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 7.71
15.038.0089-A | JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 7.71
15.038.0090-0 | JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN | 8.09
15.038.0090-A | JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN | 8.09
15.038.0100-0 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 0.74
15.038.0100-A | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 0.74
15.038.0101-0 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 1.18
15.038.0101-A | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 1.18
15.038.0102-0 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 1.93
15.038.0102-A | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 1.93
15.038.0103-0 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 3.52
15.038.0103-A | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 3.52
15.038.0104-0 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 3.84
15.038.0104-A | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 3.84
15.038.0105-0 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN | 7.76
15.038.0105-A | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN | 7.76
15.038.0106-0 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO | UN | 12.18
15.038.0106-A | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO | UN | 12.18
15.038.0107-0 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO | UN | 17.52
15.038.0107-A | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO | UN | 17.52
15.038.0108-0 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO | UN | 31.22
15.038.0108-A | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO | UN | 31.22
15.038.0115-0 | LUVA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4"X1/2".FORNECIM ENTO | UN | 1.79
15.038.0115-A | LUVA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4"X1/2".FORNECIM ENTO | UN | 1.79
15.038.0116-0 | LUVA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1"X3/4".FORNECIMEN TO | UN | 2.31
15.038.0116-A | LUVA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1"X3/4".FORNECIMEN TO | UN | 2.31
15.038.0120-0 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNE CIMENTO | UN | 7.36
15.038.0120-A | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNE CIMENTO | UN | 7.36
15.038.0121-0 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNE CIMENTO | UN | 7.29
15.038.0121-A | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNE CIMENTO | UN | 7.29
15.038.0122-0 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FOR NECIMENTO | UN | 20.39
15.038.0122-A | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FOR NECIMENTO | UN | 20.39
15.038.0130-0 | NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 0.51
15.038.0130-A | NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 0.51
15.038.0131-0 | NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 0.73
15.038.0131-A | NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 0.73
15.038.0132-0 | NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 1.52
15.038.0132-A | NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 1.52
15.038.0133-0 | NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 3.17
15.038.0133-A | NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 3.17
15.038.0134-0 | NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 4.81
15.038.0134-A | NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 4.81
15.038.0135-0 | NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN | 6.84
15.038.0135-A | NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN | 6.84
15.038.0140-0 | PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 0.28
15.038.0140-A | PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 0.28
15.038.0141-0 | PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 0.43
15.038.0141-A | PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 0.43
15.038.0142-0 | PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 1.21
15.038.0142-A | PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 1.21
15.038.0143-0 | PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 1.33
15.038.0143-A | PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 1.33
15.038.0144-0 | PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 3.37
15.038.0144-A | PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 3.37
15.038.0145-0 | PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN | 5.08
15.038.0145-A | PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN | 5.08
15.038.0150-0 | TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 1.52
15.038.0150-A | TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 1.52
15.038.0151-0 | TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 2.05
15.038.0151-A | TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 2.05
15.038.0152-0 | TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 5.8
15.038.0152-A | TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 5.8
15.038.0153-0 | TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 12.14
15.038.0153-A | TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 12.14
15.038.0154-0 | TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 10.6
15.038.0154-A | TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 10.6
15.038.0155-0 | TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN | 25.86
15.038.0155-A | TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN | 25.86
15.038.0160-0 | TE DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4"X1/2".FORNEC IMENTO | UN | 3.45
15.038.0160-A | TE DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4"X1/2".FORNEC IMENTO | UN | 3.45
15.038.0161-0 | TE DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1"X3/4".FORNECIM ENTO | UN | 6.2
15.038.0161-A | TE DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1"X3/4".FORNECIM ENTO | UN | 6.2
15.038.0162-0 | TE DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2"X3/4".FORN ECIMENTO | UN | 11.58
15.038.0162-A | TE DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2"X3/4".FORN ECIMENTO | UN | 11.58
15.038.0165-0 | CRUZETA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 6.16
15.038.0165-A | CRUZETA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 6.16
15.038.0166-0 | CRUZETA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 11.94
15.038.0166-A | CRUZETA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 11.94
15.038.0170-0 | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 3.31
15.038.0170-A | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 3.31
15.038.0171-0 | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 5.96
15.038.0171-A | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 5.96
15.038.0172-0 | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 10.65
15.038.0172-A | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN | 10.65
15.038.0173-0 | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 12.46
15.038.0173-A | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 12.46
15.038.0174-0 | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 19.98
15.038.0174-A | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 19.98
15.038.0175-0 | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN | 45.51
15.038.0175-A | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN | 45.51
15.038.0176-0 | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO | UN | 83.46
15.038.0176-A | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO | UN | 83.46
15.038.0177-0 | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO | UN | 117.27
15.038.0177-A | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO | UN | 117.27
15.038.0178-0 | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO | UN | 244.48
15.038.0178-A | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO | UN | 244.48
15.038.0185-0 | JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 1/2".F ORNECIMENTO | UN | 6.52
15.038.0185-A | JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 1/2".F ORNECIMENTO | UN | 6.52
15.038.0186-0 | JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 3/4".F ORNECIMENTO | UN | 9.96
15.038.0186-A | JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 3/4".F ORNECIMENTO | UN | 9.96
15.038.0190-0 | JOELHO DE REDUCAO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETR O DE 3/4"X1/2".FORNECIMENTO | UN | 10.28
15.038.0190-A | JOELHO DE REDUCAO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETR O DE 3/4"X1/2".FORNECIMENTO | UN | 10.28
15.038.0200-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 20MMX1/2".FORNECIMENTO | UN | 0.45
15.038.0200-A | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 20MMX1/2".FORNECIMENTO | UN | 0.45
15.038.0201-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN | 0.5
15.038.0201-A | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN | 0.5
15.038.0202-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO | UN | 1.12
15.038.0202-A | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO | UN | 1.12
15.038.0203-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 2.2
15.038.0203-A | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 2.2
15.038.0204-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 4.45
15.038.0204-A | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 4.45
15.038.0205-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 5.1
15.038.0205-A | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 5.1
15.038.0206-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 2.64
15.038.0206-A | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 2.64
15.038.0207-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO | UN | 7.28
15.038.0207-A | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO | UN | 7.28
15.038.0208-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 75MMX2.1/2".FORNECIMENTO | UN | 11.09
15.038.0208-A | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 75MMX2.1/2".FORNECIMENTO | UN | 11.09
15.038.0209-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 85MMX3".FORNECIMENTO | UN | 18.22
15.038.0209-A | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 85MMX3".FORNECIMENTO | UN | 18.22
15.038.0210-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 110MMX4".FORNECIMENTO | UN | 29
15.038.0210-A | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 110MMX4".FORNECIMENTO | UN | 29
15.038.0215-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN | 5.6
15.038.0215-A | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN | 5.6
15.038.0216-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO | UN | 9.13
15.038.0216-A | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO | UN | 9.13
15.038.0217-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 10.27
15.038.0217-A | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 10.27
15.038.0218-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 11.25
15.038.0218-A | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 11.25
15.038.0219-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO | UN | 18.28
15.038.0219-A | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO | UN | 18.28
15.038.0220-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 75MMX2.1/2".FORNECIMENTO | UN | 111.09
15.038.0220-A | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 75MMX2.1/2".FORNECIMENTO | UN | 111.09
15.038.0221-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 85MMX3".FORNECIMENTO | UN | 155.1
15.038.0221-A | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 85MMX3".FORNECIMENTO | UN | 155.1
15.038.0222-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 110MMX4".FORNECIMENTO | UN | 209.84
15.038.0222-A | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 110MMX4".FORNECIMENTO | UN | 209.84
15.038.0230-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU A,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN | 11
15.038.0230-A | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU A,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN | 11
15.038.0231-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU A,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO | UN | 12.49
15.038.0231-A | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU A,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO | UN | 12.49
15.038.0232-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU A,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 17.83
15.038.0232-A | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU A,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 17.83
15.038.0233-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU A,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 21.17
15.038.0233-A | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU A,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 21.17
15.038.0234-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU A,COM DIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO | UN | 32
15.038.0234-A | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU A,COM DIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO | UN | 32
15.038.0235-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU A,COM DIAMETRO DE 75MMX2.1/2".FORNECIMENTO | UN | 140.58
15.038.0235-A | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU A,COM DIAMETRO DE 75MMX2.1/2".FORNECIMENTO | UN | 140.58
15.038.0236-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU A,COM DIAMETRO DE 85MMX3".FORNECIMENTO | UN | 164.59
15.038.0236-A | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU A,COM DIAMETRO DE 85MMX3".FORNECIMENTO | UN | 164.59
15.038.0237-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU A,COM DIAMETRO DE 110MMX4".FORNECIMENTO | UN | 235.62
15.038.0237-A | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU A,COM DIAMETRO DE 110MMX4".FORNECIMENTO | UN | 235.62
15.038.0240-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 20MMX1/2".FORNECIMENTO | UN | 6.15
15.038.0240-A | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 20MMX1/2".FORNECIMENTO | UN | 6.15
15.038.0241-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN | 7.56
15.038.0241-A | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN | 7.56
15.038.0242-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO | UN | 12.42
15.038.0242-A | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO | UN | 12.42
15.038.0243-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 18.91
15.038.0243-A | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 18.91
15.038.0244-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 19.23
15.038.0244-A | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 19.23
15.038.0245-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO | UN | 31.17
15.038.0245-A | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO | UN | 31.17
15.038.0250-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 25MMX20MM.FO RNECIMENTO | UN | 0.3
15.038.0250-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 25MMX20MM.FO RNECIMENTO | UN | 0.3
15.038.0251-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 32MMX25MM.FO RNECIMENTO | UN | 0.54
15.038.0251-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 32MMX25MM.FO RNECIMENTO | UN | 0.54
15.038.0252-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 40MMX32MM.FO RNECIMENTO | UN | 1.2
15.038.0252-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 40MMX32MM.FO RNECIMENTO | UN | 1.2
15.038.0253-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 50MMX40MM.FO RNECIMENTO | UN | 2.04
15.038.0253-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 50MMX40MM.FO RNECIMENTO | UN | 2.04
15.038.0254-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 60MMX50MM.FO RNECIMENTO | UN | 3.44
15.038.0254-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 60MMX50MM.FO RNECIMENTO | UN | 3.44
15.038.0255-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 75MMX60MM.FO RNECIMENTO | UN | 3.44
15.038.0255-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 75MMX60MM.FO RNECIMENTO | UN | 3.44
15.038.0256-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 85MMX75MM.FO RNECIMENTO | UN | 8.29
15.038.0256-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 85MMX75MM.FO RNECIMENTO | UN | 8.29
15.038.0257-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 110MMX85MM.F ORNECIMENTO | UN | 47.47
15.038.0257-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 110MMX85MM.F ORNECIMENTO | UN | 47.47
15.038.0260-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 32MMX20MM.FO RNECIMENTO | UN | 1.49
15.038.0260-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 32MMX20MM.FO RNECIMENTO | UN | 1.49
15.038.0261-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 40MMX20MM.FO RNECIMENTO | UN | 2.18
15.038.0261-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 40MMX20MM.FO RNECIMENTO | UN | 2.18
15.038.0262-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 40MMX25MM.FO RNECIMENTO | UN | 2.28
15.038.0262-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 40MMX25MM.FO RNECIMENTO | UN | 2.28
15.038.0263-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 50MMX20MM.FO RNECIMENTO | UN | 2.69
15.038.0263-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 50MMX20MM.FO RNECIMENTO | UN | 2.69
15.038.0264-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 50MMX25MM.FO RNECIMENTO | UN | 2.53
15.038.0264-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 50MMX25MM.FO RNECIMENTO | UN | 2.53
15.038.0265-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 50MMX32MM.FO RNECIMENTO | UN | 3.21
15.038.0265-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 50MMX32MM.FO RNECIMENTO | UN | 3.21
15.038.0266-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 60MMX25MM.FO RNECIMENTO | UN | 5.61
15.038.0266-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 60MMX25MM.FO RNECIMENTO | UN | 5.61
15.038.0267-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 60MMX32MM.FO RNECIMENTO | UN | 6.63
15.038.0267-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 60MMX32MM.FO RNECIMENTO | UN | 6.63
15.038.0268-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 60MMX40MM.FO RNECIMENTO | UN | 7.48
15.038.0268-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 60MMX40MM.FO RNECIMENTO | UN | 7.48
15.038.0269-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 60MMX50MM.FO RNECIMENTO | UN | 8.85
15.038.0269-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 60MMX50MM.FO RNECIMENTO | UN | 8.85
15.038.0270-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 75MMX50MM.FO RNECIMENTO | UN | 10.16
15.038.0270-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 75MMX50MM.FO RNECIMENTO | UN | 10.16
15.038.0271-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 85MMX60MM.FO RNECIMENTO | UN | 11.94
15.038.0271-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 85MMX60MM.FO RNECIMENTO | UN | 11.94
15.038.0272-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 110MMX60MM.F ORNECIMENTO | UN | 21
15.038.0272-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 110MMX60MM.F ORNECIMENTO | UN | 21
15.038.0273-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 110MMX75MM.F ORNECIMENTO | UN | 23.4
15.038.0273-A | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 110MMX75MM.F ORNECIMENTO | UN | 23.4
15.038.0280-0 | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN | 0.79
15.038.0280-A | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN | 0.79
15.038.0281-0 | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 0.78
15.038.0281-A | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 0.78
15.038.0282-0 | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN | 1.34
15.038.0282-A | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN | 1.34
15.038.0283-0 | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN | 2.49
15.038.0283-A | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN | 2.49
15.038.0284-0 | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 4.79
15.038.0284-A | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 4.79
15.038.0285-0 | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN | 7.16
15.038.0285-A | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN | 7.16
15.038.0286-0 | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN | 12.86
15.038.0286-A | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN | 12.86
15.038.0287-0 | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN | 31.63
15.038.0287-A | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN | 31.63
15.038.0288-0 | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN | 48.52
15.038.0288-A | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN | 48.52
15.038.0290-0 | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN | 1.14
15.038.0290-A | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN | 1.14
15.038.0291-0 | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 1.45
15.038.0291-A | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 1.45
15.038.0292-0 | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN | 1.83
15.038.0292-A | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN | 1.83
15.038.0293-0 | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN | 3.61
15.038.0293-A | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN | 3.61
15.038.0294-0 | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 6.64
15.038.0294-A | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 6.64
15.038.0295-0 | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN | 11.14
15.038.0295-A | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN | 11.14
15.038.0296-0 | CURVA 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO. | UN | 20.06
15.038.0296-A | CURVA 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO. | UN | 20.06
15.038.0297-0 | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN | 32.12
15.038.0297-A | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN | 32.12
15.038.0298-0 | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN | 75.47
15.038.0298-A | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN | 75.47
15.038.0300-0 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN | 1.51
15.038.0300-A | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN | 1.51
15.038.0301-0 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 1.66
15.038.0301-A | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 1.66
15.038.0302-0 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN | 4.24
15.038.0302-A | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN | 4.24
15.038.0303-0 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN | 7.6
15.038.0303-A | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN | 7.6
15.038.0304-0 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 8.24
15.038.0304-A | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 8.24
15.038.0305-0 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN | 21.1
15.038.0305-A | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN | 21.1
15.038.0306-0 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN | 27.98
15.038.0306-A | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN | 27.98
15.038.0307-0 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN | 44.09
15.038.0307-A | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN | 44.09
15.038.0308-0 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN | 95.72
15.038.0308-A | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN | 95.72
15.038.0320-0 | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN | 0.51
15.038.0320-A | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN | 0.51
15.038.0321-0 | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 0.87
15.038.0321-A | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 0.87
15.038.0322-0 | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN | 2.7
15.038.0322-A | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN | 2.7
15.038.0323-0 | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN | 3.74
15.038.0323-A | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN | 3.74
15.038.0324-0 | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 4.39
15.038.0324-A | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 4.39
15.038.0325-0 | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN | 17.29
15.038.0325-A | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN | 17.29
15.038.0326-0 | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN | 38.17
15.038.0326-A | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN | 38.17
15.038.0327-0 | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN | 46.87
15.038.0327-A | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN | 46.87
15.038.0328-0 | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN | 150.21
15.038.0328-A | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN | 150.21
15.038.0335-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN | 0.31
15.038.0335-A | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN | 0.31
15.038.0336-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 0.47
15.038.0336-A | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 0.47
15.038.0337-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN | 1.27
15.038.0337-A | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN | 1.27
15.038.0338-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN | 2.8
15.038.0338-A | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN | 2.8
15.038.0339-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 3.26
15.038.0339-A | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 3.26
15.038.0340-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN | 9.53
15.038.0340-A | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN | 9.53
15.038.0341-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN | 12.43
15.038.0341-A | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN | 12.43
15.038.0342-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN | 22.53
15.038.0342-A | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN | 22.53
15.038.0343-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN | 44.5
15.038.0343-A | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN | 44.5
15.038.0350-0 | JOELHO DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MMX20MM.FOR NECIMENTO | UN | 1.77
15.038.0350-A | JOELHO DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MMX20MM.FOR NECIMENTO | UN | 1.77
15.038.0351-0 | JOELHO DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MMX25MM.FOR NECIMENTO | UN | 2.45
15.038.0351-A | JOELHO DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MMX25MM.FOR NECIMENTO | UN | 2.45
15.038.0355-0 | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN | 0.42
15.038.0355-A | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN | 0.42
15.038.0356-0 | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 0.52
15.038.0356-A | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 0.52
15.038.0357-0 | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN | 1.22
15.038.0357-A | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN | 1.22
15.038.0358-0 | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN | 2.48
15.038.0358-A | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN | 2.48
15.038.0359-0 | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 2.73
15.038.0359-A | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 2.73
15.038.0360-0 | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN | 8.66
15.038.0360-A | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN | 8.66
15.038.0361-0 | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN | 12.68
15.038.0361-A | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN | 12.68
15.038.0362-0 | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN | 29.06
15.038.0362-A | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN | 29.06
15.038.0363-0 | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN | 50.42
15.038.0363-A | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN | 50.42
15.038.0365-0 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MMX20MM.FORNECIME NTO | UN | 0.91
15.038.0365-A | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MMX20MM.FORNECIME NTO | UN | 0.91
15.038.0366-0 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MMX25MM.FORNECIME NTO | UN | 2.3
15.038.0366-A | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MMX25MM.FORNECIME NTO | UN | 2.3
15.038.0367-0 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MMX32MM.FORNECIME NTO | UN | 2.69
15.038.0367-A | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MMX32MM.FORNECIME NTO | UN | 2.69
15.038.0368-0 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MMX50MM.FORNECIME NTO | UN | 6.91
15.038.0368-A | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MMX50MM.FORNECIME NTO | UN | 6.91
15.038.0375-0 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNE CIMENTO | UN | 6.02
15.038.0375-A | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNE CIMENTO | UN | 6.02
15.038.0376-0 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNE CIMENTO | UN | 7.47
15.038.0376-A | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNE CIMENTO | UN | 7.47
15.038.0377-0 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNE CIMENTO | UN | 20.15
15.038.0377-A | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNE CIMENTO | UN | 20.15
15.038.0385-0 | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN | 0.55
15.038.0385-A | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN | 0.55
15.038.0386-0 | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 0.75
15.038.0386-A | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 0.75
15.038.0387-0 | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN | 2.39
15.038.0387-A | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN | 2.39
15.038.0388-0 | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN | 5.79
15.038.0388-A | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN | 5.79
15.038.0389-0 | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 6.14
15.038.0389-A | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 6.14
15.038.0390-0 | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN | 19.43
15.038.0390-A | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN | 19.43
15.038.0391-0 | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN | 35.84
15.038.0391-A | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN | 35.84
15.038.0392-0 | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN | 60.77
15.038.0392-A | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN | 60.77
15.038.0393-0 | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN | 113.36
15.038.0393-A | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN | 113.36
15.038.0400-0 | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MMX20MM.FORNECI MENTO | UN | 2.4
15.038.0400-A | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MMX20MM.FORNECI MENTO | UN | 2.4
15.038.0401-0 | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MMX25MM.FORNECI MENTO | UN | 4.59
15.038.0401-A | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MMX25MM.FORNECI MENTO | UN | 4.59
15.038.0402-0 | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MMX32MM.FORNECI MENTO | UN | 6.19
15.038.0402-A | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MMX32MM.FORNECI MENTO | UN | 6.19
15.038.0403-0 | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX20MM.FORNECI MENTO | UN | 6.34
15.038.0403-A | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX20MM.FORNECI MENTO | UN | 6.34
15.038.0404-0 | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX25MM.FORNECI MENTO | UN | 5.15
15.038.0404-A | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX25MM.FORNECI MENTO | UN | 5.15
15.038.0405-0 | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX32MM.FORNECI MENTO | UN | 8.78
15.038.0405-A | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX32MM.FORNECI MENTO | UN | 8.78
15.038.0406-0 | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX40MM.FORNECI MENTO | UN | 11.23
15.038.0406-A | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX40MM.FORNECI MENTO | UN | 11.23
15.038.0407-0 | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MMX50MM.FORNECI MENTO | UN | 30.71
15.038.0407-A | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MMX50MM.FORNECI MENTO | UN | 30.71
15.038.0408-0 | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MMX60MM.FORNECI MENTO | UN | 46.86
15.038.0408-A | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MMX60MM.FORNECI MENTO | UN | 46.86
15.038.0409-0 | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MMX60MM.FORNEC IMENTO | UN | 91.09
15.038.0409-A | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MMX60MM.FORNEC IMENTO | UN | 91.09
15.038.0415-0 | CRUZETA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 3.85
15.038.0415-A | CRUZETA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 3.85
15.038.0416-0 | CRUZETA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 12.7
15.038.0416-A | CRUZETA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 12.7
15.038.0420-0 | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN | 4.65
15.038.0420-A | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN | 4.65
15.038.0421-0 | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 5.66
15.038.0421-A | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 5.66
15.038.0422-0 | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN | 9.09
15.038.0422-A | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN | 9.09
15.038.0423-0 | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN | 17.63
15.038.0423-A | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN | 17.63
15.038.0424-0 | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 17.97
15.038.0424-A | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN | 17.97
15.038.0425-0 | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN | 48.21
15.038.0425-A | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN | 48.21
15.038.0426-0 | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN | 90.46
15.038.0426-A | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN | 90.46
15.038.0427-0 | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN | 142.58
15.038.0427-A | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN | 142.58
15.038.0428-0 | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN | 283.07
15.038.0428-A | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN | 283.07
15.038.0430-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 20MMX1/2".FO RNECIMENTO | UN | 1.23
15.038.0430-A | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 20MMX1/2".FO RNECIMENTO | UN | 1.23
15.038.0431-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 25MMX1/2".FO RNECIMENTO | UN | 1.38
15.038.0431-A | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 25MMX1/2".FO RNECIMENTO | UN | 1.38
15.038.0432-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FO RNECIMENTO | UN | 2.28
15.038.0432-A | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FO RNECIMENTO | UN | 2.28
15.038.0433-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 32MMX3/4".FO RNECIMENTO | UN | 7.06
15.038.0433-A | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 32MMX3/4".FO RNECIMENTO | UN | 7.06
15.038.0435-0 | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 20MMX1/2".FORNECIM ENTO | UN | 0.86
15.038.0435-A | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 20MMX1/2".FORNECIM ENTO | UN | 0.86
15.038.0436-0 | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 25MMX1/2".FORNECIM ENTO | UN | 1.03
15.038.0436-A | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 25MMX1/2".FORNECIM ENTO | UN | 1.03
15.038.0437-0 | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIM ENTO | UN | 1.16
15.038.0437-A | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIM ENTO | UN | 1.16
15.038.0438-0 | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMEN TO | UN | 3.22
15.038.0438-A | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMEN TO | UN | 3.22
15.038.0439-0 | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNEC IMENTO | UN | 7.33
15.038.0439-A | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNEC IMENTO | UN | 7.33
15.038.0440-0 | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNEC IMENTO | UN | 12.66
15.038.0440-A | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNEC IMENTO | UN | 12.66
15.038.0445-0 | TE 90º SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE 20MMX20MMX1/2".FORNECIMENTO | UN | 1.9
15.038.0445-A | TE 90º SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE 20MMX20MMX1/2".FORNECIMENTO | UN | 1.9
15.038.0446-0 | TE 90º SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE 25MMX25MMX1/2".FORNECIMENTO | UN | 2.97
15.038.0446-A | TE 90º SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE 25MMX25MMX1/2".FORNECIMENTO | UN | 2.97
15.038.0447-0 | TE 90º SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE 25MMX25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN | 3.03
15.038.0447-A | TE 90º SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE 25MMX25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN | 3.03
15.038.0448-0 | TE 90º SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE 32MMX32MMX3/4".FORNECIMENTO | UN | 6.55
15.038.0448-A | TE 90º SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE 32MMX32MMX3/4".FORNECIMENTO | UN | 6.55
15.038.0455-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 20M MX1/2".FORNECIMENTO | UN | 3.51
15.038.0455-A | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 20M MX1/2".FORNECIMENTO | UN | 3.51
15.038.0456-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25M MX1/2".FORNECIMENTO | UN | 3.59
15.038.0456-A | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25M MX1/2".FORNECIMENTO | UN | 3.59
15.038.0457-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25M MX3/4".FORNECIMENTO | UN | 4.43
15.038.0457-A | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25M MX3/4".FORNECIMENTO | UN | 4.43
15.038.0458-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 32M MX3/4".FORNECIMENTO | UN | 6.96
15.038.0458-A | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 32M MX3/4".FORNECIMENTO | UN | 6.96
15.038.0465-0 | LUVA SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 20MMX1/2" .FORNECIMENTO | UN | 3.09
15.038.0465-A | LUVA SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 20MMX1/2" .FORNECIMENTO | UN | 3.09
15.038.0466-0 | LUVA SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25MMX1/2" .FORNECIMENTO | UN | 3.28
15.038.0466-A | LUVA SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25MMX1/2" .FORNECIMENTO | UN | 3.28
15.038.0467-0 | LUVA SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4" .FORNECIMENTO | UN | 3.09
15.038.0467-A | LUVA SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4" .FORNECIMENTO | UN | 3.09
15.038.0470-0 | TE 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DI AMETRO DE 20MMX20MMX1/2".FORNECIMENTO | UN | 5.7
15.038.0470-A | TE 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DI AMETRO DE 20MMX20MMX1/2".FORNECIMENTO | UN | 5.7
15.038.0471-0 | TE 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DI AMETRO DE 25MMX25MMX1/2".FORNECIMENTO | UN | 5.78
15.038.0471-A | TE 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DI AMETRO DE 25MMX25MMX1/2".FORNECIMENTO | UN | 5.78
15.038.0472-0 | TE 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DI AMETRO DE 25MMX25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN | 6.44
15.038.0472-A | TE 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DI AMETRO DE 25MMX25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN | 6.44
15.038.0473-0 | TE 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DI AMETRO DE 32MMX32MMX3/4".FORNECIMENTO | UN | 12.42
15.038.0473-A | TE 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DI AMETRO DE 32MMX32MMX3/4".FORNECIMENTO | UN | 12.42
15.041.0001-0 | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 15MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 19.1
15.041.0001-A | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 15MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 18.42
15.041.0002-0 | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 22MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 29.28
15.041.0002-A | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 22MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 28.52
15.041.0003-0 | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 28MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 35.57
15.041.0003-A | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 28MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 34.76
15.041.0004-0 | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 35MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 66.79
15.041.0004-A | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 35MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 65.92
15.041.0005-0 | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 42MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 72.22
15.041.0005-A | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 42MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 71.25
15.041.0006-0 | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 54MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 97.09
15.041.0006-A | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 54MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 95.89
15.041.0007-0 | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 66MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 133.36
15.041.0007-A | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 66MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 131.95
15.041.0008-0 | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 79MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 186.12
15.041.0008-A | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 79MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 184.49
15.041.0009-0 | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 104MM,EXCLUSIVE CONEX OES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 225.5
15.041.0009-A | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 104MM,EXCLUSIVE CONEX OES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 223.33
15.041.0020-0 | TUBO DE COBRE CLASSE I,COM DIAMETRO DE 15MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 29.42
15.041.0020-A | TUBO DE COBRE CLASSE I,COM DIAMETRO DE 15MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 28.73
15.041.0025-0 | TUBO DE COBRE CLASSE I,COM DIAMETRO DE 22MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 45.59
15.041.0025-A | TUBO DE COBRE CLASSE I,COM DIAMETRO DE 22MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 44.83
15.041.0030-0 | TUBO DE COBRE CLASSE I,COM DIAMETRO DE 28MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 67.94
15.041.0030-A | TUBO DE COBRE CLASSE I,COM DIAMETRO DE 28MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 67.12
15.041.0035-0 | TUBO DE COBRE CLASSE I,COM DIAMETRO DE 42MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 103.81
15.041.0035-A | TUBO DE COBRE CLASSE I,COM DIAMETRO DE 42MM,EXCLUSIVE CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 102.84
15.045.0010-0 | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 1/2", COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MAN UAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 7.27
15.045.0010-A | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 1/2", COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MAN UAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 6.4
15.045.0011-0 | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 3/4", COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MA NUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 9
15.045.0011-A | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 3/4", COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MA NUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 7.91
15.045.0012-0 | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 1",COM PREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL ,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 10.93
15.045.0012-A | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 1",COM PREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL ,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 9.61
15.045.0013-0 | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 1.1/4" ,COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MA NUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 13.76
15.045.0013-A | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 1.1/4" ,COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MA NUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 12.24
15.045.0014-0 | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 1.1/2" ,COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MA NUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 15.56
15.045.0014-A | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 1.1/2" ,COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MA NUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 13.83
15.045.0015-0 | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 2",COM PREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL ,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 25.08
15.045.0015-A | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 2",COM PREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL ,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 22.35
15.045.0016-0 | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 2.1/2" ,COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MA NUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 32.01
15.045.0016-A | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 2.1/2" ,COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MA NUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 28.48
15.045.0017-0 | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 3",COM PREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL ,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 48.12
15.045.0017-A | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 3",COM PREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL ,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 42.63
15.045.0018-0 | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 4",COM PREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL ,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 72.6
15.045.0018-A | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 4",COM PREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL ,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 64.79
15.045.0025-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 11.09
15.045.0025-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 9.61
15.045.0026-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE A PECA | UN | 12.94
15.045.0026-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE A PECA | UN | 11.22
15.045.0027-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 1",EXCLUSIVE A PECA | UN | 15.72
15.045.0027-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 1",EXCLUSIVE A PECA | UN | 13.62
15.045.0028-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 1.1/4",EXCLUSIVE A PECA | UN | 17.57
15.045.0028-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 1.1/4",EXCLUSIVE A PECA | UN | 15.23
15.045.0029-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 1.1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 24.04
15.045.0029-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 1.1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 20.84
15.045.0030-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 29.59
15.045.0030-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 25.65
15.045.0031-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 44.39
15.045.0031-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 38.47
15.045.0032-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 3",EXCLUSIVE A PECA | UN | 55.49
15.045.0032-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 3",EXCLUSIVE A PECA | UN | 48.09
15.045.0033-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 4",EXCLUSIVE A PECA | UN | 70.29
15.045.0033-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 4",EXCLUSIVE A PECA | UN | 60.92
15.045.0050-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI AMETRO DE 1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 12.94
15.045.0050-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI AMETRO DE 1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 11.22
15.045.0051-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI AMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE A PECA | UN | 14.79
15.045.0051-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI AMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE A PECA | UN | 12.82
15.045.0052-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI AMETRO DE 1",EXCLUSIVE A PECA | UN | 20.34
15.045.0052-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI AMETRO DE 1",EXCLUSIVE A PECA | UN | 17.63
15.045.0053-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI AMETRO DE 1.1/4",EXCLUSIVE A PECA | UN | 20.71
15.045.0053-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI AMETRO DE 1.1/4",EXCLUSIVE A PECA | UN | 17.95
15.045.0054-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI AMETRO DE 1.1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 25.89
15.045.0054-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI AMETRO DE 1.1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 22.44
15.045.0055-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI AMETRO DE 2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 40.69
15.045.0055-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI AMETRO DE 2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 35.27
15.045.0056-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI AMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 73.99
15.045.0056-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI AMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 64.12
15.045.0057-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI AMETRO DE 3",EXCLUSIVE A PECA | UN | 85.09
15.045.0057-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI AMETRO DE 3",EXCLUSIVE A PECA | UN | 73.74
15.045.0058-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI AMETRO DE 4",EXCLUSIVE A PECA | UN | 107.29
15.045.0058-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI AMETRO DE 4",EXCLUSIVE A PECA | UN | 92.98
15.045.0065-1 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1/2 ",EXCLUSIVE A PECA | UN | 4.62
15.045.0065-B | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1/2 ",EXCLUSIVE A PECA | UN | 4
15.045.0066-1 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 3/4 ",EXCLUSIVE A PECA | UN | 5.54
15.045.0066-B | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 3/4 ",EXCLUSIVE A PECA | UN | 4.8
15.045.0067-1 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1", EXCLUSIVE A PECA | UN | 6.84
15.045.0067-B | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1", EXCLUSIVE A PECA | UN | 5.93
15.045.0068-1 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1.1 /4",EXCLUSIVE A PECA | UN | 8.13
15.045.0068-B | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1.1 /4",EXCLUSIVE A PECA | UN | 7.05
15.045.0069-1 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1.1 /2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 9.24
15.045.0069-B | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1.1 /2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 8.01
15.045.0070-1 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 2", EXCLUSIVE A PECA | UN | 14.79
15.045.0070-B | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 2", EXCLUSIVE A PECA | UN | 12.82
15.045.0071-1 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 2.1 /2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 18.49
15.045.0071-B | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 2.1 /2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 16.03
15.045.0072-1 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 3", EXCLUSIVE A PECA | UN | 27.74
15.045.0072-B | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 3", EXCLUSIVE A PECA | UN | 24.04
15.045.0073-1 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 4", EXCLUSIVE A PECA | UN | 36.99
15.045.0073-B | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 4", EXCLUSIVE A PECA | UN | 32.06
15.045.0075-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D E 1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 3.23
15.045.0075-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D E 1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 2.8
15.045.0076-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D E 3/4",EXCLUSIVE A PECA | UN | 3.88
15.045.0076-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D E 3/4",EXCLUSIVE A PECA | UN | 3.36
15.045.0077-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D E 1",EXCLUSIVE A PECA | UN | 4.8
15.045.0077-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D E 1",EXCLUSIVE A PECA | UN | 4.16
15.045.0078-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D E 1.1/4",EXCLUSIVE A PECA | UN | 5.54
15.045.0078-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D E 1.1/4",EXCLUSIVE A PECA | UN | 4.8
15.045.0079-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D E 1.1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 6.47
15.045.0079-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D E 1.1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 5.61
15.045.0080-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D E 2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 10.35
15.045.0080-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D E 2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 8.97
15.045.0081-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D E 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 12.94
15.045.0081-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D E 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN | 11.22
15.045.0082-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D E 3",EXCLUSIVE A PECA | UN | 20.34
15.045.0082-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D E 3",EXCLUSIVE A PECA | UN | 17.63
15.045.0083-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D E 4",EXCLUSIVE A PECA | UN | 25.89
15.045.0083-A | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D E 4",EXCLUSIVE A PECA | UN | 22.44
15.045.0084-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,S OLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 1.47
15.045.0084-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,S OLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 1.28
15.045.0085-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,S OLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 1.84
15.045.0085-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,S OLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 1.6
15.045.0086-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,S OLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 2.21
15.045.0086-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,S OLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 1.92
15.045.0087-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,S OLDAVEL,COM DIAMETRO DE 100MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 2.58
15.045.0087-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,S OLDAVEL,COM DIAMETRO DE 100MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 2.24
15.045.0090-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 20MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 5.91
15.045.0090-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 20MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 5.13
15.045.0091-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 25MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 7.39
15.045.0091-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 25MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 6.41
15.045.0092-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 32MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 11.09
15.045.0092-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 32MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 9.61
15.045.0093-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 40MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 14.79
15.045.0093-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 40MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 12.82
15.045.0094-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 50MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 18.49
15.045.0094-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 50MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 16.03
15.045.0095-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 60MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 22.19
15.045.0095-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 60MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 19.23
15.045.0096-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 75MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 25.89
15.045.0096-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 75MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 22.44
15.045.0097-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 85MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 29.59
15.045.0097-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 85MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 25.65
15.045.0098-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 110MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 33.29
15.045.0098-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 110MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 28.85
15.045.0100-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE NTE,COM DIAMETRO DE 15MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 6.57
15.045.0100-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE NTE,COM DIAMETRO DE 15MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 5.73
15.045.0101-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE NTE,COM DIAMETRO DE 22MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 7.58
15.045.0101-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE NTE,COM DIAMETRO DE 22MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 6.63
15.045.0102-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE NTE,COM DIAMETRO DE 28MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 9.51
15.045.0102-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE NTE,COM DIAMETRO DE 28MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 8.33
15.045.0103-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE NTE,COM DIAMETRO DE 35MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 14.31
15.045.0103-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE NTE,COM DIAMETRO DE 35MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 12.53
15.045.0104-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE NTE,COM DIAMETRO DE 42MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 19.5
15.045.0104-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE NTE,COM DIAMETRO DE 42MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 17.13
15.045.0105-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE NTE,COM DIAMETRO DE 54MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 24.58
15.045.0105-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE NTE,COM DIAMETRO DE 54MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 21.62
15.045.0106-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE NTE,COM DIAMETRO DE 66MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 30.72
15.045.0106-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE NTE,COM DIAMETRO DE 66MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 27.02
15.045.0107-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE NTE,COM DIAMETRO DE 79MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 34.63
15.045.0107-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE NTE,COM DIAMETRO DE 79MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 30.48
15.045.0108-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE NTE,COM DIAMETRO DE 104MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 44.4
15.045.0108-A | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE NTE,COM DIAMETRO DE 104MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 39.07
15.045.0110-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" | M | 11.85
15.045.0110-A | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" | M | 10.3
15.045.0111-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA GEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" | M | 58.17
15.045.0111-A | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA GEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" | M | 50.45
15.045.0115-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2" | M | 19.07
15.045.0115-A | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2" | M | 16.6
15.045.0116-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA GEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2" | M | 92.62
15.045.0116-A | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA GEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2" | M | 80.35
15.045.0120-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4" | M | 27.63
15.045.0120-A | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4" | M | 24.09
15.045.0121-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA GEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4" | M | 132.71
15.045.0121-A | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA GEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4" | M | 115.17
15.046.0010-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D IAMETRO DE 1/2",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUS IVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 15.98
15.046.0010-A | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D IAMETRO DE 1/2",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUS IVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 13.93
15.046.0011-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D IAMETRO DE 3/4",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUS IVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 17.63
15.046.0011-A | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D IAMETRO DE 3/4",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUS IVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 15.37
15.046.0012-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D IAMETRO DE 1",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIV E CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 21.51
15.046.0012-A | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D IAMETRO DE 1",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIV E CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 18.77
15.046.0013-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D IAMETRO DE 1.1/4",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCL USIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 25.3
15.046.0013-A | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D IAMETRO DE 1.1/4",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCL USIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 22.1
15.046.0014-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D IAMETRO DE 1.1/2",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCL USIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 33.43
15.046.0014-A | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D IAMETRO DE 1.1/2",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCL USIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 29.17
15.046.0015-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D IAMETRO DE 2",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIV E CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 58.15
15.046.0015-A | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D IAMETRO DE 2",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIV E CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 50.83
15.046.0016-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D IAMETRO DE 2.1/2",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCL USIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 95.81
15.046.0016-A | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D IAMETRO DE 2.1/2",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCL USIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 83.61
15.046.0017-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D IAMETRO DE 3",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIV E CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 108.29
15.046.0017-A | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D IAMETRO DE 3",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIV E CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 94.76
15.046.0018-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D IAMETRO DE 4",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIV E CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 133.27
15.046.0018-A | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D IAMETRO DE 4",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIV E CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 116.88
15.047.0010-0 | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 1/2",COMPREENDENDO:C ALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO COM 1/2"X0,5 | M | 23.79
15.047.0010-A | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 1/2",COMPREENDENDO:C ALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO COM 1/2"X0,5 | M | 23.05
15.047.0011-0 | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 3/4",COMPREENDENDO:C ALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO COM 1/2"X0,5 | M | 30.17
15.047.0011-A | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 3/4",COMPREENDENDO:C ALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO COM 1/2"X0,5 | M | 29.33
15.047.0012-0 | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 1",COMPREENDENDO:CAL HA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1 ",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADA C OM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO COM 1 /2"X0, | M | 34.85
15.047.0012-A | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 1",COMPREENDENDO:CAL HA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1 ",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADA C OM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO COM 1 /2"X0, | M | 33.86
15.047.0013-0 | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 1.1/4",COMPREENDENDO :CALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGA DA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO C OM 1/2" | M | 38.17
15.047.0013-A | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 1.1/4",COMPREENDENDO :CALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGA DA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO C OM 1/2" | M | 37.09
15.047.0014-0 | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 1.1/2",COMPREENDENDO :CALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGA DA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO C OM 1/2" | M | 40.8
15.047.0014-A | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 1.1/2",COMPREENDENDO :CALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGA DA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO C OM 1/2" | M | 39.67
15.047.0015-0 | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 2",COMPREENDENDO:CAL HA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1 .1/2",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGA DA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO C OM 1/2 | M | 66.75
15.047.0015-A | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 2",COMPREENDENDO:CAL HA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1 .1/2",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGA DA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO C OM 1/2 | M | 65.52
15.047.0016-0 | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 2.1/2",COMPREENDENDO :CALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1.1/2",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO COR RUGADA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMIN IO COM | M | 77.58
15.047.0016-A | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 2.1/2",COMPREENDENDO :CALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1.1/2",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO COR RUGADA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMIN IO COM | M | 76.2
15.047.0017-0 | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 3",COMPREENDENDO:CAL HA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1 .1/2",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGA DA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO C OM 1/2 | M | 81.08
15.047.0017-A | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 3",COMPREENDENDO:CAL HA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1 .1/2",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGA DA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO C OM 1/2 | M | 79.6
15.047.0018-0 | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 4",COMPREENDENDO:CAL HA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1 .1/2",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGA DA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO C OM 1/2 | M | 100.36
15.047.0018-A | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 4",COMPREENDENDO:CAL HA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1 .1/2",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGA DA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO C OM 1/2 | M | 98.64
15.058.0010-0 | FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONDIDER ANDO UM CONSUMO MENSAL DE ATE 20,00M3,TARIFA "A" | M3XMES | 22.58
15.058.0010-A | FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONDIDER ANDO UM CONSUMO MENSAL DE ATE 20,00M3,TARIFA "A" | M3XMES | 22.58
15.058.0015-0 | ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0010,CONSIDERANDO O CONSUMO MEN SAL ENTRE 21,00 E 30,00M3 | M3XMES | 23.71
15.058.0015-A | ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0010,CONSIDERANDO O CONSUMO MEN SAL ENTRE 21,00 E 30,00M3 | M3XMES | 23.71
15.058.0020-0 | ADICIONAL PARA OS ITENS 15.058.0010 E 15.058.0015,CONSIDERAN DO O CONSUMO MENSAL ENTRE 31,00 E 100,00M3 | M3XMES | 27.75
15.058.0020-A | ADICIONAL PARA OS ITENS 15.058.0010 E 15.058.0015,CONSIDERAN DO O CONSUMO MENSAL ENTRE 31,00 E 100,00M3 | M3XMES | 27.75
15.058.0050-0 | FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONSIDER ANDO O CONSUMO MENSAL DE ATE 30,00M3,TARIFA "B" | M3XMES | 17.9
15.058.0050-A | FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONSIDER ANDO O CONSUMO MENSAL DE ATE 30,00M3,TARIFA "B" | M3XMES | 17.9
15.058.0055-0 | ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0050,CONSIDERANDO O CONSUMO MEN SAL DE 31,00 ATE 130,00M3 | M3XMES | 20.57
15.058.0055-A | ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0050,CONSIDERANDO O CONSUMO MEN SAL DE 31,00 ATE 130,00M3 | M3XMES | 20.57
15.058.0060-0 | ADICIONAL PARA OS ITENS 15.058.0050 E 15.058.0055,CONSIDERAN DO O CONSUMO MENSAL MAIOR QUE 130,00M3 | M3XMES | 21.71
15.058.0060-A | ADICIONAL PARA OS ITENS 15.058.0050 E 15.058.0055,CONSIDERAN DO O CONSUMO MENSAL MAIOR QUE 130,00M3 | M3XMES | 21.71
15.065.0010-0 | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO | UN | 1429.19
15.065.0010-A | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO | UN | 1309.42
15.065.0011-0 | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PESADO,EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCL UI ESCAVACAO E REATERRO | UN | 1587.73
15.065.0011-A | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PESADO,EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCL UI ESCAVACAO E REATERRO | UN | 1467.99
15.065.0015-0 | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO SEM PAVIMENTACAO,DOTADO DE COLETOR UNICO. ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO | UN | 2074.53
15.065.0015-A | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO SEM PAVIMENTACAO,DOTADO DE COLETOR UNICO. ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO | UN | 1879.36
15.065.0016-0 | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PESADO,EM LOGRADOURO SEM PAVIMENTACAO,DOTADO DE COLETOR UNIC O.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO | UN | 2250.64
15.065.0016-A | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PESADO,EM LOGRADOURO SEM PAVIMENTACAO,DOTADO DE COLETOR UNIC O.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO | UN | 2055.47
15.065.0020-0 | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COL CHOES DE AREIA OU PO-DE-PEDRA,E DOTADO DE COLETOR UNICO.ESTE CUSTO I | UN | 3005.53
15.065.0020-A | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COL CHOES DE AREIA OU PO-DE-PEDRA,E DOTADO DE COLETOR UNICO.ESTE CUSTO I | UN | 2730.19
15.065.0021-0 | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PESADO,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM PARALELEPIPEDOS SOBRE C OLCHOES DE AREIA OU PO-DE-PEDRA,E DOTADO DE COLETOR UNICO.ES TE CUST | UN | 3135.77
15.065.0021-A | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PESADO,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM PARALELEPIPEDOS SOBRE C OLCHOES DE AREIA OU PO-DE-PEDRA,E DOTADO DE COLETOR UNICO.ES TE CUST | UN | 2863.54
15.065.0025-0 | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM LENCOL DE ASFALTO SOBRE C AMADA DE CONCRETO E DOTADO DE COLETOR UNICO.ESTE CUSTO INCLU I ESCAV | UN | 3630.99
15.065.0025-A | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM LENCOL DE ASFALTO SOBRE C AMADA DE CONCRETO E DOTADO DE COLETOR UNICO.ESTE CUSTO INCLU I ESCAV | UN | 3340
15.065.0026-0 | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PESADO,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM LENCOL DE ASFALTO SOBRE CAMADA DE CONCRETO E DOTADO DE COLETOR UNICO.ESTE CUSTO INC LUI ESCA | UN | 4434.25
15.065.0026-A | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PESADO,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM LENCOL DE ASFALTO SOBRE CAMADA DE CONCRETO E DOTADO DE COLETOR UNICO.ESTE CUSTO INC LUI ESCA | UN | 4057.36
15.066.0001-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 75.92
15.066.0001-B | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 75.92
15.066.0002-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 113.03
15.066.0002-B | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 113.03
15.066.0003-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 1".FORNECIMENTO | UN | 150.23
15.066.0003-B | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 1".FORNECIMENTO | UN | 150.23
15.066.0004-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 265.13
15.066.0004-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 265.13
15.066.0006-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO B DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 70.05
15.066.0006-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO B DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 70.05
15.066.0007-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO B DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 105.19
15.066.0007-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO B DE 3/4".FORNECIMENTO | UN | 105.19
15.066.0012-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS,COMPLETO,PARA LIGACAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA,DENOMINADO "KIT CAVALETE",EM PVC,DIAMETRO DE 1/2".F ORNECIMENTO | UN | 38.17
15.066.0012-A | CONJUNTO DE MATERIAIS,COMPLETO,PARA LIGACAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA,DENOMINADO "KIT CAVALETE",EM PVC,DIAMETRO DE 1/2".F ORNECIMENTO | UN | 38.17
15.066.0013-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS,COMPLETO,PARA LIGACAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA,DENOMINADO "KIT CAVALETE",EM PVC,DIAMETRO DE 3/4".F ORNECIMENTO | UN | 45.16
15.066.0013-A | CONJUNTO DE MATERIAIS,COMPLETO,PARA LIGACAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA,DENOMINADO "KIT CAVALETE",EM PVC,DIAMETRO DE 3/4".F ORNECIMENTO | UN | 45.16
15.066.0021-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20M M,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 50MM OU 2",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 41.51
15.066.0021-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20M M,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 50MM OU 2",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 41.51
15.066.0022-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20M M,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRUIBUIDOR DE PVC DN DE 75MM OU 3",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 43.54
15.066.0022-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20M M,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRUIBUIDOR DE PVC DN DE 75MM OU 3",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 43.54
15.066.0023-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20M M,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 DN DE 75MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 178.15
15.066.0023-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20M M,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 DN DE 75MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 178.15
15.066.0024-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20M M,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 OU PVC DEFOFO DN DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIM ENTO | UN | 182.95
15.066.0024-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20M M,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 OU PVC DEFOFO DN DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIM ENTO | UN | 182.95
15.066.0025-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20M M,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRUIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 150MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 189.45
15.066.0025-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20M M,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRUIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 150MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 189.45
15.066.0026-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20M M,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 2 00MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 200.45
15.066.0026-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20M M,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 2 00MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 200.45
15.066.0027-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20M M,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 2 50MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 205.45
15.066.0027-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20M M,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 2 50MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 205.45
15.066.0028-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20M M,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 DN ACIMA DE 100MM OU K-9,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIME NTO | UN | 182.95
15.066.0028-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20M M,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 DN ACIMA DE 100MM OU K-9,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIME NTO | UN | 182.95
15.066.0031-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 /2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 50MM O U 2",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 48.15
15.066.0031-B | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 /2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 50MM O U 2",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 48.15
15.066.0032-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 /2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 75MM O U 3",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 50.18
15.066.0032-B | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 /2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 75MM O U 3",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 50.18
15.066.0033-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 /2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K- 7 DN DE 75MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 184.79
15.066.0033-B | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 /2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K- 7 DN DE 75MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 184.79
15.066.0034-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 /2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K- 7 DN OU PVC DEFOFO DN DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FOR NECIMENTO | UN | 189.59
15.066.0034-B | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 /2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K- 7 DN OU PVC DEFOFO DN DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FOR NECIMENTO | UN | 189.59
15.066.0035-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 /2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 150MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 196.09
15.066.0035-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 /2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 150MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 196.09
15.066.0036-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 /2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 200MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 207.09
15.066.0036-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 /2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 200MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 207.09
15.066.0037-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 /2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 250MM,EXCLUSIVE TUBO EM CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 212.09
15.066.0037-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 /2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 250MM,EXCLUSIVE TUBO EM CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 212.09
15.066.0038-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 /2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K- 7 DN ACIMA DE 100MM OU K-9,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECI MENTO | UN | 175.09
15.066.0038-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 /2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K- 7 DN ACIMA DE 100MM OU K-9,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECI MENTO | UN | 175.09
15.066.0041-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3 /4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 50MM O U 2",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 78.31
15.066.0041-B | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3 /4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 50MM O U 2",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 78.31
15.066.0042-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3 /4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 75MM O U 3",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 80.34
15.066.0042-B | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3 /4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 75MM O U 3",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 80.34
15.066.0043-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3 /4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K- 7 DN DE 75MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 250.62
15.066.0043-B | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3 /4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K- 7 DN DE 75MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 250.62
15.066.0044-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3 /4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K- 7 OU PVC DEFOFO DN DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNEC IMENTO | UN | 255.42
15.066.0044-B | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3 /4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K- 7 OU PVC DEFOFO DN DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNEC IMENTO | UN | 255.42
15.066.0045-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3 /4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 150MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 261.92
15.066.0045-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3 /4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 150MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 261.92
15.066.0046-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3 /4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 200MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 272.92
15.066.0046-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3 /4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 200MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 272.92
15.066.0047-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3 /4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 250MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 277.92
15.066.0047-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3 /4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 250MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 277.92
15.066.0048-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3 /4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K- 7 DN ACIMA DE 100MM OU K-9,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECI MENTO | UN | 240.92
15.066.0048-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3 /4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K- 7 DN ACIMA DE 100MM OU K-9,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECI MENTO | UN | 240.92
15.066.0051-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 50MM OU 2",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 465.67
15.066.0051-B | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 50MM OU 2",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 465.67
15.066.0052-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC OU FERRO FUNDI DO K-7 DN DE 75MM OU 3",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMEN TO | UN | 465.87
15.066.0052-B | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC OU FERRO FUNDI DO K-7 DN DE 75MM OU 3",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMEN TO | UN | 465.87
15.066.0053-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 OU PVC DEFOFO DN DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIM ENTO | UN | 470.67
15.066.0053-B | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 OU PVC DEFOFO DN DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIM ENTO | UN | 470.67
15.066.0054-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 1 50MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 477.17
15.066.0054-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 1 50MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 477.17
15.066.0055-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 2 00MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 488.17
15.066.0055-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 2 00MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 488.17
15.066.0056-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 2 50MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 493.17
15.066.0056-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 2 50MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 493.17
15.066.0057-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 DN ACIMA DE 100MM OU K-9,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIME NTO | UN | 456.17
15.066.0057-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 DN ACIMA DE 100MM OU K-9,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIME NTO | UN | 456.17
15.066.0061-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 .1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 50MM OU 2",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 1085.92
15.066.0061-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 .1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 50MM OU 2",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 1085.92
15.066.0062-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 .1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 75MM OU 3",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 1113.64
15.066.0062-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 .1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 75MM OU 3",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 1113.64
15.066.0063-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 .1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO DN DE 75MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 1746.3
15.066.0063-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 .1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO DN DE 75MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 1746.3
15.066.0064-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 .1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO OU FERRO FUNDIDO DN DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIM ENTO | UN | 1943.15
15.066.0064-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 .1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO OU FERRO FUNDIDO DN DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIM ENTO | UN | 1943.15
15.066.0065-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 .1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 150MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 2558.53
15.066.0065-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 .1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 150MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 2558.53
15.066.0066-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 .1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 200MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 2585.48
15.066.0066-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 .1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 200MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 2585.48
15.066.0067-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 .1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 250MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 3957.14
15.066.0067-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 .1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 250MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 3957.14
15.066.0068-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 .1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO DN ACIMA DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 1021.39
15.066.0068-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1 .1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO DN ACIMA DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 1021.39
15.066.0071-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 50MM OU 2",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 1166.5
15.066.0071-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 50MM OU 2",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 1166.5
15.066.0072-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 75MM OU 3",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 1194.22
15.066.0072-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 75MM OU 3",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 1194.22
15.066.0073-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO DN D E 75MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 1870.13
15.066.0073-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO DN D E 75MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 1870.13
15.066.0074-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO OU FERR O FUNDIDO DN DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 2055.22
15.066.0074-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO OU FERR O FUNDIDO DN DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 2055.22
15.066.0075-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 1 50MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 2827.58
15.066.0075-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 1 50MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 2827.58
15.066.0076-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 2 00MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 2698.1
15.066.0076-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 2 00MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 2698.1
15.066.0077-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 2 50MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 4081.18
15.066.0077-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2 ",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 2 50MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 4081.18
15.066.0078-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2 ",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO DN ACIMA DE 100MM, EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 1125.3
15.066.0078-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2 ",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO DN ACIMA DE 100MM, EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN | 1125.3
15.067.0001-0 | CAVALETE TIPO A,COMPREENDENDO TODOS OS RECURSOS NECESSARIOS CONFORME INSTRUCOES DO EDITAL DA CEDAE,DIAMETRO DE 1/2".FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 131.51
15.067.0001-A | CAVALETE TIPO A,COMPREENDENDO TODOS OS RECURSOS NECESSARIOS CONFORME INSTRUCOES DO EDITAL DA CEDAE,DIAMETRO DE 1/2".FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 124.61
15.067.0010-0 | CAVALETE TIPO A,COMPREENDENDO TODOS OS RECURSOS NECESSARIOS CONFORME INSTRUCOES DO EDITAL DA CEDAE,DIAMETRO DE 3/4".FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 177.88
15.067.0010-A | CAVALETE TIPO A,COMPREENDENDO TODOS OS RECURSOS NECESSARIOS CONFORME INSTRUCOES DO EDITAL DA CEDAE,DIAMETRO DE 3/4".FORN ECIMENTO E COLOCACAO | UN | 169.98
15.067.0020-0 | CAVALETE TIPO A,COMPREENDENDO TODOS OS RECURSOS NECESSARIOS CONFORME INSTRUCOES DO EDITAL DA CEDAE,DIAMETRO DE 1".FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 224.34
15.067.0020-A | CAVALETE TIPO A,COMPREENDENDO TODOS OS RECURSOS NECESSARIOS CONFORME INSTRUCOES DO EDITAL DA CEDAE,DIAMETRO DE 1".FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 215.46
15.067.0030-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC COM DIAM ETRO DE 50MM(2").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 69.06
15.067.0030-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC COM DIAM ETRO DE 50MM(2").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 66.59
15.067.0040-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC COM DIAM ETRO DE 75MM(3").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 74.89
15.067.0040-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC COM DIAM ETRO DE 75MM(3").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 71.93
15.067.0050-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDID O K-7,COM DIAMETRO DE 75MM (3").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 223.63
15.067.0050-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDID O K-7,COM DIAMETRO DE 75MM (3").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 219.68
15.067.0060-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDID O K-7,OU PVC,COM DIAMETRO DE 100MM(4").FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 232.37
15.067.0060-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDID O K-7,OU PVC,COM DIAMETRO DE 100MM(4").FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 227.93
15.067.0070-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 3/4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC COM DIAM ETRO DE 50MM(2").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 100.72
15.067.0070-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 3/4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC COM DIAM ETRO DE 50MM(2").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 98.26
15.067.0080-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 3/4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC COM DIAM ETRO DE 75MM(3").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 106.55
15.067.0080-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 3/4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC COM DIAM ETRO DE 75MM(3").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 103.59
15.067.0090-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 3/4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDID O K-7 COM DIAMETRO DE 75MM(3").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 285.35
15.067.0090-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 3/4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDID O K-7 COM DIAMETRO DE 75MM(3").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 282.39
15.067.0100-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 3/4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDID O K-7 OU PVC COM DIAMETRO DE 100MM(4").FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 297.79
15.067.0100-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 3/4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDID O K-7 OU PVC COM DIAMETRO DE 100MM(4").FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 293.84
15.067.0110-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 1",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC COM DIAME TRO DE 50MM(2").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 522.25
15.067.0110-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 1",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC COM DIAME TRO DE 50MM(2").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 517.81
15.067.0120-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 1",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 OU PVC COM DIAMETRO DE 75MM(3").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 526.16
15.067.0120-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 1",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 OU PVC COM DIAMETRO DE 75MM(3").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 521.23
15.067.0130-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 1",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 OU PVC COM DIAMETRO DE 100MM(4").FORNECIMENTO E COLOCACA O | UN | 534.9
15.067.0130-A | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO DE 1",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 OU PVC COM DIAMETRO DE 100MM(4").FORNECIMENTO E COLOCACA O | UN | 529.47
15.068.0001-0 | INSTALACAO DE RAMAL PREDIAL NAO EXECUTADO POR TOTAL IMPOSSIB ILIDADE | UN | 36.99
15.068.0001-A | INSTALACAO DE RAMAL PREDIAL NAO EXECUTADO POR TOTAL IMPOSSIB ILIDADE | UN | 32.06
15.068.0005-0 | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE PADRAO NORMAL CEDAE COM D IAMETRO DE 1/2",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBOS,PECAS E REGI STROS | UN | 39.58
15.068.0005-A | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE PADRAO NORMAL CEDAE COM D IAMETRO DE 1/2",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBOS,PECAS E REGI STROS | UN | 34.3
15.068.0010-0 | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE PADRAO NORMAL CEDAE COM D IAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBOS,PECAS E REGI STROS | UN | 48.46
15.068.0010-A | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE PADRAO NORMAL CEDAE COM D IAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBOS,PECAS E REGI STROS | UN | 42
15.068.0015-0 | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE PADRAO NORMAL CEDAE COM D IAMETRO DE 1",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBOS,PECAS E REGIST ROS | UN | 66.59
15.068.0015-A | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE PADRAO NORMAL CEDAE COM D IAMETRO DE 1",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBOS,PECAS E REGIST ROS | UN | 57.71
15.068.0020-0 | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE PADRAO NORMAL CEDAE COM D IAMETRO DE 1.1/2",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBOS,PECAS E RE GISTROS | UN | 101.74
15.068.0020-A | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE PADRAO NORMAL CEDAE COM D IAMETRO DE 1.1/2",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBOS,PECAS E RE GISTROS | UN | 88.17
15.068.0025-0 | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE PADRAO NORMAL CEDAE COM D IAMETRO DE 2",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBOS,PECAS E REGIST ROS | UN | 137.63
15.068.0025-A | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE PADRAO NORMAL CEDAE COM D IAMETRO DE 2",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBOS,PECAS E REGIST ROS | UN | 119.27
15.068.0040-0 | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE TIPO KIT PVC DE 1/2",EXCL USIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | UN | 14.79
15.068.0040-A | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE TIPO KIT PVC DE 1/2",EXCL USIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | UN | 12.82
15.068.0045-0 | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE TIPO KIT PVC DE 3/4",EXCL USIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | UN | 17.75
15.068.0045-A | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE TIPO KIT PVC DE 3/4",EXCL USIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | UN | 15.39
15.068.0050-0 | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU BO DE PEAD 20MM OU PVC DE 1/2",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC A CAVALETE,OU A RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MAT ERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DA VALA | UN | 11.83
15.068.0050-A | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU BO DE PEAD 20MM OU PVC DE 1/2",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC A CAVALETE,OU A RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MAT ERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DA VALA | UN | 10.26
15.068.0055-0 | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU BO DE PEAD 20MM OU PVC DE 1/2",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FER RO FUNDIDO A CAVALETE,OU A RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE FORNECIMEN TO DOS MATERIAS,ABERTURA E FECHAMENTO DA VALA | UN | 19.23
15.068.0055-A | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU BO DE PEAD 20MM OU PVC DE 1/2",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FER RO FUNDIDO A CAVALETE,OU A RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE FORNECIMEN TO DOS MATERIAS,ABERTURA E FECHAMENTO DA VALA | UN | 16.67
15.068.0060-0 | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU BO DE PEAD 32MM OU PVC DE 3/4",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC A CAVALETE,OU RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MAT ERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DA VALA | UN | 13.31
15.068.0060-A | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU BO DE PEAD 32MM OU PVC DE 3/4",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC A CAVALETE,OU RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MAT ERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DA VALA | UN | 11.54
15.068.0065-0 | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU BO DE PEAD 32MM OU PVC DE 3/4",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FER RO FUNDIDO A CAVALETE,OU A RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE FORNECIMEN TO DOS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | UN | 20.71
15.068.0065-A | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU BO DE PEAD 32MM OU PVC DE 3/4",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FER RO FUNDIDO A CAVALETE,OU A RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE FORNECIMEN TO DOS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | UN | 17.95
15.068.0070-0 | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU BO DE PVC DE 1",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC A CAVALETE,OU A RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | UN | 15.16
15.068.0070-A | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU BO DE PVC DE 1",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC A CAVALETE,OU A RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | UN | 13.14
15.068.0075-0 | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU NO DE PVC DE 1",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO A CA VALETE,OU A RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAI S,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | UN | 22.56
15.068.0075-A | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU NO DE PVC DE 1",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO A CA VALETE,OU A RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAI S,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | UN | 19.55
15.068.0080-0 | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU BO DE PVC DE 1.1/2" OU 2",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DE A TE 75MM DE DIAMETRO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ABE RTURA E FECHAMENTO DE VALA | UN | 53.64
15.068.0080-A | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU BO DE PVC DE 1.1/2" OU 2",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DE A TE 75MM DE DIAMETRO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ABE RTURA E FECHAMENTO DE VALA | UN | 46.49
15.068.0085-0 | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU BO DE PVC DE 1.1/2" OU 2",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC COM DIAMETRO DE 100 A 250MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | UN | 37.73
15.068.0085-A | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU BO DE PVC DE 1.1/2" OU 2",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC COM DIAMETRO DE 100 A 250MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | UN | 32.7
15.068.0090-0 | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU BO PVC DE 1.1/2" OU 2",LIGADO A DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDID O K-7 OU K-9 COM DIAMETRO ATE 100MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO D OS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | UN | 37.73
15.068.0090-A | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU BO PVC DE 1.1/2" OU 2",LIGADO A DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDID O K-7 OU K-9 COM DIAMETRO ATE 100MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO D OS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | UN | 32.7
15.068.0095-0 | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU BO PVC DE 1.1/2" OU 2",LIGADO A DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDID O K-7 OU K-9 COM DIAMETRO ACIMA DE 100MM,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | UN | 25.15
15.068.0095-A | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU BO PVC DE 1.1/2" OU 2",LIGADO A DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDID O K-7 OU K-9 COM DIAMETRO ACIMA DE 100MM,EXCLUSIVE FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | UN | 21.8
15.069.0001-0 | INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RET IRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2" | UN | 235.82
15.069.0001-A | INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RET IRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2" | UN | 208.56
15.069.0010-0 | INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RET IRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4" | UN | 236.79
15.069.0010-A | INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RET IRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4" | UN | 209.4
15.069.0020-0 | INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RET IRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1" | UN | 238.15
15.069.0020-A | INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RET IRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1" | UN | 210.58
15.070.0010-0 | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PU BLICA,EM LOGRADOURO SEM PAVIMENTACAO,COM LARGURA ATE 14,00M( INCLUSIVE) | UN | 1265.79
15.070.0010-A | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PU BLICA,EM LOGRADOURO SEM PAVIMENTACAO,COM LARGURA ATE 14,00M( INCLUSIVE) | UN | 1152.23
15.070.0011-0 | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PU BLICA,EM LOGRADOURO SEM PAVIMENTACAO,COM LARGURA MAIOR QUE 1 4,00M | UN | 1638.33
15.070.0011-A | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PU BLICA,EM LOGRADOURO SEM PAVIMENTACAO,COM LARGURA MAIOR QUE 1 4,00M | UN | 1491.38
15.070.0012-0 | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PU BLICA,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM LARGURA ATE 14,00M(INCLU SIVE) | UN | 1793.17
15.070.0012-A | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PU BLICA,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM LARGURA ATE 14,00M(INCLU SIVE) | UN | 1655.96
15.070.0013-0 | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PU BLICA,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM LARGURA MAIOR QUE 14,00M | UN | 2529.45
15.070.0013-A | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PU BLICA,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM LARGURA MAIOR QUE 14,00M | UN | 2336
15.071.0010-0 | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A SARJETA | UN | 339.13
15.071.0010-A | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A SARJETA | UN | 318.76
15.071.0011-0 | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A VALA | UN | 191.74
15.071.0011-A | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A VALA | UN | 181.31
15.071.0012-1 | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PU BLICA,NO CASO DESTA ESTAR LOCALIZADA SOB O PASSEIO | UN | 439.53
15.071.0012-B | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PU BLICA,NO CASO DESTA ESTAR LOCALIZADA SOB O PASSEIO | UN | 412.08
15.075.0010-0 | LIGACAO EM TUBULACAO DE PVC,PARA ESGOTO,COM 0,10M DE DIAMETR O,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAO DE PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M | UN | 1012.22
15.075.0010-A | LIGACAO EM TUBULACAO DE PVC,PARA ESGOTO,COM 0,10M DE DIAMETR O,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAO DE PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M | UN | 935.8
15.075.0011-0 | LIGACAO EM TUBULACAO DE PVC,PARA ESGOTO,COM 0,15M DE DIAMETR O,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAO DE PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M | UN | 1171.63
15.075.0011-A | LIGACAO EM TUBULACAO DE PVC,PARA ESGOTO,COM 0,15M DE DIAMETR O,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAO DE PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M | UN | 1083.27
15.075.0020-0 | CONJUNTO DE PECAS EM PVC,PARA RAMAL PREDIAL DE ESGOTO SANITA RIO,COM DIAMETRO DE 100MM E SERVICOS DE LIGACAO NA CAIXA DE INSPECAO OU NO RAMAL ANTIGO E NO COLETOR.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 63.13
15.075.0020-A | CONJUNTO DE PECAS EM PVC,PARA RAMAL PREDIAL DE ESGOTO SANITA RIO,COM DIAMETRO DE 100MM E SERVICOS DE LIGACAO NA CAIXA DE INSPECAO OU NO RAMAL ANTIGO E NO COLETOR.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 58.2
15.075.0025-0 | CONJUNTO DE PECAS EM PVC,PARA RAMAL PREDIAL DE ESGOTO SANITA RIO,COM DIAMETRO DE 150MM E SERVICOS DE LIGACAO NA CAIXA DE INSPECAO OU NO RAMAL ANTIGO E NO COLETOR.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 103.71
15.075.0025-A | CONJUNTO DE PECAS EM PVC,PARA RAMAL PREDIAL DE ESGOTO SANITA RIO,COM DIAMETRO DE 150MM E SERVICOS DE LIGACAO NA CAIXA DE INSPECAO OU NO RAMAL ANTIGO E NO COLETOR.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 97.79
15.080.0010-0 | LIGACAO DE ESGOTOS,EM MANILHA CERAMICA DE 0,10M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAO E R EPOSICAO DO PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M | UN | 933.34
15.080.0010-A | LIGACAO DE ESGOTOS,EM MANILHA CERAMICA DE 0,10M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAO E R EPOSICAO DO PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M | UN | 838.93
15.080.0011-0 | LIGACAO DE ESGOTOS,EM MANILHA CERAMICA DE 0,15M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAO E R EPOSICAO DO PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M | UN | 1039.39
15.080.0011-A | LIGACAO DE ESGOTOS,EM MANILHA CERAMICA DE 0,15M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAO E R EPOSICAO DO PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M | UN | 938.97
15.080.0012-0 | LIGACAO DE ESGOTOS,EM MANILHA CERAMICA DE 0,20M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAO E R EPOSICAO DO PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M | UN | 1257.01
15.080.0012-A | LIGACAO DE ESGOTOS,EM MANILHA CERAMICA DE 0,20M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAO E R EPOSICAO DO PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M | UN | 1148.13
16.001.0050-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICA S,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3 "X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOUR A OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECI MENTO | M2 | 81.26
16.001.0050-A | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICA S,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3 "X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOUR A OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECI MENTO | M2 | 75.34
16.001.0051-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICA S,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3 "X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA APARELHADA,SEM TES OURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORN ECIMEN | M2 | 89.53
16.001.0051-A | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICA S,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3 "X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA APARELHADA,SEM TES OURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORN ECIMEN | M2 | 82.42
16.001.0055-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHA S CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOE S DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA R EAL DO | M2 | 82.17
16.001.0055-A | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHA S CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOE S DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA R EAL DO | M2 | 76.01
16.001.0056-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHA S CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOE S DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA ARE A REAL | M2 | 96.32
16.001.0056-A | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHA S CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOE S DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA ARE A REAL | M2 | 89.21
16.001.0060-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 25.68
16.001.0060-A | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 24.45
16.001.0061-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESO URA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M2 | 31.64
16.001.0061-A | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESO URA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M2 | 30.16
16.001.0065-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 4,00M.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 985.16
16.001.0065-A | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 4,00M.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 891.59
16.001.0066-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 4,00M.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1294.64
16.001.0066-A | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 4,00M.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1182.36
16.001.0067-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 5,00M.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 1174.4
16.001.0067-A | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 5,00M.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 1065.24
16.001.0068-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 5,00M.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1400.76
16.001.0068-A | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 5,00M.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1269.77
16.001.0069-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 6,00M.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 1424.54
16.001.0069-A | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 6,00M.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 1299.78
16.001.0070-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 6,00M.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1698.22
16.001.0070-A | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 6,00M.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1548.52
16.001.0071-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 7,00M.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 1640.69
16.001.0071-A | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 7,00M.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 1500.34
16.001.0072-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 7,00M.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1956.64
16.001.0072-A | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 7,00M.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1788.22
16.001.0073-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 8,00M.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 2075.85
16.001.0073-A | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 8,00M.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 1919.9
16.001.0074-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 8,00M.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2477.86
16.001.0074-A | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 8,00M.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2290.72
16.001.0075-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 9,00M.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 2325.58
16.001.0075-A | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 9,00M.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | UN | 2154.04
16.001.0076-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 9,00M.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2775.7
16.001.0076-A | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 9,00M.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2569.85
16.001.0077-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 10,00M.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 2564.96
16.001.0077-A | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 10,00M.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 2377.82
16.001.0078-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 10,00M.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3061.98
16.001.0078-A | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 10,00M.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2837.43
16.001.0079-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 11,00M.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 2975.39
16.001.0079-A | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 11,00M.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 2768.76
16.001.0080-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 11,00M.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3552.66
16.001.0080-A | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 11,00M.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3304.72
16.001.0081-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 12,00M.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 3285.72
16.001.0081-A | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 12,00M.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 3055.7
16.001.0082-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 12,00M.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3924.09
16.001.0082-A | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 12,00M.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3648.08
16.001.0083-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 14,00M.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 3814.58
16.001.0083-A | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 14,00M.FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 3541.68
16.001.0084-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 14,00M.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4556.9
16.001.0084-A | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 14,00M.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4229.42
16.001.0085-0 | PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 31.52
16.001.0085-A | PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 29.55
16.001.0086-0 | PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER TI PO,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 26.23
16.001.0086-A | PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER TI PO,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 24.75
16.001.0087-0 | TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 19.09
16.001.0087-A | TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 18.1
16.001.0088-0 | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X3",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 22.9
16.001.0088-A | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X3",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 21.71
16.001.0089-0 | TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X4.1/2",PARA COBERTUR A DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 30.63
16.001.0089-A | TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X4.1/2",PARA COBERTUR A DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 29.39
16.001.0090-0 | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X4.1/2",PARA COBER TURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 36.75
16.001.0090-A | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X4.1/2",PARA COBER TURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 35.27
16.001.0091-0 | TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 38.64
16.001.0091-A | TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 37.16
16.001.0092-0 | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 46.36
16.001.0092-A | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 44.58
16.001.0093-0 | TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X9",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 53.74
16.001.0093-A | TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X9",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 52.02
16.001.0094-0 | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X9",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 64.48
16.001.0094-A | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X9",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 62.41
16.001.0102-0 | TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X12",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 73.05
16.001.0102-A | TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X12",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 71.08
16.001.0103-0 | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X12",PARA COBERTUR A DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 87.65
16.001.0103-A | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X12",PARA COBERTUR A DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 85.28
16.001.0110-0 | CAIBRO DE MADEIRA SERRADA COM 3"X1.1/2".FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M | 13.89
16.001.0110-A | CAIBRO DE MADEIRA SERRADA COM 3"X1.1/2".FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M | 13
16.001.0115-0 | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA COM 3"X1.1/2".FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 16.43
16.001.0115-A | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA COM 3"X1.1/2".FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 15.39
16.001.0116-0 | CAIBRO DE MADEIRA SERRADA COM 3"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 16.99
16.001.0116-A | CAIBRO DE MADEIRA SERRADA COM 3"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 16
16.001.0117-0 | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA COM 3"X2".FORNECIMENTO E COLOCA CAO | M | 20.37
16.001.0117-A | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA COM 3"X2".FORNECIMENTO E COLOCA CAO | M | 19.19
16.001.0118-0 | RIPA DE MADEIRA SERRADA DE 1,5X4CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5.94
16.001.0118-A | RIPA DE MADEIRA SERRADA DE 1,5X4CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5.44
16.001.0119-0 | RIPA DE MADEIRA APARELHADA DE 1,5X4CM.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | M | 7.11
16.001.0119-A | RIPA DE MADEIRA APARELHADA DE 1,5X4CM.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | M | 6.52
16.002.0005-0 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MA DEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 77.27
16.002.0005-A | COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MA DEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 71.88
16.002.0010-0 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MA DEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 120.84
16.002.0010-A | COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MA DEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 109.73
16.002.0012-0 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE C UMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 59.19
16.002.0012-A | COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE C UMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 53.8
16.002.0015-0 | CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 25.22
16.002.0015-A | CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 22.65
16.002.0025-0 | CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO EXECUTADO EM TELHAS COLONIAI S DUPLAS,LIGEIRAMENTE SOBREPOSTAS,PRESAS COM ARGAMASSA DE CI MENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 47.25
16.002.0025-A | CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO EXECUTADO EM TELHAS COLONIAI S DUPLAS,LIGEIRAMENTE SOBREPOSTAS,PRESAS COM ARGAMASSA DE CI MENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 42.24
16.003.0004-0 | CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE C IMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 | M | 39.81
16.003.0004-A | CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE C IMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 | M | 34.79
16.003.0020-0 | FIXACAO DE TELHAS CERAMICAS,TIPO COLONIAL (EXCLUSIVE ESTAS) COM ARAME DE COBRE Nº16.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 17.57
16.003.0020-A | FIXACAO DE TELHAS CERAMICAS,TIPO COLONIAL (EXCLUSIVE ESTAS) COM ARAME DE COBRE Nº16.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 15.39
16.003.0030-0 | COBERTURA EM TELHAS DE CONCRETO,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRA MENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 43.79
16.003.0030-A | COBERTURA EM TELHAS DE CONCRETO,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRA MENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 40.75
16.003.0050-0 | RUFO EM CONCRETO ARMADO COM 45CM DE LARGURA E 6CM DE ESPESSU RA,ENGASTADO E ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,INCLUSIVE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 81.88
16.003.0050-A | RUFO EM CONCRETO ARMADO COM 45CM DE LARGURA E 6CM DE ESPESSU RA,ENGASTADO E ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,INCLUSIVE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 74.16
16.004.0015-0 | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 33.8
16.004.0015-A | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 32.32
16.004.0018-0 | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 8MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 47.06
16.004.0018-A | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 8MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 45.58
16.004.0025-0 | COBERTURA EM TELHA TIPO CALHA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO, REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 44CM DE LARGURA,COM ESPESSURA DE 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 100.31
16.004.0025-A | COBERTURA EM TELHA TIPO CALHA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO, REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 44CM DE LARGURA,COM ESPESSURA DE 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 96.1
16.004.0030-0 | COBERTURA EM TELHA MODULAR DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 50CM DE LARGURA,ESPESSURA DE 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO,EXCLUSIVE MADE IRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 78.84
16.004.0030-A | COBERTURA EM TELHA MODULAR DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 50CM DE LARGURA,ESPESSURA DE 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO,EXCLUSIVE MADE IRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 77.36
16.004.0035-0 | CUMEEIRA ARTICULADA SUPERIOR E INFERIOR,DE CIMENTO,SEM AMIAN TO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS ONDULADA S DE 1,10M DE LARGURA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDA CAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 68.31
16.004.0035-A | CUMEEIRA ARTICULADA SUPERIOR E INFERIOR,DE CIMENTO,SEM AMIAN TO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS ONDULADA S DE 1,10M DE LARGURA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDA CAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 67.22
16.004.0040-0 | CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SI NTETICOS (CRFS),PARA TELHAS ONDULADAS DE 1,10M DE LARGURA E ESPESSURA DE 5,6 E 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VED ACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 42.85
16.004.0040-A | CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SI NTETICOS (CRFS),PARA TELHAS ONDULADAS DE 1,10M DE LARGURA E ESPESSURA DE 5,6 E 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VED ACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 41.86
16.004.0042-0 | CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SI NTETICOS (CRFS),PARA TELHAS TIPO CALHA 44CM,INCLUSIVE ACESSO RIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 40.2
16.004.0042-A | CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SI NTETICOS (CRFS),PARA TELHAS TIPO CALHA 44CM,INCLUSIVE ACESSO RIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 39.42
16.004.0045-0 | RUFO A DIREITA OU A ESQUERDA,DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCAD O COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHA ONDULADA DE 1,10M DE LARGURA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M | 30.02
16.004.0045-A | RUFO A DIREITA OU A ESQUERDA,DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCAD O COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHA ONDULADA DE 1,10M DE LARGURA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M | 29.04
16.004.0047-0 | ESPIGAO PARA COBERTURA EM TELHAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFO RCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 24
16.004.0047-A | ESPIGAO PARA COBERTURA EM TELHAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFO RCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 23.22
16.004.0050-0 | CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUT ORES (VIDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 53.16
16.004.0050-A | CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUT ORES (VIDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 50.99
16.004.0055-0 | CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOE S.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 29.78
16.004.0055-A | CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOE S.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 28.84
16.004.0070-0 | CALHA EM MANTA DE PVC DE BOBINA COM 60CM DE LARGURA E 1MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 50.16
16.004.0070-A | CALHA EM MANTA DE PVC DE BOBINA COM 60CM DE LARGURA E 1MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 48.93
16.005.0001-0 | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0 ,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20 M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO,5/16"X250MM CO M ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA R EAL DE | M2 | 45.38
16.005.0001-A | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0 ,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20 M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO,5/16"X250MM CO M ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA R EAL DE | M2 | 43.9
16.005.0004-0 | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0 ,7MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20 M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO,5/16"X250MM CO M ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA R EAL DE | M2 | 57.81
16.005.0004-A | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0 ,7MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20 M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO,5/16"X250MM CO M ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA R EAL DE | M2 | 56.33
16.005.0005-0 | CUMEEIRA DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,8MM,0,30M DE ABA PAR A CADA LADO,PARA TELHAS ONDULADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 44.92
16.005.0005-A | CUMEEIRA DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,8MM,0,30M DE ABA PAR A CADA LADO,PARA TELHAS ONDULADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 43.65
16.005.0006-0 | COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA D E 0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0 ,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO 5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA ARE A REAL | M2 | 44.04
16.005.0006-A | COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA D E 0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0 ,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO 5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA ARE A REAL | M2 | 42.56
16.005.0007-0 | COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA D E 0,7MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0 ,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO 5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA ARE A REAL | M2 | 54.95
16.005.0007-A | COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA D E 0,7MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0 ,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO 5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA ARE A REAL | M2 | 53.47
16.005.0008-0 | CUMEEIRA DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,8MM,0,30M DE ABA PAR A CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACA O | M | 46.23
16.005.0008-A | CUMEEIRA DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,8MM,0,30M DE ABA PAR A CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACA O | M | 44.96
16.005.0012-0 | CUMEEIRA DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,8MM,0,20M DE ABA PAR A CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACA CAO | M | 34.56
16.005.0012-A | CUMEEIRA DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,8MM,0,20M DE ABA PAR A CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACA CAO | M | 33.39
16.005.0015-0 | CALHA DE ALUMINIO,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,8MM E DESENV OLVIMENTO 0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 69.98
16.005.0015-A | CALHA DE ALUMINIO,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,8MM E DESENV OLVIMENTO 0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 63.49
16.005.0018-0 | CALHA DE ALUMINIO,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,8MM E DESENV OLVIMENTO DE 1M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 91.28
16.005.0018-A | CALHA DE ALUMINIO,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,8MM E DESENV OLVIMENTO DE 1M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 84.79
16.005.0025-0 | CALHA DE ALUMINIO,0,18M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,5MM E DESENV OLVIMENTO 0,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 56.67
16.005.0025-A | CALHA DE ALUMINIO,0,18M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,5MM E DESENV OLVIMENTO 0,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 50.18
16.005.0027-0 | RUFO DE ALUMINIO DE 0,8X500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 71.73
16.005.0027-A | RUFO DE ALUMINIO DE 0,8X500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 65.14
16.005.0028-0 | RUFO DE ALUMINIO DE 0,5X300MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 52.26
16.005.0028-A | RUFO DE ALUMINIO DE 0,5X300MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 46.4
16.005.0030-0 | COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES (INTERNA E EXTERNA),NO MODELO TRAPEZOIDAL OU ONDULA DA,NA ESPESSURA DE 0,5MM.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 34.57
16.005.0030-A | COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES (INTERNA E EXTERNA),NO MODELO TRAPEZOIDAL OU ONDULA DA,NA ESPESSURA DE 0,5MM.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 33.09
16.005.0035-0 | COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E PINTADA NA OUTRA,MODELO TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,NA ESPESSURA DE 0,5MM.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | M2 | 33.47
16.005.0035-A | COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E PINTADA NA OUTRA,MODELO TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,NA ESPESSURA DE 0,5MM.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | M2 | 31.99
16.005.0050-0 | RUFO EM ALUMINIO,COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES,TRAPEZ OIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1265X600X0,8MM.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 73.92
16.005.0050-A | RUFO EM ALUMINIO,COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES,TRAPEZ OIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1265X600X0,8MM.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M | 67.33
16.005.0052-0 | RUFO EM ALUMINIO,COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E PINTAD A NA OUTRA,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1265X600X0,8MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | M | 74.21
16.005.0052-A | RUFO EM ALUMINIO,COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E PINTAD A NA OUTRA,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1265X600X0,8MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | M | 67.62
16.005.0054-0 | CUMEEIRA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES,TR APEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1265X600X0,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 39.52
16.005.0054-A | CUMEEIRA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES,TR APEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1265X600X0,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 38.04
16.005.0056-0 | CUMEEIRA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E PI NTADA NA OUTRA,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1265X600X0,8M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 36.54
16.005.0056-A | CUMEEIRA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E PI NTADA NA OUTRA,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1265X600X0,8M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 35.06
16.005.0058-0 | CONTRA RUFO EM ALUMINIO,COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES ,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1500X562X0,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 81.99
16.005.0058-A | CONTRA RUFO EM ALUMINIO,COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES ,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1500X562X0,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 77.06
16.005.0060-0 | CONTRA RUFO EM ALUMINIO,COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E PINTADA NA OUTRA,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1500X562X0 ,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 74.73
16.005.0060-A | CONTRA RUFO EM ALUMINIO,COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E PINTADA NA OUTRA,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1500X562X0 ,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 69.8
16.005.0070-0 | COBERTURA EM TELHA TERMICA DE ALUMINIO,TRAPEZOIDAL,DUPLA COM ESPESSURA DE 30MM,INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 104.46
16.005.0070-A | COBERTURA EM TELHA TERMICA DE ALUMINIO,TRAPEZOIDAL,DUPLA COM ESPESSURA DE 30MM,INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 103.85
16.005.0075-0 | COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA,TRAPEZOIDAL,ALUMINIO 0,43MM,P /USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE LAT ERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS ALTURA= 40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE NBR-11.752 DA ABNT,LAR GURA U | M2 | 123.75
16.005.0075-A | COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA,TRAPEZOIDAL,ALUMINIO 0,43MM,P /USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE LAT ERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS ALTURA= 40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE NBR-11.752 DA ABNT,LAR GURA U | M2 | 121.3
16.006.0001-0 | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS EM FIBERGLASS,1,10X1,53M,SEM C UMEEIRA,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO,5/16"X25 0MM,COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL D E CORBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 44.72
16.006.0001-A | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS EM FIBERGLASS,1,10X1,53M,SEM C UMEEIRA,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO,5/16"X25 0MM,COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL D E CORBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 43.49
16.007.0011-0 | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AC O ZINCADO,PRE-PINTADAS COM PRIMER,A BASE EPOXI A TINTA POLIE STER,ESPESSURA ATE 1MM,LARGURA DE 0,90M,VAO LIVRE ATE 8,5M,P ESO APROXIMADO DE 10KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA A REA RE | M2 | 129.58
16.007.0011-A | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AC O ZINCADO,PRE-PINTADAS COM PRIMER,A BASE EPOXI A TINTA POLIE STER,ESPESSURA ATE 1MM,LARGURA DE 0,90M,VAO LIVRE ATE 8,5M,P ESO APROXIMADO DE 10KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA A REA RE | M2 | 128.03
16.007.0012-0 | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AC O ZINCADO,COM PINTURA (SISTEMA COIL COATING) BRANCA EXTERIOR E CINZA INTERIORMENTE,ESPESSURA ATE 1MM,LARGURA DE 0,90M,VA O LIVRE ATE 8,5M,PESO APROXIMADO DE 10KG/M2,INCLUSIVE FIXACO ES E ME | M2 | 186.58
16.007.0012-A | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AC O ZINCADO,COM PINTURA (SISTEMA COIL COATING) BRANCA EXTERIOR E CINZA INTERIORMENTE,ESPESSURA ATE 1MM,LARGURA DE 0,90M,VA O LIVRE ATE 8,5M,PESO APROXIMADO DE 10KG/M2,INCLUSIVE FIXACO ES E ME | M2 | 185.03
16.007.0013-0 | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AC O ZINCADO,PRE-PINTADAS COM PRIMER,A BASE EPOXI E TINTA POLIE STER,ESPESSURA ATE 1MM,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 8,51 E 13, 50M,PESO APROXIMADO DE 10KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA P ELA AR | M2 | 139.38
16.007.0013-A | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AC O ZINCADO,PRE-PINTADAS COM PRIMER,A BASE EPOXI E TINTA POLIE STER,ESPESSURA ATE 1MM,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 8,51 E 13, 50M,PESO APROXIMADO DE 10KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA P ELA AR | M2 | 137.06
16.007.0014-0 | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AC O ZINCADO,COM PINTURA (SISTEMA COIL COATING) BRANCA EXTERIOR E CINZA INTERIORMENTE,ESPESSURA ATE 1MM,LARGURA DE 0,90M,VA O ENTRE 8,51 E 13,50M,PESO APROXIMADO DE 10KG/M2,INCLUSIVE F IXACOES | M2 | 214.39
16.007.0014-A | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AC O ZINCADO,COM PINTURA (SISTEMA COIL COATING) BRANCA EXTERIOR E CINZA INTERIORMENTE,ESPESSURA ATE 1MM,LARGURA DE 0,90M,VA O ENTRE 8,51 E 13,50M,PESO APROXIMADO DE 10KG/M2,INCLUSIVE F IXACOES | M2 | 212.07
16.007.0015-0 | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AC O ZINCADO,PRE-PINTADAS COM PRIMER,A BASE EPOXI E TINTA POLIE STER,ESPESSURA DE 1,25M,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 13,51 E 2 0,00M,PESO APROXIMADO DE 13,5KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDI DA PEL | M2 | 253.44
16.007.0015-A | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AC O ZINCADO,PRE-PINTADAS COM PRIMER,A BASE EPOXI E TINTA POLIE STER,ESPESSURA DE 1,25M,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 13,51 E 2 0,00M,PESO APROXIMADO DE 13,5KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDI DA PEL | M2 | 250.35
16.007.0016-0 | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AC O ZINCADO,COM PINTURA (SISTEMA COIL COATING) BRANCA EXTERIOR E CINZA INTERIORMENTE,ESPESSURA 1,25MM,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 13,51 E 20,00M,PESO APROXIMADAMENTE 13,5KG/M2,INCLUSI VE FIXAC | M2 | 306.99
16.007.0016-A | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AC O ZINCADO,COM PINTURA (SISTEMA COIL COATING) BRANCA EXTERIOR E CINZA INTERIORMENTE,ESPESSURA 1,25MM,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 13,51 E 20,00M,PESO APROXIMADAMENTE 13,5KG/M2,INCLUSI VE FIXAC | M2 | 303.9
16.007.0017-0 | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AC O ZINCADO,PRE-PINTADAS COM PRIMER,A BASE EPOXI E TINTA POLIE STER,ESPESSURA DE 1,55MM,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 20,01 E 22,00M,PESO APROXIMADO DE 18,5KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MED IDA PEL | M2 | 284.08
16.007.0017-A | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AC O ZINCADO,PRE-PINTADAS COM PRIMER,A BASE EPOXI E TINTA POLIE STER,ESPESSURA DE 1,55MM,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 20,01 E 22,00M,PESO APROXIMADO DE 18,5KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MED IDA PEL | M2 | 280.47
16.007.0018-0 | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AC O ZINCADO,COM PINTURA (SISTEMA COIL COATING) BRANCA EXTERIOR E CINZA INTERIORMENTE,ESPESSURA DE 1,55MM,LARGURA DE 0,90M, VAO ENTRE 20,01 E 22,00M,PESO APROXIMADO 18,5KG/M2,INCLUSIVE FIXACOE | M2 | 342.98
16.007.0018-A | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AC O ZINCADO,COM PINTURA (SISTEMA COIL COATING) BRANCA EXTERIOR E CINZA INTERIORMENTE,ESPESSURA DE 1,55MM,LARGURA DE 0,90M, VAO ENTRE 20,01 E 22,00M,PESO APROXIMADO 18,5KG/M2,INCLUSIVE FIXACOE | M2 | 339.38
16.007.0021-0 | COBERTURA COM TELHAS TRAPEZOIDAIS EM ACO GALVANIZADO,ESPESSU RA DE 0,5MM,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DA CO BERTURA | M2 | 41.69
16.007.0021-A | COBERTURA COM TELHAS TRAPEZOIDAIS EM ACO GALVANIZADO,ESPESSU RA DE 0,5MM,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DA CO BERTURA | M2 | 40.21
16.007.0023-0 | CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | M | 45.07
16.007.0023-A | CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNEC IMENTO E COLOCACAO | M | 43.59
16.007.0025-0 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 25CM DE DESENVOLV IMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 59.47
16.007.0025-A | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 25CM DE DESENVOLV IMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 53.55
16.007.0027-0 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 50CM DE DESENVOLV IMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 81.31
16.007.0027-A | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 50CM DE DESENVOLV IMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 73.63
16.007.0030-0 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 COM 75CM DE DESENVOLV IMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 101.6
16.007.0030-A | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 COM 75CM DE DESENVOLV IMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 92.36
16.007.0038-0 | CALHA DE PLATIBANDA OU DE RINCAO,EM CHAPA GALVANIZADA N°26, COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 53.68
16.007.0038-A | CALHA DE PLATIBANDA OU DE RINCAO,EM CHAPA GALVANIZADA N°26, COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 47.76
16.008.0005-0 | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS FABRICADAS COM FIBRAS VEGETAIS E MINERAIS IMPREGNADA DE ASFALTO,ESPESSURA DE 3MM,PRESAS PO R PREGOS GALVANIZADOS,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA ARE A REAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 66.27
16.008.0005-A | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS FABRICADAS COM FIBRAS VEGETAIS E MINERAIS IMPREGNADA DE ASFALTO,ESPESSURA DE 3MM,PRESAS PO R PREGOS GALVANIZADOS,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA ARE A REAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 64.79
16.008.0030-0 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHAS ONDULADAS,COM FIBRAS VEGETAIS E MINERAIS IMPREGNADAS DE ASFALTO,PRESAS POR PREGOS GALVANIZAD OS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 53.8
16.008.0030-A | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHAS ONDULADAS,COM FIBRAS VEGETAIS E MINERAIS IMPREGNADAS DE ASFALTO,PRESAS POR PREGOS GALVANIZAD OS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 53.02
16.009.0001-0 | CALHA DE COBRE EM CHAPA DE ESPESSURA DE 0,8MM E DESENVOLVIME NTO DE 0,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 139.69
16.009.0001-A | CALHA DE COBRE EM CHAPA DE ESPESSURA DE 0,8MM E DESENVOLVIME NTO DE 0,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 133.2
16.009.0002-0 | CALHA DE COBRE EM CHAPA DE ESPESSURA DE 0,8MM E DESENVOLVIME NTO DE 0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 200.39
16.009.0002-A | CALHA DE COBRE EM CHAPA DE ESPESSURA DE 0,8MM E DESENVOLVIME NTO DE 0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 193.9
16.009.0005-0 | CALHA DE COBRE EM CHAPA DE ESPESSURA DE 0,8MM E DESENVOLVIME NTO PARA 1M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 351.74
16.009.0005-A | CALHA DE COBRE EM CHAPA DE ESPESSURA DE 0,8MM E DESENVOLVIME NTO PARA 1M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 345.25
16.010.0005-0 | TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,SISTEMA ALVEOLAR (60 A 80KG/ M2),CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DE PROTECAO ANTI-RAIZES,MEMBRAN A ALVEOLAR DE PETG (COM RESERVATORIOS DE FORMATO HEXAGONAL), MEMBRANA DE RETENCAO DE NUTRIENTES COMPOSTA DE NAO TECIDO RE CICLAD | M2 | 308.07
16.010.0005-A | TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,SISTEMA ALVEOLAR (60 A 80KG/ M2),CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DE PROTECAO ANTI-RAIZES,MEMBRAN A ALVEOLAR DE PETG (COM RESERVATORIOS DE FORMATO HEXAGONAL), MEMBRANA DE RETENCAO DE NUTRIENTES COMPOSTA DE NAO TECIDO RE CICLAD | M2 | 308.07
16.010.0010-0 | TELHADO VERDE PRE-VEGETACAO,SIST.GALOCHA(45 A 75KG/M2)COM ME MBRANA PROTECAO ANTI-RAIZES,PLACAS P/DRENAGEM,CONTROLADA MOD DULO SUBSTRATO RIGIDO P/RETENCAO SUBSTRATO NUTRITIVO S/CARRE AR SUBSTRATO E PROPORCIONAR A OXIGENACAO DAS RAIZES EVITANDO AMASSA | M2 | 385.43
16.010.0010-A | TELHADO VERDE PRE-VEGETACAO,SIST.GALOCHA(45 A 75KG/M2)COM ME MBRANA PROTECAO ANTI-RAIZES,PLACAS P/DRENAGEM,CONTROLADA MOD DULO SUBSTRATO RIGIDO P/RETENCAO SUBSTRATO NUTRITIVO S/CARRE AR SUBSTRATO E PROPORCIONAR A OXIGENACAO DAS RAIZES EVITANDO AMASSA | M2 | 385.43
16.010.0015-0 | TELHADO VERDE PRE-VEGETACAO,SIST.LAMINAR GRAMA(80 A 120KG/M2 ),C/MEMBRANA PROTECAO ANTI-RAIZES,PLACAS P/DRENAGEM,CONTROLA DA MODULO SUBSTRATO RIGIDO P/RETENCAO SUBSTRATO NUTRITIVO S/ CARREAR ESTE SUBSTRATO E PROPORCIONAR A OXIGENACAO DAS RAIZE S EVIT | M2 | 337.08
16.010.0015-A | TELHADO VERDE PRE-VEGETACAO,SIST.LAMINAR GRAMA(80 A 120KG/M2 ),C/MEMBRANA PROTECAO ANTI-RAIZES,PLACAS P/DRENAGEM,CONTROLA DA MODULO SUBSTRATO RIGIDO P/RETENCAO SUBSTRATO NUTRITIVO S/ CARREAR ESTE SUBSTRATO E PROPORCIONAR A OXIGENACAO DAS RAIZE S EVIT | M2 | 337.08
16.011.0005-0 | COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESSURA,INCL.MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRA E PILARES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA REAL D E COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 287.71
16.011.0005-A | COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESSURA,INCL.MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRA E PILARES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA REAL D E COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 275.59
16.011.0015-0 | COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR FUME,COM 10MM DE ESPESSURA,DE (5,00X5,00)M,ESTRUTURA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 8",2.1/2" E 1.1/2",CHUMBADA EM BLOCO DE CONCR ETO ARMADO,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANS PORTE E | UN | 12511.47
16.011.0015-A | COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR FUME,COM 10MM DE ESPESSURA,DE (5,00X5,00)M,ESTRUTURA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 8",2.1/2" E 1.1/2",CHUMBADA EM BLOCO DE CONCR ETO ARMADO,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANS PORTE E | UN | 11786.96
16.011.0030-0 | COBERTURA EM CHAPAS DE ACRILICO TRANSLUCIDO DE 6MM DE ESPESS URA,INCLUSIVE FIXACAO,EXCLUSIVE ESTRUTURA.MEDIDO PELA AREA R EAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 354.31
16.011.0030-A | COBERTURA EM CHAPAS DE ACRILICO TRANSLUCIDO DE 6MM DE ESPESS URA,INCLUSIVE FIXACAO,EXCLUSIVE ESTRUTURA.MEDIDO PELA AREA R EAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 351.35
16.011.0045-0 | COBERTURA TRANSLUCIDA,CRISTAL,BRANCA LEITOSA OU CORES BASICA S,PERFIL TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,RESINA POLIESTER REFORCADA C/FIBRA VIDRO,C/ADITIVO ESTABILIZANTE CONTRA DEGRADACAO DOS RAIOS U.V.,ESP.1,3MM,USO ONDE SE REQUER ILUMINACAO NATURAL M AIS VITR | M2 | 76.99
16.011.0045-A | COBERTURA TRANSLUCIDA,CRISTAL,BRANCA LEITOSA OU CORES BASICA S,PERFIL TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,RESINA POLIESTER REFORCADA C/FIBRA VIDRO,C/ADITIVO ESTABILIZANTE CONTRA DEGRADACAO DOS RAIOS U.V.,ESP.1,3MM,USO ONDE SE REQUER ILUMINACAO NATURAL M AIS VITR | M2 | 75.2
16.011.0050-0 | COBERTURA TRANSLUCIDA,CRISTAL,BRANCA LEITOSA OU CORES BASICA S,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,RESINA POLIESTER REFORCADA C/FRIBR A DE VIDRO,ADITIVO ESTABILIZANTE CONTRA DEGRADACAO DOS RAIOS U.V.,ESTRUT.C/VEU INTERNO POLIESTER,ESP.1,5MM,USO ONDE REQU ER ILUM | M2 | 85.81
16.011.0050-A | COBERTURA TRANSLUCIDA,CRISTAL,BRANCA LEITOSA OU CORES BASICA S,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,RESINA POLIESTER REFORCADA C/FRIBR A DE VIDRO,ADITIVO ESTABILIZANTE CONTRA DEGRADACAO DOS RAIOS U.V.,ESTRUT.C/VEU INTERNO POLIESTER,ESP.1,5MM,USO ONDE REQU ER ILUM | M2 | 84.02
16.012.0005-0 | ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA CLARABOIA EM CHAPA DE POLICARBONA TO,EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 317.63
16.012.0005-A | ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA CLARABOIA EM CHAPA DE POLICARBONA TO,EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 298.65
16.013.0001-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE CUMEEIR A,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA ARE A REAL DE COBERTURA | M2 | 51.09
16.013.0001-A | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE CUMEEIR A,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA ARE A REAL DE COBERTURA | M2 | 44.28
16.013.0002-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE CUMEEIR A,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA ARE A REAL DE COBERTURA | M2 | 106.7
16.013.0002-A | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE CUMEEIR A,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA ARE A REAL DE COBERTURA | M2 | 92.47
16.013.0004-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA EM FIBROCIMENTO TIPO CALHA,C OM 49CM LARGURA,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 21.71
16.013.0004-A | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA EM FIBROCIMENTO TIPO CALHA,C OM 49CM LARGURA,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 18.82
16.013.0005-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO,ONDULADAS,T IPO CONVENCIONAL,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO D O MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 18.49
16.013.0005-A | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO,ONDULADAS,T IPO CONVENCIONAL,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO D O MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 16.03
16.013.0006-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO,TIPO CALHA COM 90CM DE LARGURA,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENT O DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 19.46
16.013.0006-A | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO,TIPO CALHA COM 90CM DE LARGURA,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENT O DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 16.86
16.013.0007-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS METALICAS DE 0,5MM A 0,8MM DE ESPESSURA | M2 | 16.64
16.013.0007-A | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS METALICAS DE 0,5MM A 0,8MM DE ESPESSURA | M2 | 14.42
16.013.0009-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS EM FIBROCIMENT O,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL NOVO.MEDIDAS PELA AREA REAL DA COBERTURA | M2 | 14.79
16.013.0009-A | RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS EM FIBROCIMENT O,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL NOVO.MEDIDAS PELA AREA REAL DA COBERTURA | M2 | 12.82
16.013.0010-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS TIPO CALHA,OND ULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL NOVO.MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 20.05
16.013.0010-A | RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS TIPO CALHA,OND ULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL NOVO.MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 17.37
16.013.0015-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU C OLONIAIS,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.MEDIDA S PELA AREA REAL DA COBERTURA | M2 | 66.59
16.013.0015-A | RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU C OLONIAIS,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.MEDIDA S PELA AREA REAL DA COBERTURA | M2 | 57.71
16.015.0001-0 | SUBCOBERTURA COMPOSTA DE DUAS FOLHAS DE ALUMINIO ESTRUTURADO E UMA FOLHA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE TRANCADO,COM ESPE SSURA APROXIMADA ENTRE 0,15MM E 0,17MM,INCLUSIVE MADEIRAMENT O DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 17.49
16.015.0001-A | SUBCOBERTURA COMPOSTA DE DUAS FOLHAS DE ALUMINIO ESTRUTURADO E UMA FOLHA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE TRANCADO,COM ESPE SSURA APROXIMADA ENTRE 0,15MM E 0,17MM,INCLUSIVE MADEIRAMENT O DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 16.5
16.015.0005-0 | SUBCOBERTURA COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO E LAMINADO METALIZADO,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 5MM,INCLUSIV E MADEIRAMENTO DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 28.15
16.015.0005-A | SUBCOBERTURA COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO E LAMINADO METALIZADO,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 5MM,INCLUSIV E MADEIRAMENTO DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 27.12
16.015.0010-0 | SUBCOBERTURA CONSTITUIDA POR FIBRAS CONTINUAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,PERMEAVEL AO VAPOR E COM RESISTENCIA A PASSAGEM DE AGUA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE FIXACAO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 24.01
16.015.0010-A | SUBCOBERTURA CONSTITUIDA POR FIBRAS CONTINUAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,PERMEAVEL AO VAPOR E COM RESISTENCIA A PASSAGEM DE AGUA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE FIXACAO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 22.98
16.020.0001-0 | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIME ROS,TIPO III-B,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE ,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2 | 72.55
16.020.0001-A | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIME ROS,TIPO III-B,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE ,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2 | 68.6
16.020.0002-0 | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POL IMEROS,TIPO III-A,C/ESP.4,00M,CONSUMO MINIMO DE 1,15M2/M2,AP LICACAO C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,C/CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2 | 78.08
16.020.0002-A | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POL IMEROS,TIPO III-A,C/ESP.4,00M,CONSUMO MINIMO DE 1,15M2/M2,AP LICACAO C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,C/CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2 | 74.13
16.020.0003-0 | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POL IMEROS,TIPO IV-A,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICAC AO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLV ENTE,COM CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2 | 94.71
16.020.0003-A | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POL IMEROS,TIPO IV-A,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICAC AO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLV ENTE,COM CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2 | 90.76
16.020.0004-0 | IMPERMEABILIZACAO COM DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS,TIPO III-B,AMBAS C/ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M 2/M2 P/CADA MANTA,APLIC.C/CHAMA MACARICO A 1ª SOBRE PRIMER A SFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE E STE | M2 | 120.49
16.020.0004-A | IMPERMEABILIZACAO COM DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS,TIPO III-B,AMBAS C/ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M 2/M2 P/CADA MANTA,APLIC.C/CHAMA MACARICO A 1ª SOBRE PRIMER A SFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE E STE | M2 | 115.36
16.020.0005-0 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIME ROS,TIPO II-A OU II-B,ESP.4,00M,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APL ICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SO LVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2 | 60.21
16.020.0005-A | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIME ROS,TIPO II-A OU II-B,ESP.4,00M,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APL ICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SO LVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2 | 56.26
16.020.0006-0 | IMPERMEABILIZACAO COM DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS,TIPO IV-A,AMBAS C/ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2 /M2 P/CADA MANTA,APLIC.CHAMA MACARICO,A 1ª MANTA SOBRE PRIME R ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIV E ESTE | M2 | 164.81
16.020.0006-A | IMPERMEABILIZACAO COM DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS,TIPO IV-A,AMBAS C/ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2 /M2 P/CADA MANTA,APLIC.CHAMA MACARICO,A 1ª MANTA SOBRE PRIME R ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIV E ESTE | M2 | 159.68
16.020.0008-0 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIME ROS,COM HERBICIDA ATOXICO,TIPO III-A OU B,ESPESSURA DE 4,00M M,CONSUMO MINIMO DE 1,25M2/M2,APLIC.CHAMA MACARICO SOBRE PRI MER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO DE 0,40KG/M2,INC LUSIVE | M2 | 64.63
16.020.0008-A | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIME ROS,COM HERBICIDA ATOXICO,TIPO III-A OU B,ESPESSURA DE 4,00M M,CONSUMO MINIMO DE 1,25M2/M2,APLIC.CHAMA MACARICO SOBRE PRI MER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO DE 0,40KG/M2,INC LUSIVE | M2 | 60.68
16.020.0009-0 | IMPERMEABILIZACAO C/DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/PO LIMEROS,C/HERBICIDA ATOXICO,TIPO III-A OU B,C/ESP.4,00MM,CON SUMO MINIMO 1,25M2/M2 P/CADA MANTA,APLIC.C/CHAMA MACARICO,A 1ª SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40 KG/M2,I | M2 | 104.66
16.020.0009-A | IMPERMEABILIZACAO C/DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/PO LIMEROS,C/HERBICIDA ATOXICO,TIPO III-A OU B,C/ESP.4,00MM,CON SUMO MINIMO 1,25M2/M2 P/CADA MANTA,APLIC.C/CHAMA MACARICO,A 1ª SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40 KG/M2,I | M2 | 99.53
16.020.0012-0 | IMPERMEABILIZACAO INIBIDORA DO ATAQUE DE RAIZES,COMPOSTA DE ASFALTO MODIFICADO,PLASTIFICANTE,ADITIVOS ESPECIAIS,HERBICID A ATOXICO E SOLVENTES ORGANICOS,APLICADO A FRIO,EM DUAS DEMA OS,CONSUMO DE 0,40L/M2/DEMAO,PARA EVITAR A PENETRACAO INDESE JAVEL D | M2 | 10.44
16.020.0012-A | IMPERMEABILIZACAO INIBIDORA DO ATAQUE DE RAIZES,COMPOSTA DE ASFALTO MODIFICADO,PLASTIFICANTE,ADITIVOS ESPECIAIS,HERBICID A ATOXICO E SOLVENTES ORGANICOS,APLICADO A FRIO,EM DUAS DEMA OS,CONSUMO DE 0,40L/M2/DEMAO,PARA EVITAR A PENETRACAO INDESE JAVEL D | M2 | 10.03
16.021.0002-0 | IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA DE ASFALTO ELASTOMERICO EM SO LUCAO,APLICADA A FRIO,CONSIDERADO O CONSUMO DE 0,40KG/M2 DO PRIMER EM UMA DEMAO E 4KG/M2 DE ASFALTO RECOMENDADO,COM REFO RCO DE UMA TELA INDUSTRIAL DE POLIESTER,MALHA DE 2X2MM | M2 | 118.38
16.021.0002-A | IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA DE ASFALTO ELASTOMERICO EM SO LUCAO,APLICADA A FRIO,CONSIDERADO O CONSUMO DE 0,40KG/M2 DO PRIMER EM UMA DEMAO E 4KG/M2 DE ASFALTO RECOMENDADO,COM REFO RCO DE UMA TELA INDUSTRIAL DE POLIESTER,MALHA DE 2X2MM | M2 | 112.46
16.021.0003-0 | IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA A BASE POLIURETANO VEGETAL,IS ENTO DE SOLVENTES,BAIXO TEOR VOC,BICOMPONENTE,APLICADO A FRI O,2 OU 3 DEMAOS,CONSUMO DE 2KG/M2,REFORCO TELA POLIESTER,APL ICADA SOBRE 1ª DEMAO,MALHA 2X2MM | M2 | 132.15
16.021.0003-A | IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA A BASE POLIURETANO VEGETAL,IS ENTO DE SOLVENTES,BAIXO TEOR VOC,BICOMPONENTE,APLICADO A FRI O,2 OU 3 DEMAOS,CONSUMO DE 2KG/M2,REFORCO TELA POLIESTER,APL ICADA SOBRE 1ª DEMAO,MALHA 2X2MM | M2 | 127.71
16.021.0005-0 | IMPERMEABILIZACAO COM ASFALTO MODIFICADO C/ELASTOMEROS,APLIC ADOS QUENTE,CONSUMO 3KG/M2 P/COLAGEM MANTAS ASFALTICAS 3 A 5 KG/M2 P/MEMBRANA MOLDADA LOCAL,ESTRUT.C/VEU DE NAO TECIDO PO LIESTER,GRAMATURA MINIMA 50G/M2,APLICADO SOBRE PRIMER ASFALT ICO CO | M2 | 69.65
16.021.0005-A | IMPERMEABILIZACAO COM ASFALTO MODIFICADO C/ELASTOMEROS,APLIC ADOS QUENTE,CONSUMO 3KG/M2 P/COLAGEM MANTAS ASFALTICAS 3 A 5 KG/M2 P/MEMBRANA MOLDADA LOCAL,ESTRUT.C/VEU DE NAO TECIDO PO LIESTER,GRAMATURA MINIMA 50G/M2,APLICADO SOBRE PRIMER ASFALT ICO CO | M2 | 63.23
16.022.0002-0 | IMPERMEABILIZACAO,NAO ADERIDA AO SUBSTRATO,COM MANTA DE EPDM ,ESPESSURA MINIMA DE 0,8MM,CONSUMO DE 1,10M2/M2,UTILIZANDO A DESIVO PARA EMENDAS,EXCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO COM CAIME NTO DE 1%,CAMADA SEPARADORA,CAMADA AMORTECEDORA, PROTECAO TE RMICA, | M2 | 113.79
16.022.0002-A | IMPERMEABILIZACAO,NAO ADERIDA AO SUBSTRATO,COM MANTA DE EPDM ,ESPESSURA MINIMA DE 0,8MM,CONSUMO DE 1,10M2/M2,UTILIZANDO A DESIVO PARA EMENDAS,EXCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO COM CAIME NTO DE 1%,CAMADA SEPARADORA,CAMADA AMORTECEDORA, PROTECAO TE RMICA, | M2 | 108.37
16.022.0004-0 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA DE PVC,ESPESSURA 1,0MM,CONSUMO D E 1,10M2/M2,UNIDAS ENTRE SI POR SOLDA ELETRONICA OU TERMOFUS AO E COM ADESIVO A BASE DE PVC NOS PONTOS DE FIXACAO | M2 | 94.56
16.022.0004-A | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA DE PVC,ESPESSURA 1,0MM,CONSUMO D E 1,10M2/M2,UNIDAS ENTRE SI POR SOLDA ELETRONICA OU TERMOFUS AO E COM ADESIVO A BASE DE PVC NOS PONTOS DE FIXACAO | M2 | 89.13
16.022.0006-0 | IMPERMEABILIZACAO,NAO ADERIDA AO SUBSTRATO,COM MANTA DE PEAD ,ESPESSURA MINIMA DE 2,00MM,CONSUMO DE 1,10M2/M2,UNIDAS ENTR E SI POR SOLDA ELETRONICA OU TERMOFUSAO E COM FIXACAO NOS PO NTOS DE ARREMATE | M2 | 87.79
16.022.0006-A | IMPERMEABILIZACAO,NAO ADERIDA AO SUBSTRATO,COM MANTA DE PEAD ,ESPESSURA MINIMA DE 2,00MM,CONSUMO DE 1,10M2/M2,UNIDAS ENTR E SI POR SOLDA ELETRONICA OU TERMOFUSAO E COM FIXACAO NOS PO NTOS DE ARREMATE | M2 | 81.87
16.022.0010-0 | IMPERMEABILIZACAO C/MEMBRANA PRE-FABRICADA,AUTO ADESIVA,RECO BERTA COM ALUMINIO FLEXIVEL,EM FORMA DE TIRAS DE 5, 10, 15, 20, 30, 45, 90CM DE LARGURA,CONSUMO DE 1,05M2/M2 | M2 | 51.05
16.022.0010-A | IMPERMEABILIZACAO C/MEMBRANA PRE-FABRICADA,AUTO ADESIVA,RECO BERTA COM ALUMINIO FLEXIVEL,EM FORMA DE TIRAS DE 5, 10, 15, 20, 30, 45, 90CM DE LARGURA,CONSUMO DE 1,05M2/M2 | M2 | 46.61
16.022.0012-0 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA,TIPO II- C EM FORMA DE TIRA DE 32CM DE LARGURA POR 10M DE COMPRIMENTO ,ESPESSURA DE 3MM,CONSUMO DE 1,10M2/M2 | M2 | 76.91
16.022.0012-A | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA,TIPO II- C EM FORMA DE TIRA DE 32CM DE LARGURA POR 10M DE COMPRIMENTO ,ESPESSURA DE 3MM,CONSUMO DE 1,10M2/M2 | M2 | 72.47
16.023.0004-0 | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA,C/EMULSAO ACRILICA PURA (NAO ESTIRENADA),C/TEOR DE SOLIDOS ACIMA 60% APLICADOS EM QUATRO OU MAIS DEMAOS ATE ATINGIR O CONSUMO 2KG/M2 E REFORCO C/TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM,SOBRE DUAS OU DEMAIS DEMAOS DE CIM ENTO POLI | M2 | 89.31
16.023.0004-A | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA,C/EMULSAO ACRILICA PURA (NAO ESTIRENADA),C/TEOR DE SOLIDOS ACIMA 60% APLICADOS EM QUATRO OU MAIS DEMAOS ATE ATINGIR O CONSUMO 2KG/M2 E REFORCO C/TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM,SOBRE DUAS OU DEMAIS DEMAOS DE CIM ENTO POLI | M2 | 83.39
16.023.0005-0 | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA,C/EMULSAO ACRILICA ESTIRENADA ,TEOR DE DIOXIDO TITANIO(EM MASSA)ACIMA 2,2% E APLICACAO EM 6 OU DEMAIS DEMAOS ATE ATINGIR CONSUMO 3,5KG/M2 E REFORCO CO M TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM,SOBRE DUAS OU DEMAIS DEMAOS DE CIMEN | M2 | 126.17
16.023.0005-A | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA,C/EMULSAO ACRILICA ESTIRENADA ,TEOR DE DIOXIDO TITANIO(EM MASSA)ACIMA 2,2% E APLICACAO EM 6 OU DEMAIS DEMAOS ATE ATINGIR CONSUMO 3,5KG/M2 E REFORCO CO M TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM,SOBRE DUAS OU DEMAIS DEMAOS DE CIMEN | M2 | 120.01
16.024.0004-0 | IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA OU JUNTAS S/PROTECAO MECAN ICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FAC E EXTERNA C/UM FILME DE ALUMINIO,TIPO III-B C/ESPESSURA DE 3 MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU | M2 | 62.65
16.024.0004-A | IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA OU JUNTAS S/PROTECAO MECAN ICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FAC E EXTERNA C/UM FILME DE ALUMINIO,TIPO III-B C/ESPESSURA DE 3 MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU | M2 | 58.21
16.024.0005-0 | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA E S/TRANS ITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA C/U M FILME DE ALUMINIO,TIPO III-B ESP.4MM,APLICADA COM CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSU MO DE 0 | M2 | 64.11
16.024.0005-A | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA E S/TRANS ITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA C/U M FILME DE ALUMINIO,TIPO III-B ESP.4MM,APLICADA COM CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSU MO DE 0 | M2 | 59.67
16.024.0006-0 | IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA E S/TR ANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA C/UM FILME DE ALUMINIO,TIPO II-B COM ESPESSURA DE 3MM,APLICA DA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU S OLVENTE | M2 | 59.59
16.024.0006-A | IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA E S/TR ANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA C/UM FILME DE ALUMINIO,TIPO II-B COM ESPESSURA DE 3MM,APLICA DA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU S OLVENTE | M2 | 55.15
16.024.0007-0 | IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA E S/TR ANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA C/UM FILME DE ALUMINIO,TIPO II-B COM ESPESSURA DE 4MM,APLICA DA COM CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENT | M2 | 60.83
16.024.0007-A | IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA E S/TR ANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA C/UM FILME DE ALUMINIO,TIPO II-B COM ESPESSURA DE 4MM,APLICA DA COM CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENT | M2 | 56.39
16.024.0009-0 | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,AUTOPROTEGIDA FACE EXTERNA ESCAMAS ARDOSIA OU G RANULOS MINERAIS,TIPO III-B ESP.3MM,ATINGINDO APROXIMADAMENT E 4MM CAMADA ARDOSIA,CONS.MIN.1,20M2/M2,VERDE OU CINZA,APLIC ADA CHA | M2 | 79.71
16.024.0009-A | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,AUTOPROTEGIDA FACE EXTERNA ESCAMAS ARDOSIA OU G RANULOS MINERAIS,TIPO III-B ESP.3MM,ATINGINDO APROXIMADAMENT E 4MM CAMADA ARDOSIA,CONS.MIN.1,20M2/M2,VERDE OU CINZA,APLIC ADA CHA | M2 | 75.27
16.024.0015-0 | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA DUPLA MANTA ASFALTO MODIFICAD O C/POLIMEROS,1ª MANTA,TIPO III-B ESP.4MM,CONS.MINIMO 1,15M2 /M2,CHAMA MACARICO,S/PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENTE, CONS.0,40KG/M2,INCL.ESTE,2ª MANTA AUTOPROTEGIDA FACE EXT.ESC AMAS A | M2 | 126.17
16.024.0015-A | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA DUPLA MANTA ASFALTO MODIFICAD O C/POLIMEROS,1ª MANTA,TIPO III-B ESP.4MM,CONS.MINIMO 1,15M2 /M2,CHAMA MACARICO,S/PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENTE, CONS.0,40KG/M2,INCL.ESTE,2ª MANTA AUTOPROTEGIDA FACE EXT.ESC AMAS A | M2 | 120.75
16.025.0015-0 | IMPERMEABILIZACAO DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLI MEROS ELASTOMERICOS,TIPO III-A,AMBAS ESP.3,00MM,CONSUMO MINI MO 1,15M2/M2 P/CADA MANTA,APLIC.COLAGEM A QUENTE(CAQ)P/SUBST RATO HORIZONT./VERT.C/ASFALTO MODIFICADO,TIPO II,CONSUMO 3,0 0KG/M2 | M2 | 139.64
16.025.0015-A | IMPERMEABILIZACAO DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLI MEROS ELASTOMERICOS,TIPO III-A,AMBAS ESP.3,00MM,CONSUMO MINI MO 1,15M2/M2 P/CADA MANTA,APLIC.COLAGEM A QUENTE(CAQ)P/SUBST RATO HORIZONT./VERT.C/ASFALTO MODIFICADO,TIPO II,CONSUMO 3,0 0KG/M2 | M2 | 133.47
16.026.0001-0 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE | M2 | 70.37
16.026.0001-A | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE | M2 | 64.17
16.026.0002-0 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS SUJEITOS A LENCOL FREATICO,SIST.CRI STALIZACAO COMPOSTO 3 PRODUTOS DE BASE MINERAL,PENETRAM EFEI TO DE OSMOSE,CONS.POR M2,CIMENTO CRISTALIZANTE QUE ENDURECE EM 2MIN | M2 | 83.66
16.026.0002-A | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS SUJEITOS A LENCOL FREATICO,SIST.CRI STALIZACAO COMPOSTO 3 PRODUTOS DE BASE MINERAL,PENETRAM EFEI TO DE OSMOSE,CONS.POR M2,CIMENTO CRISTALIZANTE QUE ENDURECE EM 2MIN | M2 | 77.36
16.026.0005-0 | IMPERMEABILIZANTE DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL,TANQUE/PIS CINA EM CONCRETO ENTERRADO,SUJEITO A LENCOL FREATICO E PRESS AO POSITIVA,SISTEMA DE CRISTALIZACAO COMPOSTO DE 3 PRODUTOS E BASE MINERAL,QUE PENETRAM PROFUNDAMENTE POR EFEITO DE OSMO SE | M2 | 83.91
16.026.0005-A | IMPERMEABILIZANTE DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL,TANQUE/PIS CINA EM CONCRETO ENTERRADO,SUJEITO A LENCOL FREATICO E PRESS AO POSITIVA,SISTEMA DE CRISTALIZACAO COMPOSTO DE 3 PRODUTOS E BASE MINERAL,QUE PENETRAM PROFUNDAMENTE POR EFEITO DE OSMO SE | M2 | 78.11
16.026.0010-0 | IMPERMEABILIZANTE DA SUPERFICIE DE CONCRETO EM PRESENCA OU N AO DE UMIDADE OU DE LENCOL FREATICO,EMPREGANDO SISTEMA PROGR ESSIVO DE CRISTALIZACAO COMPOSTO DE INGREDIENTES ATIVOS QUE PENETRAM PROFUNDAMENTE NO CONCRETO POR PROCESSO CATALITICO,G ERANDO | M2 | 71.04
16.026.0010-A | IMPERMEABILIZANTE DA SUPERFICIE DE CONCRETO EM PRESENCA OU N AO DE UMIDADE OU DE LENCOL FREATICO,EMPREGANDO SISTEMA PROGR ESSIVO DE CRISTALIZACAO COMPOSTO DE INGREDIENTES ATIVOS QUE PENETRAM PROFUNDAMENTE NO CONCRETO POR PROCESSO CATALITICO,G ERANDO | M2 | 65.24
16.026.0030-0 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA ELEVADO OU SUBTERR ANEO DE SISTEMA RIGIDO,PISCINAS,ALICERCES E PAREDES DE CONTA TO C/SOLO,CONSTANDO LIMPEZA SUPERF.,CHAPISCO DE CIMENTO E AR EIA,TRACO 1:2,ADESIVO SINT.1:2 E REVEST.ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI | M2 | 65.51
16.026.0030-A | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA ELEVADO OU SUBTERR ANEO DE SISTEMA RIGIDO,PISCINAS,ALICERCES E PAREDES DE CONTA TO C/SOLO,CONSTANDO LIMPEZA SUPERF.,CHAPISCO DE CIMENTO E AR EIA,TRACO 1:2,ADESIVO SINT.1:2 E REVEST.ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI | M2 | 58.29
16.027.0001-0 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA ELEVADO OU APOIADO,NA O SUJEITO A LENCOL FREATICO,S/PRESSAO NEGATIVA,EMPREGANDO 2 DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,CONS.1KG/M2/DEMAO,IMPER.BASE RE SINAS TERMOPL.E CIMENTO C/ADESIVO,CONS.4KG/M2,ESTR.TELA POLI ESTER 2 | M2 | 85.93
16.027.0001-A | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA ELEVADO OU APOIADO,NA O SUJEITO A LENCOL FREATICO,S/PRESSAO NEGATIVA,EMPREGANDO 2 DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,CONS.1KG/M2/DEMAO,IMPER.BASE RE SINAS TERMOPL.E CIMENTO C/ADESIVO,CONS.4KG/M2,ESTR.TELA POLI ESTER 2 | M2 | 80.13
16.028.0015-0 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO PARA AGUA POTAVEL OU PISCI NA ELEVADA OU APOIADA,NAO SUJEITO LENCOL FREATICO,S/PRESSAO NEGATIVA,EMPREGANDO 2 DEMAOS CIMENTO POLIMERICO,CONSUMO 1KG/ M2/DEMAO,APLICACAO MEMBRANA COM POLIMERO ACRILICO COM OU SEM CIMENTO | M2 | 70.89
16.028.0015-A | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO PARA AGUA POTAVEL OU PISCI NA ELEVADA OU APOIADA,NAO SUJEITO LENCOL FREATICO,S/PRESSAO NEGATIVA,EMPREGANDO 2 DEMAOS CIMENTO POLIMERICO,CONSUMO 1KG/ M2/DEMAO,APLICACAO MEMBRANA COM POLIMERO ACRILICO COM OU SEM CIMENTO | M2 | 65.09
16.028.0020-0 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO PARA AGUA OU PISCINA APOIA DA OU ENTERRADA,SUJEITO A LENCOL FREATICO ATE 10 M.C.A PRESS AO NEGATIVA,EMPREGANDO 4 DEMAOS CIMENTO POLIMERICO,CONSUMO 1 KG/M2/DEMAO,EXCLUSIVE PREPARO SUPERFICIE,COM TRATAMENTO DE C ONCRET | M2 | 60.99
16.028.0020-A | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO PARA AGUA OU PISCINA APOIA DA OU ENTERRADA,SUJEITO A LENCOL FREATICO ATE 10 M.C.A PRESS AO NEGATIVA,EMPREGANDO 4 DEMAOS CIMENTO POLIMERICO,CONSUMO 1 KG/M2/DEMAO,EXCLUSIVE PREPARO SUPERFICIE,COM TRATAMENTO DE C ONCRET | M2 | 54.45
16.028.0022-0 | IMPERMEABILIZACAO PARA ETE-ESTACAO TRAT.ESGOTO,RESERV.TANQUE APOIADO OU ENTERRADO,CAIXA GORDURA,SUJEITO LENCOL FREATICO A TE 10 M.C.A PRESSAO NEGATIVA,CONTATO C/ESGOTO,EMPREGANDO 4 D EMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,C/RESISTENCIA QUIMICA,CONSUMO 1K G/M2/D | M2 | 60.99
16.028.0022-A | IMPERMEABILIZACAO PARA ETE-ESTACAO TRAT.ESGOTO,RESERV.TANQUE APOIADO OU ENTERRADO,CAIXA GORDURA,SUJEITO LENCOL FREATICO A TE 10 M.C.A PRESSAO NEGATIVA,CONTATO C/ESGOTO,EMPREGANDO 4 D EMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,C/RESISTENCIA QUIMICA,CONSUMO 1K G/M2/D | M2 | 54.45
16.028.0023-0 | IMPERMEABILIZACAO ELASTICA PARA ETE-ESTACAO TRAT.ESGOTO,RESE VATORIO TANQUE ELEVADO OU APOIADO,CONTATO ESGOTO COM MEMBRAN A BASE POLIURETANO VEGETAL,ISENTO SOLVENTES,BAIXO TEOR VOC,B I-COMPONENTE,APLICADO A FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CONS.2KG/M2,TELA POLIEST | M2 | 142.9
16.028.0023-A | IMPERMEABILIZACAO ELASTICA PARA ETE-ESTACAO TRAT.ESGOTO,RESE VATORIO TANQUE ELEVADO OU APOIADO,CONTATO ESGOTO COM MEMBRAN A BASE POLIURETANO VEGETAL,ISENTO SOLVENTES,BAIXO TEOR VOC,B I-COMPONENTE,APLICADO A FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CONS.2KG/M2,TELA POLIEST | M2 | 137.1
16.028.0026-0 | IMPERMEABILIZACAO ELASTICA PARA ETE-ESTACAO TRAT.ESGOTO,RESE RVATORIO TANQUE ELEVADO OU APOIADO,CONTATO COM ESGOTO,COM RE VESTIMENTO ANTI-CORROSIVO,BASE POLIUREIA AROMATICA,PARA APLI CACAO MEIO MAQUINA SPRAY DE ALTA PRESSAO COM CONTROLE DE TEM PERATU | M2 | 140.98
16.028.0026-A | IMPERMEABILIZACAO ELASTICA PARA ETE-ESTACAO TRAT.ESGOTO,RESE RVATORIO TANQUE ELEVADO OU APOIADO,CONTATO COM ESGOTO,COM RE VESTIMENTO ANTI-CORROSIVO,BASE POLIUREIA AROMATICA,PARA APLI CACAO MEIO MAQUINA SPRAY DE ALTA PRESSAO COM CONTROLE DE TEM PERATU | M2 | 137.24
16.028.0030-0 | IMPERMEABILIZACAO COM ANTICORROSIVO DA FACE INTERNA DA TAMPA E PARTE DAS PAREDES (ACIMA DA LINHA D'AGUA) DOS RESERVATORI OS COM A APLICACAO DE PINTURA COM TINTA EPOXI ISENTA DE SOLV ENTE EM DUAS OU MAIS DEMAOS ATE ATINGIR O CONSUMO DE 0,80KG/ M2 | M2 | 34.66
16.028.0030-A | IMPERMEABILIZACAO COM ANTICORROSIVO DA FACE INTERNA DA TAMPA E PARTE DAS PAREDES (ACIMA DA LINHA D'AGUA) DOS RESERVATORI OS COM A APLICACAO DE PINTURA COM TINTA EPOXI ISENTA DE SOLV ENTE EM DUAS OU MAIS DEMAOS ATE ATINGIR O CONSUMO DE 0,80KG/ M2 | M2 | 34.24
16.029.0001-0 | IMPERMEABILIZACAO ELASTICA P/ETA-ESTACAO TRATAMENTO AGUA,RES ERVATORIO,TANQUE ELEVADO OU APOIADO,CONTATO C/ESGOTO,MEMBRAN A BASE POLIURETANO VEGETAL,APLICADO A FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CON SUMO 2KG/M2,REFORCO TELA,SOBRE 1ª DEMAO,MALHA 2X2MM,EXCL.PRE PARO D | M2 | 146.01
16.029.0001-A | IMPERMEABILIZACAO ELASTICA P/ETA-ESTACAO TRATAMENTO AGUA,RES ERVATORIO,TANQUE ELEVADO OU APOIADO,CONTATO C/ESGOTO,MEMBRAN A BASE POLIURETANO VEGETAL,APLICADO A FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CON SUMO 2KG/M2,REFORCO TELA,SOBRE 1ª DEMAO,MALHA 2X2MM,EXCL.PRE PARO D | M2 | 139.79
16.030.0001-0 | IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 1,2KG /M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA | M2 | 18.06
16.030.0001-A | IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 1,2KG /M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA | M2 | 17.28
16.030.0005-0 | IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 0,6KG /M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA | M2 | 9.82
16.030.0005-A | IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 0,6KG /M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA | M2 | 9.33
16.030.0007-0 | IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 0,2KG /M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA | M2 | 4.37
16.030.0007-A | IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 0,2KG /M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA | M2 | 4.06
16.030.0009-0 | IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 2KG/M 2,EM SUPERFICIES LISAS,DE PEQUENAS DIMENSOES,ESTRUTURANDO CO M TELA DE POLIESTER # 2MMX2MM OS BOXES,CANTOS,RALOS E TUBOS EMERGENTES,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANI CA | M2 | 30.44
16.030.0009-A | IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 2KG/M 2,EM SUPERFICIES LISAS,DE PEQUENAS DIMENSOES,ESTRUTURANDO CO M TELA DE POLIESTER # 2MMX2MM OS BOXES,CANTOS,RALOS E TUBOS EMERGENTES,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANI CA | M2 | 29.48
16.030.0010-0 | IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU MARQUISE SUJEITA A TRAFEGO LEVE COM PROTECAO MECANICA,EXCLUSIVE ESTA,UTILIZANDO ELASTOM ERO DE POLIURETANO (PRETO),APLICADO FRIO EM 0,3KG/M2/DEMAO,C OM 5 DEMAOS | M2 | 103.15
16.030.0010-A | IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU MARQUISE SUJEITA A TRAFEGO LEVE COM PROTECAO MECANICA,EXCLUSIVE ESTA,UTILIZANDO ELASTOM ERO DE POLIURETANO (PRETO),APLICADO FRIO EM 0,3KG/M2/DEMAO,C OM 5 DEMAOS | M2 | 98.99
16.030.0013-0 | IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU MARQUISE SUJEITA A TRAFEGO LEVE,COM PROTECAO MECANICA,EXCLUSIVE ESTA,UTILIZANDO ELASTOM ERO DE POLIURETANO (PRETO),APLICADO A FRIO EM 0,3KG/M2/DEMAO ,COM 3 DEMAOS | M2 | 70.12
16.030.0013-A | IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU MARQUISE SUJEITA A TRAFEGO LEVE,COM PROTECAO MECANICA,EXCLUSIVE ESTA,UTILIZANDO ELASTOM ERO DE POLIURETANO (PRETO),APLICADO A FRIO EM 0,3KG/M2/DEMAO ,COM 3 DEMAOS | M2 | 66.53
16.030.0030-0 | IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DE ALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE CIME NTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE 1KG/M2/ DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT.CONS UMO DE | M2 | 66.26
16.030.0030-A | IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DE ALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE CIME NTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE 1KG/M2/ DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT.CONS UMO DE | M2 | 61.9
16.031.0025-0 | IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS OU VIGAS C/MEMBRANA DE BASE ACRIL ICA,MONOCOMPONENTE,BRANCA,APLICADA A FRIO EM 4 OU MAIS DEMAO S ATE ATINGIR CONS.MINIMO 2KG/M2,C/REFORCO TELA POLIESTER,GR AMATURA MINIMA 40G/M2,SOBRE BASE PREPARADA C/CIMENTO POLIMER ICO,IN | M2 | 80
16.031.0025-A | IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS OU VIGAS C/MEMBRANA DE BASE ACRIL ICA,MONOCOMPONENTE,BRANCA,APLICADA A FRIO EM 4 OU MAIS DEMAO S ATE ATINGIR CONS.MINIMO 2KG/M2,C/REFORCO TELA POLIESTER,GR AMATURA MINIMA 40G/M2,SOBRE BASE PREPARADA C/CIMENTO POLIMER ICO,IN | M2 | 73.59
16.032.0001-0 | IMPERMEABILIZACAO ELASTICA PARA PISCINA ELEVADA,APOIADA OU E NTERRADA SOBRE ACAO DE LENCOL FREATICO,COM MEMBRANA BASE POL IURETANO VEGETAL,APLICADA A FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CONSUMO DE 2K G/M2,TELA POLIESTER SOBRE A 1 DEMAO,MALHA 2X2MM,COM TRATAMEN TO DO | M2 | 144.45
16.032.0001-A | IMPERMEABILIZACAO ELASTICA PARA PISCINA ELEVADA,APOIADA OU E NTERRADA SOBRE ACAO DE LENCOL FREATICO,COM MEMBRANA BASE POL IURETANO VEGETAL,APLICADA A FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CONSUMO DE 2K G/M2,TELA POLIESTER SOBRE A 1 DEMAO,MALHA 2X2MM,COM TRATAMEN TO DO | M2 | 138.45
16.033.0002-0 | IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA COMPOSTA DE PINTURA DE ASFALTO M ODIFICADO,PLASTIFICANTE E ISENTO DE SOLVENTES ORGANICOS,APLI CADO A FRIO,EM DUAS DEMAOS,CONSUMO DE 1L/M2/DEMAO | M2 | 25.35
16.033.0002-A | IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA COMPOSTA DE PINTURA DE ASFALTO M ODIFICADO,PLASTIFICANTE E ISENTO DE SOLVENTES ORGANICOS,APLI CADO A FRIO,EM DUAS DEMAOS,CONSUMO DE 1L/M2/DEMAO | M2 | 24.41
16.034.0003-0 | IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMIC OS,MACICOS,SEM A PRESENCA DE CAL,COM ABSORCAO DE UMIDADE DO SOLO (UMIDADE ASCENDENTE),EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LIQUI DO A BASE DE SILICATOS E RESINAS,CONSUMO DE 2KG/M2,QUE POR E FEITO D | M2 | 85.03
16.034.0003-A | IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMIC OS,MACICOS,SEM A PRESENCA DE CAL,COM ABSORCAO DE UMIDADE DO SOLO (UMIDADE ASCENDENTE),EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LIQUI DO A BASE DE SILICATOS E RESINAS,CONSUMO DE 2KG/M2,QUE POR E FEITO D | M2 | 78.62
16.034.0006-0 | IMPERMEABILIZACAO PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS OU BLOCOS CONCRETO,C/FUROS,S/A PRESENCA DE CAL,C/ABSORCAO UM IDADE(UMIDADE ASCENDENTE)APLICANDO DUAS DEMAOS CRUZADAS CIME NTO POLIMERICO,ATENDENDO ABNT NBR 11905,CONSUMO 1KG/M2/DEMAO ,DESDE | M2 | 16.79
16.034.0006-A | IMPERMEABILIZACAO PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS OU BLOCOS CONCRETO,C/FUROS,S/A PRESENCA DE CAL,C/ABSORCAO UM IDADE(UMIDADE ASCENDENTE)APLICANDO DUAS DEMAOS CRUZADAS CIME NTO POLIMERICO,ATENDENDO ABNT NBR 11905,CONSUMO 1KG/M2/DEMAO ,DESDE | M2 | 15.31
16.035.0005-0 | IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURE TANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHA DAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOE S DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHO S META | M | 29.69
16.035.0005-A | IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURE TANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHA DAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOE S DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHO S META | M | 28.21
16.036.0010-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM CONC RETO,METAL OU MADEIRA,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISE NTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM ATE 1,00MM DE ESPES | M2 | 89.91
16.036.0010-A | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM CONC RETO,METAL OU MADEIRA,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISE NTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM ATE 1,00MM DE ESPES | M2 | 87.53
16.036.0015-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PISOS,COM ELASTOMERO A BAS E DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LEN TA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINC EL,COM 1,20MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA | M2 | 107.24
16.036.0015-A | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PISOS,COM ELASTOMERO A BAS E DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LEN TA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINC EL,COM 1,20MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA | M2 | 104.46
16.036.0020-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BA SE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LE NTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PIN CEL,CO | M2 | 167.77
16.036.0020-A | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BA SE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LE NTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PIN CEL,CO | M2 | 164.6
16.036.0022-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BA SE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LE NTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PIN CEL,CO | M2 | 205.62
16.036.0022-A | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BA SE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LE NTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PIN CEL,CO | M2 | 202.21
16.036.0025-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PAREDES,COM ELASTOMERO A B ASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA L ENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PI NCEL,COM 0,40MM DE ESPESSURA | M2 | 38.53
16.036.0025-A | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PAREDES,COM ELASTOMERO A B ASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA L ENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PI NCEL,COM 0,40MM DE ESPESSURA | M2 | 37.23
16.036.0030-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM CONC RETO,METAL OU MADEIRA,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISE NTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM ATE 1,00MM DE ESPES | M2 | 92.58
16.036.0030-A | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM CONC RETO,METAL OU MADEIRA,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISE NTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM ATE 1,00MM DE ESPES | M2 | 90.19
16.036.0035-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PISOS,COM ELASTOMERO A BAS E DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LEN TA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINC EL,COM 1,20MM DE ESPESSURA,ANTIDERRAPANTE,SEM PROTECAO MECAN ICA | M2 | 110.31
16.036.0035-A | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PISOS,COM ELASTOMERO A BAS E DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LEN TA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINC EL,COM 1,20MM DE ESPESSURA,ANTIDERRAPANTE,SEM PROTECAO MECAN ICA | M2 | 107.53
16.036.0040-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BA SE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LE NTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PIN CEL,CO | M2 | 172.28
16.036.0040-A | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BA SE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LE NTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PIN CEL,CO | M2 | 169.11
16.036.0043-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BA SE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LE NTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PIN CEL,CO | M2 | 211.77
16.036.0043-A | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BA SE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LE NTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PIN CEL,CO | M2 | 208.36
16.036.0050-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM CONC RETO,METAL OU MADEIRA,A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTE S,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,APLICADO COM EQUIPAM ENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM ATE 1,00MM DE ESPESSURA ,SEM P | M2 | 115.22
16.036.0050-A | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM CONC RETO,METAL OU MADEIRA,A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTE S,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,APLICADO COM EQUIPAM ENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM ATE 1,00MM DE ESPESSURA ,SEM P | M2 | 112.33
16.036.0055-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PISOS,A BASE DE POLIUREIA, ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,AP LICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 1,20M M DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA | M2 | 136.86
16.036.0055-A | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PISOS,A BASE DE POLIUREIA, ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,AP LICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 1,20M M DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA | M2 | 133.59
16.036.0060-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,A BASE DE POLIUREIA ,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,A PLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 2,00 MM DE | M2 | 214.67
16.036.0060-A | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,A BASE DE POLIUREIA ,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,A PLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 2,00 MM DE | M2 | 211.01
16.036.0062-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,A BASE DE POLIUREIA ,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,A PLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 2,50 MM DE | M2 | 263.33
16.036.0062-A | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,A BASE DE POLIUREIA ,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,A PLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 2,50 MM DE | M2 | 259.42
16.036.0065-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PAREDES,A BASE DE POLIUREI A,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE, APLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 0,4 0MM DE ESPESSURA | M2 | 50.87
16.036.0065-A | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PAREDES,A BASE DE POLIUREI A,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE, APLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 0,4 0MM DE ESPESSURA | M2 | 49.08
16.036.0070-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM CONC RETO,METAL OU MADEIRA,A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTE S,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,APLICADO COM EQUIPAM ENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM ATE 1,00MM DE ESPESSURA ,ANTID | M2 | 117.88
16.036.0070-A | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM CONC RETO,METAL OU MADEIRA,A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTE S,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,APLICADO COM EQUIPAM ENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM ATE 1,00MM DE ESPESSURA ,ANTID | M2 | 115
16.036.0075-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PISOS,A BASE DE POLIUREIA, ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,AP LICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 1,20M M DE ESPESSURA,ANTIDERRAPANTE,SEM PROTECAO MECANICA | M2 | 139.94
16.036.0075-A | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PISOS,A BASE DE POLIUREIA, ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,AP LICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 1,20M M DE ESPESSURA,ANTIDERRAPANTE,SEM PROTECAO MECANICA | M2 | 136.66
16.036.0080-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,A BASE DE POLIUREIA ,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,A PLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 2,00 MM DE | M2 | 219.18
16.036.0080-A | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,A BASE DE POLIUREIA ,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,A PLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 2,00 MM DE | M2 | 215.52
16.036.0083-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,A BASE DE POLIUREIA ,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,A PLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 2,50 MM DE | M2 | 269.48
16.036.0083-A | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,A BASE DE POLIUREIA ,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,A PLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 2,50 MM DE | M2 | 265.57
17.012.0010-0 | CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA,EM DUAS DEM AOS,ADICIONANDO FIXADOR | M2 | 8.23
17.012.0010-A | CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA,EM DUAS DEM AOS,ADICIONANDO FIXADOR | M2 | 7.17
17.012.0011-0 | CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA,EM TRES DEM AOS,ADICIONANDO FIXADOR | M2 | 10.93
17.012.0011-A | CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA,EM TRES DEM AOS,ADICIONANDO FIXADOR | M2 | 9.52
17.012.0012-0 | CAIACAO INTERNA COM CORANTE SOBRE SUPERFICIE LISA,EM DUAS DE MAOS,ADICIONANDO FIXADOR | M2 | 9.08
17.012.0012-A | CAIACAO INTERNA COM CORANTE SOBRE SUPERFICIE LISA,EM DUAS DE MAOS,ADICIONANDO FIXADOR | M2 | 8.02
17.012.0013-0 | CAIACAO INTERNA COM CORANTE SOBRE SUPERFICIE LISA,EM TRES DE MAOS,ADICIONANDO FIXADOR | M2 | 11.78
17.012.0013-A | CAIACAO INTERNA COM CORANTE SOBRE SUPERFICIE LISA,EM TRES DE MAOS,ADICIONANDO FIXADOR | M2 | 10.37
17.012.0015-0 | CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE ASPERA OU CHAPIS CADA EM DUAS DEMAOS COM ADICAO DE FIXADOR | M2 | 12.48
17.012.0015-A | CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE ASPERA OU CHAPIS CADA EM DUAS DEMAOS COM ADICAO DE FIXADOR | M2 | 10.88
17.012.0030-0 | PINTURA DE NATA DE CIMENTO SOBRE SUPERFICIE ASPERA,EM TRES D EMAOS | M2 | 3.44
17.012.0030-A | PINTURA DE NATA DE CIMENTO SOBRE SUPERFICIE ASPERA,EM TRES D EMAOS | M2 | 3.03
17.012.0040-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PA RA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE S UPERFICIE POROSA,EM DUAS DEMAOS,USANDO AGUA COMO DILUENTE | M2 | 14.01
17.012.0040-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PA RA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE S UPERFICIE POROSA,EM DUAS DEMAOS,USANDO AGUA COMO DILUENTE | M2 | 12.84
17.013.0030-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMEN TO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCL USIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 48.7
17.013.0030-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMEN TO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCL USIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 47.38
17.013.0031-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO APICOADO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZ A,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 90.19
17.013.0031-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO APICOADO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZ A,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 88.47
17.013.0070-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE REVESTIMENTO ALISADO A COLH ER OU CONCRETO LISO,COM TINTA A BASE DE RESINA DE BORRACHA C LORADA,DE SECAGEM RAPIDA,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 19.73
17.013.0070-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE REVESTIMENTO ALISADO A COLH ER OU CONCRETO LISO,COM TINTA A BASE DE RESINA DE BORRACHA C LORADA,DE SECAGEM RAPIDA,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 18.4
17.013.0095-1 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM TINTA A BASE DE R ESINA DE BORRACHA CLORADA,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA DEMAO DE TIN TA PRIMARIA DA MESMA LINHA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 27.56
17.013.0095-B | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM TINTA A BASE DE R ESINA DE BORRACHA CLORADA,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA DEMAO DE TIN TA PRIMARIA DA MESMA LINHA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 25.57
17.013.0100-0 | PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA SEMIBRILHANTE,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRURGICO OU UTI ,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMA OS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 40.91
17.013.0100-A | PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA SEMIBRILHANTE,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRURGICO OU UTI ,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMA OS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 37.2
17.014.0010-0 | PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE FERRO | KG | 10
17.014.0010-A | PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE FERRO | KG | 10
17.014.0015-0 | PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO | KG | 10
17.014.0015-A | PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO | KG | 10
17.017.0010-0 | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO D E MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO PO RESIDUAL | M2 | 20.33
17.017.0010-A | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO D E MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO PO RESIDUAL | M2 | 17.99
17.017.0020-0 | PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,PARA INTERIOR,ALTO B RILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.00 10,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2 | 6.57
17.017.0020-A | PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,PARA INTERIOR,ALTO B RILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.00 10,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2 | 6.07
17.017.0030-0 | PINTURA COM TINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO GERAL,PARA INTE RIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CO NFORME O ITEM 17.017.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE L IXAMENTO,DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA E TRES DE ACABAMENTO | M2 | 30.28
17.017.0030-A | PINTURA COM TINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO GERAL,PARA INTE RIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CO NFORME O ITEM 17.017.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE L IXAMENTO,DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA E TRES DE ACABAMENTO | M2 | 27.16
17.017.0040-0 | PINTURA INTERNA EM SUPERFICIE COM REVESTIMENTO LISO,A OLEO B RILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,U MA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABA MENTO | M2 | 20.96
17.017.0040-A | PINTURA INTERNA EM SUPERFICIE COM REVESTIMENTO LISO,A OLEO B RILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,U MA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABA MENTO | M2 | 18.8
17.017.0041-0 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA NA COR EXISTENTE,SOBRE REVESTIM ENTO LISO EM BOM ESTADO,COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 10.25
17.017.0041-A | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA NA COR EXISTENTE,SOBRE REVESTIM ENTO LISO EM BOM ESTADO,COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 9.28
17.017.0042-0 | PINTURA DE UMA DEMAO ADICIONAL NOS SERVICOS DOS ITENS 17.017 .0040 OU 17.017.0041 | M2 | 2.28
17.017.0042-A | PINTURA DE UMA DEMAO ADICIONAL NOS SERVICOS DOS ITENS 17.017 .0040 OU 17.017.0041 | M2 | 2.08
17.017.0050-0 | PINTURA INTERNA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINA DO,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONF ORME O ITEM 17.017.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIX AMENTO,DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA E TRES DE ACABAMENTO | M2 | 30.42
17.017.0050-A | PINTURA INTERNA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINA DO,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONF ORME O ITEM 17.017.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIX AMENTO,DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA E TRES DE ACABAMENTO | M2 | 27.3
17.017.0053-0 | PINTURA SOBRE PAREDES DE TIJOLOS CERAMICOS COM TINTA CERAMIC A,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 12.09
17.017.0053-A | PINTURA SOBRE PAREDES DE TIJOLOS CERAMICOS COM TINTA CERAMIC A,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 10.88
17.017.0060-0 | PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 13.26
17.017.0060-A | PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 11.89
17.017.0061-0 | PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVE LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 17.09
17.017.0061-A | PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVE LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 15.34
17.017.0062-0 | PINTURA DE QUADRO ESCOLAR SOBRE REVESTIMENTO LISO COM DUAS D EMAOS DE ACABAMENTO FOSCO,SOBRE PAREDE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010,EXCLUSIVE ESTE | M2 | 9.3
17.017.0062-A | PINTURA DE QUADRO ESCOLAR SOBRE REVESTIMENTO LISO COM DUAS D EMAOS DE ACABAMENTO FOSCO,SOBRE PAREDE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010,EXCLUSIVE ESTE | M2 | 8.52
17.017.0070-0 | PINTURA INTERNA COM ESMALTE CATALISAVEL(EPOXI),SISTEMA TINTO METRICO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PR EPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0010,APENAS APLICAVEL SOBRE M ASSA ACRILICA,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2 | 21.79
17.017.0070-A | PINTURA INTERNA COM ESMALTE CATALISAVEL(EPOXI),SISTEMA TINTO METRICO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PR EPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0010,APENAS APLICAVEL SOBRE M ASSA ACRILICA,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2 | 20.78
17.017.0100-0 | PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA O DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEI RA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR | M2 | 35.73
17.017.0100-A | PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA O DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEI RA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR | M2 | 32.61
17.017.0110-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA O DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACAB | M2 | 23.13
17.017.0110-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA O DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACAB | M2 | 21.08
17.017.0120-1 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TINTA A OL EO BRILHANTE OU ACETINADA COM DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO SOBR E SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2 | 6.46
17.017.0120-B | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TINTA A OL EO BRILHANTE OU ACETINADA COM DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO SOBR E SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2 | 5.96
17.017.0130-0 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,SOBRE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,INCLU SIVE ESTE,COM LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO,NA COR E XISTENTE | M2 | 14.15
17.017.0130-A | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,SOBRE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,INCLU SIVE ESTE,COM LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO,NA COR E XISTENTE | M2 | 12.88
17.017.0140-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SI NTETICO ALQUIDICO,BRILHANTE OU ACETINADA EM DUAS DEMAOS SOBR E SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2 | 6.57
17.017.0140-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SI NTETICO ALQUIDICO,BRILHANTE OU ACETINADA EM DUAS DEMAOS SOBR E SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2 | 6.07
17.017.0150-0 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,NA COR E TIPO DA EXISTENTE,INCL USIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 11.83
17.017.0150-A | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,NA COR E TIPO DA EXISTENTE,INCL USIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 10.66
17.017.0155-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA ,COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE SUPERFIC IE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFO RME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAME NTO,UM | M2 | 15.8
17.017.0155-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA ,COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE SUPERFIC IE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFO RME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAME NTO,UM | M2 | 14.32
17.017.0160-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM DUAS DEMAO S DE TINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO GERAL,SOBRE SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPAR O | M2 | 13.77
17.017.0160-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM DUAS DEMAO S DE TINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO GERAL,SOBRE SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPAR O | M2 | 12.36
17.017.0161-0 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COM TINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO GERAL,INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE | M2 | 10.89
17.017.0161-A | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COM TINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO GERAL,INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE | M2 | 9.72
17.017.0169-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SI NTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANT E INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO D E MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E D UAS DE | M2 | 36.24
17.017.0169-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SI NTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANT E INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO D E MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E D UAS DE | M2 | 33.02
17.017.0175-0 | PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALT E SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SU PERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO ,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2 | 13.95
17.017.0175-A | PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALT E SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SU PERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO ,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2 | 12.59
17.017.0176-0 | REPINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTETICO ALTO B RILHO OU ACETINADO,SOBRE SUPERFICIE JA PINTADA EM BOM ESTADO ,APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM MATERI AL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO E NA COR EXISTENTE | M2 | 16.49
17.017.0176-A | REPINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTETICO ALTO B RILHO OU ACETINADO,SOBRE SUPERFICIE JA PINTADA EM BOM ESTADO ,APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM MATERI AL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO E NA COR EXISTENTE | M2 | 14.7
17.017.0225-0 | PINTURA DE RODAPES COM TINTA A OLEO BRILHANTE,SOBRE MADEIRA NOVA,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MAS SA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DO PO E DUAS DEMAOS DE A CABAMENTO | M | 15.95
17.017.0225-A | PINTURA DE RODAPES COM TINTA A OLEO BRILHANTE,SOBRE MADEIRA NOVA,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MAS SA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DO PO E DUAS DEMAOS DE A CABAMENTO | M | 13.96
17.017.0227-0 | REPINTURA DE RODAPES EM BOM ESTADO,COM ESMALTE SINTETICO ALT O BRILHO OU ACETINADO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E DUAS DEM AOS DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE | M | 4.76
17.017.0227-A | REPINTURA DE RODAPES EM BOM ESTADO,COM ESMALTE SINTETICO ALT O BRILHO OU ACETINADO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E DUAS DEM AOS DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE | M | 4.17
17.017.0228-0 | PINTURA DE RODAPES COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,SOBRE MAD EIRA NOVA,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO D E MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DO PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M | 10.39
17.017.0228-A | PINTURA DE RODAPES COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,SOBRE MAD EIRA NOVA,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO D E MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DO PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M | 9.14
17.017.0230-0 | PINTURA DE RODAPES COM TINTA SINTETICA DE USO GERAL,SOBRE MA DEIRA NOVA,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DO PO E DUAS DEMAO S DE ACABAMENTO | M | 10.38
17.017.0230-A | PINTURA DE RODAPES COM TINTA SINTETICA DE USO GERAL,SOBRE MA DEIRA NOVA,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DO PO E DUAS DEMAO S DE ACABAMENTO | M | 9.13
17.017.0240-0 | PINTURA DE RODAPES COM DUAS DEMAOS,DE ALTA CLASSE,DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,SOBRE MADEIRA NOVA,SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M | 7.46
17.017.0240-A | PINTURA DE RODAPES COM DUAS DEMAOS,DE ALTA CLASSE,DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,SOBRE MADEIRA NOVA,SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M | 6.54
17.017.0245-0 | PINTURA LAQUEADA SOBRE MADEIRA NOVA COM VERNIZ A BASE DE NIT ROCELULOSE SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DO FABRICANTE,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ES TE PREPARO,INCLUSIVE SELADOR NITROCELULOSE E DUAS DEMAOS DE ACABAMEN | M2 | 29.47
17.017.0245-A | PINTURA LAQUEADA SOBRE MADEIRA NOVA COM VERNIZ A BASE DE NIT ROCELULOSE SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DO FABRICANTE,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ES TE PREPARO,INCLUSIVE SELADOR NITROCELULOSE E DUAS DEMAOS DE ACABAMEN | M2 | 26.09
17.017.0300-1 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRIL HANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXI DO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 16.31
17.017.0300-B | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRIL HANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXI DO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 14.83
17.017.0301-0 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BR ILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE ANTIOX IDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE | M2 | 13.68
17.017.0301-A | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BR ILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE ANTIOX IDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE | M2 | 12.4
17.017.0320-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM ENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECA GEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 16.23
17.017.0320-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM ENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECA GEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 14.74
17.017.0321-0 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,NAS C ONDICOES DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE | M2 | 13.55
17.017.0321-A | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,NAS C ONDICOES DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE | M2 | 12.27
17.017.0350-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMIN IO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LI MPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMA LTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO | M2 | 16.82
17.017.0350-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMIN IO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LI MPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMA LTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO | M2 | 15.84
17.017.0360-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA TIPO GRAFIT E EM DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO,LIMPEZA E UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO | M2 | 16.61
17.017.0360-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA TIPO GRAFIT E EM DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO,LIMPEZA E UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO | M2 | 15.12
17.017.0361-0 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,COM T INTA GRAFITE EM DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESE NGORDURAMENTO E FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGE M RAPIDA,OU UTILIZAR DIRETAMENTE SOBRE O METAL TINTA GRAFITE DE DUP | M2 | 13.65
17.017.0361-A | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,COM T INTA GRAFITE EM DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESE NGORDURAMENTO E FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGE M RAPIDA,OU UTILIZAR DIRETAMENTE SOBRE O METAL TINTA GRAFITE DE DUP | M2 | 12.38
17.017.0362-0 | UMA DEMAO ADICIONAL DE PINTURA NOS SERVICOS DOS ITENS 17.017 .0360 OU 17.017.0361 | M2 | 4.12
17.017.0362-A | UMA DEMAO ADICIONAL DE PINTURA NOS SERVICOS DOS ITENS 17.017 .0360 OU 17.017.0361 | M2 | 3.69
17.017.0365-0 | PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUAS DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO | M2 | 15.05
17.017.0365-A | PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUAS DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO | M2 | 13.98
17.017.0370-0 | PINTURA COM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA ALTO BRILHO OU A CETINADO,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE MADEIRAS E METAIS,AREAS I NTERNAS OU EXTERNAS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACA BAMENTO | M2 | 48.88
17.017.0370-A | PINTURA COM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA ALTO BRILHO OU A CETINADO,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE MADEIRAS E METAIS,AREAS I NTERNAS OU EXTERNAS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACA BAMENTO | M2 | 45.18
17.018.0010-0 | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR, INCLUSIVE RASPAGEM,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS | M2 | 22.38
17.018.0010-A | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR, INCLUSIVE RASPAGEM,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS | M2 | 19.73
17.018.0015-0 | PINTURA COM SELADOR ACRILICO,EM UMA DEMAO,SOBRE EMBOCO EXIST ENTE | M2 | 8.12
17.018.0015-A | PINTURA COM SELADOR ACRILICO,EM UMA DEMAO,SOBRE EMBOCO EXIST ENTE | M2 | 7.13
17.018.0020-0 | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079), FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUA S DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018 .0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2 | 9.14
17.018.0020-A | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079), FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUA S DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018 .0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2 | 8.13
17.018.0031-0 | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (N BR 15079),FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO EM ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA,CONFORME O ITEM 1 7.018.00 | M2 | 24.48
17.018.0031-A | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (N BR 15079),FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO EM ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA,CONFORME O ITEM 1 7.018.00 | M2 | 21.94
17.018.0041-0 | UMA DEMAO ADICIONAL DE PINTURA DE ACABAMENTO NOS SERVICOS DO S ITENS 17.018.0020 E 17.018.0031 | M2 | 5.15
17.018.0041-A | UMA DEMAO ADICIONAL DE PINTURA DE ACABAMENTO NOS SERVICOS DO S ITENS 17.018.0020 E 17.018.0031 | M2 | 4.57
17.018.0044-0 | REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079 ),PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXIS TENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEM AO DE FUNDO PREEPARADOR E UMA DE ACABAMENTO | M2 | 8.18
17.018.0044-A | REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079 ),PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXIS TENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEM AO DE FUNDO PREEPARADOR E UMA DE ACABAMENTO | M2 | 7.36
17.018.0050-0 | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD OU PREMIUM,PA RA INTERIOR OU EXTERIOR (NBR 15079),SOBRE CHAPISCO,INCLUSIVE SELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 16.33
17.018.0050-A | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD OU PREMIUM,PA RA INTERIOR OU EXTERIOR (NBR 15079),SOBRE CHAPISCO,INCLUSIVE SELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 15.43
17.018.0060-0 | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO O U EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAO S DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS | M2 | 30.39
17.018.0060-A | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO O U EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAO S DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS | M2 | 27.16
17.018.0080-0 | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),P ARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELAD OR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 13.1
17.018.0080-A | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),P ARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELAD OR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 11.74
17.018.0081-0 | UMA DEMAO ADICIONAL DE PINTURA DE ACABAMENTO NO SERVICO DO I TEM 17.018.0080 | M2 | 4.96
17.018.0081-A | UMA DEMAO ADICIONAL DE PINTURA DE ACABAMENTO NO SERVICO DO I TEM 17.018.0080 | M2 | 4.38
17.018.0082-0 | REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO COM LI XA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO | M2 | 11.53
17.018.0082-A | REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO COM LI XA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO | M2 | 10.25
17.018.0110-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENT O SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D E SELA | M2 | 15.37
17.018.0110-A | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENT O SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D E SELA | M2 | 14.01
17.018.0111-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE CONCRETO APICOADO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE AC ABAMENT | M2 | 30.75
17.018.0111-A | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE CONCRETO APICOADO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE AC ABAMENT | M2 | 28.02
17.018.0112-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENT O SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D E SELA | M2 | 24
17.018.0112-A | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENT O SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D E SELA | M2 | 21.74
17.018.0113-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENT O SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D E SELA | M2 | 28.71
17.018.0113-A | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENT O SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D E SELA | M2 | 25.98
17.018.0115-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENT O SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D E SELA | M2 | 38.07
17.018.0115-A | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENT O SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D E SELA | M2 | 34.36
17.018.0116-0 | UMA DEMAO ADICIONAL DE PINTURA DE ACABAMENTO NOS SERVICOS DO S ITENS 17.018.0110 OU 17.018.0115 | M2 | 5.57
17.018.0116-A | UMA DEMAO ADICIONAL DE PINTURA DE ACABAMENTO NOS SERVICOS DO S ITENS 17.018.0110 OU 17.018.0115 | M2 | 4.99
17.018.0117-0 | REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA,OU ACETINADA,C LASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR O U EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE ,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO | M2 | 11.46
17.018.0117-A | REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA,OU ACETINADA,C LASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR O U EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE ,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO | M2 | 10.37
17.018.0185-0 | TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIO R OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENA RIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO | M2 | 26.39
17.018.0185-A | TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIO R OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENA RIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO | M2 | 23.73
17.018.0190-0 | PINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE AZULEJOS E PASTILHAS EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS,EM TRES DEMAOS | M2 | 28.85
17.018.0190-A | PINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE AZULEJOS E PASTILHAS EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS,EM TRES DEMAOS | M2 | 26.19
17.018.0200-0 | PINTURA EM PEDRAS NATURAIS (ARDOSIA,PEDRA MINEIRA E ETC) A B ASE DE RESINA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS | M2 | 24.27
17.018.0200-A | PINTURA EM PEDRAS NATURAIS (ARDOSIA,PEDRA MINEIRA E ETC) A B ASE DE RESINA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS | M2 | 22.47
17.018.0210-0 | PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS,COM IMPERMEABILIZANTE INCOLOR A BASE DE SILICONE,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABA MENTO | M2 | 46.37
17.018.0210-A | PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS,COM IMPERMEABILIZANTE INCOLOR A BASE DE SILICONE,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABA MENTO | M2 | 43.82
17.018.0250-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,S ISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 13.08
17.018.0250-A | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,S ISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 11.71
17.018.0251-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,P ARA SUPERFICIE APICOADA,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAM ENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMEN TO | M2 | 26.16
17.018.0251-A | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,P ARA SUPERFICIE APICOADA,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAM ENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMEN TO | M2 | 23.43
17.018.0252-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,S ISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DEMAO DE MEIA MASSA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 21.7
17.018.0252-A | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,S ISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DEMAO DE MEIA MASSA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 19.44
17.018.0253-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,S ISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABA MENTO | M2 | 26.42
17.018.0253-A | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,S ISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABA MENTO | M2 | 23.69
17.018.0254-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,S ISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACA BAMENTO | M2 | 35.77
17.018.0254-A | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,S ISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACA BAMENTO | M2 | 32.07
17.018.0260-0 | DEMAO ADICIONAL DE PINTURA DE ACABAMENTO NOS SERVICOS DO ITE M 17.018.0250 OU 17.018.0254 | M2 | 4.9
17.018.0260-A | DEMAO ADICIONAL DE PINTURA DE ACABAMENTO NOS SERVICOS DO ITE M 17.018.0250 OU 17.018.0254 | M2 | 4.32
17.018.0265-0 | PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOB RE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACAB AMENTO | M2 | 36.53
17.018.0265-A | PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOB RE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACAB AMENTO | M2 | 32.83
17.020.0010-0 | ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PA RA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZAN TE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAM ENTO | M2 | 11.72
17.020.0010-A | ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PA RA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZAN TE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAM ENTO | M2 | 10.55
17.020.0021-0 | UMA DEMAO ADICIONAL DE VERNIZ DE ACABAMENTO NO SERVICO DO IT EM 17.020.0010 | M2 | 5.11
17.020.0021-A | UMA DEMAO ADICIONAL DE VERNIZ DE ACABAMENTO NO SERVICO DO IT EM 17.020.0010 | M2 | 4.53
17.020.0030-1 | ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ A BONECA USANDO GOMA LA CA NACIONAL DISSOLVIDA EM ALCOOL,INCLUSIVE LIXAMENTO E APLIC ACAO DE SUCESSIVAS DEMAOS DE ACABAMENTO ATE A OBTENCAO DO BR ILHO | M2 | 69.89
17.020.0030-B | ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ A BONECA USANDO GOMA LA CA NACIONAL DISSOLVIDA EM ALCOOL,INCLUSIVE LIXAMENTO E APLIC ACAO DE SUCESSIVAS DEMAOS DE ACABAMENTO ATE A OBTENCAO DO BR ILHO | M2 | 60.83
17.020.0040-0 | ENCERAMENTO DE MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERN IZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR E TRES DEMAOS DE C ERA,CADA QUAL SEGUIDA DE ABERTURA DE BRILHO A ESCOVA E FLANE LA | M2 | 64.37
17.020.0040-A | ENCERAMENTO DE MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERN IZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR E TRES DEMAOS DE C ERA,CADA QUAL SEGUIDA DE ABERTURA DE BRILHO A ESCOVA E FLANE LA | M2 | 56.38
17.020.0050-0 | ENVERNIZAMENTO DE TIJOLOS E CONCRETO,PARA INTERIOR,COM VERNI Z ACRILICO INCOLOR,INCLUSIVE LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACAB AMENTO | M2 | 9.25
17.020.0050-A | ENVERNIZAMENTO DE TIJOLOS E CONCRETO,PARA INTERIOR,COM VERNI Z ACRILICO INCOLOR,INCLUSIVE LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACAB AMENTO | M2 | 8.28
17.020.0060-0 | ENVERNIZAMENTO DE RODAPE DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BR ILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E DUAS DEMAOS DE ACABAMEN TO | M | 9.93
17.020.0060-A | ENVERNIZAMENTO DE RODAPE DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BR ILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E DUAS DEMAOS DE ACABAMEN TO | M | 8.68
17.020.0061-0 | UMA DEMAO ADICIONAL DE VERNIZ DE ACABAMENTO NO SERVICO DO IT EM 17.020.0060 | M | 2.68
17.020.0061-A | UMA DEMAO ADICIONAL DE VERNIZ DE ACABAMENTO NO SERVICO DO IT EM 17.020.0060 | M | 2.33
17.020.0070-0 | ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA EM SUPERFICIE INTERIOR,COM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE E TRANSPARENTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILI NA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 12.2
17.020.0070-A | ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA EM SUPERFICIE INTERIOR,COM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE E TRANSPARENTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILI NA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 11.03
17.020.0071-0 | ENVERNIZAMENTO DE SUPERFICIE LISA DE CONCRETO OU TIJOLO APAR ENTE,EXTERIOR OU INTERIOR,COM VERNIZ ACRILICO INCOLOR,EM TRE S DEMAOS | M2 | 16.43
17.020.0071-A | ENVERNIZAMENTO DE SUPERFICIE LISA DE CONCRETO OU TIJOLO APAR ENTE,EXTERIOR OU INTERIOR,COM VERNIZ ACRILICO INCOLOR,EM TRE S DEMAOS | M2 | 14.65
17.020.0072-0 | ENVERNIZAMENTO DE SUPERFICIE LISA DE CONCRETO OU TIJOLO APAR ENTE,EXTERIOR OU INTERIOR,COM VERNIZ ACRILICO INCOLOR,EM DUA S DEMAOS | M2 | 10.7
17.020.0072-A | ENVERNIZAMENTO DE SUPERFICIE LISA DE CONCRETO OU TIJOLO APAR ENTE,EXTERIOR OU INTERIOR,COM VERNIZ ACRILICO INCOLOR,EM DUA S DEMAOS | M2 | 9.52
17.020.0075-0 | ENVERNIZAMENTO SOBRE CONCRETO APICOADO,EXTERIOR OU INTERIOR, COM VERNIZ ACRILICO INCOLOR,EM TRES DEMAOS | M2 | 32.87
17.020.0075-A | ENVERNIZAMENTO SOBRE CONCRETO APICOADO,EXTERIOR OU INTERIOR, COM VERNIZ ACRILICO INCOLOR,EM TRES DEMAOS | M2 | 29.3
17.025.0005-1 | PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA,SEM B RILHO,COR BRANCA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSO S A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMEN TO | M2 | 34.93
17.025.0005-B | PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA,SEM B RILHO,COR BRANCA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSO S A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMEN TO | M2 | 31.23
17.025.0006-0 | PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM TELHA OU T IJOLO CERAMICO,INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE | M2 | 21.47
17.025.0006-A | PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM TELHA OU T IJOLO CERAMICO,INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE | M2 | 20.1
17.025.0007-0 | PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM TIJOLO APA RENTE E CONCRETO APARENTE,INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE | M2 | 17.52
17.025.0007-A | PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM TIJOLO APA RENTE E CONCRETO APARENTE,INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE | M2 | 15.91
17.025.0008-0 | PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM PEDRAS POR OSAS (TIPO SAO TOME OU SEMELHANTE),INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPE RFICIE | M2 | 22.1
17.025.0008-A | PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM PEDRAS POR OSAS (TIPO SAO TOME OU SEMELHANTE),INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPE RFICIE | M2 | 20.24
17.025.0009-0 | PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM PEDRAS NAO POROSAS (TIPO ARDOSIA OU SEMELHANTE),INCLUSIVE LIMPEZA DA S UPERFICIE | M2 | 8.66
17.025.0009-A | PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM PEDRAS NAO POROSAS (TIPO ARDOSIA OU SEMELHANTE),INCLUSIVE LIMPEZA DA S UPERFICIE | M2 | 7.69
17.025.0010-0 | PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EM MADEIRA BRUTA OU APARELHADA,EM DUAS DEMAOS | M2 | 4.79
17.025.0010-A | PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EM MADEIRA BRUTA OU APARELHADA,EM DUAS DEMAOS | M2 | 4.38
17.025.0040-1 | PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MAD EIRA,EM DUAS DEMAOS | M2 | 2.91
17.025.0040-B | PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MAD EIRA,EM DUAS DEMAOS | M2 | 2.6
17.025.0041-0 | PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS METALI CAS,EM UMA DEMAO | M2 | 2.74
17.025.0041-A | PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS METALI CAS,EM UMA DEMAO | M2 | 2.43
17.035.0010-0 | REMOCAO DE CAIACAO EXISTENTE OU PINTURA A GESSO E COLA | M2 | 5.08
17.035.0010-A | REMOCAO DE CAIACAO EXISTENTE OU PINTURA A GESSO E COLA | M2 | 4.46
17.035.0020-0 | REMOCAO DE PINTURA PLASTICA E SEMELHANTES | M2 | 6.63
17.035.0020-A | REMOCAO DE PINTURA PLASTICA E SEMELHANTES | M2 | 5.8
17.035.0030-0 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO,ESMALTE ALQUIDICA E VERNIZES | M2 | 24.82
17.035.0030-A | REMOCAO DE PINTURA A OLEO,ESMALTE ALQUIDICA E VERNIZES | M2 | 24.2
17.035.0040-0 | REMOCAO DE PINTURA ACRILICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E SEMELHA NTES | M2 | 38.52
17.035.0040-A | REMOCAO DE PINTURA ACRILICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E SEMELHA NTES | M2 | 37.69
17.035.0045-0 | REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE PINTURA EM RODAPE | M | 6.01
17.035.0045-A | REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE PINTURA EM RODAPE | M | 5.66
17.040.0020-0 | MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVEN TE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA | M2 | 61.55
17.040.0020-A | MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVEN TE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA | M2 | 54.6
17.040.0021-0 | MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA A CRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELA DOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS ,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA | M2 | 55.94
17.040.0021-A | MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA A CRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELA DOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS ,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA | M2 | 48.98
17.040.0022-0 | REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCACAO EXISTENTE CONFORME O IT EM 17.040.0021 | M2 | 31.07
17.040.0022-A | REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCACAO EXISTENTE CONFORME O IT EM 17.040.0021 | M2 | 27.26
17.040.0024-0 | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLU SIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20% | M2 | 11.49
17.040.0024-A | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLU SIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20% | M2 | 10.32
17.040.0050-0 | PINTURA DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO,EM QUADRA DOS VERMELHOS DE 0,70M X 0,70M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA, CONFORME PROJETO EMOP 2547(HIDRAULICA/SANITARIA/INC ENDIO) | UN | 31.3
17.040.0050-A | PINTURA DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO,EM QUADRA DOS VERMELHOS DE 0,70M X 0,70M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA, CONFORME PROJETO EMOP 2547(HIDRAULICA/SANITARIA/INC ENDIO) | UN | 27.61
18.002.0010-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDA S EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAG ENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRE SSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PV C.FORN | UN | 196.26
18.002.0010-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDA S EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAG ENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRE SSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PV C.FORN | UN | 196.26
18.002.0012-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM MED IDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FER RAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FOR | UN | 204.2
18.002.0012-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM MED IDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FER RAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FOR | UN | 204.2
18.002.0013-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35, 5CM,EXCLUSIVE SIFAO,VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO E TORNEIRA .FORNECIMENTO | UN | 94.4
18.002.0013-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35, 5CM,EXCLUSIVE SIFAO,VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO E TORNEIRA .FORNECIMENTO | UN | 94.4
18.002.0014-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35, 5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CR OMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO.FOR NECIME | UN | 442.54
18.002.0014-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35, 5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CR OMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO.FOR NECIME | UN | 442.54
18.002.0015-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDID AS EM TORNO DE 55X45CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FI XACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",APA RELHO MISTURADOR TIPO PAREDE COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAME NTO 16 | UN | 764.49
18.002.0015-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDID AS EM TORNO DE 55X45CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FI XACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",APA RELHO MISTURADOR TIPO PAREDE COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAME NTO 16 | UN | 764.49
18.002.0016-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDID AS EM TORNO DE 55X45CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FI XACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",APA RELHO MISTURADOR TIPO PAREDE COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAME NTO 16 | UN | 772.14
18.002.0016-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDID AS EM TORNO DE 55X45CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FI XACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",APA RELHO MISTURADOR TIPO PAREDE COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAME NTO 16 | UN | 772.14
18.002.0019-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDA S EM TORNO DE 55X45CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.TORNEI RA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" EM METAL CROMADO E VALVULA DE ESC OAMENTO,SIFAO E RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO | UN | 113.6
18.002.0019-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDA S EM TORNO DE 55X45CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.TORNEI RA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" EM METAL CROMADO E VALVULA DE ESC OAMENTO,SIFAO E RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO | UN | 113.6
18.002.0022-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE SOBREPOR,TIPO MEDIO LUXO,SEM LA DRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 53X43CM.FERRAGENS EM METAL CROM ADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO | UN | 265.76
18.002.0022-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE SOBREPOR,TIPO MEDIO LUXO,SEM LA DRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 53X43CM.FERRAGENS EM METAL CROM ADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO | UN | 265.76
18.002.0023-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE SOBREPOR,TIPO MEDIO LUXO,COM LA DRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 53X43CM.FERRAGENS EM METAL CROM ADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO | UN | 269.09
18.002.0023-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE SOBREPOR,TIPO MEDIO LUXO,COM LA DRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 53X43CM.FERRAGENS EM METAL CROM ADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO | UN | 269.09
18.002.0026-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,S EM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2 " E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO | UN | 176.08
18.002.0026-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,S EM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2 " E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO | UN | 176.08
18.002.0027-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,C OM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2 " E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO | UN | 225.73
18.002.0027-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,C OM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2 " E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO | UN | 225.73
18.002.0028-0 | CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,EXCLUSIVE RABICHO,SIFA O,TORNEIRA E VALVULA DE ESCOAMENTO.FORNECIMENTO | UN | 87.94
18.002.0028-A | CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,EXCLUSIVE RABICHO,SIFA O,TORNEIRA E VALVULA DE ESCOAMENTO.FORNECIMENTO | UN | 87.94
18.002.0029-0 | CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,INCLUSIVE RABICHO EM M ETAL CROMADO,SIFAO EM METAL CROMADO,TORNEIRA DE PRESSAO,E VA LVULA DE ESCOAMENTO.FORNECIMENTO | UN | 226.41
18.002.0029-A | CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,INCLUSIVE RABICHO EM M ETAL CROMADO,SIFAO EM METAL CROMADO,TORNEIRA DE PRESSAO,E VA LVULA DE ESCOAMENTO.FORNECIMENTO | UN | 226.41
18.002.0030-0 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X4 8CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMA DO:TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 16 05 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 397.15
18.002.0030-A | TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X4 8CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMA DO:TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 16 05 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 397.15
18.002.0031-0 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 60X5 6CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMA DO:TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 16 06 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 450.5
18.002.0031-A | TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 60X5 6CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMA DO:TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 16 06 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2".FORNECIMENTO | UN | 450.5
18.002.0040-0 | BACIA TURCA DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE 59X44CM,INCLUSIVE TUBO DE LIGACAO.FORNECIMENTO | UN | 279.39
18.002.0040-A | BACIA TURCA DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE 59X44CM,INCLUSIVE TUBO DE LIGACAO.FORNECIMENTO | UN | 279.39
18.002.0055-0 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TO RNO DE 33X28X53CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO:REGISTRO DE PRE SSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 245.69
18.002.0055-A | MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TO RNO DE 33X28X53CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO:REGISTRO DE PRE SSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 245.69
18.002.0065-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLA DA E MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTI CO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 221.73
18.002.0065-A | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLA DA E MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTI CO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 221.73
18.002.0070-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACO PLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BO LSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 389.92
18.002.0070-A | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACO PLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BO LSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 389.92
18.002.0080-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,COM MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO T IPO POPULAR,CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,TUBO DE DESCARGA LONGO,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIM | UN | 142.63
18.002.0080-A | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,COM MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO T IPO POPULAR,CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,TUBO DE DESCARGA LONGO,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIM | UN | 142.63
18.002.0085-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO MEDIO LUXO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM,INCL.ASSENTO PLASTICO TIP O MEDIO LUXO,BOLSA DE LIGACAO,VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2" C/REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE D E ARIET | UN | 330.43
18.002.0085-A | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO MEDIO LUXO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM,INCL.ASSENTO PLASTICO TIP O MEDIO LUXO,BOLSA DE LIGACAO,VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2" C/REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE D E ARIET | UN | 330.43
18.002.0090-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 438.81
18.002.0090-A | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 438.81
18.003.0003-0 | VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2",REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HID ROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE),CORPO EM LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO,DE EMNBUTIR.FORNECIMENTO | UN | 136.4
18.003.0003-A | VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2",REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HID ROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE),CORPO EM LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO,DE EMNBUTIR.FORNECIMENTO | UN | 136.4
18.003.0005-0 | VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/4",REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HID ROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE),CORPO EM LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO DE EMBUTIR.FORNECIMENTO | UN | 130.5
18.003.0005-A | VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/4",REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HID ROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE),CORPO EM LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO DE EMBUTIR.FORNECIMENTO | UN | 130.5
18.003.0007-0 | VALVULA DE DESCARGA EXTERNA,ACIONAMENTO POR ALAVANCA,COM REG ULAGEM DE TEMPO DE DESCARGA E VAZAO,BITOLA DE 1.1/4",PARA PR ESSAO DE SERVICO ENTRE 2 A 40MCA.FORNECIMENTO | UN | 1091.22
18.003.0007-A | VALVULA DE DESCARGA EXTERNA,ACIONAMENTO POR ALAVANCA,COM REG ULAGEM DE TEMPO DE DESCARGA E VAZAO,BITOLA DE 1.1/4",PARA PR ESSAO DE SERVICO ENTRE 2 A 40MCA.FORNECIMENTO | UN | 1091.22
18.003.0015-0 | VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA MICTORIO,ACABAMENTO CR OMADO.FORNECIMENTO | UN | 69.25
18.003.0015-A | VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA MICTORIO,ACABAMENTO CR OMADO.FORNECIMENTO | UN | 69.25
18.003.0020-0 | VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA CHUVEIRO DE AGUA FRIA OU PRE-MISTURADA,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 279.83
18.003.0020-A | VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA CHUVEIRO DE AGUA FRIA OU PRE-MISTURADA,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 279.83
18.004.0001-0 | BACIA TURCA,EM POLIESTER REFORCADO,COM FIBRA DE VIDRO,PISO A NTI-DERRAPANTE,COM MEDIDAS EM TORNO DE 51X71CM,COM ENTRADA D E 40MM,E SAIDA DE 4",NA COR BRANCA.FORNECIMENTO | UN | 416.14
18.004.0001-A | BACIA TURCA,EM POLIESTER REFORCADO,COM FIBRA DE VIDRO,PISO A NTI-DERRAPANTE,COM MEDIDAS EM TORNO DE 51X71CM,COM ENTRADA D E 40MM,E SAIDA DE 4",NA COR BRANCA.FORNECIMENTO | UN | 416.14
18.004.0005-0 | BACIA TURCA SINFONADO REFORCADO EM POLIESTER,COM FIBRA DE VI DRO,PISO ANTIDERRAPANTE,COM MEDIDAS EM TORNO DE 51X71CM,COM MEDIDAS EM TORNO 40MM,E SAIDA DE 4",NA COR BRANCA.FORNECIMEN TO | UN | 771.42
18.004.0005-A | BACIA TURCA SINFONADO REFORCADO EM POLIESTER,COM FIBRA DE VI DRO,PISO ANTIDERRAPANTE,COM MEDIDAS EM TORNO DE 51X71CM,COM MEDIDAS EM TORNO 40MM,E SAIDA DE 4",NA COR BRANCA.FORNECIMEN TO | UN | 771.42
18.005.0010-0 | SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 31.84
18.005.0010-A | SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 30.3
18.005.0012-0 | PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | UN | 37.19
18.005.0012-A | PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | UN | 35.65
18.005.0013-0 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCA CAO | UN | 29.98
18.005.0013-A | PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCA CAO | UN | 28.44
18.005.0015-0 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,TIPO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 66.38
18.005.0015-A | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,TIPO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 66.32
18.005.0018-0 | ASSENTO SANITARIO PLASTICO,TIPO POPULAR.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 12.92
18.005.0018-A | ASSENTO SANITARIO PLASTICO,TIPO POPULAR.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | UN | 12.86
18.005.0027-0 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,PARA VASO INFANTIL.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 32.28
18.005.0027-A | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,PARA VASO INFANTIL.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 32.22
18.005.0030-0 | ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESS IDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 114.89
18.005.0030-A | ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESS IDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 114.54
18.005.0035-0 | ARMARIO DE BANHEIRO EM PLASTICO,LUXO,BRANCO,DE EMBUTIR,COM E SPELHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 56.07
18.005.0035-A | ARMARIO DE BANHEIRO EM PLASTICO,LUXO,BRANCO,DE EMBUTIR,COM E SPELHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 54.59
18.005.0040-0 | TANQUE EM PVC PARA ESTERILIZACAO DE MAMADEIRAS,MEDINDO 1,20X 0,60X0,40M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1165.14
18.005.0040-A | TANQUE EM PVC PARA ESTERILIZACAO DE MAMADEIRAS,MEDINDO 1,20X 0,60X0,40M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1163.6
18.006.0005-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDA S EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNEC IMENTO | UN | 69.9
18.006.0005-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDA S EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNEC IMENTO | UN | 69.9
18.006.0007-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDID AS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNE CIMENTO | UN | 73.38
18.006.0007-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDID AS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNE CIMENTO | UN | 73.38
18.006.0009-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDID AS EM TORNO DE 55X45CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNE CIMENTO | UN | 130.63
18.006.0009-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDID AS EM TORNO DE 55X45CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNE CIMENTO | UN | 130.63
18.006.0014-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDA S EM TORNO DE 55X45CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNEC IMENTO | UN | 73.38
18.006.0014-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDA S EM TORNO DE 55X45CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNEC IMENTO | UN | 73.38
18.006.0017-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,COM MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA CAO.FORNECIMENTO | UN | 101.15
18.006.0017-A | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,COM MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA CAO.FORNECIMENTO | UN | 101.15
18.006.0020-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 203.12
18.006.0020-A | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 203.12
18.006.0023-0 | LAVATORIO DE SOBREPOR DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,SEM LA DRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 53X43CM.FORNECIMENTO | UN | 139.4
18.006.0023-A | LAVATORIO DE SOBREPOR DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,SEM LA DRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 53X43CM.FORNECIMENTO | UN | 139.4
18.006.0024-0 | LAVATORIO DE SOBREPOR DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LA DRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 53X43CM.FORNECIMENTO | UN | 138.27
18.006.0024-A | LAVATORIO DE SOBREPOR DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LA DRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 53X43CM.FORNECIMENTO | UN | 138.27
18.006.0025-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,S EM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FORNECIMENTO | UN | 49.72
18.006.0025-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,S EM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FORNECIMENTO | UN | 49.72
18.006.0026-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,C OM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FORNECIMENTO | UN | 94.91
18.006.0026-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,C OM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FORNECIMENTO | UN | 94.91
18.006.0028-0 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X4 8CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 263.25
18.006.0028-A | TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X4 8CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 263.25
18.006.0033-0 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 60X5 6CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACACAO.FORNECIMENTO | UN | 314.79
18.006.0033-A | TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 60X5 6CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACACAO.FORNECIMENTO | UN | 314.79
18.006.0037-0 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA,COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TO RNO DE 33X28X53CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMEN TO | UN | 212.67
18.006.0037-A | MICTORIO DE LOUCA BRANCA,COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TO RNO DE 33X28X53CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMEN TO | UN | 212.67
18.006.0040-0 | SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 30.01
18.006.0040-A | SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 28.47
18.006.0043-0 | SABONETEIRA DE PAREDE COM BASE METALICA E CUPULA DE VIDRO GI RATORIA,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40.38
18.006.0043-A | SABONETEIRA DE PAREDE COM BASE METALICA E CUPULA DE VIDRO GI RATORIA,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.84
18.006.0050-0 | PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 28.87
18.006.0050-A | PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 27.33
18.006.0052-0 | CABIDE DUPLO,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 27.19
18.006.0052-A | CABIDE DUPLO,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 25.65
18.006.0054-0 | CABIDE SIMPLES,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 23.48
18.006.0054-A | CABIDE SIMPLES,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 21.94
18.006.0056-0 | PORTA TOALHA RETO,EM METAL CROMADO(50CM).FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 61.47
18.006.0056-A | PORTA TOALHA RETO,EM METAL CROMADO(50CM).FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 58.39
18.007.0039-0 | CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,COM BRACO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 55.97
18.007.0039-A | CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,COM BRACO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 55.97
18.007.0041-0 | CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,TIPO LUXO,COM BRACO DE 1/2".FO RNECIMENTO | UN | 94.05
18.007.0041-A | CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,TIPO LUXO,COM BRACO DE 1/2".FO RNECIMENTO | UN | 94.05
18.007.0042-0 | BRACO CROMADO DE 1/2",PARA CHUVEIRO ELETRICO.FORNECIMENTO | UN | 11.5
18.007.0042-A | BRACO CROMADO DE 1/2",PARA CHUVEIRO ELETRICO.FORNECIMENTO | UN | 11.5
18.007.0043-0 | CHUVEIRO PLASTICO,BRANCO,INCLUSIVE BRACO.FORNECIMENTO | UN | 5.5
18.007.0043-A | CHUVEIRO PLASTICO,BRANCO,INCLUSIVE BRACO.FORNECIMENTO | UN | 5.5
18.007.0045-0 | CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,DE 110/220V.FORNECIMENTO | UN | 199.49
18.007.0045-A | CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,DE 110/220V.FORNECIMENTO | UN | 199.49
18.007.0049-0 | CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO | UN | 40.34
18.007.0049-A | CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO | UN | 40.34
18.007.0051-0 | DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 37.28
18.007.0051-A | DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 37.28
18.007.0060-0 | CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,COM BRACO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416,DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROM ADO.FORNECIMENTO | UN | 79.32
18.007.0060-A | CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,COM BRACO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416,DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROM ADO.FORNECIMENTO | UN | 79.32
18.007.0065-0 | CHUVEIRO DE LUXO,ARTICULADO,COM BRACO DE 1/2" E 2 REGISTROS DE PRESSAO 1416,DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMA DO.FORNECIMENTO | UN | 140.75
18.007.0065-A | CHUVEIRO DE LUXO,ARTICULADO,COM BRACO DE 1/2" E 2 REGISTROS DE PRESSAO 1416,DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMA DO.FORNECIMENTO | UN | 140.75
18.007.0070-0 | CHUVEIRO DE PLASTICO,BRANCO,COM BRACO DE 1/2" E 1 REGISTRO D E PRESSAO 1416,DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMAD O.FORNECIMENTO | UN | 28.85
18.007.0070-A | CHUVEIRO DE PLASTICO,BRANCO,COM BRACO DE 1/2" E 1 REGISTRO D E PRESSAO 1416,DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMAD O.FORNECIMENTO | UN | 28.85
18.007.0075-0 | CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CRO MADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPL A E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 236.15
18.007.0075-A | CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CRO MADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPL A E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 236.15
18.007.0080-0 | CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E V OLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 77
18.007.0080-A | CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E V OLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 77
18.007.0090-0 | CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL,CROMADO,PARA PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO | UN | 208.95
18.007.0090-A | CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL,CROMADO,PARA PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO | UN | 208.95
18.008.0005-0 | TORNEIRA DE PLASTICO PARA LAVATORIO,DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 5.63
18.008.0005-A | TORNEIRA DE PLASTICO PARA LAVATORIO,DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 5.63
18.008.0007-0 | TORNEIRA DE PLASTICO PARA PIA,DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 3.9
18.008.0007-A | TORNEIRA DE PLASTICO PARA PIA,DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 3.9
18.009.0058-0 | TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENT E,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 30.61
18.009.0058-A | TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENT E,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 30.61
18.009.0060-0 | TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,1157 DE 1/2"X21CM APROXIMADAM ENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 84.48
18.009.0060-A | TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,1157 DE 1/2"X21CM APROXIMADAM ENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 84.48
18.009.0065-0 | TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO PAREDE,1168 D E 1/2"X22CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 57.95
18.009.0065-A | TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO PAREDE,1168 D E 1/2"X22CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 57.95
18.009.0066-0 | TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1167 DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 54.54
18.009.0066-A | TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1167 DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 54.54
18.009.0070-0 | TORNEIRA HOSPITALAR,ACIONADA POR ALAVANCA,TIPO PAREDE,DE 1/2 "X28CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 92.3
18.009.0070-A | TORNEIRA HOSPITALAR,ACIONADA POR ALAVANCA,TIPO PAREDE,DE 1/2 "X28CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 92.3
18.009.0073-0 | TORNEIRA PARA COZINHA,COM MISTURADOR,TIPO PAREDE,1258 DE 1/2 "X25CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 198.47
18.009.0073-A | TORNEIRA PARA COZINHA,COM MISTURADOR,TIPO PAREDE,1258 DE 1/2 "X25CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 198.47
18.009.0074-0 | TORNEIRA PARA PIA,COM MISTURADOR,AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BA NCA,1256 DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNE CIMENTO | UN | 130.34
18.009.0074-A | TORNEIRA PARA PIA,COM MISTURADOR,AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BA NCA,1256 DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNE CIMENTO | UN | 130.34
18.009.0076-0 | TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,MET AL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 24.24
18.009.0076-A | TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,MET AL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 24.24
18.009.0078-0 | TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL C ROMADO.FORNECIMENTO | UN | 28.54
18.009.0078-A | TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL C ROMADO.FORNECIMENTO | UN | 28.54
18.009.0079-0 | TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL C ROMADO.FORNECIMENTO | UN | 18.69
18.009.0079-A | TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL C ROMADO.FORNECIMENTO | UN | 18.69
18.009.0080-0 | APARELHO MISTURADOR TIPO PAREDE EM METAL CROMADO,PARA LAVATO RIO,COM AREJADOR E VALVULA DE ESCOAMENTO.FORNECIMENTO | UN | 508.09
18.009.0080-A | APARELHO MISTURADOR TIPO PAREDE EM METAL CROMADO,PARA LAVATO RIO,COM AREJADOR E VALVULA DE ESCOAMENTO.FORNECIMENTO | UN | 508.09
18.009.0086-0 | TORNEIRA PARA FILTRO,1147 DE 1/2"X13CM APROXIMADAMENTE,EM ME TAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 32
18.009.0086-A | TORNEIRA PARA FILTRO,1147 DE 1/2"X13CM APROXIMADAMENTE,EM ME TAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 32
18.009.0101-0 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA LAVATORIO,DE PAREDE,A NTI-VANDALISMO,DE 85MM,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 322.21
18.009.0101-A | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA LAVATORIO,DE PAREDE,A NTI-VANDALISMO,DE 85MM,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 322.21
18.009.0102-0 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA LAVATORIO,DE PAREDE,A NTI-VANDALISMO,DE 135MM,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 339.17
18.009.0102-A | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA LAVATORIO,DE PAREDE,A NTI-VANDALISMO,DE 135MM,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 339.17
18.009.0105-0 | TORNEIRA COM ACIONAMENTO HIDROMECANICO,COM LEVE PRESSAO MANU AL.FORNECIMENTO | UN | 63.37
18.009.0105-A | TORNEIRA COM ACIONAMENTO HIDROMECANICO,COM LEVE PRESSAO MANU AL.FORNECIMENTO | UN | 63.37
18.009.0110-0 | TORNEIRA ELETRICA DE PVC,110/220V.FORNECIMENTO | UN | 84.32
18.009.0110-A | TORNEIRA ELETRICA DE PVC,110/220V.FORNECIMENTO | UN | 84.32
18.009.0115-0 | TORNEIRA FOTOELETRICA.FORNECIMENTO | UN | 356.9
18.009.0115-A | TORNEIRA FOTOELETRICA.FORNECIMENTO | UN | 356.9
18.009.0120-0 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM ALAVANCA,ACIONAMENTO COM LEVE PRESSAO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORN ECIMENTO | UN | 356.88
18.009.0120-A | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM ALAVANCA,ACIONAMENTO COM LEVE PRESSAO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORN ECIMENTO | UN | 356.88
18.011.0003-0 | TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA D'AGUA,DE 1/2".FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 16.93
18.011.0003-A | TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA D'AGUA,DE 1/2".FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 15.45
18.011.0005-0 | TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA D'AGUA,DE 3/4".FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 19.13
18.011.0005-A | TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA D'AGUA,DE 3/4".FORNE CIMENTO E COLOCACAO | UN | 17.65
18.012.0090-0 | TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40.15
18.012.0090-A | TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37.68
18.012.0093-0 | TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 1".FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 66.06
18.012.0093-A | TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 1".FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 63.59
18.012.0096-0 | TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 96.88
18.012.0096-A | TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 94.42
18.012.0100-0 | TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 142.67
18.012.0100-A | TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 139.71
18.012.0102-0 | TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 2".FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 190.6
18.012.0102-A | TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 2".FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 187.64
18.013.0106-0 | VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA,PARA PIA DE COZINHA,162 3 DE 1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 29.77
18.013.0106-A | VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA,PARA PIA DE COZINHA,162 3 DE 1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 29.77
18.013.0108-0 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1",E M METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 17.91
18.013.0108-A | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1",E M METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 17.91
18.013.0109-0 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,SEM LADRAO,1600 DE 1",E M METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 13.45
18.013.0109-A | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,SEM LADRAO,1600 DE 1",E M METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 13.45
18.013.0110-0 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA BANHEIRA,SEM LADRAO,1604 DE 1.1/4 ",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 23.54
18.013.0110-A | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA BANHEIRA,SEM LADRAO,1604 DE 1.1/4 ",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 23.54
18.013.0111-0 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE,1605 DE 1.1/4",EM METAL CR OMADO.FORNECIMENTO | UN | 32.69
18.013.0111-A | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE,1605 DE 1.1/4",EM METAL CR OMADO.FORNECIMENTO | UN | 32.69
18.013.0112-0 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE,1606 DE 1.1/2",EM METAL CR OMADO.FORNECIMENTO | UN | 34.5
18.013.0112-A | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE,1606 DE 1.1/2",EM METAL CR OMADO.FORNECIMENTO | UN | 34.5
18.013.0113-0 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,EM PVC.FORNECIMENTO | UN | 4.1
18.013.0113-A | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,EM PVC.FORNECIMENTO | UN | 4.1
18.013.0115-0 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA,EM PVC.FORNECIMENTO | UN | 0.84
18.013.0115-A | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA,EM PVC.FORNECIMENTO | UN | 0.84
18.013.0117-0 | SIFAO 1680,DE 1.1/2"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 70.6
18.013.0117-A | SIFAO 1680,DE 1.1/2"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 70.6
18.013.0118-0 | SIFAO 1680,DE 1.1/4"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 70.6
18.013.0118-A | SIFAO 1680,DE 1.1/4"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 70.6
18.013.0119-0 | SIFAO 1680,DE 1"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 61.57
18.013.0119-A | SIFAO 1680,DE 1"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 61.57
18.013.0121-0 | SIFAO 1680,DE 1"X1.1/4",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 86.65
18.013.0121-A | SIFAO 1680,DE 1"X1.1/4",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 86.65
18.013.0123-0 | SIFAO FLEXIVEL PARA PIA OU LAVATORIO,EM PVC.FORNECIMENTO | UN | 6
18.013.0123-A | SIFAO FLEXIVEL PARA PIA OU LAVATORIO,EM PVC.FORNECIMENTO | UN | 6
18.013.0124-0 | SIFAO RIGIDO PARA PIA OU LAVATORIO,EM PVC DE 1"X40MM.FORNECI MENTO | UN | 9.86
18.013.0124-A | SIFAO RIGIDO PARA PIA OU LAVATORIO,EM PVC DE 1"X40MM.FORNECI MENTO | UN | 9.86
18.013.0127-0 | SIFAO DE PVC SANFONADO UNIVERSAL.FORNECIMENTO | UN | 4.47
18.013.0127-A | SIFAO DE PVC SANFONADO UNIVERSAL.FORNECIMENTO | UN | 4.47
18.013.0128-0 | RABICHO,EM METAL CROMADO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIME NTO | UN | 10.8
18.013.0128-A | RABICHO,EM METAL CROMADO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIME NTO | UN | 10.8
18.013.0130-0 | RABICHO,EM METAL CROMADO,DE 30CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIME NTO | UN | 9.67
18.013.0130-A | RABICHO,EM METAL CROMADO,DE 30CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIME NTO | UN | 9.67
18.013.0133-0 | RABICHO PLASTICO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 3.84
18.013.0133-A | RABICHO PLASTICO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 3.84
18.013.0136-0 | RABICHO PLASTICO,DE 30CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 2.02
18.013.0136-A | RABICHO PLASTICO,DE 30CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 2.02
18.013.0140-0 | TUBO DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO,COM ANEL EXPANSOR,EM MET AL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 25.74
18.013.0140-A | TUBO DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO,COM ANEL EXPANSOR,EM MET AL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 25.74
18.013.0143-0 | TUBO DE DESCARGA TIPO LONGO,DE 1.1/2",EM PVC,PARA CAIXA DE D ESCARGA EXTERNA.FORNECIMENTO | UN | 7.52
18.013.0143-A | TUBO DE DESCARGA TIPO LONGO,DE 1.1/2",EM PVC,PARA CAIXA DE D ESCARGA EXTERNA.FORNECIMENTO | UN | 7.52
18.013.0144-0 | BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO.FORNECIMENTO | UN | 1.22
18.013.0144-A | BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO.FORNECIMENTO | UN | 1.22
18.013.0146-0 | MISTURADOR SIMPLES PARA CHUVEIRO,DE 3/4",COM ACABAMENTO EM M ETAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 145.02
18.013.0146-A | MISTURADOR SIMPLES PARA CHUVEIRO,DE 3/4",COM ACABAMENTO EM M ETAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 145.02
18.013.0148-0 | MISTURADOR,DE 3/4",COM FUNCIONAMENTO CONJUNTO:CHUVEIRO/BANHE IRA OU CHUVEIRO/DUCHINHA,COM ACABAMENTO EM METAL CROMADO.FOR NECIMENTO | UN | 214.67
18.013.0148-A | MISTURADOR,DE 3/4",COM FUNCIONAMENTO CONJUNTO:CHUVEIRO/BANHE IRA OU CHUVEIRO/DUCHINHA,COM ACABAMENTO EM METAL CROMADO.FOR NECIMENTO | UN | 214.67
18.013.0155-0 | REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM ME TAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 23.35
18.013.0155-A | REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM ME TAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 23.35
18.013.0156-0 | REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM ME TAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 25.16
18.013.0156-A | REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM ME TAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 25.16
18.013.0158-0 | PORTA CACAMBA,LIXEIRA,EM CHAPA DE FERRO ESMALTADA,DE 300X300 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 308.49
18.013.0158-A | PORTA CACAMBA,LIXEIRA,EM CHAPA DE FERRO ESMALTADA,DE 300X300 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 306.03
18.013.0165-0 | GRELHA DE ACO INOX,10X10CM,SISTEMA ROTATIVO,COM CAIXILHO.FOR NECIMENTO | UN | 11.75
18.013.0165-A | GRELHA DE ACO INOX,10X10CM,SISTEMA ROTATIVO,COM CAIXILHO.FOR NECIMENTO | UN | 11.75
18.013.0170-0 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO AP/BP ALTA VAZAO 3/4",C OM ACABAMENTO MONOCOMANDO DE ALAVANCA EM METAL CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO | UN | 578.98
18.013.0170-A | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO AP/BP ALTA VAZAO 3/4",C OM ACABAMENTO MONOCOMANDO DE ALAVANCA EM METAL CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO | UN | 578.98
18.015.0036-0 | AQUECEDOR DE GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 100L,MODELO HOR IZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 1473.55
18.015.0036-A | AQUECEDOR DE GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 100L,MODELO HOR IZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 1473.55
18.015.0037-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 100L,MODELO VERT ICAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 2022.3
18.015.0037-A | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 100L,MODELO VERT ICAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 2022.3
18.015.0039-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 200L,MODELO HORI ZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 2783.74
18.015.0039-A | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 200L,MODELO HORI ZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 2783.74
18.015.0040-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE 200L,MODELO VERTICA L,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 2310
18.015.0040-A | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE 200L,MODELO VERTICA L,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 2310
18.015.0042-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 250L,MODELO HORI ZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 2970.15
18.015.0042-A | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 250L,MODELO HORI ZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 2970.15
18.015.0043-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 250L,MODELO VERT ICAL,CORPO EM ACO DE CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 2826.81
18.015.0043-A | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 250L,MODELO VERT ICAL,CORPO EM ACO DE CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 2826.81
18.015.0045-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 300L,MODELO HORI ZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 3758.64
18.015.0045-A | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 300L,MODELO HORI ZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 3758.64
18.015.0046-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 300L,MODELO VERT ICAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 2905.6
18.015.0046-A | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 300L,MODELO VERT ICAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 2905.6
18.015.0048-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 500L,MODELO HORI ZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 4522.11
18.015.0048-A | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 500L,MODELO HORI ZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 4522.11
18.015.0049-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 500L,MODELO VERT ICAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 3620.5
18.015.0049-A | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 500L,MODELO VERT ICAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 3620.5
18.015.0052-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 750L,MODELO HORI ZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 5702.17
18.015.0052-A | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 750L,MODELO HORI ZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 5702.17
18.015.0053-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 750L,MODELO VERT ICAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 6445
18.015.0053-A | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 750L,MODELO VERT ICAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 6445
18.015.0055-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 1000L,MODELO HOR IZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 6658.28
18.015.0055-A | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 1000L,MODELO HOR IZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 6658.28
18.015.0056-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 1000L,MODELO VER TICAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 7449
18.015.0056-A | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 1000L,MODELO VER TICAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN | 7449
18.015.0060-0 | AQUECEDOR A GAS DE PASSAGEM,RESIDENCIAL,EM CHAPA ESMALTADA,B RANCO,DE 6L/MIN.FORNECIMENTO | UN | 446.9
18.015.0060-A | AQUECEDOR A GAS DE PASSAGEM,RESIDENCIAL,EM CHAPA ESMALTADA,B RANCO,DE 6L/MIN.FORNECIMENTO | UN | 446.9
18.015.0062-0 | AQUECEDOR A GAS DE PASSAGEM,RESIDENCIAL,EM CHAPA ESMALTADA,B RANCO,DE 12L/MIN.FORNECIMENTO | UN | 860.3
18.015.0062-A | AQUECEDOR A GAS DE PASSAGEM,RESIDENCIAL,EM CHAPA ESMALTADA,B RANCO,DE 12L/MIN.FORNECIMENTO | UN | 860.3
18.015.0064-0 | AQUECEDOR A GAS DE PASSAGEM,RESIDENCIAL,EM CHAPA ESMALTADA,B RANCO,DE 18L/MIN.FORNECIMENTO | UN | 1083.06
18.015.0064-A | AQUECEDOR A GAS DE PASSAGEM,RESIDENCIAL,EM CHAPA ESMALTADA,B RANCO,DE 18L/MIN.FORNECIMENTO | UN | 1083.06
18.015.0066-0 | AQUECEDOR A GAS DE PASSAGEM,RESIDENCIAL,EM CHAPA ESMALTADA,B RANCO,DE 22L/MIN.FORNECIMENTO | UN | 2069.45
18.015.0066-A | AQUECEDOR A GAS DE PASSAGEM,RESIDENCIAL,EM CHAPA ESMALTADA,B RANCO,DE 22L/MIN.FORNECIMENTO | UN | 2069.45
18.015.0070-0 | AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO,AUTOMATICO,CAPACIDADE DE 10 0L,EM COBRE.FORNECIMENTO | UN | 1123.5
18.015.0070-A | AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO,AUTOMATICO,CAPACIDADE DE 10 0L,EM COBRE.FORNECIMENTO | UN | 1123.5
18.015.0072-0 | AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO,AUTOMATICO,CAPACIDADE DE 20 0L,EM COBRE.FORNECIMENTO | UN | 1715.31
18.015.0072-A | AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO,AUTOMATICO,CAPACIDADE DE 20 0L,EM COBRE.FORNECIMENTO | UN | 1715.31
18.015.0074-0 | AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO,AUTOMATICO,CAPACIDADE DE 50 0L,EM COBRE.FORNECIMENTO | UN | 3364.93
18.015.0074-A | AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO,AUTOMATICO,CAPACIDADE DE 50 0L,EM COBRE.FORNECIMENTO | UN | 3364.93
18.015.0076-0 | AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO,AUTOMATICO,CAPACIDADE DE 75 0L,EM COBRE.FORNECIMENTO | UN | 5220.26
18.015.0076-A | AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO,AUTOMATICO,CAPACIDADE DE 75 0L,EM COBRE.FORNECIMENTO | UN | 5220.26
18.015.0078-0 | AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO,AUTOMATICO,CAPACIDADE DE 1. 000L,EM COBRE.FORNECIMENTO | UN | 6228.24
18.015.0078-A | AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO,AUTOMATICO,CAPACIDADE DE 1. 000L,EM COBRE.FORNECIMENTO | UN | 6228.24
18.015.0080-0 | FOGAO A GAS RESIDENCIAL,BRANCO,COM 4 BOCAS.FORNECIMENTO | UN | 359.47
18.015.0080-A | FOGAO A GAS RESIDENCIAL,BRANCO,COM 4 BOCAS.FORNECIMENTO | UN | 359.47
18.015.0081-0 | FOGAO A GAS RESIDENCIAL,BRANCO,COM 6 BOCAS.FORNECIMENTO | UN | 611.16
18.015.0081-A | FOGAO A GAS RESIDENCIAL,BRANCO,COM 6 BOCAS.FORNECIMENTO | UN | 611.16
18.015.0082-0 | FOGAO A GAS,INDUSTRIAL,COM 6 BOCAS,FORNO,GRELHA DE 40X40CM E PERFIL DE 5CM.FORNECIMENTO | UN | 1529.04
18.015.0082-A | FOGAO A GAS,INDUSTRIAL,COM 6 BOCAS,FORNO,GRELHA DE 40X40CM E PERFIL DE 5CM.FORNECIMENTO | UN | 1529.04
18.015.0083-0 | FOGAO A GAS,INDUSTRIAL,COM 4 BOCAS,FORNO,GRELHA DE 30X30CM E PERFIL DE 5CM.FORNECIMENTO | UN | 771.47
18.015.0083-A | FOGAO A GAS,INDUSTRIAL,COM 4 BOCAS,FORNO,GRELHA DE 30X30CM E PERFIL DE 5CM.FORNECIMENTO | UN | 771.47
18.015.0084-0 | FOGAO A GAS,INDUSTRIAL,COM 3 BOCAS,SEM FORNO,GRELHA DE 30X30 CM E PERFIL DE 5CM.FORNECIMENTO | UN | 570
18.015.0084-A | FOGAO A GAS,INDUSTRIAL,COM 3 BOCAS,SEM FORNO,GRELHA DE 30X30 CM E PERFIL DE 5CM.FORNECIMENTO | UN | 570
18.015.0085-0 | FOGAO A GAS,INDUSTRIAL,COM 2 BOCAS,SEM FORNO,GRELHA DE 30X30 CM E PERFIL DE 5CM.FORNECIMENTO | UN | 450
18.015.0085-A | FOGAO A GAS,INDUSTRIAL,COM 2 BOCAS,SEM FORNO,GRELHA DE 30X30 CM E PERFIL DE 5CM.FORNECIMENTO | UN | 450
18.016.0001-0 | COIFA DE ACO INOX AISI 304/444(#20),NAS DIMENSOES 2,30X1,30X 0,60M(COCCAO),COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO PERIMETR O COM DRENO PLUGADO,SUPORTE DE FIXACAO E BOCAIS FLANGEADOS(F OGAO INDUSTRIAL DE 8 BOCAS).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5222.91
18.016.0001-A | COIFA DE ACO INOX AISI 304/444(#20),NAS DIMENSOES 2,30X1,30X 0,60M(COCCAO),COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO PERIMETR O COM DRENO PLUGADO,SUPORTE DE FIXACAO E BOCAIS FLANGEADOS(F OGAO INDUSTRIAL DE 8 BOCAS).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5208.11
18.016.0002-0 | COIFA DE ACO INOX AISI 304/444(#20),NAS DIMENSOES 1,80X1,30X 0,60M(COCCAO),COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO PERIMETR O COM DRENO PLUGADO,SUPORTE DE FIXACAO E BOCAIS FLANGEADOS(F OGAO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4318.36
18.016.0002-A | COIFA DE ACO INOX AISI 304/444(#20),NAS DIMENSOES 1,80X1,30X 0,60M(COCCAO),COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO PERIMETR O COM DRENO PLUGADO,SUPORTE DE FIXACAO E BOCAIS FLANGEADOS(F OGAO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4306.77
18.016.0003-0 | COIFA DE ACO INOX AISI 304/444(#20),NAS DIMENSOES 1,30X1,30X 0,60M(COCCAO),COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO PERIMETR O COM DRENO PLUGADO,SUPORTE DE FIXACAO E BOCAIS FLANGEADOS(F OGAO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3511.12
18.016.0003-A | COIFA DE ACO INOX AISI 304/444(#20),NAS DIMENSOES 1,30X1,30X 0,60M(COCCAO),COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO PERIMETR O COM DRENO PLUGADO,SUPORTE DE FIXACAO E BOCAIS FLANGEADOS(F OGAO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3502.78
18.016.0004-0 | FILTROS INERCIAIS 50X50CM DE ACO INOX 304(COIFA DE COCCAO).F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 371.28
18.016.0004-A | FILTROS INERCIAIS 50X50CM DE ACO INOX 304(COIFA DE COCCAO).F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 367.98
18.016.0005-0 | FILTROS INERCIAIS 40X50CM DE ACO INOX 304(COIFA DE COCCAO).F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 304.87
18.016.0005-A | FILTROS INERCIAIS 40X50CM DE ACO INOX 304(COIFA DE COCCAO).F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 301.57
18.016.0006-0 | DAMPER CORTA FOGO 30X30CM,ACIONAMENTO AUTOMATICO,PELA ACAO D E ELEMENTO FUSIVEL,MODELO DCF COM FUSIVEL DE DISPARO(COM ATE STADO UL)COM ROMPIMENTO EM 72ºC OU 141ºC,COM CHAVE FIM DE CU RSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 417.35
18.016.0006-A | DAMPER CORTA FOGO 30X30CM,ACIONAMENTO AUTOMATICO,PELA ACAO D E ELEMENTO FUSIVEL,MODELO DCF COM FUSIVEL DE DISPARO(COM ATE STADO UL)COM ROMPIMENTO EM 72ºC OU 141ºC,COM CHAVE FIM DE CU RSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 412.42
18.016.0007-0 | DAMPER CORTA FOGO 35X35CM,ACIONAMENTO AUTOMATICO,PELA ACAO D E ELEMENTO FUSIVEL,MODELO DCF COM FUSIVEL DE DISPARO(COM ATE STADO UL)COM ROMPIMENTO EM 72ºC OU 141ºC,COM CHAVE FIM DE CU RSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 455.32
18.016.0007-A | DAMPER CORTA FOGO 35X35CM,ACIONAMENTO AUTOMATICO,PELA ACAO D E ELEMENTO FUSIVEL,MODELO DCF COM FUSIVEL DE DISPARO(COM ATE STADO UL)COM ROMPIMENTO EM 72ºC OU 141ºC,COM CHAVE FIM DE CU RSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 449.39
18.016.0008-0 | DAMPER CORTA FOGO 35X45CM,ACIONAMENTO AUTOMATICO,PELA ACAO D E ELEMENTO FUSIVEL,MODELO DCF COM FUSIVEL DE DISPARO(COM ATE STADO UL)COM ROMPIMENTO EM 72ºC OU 141ºC,COM CHAVE FIM DE CU RSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 527.77
18.016.0008-A | DAMPER CORTA FOGO 35X45CM,ACIONAMENTO AUTOMATICO,PELA ACAO D E ELEMENTO FUSIVEL,MODELO DCF COM FUSIVEL DE DISPARO(COM ATE STADO UL)COM ROMPIMENTO EM 72ºC OU 141ºC,COM CHAVE FIM DE CU RSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 521.35
18.016.0010-0 | COIFA DE ACO INOXIDAVEL,DE 1,20X0,60M,DE CHAPA 18.304,INCLUS IVE 1,50M DE DUTO COM 310X120MM DE SECAO,EM CHAPA 22,2 EXAUS TORES CENTRIFUGOS TIPO CARAMUJO,EM CHAPA DE ACO CARBONO 1020 COM MOTOR 1/3CV NAS TENSOES 110/220V. FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 1779.62
18.016.0010-A | COIFA DE ACO INOXIDAVEL,DE 1,20X0,60M,DE CHAPA 18.304,INCLUS IVE 1,50M DE DUTO COM 310X120MM DE SECAO,EM CHAPA 22,2 EXAUS TORES CENTRIFUGOS TIPO CARAMUJO,EM CHAPA DE ACO CARBONO 1020 COM MOTOR 1/3CV NAS TENSOES 110/220V. FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 1769.76
18.016.0015-0 | COIFA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,10X1,20M,DE CHAPA 18.304,INCLUS IVE 3,00M DE DUTO COM 500X500MM DE SECAO,EM CHAPA 22,1 EXAUS TOR CENTRIFUGO TIPO CARAMUJO,EM CHAPA DE ACO CARBONO 1020 CO M MOTOR 3CV NAS TENSOES 110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5736.99
18.016.0015-A | COIFA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,10X1,20M,DE CHAPA 18.304,INCLUS IVE 3,00M DE DUTO COM 500X500MM DE SECAO,EM CHAPA 22,1 EXAUS TOR CENTRIFUGO TIPO CARAMUJO,EM CHAPA DE ACO CARBONO 1020 CO M MOTOR 3CV NAS TENSOES 110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5722.19
18.016.0020-0 | PORTA CACAMBA,LIXEIRA,DE ACO INOXIDAVEL,CHAPA 18.304 COM 300 X300MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 406.8
18.016.0020-A | PORTA CACAMBA,LIXEIRA,DE ACO INOXIDAVEL,CHAPA 18.304 COM 300 X300MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 404.34
18.016.0025-0 | TANQUE DE ACO INOXIDAVEL,EM CHAPA 22.304 DE 520X520MM,CAPACI DADE DE 30L,COM ESFREGADOR,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO | UN | 1014.02
18.016.0025-A | TANQUE DE ACO INOXIDAVEL,EM CHAPA 22.304 DE 520X520MM,CAPACI DADE DE 30L,COM ESFREGADOR,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO | UN | 1014.02
18.016.0027-0 | TANQUE INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,PARA LAVAGEM DE PANELOES,MEDINDO 0,61X0,706X0,305M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1062.96
18.016.0027-A | TANQUE INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,PARA LAVAGEM DE PANELOES,MEDINDO 0,61X0,706X0,305M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1058.03
18.016.0030-0 | BANCA DE ACO INOXIDAVEL DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 18.304,COM UM A CUBA DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENT O TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENT O,EXCLU | UN | 2096.23
18.016.0030-A | BANCA DE ACO INOXIDAVEL DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 18.304,COM UM A CUBA DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENT O TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENT O,EXCLU | UN | 2080.47
18.016.0035-0 | BANCA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 18.304,COM DU AS CUBAS DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAME NTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE AP OIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVEST IMENTO | UN | 2196.6
18.016.0035-A | BANCA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 18.304,COM DU AS CUBAS DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAME NTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE AP OIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVEST IMENTO | UN | 2180.84
18.016.0040-0 | CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 20.304,VALV ULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/ 2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 624.1
18.016.0040-A | CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 20.304,VALV ULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/ 2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 620.65
18.016.0042-0 | CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL DE 820X340X150MM,EM CHAPA 20.30 4,2 VALVULAS DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2"X1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1379.39
18.016.0042-A | CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL DE 820X340X150MM,EM CHAPA 20.30 4,2 VALVULAS DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2"X1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1374.45
18.016.0045-0 | BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM 0,55M DE LARGURA,ATE 3,00M DE COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 809.59
18.016.0045-A | BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM 0,55M DE LARGURA,ATE 3,00M DE COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 798.97
18.016.0050-0 | MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL,COM SECAO DE 580X300MM,E M CHAPA 20.304,COM CRIVO DE SAIDA DE 1.1/4",REGISTRO DE PRES SAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORN ECIMENTO | M | 876.75
18.016.0050-A | MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL,COM SECAO DE 580X300MM,E M CHAPA 20.304,COM CRIVO DE SAIDA DE 1.1/4",REGISTRO DE PRES SAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORN ECIMENTO | M | 876.75
18.016.0051-0 | MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL,COM SECAO DE 380X250MM,E M CHAPA 20.304,COM CRIVO DE SAIDA DE 1.1/4",REGISTRO DE PRES SAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORN ECIMENTO | M | 811.78
18.016.0051-A | MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL,COM SECAO DE 380X250MM,E M CHAPA 20.304,COM CRIVO DE SAIDA DE 1.1/4",REGISTRO DE PRES SAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORN ECIMENTO | M | 811.78
18.016.0055-0 | MICTORIO COLETIVO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,MEDINDO 1800X35 0MM,INCLUSIVE PARAFUSOS,ARRUELAS,SIFAO CROMADO 1.1/2"X1.1/2" E VALVULA CROMADA DE 1.1/2"X3/4".FORNECIMENTO | UN | 1029.69
18.016.0055-A | MICTORIO COLETIVO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,MEDINDO 1800X35 0MM,INCLUSIVE PARAFUSOS,ARRUELAS,SIFAO CROMADO 1.1/2"X1.1/2" E VALVULA CROMADA DE 1.1/2"X3/4".FORNECIMENTO | UN | 1029.69
18.016.0060-0 | LAVATORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL COM 1.000MM DE SECAO EM CHAPA 20.304,PARA 2 PONTOS DE AGUA,CRIVO DE SAIDA EM 1.1/4" ,EXCLUSIVE TORNEIRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 978.39
18.016.0060-A | LAVATORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL COM 1.000MM DE SECAO EM CHAPA 20.304,PARA 2 PONTOS DE AGUA,CRIVO DE SAIDA EM 1.1/4" ,EXCLUSIVE TORNEIRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 970.99
18.016.0070-0 | LAVABO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,MEDINDO 2800X450MM,INCLUSI VE PARAFUSOS,ARRUELAS,BUCHAS,SIFAO CROMADO DE 1.1/2"X1.1/2" E VALVULA CROMADA DE 1.1/2"X3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2287.12
18.016.0070-A | LAVABO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,MEDINDO 2800X450MM,INCLUSI VE PARAFUSOS,ARRUELAS,BUCHAS,SIFAO CROMADO DE 1.1/2"X1.1/2" E VALVULA CROMADA DE 1.1/2"X3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2266.4
18.016.0080-0 | SECADOR DE MAOS EM ACO INOXIDAVEL,COM SISTEMA FOTO-CELULAR B I-VOLT,EXCLUSIVE PONTO DE TOMADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 994.99
18.016.0080-A | SECADOR DE MAOS EM ACO INOXIDAVEL,COM SISTEMA FOTO-CELULAR B I-VOLT,EXCLUSIVE PONTO DE TOMADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 992.53
18.016.0100-0 | BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AI SI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXID AVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO 60X40CM,PARA PESSOAS COM NE CESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 290.73
18.016.0100-A | BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AI SI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXID AVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO 60X40CM,PARA PESSOAS COM NE CESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 285.8
18.016.0105-0 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INC LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 50CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 107.77
18.016.0105-A | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INC LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 50CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 102.84
18.016.0106-0 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INC LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 129.32
18.016.0106-A | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INC LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 124.39
18.016.0107-0 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INC LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 60CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 119.27
18.016.0107-A | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INC LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 60CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 114.34
18.016.0108-0 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INC LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 70CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 125.56
18.016.0108-A | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INC LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 70CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 120.63
18.016.0110-0 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",EM "L",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLA STICAS,MEDINDO 70X70CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIF ICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 222.12
18.016.0110-A | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",EM "L",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLA STICAS,MEDINDO 70X70CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIF ICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 217.19
18.016.0111-0 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",EM "L",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLA STICAS,MEDINDO 80X80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIF ICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 249.88
18.016.0111-A | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",EM "L",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLA STICAS,MEDINDO 80X80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIF ICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 244.95
18.016.0120-0 | BARRA DE APOIO RETRATIL(ARTICULADA)EM ACO INOXIDAVEL AISI 30 4,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES E SPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 302.54
18.016.0120-A | BARRA DE APOIO RETRATIL(ARTICULADA)EM ACO INOXIDAVEL AISI 30 4,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES E SPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 297.61
18.016.0125-0 | BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INO XIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARI OS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM E DE SAUD | UN | 91.76
18.016.0125-A | BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INO XIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARI OS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM E DE SAUD | UN | 89.19
18.016.0130-0 | BARRA DE APOIO FIXA AO PISO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCH AS PLASTICAS,COM 75X80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPEC IFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 337.5
18.016.0130-A | BARRA DE APOIO FIXA AO PISO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCH AS PLASTICAS,COM 75X80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPEC IFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 332.57
18.016.0135-0 | BARRA DE APOIO LATERAL,PISO PAREDE,EM ACO INOXIDAVEL AISI 30 4,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 75X80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADE S ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 231.99
18.016.0135-A | BARRA DE APOIO LATERAL,PISO PAREDE,EM ACO INOXIDAVEL AISI 30 4,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 75X80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADE S ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 227.06
18.016.0140-0 | BANCO ARTICULADO,COM CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFICIE ANTIDE RRAPANTE IMPERMEAVEL,DIMENSOES MINIMAS 0,45X0,70M,EM ACO INO XIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",PARA PESSOAS COM NECESSIDADE S ESPECIFICAS.FORNCIMENTO E COLOCACAO | UN | 537.17
18.016.0140-A | BANCO ARTICULADO,COM CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFICIE ANTIDE RRAPANTE IMPERMEAVEL,DIMENSOES MINIMAS 0,45X0,70M,EM ACO INO XIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",PARA PESSOAS COM NECESSIDADE S ESPECIFICAS.FORNCIMENTO E COLOCACAO | UN | 532.24
18.017.0020-0 | FILTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILE NO COM 1 ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,PAR A VAZAO ATE 180L/H,CONEXAO DE 1/2" SEM REGISTRO.FORNECIMENTO | UN | 102
18.017.0020-A | FILTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILE NO COM 1 ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,PAR A VAZAO ATE 180L/H,CONEXAO DE 1/2" SEM REGISTRO.FORNECIMENTO | UN | 102
18.017.0021-0 | FULTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILE NO COM 1 ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,PAR A VAZAO ATE 360L/H,CONEXAO DE 3/4" SEM REGISTRO.FORNECIMENTO | UN | 196.9
18.017.0021-A | FULTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILE NO COM 1 ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,PAR A VAZAO ATE 360L/H,CONEXAO DE 3/4" SEM REGISTRO.FORNECIMENTO | UN | 196.9
18.017.0022-0 | FILTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILE NO COM 2 ELEMENTOS FILTRANTES DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,P ARA VAZAO ATE 720L/H,CONEXAO DE 1" SEM REGISTRO.FORNECIMENTO | UN | 328.9
18.017.0022-A | FILTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILE NO COM 2 ELEMENTOS FILTRANTES DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,P ARA VAZAO ATE 720L/H,CONEXAO DE 1" SEM REGISTRO.FORNECIMENTO | UN | 328.9
18.017.0025-0 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCAO/RECALQUE DE 1" PARA AAC,PARA IN STALACAO NO INTERIOR DOS RESERVATORIOS DE AAC,COMPOSTO DE MA NGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL NAO DOBRAVEL E PONTEIRA EM METAL.F ORNECIMENTO | UN | 353.44
18.017.0025-A | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCAO/RECALQUE DE 1" PARA AAC,PARA IN STALACAO NO INTERIOR DOS RESERVATORIOS DE AAC,COMPOSTO DE MA NGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL NAO DOBRAVEL E PONTEIRA EM METAL.F ORNECIMENTO | UN | 353.44
18.017.0028-0 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCAO/RECALQUE DE 2" PARA AAC,PARA IN STALACAO NO INTERIOR DOS RESERVATORIOS DE AAC,COMPOSTO DE MA NGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL NAO DOBRAVEL E PONTEIRA EM METAL.F ORNECIMENTO | UN | 589.07
18.017.0028-A | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCAO/RECALQUE DE 2" PARA AAC,PARA IN STALACAO NO INTERIOR DOS RESERVATORIOS DE AAC,COMPOSTO DE MA NGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL NAO DOBRAVEL E PONTEIRA EM METAL.F ORNECIMENTO | UN | 589.07
18.017.0030-0 | EXTRAVASOR,SIFAO/LADRAO,DE 100MM,PARA EXCESSO DE AGUA,RETIRA DA DE IMPUREZAS DA SUPERFICIE E MANUTENCAO DO NIVEL MAXIMO D ETERMINADO PARA OS RESERVATORIOS DE AAC.BLOQUEIA CHEIROS DA GALERIA PLUVIAL E DIFICULTA ENTRADA DE PRAGAS.FORNECIMENTO | UN | 114.91
18.017.0030-A | EXTRAVASOR,SIFAO/LADRAO,DE 100MM,PARA EXCESSO DE AGUA,RETIRA DA DE IMPUREZAS DA SUPERFICIE E MANUTENCAO DO NIVEL MAXIMO D ETERMINADO PARA OS RESERVATORIOS DE AAC.BLOQUEIA CHEIROS DA GALERIA PLUVIAL E DIFICULTA ENTRADA DE PRAGAS.FORNECIMENTO | UN | 114.91
18.017.0035-0 | EXTRAVASOR,SIFAO/LADRAO,DE 200MM,PARA EXCESSO DE AGUA,RETIRA DA DE IMPUREZAS DA SUPERFICIE E MANUTENCAO DO NIVEL MAXIMO D ETERMINADO PARA OS RESERVATORIOS DE AAC.BLOQUEIA CHEIROS DA GALERIA PLUVIAL E DIFICULTA ENTRADA DE PRAGAS.FORNECIMENTO | UN | 682.5
18.017.0035-A | EXTRAVASOR,SIFAO/LADRAO,DE 200MM,PARA EXCESSO DE AGUA,RETIRA DA DE IMPUREZAS DA SUPERFICIE E MANUTENCAO DO NIVEL MAXIMO D ETERMINADO PARA OS RESERVATORIOS DE AAC.BLOQUEIA CHEIROS DA GALERIA PLUVIAL E DIFICULTA ENTRADA DE PRAGAS.FORNECIMENTO | UN | 682.5
18.017.0050-0 | FILTRO PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA(AAC)AUTO-LIMPANT E PARA AREAS ATE 200M2,COMPOSTO POR CAIXA FABRICADA EM POLIE TILENO E O ELEMENTO FILTRANTE DE INOX.RETENCAO E DESCARGA DE SOLIDOS SUPERIORES A 0,26MM.DUAS ENTRADAS DE AP DE 100MM,SA IDAS DE | UN | 777.29
18.017.0050-A | FILTRO PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA(AAC)AUTO-LIMPANT E PARA AREAS ATE 200M2,COMPOSTO POR CAIXA FABRICADA EM POLIE TILENO E O ELEMENTO FILTRANTE DE INOX.RETENCAO E DESCARGA DE SOLIDOS SUPERIORES A 0,26MM.DUAS ENTRADAS DE AP DE 100MM,SA IDAS DE | UN | 777.29
18.017.0055-0 | FILTRO P/APROVEITAMENTO AGUA CHUVA (AAC)AUTO-LIMPANTE P/AREA S ATE 1.500M2.ELEMENTO FILTRANTE INOX.RETENCAO E DESCARGA DE SOLIDOS SUPERIORES A 0,55MM.DUAS ENTRADAS DE AP 250MM,SAIDA S AGUA FILTRADA DE 200MM,DIMENSIONAMENTO DO DESCARTE ESTABEL ECIDO E | UN | 3716.58
18.017.0055-A | FILTRO P/APROVEITAMENTO AGUA CHUVA (AAC)AUTO-LIMPANTE P/AREA S ATE 1.500M2.ELEMENTO FILTRANTE INOX.RETENCAO E DESCARGA DE SOLIDOS SUPERIORES A 0,55MM.DUAS ENTRADAS DE AP 250MM,SAIDA S AGUA FILTRADA DE 200MM,DIMENSIONAMENTO DO DESCARTE ESTABEL ECIDO E | UN | 3716.58
18.017.0070-0 | FREIO HIDRAULICO DE 100MM PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATORIOS DE AAC,ATRAVES DE FLUXO ASCENDENTE.FORNECIMENTO | UN | 93.27
18.017.0070-A | FREIO HIDRAULICO DE 100MM PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATORIOS DE AAC,ATRAVES DE FLUXO ASCENDENTE.FORNECIMENTO | UN | 93.27
18.017.0075-0 | FREIO HIDRAULICO DE 200MM PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATORIOS DE AAC,ATRAVES DO FLUXO ASCENDENTE.FORNECIMENTO | UN | 618.53
18.017.0075-A | FREIO HIDRAULICO DE 200MM PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATORIOS DE AAC,ATRAVES DO FLUXO ASCENDENTE.FORNECIMENTO | UN | 618.53
18.017.0080-0 | FREIO HIDRAULICO DE 400MM PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATORIOS DE AAC,ATRAVES DE FLUXO ASCENDENTE.FORNECIMENTO | UN | 1484.46
18.017.0080-A | FREIO HIDRAULICO DE 400MM PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATORIOS DE AAC,ATRAVES DE FLUXO ASCENDENTE.FORNECIMENTO | UN | 1484.46
18.018.0010-0 | CORTINA DIVISORIA HOSPITALAR,SEM EMENDAS,CONFECCIONADA EM VI NIL DE ALTA ESPESSURA,DE APROXIMADAMENTE 0,4MM,ANTICHAMA,ANT IFUNGO,BACTERICIDA E ANTIESTATICO,COM ALTURA DE 1,80M,PINTUR A ELETROSTATICA BRANCA,INCLUSIVE ILHOSES,TRILHOS,GANCHOS,ROD IZIOS | M | 183.67
18.018.0010-A | CORTINA DIVISORIA HOSPITALAR,SEM EMENDAS,CONFECCIONADA EM VI NIL DE ALTA ESPESSURA,DE APROXIMADAMENTE 0,4MM,ANTICHAMA,ANT IFUNGO,BACTERICIDA E ANTIESTATICO,COM ALTURA DE 1,80M,PINTUR A ELETROSTATICA BRANCA,INCLUSIVE ILHOSES,TRILHOS,GANCHOS,ROD IZIOS | M | 182.98
18.018.0015-0 | DIVISORIA MOVEL,PARA AMBIENTE HOSPITALAR,SANFONADA,EM PVC,FI XADA NA PAREDE,ALTURA DE 1,85M,LARGURA TOTAL DE 1,365M.FORNE CIMENTO | UN | 1018.5
18.018.0015-A | DIVISORIA MOVEL,PARA AMBIENTE HOSPITALAR,SANFONADA,EM PVC,FI XADA NA PAREDE,ALTURA DE 1,85M,LARGURA TOTAL DE 1,365M.FORNE CIMENTO | UN | 1018.5
18.018.0018-0 | DIVISORIA MOVEL,PARA AMBIENTE HOSPITALAR,SANFONADA,EM PVC,FI XADA NA PAREDE,ALTURA DE 1,85M,LARGURA TOTAL DE 1,995M.FORNE CIMENTO | UN | 1312.5
18.018.0018-A | DIVISORIA MOVEL,PARA AMBIENTE HOSPITALAR,SANFONADA,EM PVC,FI XADA NA PAREDE,ALTURA DE 1,85M,LARGURA TOTAL DE 1,995M.FORNE CIMENTO | UN | 1312.5
18.018.0020-0 | DIVISORIA MOVEL,PARA AMBIENTE HOSPITALAR,SANFONADA,EM PVC,FI XADA NA PAREDE,ALTURA DE 1,85M,LARGURA TOTAL DE 3,045M.FORNE CIMENTO | UN | 1816.5
18.018.0020-A | DIVISORIA MOVEL,PARA AMBIENTE HOSPITALAR,SANFONADA,EM PVC,FI XADA NA PAREDE,ALTURA DE 1,85M,LARGURA TOTAL DE 3,045M.FORNE CIMENTO | UN | 1816.5
18.018.0025-0 | BIOMBO MOVEL,COM RODIZIOS,RETO,EM CHUMBO LAMINADO REVESTIDO EM EUCAPLAC,1MM DE ESPESSURA,MEDINDO 0,80X1,80M,COM VISOR DE VIDRO PLUMBIFERO.FORNECIMENTO | UN | 4558.18
18.018.0025-A | BIOMBO MOVEL,COM RODIZIOS,RETO,EM CHUMBO LAMINADO REVESTIDO EM EUCAPLAC,1MM DE ESPESSURA,MEDINDO 0,80X1,80M,COM VISOR DE VIDRO PLUMBIFERO.FORNECIMENTO | UN | 4558.18
18.018.0030-0 | PAINEL BLINDADO COM CHUMBO DE 1MM PARA USO EM DIVISORIAS OU BIOMBOS RADIOLOGICOS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE INSTALACAO,PER FIS,PORTAS E ELEMENTOS DE FIXACAO | M2 | 886
18.018.0030-A | PAINEL BLINDADO COM CHUMBO DE 1MM PARA USO EM DIVISORIAS OU BIOMBOS RADIOLOGICOS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE INSTALACAO,PER FIS,PORTAS E ELEMENTOS DE FIXACAO | M2 | 886
18.018.0032-0 | PAINEL BLINDADO COM CHUMBO DE 1,50MM PARA USO EM DIVISORIAS OU BIOMBOS RADIOLOGICOS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE INSTALACAO, PERFIS,PORTAS E ELEMENTOS DE FIXACAO | M2 | 1000
18.018.0032-A | PAINEL BLINDADO COM CHUMBO DE 1,50MM PARA USO EM DIVISORIAS OU BIOMBOS RADIOLOGICOS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE INSTALACAO, PERFIS,PORTAS E ELEMENTOS DE FIXACAO | M2 | 1000
18.018.0050-0 | SUPORTE PARA PORTA SORO DE TETO,FIXO,COM 4 GANCHOS.FORNECIME NTO | UN | 402.71
18.018.0050-A | SUPORTE PARA PORTA SORO DE TETO,FIXO,COM 4 GANCHOS.FORNECIME NTO | UN | 402.71
18.018.0070-0 | PASSA-CHASSIS DE 2 PORTAS,CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO TRATADO E PINTADO NA COR CINZA MARTELADO,PARA SER EMBUTIDO NA PARED E ENTRE A CAMARA ESCURA E A SALA DE RAIOS-X,MEDINDO H=60CM,L =30CM,C=45CM.FORNECIMENTO | UN | 1306.91
18.018.0070-A | PASSA-CHASSIS DE 2 PORTAS,CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO TRATADO E PINTADO NA COR CINZA MARTELADO,PARA SER EMBUTIDO NA PARED E ENTRE A CAMARA ESCURA E A SALA DE RAIOS-X,MEDINDO H=60CM,L =30CM,C=45CM.FORNECIMENTO | UN | 1306.91
18.018.0080-0 | BANCADA EM ACO INOXIDAVEL PARA LAVAGEM DE BEBE.FORNECIMENTO | UN | 752.46
18.018.0080-A | BANCADA EM ACO INOXIDAVEL PARA LAVAGEM DE BEBE.FORNECIMENTO | UN | 752.46
18.018.0090-0 | TANQUE PARA EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO | UN | 796.95
18.018.0090-A | TANQUE PARA EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO | UN | 796.95
18.018.0100-0 | LAVATORIO CIRURGICO EM ACO INOXIDAVEL,COM DUAS TORNEIRAS AUT OMATICAS PARA SAIDA DE AGUA,DISPENSADORES AUTOMATICO PARA SA IDA DE SABAO E DEGERMANTE,ACIONADOS POR PEDAIS FRONTAIS.FORN ECIMENTO | UN | 2547.4
18.018.0100-A | LAVATORIO CIRURGICO EM ACO INOXIDAVEL,COM DUAS TORNEIRAS AUT OMATICAS PARA SAIDA DE AGUA,DISPENSADORES AUTOMATICO PARA SA IDA DE SABAO E DEGERMANTE,ACIONADOS POR PEDAIS FRONTAIS.FORN ECIMENTO | UN | 2547.4
18.019.0010-0 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA.FORNECIMENTO | UN | 20.28
18.019.0010-A | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA.FORNECIMENTO | UN | 20.28
18.019.0012-0 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO,DE EMBUTIR,COM ESPELHO CROMADO .FORNECIMENTO | UN | 529.7
18.019.0012-A | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO,DE EMBUTIR,COM ESPELHO CROMADO .FORNECIMENTO | UN | 529.7
18.021.0025-0 | RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 300L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO | UN | 124.19
18.021.0025-A | RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 300L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO | UN | 124.19
18.021.0030-0 | RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO | UN | 164.09
18.021.0030-A | RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO | UN | 164.09
18.021.0035-0 | RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO | UN | 235.51
18.021.0035-A | RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO | UN | 235.51
18.021.0040-0 | RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1.500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO | UN | 582
18.021.0040-A | RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1.500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO | UN | 582
18.021.0042-0 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO | UN | 771.37
18.021.0042-A | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO | UN | 771.37
18.021.0043-0 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO | UN | 1475.98
18.021.0043-A | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO | UN | 1475.98
18.021.0045-0 | RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 3000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO | UN | 1260
18.021.0045-A | RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 3000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO | UN | 1260
18.021.0048-0 | RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO | UN | 1844.38
18.021.0048-A | RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO | UN | 1844.38
18.021.0060-0 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO,COM CAPACIDADE DE 10.000L,DIM ENSOES (DIAMETRO:2,60XALTURA:2,00M),PARA AGUA NAO POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA (AAC),SUPORTAM CARGA D E COMPRESSAO DIRETAMENTE NO COSTADO SEM NECESSIDADE DE CONTE NCAO QU | UN | 4410
18.021.0060-A | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO,COM CAPACIDADE DE 10.000L,DIM ENSOES (DIAMETRO:2,60XALTURA:2,00M),PARA AGUA NAO POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA (AAC),SUPORTAM CARGA D E COMPRESSAO DIRETAMENTE NO COSTADO SEM NECESSIDADE DE CONTE NCAO QU | UN | 4410
18.021.0065-0 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO,COM CAPACIDADE DE 20.000L,DIM ENSOES (DIAMETRO:3,00XALTURA:2,84M),PARA AGUA NAO POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA (AAC),SUPORTAM CARGA D E COMPRESSAO DIRETAMENTE NO COSTADO SEM NECESSIDADE DE CONTE NCAO QU | UN | 8379
18.021.0065-A | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO,COM CAPACIDADE DE 20.000L,DIM ENSOES (DIAMETRO:3,00XALTURA:2,84M),PARA AGUA NAO POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA (AAC),SUPORTAM CARGA D E COMPRESSAO DIRETAMENTE NO COSTADO SEM NECESSIDADE DE CONTE NCAO QU | UN | 8379
18.021.0070-0 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO,COM CAPACIDADE DE 30.000L,DIM ENSOES (DIAMETRO:3,00XALTURA:4,26M),PARA AGUA NAO POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA (AAC),SUPORTAM CARGA D E COMPRESSAO DIRETAMENTE NO COSTADO SEM NECESSIDADE DE CONTE NCAO QU | UN | 13230
18.021.0070-A | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO,COM CAPACIDADE DE 30.000L,DIM ENSOES (DIAMETRO:3,00XALTURA:4,26M),PARA AGUA NAO POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA (AAC),SUPORTAM CARGA D E COMPRESSAO DIRETAMENTE NO COSTADO SEM NECESSIDADE DE CONTE NCAO QU | UN | 13230
18.021.0100-0 | RESERVATORIO METALICO,PADRAO SABESP OU SIMILAR,C/CAPAC.P/50M 3,P/AGUA POTAVEL,ESTILO TACA AGUA TOTAL,ACO USI-SAC-41 OU CO R-400,INCL.ENCANAMENTO INTERNO,ESCADAS(INT.E EXT.)ENTRADA E SAIDAS,SUPORTE CHAVE ELETRICA,DRENO AUTO LIMPANTE,GUARDA CO RPO PROT | UN | 67470.87
18.021.0100-A | RESERVATORIO METALICO,PADRAO SABESP OU SIMILAR,C/CAPAC.P/50M 3,P/AGUA POTAVEL,ESTILO TACA AGUA TOTAL,ACO USI-SAC-41 OU CO R-400,INCL.ENCANAMENTO INTERNO,ESCADAS(INT.E EXT.)ENTRADA E SAIDAS,SUPORTE CHAVE ELETRICA,DRENO AUTO LIMPANTE,GUARDA CO RPO PROT | UN | 66076.29
18.021.0105-0 | RESERVATORIO METALICO,PADRAO SABESP OU SIMILAR,CAPAC.100M3,P /AGUA POTAVEL,ESTILO TACA AGUA TOTAL,ACO USI-SAC-41 OU COR-4 00,INCL.ENCANAMENTO INTERNO,ESCADAS(INT.E EXT.)ENTRADA E SAI DAS,SUPORTE CHAVE ELETRICA,DRENO AUTO LIMPANTE,GUARDA CORPO DE PROT | UN | 101809.77
18.021.0105-A | RESERVATORIO METALICO,PADRAO SABESP OU SIMILAR,CAPAC.100M3,P /AGUA POTAVEL,ESTILO TACA AGUA TOTAL,ACO USI-SAC-41 OU COR-4 00,INCL.ENCANAMENTO INTERNO,ESCADAS(INT.E EXT.)ENTRADA E SAI DAS,SUPORTE CHAVE ELETRICA,DRENO AUTO LIMPANTE,GUARDA CORPO DE PROT | UN | 100415.19
18.022.0010-0 | BEBEDOURO OU LAVATORIO DE CONCRETO,FUNDIDO NO LOCAL,COM SECA O EM CALHA PRISMATICA,LARGURA DE 0,40M,REBORDA COM 0,25M DE ALTURA,MEDIDOS INTERNAMENTE EM OSSO,REVESTIMENTO DE AZULEJOS BRANCOS 15X15CM INTERNA E EXTERNAMENTE,E VALVULA DE ESCOAME NTO 1604 | M | 355.8
18.022.0010-A | BEBEDOURO OU LAVATORIO DE CONCRETO,FUNDIDO NO LOCAL,COM SECA O EM CALHA PRISMATICA,LARGURA DE 0,40M,REBORDA COM 0,25M DE ALTURA,MEDIDOS INTERNAMENTE EM OSSO,REVESTIMENTO DE AZULEJOS BRANCOS 15X15CM INTERNA E EXTERNAMENTE,E VALVULA DE ESCOAME NTO 1604 | M | 329.77
18.022.0011-0 | MESA DE CONCRETO ARMADO,APARENTE,DE 0,80M DE LARGURA E 6CM D E ESPESSURA,APOIADA EM DOIS MONTANTES DE SECAO 10X50X60CM DE MESMO MATERIAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 389.31
18.022.0011-A | MESA DE CONCRETO ARMADO,APARENTE,DE 0,80M DE LARGURA E 6CM D E ESPESSURA,APOIADA EM DOIS MONTANTES DE SECAO 10X50X60CM DE MESMO MATERIAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 361.77
18.022.0012-0 | ESTRUTURA RECURVADA DE CONCRETO ARMADO,FUNDIDO NO LOCAL,PARA JOGO DE BASQUETE,REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ,NO TRACO 1:3,CONFORME PROJETO Nº6018/EMOP,INCLUSIVE ESCAVAC AO E REATERRO,EXCLUSIVE TABELAS | PAR | 8866.47
18.022.0012-A | ESTRUTURA RECURVADA DE CONCRETO ARMADO,FUNDIDO NO LOCAL,PARA JOGO DE BASQUETE,REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ,NO TRACO 1:3,CONFORME PROJETO Nº6018/EMOP,INCLUSIVE ESCAVAC AO E REATERRO,EXCLUSIVE TABELAS | PAR | 8075
18.022.0013-0 | BANCA DE CONCRETO APARENTE,COM 0,60M DE LARGURA E 0,06M DE E SPESSURA,PARA UMA CUBA,EXCLUSIVE ESTA | M | 198.77
18.022.0013-A | BANCA DE CONCRETO APARENTE,COM 0,60M DE LARGURA E 0,06M DE E SPESSURA,PARA UMA CUBA,EXCLUSIVE ESTA | M | 183.33
18.022.0015-0 | MICTORIO DE CONCRETO,FUNDIDO NO LOCAL,COM SECAO EM CALHA PRI SMATICA,LARGURA DE 0,40M,REBORDA COM 0,15M,MEDIDOS INTERNAME NTE EM OSSO,REVESTIDOS DE AZULEJOS BRANCOS 15X15CM,INTERNA E EXTERNAMENTE,E VALVULA DE ESCOAMENTO 1604 EM METAL CROMADO, EXCLUSI | M | 307.36
18.022.0015-A | MICTORIO DE CONCRETO,FUNDIDO NO LOCAL,COM SECAO EM CALHA PRI SMATICA,LARGURA DE 0,40M,REBORDA COM 0,15M,MEDIDOS INTERNAME NTE EM OSSO,REVESTIDOS DE AZULEJOS BRANCOS 15X15CM,INTERNA E EXTERNAMENTE,E VALVULA DE ESCOAMENTO 1604 EM METAL CROMADO, EXCLUSI | M | 285.37
18.023.0010-0 | TANQUE DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS,REVESTIDO COM AZULEJO S BRANCOS,DE QUALIDADE EXTRA 15X15CM,MEDIDO EM OSSO 50X70CM, EXECUTADO SOBRE BASE DE CONCRETO COM 10CM DE ALTURA,INCLUSIV E ESFREGADOR DE MARMORE BRANCO CLASSICO E VALVULA DE ESCOAME NTO 16 | UN | 750.84
18.023.0010-A | TANQUE DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS,REVESTIDO COM AZULEJO S BRANCOS,DE QUALIDADE EXTRA 15X15CM,MEDIDO EM OSSO 50X70CM, EXECUTADO SOBRE BASE DE CONCRETO COM 10CM DE ALTURA,INCLUSIV E ESFREGADOR DE MARMORE BRANCO CLASSICO E VALVULA DE ESCOAME NTO 16 | UN | 699.14
18.023.0011-0 | TANQUE PARA LAVAGEM DE PANELOES,MEDINDO 80X60X50CM,CONCRETO APARENTE,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,ACABAMENTO DAS BORDAS EM PECAS DE MADEIRA DE LEI E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 EM METAL CROMADO,CONFORM E PROJET | UN | 675.03
18.023.0011-A | TANQUE PARA LAVAGEM DE PANELOES,MEDINDO 80X60X50CM,CONCRETO APARENTE,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,ACABAMENTO DAS BORDAS EM PECAS DE MADEIRA DE LEI E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 EM METAL CROMADO,CONFORM E PROJET | UN | 616.74
18.023.0012-0 | TAMQUE DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO,MEDINDO 50X50X70CM,REVE STIDO INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXECUTADO SOBRE BASE DE CONCRETO COM 10CM DE ALTURA,COM ESFREGADOR DE MARMORE BRANCO CLASSICO E VALVU LA DE E | UN | 427.85
18.023.0012-A | TAMQUE DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO,MEDINDO 50X50X70CM,REVE STIDO INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXECUTADO SOBRE BASE DE CONCRETO COM 10CM DE ALTURA,COM ESFREGADOR DE MARMORE BRANCO CLASSICO E VALVU LA DE E | UN | 406.97
18.023.0013-0 | BALCAO PARA PASSAGEM DE ALIMENTOS,EM CONCRETO APARENTE,GUARN ICAO DE MADEIRA DE LEI,CONFORME PROJETO Nº6020/EMOP,EXCLUSIV E PINTURA | M | 307.4
18.023.0013-A | BALCAO PARA PASSAGEM DE ALIMENTOS,EM CONCRETO APARENTE,GUARN ICAO DE MADEIRA DE LEI,CONFORME PROJETO Nº6020/EMOP,EXCLUSIV E PINTURA | M | 286.93
18.023.0014-0 | BANCA DE APOIO DE PANELAS,DE 60CM DE LARGURA COM BASE DE ALV ENARIA DE TIJOLO MACICO E CONCRETO SIMPLES,ACABAMENTO COM AZ ULEJOS BRANCOS 15X15CM E CIMENTADO,NO TRACO 1:3,CONFORME PRO JETO Nº6021/EMOP,EXCLUSIVE ESTRADO DE MADEIRA E PINTURA | M2 | 171.25
18.023.0014-A | BANCA DE APOIO DE PANELAS,DE 60CM DE LARGURA COM BASE DE ALV ENARIA DE TIJOLO MACICO E CONCRETO SIMPLES,ACABAMENTO COM AZ ULEJOS BRANCOS 15X15CM E CIMENTADO,NO TRACO 1:3,CONFORME PRO JETO Nº6021/EMOP,EXCLUSIVE ESTRADO DE MADEIRA E PINTURA | M2 | 158.39
18.023.0020-0 | BANCA DE APOIO DE PANELAS,DE 60CM DE LARGURA COM BASE DE ALV ENARIA DE TIJOLO MACICO E CONCRETO SIMPLES,ACABAMENTO EM PEC AS DE MACARANDUBA DE 4CM DE ESPESSURA,FIXADAS NO CIMENTADO,N O TRACO 1:3,CONFORME PROJETO Nº 6021/EMOP,EXCLUSIVE ESTRADO DE MADE | M2 | 261.09
18.023.0020-A | BANCA DE APOIO DE PANELAS,DE 60CM DE LARGURA COM BASE DE ALV ENARIA DE TIJOLO MACICO E CONCRETO SIMPLES,ACABAMENTO EM PEC AS DE MACARANDUBA DE 4CM DE ESPESSURA,FIXADAS NO CIMENTADO,N O TRACO 1:3,CONFORME PROJETO Nº 6021/EMOP,EXCLUSIVE ESTRADO DE MADE | M2 | 241.29
18.024.0001-0 | BALCAO DE ATENDIMENTO EM CONCRETO APARENTE,JANELA GUILHOTINA EM 3 MODULOS EM MADEIRA DE LEI,CONFORME PROJETO Nº6022/EMOP ,EXCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 846.7
18.024.0001-A | BALCAO DE ATENDIMENTO EM CONCRETO APARENTE,JANELA GUILHOTINA EM 3 MODULOS EM MADEIRA DE LEI,CONFORME PROJETO Nº6022/EMOP ,EXCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 771.89
18.024.0002-0 | BALCAO DE ATENDIMENTO EM CONCRETO APARENTE,COM PASSAGEM,JANE LA GRILHOTINA EM 3 MODULOS EM MADEIRA DE LEI,PORTA EM COMPEN SADO DE CEDRO DE 3CM DE ESPESSURA,CONFORME PROJETO Nº6023/EM OP,EXCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 738.32
18.024.0002-A | BALCAO DE ATENDIMENTO EM CONCRETO APARENTE,COM PASSAGEM,JANE LA GRILHOTINA EM 3 MODULOS EM MADEIRA DE LEI,PORTA EM COMPEN SADO DE CEDRO DE 3CM DE ESPESSURA,CONFORME PROJETO Nº6023/EM OP,EXCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 672.49
18.024.0010-0 | TANQUE DE ALVENARIA DE TIJOLO E CAIXA DE DECANTACAO,MEDINDO RESPECTIVAMENTE 80X65X54CM E 50X45X40CM,REVESTIDO INTERNAMEN TE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EXTERNAME NTE COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 EM METAL C | UN | 511.28
18.024.0010-A | TANQUE DE ALVENARIA DE TIJOLO E CAIXA DE DECANTACAO,MEDINDO RESPECTIVAMENTE 80X65X54CM E 50X45X40CM,REVESTIDO INTERNAMEN TE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EXTERNAME NTE COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 EM METAL C | UN | 465.15
18.024.0050-0 | CASA DE MAQUINA DE INCENDIO,EM ALVENARIA,MEDINDO(1,50X1,50)M ,COBERTA COM LAJE DE CONCRETO,PE-DIREITO DE 2,00M, PORTA COR TA-FOGO(0,60X1,80)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A PR OVA DE GASES E BASCULANTE COM VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR DE INCENDI | UN | 4454.04
18.024.0050-A | CASA DE MAQUINA DE INCENDIO,EM ALVENARIA,MEDINDO(1,50X1,50)M ,COBERTA COM LAJE DE CONCRETO,PE-DIREITO DE 2,00M, PORTA COR TA-FOGO(0,60X1,80)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A PR OVA DE GASES E BASCULANTE COM VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR DE INCENDI | UN | 4228.97
18.025.0001-0 | BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO DE PE,ADULTO/CRIANCA,COM FILTRO INTERNO,CAPACIDADE 80L/H.FORNEC IMENTO | UN | 840
18.025.0001-A | BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO DE PE,ADULTO/CRIANCA,COM FILTRO INTERNO,CAPACIDADE 80L/H.FORNEC IMENTO | UN | 840
18.025.0005-0 | BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO DE PE,ADULTO,COM FILTRO INTERNO,CAPACIDADE 40L/H,COM 2 TORNEIRA S.FORNECIMENTO | UN | 617.9
18.025.0005-A | BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO DE PE,ADULTO,COM FILTRO INTERNO,CAPACIDADE 40L/H,COM 2 TORNEIRA S.FORNECIMENTO | UN | 617.9
18.025.0007-0 | BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO DE PE,ADULTO,COM FILTRO INTERNO,CAPACIDADE DE 200L/H,COM 4 TORN EIRAS.FORNECIMENTO | UN | 2132.1
18.025.0007-A | BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO DE PE,ADULTO,COM FILTRO INTERNO,CAPACIDADE DE 200L/H,COM 4 TORN EIRAS.FORNECIMENTO | UN | 2132.1
18.025.0010-0 | BEBEDOURO ELETRICO,110/220V,COM DUAS SAIDAS DE AGUA GELADA E TEMPERATURA AMBIENTE.FORNECIMENTO | UN | 216.29
18.025.0010-A | BEBEDOURO ELETRICO,110/220V,COM DUAS SAIDAS DE AGUA GELADA E TEMPERATURA AMBIENTE.FORNECIMENTO | UN | 216.29
18.025.0050-0 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 2 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORA CAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONS TRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8 ,TRILHO | UN | 88275
18.025.0050-A | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 2 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORA CAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONS TRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8 ,TRILHO | UN | 88275
18.025.0055-0 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 4 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORA CAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONS TRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8 ,TRILHO | UN | 143400
18.025.0055-A | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 4 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORA CAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONS TRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8 ,TRILHO | UN | 143400
18.025.0060-0 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 6 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORA CAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONS TRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8 ,TRILHO | UN | 208000
18.025.0060-A | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 6 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORA CAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONS TRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8 ,TRILHO | UN | 208000
18.025.0065-0 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 8 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORA CAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONS TRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8 ,TRILHO | UN | 281690
18.025.0065-A | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 8 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORA CAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONS TRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8 ,TRILHO | UN | 281690
18.025.0070-0 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 10 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPOR ACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CON STRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18, 8,TRILH | UN | 346560
18.025.0070-A | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 10 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPOR ACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CON STRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18, 8,TRILH | UN | 346560
18.025.0075-0 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 12 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPOR ACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CON STRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18, 8,TRILH | UN | 414800
18.025.0075-A | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 12 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPOR ACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CON STRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18, 8,TRILH | UN | 414800
18.025.0080-0 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 14 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPOR ACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CON STRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18, 8,TRILH | UN | 494840
18.025.0080-A | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 14 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPOR ACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CON STRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18, 8,TRILH | UN | 494840
18.025.0085-0 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 16 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPOR ACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CON STRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18, 8,TRILH | UN | 549120
18.025.0085-A | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 16 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPOR ACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CON STRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18, 8,TRILH | UN | 549120
18.025.0090-0 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 18 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPOR ACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CON STRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18, 8,TRILH | UN | 621600
18.025.0090-A | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 18 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPOR ACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CON STRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18, 8,TRILH | UN | 621600
18.025.0095-0 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 20 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPOR ACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CON STRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18, 8,TRILH | UN | 658600
18.025.0095-A | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 20 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPOR ACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CON STRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18, 8,TRILH | UN | 658600
18.025.0150-0 | MESA DE AUTOPSIA OU NECROPSIA COM LAVATORIO E RECIPIENTE PAR A COLETA DE MATERIAIS.FORNECIMENTO | UN | 5032.65
18.025.0150-A | MESA DE AUTOPSIA OU NECROPSIA COM LAVATORIO E RECIPIENTE PAR A COLETA DE MATERIAIS.FORNECIMENTO | UN | 5032.65
18.026.0008-0 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000BTU/H,220V,3HP.FORNECIM ENTO | UN | 3588
18.026.0008-A | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000BTU/H,220V,3HP.FORNECIM ENTO | UN | 3588
18.026.0010-0 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTU/H,220V,2HP.FORNECIM ENTO | UN | 2126.78
18.026.0010-A | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTU/H,220V,2HP.FORNECIM ENTO | UN | 2126.78
18.026.0012-0 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU/H,110/220V,1HP.FORN ECIMENTO | UN | 1371.69
18.026.0012-A | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU/H,110/220V,1HP.FORN ECIMENTO | UN | 1371.69
18.026.0015-0 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000BTU/H,110V,1HP.FORNECIM ENTO | UN | 1247.88
18.026.0015-A | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000BTU/H,110V,1HP.FORNECIM ENTO | UN | 1247.88
18.026.0020-0 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 7.500BTU/H,110V,3/4HP.FORNECI MENTO | UN | 958.94
18.026.0020-A | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 7.500BTU/H,110V,3/4HP.FORNECI MENTO | UN | 958.94
18.026.0025-0 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000BTU,1HP,COM CONTROLE RE MOTO.FORNECIMENTO | UN | 1437.42
18.026.0025-A | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000BTU,1HP,COM CONTROLE RE MOTO.FORNECIMENTO | UN | 1437.42
18.026.0030-0 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU,1HP,COM CONTROLE RE MOTO.FORNECIMENTO | UN | 1833.42
18.026.0030-A | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU,1HP,COM CONTROLE RE MOTO.FORNECIMENTO | UN | 1833.42
18.027.0040-0 | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 76.14
18.027.0040-A | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 73.68
18.027.0045-0 | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 32.65
18.027.0045-A | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 30.19
18.027.0070-0 | LUMINARIA AUTONOMA PERSONALIZADA(NAO FUME)COM LAMPADA FLUORE SCENTE DE 9W,110/220V,COM DIMENSAO DE 22X11,6CM,COM SUPORTE "L".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 445.38
18.027.0070-A | LUMINARIA AUTONOMA PERSONALIZADA(NAO FUME)COM LAMPADA FLUORE SCENTE DE 9W,110/220V,COM DIMENSAO DE 22X11,6CM,COM SUPORTE "L".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 442.92
18.027.0072-0 | LANTERNA DE SEGURANCA,TIPO GIRATORIA,PARA CAMARA ESCURA,COM FILTRO VERMELHO,EM ESTRUTURA DE ACO PINTADO.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 450.85
18.027.0072-A | LANTERNA DE SEGURANCA,TIPO GIRATORIA,PARA CAMARA ESCURA,COM FILTRO VERMELHO,EM ESTRUTURA DE ACO PINTADO.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 448.39
18.027.0075-0 | PRISMA BICOLOR DE SINALIZACAO PARA PORTAS DE SALA DE RAIO-X. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 447.08
18.027.0075-A | PRISMA BICOLOR DE SINALIZACAO PARA PORTAS DE SALA DE RAIO-X. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 444.62
18.027.0077-0 | ARANDELA DE EMBUTIR,TIPO "LUZ VIGIA",LINHA HOSPITALAR,PARA 1 LAMPADA (EXCLUSIVE ESTA),PARA USO INTERNO, EM CHAPA DE ACO ZINCADO E PINTADO, ANTI-OFUSCANTE E COM REFLETOR DE ALTO BRI LHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 68.54
18.027.0077-A | ARANDELA DE EMBUTIR,TIPO "LUZ VIGIA",LINHA HOSPITALAR,PARA 1 LAMPADA (EXCLUSIVE ESTA),PARA USO INTERNO, EM CHAPA DE ACO ZINCADO E PINTADO, ANTI-OFUSCANTE E COM REFLETOR DE ALTO BRI LHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 63.12
18.027.0089-0 | LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,AVENIDAS E PRACAS, NA FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINI O,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO,PARA LAMPADA:MI STA ATE 500W,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METAL ICO AT | UN | 253.74
18.027.0089-A | LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,AVENIDAS E PRACAS, NA FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINI O,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO,PARA LAMPADA:MI STA ATE 500W,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METAL ICO AT | UN | 249.75
18.027.0095-0 | LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE QUADRA DE ESPORTES,DEPO SITOS E GALPOES,NA FORMA CIRCULAR,CORPO E FLANGE FUNDIDOS EM ALUMINIO,REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMINIO,DIFUSOR DE V IDRO TEMPERADO,PARA LAMPADA:MISTA ATE 250W,VAPOR DE MERCURIO ,VAPOR | UN | 211.75
18.027.0095-A | LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE QUADRA DE ESPORTES,DEPO SITOS E GALPOES,NA FORMA CIRCULAR,CORPO E FLANGE FUNDIDOS EM ALUMINIO,REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMINIO,DIFUSOR DE V IDRO TEMPERADO,PARA LAMPADA:MISTA ATE 250W,VAPOR DE MERCURIO ,VAPOR | UN | 201.88
18.027.0097-0 | LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E A FINS,EM ALUMINIO ESTRIADO PARA LAMPADA MISTA DE ATE 500W,EXC LUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 128.13
18.027.0097-A | LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E A FINS,EM ALUMINIO ESTRIADO PARA LAMPADA MISTA DE ATE 500W,EXC LUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 118.26
18.027.0100-0 | LUMINARIA ABERTA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM ALUMINIO ESTAMPA DO,NA FORMA OVOIDE PARA LAMPADA:MISTA ATE 250W,EXCLUSIVE LAM PADA E BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA.FORNECIMENTO E COLOCACA O | UN | 128.68
18.027.0100-A | LUMINARIA ABERTA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM ALUMINIO ESTAMPA DO,NA FORMA OVOIDE PARA LAMPADA:MISTA ATE 250W,EXCLUSIVE LAM PADA E BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA.FORNECIMENTO E COLOCACA O | UN | 124.69
18.027.0105-0 | LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE PRACAS,RUAS ESTACIONAME NTOS OU VIADUTOS,TIPO TREVO,INSTALADA EM NUCLEO,PARA 1 PETAL A,COM CORPO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO,REFRATOR PRISMATICO EM LENTE DE CRISTAL TEMPERADO PARA LAMPADA DE VAPOR DE MERCU RIO,VAP | UN | 611.79
18.027.0105-A | LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE PRACAS,RUAS ESTACIONAME NTOS OU VIADUTOS,TIPO TREVO,INSTALADA EM NUCLEO,PARA 1 PETAL A,COM CORPO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO,REFRATOR PRISMATICO EM LENTE DE CRISTAL TEMPERADO PARA LAMPADA DE VAPOR DE MERCU RIO,VAP | UN | 607.8
18.027.0110-0 | LUMINARIA A PROVA DE GASES,VAPORES E POS,HERMETICA,COM LENTE DE VIDRO TRANSPARENTE,CORPO E GRADE EM ALUMINIO FUNDIDO,PAR A LAMPADA LED ATE 25W,MISTA OU VAPOR DE MERCURIO ATE 250W,PA RA COLOCACAO EM TETO,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 142.82
18.027.0110-A | LUMINARIA A PROVA DE GASES,VAPORES E POS,HERMETICA,COM LENTE DE VIDRO TRANSPARENTE,CORPO E GRADE EM ALUMINIO FUNDIDO,PAR A LAMPADA LED ATE 25W,MISTA OU VAPOR DE MERCURIO ATE 250W,PA RA COLOCACAO EM TETO,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCA CAO | UN | 140.36
18.027.0112-0 | LUMINARIA A PROVA DE GASES,VAPORES E POS,HERMETICA,COM LENTE DE VIDRO TRANSPARENTE,CORPO E GRADE EM ALUMINIO FUNDIDO,PAR A LAMPADA LED ATE 25W,MISTA OU VAPOR DE MERCURIO ATE 250W,PA RA COLOCACAO EM PAREDE,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 185.61
18.027.0112-A | LUMINARIA A PROVA DE GASES,VAPORES E POS,HERMETICA,COM LENTE DE VIDRO TRANSPARENTE,CORPO E GRADE EM ALUMINIO FUNDIDO,PAR A LAMPADA LED ATE 25W,MISTA OU VAPOR DE MERCURIO ATE 250W,PA RA COLOCACAO EM PAREDE,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 183.15
18.027.0120-0 | LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO,PARA USO EM LOCAIS QUE TENHAM GASES OU VAPORES INFLAMAVEIS,CONSTRUIDA EM ALUMINIO FUNDIDO, COM GRADE DE PROTECAO ROSQUEADA AO CORPO,COM VIDRO RESISTENT E A CHOQUE TERMICO,PARA LAMPADA LED ATE 25W,MISTA OU VAPOR D E MERCU | UN | 661.16
18.027.0120-A | LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO,PARA USO EM LOCAIS QUE TENHAM GASES OU VAPORES INFLAMAVEIS,CONSTRUIDA EM ALUMINIO FUNDIDO, COM GRADE DE PROTECAO ROSQUEADA AO CORPO,COM VIDRO RESISTENT E A CHOQUE TERMICO,PARA LAMPADA LED ATE 25W,MISTA OU VAPOR D E MERCU | UN | 658.7
18.027.0125-0 | LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO,PARA USO EM LOCAIS QUE TENHAM GASES OU VAPORES INFLAMAVEIS,CONSTRUIDA EM ALUMINIO FUNDIDO, COM GRADE DE PROTECAO ROSQUEADA AO CORPO,COM VIDRO RESISTENT E A CHOQUE TERMICO,PARA LAMPADA LED ATE 25W,MISTA OU VAPOR D E MERCU | UN | 718.29
18.027.0125-A | LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO,PARA USO EM LOCAIS QUE TENHAM GASES OU VAPORES INFLAMAVEIS,CONSTRUIDA EM ALUMINIO FUNDIDO, COM GRADE DE PROTECAO ROSQUEADA AO CORPO,COM VIDRO RESISTENT E A CHOQUE TERMICO,PARA LAMPADA LED ATE 25W,MISTA OU VAPOR D E MERCU | UN | 715.82
18.027.0130-0 | PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTE,PATIOS OU FAC HADAS,EM ALUMINIO REPUXADO,LENTE EM VIDRO TEMPERADO(DIAMETRO =300MM),PARA LAMPADA LED DE 25W OU MISTA DE 250W,EXCLUSIVE L AMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 161.33
18.027.0130-A | PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTE,PATIOS OU FAC HADAS,EM ALUMINIO REPUXADO,LENTE EM VIDRO TEMPERADO(DIAMETRO =300MM),PARA LAMPADA LED DE 25W OU MISTA DE 250W,EXCLUSIVE L AMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 156.4
18.027.0135-0 | PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTE,PATIOS OU FAC HADAS,EM ALUMINIO REPUXADO,LENTE EM VIDRO TEMPERADO(DIAMETRO =220MM),PARA LAMPADA LED DE 25W,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 127.2
18.027.0135-A | PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTE,PATIOS OU FAC HADAS,EM ALUMINIO REPUXADO,LENTE EM VIDRO TEMPERADO(DIAMETRO =220MM),PARA LAMPADA LED DE 25W,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 122.27
18.027.0140-0 | LUMINARIA PARA SINALIZACAO DE GARAGEM,DUPLA,CORPO EM ALUMINI O SILICIO,GLOBO EM PLASTICO PRISMATICO ROSQUEADO AO CORPO,PA RA LAMPADA LED DE 7W,100/240V,INCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 143.34
18.027.0140-A | LUMINARIA PARA SINALIZACAO DE GARAGEM,DUPLA,CORPO EM ALUMINI O SILICIO,GLOBO EM PLASTICO PRISMATICO ROSQUEADO AO CORPO,PA RA LAMPADA LED DE 7W,100/240V,INCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 140.88
18.027.0142-0 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO DE ESTACIONAMENTOS,TIPO TRE VO,INSTALADA EM NUCLEO PARA 01(UMA)PETALA,EM CHAPA DE ALUMIN IO,PARA LAMPADAS DE VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPO R METALICO ATE 400W,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | UN | 324.74
18.027.0142-A | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO DE ESTACIONAMENTOS,TIPO TRE VO,INSTALADA EM NUCLEO PARA 01(UMA)PETALA,EM CHAPA DE ALUMIN IO,PARA LAMPADAS DE VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPO R METALICO ATE 400W,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | UN | 317.44
18.027.0143-0 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO DE ESTACIONAMENTOS,PARQUES ,PRACAS E RUAS,NA FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO E CH APA DE ALUMINIO,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO,P ARA LAMPADA MISTA,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METALIC | UN | 254.98
18.027.0143-A | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO DE ESTACIONAMENTOS,PARQUES ,PRACAS E RUAS,NA FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO E CH APA DE ALUMINIO,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO,P ARA LAMPADA MISTA,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METALIC | UN | 247.65
18.027.0300-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X16W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 80.18
18.027.0300-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X16W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 74.51
18.027.0301-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X18W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 79.88
18.027.0301-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X18W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 74.21
18.027.0302-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X20W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 77.41
18.027.0302-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X20W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 71.74
18.027.0303-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X32W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 95.75
18.027.0303-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X32W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 90.08
18.027.0304-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X36W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 95.37
18.027.0304-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X36W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 89.7
18.027.0305-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X40W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 88.01
18.027.0305-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X40W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 82.34
18.027.0310-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X16W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 100.3
18.027.0310-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X16W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 94.33
18.027.0311-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X18W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 100.03
18.027.0311-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X18W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 94.06
18.027.0312-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X20W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 95.09
18.027.0312-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X20W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 89.12
18.027.0313-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X32W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 114.62
18.027.0313-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X32W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 108.65
18.027.0314-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X36W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 127.79
18.027.0314-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X36W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 121.82
18.027.0315-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X40W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 112.94
18.027.0315-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X40W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 106.97
18.027.0320-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X16W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 129.02
18.027.0320-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X16W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 122.81
18.027.0321-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X18W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 128.45
18.027.0321-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X18W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 122.24
18.027.0322-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X20W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 121.04
18.027.0322-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X20W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 114.83
18.027.0323-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X32W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 152.17
18.027.0323-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X32W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 145.96
18.027.0324-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X36W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 164.96
18.027.0324-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X36W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 158.75
18.027.0325-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X40W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 142.75
18.027.0325-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X40W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 136.54
18.027.0330-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X16W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 149.67
18.027.0330-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X16W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 143.16
18.027.0331-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X18W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 149.13
18.027.0331-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X18W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 142.62
18.027.0332-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X20W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 139.25
18.027.0332-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X20W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 132.74
18.027.0333-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X32W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 169.94
18.027.0333-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X32W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 163.43
18.027.0334-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X36W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 196.28
18.027.0334-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X36W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 189.77
18.027.0335-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X40W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 166.58
18.027.0335-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X40W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 160.07
18.027.0400-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X16W(INCLUSIVE L AMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATI CA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 147.12
18.027.0400-A | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X16W(INCLUSIVE L AMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATI CA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 141.45
18.027.0402-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X32W(INCLUSIVE L AMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATI CA BRAMCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 154.77
18.027.0402-A | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X32W(INCLUSIVE L AMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATI CA BRAMCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 149.1
18.027.0404-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X16W(INCLUSIVE L AMPADAS),COM ALETAS,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 133.85
18.027.0404-A | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X16W(INCLUSIVE L AMPADAS),COM ALETAS,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 128.18
18.027.0406-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X16W(INCLUSIVE L AMPADAS),COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE AC O TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINI ODE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT .FORNE | UN | 150.43
18.027.0406-A | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X16W(INCLUSIVE L AMPADAS),COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE AC O TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINI ODE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT .FORNE | UN | 144.76
18.027.0408-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X32W(INCLUSIVE L AMPADAS),COM ALETAS,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 163.15
18.027.0408-A | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X32W(INCLUSIVE L AMPADAS),COM ALETAS,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COL OCACAO | UN | 157.48
18.027.0410-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X32W(INCLUSIVE L AMPADAS),COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE AC O TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINI O DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOL T.FORN | UN | 189.33
18.027.0410-A | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X32W(INCLUSIVE L AMPADAS),COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE AC O TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINI O DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOL T.FORN | UN | 183.66
18.027.0415-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X16W(INCLUSIVE LA MPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATIC A BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE A LTO FATOR DE POTENCIA,BIVOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 146.91
18.027.0415-A | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X16W(INCLUSIVE LA MPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATIC A BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE A LTO FATOR DE POTENCIA,BIVOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 141.49
18.027.0418-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W(INCLUSIVE LA MPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATIC A BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE A LTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 185.63
18.027.0418-A | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W(INCLUSIVE LA MPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATIC A BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE A LTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 180.21
18.027.0420-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X16W(INCLUSIVE LA MPADAS),COM ALETAS,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA E LETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 136.62
18.027.0420-A | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X16W(INCLUSIVE LA MPADAS),COM ALETAS,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA E LETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 131.2
18.027.0422-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X16W(INCLUSIVE LA MPADAS),COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT .FORNECI | UN | 175.26
18.027.0422-A | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X16W(INCLUSIVE LA MPADAS),COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT .FORNECI | UN | 169.84
18.027.0424-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W(INCLUSIVE LA MPADAS),COM ALETAS,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA E LETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 168.65
18.027.0424-A | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W(INCLUSIVE LA MPADAS),COM ALETAS,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA E LETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLO CACAO | UN | 163.23
18.027.0426-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W(INCLUSIVE LA MPADAS),COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT .FORNECI | UN | 213.73
18.027.0426-A | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W(INCLUSIVE LA MPADAS),COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT .FORNECI | UN | 208.31
18.027.0430-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM GESSO,PARA LAMPADA HALOGENA P ALITO DE 150W/110V(INCLUSIVE LAMPADA).FORNECIMENTO E COLOCAC AO | UN | 97.85
18.027.0430-A | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM GESSO,PARA LAMPADA HALOGENA P ALITO DE 150W/110V(INCLUSIVE LAMPADA).FORNECIMENTO E COLOCAC AO | UN | 86.01
18.027.0434-0 | LUMINARIA TIPO SPOT,DIRECIONAL,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 54.53
18.027.0434-A | LUMINARIA TIPO SPOT,DIRECIONAL,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 49.6
18.027.0436-0 | LUMINARIA DECORATIVA COM UMA PETALA PARA LAMPADA MISTA DE 16 0W/220V,EQUIPADA COM CELULA FOTOELETRICA,EXCLUSIVE LAMPADA.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 136.73
18.027.0436-A | LUMINARIA DECORATIVA COM UMA PETALA PARA LAMPADA MISTA DE 16 0W/220V,EQUIPADA COM CELULA FOTOELETRICA,EXCLUSIVE LAMPADA.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 126.86
18.027.0438-0 | LUMINARIA DECORATIVA COM DUAS PETALAS PARA LAMPADA MISTA DE 160W/220V,EQUIPADA COM CELULA FOTOELETRICA,EXCLUSIVE LAMPADA .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 223.77
18.027.0438-A | LUMINARIA DECORATIVA COM DUAS PETALAS PARA LAMPADA MISTA DE 160W/220V,EQUIPADA COM CELULA FOTOELETRICA,EXCLUSIVE LAMPADA .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 211.93
18.027.0440-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR DIRECIONAVEL,PARA LAMPADA TIPO DICROICA ,(EXCLUSIVE ESTA),COM ARCO DE ALUMINIO PINTADO EM EPOXI BRAN CO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 84.18
18.027.0440-A | LUMINARIA DE EMBUTIR DIRECIONAVEL,PARA LAMPADA TIPO DICROICA ,(EXCLUSIVE ESTA),COM ARCO DE ALUMINIO PINTADO EM EPOXI BRAN CO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 74.31
18.027.0445-0 | ARANDELA,DE PAREDE,COM RECEPTACULO (EXCLUSIVE LAMPADA), REFL ETOR EM MATERIAL ANTIFERRUGEM E BRACO DE ALUMINIO ANODIZADO COM BASE PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 42.99
18.027.0445-A | ARANDELA,DE PAREDE,COM RECEPTACULO (EXCLUSIVE LAMPADA), REFL ETOR EM MATERIAL ANTIFERRUGEM E BRACO DE ALUMINIO ANODIZADO COM BASE PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40.53
18.027.0450-0 | ARANDELA TIPO "MEIA-LUA",VIDRO ACETINADO,COR BRANCA,EXCLUSIV E LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 45.44
18.027.0450-A | ARANDELA TIPO "MEIA-LUA",VIDRO ACETINADO,COR BRANCA,EXCLUSIV E LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 42.98
18.027.0455-0 | GLOBO ESFERICO,PLAFONIER REPUXADO DE ALUMINIO COM DIFUSOR EM BASE DE VIDRO LEITOSO DE 4"X6".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.39
18.027.0455-A | GLOBO ESFERICO,PLAFONIER REPUXADO DE ALUMINIO COM DIFUSOR EM BASE DE VIDRO LEITOSO DE 4"X6".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 35.93
18.027.0457-0 | GLOBO ESFERICO,PLAFONIER REPUXADO DE ALUMINIO COM DIFUSOR EM BASE DE VIDRO LEITOSO DE 4"X8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43.39
18.027.0457-A | GLOBO ESFERICO,PLAFONIER REPUXADO DE ALUMINIO COM DIFUSOR EM BASE DE VIDRO LEITOSO DE 4"X8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40.93
18.027.0460-0 | GLOBO ESFERICO EM PLASTICO,DE 6" E PLAFONIER EM ALUMINIO.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28.03
18.027.0460-A | GLOBO ESFERICO EM PLASTICO,DE 6" E PLAFONIER EM ALUMINIO.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25.57
18.027.0470-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 78.13
18.027.0470-A | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 72.46
18.027.0472-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 1 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 87.24
18.027.0472-A | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 1 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 81.57
18.027.0474-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 105.61
18.027.0474-A | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 99.64
18.027.0476-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 120.91
18.027.0476-A | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 114.94
18.027.0478-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 3 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 132.28
18.027.0478-A | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 3 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 126.07
18.027.0480-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 3 X 18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 149.95
18.027.0480-A | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 3 X 18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 143.74
18.027.0482-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X 9W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 160.29
18.027.0482-A | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X 9W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 153.78
18.027.0484-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 182.52
18.027.0484-A | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 176.01
18.027.0486-0 | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 152.43
18.027.0486-A | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 146.76
18.027.0488-0 | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REAT OR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 139.16
18.027.0488-A | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REAT OR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 133.49
18.027.0490-0 | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO T RANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 155.74
18.027.0490-A | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO T RANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 150.07
18.027.0492-0 | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS ),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRAN CA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 161.06
18.027.0492-A | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS ),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRAN CA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 155.39
18.027.0494-0 | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS ),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRAN CA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REA TOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 169.44
18.027.0494-A | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS ),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRAN CA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REA TOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 163.77
18.027.0496-0 | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS ),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRAN CA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 195.62
18.027.0496-A | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS ),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRAN CA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 189.95
18.027.0510-0 | LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 152.22
18.027.0510-A | LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 146.8
18.027.0512-0 | LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REAT OR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 141.93
18.027.0512-A | LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REAT OR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 136.51
18.027.0514-0 | LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO T RANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 180.57
18.027.0514-A | LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO T RANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 175.15
18.027.0516-0 | LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 191.92
18.027.0516-A | LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 186.5
18.027.0518-0 | LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REAT OR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 174.94
18.027.0518-A | LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REAT OR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 169.52
18.027.0520-0 | LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO T RANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 220.02
18.027.0520-A | LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO T RANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 214.6
18.028.0001-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 30KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV, REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 3807.15
18.028.0001-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 30KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV, REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 3802.21
18.028.0005-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 45KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV, REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 5041.83
18.028.0005-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 45KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV, REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 5034.43
18.028.0010-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 75KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV, REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 6033.27
18.028.0010-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 75KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV, REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 6023.4
18.028.0015-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 112,5KVA,ABRIGADA,CLASSE 15 KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TEN SAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7876.04
18.028.0015-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 112,5KVA,ABRIGADA,CLASSE 15 KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TEN SAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7863.7
18.028.0020-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 150KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV ,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSA O SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9232.33
18.028.0020-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 150KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV ,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSA O SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9217.53
18.028.0025-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 225KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV ,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSA O SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12899.37
18.028.0025-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 225KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV ,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSA O SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12882.1
18.028.0030-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 300KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV ,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSA O SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16566.41
18.028.0030-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 300KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV ,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSA O SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16546.67
18.028.0035-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 500KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV ,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSA O SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23881.98
18.028.0035-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 500KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV ,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSA O SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23859.78
18.028.0040-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 750KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV ,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSA O SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32581.68
18.028.0040-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 750KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV ,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSA O SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32557.01
18.028.0050-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 1.000KVA,ABRIGADA,CLASSE 15 KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TEN SAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 45080.5
18.028.0050-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 1.000KVA,ABRIGADA,CLASSE 15 KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TEN SAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 45053.36
18.028.0060-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 75KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLANT E,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60 HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIMEN TO E CO | UN | 33075.31
18.028.0060-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 75KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLANT E,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60 HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIMEN TO E CO | UN | 33065.44
18.028.0063-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 112,5KVA,TIPO PEDESTAL,CLAS SE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOL ANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V -60HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECI MENTO | UN | 38706.18
18.028.0063-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 112,5KVA,TIPO PEDESTAL,CLAS SE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOL ANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V -60HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECI MENTO | UN | 38693.85
18.028.0065-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 150KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLAN TE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-6 0HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIME NTO E C | UN | 40123.29
18.028.0065-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 150KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLAN TE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-6 0HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIME NTO E C | UN | 40108.49
18.028.0068-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 300KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLAN TE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-6 0HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIME NTO E C | UN | 55597.65
18.028.0068-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 300KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLAN TE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-6 0HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIME NTO E C | UN | 55577.92
18.028.0070-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 500KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLAN TE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-6 0HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIME NTO E C | UN | 64015.9
18.028.0070-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 500KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLAN TE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-6 0HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIME NTO E C | UN | 63993.7
18.028.0073-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 750KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLAN TE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-6 0HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIME NTO E C | UN | 73094.93
18.028.0073-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 750KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLAN TE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-6 0HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIME NTO E C | UN | 73070.26
18.028.0075-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 1.000KVA,TIPO PEDESTAL,CLAS SE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOL ANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V -60HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECI MENTO | UN | 107178.61
18.028.0075-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 1.000KVA,TIPO PEDESTAL,CLAS SE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOL ANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V -60HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECI MENTO | UN | 107151.48
18.028.0100-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 30KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV, A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/12 7V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10669.87
18.028.0100-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 30KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV, A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/12 7V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10664.94
18.028.0110-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 45KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV, A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/12 7V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14649.64
18.028.0110-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 45KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV, A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/12 7V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14642.24
18.028.0120-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 75KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV, A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/12 7V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15826.41
18.028.0120-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 75KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV, A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/12 7V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 15816.54
18.028.0130-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 112,5KVA,ABRIGADA,CLASSE 15 KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220 /127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 19898.84
18.028.0130-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 112,5KVA,ABRIGADA,CLASSE 15 KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220 /127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 19886.5
18.028.0140-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 150KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV ,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/1 27V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23044.65
18.028.0140-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 150KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV ,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/1 27V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23029.85
18.028.0150-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 225KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV ,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/1 27V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26653.78
18.028.0150-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 225KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV ,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/1 27V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26636.51
18.028.0160-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 300KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV ,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/1 27V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28845.18
18.028.0160-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 300KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV ,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/1 27V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28825.45
18.028.0170-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 500KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV ,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/1 27V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38676.51
18.028.0170-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 500KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV ,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/1 27V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38654.31
18.028.0180-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 750KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV ,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/1 27V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 48368.85
18.028.0180-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 750KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV ,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/1 27V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 48344.18
18.028.0190-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 1.000KVA,ABRIGADA,CLASSE 15 KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220 /127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 66405.33
18.028.0190-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 1.000KVA,ABRIGADA,CLASSE 15 KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220 /127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 66378.2
18.028.0300-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 75/60KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 44910.82
18.028.0300-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 75/60KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 44910.82
18.028.0301-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 75/60KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 40460.94
18.028.0301-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 75/60KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 40460.94
18.028.0302-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 75/60KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 42496.35
18.028.0302-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 75/60KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 42496.35
18.028.0303-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 75/60KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 39744.02
18.028.0303-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 75/60KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 39744.02
18.028.0305-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 81/65KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 53171.94
18.028.0305-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 81/65KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 53171.94
18.028.0306-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 81/65KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 47197.57
18.028.0306-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 81/65KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 47197.57
18.028.0307-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 81/65KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 49772.73
18.028.0307-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 81/65KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 49772.73
18.028.0308-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 81/65KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 49162.93
18.028.0308-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 81/65KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 49162.93
18.028.0310-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 115/92KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 60419.48
18.028.0310-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 115/92KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 60419.48
18.028.0311-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 115/92KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 51832.86
18.028.0311-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 115/92KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 51832.86
18.028.0312-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 115/92KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 55252.68
18.028.0312-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 115/92KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 55252.68
18.028.0313-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 115/92KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 50802.8
18.028.0313-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 115/92KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 50802.8
18.028.0315-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 180/144KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 70580.04
18.028.0315-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 180/144KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 70580.04
18.028.0316-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 180/144KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 58713.69
18.028.0316-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 180/144KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 58713.69
18.028.0317-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 180/144KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 62265.36
18.028.0317-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 180/144KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 62265.36
18.028.0318-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 180/144KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 57106.79
18.028.0318-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 180/144KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 57106.79
18.028.0320-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 260/208KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 118630.51
18.028.0320-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 260/208KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 118630.51
18.028.0321-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 260/208KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 104753.47
18.028.0321-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 260/208KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 104753.47
18.028.0322-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 260/208KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 111659.03
18.028.0322-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 260/208KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 111659.03
18.028.0323-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 260/208KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 103006.48
18.028.0323-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 260/208KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 103006.48
18.028.0325-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 360/288KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 154756.94
18.028.0325-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 360/288KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 154756.94
18.028.0326-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 360/288KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 139696.57
18.028.0326-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 360/288KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 139696.57
18.028.0327-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 360/288KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 154756.94
18.028.0327-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 360/288KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 154756.94
18.028.0328-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 360/288KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 139696.57
18.028.0328-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 360/288KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 139696.57
18.028.0330-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 460/370KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 190000
18.028.0330-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 460/370KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 190000
18.028.0331-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 460/370KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 170361.19
18.028.0331-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 460/370KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 170361.19
18.028.0332-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 460/370KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 189367.12
18.028.0332-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 460/370KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 189367.12
18.028.0333-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 460/370KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 170361.19
18.028.0333-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 460/370KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 170361.19
18.028.0335-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 650/520KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 265113.97
18.028.0335-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 650/520KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 265113.97
18.028.0336-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 650/520KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 222424.79
18.028.0336-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 650/520KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 222424.79
18.028.0337-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 650/520KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 256204.32
18.028.0337-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 650/520KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 256204.32
18.028.0338-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 650/520KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 222424.79
18.028.0338-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 650/520KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 222424.79
18.028.0340-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 700/560KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMEN TO | UN | 283513.09
18.028.0340-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 700/560KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMEN TO | UN | 283513.09
18.028.0341-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 700/560KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 249852.53
18.028.0341-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 700/560KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 249852.53
18.028.0342-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 700/560KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 263441.15
18.028.0342-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 700/560KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT O | UN | 263441.15
18.028.0343-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 700/560KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 241818.03
18.028.0343-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 700/560KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 241818.03
18.028.0345-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 1000/800KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMEN TO | UN | 396918.33
18.028.0345-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 1000/800KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMEN TO | UN | 396918.33
18.028.0346-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 1000/800KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 366899.3
18.028.0346-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 1000/800KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 366899.3
18.028.0347-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 1000/800KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMEN TO | UN | 396918.33
18.028.0347-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 1000/800KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMEN TO | UN | 396918.33
18.028.0348-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 1000/800KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 366899.3
18.028.0348-A | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P OTENCIA DE 1000/800KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN | 366899.3
18.029.0005-0 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1 /3CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 811.9
18.029.0005-A | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1 /3CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 775.78
18.029.0010-0 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 0 ,5CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 881.56
18.029.0010-A | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 0 ,5CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 845.44
18.029.0012-0 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 3 /4CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 907.3
18.029.0012-A | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 3 /4CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 869.75
18.029.0015-0 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1 CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1000.11
18.029.0015-A | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1 CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 961.13
18.029.0020-0 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1 ,5CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1278.67
18.029.0020-A | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1 ,5CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1238.25
18.029.0025-0 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 2 CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1361.08
18.029.0025-A | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 2 CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1316.76
18.029.0030-0 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 3 CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1546.29
18.029.0030-A | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 3 CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1499.11
18.029.0035-0 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 5 CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2943.98
18.029.0035-A | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 5 CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2892.9
18.029.0037-0 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 7 ,5CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3822.43
18.029.0037-A | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 7 ,5CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3766.03
18.029.0040-0 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1 0CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4818.25
18.029.0040-A | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1 0CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4756.91
18.029.0070-0 | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 0,5CV,110/2 20V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2023.65
18.029.0070-A | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 0,5CV,110/2 20V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1998.98
18.029.0075-0 | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 1CV,110/220 V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2193.13
18.029.0075-A | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 1CV,110/220 V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2167.03
18.029.0080-0 | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 2CV,220V.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2756.33
18.029.0080-A | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 2CV,220V.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2727.76
18.029.0085-0 | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 3CV,220/380 V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2870.98
18.029.0085-A | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 3CV,220/380 V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2837.08
18.029.0086-0 | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 4CV,220/380 V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4019.48
18.029.0086-A | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 4CV,220/380 V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3985.58
18.029.0105-0 | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA(ROBUSTA)PARA AGUAS FECAIS(ESGOTOS DOMESTICOS)DE 0,5CV,110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3705.22
18.029.0105-A | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA(ROBUSTA)PARA AGUAS FECAIS(ESGOTOS DOMESTICOS)DE 0,5CV,110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3680.55
18.029.0110-0 | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA(ROBUSTA)PARA AGUAS FECAIS(ESGOTOS DOMESTICOS)DE 1CV,220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4059.31
18.029.0110-A | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA(ROBUSTA)PARA AGUAS FECAIS(ESGOTOS DOMESTICOS)DE 1CV,220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4034.65
18.029.0115-0 | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA(ROBUSTA)PARA AGUAS FECAIS(ESGOTOS DOMESTICOS)DE 2CV,220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3675.41
18.029.0115-A | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA(ROBUSTA)PARA AGUAS FECAIS(ESGOTOS DOMESTICOS)DE 2CV,220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3645.81
18.029.0120-0 | BOMBA AUTOASPIRANTE,PARA AGUA LIMPA,DE 1/4CV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 960.31
18.029.0120-A | BOMBA AUTOASPIRANTE,PARA AGUA LIMPA,DE 1/4CV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 924.19
18.029.0125-0 | BOMBA AUTO-ASPIRANTE,PARA AGUA LIMPA,DE 0,5CV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 985.23
18.029.0125-A | BOMBA AUTO-ASPIRANTE,PARA AGUA LIMPA,DE 0,5CV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 949.11
18.029.0130-0 | BOMBA AUTO-ASPIRANTE,PARA AGUA LIMPA,DE 1CV.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 1305.01
18.029.0130-A | BOMBA AUTO-ASPIRANTE,PARA AGUA LIMPA,DE 1CV.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 1266.02
18.030.0001-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CO NDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTE RLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 953.88
18.030.0001-A | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CO NDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTE RLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 953.88
18.030.0002-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 1124.3
18.030.0002-A | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 1124.3
18.030.0003-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 1747.43
18.030.0003-A | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 1747.43
18.030.0004-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 2 EVAPORADORES(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E I NTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 4273.11
18.030.0004-A | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 2 EVAPORADORES(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E I NTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 4273.11
18.030.0005-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 2522.68
18.030.0005-A | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 2522.68
18.030.0006-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 2 EVAPORADORES(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E I NTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 5768.95
18.030.0006-A | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 2 EVAPORADORES(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E I NTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 5768.95
18.030.0007-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 3071.3
18.030.0007-A | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 3071.3
18.030.0008-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E IN TERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 4638.35
18.030.0008-A | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E IN TERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 4638.35
18.030.0009-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 6275.73
18.030.0009-A | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 6275.73
18.030.0010-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 6797.99
18.030.0010-A | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 6797.99
18.030.0500-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "SELF CONTAINED",CON DENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA N BR 16401,ATE 10TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 5992.36
18.030.0500-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "SELF CONTAINED",CON DENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA N BR 16401,ATE 10TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 5992.36
18.030.0510-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "SELF CONTAINED",CON DENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA N BR 16401,DE 10,1 ATE 15TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 5902.2
18.030.0510-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "SELF CONTAINED",CON DENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA N BR 16401,DE 10,1 ATE 15TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 5902.2
18.030.0520-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "SELF CONTAINED",CON DENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA N BR 16401, DE 15,1 ATE 20TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 5883.11
18.030.0520-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "SELF CONTAINED",CON DENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA N BR 16401, DE 15,1 ATE 20TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 5883.11
18.030.0530-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "SELF CONTAINED",CON DENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA N BR 16401,DE 20,1 ATE 25TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 5858.57
18.030.0530-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "SELF CONTAINED",CON DENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA N BR 16401,DE 20,1 ATE 25TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 5858.57
18.030.0540-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "SELF CONTAINED",CON DENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA N BR 16401,DE 25,1 ATE 30TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 4859.5
18.030.0540-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "SELF CONTAINED",CON DENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA N BR 16401,DE 25,1 ATE 30TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 4859.5
18.030.0550-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "SELF CONTAINED",CON DENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA N BR 16401,DE 30,1 ATE 40TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 5543.04
18.030.0550-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "SELF CONTAINED",CON DENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA N BR 16401,DE 30,1 ATE 40TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 5543.04
18.030.0660-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT "BUILT IN",COM REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVAC AO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,AT E 10TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 4793.89
18.030.0660-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT "BUILT IN",COM REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVAC AO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,AT E 10TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 4793.89
18.030.0663-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT "BUILT IN",COM REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVAC AO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 10,1 ATE 15TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 4721.76
18.030.0663-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT "BUILT IN",COM REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVAC AO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 10,1 ATE 15TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 4721.76
18.030.0665-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT "BUILT IN",COM REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVAC AO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 15,1 ATE 20TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 4704.69
18.030.0665-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT "BUILT IN",COM REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVAC AO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 15,1 ATE 20TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 4704.69
18.030.0667-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT "BUILT IN",COM REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVAC AO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 20,1 ATE 25TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 4686.85
18.030.0667-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT "BUILT IN",COM REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVAC AO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 20,1 ATE 25TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 4686.85
18.030.0669-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT "BUILT IN",COM REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVAC AO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 25,1 ATE 30TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 3887.6
18.030.0669-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT "BUILT IN",COM REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVAC AO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 25,1 ATE 30TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 3887.6
18.030.0673-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT "BUILT IN",COM REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVAC AO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 30,1 ATE 40TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 4434.43
18.030.0673-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT "BUILT IN",COM REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVAC AO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 30,1 ATE 40TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 4434.43
18.030.0700-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 1640 1,ATE 50TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 18209.58
18.030.0700-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 1640 1,ATE 50TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 18209.58
18.030.0710-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 1640 1,DE 50,1 ATE 100TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 11799.13
18.030.0710-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 1640 1,DE 50,1 ATE 100TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 11799.13
18.030.0720-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 1640 1,DE 100,1 ATE 150TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 10592.78
18.030.0720-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 1640 1,DE 100,1 ATE 150TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 10592.78
18.030.0730-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 1640 1,DE 150,1 ATE 200TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 11817.6
18.030.0730-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 1640 1,DE 150,1 ATE 200TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 11817.6
18.030.0740-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 1640 1,DE 200,1 ATE 250TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 10399.36
18.030.0740-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 1640 1,DE 200,1 ATE 250TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 10399.36
18.030.0742-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 1640 1,DE 250,1 ATE 300TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 9383.42
18.030.0742-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 1640 1,DE 250,1 ATE 300TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 9383.42
18.030.0744-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 1640 1,DE 300,1 ATE 350TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 13112.05
18.030.0744-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 1640 1,DE 300,1 ATE 350TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 13112.05
18.030.0746-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 1640 1,DE 350,1 ATE 400TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 12139.65
18.030.0746-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 1640 1,DE 350,1 ATE 400TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 12139.65
18.030.0900-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,ATE 50TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 26188.74
18.030.0900-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,ATE 50TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 26188.74
18.030.0905-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 50,1 ATE 100TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 16969.33
18.030.0905-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 50,1 ATE 100TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 16969.33
18.030.0910-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 100,1 ATE 150TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 15242.67
18.030.0910-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 100,1 ATE 150TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 15242.67
18.030.0915-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 150,1 ATE 200TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 16950.87
18.030.0915-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 150,1 ATE 200TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 16950.87
18.030.0920-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 200,1 ATE 250TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 15945.69
18.030.0920-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 200,1 ATE 250TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 15945.69
18.030.0921-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 250,1 ATE 300TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 14144.46
18.030.0921-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 250,1 ATE 300TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 14144.46
18.030.0922-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 300,1 ATE 350TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 18772.45
18.030.0922-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 300,1 ATE 350TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 18772.45
18.030.0923-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 350,1 ATE 400TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 18013.68
18.030.0923-A | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 350,1 ATE 400TR,INCLUSIVE PROJETO | TR | 18013.68
18.031.0010-0 | GELADEIRA TIPO COMERCIAL,COM 4 PORTAS EM SERVICO E 25 PES CU BICOS UTILIZAVEIS,REVESTIDA EXTERNAMENTE EM ACO INOXIDAVEL,C OM UNIDADE FRIGORIFICA ACIONADA POR MOTOR DE 0,5CV.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 13181.3
18.031.0010-A | GELADEIRA TIPO COMERCIAL,COM 4 PORTAS EM SERVICO E 25 PES CU BICOS UTILIZAVEIS,REVESTIDA EXTERNAMENTE EM ACO INOXIDAVEL,C OM UNIDADE FRIGORIFICA ACIONADA POR MOTOR DE 0,5CV.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 13181.3
18.031.0015-0 | FREEZER HORIZONTAL,EM CHAPA DE ACO PINTADO,TAMPA UNICA,CAPAC IDADE APROXIMADA DE 300L.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1614.93
18.031.0015-A | FREEZER HORIZONTAL,EM CHAPA DE ACO PINTADO,TAMPA UNICA,CAPAC IDADE APROXIMADA DE 300L.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1614.93
18.031.0016-0 | FREEZER HORIZONTAL,EM CHAPA DE ACO PINTADO,COM 2 TAMPAS,CAPA CIDADE APROXIMADA DE 400L.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2071.26
18.031.0016-A | FREEZER HORIZONTAL,EM CHAPA DE ACO PINTADO,COM 2 TAMPAS,CAPA CIDADE APROXIMADA DE 400L.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2071.26
18.031.0020-0 | PORTA FRIGORIFICA GIRATORIA PARA RESFRIADOS,MEDINDO 800X1800 MM,REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE EM CHAPA DE ACO IXO AISI 430,NUCLEO ISOLANTE EM POLIURETANO COM 50MM,BATENTE EM MADE IRA DE LEI,REVESTIDA COM CHAPA DE ACABAMENTO,FERRAGENS GIRAT ORIA EM | UN | 4193.82
18.031.0020-A | PORTA FRIGORIFICA GIRATORIA PARA RESFRIADOS,MEDINDO 800X1800 MM,REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE EM CHAPA DE ACO IXO AISI 430,NUCLEO ISOLANTE EM POLIURETANO COM 50MM,BATENTE EM MADE IRA DE LEI,REVESTIDA COM CHAPA DE ACABAMENTO,FERRAGENS GIRAT ORIA EM | UN | 4193.82
18.031.0025-0 | PORTA FRIGORIFICA GIRATORIA PARA CONGELADOS,800X1800MM,REVES TIDA INTERNA E EXTERNAMENTE EM CHAPA DE ACO INOX AISI 430,NU CLEO ISOLANTE EM POLIURETANO COM 80MM,BATENTE EM MADEIRA DE DE LEI,REVESTIDA COM CHAPA DE ACABAMENTO,FERRAGENS GIRATORIA EM META | UN | 4851.29
18.031.0025-A | PORTA FRIGORIFICA GIRATORIA PARA CONGELADOS,800X1800MM,REVES TIDA INTERNA E EXTERNAMENTE EM CHAPA DE ACO INOX AISI 430,NU CLEO ISOLANTE EM POLIURETANO COM 80MM,BATENTE EM MADEIRA DE DE LEI,REVESTIDA COM CHAPA DE ACABAMENTO,FERRAGENS GIRATORIA EM META | UN | 4851.29
18.032.0012-0 | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO AGUA-PRESSURIZADA,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE E CARGA COMPLETA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 111.29
18.032.0012-A | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO AGUA-PRESSURIZADA,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE E CARGA COMPLETA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 108.82
18.032.0014-0 | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO (CO2),10KG,COMPLETO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1135.66
18.032.0014-A | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO (CO2),10KG,COMPLETO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1133.19
18.032.0015-0 | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO(CO2),DE 6KG,COMPLETO .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 376.92
18.032.0015-A | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO(CO2),DE 6KG,COMPLETO .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 374.46
18.032.0020-0 | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO(CO2),DE 4KG,COMPLETO .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 369.99
18.032.0020-A | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO(CO2),DE 4KG,COMPLETO .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 367.53
18.032.0025-0 | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO PO QUIMICO,DE 4KG.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 111.29
18.032.0025-A | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO PO QUIMICO,DE 4KG.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 108.82
18.032.0030-0 | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO PO QUIMICO,DE 6KG.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 134.49
18.032.0030-A | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO PO QUIMICO,DE 6KG.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 132.02
18.033.0010-0 | BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 13KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO | UN | 200
18.033.0010-A | BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 13KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO | UN | 200
18.033.0015-0 | BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO | UN | 500
18.033.0015-A | BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO | UN | 500
18.033.0018-0 | SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5CV/22 0V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO CO M CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DE COMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050). FORNECI | UN | 9885.88
18.033.0018-A | SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5CV/22 0V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO CO M CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DE COMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050). FORNECI | UN | 9744.26
18.033.0019-0 | SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS DE 7,5CV/220V,INCLUSI VE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES ,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DE COMANDO,E XCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMEN TO E I | UN | 11582.39
18.033.0019-A | SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS DE 7,5CV/220V,INCLUSI VE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES ,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DE COMANDO,E XCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMEN TO E I | UN | 11440.76
18.033.0020-0 | SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS DE 10CV/220V,INCLUSIV E TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES, PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DE COMANDO,EX CLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENT O E IN | UN | 14580.89
18.033.0020-A | SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS DE 10CV/220V,INCLUSIV E TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES, PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DE COMANDO,EX CLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENT O E IN | UN | 14439.26
18.034.0010-0 | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 300MM,HEL ICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 575.96
18.034.0010-A | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 300MM,HEL ICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 571.03
18.034.0015-0 | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 400MM,HEL ICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 726.99
18.034.0015-A | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 400MM,HEL ICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 722.06
18.034.0020-0 | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 500MM,HEL ICE DE 6 PALETAS,FABRICADAS EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 971.18
18.034.0020-A | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 500MM,HEL ICE DE 6 PALETAS,FABRICADAS EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 966.25
18.034.0025-0 | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 600MM,HEL ICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 1926.99
18.034.0025-A | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 600MM,HEL ICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 1922.06
18.034.0030-0 | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 800MM,HEL ICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 2575.49
18.034.0030-A | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 800MM,HEL ICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 2568.09
18.034.0035-0 | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 1000MM,HE LICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 5221.49
18.034.0035-A | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 1000MM,HE LICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 5214.09
18.034.0050-0 | MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVE L,PARA AMBIENTES ATE 7M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 253.99
18.034.0050-A | MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVE L,PARA AMBIENTES ATE 7M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 249.06
18.034.0055-0 | MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVE L,PARA AMBIENTES ATE 10M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 338.99
18.034.0055-A | MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVE L,PARA AMBIENTES ATE 10M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 334.06
18.034.0060-0 | EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E A CIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,1 CV/2 20V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2499.24
18.034.0060-A | EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E A CIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,1 CV/2 20V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2494.31
18.034.0065-0 | EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E A CIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,2CV/22 0V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2819.49
18.034.0065-A | EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E A CIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,2CV/22 0V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2814.56
18.034.0070-0 | EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E A CIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,3CV/22 0V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3677.99
18.034.0070-A | EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E A CIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,3CV/22 0V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3670.59
18.034.0075-0 | EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E A CIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,5CV/22 0V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4519.36
18.034.0075-A | EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E A CIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,5CV/22 0V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4511.96
18.034.0080-0 | EXAUSTOR CENTRIFUGO DE SIMPLES ASPIRACAO,ROTOR "SIROCCO" DE 3000M3/H, 1/2CV/VI POLOS/3F/220V/60HZ,PRESSAO ESTATICA DE 20 MMCA,COM DIAMETRO DE 35CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2756.99
18.034.0080-A | EXAUSTOR CENTRIFUGO DE SIMPLES ASPIRACAO,ROTOR "SIROCCO" DE 3000M3/H, 1/2CV/VI POLOS/3F/220V/60HZ,PRESSAO ESTATICA DE 20 MMCA,COM DIAMETRO DE 35CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2752.06
18.034.0085-0 | EXAUSTOR CENTRIFUGO DE SIMPLES ASPIRACAO,ROTOR "SIROCCO" DE 4000M3/H, 3/4CV/VI POLOS/3F/220V/60HZ,PRESSAO ESTATICA DE 20 MMCA,COM DIAMETRO DE 40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3312.99
18.034.0085-A | EXAUSTOR CENTRIFUGO DE SIMPLES ASPIRACAO,ROTOR "SIROCCO" DE 4000M3/H, 3/4CV/VI POLOS/3F/220V/60HZ,PRESSAO ESTATICA DE 20 MMCA,COM DIAMETRO DE 40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3308.06
18.034.0090-0 | EXAUSTOR CENTRIFUGO DE SIMPLES ASPIRACAO,ROTOR "SIROCCO" DE 7000M3/H, 1,0CV/VI POLOS/3F/220V/60HZ,PRESSAO ESTATICA DE 20 MMCA,COM DIAMETRO DE 50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3455.49
18.034.0090-A | EXAUSTOR CENTRIFUGO DE SIMPLES ASPIRACAO,ROTOR "SIROCCO" DE 7000M3/H, 1,0CV/VI POLOS/3F/220V/60HZ,PRESSAO ESTATICA DE 20 MMCA,COM DIAMETRO DE 50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3448.09
18.034.0100-0 | SISTEMA DE EXAUSTAO PARA FOGOES 3,10X1,30M,INCLUSIVE DUTOS C OM 40CM DE DIAMETRO,EXAUSTOR AXIAL DE 3/4 CV,220V,E FERRAGEN S.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 33213.4
18.034.0100-A | SISTEMA DE EXAUSTAO PARA FOGOES 3,10X1,30M,INCLUSIVE DUTOS C OM 40CM DE DIAMETRO,EXAUSTOR AXIAL DE 3/4 CV,220V,E FERRAGEN S.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 33213.4
18.034.0120-0 | EXAUSTOR EOLICO GIRATORIO, DIAMETRO DE 24",COM VAZAO ATE 400 0M3/H,PARA FIXACAO EM TELHADOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 307.28
18.034.0120-A | EXAUSTOR EOLICO GIRATORIO, DIAMETRO DE 24",COM VAZAO ATE 400 0M3/H,PARA FIXACAO EM TELHADOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 302.49
18.034.0130-0 | FILTRO ELETROSTATICO P/EXAUSTAO MECANICA,TIPO PENNEY,MODELO FET 21H3,OU SIMILAR,C/CAPACIDADE NOMINAL DE 9900M3/H,ALIMENT ACAO DE 220V,MONOFASICA,PERDA DE PRESSAO DE 10MMCA(LIMPO)E 2 0MMCA(SUJO),TEMPERATURA TRABALHO ATE 140°F,CARCACA ACO CARBO NO,PRE- | UN | 13217
18.034.0130-A | FILTRO ELETROSTATICO P/EXAUSTAO MECANICA,TIPO PENNEY,MODELO FET 21H3,OU SIMILAR,C/CAPACIDADE NOMINAL DE 9900M3/H,ALIMENT ACAO DE 220V,MONOFASICA,PERDA DE PRESSAO DE 10MMCA(LIMPO)E 2 0MMCA(SUJO),TEMPERATURA TRABALHO ATE 140°F,CARCACA ACO CARBO NO,PRE- | UN | 13217
18.034.0140-0 | FILTRO INERCIAL DE ACO GALVANIZADO,PARA COIFA DE COCCAO,NAS DIMENSOES 40X50CM.FORNECIMENTO | UN | 210
18.034.0140-A | FILTRO INERCIAL DE ACO GALVANIZADO,PARA COIFA DE COCCAO,NAS DIMENSOES 40X50CM.FORNECIMENTO | UN | 210
18.034.0150-0 | FILTRO INERCIAL DE ACO GALVANIZADO,PARA COIFA DE COCCAO,NAS DIMENSOES 50X50CM.FORNECIMENTO | UN | 252
18.034.0150-A | FILTRO INERCIAL DE ACO GALVANIZADO,PARA COIFA DE COCCAO,NAS DIMENSOES 50X50CM.FORNECIMENTO | UN | 252
18.034.0160-0 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO,PARA SISTEMA DE EXAUSTAO,NAS DIMENS OES 60X60CM,ATE 2000M3/H.FORNECIMENTO | UN | 816.82
18.034.0160-A | FILTRO DE CARVAO ATIVADO,PARA SISTEMA DE EXAUSTAO,NAS DIMENS OES 60X60CM,ATE 2000M3/H.FORNECIMENTO | UN | 816.82
18.035.0005-0 | VENTILADOR DE TETO,COM 3 PAS EM ACO GALVANIZADO,INCLUSIVE IN TERRUPTOR DE COMANDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 201.23
18.035.0005-A | VENTILADOR DE TETO,COM 3 PAS EM ACO GALVANIZADO,INCLUSIVE IN TERRUPTOR DE COMANDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 195.5
18.035.0010-0 | VENTILADOR DE TETO COM LUMINARIA,3 PAS DE MADEIRA DE LEI,INC LUSIVE INTERRUPTOR DE COMANDO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 228.65
18.035.0010-A | VENTILADOR DE TETO COM LUMINARIA,3 PAS DE MADEIRA DE LEI,INC LUSIVE INTERRUPTOR DE COMANDO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 221.49
18.036.0001-0 | VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,DIAMETRO 24",MOTOR DE 1 A 6HP ,ROTACAO 1150RPM,VAZAO 300M3/MINUTO,110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 227.39
18.036.0001-A | VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,DIAMETRO 24",MOTOR DE 1 A 6HP ,ROTACAO 1150RPM,VAZAO 300M3/MINUTO,110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 225.1
18.037.0100-0 | CENTRAL DE GRAVACAO DIGITAL DE CFTV PARA 16 CANAIS.FORNECIME NTO | UN | 567.4
18.037.0100-A | CENTRAL DE GRAVACAO DIGITAL DE CFTV PARA 16 CANAIS.FORNECIME NTO | UN | 567.4
18.037.0110-0 | MESA CONTROLADORA PARA CAMERAS PTZ(CONTROL KEYBOARD).FORNECI MENTO | UN | 552.97
18.037.0110-A | MESA CONTROLADORA PARA CAMERAS PTZ(CONTROL KEYBOARD).FORNECI MENTO | UN | 552.97
18.037.0120-0 | MONITOR LCD 15,6" WIDESCREEN.FORNECIMENTO | UN | 323.32
18.037.0120-A | MONITOR LCD 15,6" WIDESCREEN.FORNECIMENTO | UN | 323.32
18.037.0130-0 | MONITOR LCD 19",WIDESCREEN.FORNECIMENTO | UN | 328.57
18.037.0130-A | MONITOR LCD 19",WIDESCREEN.FORNECIMENTO | UN | 328.57
18.037.0140-0 | MONITOR LCD 22",WIDESCREEN.FORNECIMENTO | UN | 513.97
18.037.0140-A | MONITOR LCD 22",WIDESCREEN.FORNECIMENTO | UN | 513.97
18.037.0150-0 | MINI CAMERA,COM DOME,LENTE PADRAO 3,6MM.FORNECIMENTO | UN | 77.24
18.037.0150-A | MINI CAMERA,COM DOME,LENTE PADRAO 3,6MM.FORNECIMENTO | UN | 77.24
18.037.0160-0 | MINI CAMERA COM DOME E INFRAVERMELHO.FORNECIMENTO | UN | 72
18.037.0160-A | MINI CAMERA COM DOME E INFRAVERMELHO.FORNECIMENTO | UN | 72
18.037.0170-0 | CAMERA PTZ(MOVIMENTO HORIZONTAL,VERTICAL E ZOOM).FORNECIMENT O | UN | 1827.92
18.037.0170-A | CAMERA PTZ(MOVIMENTO HORIZONTAL,VERTICAL E ZOOM).FORNECIMENT O | UN | 1827.92
18.037.0180-0 | CAMERA PROFISSIONAL("DAY-NIGHT"),EQUIPADA COM LENTE VARIFOCA L.FORNECIMENTO | UN | 265.18
18.037.0180-A | CAMERA PROFISSIONAL("DAY-NIGHT"),EQUIPADA COM LENTE VARIFOCA L.FORNECIMENTO | UN | 265.18
18.037.0200-0 | SONOFLETOR ACUSTICO DE EMBUTIR COMPLETO,CASADOR DE IMPEDANCI A,POTENCIOMETRO DE VOLUME E ALTO FALANTE DE 6" DE 25W RMS,IN CLUSIVE PLUGS,TERMINAIS E CONECTORES,EXCLUSIVE FIOS E INSTAL ACAO DO PONTO (VIDE ITEM 15.015.0400).FORNECIMENTO E COLOCAC AO. | UN | 144.69
18.037.0200-A | SONOFLETOR ACUSTICO DE EMBUTIR COMPLETO,CASADOR DE IMPEDANCI A,POTENCIOMETRO DE VOLUME E ALTO FALANTE DE 6" DE 25W RMS,IN CLUSIVE PLUGS,TERMINAIS E CONECTORES,EXCLUSIVE FIOS E INSTAL ACAO DO PONTO (VIDE ITEM 15.015.0400).FORNECIMENTO E COLOCAC AO. | UN | 144.69
18.038.0010-0 | DETECTOR TERMICO ANALOGICO COM BASE,PARA SISTEMA DE ALARME C ONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 67.94
18.038.0010-A | DETECTOR TERMICO ANALOGICO COM BASE,PARA SISTEMA DE ALARME C ONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 65.48
18.038.0020-0 | DETECTOR OTICO DE FUMACA ANALOGICO COM BASE,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 61.75
18.038.0020-A | DETECTOR OTICO DE FUMACA ANALOGICO COM BASE,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 59.29
18.038.0030-0 | SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 48.55
18.038.0030-A | SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 46.09
18.038.0035-0 | DETECTOR DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN) COM ALARME A 30CM DO PI SO/TETO,TENSAO DE 127V/60HZ E CONSUMO E 10W.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 123.45
18.038.0035-A | DETECTOR DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN) COM ALARME A 30CM DO PI SO/TETO,TENSAO DE 127V/60HZ E CONSUMO E 10W.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 120.99
18.038.0045-0 | ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO",INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E C HAVE EXTERNA PARA TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 142.42
18.038.0045-A | ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO",INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E C HAVE EXTERNA PARA TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 139.96
18.040.0010-0 | ELEVADOR ESPECIAL PARA CADEIRA DE RODAS,CAPACIDADE DE 210KG, VELOCIDADE 15M/MIN,2 PARADAS,PERCURSO DE 6,6M,COMANDO AUTOMA TICO SIMPLES EM TODAS AS PARADAS,COM 2 PORTAS POR ANDAR,PORT AS EM CHAPA COM ACABAMENTO PRIMER PARA PINTURA(EXCLUSIVE EST A)CABI | UN | 80052.2
18.040.0010-A | ELEVADOR ESPECIAL PARA CADEIRA DE RODAS,CAPACIDADE DE 210KG, VELOCIDADE 15M/MIN,2 PARADAS,PERCURSO DE 6,6M,COMANDO AUTOMA TICO SIMPLES EM TODAS AS PARADAS,COM 2 PORTAS POR ANDAR,PORT AS EM CHAPA COM ACABAMENTO PRIMER PARA PINTURA(EXCLUSIVE EST A)CABI | UN | 80052.2
18.040.0015-0 | ELEVADOR HIDRAULICO,COM CAPACIDADE PARA 6 PESSOAS,420KG,VELO CIDADE DE 0,75M/S,PARADAS 2(1 A 2),COM MOTOR DE CORRENTE ALT ERNADA,2 VELOCIDADES,TENSAO DE ILUMINACAO DE 110V,MOTRIZ DE 220V,FREQUENCIA DE 60HZ,MAQUINA DE TRACAO COM ENGRENAGEM EM CIMA DA | UN | 97000
18.040.0015-A | ELEVADOR HIDRAULICO,COM CAPACIDADE PARA 6 PESSOAS,420KG,VELO CIDADE DE 0,75M/S,PARADAS 2(1 A 2),COM MOTOR DE CORRENTE ALT ERNADA,2 VELOCIDADES,TENSAO DE ILUMINACAO DE 110V,MOTRIZ DE 220V,FREQUENCIA DE 60HZ,MAQUINA DE TRACAO COM ENGRENAGEM EM CIMA DA | UN | 97000
18.040.0020-0 | ELEVADOR HIDRAULICO,COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS,560KG,VELO E DE 0,53M/S,PERCURSO 11,3M,PARADAS 4(T1 A 3),COM MOTOR TRIF ASICO DE 220V,60HZ,SISTEMA HIDRAULICO,SISTEMA ELETRONICO DE COMANDO E CONTROLE DOTADO DE DISPLAY DIGITAL,ISOLADOR DE POS ICAO NO | UN | 116700
18.040.0020-A | ELEVADOR HIDRAULICO,COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS,560KG,VELO E DE 0,53M/S,PERCURSO 11,3M,PARADAS 4(T1 A 3),COM MOTOR TRIF ASICO DE 220V,60HZ,SISTEMA HIDRAULICO,SISTEMA ELETRONICO DE COMANDO E CONTROLE DOTADO DE DISPLAY DIGITAL,ISOLADOR DE POS ICAO NO | UN | 116700
18.040.0025-0 | PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL,PERCURSO DE 3,17M,CAPACI DADE PARA 230KG,VELOCIDADE DE 6M/MINUTO,COM DUAS PARADAS,GUA RDA CORPO LATERAL COM BRACO TIPO BASCULANTE E ACESSO PELO ME SMO LADO,COMANDO AUTOMATICO SIMPLES NAS DUAS PARADAS FRANQUE ADO,CH | UN | 51941.2
18.040.0025-A | PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL,PERCURSO DE 3,17M,CAPACI DADE PARA 230KG,VELOCIDADE DE 6M/MINUTO,COM DUAS PARADAS,GUA RDA CORPO LATERAL COM BRACO TIPO BASCULANTE E ACESSO PELO ME SMO LADO,COMANDO AUTOMATICO SIMPLES NAS DUAS PARADAS FRANQUE ADO,CH | UN | 51941.2
18.045.0010-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 100KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 382.34
18.045.0010-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 100KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 366.81
18.045.0011-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 445.78
18.045.0011-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 430.25
18.045.0012-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 300KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 546.6
18.045.0012-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 300KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 529
18.045.0013-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 588.2
18.045.0013-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 570.6
18.045.0015-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 100KG,INCLUSIVE ESCA VACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 526.46
18.045.0015-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 100KG,INCLUSIVE ESCA VACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 507.37
18.045.0016-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCA VACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 630.46
18.045.0016-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCA VACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 611.37
18.045.0017-1 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 300KG,INCLUSIVE ESCA VACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 773.43
18.045.0017-B | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 300KG,INCLUSIVE ESCA VACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 753.31
18.045.0018-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCA VACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 929.43
18.045.0018-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCA VACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 909.31
18.045.0025-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 150KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 785.23
18.045.0025-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 150KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 763.48
18.045.0026-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 847.63
18.045.0026-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 825.88
18.045.0027-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 300KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1053.27
18.045.0027-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 300KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1031
18.045.0028-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1141.67
18.045.0028-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1119.4
18.045.0029-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 600KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1393.08
18.045.0029-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENT O E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 600KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1369.78
18.045.0030-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMEN TO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESC AVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1131.36
18.045.0030-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMEN TO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESC AVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1106.94
18.045.0031-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMEN TO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 300KG,INCLUSIVE ESC AVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1379.8
18.045.0031-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMEN TO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 300KG,INCLUSIVE ESC AVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1355.38
18.045.0032-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMEN TO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESC AVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1439.2
18.045.0032-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMEN TO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESC AVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1414.78
18.045.0033-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMEN TO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 600KG,INCLUSIVE ESC AVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1862.57
18.045.0033-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMEN TO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 600KG,INCLUSIVE ESC AVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1837.12
18.045.0035-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 14,00M DE COMPRIMEN TO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESC AVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1982.41
18.045.0035-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 14,00M DE COMPRIMEN TO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESC AVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1957.09
18.050.0001-0 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 170 L/MIN.,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNEC IMENTO | UN | 145818.93
18.050.0001-A | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 170 L/MIN.,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNEC IMENTO | UN | 145646.69
18.050.0005-0 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 340 L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME R DC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNECI MENTO | UN | 182960.93
18.050.0005-A | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 340 L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME R DC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNECI MENTO | UN | 182788.69
18.050.0012-0 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 680 L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME R DC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNECI MENTO | UN | 211532.93
18.050.0012-A | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 680 L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME R DC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNECI MENTO | UN | 211360.69
18.050.0015-0 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 120 0L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNEC IMENTO | UN | 262960.93
18.050.0015-A | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 120 0L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNEC IMENTO | UN | 262788.69
18.050.0020-0 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 240 0L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNEC IMENTO | UN | 387673.93
18.050.0020-A | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 240 0L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNEC IMENTO | UN | 387501.69
18.050.0025-0 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 360 0L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR 12188 DA ABNT.FORNEC IMENTO | UN | 445959.93
18.050.0025-A | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 360 0L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR 12188 DA ABNT.FORNEC IMENTO | UN | 445787.69
18.050.0030-0 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 600 0L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNEC IMENTO | UN | 461532.93
18.050.0030-A | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 600 0L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNEC IMENTO | UN | 461360.69
18.050.0050-0 | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOB RE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 430L/MIN,IN CLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,DESLOCAMENTO DE 22 POL/HG COM TEMPERATURA DO ANEL LIQUIDO DE 30ºC,CONFORME RDC- 50 ANV | UN | 74132.93
18.050.0050-A | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOB RE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 430L/MIN,IN CLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,DESLOCAMENTO DE 22 POL/HG COM TEMPERATURA DO ANEL LIQUIDO DE 30ºC,CONFORME RDC- 50 ANV | UN | 73960.69
18.050.0055-0 | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOB RE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 880L/MIN,IN CLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,DESLOCAMENTO DE 22 POL/HG COM TEMPERATURA DO ANEL LIQUIDO DE 30ºC,CONFORME RDC- 50 ANV | UN | 77722.93
18.050.0055-A | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOB RE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 880L/MIN,IN CLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,DESLOCAMENTO DE 22 POL/HG COM TEMPERATURA DO ANEL LIQUIDO DE 30ºC,CONFORME RDC- 50 ANV | UN | 77550.69
18.050.0060-0 | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOB RE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 1530L/MIN,I NCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,DESLOCAMENTO DE 2 2 POL/HG COM TEMPERATURA DO ANEL LIQUIDO DE 30ºC,CONFORME RD C-50 A | UN | 114232.93
18.050.0060-A | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOB RE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 1530L/MIN,I NCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,DESLOCAMENTO DE 2 2 POL/HG COM TEMPERATURA DO ANEL LIQUIDO DE 30ºC,CONFORME RD C-50 A | UN | 114060.69
18.050.0065-0 | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOB RE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 1960L/MIN,I NCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,DESLOCAMENTO DE 2 2 POL/HG COM TEMPERATURA DO ANEL LIQUIDO DE 30ºC,CONFORME RD C-50 A | UN | 121832.93
18.050.0065-A | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOB RE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 1960L/MIN,I NCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,DESLOCAMENTO DE 2 2 POL/HG COM TEMPERATURA DO ANEL LIQUIDO DE 30ºC,CONFORME RD C-50 A | UN | 121660.69
18.050.0070-0 | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOB RE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 2660L/MIN,I NCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,DESLOCAMENTO DE 2 2 POL/HG COM TEMPERATURA DO ANEL LIQUIDO DE 30ºC,CONFORME RD C-50 A | UN | 157932.93
18.050.0070-A | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOB RE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 2660L/MIN,I NCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,DESLOCAMENTO DE 2 2 POL/HG COM TEMPERATURA DO ANEL LIQUIDO DE 30ºC,CONFORME RD C-50 A | UN | 157760.69
18.050.0100-0 | PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.( PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014) | UN | 489.24
18.050.0100-A | PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.( PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014) | UN | 488.01
18.050.0115-0 | ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 219.76
18.050.0115-A | ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 217.3
18.050.0120-0 | ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1785.71
18.050.0120-A | ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1783.25
18.050.0130-0 | SINALEIRO ESPECIAL PARA PORTA DE SALA CIRURGICA,DE SOBREPOR, NAS CORES BRANCA,VERDE,VERMELHO,AZUL E AMARELO,INCLUSIVE PLU GS,TERMINAIS E CONECTORES,EXCLUSIVE FIOS.FORNECIMENTO E INST ALACAO | UN | 97.03
18.050.0130-A | SINALEIRO ESPECIAL PARA PORTA DE SALA CIRURGICA,DE SOBREPOR, NAS CORES BRANCA,VERDE,VERMELHO,AZUL E AMARELO,INCLUSIVE PLU GS,TERMINAIS E CONECTORES,EXCLUSIVE FIOS.FORNECIMENTO E INST ALACAO | UN | 94.57
18.050.0135-0 | SINALEIRO TRIPLO PORTA DE ENFERMARIA DE SOBREPOR,FIXADA SOBR E A CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 97.03
18.050.0135-A | SINALEIRO TRIPLO PORTA DE ENFERMARIA DE SOBREPOR,FIXADA SOBR E A CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 94.57
18.050.0140-0 | CENTRAL DE ATENDIMENTO DE POSTO DE ENFERMAGEM DE SOBREPOR PA RA ATE 6 ENFERMARIAS COM PAINEL SONORO E LUMINOSO,COM INDICA COES NOS NUMEROS DAS ENFERMARIAS FIXADA SOBRE CAIXA 6"X4" EM BUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 803.92
18.050.0140-A | CENTRAL DE ATENDIMENTO DE POSTO DE ENFERMAGEM DE SOBREPOR PA RA ATE 6 ENFERMARIAS COM PAINEL SONORO E LUMINOSO,COM INDICA COES NOS NUMEROS DAS ENFERMARIAS FIXADA SOBRE CAIXA 6"X4" EM BUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 801.46
18.050.0145-0 | CENTRAL DE ATENDIMENTO DE INTERCOMUNICACAO PARA CENTRO CIRUR GICO,PARA ATE 06 LEITOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 415.67
18.050.0145-A | CENTRAL DE ATENDIMENTO DE INTERCOMUNICACAO PARA CENTRO CIRUR GICO,PARA ATE 06 LEITOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 413.21
18.050.0150-0 | CENTRAL DE ATENDIMENTO DE SINALIZACAO,MODELO CAS-5R,PARA ATE NDIMENTO EM SALAS CIRURGICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 476.77
18.050.0150-A | CENTRAL DE ATENDIMENTO DE SINALIZACAO,MODELO CAS-5R,PARA ATE NDIMENTO EM SALAS CIRURGICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 474.31
18.050.0200-0 | PAINEL PARA CABECEIRA DE LEITO HOSPITALAR,SEGUNDO RDC 50-200 2 DA ANVISA/MS E NORMA ABNT NBR 12188,COMPRIMENTO DE 1,00M E ALTURA DE 0,30M,COMPOSTA DE:1 SAIDA P/OXIGENIO,1 SAIDA P/AR COMPRIMIDO,1 SAIDA P/VACUO,PADROES ABNT,4 TOMADAS ELETRICAS DE 110V, | UN | 2184.57
18.050.0200-A | PAINEL PARA CABECEIRA DE LEITO HOSPITALAR,SEGUNDO RDC 50-200 2 DA ANVISA/MS E NORMA ABNT NBR 12188,COMPRIMENTO DE 1,00M E ALTURA DE 0,30M,COMPOSTA DE:1 SAIDA P/OXIGENIO,1 SAIDA P/AR COMPRIMIDO,1 SAIDA P/VACUO,PADROES ABNT,4 TOMADAS ELETRICAS DE 110V, | UN | 2129.99
18.050.0210-0 | PAINEL PARA CABECEIRA DE LEITO HOSPITALAR,SEGUNDO RDC 50-200 2 DA ANVISA/MS E NORMA ABNT NBR 12188,COMPRIMENTO DE 1,45M E ALTURA DE 0,30M,COMPOSTA DE:2 SAIDAS P/OXIGENIO,2 SAIDAS P/ AR COMPRIMIDO,2 SAIDAS P/VACUO,PADROES ABNT,11 TOMADAS ELETR ICAS DE | UN | 3008.29
18.050.0210-A | PAINEL PARA CABECEIRA DE LEITO HOSPITALAR,SEGUNDO RDC 50-200 2 DA ANVISA/MS E NORMA ABNT NBR 12188,COMPRIMENTO DE 1,45M E ALTURA DE 0,30M,COMPOSTA DE:2 SAIDAS P/OXIGENIO,2 SAIDAS P/ AR COMPRIMIDO,2 SAIDAS P/VACUO,PADROES ABNT,11 TOMADAS ELETR ICAS DE | UN | 2953.71
18.060.0020-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK), COM CAPACIDADE D E 5KVA, TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO DE SAIDA DE 220V/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABI NETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23418.49
18.060.0020-A | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK), COM CAPACIDADE D E 5KVA, TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO DE SAIDA DE 220V/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABI NETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23416.03
18.060.0026-0 | SISTEMA INITERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 7.5KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25218.49
18.060.0026-A | SISTEMA INITERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 7.5KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25216.03
18.060.0030-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 10KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 27318.49
18.060.0030-A | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 10KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 27316.03
18.060.0032-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 15KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32718.49
18.060.0032-A | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 15KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32716.03
18.060.0034-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 20KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38318.49
18.060.0034-A | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 20KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38316.03
18.060.0036-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 25KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40218.49
18.060.0036-A | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 25KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 40216.03
18.060.0038-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 40KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 53918.49
18.060.0038-A | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 40KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 53916.03
18.060.0040-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 50KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 71318.49
18.060.0040-A | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 50KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 71316.03
18.060.0042-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 80KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 108918.49
18.060.0042-A | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 80KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 108916.03
18.060.0043-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 5KVA,TRIFASICO, 60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30908.49
18.060.0043-A | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 5KVA,TRIFASICO, 60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30906.03
18.060.0044-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 10KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28918.49
18.060.0044-A | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 10KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28916.03
18.060.0046-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 15KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38918.49
18.060.0046-A | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 15KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38916.03
18.060.0048-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 20KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43918.49
18.060.0048-A | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 20KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43916.03
18.060.0050-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 25KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 47218.49
18.060.0050-A | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 25KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 47216.03
18.060.0052-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 40KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 66418.49
18.060.0052-A | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 40KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 66416.03
18.060.0054-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 50KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 85718.49
18.060.0054-A | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 50KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 85716.03
18.060.0056-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 80KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 130818.49
18.060.0056-A | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 80KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 130816.03
18.060.0060-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 7.5KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABIN ETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28518.49
18.060.0060-A | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 7.5KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABIN ETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 28516.03
18.065.0010-0 | VOLTIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASI CAS,ESCALA 0-300V.FORNECIMENTO | UN | 265.77
18.065.0010-A | VOLTIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASI CAS,ESCALA 0-300V.FORNECIMENTO | UN | 265.77
18.065.0015-0 | VOLTIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASI CAS,ESCALA 0-500V.FORNECIMENTO | UN | 277.84
18.065.0015-A | VOLTIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASI CAS,ESCALA 0-500V.FORNECIMENTO | UN | 277.84
18.065.0050-0 | AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFAS ICAS,ESCALA 0-100A.FORNECIMENTO | UN | 320
18.065.0050-A | AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFAS ICAS,ESCALA 0-100A.FORNECIMENTO | UN | 320
18.065.0055-0 | AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFAS ICAS,ESCALA 0-200A.FORNECIMENTO | UN | 320
18.065.0055-A | AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFAS ICAS,ESCALA 0-200A.FORNECIMENTO | UN | 320
18.065.0060-0 | AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFAS ICAS,ESCALA 0-300A.FORNECIMENTO | UN | 320
18.065.0060-A | AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFAS ICAS,ESCALA 0-300A.FORNECIMENTO | UN | 320
18.065.0065-0 | AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFAS ICAS,ESCALA 0-500A.FORNECIMENTO | UN | 320
18.065.0065-A | AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFAS ICAS,ESCALA 0-500A.FORNECIMENTO | UN | 320
18.065.0070-0 | AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFAS ICAS,ESCALA 0-1000A.FORNECIMENTO | UN | 320
18.065.0070-A | AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFAS ICAS,ESCALA 0-1000A.FORNECIMENTO | UN | 320
18.065.0075-0 | AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFAS ICAS,ESCALA 0-2000A.FORNECIMENTO | UN | 320
18.065.0075-A | AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFAS ICAS,ESCALA 0-2000A.FORNECIMENTO | UN | 320
18.070.0005-0 | PRATELEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 30CM DE LARGURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE CONSOLO DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M | 103.19
18.070.0005-A | PRATELEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 30CM DE LARGURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE CONSOLO DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M | 100.73
18.070.0010-0 | CONSOLE DE MARMORE BRANCO CLASSICO,EM CANTONEIRA,MEDINDO 30X 30X2CM,PARA DEPOSITO DE AGUA POTAVEL.FORNECIMENTO E COLOCACA O | UN | 58.49
18.070.0010-A | CONSOLE DE MARMORE BRANCO CLASSICO,EM CANTONEIRA,MEDINDO 30X 30X2CM,PARA DEPOSITO DE AGUA POTAVEL.FORNECIMENTO E COLOCACA O | UN | 56.03
18.070.0040-0 | BANCA SECA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA E 0,60M DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VE RGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 298.72
18.070.0040-A | BANCA SECA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA E 0,60M DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VE RGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 290.69
18.070.0044-0 | BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 498.97
18.070.0044-A | BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 486.96
18.070.0045-0 | BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 367.28
18.070.0045-A | BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 355.27
18.070.0046-0 | BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 425.63
18.070.0046-A | BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 413.62
18.070.0047-0 | BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 4 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 433.95
18.070.0047-A | BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 4 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 421.94
18.070.0048-0 | BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 446.82
18.070.0048-A | BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 434.81
18.070.0049-0 | BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 6 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 538.72
18.070.0049-A | BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 6 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 526.71
18.070.0100-0 | FRONTISPICIO DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM SECAO DE 5X3CM,I NCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 33.08
18.070.0100-A | FRONTISPICIO DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM SECAO DE 5X3CM,I NCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 30.08
18.070.0105-0 | FRONTISPICIO DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM SECAO DE 10X2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 36.16
18.070.0105-A | FRONTISPICIO DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM SECAO DE 10X2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 33.1
18.080.0020-0 | BANCA SECA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE L ARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONC RETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 492.2
18.080.0020-A | BANCA SECA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE L ARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONC RETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 484.17
18.080.0025-0 | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PAR A 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA V EZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M2 | 430.14
18.080.0025-A | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PAR A 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA V EZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOC ACAO | M2 | 418.13
18.080.0026-0 | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PAR A 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 511.39
18.080.0026-A | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PAR A 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 499.38
18.080.0027-0 | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PAR A 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEI A VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M2 | 522.6
18.080.0027-A | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PAR A 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEI A VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M2 | 510.59
18.080.0028-0 | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PAR A 4 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 565.86
18.080.0028-A | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PAR A 4 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 553.85
18.080.0029-0 | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PAR A 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 722.39
18.080.0029-A | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PAR A 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 710.38
18.080.0030-0 | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PAR A 6 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 753.58
18.080.0030-A | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PAR A 6 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLO CACAO | M2 | 741.57
18.080.0050-0 | FRONTISPICIO DE GRANITO PRETO,COM SECAO DE 5X3CM,INCLUSIVE R EJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 46.37
18.080.0050-A | FRONTISPICIO DE GRANITO PRETO,COM SECAO DE 5X3CM,INCLUSIVE R EJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 43.37
18.080.0055-0 | FRONTISPICIO DE GRANITO PRETO,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 49.62
18.080.0055-A | FRONTISPICIO DE GRANITO PRETO,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 46.56
18.081.0020-0 | BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA E 6 0CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 245.21
18.081.0020-A | BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA E 6 0CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 237.18
18.081.0021-0 | BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA E 6 0CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 257.05
18.081.0021-A | BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA E 6 0CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 249.02
18.081.0050-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA D E MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 331.99
18.081.0050-A | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA D E MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 319.98
18.081.0051-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 398.2
18.081.0051-A | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 386.19
18.081.0052-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 463.03
18.081.0052-A | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 451.02
18.081.0053-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 4 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 473.93
18.081.0053-A | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 4 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 461.92
18.081.0054-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 590.45
18.081.0054-A | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 578.44
18.081.0055-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 6 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 644.69
18.081.0055-A | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 6 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 632.68
18.081.0100-0 | FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE 5X3CM,INC LUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 34.52
18.081.0100-A | FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE 5X3CM,INC LUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 31.52
18.081.0105-0 | FRONSTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE 10X2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M | 39.22
18.081.0105-A | FRONSTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE 10X2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M | 36.16
18.082.0020-0 | BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VER GA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 215.66
18.082.0020-A | BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VER GA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 207.63
18.082.0021-0 | BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VER GA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 281.67
18.082.0021-A | BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VER GA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 273.64
18.082.0050-0 | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 342.43
18.082.0050-A | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 330.42
18.082.0051-0 | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 394.44
18.082.0051-A | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 382.43
18.082.0052-0 | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 444.72
18.082.0052-A | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 432.71
18.082.0053-0 | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 4 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 501.56
18.082.0053-A | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 4 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 489.55
18.082.0054-0 | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 564.96
18.082.0054-A | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 552.95
18.082.0055-0 | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 6 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 621.8
18.082.0055-A | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 6 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | M2 | 609.79
18.082.0100-0 | FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM SECAO DE 5X3CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 26.7
18.082.0100-A | FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM SECAO DE 5X3CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 23.7
18.082.0105-0 | FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM SECAO DE 10X2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 33.88
18.082.0105-A | FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM SECAO DE 10X2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 30.82
18.083.0020-0 | BANCA SECA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 2CM DE ESPESSURA E 6 0CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 306.31
18.083.0020-A | BANCA SECA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 2CM DE ESPESSURA E 6 0CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 298.28
18.083.0021-0 | BANCA SECA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 3CM DE ESPESSURA E 6 0CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 461.09
18.083.0021-A | BANCA SECA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 3CM DE ESPESSURA E 6 0CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 453.06
18.083.0050-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA D E MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 353.08
18.083.0050-A | BANCA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA D E MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 341.07
18.083.0051-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 422.73
18.083.0051-A | BANCA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 410.72
18.083.0052-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CASTEL0,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 478.84
18.083.0052-A | BANCA DE GRANITO CINZA CASTEL0,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 466.83
18.083.0053-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 4 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 541.72
18.083.0053-A | BANCA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 4 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 529.71
18.083.0054-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 604.59
18.083.0054-A | BANCA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 592.58
18.083.0055-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 6 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 674.25
18.083.0055-A | BANCA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA PARA 6 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 662.24
18.083.0100-0 | FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CASTELO,COM SECAO 5X3CM,INCLUS IVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 94.13
18.083.0100-A | FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CASTELO,COM SECAO 5X3CM,INCLUS IVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 91.13
18.083.0105-0 | FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CASTELO,COM SECAO DE 10X2CM,IN CLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 137.09
18.083.0105-A | FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CASTELO,COM SECAO DE 10X2CM,IN CLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 134.03
18.084.0020-0 | BANCA SECA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERG A DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 409.2
18.084.0020-A | BANCA SECA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERG A DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 401.17
18.084.0021-0 | BANCA SECA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERG A DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 624.54
18.084.0021-A | BANCA SECA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERG A DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 616.51
18.084.0050-0 | BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABE RTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 540.08
18.084.0050-A | BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABE RTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 528.07
18.084.0051-0 | BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABE RTURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARI A DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 587.93
18.084.0051-A | BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABE RTURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARI A DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 575.92
18.084.0052-0 | BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABE RTURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARI A DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 683.64
18.084.0052-A | BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABE RTURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARI A DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 671.63
18.084.0053-0 | BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABE RTURA PARA 4 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARI A DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 731.49
18.084.0053-A | BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABE RTURA PARA 4 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARI A DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 719.48
18.084.0054-0 | BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABE RTURA PARA 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARI A DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 779.35
18.084.0054-A | BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABE RTURA PARA 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARI A DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 767.34
18.084.0055-0 | BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABE RTURA PARA 6 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARI A DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 827.2
18.084.0055-A | BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABE RTURA PARA 6 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARI A DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | M2 | 815.19