## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFORMA DE UBS ÁGUAS LINDAS
Referência - Abril/2019 - Não Desonerado
CRONOGRAMA FISICO
RENCIA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
1 | Serviços de Escrit. Lab. e Campo | 98319.3998 | 14.49% | 100% |  |  |  | 98319.3998 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF!
|  |  |  | 98319.4 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2 | Canteiro de Obra | 54433.4044 | 8.021% | 100% |  |  |  | 54433.4044 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF!
|  |  |  | 54433.41 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
3 | Demolições | 13210.9134 | 1.947% | 100%
13210.9134
4 | Movimento de terra | 582.8175 | 0.08588% | 100%
582.8175
5 | Cobertura | 5854.236 | 0.8627% | 50% | 50% |  |  | 2927.118 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF!
|  |  |  | 2927.118 | 2927.118 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
6 | Estruturas | 9071.4358 | 1.337% | 80% | 20%
|  |  |  | 7257.1486 | 1814.2872
7 | Alvenarias e divisórias | 42543.6042 | 6.269% |  | 90% | 10%
[5 empty] | 38289.2438 | 4254.3604
8 | Instalações Prediais | 77090.5875 | 11.36% | 0% | 70% | 30% |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  |  |  | 0 | 53963.4113 | 23127.1763 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
9 | Revestimentos | 73268.1765 | 10.8% | 0% | 20% | 80% |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  |  |  | 0 | 14653.6353 | 58614.5412 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10 | Esquadrias, Ferragens e vidros | 31047.5486 | 4.575% | 0% |  | 80% | 20% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  |  |  | 0 |  | 24838.0389 | 6209.5097 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11 | Serralheria | 28060.9703 | 4.135% | 0% |  | 80% | 20%
|  |  |  | 0 |  | 22448.7762 | 5612.1941
12 | Pintura | 77610.158 | 11.44% | 0% |  | 30% | 70%
[6 empty] | 23283.0474 | 54327.1106
13 | Louças, Metais, Aparelhos Hidráulicos, Sanitários, Elétricos e | 71409.975 | 10.52% | 0% |  |  | 100%
71409.975
14 | Transporte | 13838.7461 | 2.039% | 0% |  |  | 100%
13838.7461
15 | Limpeza | 21178.7645 | 3.121% | 0% |  |  | 100%
21178.7645
| Total sem Administração | 617520.7375 | 91% | 28.62% | 18.08% | 25.35% | 27.95%
|  |  |  | 176730.8075 | 111647.6955 | 156565.9404 | 172576.3
16 | Administração Local | 61088.2761 | 9.002% | 28.62% | 18.08% | 25.35% | 27.95%
|  |  |  | 17483.1058 | 11044.755 | 15488.2951 | 17072.1209
[8 empty] | 155679.9221 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF!
| Total | 542887.2109 | 100% | 155371.1306 | 98153.9604 | 137643.3884 | 151718.7367
| BDI = 25,00% | 135721.8027 |  | 38842.7826 | 24538.4901 | 34410.8471 | 37929.6842
| Total Geral | 678609.0136 |  | 194213.9132 | 122692.4505 | 172054.2355 | 189648.4209
CRONOGRAMA FINANCEIRO
MENSAL | PREVISTO |  |  | 155371.1306
| BDI = 25,00% |  |  | 38842.7826
| Total Previsto |  |  | 194213.9132
REALIZADO
BDI = 25,00%
Total Realizado
ACUMULADO | PREVISTO |  |  |  | 253525.091
| BDI = 25,00% |  |  |  | 63381.2728
| Total Previsto |  |  |  | 316906.3638
REALIZADO
BDI = 25,00%
Total Realizado
ACUMULADO | PREVISTO |  |  |  |  | 391168.4794
| BDI = 25,00% |  |  |  |  | 97792.1198
| Total Previsto |  |  |  |  | 488960.5992
REALIZADO
BDI = 25,00%
Total Realizado
ACUMULADO | PREVISTO | [5 empty] | 542887.2161
| BDI = 25,00% | [5 empty] | 135721.804
| Total Previsto | [5 empty] | 678609.0201
REALIZADO
BDI = 25,00%
Total Realizado
Eneida Dantas dos Santos
Eng. Civil
CREA/RJ: 1987107084

## Com_custo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFORMA DE UBS ÁGUAS LINDAS
|  |  |  | 1.25 |  |  |  |  | Referência - Abril/2019 - Não Desonerado
ITEM | SISTEMA REFERENCIAL | CÓDIGO BASE | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE DO ITEM | VALOR UNITÁRIO DO ITEM (R$) | TOTAL SEM BDI (R$) | TOTAL COM BDI (25%) | PERCENTUAL DO ITEM (%)
1. | EMOP | 01.050.000-0 | PROJETOS
1.1 | EMOP | 01.050.0350-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PRÉDIOS HOSPITALARES ATÉ 500 M2, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES E A COORDENAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 464.62 | 95.44 | 44343.3328 | 55429.166
1.2 | EMOP | 01.050.0082-0 | PROJETO EXECUTIVO DE TELEFONE PARA PRÉDIOS HOSPITALARES, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES | M2 | 464.62 | 7.99 | 3712.3138 | 4640.3923
1.3 | EMOP | 01.050.0091-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS PARA PRÉDIOS HOSPITALARES ATÉ 40000 M2, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES | M2 | 464.62 | 17.12 | 7954.2944 | 9942.868
1.4 | EMOP | 01.050.0102-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PRÉDIOS HOSPITALARES ATÉ 40000 M2, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES | M2 | 464.62 | 17.12 | 7954.2944 | 9942.868
1.5 | EMOP | 01.050.0118-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA PRÉDIOS HOSPITALARES , APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES | M2 | 464.62 | 22.87 | 10625.8594 | 13282.3243
1.6 | EMOP | 01.050.0128-0 | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, EM AUTOCAD, EM PRÉDIOS COM ÁREA DE ATÉ 500 M2 | M2 | 464.62 | 8.75 | 4065.425 | 5081.7812
[6 empty] | TOTAL DO ITEM PROJETOS: | 78655.5198 | 98319.3998 | 14.4884
2. |  |  | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 453.09 | 2718.54 | 3398.175
2.2 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 599.45 | 3.39 | 2032.1355 | 2540.1694
2.3 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 51.2 | 90.89 | 4653.568 | 5816.96
2.4 | SINAPI | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 1501.06 | 1501.06 | 1876.325
2.5 | EMOP |  | INSTALAÇÕES PROVISORIAS HIDROSSANITÁRIAS | UN | 1 | 2890.74 | 2890.74 | 3613.425
2.6 | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 6 | 793.91 | 4763.46 | 5954.325
2.7 | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 12 | 611.5 | 7338 | 9172.5
2.8 | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 12 | 735.58 | 8826.96 | 11033.7
2.9 | SINAPI | 93214 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 2 | 4411.13 | 8822.26 | 11027.825
[6 empty] | TOTAL DO ITEM MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS: | 43546.7235 | 54433.4044 | 8.0213
3. |  |  | DEMOLIÇÕES
3.1 | SINAPI | 72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | 18.2868 | 33.72 | 616.6309 | 770.7886
3.2 | SINAPI | 85421 | REMOCAO DE VIDRO COMUM | M2 | 54.35 | 17.16 | 932.646 | 1165.8075
3.3 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.36 | 9.02 | 30.3072 | 37.884
3.4 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3 | 3.25 | 9.75 | 12.1875
3.5 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 50 | 0.64 | 32 | 40
3.6 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 2000 | 0.64 | 1280 | 1600
3.7 | SINAPI | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 50 | 0.47 | 23.5 | 29.375
3.8 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 10 | 12 | 120 | 150
3.9 | SINAPI | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 | 1.49 | 8.94 | 11.175
3.10 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 60 | 1.25 | 75 | 93.75
3.11 | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 | 8.75 | 52.5 | 65.625
3.12 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 47.04 | 1.73 | 81.3792 | 101.724
3.13 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 83.14 | 22.52 | 1872.3128 | 2340.391
3.14 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 270.68 | 3.23 | 874.2964 | 1092.8705
3.15 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 13.53 | 55.46 | 750.3738 | 937.9672
3.16 | EMOP | 05.001.0082-0 | REMOÇÃO DE PISO DE ARDÓSIA, PEDRA SÃO TOMÉ, COM A RESPECTIVA CAMADA DE ASSENTAMENTO | M2 | 421.36 | 9.04 | 3809.0944 | 4761.368
[6 empty] | TOTAL DO ITEM DEMOLIÇÕES: | 10568.7307 | 13210.9134 | 1.9468
4. |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 3 | 84.06 | 252.18 | 315.225
4.2 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 4.2 | 50.97 | 214.074 | 267.5925
[6 empty] | TOTAL DO ITEM MOVIMENTO DE TERRA: | 466.254 | 582.8175 | 0.085884
5. |  |  | COBERTURA
5.1 | SINAPI | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 3 | 80.56 | 241.68 | 302.1
5.2 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 27.48 | 129.56 | 3560.3088 | 4450.386
5.3 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 30 | 29.38 | 881.4 | 1101.75
[6 empty] | TOTAL DO ITEM COBERTURA: | 4683.3888 | 5854.236 | 0.86268
6. |  |  | ESTRUTURA
6.1 | SINAPI | 84084 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | M2 | 18.62 | 8.5 | 158.27 | 197.8375
6.2 | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 20.46 | 91.88 | 1879.8648 | 2349.831
6.3 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 20.46 | 99.63 | 2038.4298 | 2548.0372
6.4 | SINAPI | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 131.4 | 11.6 | 1524.24 | 1905.3
6.5 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 2.19 | 217.75 | 476.8725 | 596.0906
6.6 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.85 | 255.23 | 216.9455 | 271.1819
6.7 | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 2.19 | 274.6 | 601.374 | 751.7175
6.8 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 10.8 | 33.44 | 361.152 | 451.44
[6 empty] | TOTAL DO ITEM ESTRUTURA: | 7257.1486 | 9071.4358 | 1.3368
7. |  |  | ALVENARIA E PAINÉIS
7.1 | SINAPI | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 29.66 | 5.99 | 177.6634 | 222.0793
7.2 | SINAPI | 87504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 104.2 | 68.54 | 7141.868 | 8927.335
7.3 | SINAPI | 79627 | DIVISORIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 8.925 | 667.84 | 5960.472 | 7450.59
7.4 | SINAPI | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | M2 | 191.2 | 93.51 | 17879.112 | 22348.89
7.5 | SINAPI | 96374 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 124.6 | 23.08 | 2875.768 | 3594.71
[6 empty] | TOTAL DO ITEM ALVENARIA E PAINÉS: | 34034.8834 | 42543.6042 | 6.2692
8. |  |  | INSTALAÇÕES PREDIAIS
8.1 | SINAPI | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 100 | 40.32 | 4032 | 5040
8.2 | SINAPI | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 66.3 | 132.6 | 165.75
8.3 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 13 | 71.43 | 928.59 | 1160.7375
8.4 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 | 30.26 | 30.26 | 37.825
8.5 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 5 | 258.56 | 1292.8 | 1616
8.6 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 139.68 | 139.68 | 174.6
8.7 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 221.39 | 221.39 | 276.7375
8.8 | SINAPI | 91789 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 100 | 32.14 | 3214 | 4017.5
8.9 | SINAPI | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30 | 53.1 | 1593 | 1991.25
8.10 | SINAPI | 91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12 | 32.12 | 385.44 | 481.8
8.11 | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 120 | 55.66 | 6679.2 | 8349
8.12 | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 475.3 | 475.3 | 594.125
8.13 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 4 | 25.47 | 101.88 | 127.35
8.14 | SINAPI | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 82 | 4.32 | 354.24 | 442.8
8.15 | SINAPI | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 1 | 27.89 | 27.89 | 34.8625
8.16 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 25 | 133.26 | 3331.5 | 4164.375
8.17 | SINAPI | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 7 | 155.71 | 1089.97 | 1362.4625
8.18 | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 35 | 82.64 | 2892.4 | 3615.5
8.19 | SINAPI | 97587 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 11 | 138.23 | 1520.53 | 1900.6625
8.20 | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 5 | 125.74 | 628.7 | 785.875
8.21 | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 108 | 198.23 | 21408.84 | 26761.05
8.22 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 108 | 27.91 | 3014.28 | 3767.85
8.23 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 11 | 38.55 | 424.05 | 530.0625
8.24 | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 14 | 26.12 | 365.68 | 457.1
8.25 | EMOP | 15.015.0199-0 | INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TELEFONE E LÓGICA, COMPREENDENDO: 6 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4", CONEXÕES E CAIXAS | UN | 25 | 295.53 | 7388.25 | 9235.3125
[6 empty] | TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES PREDIAIS: | 61672.47 | 77090.5875 | 11.3601
9. |  |  | REVESTIMENTOS: PISO, PAREDE E TETO
9.1 | SINAPI | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 27 | 112.27 | 3031.29 | 3789.1125
9.2 | SINAPI | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 67.09 | 97.75 | 6558.0475 | 8197.5594
9.3 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 265.25 | 88.36 | 23437.49 | 29296.8625
9.4 | SINAPI | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 9.57 | 31.93 | 305.5701 | 381.9626
9.5 | SINAPI | 73886/1 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA | M | 306.003 | 17.24 | 5275.4917 | 6594.3646
9.6 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 1.3 | 588.83 | 765.479 | 956.8488
9.7 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 104.2 | 4 | 416.8 | 521
9.8 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 104.2 | 36.01 | 3752.242 | 4690.3025
9.9 | SINAPI | 89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 206.83 | 54.5 | 11272.235 | 14090.2938
9.10 | SINAPI | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 7.08 | 95.34 | 675.0072 | 843.759
9.11 | SINAPI | 40675 | ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE | M | 7.08 | 5.66 | 40.0728 | 50.091
9.12 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 2.34 | 83.96 | 196.4664 | 245.583
9.13 | SINAPI | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 46.67 | 45.85 | 2139.8195 | 2674.7744
9.14 | SINAPI | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 1.8 | 415.85 | 748.53 | 935.6625
[6 empty] | TOTAL DO ITEM REVESTIMENTOS: | 58614.5412 | 73268.1765 | 10.7968
10. |  |  | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
10.1 | SINAPI | 73910/8 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 3 | 697.4 | 2092.2 | 2615.25
10.2 | SINAPI | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 | 786.09 | 1572.18 | 1965.225
10.3 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 9 | 822.11 | 7398.99 | 9248.7375
10.4 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 10 | 858.71 | 8587.1 | 10733.875
10.5 | SINAPI | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 62.03 | 83.63 | 5187.5689 | 6484.4611
[6 empty] | TOTAL DO ITEM ESQUDRIAS, FERRAGENS E VIDROS: | 24838.0389 | 31047.5486 | 4.5752
11. |  |  | SERRALHERIA
11.1 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 5.04 | 536.63 | 2704.6152 | 3380.769
11.2 | SINAPI | 74238/2 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M2 | 5.04 | 903.7 | 4554.648 | 5693.31
11.3 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | 6 | 252.59 | 1515.54 | 1894.425
11.4 | SINAPI | 85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M2 | 1.19 | 291.72 | 347.1468 | 433.9335
11.5 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 7.68 | 620.75 | 4767.36 | 5959.2
11.6 | EMOP | 14.002.0084-0 | PORTÃO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1 1/2", COM 2 FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 2”, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 16.62 | 515.01 | 8559.4662 | 10699.3328
[6 empty] | TOTAL DO ITEM SERRALHERIA: | 22448.7762 | 28060.9703 | 4.1351
12. |  |  | PINTURA
12.1 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 286.99 | 2.92 | 838.0108 | 1047.5135
12.2 | SINAPI | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 322.23 | 3.5 | 1127.805 | 1409.7563
12.3 | SINAPI | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 865.59 | 3.2 | 2769.888 | 3462.36
12.4 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 322.23 | 14.55 | 4688.4465 | 5860.5581
12.5 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES (INT. E EXT.), DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2338.18 | 12.6 | 29461.068 | 36826.335
12.6 | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 101.78 | 26.98 | 2746.0244 | 3432.5305
12.7 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 865.59 | 14.58 | 12620.3022 | 15775.3777
12.8 | SINAPI | 74065/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 83.52 | 27.7 | 2313.504 | 2891.88
12.9 | SINAPI | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 83.52 | 21.81 | 1821.5712 | 2276.964
12.10 | SINAPI | 73865/1 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | M2 | 89.69 | 10.19 | 913.9411 | 1142.4264
12.11 | SINAPI | 73924/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 89.69 | 31.08 | 2787.5652 | 3484.4565
[6 empty] | TOTAL DO ITEM PINTURA: | 62088.1264 | 77610.158 | 11.4367
13. |  |  | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS, APARELHOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS
13.1 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 11.1 | 111 | 138.75
13.2 | EMOP | 18.016.0025-A | TANQUE DE AÇO INOXIDAVEL, EM CHAPA 22.304 DE 520 X520MM, CAPACIDADE DE 30l, COM ESFREGADOR, EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO | UN | 2 | 961.4 | 1922.8 | 2403.5
13.3 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 35.78 | 71.56 | 89.45
13.4 | EMOP | 18.016.001-6 | TANQUE DE EXPURGO, EM ACO INOX, C/CANTOS ARREDONDADOS, PROVIDO DE GRADE REMOVIVEL E SIFAO EM ACO, INCL. COLOC. | UN | 1 | 5022.4 | 5022.4 | 6278
13.5 | EMOP | 18.016.0030-A | BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 2,00 x 0,55M, EM CHAPA 18.304, COM UMA CUBA DE 500 x 400 x 200MM EM CHAPA 20.304, VÁLVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFÃO 1680 1.1/2” x 1.1/2”, SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 8 | 1980.93 | 15847.44 | 19809.3
13.6 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 90.23 | 90.23 | 112.7875
13.7 | EMOP | 18.016.0060-A | LAVATÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1.000 MM DE SEÇÃO E CHAPA 20.304, PARA 2 PONTOS DE ÁGUA, CRIVO DE SAÍDA EM 1.1/4”, EXCLUSIVE TORNEIRAS. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 1 | 921.1 | 921.1 | 1151.375
13.8 | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 600.02 | 600.02 | 750.025
13.9 | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11 | 207.27 | 2279.97 | 2849.9625
13.10 | SINAPI | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5 | 200.26 | 1001.3 | 1251.625
13.11 | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 14 | 24.65 | 345.1 | 431.375
13.12 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 5 | 258.56 | 1292.8 | 1616
13.13 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5 | 75.52 | 377.6 | 472
13.14 | EMOP | 18.009.0070-A | TORNEIRA HOSPITALAR, ACIONADA POR ALAVANCA, TIPO PAREDE, DE 1/2” x 28 CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO | UN | 11 | 125.88 | 1384.68 | 1730.85
13.15 | EMOP | 18.016.0105-A | BARRA DE APOIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, EM TUBO DE 1.1/4” DE AÇO INOXIDAVEL, AISI-304, LIGA 18.8, COM 50 CM. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 9 | 101.51 | 913.59 | 1141.9875
13.16 | SINAPI | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 73.1 | 146.2 | 182.75
13.17 | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5 | 38.86 | 194.3 | 242.875
13.18 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 13 | 47.58 | 618.54 | 773.175
13.19 | EMOP | 18.005.0013-A | PORTA PEPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 5 | 28.03 | 140.15 | 175.1875
13.20 | EMOP | 18.005.0012-A | PORTA TOALHA DE PAPEL EM PLÁSTICO ABS. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 14 | 35.24 | 493.36 | 616.7
13.21 | EMOP | 15.005.0201-A | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITDE 12000 BTU’S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E INTERLIGAÇÃO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR | UN | 11 | 425.46 | 4680.06 | 5850.075
13.22 | EMOP | 15.005.0255-A | TUBULAÇÃO DE COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO, PARA APARELHOS ATÉ 48000 BTU’S. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | M | 22 | 143.13 | 3148.86 | 3936.075
13.23 | EMOP | 18.030.0002-A | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU’S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR. FORNECIMENTO | UN | 11 | 1255.56 | 13811.16 | 17263.95
13.24 | EMOP | 15.007.210-0 | PÁRA-RAIO DE TELHADO, TIPO FRANKLIN, EM LATAO CROMADO, H = 37,5CM, COMPREENDENDO: 30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM², HASTE DE TERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇAO | UN | 2 | 856.88 | 1713.76 | 2142.2
[6 empty] | TOTAL DO ITEM LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS, APARALHOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS: | 57127.98 | 71409.975 | 10.523
14. |  |  | TRANSPORTE
14.1 | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 75.36 | 24.29 | 1830.4944 | 2288.118
14.2 | SINAPI | 72899 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 15 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 | TXKM | 1701.75 | 5.43 | 9240.5025 | 11550.6281
[6 empty] | TOTAL DO ITEM TRANSPORTE DE MATERIAIS: | 11070.9969 | 13838.7461 | 2.0393
15. |  |  | LIMPEZA DA OBRA
15.1 | SINAPI | 73806/1 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 90.47 | 2.15 | 194.5105 | 243.1381
15.2 | SINAPI | 73948/3 | LIMPEZA AZULEJO | M2 | 206.83 | 7.61 | 1573.9763 | 1967.4704
15.3 | SINAPI | 73948/8 | LIMPEZA VIDRO COMUM | M2 | 62.03 | 14.8 | 918.044 | 1147.555
15.4 | SINAPI | 73948/11 | LIMPEZA PISO CERAMICO | M2 | 359.34 | 27.08 | 9730.9272 | 12163.659
15.5 | SINAPI | 74086/1 | LIMPEZA LOUCAS E METAIS | UN | 76 | 32.55 | 2473.8 | 3092.25
15.6 | SINAPI | 84125 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA | M2 | 206.83 | 9.92 | 2051.7536 | 2564.692
[6 empty] | TOTAL DO ITEM DIVERSOS: | 16943.0116 | 21178.7645 | 3.1209
16. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
16.1 | EMOP | 05.105.0032-A | MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR, INCL. ENCARGOS | HORA | 352 | 73.81 | 25981.12 | 32476.4
16.2 | EMOP | 05.105.0027-A | MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO DE TURMA, INCL. ENCARGOS | HORA | 704 | 23.95 | 16860.8 | 21076
16.3 | EMOP | 05.105.0047-A | MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, INCL. ENCARGOS | HORA | 176 | 28.81 | 5070.56 | 6338.2
16.4 | EMOP | 05.100.0900-A | UNIDADE DE REFERÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UR | 37.53 | 25.53 | 958.1409 | 1197.6761
[6 empty] | TOTAL DO ITEM DIVERSOS: | 48870.6209 | 61088.2761 | 9.002
[6 empty] | VALOR TOTAL SEM BDI: | 542887.2109
[6 empty] | VALOR TOTAL COM BDI (25%): |  | 678609.0136
Eneida Dantas dos Santos
Eng. Civil
CREA/RJ: 1987107084

## 24 MEM CAL ADMIN
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFORMA UBS ÁGUAS LINDAS
Referência: Abril/2019
24 |  | ADMINISTRAÇÃO
| EMOP |  | MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.01 | 05.105.0032-A |  | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS |  |  |  | 352 | H
ELEMENTO |  |  | Horas trabalhadas por dia (h) | Dias trabalhados no mês (dias) | Total de horas trabalhadas no mês (h) | Prazo da obra (mês) | Nº de profissionais | TOTAL
Mão de obra |  |  | 4 | 22 | 88 | 4 | 1 | 352
[7 empty] | TOTAL | 352 | 73.81 | 25981.12
| EMOP |  | MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.02 | 05.105.0027-A |  | MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS |  |  |  | 704 | H
ELEMENTO |  |  | Horas trabalhadas por dia (h) | Dias trabalhados no mês (dias) | Total de horas trabalhadas no mês (h) | Prazo da obra (mês) | Nº de profissionais | TOTAL
Mão de obra |  |  | 8 | 22 | 176 | 4 | 1 | 704
[7 empty] | TOTAL | 704 | 23.95 | 16860.8
| EMOP |  | MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE SEGURANÇA |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.03 | 05.105.0047-A |  | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS |  |  |  | 176 | H |  |  |  | #N/A
ELEMENTO |  |  | Horas trabalhadas por dia (h) | Dias trabalhados no mês (dias) | Total de horas trabalhadas no mês (h) | Prazo da obra (mês) | Nº de profissionais | TOTAL
Mão de obra |  |  | 2 | 22 | 44 | 4 | 1 | 176
[7 empty] | TOTAL | 176 | 28.81 | 5070.56 | 21931.36 | 47912.48
| EMOP |  | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO (CAPACIDADE PRODUTIVA) = 80% |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
| 19.004.0044-C |  | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA |  |  |  | #REF! | H
Fator de utilização |  | 80% | 5 | 22 | 88 | #REF! | 1 | #REF!
[7 empty] | TOTAL | #REF! | 53.56 | #REF!
| EMOP |  | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO (CAPACIDADE IMPRODUTIVA) = 20% |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
| 19.004.0044-E |  | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA |  |  |  | #REF! | H
ELEMENTO |  |  | Horas trabalhadas por dia (h) | Dias trabalhados no mês (dias) | Total de horas trabalhadas no mês (h) | Prazo da obra (mês) | Qt de veículos | TOTAL
Fator de utilização |  | 20% | 5 | 22 | 22 | #REF! | 1 | #REF!
[7 empty] | TOTAL | #REF! | 21.53 | #REF! | #REF!
| EMOP |  | COMPLEMENTO ADMIN. LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.04 | 05.100.0900-A |  | UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGI A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION AIS,CUR |  |  |  | 37.53 | UR
ELEMENTO |  |  | Total de Mão de Obra (R$) | Total de Equipamentos (R$) | Total de Administração V (R$) | Percentual que cobre os itens de consumo p (%) | Valor C (R$) | TOTAL (V x p) / C |  |  |  | #N/A
|  |  | 47912.48 | 0 | 47912.48 | 2% | 25.53 | 37.5343
[7 empty] | TOTAL | 37.5343 | 25.53 | 958.2496 | 958.2496
[7 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | 48870.7296 | 61088.412
Para incluir as despesas de consumo do canteiro, tais como água, telefone, energia, materiais de escritório e limpeza, móveis e utensílios, etc., proceder da seguinte maneira:
Custo total da planilha de administração local = V
Determinar o percentual que cobre os itens de consumo = p
OBS.: Este valor (p) fica limitado a 2% dos itens listados na administração local, conforme explicado no início do Catálogo de Referência. Para aplicação de percentual superior terá que haver uma justificativa e autorização pela Diretoria competente de cada Órgão.
Determinar o valor dos itens de consumo = V x p
Procurar no Boletim de Custos o valor do item 05.100.0900-A = C
Determinar a quantidade no orçamento = (V x p) /C
Acrescentar no seu orçamento o item
05.100.900-0 - Unidade de referência, para despesas dentro do canteiro de obras, tais como: consumo de água, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritório, computadores, móveis e utensílios, ar condicionado, bebedouro, ART, fotografias, uniformes e demais itens que complementam as despesas já consideradas UNIDADE= UR; QUANTIDADE = . (V x p) /C; CUSTO UNITÁRIO =C
Exemplo
Custo total de todos os itens constantes na planilha de administração local (mão de obra e veículos) = R$ 100.000,00
Percentual determinado = 2%
Valor dos itens de consumo: 2% x 100,000. 00 = R$ 2.000,00
Valor publicado no Boletim Mensal de custos para o item 05.100.900-0 = R$ 15,40
Quantidade do orçamento = R$ 2.000,00 / R$ 15,40 = 129,87 UR
Acrescentar na planilha orçamentária
05.100.900-0 - Unidade de referência, para despesas dentro do canteiro de obras, tais como: consumo de água, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritório, computadores, móveis e utensílios, ar condicionado, bebedouro, ART, fotografias, uniformes e demais itens que complementam as despesas já consideradas UNIDADE= UR; QUANTIDADE = 129,87 ; CUSTO UNITÁRIO = 15,40 ; VALOR FINAL = R$ 1999,99

## CALCULO DO B.D.I.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFORMA UBS ÁGUAS LINDAS
| 0 |  |  |  |  | Mês Base | 2019-04-01
OBJETO :
Prazo da Obra : | 04 MESES
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B . D . I .
X - Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO | [6 empty] | ALÍQUOTA ( % )
AC | Taxa de Administração Central | [5 empty] | 3%
S + G | Taxa de Seguro e Garantia | [5 empty] | 0.8%
R | Taxa de Riscos | [5 empty] | 0.97%
X= | [6 empty] | 4.77%
Y - Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO | [6 empty] | ALÍQUOTA ( % )
DF | Taxa de Despesas Financeiras | [5 empty] | 0.59%
Y= | [6 empty] | 0.59%
Z - Taxa representativa do LUCRO
TIPO | [6 empty] | ALÍQUOTA ( % )
L | Taxa de Lucro/Remuneração | [5 empty] | 6.16%
Z= | [6 empty] | 6.16%
I - Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO | [6 empty] | ALÍQUOTA ( % )
I.1 - | I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal | [5 empty] | 5%
I.2 - | CONFINS ( Contribuição para o Faturamento da Seguridade Social ) - Federal | [5 empty] | 3%
I.3 - | P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal | [5 empty] | 0.65%
I.4 - | CPRB (Contribuição Previdênciaria Sobre Receita Bruta)- Federal | [5 empty] | 4.5%
I |  |  | I=ISS+CONFINS+PIS+CPRB |  |  |  | 13.15%
B.D.I. = | {1+(AC+R+S+G)}*(1+DF)*(1+L) |  |  | -1
(1-I)
B D I - Benefício e Despesas Indiretas | [5 empty] | 25 | % | 0.25
Planilha elaborada de acordo com as seguintes orientações :
Ofício 2319/2013_GIDUR/RJ_Alteração nos parâmetros e Análise de Engenharia
Percentual Máximo Adotado
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  |  |  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Taxa de Administração Central |  |  |  |  | 3% | 4% | 5.5%
Taxa de Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Taxa de Riscos |  |  |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Taxa de Lucro/Remuneração |  |  |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS, COFINS, ISS E CPRB |  |  |  |  | 8.65% | 8.65% | 8.65%
Parametros válidos para Caixa Econômica Federal |  |  |  |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Instrução normativa n°1.1812, de junho de 2018
Relação de atividades sujeitas a CPRB a partir de 1° de setembro de 2018
(anexo IV da Instrução Normativa RFB n°1.436, de 30 de dezembro de 2013)
SETOR | [6 empty] | ALÍQUOTA
4. Construção Civil | [6 empty] | 4.5%
Empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.01
Empresas de construção civil de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0
OBS: Utilizado para obras com desoneração