## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFORMA DE CGBP - HAC - CASA DA GESTANTE
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Referência: Maio/2020
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | Prazo da Obra:
|  | % | % | % | % | % | 150 dias corridos
|  | % Acum. | % Acum. | % Acum. | % Acum. | % Acum. | % cada item / total
|  | VALOR % | VALOR % | VALOR % | VALOR % | VALOR % | TOTAL R$
1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12.43%
|  | 114355.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114355.09 | 114355.09 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
|  | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7.428%
|  | 34173.615 | 34173.615 | 0 | 0 | 0 | 68347.23 | 68347.23 | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 30% | 50% | 20% | 0% | 0%
|  | 30% | 80% | 100% | 100% | 100% | 0.5519%
|  | 1523.541 | 2539.235 | 1015.694 |  |  | 5078.47 | 5078.47 | 0
4 | TRANSPORTES | 30% | 50% | 20% | 0% | 0%
|  | 30% | 80% | 100% | 100% | 100% | 0.7221%
|  | 1993.359 | 3322.265 | 1328.906 | 0 | 0 | 6644.53 | 6644.53 | 0
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
|  | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.773%
|  | 8156.69 | 8156.69 | 0 | 0 | 0 | 16313.38 | 16313.38 | 0
11 | ESTRUTURA | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
|  | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 13.46%
|  | 0 | 61907.875 | 61907.875 | 0 | 0 | 123815.75 | 123815.75 | 0
12 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 0% | 30% | 70% | 0% | 0%
|  | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 3.713%
|  | 0 | 10248.027 | 23912.063 | 0 | 0 | 34160.09 | 34160.09 | 0
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS | 0% | 30% | 30% | 30% | 10%
|  | 0% | 30% | 60% | 90% | 100% | 12.91%
|  | 0 | 35634.957 | 35634.957 | 35634.957 | 11878.319 | 118783.19 | 118783.19 | 0
14 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS | 0% | 0% | 30% | 40% | 30%
|  | 0% | 0% | 30% | 70% | 100% | 4.488%
|  | 0 | 0 | 12387.105 | 16516.14 | 12387.105 | 41290.35 | 41290.35 | 0
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 5.238%
|  | 0 | 12048.8575 | 12048.8575 | 12048.8575 | 12048.8575 | 48195.43 | 48195.43 | 0
16 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
|  | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 11.3%
|  | 0 | 52000.68 | 52000.68 | 0 | 0 | 104001.36 | 104001.36 | 0
17 | PINTURAS | 0% | 0% | 30% | 30% | 40%
|  | 0% | 0% | 30% | 60% | 100% | 5.033%
|  | 0 | 0 | 13893.267 | 13893.267 | 18524.356 | 46310.89 | 46310.89 | 0
18 | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 3.63%
|  | 0 | 0 | 0 | 16702.03 | 16702.03 | 33404.06 | 33404.06 | 0
23 | LIMPEZA GERAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.2356%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167.61 | 2167.61 | 2167.61 | 0
TOTAL DOS SERVIÇOS SEM ADMINISTRAÇÃO |  | 21% | 28.84% | 28.07% | 12.43% | 9.662%
|  | 21% | 49.84% | 77.91% | 90.34% | 100% | 82.91% | 762867.43 | 0
|  | 160202.295 | 220032.2015 | 214129.4045 | 94795.2515 | 73708.2775 | 762867.43
24 | ADMINISTRAÇÃO | 15% | 25% | 25% | 20% | 15%
|  | 15% | 40% | 65% | 85% | 100% | 17.09%
|  | 23587.383 | 39312.305 | 39312.305 | 31449.844 | 23587.383 | 157249.22 | 157249.22 | 0
DESEMBOLSO MENSAL COM ADMINISTRAÇÃO E B.D.I. |  | 183789.678 | 259344.5065 | 253441.7095 | 126245.0955 | 97295.6605 | 920116.65
PERCENTUAL DA ETAPA COM ADMINISTRAÇÃO E BDI |  | 19.97% | 28.19% | 27.54% | 13.72% | 10.57%

## Orçamento
PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E APOIO À GESTÃO
Referência: SINAPI - Maio/2020
ORÇAMENTO: REFORMA DA CASA DA GESTANTE - HAC
ITEM | SISTEMA REFERENCIAL | CÓDIGO BASE | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE DO ITEM | VALOR UNITÁRIO | BDI | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR PARCIAL
1. |  |  | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
1.1 | EMOP | 01.050.0013-A | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1 000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PA DROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 124.58 | 65.83 | 25% | 82.28 | 10250.44
1.2 | EMOP | 01.050.0350-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES D E 1001 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AU TOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS C OMPLEMEN | M2 | 370.73 | 137.95 | 25% | 172.43 | 63924.97
1.3 | EMOP | 01.050.0118-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPIT ALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLU SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 370.73 | 25.05 | 25% | 31.31 | 11607.55
1.4 | EMOP | 01.050.0091-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PRO JETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 370.73 | 18.76 | 25% | 23.45 | 8693.61
1.5 | EMOP | 01.050.0102-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSP ITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 370.73 | 18.76 | 25% | 23.45 | 8693.61
1.6 | EMOP | 01.050.0054-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUT OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES ERTINENTES | M2 | 370.73 | 12.53 | 25% | 15.66 | 5805.63
1.7 | EMOP | 01.050.0151-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ ACAO),DE 501 ATE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 370.73 | 2.87 | 25% | 3.58 | 1327.21
1.8 | EMOP | 01.050.0082-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS H OSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 370.73 | 8.75 | 25% | 10.93 | 4052.07
[8 empty] | TOTAL ITEM 1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 114355.09
2. |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | SINAPI | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 1499.53 | 25% | 1874.41 | 1874.41
2.2 | EMOP | 02.015.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | 1 | 3010.12 | 25% | 3762.65 | 3762.65
2.3 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12 | 300 | 25% | 375 | 4500
2.4 | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 14.52 | 595.84 | 25% | 744.8 | 10814.49
2.5 | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 19.36 | 410.14 | 25% | 512.67 | 9925.29
2.6 | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 14.52 | 706.05 | 25% | 882.56 | 12814.77
2.7 | SINAPI | 93214 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 3 | 4168.29 | 25% | 5210.36 | 15631.08
2.8 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 108.9 | 66.3 | 25% | 82.87 | 9024.54
[8 empty] | TOTAL ITEM 2 - CANTEIRO DE OBRAS | 68347.23
3. |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 26.38 | 79.55 | 25% | 99.43 | 2622.96
3.2 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 6.38 | 91.43 | 25% | 114.28 | 729.1
3.3 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 28.64 | 48.23 | 25% | 60.28 | 1726.41
[8 empty] | TOTAL ITEM 3 - MOVIMENTO DE TERRA | 5078.47
4. |  |  | TRANSPORTES
4.1 | SINAPI | 100213 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM. CARRINHO PLATAFORMA 30M. AF 06/2014 | UNXKM | 330.9 | 2.56 | 25% | 3.2 | 1058.88
4.2 | SINAPI | 100222 | TRANSPORTE HORIZONTAL. PLACAS CERÂMICAS. CARRINHO PLATAFORMA 30M. AF 06/2014 | M2XKM | 19.42 | 11.21 | 25% | 14.01 | 272.07
4.3 | SINAPI | 100195 | TRANSPORTE HORIZONTAL. SACOS 50KG. CARRINHO PLATAFORMA 30M. AF 06/2014 | KGXKM | 1039.5 | 0.73 | 25% | 0.91 | 945.94
4.4 | SINAPI | 100226 | TRANSPORTE HORIZONTAL. LATA 18 L. CARRINHO PLATAFORMA 30M. AF 06/2014 | LXKM | 23.47 | 0.64 | 25% | 0.8 | 18.77
4.5 | SINAPI | 10264 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE JANELAS. AF 07/2016 | M2XKM | 0.74 | 36.85 | 25% | 46.06 | 34.08
4.6 | SINAPI | 10266 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE KIT PORTA PRONTA OU FROTA DE MADEIRA FOLHA LEVE OU MÉDIA. PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMINIO. AF 07/2016 | UNXKM | 0.66 | 78.32 | 25% | 97.9 | 64.61
4.7 | SINAPI | 100270 | TRANSPORTE HORIZONTAL, COM CARRINHO PLATAFORMA , DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MARMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF 07/2016 | UNXKM | 0.03 | 58.7 | 25% | 73.37 | 2.2
4.8 | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 67.15 | 14.83 | 25% | 18.53 | 1244.28
4.9 | SINAPI | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉDE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 | TXKM | 3096.6 | 0.78 | 25% | 0.97 | 3003.7
[8 empty] | TOTAL ITEM 4 - TRANSPORTES | 6644.53
5. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 05/2018 | M2 | 126.35 | 3.19 | 25% | 3.98 | 502.87
5.2 | EMOP | 01.005.0001-A | ACERTO , RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0,30 M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M2 | 126.35 | 7 | 25% | 8.75 | 1105.56
5.3 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 19.17 | 52.43 | 25% | 65.53 | 1256.21
5.4 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 383.32 | 3.05 | 25% | 3.81 | 1460.44
5.5 | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 108.9 | 2.65 | 25% | 3.31 | 360.45
5.6 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 261.49 | 3.08 | 25% | 3.85 | 1006.73
5.7 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 326.86 | 6.62 | 25% | 8.27 | 2703.13
5.8 | SINAPI | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 | 166.24 | 25% | 207.8 | 1246.8
5.9 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 42.8 | 42.38 | 25% | 52.97 | 2267.11
5.10 | EMOP | 05.005.0005-B | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIR A DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOV IMENTACAO | M2 | 309.63 | 9.9 | 25% | 12.37 | 3830.12
5.11 | EMOP | 05.054.0001-A | PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS, MEDINDO 8X25CM ,CONFORME DETALHE Nº6033/EMOP,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12 | 38.27 | 25% | 47.83 | 573.96
[8 empty] | TOTAL ITEM 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16313.38
11. |  |  | ESTRUTURA
11.1 | SINAPI | 92873 | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 3.07 | 205.67 | 25% | 257.08 | 789.23
11.2 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU PAREDES. AF 08/2017 | M3 | 6.91 | 445.96 | 25% | 557.45 | 3851.97
11.3 | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 29.7 | 108.43 | 25% | 135.53 | 4025.24
11.4 | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 77.79 | 84.76 | 25% | 105.95 | 8241.85
11.5 | SINAPI | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M2 | 85.99 | 36.06 | 25% | 45.07 | 3875.56
11.6 | SINAPI | 92418 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 29.7 | 73.93 | 25% | 92.41 | 2744.57
11.7 | SINAPI | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 77.79 | 107.46 | 25% | 134.32 | 10448.75
11.8 | SINAPI | 92526 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 85.99 | 21.15 | 25% | 26.43 | 2272.71
11.9 | SINAPI | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 1.54 | 496.22 | 25% | 620.27 | 955.21
11.10 | SINAPI | 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 31.79 | 569.95 | 25% | 712.43 | 22648.14
11.11 | SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 168 | 12.4 | 25% | 15.5 | 2604
11.12 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 280 | 10.83 | 25% | 13.53 | 3788.4
11.13 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 112 | 9.25 | 25% | 11.56 | 1294.72
11.14 | SINAPI | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1663.8 | 10.62 | 25% | 13.27 | 22078.62
11.15 | SINAPI | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1109.2 | 9.47 | 25% | 11.83 | 13121.83
11.16 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 36.4 | 205.67 | 25% | 257.08 | 9357.71
11.17 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4 | 25.48 | 25% | 31.85 | 127.4
11.18 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 18.9 | 31.52 | 25% | 39.4 | 744.66
11.19 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 15 | 19.89 | 25% | 24.86 | 372.9
11.20 | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.4 | 30.9 | 25% | 38.62 | 169.92
11.21 | SINAPI | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 5.28 | 158.14 | 25% | 197.67 | 1043.69
11.22 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 42.28 | 55.17 | 25% | 68.96 | 2915.62
11.23 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 184.2 | 12.34 | 25% | 15.42 | 2840.36
11.24 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 122.8 | 10.85 | 25% | 13.56 | 1665.16
11.25 | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2.54 | 464.87 | 25% | 581.08 | 1475.94
11.26 | SINAPI | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.53 | 545.81 | 25% | 682.26 | 361.59
[8 empty] | TOTAL ITEM 11 - ESTRUTURA | 123815.75
12. |  |  | ALVENARIA E PAINÉIS
12.1 | SINAPI | 87504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 398.19 | 66.64 | 25% | 83.3 | 33169.22
12.2 | SINAPI | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 140.35 | 5.65 | 25% | 7.06 | 990.87
[8 empty] | TOTAL ITEM 12 - ALVENARIA E PAINÉIS | 34160.09
13. |  |  | REVESTIMENTOS: PISO, PAREDE E TETO
13.1 | SINAPI | 98695 | SOLEIRA/PEITORIL EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 28.62 | 72.98 | 25% | 91.22 | 2610.71
13.2 | SINAPI | 40675 | ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE | M | 28.62 | 5.33 | 25% | 6.66 | 190.6
13.3 | SINAPI | 73886/1 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA | M | 176.77 | 18.07 | 25% | 22.58 | 3991.46
13.4 | SINAPI | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 30.99 | 131.43 | 25% | 164.28 | 5091.03
13.5 | SINAPI | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 17.82 | 116.9 | 25% | 146.12 | 2603.85
13.6 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 312.06 | 107.87 | 25% | 134.83 | 42075.04
13.7 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 733.77 | 29.55 | 25% | 36.93 | 27098.12
13.8 | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 80.14 | 28.28 | 25% | 35.35 | 2832.94
13.9 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 116.05 | 26.5 | 25% | 33.12 | 3843.57
13.10 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 813.91 | 3.83 | 25% | 4.78 | 3890.48
13.11 | SINAPI | 89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 286.3 | 50.48 | 25% | 63.1 | 18065.53
13.12 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 8.14 | 575.92 | 25% | 719.9 | 5859.98
13.13 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 6.08 | 82.88 | 25% | 103.6 | 629.88
[8 empty] | TOTAL ITEM 13 - REVESTIMENTOS | 118783.19
14. |  |  | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
14.1 | SINAPI | 10659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10.2 | 6.59 | 25% | 8.23 | 83.94
14.2 | SINAPI | 10659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 41.6 | 6.59 | 25% | 8.23 | 342.36
14.3 | SINAPI | 10659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10.8 | 6.59 | 25% | 8.23 | 88.88
14.4 | SINAPI | 10659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 12 | 6.59 | 25% | 8.23 | 98.76
14.5 | SINAPI | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 752.33 | 25% | 940.41 | 940.41
14.6 | SINAPI | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3 | 786.37 | 25% | 982.96 | 2948.88
14.7 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 804 | 25% | 1005 | 1005
14.8 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 11 | 821.44 | 25% | 1026.8 | 11294.8
14.9 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 4.2 | 429.18 | 25% | 536.47 | 2253.17
14.10 | EMOP | 14.002.0084-0 | PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2", COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO | M2 | 2.17 | 555.19 | 25% | 693.98 | 1505.93
14.11 | EMOP | 14.007.0266-A | FERRAGENS PARA PORTA DE ABRIR DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PEÇAS, FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS EM LATÃO. ACABAMENTO CROMADO , ESPELHO RETANGULAR EM LATÃO, ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATÃO, ACABAMENTO CROMADO, MAÇANETA TIPO ALAVANCA, EM LATÃO ZAMAK OU AÇO ZINCADO, ACABAMENTO CROMADO, EXCLUSIVE DOBRADIÇA | UN | 1 | 101.2 | 25% | 126.5 | 126.5
14.12 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 3.36 | 413.58 | 25% | 516.97 | 1737.01
14.13 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 21.4 | 295.84 | 25% | 369.8 | 7913.72
14.14 | SINAPI | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 6 | 836.26 | 25% | 1045.32 | 6271.92
14.15 | EMOP | 14.003.0163-0 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, SERIE 28, PARA VIDRO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 0.52 | 250.33 | 25% | 312.91 | 162.71
14.16 | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 7.52 | 480.47 | 25% | 600.58 | 4516.36
[8 empty] | TOTAL ITEM 14 - ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | 41290.35
15. |  |  | INSTALAÇÕES PREDIAIS
15.1 | SINAPI | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 23.1 | 16.66 | 25% | 20.82 | 480.94
15.2 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11 | 29.28 | 25% | 36.6 | 402.6
15.3 | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 11.01 | 25% | 13.76 | 68.8
15.4 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 33 | 124.13 | 25% | 155.16 | 5120.28
15.5 | SINAPI | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 5 | 60.36 | 25% | 75.45 | 377.25
15.6 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 10 | 65 | 25% | 81.25 | 812.5
15.7 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 2 | 29.32 | 25% | 36.65 | 73.3
15.8 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 132.78 | 25% | 165.97 | 165.97
15.9 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 253.79 | 25% | 317.23 | 317.23
15.10 | SINAPI | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 50 | 49.99 | 25% | 62.48 | 3124
15.11 | SINAPI | 91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 50 | 30.65 | 25% | 38.31 | 1915.5
15.12 | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 120 | 52.93 | 25% | 66.16 | 7939.2
15.13 | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 498.27 | 25% | 622.83 | 622.83
15.14 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 66 | 126.58 | 25% | 158.22 | 10442.52
15.15 | SINAPI | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 6 | 148.03 | 25% | 185.03 | 1110.18
15.16 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 42 | 150.88 | 25% | 188.6 | 7921.2
15.17 | SINAPI | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 9 | 167.88 | 25% | 209.85 | 1888.65
15.18 | SINAPI | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 62.84 | 50.28 | 25% | 62.85 | 3949.49
15.19 | SINAPI | 74131/7 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 719.59 | 25% | 899.48 | 899.48
15.20 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 15 | 10.64 | 25% | 13.3 | 199.5
15.21 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 15 | 11.23 | 25% | 14.03 | 210.45
15.22 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 12.23 | 25% | 15.28 | 30.56
15.23 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 19.68 | 25% | 24.6 | 123
[8 empty] | TOTAL ITEM 15 - INSTALAÇÕES PREDIAIS | 48195.43
16. |  |  | COBERTURA
16.1 | SINAPI | 92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6 | 1770.43 | 25% | 2213.03 | 13278.18
16.2 | SINAPI | 92553 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3 | 2070.57 | 25% | 2588.21 | 7764.63
16.3 | SINAPI | 92568 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 294.89 | 78.24 | 25% | 97.8 | 28840.24
16.4 | SINAPI | 92571 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 182.51 | 86.51 | 25% | 108.13 | 19734.8
16.5 | SINAPI | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.66 | 28.05 | 25% | 35.06 | 969.75
16.6 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.33 | 21.99 | 25% | 27.48 | 751.02
16.7 | SINAPI | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 477.4 | 17.47 | 25% | 21.83 | 10421.64
16.8 | SINAPI | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 294.89 | 32.56 | 25% | 40.7 | 12002.02
16.9 | SINAPI | 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 182.51 | 35.63 | 25% | 44.53 | 8127.17
16.10 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 22.2 | 42.8 | 25% | 53.5 | 1187.7
16.11 | SINAPI | 100328 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 58.98 | 12.54 | 25% | 15.67 | 924.21
[8 empty] | TOTAL ITEM 16 - COBERTURA | 104001.36
17. |  |  | PINTURA
17.1 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020 | M2 | 4.34 | 21.3 | 25% | 26.62 | 115.53
17.2 | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020 | M2 | 4.34 | 43.36 | 25% | 54.2 | 235.22
17.3 | SINAPI | 74065/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 63 | 27.37 | 25% | 34.21 | 2155.23
17.4 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 222.88 | 2.95 | 25% | 3.68 | 820.19
17.5 | SINAPI | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 331.27 | 3.58 | 25% | 4.47 | 1480.77
17.6 | SINAPI | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 521.6 | 3.29 | 25% | 4.11 | 2143.77
17.7 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 331.27 | 15.03 | 25% | 18.78 | 6221.25
17.8 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES (INT. E EXT.), DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 744.48 | 13.12 | 25% | 16.4 | 12209.47
17.9 | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 345 | 26.64 | 25% | 33.3 | 11488.5
17.10 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 521.6 | 14.48 | 25% | 18.1 | 9440.96
[8 empty] | TOTAL ITEM 17 - PINTURA | 46310.89
18. |  |  | APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
18.1 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 69.87 | 25% | 87.33 | 436.65
18.2 | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11 | 23.58 | 25% | 29.47 | 324.17
18.3 | SINAPI | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11 | 153.61 | 25% | 192.01 | 2112.11
18.4 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 7 | 435.42 | 25% | 544.27 | 3809.89
18.5 | EMOP | 18.005.0015-A | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO MÉDIO LUXO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 7 | 62.15 | 25% | 77.68 | 543.76
18.6 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3 | 33.95 | 25% | 42.43 | 127.29
18.7 | SINAPI | 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 1 | 833.53 | 25% | 1041.91 | 1041.91
18.8 | EMOP | 18.016.0030-A | BANCA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 2,00 X 0,55M, EM CHAPA 18.304, COM UMA CUBA DE 500 X 400 X 200MM EM CHAPA 20.304, VÁLVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFÃO 1680 1.1/2” X 1.1/2”, SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 | 1983.23 | 25% | 2479.03 | 2479.03
18.9 | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8 | 322.79 | 25% | 403.48 | 3227.84
18.10 | SINAPI | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3 | 803.75 | 25% | 1004.68 | 3014.04
18.11 | EMOP | 18.009.0105-A | TORNEIRA COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, COM LEVE PRESSÃO MANUAL. FORNECIMENTO | UN | 8 | 69.01 | 25% | 86.26 | 690.08
18.12 | EMOP | 18.009.0070-A | TORNEIRA HOSPITALAR, ACIONADA POR ALAVANCA, TIPO PAREDE, DE 1/2" X 28CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO | UN | 1 | 94.76 | 25% | 118.45 | 118.45
18.13 | EMOP | 18.013.0165-A | GRELHA DE AÇO INOX, 10 X 10CM, SISTEMA ROTATIVO, COM CAIXILHO. FORNECIMENTO | UN | 16 | 10.09 | 25% | 12.61 | 201.76
18.14 | EMOP | 18.027.0518-A | LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REAT OR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36 | 170.18 | 25% | 212.72 | 7657.92
18.15 | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 26 | 64.7 | 25% | 80.87 | 2102.62
18.16 | EMOP | 15.007.0210-A | PÁRA-RAIO DE TELHADO, TIPO FRANKLIN, EM LATAO CROMADO, H = 37,5CM, COMPREENDENDO: 30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM², HASTE DE TERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇAO | UN | 2 | 905.87 | 25% | 1132.33 | 2264.66
18.17 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 9 | 47.85 | 25% | 59.81 | 538.29
18.18 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 7 | 45.65 | 25% | 57.06 | 399.42
18.19 | EMOP | 18.005.0012-A | PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | UN | 9 | 38.11 | 25% | 47.63 | 428.67
18.20 | SINAPI | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 2 | 754.2 | 25% | 942.75 | 1885.5
[8 empty] | TOTAL ITEM 18 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS | 33404.06
23. |  |  | LIMPEZA DA OBRA
23.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 81.37 | 1.8 | 25% | 2.25 | 183.08
23.2 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO | M2 | 331.27 | 1.95 | 25% | 2.43 | 804.98
23.3 | SINAPI | 99808 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA | M2 | 286.3 | 3.3 | 25% | 4.12 | 1179.55
[8 empty] | TOTAL ITEM 23 - LIMPEZA DA OBRA | 2167.61
24. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
24.1 | SINAPI | 90777 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | H | 440 | 81.17 | 25% | 101.46 | 44642.4
24.2 | SINAPI | 90767 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 880 | 28.87 | 25% | 36.08 | 31750.4
24.3 | SINAPI | 90776 | MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS | H | 880 | 32.2 | 25% | 40.25 | 35420
24.4 | SINAPI | 90766 | MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFADO,INCLUSIVE ENCARGOS S OCIAIS | H | 880 | 22.69 | 25% | 28.36 | 24956.8
24.5 | EMOP | 05.105.0047-A | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS | H | 440 | 31.26 | 25% | 39.07 | 17190.8
24.6 | EMOP | 05.100.0900-A | UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGI A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION AIS,CUR | UR | 102.36 | 25.71 | 25% | 32.13 | 3288.82
[8 empty] | TOTAL ITEM 24 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 157249.22
[8 empty] | VALOR TOTAL COM ADMINISTRAÇÃO E COM BDI (25%) | 920116.65
[8 empty] | VALOR TOTAL COM ADMINISTRAÇÃO E SEM BDI | 736093.32

## MEM CALC
| MEMÓRIA DE CÁLCULO - CGBP - HAC - CASA DA GESTANTE |  |  |  | Referência: SINAPI - Maio/2020
ITEM | SISTEMA REFERENCIAL | CÓDIGO BASE | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE DO ITEM
1. |  |  | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
1.1 | EMOP | 01.050.0013-A | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1 000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PA DROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 124.58
ALA NOVA = 10,70X3,15+10,70X(5,30+1,90+0,30)+2,50X3,25+1,25X2,00 = 124,58 M²
1.2 | EMOP | 01.050.0350-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES D E 1001 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AU TOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS C OMPLEMEN | M2 | 370.73
ALA NOVA = 10,70X3,15+10,70X(5,30+1,90+0,30)+2,50X3,25+1,25X2,00 = 124,58 M² ALA ANTIGA=9,24X26,64 = 246,15 M² ÁREA TOTAL = 124,58 + 246,15 = 370,73 M²
1.3 | EMOP | 01.050.0118-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPIT ALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLU SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 370.73
ALA NOVA = 10,70X3,15+10,70X(5,30+1,90+0,30)+2,50X3,25+1,25X2,00 = 124,58 M² ALA ANTIGA=9,24X26,64 = 246,15 M² ÁREA TOTAL = 124,58 + 246,15 = 370,73 M²
1.4 | EMOP | 01.050.0091-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PRO JETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 370.73
ALA NOVA = 10,70X3,15+10,70X(5,30+1,90+0,30)+2,50X3,25+1,25X2,00 = 124,58 M² ALA ANTIGA=9,24X26,64 = 246,15 M² ÁREA TOTAL = 124,58 + 246,15 = 370,73 M²
1.5 | EMOP | 01.050.0102-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSP ITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 370.73
ALA NOVA = 10,70X3,15+10,70X(5,30+1,90+0,30)+2,50X3,25+1,25X2,00 = 124,58 M² ALA ANTIGA=9,24X26,64 = 246,15 M² ÁREA TOTAL = 124,58 + 246,15 = 370,73 M²
1.6 | EMOP | 01.050.0054-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUT OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES ERTINENTES | M2 | 370.73
ALA NOVA = 10,70X3,15+10,70X(5,30+1,90+0,30)+2,50X3,25+1,25X2,00 = 124,58 M² ALA ANTIGA=9,24X26,64 = 246,15 M² ÁREA TOTAL = 124,58 + 246,15 = 370,73 M²
1.7 | EMOP | 01.050.0151-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ ACAO),DE 501 ATE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 370.73
ALA NOVA = 10,70X3,15+10,70X(5,30+1,90+0,30)+2,50X3,25+1,25X2,00 = 124,58 M² ALA ANTIGA=9,24X26,64 = 246,15 M² ÁREA TOTAL = 124,58 + 246,15 = 370,73 M²
1.8 | EMOP | 01.050.0082-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS H OSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 370.73
ALA NOVA = 10,70X3,15+10,70X(5,30+1,90+0,30)+2,50X3,25+1,25X2,00 = 124,58 M² ALA ANTIGA=9,24X26,64 = 246,15 M² ÁREA TOTAL = 124,58 + 246,15 = 370,73 M²
2. |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | SINAPI | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1
QUANT = 01 UNIDADE
2.2 | EMOP | 02.015.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | 1
QUANT = 01 UNIDADE
2.3 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6
ÁREA = 2,00X3,00 = 6,00 M²
2.4 | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 14.52
ÁREA = 4,40X3,30 = 14,52 M²
2.5 | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 19.36
ÁREA = 4,40X4,40 = 19,36 M²
2.6 | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 14.52
ÁREA = 4,40X3,30 = 14,52 M²
2.7 | SINAPI | 93214 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 3
QUANT = 03 UNIDADES
2.8 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 108.9
ÁREA = (20,00+2,00+10,70+4,00+10,80+2,00)X2,20 = 108,90 M²
3. |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 26.3796
ALA NOVA: CINTAS COMPRIMENTO = 10,80+10,70+5,55+2,50+3,25+2,50+2,00+1,25+10,70+10,70+6,05+ +2,50+10,80+5,25 = 84,55 M LARGURA = 0,20+0,12+0,20 = 0,52 M ALTURA = 0,60 M VOLUME = 84,55X0,52X0,60 = 26,38 M³
3.2 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 6.38
ALA NOVA: SAPATAS VOLUME PARA UMA SAPATA = 0,80X0,80X0,90 = 0,58 M³ VOLUME PARA 11 SAPATAS = 11X0,58 = 6,38 M³
3.3 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 28.64
CINTAS = 26,38-(84,55X0,12X0,25) = 23,84 M³ SAPATAS = 6,38 - (11X0,40X0,40X0,90) = 4,80 M³ VOLUME TOTAL = 23,84+4,80 = 28,64 M³
4. |  |  | TRANSPORTES
4.1 | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 77.42
ESCAVAÇÃO = (26,38+6,38)-28,64 = 4,12 M³
CAPINA = 299,38X0,10 = 29,38 M³
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA = 19,17 M³
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA = 383,32 X 0,025 = 9,58 M³
TAPUME DE MADEIRA = 108,9X0,03 = 3,27 M³
TELHAS = 261,49X0,008 = 2,09 M³
MADEIRA = 326,86 X 0,03 = 9,81 M³
C = 77,42 M³
4.2 | SINAPI | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 15 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 | TXKM | 1741.95
T = (77,42X1,5)X15,00 = 1.741,95 TXKM
5. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | SINAPI | 73859/2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 299.38
ALA NOVA = 10,70X3,15+10,70X(5,30+1,90+0,30)+2,50X3,25+1,25X2,00 = 124,58 M² ÁREA DE ENTORNO = 20,004,00+10,70X4,00+13,00*4,00 = 174,80 M² ÁREA TOTAL = 124,58+174,80 = 299,38 M²
3.1 | SINAPI | 85422 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | M2 | 299.38
ALA NOVA = 10,70X3,15+10,70X(5,30+1,90+0,30)+2,50X3,25+1,25X2,00 = 124,58 M² ÁREA DE ENTORNO = 20,004,00+10,70X4,00+13,00*4,00 = 174,80 M² ÁREA TOTAL = 124,58+174,80 = 299,38 M²
5.3 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 19.17
ALOJAMENTO 1 = (5,20+2,22)X3,00 = 22,26 M² ALOJAMENTO 2 = (0,46+0,64+11,82+2X1,18)X3,00 = 45,84 M² ALOJAMENTO 3 E BANHEIROS = (7,03+2,03+2,47+1,60+2X3,88)X3,00 = 62,67 M² ALOJAMENTO 4 = 3,97X3,00 = 11,91 M² CIRCUL., QTO. PLANTONISTA E ATENDIMENTO = (5,02+1,83+2,06+5,02)X3,00 = 41,79 M² VÃOS DE JANELAS = (0,50+0,66+0,55+1,60+1,60+0,80+2,00+2,00+1,60+1,60+0,80+ +0,80+0,80+0,12+0,27+1,60)X1,00 = 17,30 M² VÃOS À DESCONTAR DA ÁREA DE DEMOLIÇÃO = (0,60X2,10)+(0,70X2,10)+ +(3X1,20X2,10) = 10,29 M² ÁREA TOTAL A DEMOLIR = 22,26+45,84+62,67+11,91+41,97+17,30-10,29 = 191,66 M² VOLUME TOTAL A DEMOLIR = 191,66X0,10 = 19,17 M³
5.4 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 383.32
ÁREA TOTAL DE ARGAMASSA A DEMOLIR = 2 X ÁREA TOTAL DE ALVENARIA A DEMOLIR = 2X191,66 = 383,32 M²
5.5 | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 108.9
ÁREA = (20,00+2,00+10,70+4,00+10,80+2,00)X2,20 = 108,90 M²
5.6 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 261.49
TELHADO EXISTENTE EM DUAS ÁGUAS, SENDO: ALTURA DA CUMEEIRA = 2,73 M PROJEÇÃO DO MAIOR VÃO = 27,33 M PROJEÇÃO DO MENOR VÃO = 10,63 M ÁREA DE UMA ÁGUA =( 2,73²+(10,63/2)²) X 27,33 = 5,98X27,33 = 163,43 M² ÁREA DE DUAS ÁGUAS = 2X163,43 = 326,86 M² :: 80%X326,86 = 261,49 M2
5.7 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 326.86
IDEM ITEM ACIMA
5.8 | SINAPI | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6
QUANTID. = 06 UNIDADES
5.9 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 42.8
COMPRIMENTO = 10,80+2,00+10,70+2,50+4,00+10,80+2,00 = 42,80 M
5.10 | EMOP | 05.005.0005-B | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIR A DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOV IMENTACAO | M2 | 309.63
SALA DE ESTAR = 34,54 M² HALL = 1,87 M² SANITÁRIO = 2,58 M² SANITÁRIO = 1,87 M² HALL = 2X2,50 M² = 5,00 M² COZINHA = 31,23 M² LIXO = 5,60 M² CIRCULAÇÃO = 3,30 M² LAVANDERIA = 15,03 M² DML = 3,00 M² ATENDIMENTO = 12,05 M² CIRCULAÇÃO = 20,64 M² POSTO ENFERM. = 2,94 M² QTO. PLANTONISTA = 6,07 M² BANHO. PLANTONISTA = 2,46 M² ALOJAMENTO1 = 34,36 M² BANHO. 1 = 4,20 M² ALOJAMENTO 2 = 38,99 M² BANHO. 2 = 5,21 M² ALOJAMENTO 3 = 35,69 M² BANHO. 3 = 3,75 M² ALOJAMENTO 4 = 34,25 M² BANHO. 4 = 5,00 M² ÁREA TOTAL = 309,63 M²
11. |  |  | ESTRUTURA
11.1 | SINAPI | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 3.07
ALA NOVA: CINTAS COMPRIMENTO = 10,80+10,70+5,55+2,50+3,25+2,50+2,00+1,25+10,70+10,70+6,05+ +2,50+10,80+5,25 = 84,55 M LARGURA = 0,12 M ALTURA = 0,25 M VOLUME CINTAS = 84,55X0,12X0,25 = 2,54 M³ ALA NOVA: SAPATAS VOLUME SAPATAS = 11X0,40X0,40X0,30 = 0,53
11.2 | SINAPI | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 6.91
ALA NOVA VOLUME LAJE PISO = (10,80X10,70 + 2,50X3,25 + 1,25X2,00)X0,05 = 6,31 M³ VOLUME CINTAS = 84,55X0,12X0,05 = 0,51 M³ VOLUME SAPATAS = 11X0,40X0,40X0,05 = 0,09 M³ VOLUME TOTAL = 6,91 M³
11.3 | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 29.7
ALA NOVA QUANTIDADE = 11 UNIDADES DIMENSÕES = 0,15X0,30 M ALTURA = 3,00 M FORMAS LATERAIS - 01 PILAR = 2X(0,15+0,30)X3,00 = 2,70 M² FORMAS LATERAIS - 11 PILARES = 11X2,70 = 29,70 M²
11.4 | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 77.79
ALA NOVA COMPRIMENTO = 10,80+10,70+5,55+2,50+3,25+2,50+2,00+1,25+10,70+10,70+6,05+ +2,50+10,80+5,25 = 84,55 M LARGURA = 0,12 M ALTURA = 0,40 M FORMAS LATERAIS = 2X84,55X0,40 = 67,64 M² FUNDO = 84,55X0,12 = 10,15 M² ÁREA TOTAL = 77,79 M²
11.5 | SINAPI | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M2 | 85.99
SALA DE ESTAR = 34,54 M² HALL = 1,87 M² SANITÁRIO = 2,58 M² SANITÁRIO = 1,87 M² HALL = 2X2,50 M² = 5,00 M² COZINHA = 31,23 M² LIXO = 5,60 M² CIRCULAÇÃO = 3,30 M² ÁREA TOTAL = 85,99 M²
11.6 | SINAPI | 92418 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 29.7
ALA NOVA QUANTIDADE = 11 UNIDADES DIMENSÕES = 0,15X0,30 M ALTURA = 3,00 M FORMAS LATERAIS - 01 PILAR = 2X(0,15+0,30)X3,00 = 2,70 M² FORMAS LATERAIS - 11 PILARES = 11X2,70 = 29,70 M²
11.7 | SINAPI | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 77.79
ALA NOVA COMPRIMENTO = 10,80+10,70+5,55+2,50+3,25+2,50+2,00+1,25+10,70+10,70+6,05+ +2,50+10,80+5,25 = 84,55 M LARGURA = 0,12 M ALTURA = 0,40 M FORMAS LATERAIS = 2X84,55X0,40 = 67,64 M² FUNDO = 84,55X0,12 = 10,15 M² ÁREA TOTAL = 77,79 M²
11.8 | SINAPI | 92526 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 85.99
ALA NOVA - LAJES: SALA DE ESTAR = 34,54 M² HALL = 1,87 M² SANITÁRIO = 2,58 M² SANITÁRIO = 1,87 M² HALL = 2X2,50 M² = 5,00 M² COZINHA = 31,23 M² LIXO = 5,60 M² CIRCULAÇÃO = 3,30 M² ÁREA TOTAL = 85,99 M²
11.9 | SINAPI | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 1.54
ALA NOVA QUANTIDADE = 11 UNIDADES DIMENSÕES = 0,15X0,30 M ALTURA = 3,00 M VOLUME - 01 PILAR = 0,15X0,30X3,00 = 0,14 M³ FORMAS LATERAIS - 11 PILARES = 11X0,14 = 1,54 M³
11.10 | SINAPI | 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 31.79
ALA NOVA - VIGAS: COMPRIMENTO = 10,80+10,70+5,55+2,50+3,25+2,50+2,00+1,25+10,70+10,70+6,05+ +2,50+10,80+5,25 = 84,55 M LARGURA = 0,12 M ALTURA = 0,40 M VOLUME VIGAS = 84,55X0,12X0,40 = 4,06 M³
ALA NOVA - LAJE DE TETO SALA DE ESTAR = 34,54 M² HALL = 1,87 M² SANITÁRIO = 2,58 M² SANITÁRIO = 1,87 M² HALL = 2X2,50 M² = 5,00 M² COZINHA = 31,23 M² LIXO = 5,60 M² CIRCULAÇÃO = 3,30 M² ÁREA TOTAL = 85,99 M² VOLUME LAJES = 85,99X0,12 = 10,32 M³
ALA NOVA - LAJE DE PISO: SALA DE ESTAR = 34,54 M² HALL = 1,87 M² SANITÁRIO = 2,58 M² SANITÁRIO = 1,87 M² HALL = 2X2,50 M² = 5,00 M² COZINHA = 31,23 M² LIXO = 5,60 M² CIRCULAÇÃO = 3,30 M² TERRAÇO = 26,91 M² GÁS = 3,15 M² ÁREA TOTAL = 116,05 M² VOLUME LAJES = 116,05X0,15 = 17,41 M³
11.11 | SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 168
VOLUME DE CONCRETO PILAR+VIGA = 1,54 + 4,06 = 5,60 M³ CONSIDERANDO 100 KG DE AÇO/M³ DE CONCRETO, SENDO 30% D=6,3MM PESO = 5,60X100X0,30 = 168,00 KG
11.12 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 280
VOLUME DE CONCRETO PILAR+VIGA = 1,54 + 4,06 = 5,60 M³ CONSIDERANDO 100 KG DE AÇO/M³ DE CONCRETO, SENDO 50% D=8,0MM PESO = 5,60X100X0,50 = 280,00 KG
11.13 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 112
VOLUME DE CONCRETO PILAR+VIGA = 1,54 + 4,06 = 5,60 M³ CONSIDERANDO 100 KG DE AÇO/M³ DE CONCRETO, SENDO 20% D=10,0MM PESO = 5,60X100X0,20 = 112,00 KG
11.14 | SINAPI | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1663.8
VOLUME DE CONCRETO LAJES = 10,32 + 17,41 = 27,73 M³ CONSIDERANDO 100 KG DE AÇO/M³ DE CONCRETO, SENDO 60% D=6,3MM PESO = 27,73X100X0,60 = 1.663,80 KG
11.15 | SINAPI | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1109.2
VOLUME DE CONCRETO LAJE = 27,73 M³ CONSIDERANDO 100 KG DE AÇO/M³ DE CONCRETO, SENDO 40% D=8,0MM PESO = 27,73X100X0,40 = 1.109,20KG
11.16 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 36.4
VOLUME DE CONCRETO: SAPATAS = 0,53 M³ CINTAS = 2,54 M³ PILARES = 1,54 M³ VIGAS = 4,06 M³ LAJES = 27,73 M³ VOLUME TOTAL = 0,53+2,54+1,54+4,06+27,73 = 36,40 M³
11.17 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4
COMPRIMENTOS: BANHEIRO ALOJAMENTO 1 = 0,80 M BANHEIRO ALOJAMENTO 4 = 0,80 M DML = 0,80 M QUARTO PLANTONISTA = 0,80 M BANHEIRO ESTAR = 2X0,40 M = 0,80 M COMPRIMENTO TOTAL = 4,00 M
11.18 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 16.9
ALOJAMENTO 3 = 2X1,60 = 3,20 M ALOJAMENTO 4 = 2X2,00 + 1X1,60 = 5,60 M LAVANDERIA = 1,60 M ALOJAMENTO 2 = 2X1,60 + 1X2,00 = 5,20 M COZINHA = 1,30 M COMPRIMENTO TOTAL = 16,90 M
11.19 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 15
COMPRIMENTOS: SANITÁRIOS ESTAR = 2X 0,70 = 1,40 M COZINHA = 0,70 M LIXO = 0,90 M HALL = 0,90 M QUARTO PLANTONISTA = 0,80+0,60 = 1,40 M ATENDIMENTO = 0,90 M LAVANDERIA = 0,90 M DML = 0,70 M ALOJAMENTO 1 = 0,90 + 0,90 = 1,80 M ALOJAMENTO 2 = 2X0,90 = 1,80 M ALOJAMENTO 3 = 2X0,90 = 1,80 M ALOJAMENTO 4 = 2X0,90 = 1,80 M COMPRIMENTO TOTAL = 15,00 M
11.20 | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.4
COMPRIMENTOS: ESTAR = 2,20 M COZINHA = 2,00 M COMPRIMENTO TOTAL = 4,40 M
11.21 | SINAPI | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 5.28
ALA NOVA: SAPATAS VOLUME SAPATAS = 11X0,40X0,40X0,30 = 0,53 DIMENSÕES = 0,40X0,40 M ALTURA = 0,30 M ÁREA DE FORMAS PARA 1 SAPATA = 4X0,40X0,30 = 0,48 M² ÁREA DE FORMAS PARA 11 SAPATAS = 11X0,48 = 5,28 M²
11.22 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 42.28
ALA NOVA: CINTAS COMPRIMENTO = 10,80+10,70+5,55+2,50+3,25+2,50+2,00+1,25+10,70+10,70+6,05+ +2,50+10,80+5,25 = 84,55 M LARGURA = 0,12 M ALTURA = 0,25 M ÁREA DAS FORMAS LATERAIS = 2X84,55X0,25 = 42,28 M²
11.23 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 184.2
VOLUME DE CONCRETO SAPATAS + CINTAS = 0,53+2,54 = 3,07 M³ CONSIDERANDO 100 KG DE AÇO/M³ DE CONCRETO, SENDO 60% D=6,3MM PESO = 3,07X100X0,60 = 185,00 KG
11.24 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 122.8
VOLUME DE CONCRETO SAPATAS + CINTAS = 0,53+2,54 = 3,07 M³ CONSIDERANDO 100 KG DE AÇO/M³ DE CONCRETO, SENDO 40% D=8,0MM PESO = 3,07X100X0,40 = 185,00 KG
11.25 | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2.54
ALA NOVA: CINTAS COMPRIMENTO = 10,80+10,70+5,55+2,50+3,25+2,50+2,00+1,25+10,70+10,70+6,05+ +2,50+10,80+5,25 = 84,55 M LARGURA = 0,12 M ALTURA = 0,25 M VOLUME = 84,55X0,12X0,25 = 2,54 M³
11.26 | SINAPI | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.53
ALA NOVA: SAPATAS DIMENSÕES = 0,40X0,40 M ALTURA = 0,30 M QUANTIDADE = 11 UNIDADES VOLUME SAPATAS = 11X0,40X0,40X0,30 = 0,53 M³
12. |  |  | ALVENARIA E PAINÉIS
12.1 | SINAPI | 87504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 398.19 | 0.0361
|  |  | ALA NOVA - TERRAÇO: PEITORIL H=1,00 M COMPRIMENTO DA PAREDE: 9,40 M PEITORIL = 2,00 M COMPRIMENTO DAS PAREDES = 3,30+3,30+1,15 = 7,75 M ÁREA DE PAREDES A CONSTRUIR = 1,00X9,40+2,00X7,75 = 24,90 M² |  |  | 11030.1939
ALA NOVA - PÉDIREITO = 3,00 M COMPRIMENTO DAS PAREDES: COZINHA/LIXO/CIRCULAÇÃO = 5,85+5,45+3,10+1,90+2,75+6,15 = 25,20 M ESTAR/SANITÁRIOS/HALL = 4,85+2,25+2,50+3,25+2,35+2,00+2,35+1,70 = 21,25 M ÁREA DE PAREDES A CONSTRUIR = (25,20+21,25)X3,00 = 139,35 M²
ALA ANTIGA - PÉDIREITO = 3,00 M COMPRIMENTO DAS PAREDES: LAVANDERIA/DML = 1,20+2,65+5,25+3,55+1,00 = 13,65 M ATENDIMENTO = 1,06+3,55+3,40+3,55 = 11,56 M QUARTO/BANHO PLANTONISTA/ENFERMAGEM = 0,76+2,06+3,19+2,06+1,54+1,65+ +1,54+0,38 = 13,18 M ALOJAMENTO 2/BANHO = 0,25+0,80+10,85+3,55+1,32+1,54+2,06 = 20,37 M ALOJAMENTO 1/BANHO = 0,50+3,10+1,24+0,93+1,25+2,38+2,50 = 11,90 M ALOJAMENTO 3/BANHO = 9,35+3,88+0,88+0,75+1,65 = 16,51 M ALOJAMENTO 4/BANHO = 1,90+3,33+1,50 = 6,73 M ÁREA DE PAREDES A CONSTRUIR = (13,65+11,56+13,18+20,37+11,90+16,51+6,73)X3,00 = 281,70 M²
VÃOS À DESCONTAR DA ÁREA DE CONSTRUÇÃO: COZINHA = 1,40X2,10+2,00X2,10+0,70X2,10+1,80X1,00 = 10,41 M² LIXO = 0,90X2,10 = 1,89 M² ESTAR = 2,80X2,10 = 3,78 M² SANITÁRIOS = 2X(0,70X2,10)+2X(0,40X1,30) = 3,98 M² HALL = 0,90X2,10 = 1,89 M² DML = 0,90X2,10 = 1,89 M² LAVANDERIA = 0,90X2,10 + 1,60X1,00 = 3,49 M² ATENDIMENTO = 0,90X2,10 = 1,89 M² QUARTO PLANTONISTA/BANHO = 0,80X2,10+0,60X2,10+0,80X0,60 = 3,42 M² ALOJAMENTO 2/BANHO = 2X0,90X2,10 = 3,78 M² ALOJAMENTO 1/BANHO = 2X0,90X2,10 = 3,78 M² ALOJAMENTO 3/BANHO = 2X0,90X2,10 = 3,78 M² ALOJAMENTO 4/BANHO = 2X0,90X2,10 = 3,78 M² ÁREA TOTAL DOS VÃOS À DESCONTAR = 10,41+1,89+3,78+3,98+3X1,89+3,49+3,42+ +4X3,78 = 47,76 M²
ÁREA TOTAL DE ALVENARIA À CONSTRUIR = (24,90+139,35+281,70) - 47,76 = 398,19 M²
12.2 | SINAPI | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 140.35
COMPRIMENTO DAS PAREDES = 25,20+21,25+13,65+11,56+13,18+20,37+11,90+16,51+6,73 = 140,35 M
13. |  |  | REVESTIMENTOS: PISO, PAREDE E TETO
13.1 | SINAPI | 98695 | SOLEIRA/PEITORIL EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 28.62
COZINHA = 1,82 M
SANITÁRIOS = 2X 0,42 = 0,84 M
HALL = 0,42 M
DML = 0,82 M
LAVANDERIA = 1,62 M
QUARTO PLANTONISTA = 0,82 M
ALOJAMENTO 2/BANHO = 2,02 + 2X1,62 + 0,82 = 6,08 M
ALOJAMENTO 1/BANHO = 2X2,02 = 4,04 M
ALOJAMENTO 3/BANHO = 3X1,62 + 0,82 = 5,68 M
ALOJAMENTO 4/BANHO = 1,62 + 2X2,02 + 0,82 = 6,48 M
COMPRIMENTO TOTAL = 1,82+0,84+0,42+0,82+1,62+0,82+6,08+4,04+5,68+6,48 = 28,62 M
13.2 | SINAPI | 40675 | ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE | M | 28.62
IDEM ITEM ACIMA
13.3 | SINAPI | 73886/1 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA | M | 176.77
ESTAR/HALL = 0,90+0,90+4,40+0,15+0,90+1,10+0,90+0,10+1,25+0,15+1,25+1,00+0,10+1,25+3,80+1,30+0,10+0,20+0,10+1,95+2,15+2,00 = 25,95 M
ATENDIMENTO = 3,40+3,55+3,40+2,55+0,10 = 13,00 M
QUARTO PLANTONISTA = 3,19+2,06+0,10+2,49+1,00+0,10 = 8,94 M
POSTO ENFERMAGEM = 1,65+1,54+0,55+0,15+0,15+1,54 = 5,58 M
CIRCULAÇÃO = 5,45+0,80+0,10+0,20+6,05+3,67+0,55+1,50+0,75+0,10+2,25+2,70+0,10+ +0,10+2,70 = 27,02 M
ALOJAMENTO 2 = 10,70+3,55+8,35+1,45+0,10+2,55 = 26,70 M
ALOJAMENTO 1 = 7,40+5,23+6,00+3,10+0,40+0,10+1,13+0,10 = 23,46 M
ALOJAMENTO 3 = 3,53+4,77+2,88+0,10+9,20+3,88 = 24,36 M
ALOJAMENTO 4 = 6,55+0,10+1,00+2,33+6,55+5,23 = 21,76 M
COMPRIMENTO TOTAL = 25,95+13+8,94+5,58+27,02+26,7+23,46+24,36+21,76 = 176,77 M
13.4 | SINAPI | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 30.99
SANITÁRIOS = 2,58 + 1,87 = 4,45 M²
HALL = 1,57 M²
HALL = 2,50 M²
CIRCULAÇÃO = 3,30 M²
DML = 3,00 M²
ENFERMAGEM = 2,94 M²
BANHO PLANTONISTA = 2,46 M²
BANHO ALOJAMENTO 1 = 4,20 M²
BANHO ALOJAMENTO 3 = 3,75 M²
ÁREA TOTAL = 4,45+1,57+2,50+3,30+3,00+2,94+2,46+4,20+3,75 = 28,17 + 10% = 30,99 M²
13.5 | SINAPI | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 17.82
LIXO = 5,60 M²
QUARTO PLANTONISTA = 6,07 M²
BANHO ALOJAMENTO 2 = 5,13 M²
BANHO ALOJAMENTO 4 = 5,00 M²
ÁREA TOTAL = 6,07+5,13+5,00 = 16,20 + 10% = 17,82 M²
13.6 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 312.06
COZINHA = 31,23 M²
ESTAR = 34,54 M²
LAVANDERIA = 15,03 M²
ATENDIMENTO = 12,05 M²
ALOJAMENTO 2 = 38,99 M²
ALOJAMENTO 1 = 34,36 M²
ALOJAMENTO 3 = 35,69 M²
ALOJAMENTO 4 = 34,25 M²
CIRCULAÇÃO = 20,64 M²
TERRAÇO = 26,91 M²
ÁREA TOTAL = 31,23+34,54+15,03+12,05+38,99+34,36+35,69+34,25+20,64+26,91 = 256,78 + 10% = 312,06
13.7 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 733.77
PÉ DIREITO = 3,00 M
COMPRIMENTO DAS PAREDES:
ESTAR/HALL = 0,90+0,90+4,40+0,15+0,90+1,10+0,90+0,10+1,25+0,15+1,25+1,00+ +0,10+1,25+3,80+1,30+0,10+0,20+0,10+1,95+2,15+2,00 = 25,95 M
ATENDIMENTO = 3,40+3,55+3,40+2,55+0,10 = 13,00 M
QUARTO PLANTONISTA = 3,19+2,06+0,10+2,49+1,00+0,10 = 8,94 M
POSTO ENFERMAGEM = 1,65+1,54+0,55+0,15+0,15+1,54 = 5,58 M
CIRCULAÇÃO = 5,45+0,80+0,10+0,20+6,05+3,67+0,55+1,50+0,75+0,10+2,25+2,70+0,10+ +0,10+2,70 = 27,02 M
ALOJAMENTO 2 = 10,70+3,55+8,35+1,45+0,10+2,55 = 26,70 M
ALOJAMENTO 1 = 7,40+5,23+6,00+3,10+0,40+0,10+1,13+0,10 = 23,46 M
ALOJAMENTO 3 = 3,53+4,77+2,88+0,10+9,20+3,88 = 24,36 M
ALOJAMENTO 4 = 6,55+0,10+1,00+2,33+6,55+5,23 = 21,76 M
LIXO = 2X2,95+1,90= 7,80 M
PAREDES EXTERNAS = 26,64+9,24+7,50+10,70+5,55+2,50+3,25+1,10+2,00+14,68 = 83,08 M
COMPRIMENTO TOTAL = 25,95+13+8,94+5,58+27,02+26,7+23,46+24,36+21,76+7,80+83,08 = 267,65 M
ÁREA TOTAL SEM DESCONTO DE VÃOS = 267,65X3,00 = 802,95 M²
VÃOS A DESCONTAR:
VÃOS INTERNOS:
ATENDIMENTO =0,90X2,10 = 1,89 M²
QUARTO PLANTONISTA = 0,80X2,10 = 1,68 M²
POSTO ENFERMAGEM = (0,55+1,54)X1,90 = 3,97 M²
CIRCULAÇÃO = 4X0,90X2,10 = 7,56 M²
ALOJAMENTO 2 = 2X0,90X2,10 = 3,78 M²
ALOJAMENTO 1 = 2X0,90X2,10 = 3,78 M²
ALOJAMENTO 3 = 2X0,90X2,10 = 3,78 M²
ALOJAMENTO 4 = 2X0,90X2,10 = 3,78 M²
LIXO = 0,90X2,10 = 1,89 M²
ÁREA TOTAL DOS VÃOS INTERNOS = 1,89+1,68+3,97+7,56+4X3,78+1,89 = 32,11 M 2
JANELAS - FACE EXTERNA = 2X0,80X0,60+2X0,80X0,60+2,00X1,00+2X1,60X1,00+2X2,00X1,00+0,80X0,60+3X1,60X1,00+0,80X0,60+2X2,00X1,00+2X1,60X1,00+0,80X0,60+1,80X1,00 = 26,36 M²
PORTAS - FACE EXTERNA = 1,40X2,10+2,80X2,10+0,90X2,10 = 10,71 M²
ÁREA TOTAL COM DESCONTO DE VÃOS = 802,95-32,11-26,36-10,71 = 733,77 M²
13.8 | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 80.14
PÉ DIREITO = 3,00 M
COMPRIMENTO DAS PAREDES:
COZINHA = 2,55+1,60+2,00+2,00+2,60+0,70+3,10+5,30 = 19,85 M²
SANITÁRIOS = 2X(2,35+1,10)+2X(1,10+1,70) = 12,50 M²
DML = 2X(2,65+1,20) = 7,70 M²
LAVANDERIA = 2X(5,25+3,55) = 17,60 M²
BANHO PLANTONISTA = 2X(1,65+1,54) = 6,38 M²
BANHO ALOJAMENTO 1 = 3,10+2,50+2,23+1,10+0,93+1,25 = 11,11 M²
BANHO ALOJAMENTO 2 = 2X3,54+1,60+1,32+0,28 = 10,28 M²
BANHO ALOJAMENTO 3 = 2X(2,50+1,50) = 8,00 M²
BANHO ALOJAMENTO 4 = 2X(1,50+3,33) = 9,66 M²
ÁREA DAS PAREDES SEM DESCONTO DE VÃOS = 103,08 M²
VÃOS A DESCONTAR - FACE INTERNA:
COZINHA = 1,40X1,10 + 1,80X1,00 = 3,34 M²
SANITÁRIOS = 2X(0,70X2,10 + 0,80X0,60) = 3,90 M²
DML = 0,80X0,60+0,70X2,10 = 1,95 M²
LAVANDERIA = 1,60X1,00+0,90X2,10 = 3,49 M²
BANHO PLANTONISTA = 0,60X2,10 = 1,26 M²
BANHO ALOJAMENTOS = 3X(0,80X0,60)+4X(0,90X2,10) = 9,00 M²
ÁREA DE VÃOS À DESCONTAR = 22,94 M²
ÁREA DE PAREDES À REVESTIR COM DESCONTO DOS VÃOS = 103,08-22,94 = 80,14 M²
13.9 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 116.05
ALA NOVA - LAJE DE PISO: SALA DE ESTAR = 34,54 M² HALL = 1,87 M² SANITÁRIO = 2,58 M² SANITÁRIO = 1,87 M² HALL = 2X2,50 M² = 5,00 M² COZINHA = 31,23 M² LIXO = 5,60 M² CIRCULAÇÃO = 3,30 M² TERRAÇO = 26,91 M² GÁS = 3,15 M² ÁREA TOTAL = 116,05 M²
13.10 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 813.91
VIDE CÁLCULO DE QUANTIDADES NOS ITENS 13.7 E 13.8
ÁREA = 733,77 + 80,14 = 813,91 M²
13.11 | SINAPI | 89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 286.3
PÉ DIREITO = 3,00 M
COMPRIMENTO DAS PAREDES:
COZINHA = 2,55+1,60+2,00+2,00+2,60+0,70+3,10+5,30 = 19,85 M²
SANITÁRIOS = 2X(2,35+1,10)+2X(1,10+1,70) = 12,50 M²
DML = 2X(2,65+1,20) = 7,70 M²
LAVANDERIA = 2X(5,25+3,55) = 17,60 M²
BANHO PLANTONISTA = 2X(1,65+1,54) = 6,38 M²
BANHO ALOJAMENTO 1 = 3,10+2,50+2,23+1,10+0,93+1,25 = 11,11 M²
BANHO ALOJAMENTO 2 = 2X3,54+1,60+1,32+0,28 = 10,28 M²
BANHO ALOJAMENTO 3 = 2X(2,50+1,50) = 8,00 M²
BANHO ALOJAMENTO 4 = 2X(1,50+3,33) = 9,66 M²
ÁREA DAS PAREDES SEM DESCONTO DE VÃOS = 103,08 X 3,00 = 309,24 M²
VÃOS A DESCONTAR - FACE INTERNA:
COZINHA = 1,40X1,10 + 1,80X1,00 = 3,34 M²
SANITÁRIOS = 2X(0,70X2,10 + 0,80X0,60) = 3,90 M²
DML = 0,80X0,60+0,70X2,10 = 1,95 M²
LAVANDERIA = 1,60X1,00+0,90X2,10 = 3,49 M²
BANHO PLANTONISTA = 0,60X2,10 = 1,26 M²
BANHO ALOJAMENTOS = 3X(0,80X0,60)+4X(0,90X2,10) = 9,00 M²
ÁREA DE VÃOS À DESCONTAR = 22,94 M²
ÁREA DE PAREDES À REVESTIR COM DESCONTO DOS VÃOS = 309,24-22,94 = 286,30 M²
13.12 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 8.14
ÁREA DE CALÇADA = (20,04+10,80+14,68)X1,20 + 10,70X2,50 = 81,37 M²
VOLUME DE CALÇADA = 81,37X0,10 = 8,14 M³
13.13 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 6.08
ESTAR = 2,82 M
COZINHA = 1,42 M
HALL = 0,92 M
LIXO = 0,92 M
COMPRIMENTO TOTAL = 2,82+1,42+0,92+0,92 = 6,08 M
14. |  |  | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
14.1 | SINAPI | 90826 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1
BANHO PLANTONISTA - 01 UNIDADE
14.2 | SINAPI | 90827 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3
COZINHA - 01 UNIDADE
SANITÁRIOS - 02 UNIDADES
DML - 01 UNIDADE
14.3 | SINAPI | 90828 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1
QUARTO PLANTONISTA - 01 UNIDADE
14.4 | SINAPI | 90829 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 12
HALL - 01 UNIDADE
LIXO - 01 UNIDADE
LAVANDERIA - 01 UNIDADE
ATENDIMENTO - 01 UNIDADE
ALOJAMENTO 1 - 02 UNIDADES
ALOJAMENTO 2 - 02 UNIDADES
ALOJAMENTO 3 - 02 UNIDADES
ALOJAMENTO 4 - 02 UNIDADES
14.5 | SINAPI | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1
BANHO PLANTONISTA - 01 UNIDADE
14.6 | SINAPI | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3
COZINHA - 01 UNIDADE
SANITÁRIOS - 02 UNIDADES
DML - 01 UNIDADE
14.7 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1
QUARTO PLANTONISTA - 01 UNIDADE
14.8 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 11
HALL - 01 UNIDADE
LIXO - 01 UNIDADE
LAVANDERIA - 01 UNIDADE
ATENDIMENTO - 01 UNIDADE
ALOJAMENTO 1 - 02 UNIDADES
ALOJAMENTO 2 - 02 UNIDADES
ALOJAMENTO 3 - 02 UNIDADES
ALOJAMENTO 4 - 02 UNIDADES
14.9 | SINAPI | 68050 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 4.2
COZINHA - 2,00X2,10 = 4,20 M²
14.10 | SINAPI | 74238/2 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M2 | 2.17
PATIO - 1,40X1,55 = 2,17 M²
14.11 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 3.36
SANITÁRIOS = 2X0,80X0,60 = 0,96 M²
QUARTO PLANTONISTA = 1X0,80X0,60 = 0,48 M²
BANHOS DOS ALOJAMENTOS 2,3,4 = 3X0,80X0,60 = 1,44 M²
DML = 1X0,80X0,60 = 0,48 M²
14.12 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 21.4
COZINHA = 1,80X1,00 = 1,80 M²
ALOJAMENTO 2 = 2,00X1,00 + 2X1,60X1,00 = 5,20 M²
ALOJAMENTO 1 = 2X2,00X1,00 = 4,00 M²
ALOJAMENTO 3 = 3X1,60X1,00 = 4,80 M²
ALOJAMENTO 4 = 2X2,00X1,00+ 1,60X1,00 = 5,60 M²
14.13 | SINAPI | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 6
COZINHA - 02 UNIDADES
ESTAR - 04 UNIDADES
14.14 | SINAPI | 85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M2 | 0.52
HALL - 0,40X1,30 = 0,52 M²
14.15 | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 7.52
CERCAMENTO DO TERRAÇO = 9,40X0,80 = 7,52 M²
15. |  |  | INSTALAÇÕES PREDIAIS
15.1 | SINAPI | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 23.1
ALTURA DO BEIRAL = 3,30 M
QUANTIDADE DE CONDUTORES = 7 UNIDADES
COMPRIMENTO DOS CONDUTORES = 3,30X7,00 = 23,10 M
15.2 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11
COZINHA = 02 UNIDADES
SANITÁRIOS = 02 UNIDADES
DML = 01 UNIDADE
LAVANDERIA = 01 UNIDADE
BANHO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
BANHOS DOS ALOJAMENTOS = 4X1 UNIDADE = 4 UNIDADES
15.3 | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5
BANHO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
BANHOS DOS ALOJAMENTOS = 4X1 UNIDADE = 4 UNIDADES
15.4 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 33
COZINHA = 02 UNIDADES
SANITÁRIOS = 04 UNIDADES
ESTAR = 01 UNIDADE
DML = 01 UNIDADE
LAVANDERIA = 03 UNIDADES
ATENDIMENTO = 01 UNIDADE
ENFERMAGEM - 01 UNIDADE
BANHO PLANTONISTA = 04 UNIDADES
BANHOS DOS ALOJAMENTOS = 4X4 UNIDADES = 16 UNIDADES
15.5 | SINAPI | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 5
BANHO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
BANHOS DOS ALOJAMENTOS = 4X1 UNIDADE = 4 UNIDADES
15.6 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 10
COZINHA = 01 UNIDADE
SANITÁRIOS = 02 UNIDADES
DML = 01 UNIDADE
ENFERMAGEM - 01 UNIDADE
BANHO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
BANHOS DOS ALOJAMENTOS = 4X1 UNIDADE = 4 UNIDADES
15.7 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 2
QUANT = 02 UNIDADES
15.8 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1
QUANT = 01 UNIDADE
15.9 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1
QUANT = 01 UNIDADE
15.10 | SINAPI | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 50
COMPRIMENTO ESTIMADO = 50,00 M
15.11 | SINAPI | 91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 50
COMPRIMENTO ESTIMADO = 50,00 M
15.12 | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 120
COMPRIMENTO ESTIMADO = 120,00 M
15.13 | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1
COZINHA = 01 UNIDADE
15.14 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 66
ESTAR = 06 UNIDADES
HALL = 01 UNIDADE
SANITÁRIOS = 02 UNIDADES
LIXO = 01 UNIDADE
DML = 01 UNIDADE
LAVANDERIA = 02 UNIDADES
ATENDIMENTO = 02 UNIDADES
QUARTO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
BANHO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
ENFERMAGEM = 01 UNIDADE
CIRCULAÇÃO = 06 UNIDADES
ALOJAMENTOS 1,2,4 = 3X9 UNIDADES = 27 UNIDADES
ALOJAMENTO 3 = 11 UNIDADES
BANHO DOS ALOJAMENTOS = 4X1 UNIDADE = 04 UNIDADES
15.15 | SINAPI | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 6
COZINHA = 04 UNIDADES
HALL/CIRCULAÇÃO = 02 UNIDADES
15.16 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 42
ESTAR = 04 UNIDADES
LAVANDERIA = 03 UNIDADES
QUARTO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
BANHO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
ENFERMAGEM = 02 UNIDADE
CIRCULAÇÃO = 03 UNIDADES
ALOJAMENTOS 1,2,3,4 = 4X6 UNIDADES = 24 UNIDADES
BANHO DOS ALOJAMENTOS = 4X1 UNIDADE = 04 UNIDADES
15.17 | SINAPI | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 9
ESTAR = 04 UNIDADES
ATENDIMENTO = 03 UNIDADES
ENFERMAGEM = 02 UNIDADE
15.18 | SINAPI | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 62.84
COMPRIMENTO = 26,64+0,70+7,65+1,40+2,10+0,70+2,50+0,70+3,25+1,40+2,50+0,70+ +12,60 = 62,84 M
15.19 | SINAPI | 74131/7 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
15.20 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 15
ESTAR/HALL/SANITÁRIOS = 01 UNIDADE
LIXO/DML/LAVANDERIA = 01 UNIDADE
COZINHA = 01 UNIDADE
ATENDIMENTO = 01 UNIDADE1
QUARTO PLANTONISTA/ENFERMAGEM = 01 UNIDADE
BANHO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
CIRCULAÇÃO = 01 UNIDADE
ALOJAMENTOS = 4 UNIDADES
BANHO DOS ALOJAMENTOS = 04 UNIDADES
15.21 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 15
ESTAR/HALL/SANITÁRIOS = 01 UNIDADE
LIXO/DML/LAVANDERIA = 01 UNIDADE
COZINHA = 01 UNIDADE
ATENDIMENTO = 01 UNIDADE1
QUARTO PLANTONISTA/ENFERMAGEM = 01 UNIDADE
BANHO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
CIRCULAÇÃO = 01 UNIDADE
ALOJAMENTOS = 4 UNIDADES
BANHO DOS ALOJAMENTOS = 04 UNIDADES
15.22 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
COZINHA = 01 UNIDADE
LAVANDERIA = 01 UNIDADE
15.23 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5
BANHO DOS ALOJAMENTOS = 4X1 UNIDADE = 04 UNIDADES
BANHO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
16. |  |  | COBERTURA
16.1 | SINAPI | 92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6
QUANTIDADE ESTIMADA = 06 UNIDADES
16.2 | SINAPI | 92553 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3
QUANTIDADE ESTIMADA = 03 UNIDADES
16.3 | SINAPI | 92568 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 294.89
BLOCO ANTIGO - TELHADO EM DUAS ÁGUAS, COMPOSTO POR TRÊS ÁREAS DISTINTAS, SENDO:
1ª ÁREA: PROJEÇÃO EM FORMA DE RETÂNGULO:
ALTURA DA CUMEEIRA = 2,73 M
PROJEÇÃO DO VÃO MAIOR = 27,33 M
PROJEÇÃO DO VÃO MENOR = 10,63 M
COMPRIMENTO DO VÃO MENOR =( 2,73²+(10,63/2)²) = 5,98 M
ÁREA DA PRIMEIRA ÁGUA = 5,98X27,33 = 163,43 M²
2ª ÁREA: PROJEÇÃO EM FORMA DE TRAPÉZIO:
PROJEÇÃO DO VÃO MAIOR = 20,02 M
PROJEÇÃO DO VÃO MENOR = 14,70 M
COMPRIMENTO DO VÃO MENOR = 5,98 M
ÁREA DA 2ª ÁGUA = (20,02+14,70)X(5,98/2) = 103,81 M²
3ª ÁREA: PROJEÇÃO EM FORMA DE TRAPÉZIO:
PROJEÇÃO DO VÃO MAIOR = 7,30 M
PROJEÇÃO DO VÃO MENOR = 1,95 M
COMPRIMENTO DO VÃO MENOR = 5,98 M
ÁREA DA 3ª ÁGUA = (7,30+1,95)X(5,98/2) = 27,66 M²
ÁREA TOTAL DO BLOCO ANTIGO = 294,89 M²
16.4 | SINAPI | 92571 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 182.51
BLOCO NOVO - TELHADO EM TRÊS ÁGUAS, SENDO:
3ª ÁGUA: PROJEÇÃO EM FORMA DE TRIÂNGULO:
ALTURA DA CUMEEIRA = 3,83 M
DISTÂNCIA DA CUMEEIRA À BORDA FRONTAL DO TELHADO = 7,29 M
COMPRIMENTO DA BORDA FRONTAL = 14,58 M (CONSIDERANDO A ÁGUA UM TRIÂNGULO)
COMPRIMENTO DA FACE INCLINADA DA 3ª ÁGUA =( 7,29²+3,83²) = 8,23 M
ÁREA DA 3ª ÁGUA = 14,90X8,23/2 = 61,31 M²
1ª E 2ª ÁGUAS: PROJEÇÃO EM FORMA DE RETÂNGULO:
COMPRIMENTO DA CUMEEIRA = 5,46 M
DISTÂNCIA DA CUMEEIRA À BORDA LATERAL DO TELHADO = 8,23²+(14,90/2)² = 11,10M
ÁREA DE UMA ÁGUA = 5,46X11,10 = 60,60 M²
ÁREA DAS DUAS ÁGUAS = 121,20 M²
ÁREA TOTAL DO BLOCO NOVO = 182,51 M²
16.5 | SINAPI | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.66
COMPRIMENTO = 5,46+2X11,10 = 27,66 M
16.6 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.33
COMPRIMENTO = 27,33 M
16.7 | SINAPI | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 477.4
ÁREA TOTAL DE TELHADO = 294,89+182,51 = 477,70 M²
16.8 | SINAPI | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 294.89
ÁREA TOTAL DE TELHADO DO BLOCO ANTIGO = 294,89 M²
16.9 | SINAPI | 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 182.51
ÁREA TOTAL DE TELHADO DO BLOCO NOVO = 182,51 M²
16.10 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 22.2
COMPRIMENTO = 2X11,10 = 22,20 M
16.11 | SINAPI | 100328 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 58.98
ESTIMATIVA PARA REAPROVEITAMENTO DE 20% DAS TELHAS EXISTENTES = = 294,89X0,20 = 58,98 M²
17. |  |  | PINTURA
17.1 | SINAPI | 73865/1 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | M2 | 4.34
PORTÃO DO PATIO - 1,40X1,55 = 2,17 M²; ÁREA DE PINTURA = 2X2,17 = 4,34 M²
17.2 | SINAPI | 73924/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 4.34
PORTÃO DO PATIO - 1,40X1,55 = 2,17 M²; ÁREA DE PINTURA = 2X2,17 = 4,34 M²
17.3 | SINAPI | 74065/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 63
BANHO PLANTONISTA: 1 PORTA = 2X0,60X2,10 = 2,52 M²
COZINHA: 01 PORTA
SANITÁRIOS - 02 PORTAS = 4X2X0,70X2,10 = 11,76 M²
DML - 01 PORTA
QUARTO PLANTONISTA - 01 PORTA = 2X0,80X2,10 = 3,36 M²
HALL - 01 UNIDADE
LIXO - 01 UNIDADE
LAVANDERIA - 1 PORTA
ATENDIMENTO - 1 PORTA =12X2X0,90X2,10 = 45,36 M²
ALOJAMENTO 1 - 02 PORTAS
ALOJAMENTO 2 - 02 PORTAS
ALOJAMENTO 3 - 02 PORTAS
ALOJAMENTO 4 - 02 PORTAS
17.4 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 222.88
COMPRIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS = 26,64+9,24+7,50+10,70+5,55+2,50+3,25+1,10+ +2,00+14,68 = 83,08 M
ALTURA DAS PAREDES EXTERNAS = 3,00 M
ÁREA DAS PAREDES EXTERNAS SEM DESCONTO DE VÃOS = 83,08X3,00 = 249,24 M²
VÃOS À DESCONTAR - JANELAS - FACE EXTERNA = 2X0,80X0,60+2X0,80X0,60+2,00X1,00+2X1,60X1,00+2X2,00X1,00+0,80X0,60+3X1,60X1,00+0,80X0,60+2X2,00X1,00+2X1,60X1,00+0,80X0,60+1,80X1,00 = 26,36 M²
ÁREA DAS PAREDES EXTERNAS COM DESCONTO DE VÃOS = 249,24-26,36 = 222,88 M²
17.5 | SINAPI | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 331.27
SANITÁRIOS = 2,58 + 1,87 = 4,45 M²
HALL = 1,57 M²
HALL = 2,50 M²
CIRCULAÇÃO = 3,30 M²
DML = 3,00 M²
ENFERMAGEM = 2,94 M²
BANHO PLANTONISTA = 2,46 M²
BANHO ALOJAMENTO 1 = 4,20 M²
BANHO ALOJAMENTO 3 = 3,75 M²
LIXO = 5,60 M²
QUARTO PLANTONISTA = 6,07 M²
BANHO ALOJAMENTO 2 = 5,13 M²
BANHO ALOJAMENTO 4 = 5,00 M²
COZINHA = 31,23 M²
ESTAR = 34,54 M²
LAVANDERIA = 15,03 M²
ATENDIMENTO = 12,05 M²
ALOJAMENTO 2 = 38,99 M²
ALOJAMENTO 1 = 34,36 M²
ALOJAMENTO 3 = 35,69 M²
ALOJAMENTO 4 = 34,25 M²
CIRCULAÇÃO = 20,64 M²
17.6 | SINAPI | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 521.6
PÉ DIREITO = 3,00 M
COMPRIMENTO DAS PAREDES:
ESTAR/HALL = 0,90+0,90+4,40+0,15+0,90+1,10+0,90+0,10+1,25+0,15+1,25+1,00+ +0,10+1,25+3,80+1,30+0,10+0,20+0,10+1,95+2,15+2,00 = 25,95 M
ATENDIMENTO = 3,40+3,55+3,40+2,55+0,10 = 13,00 M
QUARTO PLANTONISTA = 3,19+2,06+0,10+2,49+1,00+0,10 = 8,94 M
POSTO ENFERMAGEM = 1,65+1,54+0,55+0,15+0,15+1,54 = 5,58 M
CIRCULAÇÃO = 5,45+0,80+0,10+0,20+6,05+3,67+0,55+1,50+0,75+0,10+2,25+2,70+0,10+ +0,10+2,70 = 27,02 M
ALOJAMENTO 2 = 10,70+3,55+8,35+1,45+0,10+2,55 = 26,70 M
ALOJAMENTO 1 = 7,40+5,23+6,00+3,10+0,40+0,10+1,13+0,10 = 23,46 M
ALOJAMENTO 3 = 3,53+4,77+2,88+0,10+9,20+3,88 = 24,36 M
ALOJAMENTO 4 = 6,55+0,10+1,00+2,33+6,55+5,23 = 21,76 M
LIXO = 2X2,95+1,90= 7,80 M
COMPRIMENTO TOTAL = 25,95+13+8,94+5,58+27,02+26,7+23,46+24,36+21,76+7,80 = 184,57 M
ÁREA TOTAL SEM DESCONTO DE VÃOS =184,57X3,00 = 553,71 M²
VÃOS A DESCONTAR:
VÃOS INTERNOS:
ATENDIMENTO =0,90X2,10 = 1,89 M²
QUARTO PLANTONISTA = 0,80X2,10 = 1,68 M²
POSTO ENFERMAGEM = (0,55+1,54)X1,90 = 3,97 M²
CIRCULAÇÃO = 4X0,90X2,10 = 7,56 M²
ALOJAMENTO 2 = 2X0,90X2,10 = 3,78 M²
ALOJAMENTO 1 = 2X0,90X2,10 = 3,78 M²
ALOJAMENTO 3 = 2X0,90X2,10 = 3,78 M²
ALOJAMENTO 4 = 2X0,90X2,10 = 3,78 M²
LIXO = 0,90X2,10 = 1,89 M²
ÁREA TOTAL DOS VÃOS INTERNOS = 1,89+1,68+3,97+7,56+4X3,78+1,89 = 32,11 M 2
ÁREA TOTAL COM DESCONTO DE VÃOS = 553,71-32,11= 521,60 M²
17.7 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 331.27
VIDE ITEM 17.5
17.8 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES (INT. E EXT.), DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 744.48
ÁREA TOTAL = 222,88+521,60 = 744,48 M² (VIDE ITENS 17.4 E 17.6)
17.9 | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 345
VIDE ITEM 17.5
17.10 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 521.6
ÁREA TOTAL = 521,60 M² (VIDE ITEM 17.6)
18. |  |  | APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
18.1 | SINAPI | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5
BANHO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
BANHOS DOS ALOJAMENTOS = 4X1 UNIDADE = 4 UNIDADES
18.2 | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11
SANITÁRIOS = 02 UNIDADES
DML = 01 UNIDADE
LAVANDERIA = 02 UNIDADES
ATENDIMENTO = 01 UNIDADE
BANHO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
BANHOS DOS ALOJAMENTOS = 4 UNIDADES
18.3 | SINAPI | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11
IDEM ITEM ACIMA
18.4 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 7
SANITÁRIOS = 02 UNIDADES
BANHO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
BANHOS DOS ALOJAMENTOS = 4 UNIDADES
18.5 | EMOP | 18.005.0015-A | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO MÉDIO LUXO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 7
IDEM ITEM ACIMA
18.6 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3
DML = 01 UNIDADE
LAVANDERIA = 02 UNIDADES
18.7 | SINAPI | 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 1
COZINHA = 01 UNIDADE
18.8 | EMOP | 18.016.0030-A | BANCA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 2,00 X 0,55M, EM CHAPA 18.304, COM UMA CUBA DE 500 X 400 X 200MM EM CHAPA 20.304, VÁLVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFÃO 1680 1.1/2” X 1.1/2”, SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1
ENFERMAGEM = 01 UNIDADE
18.9 | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8
SANITÁRIOS = 02 UNIDADES
ATENDIMENTO = 01 UNIDADE
BANHO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
BANHOS DOS ALOJAMENTOS = 4X1 UNIDADES = 4 UNIDADES
18.10 | SINAPI | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3
DML = 01 UNIDADE
LAVANDERIA = 02 UNIDADES
18.11 | EMOP | 18.009.0105-A | TORNEIRA COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, COM LEVE PRESSÃO MANUAL. FORNECIMENTO | UN | 8
SANITÁRIOS = 02 UNIDADES
ATENDIMENTO = 01 UNIDADE
BANHO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
BANHOS DOS ALOJAMENTOS = 4X1 UNIDADES = 4 UNIDADES
18.12 | EMOP | 18.009.0070-A | TORNEIRA HOSPITALAR, ACIONADA POR ALAVANCA, TIPO PAREDE, DE 1/2" X 28CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO | UN | 1
ENFERMAGEM = 01 UNIDADE
18.13 | EMOP | 18.013.0165-A | GRELHA DE AÇO INOX, 10 X 10CM, SISTEMA ROTATIVO, COM CAIXILHO. FORNECIMENTO | UN | 16
COZINHA = 02 UNIDADES
SANITÁRIOS = 02 UNIDADES
DML = 01 UNIDADE
LAVANDERIA = 01 UNIDADE
BANHO PLANTONISTA = 02 UNIDADES
BANHOS DOS ALOJAMENTOS = 4X2 UNIDADE = 8 UNIDADES
18.14 | EMOP | 18.027.0518-A | LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REAT OR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 36
ESTAR = 06 UNIDADES
LIXO = 01 UNIDADE
DML = 01 UNIDADE
LAVANDERIA = 02 UNIDADES
ATENDIMENTO = 02 UNIDADES
QUARTO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
ENFERMAGEM = 01 UNIDADE
CIRCULAÇÃO = 06 UNIDADES
ALOJAMENTOS 1,2,4 = 3X4 UNIDADES = 12 UNIDADES
BANHO DOS ALOJAMENTOS = 4X1 UNIDADE = 04 UNIDADES
18.15 | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 26
CIRCULAÇÃO = 01 UNIDADE
HALL = 01 UNIDADE
HALL = 01 UNIDADE
SANITÁRIOS = 02 UNIDADES
BANHO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
ALOJAMENTOS 1,2,3,4 = 4X5 UNIDADES = 20 UNIDADES
18.16 | EMOP | 15.007.0210-A | PÁRA-RAIO DE TELHADO, TIPO FRANKLIN, EM LATAO CROMADO, H = 37,5CM, COMPREENDENDO: 30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM², HASTE DE TERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇAO | UN | 2
QUANTIDADE ESTIMADA = 02 UNIDADES
18.17 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 9
SANITÁRIOS = 02 UNIDADES
BANHO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
BANHO ALOJAMENTOS 1,2,3,4 = 4 UNIDADES
ATENDIMENTO = 01 UNIDADE
ENFERMAGEM = 01 UNIDADE
18.18 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 7
SANITÁRIOS = 02 UNIDADES
BANHO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
BANHO ALOJAMENTOS 1,2,3,4 = 4 UNIDADES
18.19 | EMOP | 18.005.0012-A | PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | UN | 9
SANITÁRIOS = 02 UNIDADES
BANHO PLANTONISTA = 01 UNIDADE
BANHO ALOJAMENTOS 1,2,3,4 = 4 UNIDADES
ATENDIMENTO = 01 UNIDADE
ENFERMAGEM = 01 UNIDADE
18.20 | SINAPI | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 2
QUANTIDADE ESTIMADA = 02 UNIDADES
23. |  |  | LIMPEZA DA OBRA
23.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 81.37
ÁREA DE CALÇADA = (20,04+10,80+14,68)X1,20 + 10,70X2,50 = 81,37 M²
23.2 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO | M2 | 331.27
ÁREA DE PISO EM PORCELANATO = 331,27 M² (VER ITENS 13.4 A 13.6)
23.3 | SINAPI | 99808 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA | M2 | 286.3
ÁREA DE REVESTIMENTO = 286,30 M² (VER ITENS 13.11)
24. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
24.1 | SINAPI | 90777 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | H | 440
24.2 | SINAPI | 90767 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 880
24.3 | SINAPI | 90776 | MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS | H | 880
24.4 | SINAPI | 90766 | MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFADO,INCLUSIVE ENCARGOS S OCIAIS | H | 880
24.5 | EMOP | 05.105.0047-A | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS | H | 440
24.6 | EMOP | 05.100.0900-A | UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGI A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION AIS,CUR | UR | 92.5

## 24 MEM CAL ADMIN
PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E APOIO À GESTÃO
24 |  | ADMINISTRAÇÃO
| SINAPI |  | MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.01 | 90777 |  | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares |  |  |  | 440 | H
ELEMENTO |  |  | Horas trabalhadas por dia (h) | Dias trabalhados no mês (dias) | Total de horas trabalhadas no mês (h) | Prazo da obra (mês) | Nº de profissionais | TOTAL
Mão de obra |  |  | 4 | 22 | 88 | 5 | 1 | 440
[7 empty] | TOTAL | 440 | 78.87 | 34702.8
| SINAPI |  | MÃO DE OBRA DE APONTADOR |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.02 | 90767 |  | Apontador ou apropriador com encargos complementares |  |  |  | 880 | H
ELEMENTO |  |  | Horas trabalhadas por dia (h) | Dias trabalhados no mês (dias) | Total de horas trabalhadas no mês (h) | Prazo da obra (mês) | Nº de profissionais | TOTAL
Mão de obra |  |  | 8 | 22 | 176 | 5 | 1 | 880
[7 empty] | TOTAL | 880 | 28.01 | 24648.8
| SINAPI |  | MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.03 | 90776 |  | Encarregado geral com encargos complementares |  |  |  | 880 | H
ELEMENTO |  |  | Horas trabalhadas por dia (h) | Dias trabalhados no mês (dias) | Total de horas trabalhadas no mês (h) | Prazo da obra (mês) | Nº de profissionais | TOTAL
Mão de obra |  |  | 8 | 22 | 176 | 5 | 1 | 880
[7 empty] | TOTAL | 880 | 31.25 | 27500
| SINAPI |  | MÃO DE OBRA DE ALMOXARIFE |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.04 | 90766 |  | Almoxarife com encargos complementares |  |  |  | 880 | H |  |  |  | #N/A
ELEMENTO |  |  | Horas trabalhadas por dia (h) | Dias trabalhados no mês (dias) | Total de horas trabalhadas no mês (h) | Prazo da obra (mês) | Nº de profissionais | TOTAL
Mão de obra |  |  | 8 | 22 | 176 | 5 | 1 | 880
[7 empty] | TOTAL | 880 | 22.02 | 19377.6 | 118905.6
| EMOP |  | MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.05 | 05.105.0047-A |  | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS |  |  |  | 440 | H |  |  |  | 0
ELEMENTO |  |  | Horas trabalhadas por dia (h) | Dias trabalhados no mês (dias) | Total de horas trabalhadas no mês (h) | Prazo da obra (mês) | Nº de profissionais | TOTAL
Mão de obra |  |  | 4 | 22 | 88 | 5 | 1 | 440
[7 empty] | TOTAL | 440 | 28.81 | 12676.4 | 12676.4
131582
| EMOP |  | COMPLEMENTO ADMIN. LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.06 | 05.100.0900-A |  | UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGI A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION AIS,CUR |  |  |  | 102.36 | UR
ELEMENTO |  |  | Total de Mão de Obra (R$) | Total de Equipamentos (R$) | Total de Administração V (R$) | Percentual que cobre os itens de consumo p (%) | Valor C (R$) | TOTAL (V x p) / C |  |  |  | #N/A
|  |  | 131582 | 0 | 131582 | 2% | 25.71 | 102.3586
[7 empty] | TOTAL | 102.3586 | 25.71 | 2631.64
Para incluir as despesas de consumo do canteiro, tais como água, telefone, energia, materiais de escritório e limpeza, móveis e utensílios, etc., proceder da seguinte maneira:
Custo total da planilha de administração local = V
Determinar o percentual que cobre os itens de consumo = p
OBS.: Este valor (p) fica limitado a 2% dos itens listados na administração local, conforme explicado no início do Catálogo de Referência. Para aplicação de percentual superior terá que haver uma justificativa e autorização pela Diretoria competente de cada Órgão.
Determinar o valor dos itens de consumo = V x p
Procurar no Boletim de Custos o valor do item 05.100.0900-A = C
Determinar a quantidade no orçamento = (V x p) /C
Acrescentar no seu orçamento o item
05.100.900-0 - Unidade de referência, para despesas dentro do canteiro de obras, tais como: consumo de água, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritório, computadores, móveis e utensílios, ar condicionado, bebedouro, ART, fotografias, uniformes e demais itens que complementam as despesas já consideradas UNIDADE= UR; QUANTIDADE = . (V x p) /C; CUSTO UNITÁRIO =C
Exemplo
Custo total de todos os itens constantes na planilha de administração local (mão de obra e veículos) = R$ 100.000,00
Percentual determinado = 2%
Valor dos itens de consumo: 2% x 100,000. 00 = R$ 2.000,00
Valor publicado no Boletim Mensal de custos para o item 05.100.900-0 = R$ 15,40
Quantidade do orçamento = R$ 2.000,00 / R$ 15,40 = 129,87 UR
Acrescentar na planilha orçamentária
05.100.900-0 - Unidade de referência, para despesas dentro do canteiro de obras, tais como: consumo de água, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritório, computadores, móveis e utensílios, ar condicionado, bebedouro, ART, fotografias, uniformes e demais itens que complementam as despesas já consideradas UNIDADE= UR; QUANTIDADE = 129,87 ; CUSTO UNITÁRIO = 15,40 ; VALOR FINAL = R$ 1999,99

## CALCULO DO B.D.I.
PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E APOIO À GESTÃO
OBJETO : | REFORMA DE CGBP-HAC-CASA DA GESTANTE
Prazo da Obra : | 5 MESES
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B . D . I .
X - Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO | [6 empty] | ALÍQUOTA ( % )
AC | Taxa de Administração Central | [5 empty] | 2%
S + G | Taxa de Seguro e Garantia | [5 empty] | 0.6%
R | Taxa de Riscos | [5 empty] | 0.87%
X= | [6 empty] | 3.47%
Y - Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO | [6 empty] | ALÍQUOTA ( % )
DF | Taxa de Despesas Financeiras | [5 empty] | 0.39%
Y= | [6 empty] | 0.39%
Z - Taxa representativa do LUCRO
TIPO | [6 empty] | ALÍQUOTA ( % )
L | Taxa de Lucro/Remuneração | [5 empty] | 4.51%
Z= | [6 empty] | 4.51%
I - Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO | [6 empty] | ALÍQUOTA ( % )
I.1 - | I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal | [5 empty] | 5%
I.2 - | CONFINS ( Contribuição para o Faturamento da Seguridade Social ) - Federal | [5 empty] | 3%
I.3 - | P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal | [5 empty] | 0.65%
I.4 - | CPRB (Contribuição Previdênciaria Sobre Receita Bruta)- Federal | [5 empty] | 4.5%
I |  |  | I=ISS+CONFINS+PIS+CPRB |  |  |  | 13.15%
B.D.I. = | {1+(AC+R+S+G)}*(1+DF)*(1+L) |  |  | -1
(1-I)
B D I - Benefício e Despesas Indiretas | [5 empty] | 25 | % | 0.25
Planilha elaborada de acordo com as seguintes orientações :
Ofício 2319/2013_GIDUR/RJ_Alteração nos parâmetros e Análise de Engenharia
Percentual Máximo Adotado
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  |  |  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Taxa de Administração Central |  |  |  |  | 3% | 4% | 5.5%
Taxa de Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Taxa de Riscos |  |  |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Taxa de Lucro/Remuneração |  |  |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS, COFINS, ISS E CPRB |  |  |  |  | 8.65% | 8.65% | 8.65%
Parametros válidos para Caixa Econômica Federal |  |  |  |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Instrução normativa n°1.1812, de junho de 2018
Relação de atividades sujeitas a CPRB a partir de 1° de setembro de 2018
(anexo IV da Instrução Normativa RFB n°1.436, de 30 de dezembro de 2013)
SETOR | [6 empty] | ALÍQUOTA
4. Construção Civil | [6 empty] | 4.5%
Empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.01
Empresas de construção civil de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0
OBS: Utilizado para obras com desoneração