## RESUMO
PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E APOIO À GESTÃO
Referência: abril/2020
OBJETO: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE VILA FELIPE, MOSELA, VILA RICA, AMAZONAS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALOR | (%)
1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 25612.13 | 8.9301
2 | REBOCO E PINTURA |  | 70107.2422 | 24.4441
3 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 18995.4906 | 6.6231
4 | CALÇADAS |  | 1588.6 | 0.55389
5 | COBERTURA |  | 81772.54 | 28.5114
6 | AGUAS PLUVIAIS |  | 11542.96 | 4.0247
7 | DIVERSOS |  | 4568.6952 | 1.593
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 72618.693 | 25.3198
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 286806.351 | 100
|  | VALOR BDI: 25% | 71701.5878
|  | VALOR TOTAL: | 358507.9388

## ORCAMENTO
PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E APOIO À GESTÃO
Referência: abril/2020
ORÇAMENTO: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE VILA FELIPE, MOSELA, VILA RICA, AMAZONAS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 25612.13
1.1 | 16.013.0006-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO,TIPO CALHA COM 90CM DE LARGURA,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA | EMOP | M2 | 602 | 20.24 | 12184.48
1.2 | 16.013.0002-A | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA | EMOP | M2 | 100 | 110.97 | 11097
1.3 | 05.001.0134-0 | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | EMOP | UN | 1 | 22.85 | 22.85
1.4 | 05.105.0019-0 | MAO-DE-OBRA DE MARTELETEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 24 | 21.67 | 520.08
1.5 | 05.105.0015-0 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 24 | 15.69 | 376.56
1.6 | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | EMOP | UN | 4 | 239.69 | 958.76
1.7 | 05.001.0171-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 20,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ | EMOP | M3 | 20 | 22.62 | 452.4
2 | REBOCO E PINTURA | [5 empty] | 70107.2422
2.1 | 13.004.0010-0 | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:2,COM ESPESSURA DE 2,5CM E REBOCO DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 5MM | EMOP | M2 | 125 | 41.64 | 5205
2.2 | 17.018.0115-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | EMOP | M2 | 960.5 | 39.28 | 37728.44
2.3 | 17.018.0252-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,DEMAO DE MEIA MASSA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | EMOP | M2 | 313.5 | 22.37 | 7012.995
2.4 | 17.018.0050-0 | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD OU PREMIUM,PARA INTERIOR OU EXTERIOR (NBR 15079),SOBRE CHAPISCO,INCLUSIVESELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | EMOP | M2 | 776.11 | 16.18 | 12557.4598
2.5 | 17.017.0176-A | REPINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,SOBRE SUPERFICIE JA PINTADA EM BOM ESTADO,APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO E NA COR EXISTENTE | EMOP | M2 | 271.7 | 17.73 | 4817.241
2.6 | 17.017.0301-A | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE ANTIOXIDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE | EMOP | M2 | 190.96 | 14.59 | 2786.1064
3 | REVESTIMENTO DE PISO | [5 empty] | 18995.4906
3.1 | 13.330.0051-0 | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOS A CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-III,ASSENTESEM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE ARGAMASSADE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,E REJUNTAMENTO PRONTO | EMOP | M2 | 211.11 | 82.96 | 17513.6856
3.2 | 13.301.0118-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM | EMOP | M2 | 76.5 | 19.37 | 1481.805
4 | CALÇADAS | [5 empty] | 1588.6
4.1 | 13.370.0055-0 | PAVIMENTACAO COM PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS,40X40X6CM FCK=10MPA,COM INTERSTICIOS DE 5CM,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EXCLUSIVE TOMADA DE JUNTAS E PREPARO DO TERRENO | EMOP | M2 | 23.5 | 67.6 | 1588.6
5 | COBERTURA | [5 empty] | 81772.54
5.1 | 16.002.0012-0 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 102 | 61.29 | 6251.58
5.2 | 16.001.0050-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 102 | 88.51 | 9028.02
5.3 | 16.002.0015-A | CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 20 | 25.85 | 517
5.4 | 16.004.0025-0 | COBERTURA EM TELHA TIPO CALHA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 44CM DE LARGURA,COMESPESSURA DE 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 602 | 101.97 | 61385.94
5.5 | 16.004.0042-0 | CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS TIPO CALHA 44CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 15 | 39.42 | 591.3
5.6 | 05.006.0001-1 | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | EMOP | M2XMES | 215 | 6.06 | 1302.9
5.7 | 04.020.0122-0 | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010) | EMOP | M2XKM | 2300 | 0.12 | 276
5.8 | 04.021.0010-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL | EMOP | M2 | 115 | 0.72 | 82.8
5.9 | 05.007.0007-0 | ALUGUEL DE PASSARELA METÁLICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METÁLICO TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME E MOVIMENTAÇÃO (VIDE ITEM 05.008.0008) | EMOP | M2XMÊS | 45 | 35.13 | 1580.85
5.10 | 05.008.0001-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA | EMOP | M2 | 115 | 6.46 | 742.9
5.11 | 05.008.0008-1 | MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA | EMOP | M2 | 25 | 0.53 | 13.25
6 | AGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 11542.96
6.1 | 16.005.0025-0 | CALHA DE ALUMINIO,0,18M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,5MM E DESENVOLVIMENTO 0,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 50 | 58.77 | 2938.5
6.2 | 16.005.0018-0 | CALHA DE ALUMINIO,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,8MM E DESENVOLVIMENTO DE 1M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 20 | 94 | 1880
6.3 | 15.036.0052-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | EMOP | M | 52 | 23.06 | 1199.12
6.4 | 16.005.0028-0 | RUFO DE ALUMINIO DE 0,5X300MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 102 | 54.17 | 5525.34
7 | DIVERSOS | [5 empty] | 4568.6952
7.1 | 14.002.0402-0 | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TIPO VENEZIANA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E DOBRADICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 415.66 | 415.66
7.2 | 13.175.0012-0 | FORRO DE PVC EM REGUAS DE 100MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA DE METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 5.76 | 39.27 | 226.1952
7.3 | 13.196.0030-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD A SER APLICADO NO SISTEMA DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X1250MM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM COM PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIX.EM ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC | EMOP | M2 | 20 | 50.94 | 1018.8
7.4 | 16.035.0005-0 | IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOES DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS,VEDACAO DE CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM | EMOP | M | 50 | 30.13 | 1506.5
7.5 | 09.001.0002-0 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DE TERRENO,PARA RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS | EMOP | M2 | 50 | 14.85 | 742.5
7.6 | 02.020.0003-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DEMADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 6 | 109.84 | 659.04
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 72618.693
8.1 | 05.105.0032-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | EMOP | H | 264 | 89.19 | 23546.16
8.2 | 05.105.0022-A | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 528 | 25.64 | 13537.92
8.3 | 05.105.0027-A | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE TURMA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 528 | 29.98 | 15829.44
8.4 | 05.105.0024-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 528 | 16.52 | 8722.56
8.5 | 05.105.0047-A | MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 264 | 36.07 | 9522.48
8.6 | 05.100.0900-A | UNIDADE DE REFERÊNCIA - COMPLEMENTO ADM LOCAL | EMOP | UR | 55.35 | 26.38 | 1460.133
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 286806.351
[5 empty] | VALOR BDI : 25% |  | 71701.5878
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 358507.9388

## MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E APOIO À GESTÃO
Referência: abril/2020
MEMÓRIA DE CÁLCULO: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE VILA FELIPE, MOSELA, VILA RICA, AMAZONAS
1.1. 16.013.0006-0 - RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO,TIPO CALHA COM 90CM DE LARGURA,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA (M2)
QTD
RETIRADA DE TELHAS POSTO VILA FELIPE | 42 | 42 | 42
RETIRADA DE TELHAS POSTO AMAZONAS | 560 | 560 | 560
602
1.2. 16.013.0002-A - RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA (M2)
QTD
RETIRADA DE TELHAS POSTO MOSELA | 100 | 100 | 100
100
1.3. 05.001.0134-0 - ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS (UN)
QTD
RETIRADA DE PORTA ENTRADA POSTO VILA FELIPE | 1 | 1 | 1
1
1.4. 05.105.0019-0 - MAO-DE-OBRA DE MARTELETEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (H)
QTD
MÃO DE OBRA PARA DEMOLIÇÃO DE CALÇADA POSTO VILA RICA | 1*8 | 8 | 8
MÃO DE OBRA PARA DEMOLIÇÃO DE PISO POSTO VILA FELIPE | 2*8 | 16 | 16
24
1.5. 05.105.0015-0 - MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (H)
QTD
MÃO DE OBRA PARA DEMOLIÇÃO DE CALÇADA POSTO VILA RICA | 1*8 | 8 | 8
MÃO DE OBRA PARA DEMOLIÇÃO DE PISO POSTO VILA FELIPE | 2*8 | 16 | 16
24
1.6. 04.014.0095-0 - RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (UN)
QTD
RETIRADA DE ENTULHO POSTO VILA RICA | 1 | 1 | 1
RETIRADA DE ENTULHO POSTO VILA FELIPE | 2 | 2 | 2
RETIRADA DE ENTULHO POSTO MOSELA | 1 | 1 | 1
4
1.7. 05.001.0171-0 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 20,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ (M³)
QTD
TRANSPORTE DE ENTULHO POSTO VILA RICA | 1 | 5 | 5
TRANSPORTE DE ENTULHO POSTO VILA FELIPE | 2 | 10 | 10
TRANSPORTE DE ENTULHO POSTO MOSELA | 1 | 5 | 5
20
2.1. 13.004.0010-0 - REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:2,COM ESPESSURA DE 2,5CM E REBOCO DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 5MM (M2)
QTD
POSTO DE SAUDE MOSELA - ESTIMADO | 30 | 30 | 30
POSTO DE SAÚDE AMAZONAS - ESTIMADO | 50 | 50 | 50
POSTO DE SAÚDE VILA RICA - ESTIMADO | 10 | 10 | 10
POSTO DE SAÚDE VILA FELIPE - ESTIMADO | 35 | 35 | 35
125
2.2. 17.018.0115-0 - PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (M2)
QTD
POSTO DE SAÚDE AMAZONAS - FACHADAS EXTERNAS | (60*5)+(35*6) | 510 | 510
POSTO DE SAÚDE VILA FELIPE - FACHADAS EXTERNAS | (20*8)+(20*5)+(20*5)+(20*2) | 400 | 400
POSTO DE SAÚDE VILA RICA - ANEXO INTERIOR E EXTERIOR | (2,5+2,5+5,1)*2,5*2 | 50.5 | 50.5
935.25
2.3. 17.018.0252-0 - PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,DEMAO DE MEIA MASSA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (M2)
QTD
POSTO DE SAUDE MOSELA - FACHADAS EXTERNAS INCLUSIVE MURO LATERAL DIREITA | 50*4 | 200 | 200
POSTO DE SAÚDE VILA RICA - FACHADAS EXTERNAS | (7,5+10,2)*2*2,5 | 88.5 | 88.5
POSTO DE SAÚDE VILA RICA - PLATIBANDA | 25*1 | 25 | 25
313.5
2.4. 17.018.0050-0 - PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD OU PREMIUM,PARA INTERIOR OU EXTERIOR (NBR 15079),SOBRE CHAPISCO,INCLUSIVESELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (M2)
QTD
POSTO DE SAUDE MOSELA - PAREDES INTERNAS | 67*3 | 201 | 201
POSTO DE SAÚDE VILA RICA - PAREDES INTERNAS | 68*2,3 | 156.4 | 156.4
POSTO DE SAÚDE VILA FELIPE - PAREDES INTERNAS + TETO | 118,74*2,5 + 121,86 | 418.71 | 418.71
776.11
2.5. 17.017.0176-A - REPINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,SOBRE SUPERFICIE JA PINTADA EM BOM ESTADO,APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO E NA COR EXISTENTE (M2)
QTD
PORTAS LISAS 0,8X2,1 - POSTO MOSELA | 16*4,86 | 77.76 | 77.76
PORTAS LISAS 1,2X2,1 - POSTO MOSELA/ VILA FELIPE E VILA RICA | 3*6,66 | 19.98 | 19.98
PORTA VENEZIANA 1,2X2,1 - POSTO MOSELA | 5*1,2*2,1 | 12.6 | 12.6
JANELA VENEZIANA 1,6X2,1 - POSTO MOSELA | 5*5*1,6*2,1 | 84 | 84
JANELA CORRER 2,15X1,2 - POSTO MOSELA | 1*5 | 5 | 5
JANELAS MAX AR 1,2X0,6/ 0,6X0,6 - POSTO MOSELA | 9 | 9 | 9
PORTAS LISAS 1,0X2,1 - VILA FELIPE | 11*5,76 | 63.36 | 63.36
271.7
2.6. 17.017.0301-A - REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE ANTIOXIDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE (M2)
QTD
GRADIL FRONTAL POSTO MOSELA | 20*2 | 40 | 40
GUARNIÇÃO PORTAS POSTO VILA RICA - 8 UNIDADES | 0,35*5*8 | 14 | 14
GUARNIÇÃO JANELAS POSTO VILA RICA - 12 UNIDADES | 0,55*1,4*12 | 9.24 | 9.24
BANCOS POSTO VILA RICA - 2 UNIDADES | 1,8*2*2 | 7.2 | 7.2
GRADIL CASA DE GÁS POSTO VILA RICA | 1*2 | 2 | 2
GRADIL FRONTAL POSTO VILA RICA | 10*2 | 20 | 20
TOLDOS POSTO VILA RICA - 7 UNIDADES | 2*1,5*2*7 | 42 | 42
GRADES FACHADA POSTO VILA FELIPE | 10*1 | 10 | 10
GRADIL ENTRADA POSTO VILA FELIPE | 5*4 | 20 | 20
GRADIL PORTA POSTO VILA FELIPE | 1,2*2,1 | 2.52 | 2.52
CORRIMÃO RAMPA POSTO VILA FELIPE | 60*0,4 | 24 | 24
190.96
3.1. 13.330.0051-0 - REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOS A CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-III,ASSENTESEM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE ARGAMASSADE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,E REJUNTAMENTO PRONTO (M2)
QTD
REVESTIMENTO DE PISO POSTO VILA FELIPE | 121,86 | 121.86 | 121.86
REVESTIMENTO DE PISO POSTO VILA RICA | (7,5*10,2)+(2,5*5,1) | 89.25 | 89.25
211.11
3.2. 13.301.0118-0 - CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM (M2)
QTD
REGULARZAÇÃO DE PISO POSTO VILA RICA | (7,5*10,2) | 76.5 | 76.5
76.5
4.1. 13.370.0055-0 - PAVIMENTACAO COM PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS,40X40X6CM FCK=10MPA,COM INTERSTICIOS DE 5CM,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EXCLUSIVE TOMADA DE JUNTAS E PREPARO DO TERRENO (M2)
QTD
SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO - 50% APROVEITAMENTO | 47/2 | 23.5 | 23.5
23.5
5.1. 16.002.0012-0 - COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)
QTD
POSTO DE SAUDE VILA FELIPE | 2 | 2 | 2
POSTO DE SAUDE MOSELA | 100 | 100 | 100
102
5.2. 16.001.0050-0 - MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)
QTD
POSTO DE SAUDE VILA FELIPE | 2 | 2 | 2
POSTO DE SAUDE MOSELA | 100 | 100 | 100
102
5.3. 16.002.0015-A - CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
QTD
CUMEIRA POSTO DE SAÚDE MOSELA | 20 | 20 | 20
20
5.4. 16.004.0025-0 - COBERTURA EM TELHA TIPO CALHA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 44CM DE LARGURA,COMESPESSURA DE 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)
QTD
TELHADO POSTO AMAZONAS - SUBSTITUIÇÃO TOTAL | 560 | 560 | 560
TELHADO POSTO VILA FELIPE - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL | 42 | 42 | 42
602
5.5. 16.004.0042-0 - CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS TIPO CALHA 44CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
QTD
TELHADO POSTO AMAZONAS | 15 | 15 | 15
15
5.6. 05.006.0001-1 - ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (M2XMES)
QTD
ANDAIME PARA PINTURA DE FACHADAS POSTO AMAZONAS | 10*5*2 | 100 | 100
ANDAIME PARA PINTURA DE FACHADAS POSTO VILA FELIPE | 10*5*2 | 100 | 100
ANDAIME PARA PINTURA DE FACHADAS POSTO MOSELA | 5*3*1 | 15 | 15
215
5.7. 04.020.0122-0 - TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (M2XKM)
QTD
ANDAIME PARA PINTURA DE FACHADAS POSTO AMAZONAS | 10*5*20 | 1000 | 1000
ANDAIME PARA PINTURA DE FACHADAS POSTO VILA FELIPE | 10*5*20 | 1000 | 1000
ANDAIME PARA PINTURA DE FACHADAS POSTO MOSELA | 5*3*20 | 300 | 300
2300
5.8. 04.021.0010-0 - CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL (M2)
QTD
ANDAIME PARA PINTURA DE FACHADAS POSTO AMAZONAS | 10*5 | 50 | 50
ANDAIME PARA PINTURA DE FACHADAS POSTO VILA FELIPE | 10*5 | 50 | 50
ANDAIME PARA PINTURA DE FACHADAS POSTO MOSELA | 5*3 | 15 | 15
115
5.9. 05.007.0007-0 - ALUGUEL DE PASSARELA METÁLICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METÁLICO TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME E MOVIMENTAÇÃO (M2XMÊS)
QTD
ANDAIME PARA PINTURA DE FACHADAS POSTO AMAZONAS | 10*1,0*2 | 20 | 20
ANDAIME PARA PINTURA DE FACHADAS POSTO VILA FELIPE | 10*1,0*2 | 20 | 20
ANDAIME PARA PINTURA DE FACHADAS POSTO MOSELA | 5*1,0*1 | 5 | 5
45
5.10. 05.008.0001-0 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA (M2)
QTD
ANDAIME PARA PINTURA DE FACHADAS POSTO AMAZONAS | 10*5 | 50 | 50
ANDAIME PARA PINTURA DE FACHADAS POSTO VILA FELIPE | 10*5 | 50 | 50
ANDAIME PARA PINTURA DE FACHADAS POSTO MOSELA | 5*3 | 15 | 15
115
5.11. 05.008.0008-1 - MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA (M2)
QTD
ANDAIME PARA PINTURA DE FACHADAS POSTO AMAZONAS | 10*1,0 | 10 | 10
ANDAIME PARA PINTURA DE FACHADAS POSTO VILA FELIPE | 10*1,0 | 10 | 10
ANDAIME PARA PINTURA DE FACHADAS POSTO MOSELA | 5*1,0 | 5 | 5
25
6.1. 16.005.0025-0 - CALHA DE ALUMINIO,0,18M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,5MM E DESENVOLVIMENTO 0,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
QTD
CALHA TELHADO POSTO MOSELA | 50 | 50 | 50
50
6.2. 16.005.0018-0 - CALHA DE ALUMINIO,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,8MM E DESENVOLVIMENTO DE 1M.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
QTD
CALHA TELHADO POSTO VILA FELIPE | 20 | 20 | 20
20
6.3. 15.036.0052-0 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (M)
QTD
TUBO PARA QUEDA DE AGUA POSTO VILA FELIPE | 12 | 12 | 12
TUBO PARA QUEDA DE AGUA POSTO VILA MOSELA | 40 | 40 | 40
52
6.4. 16.005.0028-0 - RUFO DE ALUMINIO DE 0,5X300MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
QTD
TROCA DE RUFO POSTO MOSELA | 22 | 22 | 22
TROCA DE RUFO POSTO AMAZONAS | 40 | 40 | 40
TROCA DE RUFO POSTO VILA FELIPE | 40 | 40 | 40
102
7.1. 14.002.0402-0 - PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TIPO VENEZIANA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E DOBRADICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
QTD
PORTA ENTRADA POSTO VILA FELIPE | 1 | 1 | 1
1
7.2. 13.175.0012-0 - FORRO DE PVC EM REGUAS DE 100MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA DE METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)
QTD
FORRO PVC POSTO VILA RICA - BANHEIRO E CIRCULAÇÃO | (2,4*1,2)+(2,4*1,20) | 5.76 | 5.76
5.76
7.3. 13.196.0030-0 - FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD A SER APLICADO NO SISTEMA DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X1250MM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM COM PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIX.EM ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC (M2)
QTD
FORRO POSTO VILA FELIPE | 5*4 | 20 | 20
20
7.4. 16.035.0005-0 - IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOES DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS,VEDACAO DE CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM (M)
QTD
VEDAÇÃO DE ESTRTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO POSTO VILA RICA | 50 | 50 | 50
50
7.5. 09.001.0002-0 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DE TERRENO,PARA RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS (M2)
QTD
PLANTIO DE GRAMA NO ENTORNO DO POSTO VILA RICA | 50 | 50 | 50
50
7.6. 02.020.0003-0 - PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DEMADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)
QTD
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA TAMANHO 1X1,5M | 4*1*1,5 | 6 | 6
6

## MEM CAL ADMIN
PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E APOIO À GESTÃO
Referência: abril/2020
MEMÓRIA DE CÁLCULO ADMINISTRATIVA: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE VILA FELIPE, MOSELA, VILA RICA, AMAZONAS
24 |  | ADMINISTRAÇÃO
| EMOP |  | MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.01 | 05.105.0032-A |  | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS |  |  |  | 264 | H
ELEMENTO |  |  | Horas trabalhadas por dia (h) | Dias trabalhados no mês (dias) | Total de horas trabalhadas no mês (h) | Prazo da obra (mês) | Nº de profissionais | TOTAL
Mão de obra |  |  | 4 | 22 | 88 | 3 | 1 | 264
[7 empty] | TOTAL | 264 | 89.19 | 23546.16
| EMOP |  | MÃO DE OBRA DE APONTADOR |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.02 | 05.105.0022-A |  | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 528 | H
ELEMENTO |  |  | Horas trabalhadas por dia (h) | Dias trabalhados no mês (dias) | Total de horas trabalhadas no mês (h) | Prazo da obra (mês) | Nº de profissionais | TOTAL
Mão de obra |  |  | 8 | 22 | 176 | 3 | 1 | 528
[7 empty] | TOTAL | 528 | 25.64 | 13537.92
| EMOP |  | MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.03 | 05.105.0027-A |  | MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS |  |  |  | 528 | H
ELEMENTO |  |  | Horas trabalhadas por dia (h) | Dias trabalhados no mês (dias) | Total de horas trabalhadas no mês (h) | Prazo da obra (mês) | Nº de profissionais | TOTAL
Mão de obra |  |  | 8 | 22 | 176 | 3 | 1 | 528
[7 empty] | TOTAL | 528 | 29.98 | 15829.44
| EMOP |  | MÃO DE OBRA DE ALMOXARIFE |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.04 | 05.105.0024-A |  | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,INCLUSIVE ENCARGOS S OCIAIS |  |  |  | 528 | H |  |  |  | #N/A
ELEMENTO |  |  | Horas trabalhadas por dia (h) | Dias trabalhados no mês (dias) | Total de horas trabalhadas no mês (h) | Prazo da obra (mês) | Nº de profissionais | TOTAL
Mão de obra |  |  | 8 | 22 | 176 | 3 | 1 | 528
[7 empty] | TOTAL | 528 | 16.52 | 8722.56 | 71158.56
| EMOP |  | MÃO DE OBRA DE TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.05 | 05.105.0047-A |  | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS |  |  |  | 264 | H |  |  |  | 0
ELEMENTO |  |  | Horas trabalhadas por dia (h) | Dias trabalhados no mês (dias) | Total de horas trabalhadas no mês (h) | Prazo da obra (mês) | Nº de profissionais | TOTAL
Mão de obra |  |  | 4 | 22 | 88 | 3 | 1 | 264
[7 empty] | TOTAL | 264 | 36.07 | 9522.48 | 9522.48
| EMOP |  | COMPLEMENTO ADMIN. LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE | UNIDADE
24.06 | 05.100.0900-A |  | UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGI A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION AIS,CUR |  |  |  | 55.35 | UR
ELEMENTO |  |  | Total de Mão de Obra (R$) | Total de Equipamentos (R$) | Total de Administração V (R$) | Percentual que cobre os itens de consumo p (%) | Valor C (R$) | TOTAL (V x p) / C |  |  |  | #N/A
|  |  | 71158.56 | 0 | 71158.56 | 2% | 25.71 | 55.3548
[7 empty] | TOTAL | 55.3548 | 26.38 | 1460.2589
Para incluir as despesas de consumo do canteiro, tais como água, telefone, energia, materiais de escritório e limpeza, móveis e utensílios, etc., proceder da seguinte maneira:
Custo total da planilha de administração local = V
Determinar o percentual que cobre os itens de consumo = p
OBS.: Este valor (p) fica limitado a 2% dos itens listados na administração local, conforme explicado no início do Catálogo de Referência. Para aplicação de percentual superior terá que haver uma justificativa e autorização pela Diretoria competente de cada Órgão.
Determinar o valor dos itens de consumo = V x p
Procurar no Boletim de Custos o valor do item 05.100.0900-A = C
Determinar a quantidade no orçamento = (V x p) /C
Acrescentar no seu orçamento o item
05.100.900-0 - Unidade de referência, para despesas dentro do canteiro de obras, tais como: consumo de água, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritório, computadores, móveis e utensílios, ar condicionado, bebedouro, ART, fotografias, uniformes e demais itens que complementam as despesas já consideradas UNIDADE= UR; QUANTIDADE = . (V x p) /C; CUSTO UNITÁRIO =C
Exemplo
Custo total de todos os itens constantes na planilha de administração local (mão de obra e veículos) = R$ 100.000,00
Percentual determinado = 2%
Valor dos itens de consumo: 2% x 100,000. 00 = R$ 2.000,00
Valor publicado no Boletim Mensal de custos para o item 05.100.900-0 = R$ 15,40
Quantidade do orçamento = R$ 2.000,00 / R$ 15,40 = 129,87 UR
Acrescentar na planilha orçamentária
05.100.900-0 - Unidade de referência, para despesas dentro do canteiro de obras, tais como: consumo de água, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritório, computadores, móveis e utensílios, ar condicionado, bebedouro, ART, fotografias, uniformes e demais itens que complementam as despesas já consideradas UNIDADE= UR; QUANTIDADE = 129,87 ; CUSTO UNITÁRIO = 15,40 ; VALOR FINAL = R$ 1999,99

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E APOIO À GESTÃO
Referência: abril/2020
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE VILA FELIPE, MOSELA, VILA RICA, AMAZONAS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 25612.13 | 60% | 40% |  | 100%
|  |  | 15367.278 | 10244.852 |  | 25612.13
2 | REBOCO E PINTURA | 70107.2422 | 20% | 50% | 30% | 100%
|  |  | 14021.4484 | 35053.6211 | 21032.1727 | 70107.2422
3 | REVESTIMENTO DE PISO | 18995.4906 | 10% | 60% | 30% | 100%
|  |  | 1899.5491 | 11397.2944 | 5698.6472 | 18995.4906
4 | CALÇADAS | 1588.6 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 1588.6 | 1588.6
5 | COBERTURA | 81772.54 | 60% | 40% |  | 100%
|  |  | 49063.524 | 32709.016 |  | 81772.54
6 | AGUAS PLUVIAIS | 11542.96 | 60% | 40% |  | 100%
|  |  | 6925.776 | 4617.184 |  | 11542.96
7 | DIVERSOS | 4568.6952 |  | 40% | 60% | 100%
|  |  |  | 1827.4781 | 2741.2171 | 4568.6952
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 72618.693 | 41.31% | 44.58% | 14.11% | 100%
|  |  | 29998.7821 | 32373.4133 | 10246.4976 | 72618.693
8 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 71701.5878 | 41.31% | 44.58% | 14.11% | 100%
|  |  | 29619.9259 | 31964.5678 | 10117.094 | 71701.5878
|  | 358507.9388 | 117276.3576 | 128222.8589 | 41307.1345 | 358507.9388
|  |  | 146896.2835 | 160187.4267 | 51424.2286
| Total | 286806.351
| BDI = 25,00% | 71701.5878
| Total Geral | 358507.9388
CRONOGRAMA FINANCEIRO
MENSAL | PREVISTO |  | 117276.3576 | 128222.8589 | 41307.1345 | 286806.351
| BDI = 25,00% |  | 29619.9259 | 31964.5678 | 10117.094 | 71701.5878
| Total Previsto |  | 146896.2835 | 160187.4267 | 51424.2286 | 358507.9388
REALIZADO
BDI = 25,00%
Total Realizado
ACUMULADO | PREVISTO |  | 117276.3576 | 245499.2165 | 286806.351
| BDI = 25,00% |  | 29319.0894 | 61374.8041 | 71701.5878
| Total Previsto |  | 146595.447 | 306874.0206 | 358507.9388
REALIZADO
BDI = 25,00%
Total Realizado

## CALCULO DO B.D.I.
PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E APOIO À GESTÃO
OBJETO : | REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE: VILA FELIPE, VILA RICA, MOSELA, AMAZONAS
Prazo da Obra : | 50 DIAS
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B . D . I .
X - Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO | [6 empty] | ALÍQUOTA ( % )
AC | Taxa de Administração Central | [5 empty] | 2%
S + G | Taxa de Seguro e Garantia | [5 empty] | 0.6%
R | Taxa de Riscos | [5 empty] | 0.87%
X= | [6 empty] | 3.47%
Y - Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO | [6 empty] | ALÍQUOTA ( % )
DF | Taxa de Despesas Financeiras | [5 empty] | 0.39%
Y= | [6 empty] | 0.39%
Z - Taxa representativa do LUCRO
TIPO | [6 empty] | ALÍQUOTA ( % )
L | Taxa de Lucro/Remuneração | [5 empty] | 4.51%
Z= | [6 empty] | 4.51%
I - Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO | [6 empty] | ALÍQUOTA ( % )
I.1 - | I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal | [5 empty] | 5%
I.2 - | CONFINS ( Contribuição para o Faturamento da Seguridade Social ) - Federal | [5 empty] | 3%
I.3 - | P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal | [5 empty] | 0.65%
I.4 - | CPRB (Contribuição Previdênciaria Sobre Receita Bruta)- Federal | [5 empty] | 4.5%
I |  |  | I=ISS+CONFINS+PIS+CPRB |  |  |  | 13.15%
B.D.I. = | {1+(AC+R+S+G)}*(1+DF)*(1+L) |  |  | -1
(1-I)
B D I - Benefício e Despesas Indiretas | [5 empty] | 25 | % | 0.25
Planilha elaborada de acordo com as seguintes orientações :
Ofício 2319/2013_GIDUR/RJ_Alteração nos parâmetros e Análise de Engenharia
Percentual Máximo Adotado
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  |  |  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Taxa de Administração Central |  |  |  |  | 3% | 4% | 5.5%
Taxa de Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Taxa de Riscos |  |  |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Taxa de Lucro/Remuneração |  |  |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS, COFINS, ISS E CPRB |  |  |  |  | 8.65% | 8.65% | 8.65%
Parametros válidos para Caixa Econômica Federal |  |  |  |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Instrução normativa n°1.1812, de junho de 2018
Relação de atividades sujeitas a CPRB a partir de 1° de setembro de 2018
(anexo IV da Instrução Normativa RFB n°1.436, de 30 de dezembro de 2013)
SETOR | [6 empty] | ALÍQUOTA
4. Construção Civil | [6 empty] | 4.5%
Empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.01
Empresas de construção civil de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0
OBS: Utilizado para obras com desoneração