## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - COMUNIDADE JOÃO BALTER base 02/2021
SERVIÇOS | ITEM | DESCRIÇÃO | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | TOTAL
Levantamento planialtimétrico | 01.016.0070-O | Mobilização e desmobilização da equipe | 434 | [5 empty] | 434
| 01.016.0082-O | Levantamento Topográfico | 29483.3333 | 29483.3333 | 29483.3333 |  |  |  | 88450
| 01.016.0092-O | Levantamento fotográfico | 408 | 408 |  |  |  |  | 816
89700
| 01.105.0034-O | Mão de obra de engenheiro coordenador de projetos | 19002.72 | 19002.72 | 19002.72 | 19002.72 | 19002.72 | 19002.72 | 114016.32
Elaboração de estudos técnicos | 01.050.0626-O | Mão de obra de advogado |  |  | 14912.48 | 14912.48 |  |  | 29824.96
| 01.050.0651-O | Mão de obra de analista ambiental |  |  | 15790.72 | 15790.72 |  |  | 31581.44
| 05.105.0026-O | Mão de obra de auxiliar técnico | 2907.52 | 2907.52 | 2907.52 | 2907.52 | 2907.52 | 2907.52 | 17445.12
| 05.105.0025-O | Mão de obra de estagiário, inclusive encargos sociais | 1944.8 | 1944.8 | 1944.8 | 1944.8 | 1944.8 | 1944.8 | 11668.8
| CONSULTA | Plotagens e impressões |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 1500
206036.64
Cadastro social | piso estadual | Mão de obra de assistente social | 3381.0145 | 3381.0145 | 10143.0435 | 16905.0725 | 16905.0725 | 16905.0725 | 67620.29
| 05.105.026-O | Mão de obra de auxiliar técnico | 297.36 | 297.36 | 892.08 | 1486.8 | 1486.8 | 1486.8 | 5947.2
| 05.105.025-O | Mão de obra de estagiário | 397.8 | 397.8 | 1193.4 | 1989 | 1989 | 1989 | 7956
81523.49
Elaboração do projeto urbanístico | 01.050.0160-O | Projeto executivo |  |  |  | 67262.18 | 67262.18 | 67262.18 | 201786.54
| 01.050.0300-O | Relatório final |  |  |  |  | 7613.5 | 7613.5 | 15227
217013.54
Total do Orçamento |  |  | 58256.5478 | 57822.5478 | 96270.0968 | 142701.2925 | 119611.5925 | 119611.5925 | 594273.67