## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
Serviço: Elaboração de Projetos Preliminares, Basicos e Executivo para Restauração do Teatro Municipal de Petrópolis e Reforma do seu Anexo
I0 - Abril/2016
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
0
1 | Produto 1 | 9481.3 | 9.142% | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
|  |  | 0% | 9481.3 | 0 | 0 | 948130% | OK
2 | Produto 2 | 21192.9 | 20.43% | 0% | 100% | 0% | 100% | OK
|  |  | 0% | 0 | 21192.9 | 0 | 2119290% | OK
3 | Produto 3 | 30892.04 | 29.78% | 0% | 100% | 0% | 100% | OK
|  |  | 0% | 0 | 30892.04 | 0 | 3089204% | OK
4 | Produto 4 | 42167.94 | 40.65% | 0% | 0% | 100% | 100% | OK
|  |  | 0% | 0 | 0 | 42167.94 | 4216794% | OK
0
| Total | 103734.18 | 100% |  |  |  | 0
PREVISTO X REALIZADO
MENSAL |  |  |  | 9481.3 | 52084.94 | 42167.94 | 103734.18 | OK
| PREVISTO | [5 empty] | 0 | #REF!
[7 empty] | 0 | #REF!
REALIZADO
ACUMULADO |  |  |  | 9481.3 | 61566.24 | 103734.18 | OK
| PREVISTO | [5 empty] | #REF!
#REF!
REALIZADO

## Memória
MEMÓRIA DE CALCULO
SOLICITANTE: | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
LOCAL: | PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E RUA NILO PEÇANHA, Nº 51, CENTRO - PETRÓPOLIS/RJ
PROJETO: | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PRELIMINARES, BASICOS E EXECUTIVO PARA RESTAURAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS E REFORMA DO SEU ANEXO
PRODUTO | SERVIÇO | SINAPI | 90770 | 90775 | 90779 | 91677 | 88255
|  | Descrição | Arquiteto de Obra Senior | Desenhista Projetista | Engenheiro Civil de Obra Senior | Engenheiro Eletricista | Auxiliar Técnico de Engenharia
|  | Unid. | H | H | H | H | H
Produto 1 | Identificação e Conhecimento do Prédio
| Pesquisa Histórica |  | 5 |  |  |  | 5
| Levantamento Fisisco e Cadastral |  | 10 |  |  |  | 15
| Analise Tipológica, Identificação de Materiais e Sistema Construtivo |  | 10 |  | 10 | 5 | 15
| Prospecções |  | 5 |  |  |  | 20
SUB-TOTAL: |  |  | 30 | 0 | 10 | 5 | 55
Produto 2 | Diagnóstico
| Mapeamento de danos |  | 5 |  | 20 |  | 20
| Analise do Estado de Conservação - Materiais, Sistema Estrutural e Agentes Degradadores |  |  |  | 30 | 5 | 15
| Caracterização dos danos de Fundação e Estruturais |  |  |  | 25 |  | 5
| Ensaios e Testes / Relatório |  |  | 10 | 15 |  | 20
SUB-TOTAL: |  |  | 5 | 10 | 90 | 5 | 60
Produto 3 | Anteprojeto
| Anteprojeto de Restauro |  | 30 | 30 | 15 | 5
| Concepções para projetos complementares |  | 20 | 40 | 15 | 10
| Memoriais Descritivos Preliminares |  | 20 |  | 15 | 5
| Especificações Preliminares |  |  |  | 15 | 5
| Orçamento Preliminar |  |  |  | 15 | 5
SUB-TOTAL: |  |  | 70 | 70 | 75 | 30 | 0
Produto 4 | Projeto Executivo
| Projeto executivo - Restauro |  | 30 | 35 | 20 | 10
| Projetos Executivos Complementares - Estrutura, Hidro Sanitárias, Ar Condicionado, Elétrica, Telefonia e Lógica |  |  | 45 | 40 | 15
| Memoriais Descritivos |  | 15 |  | 25 | 5 | 5
| Cadernos de Especificações Técnicas |  | 10 |  | 25 | 5 | 5
| Orçamento para Execução |  |  |  | 25 | 5 | 5
SUB-TOTAL: |  |  | 55 | 80 | 135 | 40 | 15
TOTAL: |  |  | 160 | 160 | 310 | 80 | 130
TOTAL FINANCEIRO (INDIVIDUAL): |  |  | 7441.6 | 2884.8 | 18541.1 | 3346.4 | 2238.6
TOTAL FINANCEIRO (GERAL): |  |  | 34452.5

## Planilha M. O.
SOLICITANTE: | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
PROJETO: | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PRELIMINARES, BASICOS E EXECUTIVO PARA RESTAURAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS E REFORMA DO SEU ANEXO
LOCAL: | PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E RUA NILO PEÇANHA, Nº 51, CENTRO - PETRÓPOLIS/RJ
I0 - Abril/2016
CATÁLOGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SERVIÇO | Unid. | Quant | Preço Unitário | Total
SINAPI | 90770 | Arquiteto Senior | Produto 1 | H | 30 | 46.51 | 1395.3
|  |  | Produto 2 | H | 5 | 46.51 | 232.55
|  |  | Produto 3 | H | 70 | 46.51 | 3255.7
|  |  | Produto 4 | H | 55 | 46.51 | 2558.05
Sub-Total: | [6 empty] | 7441.6
SINAPI | 90775 | Desenhista Projetista | Produto 1 | H | 0 | 18.03 | 0
|  |  | Produto 2 | H | 10 | 18.03 | 180.3
|  |  | Produto 3 | H | 70 | 18.03 | 1262.1
|  |  | Produto 4 | H | 80 | 18.03 | 1442.4
Sub-Total: | [6 empty] | 2884.8
SINAPI | 90779 | Engenheiro Civil de Obra Senior | Produto 1 | H | 10 | 59.81 | 598.1
|  |  | Produto 2 | H | 90 | 59.81 | 5382.9
|  |  | Produto 3 | H | 75 | 59.81 | 4485.75
|  |  | Produto 4 | H | 135 | 59.81 | 8074.35
Sub-Total: | [6 empty] | 18541.1
SINAPI | 91677 | Engenheiro Eletricista | Produto 1 | H | 5 | 41.83 | 209.15
|  |  | Produto 2 | H | 5 | 41.83 | 209.15
|  |  | Produto 3 | H | 30 | 41.83 | 1254.9
|  |  | Produto 4 | H | 40 | 41.83 | 1673.2
Sub-Total: | [6 empty] | 3346.4
SINAPI | 88255 | Auxiliar Técnico de Engenharia | Produto 1 | H | 55 | 17.22 | 947.1
|  |  | Produto 2 | H | 60 | 17.22 | 1033.2
|  |  | Produto 3 | H | 0 | 17.22 | 0
|  |  | Produto 4 | H | 15 | 17.22 | 258.3
Sub-Total: | [6 empty] | 2238.6 | %
[5 empty] | Total do Produto 1 |  | 3149.65 | 9.142%
[5 empty] | Total do Produto 2 |  | 7038.1 | 20.43%
[5 empty] | Total do Produto 3 |  | 10258.45 | 29.78%
[5 empty] | Total do Produto 4 |  | 14006.3 | 40.65%
[5 empty] | Total do Orçamento |  | 34452.5 | 100%

## Fator K
CALCULO DO PREÇO DE VENDA
Solicitante: | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Projeto: | Elaboração de Projetos Preliminares, Básicos e Executivo para Restauração do Teatro Municipal de Petrópolis e Reforma do seu Anexo
Local: | Praça dos Expedicionários e rua Nilo Peçanha, nº 51 - Centro - Petrópolis/RJ
I0 - Abril/2016
CD - CUSTO DIRETO DE MÃO DE OBRA (sem os encargos sociais) |  | 34452.5
- Arquiteto Senior (90770 - SINAPI) |  | 7441.6
- Desenhista Projetista (90775 - SINAPI) |  | 2884.8
- Engenheiro Civil de Obra Senior (90779 - SINAPI) |  | 18541.1
- Engenheiro Eletricista (91677 - SINAPI) |  | 3346.4
- Auxiliar Técnico de Engenharia (88255 - SINAPI) |  | 2238.6
K1 = 117,78% (1,1778) - Encargos sobre a Mão de Obra
K2 = 20% (0,20) - Administração Central da Empresa
K3 = 12% (0,12) - Remuneração Bruta da Empresa
K4 = ISS + PIS + + COFINS = 3% + 0,65% + 3% = 6,65% (0,065)
DD - DESPESAS DIRETAS |  | 4948.8075
- Custos com Impressão e Serviços Gráficos |  | 738.6075
- Anotações de Responsabilidade Técnica |  | 195.96
- Encargos Complementares (epi, vale transporte, alimentação, etc) |  | 4014.24
- Custos com Impressão e Serviços Gráficos |  | 738.6075
Impressão em papel A4 (preto e branco) - estimado 800 folhas com preço médio de R$ 0,15/unid. |  | 120
Impressão em papel A4 (colorida) - estimado 200 folhas com preço médio de R$ 1,40/unid. |  | 280
Plotagem projetos em tamanho A0 - Estimado 30 pranchas com preço médio de R$ 7,25/m |  | 258.6075
Encadernação - Estimado 20 encadernações com preço médio de R$ 4,00/unid. |  | 80
- Anotações de Responsabilidade Técnica |  | 195.96
Considerando a tabela do Crea/Rj para projetos com custos acima de quinze mil reais
- Encargos Complementares (epi, vale transporte, alimentação, etc) |  | 4014.24
EPI - Óculos de proteção (03 peças a R$ 9,90) |  | 29.7
EPI - Capacete (03 peças a R$ 46,70) |  | 140.1
EPI - Luva (03 peças a R$ 30,00) |  | 90
EPI - Cinto de segurança (03 peças a R$ 131,48) |  | 394.44
Vale transporte - estimado duas passagens de onibus a R$ 7,00 por dia para 03 profissionais durante 02 meses trabalhando 05 dias por semana |  | 840
Alimentação - estimado R$ 6,00 de café da manhã e mais R$ 15,00 de almoço para 03 profissionais durante 02 meses trabalhando 05 dias por semana |  | 2520
| K = ((1 + K1 + K2)(1+K3)) / (1-K4) | 2.84
| TRDE = (1 + K3) / (1 - K4) | 1.19
| PV = CD x K + DD x TRDE | 103734.18

## Planilha Licitatória
PLANILHA DE OBRA
SOLICITANTE: | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
LOCAL: | PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E RUA NILO PEÇANHA, Nº 51, CENTRO - PETRÓPOLIS/RJ
PROJETO: | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PRELIMINARES, BASICOS E EXECUTIVO PARA RESTAURAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS E REFORMA DO SEU ANEXO
PRODUTO | SERVIÇO | VALOR
Produto 1 | Identificação e Conhecimento do Prédio | 9481.3
Pesquisa Histórica
Levantamento Fisisco e Cadastral
Analise Tipológica, Identificação de Materiais e Sistema Construtivo
Prospecções
Produto 2 | Diagnóstico | 21192.9
Mapeamento de danos
Analise do Estado de Conservação - Materiais, Sistema Estrutural e Agentes Degradadores
Caracterização dos danos de Fundação e Estruturais
Ensaios e Testes / Relatório
Produto 3 | Anteprojeto | 30892.04
Anteprojeto de Restauro
Concepções para projetos complementares
Memoriais Descritivos Preliminares
Especificações Preliminares
Orçamento Preliminar
Produto 4 | Projeto Executivo | 42167.94
Projeto executivo - Restauro
Projetos Executivos Complementares - Estrutura, Hidro Sanitárias, Ar Condicionado, Elétrica, Telefonia e Lógica
Memoriais Descritivos
Cadernos de Especificações Técnicas
Orçamento para Execução
TOTAL: |  | 103734.18