## Table 1
MATRIZ DE RISCOS - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação.
RISCO 01
RISCO: | Definição de especificações incompletas ou com requisitos insuficientes ou restritivos
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Médio
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Planejamento da Contratação
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Não recebimento de objeto que satisfaça às necessidades que originaram a contratação
Desperdício de recursos públicos
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Observar as definições técnicas aplicáveis. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
| Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública, tais como a Controladoria Geral do Município e o Tribunais de Contas da União e do Estado do Rio de Janeiro, em especial o Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Observar as definições técnicas aplicáveis. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
RISCO 02
RISCO: | A empresa selecionada quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Contratação da selecionada.
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega dos serviços.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Previsão, no contrato, sanções à empresa selecionada, em caso de não assinartura do Termo Contratual. | Assessoria Jurídica
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Aplicar as sanções previstas na contratação. | Autoridade máxima do Poder Executivo Municipal.
RISCO 03
RISCO: | Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Médio
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Contratação da selecionada.
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega dos serviços.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR | Previsão, no contrato, sanções à empresa selecionada, em caso de não assinartura do Termo Contratual. | Assessoria Jurídica
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos. | Assessoria Jurídica
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Aplicação das sanções previstas na contratação. | Autoridade máxima do Poder Executivo Municipal.
RISCO 04
RISCO: | Impossibilidade de início dos serviços, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de execução dos serviços, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades, etc).
PROBABILIDADE: | BAIXA
IMPACTO: | ALTO
NÍVEL DE RISCO | MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega dos serviços.
Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Verificação pelo setor competente, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
| Adoção de medidas para a liberação da área de intervenção para possibilitar o início dos serviços. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
| Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratato. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
RISCO 05
RISCO: | Alterações no Caderno de Encargos e demais documentos técnicos, inicialmente contratados, por constatações posteriores, observadas no decorrer dos serviços.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.
Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega dos serviços.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Elaboração do Caderno de Encargos e demais documentos técnicos, de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
RISCO 06
RISCO: | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, caderno de encargos, especificações ou memoriais que compõem a contratação, que sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: | Alta
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução dos serviços.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Acompanhamento sistemático da execução das peças por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
| Para as peças relacionadas aos serviços de engenharia elaborados pela equipe de técnica da Secretaria de Obras, revisão do caderno de encargos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
| Prever, dentre as cláusulas do Caderno de Encargos, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
RISCO 07
RISCO: | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, caderno de encargos, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução dos serviços.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Acompanhamento sistemático da execução das peças por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
| Para as peças relacionadas a serviços de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da Secretaria de Obras, revisão do caderno de encargos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
| Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que tais custos serão absorvidos pela Contratada. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
RISCO 08
RISCO: | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, caderno de encargos, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | ALTO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução dos serviços.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Acompanhamento sistemático da execução das peças por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
| Para as peças relacionadas a serviços de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da Secretaria de Obras, revisão do caderno de encargos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidadas as demais exigências postas no Acórdão 1.977 /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
RISCO 09
RISCO: | Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados nos serviços, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Médio
NÍVEL DE RISCO | MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução dos serviços.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Por se tratar de serviços de engenharia em que os quantitativos dos serviços a serem executados não podem ser definidos com precisão, a equipe de fiscalização só poderá autorizar os serviços que estejam dentro dos quantitativos inicialmente previstos | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Para estes serviços de engenharia, a remuneração da contratada será após a execução e entrega de cada produto, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições devem ser realizadas com base nos quantitativos previstos na planilha orçamentáriadas e no cronograma fisico-financeiro | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
RISCO 10
RISCO: | Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Necessidade de rescisão contratual, caso ocorra extrapolação do limite legal de valores.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que não será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada. | Assessoria Jurídica
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Caso seja constatada a necessidade de alteração de quantitativos e/ou valores, deverá ser procedida à rescisão contratual, com apoio do órgão jurídico competente. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas / Assessoria Jurídica
RISCO 11
RISCO: | Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | ALTO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução dos serviços e da qualidade originalmente esperada.
Atrasos para conclusão do serviço contratado decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Fiscalizar continuamente a execução dos procedimentos técnicos relacionados aos serviços de sondagem, investigação do solo e levantamento topográfico, realizando visitas in loco e averiguando a integridade das informações geradas. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
| Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação. | Assessoria Jurídica
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum procedimento já executado. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
| Aplicação das sanções previstas na contratação. | Autoridade máxima do Poder Executivo Municipal.
RISCO 12
RISCO: | Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução dos serviços.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Não identificadas. | -
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
RISCO 13
RISCO: | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Compartilhado
DANOS: | Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto.
Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS. | Assessoria Jurídica
| Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem tal situação. | Assessoria Jurídica
| Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da legislação vigente, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
| Prever a possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato. | Assessoria Jurídica
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
| Rescisão contratual. | Autoridade máxima do Poder Executivo Municipal.
RISCO 14
RISCO: | Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Médio
NÍVEL DE RISCO | MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto e do Contrato, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas / Assessoria jurídica
| Prever, dentre as cláusulas do Projeto e do Contrato, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas / Assessoria jurídica
| Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições de trabalho, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
| Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
| Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas / Assessoria jurídica
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
RISCO 15
RISCO: | Ocorrência de roubos e furtos no local dos serviços.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Médio
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução dos serviços.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que a Contratada deverá manter vigilância da execução dos serviços e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas / Assessoria Jurídica
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Não identificadas. | -
RISCO 16
RISCO: | Atrasos dos serviços decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Médio
NÍVEL DE RISCO | MEDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Compartilhado
DANOS: | Atrasos para entrega dos serviços.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução dos serviços somente se registradas chuvas acima da média histórica. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas / Assessoria Jurídica
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas
RISCO 17
RISCO: | Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução dos serviços, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução dos serviços.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que a Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução dos serviços, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas / Assessoria jurídica
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Não identificadas | -
RISCO 18
RISCO: | Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução dos serviços, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Compartilhado
DANOS: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução dos serviços.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Não identificadas | -
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigentes. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas / Assessoria jurídica
RISCO 19
RISCO: | Risco de inadimplência da Contratante.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
Atrasos para entrega dos serviços.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Contratação direta somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente. | Setor Administrativo e Financeiro - Secretaria responsável pela contratação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelos Governos Estadual e Federal, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução dos serviços pela Contratada. | Setor Administrativo e Financeiro - Secretaria responsável pela contratação
RISCO 20
RISCO: | Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | ALTO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Atrasos para entrega dos serviços.
Alteração dos custos inicialmente previstos para execução dos serviços.
Necessidade de realização de nova contratação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Coordenação de Contratos da Secretaria de Obras.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação. | Assessoria jurídica
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas / Assessoria jurídica
DEFINIÇÕES: Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos. Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos. Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades
Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos. Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos. Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades

## Table 2
RESPONSÁVEL
| Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura / Coordenação de Licitação
RISCO 04
RISCO: | A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura
| Observar o que dispõe o inc. VI, § 1º, art. 67 da Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Nos termos de inc. II, art. 40 da Lei 12.462/2011, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
| Aplicar as sanções previstas na contratação. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas / Coordenação de Licitação
RISCO 05
RISCO: | Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas/ Equipe de Fiscalização
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe da Secretaria de Obras, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Aplicação das sanções previstas na contratação. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
RISCO 06
RISCO: | Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc).
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Médio
NÍVEL DE RISCO | MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.
Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da Licitação.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Verificar junto ao setor competente no Campus, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas/ Comissão de Licitação
| Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratato. | Fiscalização Técnica
RISCO 07
RISCO: | Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.
Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. | Fiscalização Técnica
RISCO 08
RISCO: | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: | Alta
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Equipe de Fiscalização e Acompanhamento do Projeto de Engenharia
| Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do IF Sudeste MG, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura e equipe de engenharia dos Campi
| Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura
| Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União. | Fiscalização Técnica
RISCO 09
RISCO: | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Equipe de Fiscalização e Acompanhamento do Projeto de Engenharia
| Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do IF Sudeste MG, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura e equipe de engenharia dos Campi
| Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União. | Fiscalização Técnica
RISCO 10
RISCO: | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | ALTO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Equipe de Fiscalização e Acompanhamento do Projeto de Engenharia
| Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do IF Sudeste MG, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura e equipe de engenharia dos Campi
| Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidadas as demais exigências postas no Acórdão 1.977 /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente. | Fiscalização Técnica
RISCO 11
RISCO: | Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Médio
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Por se tratar de obra em que os quantitativos dos serviços a serem executados podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar o regime de execução de empreitada por preço unitário. | Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Para as obras contratadas no regime de empreitada por preço global, a remuneração da contratada será após a execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual executado. | Fiscalização Técnica
RISCO 12
RISCO: | Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, em nenhuma hipótese. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. | Fiscalização Técnica
RISCO 13
RISCO: | Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | ALTO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco. | Fiscalização Técnica
| Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Notificar prontamente a Contratada sempre que verifcada a necessidade de correção de algum serviço já executado. | Fiscalização Técnica
| Aplicação das sanções previstas na contratação. | Fiscalização/ Coordenação de Contratos
RISCO 14
RISCO: | Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Não identificadas. | -
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. | Fiscalização Técnica
RISCO 15
RISCO: | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto.
Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura
| Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura
| Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. | Fiscalização Administrativa
| Prever a possibilidade de possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. | Fiscalização Administrativa
| Rescisão contratual. | Fiscalização/ Coordenação de Contratos
RISCO 16
RISCO: | Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Médio
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura
| Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura
| Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva. | Fiscalização Técnica
| Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho. | Fiscalização Técnica
| Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação. | Fiscalização Técnica/ Coordenação de Contratos
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social. | Fiscalização Técnica
RISCO 17
RISCO: | Ocorrência de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Médio
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Não identificadas. | -
RISCO 18
RISCO: | Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Médio
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Compartilhado
DANOS: | Atrasos para entrega da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual. | Fiscalização Técnica
RISCO 19
RISCO: | Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Não identificadas | -
RISCO 20
RISCO: | Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Baixo
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Compartilhado
DANOS: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Não identificadas | -
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigente. | Fiscalização Técnica
RISCO 21
RISCO: | Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Médio
NÍVEL DE RISCO | BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
Atrasos na execução do objeto
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos | Diretoria de Engenharia e Arquitetura
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação. | Fiscalização Técnica
RISCO 22
RISCO: | Risco de inadimplência da Contratante.
PROBABILIDADE: | Baixa
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratante
DANOS: | Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
Atrasos para entrega da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente. | Diretoria de Orçamento e Finanças
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo Governo Federal, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada. | Diretoria de Orçamento e Finanças
RISCO 23
RISCO: | Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: | Média
IMPACTO: | Alto
NÍVEL DE RISCO | ALTO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual
ALOCAÇÃO DO RISCO | Contratada
DANOS: | Atrasos para entrega da obra.
Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações e Coordenação de Contratos do IF Sudeste MG.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. | Fiscalização Técnica/ Coordenação de Contratos
| Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos do art. 41 da Lei 12.462/2011. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Diretoria de Administração
DEFINIÇÕES: Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos. Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos. Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades
Wellyngton Tadeu Vilela Carvalho - Integrante Requisitante Carlos Mário Delben da Cruz Machado - Integrante da Equipe Técnica Bruno Cássio Rodrigues Batista - Integrante da Equipe Técnica Ana Carolina Lopes Duarte - Integrante da Equipe Técnica

## Table 3
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
MAPA DE RISCOS Nº 25/2020 - DIRENGREI (11.01.06.01)
Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO Juiz de Fora-MG, 10 de Agosto de 2020
5_-_MATRIZ_DE_RISCO_OBRA.pdf
Total de páginas do documento original: 15
(Assinado digitalmente em 11/08/2020 09:55 ) ANA CAROLINA LOPES DUARTE DIRETOR 1816691 | (Assinado digitalmente em 11/08/2020 09:57 ) BRUNO CASSIO RODRIGUES BATISTA ENGENHEIRO-AREA 1061523
(Assinado digitalmente em 10/08/2020 18:12 ) CARLOS MARIO DELBEN DA CRUZ MACHADO ENGENHEIRO-AREA 1607831 |  | (Assinado digitalmente em 11/08/2020 11:58 ) WELLYNGTON TADEU VILELA CARVALHO DIRETOR 1753792
Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/ informando seu número: 25, ano: 2020, tipo: MAPA DE RISCOS, data de emissão: 10/08/2020 e o código de verificação: 2c25026330
| Observar o que dispõe o inc. VI, § 1º, art. 67 da Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas / Coordenação de Licitação
Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas/ Equipe de Fiscalização
| Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe da Secretaria de Obras, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas
Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da Licitação.
Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas/ Comissão de Licitação